## Hoja1
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (FISDL)
Departamento de Relaciones Externas
Oficina de Información y Respuesta
Fecha de actualización: 12 de noviembre de 2012
LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LAIP)
LISTADO DE OBRAS EJECUTAS O EN EJECUCIÓN TOTAL O PARCIALMENTE CON FONDOS PÚBLICOS PARA EL FINET/FISDL
CÓDIGO DE PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | NOMBRE DEL DEPARTAMENTO | NOMBRE DEL MUNICIPIO | NOMBRE DEL CANTÓN | NOMBRE CASERIO | MONTO CONTRATO | MONTO ADENDAS | MONTO DESEMBOLSO | NOMBRE REALIZADORES | NOMBRE SUPERVISOR | Fuente Financiamiento | PLAZO | PLAZO ADICIONAL | NUMERO DE BENEFICIARIO | TIPO DE EJECUCIÓN | ETAPA ACTUAL | ADMINISTRADOR DEL CONTRATO | FORMA DE PAGO | GARANTIAS RELACIONADAS
214580 | ELECTRIFICACIÓN VILLA LIGIA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | 74469.86 | -5658.17 | 68811.69 | AES-CLESA Y COMPAÑIA, S. EN C. DE CV |  | 801-FINET | 120 | 0 | 485 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
242820 | RELLENO SANITARIO DE AHUACHAPÁN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | 1220984.63 | 120762.02 | 1622242.47 | N.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | ECOTRANS, S.A. DE C.V. | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 180 | 30 | 145606 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
247430 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, AHUACHAPAN, 2DA CONVOCATORIA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | 139500 | -6000 | 133500 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 930 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
253500 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL AHUACHAPAN 3ERA CONVOCATORIA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | 40000 | 0 | 26400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238580 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, AHUACHAPAN, 1RA CONVOCATORIA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | 88950 | 0 | 88950 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 644 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237990 | TMC SANEAMIENTO CON SOLIDARIDAD. COLONIA CARRILLO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | CARRILLO | 21600 | -500 | 21100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 36 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238000 | TMC ALIMENTO Y SANEAMIENTO. COLONIA CARRILLO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | CARRILLO | 21600 | -100 | 21500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 36 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225980 | TMC ALIMENTO PARA NUESTRO SUSTENTO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COL. CHINCHILLA | 24000 | -1600 | 22400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225450 | TMC. PROMOVIENDO LA SALUD | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COL. EL DIAMANTE | 27000 | 400 | 27400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237910 | TMC RECICLANDO PARA LA VIDA Y REFORESTANDO GETSEMANI | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COL. GETSEMANI | 19200 | -100 | 19100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 32 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237920 | TMC DEPORTE Y SALUD LA ASUNCION | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COL. LA ASUNCION | 24000 | -7400 | 16600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225430 | TMC. CONFECCIONANDO EL FUTURO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COL. LAS DELICIAS | 22200 | -4100 | 18100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225440 | TMC. CONOCE MI MUNICIPIO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COL. LAS DELICIAS | 22200 | -400 | 21800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225780 | TMC. ALIMENTO PARA NUESTRAS FAMILIAS | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COL. LAS MERCEDES | 26400 | -1500 | 25000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225810 | TMC AHUACHAPAN, CIUDAD JARDIN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COL. LOS GIRASOLES | 24000 | -6100 | 17900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237930 | TMC SANEAMIENTO Y PROGRESO EN LOS GIRASOLES | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COL. LOS GIRASOLES | 27000 | 3600 | 30600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237950 | TMC MENTE SANA EN CUERPO SANO, LOS GIRASOLES | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COL. LOS GIRASOLES | 27000 | 1700 | 28700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237970 | TMC AYUDA PARA MI HERMANO, LOS GIRASOLES | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COL. LOS GIRASOLES | 27000 | -700 | 26300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237980 | TMC MI HUERTO ES PARA TI Y SANEAMIENTO EN LOS GIRASOLES | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COL. LOS GIRASOLES | 26400 | 2900 | 29300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225770 | TMC. AQUI ESTA MI MANO HERMANO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COL. SAN LUIS | 19200 | -200 | 19000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 32 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225760 | TMC. ALIMENTO PARA MI HERMANO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COL. ZANCUAU | 22200 | -9600 | 12600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240030 | RECARPETEO ASFÁLTICO EN COLONIA EL NOPAL | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COLONIA EL NOPAL | 51162.67 | 4272.48 | 0 | ATACO, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 30 | 800 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225900 | TMC ARTESANIA Y PROGRESO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COLONIA LAS PALMERAS | 21000 | -2000 | 19000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225510 | TMC. TRABAJO POR MI COMUNIDAD | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COLONIA LAS VIÑAS I | 29400 | -100 | 29300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 49 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225470 | TMC. UNA COMUNIDAD LIMPIA ES UNA COMUNIDD SANA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COLONIA LOIS CHINCHILLA | 24000 | -500 | 23500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225480 | TMC. RECICLAJE ES VIDA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COLONIA LOS CHINCCHILLA | 24000 | 300 | 24300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225790 | TMC MENTE SANA EN CUERPO SANO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COLONIA LOS GIRASOLES | 23400 | -8800 | 14600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 39 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225800 | TMC IMPRESION ARTE | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COLONIA LOS GIRASOLES | 24000 | -8900 | 15100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225890 | TMC DANZA Y TEATRO PARA MI PUEBLO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COLONIA LOS GIRASOLES | 22800 | -11300 | 11500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 38 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225990 | TMC DEPORTE ES VIDA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COLONIA SAN LUIS,GIRASOLES | 24000 | -5500 | 18500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225500 | TMC. COLABORA CON EL ECOSISTEMA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COLONIA SNTA LUCIA | 22200 | -200 | 22000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240050 | RECARPETEO ASFALTICO EN COLONIA SUNCUAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COLONIA SUNCUAN | 99935.08 | 0 | 0 | ATACO, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 3000 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225460 | TMC. YO LIMPIO MI COMUNIDAD Y TU ? | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COLONIA ZUNCUA | 22200 | -3400 | 18900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225490 | TMC. BARRIENDO LA POBREZA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | COLONIA ZUNCUAU | 22200 | -6900 | 15300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
207110 | ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL ESPINO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | EL ESPINO | 32198.37 | 0 | 32198.37 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 224 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
237870 | TMC ARTESANIA Y COMUNIDAD EL ESPINO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | EL ESPINO | 21600 | -400 | 21200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237880 | TMC EMBELLEZCO MI CIUDAD Y AYUDO A MI HERMANO. EL ESPINO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | EL ESPINO | 21600 | -800 | 20800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 36 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
205970 | ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL TRAPICHE | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | EL TRAPICHE | 44632.74 | -334.95 | 44297.79 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 410 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
237830 | TMC HUERTO DE GETSEMANI | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | GETSEMANI | 19200 | 600 | 19800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 32 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237860 | TMC SEMBRANDO MI FUTURO Y LIMPIANDO MI COMUNIDAD | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | LA ASUNCION | 24600 | -7900 | 16700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237820 | TMC NUESTRO HUERTO, LAS DELICIAS | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | LAS DELICIAS | 26400 | -1300 | 25100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237840 | TMC ALIMENTO PARA NUESTRAS FAMILIAS EN LAS MERCEDES | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | LAS MERCEDES | 30000 | -1200 | 28800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238210 | TMC TRABAJO POR MI COMUNIDAD II. LAS VIÑAS | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | LAS VIÑAS | 30600 | -1600 | 29000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 51 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238230 | TMC MANOS DE ARTESANO Y COMUNIDAD. LAS VIÑAS | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | LAS VIÑAS | 26400 | -600 | 25800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237960 | TMC UNA COMUNIDAD LIMPIA ES UNA COMUNIDAD SANA II | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | LOS CHINCHILLA | 26400 | -1400 | 25000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
206150 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS CHOMOS, NANCE AMARILLO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | LOS CHOMOS | 123767.67 | -4620.64 | 119147.03 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 195 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
212390 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | NO APLICA | 25000 | 0 | 14845.8 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 180 | 0 | 400 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226090 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PATI BANCO MUNDIAL AHUACHAPAN 1RA CONVOCATORIA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | NO APLICA | 47500 | 0 | 43065.15 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237940 | TMC MI COMUNIDAD LIMPIA Y SANA. SANTA MARTA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | SANTA MARTA | 24000 | -300 | 23700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238010 | TMC ARTE DE MI PUEBLO Y SANEAMIENTO. UN RANCHO Y UN LUCERO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | UN RANCHO Y UN LUCERO | 22200 | -300 | 21900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238020 | TMC CULTIVANDO SALUD. UN RANCHO Y UN LUCERO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | UN RANCHO Y UN LUCERO | 23400 | -1600 | 21800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 39 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238070 | TMC SANEANDO MI COMUNIDAD. UN RANCHO Y UN LUCERO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | UN RANCHO Y UN LUCERO | 22200 | 500 | 22700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239070 | TMC ARTESANO DE MI TIERRA Y COMUNIDAD, UN RANCHO Y UN LUCERO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | UN RANCHO Y UN LUCERO | 23400 | -1700 | 21700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 39 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
245480 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE COLONIA ZACAMIL, AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | VARIOS | 16047.23 | -262.18 | 15785.05 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 200 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239610 | TMC PROMOVIENDO LA SALUD COMUNITARIA ZUNCUA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | ZUNCUA | 30000 | -1100 | 28900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242960 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN LOTIFICACIÓN SAN ANTONIO II | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | ASHAPUCO | LOTIFICACIÓN SAN ANTONIO II | 29674.01 | 0 | 0 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 43 | 0 | 87 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
245050 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE COLONIA REGALO DE DIOS | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | ASHAPUCO | VARIOS | 7592.9 | -383 | 7592.9 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 315 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239520 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, AHUACHAPAN 2DA.CONVOCATORIA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | CHANCUYO |  | 55000 | 0 | 55000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
205980 | ELECTRIFICACION EN CASERIO SAN JUAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | CHANCUYO | SAN JUAN | 33544.74 | -287.77 | 33256.96 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 120 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
246550 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOTIFICACIÓN SAN CAYETANO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | EL JUNQUILLO | LOTIFICACIÓN SAN CAYETANO | 46808.34 | 0 | 0 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 172 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211210 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PPAL. CANTON LLANO DOÑA MARIA | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | LLANO DE DOÑA MARIA |  | 112947.23 | 0 | 112947.23 | COTO ESCOBAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | RONAL ERNESTO PADILLA CAMBARA | 914-FANTEL-INTERESES II | 120 | 0 | 19920 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
205990 | ELECTRIFICACION EN CASERIO SANTA ROSA ACACALCO | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | LOS MAGUEYES | SANTA ROSA ACACALCO | 31712.88 | -2033.59 | 29679.29 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 220 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
241370 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE FRANCISCO MENÉNDEZ 4º AVENIDA NORTE Y CALLE LOS CERRITOS | AHUACHAPAN | APANECA | APANECA | CASCO URBANO | 102649.2 | 0 | 0 | BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 400 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
205832 | FONDO DE MANTENIMIENTO PARA PROYECTO CODIGO 20583.0 | AHUACHAPAN | APANECA | PALO VERDE |  | 6025 | 0 | 6025 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | 90 | 0 | 600 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
245730 | REHABILITACION DE CALLE VECINAL QUE CONDUCE AL CASERÍO LA CUMBRE, CANTÓN SALTILLAL | AHUACHAPAN | APANECA | SALTILLAL | LA CUMBRE | 4638.26 | 0 | 4638.26 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 500 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
206100 | ELECTRIFICACION EN CANTON EL CHIRIZO | AHUACHAPAN | CONCEPCION DE ATACO | EL CHIRIZO | EL CHIRIZO | 231509.96 | -58343.84 | 173166.12 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 280 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
206110 | ELECTRIFICACION EN CANTON EL TRONCONAL | AHUACHAPAN | CONCEPCION DE ATACO | EL TRONCONAL | EL TRONCONAL | 110749.56 | -899.78 | 109849.78 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 150 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
245190 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE DE LA CUCHILLA AL CANTÓN COMAPA | AHUACHAPAN | EL REFUGIO | COMAPA | VARIOS | 5281.09 | -81.09 | 5281.09 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 250 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
245180 | REHABILITACIÓN DE CAMINO QUE CONDUCE DE EL REFUGIO AL RÍO PASO LAS FLORES, CANTÓN SAN ANTONIO | AHUACHAPAN | EL REFUGIO | SAN ANTONIO | VARIOS | 4940.23 | -40.23 | 4940.23 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 250 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234840 | ELECTRIFICACION EN CANTONES CAUTA ABAJO, EL ROSARIO, SAN MARTIN Y OTROS | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | CAUTA ABAJO | CAUTA, EL ROSARIO, SN. MARTIN, ISTAGAPAN | 363208.41 | 2800 | 276528.34 | GUEVARA RIVERA,CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULI | CONSTRUCCIONES AQUINO MELENDEZ, S.A. DE C.V. | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 70 | 15 | 1360 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
199330 | MEJORA ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE CUATRO CANTONES GUAYMANGO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | CAUTA ABAJO | N/A | 154507.54 | 0 | 156765.3 | CONSTRUCCIONES VILLATORO, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 135 | 0 | 2004 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212130 | ELECTRIFICACION VARIOS CASERIOS DEL CANTON CAUTA ABAJO, GUAYMANGO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | CAUTA ABAJO | VARIOS | 99495.58 | 0 | 115006.02 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212120 | ELECTRIFICACION VARIOS CASERIOS DEL CANTON CAUTA ARRIBA, GUAYMANGO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | CAUTA ARRIBA | VARIOS | 90191.2 | 0 | 106091.22 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 444 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
245070 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A CANTÓN EL CARMEN II | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | EL CARMEN | VARIOS | 7292.8 | 0 | 7292.8 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 565 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
245250 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A CANTÓN EL CARMEN | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | EL CARMEN | VARIOS | 9380.88 | 0 | 9380.88 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 435 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
245260 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A CASERÍO EL ESCALÓN | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | EL ESCALON | EL ESCALÓN | 8007.02 | 0 | 8007.02 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 750 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243474 | FORMULACIÓN PROYECTO 243470 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO ROSARIO CENTRO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | EL ROSARIO |  | 7599.6 | 0 | 8940.57 | INGENIEROS CIVILES SANITARIOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 150 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
199800 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN GUAYMANGO 2008 | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO |  | 10848 | 1402.64 | 12250.64 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 2709 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
243434 | FORMULACION PROYECTO 243430 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO CALIFORNIA | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | CALIFORNIA | 7599.6 | 1340.97 | 8940.57 | INGENIEROS CIVILES SANITARIOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 150 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
243100 | ELECTRIFICACION EN LOS CANTONES LA PAZ, EL CARMEN, EL ESCALON Y PLATANARES | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | LA PAZ, EL CARMEN, EL ESCALON Y PLATANARES | 287435.6 | 0 | 225311.32 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | RICARDO ANTONIO TRIGUEROS MUÑOZ | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 180 | 0 | 1116 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
243454 | FORMULACIÓN PROYECTO 243450 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO LAS CUEVITAS | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | LAS CUEVITAS | 7599.6 | 0 | 8940.57 | INGENIEROS CIVILES SANITARIOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 150 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200550 | APOYO FAMILIAR 2008 GUAYMANGO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | VARIOS | 217745.73 | 0 | 217745.74 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y DESARROLLO HUMANO |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 2448 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200551 | APOYO FAMILIAR 2009 GUAYMANGO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | VARIOS | 184668.32 | 12899.82 | 197568.12 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y DESARROLLO HUMANO |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 351 | 29 | 2709 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200552 | APOYO FAMILIAR 2010 GUAYMANGO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | VARIOS | 92237.95 | 9565.42 | 101803.37 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y DESARROLLO HUMANO |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 298 | 28 | 2334 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200553 | APOYO FAMILIAR 2011 GUAYMANGO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | VARIOS | 113692.71 | 1544.22 | 115236.9 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA PROMOCION SOCIAL Y EL DESARROL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 2047 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILFREDO MEDINA CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200554 | APOYO FAMILIAR 2012 GUAYMANGO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | VARIOS | 109913.82 | 0 | 71927.6 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 2042 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200555 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN GUAYMANGO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | VARIOS | 32247.61 | 0 | 21102.8 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 780 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213170 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN GUAYMANGO 2010 | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | VARIOS | 0 | 0 | 363850 |  |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 616 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
245080 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A CASERÍOS CASHAGUA, LOS MARTÍNEZ, LA PILONA Y LOS MORÁN | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | VARIOS | 4551.74 | 0 | 4551.74 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 650 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
245710 | REHABILITACIÓN DE CALLE VECINAL QUE CONDUCE DE CASERÍOS SANTA ELENA Y EL TAMARINDO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | VARIOS | 4363.65 | 0 | 4363.65 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 650 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212100 | ELECTRIFICACION EN CANTON LOS PUENTECITOS DE GUAYMANGO | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | LOS PUENTECITOS | LOS JACOS, LOS VICENTE, LOS MARTINEZ... | 143212.72 | -3077.78 | 145797.48 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 75 | 0 | 137 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
248190 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO EL SACIO LA MONTAÑA, CANTÓN MORRO GRANDE | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | MORRO GRANDE | EL SACIO LA MONTAÑA | 68921.36 | 0 | 68921.36 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 90 | 0 | 240 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243730 | REHABILITACIÓN DE CALLE VECINAL QUE CONDUCE DEL CANTÓN PLATANARES A CASERÍO LA MONTAÑONA . | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | MORRO GRANDE | LA MONTAÑONA | 3459.54 | 0 | 3459.54 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243464 | FORMULACIÓN PROYECTO 243460 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO SAN MARTÍN SUR | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | SAN MARTIN |  | 7599.6 | 0 | 8940.57 | INGENIEROS CIVILES SANITARIOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 150 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
245720 | REHABILITACIÓN DE CALLE VECINAL QUE CONDUCE A JUJUTLA, SAN ANTONIO ABAJO, CANTÓN SAN MARTÍN , CASERÍO LOS CASTILLOS | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | SAN MARTIN | LOS CASTILLOS | 8485.21 | 0 | 8485.21 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 300 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243444 | FORMULACIÓN 243440 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO SAN MARTÍN NORTE | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | SAN MARTIN | SAN MARTÍN NORTE | 7599.6 | 0 | 8940.57 | INGENIEROS CIVILES SANITARIOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 150 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
211973 | SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 211970 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO COMPLEJO ED | AHUACHAPAN | JUJUTLA | BARRA DE SANTIAGO |  | 10383.98 | 0 | 10383.98 |  | RAFAEL ERNESTO RODRIGUEZ RETANA | 234-KFW CONVENIO IV | 130 | 0 | 687 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
252424 | FORMULACION PROY. 252420 AMPLIAC., EQUIP., REMODELACIÓN Y/O MEJORAS DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR INTERMEDIA BARRA DE SANTIAGO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | BARRA DE SANTIAGO |  | 5990.02 | 0 | 1497.5 | G. M. INVERSIONES, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 75 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | EDGARDO DENIS CHAMAGUA MIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
211970 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO COMPLEJO EDUCATIVO CANTON BARRA DE SANTIAGO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | BARRA DE SANTIAGO | CENTRO | 219724.57 | 0 | 219724.57 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 687 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211971 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO 211970 AMPLIAC Y MEJORAM COMPLEJO EDUCATIVO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | BARRA DE SANTIAGO | CENTRO | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 673 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211974 | FORMULACIÓN DE PROYECTO 211970 APLIAC Y MEJORAM COMPLEJO EDUCATIVO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | BARRA DE SANTIAGO | CENTRO | 3275.5 | 0 | 3275.5 | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 45 | 0 | 673 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
244010 | ELECTRIFICACION EN CASERIO GLORIA LINDA I Y II, CANTON BARRA DE SANTIAGO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | BARRA DE SANTIAGO | GLORIA LINDA I Y II | 18520.51 | 0 | 18520.51 | PORFIRIO ANTONIO ROMERO ALVAREZ |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 60 | 0 | 66 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243080 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA CHACRA, CANTON PLAYA BARRA DE SANTIAGO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | BARRA DE SANTIAGO | LA CHACRA | 17329.01 | 0 | 11309.66 | RICARDO ANTONIO TRIGUEROS MUÑOZ |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 72 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
245770 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS LIMONES Y LA CANCHA DEL CANTON BARRA DE SANTIAGO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | BARRA DE SANTIAGO | LOS LIMONES Y LA CANCHA | 24765.57 | 0 | 24765.57 | PORFIRIO ANTONIO ROMERO ALVAREZ |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 60 | 0 | 288 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219550 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO EL ROSARIO QUE CONDUCE A CANTÒN EL DIAMANTE | AHUACHAPAN | JUJUTLA | EL DIAMANTE |  | 208398.55 | 0 | 208398.55 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 0 | 1185 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219551 | FONDO DE CAJA CHICA PROYECTO 219550 CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO EL ROSARIO QUE CONDUCE HACIA EL CANTON EL DIAMANTE | AHUACHAPAN | JUJUTLA | EL DIAMANTE |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 1185 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219553 | SUPERVISION PARA PROYECTO 219550 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RIO EL ROSARIO QUE CONDUCE HACIA CANTON EL DIAMANTE | AHUACHAPAN | JUJUTLA | EL DIAMANTE |  | 15792.76 | 0 | 15792.76 |  | N.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 0 | 1185 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234660 | ELECTRIFICACION CON SISTEMA FOTOVOLTAICO EN CANTONES SAN ANTONIO Y EL DIAMANTE | AHUACHAPAN | JUJUTLA | EL DIAMANTE | SAN ANTONIO Y DIAMANTE | 189370 | 0 | 189370 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 120 | 0 | 600 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214060 | ELECTRIFICACION EN CASERIO TABLAS | AHUACHAPAN | JUJUTLA | FAYA | TABLAS | 73450.5 | -2325.44 | 73450.5 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 518 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
216703 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR COLONIA NUEVA, CANTÓN GUAYAPA ABAJO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | GUAYAPA ABAJO | COLONIA NUEVA | 11000 | 0 | 11000 |  | MARCO ANTONIO CRUZ CASTELLANOS | 234-KFW CONVENIO IV | 135 | 30 | 5390 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
216700 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR COLONIA NUEVA, CANTÓN GUAYAPA ABAJO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | GUAYAPA ABAJO | GUAYAPA ABAJO | 209736.3 | 13936.27 | 223672.57 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 60 | 5390 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
216701 | CAJA CHICA DE PROYECTO 216700 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESC | AHUACHAPAN | JUJUTLA | GUAYAPA ABAJO | GUAYAPA ABAJO | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 711 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
216704 | FORMULACIÓN DE PROYECTO 216700 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ES | AHUACHAPAN | JUJUTLA | GUAYAPA ABAJO | GUAYAPA ABAJO | 5251.93 | 0 | 5251.92 | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 45 | 0 | 711 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
211820 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO VALLE NUEVO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | GUAYAPA ABAJO | VALLE NUEVO | 33792.2 | -2311.96 | 33792.2 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 111 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211821 | FONDO CAJA CHICA PROY. 211820 AMPLIAC. Y MEJ. C.E. CRIO. VALLE NUEVO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | GUAYAPA ABAJO | VALLE NUEVO | 1000 | 0 | 1000 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANGO |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 234 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211823 | SUPERVISION DE PROYECTO 211820 MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO VALLE NUEVO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | GUAYAPA ABAJO | VALLE NUEVO | 1895 | 0 | 1895 |  | RODRIGUEZ CAMPOS CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, SA DE CV | 234-KFW CONVENIO IV | 75 | 0 | 111 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211963 | SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 211960 CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES | AHUACHAPAN | JUJUTLA | GUAYAPA ARRIBA |  | 6490 | 0 | 6490 |  | RODRIGUEZ CAMPOS CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, SA DE CV | 234-KFW CONVENIO IV | 135 | 0 | 101 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215040 | ELECTRIFICACION EN CASERIO CATARINA, CANTON GUAYAPA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | GUAYAPA ARRIBA | CATARINA | 27232.17 | -462.63 | 27232.17 | INGENIEROS CONTRATISTAS ELECTRICISTAS, SA DE CV |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 144 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215030 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL PANTANO, CANTON GUAYAPA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | GUAYAPA ARRIBA | EL PANTANO | 13957.84 | -426.07 | 13957.84 | INGENIEROS CONTRATISTAS ELECTRICISTAS, SA DE CV |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 105 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219600 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL TRIUNFO SUR | AHUACHAPAN | JUJUTLA | GUAYAPA ARRIBA | EL TRIUNFO SUR | 14731.3 | -1097.71 | 14731.3 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 80 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219650 | ELECTRIFICACION EN LOTIFICACION EL ZOMETA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | GUAYAPA ARRIBA | EL ZOMETA | 32626.14 | -653.78 | 32626.14 | AGUSTIN DURAN ORTIZ |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211960 | CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES PARA EL CENTRO ESCOLAR CASERÍO GU | AHUACHAPAN | JUJUTLA | GUAYAPA ARRIBA | GUAYAPA ARRIBA | 81673.99 | 0 | 81673.99 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 101 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211961 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO 211960 AMPLIAC Y MEJORAM COMPLEJO EDUCATIVO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | GUAYAPA ARRIBA | GUAYAPA ARRIBA | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 97 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211964 | FORMULACIÓN DE PROYECTO 211960 AMPLIAC Y MEJORAM COMPLEJO EDUCATIVO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | GUAYAPA ARRIBA | GUAYAPA ARRIBA | 3045.54 | 0 | 3045.54 | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 45 | 0 | 97 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200050 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN JUJUTLA 2008 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA |  | 16950 | 11715.96 | 28665.95 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 4314 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
252414 | FORMULACION PROYECTO 252410 AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIP. DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR. | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA |  | 5990.02 | 0 | 1497.5 | G. M. INVERSIONES, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 75 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | EDGARDO DENIS CHAMAGUA MIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200871 | APOYO FAMILIAR 2009 EN JUJUTLA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | VARIOS | 278059.61 | 0 | 278059.6 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y DESARROLLO HUMANO |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 343 | 0 | 4314 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200872 | APOYO FAMILIAR 2010 EN JUJUTLA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | VARIOS | 152509.76 | 15815.83 | 168325.6 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y DESARROLLO HUMANO |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 28 | 3942 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200873 | APOYO FAMILIAR 2011 EN JUJUTLA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | VARIOS | 171365.4 | 2340.87 | 173706.26 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 5063 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200874 | APOYO FAMILIAR 2012 EN JUJUTLA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | VARIOS | 165785.15 | 0 | 108489.84 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER Y EL NI |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 3417 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200875 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN JUJUTLA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | VARIOS | 42889.69 | 0 | 28067.04 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER Y EL NI |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 884 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
208050 | ELECTRIFICACION CON SISTEMAS FOTOVOLTAICO EN CASERIOS DE JUJUTLA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | VARIOS | 70000.01 | 5399.45 | 75399.46 | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V |  | 981-DONATIVOS (OTROS RECURSOS) | 90 | 0 | 280 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
200870 | APOYO FAMILIAR 2008 EN JUJUTLA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | varios | 345886.85 | 0 | 345886.87 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y DESARROLLO HUMANO |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 4314 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
243480 | AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO RURAL EN CANTÒN LAS MESAS | AHUACHAPAN | JUJUTLA | LAS MESAS |  | 358932.5 | 71227.61 | 430160.12 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. |  | 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | 150 | 45 | 138 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
243481 | SUPERVISIÒN DE PROYECTO 243480 AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO RURAL EN CANTÒN LAS MESAS | AHUACHAPAN | JUJUTLA | LAS MESAS |  | 12431.56 | 2450 | 14881.56 |  | ALPHA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | 165 | 45 | 138 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
219620 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL TORO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | LAS MESAS | EL TORO | 31253.7 | -572.53 | 31253.7 | AGUSTIN DURAN ORTIZ |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 200 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215020 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA LOMA, CANTON LOS AMATES | AHUACHAPAN | JUJUTLA | LOS AMATES | LA LOMA | 38544.37 | -131.69 | 38544.37 | INGENIEROS CONTRATISTAS ELECTRICISTAS, SA DE CV |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 90 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
217460 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS CORTECES | AHUACHAPAN | JUJUTLA | ROSARIO ABAJO | LOS CARORCE | 34788.76 | -1715.77 | 34788.76 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 175 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211804 | FORMULACIÓN DE PROYECTO 211800 AMPLIAC MEJORA A.P. CRIO LOS CORTECES | AHUACHAPAN | JUJUTLA | ROSARIO ABAJO | LOS CORTECES, EL COPINOL | 7818.8 | 0 | 7818.8 | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 45 | 0 | 455 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
234670 | ELECTRIFICACION CON SISTEMA FOTOVOLTAICO EN CANTONES ROSARIO ABAJO Y TIHUICHA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | ROSARIO ABAJO | ROSARIO ABAJO Y TIHUICHA | 183971.89 | 0 | 183971.89 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 120 | 0 | 650 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211824 | FORMULACION DE PROYECTO 211820 AMPLIAC Y MEJ. C.E. CRIO. VALLE NUEVO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | ROSARIO ABAJO | VALLE NUEVO | 3466.06 | 0 | 3466.06 | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 45 | 0 | 234 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
219560 | CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO EL ROSARIO QUE CONDUCE HACIA CANTON ROSARIO ARRIBA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | ROSARIO ARRIBA |  | 198978.59 | 0 | 198978.59 | INVERSIONES GUARDADO CHOTO, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 0 | 577 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219561 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO 219560 CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO EL ROSARIO QUE CONDUCE HACIA CANTON ROSARIO ARRIBA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | ROSARIO ARRIBA |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 577 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219563 | SUPERVISION PROYECTO 219560 CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO EL ROSARIO QUE CONDUCE HACIA CANTON ROSARIO ARRIBA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | ROSARIO ARRIBA |  | 15833.84 | 0 | 15833.84 |  | N.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 0 | 577 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215170 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS ALVAREZ | AHUACHAPAN | JUJUTLA | ROSARIO ARRIBA | LOS ALVAREZ | 13578.36 | -424.83 | 13578.32 | INGENIEROS CONTRATISTAS ELECTRICISTAS, SA DE CV |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 64 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
245110 | REHABILITACIÓN DE CAMINO QUE CONDUCE A CASERÍO ROSARIO ARRIBA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | ROSARIO ARRIBA | ROSARIO ARRIBA | 6615.95 | -35.95 | 6615.95 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 553 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211794 | FORMULACIÓN DE PROYECTO 211790 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABL | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN ANTONIO |  | 4192.48 | 0 | 4192.47 | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 45 | 0 | 627 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
211813 | SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 211810 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJ | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN ANTONIO |  | 5000 | 0 | 5000 |  | JORGE YUDIS AMAYA PORTILLO | 234-KFW CONVENIO IV | 75 | 120 | 163 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
252460 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS CASTILLOS, CANTON SAN ANTONIO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN ANTONIO |  | 14039.29 | 0 | 14039.29 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 60 | 0 | 48 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
250200 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL CEIBILLO, CANTON SAN ANTONIO, JUJUTLA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN ANTONIO | EL CEIBILLO | 20696.62 | 0 | 20696.61 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 60 | 0 | 228 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243090 | ELECTRIFICACION EN COLONIA EL COCALITO, CANTON SAN ANTONIO ABAJO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN ANTONIO | EL COCALITO | 29198.01 | 0 | 29198.01 | RICARDO ANTONIO TRIGUEROS MUÑOZ |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 195 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
249850 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL OBRAJE, CANTON SAN ANTONIO, JUJUTLA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN ANTONIO | EL OBRAJE | 66144.04 | 0 | 66144.04 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 60 | 0 | 294 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
250210 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA CANCHA, CANTON SAN ANTONIO, JUJUTLA | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN ANTONIO | LA CANCHA | 21715.3 | 0 | 21715.3 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 60 | 0 | 72 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219590 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LAS DELICIAS | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN ANTONIO | LAS DELICIAS | 25489.33 | -1050.2 | 25489.33 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 115 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
217440 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LAS PAMPAS | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN ANTONIO | LAS PAMPAS | 34213.21 | -1757.93 | 34213.21 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 135 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
245120 | REHABILITACIÓN DE CAMINO QUE CONDUCE AL CASERÍO SAN ANTONIO ENMEDIO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 6460.48 | 0 | 6460.48 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 715 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211810 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVO CASERIO SAN ANTONIO E | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO ENMEDIO | 97188.36 | -299.89 | 96888.47 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 60 | 120 | 163 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211811 | FONDO CAJA CHICA PROY 211810 AMPL. Y MEJOR. C.E. CRIO. SAN ANTONIO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO ENMEDIO | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 190 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211814 | FORMULACION PROYECTO 211810 AMPLIAC Y MEJOR C.E. CRIO SAN ANTONIO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO ENMEDIO | 3466.06 | 0 | 3466.06 | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 45 | 0 | 190 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
211840 | CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL (HAMACA) CASERÍO SAN JOSÉ EL NARANJO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN JOSE EL NARANJO |  | 26794.36 | 4074.89 | 30869.25 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 45 | 75 | 400 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211841 | FONDO DE CAJA CHICA PROY. 211840 CONSTR. PUENTE PEAT. CRIO. SN. JOSE | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN JOSE EL NARANJO |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 400 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242591 | CAJA CHICA PARA PROYECTO 242590 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LEOPOLDO MAYEN TORRES | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN JOSE EL NARANJO |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 309 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242594 | FORMULACION PROYECTO 242590 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LEOPOLDO MAYEN TORRES | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN JOSE EL NARANJO |  | 6660.21 | 0 | 6660.21 | MR MELENDEZ ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 60 | 0 | 435 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA AUXILIADORA MOREIRA DE LIMA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
217450 | ELECTRIFICACION EN LOTIFICACION EL INDIO Y CASERIO LOS PAREDES | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN JOSE EL NARANJO | EL INDIO Y LOS PAREDES | 36744.33 | -221.67 | 36744.33 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 406 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
245100 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A CASERÍO EL PARAÍSO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN JOSE EL NARANJO | EL PARAÍSO | 3994.06 | 0 | 3994.06 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 100 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
217470 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL ROBLE | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN JOSE EL NARANJO | EL ROBLE | 14273.61 | -92.38 | 14273.61 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 176 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215160 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS GOMEZ | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN JOSE EL NARANJO | LOS GOMEZ | 11329.67 | -414.13 | 11329.67 | INGENIEROS CONTRATISTAS ELECTRICISTAS, SA DE CV |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211844 | FORMULACION DE PROYECTO 211840 CONST PUENTE PEATONAL CRIO SAN JOSE | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN JOSE EL NARANJO | SAN JOSE EL NARANJO | 3466.06 | 0 | 3466.06 | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 45 | 0 | 40 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
219610 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL JOCOTILLO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | TIHUICHA | EL JOCOTILLO | 19947.85 | -1108.88 | 19947.85 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 100 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243970 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE AL CANTÓN TIHUICHA, DESDE EL CASERÍO EL JOCOTILLO HACIA CASERÍO EL ORATORIO | AHUACHAPAN | JUJUTLA | TIHUICHA | VARIOS | 13191.29 | 0 | 13191.29 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 356 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243980 | REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL Y DE PASAJE PEATONAL DE CASERÍO LAS CANOAS | AHUACHAPAN | JUJUTLA | ZAPUA | LAS CANOAS | 5946.64 | 0 | 5946.64 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 1278 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243690 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A CASERÍO SANTA TERESA, CANTÓN LA HACHADURA | AHUACHAPAN | SAN FRANCISCO MENENDEZ | LA HACHADURA | SANTA TERESA | 18374 | 0 | 18374 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 225 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243910 | REHABILITACIÓN DE CALLES DE CANTONES Y CASERÍOS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MENÉNDEZ | AHUACHAPAN | SAN FRANCISCO MENENDEZ | LA HACHADURA | VARIOS | 7431.6 | 0 | 7431.6 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 1665 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244780 | REHABILITACIÓN DE CALLES VECINALES DEL CASERÍO HUISNAY Y CAMINOS DEL CASCO URBANO | AHUACHAPAN | SAN FRANCISCO MENENDEZ | SAN FRANCISCO MENENDEZ | VARIOS | 5045.96 | -89.96 | 5045.96 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 945 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244790 | REHABILITACIÓN DE CALLE LAS SALINAS, COLONIA MELÉNDEZ Y CALLE A CASERÍO TAMACHA | AHUACHAPAN | SAN FRANCISCO MENENDEZ | SAN FRANCISCO MENENDEZ | VARIOS | 6276.4 | -148.4 | 6276.4 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 2273 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
208120 | MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CTN EL PORTILLO, PARALELA RIO SAN LORENZO | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | EL PORTILLO |  | 84234.14 | -12736.32 | 84234.14 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | 90 | 0 | 1147 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
208121 | FONDO CAJA CHICA PARA PROYECTO CODIGO 208120 (CALLE EL PORTILLO) | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | EL PORTILLO |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | 275 | 0 | 1147 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
208122 | FONDO DE MANTENIMIENTO PARA PROYECTO CODIGO 208120 (EL PORTILLO) | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | EL PORTILLO |  | 8714.76 | 0 | 8714.76 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | 275 | 0 | 1147 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
246370 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE HACIA EL CASERÍO LOS SERMEÑO | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | EL PORTILLO | LOS SERMEÑO | 3752 | -1.2 | 3750.8 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 30 | 0 | 350 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239550 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS PEÑATE, CANTÓN GUASCOTA | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | LA GUASCOTA | LOS PEÑATE | 23455.88 | 0 | 0 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 75 | 0 | 66 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
246360 | REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL QUE CONDUCE HACIA EL C.E. DE COL. DIVINA PROVIDENCIA | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | LA GUASCOTA | VARIOS | 6496.39 | 0 | 6493.26 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 30 | 0 | 200 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
246420 | REHABILITACIÓN DE ENTRADA QUE CONDUCE HACIA EL CANTÓN GUASCOTA | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | LA GUASCOTA | VARIOS | 1823.73 | 0 | 1726.25 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 30 | 0 | 210 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239930 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS MEJÍA | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | LAS POZAS | LOS MEJÍA | 14512.91 | 0 | 0 | INVERSIONES ATLANTIC, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 45 | 0 | 66 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239950 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS NAJARRO | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | LAS POZAS | LOS NAJARRO | 16868.43 | 0 | 0 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 75 | 0 | 66 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239940 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO SAN FELIPE | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | LAS POZAS | SAN FELIPE | 16512.8 | 0 | 0 | INVERSIONES ATLANTIC, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 45 | 0 | 125 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239960 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN CASERÍO LA BOLSA | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | SAN JUAN BUENA VISTA | LA BOLSA | 12647.46 | 0 | 0 | INVERSIONES ATLANTIC, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 45 | 0 | 60 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211580 | ELECTRIFICACION EN CASERIO DOS CEIBAS, CANTON EL CORTÉZ | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | EL CORTEZ |  | 32122.56 | 0 | 33003.05 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 60 | 0 | 150 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | EMERSON VLADIMIR ROQUE VALDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214280 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS MARTINEZ | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | EL CORTEZ | LOS MARTINEZ | 48063.6 | 0 | 48063.6 | MILTON ERNESTO ZAMORA PEÑATE |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 105 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214220 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS ELIAS | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | EL DURAZNO | LOS ELIAS | 57315.32 | 0 | 57315.32 | M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 210 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242920 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIOS TEPEYAC, EL GUAMO, LOS ELIAS Y COLONIA SAN ANTONIO | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | EL DURAZNO | TEPEYAC, EL GUAMO, LOS ELIAS, SAN ANTONIO | 136182.89 | 0 | 136182.89 | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 389 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211570 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍOS TEQUENDAMA Y LOS PÉREZ, CTON EL DURAZNO | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | EL DURAZNO | TEQUENDAMA Y LOS PÉREZ | 44520.22 | 0 | 55899.29 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A. DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 60 | 0 | 360 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214270 | ELECTRIFICACION EN COLONIA LA ESPERANZA | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | LA CONCEPCION | LA ESPERANZA | 15689.65 | 0 | 15689.65 | INGENIEROS CONTRATISTAS ELECTRICISTAS, SA DE CV |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 45 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240360 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. LAS BRISAS, CRIOS LOS PEREZ Y LOS FRANCO,CANTON PUPULAPA | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | PULULAPA | LAS BRISAS, LOS PEREZ Y LOS FRANCO | 110419.58 | 0 | 110419.58 | M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 60 | 0 | 373 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
197200 | COMPLEJO DEPORTIVO DE SAN PEDRO PUXTLA | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA |  | 189999.82 | 3808.03 | 193807.84 | GRUPO CONCORDIA, S.A. DE C.V. | RODRIGUEZ CAMPOS CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, SA DE CV | 913-FANTEL INTERESES II | 145 | 0 | 2617 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | EMERSON VLADIMIR ROQUE VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
200190 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SAN PEDRO PUXTLA 2008 | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA |  | 5519.61 | 1839.85 | 7359.46 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 1163 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | EMERSON VLADIMIR ROQUE VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
241530 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIOS LOS PEREZ, LOS MARTINEZ Y CASERIO LOS JIMENEZ | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA | LOS PEREZ, LOS MARTINEZ Y LOS JIMENEZ | 85205.32 | 0 | 85205.32 | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 60 | 0 | 294 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200990 | APOYO FAMILIAR 2008 SAN PEDRO PUXTLA | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA | VARIOS | 56115.06 | 0 | 56115.07 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 210 | 0 | 1163 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | EMERSON VLADIMIR ROQUE VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200991 | APOYO FAMILIAR 2009 SAN PEDRO PUXTLA | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA | VARIOS | 83552.92 | 5663.2 | 89216.09 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y DESARROLLO HUMANO |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 356 | 30 | 1163 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200992 | APOYO FAMILIAR 2010 SAN PEDRO PUXTLA | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA | VARIOS | 34393.81 | 3566.77 | 37960.56 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y DESARROLLO HUMANO |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 298 | 28 | 1130 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200993 | APOYO FAMILIAR 2011 SAN PEDRO PUXTLA | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA | VARIOS | 40509.57 | 912.66 | 41422.21 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA PROMOCION SOCIAL Y EL DESARROL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 1060 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200994 | APOYO FAMILIAR 2012 SAN PEDRO PUXTLA | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA | VARIOS | 50449.34 | 9558.94 | 33014.08 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 973 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
214260 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA ARENERA | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | TEXISPULCO | LA ARENERA | 28100 | 0 | 28100 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 83 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211590 | ELECTRIFICACION EN CASERÍO LOS MELGAR, CTON TEXISPULCO | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | TEXISPULCO | LOS MELGAR | 16723.3 | 0 | 17509.24 | MILTON ERNESTO ZAMORA PEÑATE |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 60 | 0 | 210 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | EMERSON VLADIMIR ROQUE VALDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
206600 | FORMULAC MEJORA CALLE VECINAL QUE CONDUCE AL C.E. CRIO LA ANGOSTURA | AHUACHAPAN | TACUBA | EL CHAGUITE | LA ANGOSTURA | 4011.78 | 0 | 4011.78 | IMZ YANILUP MERLOS FUNES |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 30 | 0 | 2300 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
245060 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE ACCESO A CANTÓN EL JÍCARO | AHUACHAPAN | TACUBA | EL JICARO | VARIOS | 7358.85 | -0.15 | 7358.85 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 250 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
206760 | FORMULACION PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO GUAYAPA EN CRIO LOS RENDEROS | AHUACHAPAN | TACUBA | EL NISPERO | LOS RENDEROS | 9061.73 | 0 | 9061.73 | INGENIEROS CIVILES SANITARIOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 40 | 0 | 2100 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
244200 | REHABILITACIÓN DE CALLE VECINAL DE ACCESO A CANTÓN EL NISPERO | AHUACHAPAN | TACUBA | EL NISPERO | VARIOS | 33404.01 | 0 | 33404.01 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 400 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
208450 | MEJORA DE TRAMO DE CALLE A CASERIO LOS BADITOS | AHUACHAPAN | TACUBA | EL ROSARIO | LOS BADITOS | 138490.51 | 0 | 200605.85 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 3700 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
208451 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO CODIGO 208450, LOS BADITOS | AHUACHAPAN | TACUBA | EL ROSARIO | LOS BADITOS | 1000 | -1000 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
208453 | FONDO PARA SUPERVISION DE PROYECTO 208450, LOS BADITOS | AHUACHAPAN | TACUBA | EL ROSARIO | LOS BADITOS | 8201.69 | 0 | 8201.69 |  | ALPHA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 105 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
246760 | CONSTRUC. DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y S.B. EN CRIOS. SANTA TERESA Y EL LISTÓN | AHUACHAPAN | TACUBA | EL ROSARIO | SANTA TERESA Y EL LISTÓN | 119388.88 | 0 | 0 | JORGE GERARDO MARTINEZ RODRIGUEZ |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 252 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
246763 | SUPERVISION PROY. 246760 CONST. DE SIST. DE CAPTAC. DE A.LL. Y SANEAM. BASICO EN CRIOS. SANTA TERESA Y EL LISTÓN | AHUACHAPAN | TACUBA | EL ROSARIO | SANTA TERESA Y EL LISTÓN | 7500.03 | 0 | 0 |  | MERINO CISNEROS, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 105 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
214740 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL ARENAL | AHUACHAPAN | TACUBA | EL SINCUYO | EL ARENAL | 84675.14 | -17275.3 | 67399.84 | AES-CLESA Y COMPAÑIA, S. EN C. DE CV |  | 801-FINET | 120 | 0 | 410 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
246750 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÒN DE AGUAS LLUVIAS Y SANEAMIENTO BÀSICO EN CASERÌOS LAS MERCEDES Y EL NARANJITO, CANTÒN EL SINCUYO | AHUACHAPAN | TACUBA | EL SINCUYO | LAS MERCEDES | 143493.65 | 0 | 0 | JORGE GERARDO MARTINEZ RODRIGUEZ |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 261 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
246753 | SUPERVISIÒN DE PROYECTO 246750 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÒN DE AGUAS LLUVIAS Y SANEAMIENTO BASICO EN CASERÌOS, LAS MERCEDES, EL NARANJITO | AHUACHAPAN | TACUBA | EL SINCUYO | LAS MERCEDES | 7500.03 | 0 | 0 |  | MERINO CISNEROS, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 105 | 0 | 261 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
208430 | MEJORA DE TRAMO DE CALLE A CASERÍO SANTA MARÍA, CANTÓN EL SINCUYO | AHUACHAPAN | TACUBA | EL SINCUYO | SANTA MARIA | 183980.58 | -555.84 | 183980.58 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 1600 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
208431 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO CODIGO208430 SANTA MARIA | AHUACHAPAN | TACUBA | EL SINCUYO | SANTA MARIA | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
208433 | FONDO PARA SUPERVISION PROYECTO 208430 SANTA MARIA | AHUACHAPAN | TACUBA | EL SINCUYO | SANTA MARIA | 6869.17 | -4005.98 | 6869.17 |  | MARCO ANTONIO NAVES GUERRERO | 234-KFW CONVENIO IV | 135 | 0 | 1600 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
208470 | MEJORAMIENTO TRAMO DE CALLE A CRIO CASA ROJA | AHUACHAPAN | TACUBA | LA PANDEADURA | CASA ROJA | 109973.69 | -6048.59 | 109973.69 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 1800 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
208471 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO 208470 (CASA ROJA) | AHUACHAPAN | TACUBA | LA PANDEADURA | CASA ROJA | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
208473 | FONDO PARA SUPERVISION PROYECTO 208470 (CASA ROJA) | AHUACHAPAN | TACUBA | LA PANDEADURA | CASA ROJA | 5845.91 | 0 | 5845.9 |  | LORENA AIDA MONTOYA DE REYNA | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
208370 | MEJORA DE TRAMO DE CALLE A CASERIO LA JOYA, CANTON LA PANDEADURA | AHUACHAPAN | TACUBA | LA PANDEADURA | LA JOYA | 157002.05 | 0 | 157002.05 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 15 | 2600 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
208371 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO 208370 (LA JOYA) | AHUACHAPAN | TACUBA | LA PANDEADURA | LA JOYA | 1000 | -201.88 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
208373 | FONDO PARA SUPERVISION PROYECTO 208370 (LA JOYA) | AHUACHAPAN | TACUBA | LA PANDEADURA | LA JOYA | 8912.03 | 0 | 8912.03 |  | CLAUDIA MARIA MONTOYA DE GIRON | 234-KFW CONVENIO IV | 135 | 0 | 2600 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243920 | REHABILITACIÓN DE CALLE VECINAL DE ACCESO A CASERÍO LA PANDEADURA | AHUACHAPAN | TACUBA | LA PANDEADURA | LA PANDEADURA | 3419.52 | 0 | 3419.52 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 900 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
208100 | FORMULACION 3 AULAS Y SERV. SANITARIOS EN C.E. CTON LA PANDEADURA | AHUACHAPAN | TACUBA | LA PANDEADURA | NO APLICA | 2916.06 | 0 | 2916.06 | LORENA YAMILETH MARAVILLA VELASQUEZ |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 30 | 0 | 376 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
208110 | FORMULACION 3 AULAS Y TRAMO TAPIAL EN C.E. ADELA CALDERON DE HERRERA | AHUACHAPAN | TACUBA | LA PUERTA | NO APLICA | 2932.24 | 0 | 2932.24 | LORENA YAMILETH MARAVILLA VELASQUEZ |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 30 | 0 | 443 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
214010 | REMODELACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN LOMA LARGA | AHUACHAPAN | TACUBA | LOMA LARGA |  | 48648.21 | 0 | 48648.21 | JORGE GERARDO MARTINEZ RODRIGUEZ |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 194 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
214013 | SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 214010 REMODELACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓ | AHUACHAPAN | TACUBA | LOMA LARGA |  | 3332.58 | 0 | 3332.58 |  | CARLOS RENE QUINTANILLA DE PAZ | 234-KFW CONVENIO IV | 105 | 0 | 194 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
208090 | FORMULACION PATIO Y CAMBIO CUBIERTA TECHO EN C.E. CTON LOMA LARGA | AHUACHAPAN | TACUBA | LOMA LARGA | NO APLICA | 2086.5 | 0 | 2086.5 | LORENA YAMILETH MARAVILLA VELASQUEZ |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 30 | 0 | 293 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
245000 | REHABILITACIÓN DE CALLES DE ACCESO A CASERÍOS SAN JUAN EL COCO Y LOS ORANTES | AHUACHAPAN | TACUBA | SAN JUAN | VARIOS | 8552.37 | 0 | 8552.37 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 800 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200070 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN TACUBA 2008 | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA |  | 11356.5 | 5005.35 | 16361.86 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 3170 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200911 | APOYO FAMILIAR 2009 EN TACUBA | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA | VARIOS | 283063.88 | 0 | 283063.87 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y DESARROLLO HUMANO |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 343 | 0 | 4100 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200912 | APOYO FAMILIAR 2010 EN TACUBA | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA | VARIOS | 153040.02 | 15870.82 | 168910.82 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y DESARROLLO HUMANO |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 298 | 28 | 3966 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200913 | APOYO FAMILIAR 2011 EN TACUBA | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA | VARIOS | 175794.17 | 2537.1 | 178331.24 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 4148 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200914 | APOYO FAMILIAR 2012 EN TACUBA | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA | VARIOS | 170268.52 | 0 | 111423.68 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER Y EL NI |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 3934 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200915 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN TACUBA | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA | VARIOS | 38174.08 | 0 | 24981.12 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER Y EL NI |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 882 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
244990 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE ACCESO A CANTÓN LA JOYA | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA | VARIOS | 10019.05 | -0.65 | 10018.4 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 150 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200910 | APOYO FAMILIAR 2008 EN TACUBA | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA | varios | 254872.94 | 0 | 254872.99 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y DESARROLLO HUMANO |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 23635 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
206520 | FINALIZACION DEL MEJORAMIENTO DE CAMINO A ZONA RURAL EX LINEA FERREA | AHUACHAPAN | TURIN | EL JOBO |  | 63082.97 | 0 | 63082.96 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 913-FANTEL INTERESES II | 120 | 0 | 512 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
199770 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN CINQUERA 2008 | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA |  | 1063.11 | 0 | 1063.11 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 224 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
198001 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DE SALUD DE CINQUERA | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA | NO APLICA | 108184.74 | 0 | 108184.74 | MAQCO, S.A DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 120 | 0 | 1367 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200520 | APOYO FAMILIAR 2008 CINQUERA | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA | VARIOS | 15868.16 | 0 | 15868.13 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 190 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200521 | APOYO FAMILIAR 2009 CINQUERA | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA | VARIOS | 41647.46 | 2137.57 | 43785.01 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 343 | 30 | 170 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200522 | APOYO FAMILIAR 2010 CINQUERA | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA | VARIOS | 18385.12 | 1498.05 | 19883.2 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 22 | 254 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200523 | APOYO FAMILIAR 2011 CINQUERA | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA | VARIOS | 15449.62 | 433.26 | 15882.89 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 172 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200524 | APOYO FAMILIAR 2012 CINQUERA | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA | VARIOS | 16703.64 | 0 | 10930.88 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 170 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NORMA BEATRIZ CORTEZ ESCOBAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200525 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN CINQUERA | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA | VARIOS | 7824.43 | 0 | 5120.32 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 81 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NORMA BEATRIZ CORTEZ ESCOBAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213140 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN CINQUERA2010 | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA | VARIOS | 0 | 0 | 33400 |  |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 57 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
210560 | MEJORAMIENTO CALLE VECINAL QUE CONDUCE AL C. ESCOLAR CTON. SAN BENITO | CABAÑAS | CINQUERA | SAN BENITO | NO APLICA | 104895.01 | -197 | 104698.03 | MAQCO, S.A DE C.V. | SALVADOR LOVO MERLOS | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 120 | 0 | 260 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
202701 | C.S. INTRODUCCIÓN AGUA COMUNIDAD VADO DEL LAGARTO CANTÓN CAÑAFÍSTULA | CABAÑAS | DOLORES | CAÑAFISTULA |  | 18044.07 | 0 | 18044.07 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 300 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
215120 | ELECTRIFICACION EN CASERIO CAÑAFISTULA | CABAÑAS | DOLORES | CAÑAFISTULA | CAÑAFISTULA | 119673.6 | 0 | 119723.94 | MANUEL DE JESUS AQUINO MELENDEZ |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 120 | 0 | 175 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
202704 | FORMULACION DE INTRODUCCION DE AGUA EN COMUNIDAD VADO DEL LAGARTO, CANTON CAÑAFISTULA | CABAÑAS | DOLORES | CAÑAFISTULA | COMUNIDAD VADO DEL LAGARTO | 67712.4 | 0 | 67712.4 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 0 | 300 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
236730 | ELECTRIFICACION EN CASERIO TALPETATERA, CANTON CAÑAFISTULA | CABAÑAS | DOLORES | CAÑAFISTULA | TALPETATERA | 12675.43 | 0 | 12675.43 | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 84 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
245410 | REPARACIÓN DE TECHO DE CENTRO ESCOLAR DE CANTÓN CHAPELCORO | CABAÑAS | DOLORES | CHAPELCORO |  | 10716.09 | 0 | 10716.09 | JOAQUIN EDRAS PACAS FUENTES |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 45 | 0 | 1000 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
199990 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN VILLA DOLORES 2008 | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES |  | 3559.5 | 0 | 3559.5 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 750 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
215110 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO EN COLONIA EL CARMEN | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES | EL CARMEN | 35244.97 | -0.01 | 35244.96 | MANUEL DE JESUS AQUINO MELENDEZ |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 120 | 0 | 540 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
208250 | ELECTRIFICACION 6 CRIOS: MONTAÑA, MONTAÑITA, TORERA, CUEVONA Y OTROS | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES | Montaña, Montañita, Torera, Cuevona y otros. | 178982.81 | 0 | 179321.81 | INGELMAT, S.A. DE C.V. |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 100 | 0 | 396 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200781 | APOYO FAMILIAR 2009 EN DOLORES | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES | VARIOS | 81305.16 | 4176.23 | 85481.37 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 339 | 30 | 750 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200782 | APOYO FAMILIAR 2010 EN DOLORES | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES | VARIOS | 40457.63 | 3296.55 | 43754.15 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 22 | 705 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200783 | APOYO FAMILIAR 2011 EN DOLORES | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES | VARIOS | 46592.96 | 692.94 | 47285.86 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 705 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200784 | APOYO FAMILIAR 2012 EN DOLORES | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES | VARIOS | 43240.42 | 0 | 24759.49 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 605 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NORMA BEATRIZ CORTEZ ESCOBAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200785 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN DOLORES | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES | VARIOS | 15468.75 | 0 | 8857.38 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 220 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NORMA BEATRIZ CORTEZ ESCOBAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
257170 | FORMULACIÓN DE PROYECTO DE REPARACIÓN DE CALLES RURALES DEL MUNICIPIO DE DOLORES, RUTA I. | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES | VARIOS CASERÍOS | 3597.92 | 0 | 0 | RENE ORLANDO MONROY CAMPOS |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 45 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
257250 | FORMULACIÓN DE PROYECTO DE EMPEDRADO, FRAGUADO DE CALLES RURALES DEL MUNICIPIO DE DOLORES. RUTA 2. | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES | VARIOS CASERÍOS | 3247.91 | 0 | 0 | IVAN GUILLERMO ENRIQUE QUIJADA ORELLANA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 45 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200780 | APOYO FAMILIAR 2008 EN DOLORES | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES | varios | 46539.68 | 0 | 46539.63 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER Y EL NI |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 750 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202681 | C.S. INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE CASERÍO EL JOCOTE, CANTÓN NIQUERESQUE | CABAÑAS | DOLORES | NIQUERESQUE | EL JOCOTE | 32215.17 | 0 | 32215.17 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 300 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202684 | FORMULACION DE INTRODUCCION DE AGUA POTABLE CASERIO EL JOCOTE CANTON NIQUERESQUE | CABAÑAS | DOLORES | NIQUERESQUE | EL JOCOTE | 81730.1 | 0 | 81730.1 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 0 | 300 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
209790 | CONSTRUCCION DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO LA PALANCA | CABAÑAS | DOLORES | NIQUERESQUE | LA PALANCA | 102125.92 | 0 | 102464.92 | MARIO ALEX MATA MAGA¥A |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 100 | 0 | 28 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236740 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA SONORA, CANTON SAN CARLOS | CABAÑAS | DOLORES | SAN CARLOS | LA SONORA | 27637.95 | 0 | 27637.95 | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
203360 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LA VIEJA Y LA JOYA | CABAÑAS | DOLORES | SAN CARLOS | LA VIEJA Y LA JOYA | 57517.05 | -1355.11 | 56161.94 | INVERSIONES EL LEON, SA DE CV |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 90 | 299 | 72 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
217550 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCION EN PUENTE DEL CANTON BAÑADEROS | CABAÑAS | GUACOTECTI | EL BAÑADERO | BAÑADEROS | 15870.61 | 0 | 15870.6 | SIMAS CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 1300 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
203010 | MEJORAMIENTO TRAMO CALLE LOTIFICACION SAN FIDEL, CRIO SAN FIDEL | CABAÑAS | GUACOTECTI | EL BAÑADERO | SAN FIDEL | 4483.84 | 0 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 14 | 600 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
217540 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCION EN PUENTE DE COLONIA SAN MARCOS | CABAÑAS | GUACOTECTI | EL BAÑADERO | URBANO | 15905.08 | 0 | 15905.07 | SIMAS CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 400 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242550 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CALLE TIPO CONCRETO ASFALTICO SOBRE CALLE PRINCIPAL DE GUACOTECTI | CABAÑAS | GUACOTECTI | GUACOTECTI | CASCO URBANO | 102699.65 | 0 | 0 | SIMAS CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 4635 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
203011 | C.S. MEJORAMIENTO TRAMO DE CALLE LOTIFICACION SAN FIDEL | CABAÑAS | GUACOTECTI | GUACOTECTI | SAN FIDEL | 6035.6 | 0 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 600 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
206480 | ELECTRIFICACION EN CASERIO NUEVO TEPEYAC, CANTON AZACUALPA | CABAÑAS | ILOBASCO | AZACUALPA | NUEVO TEPEYAC | 15400.7 | 0 | 15739.7 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 123 | 25 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
210730 | ELECTRIFICACION EN 5 CASERIOS DEL MUNICIPIO DE ILOBASCO | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | CINCO CASERIOS | 165225.61 | -1905.28 | 163320.33 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 90 | 0 | 555 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
202200 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL PORVENIR I Y II | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | EL PORVENIR I Y II | 25593.17 | -14583.31 | 11009.86 | COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 100 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
196170 | ILUMINACION DE ESTADIO MAURICIO VIDES | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | ILOBASCO | 60218.6 | 0 | 60218.6 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A. DE C.V. | JOSE ARNOLDO JURADO CARBALLO | 914-FANTEL-INTERESES II | 75 | 0 | 45650 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
208310 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA ESPERANZA, BARRIO LA CRUZ | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | LA ESPERANZA | 24624.95 | 0 | 24963.95 | SANTIAGO ARISTIDES ALVARENGA CASTILLO |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 75 | 33 | 88 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211510 | REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL DE ILOBASCO | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | NO APLICA | 484526.79 | 0 | 484526.79 | O.S. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 150 | 0 | 60655 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
210020 | APOYO FAMILIAR 2009 EN ILOBASCO | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | 423657 | 49298 | 472954.98 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER Y EL NI |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 273 | 31 | 10863 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
210022 | APOYO FAMILIAR 2010 EN ILOBASCO | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | 257057.63 | 20945.44 | 278003.04 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 22 | 7479 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
210023 | APOYO FAMILIAR 2011 EN ILOBASCO | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | 298281.38 | 4645.17 | 302926.58 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER Y EL NI |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 7393 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
210024 | APOYO FAMILIAR 2012 EN ILOBASCO | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | 275771.38 | 0 | 180464.8 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER Y EL NI |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 6821 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NORMA BEATRIZ CORTEZ ESCOBAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
215411 | RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ESCOLAR SAN LUIS GRAMAL | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | 90642.87 | 0 | 90642.87 | JUAN BAUTISTA GARCIA MEJIA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 135 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
217690 | FORMULACION DE REPARACION DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO MUNDO NUEVO ISLETAS, ILOBASCO | CABAÑAS | ILOBASCO | LAS HUERTAS | MUNDO NUEVO ISLETAS | 2739.14 | 0 | 2739.14 | TATIANA MARGARITA RIOS DE RODRIGUEZ |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 869 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NESTOR OMAR HERRERA SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
217691 | REPARACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO MUNDO NUEVO ISLETAS, CANTÓN LAS HUERTAS | CABAÑAS | ILOBASCO | LAS HUERTAS | MUNDO NUEVO ISLETAS | 35973.27 | 0 | 35973.27 | COMSEDI, S.A DE C.V. |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 75 | 0 | 869 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
208290 | ELECTRIFICACION CASERIO NUEVO PORVENIR, SECTOR LOS DURAN, CTON HOYOS | CABAÑAS | ILOBASCO | LOS HOYOS | NUEVO PORVENIR | 19347.65 | 0 | 19686.65 | SANTIAGO ARISTIDES ALVARENGA CASTILLO |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 75 | 41 | 51 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
208300 | ELECTRIFICACION CRIO NUEVO PORVENIR, SECTOR LOS MERCADO, CANTON HOYOS | CABAÑAS | ILOBASCO | LOS HOYOS | NUEVO PORVENIR | 18183.01 | 0 | 18522.01 | SANTIAGO ARISTIDES ALVARENGA CASTILLO |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 75 | 0 | 48 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
250100 | FORMULACION CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA CANTON EL LLANITO | CABAÑAS | ILOBASCO | LOS LLANITOS |  | 6000 | 0 | 4800 | LORENA YAMILETH MARAVILLA VELASQUEZ |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KEVIN ANTONIO ZEPEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
208330 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL LIMPIO, CANTON MAQUILISHUAT | CABAÑAS | ILOBASCO | MAQUILISHUAT | EL LIMPIO | 20902.26 | 0 | 21241.26 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 75 | 123 | 52 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211680 | ELECTRIFICACION EN CASERIO RANCHO QUEMADO, SECTOR LOS VELÁSQUEZ | CABAÑAS | ILOBASCO | MAQUILISHUAT | RANCHO QUEMADO | 25034.85 | 0 | 25034.84 | SANTIAGO ARISTIDES ALVARENGA CASTILLO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
206490 | ELECTRIFICACION EN CASERIO SANTA LUCIA, SECTOR EL CARAGO | CABAÑAS | ILOBASCO | MAQUILISHUAT | SANTA LUCIA | 17513.82 | 0 | 17852.82 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 123 | 50 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
216710 | ELECTRIFICACION EN CASERIO SANTA LUCIA | CABAÑAS | ILOBASCO | MAQUILISHUAT | SANTA LUCIA | 39094.54 | 0 | 39094.54 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 121 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
202220 | ELECTRIFICACION EN SECTOR LA ESCUELA, CASERIO LOMAS DE PEÑA | CABAÑAS | ILOBASCO | MESTIZO | LOMAS DE PEÑA | 5284.88 | 0 | 0 | COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 20 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202230 | ELECTRIFICACION EN SECTOR LA MOLIENDA, CASERIO LOMAS DE PEÑA | CABAÑAS | ILOBASCO | MESTIZO | LOMAS DE PEÑA | 11791.17 | -825.12 | 10966.05 | COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 20 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
217420 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LAS CRUCITAS | CABAÑAS | ILOBASCO | SAN FRANCISCO DEL MONTE | LAS CRUCITAS | 31896.81 | 0 | 31896.81 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 79 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215410 | FORMULACIÓN RECONSTRUCCIÓN CENTRO ESCOLAR CASERIO SAN LUIS GRAMAL | CABAÑAS | ILOBASCO | SAN FRANCISCO DEL MONTE | SAN LUIS GRAMAL | 2908.01 | 0 | 2908.01 | CONSTRUCCION, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 40 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
211670 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERIO EL MESTIZO, CANTON SAN JOSE EL MESTIZO | CABAÑAS | ILOBASCO | SAN JOSE EL MESTIZO | EL MESTIZO | 17244.6 | 0 | 17244.6 | SANTIAGO ARISTIDES ALVARENGA CASTILLO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 46 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
208320 | ELECTRIFICACION EN SECTOR LOS ESCOBAR, CANTON SAN JOSE LOMAS DE PEÑA | CABAÑAS | ILOBASCO | SAN JOSE EL MESTIZO | NO APLICA | 15330 | 0 | 15668.75 | SANTIAGO ARISTIDES ALVARENGA CASTILLO |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 75 | 51 | 49 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
206500 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA CALERA, CANTON SANTA CRUZ | CABAÑAS | ILOBASCO | SANTA CRUZ | LA CALERA | 27595.72 | 0 | 27934.72 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 123 | 105 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
198710 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS LLANITOS Y CASERIO EL COCO | CABAÑAS | JUTIAPA | CALERAS | LOS LLANITOS Y EL COCO | 44674.15 | 0 | 45860.67 | A.S. INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | 60 | 0 | 189 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE BERNARDO COSTA LARROMANA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225374 | PERFORACIÓN DE POZO EXPLORATORIO Y FORMULACIÓN DE CARPETA TÉCNICA DE PROYECTO 225370 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CANTÓN CAROLINA | CABAÑAS | JUTIAPA | CAROLINA |  | 35902.36 | 0 | 35902.36 | IRRIPOZOS, S.A. DE C.V. |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 75 | 0 | 480 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NESTOR MAURICIO CALDERON ARGUETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
225375 | FORMULACION DE CARPETA TECNICA DE PROYECTO 225370 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CANTÓN CAROLINA | CABAÑAS | JUTIAPA | CAROLINA |  | 10297.74 | 0 | 0 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 105 | 0 | 480 | CENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | NESTOR MAURICIO CALDERON ARGUETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
199730 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN JUTIAPA 2008 | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA |  | 4878.9 | 0 | 4878.9 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 1028 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE BERNARDO COSTA LARROMANA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
199431 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE JUTIAPA | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | JUTIAPA | 251021.27 | 0 | 251021.27 | MAQCO, S.A DE C.V. | JORGE YUDIS AMAYA PORTILLO | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 150 | 0 | 153696 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE BERNARDO COSTA LARROMANA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
207810 | ELECTRIFICACION CRIOS LA DANTA, HUERTA VIEJA Y OTROS SECTORES JUTIAPA | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | LA DANTA, HUERTA VIEJA Y SECTORES VARIOS | 92875.32 | 0 | 93214.32 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE BERNARDO COSTA LARROMANA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200480 | APOYO FAMILIAR 2008 JUTIAPA | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | VARIOS | 72823.5 | 0 | 72823.5 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 1028 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE BERNARDO COSTA LARROMANA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200481 | APOYO FAMILIAR 2009 JUTIAPA | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | VARIOS | 58562.2 | 4749.92 | 63312.15 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 343 | 30 | 1028 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE BERNARDO COSTA LARROMANA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200482 | APOYO FAMILIAR 2010 JUTIAPA | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | VARIOS | 47904.89 | 3903.36 | 51808.25 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 22 | 899 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE BERNARDO COSTA LARROMANA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200483 | APOYO FAMILIAR 2011 JUTIAPA | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | VARIOS | 56479.56 | 772.25 | 57251.83 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 852 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200484 | APOYO FAMILIAR 2012 JUTIAPA | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | VARIOS | 45629.92 | 0 | 29860.24 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 741 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | PARIS AGUIRRE CASTRO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200485 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN JUTIAPA | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | VARIOS | 21143.16 | 0 | 13836.08 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 354 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | PARIS AGUIRRE CASTRO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213100 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN JUTIAPA 2010 | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | VARIOS | 0 | 0 | 161250 |  |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 269 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE BERNARDO COSTA LARROMANA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215290 | INTRO AGUA POTABLE EN CRIOS LOS REMEDIOS, RIVAS Y VALLECITO | CABAÑAS | JUTIAPA | LLANO LARGO | LOS REMEDIOS, LOS RIVAS Y VALLECITO | 388168.36 | 0 | 388168.35 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. | ALPHA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 244 | 0 | 580 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
204430 | ELECTRIFICACION CASERIOS EL FILON, CENTRO Y CASTAÑO, CTON PALACIOS | CABAÑAS | JUTIAPA | PALACIOS | EL FILON, CENTRO Y CASTAÑO | 77939.84 | 0 | 78533.1 | M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V. |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 75 | 0 | 221 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE BERNARDO COSTA LARROMANA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
201960 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS PINEDA Y CASERIO JOCOTILLO CANTON PALACIOS | CABAÑAS | JUTIAPA | PALACIOS | EL JOCOTILLO | 65687.9 | 0 | 66281.16 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 60 | 0 | 200 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE BERNARDO COSTA LARROMANA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242621 | CAJA CHICA PROYECTO 242620 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A CASERIO EL CARAGAL, CANTÓN SANTA BÁRBARA | CABAÑAS | JUTIAPA | SANTA BARBARA |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 105 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242620 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A CASERÍO EL CARAGAL, CANTÓN SANTA BÁRBARA | CABAÑAS | JUTIAPA | SANTA BARBARA | EL CARAGAL | 100114.58 | 0 | 100114.58 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 105 | 30 | 107 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242623 | SUPERVISIÓN PROYECTO 242620 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A CASERÍO EL CARAGAL, CANTÓN SANTA BÁRBARA | CABAÑAS | JUTIAPA | SANTA BARBARA | EL CARAGAL | 7400 | 0 | 7400 |  | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 105 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
199270 | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CASERIO LA CHACARA | CABAÑAS | JUTIAPA | SANTA BARBARA | LA CHACARA | 213245.23 | 0 | 213838.49 | CONSTRUCCIONES VILLATORO, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 0 | 168 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE BERNARDO COSTA LARROMANA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
203810 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE AL CANTON IZCATAL | CABAÑAS | SAN ISIDRO | IZCATAL |  | 47953.37 | 0 | 0 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 294 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203811 | C.S. INTRODUCCION DE AGUA POTABLE AL CANTON IZCATAL | CABAÑAS | SAN ISIDRO | IZCATAL |  | 28680.6 | 0 | 0 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 294 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203800 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CANTON POTRERO BATRES | CABAÑAS | SAN ISIDRO | POTRERO LOS BATRES |  | 47953.37 | 0 | 0 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 1200 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203801 | C.S. INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CANTON POTRERO LOS BATRES | CABAÑAS | SAN ISIDRO | POTRERO LOS BATRES |  | 28680.6 | 0 | 0 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 480 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
256440 | FORMULACIÓN DE EMPEDRADO, FRAGUADO, SUPERFICIE TERMINADA Y CORDÓN CUNETA EN CASERÍO EL AGUACATE CENTRO, DEL CANTÓN EL AGUACATE | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | EL AGUACATE | EL AGUACATE | 3500 | 0 | 0 | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 45 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
202250 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL PICACHO, CANTON TRINIDAD | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | LA TRINIDAD | EL PICACHO | 46605.17 | -79.96 | 46525.2 | COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 105 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE BERNARDO COSTA LARROMANA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203052 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO LOS LIMONES CASERÍO EL JIOTE, CANTÓN LAS MARÍAS, MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | LAS MARIAS |  | 176074.1 | 4338.05 | 180412.15 | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 15 | 800 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203053 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 203052 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO LOS LIMONES, CASERÍO EL JIOTE, CANTÓN LAS MARÍAS, MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | LAS MARIAS |  | 23375 | -6800 | 16574.99 |  | JOSE RICARDO ANTONIO JIMENEZ ROMERO | 811-FOMILENIO-FISDL | 165 | 15 | 1000 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203050 | CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO LOS LIMONES, CASERIO EL JIOTE | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | LAS MARIAS | EL JIOTE | 8678.4 | 0 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 14 | 1000 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203051 | C.S. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO LOS LIMONES | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | LAS MARIAS | EL JIOTE | 5922.2 | 0 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 1000 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
256450 | FORMULACIÓN DE EMPEDRADO, FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA Y CORDÓN CUNETA EN VARIOS CASERÍOS DEL MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | LOS LLANITOS | VARIOS CASERÍOS | 9800 | 0 | 0 | LORENA AIDA MONTOYA DE REYNA |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 45 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
202240 | ELECTRIFICACION EN CASERIO MATARA, CANTON RIO GRANDE | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | RIO GRANDE | MATARA | 46134.56 | -50.88 | 46083.67 | COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 150 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE BERNARDO COSTA LARROMANA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202260 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL IRAYOL | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | ROJAS | EL IRAYOL | 36809.56 | 2471.05 | 0 | COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 50 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | JOSE BERNARDO COSTA LARROMANA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
207990 | REMODELACION DE LAS INSTALACIONES COMPLEJO DEPORTIVO DE SENSUNTEPEQUE | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | SENSUNTPEQUE |  | 223156.75 | 0 | 223156.75 | RCC INGENIEROS, S.A. DE C.V. | ISMAEL ANTONIO SARAVIA HERNANDEZ | 914-FANTEL-INTERESES II | 90 | 54 | 15395 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE BERNARDO COSTA LARROMANA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
256460 | FORMULACIÓN DE COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SENSUTEPEQUE | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | SENSUNTPEQUE | VARIAS COLONIAS | 8000 | 0 | 0 | CLAUDIA MARIA MONTOYA DE GIRON |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 45 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
204120 | MEJORAMIENTO DE CALLE ANTIGUA A ILOBASCO | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | CONCEPCION |  | 18857.44 | 0 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 14 | 1000 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
255304 | FORMULACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEMAIENTO BÁSICO EN EL CANTÓN CONCEPCIÓN | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | CONCEPCION |  | 15062.05 | 0 | 0 | INVERSIONES Y CONSTRUCCION MIGUELEÑA, S.A. DE C.V. |  | 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | 120 | 0 | 1500 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE ROMAN VELASQUEZ VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
216160 | FORMULACIÓN DE REHABILITACIÓN DE CALLES EN COLONIA SAN RAFAEL | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | CONCEPCION | VARIOS | 4605.69 | 0 | 4605.7 | BLANCA LILIAM AMAYA NOLASCO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 37 | 0 | 80 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
204110 | MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA RIO QUEZALAPA | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | SAN ANTONIO BUENA VISTA | EL PACUN | 16837 | 0 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 14 | 1000 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
216281 | OBRAS DE MITIGACIÓN EN ESTACIÓN DE BOMBEO LA PLUMA | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | SAN ANTONIO BUENA VISTA | SAN ANTONIO BUENA VISTA | 30495.95 | 0 | 30495.95 | CONSTRUCCION, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V. |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 75 | 0 | 200 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
203040 | CONCRETEADO DE 1000 METROS EN CANTON SANTA OLAYA | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | SANTA OYALA |  | 16837 | 0 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 14 | 500 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203041 | C.S. CONCRETEADO DE 1000 ML DE CALLE EN CANTON SANTA OLAYA | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | SANTA OYALA |  | 6920.1 | 0 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 500 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203042 | CONST. DE CONCRETEADO DE UN MIL METROS LINEALES EN CANTON SANTA OLAYA | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | SANTA OYALA | CASCO CANTON SANTA OLAYA | 122609.92 | 0 | 117209.36 | COTO ESCOBAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 25 | 505 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203043 | SUPERVISION DE CONCRETEADO DE 1,000 ML EN CANTON SANTA OLAYA | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | SANTA OYALA | SANTA OLAYA | 7216.04 | 0 | 6494.44 |  | JORGE YUDIS AMAYA PORTILLO | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 25 | 505 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203031 | C.S. CONCRETEADO DE 500 ML DE CALLE EN COL. SAN RAFAEL LA LOMA | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE |  | 6001.6 | 0 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 400 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
204111 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE A RIO QUEZALAPA | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE |  | 6222 | 0 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 800 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
204114 | MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA RÍO QUEZALAPA | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE |  | 133717.52 | 11742.23 | 145459.75 | DESARROLLO DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 20 | 261 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
204115 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 204114 MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA RÍO QUEZALAPA | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE |  | 10079.89 | 1002.95 | 12669.37 |  | ARQUITECTOS INGENIEROS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 20 | 261 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
204121 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE ANTIGUA A ILOBASCO | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE |  | 6980.8 | 0 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 800 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
204113 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA RIO QUEZALAPA | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | CASCO URBANO | 5139.54 | 0 | 0 |  | JORGE YUDIS AMAYA PORTILLO | 811-FOMILENIO-FISDL | 105 | 0 | 261 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
204122 | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE CALLE ANTIGUA A ILOBASCO | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | CASCO URBANO | 148147.42 | 0 | 148147.41 | DESARROLLO DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 447 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203020 | CONCRETEADO 600 ML CASERIO CERRO LA CRUZ | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | CERRO LA CRUZ | 13921.6 | 0 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 14 | 275 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203021 | C.S. CONCRETEADO DE 600 ML DE CALLE EN CASERIO LA CRUZ | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | CERRO LA CRUZ | 7611.9 | 0 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 275 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203022 | CONSTRUCCION DE CONCRETEADO DE 600 ML EN CASERIO CERRO LA CRUZ | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | CERRO LA CRUZ | 58677.3 | 2807.5 | 31124.13 | MARIO ANTONIO VILLALOBOS VEGA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 90 | 11 | 371 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203030 | CONCRETEADO 500 ML COL. SAN RAFAEL LA LOMA TEJUTEPEQUE CABAÑAS | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | COLONIA SAN RAFAEL | 13469.6 | 0 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 14 | 210 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203023 | SUPERVISION DE CONCRETEADO DE 600 ML EN CASERIO LA CRUZ | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | EL CENTRO | 7500 | 0 | 4125 |  | LORENA AIDA MONTOYA DE REYNA | 811-FOMILENIO-FISDL | 105 | 11 | 371 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203033 | SUPERVISION DE CONCRETEADO DE 500 ML EN CASERIO LAS LOMAS | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | EL CENTRO | 6500 | 0 | 4550 |  | LORENA AIDA MONTOYA DE REYNA | 811-FOMILENIO-FISDL | 105 | 15 | 1253 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
216280 | FORMULACION DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN ESTACION DE BOMBEO LA PLUMA | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | LA PLUMA | 7265.34 | 0 | 7265.34 | CARLOS ANTONIO TOBAR OSORIO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 3180 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | PATRICIA MERCEDES NOSTHAS BURGOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203032 | CONSTRUCCION DE CONCRETEADO DE 500 ML EN CASERIO LAS LOMAS | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | LAS LOMAS | 81712.03 | 4225.36 | 44755.05 | MARIO ANTONIO VILLALOBOS VEGA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 90 | 15 | 1253 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
204112 | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA RIO QUEZALAPA | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | SIN CASERIO | 95284.09 | 0 | 0 | CONEXAS DE CONSTRUCCION, S.A. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 90 | 0 | 261 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
204123 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE CALLE ANTIGUA A ILOBASCO | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | 8500 | 0 | 2827.1 |  | EVELYN RICO RIVAS | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 5500 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
210010 | APOYO FAMILIAR 2009 EN TEJUTEPEQUE | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | VARIOS | 48739.41 | 22025.67 | 70765.06 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 243 | 31 | 934 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
210012 | APOYO FAMILIAR 2010 EN TEJUTEPEQUE | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | VARIOS | 39286.43 | 3201.12 | 42487.52 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 22 | 819 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
210013 | APOYO FAMILIAR 2011 EN TEJUTEPEQUE | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | VARIOS | 51443.77 | 820.42 | 52264.18 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 949 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
210014 | APOYO FAMILIAR 2012 EN TEJUTEPEQUE | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | VARIOS | 49453.6 | 0 | 32362.4 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 805 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202650 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE CRIO. CATARINA DESDE FTE. EL SALAMO | CABAÑAS | VICTORIA | APARATAO |  | 38610.64 | 0 | 0 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 480 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202651 | C.S. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE A.P. EN CASERIO CATARINA | CABAÑAS | VICTORIA | APARATAO |  | 28680.6 | 0 | 0 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 480 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202690 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIOS EL PAPALON Y EL LIMO | CABAÑAS | VICTORIA | APARATAO | EL PAPALON Y EL LIMO | 128751.04 | 0 | 0 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 600 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202691 | C.S. INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN EL PAPALON, EL LIMO CTON PARATAO | CABAÑAS | VICTORIA | APARATAO | EL PAPALON Y EL LIMO | 28680.6 | 0 | 0 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 600 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
239290 | FORMULACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA DEL CANTÓN AZACUALPA | CABAÑAS | VICTORIA | AZACUALPA |  | 4989.61 | 0 | 3991.68 | INNOVATIONS & INTEGRATED SOLUTIONS, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARMEN ELENA DELGADO DE TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
215630 | INTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ESCUELAS Y COMUNIDADES AZACUALP | CABAÑAS | VICTORIA | AZACUALPA | AZACUALPA CENTRO Y EL PEPETO | 251361.65 | 35436.26 | 286797.93 | CONSTRUCCIONES VILLATORO, S.A. DE C.V. | RODRIGUEZ CAMPOS CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, SA DE CV | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 30 | 405 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
244340 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE ACCESO A CASERÍO PEÑA COLORADA Y CASERÍO EL AMATON | CABAÑAS | VICTORIA | AZACUALPA | VARIOS | 9556.24 | 0 | 9556.24 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 97 | 550 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
203210 | CONCRETEADO DE CAMINO VECINAL QUE CONDUCE AL CANTON BERMUDA | CABAÑAS | VICTORIA | LA BERMUDA |  | 18857.44 | 0 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 14 | 733 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203211 | C.S. CONCRETEADO DE CAMINO VECINAL QUE CONDUCE AL CANTON BERMUDA | CABAÑAS | VICTORIA | LA BERMUDA |  | 5491.3 | 0 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 733 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203212 | CONSTRUCCION DE CONCRETEADO DE CAMINO QUE CONDUCE AL CANTON BERMUDA | CABAÑAS | VICTORIA | LA BERMUDA |  | 160940.15 | 11231.36 | 84249.68 | CONSTRUCTORA R & L, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 11 | 945 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203213 | SUPERVISION DE CONCRETEADO DE CAMINO QUE CONDUCE AL CANTON LA BERMUDA | CABAÑAS | VICTORIA | LA BERMUDA | LA BERMUDA | 17967.35 | 0 | 11858.44 |  | LORENA AIDA MONTOYA DE REYNA | 811-FOMILENIO-FISDL | 165 | 11 | 945 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202640 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CANTON LA UVILLA | CABAÑAS | VICTORIA | LA UVILLA |  | 128751.04 | 0 | 0 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 1200 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202641 | C.S. INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CANTON LA UVILLA | CABAÑAS | VICTORIA | LA UVILLA |  | 28680.6 | 0 | 0 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 1200 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202630 | INCORPORACION FUENTE LOS CUERVOS AL SISTEMA DE AGUA CRIO SAN JUAN | CABAÑAS | VICTORIA | SAN PEDRO |  | 38610.64 | 0 | 0 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 600 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202631 | C.S. INCORPOR. FUENTE LOS CUERVOS A SISTEMA AGUA POTABLE CRIO SAN JUAN | CABAÑAS | VICTORIA | SAN PEDRO |  | 28680.6 | 0 | 0 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 600 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202632 | INCORPORACIÓN DE FUENTE LOS CUERVOS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERÍO SAN JUAN DEL CANTÓN SAN PEDRO | CABAÑAS | VICTORIA | SAN PEDRO | SAN JUAN | 291663.38 | 26075.9 | 317739.28 | SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 33 | 600 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202633 | SUPERVISION DE INCORPORACIÓN DE FUENTE LOS CUERVOS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERÍO SAN JUAN DEL CANTÓN SAN PEDRO | CABAÑAS | VICTORIA | SAN PEDRO | SAN JUAN | 19743.36 | 8200.44 | 27943.82 |  | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 195 | 33 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202634 | C.S. EJECUCION DE PROYECTO INCORPORACION DE FUENTE LOS CUERVOS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASSERÍO SAN JUAN DEL CANTÓN SAN PEDRO | CABAÑAS | VICTORIA | SAN PEDRO | SAN JUAN | 46291.81 | 0 | 46291.81 | FUNDACION SALVADOREÑA DE DESARROLLO Y VIVIENDA MINIMA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 34 | 600 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202670 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SIST. DE AGUA POTABLE CASERIO SAN FELIPE | CABAÑAS | VICTORIA | SANTA MARTA | SAN FELIPE | 38610.64 | 0 | 0 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 606 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202672 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERÍO SAN FELIPE, MUNICIPIO DE VICTORIA, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS | CABAÑAS | VICTORIA | SANTA MARTA | SAN FELIPE | 149198.83 | 29666.19 | 178865.01 | SANCHEZ VELASQUEZ, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 72 | 606 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202673 | SUPERVISION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERÍO SAN FELIPE | CABAÑAS | VICTORIA | SANTA MARTA | SAN PELIPE | 19743.36 | 7897.68 | 27641.06 |  | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 195 | 72 | 450 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
200230 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN VILLA VICTORIA 2008 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA |  | 9268.95 | 0 | 9268.95 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 1953 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202671 | C.S. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE CASERIO SAN FELIPE | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA |  | 28680.6 | 0 | 0 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 606 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202674 | C.S. EJECUCIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERÍO SAN FELIPE | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA |  | 36595.78 | 0 | 36595.78 | FUNDACION SALVADOREÑA DE DESARROLLO Y VIVIENDA MINIMA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 33 | 606 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
226000 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR ALBERTO MENJIVAR RODRÍGUEZ | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | NO APLICA | 158133.29 | 0 | 158133.29 | CONSTRUCCION ASESORIAS SERVICIOS DE OBRAS CIVILES ELECTRICAS |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 120 | 89 | 250 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
201031 | APOYO FAMILIAR 2009 VICTORIA | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | VARIOS | 94468.7 | 8146.26 | 102614.96 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 365 | 29 | 1953 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201032 | APOYO FAMILIAR 2010 VICTORIA | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | VARIOS | 68021.91 | 5542.53 | 73564.39 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 22 | 1823 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201033 | APOYO FAMILIAR 2011 VICTORIA | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | VARIOS | 92520.92 | 1332.72 | 93853.62 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 1964 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201034 | APOYO FAMILIAR 2012 VICTORIA | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | VARIOS | 91400.1 | 9174.23 | 52335.71 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 1700 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NORMA BEATRIZ CORTEZ ESCOBAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200210 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN AGUA CALIENTE 2008 | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA CALIENTE |  | 5823.33 | 1941.11 | 7764.44 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 1227 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
243720 | FORMULACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR INTERMEDIA DE AGUA CALIENTE | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA CALIENTE |  | 6232.05 | 0 | 4985.64 | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GERMAN HILDEBRANDO ROMERO PAZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
207080 | ELECTRIFICACION EN VARIAS COMUNIDADES DE AGUA CALIENTE | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA CALIENTE | VARIAS | 224622.67 | -51734.55 | 172888.12 | COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 1272 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201201 | APOYO FAMILIAR 2009 EN AGUA CALIENTE | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA CALIENTE | VARIOS | 74489.6 | 5505.89 | 79995.5 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 360 | 30 | 1227 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201202 | APOYO FAMILIAR 2010 EN AGUA CALIENTE | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA CALIENTE | VARIOS | 33804.04 | 3004.81 | 36808.81 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 24 | 998 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201203 | APOYO FAMILIAR 2011 EN AGUA CALIENTE | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA CALIENTE | VARIOS | 48673.64 | 579.09 | 49252.69 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 946 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201204 | APOYO FAMILIAR 2012 EN AGUA CALIENTE | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA CALIENTE | VARIOS | 60527.47 | 6337.04 | 39609.2 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 798 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201200 | APOYO FAMILIAR 2008 EN AGUA CALIENTE | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA CALIENTE | varios | 34360.51 | 0 | 34360.53 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 210 | 0 | 1227 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203750 | CONSTRUCCION OBRA DE PASO ENTUBADO EN QUEBRADA EL MEZCAL | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA FRIA |  | 11074 | 0 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 21 | 500 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
227370 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN AGUA FRÍA | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA FRIA |  | 316867.48 | 0 | 316867.49 | MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA | MARCO ANTONIO CRUZ CASTELLANOS | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 180 | 0 | 810 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
203743 | SUPERVISION DE EMPEDRADO FRAGUADO EN CALLE CUESTA DE LA CEIBA | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA FRIA | EL CHAPARRON | 7284.36 | 0 | 0 |  | JOSE LUIS AVILES | 811-FOMILENIO-FISDL | 75 | 0 | 457 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202621 | C.S. INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CANTÓN AGUA ZARCA | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA ZARCA |  | 53704 | 0 | 53704 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 30 | 838 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202622 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CANTÓN AGUA ZARCA | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA ZARCA |  | 348440.17 | 0 | 348440.17 | INVERSIONES INTEGRADAS DE OBRAS CIVILES, 2010-2011 |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 20 | 838 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202623 | SUPERVISION DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CANTÓN AGUA ZARCA | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA ZARCA |  | 31639.91 | 2820 | 34459.91 |  | DESARROLLOS CIVILES, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 195 | 20 | 838 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203744 | EMPEDRADO Y FRAGUADO EN CALLE CASERÍO EL CHAPARRÓN (CUESTA LA CEIBA) | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | ENCUMBRADO |  | 72909.35 | 0 | 72909.36 | DESARROLLO DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 14 | 457 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203745 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 203744 EMPEDRADO Y FRAGUADO EN CALLE CASERÍO EL CHAPARRÓN (CUESTA LA CEIBA) | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | ENCUMBRADO |  | 10079.9 | 731.37 | 10811.27 |  | ARQUITECTOS INGENIEROS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 14 | 457 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203740 | EMPEDRADO FRAGUADO EN CALLE CUESTA DE LA CEIBA,CASERIO EL CHAPARRON | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | ENCUMBRADO | CHAPARRON | 7412.8 | 0 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 21 | 699 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203742 | CONSTRUCCION PARA EL EMPEDRADO FRAGUADO EN CALLE CUESTA DE LA CEIBA D | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | ENCUMBRADO | CHAPARRRON | 47826.05 | 0 | 0 | CONEXAS DE CONSTRUCCION, S.A. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 60 | 0 | 457 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203741 | C.S. EMPEDRADO FRAGUADO EN CALLE CUESTA DE LA CEIBA, EL CHAPARRON | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | ENCUMBRADO | EL CHAPARRON | 7665.1 | 0 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 699 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203760 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE CRIO FLOR AMARILLA A CTON ENCUMBRADO | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | ENCUMBRADO | FLOR AMARILLA | 9944 | 0 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 21 | 884 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203761 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE DE CASERIO FLOR AMARILLA CANTON ENCUMBRADO | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | ENCUMBRADO | FLOR AMARILLA | 8191.6 | 0 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 884 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203720 | CONSTRUCCION DE PASO ENTUBADO EN QUEBRADA FLOR AMARILLA | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | ENCUMBRADO | SAN PABLO | 8678.4 | 0 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 21 | 884 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203721 | C.S. CONSTRUCCION DE OBRA DE PASO EN QUEBRADA FLOR AMARILLA | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | ENCUMBRADO | SAN PABLO | 7052.5 | 0 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 884 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203751 | C.S. CONSTRUCCION DE PASO ENTUBADO Y CANALETA EN QUEBRADA EL MEZCAL | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | ENCUMBRADO | SAN PABLO | 9190.1 | 0 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 3480 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
208480 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CANTON OJOS DE AGUA | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA | 190957.13 | 0 | 191126.63 | PERFORACIONES Y TERRACERIAS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 120 | 30 | 440 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243290 | MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES DEL MUNICIPIO DE AGUA CALIENTE | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | SANTA ROSA | VARIOS CASERÍOS | 169884.88 | 0 | 0 | GUSTAVO VENTURA RUBIO |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 9102 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
199850 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN ARCATAO 2008 | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO |  | 2111.97 | 0 | 2111.97 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 445 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
234960 | LETRINIZACIÓN EN CANTONES Y CASERÍOS DE ARCATAO | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO |  | 68997.2 | 0 | 68997.2 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 60 | 0 | 517 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234961 | CAJA CHICA PROYECTO 234960 LETRINIZACIÓN EN CANTONES Y CASERÍOS DE ARCATAO | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO |  | 1000 | 0 | 1000 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234963 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 234960 LETRINIZACIÓN EN CANTONES Y CASERÍOS DE ARCATAO | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO |  | 4622.19 | 0 | 4622.19 |  | MARCO ANTONIO CRUZ CASTELLANOS | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 75 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237090 | AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR LEANDRO MARÍA GUARDADO, MUNICIPIO ARCATAO, DEPARTAMENTO CHALATENANGO | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO |  | 31934.97 | 0 | 31934.97 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 60 | 59 | 255 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237091 | CAJA CHICA DE PROYECTO 237090 AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DE CENTRO ESCOLAR LEANDRO MARÍA GUARDADO, MUNICIPIO DE ARCATAO, DEPARTAMENTO CHALATENANGO | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 60 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237093 | SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 237090 AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DE CENTRO ESCOLAR LEANDRO MARÍA GUARDADO, MUNICIPIO ARCATAO, DEPARTAMENTO CHALATENANGO | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO |  | 2726.48 | 0 | 2726.48 |  | MARCO ANTONIO CRUZ CASTELLANOS | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 75 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
206880 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE ARCATAO | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO | NO APLICA | 105922 | 0 | 106854.26 | CORONADO ANTONIO QUINTANILLA RUIZ |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 105 | 0 | 185 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200610 | APOYO FAMILIAR 2008 ARCATAO | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO | VARIOS | 35671.2 | 0 | 35671.24 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 445 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200611 | APOYO FAMILIAR 2009 ARCATAO | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO | VARIOS | 34866.15 | 2655.95 | 37522.08 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 353 | 30 | 445 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200612 | APOYO FAMILIAR 2010 ARCATAO | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO | VARIOS | 16733.47 | 1487.42 | 18220.88 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 24 | 355 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200613 | APOYO FAMILIAR 2011 ARCATAO | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO | VARIOS | 24250.82 | 333.14 | 24583.99 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 333 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200614 | APOYO FAMILIAR 2012 ARCATAO | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO | VARIOS | 21727.74 | 0 | 14218.64 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 288 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200615 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN ARCATAO | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO | VARIOS | 11336.42 | 0 | 7418.56 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 152 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213180 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN ARCATAO 2010 | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO | VARIOS | 0 | 0 | 73750 |  |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 130 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
207840 | CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR EN CASERIO EL PEPETO, ARCATAO | CHALATENANGO | ARCATAO | EL SITIO | EL PEPETO | 173546.92 | 0 | 173885.92 | MARCO ANTONIO CRUZ CASTELLANOS |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 150 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211940 | AMPLIACION Y REPARACION DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN TEOSINTE | CHALATENANGO | ARCATAO | TEOSINTE | NO APLICA. | 159190.12 | 0 | 159190.12 | MARCO ANTONIO CRUZ CASTELLANOS |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 150 | 0 | 6 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
252600 | FORMULACIÓN DE LAS REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE AZACUALPA | CHALATENANGO | AZACUALPA | AZACUALPA | CASCO URBANO | 5037.43 | 0 | 1259.36 | MIGUEL ANGEL MORALES CLIMACO |  | 915-FONDOS FANTEL | 60 | 0 | 64 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NESTOR OMAR HERRERA SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
219530 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE CENTRO ESCOLAR CANTON CONCEPCION A CASERIO LOS GALVEZ | CHALATENANGO | CANCASQUE | CONCEPCION |  | 78533.78 | 0 | 78533.78 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 652 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219531 | FONDO DE CAJA CHICA PROYECTO 219530 MEJORAMIENTO DE CALLE DE CENTRO E | CHALATENANGO | CANCASQUE | CONCEPCION |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 45 | 0 | 652 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219533 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE CALLE DE CENTRO ESCOLAR CANTON CONCEPCION A CASERIO LOS GALVEZ | CHALATENANGO | CANCASQUE | CONCEPCION |  | 5786.7 | 0 | 5786.7 |  | JORGE YUDIS AMAYA PORTILLO | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 105 | 239 | 652 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212030 | PUENTE VEHICULAR SOBRE QUEBRADA LA QUEBRADONA, SAN JOSE CANCASQUE | CHALATENANGO | CANCASQUE | CONCEPCION | VAINILLA | 152689.02 | 0 | 152689.02 | MAQCO, S.A DE C.V. | TRECOM INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 0 | 425 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
250170 | MEJORAMIENTO DE CALLE SALIDA A LOS CANTONES LOS GUILLENES Y CONCEPCIÓN | CHALATENANGO | CANCASQUE | CONCEPCION | VARIOS CASERÍOS | 77118.9 | 0 | 0 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 1058 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
206180 | MEJORAMIENTO SAP Y SANEAMIENTO EN CANTON LOS GUILLEN | CHALATENANGO | CANCASQUE | LOS GUILLEN | NO APLICA | 184470.08 | -18169.61 | 185656.6 | PERFORACIONES DOS MIL, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 0 | 195 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
199780 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SAN JOSE CANCASQUE 2008 | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE |  | 1063.11 | 0 | 1063.11 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 224 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
210580 | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN JOSE CANCASQUE | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE | NO APLICA | 247297.14 | 0 | 247297.13 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. | TRECOM INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 150 | 0 | 2991 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
200530 | APOYO FAMILIAR 2008 SAN JOSE CANCASQUE | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE | VARIOS | 17955.84 | 0 | 17955.87 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 224 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200531 | APOYO FAMILIAR 2009 SAN JOSE CANCASQUE | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE | VARIOS | 20395.48 | 1378.96 | 21774.43 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 353 | 30 | 224 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200532 | APOYO FAMILIAR 2010 SAN JOSE CANCASQUE | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE | VARIOS | 11595.21 | 1030.68 | 12625.87 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 24 | 194 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200533 | APOYO FAMILIAR 2011 SAN JOSE CANCASQUE | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE | VARIOS | 16618.46 | 266.54 | 16885 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 183 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200534 | APOYO FAMILIAR 2012 SAN JOSE CANCASQUE | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE | VARIOS | 13759.21 | 0 | 9004 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 180 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200535 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN SAN JOSE CANCASQUE | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE | VARIOS | 7644 | 0 | 5002.24 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 100 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213150 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN SAN JOSE CANCASQUE 2010 | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE | VARIOS | 0 | 0 | 50000 |  |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 84 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
208160 | REHABILITACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA SIERPE 1A. ETAPA | CHALATENANGO | CHALATENANGO | CHALATENANGO |  | 142608.53 | 26133.54 | 168742.08 | CONSTRUYON, S.A DE C.V. | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. | 914-FANTEL-INTERESES II | 120 | 0 | 18000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
242800 | PAVIMENTACIÓN DE 3 PASAJES EN REUBICACIÓN NUECLEO Nº 2 Y 9 Y PASAJE EN REUBICIÓN NÚCLEO Nº 3 MUNICIPIO DE CHALATENANGO.- (REFORMULACIÓN) | CHALATENANGO | CHALATENANGO | CHALATENANGO |  | 340008.41 | 0 | 0 | TOBAR, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 5560 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211300 | ILUMINACION DE ESTADIO JOSE GREGORIO MARTINEZ DE CHALATENANGO | CHALATENANGO | CHALATENANGO | UPATORO |  | 169823.43 | 14643.68 | 184467.11 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | RODRIGUEZ SOSA INGENIEROS, S.A DE C.V. | 914-FANTEL-INTERESES II | 75 | 30 | 12295 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
244630 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN UPATORO, CHALATENANGO | CHALATENANGO | CHALATENANGO | UPATORO | VARIOS | 9926.77 | -2.23 | 9926.77 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 700 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
204083 | SUPERVISIÓN DE MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE EL PALMAR A CASERÍO SALGUAZAPA, CANTÓN CITALÁ | CHALATENANGO | CITALA | CITALA |  | 18381.21 | 3948.55 | 18381.21 |  | NHA COMPAÑIA DE INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 29 | 1 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELLY VICTORINA VILLATORO RUIZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
210150 | MEJORAMIENTO C. TRAMO DESVIO LOS CALLEJONES, CRIO. LOS PLANES TRAMO 1 | CHALATENANGO | CITALA | CITALA |  | 91158.73 | 0 | 91158.73 | MAQCO, S.A DE C.V. | EVELYN RICO RIVAS | 914-FANTEL-INTERESES II | 120 | 0 | 659 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
204080 | MEJORAMIENTO DE CALLE TRAMO EL PALMAR A CRIO. SALGUAZAPA | CHALATENANGO | CITALA | CITALA | SALGUAZAPA | 12746.4 | 0 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 21 | 750 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
204081 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE TRAMO EL PALMAR A CASERIO SALGUAZAPA | CHALATENANGO | CITALA | CITALA | SALGUAZAPA | 5823.2 | 0 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 699 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
204082 | MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE EL PALMAR A CASERÍO SALGUAZAPA, CANTÓN CITALÁ | CHALATENANGO | CITALA | CITALA | SALGUAZAPA | 254378.87 | 20561.86 | 274940.71 | MAQCO, S.A DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 29 | 750 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | NELLY VICTORINA VILLATORO RUIZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
246130 | CONCRETEADO DE CALLES URBANAS DE CITALÁ | CHALATENANGO | CITALA | CITALA | VARIOS CASERÍOS | 118167.81 | 0 | 0 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 1600 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JULIO CESAR CENTENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
204093 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE CALLE EN CASERIO SAN FRANCISCO | CHALATENANGO | CITALA | LAGUNETAS | SAN FRANCISCO | 12419.26 | 1596.16 | 7184.83 |  | REYNA NICOLASA CUBAS CLIMACO | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 16 | 523 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
204090 | MEJORAMIENTO DE CALLE A CANTON SAN FRANCISCO | CHALATENANGO | CITALA | SAN FRANCISCO |  | 12746.4 | 0 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 21 | 600 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
204091 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A CANTON SAN FRANCISCO | CHALATENANGO | CITALA | SAN FRANCISCO |  | 6881.9 | 0 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 959 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
204092 | CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLE EN CASERIO SAN FRANCISCO | CHALATENANGO | CITALA | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | 125956.72 | 0 | 77104.35 | COTO ESCOBAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 16 | 523 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202382 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A CASERÍOS LA CUCHILLA, IRAYOLES, CHOROZCO Y CANTÓN CANDELARIA | CHALATENANGO | COMALAPA | CANDELARIA |  | 201936.29 | -9928.74 | 192007.54 | MAQCO, S.A DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 0 | 661 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202383 | SUPERVISIÓN PROY. 202380 MEJORAM. DEL SIST. DE A. P. A CRÍOS LA CUCHILLA, IRAYOLES, CHOROZCO Y CTÓN CANDELARIA | CHALATENANGO | COMALAPA | CANDELARIA |  | 14697.22 | 0 | 14697.22 |  | ASOCIO GAP-HERRERA | 811-FOMILENIO-FISDL | 165 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202384 | C.S. EJECUCIÒN MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A CASERIOS LA CUCHILLA, IRAYOLES, CHOROSCO | CHALATENANGO | COMALAPA | CANDELARIA |  | 97419.21 | 0 | 97419.22 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 661 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203681 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE DESVIO EL CHOROZCO AL CANTON CANDELARIA | CHALATENANGO | COMALAPA | CANDELARIA |  | 9108.88 | 0 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 1950 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203683 | SUPERVISÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLE DESVÍO EL CHOROZCO A CANTÓN CANDELARIA | CHALATENANGO | COMALAPA | CANDELARIA |  | 18381.21 | 0 | 18381.21 |  | NHA COMPAÑIA DE INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203680 | MEJORAMIENTO DE CALLE DESVIO EL CHOROSCO A CANTON CANDELARIA | CHALATENANGO | COMALAPA | CANDELARIA | EL CHOROSCO | 14891.57 | 0 | 0 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 26 | 1950 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203682 | MEJORAMIENTO DE CALLE DESVÍO EL CHOROZCO A CANTÓN CANDELARIA | CHALATENANGO | COMALAPA | CANDELARIA | EL CHOROZCO | 200663.33 | 0 | 200663.33 | TERRACERIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 3516 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202381 | C.S. MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CUCHILLA, IRAYOLES, CHOROSCO | CHALATENANGO | COMALAPA | CANDELARIA | LA CUCHILLA, IRAYOLES, CHOROZCO | 30320.16 | 0 | 0 | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 1950 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
244090 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE AL CASERÍO LOS IRAYOLES, COMALAPA | CHALATENANGO | COMALAPA | CANDELARIA | LOS IRAYOLES | 779.9 | 0 | 779.9 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 675 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
202380 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA CRIO LA CUCHILLA, IRAYOLES Y CHOROSCO | CHALATENANGO | COMALAPA | CANDELARIA | La Cuchilla, Irayoles y Chorosco | 30341.63 | 0 | 0 | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 1950 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
236850 | INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR GENERAL MANUEL JOSÉ ARCE | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA |  | 350173.58 | 8448.54 | 358622.11 | RODRIGUEZ CAMPOS CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, SA DE CV | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 150 | 20 | 301 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
203661 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE Y OBRA DE PASO EN QUEBRADA ACHOTONES | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA | ACHOTONES | 9108.88 | 0 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 270 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203693 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE CALLE EN CANTON GUACHIPILIN | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA | GUACHIPILIN | 6933.32 | 0 | 0 |  | MARIA DE LOURDES ORELLANA DE HERNANDEZ | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 15 | 1274 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROMUALDO ANTONIO ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
216580 | FORMULACIÓN PARA EL REEMPLAZO DE LA UNIDAD DE SALUD DE COMALAPA, CHALATENANGO | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA | NO APLICA | 11933.39 | 0 | 5966.7 | ROSA MARIA LANDAVERDE DE JIMENEZ |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 75 | 558 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209930 | APOYO FAMILIAR 2009 EN COMALAPA | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA | VARIOS | 60296.8 | 3696.6 | 63993.42 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 334 | 31 | 908 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209932 | APOYO FAMILIAR 2010 EN COMALAPA | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA | VARIOS | 23684.04 | 2105.25 | 25789.25 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 24 | 597 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209933 | APOYO FAMILIAR 2011 EN COMALAPA | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA | VARIOS | 30197.7 | 472.76 | 30670.44 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 584 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209934 | APOYO FAMILIAR 2012 EN COMALAPA | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA | VARIOS | 39573.52 | 0 | 25896.88 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 521 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202390 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, CTON. EL MORRO | CHALATENANGO | COMALAPA | EL MORRO |  | 31076.13 | 0 | 0 | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 1680 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202391 | C.S. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE CANTON EL MORRO | CHALATENANGO | COMALAPA | EL MORRO |  | 26121.98 | 0 | 0 | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 1680 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202392 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTÓN EL MORRO | CHALATENANGO | COMALAPA | EL MORRO |  | 253987.78 | -3307.8 | 250679.98 | MAQCO, S.A DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 14 | 592 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202393 | SUPERVISION PROYECTO 202392 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTÓN EL MORRO | CHALATENANGO | COMALAPA | EL MORRO |  | 14697.22 | 823.04 | 15520.26 |  | ASOCIO GAP-HERRERA | 811-FOMILENIO-FISDL | 165 | 14 | 1 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202394 | C.S. EJECUCIÒN AMPLIACIÒN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON EL MORRO | CHALATENANGO | COMALAPA | EL MORRO |  | 41135.21 | 0 | 41135.22 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 592 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203520 | MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE DESDE COMALAPA A CANTON EL MORRO | CHALATENANGO | COMALAPA | EL MORRO |  | 13585.46 | 0 | 0 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 26 | 1650 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203521 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE DESDE COMALAPA AL CANTON EL M | CHALATENANGO | COMALAPA | EL MORRO |  | 9108.88 | 0 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 1650 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203522 | MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE DESDE COMALAPA A CANTÒN EL MORRO | CHALATENANGO | COMALAPA | EL MORRO |  | 72950.65 | 0 | 72950.65 | SANCHEZ VELASQUEZ, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 90 | 15 | 798 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203523 | SUPERVISIÒN PROYECTO 203522 MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE DESDE COMALAPA A CANTON EL MORRO | CHALATENANGO | COMALAPA | EL MORRO |  | 8935.96 | 1042.53 | 9978.49 |  | ORTEGA Y CIA. CLASS CONSULTORES LATINO AMERICANOS ASOCIADOS | 811-FOMILENIO-FISDL | 90 | 15 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
238800 | INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL MORRO | CHALATENANGO | COMALAPA | EL MORRO |  | 163944.55 | 0 | 163944.55 | NICOLAS WLFREDO AGUILAR PINEDA |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 150 | 0 | 236 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
203510 | REPARACION DE CALLE DE CASERIO EL TABLON A CANTON EL MORRO. | CHALATENANGO | COMALAPA | EL MORRO | EL TABLON | 13585.46 | 0 | 0 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 26 | 1650 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203511 | C.S. REPARACION DE CALLE DE CASERIO EL TABLON AL CANTON EL MORRO | CHALATENANGO | COMALAPA | EL MORRO | EL TABLON | 9108.88 | 0 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 1650 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203512 | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE CALLE DE CASERIO EL TABLON AL MORRO | CHALATENANGO | COMALAPA | EL MORRO | EL TABLON | 98557.96 | 0 | 0 | WALTER MENJIVAR TOBAR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 90 | 0 | 535 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROMUALDO ANTONIO ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203513 | SUPERVISION MEJORAMIENTO DE CALLE DE CAS EL TABLON A CANTON EL MORRO | CHALATENANGO | COMALAPA | EL MORRO | EL TABLON | 6933.32 | 0 | 0 |  | MARIA DE LOURDES ORELLANA DE HERNANDEZ | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 535 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROMUALDO ANTONIO ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203690 | MEJORAMIENTO DE CALLE EN CANTON GUACHIPILIN | CHALATENANGO | COMALAPA | GUACHIPILIN |  | 15129.14 | 0 | 0 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 26 | 1400 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203691 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE EN CANTON GUACHIPILIN | CHALATENANGO | COMALAPA | GUACHIPILIN |  | 9108.88 | 0 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 1400 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
236950 | INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN GUACHIPILÍN | CHALATENANGO | COMALAPA | GUACHIPILIN |  | 243605.8 | 0 | 243605.79 | SANCHEZ VELASQUEZ, S.A. DE C.V. | HENRI YOBANI FLORES MONZON | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 165 | 0 | 183 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
242850 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE CASERÍO CUATRO PINOS- EL PEPETÓN, CANTÓN GUACHIPIILÍN | CHALATENANGO | COMALAPA | GUACHIPILIN | CUATRO PINOS- EL PEPETÓN | 35644.64 | 0 | 0 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 400 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
203692 | CONSTRUCCION DEL MEJORAMIENTO DE CALLE EN CANTON GUACHIPILIN | CHALATENANGO | COMALAPA | GUACHIPILIN | GUACHIPILIN | 146696.4 | 7084.74 | 0 | RODRIGUEZ CAMPOS CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, SA DE CV |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 15 | 1274 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROMUALDO ANTONIO ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203660 | MEJORAMIENTO DE CALLE Y OBRA DE PASO EN QUEBRADA ACHOTONES | CHALATENANGO | COMALAPA | LA JUNTA |  | 15711.6 | 0 | 0 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 26 | 270 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203662 | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE CALLE, OBRA DE PASO QUEBRADA ACHOTONES | CHALATENANGO | COMALAPA | LA JUNTA | ACHOTONES | 130034.55 | 0 | 125925.54 | ROLAN HOMERO RODRIGO AVENDAÑO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 18 | 427 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203491 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE DEL CANTON LA JUNTA AL CASERIO BARILLAS | CHALATENANGO | COMALAPA | LA JUNTA | BARILLAS | 9108.88 | 0 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 630 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203492 | CONSTRUCCION DEL MEJORAMIENTO DE CALLE DESDE LA JUNTA AL CAS. BARILLAS | CHALATENANGO | COMALAPA | LA JUNTA | BARILLAS | 49936.99 | 0 | 0 | MAQCO, S.A DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 60 | 0 | 358 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROMUALDO ANTONIO ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203493 | SUPERVISION MEJORAMIENTO DE CALLE DE CN LA JUNTA AL CASERIO BARILLAS | CHALATENANGO | COMALAPA | LA JUNTA | BARILLAS | 5200.04 | 0 | 0 |  | MARIA DE LOURDES ORELLANA DE HERNANDEZ | 811-FOMILENIO-FISDL | 90 | 0 | 358 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROMUALDO ANTONIO ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203490 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE CANTON LA JUNTA A CASERIO BARILLAS | CHALATENANGO | COMALAPA | LA JUNTA | CASERIO BARILLAS | 13585.46 | 0 | 0 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 26 | 630 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203663 | SUPERVISION DE MEJORAM. DE CALLE Y OBRA DE PASO EN QUEBRADA ACHOTONES | CHALATENANGO | COMALAPA | LA JUNTA | S/N | 9984.49 | 990 | 8614.16 |  | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 165 | 18 | 427 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203420 | CONSTRUCCION DE OBRA DE PASO EN RIO CHAILAQUE Y APERTURA CAMINO VECINA | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE |  | 14916 | 0 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 21 | 217 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203440 | MEJORAMIENTO TRAMOS DE CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A CTON EL ROSARIO | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE |  | 14916 | 0 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 21 | 1400 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
235110 | REMODELACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CONCEPCIÓN QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE |  | 194005.45 | 0 | 194005.45 | ESPECIALISTAS EN PLANEACION SUPERVISION Y EJECUCION, S.A. DE |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 150 | 0 | 1017 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
203423 | SUPERVISION DE OBRA DE PASO Y CAMINO VECINAL SOBRE RIO CHAILAQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CASCO URBANO | 9984.49 | 1270.71 | 8894.86 |  | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 165 | 21 | 121 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203502 | CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO CHAILAQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CASCO URBANO | 101254.96 | 0 | 97040.3 | ROLAN HOMERO RODRIGO AVENDAÑO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 19 | 674 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203421 | C.S. CONSTRUCCION DE OBRA DE PASO EN RIO CHAILAQUE Y APERTURA CAMINO V | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | LA LOMITA | 8726.61 | 0 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 217 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203422 | CONSTRUCCION DE OBRA DE PASO Y APERTURA DE CAMINO CASERIO LA LOMITA | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | LA LOMITA | 49674.7 | 9541.95 | 57215.45 | ROLAN HOMERO RODRIGO AVENDAÑO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 21 | 121 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203500 | PASARELA PEATONAL S/RIO CHAILAQUE, CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | LA LOMITA Y MOTOCHICO | 16947.84 | 0 | 0 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 30 | 500 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203501 | C.S. PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO CHAILAQUE, CONCEPCION QUEZALTEPEQU | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | MOTOCHICO | 8344.32 | 0 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 180 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
209890 | APOYO FAMILIAR 2009 CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | VARIOS | 65304.51 | 4112.4 | 69416.92 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 181 | 31 | 1349 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209892 | APOYO FAMILIAR 2010 CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | VARIOS | 23912.79 | 2125.59 | 26038.41 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 24 | 616 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209893 | APOYO FAMILIAR 2011 CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | VARIOS | 30882.73 | 511.32 | 31394.08 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 666 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209894 | APOYO FAMILIAR 2012 CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | VARIOS | 44351.43 | 0 | 29023.6 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 581 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203503 | SUPERVISION DE PUENTE SOBRE RIO CHAILAQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | s/n | 9984.49 | 990 | 8614.15 |  | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 165 | 19 | 67 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203430 | PAVIMENTACION DE CALLE EN CANTON CONACASTE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | EL CONACASTE |  | 18645 | 0 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 21 | 522 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203431 | C.S. PAVIMENTACION DE CALLE EN EL CANTON CONACASTE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | EL CONACASTE |  | 8726.61 | 0 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 355 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203433 | SUPERVISION DE PAVIMENTACION DE CALLE EN CANTON CONACASTE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | EL CONACASTE | EL CONACASTE | 13051.15 | 0 | 11746.04 |  | JOSE LUIS AVILES | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 20 | 355 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203432 | CONSTRUCCION PARA LA PAVIMENTACION DE CALLE EN CANTON CONACASTE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | EL CONACASTE | SIN CASERIO | 171686.43 | 0 | 64335.46 | SANCHEZ & SANCHEZ INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 20 | 355 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203450 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CTON JOCOTILLO, CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | EL JOCOTILLO |  | 14916 | 0 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 21 | 170 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203451 | C.S. MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CANTON JOCOTILLO | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | EL JOCOTILLO |  | 8726.61 | 0 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 170 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203453 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE CANTON JOCOTILLO | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | EL JOCOTILLO | EL JOCOTILLO | 10016 | 0 | 9014.4 |  | JOSE LUIS AVILES | 811-FOMILENIO-FISDL | 105 | 15 | 170 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203452 | CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE EN CANTON JOCOTIL | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | EL JOCOTILLO | JOCOTILLO | 67522.7 | 0 | 7805.24 | CONSTRUCTORA R & L, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 90 | 15 | 170 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
217760 | REMODELACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL PEPETO | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | EL PEPETO | NO APLICA | 85520.45 | 0 | 85520.45 | DAVID ERNESTO AGUILAR GRIJALVA |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 120 | 0 | 67 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
203441 | C.S. MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE QUE CONDUCE AL CANTON EL ROSARIO | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | EL ROSARIO |  | 8726.61 | 0 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 1400 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203442 | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE A CANTON EL ROSARIO | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | EL ROSARIO | EL ROSARIO | 129832.63 | 0 | 94387.18 | CONSTRUCTORA R & L, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 15 | 236 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203443 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE AL CANTON ROSARIO | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | EL ROSARIO | EL ROSARIO | 13214.62 | 0 | 11893.16 |  | MARIA EUGENIA MEDINA DE ORELLANA | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 15 | 184 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203470 | RECARPETEO DEL ANILLO PERIMETRAL DEL CANTON LLANO GRANDE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | LLANO GRANDE |  | 12840.8 | 0 | 0 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 30 | 2500 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203471 | C.S. RECARPETEO DE ANILLO PERIMETRAL DEL CANTON LLANO GRANDE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | LLANO GRANDE |  | 8344.32 | 0 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 763 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203472 | CONSTRUCCION DE RECARPETEO DE ANILLO PERIMETRAL CANTON LLANO GRANDE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | LLANO GRANDE | LLANO GRANDE | 146415.93 | 0 | 0 | EDIFICACIONES E.A.G OBRAS CIVILES, S.A DE C.V |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 1128 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203473 | SUPERVISION DE RECARPETEO DE ANILLO PERIMETRAL CANTON LLANO GRANDE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | LLANO GRANDE | LLANO GRANDE | 6933.32 | 0 | 0 |  | MARIA DE LOURDES ORELLANA DE HERNANDEZ | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 1128 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
216490 | REMODELACION DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN LLANO GRANDE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | LLANO GRANDE | NO APLICA | 90959.43 | -0.4 | 90959.03 | ESPECIALISTAS EN PLANEACION SUPERVISION Y EJECUCION, S.A. DE |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 120 | 0 | 226 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
203480 | PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO MOTOCHICO, CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | MONTE REDONDO |  | 15307.08 | 0 | 0 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 30 | 1500 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203481 | C.S. PASARELA PEATONAL SOBRE RIO MOTOCHICO, CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | MONTE REDONDO |  | 8344.32 | 0 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 670 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203482 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE RÍO MOTOCHICO (CANTÓN MONTE REDONDO) | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | MONTE REDONDO |  | 95605.18 | 0 | 95605.18 | INVERSIONES LOPEZ ROMERO, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 14 | 1500 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203483 | SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 203482 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE RÍO MOTOCHICO (CANTÓN MONTE REDONDO) | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | MONTE REDONDO |  | 13283.09 | 0 | 13283.09 |  | VICTOR ARNOLDO FIGUEROA IRAHETA | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 14 | 1500 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
231070 | REMODELACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANDIDA MEJÍA ESPINOZA,CANTÓN MONTE REDONDO | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | MONTE REDONDO |  | 89218.07 | 0 | 89218.07 | HENRI YOBANI FLORES MONZON |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 120 | 0 | 64 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
203461 | C.S. CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO MOTOCHICO | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | OLOSINGO |  | 8344.32 | 0 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 442 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203462 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE RÍO MOTOCHICO(OLOSINGO), CONCEPCIÓN QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | OLOSINGO |  | 99352.75 | 0 | 99352.76 | INVERSIONES LOPEZ ROMERO, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 14 | 1000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203463 | SUPERVISION DEL PROYECTO 203462 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE RÍO MOTOCHICO(OLOSINGO), CONCEPCIÓN QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | OLOSINGO |  | 13283.09 | 0 | 13283.09 |  | VICTOR ARNOLDO FIGUEROA IRAHETA | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 14 | 1000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
252280 | CONSTRUCCION DE TANQUE, EQUIPO DE BOMBEO, SUB ESTACION ELECTRICA Y RED DE DISTRIBUCION DOMICILIAR EN CTON. OLOSINGO | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | OLOSINGO | EL CAMPO | 239229.02 | 0 | 60374.1 | MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA | CONSTRUCCION, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V. | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 120 | 0 | 522 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
203460 | CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO MOTOCHICO | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | OLOSINGO | OLOCINGO | 16947.84 | 0 | 0 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 30 | 1000 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
244680 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE AL CANTÓN CHORRO BLANCO | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | CHORRO BLANCO | VARIOS | 10951.59 | 0 | 10951.59 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 122 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
203540 | CONCRETEADO SOBRE CALLE ACCESO INST. NAC DULCE NOMBRE DE MARIA | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | DULCE NOMBRE DE MARIA |  | 12864.9 | 0 | 0 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 26 | 2351 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203541 | C.S. CONCRETEADO SOBRE CALLE DE ACCESO, INST NAC DE DULCE NOMBRE DE MA | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | DULCE NOMBRE DE MARIA |  | 9108.88 | 0 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 2351 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
240322 | OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CONCRETEADO DE 360 METROS CUADRADOS FRENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE DULCE NOMBRE DE MARIA | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | DULCE NOMBRE DE MARIA |  | 58439.59 | 0 | 58439.59 | SANCHEZ VELASQUEZ, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 90 | 0 | 2351 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
240323 | SUPERVISION PROYECTO 240322 OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CONCRETEADO DE 360 METROS CUADRADOS FRENTE A INST.NAC. DE DULCE NOMBRE DE MARIA | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | DULCE NOMBRE DE MARIA |  | 10425.29 | 0 | 10425.28 |  | ORTEGA Y CIA. CLASS CONSULTORES LATINO AMERICANOS ASOCIADOS | 811-FOMILENIO-FISDL | 105 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203542 | CONSTRUCCION DE 360 M2 CONCRETEADO FRENTE INSTITUTO DULCE NOMBRE | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | DULCE NOMBRE DE MARIA | CASCO URBANO | 10570.69 | 0 | 0 | MAQCO, S.A DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 2147 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203543 | SUPERVISION DE CONCRETEADO 360 M2 FTE INSTITUTO DULCE NOMBRE | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | DULCE NOMBRE DE MARIA | CASCO URBANO | 7706.04 | 0 | 0 |  | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 2147 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
234990 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE MARIA | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | DULCE NOMBRE DE MARIA | VARIOS | 116280 | 6944.73 | 0 | ECOINSA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 7809 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
203550 | CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL EN CRIO QUEBRACHO | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | EL OCOTAL | EL QUEBRACHO | 15672.98 | 0 | 0 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 26 | 515 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203551 | C.S. CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL EN CASERIO EL QUEBRACHO | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | EL OCOTAL | EL QUEBRACHO | 9108.88 | 0 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 515 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203552 | CONSTRUCCION DE DOS PASARELAS PEATONALES EN CRIO EL QUEBRACHO | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | EL OCOTAL | EL QUEBRACHO | 50661.11 | 0 | 45680.78 | MAQCO, S.A DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 14 | 1008 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203553 | SUPERVISION DE CONSTRUCCION 2 PASARELAS PEATONALES CRIO QUEBRACHO | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | EL OCOTAL | EL QUEBRACHO | 7706.04 | 0 | 5650.85 |  | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 14 | 1008 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
244690 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE AL CANTÓN LOS ENCUENTROS | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | LOS ENCUENTROS | VARIOS | 10314.63 | 0 | 10314.63 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 135 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200370 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN EL CARRIZAL 2008 | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL |  | 2425.2 | 0 | 2425.2 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 511 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
240292 | OBRAS COMPLEMENTARIAS MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE A CANTÒN PETAPA | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL |  | 55268.23 | 0 | 55268.23 | SANCHEZ VELASQUEZ, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 90 | 10 | 665 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
240293 | SUPERVISIÒN PROYECTO 240292 OBRAS COMPLEMENTARIAS MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE CALLE QUE CONCUCE A CANTON PETAPA | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL |  | 10425.29 | 695 | 11120.29 |  | ORTEGA Y CIA. CLASS CONSULTORES LATINO AMERICANOS ASOCIADOS | 811-FOMILENIO-FISDL | 105 | 10 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
201170 | APOYO FAMILIAR 2008 EN EL CARRIZAL | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL | VARIOS | 15118.04 | 0 | 15118.05 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 150 | 0 | 511 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201171 | APOYO FAMILIAR 2009 EN EL CARRIZAL | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL | VARIOS | 33828.13 | 2279.92 | 36108.05 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 343 | 30 | 511 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201172 | APOYO FAMILIAR 2010 EN EL CARRIZAL | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL | VARIOS | 15023.89 | 1335.46 | 16359.36 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 24 | 511 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201173 | APOYO FAMILIAR 2011 EN EL CARRIZAL | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL | VARIOS | 18220.03 | 317.36 | 18537.41 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 338 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201174 | APOYO FAMILIAR 2012 EN EL CARRIZAL | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL | VARIOS | 22242.97 | 0 | 14555.76 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 291 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | PARIS AGUIRRE CASTRO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203700 | MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE A CANTON PETAPA | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | PETAPAS |  | 14916 | 0 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 21 | 665 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203701 | C.S. MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE AL CANTON PETAPA | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | PETAPAS |  | 8726.61 | 0 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 665 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203702 | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE A CANTON PETAPA | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | PETAPAS | HACIA CANTON PETAPA | 184722.09 | 0 | 184722.09 | EQUIPOS DE TERRACERIA Y CONSTRUCCION SALVADOREÑA, S. A. DE C |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 25 | 692 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203703 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE AL CANTON PETAPA | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | PETAPAS | HACIA CANTON PETAPA | 11032.16 | 1097.7 | 10776.21 |  | ROSARIO DEL CARMEN BARRERA DE FLORES | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 25 | 692 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
235650 | MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE CALLE ENTRE CANTÓN VAINILLAS Y CANTÓN PETAPA | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | PETAPAS | VARIOS | 90634.08 | 0 | 0 | MAURICIO ANTONIO SANCHEZ VELASQUEZ |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 2200 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243590 | REHABILITACIÓN DE TRAMO DE CALLE QUE VA DEL CARRIZAL A LA LAGUNA Y CANTÓN VAINILLAS | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | VAINILLITAS |  | 9699.01 | -1559.01 | 9699.01 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 1000 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
203730 | MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A CENTRO ESCOLAR EL CAMALOTE | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | VAINILLITAS | EL CAMALOTE | 8931.52 | 0 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 21 | 175 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203731 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO ESCOLAR EL CAMALOTE | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | VAINILLITAS | EL CAMALOTE | 8726.61 | 0 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 960 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203732 | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE CALLE A C.E. DE CASERIO EL CAMALOTE | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | VAINILLITAS | EL CAMALOTE | 58945.18 | 2022.18 | 60967.36 | EQUIPOS DE TERRACERIA Y CONSTRUCCION SALVADOREÑA, S. A. DE C |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 25 | 184 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203733 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO AL C.E. EL CAMALOTE | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | VAINILLITAS | EL CAMALOTE | 5563.44 | 553.56 | 5339.78 |  | ROSARIO DEL CARMEN BARRERA DE FLORES | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 25 | 184 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
243600 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE CANTÓN VAINILLAS A CANTÓN PETAPAS | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | VAINILLITAS | VARIOS | 6980.81 | -805.81 | 6980.81 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 800 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
203391 | C.S. EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO, COMUNIDAD SANTA FE | CHALATENANGO | EL PARAISO | EL TABLON |  | 8099.88 | 0 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 278 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203392 | EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD SANTA FE CANTÓN EL TABLÓN | CHALATENANGO | EL PARAISO | EL TABLON |  | 127145.23 | 0 | 127145.23 | PRISMA INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 1902 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203393 | SUPERVISIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD SANTA FE, CANTÓN EL TABLÓN | CHALATENANGO | EL PARAISO | EL TABLON |  | 18381.21 | 0 | 18381.21 |  | NHA COMPAÑIA DE INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203400 | EMPED. FRAGUADO, SUPERFICIE CONCRETO, CALLE PPAL. CANTON EL TABLON | CHALATENANGO | EL PARAISO | EL TABLON |  | 16385 | 0 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 30 | 1392 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203401 | C.S. EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE CONCRETO CALLE A CANTON EL TABLON | CHALATENANGO | EL PARAISO | EL TABLON |  | 8099.88 | 0 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 1650 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203402 | EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL CANTÓN EL TABLÓN | CHALATENANGO | EL PARAISO | EL TABLON |  | 184223.02 | 0 | 184223.04 | PRISMA INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 358 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203403 | SUPERVISIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL CANTÓN EL TABLÓN | CHALATENANGO | EL PARAISO | EL TABLON |  | 18381.21 | 0 | 18381.2 |  | NHA COMPAÑIA DE INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203390 | EMPEDRADO FRAGUADO, SUPERFICIE DE CONCRETO CALLE PPAL. COM. STA. FE | CHALATENANGO | EL PARAISO | EL TABLON | COMUNIDAD SANTA FE | 20481.26 | 0 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 30 | 1902 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202770 | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CRIO LOS CRUCES CANTON EL TABLON | CHALATENANGO | EL PARAISO | EL TABLON | LAS CRUCES | 71388.88 | 0 | 0 | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 1200 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202771 | C.S. ABASTECIMIENTO DE AGUA POT. CASERIO LOS CRUCES CASERIO EL TABLON | CHALATENANGO | EL PARAISO | EL TABLON | LOS CRUCES | 18658.56 | 0 | 0 | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 1200 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
236590 | EMPEDRADO, FRAGUADO, SUPERFICIE DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A CANTÓN STA. BÁRBARA | CHALATENANGO | EL PARAISO | SANTA BARBARA | VARIOS | 173049.2 | 0 | 0 | ECOINSA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 2400 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
199900 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN LA LAGUNA 2008 | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA |  | 2648.28 | 2227.46 | 4875.74 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 558 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
246540 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA |  | 317973.26 | 0 | 317973.26 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 150 | 30 | 2185 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
246541 | CAJA CHICA PROYECTO 246540 MEJORAMIENTO DEL SIST. DE A.P. Y S.B. DEL CASCO URBANO DEL MUN. LA LAGUNA | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 165 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
246543 | SUPERVISIÓN PROYECTO 246540 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE A.P. Y S.B. DEL CASCO URBANO DEL MUN. DE LA LAGUNA | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA |  | 10200 | 0 | 10200 |  | CARCAMO MARTINEZ Y COMPAÑIA | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 185 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
197831 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DE SALUD DE LA LAGUNA | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA | NO APLICA | 348594.24 | 0 | 348594.23 | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | IVIS NOEMI DURAN MIRANDA | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 120 | 30 | 16551 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
198081 | MEJORA DEL CENTRO ESCOLAR LA LAGUNA, PABELLON N° 1 | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA | NO APLICA | 263665.21 | 0 | 263665.21 | ASESORIA Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 150 | 10 | 150 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
202021 | CONSTRUCCION DE PARVULARIA LA LAGUNA | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA | NO APLICA | 112982.75 | 0 | 112982.75 | MAQCO, S.A DE C.V. | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 95 | 0 | 525 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
200700 | APOYO FAMILIAR 2008 LA LAGUNA | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA | VARIOS | 43644.88 | 0 | 43644.88 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 558 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200701 | APOYO FAMILIAR 2009 LA LAGUNA | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA | VARIOS | 44338.49 | 3215.01 | 47553.52 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 353 | 30 | 558 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200702 | APOYO FAMILIAR 2010 LA LAGUNA | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA | VARIOS | 24683.3 | 2194.08 | 26877.36 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 24 | 487 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200703 | APOYO FAMILIAR 2011 LA LAGUNA | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA | VARIOS | 32600.86 | 365.27 | 32966.13 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 460 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200704 | APOYO FAMILIAR 2012 LA LAGUNA | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA | VARIOS | 28197.97 | 0 | 18452.72 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 396 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200705 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN LA LAGUNA | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA | VARIOS | 17878.58 | 0 | 11699.76 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 234 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213010 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN LA LAGUNA 2010 | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA | VARIOS | 0 | 0 | 119500 |  |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 193 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
206980 | INTRODUCCION DE AP Y SAN A CRIOS. LA ALDEA, EL JUTE Y CORRAL VIEJO. | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LAS PACAYAS | LA ALDEA, EL JUTE Y CORRAL VIEJO | 459732.47 | 0 | 459732.46 | DESARROLLOS CIVILES, S.A. DE C.V. | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 180 | 0 | 852 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
202011 | AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN PLAN VERDE | CHALATENANGO | LA LAGUNA | PLAN VERDE | NO APLICA | 65773.75 | 0 | 65773.75 | ROLAN HOMERO RODRIGO AVENDAÑO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 112 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
250150 | FORMULACION CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA CANTON SAN JOSE | CHALATENANGO | LA LAGUNA | SAN JOSE | EL CENTRO | 5282.63 | 0 | 4226.11 | MIGUEL ANGEL MORALES CLIMACO |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARMEN ELENA DELGADO DE TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
211100 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTON SAN JOSÉ, MPIO LA LAGUNA | CHALATENANGO | LA LAGUNA | SAN JOSE | NO APLICA | 106608.43 | 0 | 106608.43 | ROLAN HOMERO RODRIGO AVENDAÑO |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 120 | 0 | 110 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
202590 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE A.P. Y S.B. DE LA COMUNIDAD BELLA VISTA | CHALATENANGO | LA PALMA | EL AGUACATAL |  | 43912.86 | -31035.26 | 0 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 170 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202600 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COM. LAS CRUCES | CHALATENANGO | LA PALMA | EL AGUACATAL |  | 44905.23 | -27361.29 | 0 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 423 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202582 | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | CHALATENANGO | LA PALMA | EL GRAMAL |  | 186572.92 | 983.28 | 156310.88 | GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AMAYA INGENIEROS CONTRATISTAS, SA DE |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 44 | 520 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202583 | SUPERVISIÓN DE AMPLIACIÓNY MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E | CHALATENANGO | LA PALMA | EL GRAMAL |  | 22227.1 | 2014.2 | 21311.77 |  | HIDRODESARROLLO S.A DE CV | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 44 | 520 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202581 | C.S. AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA, ALCANTARILLADO CANTON EL GRAMAL | CHALATENANGO | LA PALMA | EL GRAMAL | S/N | 43319.38 | 0 | 43319.41 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 55 | 520 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202740 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE A.P. Y S.B. DEL CTON EL TUNEL | CHALATENANGO | LA PALMA | EL TUNEL |  | 47132.71 | -32617.52 | 0 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 1287 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
199480 | INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COMUNIDAD LA LOMITA | CHALATENANGO | LA PALMA | LA PALMA |  | 65016.69 | 0 | 65016.71 | DAVID ERNESTO AGUILAR GRIJALVA | CLAUDIA MARIA MONTOYA DE GIRON | 913-FANTEL INTERESES II | 150 | 0 | 432 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
202610 | MEJORAMIENTO SISTEMA A.P. Y S.B. DE CUMBRES DE SAN JOSE Y OTROS | CHALATENANGO | LA PALMA | LOS HORCONES |  | 48189.09 | -28913.45 | 0 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 1570 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202720 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA A.P. Y S.B. CTON SAN JOSE SACARE | CHALATENANGO | LA PALMA | SAN JOSE SACARE |  | 43766.49 | -26259.89 | 0 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 645 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202461 | C.S. INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CANTÓN EL TIGRE. | CHALATENANGO | LA REINA | EL TIGRE |  | 53925.86 | 0 | 10785.18 | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 0 | 932 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
204100 | MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR QUE CONDUCE A CANTON EL TIGRE | CHALATENANGO | LA REINA | EL TIGRE |  | 9040 | 0 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 30 | 699 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
204101 | C.S. MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR QUE CONDUCE AL CANTON EL TIGRE | CHALATENANGO | LA REINA | EL TIGRE |  | 8099.88 | 0 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 699 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202462 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE AL CANTÓN EL TIGRE | CHALATENANGO | LA REINA | EL TIGRE | EL TIGRE | 320470.88 | 5640.28 | 72180.38 | TERRACERIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 0 | 932 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
204102 | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR A CANTON EL TIGRE | CHALATENANGO | LA REINA | EL TIGRE | S/N | 42218.63 | 0 | 31717.81 | MAQCO, S.A DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 2187 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
204103 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR A CANTON EL TIGRE | CHALATENANGO | LA REINA | EL TIGRE | S/N | 7706.04 | 0 | 5650.84 |  | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 2187 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203410 | MEJORAMIENTO DE CALLE SAN ANTONIO A CTON. LOS APOSENTOS | CHALATENANGO | LA REINA | LA REINA |  | 13379.2 | 0 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 30 | 300 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203411 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE SAN ANTONIO AL CANTON LOS APOSENTOS | CHALATENANGO | LA REINA | LA REINA |  | 8099.85 | 0 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 300 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203413 | SUPERVISIÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLE DEL BARRIO SAN ANTONIO AL CANTÓN LOS APOSENTOS | CHALATENANGO | LA REINA | LA REINA |  | 18381.21 | 3946.13 | 15624.02 |  | NHA COMPAÑIA DE INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 29 | 1 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELLY VICTORINA VILLATORO RUIZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202463 | SUPERVISION DE LA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CANTÓN EL TIGRE | CHALATENANGO | LA REINA | LA REINA | LA REINA | 35165.36 | 0 | 5439.44 |  | ORTEGA Y CIA. CLASS CONSULTORES LATINO AMERICANOS ASOCIADOS | 811-FOMILENIO-FISDL | 225 | 0 | 932 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203412 | MEJORAMIENTO DE CALLE DEL BARRIO SAN ANTONIO AL CANTÓN LOS APOSENTOS | CHALATENANGO | LA REINA | LA REINA | LAS BRISAS | 92800.01 | 9225.73 | 102025.73 | TOBAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 29 | 300 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203861 | C.S. INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CANTÓN LAS PEÑAS | CHALATENANGO | LA REINA | LAS PEÑAS |  | 54249.04 | 0 | 54249.02 | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 270 | 51 | 1038 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203862 | INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CANTÓN LAS PEÑAS | CHALATENANGO | LA REINA | LAS PEÑAS |  | 499359.95 | 13262.2 | 491756.39 | TERRACERIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 20 | 1038 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203863 | SUPERVISION DE INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CANTÓN LAS PEÑAS | CHALATENANGO | LA REINA | LAS PEÑAS |  | 39539.96 | 5447.73 | 48502.35 |  | ORTEGA Y CIA. CLASS CONSULTORES LATINO AMERICANOS ASOCIADOS | 811-FOMILENIO-FISDL | 225 | 20 | 1038 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
200300 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SAN JOSE LAS FLORES 2008 | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES |  | 2116.71 | 0 | 2116.71 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 446 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
217080 | AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DE CENTRO ESCOLAR DE SAN JOSE LAS FLORES | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES |  | 91927.54 | 0 | 91927.54 | ESPECIALISTAS EN PLANEACION SUPERVISION Y EJECUCION, S.A. DE |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 302 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
248160 | REEMPLAZO DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN JOSÉ LAS FLORES | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES |  | 244750.26 | 9904.8 | 199535.02 | CONSTRUCTORA REYES VISCARRA, S.A. DE C.V. | CARLOS RENE QUINTANILLA DE PAZ | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 210 | 0 | 1583 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
201100 | APOYO FAMILIAR 2008 EN SAN JOSE LAS FLORES | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES | VARIOS | 15091.85 | 0 | 15091.85 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 135 | 0 | 446 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201101 | APOYO FAMILIAR 2009 EN SAN JOSE LAS FLORES | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES | VARIOS | 18622.85 | 1519.84 | 20142.7 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 357 | 30 | 446 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201102 | APOYO FAMILIAR 2010 EN SAN JOSE LAS FLORES | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES | VARIOS | 7805.36 | 693.81 | 8499.18 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 24 | 183 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201103 | APOYO FAMILIAR 2011 EN SAN JOSE LAS FLORES | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES | VARIOS | 10793.2 | 256.02 | 11049.18 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 183 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201104 | APOYO FAMILIAR 2012 EN SAN JOSE LAS FLORES | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES | VARIOS | 11695.32 | 2839.13 | 7653.44 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 153 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
232510 | MEJORAMIENTO DE CALLE A CANTON CONACASTE | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | CONACASTE |  | 257913.18 | 0 | 257913.18 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 90 | 387 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
232511 | CAJA CHICA DE PROYECTO 232510 MEJORAMIENTO DE CALLE A CANTON CONACASTE | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | CONACASTE |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 387 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
232513 | SUPERVISION DE PROYECTO 232510 MEJORAMIENTO DE CALLE A CANTON CONACASTE | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | CONACASTE |  | 7900 | 0 | 7900 |  | CARCAMO MARTINEZ Y COMPAÑIA | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 135 | 75 | 387 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
217070 | MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR LA CEIBA | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LA CEIBA |  | 63026.03 | 0 | 63026.03 | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 120 | 0 | 71 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225130 | MEJORAMIENTO DE CALLE A CANTÒN LA LAGUNA | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LA LAGUNA |  | 163416.7 | 0 | 163416.7 | JUNTA DE EMPRESARIOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 60 | 1750 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225131 | CAJA CHICA DE PROYECTO 225130 MEJORAMIENTO DE CALLE A CANTÒN LA LAGUNA | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LA LAGUNA |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 60 | 1750 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225133 | SUPERVISIÒN DE PROYECTO 225130 MEJORAMIENTO DE CALLE A CANTÒN LA LAGU | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LA LAGUNA |  | 9002.03 | 0 | 9002.03 |  | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 135 | 60 | 1750 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
199930 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN LAS VUELTAS 2008 | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS |  | 1129.56 | 376.52 | 1506.08 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 238 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
219310 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÒN DEL CENTRO ESCOLAR LAS VUELTAS | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS |  | 117294.58 | 0 | 117294.58 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 256 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219311 | CAJA CHICA DE PROYECTO 219310 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÒN DEL CENTRO ESCOLAR LAS VUELTAS | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 256 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219313 | SUPERVISIÒN DE PROYECTO 219310 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÒN DEL CENTRO ES | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS |  | 6227.09 | 0 | 6227.09 |  | CARCAMO MARTINEZ Y COMPAÑIA | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 135 | 30 | 256 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211080 | MEJORAMIENTO DE CALLE LA RONDA, BARRIO LA TEJERA, PRIMERA ETAPA. | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | BARRIO LA TEJERA | 98579.11 | 0 | 98579.11 | MAQCO, S.A DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 150 | 0 | 1952 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
197851 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE SALUD LAS VUELTAS | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | NO APLICA | 345779.8 | 0 | 345779.8 | MAQCO, S.A DE C.V. | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 130 | 27 | 2151 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
200750 | APOYO FAMILIAR 2008 LAS VUELTAS | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | VARIOS | 18615.57 | 0 | 18615.62 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 238 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200751 | APOYO FAMILIAR 2009 LAS VUELTAS | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | VARIOS | 19503.69 | 1426.27 | 20929.94 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 353 | 30 | 238 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200752 | APOYO FAMILIAR 2010 LAS VUELTAS | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | VARIOS | 11498.9 | 1022.13 | 12521.04 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 24 | 203 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200753 | APOYO FAMILIAR 2011 LAS VUELTAS | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | VARIOS | 17011.99 | 260.11 | 17272.09 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 280 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200754 | APOYO FAMILIAR 2012 LAS VUELTAS | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | VARIOS | 12994.81 | 0 | 8503.84 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 170 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | PARIS AGUIRRE CASTRO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200755 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN LAS VUELTAS | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | VARIOS | 6956.04 | 0 | 4552 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 91 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | PARIS AGUIRRE CASTRO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
212940 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN LAS VUELTAS 2010 | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | VARIOS | 0 | 0 | 42200 |  |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 67 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
202500 | MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BARRIO EL CALVARIO | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS |  | 29975.51 | 0 | 0 | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 1169 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202501 | C.S. MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Bo EL CALVARIO | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS |  | 18176.55 | 0 | 0 | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 1169 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202502 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE NOMBRE DE JESUS | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS |  | 236336.45 | -3274.49 | 233061.96 | PRODUCCION INVERSION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 15 | 1062 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202503 | SUPERVISIÓN PROYECTO 202503 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BARRIO EL CALVARIO | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS |  | 32463.68 | 0 | 40432.04 |  | PLANEAMIENTO - ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 165 | 15 | 1 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202504 | C.S. EJECUCIÒN MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BARRIO EL CALVARIO | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS |  | 54712.31 | 0 | 54712.3 | A. V. CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 52 | 1062 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203560 | CONCRETEADO DE CALLE HACIA BARRIO EL CALVARIO, NOMBRE DE JESUS | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS |  | 13387.73 | 0 | 0 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 30 | 3741 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203561 | C.S. CONCRETEADO DE CALLE HACIA BARRIO EL CALVARIO | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS |  | 8344.32 | 0 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 3741 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203562 | CONCRETEADO DE CALLE HACIA BARRIO EL CALVARIO | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS |  | 128468.94 | 12437.41 | 140906.35 | SANCHEZ VELASQUEZ, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 90 | 10 | 3741 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203563 | SUPERVISION PROYECTO 203562 CONCRETEADO DE CALLE HACIA BARRIO EL CALVARIO | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS |  | 10425.29 | 2035.41 | 12460.7 |  | ORTEGA Y CIA. CLASS CONSULTORES LATINO AMERICANOS ASOCIADOS | 811-FOMILENIO-FISDL | 105 | 10 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
234640 | REMODELACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE NOMBRE DE JESUS | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS |  | 410196.49 | 26173.77 | 436370.27 | CONSTRUCTORA REYES VISCARRA, S.A. DE C.V. | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 180 | 20 | 4484 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
209860 | APOYO FAMILIAR 2009 EN NOMBRE DE JESUS | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS | VARIOS | 61205.55 | 4082.18 | 65287.68 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 365 | 4 | 792 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209862 | APOYO FAMILIAR 2010 EN NOMBRE DE JESUS | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS | VARIOS | 27317.39 | 2428.21 | 29745.58 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 24 | 679 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209863 | APOYO FAMILIAR 2011 EN NOMBRE DE JESUS | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS | VARIOS | 32127.95 | 514.82 | 32642.81 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 653 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209864 | APOYO FAMILIAR 2012 EN NOMBRE DE JESUS | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS | VARIOS | 45022.58 | 0 | 29462.8 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 589 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | PARIS AGUIRRE CASTRO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202401 | C.S INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COLONIA LA CRUZ, CANTÓN SANTA ROSA | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | SANTA ROSA |  | 52484 | 0 | 52484 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 44 | 959 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202402 | INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COLONIA LA CRUZ, CANTÓN SANTA ROSA | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | SANTA ROSA |  | 429629.85 | 35637.3 | 465267.16 | SERVICIO AGRICOLA SALVADOREÑO, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 15 | 959 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202403 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA CRUZ, CANTÓN SANTA ROSA | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | SANTA ROSA |  | 31639.91 | 6204 | 37843.91 |  | DESARROLLOS CIVILES, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 195 | 15 | 959 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203630 | PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE A CE LAS BRISAS | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | SANTA ROSA |  | 13108 | 0 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 30 | 600 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203631 | C.S PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE A C.E. LAS BRISAS | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | SANTA ROSA |  | 8099.88 | 0 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 600 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203632 | PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE A CENTRO ESCOLAR LAS BRISAS | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | SANTA ROSA |  | 132906.17 | 6098.15 | 139004.33 | TOBAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 20 | 600 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203633 | SUPERVICIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE A CENTRO ESCOLAR LAS BRISAS | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | SANTA ROSA |  | 18381.21 | 2721.47 | 18381.2 |  | NHA COMPAÑIA DE INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 20 | 1 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
206430 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CASERIO CHACALCOYO | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | SANTA ROSA | CHACALCOYO | 50300 | 0 | 50300 | AGUILAR RAMIREZ PEREZ INGENIEROS, S.A DE C.V | OSCAR MARCIAL GUEVARA MORAZAN | 914-FANTEL-INTERESES II | 60 | 192 | 290 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
202432 | CONSTRUCCIÓN DE INTRODUCCIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CASERÍO CONAC | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | SUNAPA |  | 179998.4 | 6121.4 | 123588 | RCC INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 0 | 418 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202433 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CASERÍO CO | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | SUNAPA |  | 22972.9 | 0 | 13783.74 |  | HIDRODESARROLLO S.A DE CV | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 418 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202431 | C.S. INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIO CONACASTILLO | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | SUNAPA | CONACASTILLO | 50834.46 | 0 | 41684.27 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 40 | 418 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
236440 | FORMUALCIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO LAS LAJITAS, CANTÓN CARASQUE | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | CARASQUE | LAS LAJITAS | 3499.37 | 0 | 3499.36 | ROSA MARIA LANDAVERDE DE JIMENEZ |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIO ERNESTO ALVARADO NAVARRETE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
215090 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE DESVIO EL ZAPOTE A PLAZA DE CARASQUE | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | CARASQUE | VARIOS | 219000 | 0 | 219000 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 75 | 15 | 1600 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236410 | FORMULACIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN HUIZUCAR | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | HUIZUCAR |  | 3499.37 | 0 | 3499.36 | ROSA MARIA LANDAVERDE DE JIMENEZ |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIO ERNESTO ALVARADO NAVARRETE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
236430 | FORMULACIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO SANTA LUCÍA, CANTÓN JAGUATAYA | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | JAGUATALLA | SANTA LUCÍA | 3740.76 | 0 | 3740.76 | ROSA MARIA LANDAVERDE DE JIMENEZ |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | OSCAR EMILIO RECINOS LEMUS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
236420 | FORMULACIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN MANAQUIL | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | MANAQUIL |  | 3499.37 | 0 | 3499.36 | ROSA MARIA LANDAVERDE DE JIMENEZ |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KEVIN ANTONIO ZEPEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200400 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN NUEVA TRINIDAD 2008 | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD |  | 1134.3 | 378.1 | 1512.4 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 239 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200920 | APOYO FAMILIAR 2008 NUEVA TRINIDAD | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | VARIOS | 21573.14 | 0 | 21573.18 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 270 | 0 | 239 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200921 | APOYO FAMILIAR 2009 NUEVA TRINIDAD | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | VARIOS | 25864.91 | 1798.85 | 27663.77 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 343 | 30 | 239 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200922 | APOYO FAMILIAR 2010 NUEVA TRINIDAD | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | VARIOS | 12726.91 | 1131.28 | 13858.19 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 24 | 276 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200923 | APOYO FAMILIAR 2011 NUEVA TRINIDAD | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | VARIOS | 17960.95 | 302.17 | 18263.17 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 360 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200924 | APOYO FAMILIAR 2012 NUEVA TRINIDAD | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | VARIOS | 17187.47 | 0 | 11247.52 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 225 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200925 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN NUEVA TRINIDAD | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | VARIOS | 5733 | 0 | 3751.68 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 75 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
211860 | AMPLIACIÓN RED ELECTRICA EN TODO EL MUNICIPIO DE NUEVA TRINIDAD | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | VARIOS | 121757.5 | 0 | 126351.13 | CORONADO ANTONIO QUINTANILLA RUIZ |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 164 | 376 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
247630 | CONCRETEADO DE CALLE EN CANTÓN EL COYOLAR | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | COYOLAR | VARIOS CASERÍOS | 99691.4 | 0 | 0 | INVERSIONES SINAI, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 45 | 208 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
205891 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL PORTILLO | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | EL PORTILLO | No aplica | 102546.33 | 0 | 102546.33 | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 120 | 0 | 174 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
217410 | APERTURA DE LA CALLE AL CASERIO TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE OJOS DE AGUA | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | EL SITIO | TIERRA BLANCA | 50000 | 0 | 50000 | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V |  | 719-APOYO A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL | 90 | 0 | 60 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
208280 | CONCRETEADO DE TRAMOS EN CALLE A CANTON EL TABLON | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | EL TABLON | NO APLICA | 206614.84 | 0 | 206953.84 | ROLAN HOMERO RODRIGO AVENDAÑO |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 120 | 0 | 350 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
250080 | FORMULACIÓN DE CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA CANTON EL ZAPOTAL | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | EL ZAPOTAL |  | 5282.63 | 0 | 4226.11 | MIGUEL ANGEL MORALES CLIMACO |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARMEN ELENA DELGADO DE TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
199920 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN OJOS DE AGUA 2008 | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA |  | 2183.16 | 727.72 | 2910.88 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 460 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
198161 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE SALUD DE OJOS DE AGUA | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA | NO APLICA | 160714.72 | 0 | 161307.98 | CONSTRUYON, S.A DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 0 | 3512 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200741 | APOYO FAMILIAR 2009 OJOS DE AGUA | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA | VARIOS | 32976.56 | 2561.25 | 35537.78 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 353 | 30 | 460 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200742 | APOYO FAMILIAR 2010 OJOS DE AGUA | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA | VARIOS | 19978.46 | 1775.86 | 21754.32 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 24 | 377 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200743 | APOYO FAMILIAR 2011 OJOS DE AGUA | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA | VARIOS | 25324.06 | 326.71 | 25650.79 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 522 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200744 | APOYO FAMILIAR 2012 OJOS DE AGUA | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA | VARIOS | 23619.96 | 0 | 15456.88 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 309 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | PARIS AGUIRRE CASTRO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200745 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN OJOS DE AGUA | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA | VARIOS | 13377 | 0 | 8753.92 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 175 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | PARIS AGUIRRE CASTRO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
212930 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN OJOS DE AGUA 2010 | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA | VARIOS | 0 | 0 | 81300 |  |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 132 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | DANIEL PANIAGUA TORRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200740 | APOYO FAMILIAR 2008 OJOS DE AGUA | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA | VAROS | 35979.65 | 0 | 35979.63 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 460 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
216440 | MEJORAMIENTO Y OBRAS DE PROTECCIÒN DE CALLE A CANTÒN LA MONTAÑA EL ALT | CHALATENANGO | POTONICO | LA MONTAÑA |  | 82807.83 | -299.9 | 82507.93 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 151 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
216441 | CAJA CHICA DE PROYECTO 216440 MEJORAMIENTO Y OBRAS DE PROTECCIÒN DE CA | CHALATENANGO | POTONICO | LA MONTAÑA |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 151 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
216443 | SUPERVISIÒN DE PROYECTO 216440 MEJORAMIENTO Y OBRAS DE PROTECCIÒN DE C | CHALATENANGO | POTONICO | LA MONTAÑA |  | 6100 | 1400 | 7500 |  | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 151 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239840 | MEJORAMIENTO DE CALLE ENTRADA PRINCIPAL CANTÓN MONTE REDONDO | CHALATENANGO | POTONICO | MONTE REDONDO |  | 150461.69 | 0 | 150461.69 | G. M. INVERSIONES, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 20 | 500 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
209750 | SANEAMIENTO BASICO EN CASERIO LOS MENDEZ Y CANTON MONTE REDONDO | CHALATENANGO | POTONICO | MONTE REDONDO | LOS MENDEZ | 75606.14 | 0 | 75755.02 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 90 | 0 | 424 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
210570 | MEJORAMIENTO DE CALLE CASERÍO LOS MÉNDEZ A CANTÓN MONTE REDONDO | CHALATENANGO | POTONICO | MONTE REDONDO | LOS MENDEZ | 127205.58 | 0 | 127205.58 | WALTER MENJIVAR TOBAR |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 90 | 0 | 424 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
199950 | SERVICIO ENTREGA DE TMC POTONICO 2008 | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO |  | 825.81 | 1700.65 | 2526.46 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 174 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
234980 | SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASCO URBANO DE POTONICO | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO |  | 118202.2 | 0 | 118202.2 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 503 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234981 | CAJA CHICA PROYECTO 234980 SANEAMIENTO BASICO EN EL CASCO URBANO DE POTONICO | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO |  | 1000 | 0 | 1000 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234983 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 234980 SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASCO URBANO DE POTONICO | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO |  | 6730 | 0 | 6730 |  | JORGE YUDIS AMAYA PORTILLO | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236070 | CONCRETEADO DE CALLE PRINCIPAL | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO | BARRIO EL CENTRO | 77405.78 | 0 | 0 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 1843 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200770 | APOYO FAMILIAR 2008 POTONICO | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO | VARIOS | 13947.84 | 0 | 13947.87 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 174 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200771 | APOYO FAMILIAR 2009 POTONICO | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO | VARIOS | 13634.58 | 898.67 | 14533.27 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 353 | 30 | 174 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200772 | APOYO FAMILIAR 2010 POTONICO | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO | VARIOS | 11667.45 | 1037.1 | 12704.55 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 24 | 149 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200773 | APOYO FAMILIAR 2011 POTONICO | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO | VARIOS | 17621.79 | 238.49 | 17860.25 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 302 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200774 | APOYO FAMILIAR 2012 POTONICO | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO | VARIOS | 9249.24 | 0 | 6052.72 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 121 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200775 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN POTONICO | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO | VARIOS | 11906.23 | 0 | 7791.44 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 156 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
212990 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN POTONICO 2010 | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO | VARIOS | 0 | 0 | 79450 |  |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 135 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
199441 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DE SALUD DE POTONICO, II ETAPA. | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO | no aplica | 44493.47 | 0 | 44493.47 | OPCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1905 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200260 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SAN ANTONIO DE LA CRUZ 2008 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ |  | 1281.42 | 0 | 1281.42 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 270 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
210160 | FORMULACION MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR SAN ANTONIO DE LA CRUZ | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | NO APLICA | 2426.43 | 0 | 2426.43 | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 45 | 0 | 40 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
210161 | MEJORA DEL CENTRO ESCOLAR SAN ANTONIO DE LA CRUZ | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | NO APLICA | 58752.58 | 0 | 58752.58 | HENRI YOBANI FLORES MONZON |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 120 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
201040 | APOYO FAMILIAR 2008 EN SAN ANTONIO DE LA CRUZ | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | VARIOS | 13238.38 | 0 | 13238.39 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 270 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201041 | APOYO FAMILIAR 2009 SAN ANTONIO DE LA CRUZ | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | VARIOS | 25685.92 | 1840.95 | 27526.89 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 350 | 30 | 270 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201042 | APOYO FAMILIAR 2010 SAN ANTONIO DE LA CRUZ | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | VARIOS | 11787.84 | 1047.8 | 12835.62 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 24 | 294 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201043 | APOYO FAMILIAR 2011 SAN ANTONIO DE LA CRUZ | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | VARIOS | 16735.74 | 317.36 | 17053.06 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 294 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201044 | APOYO FAMILIAR 2012 SAN ANTONIO DE LA CRUZ | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | VARIOS | 19721.52 | 1500.92 | 12905.76 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 258 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
232520 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO LOS MORALES, CANTÓN SANTA ANA | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SANTA ANA |  | 593903.12 | 0 | 593903.1 | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | MERINO CISNEROS, S.A. DE C.V. | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 120 | 0 | 366 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
232520 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO LOS MORALES, CANTÓN SANTA ANA | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SANTA ANA |  | 593903.12 | 0 | 593903.1 | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | MERINO CISNEROS, S.A. DE C.V. | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 120 | 0 | 366 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
200710 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SAN ANTONIO LOS RANCHOS 2008 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS |  | 602.73 | 200.91 | 803.64 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 127 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
225241 | CAJA CHICA DE PROYECTO 225240 MEJORAMIENTO AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE A | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS |  | 1000 | -1000 | 0 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 1067 | DESCENTRALIZADO | 800 ANULADO | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237220 | FORMULACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y OBRAS DE PROTECCIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS |  | 6109.35 | 0 | 6109.35 | G. M. INVERSIONES, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 45 | 0 | 1619 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | CARMEN ELENA DELGADO DE TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
244080 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS |  | 322870.03 | 0 | 322870.03 | MELVIN HECTOR MEMBREÑO AGUILUZ |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 150 | 0 | 1068 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244081 | CAJA CHICA PROYECTO 244080 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 260 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244083 | SUPERVISIÒN DE PROYECTO 244080 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS |  | 11874.99 | 0 | 11874.99 |  | JORGE SALVADOR LOPEZ TEJADA | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 165 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
206742 | MOBILIARIO PARA LA PARVULARIA DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | NO APLICA | 1681.75 | 0 | 1681.75 | CONTRATOS Y SUMINISTROS PROFESIONALES, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 30 | 0 | 51 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
206752 | MOBILIARIO PARA EL CENTRO ESCOLAR SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | NO APLICA | 2858 | 0 | 2858 | CONTRATOS Y SUMINISTROS PROFESIONALES, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 30 | 0 | 60 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211740 | AMPLIACION Y MEJORA CALLE PPAL DESDE BO SAN RAFAEL AL CENTRO ESCOLAR | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | NO APLICA | 108184.44 | 0 | 121194.95 | TRECOM INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 0 | 500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242840 | CONCRETEADO DE TRAMO DE PASAJE FERNANDO ALAS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | PASAJE FERNANDO ALAS | 52122.02 | 0 | 0 | INVERSIONES SINAI, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 300 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
201190 | APOYO FAMILIAR 2008 EN SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | VARIOS | 10180.32 | 0 | 10180.37 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 127 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201191 | APOYO FAMILIAR 2009 EN SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | VARIOS | 13795.49 | 921.73 | 14717.21 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 353 | 30 | 127 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201192 | APOYO FAMILIAR 2010 EN SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | VARIOS | 7636.81 | 678.83 | 8315.65 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 24 | 115 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201193 | APOYO FAMILIAR 2011 EN SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | VARIOS | 10784.19 | 224.47 | 11008.7 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 107 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201194 | APOYO FAMILIAR 2012 EN SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | VARIOS | 7491.12 | 0 | 4902.16 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 98 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201195 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | VARIOS | 4662.84 | 0 | 3051.36 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 61 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
206741 | MEJORA DE LA PARVULARIA DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | no aplica | 50432.82 | 0 | 52661.89 | HENRI YOBANI FLORES MONZON |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 49 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
206751 | MEJORA Y AMPLIACION DEL CENTRO ESCOLAR SAN ANTONIO LOS RANCHOS | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | no aplica | 93238.61 | 0 | 104274.67 | HENRI YOBANI FLORES MONZON |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 0 | 376 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
213020 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN SAN ANTONIO LOS RANCHOS 2010 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | varios | 0 | 0 | 32550 |  |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 54 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236880 | INFRAESTRUCTURA DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN LOS LLANITOS | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | LOS LLANITOS |  | 140809.65 | 0 | 140809.65 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 115 | 397 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236881 | CAJA CHICA DE PROYECTO 236880 INFRAESTRUCTURA DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN LOS LLANITOS | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | LOS LLANITOS |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236883 | SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 236880 INFRAESTRUCTURA DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN LOS LLANITOS | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | LOS LLANITOS |  | 6850 | 0 | 6850 |  | ERNESTO OSWALDO RAMIREZ MENJIVAR | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 135 | 115 | 397 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
199720 | SERVICIO DE ENTREGA DE TMC EN SAN FERNANDO 2008 | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO |  | 1267.17 | 0 | 1267.17 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 267 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
239860 | REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR SAN FERNANDO | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO |  | 133712.18 | 0 | 133712.18 | RAUL RIVAS CORTEZ |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 93 | 213 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239861 | CAJA CHICA DE PROYECTO 239860 REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR SAN FERNANDO | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO |  | 1000 | 0 | 1000 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239863 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 239860 REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR SAN FERNANDO | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO |  | 5850 | 0 | 5850 |  | ERNESTO OSWALDO RAMIREZ MENJIVAR | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 135 | 108 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
199451 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DE SALUD DE SAN FERNANDO | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | NO APLICA | 328533.54 | 0 | 328533.52 | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | TRECOM INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 150 | 0 | 2322 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
200470 | APOYO FAMILIAR 2008 SAN FERNANDO | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | 20883.84 | 0 | 20883.87 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 267 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200471 | APOYO FAMILIAR 2009 SAN FERNANDO | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | 24969.84 | 1915.92 | 26885.72 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 353 | 30 | 267 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200472 | APOYO FAMILIAR 2010 SAN FERNANDO, CHALATENANGO | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | 12173.11 | 1082.05 | 13255.14 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 24 | 242 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200473 | APOYO FAMILIAR 2011 SAN FERNANDO, CHALATENANGO | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | 18005.11 | 286.98 | 18292.11 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 239 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200474 | APOYO FAMILIAR 2012 SAN FERNANDO, CHALATENANGO | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | 15517.32 | 0 | 10154.56 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 203 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200475 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN SAN FERNANDO, CHALATENANGO | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | 7720.43 | 0 | 5052.24 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 101 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213090 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN SAN FERNANDO, CHALATENANGO 2010 | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | 0 | 0 | 48650 |  |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 84 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244240 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CANTÓN SAN JUAN DE LA CRUZ Y DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO PORTILLO LA CEIBA | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN JUAN DE LA CRUZ | VARIOS | 2482.48 | 0 | 2482.48 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 464 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212000 | MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A ESCUELA DEL CTON. VALLE DE JESÚS | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | VALLE DE JESUS | NO APLICA. | 169577.11 | 0 | 169577.11 | WALTER MENJIVAR TOBAR |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 120 | 0 | 577 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236460 | FORMULACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR ABEL DE JESÚS ALAS | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO LEMPA | SAN FRANCISCO LEMPA |  | 6314.57 | 0 | 9197.16 | MIGUEL ANGEL MORALES CLIMACO |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | OSCAR EMILIO RECINOS LEMUS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
236461 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR ABEL DE JESUS ALAS | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO LEMPA | SAN FRANCISCO LEMPA |  | 203580.58 | 0 | 203580.58 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 120 | 0 | 208 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243780 | AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN FRANCISCO LEMPA | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO LEMPA | SAN FRANCISCO LEMPA |  | 190160.33 | -0.03 | 190160.3 | HENRI YOBANI FLORES MONZON |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 150 | 0 | 1128 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
209940 | APOYO FAMILIAR 2009 SAN FRANCISCO LEMPA | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO LEMPA | SAN FRANCISCO LEMPA | VARIOS | 13569.72 | 590.33 | 14160.05 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 181 | 31 | 239 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209942 | APOYO FAMILIAR 2010 SAN FRANCISCO LEMPA | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO LEMPA | SAN FRANCISCO LEMPA | VARIOS | 6252.3 | 555.76 | 6808.04 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 24 | 54 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209943 | APOYO FAMILIAR 2011 SAN FRANCISCO LEMPA | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO LEMPA | SAN FRANCISCO LEMPA | VARIOS | 8484.28 | 194.68 | 8678.91 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 55 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209944 | APOYO FAMILIAR 2012 SAN FRANCISCO LEMPA | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO LEMPA | SAN FRANCISCO LEMPA | VARIOS | 3439.8 | 0 | 2251.04 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 45 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
216641 | PUENTE HAMACA SOBRE QUEBRADA EL TABACAL, CANTÓN EL HIGUERAL | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | HIGUERAL |  | 58450.1 | 0 | 58450.1 | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 277 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
216640 | FORMULACION DEL PUENTE DE HAMACA SOBRE QUEBRADA EL TABACAL, CTON EL HIGUERAL | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | HIGUERAL | NO APLICA | 5919.92 | 0 | 5919.93 | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
195491 | ELECTRIFICACION EN 4 CRIOS DEL CANTON LOS NARANJOS, SAN FCO MORAZAN | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | LOS NARANJOS | GARREADORAS, BEJUCO, MATARAS, TORERAS | 226064.52 | 0 | 226318.78 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 90 | 71 | 285 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
208201 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO A CANTON PLAN DEL HORNO | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | PLAN DEL HORNO |  | 84823.57 | 0 | 84823.57 | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | TRECOM INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 914-FANTEL-INTERESES II | 75 | 0 | 115 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
208200 | FORMULACION PARA LA MEJORA DE CALLE DE ACCESO A CANTON PLAN DEL HORNO | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | PLAN DEL HORNO | NO APLICA | 7249.85 | 0 | 7249.86 | LORENA AIDA MONTOYA DE REYNA |  | 06A-PROG. DE DESARROLLO BINACIONAL ZONA FRON.HOND.E.S. | 60 | 0 | 132 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
199820 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SAN FRANCISCO MORAZAN 2008 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN |  | 2463.18 | 821.06 | 3284.24 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 519 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
199461 | AMPLIACIÓN, REPARACIÓN, EQUIPAMIENTO DE UNIDAD SALUD SAN FCO MORAZAN | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN | NO APLICA | 183319.5 | 0 | 183319.5 | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 150 | 30 | 2175 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200570 | APOYO FAMILIAS 2008 SAN FRANCISCO MORAZAN | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN | VARIOS | 40594.44 | 0 | 40594.49 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 519 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200571 | APOYO FAMILIAS 2009 SAN FRANCISCO MORAZAN | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN | VARIOS | 36605.11 | 2930.03 | 39535.16 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 353 | 30 | 519 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200572 | APOYO FAMILIAS 2010 SAN FRANCISCO MORAZAN | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN | VARIOS | 23250.63 | 2066.72 | 25317.35 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 24 | 437 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200573 | APOYO FAMILIAS 2011 SAN FRANCISCO MORAZAN | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN | VARIOS | 30346.33 | 380.46 | 30726.79 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 417 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200574 | APOYO FAMILIAS 2012 SAN FRANCISCO MORAZAN | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN | VARIOS | 28048.6 | 0 | 18355.04 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 367 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200575 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN SAN FRANCISCO MORAZAN | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN | VARIOS | 11497.23 | 0 | 7523.76 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 151 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
212870 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN SAN FRANCISCO MORAZÁN 2010 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN | varios | 0 | 0 | 76800 |  |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 124 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
248060 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN SUMPUL CHACONES | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SUMPUL DE CHACON |  | 166161.59 | 0 | 166161.59 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 295 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
248061 | CAJA CHICA PROYECTO 248060 INTROD. DEL SIST. DE A.P. Y S.B. EN CANTÓN SUMPUL CHACONES | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SUMPUL DE CHACON |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
248063 | SUPERVISIÓN PROYECTO 248060 INTROD. DEL SIST. DE A.P. Y S.B. EN CANTÓN SUMPUL CHACONES | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SUMPUL DE CHACON |  | 10500 | 0 | 10500 |  | G. W. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 45 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219210 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CANTÒN TREMEDAL | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | TREMEDAL |  | 195000.05 | -299.89 | 194700.16 | WALTER MENJIVAR TOBAR |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 94 | 422 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219211 | CAJA CHICA DE PROYECTO 219210 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMINETO BASICO CANTÒN TREMEDAL | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | TREMEDAL |  | 1000 | 0 | 1000 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 422 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219213 | SUPERVISIÒN DE PROYECTO 219210 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CANTÒN TREMEDAL | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | TREMEDAL |  | 9956 | 0 | 9956 |  | G. W. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 45 | 169 | 422 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
203571 | C.S. CONCRETEADO DE CALLE BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | CHALATENANGO | SAN IGNACIO | EL CENTRO | BARRIO EL CALVARIO | 6946.2 | 0 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 500 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203572 | CONSTRUCCION DE CONCRETEADO DE CALLE BARRIO EL CALVARIO | CHALATENANGO | SAN IGNACIO | EL CENTRO | EL CENTRO | 69588.25 | 4116.13 | 73704.38 | MARIO ANTONIO VILLALOBOS VEGA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 90 | 22 | 7605 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203573 | SUPERVISION DE CONCRETEADO DE CALLE BARRIO EL CALVARIO | CHALATENANGO | SAN IGNACIO | EL CENTRO | EL CENTRO | 7875.37 | 0 | 5118.99 |  | REYNA NICOLASA CUBAS CLIMACO | 811-FOMILENIO-FISDL | 105 | 22 | 7605 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203653 | SUPERVISION DE EMPEDRADOSUPERF TERMINADA EN CASERIO PIE DE LA CUESTA | CHALATENANGO | SAN IGNACIO | EL CENTRO | PIE DE LA CUESTA | 10441.77 | 0 | 4176.71 |  | REYNA NICOLASA CUBAS CLIMACO | 811-FOMILENIO-FISDL | 105 | 22 | 680 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203651 | C.S. EMPEDRADO FRAGUADO, SUPERFICIE CONCRETO, CALLE CASERIO PIE DE CUE | CHALATENANGO | SAN IGNACIO | EL PINAR | PIE DE CUESTA | 6637.3 | 0 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 650 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
246090 | FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN LAS PILAS | CHALATENANGO | SAN IGNACIO | LAS PILAS | VARIOS | 6011.25 | 0 | 1502.81 | ROSA MARIA LANDAVERDE DE JIMENEZ |  | 915-FONDOS FANTEL | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LAURA BEATRIZ OCHOA VILLACORTA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
246120 | FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL CANTÓN LAS PILAS | CHALATENANGO | SAN IGNACIO | LAS PILAS | VARIOS | 8010.04 | 0 | 2002.51 | ROSA MARIA LANDAVERDE DE JIMENEZ |  | 915-FONDOS FANTEL | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LAURA BEATRIZ OCHOA VILLACORTA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203570 | CONCRETEADO DE CALLE BARRIO EL CALVARIO, SAN IGNACIO | CHALATENANGO | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | BARRIO EL CALVARIO | 12746.4 | 0 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 21 | 500 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203650 | EMPEDRADO FRAGUADO, SUPERFICIE CONCRETO, CALLE CRIO. PIE DE LA CUESTA | CHALATENANGO | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | PIE DE LA CUESTA | 17844.96 | 0 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 21 | 650 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203652 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN CALLE A | CHALATENANGO | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | PIE DE LA CUESTA | 109307.31 | 0 | 90358.51 | MARIO ANTONIO VILLALOBOS VEGA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 90 | 22 | 680 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
199810 | SERVICIO ENTREGA DE TMC SAN ISIDRO LABRADOR 2008 | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR |  | 379.68 | 126.56 | 506.24 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 80 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
219540 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO EN SAN ISIDRO LABRADOR | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR |  | 120388.52 | 0 | 120388.52 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 61 | 329 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219541 | CAJA CHICA DE PROYECTO 219540 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO EN SAN ISIDRO LABRADOR | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 61 | 329 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219543 | SUPERVISIÒN DE PROYECTO 219540 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO EN SAN ISIDRO LABRADOR | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR |  | 6444.94 | 0 | 6444.94 |  | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 105 | 61 | 329 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244460 | MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR SAN ISIDRO LABRADOR Y CALLES DE ACCESO | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR |  | 232171.04 | 36117 | 268288.04 | G. M. INVERSIONES, S.A. DE C.V. |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 21 | 570 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244461 | CAJA CHICA PROYECTO 244460 MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR SAN ISIDRO LABRADOR Y CALLES DE ACCESO | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244463 | SUPERVISIÓN PROYECTO 244460 MEJORAM. DE CENTRO ESCOLAR SAN ISIDRO LABRADOR Y CALLES DE ACCESO | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR |  | 6209.3 | 0 | 6209.3 |  | JORGE SALVADOR LOPEZ TEJADA | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
197871 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DE SALUD DE SAN ISIDRO LABRADOR | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | NO APLICA | 159160.16 | 0 | 159753.42 | CARLOS ADAN GUEVARA MARIN |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 0 | 640 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200560 | APOYO FAMILIAR 2008 SAN ISIDRO LABRADOR | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | VARIOS | 6412.8 | 0 | 6412.76 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 80 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200561 | APOYO FAMILIAR 2009 SAN ISIDRO LABRADOR | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | VARIOS | 10718.95 | 688.98 | 11407.93 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 353 | 30 | 80 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200562 | APOYO FAMILIAR 2010 SAN ISIDRO LABRADOR | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | VARIOS | 6721.83 | 597.5 | 7319.31 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 24 | 72 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200563 | APOYO FAMILIAR 2011 SAN ISIDRO LABRADOR | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | VARIOS | 9130.09 | 201.69 | 9331.77 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 67 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200564 | APOYO FAMILIAR 2012 SAN ISIDRO LABRADOR | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | VARIOS | 4357.09 | 0 | 2851.28 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 57 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200565 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN SAN ISIDRO LABRADOR | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | VARIOS | 2293.2 | 0 | 1500.64 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 30 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
212860 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN SAN ISIDRO LABRADOR 2010 | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | varios | 0 | 0 | 13600 |  |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 21 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
202761 | C.S. INTRODUC. AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN LOS NARANJOS Y STA CRUZ | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | LOS NARANJOS |  | 7836.6 | 0 | 0 | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 504 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202762 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÓN EN LOS CANTONES LOS NARANJOS Y SANTA CRUZ | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | LOS NARANJOS |  | 263444.35 | 521.57 | 263965.93 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 15 | 391 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202764 | C.S. EJECUCIÒN INTRODUCCIÒN DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÒN EN CANTONES LOS NARANJOS Y SANTA CRUZ | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | LOS NARANJOS |  | 44352.5 | 0 | 44352.52 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 30 | 391 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
246140 | FORMULACIÓN DE LAS REPARACIONES DEL CENTRO ESCOLAR DE CANTÓN LOS NARANJOS | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | LOS NARANJOS | VARIOS | 4500 | 0 | 4500 | JOSE ANTONIO ALFARO ROSALES |  | 915-FONDOS FANTEL | 60 | 0 | 22 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | GERMAN HILDEBRANDO ROMERO PAZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
237240 | FORMULACIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL C.E. PROFESOSR HERMINIO MENJIVAR TOBAR Y PARVULARIA 21 DE JUNIO DE 1954 | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | SAN LUIS DEL CARMEN |  | 3958.96 | 0 | 3958.96 | G. M. INVERSIONES, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | CARMEN ELENA DELGADO DE TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209980 | APOYO FAMILIAR 2009 EN SAN LUIS DEL CARMEN | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | SAN LUIS DEL CARMEN | VARIOS | 26720.77 | 1326.19 | 28046.96 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 212 | 31 | 456 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DANIEL PANIAGUA TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209982 | APOYO FAMILIAR 2010 EN SAN LUIS DEL CARMEN | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | SAN LUIS DEL CARMEN | VARIOS | 7227.48 | 642.44 | 7869.9 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 24 | 135 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209983 | APOYO FAMILIAR 2011 EN SAN LUIS DEL CARMEN | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | SAN LUIS DEL CARMEN | VARIOS | 10021.28 | 231.48 | 10252.75 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 124 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209984 | APOYO FAMILIAR 2012 EN SAN LUIS DEL CARMEN | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | SAN LUIS DEL CARMEN | VARIOS | 8102.64 | 0 | 5302.4 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 106 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202760 | INTRODUCCION A.P Y LETRINIZACION EN CANTONES SANTA CRUZ Y LOS NARAJOS | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | SANTA CRUZ |  | 69582.01 | 0 | 0 | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 504 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202763 | SUPERVISIÓN CODIGO 202763 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÓN EN LOS CANTONES LOS NARANJOS Y SANTA CRUZ | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | SANTA CRUZ |  | 24569.34 | 0 | 28366.41 |  | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 165 | 15 | 1 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202412 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CANTÓN PIEDRAS GORDAS Y CASERÍO EL PINO | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | PIEDRAS GORDAS |  | 312709.11 | 9577.76 | 322286.88 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 30 | 186 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202414 | C.S. EJECUCIÒN INTRODUCCIÒN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CANTON PIEDRAS GORDAS | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | PIEDRAS GORDAS |  | 46075.75 | 0 | 46075.76 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 0 | 186 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202413 | SUPERVISIÓN CODIGO 202413 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CANTÓN PIEDRAS GORDAS Y CASERÍO EL PINO | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | PIEDRAS GORDAS | CANTON PIEDRAS GORDAS Y CASERIO EL PINO | 28812.55 | 3102.88 | 31915.43 |  | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 195 | 30 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202411 | C.S. INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SB. CRIO EL PINO, PIEDRAS GORDAS | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | PIEDRAS GORDAS | EL PINIO | 3607.32 | 12000 | 0 | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 232 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202410 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CTON PIEDRAS GORDAS Y PINO | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | PIEDRAS GORDAS | EL PINO | 31444.51 | 5650 | 0 | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 232 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
245660 | LETRINIZACIÓN Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE MERCEDES | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | SAN MIGUEL DE MERCEDES |  | 172542.48 | 5842.71 | 178385.19 | FUNDACION PARA EL DESARROLLO |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 120 | 0 | 550 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225380 | AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN MIGUEL DE MERCEDES | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | SAN MIGUEL DE MERCEDES | NO APLICA | 239809.75 | 38143.12 | 277952.87 | CONSTRUCTORA REYES VISCARRA, S.A. DE C.V. | CARLOS RENE QUINTANILLA DE PAZ | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 150 | 45 | 2578 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
209920 | APOYO FAMILIAR 2009 EN SAN MIGUEL DE MERCEDES | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | SAN MIGUEL DE MERCEDES | VARIOS | 30196.65 | 2120.03 | 32316.7 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 181 | 31 | 518 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209922 | APOYO FAMILIAR 2010 EN SAN MIGUEL DE MERCEDES | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | SAN MIGUEL DE MERCEDES | VARIOS | 11571.14 | 1028.55 | 12599.72 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 24 | 276 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209923 | APOYO FAMILIAR 2011 EN SAN MIGUEL DE MERCEDES | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | SAN MIGUEL DE MERCEDES | VARIOS | 16699.83 | 304.51 | 17004.38 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 279 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209924 | APOYO FAMILIAR 2012 EN SAN MIGUEL DE MERCEDES | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | SAN MIGUEL DE MERCEDES | VARIOS | 17581.21 | 0 | 11505.12 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 230 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
244930 | EMPEDRADO, FRAGUADO EN CALLE QUE CONDUCE A CASERÍO CONCEPCIÓN DEL CANTÓN OJOS DE AGUA | CHALATENANGO | SAN RAFAEL | OJOS DE AGUA | CONCEPCIÓN | 19072.49 | 0 | 0 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 1200 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
202801 | C.S. MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CRIO LAS BRISAS | CHALATENANGO | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL |  | 19476.44 | 0 | 0 | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 1250 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
208580 | CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO DE SAN RAFAEL | CHALATENANGO | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL |  | 305190.62 | 0 | 305190.64 | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | 914-FANTEL-INTERESES II | 120 | 0 | 4264 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
245350 | SUPERFICIE DE CONCRETO TERMINADO SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE EN CALLE QUE CONDUCE A BARRIO SAN ANTONIO | CHALATENANGO | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | BARRIO SAN ANTONIO | 54153.15 | 0 | 0 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 870 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
202800 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO LAS BRISAS | CHALATENANGO | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | CRIO LAS BRISAS | 80824.38 | 0 | 0 | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 1250 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202561 | C.S. INTRODUCCION DE AGUA POTABLE CASERIO LA RASTRA CANTON CHILAMATE | CHALATENANGO | SANTA RITA | EL CHILAMATE |  | 3358.54 | 0 | 0 | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 216 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202562 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE CASERÍO LA RASTRA, CANTÓN CHILAMATE | CHALATENANGO | SANTA RITA | EL CHILAMATE |  | 52323.43 | 0 | 52323.42 | MAQCO, S.A DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 96 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202563 | SUPERVISION PROYECTO 202563 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE CANTÓN LA RASTRA, CANTÓN CHILAMATE | CHALATENANGO | SANTA RITA | EL CHILAMATE |  | 19596.34 | 0 | 19596.33 |  | ASOCIO GAP-HERRERA | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202564 | C.S. EJECUCIÒN INTRODUCCIÒN DE AGUA POTABLE CASERIO LA RASTRA CANTÒN CHILAMATE | CHALATENANGO | SANTA RITA | EL CHILAMATE |  | 31396.69 | 0 | 31396.69 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 0 | 96 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202560 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIO LA RASTRA CANTON CHILAMATE | CHALATENANGO | SANTA RITA | EL CHILAMATE | LA RASTRA | 62491.26 | 0 | 0 | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 216 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203280 | CONCRETEADO CALLE PRINCIPAL COL EL SOL , CTON PIEDRAS GORDAS | CHALATENANGO | SANTA RITA | SAN NICOLAS PIEDRAS GORDAS |  | 14916 | 0 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 21 | 740 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203281 | C.S. CONCRETEADO CALLE PRINCIPAL COLONIA EL SOL CANTON PIEDRAS GORDAS | CHALATENANGO | SANTA RITA | SAN NICOLAS PIEDRAS GORDAS |  | 8726.61 | 0 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 740 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203283 | SUPERVISION DE CONCRETEADO DE CALLE PRINCIPAL COL. EL SOL | CHALATENANGO | SANTA RITA | SAN NICOLAS PIEDRAS GORDAS | PIEDRAS GORDAS | 5862.04 | 0 | 2931.01 |  | MARIA EUGENIA MEDINA DE ORELLANA | 811-FOMILENIO-FISDL | 105 | 10 | 741 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203282 | CONSTRUCCION DE CONCRETEADO DE CALLE PRINCIPAL COL. EL SOL | CHALATENANGO | SANTA RITA | SANTA RITA | LOTIFICACION EL SOL | 73821.08 | 1124.95 | 51250.9 | CONSTRUCTORA R & L, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 90 | 10 | 741 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202831 | C.S. INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE AL CANTÓN AGUAJE ESCONDIDO | CHALATENANGO | TEJUTLA | AGUAJE ESCONDIDO |  | 57754.3 | 0 | 57754.31 | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 44 | 1933 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203300 | MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE ACCESO CANTON EL AGUAJE ESCONDIDO | CHALATENANGO | TEJUTLA | AGUAJE ESCONDIDO |  | 13108 | 0 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 30 | 720 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203301 | C.S. MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE DE ACCESO CANTON AGUAJE ESCONDIDO | CHALATENANGO | TEJUTLA | AGUAJE ESCONDIDO |  | 4258.02 | 0 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 221 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203302 | MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE DE ACCESO DEL CANTÓN AGUAJE ESCONDIDO | CHALATENANGO | TEJUTLA | AGUAJE ESCONDIDO |  | 213871.66 | 0 | 213871.65 | TERRACERIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 0 | 720 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELLY VICTORINA VILLATORO RUIZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203303 | SUPERVISIÓN DE MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE DE ACCESO DEL CANTÓN AGUAJE ESCONDIDO | CHALATENANGO | TEJUTLA | AGUAJE ESCONDIDO |  | 23439.87 | 0 | 23439.87 |  | ORTEGA Y CIA. CLASS CONSULTORES LATINO AMERICANOS ASOCIADOS | 811-FOMILENIO-FISDL | 165 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELLY VICTORINA VILLATORO RUIZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202832 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE AL CANTÓN AGUAJE ESCONDIDO | CHALATENANGO | TEJUTLA | AGUAJE ESCONDIDO | AGUAJE ESCONDIDO | 420138.55 | -940.46 | 419198.09 | COTO ESCOBAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 20 | 1933 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202833 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE AL CANTÓN AGUAJE ESCONDIDO | CHALATENANGO | TEJUTLA | AGUAJE ESCONDIDO | AGUAJE ESCONDIDO | 35165.36 | 7934.74 | 43100.12 |  | ORTEGA Y CIA. CLASS CONSULTORES LATINO AMERICANOS ASOCIADOS | 811-FOMILENIO-FISDL | 225 | 20 | 1933 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202863 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN CASERIO COPINOLITO | CHALATENANGO | TEJUTLA | ALDEITA | COPINOLITO | 27540.14 | 2622.87 | 23277.97 |  | INVERSIONES HABV, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 30 | 461 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203260 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE ACCESO CASERIO COPINOLITO, TEJUTLA | CHALATENANGO | TEJUTLA | ALDEITA | COPINOLITO | 16385 | 0 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 30 | 760 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202862 | CONST. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERI | CHALATENANGO | TEJUTLA | ALDEITA | EL COPINOLITO | 224454.49 | 57884.49 | 268739.11 | RODRIGUEZ CAMPOS CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, SA DE CV |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 30 | 461 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203262 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO A CASERÌO EL COPINOLITO, CANTÒN ALDEITA | CHALATENANGO | TEJUTLA | ALDEITA | EL COPINOLITO | 226922.74 | 16061.43 | 242984.17 | TERRACERIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 29 | 1000 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202451 | C.S. INTRODUCCION DE AGUA POTABLE CANTON CONCEPCION | CHALATENANGO | TEJUTLA | CONCEPCION | S/N | 47501.25 | 0 | 42751.11 | A. V. CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 36 | 560 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202452 | CONST. INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CANTÓN CONCEPCIÓN | CHALATENANGO | TEJUTLA | CONCEPCION | S/N | 296625 | 0 | 286685.72 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 36 | 560 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202453 | SUPERVISION DE INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CANTON CONCEPCION | CHALATENANGO | TEJUTLA | CONCEPCION | S/N | 34027.11 | 3349.18 | 33973.58 |  | HIDRODESARROLLO S.A DE CV | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 36 | 560 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202471 | CS. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN CANTÓN EL SALITRE | CHALATENANGO | TEJUTLA | EL SALITRE |  | 52194.7 | 0 | 52194.7 | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 44 | 1191 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202472 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN EL SALITRE | CHALATENANGO | TEJUTLA | EL SALITRE |  | 383490.59 | 0 | 383490.59 | PRISMA INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 14 | 1191 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202473 | SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN EL SALITRE | CHALATENANGO | TEJUTLA | EL SALITRE |  | 35165.36 | 0 | 35165.36 |  | ORTEGA Y CIA. CLASS CONSULTORES LATINO AMERICANOS ASOCIADOS | 811-FOMILENIO-FISDL | 225 | 30 | 1191 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203670 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO CANTON LOS MARTINEZ | CHALATENANGO | TEJUTLA | LOS MARTINEZ |  | 16385 | 0 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 30 | 760 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203671 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO CANTON LOS MARTINEZ | CHALATENANGO | TEJUTLA | LOS MARTINEZ |  | 4258.01 | 0 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 1902 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203672 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO A CASERIO LOS MARTINEZ | CHALATENANGO | TEJUTLA | LOS MARTINEZ |  | 213017.92 | 20776.6 | 233794.5 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 29 | 1902 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202521 | C.S. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA CANTON LOS MARTINEZ | CHALATENANGO | TEJUTLA | LOS MARTINEZ | S/N | 40712.77 | 0 | 36641.5 | A. V. CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 36 | 363 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202522 | CONST AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA POT. CANTON LOS MARTINEZ | CHALATENANGO | TEJUTLA | LOS MARTINEZ | S/N | 210277.19 | 0 | 199592.16 | FERDINANDO DURAN MIRANDA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 36 | 364 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202523 | SUPERVISION AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON LOS MARTINEZ | CHALATENANGO | TEJUTLA | LOS MARTINEZ | S/N | 34027.11 | 0 | 30624.4 |  | HIDRODESARROLLO S.A DE CV | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 36 | 364 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202822 | CONSTRUCCIÓN DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE AL CASERÍO EL COYOLITO CA | CHALATENANGO | TEJUTLA | QUITASOL |  | 866607.44 | 29258.62 | 815214.64 | FERDINANDO DURAN MIRANDA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 40 | 2955 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202823 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE AL CASERÍO EL COYOLITO | CHALATENANGO | TEJUTLA | QUITASOL |  | 37874.78 | 3768.54 | 37855.86 |  | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 40 | 2955 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202861 | C.S. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA CASERIO COPINOLI TO | CHALATENANGO | TEJUTLA | QUITASOL | COPINOLITO | 39621.75 | 0 | 35659.58 | A. V. CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 55 | 461 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202821 | C.S. INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL COYOLITO | CHALATENANGO | TEJUTLA | QUITASOL | EL COYOLITO | 110744.98 | 0 | 110744.98 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 55 | 2955 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203710 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO CANTON SAN JOSE | CHALATENANGO | TEJUTLA | SAN JOSE |  | 16385 | 0 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 30 | 1260 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203711 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO CANTON SAN JOSE | CHALATENANGO | TEJUTLA | SAN JOSE |  | 8099.88 | 0 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 1000 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203712 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO CANTÓN SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE TEJUTLA, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO | CHALATENANGO | TEJUTLA | SAN JOSE |  | 224066.74 | 6958.06 | 231024.8 | TERRACERIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 0 | 1260 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELLY VICTORINA VILLATORO RUIZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203713 | SUPERVISIÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO CANTON SAN JOSE | CHALATENANGO | TEJUTLA | SAN JOSE |  | 23439.87 | 0 | 23439.87 |  | ORTEGA Y CIA. CLASS CONSULTORES LATINO AMERICANOS ASOCIADOS | 811-FOMILENIO-FISDL | 165 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELLY VICTORINA VILLATORO RUIZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203261 | C.S. MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE ACCESO A CASERIO COPINOLITO | CHALATENANGO | TEJUTLA | TEJUTLA |  | 4258 | 0 | 0 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 15 | 1000 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203263 | SUPERVISIÒN PROYECTO 203262 MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO A CASERIO EL COPINOLITO | CHALATENANGO | TEJUTLA | TEJUTLA |  | 21951.95 | 0 | 21951.96 |  | NHA COMPAÑIA DE INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 29 | 1 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203673 | SUPERVISIÒN PROYECTO 203672 MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO A CASERIO LOS MARTINEZ | CHALATENANGO | TEJUTLA | TEJUTLA |  | 21951.95 | 0 | 21951.96 |  | NHA COMPAÑIA DE INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 29 | 1 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | JULIO CESAR CENTENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
243550 | REHABILITACIÓN DE CALLES A CASERIO LOS RAMOS Y A CANTÓN SAN JUAN MIRAFLORES ABAJO | CUSCATLAN | CANDELARIA | EL ROSARIO | VARIOS | 7177.17 | 0 | 7177.17 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 1330 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
199210 | CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO DE LA CIUDAD DE COJUTEPEQUE | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | COJUTEPEQUE |  | 256171.38 | -968.79 | 255202.59 | MALMEX, S.A. DE C.V. | MANUEL ANTONIO BENITEZ ANDRADE | 914-FANTEL-INTERESES II | 120 | 10 | 56000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
243640 | REHABILITACIÓN DE CALLE A CANTÓN CUJUAPA (LAGO DE ILOPANGO) | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | CUJUAPA | EL CUZUCO | 12265.79 | -808.29 | 11457.5 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 240 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
217720 | FORMULACION DE OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS EN CALLE PRINCIPAL DEL CANTON EL CARRIZAL, COJUTEPEQUE | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL | 4870.92 | 0 | 4870.92 | RONAL ERNESTO PADILLA CAMBARA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 970 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO ALFREDO SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
243870 | REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE AL CASERÍO LOS VÁSQUEZ DEL CANTÓN EL CARRIZAL | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | EL CARRIZAL | LOS VÁSQUEZ | 3961.22 | -281.72 | 3961.22 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 120 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243810 | REHABILITACIÓN DE ACCESO PEATONAL QUE CONDUCE A SECTOR 1 DE CANTÓN JIÑUCO | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | JIÑUCO | VARIOS | 6102.42 | -384.67 | 6102.42 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 80 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214600 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS GALVEZ | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | OJOS DE AGUA | LOS GALVEZ | 15143.27 | -687.47 | 14455.8 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 120 | 0 | 100 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
214590 | ELECTRIFICACION CASERIO MADRE CACAO | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | OJOS DE AGUA | MADRE CACAO | 23403.01 | -526.63 | 22876.38 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 120 | 0 | 200 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
216370 | FORMULACION DE REHABILITACIÓN DE CAMINO A CANTON OJO DE AGUA | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | OJOS DE AGUA | VARIOS | 6468.92 | 0 | 6468.92 | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
216370 | FORMULACION DE REHABILITACIÓN DE CAMINO A CANTON OJO DE AGUA | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | OJOS DE AGUA | VARIOS | 6468.92 | 0 | 6468.92 | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
216371 | REHABILITACIÓN DE CAMINO A CANTÓN OJOS DE AGUA | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | OJOS DE AGUA | VARIOS | 221961.75 | 0 | 221961.75 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, SA DE CV | EVELYN RICO RIVAS | 915-FONDOS FANTEL | 90 | 0 | 3417 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
237740 | CONCRETEADO DE TRAMO DE CALLE EN COMUNIDAD SANTA LETICIA | CUSCATLAN | EL CARMEN | EL CARMEN | CASCO URBANO | 36973.76 | 0 | 0 | CONSTRUCCION, INGENIERIA Y TERRACERIA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 145 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242790 | CONCRETEADO DE TRAMO DE CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD VISTA HERMOSA | CUSCATLAN | EL CARMEN | EL CARMEN | COMUNIDAD VISTA HERMOSA | 77163.43 | 0 | 0 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 439 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
246800 | CONCRETEADO DE TRAMO DE CALLE PRINCIPAL DE SECTOR LA ESPERANZA | CUSCATLAN | EL CARMEN | EL CARMEN | SECTOR LA ESPERANZA | 53697.6 | 0 | 0 | BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 343 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237070 | OBRAS DE PROTECCIÓN EN CANCHA LA VEGA Y ESTACIÓN DE BOMBEO SANTA LUCÍA | CUSCATLAN | EL CARMEN | SANTA LUCIA |  | 401954.93 | 80387.18 | 482342.1 | ROLAN HOMERO RODRIGO AVENDAÑO | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 120 | 60 | 6000 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
208440 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA DE CASERIO LOS MÉNDEZ | CUSCATLAN | EL ROSARIO | EL AMATILLO | LOS MÉNDEZ | 14512.83 | 0 | 14851.83 | M+C CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 60 | 0 | 135 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
254410 | CONCRETEADO DE TRAMOS DE CALLE EN CANTÓN CALVARIO Y CANTÓN EL AMATILLO. | CUSCATLAN | EL ROSARIO | EL CALVARIO | VARIOS CASERÍOS | 94802.48 | 0 | 0 | BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 913 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
209990 | APOYO FAMILIAR 2009 EN EL ROSARIO, CUSCATLAN | CUSCATLAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | 47239.68 | 14707.41 | 61947.1 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 304 | 31 | 671 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209992 | APOYO FAMILIAR 2010 EN EL ROSARIO, CUSCATLAN | CUSCATLAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | 34183.29 | 2785.31 | 36968.6 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 22 | 705 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209993 | APOYO FAMILIAR 2011 EN EL ROSARIO, CUSCATLAN | CUSCATLAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | 39925.4 | 7357.15 | 47282.58 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 625 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209994 | APOYO FAMILIAR 2012 EN EL ROSARIO, CUSCATLAN | CUSCATLAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | 26747.15 | 0 | 13373.6 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 0 | 611 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202190 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS MERINOS, CANTON SAN MARTIN | CUSCATLAN | EL ROSARIO | SAN MARTIN | LOS MERINOS | 30711.81 | -3363.75 | 26403.19 | COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 130 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
243570 | REHABILITACION DE CALLE Y PROTECCION DE TUBERIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIOS | CUSCATLAN | EL ROSARIO | SAN MARTIN | VARIOS | 3134.06 | 0 | 3134.06 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 3780 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212600 | AMPLIACION Y MEJORA CENTRO ESCOLAR CANDELARIA, MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | CANDELARIA | NO APLICA | 105860.41 | 0 | 111978.38 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 120 | 0 | 254 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
210301 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO 210300 CALLE RURAL MONTE SAN JUAN CANTON CON | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | CONCEPCION |  | 1000 | 0 | 1000 | LORENA AIDA MONTOYA DE REYNA |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 625 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
210303 | FONDO PARA SUPERVISION PROYECTO 210300 PAVIMENTACION CALLE RURAL MONTE | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | CONCEPCION |  | 4949.92 | 0 | 4949.92 |  | AIDA LORENA JUAREZ DE PINEDA | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 625 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
216090 | AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDAD DE SALUD CANTÓN CONCEPCIÓN | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | CONCEPCION |  | 163110.46 | 0 | 163110.46 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 20 | 10226 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
216091 | FONDO DE CAJA CHICA DE PROYECTO 216090 AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DE UNID | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | CONCEPCION |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 260 | 0 | 10226 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
216093 | SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 216090 AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDAD DE | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | CONCEPCION |  | 7440.67 | 0 | 7440.67 |  | JOSE LUIS AVILES | 234-KFW CONVENIO IV | 135 | 20 | 10226 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219470 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTON EL ROSARIO MUNICIPIO DE MONTE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | EL ROSARIO |  | 129562.25 | 0 | 129562.25 | MELVIN HECTOR MEMBREÑO AGUILUZ |  | 234-KFW CONVENIO IV | 105 | 35 | 950 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219471 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO 219470 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL C.E. CANTON EL ROSARIO | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | EL ROSARIO |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 260 | 0 | 950 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219473 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 219470 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL ROSARIO, MUNICIPIO DE MONTE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CUSCATÁN | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | EL ROSARIO |  | 6500 | 0 | 6500 |  | JORGE SALVADOR LOPEZ TEJADA | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 20 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
246590 | REVESTIMIENTO DE CONCRETO DESDE EL CENTRO ESCOLAR HASTA EL AMATE, CANTÓN EL ROSARIO | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | EL ROSARIO | VARIOS CASERÍOS | 57426.6 | 0 | 0 | BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 496 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200090 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN MONTE SAN JUAN 2008 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN |  | 6441 | 2855.12 | 9296.12 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 1590 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
210300 | PAVIMENTACION DE CALLE RURAL DE MONTE SAN JUAN TRAMO I CANTON CONCEPCI | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN |  | 125750.75 | 0 | 125750.75 | GLORIA MARIBEL RODRIGUEZ SANCHEZ |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 45 | 625 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218961 | Equipamiento U.S. Monte San Juan, instrumental y mobiliario lote 1 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN |  | 4692.58 | 0 | 4692.58 | HOSPIMEDIC, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 45 | 0 | 10226 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO),,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
218962 | Equipamiento U.S. Monte San Juan, instrumental y mobiliario lote 2 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN |  | 2240 | 0 | 2240 | RAF, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 60 | 0 | 10226 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO),,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
218963 | Equipamiento U.S. Monte San Juan, equipo médico, odontológico y mobiliario lote 3 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN |  | 2459.89 | 0 | 2459.89 | OXIGENOS Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 60 | 0 | 10226 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO),,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
218964 | Equipamiento U.S. Monte San Juan, equipo, instrumental y mobiliario lote 4 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN |  | 31213.23 | 0 | 31213.23 | SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 60 | 0 | 10226 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO),,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
218965 | Equipamiento U.S. Monte San Juan, mobiliario y equipo lote 5 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN |  | 10771.83 | 0 | 10771.83 | SUPER MUEBLES, S.A DE C.V |  | 234-KFW CONVENIO IV | 45 | 0 | 10226 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO),,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
219474 | FORMULACION DE PROYECTO 219470 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL C.E. CANTON EL ROSARIO | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN |  | 3692.66 | 0 | 3692.65 | JUAN CARLOS GUERRERO CERRATO |  | 234-KFW CONVENIO IV | 45 | 0 | 473 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO JIMENEZ AREVALO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
246740 | EMPEDRADO, FRAGUADO DE CALLE EL REDONDEL DE LA CEIBA | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | BARRIO EL CENTRO | 35899.99 | 5322.37 | 0 | MURILLO FUENTES, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 15 | 878 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
210171 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS VARIOS DE MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | CASERIOS VARIOS | 189358.7 | 0 | 189358.7 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 140 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
208560 | CONSTRUCCION DE MODULO 4 AULAS 2 NIVELES EN C.E. JOSE MA. LEMUS | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | NO APLICA | 137580.8 | 0 | 137750.3 | HENRI YOBANI FLORES MONZON |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 150 | 0 | 600 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200941 | APOYO FAMILIAR 2009 EN MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | VARIOS | 102450.89 | 6631.75 | 109082.64 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 343 | 30 | 1590 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200942 | APOYO FAMILIAR 2010 EN MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | VARIOS | 72197.38 | 5882.75 | 78080.18 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 22 | 1590 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200943 | APOYO FAMILIAR 2011 EN MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | VARIOS | 88413.62 | 15905 | 104318.58 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 1808 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NORMA BEATRIZ CORTEZ ESCOBAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200944 | APOYO FAMILIAR 2012 EN MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | VARIOS | 61592.84 | 0 | 30796.4 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 0 | 1407 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NORMA BEATRIZ CORTEZ ESCOBAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200945 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | VARIOS | 14379.82 | 0 | 7189.9 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 305 | 0 | 326 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NORMA BEATRIZ CORTEZ ESCOBAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
210170 | FORMULACION ELECTRIFICACIÓN VARIOS CASERIOS DE MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | VARIOS CASERIOS | 7190.65 | 0 | 7190.66 | MARIO AMILCAR ORANTES ROSALES |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 50 | 93 | 513 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200940 | APOYO FAMILIAR 2008 EN MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | varios | 112632.32 | 0 | 112632.37 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 1590 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
219340 | REHABILITACION DE CALLE QUE CONDUCE AL CANTON SAN ANDRES, MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | SAN ANDRES | VARIOS | 231577.12 | 0 | 231577.12 | CARLOS ALBERTO GOMEZ CORNEJO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 0 | 930 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243630 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE HACIA CANTÓN SAN ANDRES | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | SAN ANDRES | VARIOS | 5673.95 | -97.16 | 5673.95 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 1170 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
205881 | MEJORAMIENTO DE CALLE RURAL A CANTÓN SAN MARTÍN EN MONTE SAN JUAN | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | SAN MARTIN | VARIOS | 94202.15 | -742.42 | 93459.73 | HENRI YOBANI FLORES MONZON |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 120 | 45 | 1275 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215080 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR SAN NICOLAS | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | SAN NICOLAS |  | 80544.45 | 0 | 80544.45 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 370 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215081 | FONDO DE CAJA CHICA DE PROYECTO 215080 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CENTR | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | SAN NICOLAS |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 370 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215083 | SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 215080 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCO | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | SAN NICOLAS |  | 4150 | 0 | 4150 |  | JORGE SALVADOR LOPEZ TEJADA | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 28 | 370 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239260 | FORMULACIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CANTÓN SAN NICOLÁS, BARRIO EL CENTRO Y CONCEPCIÓN | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | SAN NICOLAS | BARRIO EL CENTRO Y CONCEPCIÓN | 10451.37 | 0 | 10451.37 | JOSE ANTONIO ALFARO ROSALES |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 60 | 20 | 1 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | JOSE ERNESTO MOLINA HENRIQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
246260 | EMPEDRADO, FRAGUADO, SECTOR LAS GRADITAS, CANTÓN SAN NICOLAS | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | SAN NICOLAS | SECTOR LAS GRADITAS | 31770 | 4181.15 | 0 | MURILLO FUENTES, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 15 | 350 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243610 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A COMUNIDAD SAN FRANCISCO | CUSCATLAN | ORATORIO DE CONCEPCION | TACANAGUA | VARIOS | 1620.24 | 0 | 1620.24 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 360 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218030 | TMC. LIMPIEZA DE CUENCA DEL RIO ACUITAYA Y REFORESTACION DE OJO DE AGUA CANTON EL TRIUNFO | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | EL TRIUNFO | CANTON EL TRIUNFO | 30000 | -8400 | 28300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233410 | TMC LIMPIEZA DEL RIO ACUITAYA, REFORESTACION DE OJOS DE AGUA Y MANEJO DE PARQUE ECOLÓGICO | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | EL TRIUNFO | EL TRIUNFO | 24000 | 3900 | 27900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233280 | TMC MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES BOSQUES DE PERULAPIA | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | LAS LOMAS | BOSQUES DE PERULAPIA | 27000 | -2000 | 25000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
216430 | FORMULACIÓN DE RECONSTRUCCION DE OBRA DE PASO A TRAVES DE PUENTE PEATONAL | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | LAS LOMAS | LOS PLANES | 7346.13 | 0 | 7346.13 | CARLOS ANTONIO TOBAR OSORIO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 811 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO ALFREDO SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213900 | FORMULACION CONSTRUCCION DE MURO Y TAPIAL C.E. SANTA CLARA DE ASIS | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA |  | 7069.1 | 0 | 7069.1 | ESPECIALISTAS EN PLANEACION SUPERVISION Y EJECUCION, S.A. DE |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 40 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213900 | FORMULACION CONSTRUCCION DE MURO Y TAPIAL C.E. SANTA CLARA DE ASIS | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA |  | 7069.1 | 0 | 7069.1 | ESPECIALISTAS EN PLANEACION SUPERVISION Y EJECUCION, S.A. DE |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 40 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
234090 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SAN BARTOLOME PERULAPIA 2DA CONVOCATORIA | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA |  | 10000 | 0 | 10000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241320 | TMC OBRAS DE PROTECCION EN CASERIO UTALCO | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA |  | 24000 | -1900 | 22100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241330 | TMC COMUNIDAD SALUDABLE EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE Y MANEJO DEL PARQUE ECOLOGICO DEL CASERIO EL ROSARIO- ETAPA III | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA |  | 24000 | -100 | 23900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241350 | TMC IMPLEMENTACION DE HUERTOS CASEROS PARA LA PRODUCCION DE ALIMENTOS HORTICOLAS | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA |  | 24000 | 5000 | 29000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241360 | TMC PROTECCION DE OJO DE AGUA DEL CACAO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE MITIGACION DE LOS ANGELES Y MANEJO DE LA REFORESTACION DE LA ZONA VERDE DE UTALCO PARTE III | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA |  | 24000 | 3200 | 27200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241380 | TMC MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN LA COLONIA BOSQUES DE PERULAPIA Y SECTORES ALEDAÑOS DEL CANTON LAS LOMAS | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA |  | 24000 | 1100 | 25200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218050 | TMC. COMUNIDAD SALUDABLE EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | AREA URBANA DEL MUNICIPIO | 30000 | -8000 | 20700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233250 | TMC PROTECCION DE OJO DE AGUA, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE MITIGACION Y MANEJO DE LA REFORESTACION DE ZONA VERDE | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | CACAO, PUEBLO VIEJO, COL. LOS ANEGELES Y UTALC | 24000 | 2200 | 26200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218040 | TMC. LIMPIEZA DE QUEBRADA Y MITIGACION DE RIESGOS DE COLONIA LOS ANGELES | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | COLONIA LOS ANGELES | 30000 | -8400 | 18500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218690 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-SAN BARTOLOME PERULAPIA,CUSCATLAN | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | NO APLICA | 10000 | 0 | 10000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 133 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234890 | CAPACITACION PATI USAID, SAN BARTOLOME PERULAPIA, 1RA CONVOCATORIA | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | 25834.02 | 0 | 23452.16 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 141 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
249790 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SAN BARTOLOME PERULAPIA 1ERA CONVOCATORIA AMPLIADA | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | 15000 | 0 | 4950 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 210 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242270 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SAN BARTOLOMÉ PERULAPÍA 3RA CONVOCATORIA | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOMÉ PERULAPÍA | 12500 | 0 | 12498.69 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218020 | TMC. IMPLEMENTACION DE HUERTOS CASEROS Y REFORESTACION DE LA ZONA VERDE DEL CASERIO UTALCO | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | UTALCO | 30000 | -8400 | 20100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
213901 | REHABILITACIÓN DE MURO PERIMETRAL Y TAPIAL PARA EL C.E. SANTA CLARA DE ASÍS | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | VARIOS | 50487.1 | 0 | 50487.1 | MALMEX, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 10 | 350 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
216650 | FORMULACIÓN RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN COMUNIDAD BRISAS DEL CALVARIO | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | VARIOS | 8301.12 | 0 | 8301.12 | INGENIEROS CIVILES SANITARIOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 211 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR MANUEL HERNANDEZ AVILES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
233290 | TMC COMUNIDAD SALUDABLE EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE Y MANEJO DEL PARQUE ECOLOGICO DEL CASERIO EL ROSARIO ETAPA II | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | VARIOS | 24000 | -500 | 23600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212140 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE EN CANTON LA VIRGEN | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | LA VIRGEN |  | 103224.43 | 8933.12 | 112157.55 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 45 | 3520 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212141 | FONDO DE CAJA CHICA PROYECTO 212140 MEJORAMIENTO TRAMOS CALLE CTON LA | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | LA VIRGEN |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 230 | 0 | 3520 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212143 | FONDO PARA SUPERVISIÓN PROYECTO 212140 MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | LA VIRGEN |  | 4949.42 | 0.5 | 4949.92 |  | LORENA AIDA MONTOYA DE REYNA | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 45 | 3520 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214140 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN ANTONIO | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN ANTONIO |  | 92628.35 | 12136.13 | 104764.48 | EDUARDO ANDRES BURGOS BONILLA |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 15 | 872 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214141 | FONDO DE CAJA CHICA DE PROY 214140 MEJOR C E CTON SAN ANTONIO | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN ANTONIO |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 270 | 0 | 166 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214143 | SUPERVISIÒN DE PROYECTO 214140 MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÒN SAN ANTONIO | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN ANTONIO |  | 5999.79 | 500 | 6499.79 |  | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 135 | 15 | 872 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214144 | FORMULACIÓN DE PROYECTO 214140 MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR SAN ANTONIO | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN ANTONIO |  | 3998.06 | 0 | 3998.06 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 60 | 0 | 166 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200170 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SAN CRISTOBAL 2008 | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL |  | 4442.25 | 0 | 4442.25 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 936 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
215894 | FORMULACIÓN DE PROYECTO 215890 MEJORAS, AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y EQU | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL |  | 8386.4 | -838.64 | 7547.76 | MARTA IRENE HENRIQUEZ CHAVEZ |  | 234-KFW CONVENIO IV | 60 | 0 | 8316 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
215895 | FINALIZACIÓN DEL DISEÑO DE MEJORAS, AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE SALUD DE SAN CRISTOBAL | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL |  | 4993.42 | 0 | 1248.36 | ALVARO ALCIDES GUANDIQUE |  | 234-KFW CONVENIO IV | 75 | 0 | 8316 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | EDGARDO DENIS CHAMAGUA MIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
237104 | FORMULACION PROYECTO 237100 MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE SAN CRISTÓBAL | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL |  | 6300.28 | 0 | 6300.28 | JUAN CARLOS GUERRERO CERRATO |  | 234-KFW CONVENIO IV | 75 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
252350 | MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE SAN CRISTOBAL | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL |  | 251140.9 | 0 | 165753 | RODRIGUEZ CAMPOS CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, SA DE CV |  | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 0 | 1048 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
252351 | CAJA CHICA DE PROYECTO 252350 MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE SAN CRISTOBAL | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 240 | 0 | 1048 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
252353 | SUPERVISIÓN PROYECTO 252351 MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE SAN CRISTOBAL | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL |  | 11400 | 0 | 5700 |  | ERNESTO ARTURO GARCIA PADILLA | 234-KFW CONVENIO IV | 150 | 0 | 1048 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243190 | CONCRETEADO HIDRÁULICO SOBRE EMPEDRADO FRAGUADO EN 1A AVENIDA NORTE Y 1AV. SUR , BARRIO EL CENTRO | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | BARRIO EL CENTRO | 39517.6 | 5927.64 | 0 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 35 | 180 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200960 | APOYO FAMILIAR 2008 SAN CRISTOBAL | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | VARIOS | 46537.98 | 0 | 46538 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 240 | 0 | 936 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200961 | APOYO FAMILIAR 2009 SAN CRISTOBAL | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | VARIOS | 78693.61 | 6143.16 | 84836.78 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 353 | 30 | 1341 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200962 | APOYO FAMILIAR 2010 SAN CRISTOBAL | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | VARIOS | 56009.55 | 4563.74 | 60573.26 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 22 | 1320 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200963 | APOYO FAMILIAR 2011 SAN CRISTOBAL | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | VARIOS | 66844.26 | 12204.96 | 75813.43 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 1369 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | NORMA BEATRIZ CORTEZ ESCOBAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200964 | APOYO FAMILIAR 2012 SAN CRISTOBAL | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | VARIOS | 54150.92 | 8769.6 | 27075.45 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 0 | 1237 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NORMA BEATRIZ CORTEZ ESCOBAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
214040 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS SANTA ANITA,SANTA CRUZ Y SAN JOSE | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | VARIOS | 140745.8 | 0 | 140745.8 | M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 30 | 388 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
209770 | ELECTRIFICACION EN CANTONES LA VIRGEN, SAN ANTONIO Y SAN FRANCISCO | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | VARIOS CASERIOS | 192724.7 | -19888 | 172836.69 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 90 | 89 | 645 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
214154 | FORMULACIÓN DE PROYECTO 214150 MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR SAN FRANCIS | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN FRANCISCO |  | 2826.72 | 0 | 2826.72 | ELIAS MONTECINO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 45 | 0 | 252 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA AUXILIADORA MOREIRA DE LIMA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
237040 | MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN FRANCISCO | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN FRANCISCO |  | 49240 | 0 | 49240 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 1881 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237041 | CAJA CHICA DE PROYECTO 237040 MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN FRANCISCO | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN FRANCISCO |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 360 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237043 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 237040 MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN FRANCISCO | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN FRANCISCO |  | 3526.2 | 0 | 3526.2 |  | HEDREN ELENA PATRICIA ORTIZ SILVESTRE | 234-KFW CONVENIO IV | 105 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212040 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE EN CANTON SANTA ANITA SAN CRISTOBAL | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SANTA ANITA |  | 104969.13 | 0 | 104969.13 | EQUIPOS Y MATERIALES INGENIEROS CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 51 | 3500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212041 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO 212040 MEJORAM TRAMOS DE CALLE CTON SANTA AN | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SANTA ANITA |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 20 | 3200 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212043 | FONDO PARA SUPERVISIÓN PROYECTO 212040 MEJORAM TRAMOS DE CALLE CTON SN | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SANTA ANITA |  | 4670.94 | 0 | 4670.94 |  | MARCO ANTONIO NAVES GUERRERO | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 65 | 3200 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215060 | REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO ESCOLAR 13 DE FEBRERO | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SANTA ANITA |  | 85415.71 | 0 | 85415.71 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 125 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215061 | FONDO DE CAJA CHICA DE PROYECTO 215060 REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CEN | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SANTA ANITA |  | 1000 | 0 | 1000 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANGO |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 60 | 390 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215063 | SUPERVISION DE PROYECTO 215060 REPARACION Y AMPLIACION DEL CENTRO ESCOLAR 13 DE FEBRERO | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SANTA ANITA |  | 4885 | 0 | 4885 |  | HEDREN ELENA PATRICIA ORTIZ SILVESTRE | 234-KFW CONVENIO IV | 135 | 0 | 125 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215064 | FORMULACIÓN DE PROYECTO 215060 REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCO | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SANTA ANITA |  | 3016.39 | 0 | 3016.4 | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 45 | 0 | 390 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
216660 | FORMULACIÓN RECONSTRUCCIÓN OBRA DE PASO CALLE PRINCIPAL AL CANTÓN PIEDRA LABRADA | CUSCATLAN | SAN JOSE GUAYABAL | PIEDRA LABRADA | VARIOS | 9252.89 | 0 | 9252.89 | ECOTRANS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 50 | 0 | 675 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | ROSA MARLENE VASQUEZ CUCHILLA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
217010 | FORMULACION DE RECONSTRUCCION OBRA DE PASO VEHICULAR CANTON PIEDRA LABRADA | CUSCATLAN | SAN JOSE GUAYABAL | PIEDRA LABRADA | VARIOS | 10857.77 | 0 | 10857.76 | ECOTRANS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 50 | 0 | 675 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROSA MARLENE VASQUEZ CUCHILLA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
236480 | MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAJE DE CALLES URBANAS DE SAN JOSÉ GUAYABAL | CUSCATLAN | SAN JOSE GUAYABAL | SAN JOSE GUAYABAL | ÁREA URABANA | 178952.74 | 0 | 0 | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 15 | 14000 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241870 | TMC MEJORAMIENTO DE ZONA VERDE Y CREACION DE ESPACIOS RECREATIVOS EN CANTON BUENA VISTA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | BUENA VISTA | BUENA VISTA | 30000 | -2500 | 27500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219120 | TMC.TRABAJANDO PARA ALIMENTARNOS | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | BUENOS AIRES |  | 24000 | -5400 | 19800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
217940 | TMC.TRABAJANDO PARA MI COMUNIDAD LIMPIA-BUENOS AIRES | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | 24000 | -4200 | 18000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242040 | TMC HUERTOS COMUNITARIOS, CANTÓN BUENOS AIRES. | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | BUENOS AIRES | CANTON BUENOS AIRES | 30000 | -2100 | 27900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234410 | TMC SANEAMIENTO BASICO COMUNITARIO EN CANTON EL CARMEN | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL CARMEN | CANTON EL CARMEN | 27000 | -5000 | 22000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242150 | TMC SANEAMIENTO AMBIENTAL EN EL CANTÓN EL CARMEN | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL CARMEN | CANTON EL CARMEN | 30000 | -3500 | 26500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234430 | TMC PANIFICANDO VAMOS PROGRESANDO EN EL CARMEN | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL CARMEN | COMUNIDAD EL CASCO | 24000 | -1600 | 22500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234380 | TMC HUERTOS COMUNITARIOS PARA HACERNOS SOLIDARIOS EN EL CARMEN | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL CARMEN | COMUNIDAD LOS NIETOS | 24000 | -500 | 23500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241910 | TMC PANADERIA EN EL CANTON EL CARMEN | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL CARMEN | EL CARMEN | 30000 | -3900 | 26100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234320 | TMC VIVERO AGROFORESTALES, CANTON EL ESPINO | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL ESPINO | CANTON EL ESPINO | 27000 | -2200 | 24800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234330 | TMC TRABAJANDO PARA MI COMUNIDAD LIMPIA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL ESPINO | CANTON EL ESPINO | 27000 | -1100 | 25900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242010 | TMC MEJORAMIENTO DE CALLES EN CANTON EL ESPINO | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL ESPINO | CANTON EL ESPINO | 30000 | -5000 | 25000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242110 | TMC PANADERÍA Y DESARROLLO EN CANTON EL ESPINO | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL ESPINO | CANTON EL ESPINO | 30000 | -1500 | 28500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242120 | TMC ELABORACIÓN DE MERMELADAS Y DULCES EN CANTÓN EL ESPINO | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL ESPINO | CANTON EL ESPINO | 30000 | -1500 | 28500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234390 | TMC EN EL ESPINO: PAN DE CALIDAD PARA NUESTRA COMUNIDAD | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL ESPINO | COMUNIDAD EL CENTRO | 24000 | -2600 | 21400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234360 | TMC TILAPIA PARA MEJORAR LA ALIMENTACION EN EL SECTOR ZACAMIL | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL ESPINO | SECTOR ZACAMIL | 27000 | -2700 | 24300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234440 | TMC EL LIMÓN, PANIFICANDO VA PROSPERANDO | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL LIMON | CASERÍO ABAJO, CANTON EL CARMEN | 24000 | -800 | 23200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234340 | TMC HUERTO MEDICINAL PARA LA SALUD FAMILIAR | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL PARAISO | ABAJO, CANTON EL PARAISO | 24000 | 100 | 24100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234300 | TMC PANADERIA PARA UNA MEJOR ALIMENTACION EN EL PARAISO | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL PARAISO | CANTON EL PARAISO | 27000 | -1800 | 25200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234400 | TMC RECICLANDO NUESTRO CANTON ESTAMOS DESCONTAMINANDO | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL PARAISO | CANTON EL PARAISO | 27000 | -2000 | 25000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234420 | TMC MIS CALLES EN BUEN ESTADO, CANTON EL PARAISO | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL PARAISO | CANTON EL PARAISO | 27000 | -2600 | 24500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242140 | TMC ELABORACIÓN DE JALEAS Y DULCES EN EL PARAISO. | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL PARAISO | CANTÓN EL PARAISO | 30000 | -3400 | 26600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241900 | TMC RECUPERACION DE ESPACIOS RECREATIVOS | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | EL PARAISO | EL PARAISO | 30000 | -4400 | 25600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219110 | TMC.GESTIONANDO PARA MEJORAR MI COMUNIDAD | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | ISTAGUA |  | 24000 | -6000 | 18300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219130 | TMC.PANADEROS POR UNA MEJOR ALIMENTACION EN ISTAGUA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | ISTAGUA |  | 24000 | -5400 | 20500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218120 | TMC.RECUPERACION DE MIS ZONAS VERDES | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | ISTAGUA | CANTON ISTAGUA | 24000 | -6000 | 17100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218130 | TMC.ENSEÑANDO JOVENES Y ADULTOS DE MI COMUNIDAD | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | ISTAGUA | CANTON ISTAGUA | 24000 | -6000 | 18100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218140 | TMC.CULTIVANDO PARA MI ALIMENTO,HIDROPONICOS | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | ISTAGUA | CANTON ISTAGUA | 24000 | -6000 | 16500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234310 | TMC ISTAGUA,ALFABETIZANDO VA PROGRESANDO | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | ISTAGUA | CANTON ISTAGUA | 24000 | -4800 | 19200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242130 | TMC ELABORACIÓN DE ARTESANÍAS EN EL CANTON ISTAGUA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | ISTAGUA | CANTON ISTAGUA | 30000 | -4500 | 25600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218750 | TMC.CREANDO ARTE EN MI COMUNIDAD | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | ISTAGUA | ISTAHUA | 24000 | -6000 | 14300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242030 | TMC HUERTOS COMUNITARIOS, CANTON LA ESPERANZA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | LA ESPERANZA | CANTON LA ESPERANZA | 30000 | -600 | 29400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
207880 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR CAS. CERRO | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | LA ESPERANZA | EL CERRO | 28165.69 | -4060.71 | 24104.98 | COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 108 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
219100 | TMC.TILAPIA PARA MEJORAR LA ALIMENTACION DEL CANTON LA LOMA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | LA LOMA |  | 24000 | -6000 | 19400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218100 | TMC.MANTENIMIENTO DE CALLES DE MI COMUNIDAD LA LOMA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | LA LOMA | CANTON LA LOMA | 24000 | -4200 | 17400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218110 | TMC.PROTEGIENDO EL SISTEMA DE AGUA DE MI COMUNIDAD | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | LA LOMA | CANTON LA LOMA | 24000 | -4200 | 19800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234350 | TMC SEMBRANDO PARA MI ALIMENTO, AGRICULTURA ORGANICA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | LA LOMA | CANTON LA LOMA | 27000 | -1700 | 25300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234450 | TMC PAN EN NUESTRA COMUNIDAD LA LOMA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | LA LOMA | CANTON LA LOMA | 27000 | -1000 | 26100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242060 | TMC ALFABETIZANDO MI COMUNIDAD EN CANTON LA LOMA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | LA LOMA | CANTON LA LOMA | 30000 | -2400 | 27600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
217960 | TMC.RECICLANDO, POR UNA COMUNIDAD LIMPIA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | LA LOMA | COLONIA LOMA LINDA | 24000 | -4200 | 20300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241880 | TMC SERIGRAFIA EN CANTON LA LOMA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | LA LOMA | LA LOMA | 30000 | -3100 | 27000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241890 | TMC SANEAMIENTO AMBIENTAL, CANTON LA LOMA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | LA LOMA | LA LOMA | 30000 | -2400 | 27600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
217970 | TMC.RECUPERACION DE MIS ESPACIOS COMUNITARIOS, MERCEDES LA LOMA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | LA LOMA | OTROS SECTORES DEL CANTON LA LOMA | 24000 | -4200 | 19700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
217950 | TMC.SEMBRANDO PARA NUESTRO ALIMENTO | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | LA LOMA | SECTOR LA ERMITA | 24000 | -4200 | 21300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241920 | TMC MEJORAMIENTO DE CALLES EN CANTON MIRAFLORES | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | MIRAFLORES | MIRAFLORES | 30000 | -5300 | 24700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218760 | TMC.MEJORAMIENTO DE ZONA TURISTICA EN CANTON SAN AGUSTIN | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN AGUSTIN | CASERIO PALO BLANCO | 18000 | 0 | 20800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
217920 | TMC.CULTIVANDO PARA MI ALIMENTO-PALO BLANCO | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN AGUSTIN | PALO BLANCO | 24000 | -4200 | 20000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219000 | TMC.CULTIVANDO CAMARON PARA LA BUENA ALIMENTACION | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN AGUSTIN | PALO BLANCO | 24000 | -6000 | 23200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
216020 | COSNTRUCCIÓN DE MURO EN CENTRO ESCOLAR SAN FRANCISCO CANDELARIA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO DE ASIS | 7650 | 0 | 7650 | ESPECIALISTAS EN PLANEACION SUPERVISION Y EJECUCION, S.A. DE |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 30 | 0 | 203 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
216030 | FORMULACIÓN RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR, CANTON SAN FRANCISCO | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN FRANCISCO | VARIOS | 6494.26 | 0 | 4545.98 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
243940 | REHABILITACIÓN DE CALLES QUE CONDUCEN A CASERÍO SAN DIEGO Y CANTÓN SAN FRANCISCO CANDELARÍA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN FRANCISCO | VARIOS | 5292.08 | -16.66 | 5292.08 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 2453 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234460 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SAN PEDRO PERULAPAN 2DA CONVOCATORIA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN |  | 40000 | -2.94 | 40000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212850 | FORMULACION DE REPARACIÓN MURO PERIMETRAL C. E. COLONIA STA ISABEL | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | NO APLICA | 1657.67 | -331.53 | 1326.14 | ESPECIALISTAS EN PLANEACION SUPERVISION Y EJECUCION, S.A. DE |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 40 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
219160 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI - SAN PEDRO PERULAPAN,CUSCATLAN | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | NO APLICA | 42500 | -3434.21 | 42500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 570 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234900 | CAPACITACION PATI USAID, SAN PEDRO PERULAPAN, 1RA CONVOCATORIA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | 98022.7 | 0 | 89961.02 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241340 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SAN PEDRO PERULAPAN, 1RA CONVOCATORIA AMPLIADA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | 15000 | 0 | 4950 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 240 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242020 | TMC MEJORAMIENTO CALLE LA RONDA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | 30000 | -3100 | 26900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242260 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SAN PEDRO PERULAPAN 3RA CONVOCATORIA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | 40000 | 0 | 39999.08 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
249750 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SAN PEDRO PERULAPAN 4TA CONVOCATORIA | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | 47500 | 0 | 47500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215420 | FORMULACIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN CENTRO ESCOLAR GRAL. FRANCISCO MORAZAN | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | VARIOS | 2765.68 | 0 | 2765.68 | SANDRA MYVIAN DUQUE ESCOBAR DE AUERBACH |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 572 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NESTOR OMAR HERRERA SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
234370 | TMC MEJORANDO CAMINOS PARA EL BIENESTAR DE MIS VECINOS | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | ZONA URBANA | 24000 | -2300 | 21700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212710 | OBRAS DE MITIGACION EN FUENTES Y TANQUE ALMACENAMIENTO CTON STA CRUZ | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 209125.97 | 0 | 209125.97 | TITO ROLANDO LOPEZ FIGUEROA |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 120 | 0 | 16488 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
247620 | PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE TRAMOS EN 3A CALLE PONIENTE, 1AV NORTE, SUR Y MANUEL RICO. | CUSCATLAN | SAN RAFAEL CEDROS | SAN RAFAEL CEDROS | BARRIO EL CENTRO | 88564.19 | 0 | 0 | TOBAR, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 123 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
202180 | ELECTRIFICACION EN LOTIFICACION LA CURVONA | CUSCATLAN | SAN RAFAEL CEDROS | SAN RAFAEL CEDROS | LA CURVONA | 35035.1 | -1585.24 | 33449.86 | COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 395 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
217021 | OBRAS DE MITIGACIÓN EN SECTOR CAMALOTE, CANTÓN SAN AGUSTÍN | CUSCATLAN | SAN RAMON | SAN AGUSTIN |  | 53111.85 | 0 | 53111.85 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 60 | 0 | 560 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
217020 | FORMULACION DE OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS EN SECTOR CAMALOTE, SAN RAMON | CUSCATLAN | SAN RAMON | SAN AGUSTIN | VARIOS | 5405.02 | 0 | 5405.02 | JOSE ANTONIO ALFARO ROSALES |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 50 | 0 | 560 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | PATRICIA MERCEDES NOSTHAS BURGOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
244250 | REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A CASERÍO SAN AGUSTIN ARRIBA | CUSCATLAN | SAN RAMON | SAN AGUSTIN | VARIOS | 6314.63 | 0 | 6314.63 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 261 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
217030 | FORMULACION DE OBRAS DE PROTECCION EN CALLE PRINCIPAL EN CASERIO LOS MARTINEZ | CUSCATLAN | SAN RAMON | SAN PABLO | LOS MARTINEZ | 4266.65 | 0 | 4266.66 | JOSE ANTONIO ALFARO ROSALES |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 575 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | PATRICIA MERCEDES NOSTHAS BURGOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
217031 | OBRAS DE PROTECCIÓN EN CALLE PRINCIPAL EN CASERÍO LOMA ALTA, CANTÓN SAN PEDRO | CUSCATLAN | SAN RAMON | SAN PEDRO |  | 41871.02 | 0 | 41871.02 | ALPHA INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 60 | 0 | 575 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
217841 | REHABILITACIÓN DE OBRA DE PASO Y SENDA PEATONAL A SECTOR LOMA BAJA DE CANTÓN SAN PEDRO | CUSCATLAN | SAN RAMON | SAN PEDRO |  | 166373.84 | 0 | 166373.84 | JULIO ERNESTO SARAVIA MIRANDA |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 120 | 0 | 2500 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
217040 | FORMULACION OBRAS DE MITIGACION EN CASERIO LOMA ALTA Y LOMA BAJA, CANTÓN SAN PEDRO | CUSCATLAN | SAN RAMON | SAN PEDRO | LOMA ALTA Y LOMA BAJA | 4643.72 | 0 | 4643.73 | JOSE ANTONIO ALFARO ROSALES |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 485 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO ALFREDO SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
217840 | FORMULACIÓN REHABILITACION DE OBRA DE PASO Y SENDA PEATONAL A SECTOR LOMA BAJA, SAN PEDRO | CUSCATLAN | SAN RAMON | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 6585.41 | 0 | 6585.4 | JOSE ANTONIO ALFARO ROSALES |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 2500 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO ALFREDO SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
217041 | OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS EN CASERÍOS LOMA ALTA Y LOMA BAJA | CUSCATLAN | SAN RAMON | SAN RAMON | LOMA ALTA Y BAJA | 76575.87 | -4654.97 | 71920.9 | CONSTRUCCIONES VILLATORO, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 606 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214480 | AMPLIAC. DE ENERGIA CANTON SANTA ISABEL, SECTOR CALLE NUEVA | CUSCATLAN | SAN RAMON | SANTA ISABEL | SECTOR CALLE NUEVA | 12115.13 | 0 | 10582.46 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 120 | 0 | 100 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
214170 | MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTÓN BARRIO ABAJO | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | BARRIO ABAJO |  | 89085.93 | 0 | 89085.93 | MELVIN HECTOR MEMBREÑO AGUILUZ |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 144 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214171 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO 214170 MEJORAMIENTO C.E. CTON. BARRIO ABAJO | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | BARRIO ABAJO |  | 1000 | 0 | 1000 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 45 | 240 | 150 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214173 | SUPERVISIÒN PARA PROYECTO 214170 MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTÒ | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | BARRIO ABAJO |  | 6006.23 | 0 | 6006.23 |  | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 135 | 0 | 144 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214174 | FORMULACIÓN DE PROYECTO 214170 MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR BARRIO ABAJ | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | BARRIO ABAJO |  | 3530.62 | 0 | 3530.63 | OBRAS INTEGRADAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 60 | 0 | 150 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
214160 | MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR SANTA CRUZ ANALQUITO | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO |  | 97725.27 | 0 | 97725.27 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 448 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214161 | FONDO CAJA CHICA DE PROY 214160 MEJORAMIENTO C.E. SANTA CRUZ | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 240 | 0 | 460 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214163 | SUPERVISION DE PROYECTO 214160 MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR DE SANT | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO |  | 5606.82 | 0 | 5606.82 |  | ERNESTO ARTURO GARCIA PADILLA | 234-KFW CONVENIO IV | 135 | 0 | 448 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214164 | FORMULACIÓN DE PROYECTO 214160 MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR SANTA CRUZ | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO |  | 3055.75 | 0 | 3055.75 | OBRAS INTEGRADAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 60 | 0 | 460 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
214180 | MEJORAMIENTO ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA DE SANTA CRUZ ANALQUITO | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO |  | 32447.55 | 0 | 32447.55 | HEDREN ELENA PATRICIA ORTIZ SILVESTRE |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 63 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214181 | FONDO CAJA CHICA PROY 214180 MEJOR. ESC. PARVUL. STA. CRUZ ANALQUITO | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO |  | 1000 | 0 | 1000 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 180 | 63 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214183 | SUPERVISIÓN PROYECTO 214183 MEJORAMIENTO DE ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVU | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO |  | 2450 | 0 | 2450 |  | HELINA ROHELMA LINARES DE GARCIA | 234-KFW CONVENIO IV | 105 | 0 | 63 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214184 | FORMULACIÓN DE PROYECTO 214180 MEJORAMIENTO ESCUELA PARVULARIA SANTA C | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO |  | 2431.41 | 0 | 2431.4 | OBRAS INTEGRADAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 60 | 0 | 76 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
218871 | MURO DE CONTENCIÓN Y EMPEDRADO DE CALLE CASERÍO LOS NARANJALES | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO |  | 46920.32 | 0 | 46920.32 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 75 | 0 | 89 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
207280 | ELECTRIFICACION CASERIOS EL PEZOTE, LOS NARANJALES Y COL. LAS PALMERAS | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO | EL PEZOTE, LOS NARANJALES Y COL. LAS PALMERAS | 25465.74 | -1668.97 | 23796.77 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 105 | 0 | 265 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
218870 | FORMULACIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y EMPEDRADO DE CALLE CASERIO LOS NARANJALES | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO | LOS NARANJALES | 4290.8 | 0 | 4290.8 | MAURICIO ANTONIO AGUIRRE ORELLANA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 89 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NESTOR OMAR HERRERA SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
212750 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA CRUZ ANALQUITO | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO | NO APLICA | 12670.22 | 2175 | 14845.22 | O.S. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 60 | 12 | 3102 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
209960 | APOYO FAMILIAR 2009 EN SANTA CRUZ ANALQUITO | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO | VARIOS | 50629.83 | 7124.3 | 57754.1 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 334 | 31 | 510 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209962 | APOYO FAMILIAR 2010 EN SANTA CRUZ ANALQUITO | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO | VARIOS | 21578.98 | 1758.29 | 23337.31 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 22 | 368 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209963 | APOYO FAMILIAR 2011 EN SANTA CRUZ ANALQUITO | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO | VARIOS | 23954.68 | 4539.69 | 28494.34 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 359 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209964 | APOYO FAMILIAR 2012 EN SANTA CRUZ ANALQUITO | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO | VARIOS | 15978.25 | 0 | 7989.1 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 0 | 365 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
207700 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO BUENA VISTA | CUSCATLAN | SANTA CRUZ MICHAPA | SANTA CRUZ MICHAPA | BUENA VISTA | 12109.93 | -3368.51 | 8741.42 | COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 76 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
243820 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A CANTÓN BUENA VISTA | CUSCATLAN | SUCHITOTO | BUENA VISTA | VARIOS | 3221.94 | -1.94 | 3221.94 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 405 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
202421 | C.S. AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CANTÓN COLIMA | CUSCATLAN | SUCHITOTO | COLIMA |  | 54924 | 0 | 54924 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 0 | 2010 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202422 | AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD COLIMA | CUSCATLAN | SUCHITOTO | COLIMA |  | 283082.84 | -17919.86 | 265162.98 | SALAZAR ROMERO, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 0 | 2010 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202423 | SUPERVISIÓN DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD COLIMA | CUSCATLAN | SUCHITOTO | COLIMA |  | 31639.91 | 0 | 31639.92 |  | DESARROLLOS CIVILES, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 195 | 0 | 2010 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202493 | SUPERVISION AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL FRANCO | CUSCATLAN | SUCHITOTO | MONTEPEQUE | EL FRANCO | 8353.65 | 0 | 5012.2 |  | SANCHEZ VELASQUEZ, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 20 | 81 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202492 | CONST.AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL FRANCO | CUSCATLAN | SUCHITOTO | MONTEPEQUE | S/N | 37216.52 | 615.19 | 18681.87 | DELFOS, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 20 | 81 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202441 | C.S AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIIDAD SAN FRANCISCO | CUSCATLAN | SUCHITOTO | SAN LUCAS |  | 49152.19 | 0 | 44236.96 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 0 | 205 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202781 | C.S. AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL TRAPICHE | CUSCATLAN | SUCHITOTO | SAN LUCAS |  | 60071.4 | 0 | 54064.26 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 0 | 319 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202442 | CONST. AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDAD | CUSCATLAN | SUCHITOTO | SAN LUCAS | S/N | 75365.01 | 0 | 46472.68 | MAQCO, S.A DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 0 | 205 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202443 | SUPERVISION AMPLIACION DE SIS. DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SAN FRANCISCO | CUSCATLAN | SUCHITOTO | SAN LUCAS | S/N | 15253.65 | 0 | 11440.24 |  | SANCHEZ VELASQUEZ, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 205 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202782 | CONST. AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNID | CUSCATLAN | SUCHITOTO | SAN LUCAS | S/N | 90565.31 | 7054.08 | 75420.36 | MAQCO, S.A DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 24 | 319 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202783 | SUPERVISION AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE COMUNIDAD EL TRAPICHE | CUSCATLAN | SUCHITOTO | SAN LUCAS | S/N | 15253.65 | 1535.25 | 9162.08 |  | SANCHEZ VELASQUEZ, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 21 | 319 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202491 | C.S. AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL FRANCO | CUSCATLAN | SUCHITOTO | SUCHITOTO |  | 23352.7 | 0 | 21017.43 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 0 | 81 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALKIS CASANDRA BOLENA SANCHEZ DE QUIJADA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
211890 | MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN CANTÓN AJULUCO | CUSCATLAN | TENANCINGO | AJULUCO |  | 130490.06 | -8896.76 | 121293.42 | LUIS MARIO PINEDA MARTINEZ |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 81 | 525 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211891 | FONDO DE CAJA CHICA PROYECTO 211890 MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS DE PROTE | CUSCATLAN | TENANCINGO | AJULUCO |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 525 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211893 | FONDO DE SUPERVISIÓN PROYECTO 211890 MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS DE PROT | CUSCATLAN | TENANCINGO | AJULUCO |  | 7899.95 | 0 | 7899.95 |  | JORGE YUDIS AMAYA PORTILLO | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 96 | 525 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236860 | RECONSTRUCCION DE PASO VIAL EN CANTON AJULUCO | CUSCATLAN | TENANCINGO | AJULUCO | VARIOS | 159428.53 | 0 | 159428.53 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 180 | 0 | 732 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236700 | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 280 METROS LINEALES DE CALLE PRINCIPAL DE CANTÓN COPALCHÁN | CUSCATLAN | TENANCINGO | COPALCHAN | VARIOS | 51820.8 | 0 | 0 | BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 300 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
245380 | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 200 MTS LINEALES DE CALLE PRINCIPAL EN CANTÓN CORRAL VIEJO | CUSCATLAN | TENANCINGO | CORRAL VIEJO | VARIOS CASERÍOS | 37045.73 | 0 | 0 | INVERSIONES ATLANTIC, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 1035 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215460 | FORMULACIÓN RECONSTRUCIÓN PUENTE VEHICULAR EN CANTON HUISILTEPEQUE | CUSCATLAN | TENANCINGO | HUISILTEPEQUE (HDA. NUEVA HUISILTEPEQUE) | VARIOS | 8545.9 | 0 | 8545.9 | CONSTRUCTORA ALEXANDER FAJARDO, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 3865 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
215770 | RECONSTRUCCIÓN CENTRO DE BIENESTAR INFANTIL-GUARDERÍA CASERÍO EL SITIO | CUSCATLAN | TENANCINGO | JIÑUCO | EL SITIO | 9200 | 0 | 9200 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 30 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
216010 | FORMULACIÓN RECONSTRUCCIÓN CENTRO ESCOLAR CANTON ROSARIO PERICO | CUSCATLAN | TENANCINGO | ROSARIO PERICO | VARIOS | 5357.44 | 0 | 5357.44 | ALVARO ALCIDES GUANDIQUE |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
216010 | FORMULACIÓN RECONSTRUCCIÓN CENTRO ESCOLAR CANTON ROSARIO PERICO | CUSCATLAN | TENANCINGO | ROSARIO PERICO | VARIOS | 5357.44 | 0 | 5357.44 | ALVARO ALCIDES GUANDIQUE |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
210250 | MEJORAMIENTO CALLE ACCESO DE CCEVS AL CE CTON ROSARIO TABLON | CUSCATLAN | TENANCINGO | ROSARIO TABLON | SAN JOSE EL SITIO | 127998.85 | -14588.39 | 113110.57 | LUIS MARIO PINEDA MARTINEZ |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 55 | 600 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
210251 | FONDO DE CAJA CHICA PROYECTO 210250 CALLE ACCESO AL CE ROSARIO TABLON | CUSCATLAN | TENANCINGO | ROSARIO TABLON | SAN JOSE EL SITIO | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 600 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
210253 | FONDO PARA SUPERVISION PROYECTO 210250 CALLE QUE CONDUCE A CE ROSARIO | CUSCATLAN | TENANCINGO | ROSARIO TABLON | SAN JOSE EL SITIO | 5139.54 | 0 | 5139.54 |  | JORGE YUDIS AMAYA PORTILLO | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 70 | 600 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
209870 | APOYO FAMILIAR 2009 EN TENANCINGO | CUSCATLAN | TENANCINGO | TENANCINGO | VARIOS | 47189.42 | 16471.44 | 63660.87 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 212 | 31 | 1540 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209872 | APOYO FAMILIAR 2010 EN TENANCINGO | CUSCATLAN | TENANCINGO | TENANCINGO | VARIOS | 47512.23 | 3871.37 | 51383.64 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 22 | 994 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209873 | APOYO FAMILIAR 2011 EN TENANCINGO | CUSCATLAN | TENANCINGO | TENANCINGO | VARIOS | 51661.46 | 9495.3 | 61156.79 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 933 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209874 | APOYO FAMILIAR 2012 EN TENANCINGO | CUSCATLAN | TENANCINGO | TENANCINGO | VARIOS | 41368.33 | 0 | 20684.15 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 0 | 945 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
236580 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CANTONES Y CASERIOS DE TENANCINGO | CUSCATLAN | TENANCINGO | TENANCINGO | VARIOS | 126135.7 | 0 | 126135.7 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 201 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GLENDA YAMILET MOLINA ROQUE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
210930 | MEJORAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO DE MERLIOT | LA LIBERTAD | ANTIGUO CUSCATLAN | ANTIGUO CUSCATLAN |  | 234643.32 | 0 | 234643.32 | COTO ESCOBAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | 914-FANTEL-INTERESES II | 90 | 0 | 15564 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
211600 | REMODELACION PLAZA LIBERTAD DE EXPRESION | LA LIBERTAD | ANTIGUO CUSCATLAN | SANTA ELENA (ABSORBIDO POR A.U.) |  | 51164.51 | 0 | 51164.5 | TALLER INTERNACIONAL, ARQUITECTURA Y DESIGN, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. | 914-FANTEL-INTERESES II | 75 | 0 | 5000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
200220 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN CHILTIUPAN 2008 | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN |  | 7213.92 | 2404.64 | 9618.56 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 1520 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
212230 | AMPLIACION Y MEJORA ELECTRIFICACIÓN CASERÍO EL CAMPO BARRIO SAN MARCOS | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN | EL CAMPO | 20525.02 | 0 | 25444.72 | OSCAR MARCIAL GUEVARA MORAZAN |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 90 | 0 | 103 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
201021 | APOYO FAMILIAR 2009 CHILTIUPAN | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN | VARIOS | 91267.42 | 6351.29 | 97618.72 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 373 | 28 | 1520 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201022 | APOYO FAMILIAR 2010 CHILTIUPAN | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN | VARIOS | 60901.24 | 6090.12 | 66991.38 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 27 | 1484 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201023 | APOYO FAMILIAR 2011 CHILTIUPAN | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN | VARIOS | 62529 | 1107.13 | 63636.14 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 1484 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201024 | APOYO FAMILIAR 2012 CHILTIUPAN | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN | VARIOS | 71452.94 | 4597.4 | 46758.8 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 1302 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
244310 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS A CANTÓN CUERVO ABAJO Y A CASERÍO EL AMATE | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CUERVO ABAJO | VARIOS | 8002.22 | 0 | 8002.22 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 12 | 0 | 923 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
210590 | ELECTRIFICACIÓN EN CANTÓN EL REGADILLO, CHILTIUPAN | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | EL REGADILLO | VARIOS | 187325.2 | 0 | 187325.2 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 60 | 60 | 1100 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243900 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTÓN EL ZONTE | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | EL ZONTE | VARIOS | 6768.72 | 0 | 6768.72 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 20 | 0 | 1200 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215140 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CANTON SANTA MARTA | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | SANTA MARTA | SANTA MARTA | 84201.98 | 0 | 84201.98 | OSCAR MARCIAL GUEVARA MORAZAN |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 120 | 0 | 214 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215130 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CASERIO SIBERIA SUR | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | SIBERIA | SIBERIA | 114106 | 0 | 114106 | CONSTRUCCIONES VILLATORO, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 120 | 0 | 218 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
216510 | REHABILITACION DE CALLE A CANTON SIBERIA | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | SIBERIA | VARIOS | 172375 | 0 | 172375 | TITO ROLANDO LOPEZ FIGUEROA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 0 | 420 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244320 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS A CASERÍO ZUNZACUAPA Y A CASERÍO SANTA MARTA | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | TAQUILLO | VARIOS | 7451.39 | 0 | 7451.39 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 15 | 0 | 428 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
247440 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, CIUDAD ARCE, 2DA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE |  | 76050 | -9000 | 67050 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 507 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
253540 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL CIUDAD ARCE 3ERA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE |  | 32500 | 0 | 32500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238600 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, CIUDAD ARCE, 1RA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | 45450 | -4500 | 40950 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 303 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
207820 | ELECTRIFICACION COMUNIDAD PEQUEÑA INGLATERRA II | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | COM. PEQUEÑA INGLATERRA II | 62347.37 | -10160.05 | 52187.31 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 250 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
233220 | GASTOS ADMINITRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL CIUDAD ARCE 1RA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | NO APLICA | 25000 | 0 | 25000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242480 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL -CIUDAD ARCE 2DA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | NO APLICA | 35000 | 0 | 35000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244350 | REHABILITACIÓN DE CALLE, BALASTADO Y LIMPIEZA HACIA CERRO DE PLATA Y COMUNIDAD LOS PRÓCERES, CIUDAD ARCE | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | VARIOS | 4045.57 | 0 | 4045.57 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 20 | 17 | 320 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244600 | REHABILITACIÓN DE CALLES DE ACCESO A COLONIA SAN CARLOS Y DE ACCESO A CANTÓN LAS COSTAS | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | VARIOS | 6045.89 | 0 | 6045.89 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 12 | 17 | 450 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244620 | REHABILITACIÓN CALLE COMUNIDAD EL CAULOTE Y CANTÓN EL TINTERAL, MUNICIPIO DE CIUDAD ARCE | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | VARIOS | 5484.1 | 0 | 5484.1 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 15 | 17 | 900 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233190 | TMC. MANTENIMIENTO DE MIS COMUNIDADES LOTIFICACION LA ESPERANZA,LOTIFICACION CEIBA I Y II, LOS INDIOS CANTON SAN ANTONIO ABAD | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | LA ESPERANZA | CANTON SAN ANTONIO ABAD | 24000 | -8700 | 15300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233170 | TMC. MANTENIMIENTO DE MI COMUNIDAD, NUEVA ESPERANZA | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | LA ESPERANZA | NVA ESPERANZA | 24000 | -4100 | 20200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233040 | TCM.MEJORANDO MI COMUNIDAD, EL CAULOTE, LA REFORMA | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | LA REFORMA | EL CAULOTE | 24000 | -14200 | 9900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233080 | TMC. MEJORANDO MI COMUNIDAD SECTOR 4 PEQUEÑA INGLATERRA | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SANTA LUCIA | CANTON SANTA LUCIA , COMUNIDAD PEQUEÑA INGLAT | 24000 | -5900 | 18100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233110 | TMC. MEJORANDO MI COMUNIDAD, SECTOR 3, PEQUEÑA INGLATERRA | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SANTA LUCIA | PEQUEÑA INGLATERRA | 24000 | -7800 | 16400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242280 | TMC MEJORAMIENTO DE DRENAJES EN CALLE EL CALVARIO, CALLE AL TANQUE Y CALLE S/N | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SANTA ROSA |  | 24000 | 1500 | 25500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242290 | TMC MEJORAMIENTO DE DRENAJES EN CALLE LOS TAXISTAS | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SANTA ROSA |  | 24000 | 3700 | 27700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242300 | TMC MEJORAMIENTO DE DRENAJES EN PASAJES ADALBERTO,GALDAMEZ Y PASAJE DE LA COMUNIDAD EL CAFETALITO | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SANTA ROSA |  | 24000 | -4100 | 19900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242310 | TMC MEJORAMIENTO DE DRENAJES EN CALLE Y PASAJES COMUNIDAD EL CAFETALITO | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SANTA ROSA |  | 24000 | -11700 | 12300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242320 | TMC MEJORAMIENTO DE DRENAJES EN CALLE AL CENTRO | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SANTA ROSA |  | 24000 | 600 | 24600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242330 | TMC MEJORAMIENTO DE DRENAJES Y CONFORMACION DE CALLE EL CASTAÑO | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SANTA ROSA |  | 24000 | -7500 | 16500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242400 | TMC CONSTRUCCION DE CANALETA, CANCHAS DE LOTIFICACION EL COCAL | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SANTA ROSA |  | 24000 | -6700 | 17300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242410 | TMC MEJORAMIENTO DE DRENAJES EN LOTIFICACION BELLA VISTA | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SANTA ROSA |  | 24000 | -7000 | 17100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242420 | TMC MEJORAMIENTO DE DRENAJES EN COMUNIDAD LOS CONEJOS CANTON SAN ANDRES | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SANTA ROSA |  | 24000 | -7000 | 17100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242430 | TMC MEJORAMIENTO DE DRENAJES EN CALLE PRINCIPAL CANTON SAN ANDRES | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SANTA ROSA |  | 24000 | 1500 | 25500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242440 | TMC ADOQUINADO COMPLETO EN CALLE PRINCIPE DE PAZ | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SANTA ROSA |  | 24000 | -8500 | 15500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242450 | TMC MEJORANDO EL CAMINO DE MI ESCUELA COMUNIDAD EL CAFETALITO | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SANTA ROSA |  | 24000 | -4400 | 19800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242460 | TMC MEJORAMIENTO DE DRENAJES EN CALLE CALLEJAS CANTON SANTA LUCIA | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SANTA ROSA |  | 24000 | -1300 | 22700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242470 | TMC MEJORAMIENTO DE DRENAJES EN CALLE AL CENTRO Y 1ERA AV. SUR. | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SANTA ROSA |  | 24000 | 700 | 24700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233050 | TMC. MANTENIMIENTO DE MI COMUNIDAD, EL CHILAR | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SANTA ROSA | EL CHILAR | 24000 | 24900 | 49000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233070 | TCM. MEJORANDO MI CANCHA, CANTON VERACRUZ | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | VERACRUZ | CANTON VERACRUZ | 24000 | -7200 | 16800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233160 | TMC. MI COMUNIDAD SALUDABLE LOTIFICACION SAN JOSE ZAPOTITAN | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | ZAPOTITAN | CANTON ZAPOTITAN, LOTIFICACIÓN SAN JOSE | 24000 | -1600 | 22600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233150 | TMC. MI COMUNIDAD SALUDABLE LOTIFICACION SAN FRANCISCO ZAPOTITAN | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | ZAPOTITAN | LOTIFICACION SAN FRANCISCO | 24000 | -11800 | 12200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244610 | REHABILITACIÓN DE CALLE HACIA LOS PILASTRONES HASTA CANTÓN ZAPOTITAN Y DE CALLE DESDE CANTÓN LA JOYITA | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | ZAPOTITAN | VARIOS | 9035.71 | 0 | 9035.71 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 15 | 17 | 1125 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236560 | TMC EMBELLECIENDO NUESTRAS COMUNIDADES 1 | LA LIBERTAD | COLON | BOTONCILLAL | EL PITAL | 21000 | 4700 | 25800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242940 | TMC SEÑALIZANDO LA NOMENCLATURA DE COLON | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | 30000 | 0 | 25600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 215 CON VISITA DE CAMPO EN PROCESO DE EVALUACION | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243150 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL -COLON 2DA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | 20000 | 0 | 20000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243220 | TMC EMBELLECIENDO MI COMUNIDAD GRANADOS | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | 30000 | 0 | 20300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 215 CON VISITA DE CAMPO EN PROCESO DE EVALUACION | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243240 | TMC EMBELLECIENDO MI COMUNIDAD NUEVOS HORIZONTES | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | 30000 | 0 | 20100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 215 CON VISITA DE CAMPO EN PROCESO DE EVALUACION | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243250 | TMC EMBELLECIENDO MI COMUNIDAD 7 DE MARZO, CANTON LAS MORAS | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | 30000 | 0 | 1400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 215 CON VISITA DE CAMPO EN PROCESO DE EVALUACION | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243260 | TMC EMBELLECIENDO MI COMUNIDAD SANTA ANITA | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | 30000 | 0 | 19700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 215 CON VISITA DE CAMPO EN PROCESO DE EVALUACION | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243270 | TMC EMBELLECIENDO MI COMUNIDAD NOMBRE DE DIOS | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | 30000 | 0 | 1600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 215 CON VISITA DE CAMPO EN PROCESO DE EVALUACION | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243300 | TMC EMBELLECIENDO MI COMUNIDAD VILLA MADRID | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | 30000 | 0 | 23500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 215 CON VISITA DE CAMPO EN PROCESO DE EVALUACION | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243320 | TMC DANDO COLOR A COLON | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | 30000 | 0 | 21600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 215 CON VISITA DE CAMPO EN PROCESO DE EVALUACION | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243330 | TMC DANDO COLOR A COLON AUP ALICONZA | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | 30000 | 0 | 17100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 215 CON VISITA DE CAMPO EN PROCESO DE EVALUACION | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243340 | TMC ALFABETIZANDO A MI COMUNIDAD, VILLA MADRID | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | 30000 | 0 | 24200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 215 CON VISITA DE CAMPO EN PROCESO DE EVALUACION | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
247610 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, COLON, 2DA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | 45750 | -3750 | 42000 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 305 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
255410 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL COLON, 3ERA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | 30000 | 0 | 19800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244440 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, COLON, 1RA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | COLON | COLON | COLON | 13200 | -1350 | 11850 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 88 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236610 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL COLON 1RA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | COLON | COLON | NO APLICA | 5000 | 0 | 5000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236570 | TMC EMBELLECIENDO NUESTRAS COMUNIDADES 2 | LA LIBERTAD | COLON | ENTRE RIOS | EL PITAL | 21000 | 2900 | 24200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236600 | TMC MEJORANDO MIS CALLES | LA LIBERTAD | COLON | ENTRE RIOS | EL PITAL | 22200 | -21800 | 400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200200 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN COMASAGUA 2008 | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA |  | 4644.99 | 1548.33 | 6193.32 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 1693 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201010 | APOYO FAMILIAR 2008 COMASAGUA | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA | VARIOS | 65263.48 | 0 | 65263.47 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 210 | 0 | 1693 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201011 | APOYO FAMILIAR 2009 COMASAGUA | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA | VARIOS | 89866.35 | 6985.13 | 96851.53 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 356 | 30 | 1693 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201012 | APOYO FAMILIAR 2010 COMASAGUA | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA | VARIOS | 66450.44 | 6645.04 | 73095.49 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 27 | 1758 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201013 | APOYO FAMILIAR 2011 COMASAGUA | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA | VARIOS | 74699 | 1238.14 | 75937.11 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 1758 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201014 | APOYO FAMILIAR 2012 COMASAGUA | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA | VARIOS | 79171.27 | 4706.27 | 51809.68 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 1561 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
243580 | SUMINISTRO DE TINACOS PARA ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA | VARIOS | 5065.45 | 0 | 5065.45 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 5 | 0 | 4500 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243800 | REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL HACIA ESTACIÓN DE BOMBEO RÍO EL REFUGIO | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA | VARIOS | 5678.5 | 0 | 5678.5 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 12 | 0 | 6750 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
245540 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARES EN CASERÍOS DE COMASAGUA | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA | VARIOS CASERÍOS | 67725.14 | 0 | 0 | CORONADO ANTONIO QUINTANILLA RUIZ |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 239 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212024 | FORM DE PROY 212020 SIST FOTOVOLTAICOS DOMICIL EN CRIOS DE COMASAGUA | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA | ZACATALES, LA LIMA Y LA LOMA | 1740.93 | 0 | 1740.93 | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 300 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
212020 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN CASERIOS COMASAGUA | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA | ZACATALES, LA LIMA, LA LOMA | 112560.11 | 0 | 112560.11 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 120 | 0 | 300 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211770 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE COMASAGUA A CANTÓN EL CONACASTE | LA LIBERTAD | COMASAGUA | EL CONACASTE |  | 58419.77 | 0 | 58119.88 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 1710 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211771 | FONDO DE CAJA CHICA PROYECTO 211770 MEJORAMIENTO CALLE DE COMASAGUA A | LA LIBERTAD | COMASAGUA | EL CONACASTE |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 1000 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211773 | SUPERVISIÓN PROYECTO 211770 MEJORAMIENTO DE CALLE DE COMASA A CTÓN CON | LA LIBERTAD | COMASAGUA | EL CONACASTE |  | 3500 | 0 | 3500 |  | G. M. INVERSIONES, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 1710 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211774 | FORMULACIÓN DE PROYECTO 211770 MEJORAMIENTO DE CALLE DE COMASAGUA A CT | LA LIBERTAD | COMASAGUA | EL CONACASTE |  | 3000 | 0 | 3000 | ALPHA INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 45 | 0 | 1710 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
215050 | ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD ARCO IRIS DE ESPAÑA | LA LIBERTAD | COMASAGUA | EL CONACASTE | ARCO IRIS DE ESPAÑA | 16469.46 | 0 | 16469.46 | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 30 | 35 | 154 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244520 | REHABILITACIÓN CAMINO DEL CASERÍO EL CACIQUE A EL TRONCONAL | LA LIBERTAD | COMASAGUA | EL CONACASTE | EL CACIQUE | 2235.72 | 0 | 2235.72 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 24 | 0 | 225 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
250040 | MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL FARO | LA LIBERTAD | COMASAGUA | EL FARO |  | 157398.4 | 0 | 103882.94 | DIEGO RENE MEJIA FIGUEROA |  | 234-KFW CONVENIO IV | 105 | 0 | 248 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
250041 | CAJA CHICA PROYECTO 250040 MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL FARO | LA LIBERTAD | COMASAGUA | EL FARO |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
250043 | SUPERVISIÓN PROYECTO 250040 MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL FARO | LA LIBERTAD | COMASAGUA | EL FARO |  | 7350 | 0 | 3675 |  | RCC INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 105 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211780 | MEJORAMIENTO DE CAMINO DE CUESTA LA SIRENA A PORTON CANTÓN EL ROSARIO | LA LIBERTAD | COMASAGUA | EL MATAZANO |  | 78277.16 | 0 | 77977.27 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 2450 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211781 | FONDO DE CAJA CHICA PROYECTO 211780 MEJORAMIENTO ACCESO CUESTA LA SIRE | LA LIBERTAD | COMASAGUA | EL MATAZANO |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 1818 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211783 | SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 211780 MEJORAMIENTO DE CAMINO DE CUESTA LA S | LA LIBERTAD | COMASAGUA | EL MATAZANO |  | 3500 | 0 | 3500 |  | RAMON SOMOZA ARQUITECTO, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 2450 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211784 | FORMULACIÓN DE PROYECTO 211780 MEJORAMIENTO ACCESO DE CUESTA LA SIRENA | LA LIBERTAD | COMASAGUA | EL MATAZANO |  | 2981.77 | 0 | 2981.77 | ALPHA INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 45 | 0 | 2450 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
237030 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A CASERÍO 3 DE MAYO, CANTÓN EL MATAZANO, MUNICIPIO COMASAGUA, LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | COMASAGUA | EL MATAZANO |  | 311916.33 | 0 | 311916.33 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 180 | 45 | 542 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237031 | CAJA CHICA PARA PROYECTO 237030 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A CASERÍO 3 DE MAYO, CANTÓN EL MATAZANO, MUNICIPIO DE COMASAGUA, LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | COMASAGUA | EL MATAZANO |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237033 | SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 237030 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A CASRÍO 3 DE MAYO, CANTÓN EL MATAZANO, MUNICIPIO COMASAGUA, LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | COMASAGUA | EL MATAZANO |  | 20000 | 0 | 20000 |  | MERINO CISNEROS, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226310 | MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR SAN JOSE GUADALUPE, COMASAGUA | LA LIBERTAD | COMASAGUA | EL PEÑON | GUADALUPE | 126515.19 | 3820.93 | 130336.12 | FOUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 53 | 180 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211760 | CONSTRUCCION DE AULA EN CENTRO ESCOLAR EL SITIO, CANTON LA SHILA | LA LIBERTAD | COMASAGUA | LA SHILA |  | 42384.55 | 0 | 42084.66 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 5 | 154 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211761 | FONDO DE CAJA CHICA PROYECTO 211760 CONST DE AULA C.E. EL SITIO | LA LIBERTAD | COMASAGUA | LA SHILA |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 156 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211763 | CONSTRUCCION DE AULA EN CENTRO ESCOLAR EL SITIO, CANTON LA SHILA | LA LIBERTAD | COMASAGUA | LA SHILA |  | 2500 | 0 | 2500 |  | INVERSIONES SINAI, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 60 | 35 | 154 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211764 | FORMULACIÓN DE PROYECTO 211760 CONST AULA C.E. EL SITIO COMASAGUA | LA LIBERTAD | COMASAGUA | LA SHILA |  | 1844.7 | 0 | 1844.7 | CONSTRUCCION, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 45 | 0 | 164 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
252150 | MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN LA SHILA | LA LIBERTAD | COMASAGUA | LA SHILA |  | 126353.33 | 0 | 83393.2 | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 201 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
252151 | CAJA CHICA PROYECTO 252150 MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN LA SHILA | LA LIBERTAD | COMASAGUA | LA SHILA |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
252153 | SUPERVISION PROYECTO 252150 MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN LA SHILA | LA LIBERTAD | COMASAGUA | LA SHILA |  | 6000 | 0 | 3000 |  | MERINO CISNEROS, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243890 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE HUIZUCAR A MUNICIPIO DE SAN JOSÉ VILLANUEVA | LA LIBERTAD | HUIZUCAR | AMAQUILCO | VARIOS | 1916.01 | 0 | 1916.01 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 8 | 0 | 2250 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236800 | ELECTRIFICACION CASERIO SANTA MARTA | LA LIBERTAD | HUIZUCAR | HUIZUCAR | SANTA MARTA Y OTROS CASERIOS | 126027.97 | 0 | 0 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 120 | 0 | 310 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
242600 | CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CANTÓN NAZARETH- ETAPA II | LA LIBERTAD | HUIZUCAR | NAZARETH | VARIOS CASERÍOS | 130000.66 | 0 | 0 | TOBAR, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 1377 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239850 | REHABILITACIÓN DE CALLE HACIA CASERÍO NUEVO AMANECER, CANTÓN SAN JUAN BUENAVISTA, CON EMPEDARADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA | LA LIBERTAD | HUIZUCAR | SAN JUAN BUENA VISTA |  | 14841.21 | 0 | 14841.21 |  | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 195 | 0 | 410 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
239851 | REHABILITACIÓN DE CALLE HACIA CASERÍO NUEVO AMANECER, CANTÓN SAN JUAN BUENAVISTA, CON EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA | LA LIBERTAD | HUIZUCAR | SAN JUAN BUENA VISTA |  | 282529.47 | 0 | 282529.47 | COMSEDI, S.A DE C.V. |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 120 | 25 | 410 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225870 | REHABILITACION CENTRO ESCOLAR CANTON SAN JUAN BUENA VISTA, HUIZUCAR | LA LIBERTAD | HUIZUCAR | SAN JUAN BUENA VISTA | VARIOS | 92585.45 | 0 | 92585.45 | CONSTRUCTORA TIKAL, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 180 | 0 | 1797 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225910 | REHABILITACION DE CENTRO ESCOLAR CANTON TILAPA, HUIZUCAR | LA LIBERTAD | HUIZUCAR | TILAPA | VARIOS | 141118.67 | 0 | 141118.67 | CONSTRUCTORA TIKAL, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 573 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
216520 | REHABILITACION DE CALLE A CASERIO 2 DE MAYO | LA LIBERTAD | JAYAQUE | JAYAQUE | 2 DE MAYO | 85399 | 0 | 85399 | FOUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 150 | 0 | 180 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214610 | ELECTRIFICACION CASERIO AZUCENA | LA LIBERTAD | JAYAQUE | JAYAQUE | AZUCENA | 11628.74 | 0 | 11628.74 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 120 | 0 | 100 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
243840 | REHABILITACIÓN DE CALLE A SANTA AMALIA, JAYAQUE. | LA LIBERTAD | JAYAQUE | JUAN HIGINIO O LA CUMBRE | VARIOS | 6725.97 | 0 | 6725.97 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 15 | 0 | 225 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243560 | REHABILITACIÓN DE CALLE ANTIGUA A CANTON LAS FLORES | LA LIBERTAD | JAYAQUE | LAS FLORES | VARIOS | 5364.36 | 0 | 5364.36 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 30 | 0 | 450 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
246630 | EMPEDRADO, FRAGUADO Y CORDÓN CUNETA EN CALLE FRENTE A CLÍNICA. COLONIA LLANO VERDE. | LA LIBERTAD | JAYAQUE | LAS FLORES | VARIOS CASERÍOS | 52908.46 | 0 | 0 | FOUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 1435 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
216530 | REHABILITACIÓN DE CALLE CASERÍO LAS GRADITAS | LA LIBERTAD | JAYAQUE | LAS MINAS | LAS GRADITAS | 78958 | 0 | 78958 | JORGE SALVADOR YADA CORDOVA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 150 | 0 | 180 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243830 | REHABILITACIÓN DE CALLES A CASERÍO LA CEIBA Y CANTÓN MINAS | LA LIBERTAD | JAYAQUE | LAS MINAS | VARIOS | 6657.46 | 0 | 6657.46 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 30 | 0 | 600 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
199970 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN JICALAPA 2008 | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA |  | 4779.21 | 0 | 4779.21 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 1007 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CELINA MORAN CALDERON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
245610 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COLONIA HERMOSA PROVINCIA | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA |  | 252870.93 | 0 | 252870.93 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 30 | 432 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
245613 | SUPERVISIÓN PROYECTO 245610 INTRODUCC. DE AGUA POTABLE Y SANEAM. EN COLONIA HERMOSA PROVINCIA | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA |  | 12500 | 0 | 12500 |  | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 135 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200641 | APOYO FAMILIAR 2009 EN JICALAPA | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA | VARIOS | 79703.47 | 3911.26 | 83614.74 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 347 | 22 | 1007 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CELINA MORAN CALDERON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200642 | APOYO FAMILIAR 2010 EN JICALAPA | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA | VARIOS | 48416.57 | 4841.66 | 53258.2 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 27 | 932 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CELINA MORAN CALDERON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200643 | APOYO FAMILIAR 2011 EN JICALAPA | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA | VARIOS | 43115 | 807.5 | 43922.52 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 932 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CELINA MORAN CALDERON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200644 | APOYO FAMILIAR 2012 EN JICALAPA | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA | VARIOS | 40310.68 | 0 | 26379.28 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 809 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200645 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN JICALAPA | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA | VARIOS | 9269.44 | 0 | 6065.92 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 189 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200640 | APOYO FAMILIAR 2008 EN JICALAPA | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA | varios | 62487.27 | 0 | 62487.25 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER Y EL NI |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 1007 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CELINA MORAN CALDERON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
245360 | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO DE CALLE DE ACCESO A CANTÓN ARGENTINA | LA LIBERTAD | JICALAPA | LA ARGENTINA |  | 219987.12 | 0 | 219987.12 | CARVAS, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 120 | 15 | 1345 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215010 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA CONACASTERA, CANTON LA ARGENTINA | LA LIBERTAD | JICALAPA | LA ARGENTINA | LA CONACASTERA | 40726.92 | 0 | 40726.92 | GUEVARA RIVERA,CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULI |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 82 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
198061 | CONCRETEADO DE CALLE EN CASERIO METAYO, CANTON ARGENTINA | LA LIBERTAD | JICALAPA | LA ARGENTINA | METAYO | 28008 | 0 | 28347 | CONTRATISTA LOPEZ ELIAS, S.A. DE C.V. |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 75 | 0 | 430 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
216560 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO EL CARRIZO | LA LIBERTAD | JICALAPA | LA PERLA | EL CARRIZO | 143596.02 | 0 | 143596.02 | OSCAR MARCIAL GUEVARA MORAZAN |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 215 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239390 | ELECTRIFICACION EN COLONIA HERMOSA PROVINCIA, CANTON LA PERLA | LA LIBERTAD | JICALAPA | LA PERLA | HERMOSA PROVIDENCIA Y LAS ALTOS | 51527.51 | 0 | 51527.51 | GUEVARA RIVERA,CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULI |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 60 | 0 | 120 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215000 | ELECTRIFICACION EN CASERIO JOYA GRANDE Y EL RINCON, CANTON LA PERLA | LA LIBERTAD | JICALAPA | LA PERLA | JOYA GRANDE Y EL RINCON | 91896.55 | 0 | 91896.55 | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 75 | 0 | 121 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215780 | RECONSTRUCIÓN DE PASARELA PEATONAL SOBRE RIO LA PERLA | LA LIBERTAD | JICALAPA | LA PERLA | LA PEDRERA | 95759.53 | 0 | 95759.53 | TITO ROLANDO LOPEZ FIGUEROA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 53 | 368 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
197710 | CONCRETEADO CALLE PRINCIPAL, CASERIO LA PLAYA, CANTON LA PERLA | LA LIBERTAD | JICALAPA | LA PERLA | LA PLAYA | 130771.75 | 0 | 258200.67 | MARTINEZ ZUNIGA, ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | 120 | 250 | 1200 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
217390 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LAS LOMAS | LA LIBERTAD | JICALAPA | LA PERLA | LAS LOMAS | 24696.7 | 0 | 24696.7 | GUEVARA RIVERA,CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULI |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 45 | 0 | 72 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234650 | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE CASERIO LOS ALTOS | LA LIBERTAD | JICALAPA | LA PERLA | LOS ALTOS | 14600.02 | 0 | 14600.02 | GUEVARA RIVERA,CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULI |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 60 | 104 | 20 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
208690 | REPARACION DE CALLE COSTADO PTE CASERIO PIEDRA VIVA, CTON LA PERLA | LA LIBERTAD | JICALAPA | LA PERLA | PIEDRA VIVA | 25127.46 | 0 | 29135.58 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 210 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219500 | REHABILITACIÓN EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA C. PRINCIPAL COL. HERMOSA PROVINCIA | LA LIBERTAD | JICALAPA | LA PERLA | VARIOS | 190749.87 | 0 | 190749.87 | TITO ROLANDO LOPEZ FIGUEROA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 500 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
245680 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE ACCESO PEATONAL Y CIRCULACIÓN DE CARRETAS AL COSTADO NORTE DEL RIO TIHUAPA | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | CANGREJERA | VARIOS | 2035.06 | 0 | 2035.06 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 30 | 0 | 423 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212660 | RECONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y CANCHA, JUTE LA BOCANA, EL CIMA | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | EL CIMARRON | EL JUTE | 38213.99 | 0 | 38213.99 | INVERSIONES EN BIENES RAICES CONSTRUCCION Y TERRACERIA, SA |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 45 | 0 | 314 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218500 | TMC. SANEANDO LAS QUEBADAS Y RIOS DEL PUERTO DE LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | EL MAJAHUAL | COMUNIDADES MELARA,MONTEMAR Y CANGREJERA | 24000 | -7200 | 20400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
217530 | OBRAS DE MITIGACION EN COMUNIDAD SAN ANTONIO, EL MAJAHUAL | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | EL MAJAHUAL | VARIOS | 97751.09 | 0 | 97751.09 | BONILLA GOMEZ INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 69 | 50 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212680 | REPARACION Y CONSTRUCCIÓN MURO CONTENCIÓN EN COMUNIDAD CHILAMA BOCANA | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | CHILAMA BOCANA | 43197.37 | 4362.44 | 47559.81 | INVERSIONES EN BIENES RAICES CONSTRUCCION Y TERRACERIA, SA |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 60 | 0 | 200 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212720 | CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN COMUNIDAD CHILAMA 1 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | COMUNIDAD CHILAMA 1 | 56190.68 | 0 | 56040.87 | INVERSIONES EN BIENES RAICES CONSTRUCCION Y TERRACERIA, SA |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 60 | 0 | 360 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240640 | TMC CONSTRUYENDO HUERTOS CASEROS EN MI MUNICIPIO | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | COMUNIDAD EL CHARCON | 30000 | -6500 | 23500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212670 | AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD MELARA, LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | COMUNIDAD MELARA | 235915.86 | 0 | 235915.86 | IRRIPOZOS, S.A. DE C.V. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 90 | 0 | 750 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240670 | TMC PODA Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS COMUNALES | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | DESDE CANGREJERA HASTA EL MAJAHUAL | 30000 | -10300 | 19700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240660 | TMC LIMPIANDO MI COMUNIDAD Y SOLIDARIZANDOME CON MI MUNICIPIO #2 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | DESDE CANGREJERA HASTA SAN DIEGO. | 30000 | -9400 | 20600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240650 | TMC AYUDANDO A CONSTRUIR OBRAS EN LAS COMUNIDADES DE MI MUNICIPIO #2 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | DESDE LAS FLORES HASTA PLAYA EL MAJAHUAL | 30000 | -7600 | 22600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240610 | TMC AYUDANDO A CONSTRUIR OBRAS EN LAS COMUNIDADES DE MI MUNICIPIO #1 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | DESDE SAN DIEGO HASTA CANGREJERA | 30000 | 800 | 30900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240620 | TMC AMPLIACION DE VIVERO Y HACIENDO COMPOSTAJE. | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | EL CAOBA | 30000 | -8200 | 21800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
217510 | OBRAS DE MITIGACION EN COMUNIDAD LA ESPERANZA, LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | EL JUTE | 237281.59 | 0 | 237281.59 | DOUGLAS ALBERTO TORRES |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 100 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
217520 | OBRAS DE MITIGACION EN COMUNIDAD GALLO SOLO, LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | EL JUTE | 245000 | 0 | 245000 | DOUGLAS ALBERTO TORRES |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 150 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240470 | TMC EMBELLECIENDO MIS PLAYAS. EL MAJAHUAL, SAN BLAS, EL COCAL, PEÑA BLANCA, CONCHALÍO, LA PAZ, EL OBISPO, LAS FLORES | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | EL MAJAHUAL, SAN BLAS, EL COCAL, PEÑA BLANCA, | 30000 | -15900 | 14100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234920 | CAPACITACION PATI USAID, LA LIBERTAD, 1RA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 82815.44 | 0 | 68341.06 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 1800 | 0 | 452 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240350 | TMC PINTEMOS MURALES EN EL PUERTO DE LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 30000 | -12400 | 17600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240410 | TMC EXPRESANDONOS CON LA DANZA Y EL TEATRO | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 30000 | -16400 | 13600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240430 | TMC LIMPIANDO MIS COMUNIDADES EN LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 30000 | -5400 | 24600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240460 | TMC SANEANDO MIS BOCANAS Y MANGLARES | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 30000 | -2400 | 27600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240480 | TMC CARPINTERO DE MI CIUDAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 30000 | -6800 | 23300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240630 | TMC EXPRESANDONOS CON LA DANZA Y EL ARTE | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 30000 | -15400 | 14600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242200 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID LA LIBERTAD 3RA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 35000 | 0 | 35000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 45 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
249770 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID LA LIBERTAD 4TA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 42500 | 0 | 42500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RHINA DINORA FLORES NAVAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218670 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI - LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | NO APLICA | 37500 | 0 | 37500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 275 | 0 | 600 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234260 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAIDLA LIBERTAD 2DA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | NO APLICA | 35000 | 0 | 35000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234170 | TMC PINTANDO DE COLORES EL PUERTO DE LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | PUERTO DE LA LIBERTAD | 30000 | -8400 | 21600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234230 | TMC REFORESTANDO MI MUNICIPIO | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | PUERTO DE LA LIBERTAD | 30000 | -3200 | 26800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234250 | TMC SANEANDO LAS PLAYAS 2 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | PUERTO DE LA LIBERTAD, LA LIBERTAD | 30000 | -9600 | 20500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218490 | TMC. VISITA EL PUERTO DE LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | TODO EL MUNICIPIO | 24000 | -7200 | 15200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218540 | TMC. PINTANDO DE COLORES EL PUERTO DE LA LLIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | TODO EL MUNICIPIO | 24000 | -7200 | 22500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218550 | TMC. LIMPIANDO EL PUERTO DE LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | TODO EL MUNICIPIO | 24000 | -7200 | 12800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218560 | TMC. LIMPIANDO EL PUERTO DE LA LIBERTAD-2 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | TODO EL MUNICIPIO | 24000 | -7200 | 14900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218570 | TMC. SENSIBILIZANDO EN MEDIO AMBIENTE A LA POBLACION DEL PUERTO DE LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | TODO EL MUNICIPIO | 24000 | -7200 | 18400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218630 | TMC. AYUDANDO A CONSTRUIR OBRAS EN MI MUNICIPIO | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | TODO EL MUNICIPIO | 24000 | -7200 | 14100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218640 | TMC. AYUDANDO A CONSTRUIR OBRAS EN MI MUNICIPIO-2 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | TODO EL MUNICIPIO | 24000 | -7200 | 13200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218660 | TMC. CORTA,PODA Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES-2 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | TODO EL MUNICIPIO | 24000 | -10900 | 16800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218650 | TMC. CORTA, PODA Y MATENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | TODO MUNICIPIO | 24000 | -11400 | 17900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240450 | TMC RESCATANDO MIS PLAYAS, TICUIZIAPA, SAN DIEGO, EL AMATAL, TECOLUCA, BOCAPOSA, LOS PINOS | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | VARIAS PLAYAS | 30000 | -2800 | 27200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234120 | TMC CONSTRUYENDO HUERTOS CASEROS EN MI MUNICIPIO | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | VARIOS | 30000 | -7400 | 22700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234130 | TMC SANEANDO BOCANAS Y FORTALECIENDO LOS MANGLARES DE MI MUNICIPIO | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | VARIOS | 30000 | -9600 | 20400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234140 | TMC PODA Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | VARIOS | 30000 | -3500 | 26500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234150 | TMC LIMPIANDO MI COMUNIDAD Y SOLIDARIZANDOME CON MI MUNICIPIO 1 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | VARIOS | 30000 | -2300 | 27700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234160 | TMC LIMPIANDO MI COMUNIDAD Y SOLIDARIZANDOME CON MI MUNICIPIO 2 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | VARIOS | 30000 | -6100 | 24000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234190 | TMC PINTANDO DE COLORES LAS PLAYAS | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | VARIOS | 30000 | -8500 | 21600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234200 | TMC CONSTRUYENDO OBRAS EN LAS COMUNIDADES DE MI MUNICIPIO 1 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | VARIOS | 30000 | -9100 | 20900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234210 | TMC CONSTRUYENDO OBRAS EN LAS COMUNIDADES DE MI MUNICIPIO 2 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | VARIOS | 30000 | -8200 | 21800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234220 | TMC CONSTRUYENDO OBRAS EN LAS COMUNIDADES DE MI MUNICIPIO 3 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | VARIOS | 30000 | -1900 | 28300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234240 | TMC SANEANDO LAS PLAYAS 1 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | VARIOS | 30000 | -6100 | 23900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234010 | TMC AMPLIACION DE VIVERO Y HACIENDO COMPOSTAJE PARA MI MUNICIPIO | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | MELARA | EL CAOBA | 24000 | 600 | 24600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218470 | TMC. CONSTRUYENDO UN VIVERO Y HACIENDO COMPOSTAJE PARA MI MUNICIPIO | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | MELARA | RIO CHILAMA,RIO HUIZA,RIO TIHUAPA | 24000 | -7200 | 20600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
216970 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN NUEVO ASENTAMIENTO COMUNIDAD CAOBA | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | MELARA | VARIOS | 61093.71 | 0 | 61093.71 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 500 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212800 | FORMULACION DE MEJORAS AL CENTRO ESCOLAR APOLONIO MORALES | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | SAN DIEGO | APOLONIO MORALES | 2953.2 | -2214.9 | 738.3 | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
218510 | TMC. SANEANDO LAS QUEBADAS Y RIOS DEL PUERTO DE LA LIBERTAD-2 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | SAN DIEGO | EL MAJAHUAL,COMASAGUA,CHILAMA,LADANTA | 24000 | -7200 | 14900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218520 | TMC. SANEANDO LAS PLAYAS DEL PUERTO DE LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | SAN DIEGO | EL MAJAHUAL,SAN BLAS,EL COCAL,CONCHALIO II | 24000 | -7200 | 11700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218530 | TMC. SANEANDO LAS PLAYAS DEL PUERTO DE LA LIBERTAD-2 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | SAN DIEGO | EL MAJAHUAL,SANBLAS,EL COCAL,EL CONCHALIO II | 24000 | -7200 | 17900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212740 | RECONSTRUCCION DE CALLE LA AGUJITA, COMUNIDAD SAN DIEGO | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | SAN DIEGO | LA AGUJITA | 11256.8 | 0 | 11256.8 | INVERSIONES EN BIENES RAICES CONSTRUCCION Y TERRACERIA, SA |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 30 | 0 | 600 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215270 | FORMULACION RECONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR PLAYA SAN DIEGO | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | SAN DIEGO | PLAYA SAN DIEGO | 2997.63 | 0 | 2997.63 | TITO RAUL EUGENIO ALVARENGA SERRANO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
245620 | PAVIMENTO ASFALTICO, ARRIATE CENTRAL Y OBRAS DE DRENAJE DE BOULEVARD CONCHALIO | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | SAN RAFAEL | COMUNIDAD CONCHALÍO | 368540.84 | 0 | 0 | TOBAR, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 150 | 0 | 1435 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218480 | TMC. CONSTRUYENDO UN VIVERO Y HACIENDO COMPOSTAJE PARA MI MUNICIPIO-2 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | SANTA CRUZ | RIO CHILAMA,RIO HUIZA,RIO TIHUAPA | 24000 | -7200 | 15100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212650 | PUENTE SAN ANTONIO QUE CONECTA CRIOS EL SALAMO Y LAS MESAS, LA LIBERTA | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | TEPEAGUA | EL SALAMO Y LAS MESAS | 12091.3 | 0 | 12091.3 | INVERSIONES EN BIENES RAICES CONSTRUCCION Y TERRACERIA, SA |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 30 | 0 | 1280 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212690 | RECONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD LA ESPERANZA | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | TEPEAGUA | LA ESPERANZA | 40594.56 | 0 | 40594.56 | ARQUITECTOS E INGENIEROS INVERSIONISTAS, S.A. DE C.V. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 45 | 0 | 238 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
213670 | FORMULACION REPARACION CALLE COMUNIDAD LA ARENARA CTON TOLUCA | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | TOLUCA |  | 9983.94 | 0 | 9983.94 | RONAL ERNESTO PADILLA CAMBARA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 30 | 0 | 100 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213670 | FORMULACION REPARACION CALLE COMUNIDAD LA ARENARA CTON TOLUCA | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | TOLUCA |  | 9983.94 | 0 | 9983.94 | RONAL ERNESTO PADILLA CAMBARA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 30 | 0 | 100 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
210040 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | LA LIBERTAD | NUEVO CUSCATLAN | NUEVO CUSCATLAN | VILLA DE NUEVO CUSCATLÁN | 201018.26 | 26107.84 | 227126.1 | AGUILAR RAMIREZ PEREZ INGENIEROS, S.A DE C.V | N.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 914-FANTEL-INTERESES II | 90 | 30 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
239190 | TMC MEJORAMIENTO DE CALLLES Y PASAJES BOSQUES DE LAS MERCEDES | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | LAS MERCEDES | BOSQUES DE LAS MERCEDES | 30000 | 4000 | 34400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239460 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL,QUEZALTEPEQUE 2DA.CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE |  | 15000 | 0 | 15000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226040 | TMC CAMPAÑA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | LOT. BOSQUES DE LAS MERCEDES | 24000 | -9700 | 14300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226030 | TMC LIMPIANDO MI COMUNIDAD | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | LOT. SAN JOSE LIS IZOTES II | 24000 | -10100 | 13900 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226020 | TMC COMUNIDAD SALUDABLE | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | LOT. SAN JOSE LOS IZOTES I Y III | 24000 | -13200 | 10800 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226010 | TMC RECICLANDO EN MI COMUNIDAD | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | LOTIFICACION AQUINO | 24000 | 0 | 5300 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239170 | TMC SIRVIENDO A MI COMUNIDAD LOTIFICACIÓN AQUINO | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | LOTIFICACION AQUINO | 30000 | -2200 | 27800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225410 | TMC.MANTENIMIENTO DE CALLES VECINALES | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | LOTIFICACION LAS MARGARITA SECTOR 1 | 24000 | -6600 | 17400 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225420 | TMC.MANTENIMIENTO DE CALLES VECINALES | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | LOTIFICACION LAS MARGARITA SECTOR 2 | 24000 | -5300 | 18700 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239120 | TMC RECREANDO MI COMUNIDAD LAS MARGARITAS | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | LOTIFICACION LAS MARGARITAS | 30000 | 6500 | 36500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239110 | TMC EMBELLECIENDO MI COMUNIDAD LOS IZOTES | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | LOTIFICACION SAN JOSE LOS IZOTES | 30000 | 5100 | 35100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239130 | TMC MEJORANDO MI COMUNIDAD SANTA CRISTINA 1 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | LOTIFICACION SANTA CRISTINA 1 | 30000 | 1700 | 31700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225390 | TMC.SANEAMIENTO DE CALLES | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | LOTIFICACION SANTA CRISTINA 2 | 24000 | -6800 | 17200 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANGO |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239160 | TMC MEJORANDO MI COMUNIDAD LOTIFICACION SANTA CRISTINA 2 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | LOTIFICACION SANTA CRISTINA 2 | 30000 | -1700 | 28300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225400 | TMC.SANEAMIENTO DE CALLES | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | LOTIFICACION SANTA CRISTINA SECTOR 1 | 24000 | -10100 | 13900 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANGO |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226060 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL QUEZALTEPEQUE 1RA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | NO APLICA | 20000 | -2500 | 17500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238680 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, QUEZALTEPEQUE, 1RA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | 25650 | 0 | 25650 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 180 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
247550 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, QUEZALTEPEQUE, 2DA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | 51300 | -7950 | 43350 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 342 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243770 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE IMPELENCIA PARA RESTAURAR ABASTECIMIENTO AGUA A COMUNIDADES | LA LIBERTAD | SACACOYO | ATEOS | VARIOS | 4540.56 | 0 | 4540.56 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 7 | 0 | 1500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244130 | REHABILITACIÓN, DESALOJO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA EN PUENTE EL ZOPE Y CONFORMACIÓN DE BORDA | LA LIBERTAD | SACACOYO | ATEOS | VARIOS | 4147.83 | 0 | 4147.83 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 7 | 0 | 1175 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244290 | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN ATEOS | LA LIBERTAD | SACACOYO | ATEOS | VARIOS | 13479.09 | 0 | 13479.09 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 12 | 0 | 1500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244670 | REHABILITACIÓN DE CALLES EN COMUNIDAD VALLE DORADO, SACACOYO | LA LIBERTAD | SACACOYO | ATEOS | VARIOS | 7469.9 | 0 | 7469.9 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 16 | 0 | 1175 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
246060 | REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LOTIFICACIÓN LA ESTANCIA | LA LIBERTAD | SAN JOSE VILLANUEVA | SAN JOSE VILLANUEVA | VARIOS | 144518.82 | 0 | 110311.18 | B.G.A. INVERSIONES, S.A. DE C.V. | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 915-FONDOS FANTEL | 90 | 0 | 1200 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
244160 | REHABILITACIÓN DE CALLES A CANTÓN TULA Y AL GUAYABO | LA LIBERTAD | SAN JOSE VILLANUEVA | TULA | VARIOS | 5251.63 | 0 | 5251.63 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 15 | 0 | 3630 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243120 | TMC MANTENIMIENTO, CHAPEO DE CERCOS Y LIMPIEZA DE CUNETAS, DE CALLE EN COMUNIDAD EL PAPAYAL,, CANTON AGUA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | AGUA ESCONDIDA |  | 30000 | -1900 | 28100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233030 | TMC. CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN CALLE PRINCIPAL DEL CASERIO EL CHILAR | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | AGUA ESCONDIDA | CASERIO EL CHILAR, TEQUERA LOS SOSA, EL PERIQU | 24000 | -3900 | 20100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
245090 | REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL Y PASAJES DE LA COLONIA EL MILAGRO, CANTÓN AGUA ESCONDIDA | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | AGUA ESCONDIDA | VARIOS | 6970.92 | 0 | 6970.92 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 18 | 0 | 729 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243130 | TMC MANTENIMIENTO, CHAPEO DE CERCOS Y LIMPIEZA DE CUNETAS, DE CALLES EN COMUNIDAD BUENOS AIRES, CANTON CHANMICO, MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | CHANMICO |  | 30000 | -2200 | 27800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233020 | TMC. CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN CALLES PRINCIPALES DEL CASERIO CHANMICO | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | CHANMICO | CASERIO CHANMICO | 24000 | -2400 | 21700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243000 | TMC CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN CALLES PRINCIPALES DEL CASERIO CHANMICO, CANTON CHANMICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO. | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | CHANMICO | CHANMICO | 30000 | -300 | 29700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233130 | TMC. CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION EN CASERIO JABALINCITO | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | EL JABALI | COMUNIDAD CASERIO EL JABALINCITO | 24000 | -7300 | 16700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242910 | TMC CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION EN CASERIO EL JABALINCITO, CANTON EL JABALI DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO. | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | EL JABALI | EL JABALINCITO | 30000 | 200 | 30200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244190 | REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE, CASERÍO EL JABILONON | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | EL JABALI | EL JABILONON | 3365.32 | 0 | 3365.32 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 4 | 0 | 1350 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242880 | TMC MANTENIMIENTO, CHAPEO DE CERCOS Y LIMPIEZA DE CUNETAS, DE CALLE EN COMUNIDAD LAS DELICIAS, CANTON LAS DELICICAS, MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | LAS DELICIAS |  | 30000 | -4600 | 25400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242890 | TMC CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y LIMPIEZA EN GENERAL EN CALLES PRINCIPALES DEL CASERIO VALLE NUEVO, CANTON LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO. | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | LAS DELICIAS | VALLE NUEVO | 30000 | -2100 | 27900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
245010 | REHABILITACIÓN DE LOS PASAJES Y CALLES DE LAS COLONIAS MANZANITA, EL MILAGRO Y LAS PALMERAS, SECTOR LA ARENERA , CANTÓN LAS DELICIAS | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | LAS DELICIAS | VARIOS | 9010.73 | 0 | 9010.73 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 30 | 1 | 563 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243010 | TMC CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN LA FLORESTA SECTOR ORIENTE DE LA PLANADA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO. | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO |  | 30000 | -15400 | 14600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243020 | TMC ENGRAMADO DE CANCHA LAS VICTORIAS Y MANTENIMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES, LOTIFICACIION LAS VICTORIAS, BARRIO EL CALVARIO, CIUDAD DE SAN JUAN OPICO. | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO |  | 30000 | -7300 | 22700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243160 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL -SAN JUAN OPICO 2DA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO |  | 27500 | 0 | 27500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
249950 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SAN JUAN OPICO, 2DA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO |  | 74700 | -4500 | 70200 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 498 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
255420 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, SAN JUAN OPICO 3ERA CONVOCATORIA. | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO |  | 30000 | 0 | 19800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233090 | TMC. CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN CALLES PRINCIPALES DEL CASERIO SITIO GRANDE | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO | CASERIO SITIIO GRANDE CENTRO PARQE, CANTON SITIO G | 24000 | -11500 | 12500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233000 | TMC. CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN CALLES PRINCIPALES EN COLONIA BUENOS AIRES | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO | COLONIA BUENOS AIRES | 24000 | -4700 | 19300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233100 | TMC. CONSTRUCCION DE AREAS RECREATIVAS EN CASERIO EL NUEVO CONSUMIDERO CANTON CHANMICO | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO | COMUNIDAD CASERIO EL NUEVO CONSUMIDERO, CANTON CHA | 24000 | -9500 | 14500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233140 | TMC. CHAPODA DE CERCOS Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN 6 KM, EN CASERIO VALLE NUEVO | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO | COMUNIDAD CASERIO VALLE NUEVO | 24000 | -10300 | 13700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233060 | TMC. SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD NUEVO SITIO Y CASCO DE LA HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO | COMUNIDAD NUEVO SITIO Y CASCO DE LA HACIENDA | 24000 | -13900 | 10300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
232990 | TMC. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO DE ENTRADA PRINCIPAL A COLONIA EL ROSARIO | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO | EL ROSARIO | 22200 | -12200 | 10000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233010 | TMC. CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA LAS VICTORIAS | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO | LAS VICTORIAS | 24000 | -8500 | 15800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
232980 | TMC. CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA MICHELL | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO | MICHELL | 24000 | -8700 | 15300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233230 | GASTOS ADMINTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL SAN JUAN OPICO 1RA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO | NO APLICA | 27500 | 0 | 27500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238690 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SAN JUAN OPICO, 1RA CONVOCATORIA | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO | 46200 | -8250 | 37950 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 308 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243140 | TMC MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA COLONIA NUEVO SITIO, CANTON SITIO DEL NIÑO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SITIO DEL NIÑO |  | 30000 | -3600 | 26400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242900 | TMC CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN CALLES PRINCIPAL DEL CASERIO CANTON SITIO GRANDE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO. | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SITIO GRANDE | SITIO BRANDE | 30000 | -900 | 29100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244140 | REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE, CANTÓN SITIO GRANDE | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SITIO GRANDE | VARIOS | 10927.38 | 0 | 10927.36 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 6 | 0 | 675 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219320 | REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL DE CANTON EL JOCOTE, SAN MATIAS | LA LIBERTAD | SAN MATIAS | EL JOCOTE | VARIOS | 104486.43 | 0 | 104486.43 | DAVID ERNESTO AGUILAR GRIJALVA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 870 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236870 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CASERÍO EL RANCHO, CANTÓN SAN PEDRO LAS FLORES | LA LIBERTAD | SAN MATIAS | SAN PEDRO LAS FLORES | EL RANCHO | 138888.98 | 0 | 138888.98 | CONSTRUCCIONES VILLATORO, S.A. DE C.V. |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 120 | 20 | 510 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244170 | REHABILITACIÓN DE CALLE A CANTÓN SANTA ROSA | LA LIBERTAD | SAN MATIAS | SANTA ROSA | VARIOS | 2909.05 | 0 | 2909.05 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 12 | 0 | 1800 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
203640 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO NORTE AL CANTON CAMPANA | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | CAMPANA |  | 15820 | 0 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 12 | 1500 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203641 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO NORTE AL CANTON CAMPANA | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | CAMPANA |  | 6325.1 | 0 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 1500 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203642 | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO NORTE A CANTON CAMPANA | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | CAMPANA | CAMPANA | 187287.69 | 0 | 187287.69 | TOBAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 10 | 1418 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | EMERSON VLADIMIR ROQUE VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203643 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO AL CANTON CAMPANA | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | CAMPANA | CAMPANA | 7091.35 | -3397.85 | 0 |  | IVIS NOEMI DURAN MIRANDA | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 1418 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | EMERSON VLADIMIR ROQUE VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203600 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO AL CANTON EL TRANSITO | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | EL TRANSITO |  | 15820 | 0 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 12 | 961 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203601 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO AL CANTON EL TRANSITO | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | EL TRANSITO |  | 6291.5 | 0 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 961 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203602 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO AL CANTON EL TRANSITO | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | EL TRANSITO |  | 277123.14 | 7167.2 | 284290.33 | ASOCIO RC CONOCIV / PLARCO, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 29 | 961 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203603 | SUPERVISIÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO AL CANTÓN EL TRÁNSITO | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | EL TRANSITO |  | 23439.87 | 6407.29 | 29847.16 |  | ORTEGA Y CIA. CLASS CONSULTORES LATINO AMERICANOS ASOCIADOS | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 29 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
246792 | OBRA COMPLEMENTARIA DE CALLE DE ACCESO AL CANTÒN EL TRANSITO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO (TRAMO III) | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | EL TRANSITO |  | 65040.98 | 0 | 65040.97 | SANCHEZ VELASQUEZ, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 20 | 0 | 961 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
218150 | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR CANTON EL TRANSITO | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | EL TRANSITO | VARIOS | 135585.1 | 0 | 135585.1 | OBRAS INTEGRADAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 0 | 256 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | EMERSON VLADIMIR ROQUE VALDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
203370 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A CANTON MOGOTES | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | MOGOTES |  | 15820 | 0 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 12 | 675 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203371 | C.S. MEJORAMIENTO DE CAMINO A CANTON MOGOTES | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | MOGOTES |  | 6157.3 | 0 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 675 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203374 | MEJORAMIENTO DE CAMINO QUE CONDUCE AL CANTÓN MOGOTES | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | MOGOTES |  | 164965.38 | 8651.38 | 173616.76 | TOBAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 29 | 1155 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203375 | SUPERVISIÒN DE MEJORAMIENTO DE CAMINO QUE CONDUCE AL CANTÒN MOGOTES | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | MOGOTES | MOGOTES | 10889.55 | 0 | 10889.56 |  | NHA COMPAÑIA DE INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 1155 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203612 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO Y CALLES INTERNAS DEL CASERIO HUISISILIPA, CANTON OBRAJE NUEVO | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | OBRAJE NUEVO | HUISILIPA | 202401.87 | 19817.46 | 222219.34 | GRUPO MEDEX E INVERSIONES, S.A DE C.V |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 29 | 824 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203610 | MEJORAMIENTO DE CALLES DE ACCESO Y CALLES INTERNAS CRIO HUISISILAPA | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | OBRAJE NUEVO | HUISISILAPA | 15820 | 0 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 12 | 824 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203613 | SUPERVISIÓN DE MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO Y CALLES INTERNAS DEL CASERÍO HUISISILAPA CANTON OBRAJE NUEVO | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | OBRAJE NUEVO | HUISISILAPA | 23439.87 | 6407.29 | 29847.16 |  | ORTEGA Y CIA. CLASS CONSULTORES LATINO AMERICANOS ASOCIADOS | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 29 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
219640 | REHABILITACION DE CALLE AL CASERIO PLAN DEL AMATE ETAPA 1 | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | SAN ISIDRO | PLAN DEL AMATE | 310358.44 | 0 | 310358.44 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. | N.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 0 | 400 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
203611 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLES INTERNAS CANTON HUISISILAPA | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | SAN PABLO TACACHICO |  | 6830.4 | 0 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 824 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
219170 | REHABILITACIÓN CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO MUNICIPAL JARDINES DE SAN PABLO | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | SAN PABLO TACACHICO | VARIOS | 218383.06 | 0 | 218383.06 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 0 | 209740 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | EMERSON VLADIMIR ROQUE VALDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211700 | FORMULACION LABORATORIO CLINICO UNIDAD MEDICA DE SANTA TECLA | LA LIBERTAD | SANTA TECLA | SANTA TECLA |  | 4756.53 | 0 | 4756.53 | ROSA MARIA LANDAVERDE DE JIMENEZ |  | 731-CONVENIO ISSS/FISDL | 30 | 299 | 270000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
245330 | SISTEMA DE INFORMACION TERRITORIAL PARA LA REDUCCION DEL RIESGO A DESASTRES | LA LIBERTAD | SANTA TECLA | SANTA TECLA |  | 40460.1 | 0 | 0 | NEW MILLENNIUM, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 5087 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
248000 | REMODELACIÓN DE ESTADIO LAS DELICIAS | LA LIBERTAD | SANTA TECLA | SANTA TECLA | COLONIA LAS DELICIAS | 58902 | 0 | 0 | MOREIRA INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 3071 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
216360 | OBRAS DE MITIGACIÓN QUEBRADA EL PIRO, SANTA TECLA | LA LIBERTAD | SANTA TECLA | SANTA TECLA | VARIOS | 203142.16 | 0 | 203142.16 | BALMORE ISAAC LINARES CONTRERAS |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 180 | 0 | 1275 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242950 | ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONES COMPACTADORES DE 18 YARDAS CUBICAS PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA TECLA | LA LIBERTAD | SANTA TECLA | SANTA TECLA | VARIOS CASERÍOS | 360000 | 0 | 0 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 138578 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242950 | ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONES COMPACTADORES DE 18 YARDAS CUBICAS PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA TECLA | LA LIBERTAD | SANTA TECLA | SANTA TECLA | VARIOS CASERÍOS | 360000 | 0 | 0 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 138578 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214380 | ELECTRIFICACION CANTON EL TRANSITO, PRIMERA ETAPA | LA LIBERTAD | TALNIQUE | EL TRANSITO | EL TRANSITO | 67010.11 | -5504.53 | 61505.58 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 120 | 0 | 445 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
245030 | REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL SECTOR LA CEIBA EN CANTÓN EL TRÁNSITO | LA LIBERTAD | TALNIQUE | EL TRANSITO | VARIOS | 5205.05 | 0 | 5205.05 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 30 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
246440 | REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN CANTÓN EL TRÁNSITO | LA LIBERTAD | TALNIQUE | EL TRANSITO | VARIOS | 2917.92 | 0 | 2917.92 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 15 | 0 | 100 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
245020 | REHABILITACIÓN DE CALLE EN CANTÓN LOS CIPRESES | LA LIBERTAD | TALNIQUE | LOS CIPRESES | VARIOS | 6443.93 | 0 | 6443.93 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 30 | 0 | 75 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244810 | REHABILITACIÓN DE CALLE LAS QUEBRADAS EN CANTÓN SAN CARLOS | LA LIBERTAD | TALNIQUE | SAN CARLOS | VARIOS | 3695.93 | 0 | 3695.93 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 30 | 0 | 100 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236990 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETA EN CALLES 2, 6, 9, 10 , 12 Y 13 DE COLONIA RIO BAJO CANTÓN SAN JOSÉ LOS SITIOS | LA LIBERTAD | TALNIQUE | SAN JOSE LOS SITIOS |  | 119992.25 | 0 | 0 | OFICINA TECNICA DE AJUSTES Y PERITAJES DE C.A., S.A DE C.V |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 870 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
199200 | CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD ERNESTO A. SOL | LA LIBERTAD | TALNIQUE | SAN JOSE LOS SITIOS | SAN JOSE LOS SITIOS | 358244.1 | -55241.37 | 303869.1 | EXTRUCT, S.A. DE C.V. | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 914-FANTEL-INTERESES II | 120 | 21 | 6500 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
199201 | FINALIZACION CONSTRUCCION UNIDAD DE SALUD ERNESTO A. SOL | LA LIBERTAD | TALNIQUE | SAN JOSE LOS SITIOS | SAN JOSE LOS SITIOS | 117760.05 | 0 | 117760.04 | ESPECIALISTAS EN PLANEACION SUPERVISION Y EJECUCION, S.A. DE | JORGE SALVADOR LOPEZ TEJADA | 914-FANTEL-INTERESES II | 75 | 0 | 6500 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
246460 | REHABILITACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL CANTÓN SAN JOSÉ LOS SITIOS. | LA LIBERTAD | TALNIQUE | SAN JOSE LOS SITIOS | VARIOS | 15399.9 | 0 | 15399.9 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 15 | 0 | 100 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244650 | REHABILITACIÓN DE CALLE EN CANTONES ACAHUASPAN Y EL PALMAR, TAMANIQUE | LA LIBERTAD | TAMANIQUE | EL PALMAR | VARIOS | 5537.07 | 0 | 5537.07 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 14 | 0 | 200 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
190620 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD IZCANAL | LA LIBERTAD | TAMANIQUE | EL SUNZAL |  | 64297.66 | 0 | 64277.51 | RENE FAUSTINO FLORES COTO |  | 08D-/FISDL-BID 1352/OC-ES | 120 | 0 | 1625 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244070 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERÍO EL IZCANAL | LA LIBERTAD | TAMANIQUE | EL SUNZAL | EL IZCANAL | 3922.51 | 0 | 3922.51 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 45 | 0 | 100 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
208273 | FONDO PARA SUPERVISION PROYECTO 208270 (CRIO AGUACAYO) | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | EL ANGEL |  | 3230.11 | 0 | 3230.11 |  | JORGE YUDIS AMAYA PORTILLO | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 38 | 300 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233400 | AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR DE AGUACAYO, MUNICIPIO DE TEOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | EL ANGEL |  | 68087.06 | 0 | 68087.06 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 59 | 100 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233401 | CAJA CHICA DEL PROYECTO 233400 AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR DE AGUACAYO, MUNICIPIO DE TEOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | EL ANGEL |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 100 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233403 | SUPERVISION DE PROYECTO 233400 AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR DE AGUACAYO, MUNICIPIO DE TEOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | EL ANGEL |  | 4391.85 | 0 | 2195.93 |  | HORACIO DE LA CRUZ LOPEZ | 234-KFW CONVENIO IV | 105 | 0 | 100 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
208270 | EMEPDRADO FRAGUADO TRAMO CALLE A CE CRIO AGUACAYO | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | EL ANGEL | AGUACAYO | 71489.23 | 0 | 71189.34 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 15 | 1500 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
208271 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO 208270 CRIO AGUACAYO | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | EL ANGEL | AGUACAYO | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 250 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219490 | EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA, CANTON EL NISPERO | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | EL NISPERO | METAYO | 168722.25 | 0 | 168722.25 | JOSE ANTONIO SANDOVAL ROSALES |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 150 | 0 | 1860 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234930 | ELECTRIFICACION EN CANTON LOS IZOTES | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | LOS IZOTES | LOS IZOTES | 103671.48 | 0 | 103671.48 | PORFIRIO ANTONIO ROMERO ALVAREZ |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 16 | 121 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244330 | REHABILITACIÓN DE CALLE DEL CANTÓN SAN BENITO A CANTÓN LOS IZOTES | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | LOS IZOTES | VARIOS | 13811.47 | 0 | 13811.47 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 25 | 0 | 594 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
246890 | EMPEDRADO FRAGUADO EN CALLE PRINCIPAL A CASERIO CANOAS, CANTON MIZATA, MUNICIPIO DE TEOTEPEQUE | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | MIZATA | CANOAS | 104447.64 | 17430.44 | 121878.08 | FOUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 90 | 15 | 390 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234950 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO TEXICO ARRIBA, CANTON MIZATA | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | MIZATA | TEXICO ARRIBA | 121699.96 | 0 | 121699.96 | PORFIRIO ANTONIO ROMERO ALVAREZ |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 225 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244050 | REHABILITACIÓN DE CALLE A CANTÓN SAN ISIDRO | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | SAN ISIDRO | VARIOS | 6156.66 | 0 | 6156.66 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 15 | 0 | 320 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
208260 | EMEPDRADO FRAGUADO TRAMO CALLE A CE EL PITAL | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | SANTA MARIA MIZATA |  | 73903.91 | 0 | 73604.02 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 15 | 3000 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
208261 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO 208260 CALLE EL PITAL | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | SANTA MARIA MIZATA |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 250 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
208263 | FONDO PARA SUPERVISION PROYECTO 208260 (EL PITAL) | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | SANTA MARIA MIZATA |  | 3230.11 | 0 | 3230.1 |  | JORGE YUDIS AMAYA PORTILLO | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 45 | 3 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234940 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO EL RILLON, CANTON SANTA MARIA MIZATA | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | SANTA MARIA MIZATA | EL RILLITO | 42452.29 | 0 | 42452.29 | JORGE ANTONIO MARTINEZ GOMEZ |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 71 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200150 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN TEOTEPEQUE 2008 | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE |  | 9069.6 | 0 | 9069.6 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 1506 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
219330 | ADECUACIÒN PARA ALBERGUE DEL CENTRO ESCOLAR DE TEOTEPEQUE | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE |  | 206556.88 | 0 | 206556.88 | CONSTRUCTORA REYES VISCARRA, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 180 | 0 | 1046 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219331 | CAJA CHICA DE PROYECTO 219330 ADECUACIÒN PARA ALBERGUE DEL CENTRO ESCOLAR DE TEOTEPEQUE | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 1046 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219333 | SUPERVISIÒN DE PROYECTO 219330 ADECUACIÒN PARA ALBERGUE DEL CENTRO ESCOLAR DE TEOTEPEQUE | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE |  | 12348.18 | 0 | 12348.18 |  | JORGE SALVADOR LOPEZ TEJADA | 234-KFW CONVENIO IV | 195 | 0 | 1046 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200880 | APOYO FAMILIAR 2008 TEOTEPEQUE | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE | VARIOS | 87906.42 | 0 | 87906.4 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 240 | 0 | 1536 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200881 | APOYO FAMILIAR 2009 TEOTEPEQUE | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE | VARIOS | 87903.49 | 6215.96 | 94119.47 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 361 | 30 | 1911 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200882 | APOYO FAMILIAR 2010 TEOTEPEQUE | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE | VARIOS | 71452.62 | 7145.26 | 78597.89 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 27 | 1465 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CELINA MORAN CALDERON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200883 | APOYO FAMILIAR 2011 TEOTEPEQUE | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE | VARIOS | 71344 | 1060.71 | 72404.74 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 1465 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CELINA MORAN CALDERON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200884 | APOYO FAMILIAR 2012 TEOTEPEQUE | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE | VARIOS | 63511.07 | 0 | 41561.68 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 1243 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200885 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN TEOTEPEQUE | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE | VARIOS | 19576.78 | 0 | 12811.04 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 390 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
244110 | REHABILITACIÓN DE CALLE EL CARRIZO DESDE LA CALLE A SAN ANTONIO HASTA LA PEDRERA | LA LIBERTAD | TEPECOYO | EL CARRIZO | EL CARRIZO | 8318.37 | 0 | 8318.37 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 16 | 0 | 189 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244100 | REHABILITACION DE CALLES EL GUAMO, EL MOJON Y LA JAVIA | LA LIBERTAD | TEPECOYO | EL GUAMO | VARIOS | 8765.92 | 0 | 8765.92 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 20 | 0 | 1310 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243880 | REHABILITACIÓN DE CALLE LOS ALPES Y CALLE LAS FLORES LA CUMBRITA | LA LIBERTAD | TEPECOYO | LOS ALPES | EL MOSQUITO | 5964.34 | 0 | 5964.34 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 12 | 0 | 446 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243650 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE QUE DE TEPECOYO CONDUCE A LA CUMBRE A LA ALTURA DEL CEMENTERIO. | LA LIBERTAD | TEPECOYO | TEPECOYO | BARRIO EL CENTRO | 151362.57 | 0 | 0 | TOBAR, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 12757 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244300 | REHABILITACIÓN DE CALLES LAS TABLAS LOS IZOTES Y EL REFUGIO | LA LIBERTAD | TEPECOYO | TEPECOYO | VARIOS | 8118.26 | 0 | 8118.26 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 14 | 0 | 585 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219510 | CONCRETEADO CALLE PRINCIPAL CANTON TIERRA COLORADA, TEPECOYO | LA LIBERTAD | TEPECOYO | TIERRA COLORADA | VARIOS | 110738.8 | 0 | 110738.8 | CONSTRUCCION, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 150 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244530 | REHABILITACIÓN DE CALLES TIERRA COLORADA Y LOS LAURELES, TEPECOYO | LA LIBERTAD | TEPECOYO | TIERRA COLORADA | VARIOS | 8573.16 | 0 | 8573.16 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 14 | 0 | 405 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
216540 | REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL Y CALLE N 9 EN COLONIA EL ZAITE | LA LIBERTAD | ZARAGOZA | SAN FRANCISCO EL JIOTE | VARIOS | 193253 | -498.81 | 192754.19 | ROLAN HOMERO RODRIGO AVENDAÑO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 84 | 700 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
216550 | REHABILITACION DE AVENIDA Y CALLES EN COLONIA MIRAMAR | LA LIBERTAD | ZARAGOZA | ZARAGOZA | VARIOS | 195140.31 | 0 | 195140.31 | ROLAN HOMERO RODRIGO AVENDAÑO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 83 | 1870 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244040 | REHABILITACIÓN DE CALLES A COLONIA SANTA TERESA Y A CASERÍO ESMERALDA N°2 | LA LIBERTAD | ZARAGOZA | ZARAGOZA | VARIOS | 9023.62 | 0 | 9023.62 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 20 | 0 | 1161 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CELINA MORAN CALDERON | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215830 | FORMULACIÓN RECONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE MITIGACIÓN | LA PAZ | CUYULTITAN | CUYULTITAN | LOS CUELLAR | 7000 | 0 | 7000 | CONSTRUCTORA ALEXANDER FAJARDO, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 315 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN MIGUEL MARTINEZ GARCIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
215831 | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE MITIGACIÓN | LA PAZ | CUYULTITAN | CUYULTITAN | VARIOS | 123692.97 | 0 | 0 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | TRECOM INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 915-FONDOS FANTEL | 90 | 0 | 315 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
215990 | FORMULACIÓN RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN COLONIA ALTAMIRA | LA PAZ | CUYULTITAN | CUYULTITAN | VARIOS | 6423.55 | 0 | 4496.48 | RGUDIEL INGENIEROS, S.A DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
216040 | FORMULACIÓN RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN COLONIA EL MILAGRO | LA PAZ | CUYULTITAN | CUYULTITAN | VARIOS | 7419.33 | 0 | 7419.33 | JULIO ERNESTO SARAVIA MIRANDA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 50 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
216220 | FORMULACION DE RECONSTRUCCION DE OBRA DE PASO EN COLONIA 3 DE ENERO | LA PAZ | CUYULTITAN | CUYULTITAN | VARIOS | 13000 | 0 | 13000 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
217880 | FORMULACIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BARANDALES EN PUENTE TILAPA | LA PAZ | EL ROSARIO | EL CERRO | SANTA CRUZ EL TUNAL | 5853.78 | 0 | 5853.77 | JOSE ANTONIO ALFARO ROSALES |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 210 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO JIMENEZ AREVALO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
217881 | OBRAS DE PROTECCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BARANDALES EN PUENTE TILAPA | LA PAZ | EL ROSARIO | TILAPA | VARIOS | 134188.17 | 0 | 79594.51 | ROLAN HOMERO RODRIGO AVENDAÑO | TRECOM INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 915-FONDOS FANTEL | 120 | 0 | 210 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
207090 | ELECTRIFICACION EN COLONIA DIVINA MISERICORDIA | LA PAZ | JERUSALEN | JERUSALEN |  | 27872.65 | -2107.45 | 25765.2 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 105 | 0 | 250 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ENRIQUE VILLACORTA CONTRERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213630 | FORMULACION CONSTRUCCION DE MUROS EN C.E. EL CHILAMATE | LA PAZ | OLOCUILTA | EL CHILAMATE | EL CIMARRON | 3038.59 | 0 | 2430.88 | BLANCA LILIAM AMAYA NOLASCO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 185 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
210230 | CONSTRUCCION AULAS, DIRECCION Y OBRAS DE PROTECCION EN C.E. MONTELIMAR | LA PAZ | OLOCUILTA | LA ESPERANZA |  | 207517.79 | 0 | 207517.79 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | N.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 914-FANTEL-INTERESES II | 135 | 0 | 681 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROMUALDO ANTONIO ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
212730 | REPARACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE CANTÓN LA ESPERANZA ASABARCLE | LA PAZ | OLOCUILTA | LA ESPERANZA | LA ESPERANZA | 161686.85 | 0 | 161686.85 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 90 | 10 | 6000 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
213640 | FORMULACION DE CONSTRUCCION MUROS CON TALUD INSTITUTO NAC. OLOCUILTA | LA PAZ | OLOCUILTA | OLOCUILTA |  | 2578.06 | 0 | 2578.07 | BLANCA LILIAM AMAYA NOLASCO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 217 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
207160 | ELECTRIFICACION EN LOTIFICACION SAN FRANCISCO EL TESORO | LA PAZ | OLOCUILTA | OLOCUILTA | LOTIFICACION SAN FRANCISCO EL TESORO | 34750.72 | 0 | 34750.72 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 105 | 0 | 750 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROMUALDO ANTONIO ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
207150 | ELECTRIFICACION EN LOTIFICACION VISTA AL MAR | LA PAZ | OLOCUILTA | OLOCUILTA | LOTIFICACION VISTA AL MAR | 55555.51 | -6166 | 49389.51 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 105 | 0 | 550 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROMUALDO ANTONIO ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
210180 | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN CASERIO HOJA DE SAL | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | EL COPINOL | HOJA DE SAL | 68019.17 | 0 | 68019.17 | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 90 | 0 | 125 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ENRIQUE VILLACORTA CONTRERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
199910 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN PARAISO DE OSORIO 2008 | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO |  | 1988.58 | 2981.51 | 4970.08 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 419 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ENRIQUE VILLACORTA CONTRERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200720 | APOYO FAMILIAR 2008 PARAISO DE OSORIO | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO | VARIOS | 29681.96 | 0 | 29682 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 419 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ENRIQUE VILLACORTA CONTRERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200721 | APOYO FAMILIAR 2009 PARAISO DE OSORIO | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO | VARIOS | 33065.3 | 2408.37 | 35473.66 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 343 | 34 | 419 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200722 | APOYO FAMILIAR 2010 PARAISO DE OSORIO | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO | VARIOS | 21955.87 | 2718.35 | 24674.22 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 210 | 26 | 359 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200723 | APOYO FAMILIAR 2011 PARAISO DE OSORIO | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO | VARIOS | 25893.64 | 4743.48 | 30637.12 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 530 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS DE SOLIS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200724 | APOYO FAMILIAR 2012 PARAISO DE OSORIO | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO | VARIOS | 14435.56 | 0 | 8661.35 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 0 | 290 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JORGE LUIS BONILLA ELENA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200725 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN PARAISO DE OSORIO | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO | VARIOS | 10202.79 | 0 | 6121.68 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 305 | 0 | 199 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JORGE LUIS BONILLA ELENA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
212900 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN PARAISO DE OSORIO 2010 | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO | VARIOS | 0 | 0 | 95650 |  |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 152 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214130 | ELECTRIFICACION EN VARIOS CASERIOS | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO | VARIOS | 119874.98 | 0 | 119874.98 | PORFIRIO ANTONIO ROMERO ALVAREZ |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 75 | 56 | 276 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214020 | FORMULACIÓN MEJORA SAP & SAN EN CTON EL SOCORRO, SAN ANTONIO MASAHUAT | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | EL SOCORRO | MARIA AUXILIADORA, EL MANGAL | 5995.78 | 0 | 4197.04 | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
242830 | FORMULACIÓN INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍO SAN JOSÉ LA LOMA | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN ANTONIO LA LOMA |  | 10997.18 | 0 | 0 | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. |  | 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | 105 | 0 | 362 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NESTOR MAURICIO CALDERON ARGUETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
226111 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA EL RILLITO | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN ANTONIO MASAHUAT |  | 14742.08 | 0 | 14742.08 | PORFIRIO ANTONIO ROMERO ALVAREZ |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 30 | 0 | 166 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214570 | ELECTRIF. E ILUMINACION DE LAS COL. EL MANGAL | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN ANTONIO MASAHUAT | EL MANGAL | 25874.14 | -906.98 | 24967.16 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 120 | 0 | 275 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
226110 | FORMULACION PARA LA INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA EL RILLITO | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN ANTONIO MASAHUAT | EL RILLITO | 1860.38 | 0 | 1860.37 | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 45 | 0 | 166 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JORGE ALBERTO FUENTES ROMERO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209950 | APOYO FAMILIAR 2009 EN SAN ANTONIO MASAHUAT | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN ANTONIO MASAHUAT | VARIOS | 42862.13 | 24377.82 | 67239.95 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 212 | 31 | 756 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209952 | APOYO FAMILIAR 2010 EN SAN ANTONIO MASAHUAT | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN ANTONIO MASAHUAT | VARIOS | 22587.9 | 2796.6 | 25384.47 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 210 | 26 | 519 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209953 | APOYO FAMILIAR 2011 EN SAN ANTONIO MASAHUAT | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN ANTONIO MASAHUAT | VARIOS | 28446.26 | 5255.09 | 33701.3 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 519 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS DE SOLIS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209954 | APOYO FAMILIAR 2012 EN SAN ANTONIO MASAHUAT | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN ANTONIO MASAHUAT | VARIOS | 22250.67 | 0 | 13350.41 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 0 | 447 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS DE SOLIS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
216150 | FORMULACION OBRAS DE PROTECCIÓN EN CALLE DE ACCESO A CASERIO EL PLAN | LA PAZ | SAN EMIGDIO | CONCEPCION LOURDES | EL PLAN | 6000 | 0 | 4200 | JEIVI BEATRIZ HUEZO DE DEL CID |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200310 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SAN EMIGDIO 2008 | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN EMIGDIO |  | 2292.33 | 0 | 2292.32 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 483 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROMUALDO ANTONIO ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201110 | APOYO FAMILIAR 2008 SAN EMIGDIO | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN EMIGDIO | VARIOS | 21385.91 | 0 | 21385.9 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 135 | 0 | 483 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROMUALDO ANTONIO ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201111 | APOYO FAMILIAR 2009 EN SAN EMIGDIO | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN EMIGDIO | VARIOS | 29083.73 | 2044.43 | 31128.17 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 354 | 30 | 483 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201112 | APOYO FAMILIAR 2010 EN SAN EMIGDIO | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN EMIGDIO | VARIOS | 14512.39 | 1796.77 | 16309.17 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 210 | 26 | 326 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201113 | APOYO FAMILIAR 2011 EN SAN EMIGDIO | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN EMIGDIO | VARIOS | 19182.85 | 3644.41 | 22827.29 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 369 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS DE SOLIS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201114 | APOYO FAMILIAR 2012 EN SAN EMIGDIO | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN EMIGDIO | VARIOS | 16128 | 5460.48 | 9676.8 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 0 | 324 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARTA ALICIA GARZA HERNANDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
214240 | FORMULACION PARA RECONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION C. SAN JOSE | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN JOSE COSTA RICA | LOS MARTINEZ | 5000 | 0 | 3500 | JEIVI BEATRIZ HUEZO DE DEL CID |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
214110 | FORMULACION AMPLIACION Y REHABILITACION DE C.E. SAN JOSE COSTA RICA | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN JOSE COSTA RICA | VARIOS | 2597.54 | 0 | 2597.53 | NOV ARQ, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
214111 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR SAN JOSÉ COSTA RICA, SAN EMIGDIO | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN JOSE COSTA RICA | VARIOS | 102450.11 | 0 | 102450.11 | TALLER INTERNACIONAL, ARQUITECTURA Y DESIGN, S.A. DE C.V. |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 120 | 0 | 1020 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219350 | REHABILITACION DE CALLE Y MUROS EN CANTON SAN JOSE COSTA RICA, SAN EMIGDIO | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN JOSE COSTA RICA | VARIOS | 137032.88 | 0 | 137032.88 | SANCHEZ CRISTALES, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 0 | 120 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
216110 | FORMULACION DE RECONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PASO QUEBRADA MANO DE LEON | LA PAZ | SAN JUAN NONUALCO | EL GOLFO | VARIOS | 5880.84 | 0 | 0 | BLANCA LILIAM AMAYA NOLASCO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
216230 | FORMULACION DE RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR | LA PAZ | SAN JUAN NONUALCO | TEHUISTE ABAJO | VARIOS | 14317.72 | 0 | 14317.73 | ESTRUCTURISTAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
207210 | ELECTRIFICACION LOTIFICACION BELLA VISTA | LA PAZ | SAN JUAN TALPA | SAN JUAN TALPA | LOTIFICACION BELLA VISTA | 27654.41 | -5737.9 | 21916.51 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 105 | 0 | 120 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
214400 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA QUEBRADONA Y LA MORA | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | LA CRUZ | LA QUEBRADONA Y LA MORA | 24426.94 | 0 | 24426.94 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 192 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
217770 | ELECTRIFICACION EN COLONIA LOS PICHICHES | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | LA CRUZ | LOS PICHICHES | 16427.23 | 0 | 16427.23 | PEREZ LOPEZ INGENIEROS, S.A DE C.V |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 75 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214440 | ELECTRIFICACION EN CASERIO CAPULACASTE | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | LOS LAURELES | CAPULACASTE | 19937.6 | 0 | 19937.6 | A.S. INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214530 | ELECTRIFICACION EN COL. DIVINA PROVIDENCIA, EL MATAZANO Y PALACIOS | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | LOS LAURELES | DIVINA PROVIDENCIA, MATAZANO Y PALACIOS | 47174.52 | 0 | 47174.51 | A.S. INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 370 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214420 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS CAMBRAY | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | LOS LAURELES | LOS CAMBRAY | 32677.64 | 0 | 32677.63 | A.S. INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 60 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214410 | ELECTRIFICACION EN SECTOR LA CANCHA, BARRIO EL CALVARIO | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | SAN JUAN TEPEZONTES | EL CALVARIO | 16949.22 | 0 | 16949.22 | SANTIAGO WILBERT CABALLERO |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 24 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
209810 | APOYO FAMILIAR 2009 EN SAN JUAN TEPEZONTES | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | SAN JUAN TEPEZONTES | VARIOS | 47909.9 | 3003.59 | 50913.52 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 365 | 33 | 690 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209812 | APOYO FAMILIAR 2010 EN SAN JUAN TEPEZONTES | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | SAN JUAN TEPEZONTES | VARIOS | 17778.74 | 2201.18 | 19979.91 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 210 | 26 | 410 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209813 | APOYO FAMILIAR 2011 EN SAN JUAN TEPEZONTES | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | SAN JUAN TEPEZONTES | VARIOS | 21878.78 | 4122.48 | 26001.21 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 404 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS DE SOLIS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209814 | APOYO FAMILIAR 2012 EN SAN JUAN TEPEZONTES | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | SAN JUAN TEPEZONTES | VARIOS | 16874.67 | 0 | 10124.81 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 0 | 339 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JORGE LUIS BONILLA ELENA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
219370 | TMC. COMPOSTAJE DE MATERIA ORGANICA | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | EL ESCOBAL |  | 24000 | -2400 | 19100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219380 | TMC. EDUCACION AMBIENTAL | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | EL ESCOBAL |  | 24000 | -2400 | 22700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219390 | TMC. INDUCCION DE RIESGOS POR INUNDACIONES EN EL RIO VIEJO | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | EL ESCOBAL |  | 24000 | -2400 | 20300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219410 | TMC. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | EL ESCOBAL |  | 24000 | -4800 | 22400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219420 | TMC. HOSTELERIA Y TURISMO,INGLES,COMUPUTACION Y BISUTERIA | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | EL ESCOBAL |  | 24000 | -4800 | 22000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219430 | TMC. FORMANDO LIDERES COMUNITARIOS | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | EL ESCOBAL |  | 24000 | -3900 | 14800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219440 | TMC. CIRCULOS DE LA TERCERA EDAD | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | EL ESCOBAL |  | 18000 | 0 | 13000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219360 | TMC. BRIGADA DE LIMPIEZA Y SEPARACION DE DESECHOS SOLIDOS | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | EL ESCOBAL | EL SALAMAR | 24000 | -2400 | 24100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219290 | TMC. ARBORIZANDO MI MUNICIPIO | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | EL ESCOBAL | LA ZARCERA | 24000 | -2400 | 22900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234580 | TMC AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE Y FONTANERIA | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | EL LLANO | COL. EL MILAGRO | 27000 | -500 | 26500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214050 | FORMULACION PARA REPARACION C. E. LOS BLANCOS, SAN LUIS LA HERRADURA | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN ANTONIO LOS BLANCOS | VARIOS | 2597.55 | 0 | 2597.55 | NOV ARQ, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
219400 | TMC.MERCADO SALUDABLE | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA |  | 24000 | -4800 | 24600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234540 | TMC RECICLAJE DE DESECHOS SOLIDOS DOMICILIARES | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA |  | 27000 | -2500 | 24500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234610 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SAN LUIS LA HERRADURA 2DA CONVOCATORIA | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA |  | 35000 | 0 | 35000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240900 | TMC ELABORACION DE CAYUCOS DE MADERA Y ARTESANIAS EN CONCHAS EN SAN LUIS LA HERRADURA | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA |  | 24000 | -400 | 23600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240910 | TMC VIVERO Y REFORESTACION | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA |  | 24000 | -2400 | 21600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240930 | TMC MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA |  | 24000 | -4100 | 20000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240960 | TMC RECICLAJE DE DESECHOS SOLIDOS DOMICILIARES III | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA |  | 24000 | -1000 | 23000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241010 | TMC MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA |  | 24000 | -3300 | 20700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241030 | TMC COMPOSTAJE MATERIA ORGANICA III | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA |  | 24000 | 1500 | 25600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241050 | TMC ARTESANIAS Y MANUALIDADES | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA |  | 24000 | -300 | 23700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241070 | TMC BENEFICIO A LA COMUNIDAD | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA |  | 24000 | 1400 | 25500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241080 | TMC DEPORTES Y SALUD EN MI MUNICIPIO | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA |  | 24000 | -300 | 23700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241090 | TMC REDUCCION DE RIESGO | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA |  | 24000 | -600 | 23400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234520 | TMC MANTENIMIENTO MENOR DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADO MUNICIPAL | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | BO EL CENTRO, COL. EL MILAGRO | 27000 | -2900 | 24100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234560 | TMC REDUCCION DEL RIESGO POR INUNDACION | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | CANTONES EL LLANO Y EL ESCOBAL | 27000 | -3800 | 23500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234590 | TMC COMPOSTAJE DE MATERIA ORGANICA | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | CASCO URBANO | 27000 | -900 | 26100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219300 | TMC. VIVEROS MUNICIPALES PARQUE MUNICIPAL DE COLONIA BELLA MAR | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | COLONIA BELLA MAR | 24000 | -2400 | 20600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240990 | TMC ARTE Y PINTURA DE MURALES | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | EL MAJAGUAL, BELLAMAR I Y II , EL CALVARIO , COL. | 24000 | -1000 | 23000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240880 | TMC HUERTOS CASEROS MEDICINALES Y SISTEMAS AGROFORESTALES | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | EL MAJAHUAL, COL. EL CALVARIO, LA FINCA, COL JALTE | 24000 | 700 | 24700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241100 | TMC AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | LA BORDA, LA FINCA, JALTEPEC, EL MAJAGUAL, BELLAMA | 24000 | -300 | 23700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234080 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SAN LUIS LA HERRADURA, 1RA CONVOCATORIA AMPLIADA | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | 20000 | 0 | 6600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JORGE LUIS BONILLA ELENA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234910 | CAPACITACION PATI USAID, SAN LUIS LA HERRADURA, 1RA CONVOCATORIA | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | 70722.92 | 0 | 64000 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 386 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242100 | TMC MANTENIMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | 24000 | -3500 | 20700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242240 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SAN LUIS LA HERRADURA 3RA CONVOCATORIA | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | 35000 | 0 | 34925.49 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
249760 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SAN LUIS LA HERRADURA 4TA CONVOCATORIA | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | 10000 | 0 | 10000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234470 | TMC MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | VARIOS | 27000 | -1400 | 25900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234480 | TMC HOSTELERIA Y TURISMO | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | VARIOS | 27000 | 800 | 27900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234490 | TMC ARBORIZANDO MI MUNICIPIO | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | VARIOS | 27000 | -600 | 26400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234500 | TMC ENGRAMANDO CANCHAS DE FUTBOL | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | VARIOS | 27000 | -1000 | 26200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234510 | TMC MANTENIMIENTO DE CANALETAS | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | VARIOS | 27000 | -2900 | 24100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234530 | TMC PARCELA DEMOSTRATIVA DE MINI - HUERTOS CASEROS | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | VARIOS | 27000 | -400 | 26700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234550 | TMC AYUDA ADULTOS MAYORES | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | VARIOS | 27000 | -1200 | 25800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234570 | TMC VIVERO MUNICIPAL | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | VARIOS | 27000 | -4400 | 22600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234600 | TMC APOYO A LA NIÑEZ | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | VARIOS | 27000 | 500 | 27500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
216390 | FORMULACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PASO EN CANTON AMATECAMPO | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | AMATECAMPO | VARIOS | 6132.45 | 0 | 4292.72 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
214090 | FORMULACION MURO TIPO GAVION EN RIO COMALAPA | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | CUCHILLA DE COMALAPA | VARIOS | 6789.31 | 0 | 6789.3 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
214091 | MURO TIPO GAVIÓN EN RÍO COMALAPA | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | CUCHILLA DE COMALAPA | VARIOS | 294510.22 | 2935.96 | 297446.18 | SERPAS Y LOPEZ, S.A. DE C. V. | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 30 | 300 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
216240 | FORMULACION DE RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | NUEVO EDEN | LAS CONCHITAS | 5219.9 | 0 | 3653.93 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 50 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
214070 | FORMULACION PROTECCION DE PUENTE A TRAVES DE GAVIONES | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | SAN LUIS TALPA | VARIOS | 4725.68 | 0 | 3307.97 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
216120 | FORMULACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PASO | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | SAN LUIS TALPA | VARIOS | 7295.35 | 0 | 0 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 560 ENVIADO A CONTROL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
215930 | FORMULACIÓN RECONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR EL LAGARTERO SECTOR 2 | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | TECUALUYA | EL LAGARTERO | 6098.94 | 0 | 4818.17 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
216200 | FORMULACIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | TECUALUYA | LA FORTUNA | 5219.9 | 0 | 5219.9 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 50 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
215940 | FORMULACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR EL LAGARTERO SECTOR 1 | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | TECUALUYA | VARIOS | 6098.94 | 0 | 4818.17 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
212831 | REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR SAN BARTOLO, | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN BARTOLO |  | 46670.08 | 8364.43 | 55034.51 | ILEANA DE LOS ANGELES MARTINEZ RODRIGUEZ |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 90 | 0 | 150 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212830 | FORMULACION REPARACION DEL CENTRO ESCOLAR SAN BARTOLO | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN BARTOLO | no aplica | 2740.25 | 0 | 2740.26 | SANDRA MYVIAN DUQUE ESCOBAR DE AUERBACH |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200320 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SAN MIGUEL TEPEZONTES 2008 | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES |  | 4366.32 | 0 | 4366.31 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 920 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201120 | APOYO FAMILIAR 2008 EN SAN MIGUEL TEPEZONTES | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES | VARIOS | 26769.5 | 0 | 26769.5 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 150 | 0 | 698 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201121 | APOYO FAMILIAR 2009 EN SAN MIGUEL TEPEZONTES | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES | VARIOS | 55953.23 | 4009.7 | 59962.89 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 355 | 30 | 920 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201122 | APOYO FAMILIAR 2010 EN SAN MIGUEL TEPEZONTES | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES | VARIOS | 27639.49 | 3422.03 | 31061.5 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 210 | 26 | 671 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201123 | APOYO FAMILIAR 2011 EN SAN MIGUEL TEPEZONTES | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES | VARIOS | 32993.74 | 5983.68 | 38977.45 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 671 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS DE SOLIS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201124 | APOYO FAMILIAR 2012 EN SAN MIGUEL TEPEZONTES | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES | VARIOS | 28224 | 8951.04 | 16934.4 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 0 | 567 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JORGE LUIS BONILLA ELENA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
212841 | REPARACION DE ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA, SAN MIGUEL TEPEZONTES | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES | VARIOS | 36703.48 | 6440.04 | 43143.52 | ILEANA DE LOS ANGELES MARTINEZ RODRIGUEZ |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 90 | 0 | 90 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212840 | FORMULACION REPARACIÓN Y AMPLIAC ESCUELA EDUCAC PARVULARIA | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES | no aplica. | 2740.25 | 0 | 2740.26 | SANDRA MYVIAN DUQUE ESCOBAR DE AUERBACH |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
240970 | TMC EL CANTON BARAHONA CON EL CAMBIO GENERA NUEVAS FORMAS DE VIDA | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | BARAHONA | CANTON BARAHONA | 27000 | -2800 | 24200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240890 | TMC CON LA UNIDAD TRABAJANDO CONTRA VULNERABILIDADES Y PROMOVIENDO LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | DULCE NOMBRE | CANTON DULCE NOMBRE | 27000 | -6700 | 20400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218360 | TMC. BORDAS Y DRENAJES PARA LA VIDA,NUEVA IMAGEN DE LA COMUNIDAD | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | EL ACHIOTAL | EL ACHIOTAL | 24000 | -2100 | 28200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240980 | TMC TODOS Y TODAS POR UN CANTON MÁS LIMPIO | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | EL CARMEN | CANTON EL CARMEN | 27000 | -6500 | 20500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233980 | TMC FORTALECIENDO LA GESTION DEL RIESGO EN LA UNIDAD COMUNITARIA Y LA PARTICIPACION DE TODAS Y TODOS | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | EL CARMEN | PARCELACION ASTURIAS | 27000 | -2500 | 24500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233590 | TMC CULTIVANDO LA PAZ Y COSECHANDO FUTURO EN AMBIENTE SANO, SALUDABLE Y SEGURO | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | EL CARMEN | PARCELACION MIRAFLORES | 27000 | -4500 | 22500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233900 | TMC CONQUISTAMOS LA PAZ TRABAJANDO DE FORMA SOLIDARIA POR NUESTRA COMUNIDAD | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | EL CARMEN | PARCELACION MIRAFLORES | 27000 | -3500 | 23500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233660 | TMC UNIDOS EN LA LUCHA, PROTEJAMOS EL RIO SEPAQUIAPA Y AL MEDIO AMBIENTE DE NUESTRA COMUNIDAD | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | EL CARMEN | PARCELACION MIRAFLORES, SECTOR 4 | 27000 | -4600 | 22400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218370 | TMC. VIVIENDO EN COMUNIDAD | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | EL PORVENIR | EL PORVENIR | 24000 | -2100 | 27100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218350 | TMC. DRENAJES SEGUROS PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | EL PORVENIR | SANTA MARIA EL COYO | 24000 | -2100 | 26600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240940 | TMC UNIDOS EN LA GESTION POR UN SICAHUITE MEJOR | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | EL SICAHUITE | CANTON SICAHUITE | 27000 | -3400 | 23600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233530 | TMC EN SOLIDARIDAD CON NUESTRO PUEBLO, REDUCIENDO VULNERABILIDADES | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | LAS FLORES | CASERIO TIERRAS DE ISRAEL | 27000 | 200 | 27200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233680 | TMC UNIDOS POR LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LAS NUEVAS GENERACIONES | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | LAS FLORES | HACIENDA ASTORIA | 27000 | 800 | 27800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233990 | TMC MEJORANDO MI COMUNIDAD Y REDUCIENDO VULNERABILIDADES | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | LAS FLORES | MILAGRO DE DIOS Y LA MARAÑONERA | 30000 | -6100 | 23900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215640 | FORMULACIÓN RECONSTRUCCIÓN CALLE, OBRAS DE DRENAJE COMUNIDAD ASTORIAS | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | LAS FLORES | VARIOS | 5092.12 | 0 | 5092.12 | INVERSIONES Y CONSTRUCCION MIGUELEÑA, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
218380 | TMC. RECONSTRUYENDO LAS HOJAS | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | LAS HOJAS | LAS HOJAS | 24000 | -2100 | 27300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218740 | TMC. PRESERVANDO NUESTRAS TORTUGAS MARINAS | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | LAS HOJAS | SAN MARCELINO | 24000 | -2600 | 24500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233550 | TMC FORTALECIENDO LA GESTION DEL RIESGO EN LA UNIDAD Y PARTICIPACION DE TODAS Y TODOS | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | LAS ISLETAS | CASERIO LOS NOVILLOS | 27000 | -1400 | 25600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233670 | TMC JUVENTUD ORGANIZADA PARA REDUCIR VULNERABILIDADES EN CASERIO LOS RANCHOS | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | LAS ISLETAS | CASERIO LOS RANCHOS | 27000 | -100 | 26900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233600 | TMC TRABAJANDO EN UNIDAD PARA REDUCIR VULNERABILIDAD DE INUNDACION | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | LAS ISLETAS | CASERIO SAN CARLOS, SAN MARINO | 30000 | -5100 | 24900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233930 | TMC UNIDOS EN LA LUCHA PARA MEJORAR AMBIENTALMENTE NUESTRAS COMUNIDADES | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | LAS ISLETAS | EL CASTAÑO Y TRES CEIBAS | 30000 | -3200 | 26900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233520 | TMC CONVIVIENDO CON CAÑADA LA MICA PARA NUESTRA SEGURIDAD | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | LAS ISLETAS | LA TEKERA | 30000 | -1500 | 28500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233920 | TMC JOVENES Y MUJERES COMPROMETIDOS POR LAS ISLETAS SALUDABLE | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | LAS ISLETAS | LAS ISLETAS | 27000 | -900 | 26100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218320 | TMC. SAN CARLOS SEGURO, REDUCIENDO LA VULNERABILIDAD | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | LAS ISLETAS | SAN CARLOS 1 | 24000 | -2100 | 15400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215620 | FORMULACIÓN REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE SALUD LAS ISLETAS | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | LAS ISLETAS | VARIOS | 5000.1 | 0 | 2500.04 | MARTA IRENE HENRIQUEZ CHAVEZ |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
218310 | TMC. COMUNIDAD SIN VULNERABILIDAD Y CON EXCELENTE SANEAMIENTO BASICO | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | MARCELINO | COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE | 24000 | -2100 | 17900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218300 | TMC. LA JUVENTUD POR EL CAMBIO DEL BUEN SAMARITANO | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | MARCELINO | EL BUEN SAMARITANO | 24000 | -2100 | 21500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218400 | TMC. POR UN FRAYLE DIFERENTE | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | MARCELINO | EL FRAYLE | 24000 | -2100 | 14800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218390 | TMC. SAN MARCELINO DIFERENTE CON LA PARTICIPACION DE LA JUVENTUD PRESENTE | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | MARCELINO | SAN MARCELINO | 24000 | -2100 | 20000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218330 | TMC. REDUCIENDO LAS VULNERABILIDADES CON DRENAJES Y BORDAS PARA LA VIDA | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | MARCELINO | TRIUNFOS DE LA PAZ | 24000 | -2100 | 23000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218340 | TMC. VICTORIAS 2000 EN DESARROLLO AMBIENTAL | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | MARCELINO | VICTORIAS 2000 | 24000 | -2100 | 19200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233610 | TMC LIMPIEZA Y AMPLIACION DE CAÑADA SAN JOSE DE LUNA | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN JOSE LUNA | SAN JOSÉ DE LUNA | 27000 | 300 | 27300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234060 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SAN PEDRO MASAHUAT 2DA CONVOCATORIA | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT |  | 37500 | 0 | 37500 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240920 | TMC LA COLONIA NICARAGUA VIVE! REDUCIENDO VULNERABILIDADES CON EL TRABAJOD DE TODAS Y TODOS | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | BARRIO CONCEPCION | 27000 | -3800 | 23200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241110 | TMC MEJORAMIENTO DEL BARRIO CONCEPCIÓN | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | BARRIO CONCEPCION | 27000 | -6100 | 20900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241020 | TMC APORTANDO A UN NUEVO SAN PEDRO, READECUANDO EL CEMENTERIO MUNICIPAL | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | BARRIO EL CALVARIO | 27000 | -5900 | 21100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241040 | TMC SANEAMIENTO DEL BARRIO EL CENTRO TERCERA FASE. | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | BARRIO EL CENTRO | 27000 | -6300 | 20700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240950 | TMC REDUCCIÓN DE VULNERABILIDADES, PROMOVIENDO LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | BARRIO SAN JOSÉ | 27000 | -2800 | 24200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241000 | TMC BARRIO SANTA RITA SEGURO CON EL CAMBIO Y SOLIDARIDAD DE CONVIVENCIA | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | BARRIO SANTA RITA | 27000 | -8400 | 18600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241060 | TMC REDUCIENDO VULNERABILIDAD CON EL TRABAJO COLECTIVO | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | CANTON EL PAREDON | 27000 | -2900 | 24100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240860 | TMC POR LA INTEGRACION Y SOLIDARIDAD TODOS UNIDOS A TRABAJAR. | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | COLONIA VALLADARES | 27000 | -5700 | 21300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233570 | TMC TODOS Y TODAS EN SAN FELIPE COMPROMETIDOS POR EL RESCATE AMBIENTAL Y LA GESTION DEL RIESGO | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN FELIPE | 27000 | -500 | 26500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234730 | CAPACITACION PATI USAID, SAN PEDRO MASAHUAT, 1RA CONVOCATORIA | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | 87762.38 | 0 | 76800 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242210 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SAN PEDRO MASAHUAT 3RA CONVOCATORIA | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | 30000 | 0 | 30000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
249700 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SAN PEDRO MASAHUAT 4TA CONVOCATORIA | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | 20000 | 0 | 20000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 45 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARTA ALICIA GARZA HERNANDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215690 | FORMULACIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE EL PAREDÓN | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SANTA LUCIA EL PAREDON | EL PAREDÓN | 5199.99 | 0 | 1560 | CONSTRUCTORA ALEXANDER FAJARDO, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 610 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
214540 | FORMULACION RECONSTRUCCION CENTRO ESCOLAR CASERIO LOMA EL ESPINO | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | EL LAZARETO | LOMA EL ESPINO | 3021.98 | 0 | 3021.99 | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
214541 | RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO LOMA EL ESPINO, CANTÓN LAZARETO. | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | EL LAZARETO | VARIOS | 76884.71 | 0 | 76884.71 | CONSOLIDADA DE LA PAZ, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 0 | 2099 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
207260 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL VOLCANCILLO, CANTON EL ROBLE | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | EL ROBLE | EL VOLCANCILLO | 77012.01 | -12063.92 | 64948.08 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 105 | 0 | 210 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
206850 | CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO DE SAN PEDRO NONUALCO 1A ETAPA | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN PEDRO NONUALCO |  | 102625.03 | 0 | 102625.03 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 914-FANTEL-INTERESES II | 90 | 0 | 5565 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
207240 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL COPINOL Y LOTIFICACION SAN PEDRO | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN PEDRO NONUALCO | EL COPINOL Y LOTIFICACION SAN PEDRO | 50481.29 | 0 | 50481.28 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 105 | 0 | 150 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209970 | APOYO FAMILIAR 2009 EN SAN PEDRO NONUALCO | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN PEDRO NONUALCO | VARIOS | 106501.6 | 13558.51 | 120060.11 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 304 | 31 | 1835 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209972 | APOYO FAMILIAR 2010 EN SAN PEDRO NONUALCO | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN PEDRO NONUALCO | VARIOS | 45996.25 | 5694.77 | 51691.03 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 210 | 26 | 1835 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209973 | APOYO FAMILIAR 2011 EN SAN PEDRO NONUALCO | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN PEDRO NONUALCO | VARIOS | 60335.64 | 10817.66 | 71153.35 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 1253 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS DE SOLIS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209974 | APOYO FAMILIAR 2012 EN SAN PEDRO NONUALCO | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN PEDRO NONUALCO | VARIOS | 49628.45 | 0 | 29777.05 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 0 | 997 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS DE SOLIS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
214551 | RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESCOLAR DOCTORA MILAGRO ANTONIA MARTINEZ DE FIGUEROA, CANTÓN SAN RAMÓN | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN RAMON |  | 74080.02 | 0 | 74080.02 | EMPRESA CONSTRUCTORA H.O., S.A. DE C.V. |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 120 | 0 | 1221 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214550 | FORMULACION RECONSTRUCCION CE DRA MILAGRO ANTONIA MARTINEZ DE FIGUEROA | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN RAMON | VARIOS | 2540.94 | 0 | 2540.95 | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
196060 | CONSTRUC. CENTRO PROMOCION DESARR. INTEGRAL DE LOS Y LAS ADOLESCENTES | LA PAZ | SAN RAFAEL OBRAJUELO | SAN RAFAEL OBRAJUELO |  | 168474.73 | 0 | 168474.74 | RICARDO ERNESTO FUNES RODRIGUEZ | MANUEL DAVID PARADA JAIME | 913-FANTEL INTERESES II | 150 | 0 | 7500 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
240590 | TMC GENERANDO TURISMO PARA EL DESARROLLO DE NUESTRO CANTON CONCEPCIÓN. | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | CONCEPCION | CANTON CONCEPCION | 21000 | -300 | 20700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218800 | TMC. CONCEPCION MI CANTON TURISTICO | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | CONCEPCION | EL GUAYABILLO | 30000 | -4800 | 25700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214850 | FORMULACION REHABILITACION CALLE DE PUENTE PETAMA A CANTON CONCEPCION | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | CONCEPCION | VARIOS | 2919.31 | 0 | 875.79 | JOSE LUIS AVILES |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
218810 | TMC. RESCATE Y FORESTACION DE ESPACIOS PUBLICOS:UNA OPCION DE DESARROLLO PARA MI CANTON EL CHAPERNO | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | EL CHAPERNO | HACIENDA TIHUILOCOYO | 30000 | -4800 | 19100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214350 | FORMULACION PARA RECONSTRUCCION CALLE DEL CASERIO LOMA LARGA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | EL CHAPERNO | LOMA LARGA | 3800 | 0 | 0 | ALPHA INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
204170 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS GAMEZ, CANTON EL CHAPERNO | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | EL CHAPERNO | LOS GAMEZ | 38005.93 | 993.61 | 39592.8 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 90 | 0 | 100 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233630 | TMC CONSERVAR LOS RECURSOS NATURALES Y CONOCIENDO LAS HABILIDADES DE MI GENTE | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | EL TRANSITO | COMUNIDAD EL TRANSITO | 30000 | -4600 | 25400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236620 | ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DEL CANTON EL TRANSITO | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | EL TRANSITO | EL TRANSITO | 24013.78 | 0 | 24013.78 | GUEVARA RIVERA,CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULI |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 88 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240580 | TMC DESARROLLO COMUNITARIO, UNA VENTANA HACIA EL PROGRESO DE MI CANTÓN. | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN ANTONIO | CANTON SAN ANTONIO | 21000 | -3300 | 17700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214340 | FORMULACION PARA RECONSTRUCCION CALLE DEL CASERIO EL CERRO | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN ANTONIO | EL CERRO | 3769.87 | 0 | 0 | ALPHA INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
218830 | TMC. RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS Y ACCIONES AMBIENTARES: UNA ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO DE MI CANTON SAN ANTONIO | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN ANTONIO | EL CERRO | 30000 | -4800 | 26800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218840 | TMC. JOVENES HACIA EL DESARROLLO DE SAN ANTONIO | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN ANTONIO | EL QUEQUEISHQUE | 30000 | -7000 | 25300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240540 | TMC RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, UNA ALTERNATIVA DE DESARROLLO PARA NUESTRO CANTON | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN ANTONIO | LA PERIQUERA | 21000 | -1600 | 19400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
208240 | INTRODUCCION ENERGIA ELECTRICA EN CRIO SAN SEBASTIAN LA LOMA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN ANTONIO | SAN SEBASTIAN LA LOMA | 56524.72 | 0 | 56524.71 | MANUEL DE JESUS AQUINO MELENDEZ |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 90 | 0 | 136 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
216690 | FORMULACION DE REHABILITACION DE CAMINO QUE CONDUCE A CASERIO SAN SEBASTIAN | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN ANTONIO | VARIOS | 9239.13 | 0 | 9239.13 | DAVID ERNESTO AGUILAR GRIJALVA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 450 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA AUXILIADORA MOREIRA DE LIMA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
216991 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A CANTÓN SAN ISIDRO, SANTA MARÍA OSTUMA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN ISIDRO |  | 112071.55 | 0 | 112071.55 | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO VIAL DE EL SALVADOR, SA DE CV |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 0 | 470 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233700 | TMC PROMOVIENDO EL DESARROLLO COMUNITARIO, UN ENFOQUE A LA IMAGEN DE MI CANTON SAN ISIDRO. | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN ISIDRO | CANTON SAN ISIDRO | 30000 | -4700 | 25300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214330 | FORMULACION PARA RECONSTRUCCION CALLE AL CASERIO LOMA DEL CEMENTERIO | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN ISIDRO | LOMA DEL CEMENTERIO | 5494.65 | 0 | 5494.66 | DAVID ERNESTO AGUILAR GRIJALVA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
214331 | MEJORAMIENTO DE CALLE AL CASERÍO LOMA DEL CEMENTERIO, CANTÓN SAN ISIDRO | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN ISIDRO | LOMA DEL CEMENTERIO | 309916.91 | 0 | 309916.91 | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V | INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, SA DE CV | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
216990 | FORMULACIÓN DE REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A CANTON SAN ISIDRO | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | 5418.26 | 0 | 5418.26 | CONSTRUCCION, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA AUXILIADORA MOREIRA DE LIMA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
240600 | TMC TRABAJANDO UNIDOS PARA LOGRAR EL PROGRESO Y DESARROLLO EN NUESTRO CANTON CARRIZAL. | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN JOSE CARRIZAL | CANTON SAN JOSÉ CARRIZAL | 21000 | -700 | 20300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233620 | TMC TURISMO UNA OPCION PARA EL DESARROLLO EN SAN JOSE CARRIZAL. | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN JOSE CARRIZAL | COM. SAN JOSE CARRIZAL | 30000 | -700 | 29300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
204200 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL RINCON, CANTON SAN JOSE CARRIZAL | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN JOSE CARRIZAL | EL RINCON | 28425.86 | 0 | 29612.37 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 90 | 0 | 55 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
204190 | ELECTRIFICACION CASERIO LA CEIBA, CANTON SAN JOSE CARRIZAL | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN JOSE CARRIZAL | LA CEIBA | 16051.45 | 0 | 16051.45 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 90 | 0 | 95 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
204160 | ELECTRIFICACION CASERIO LOMA EL CENTRO Y CASERIO LOMA TEPILO | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN JOSE CARRIZAL | LOMA EL CENTRO Y LOMA TEPILO | 37866.75 | 0 | 37866.74 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 90 | 0 | 145 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218780 | TMC. HACIA UN FUTURO ECOLOGICO EN MI CANTON EL CARRIZAL | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN JOSE CARRIZAL | SAN JOSE CARRIZAL | 30000 | -4800 | 25700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218790 | TMC. RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y CONOCIENDO Y PROMOVIENDO EL ARTE AGRICOLA SIN CONTAMINAR EL MEDIO AMBIENTE DE SAN JOSE CARRIZAL | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SAN JOSE CARRIZAL | SAN JOSE EL CARRIZAL | 30000 | -4800 | 26200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200330 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SANTA MARIA OSTUMA 2008 | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA |  | 5396.19 | 0 | 5396.19 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 830 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ENRIQUE VILLACORTA CONTRERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
218860 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-SANTA MARIA OSTUMA,LA PAZ | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA |  | 17500 | 0 | 17497.56 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 350 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234270 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SANTA MARIA OSTUMA 2DA CONVOCATORIA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA |  | 20000 | 0 | 20000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233640 | TMC RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y LIMPIEZA DE LAS CALLES: UNA NUEVA ALTERNATIVA PARA MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | CANTON SAN ISIDRO | 30000 | -900 | 29100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240530 | TMC TRABAJO COMUNITARIO Y TURISMO DOS BUENAS OPCIONES PARA EL DESARROLLO DE SAN ISIDRO | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | CANTON SAN ISIDRO | 21000 | -2100 | 18900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240510 | TMC RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, UNA OPCION PARA EL TURISMO EN SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | CASCO URBANO | 21000 | -1700 | 19300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233710 | TMC JÓVENES UNIDOS POR EL DESARROLLO DE SAN SEBASTIAN | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | CASERIO SAN SEBASTIAN | 30000 | -7200 | 22800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218820 | TMC. IMAGEN Y GASTRONOMIA DE MI TIERRA, UNA NUEVA VENTANA PARA EL TURISMO EN OSTUMA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | LOTIFICACION APACINTE,OSTUMA,EL PROGRESO | 30000 | -4800 | 25900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
208230 | ELECTRIFICACION EN LOTIFICACION OSTUMA, SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | LOTIFICACION OSTUMA | 16594.92 | -1349.63 | 16285.05 | MANUEL DE JESUS AQUINO MELENDEZ |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 90 | 0 | 176 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
204180 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL QUEQUEISQUE, BARRIO LAS DELICIAS | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | NO APLICA | 20196.68 | 0 | 12979.18 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 90 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
216691 | REHABILITACIÓN DE CAMINO QUE CONDUCE AL CASERÍO SAN SEBASTIÁN | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | SAN SEBASTIÁN | 124470.12 | 0 | 124470.12 | CARVAS, S.A. DE C.V. |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 61 | 0 | 173 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233650 | TMC EL DESARROLLO COMUNITARIO UNA ALTERNATIVA PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS Y M.A. | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | 30000 | -1900 | 28100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233690 | TMC PROMOVIENDO EL DESARROLLO TURISTICO EN NUESTRO PUEBLO SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | 30000 | -2700 | 27300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233720 | TMC ORDENAMIENTO URBANO Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, UNA OPCION PARA MEJORAR LA IMAGEN DE SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | 30000 | -3300 | 26700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234880 | CAPACITACION PATI USAID, SANTA MARIA OSTUMA, 1RA CONVOCATORIA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | 54049.9 | 0 | 50751.94 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 295 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242220 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SANTA MARIA OSTUMA 3RA CONVOCATORIA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | 15000 | 0 | 15000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 189 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
201130 | APOYO FAMILIAR 2008 EN SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | VARIOS | 26769.5 | 0 | 26769.5 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 150 | 0 | 830 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ENRIQUE VILLACORTA CONTRERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201131 | APOYO FAMILIAR 2009 EN SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | VARIOS | 58853.74 | 4611.48 | 63465.26 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 354 | 30 | 1137 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201132 | APOYO FAMILIAR 2010 EN SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | VARIOS | 29981.74 | 3712.02 | 33693.75 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 210 | 26 | 790 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201133 | APOYO FAMILIAR 2011 EN SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | VARIOS | 39534.53 | 7193.68 | 46728.16 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 740 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201134 | APOYO FAMILIAR 2012 EN SANTA MARIA OSTUMA | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | VARIOS | 32405.34 | 13512.96 | 19443.19 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 0 | 651 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
211620 | CONST SUPERF CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PPAL CANTON AMULUNCO CALLE SUR | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | AMULUNCO |  | 49434.83 | -265.39 | 49169.44 | BONILLA GOMEZ INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | 45 | 45 | 500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211621 | FONDO CAJA CHICA DE PROYECTO 211620 CONST SUPERF CONCRETO HIDRAU AMULU | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | AMULUNCO |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | 275 | 0 | 500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211622 | FONDO DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO 211620 CONST SUPERF CONCRETO A | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | AMULUNCO |  | 5237.23 | 0 | 5237.23 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | 266 | 0 | 500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211610 | CONST SUPERF CONCRETO HIDRAULICO EN PASAJE N°1 CASERIO HDA SANTA RITA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | AMULUNCO | HACIENDA SANTA RITA | 49203.99 | -265.83 | 48938.16 | RCC INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | 30 | 60 | 513 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218280 | TMC.ALFABETIZANDO MI COMUNIDAD,CASERIO EL RECUERDO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | EL SAUCE |  | 19800 | -1800 | 23600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 33 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218250 | TMC.LEYENDO Y APRENDIENDO CASERIO EL SAUCE | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | EL SAUCE | CANTON EL SAUCE | 27600 | -4200 | 26800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 46 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218600 | TMC.LIMPIANDO MI COMUNIDAD,EN CASERIO EL PITO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | EL SAUCE | CASERIO EL PITO | 19200 | -1200 | 17400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 32 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219020 | TMC.COMUNIDAD LIMPIA, EL PACUN | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | EL SAUCE | EL PACUN | 22800 | -4800 | 23000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 38 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218580 | TMC.REFORESTANDO MI COMUNIDAD,EN CASERIO EL PITO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | EL SAUCE | EL PITO | 19200 | -1200 | 16000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 32 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219040 | TMC. REDUCIENDO LOS RIESGOS EN MI COMUNIDAD,CASERIO EL PITO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | EL SAUCE | EL SAUCE | 27600 | -6000 | 19100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 46 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218240 | TMC.REFORESTANDO MI COMUNIDAD,CASERIO HACIENDA HOJA DE SAL | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | EL SAUCE | HACIENDA HOJA DE SAL | 22800 | -2400 | 25900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 38 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218270 | TMC.ALFABETIZANDO A MI COMUNIDAD CASERIO HACIENDA HOJA DE SAL | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | EL SAUCE | HACIENDA HOJA DE SAL | 22800 | -2400 | 22500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 38 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219030 | TMC. LIMPIANDO MI COMUNIDAD HOJA DE SAL | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | EL SAUCE | HACIENDA HOJA DE SAL | 22800 | -4800 | 23600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 38 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241680 | TMC LIMPIANDO MI COMUNIDAD SAN LUIS JALPONGUITA #1 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | JALPONGUITA | SAN LUIS JALPONGUITA | 30000 | -4100 | 26200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241690 | TMC LIMPIANDO MI COMUNIDAD SAN LUIS JALPONGUITA #2 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | JALPONGUITA | SAN LUIS JALPONGUITA | 30000 | -8500 | 21500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241780 | TMC ALFABETIZANDO A MI COMUNIDAD EN CANTON SAN LUIS JALPONGUITA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | JALPONGUITA | SAN LUIS JALPONGUITA | 30000 | -11600 | 18400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241790 | TMC EXCAVACION Y COLOCACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN CANTON SAN LUIS JALPONGUITA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | JALPONGUITA | SAN LUIS JALPONGUITA | 30000 | -11100 | 18900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241820 | TMC EDUCACION AMBIENTAL PARA GESTIONAR ADECUADAMENTE LOS DESECHOS SOLIDOS EN LA CRUZ DEL MOJON | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | LA CRUZ DEL MOJON | LA CRUZ DEL MOJON | 30000 | -8600 | 21500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241860 | TMC TEJIENDO MI NEGOCIO EN CANTON LA CRUZ DEL MOJON | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | LA CRUZ DEL MOJON | LA CRUZ DEL MOJON | 30000 | -9100 | 20900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241610 | TMC ALFABETIZANDO A MI COMUNIDAD EN EL CANTON LAS ANIMAS | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | LAS ANIMAS |  | 30000 | -6700 | 24000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241830 | TMC EDUCACION AMBIENTAL PARA GESTIONAR ADECUADAMENTE LOS DESECHOS SOLIDOS EN LAS ANIMAS | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | LAS ANIMAS | LAS ANIMAS | 30000 | -4300 | 25700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218610 | TMC.LIMPIEZA Y SANEAMIENTO DE TIHUILOCOYO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | LAS GUARUMAS | CASERIO HACIENDA TIHUILOCOYO | 30000 | -6000 | 21200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219060 | TMC. ARTE COMUNITARIO, DE TIHUILOCOYO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | LAS GUARUMAS | HACIENDA | 30000 | -6000 | 19500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211611 | FONDO CAJA CHICA DE PROYECTO 211610 CONST SUPERF CONCRETO HIDRAU STA R | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | LAS GUARUMAS | HACIENDA SANTA RITA | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | 275 | 0 | 513 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211612 | FONDO DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO 211610 CONST SUPERF CONCRETO S | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | LAS GUARUMAS | HACIENDA SANTA RITA | 5200.4 | 0 | 5200.4 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | 266 | 0 | 513 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218260 | TMC.ALFABETIZANDO TIHUILOCOYO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | LAS GUARUMAS | HACIENDA TIHUILOCOYO | 22800 | -2400 | 19200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 38 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218290 | TMC.REFORESTANDO MI COMUNIDAD TIHUILOCOYO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | LAS GUARUMAS | HACIENDA TIHUILOCOYO | 30000 | -6000 | 17000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
216260 | FORMULACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PASO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | LAS GUARUMAS | TIHUILOCOYO | 16570.92 | 0 | 16570.93 | INGENIEROS CIVILES SANITARIOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 2500 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NESTOR OMAR HERRERA SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
241740 | TMC MEJORANDO MIS CAMINOS EN CANTON SAN ANTONIO ABAJO, CASERIO ALTEGUIYA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN ANTONIO ABAJO | CASERIO ALTEGUIYA | 30000 | -6600 | 23500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241850 | TMC CULTIVO Y PROCESAMIENTO DE PLANTAS MEDICINALES EN CANTON SAN ANTONIO ABAJO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN ANTONIO ABAJO | SAN ANTONIO ABAJO | 30000 | -6000 | 24000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241700 | TMC LIMPIEZA Y SANEAMIENTO EN CANTON SAN ANTONIO ARRIBA # 1 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN ANTONIO ARRIBA | SAN ANTONIO ARRIBA | 30000 | -5600 | 24500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241710 | TMC LIMPIEZA Y SANEAMIENTO EN CANTON SAN ANTONIO ARRIBA #2 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN ANTONIO ARRIBA | SAN ANTONIO ARRIBA | 30000 | -7000 | 23000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241750 | TMC MEJORANDO MIS CAMINOS, CANTON SAN ANTONIO ARRIBA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN ANTONIO ARRIBA | SAN ANTONIO ARRIBA | 30000 | -6400 | 23600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219050 | TMC. REDUCIENDO LOS RIESGOS EN MI COMUNIDAD,CANTON SAN FRANCISCO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN FRANCISCO EL PORFIADO |  | 27600 | -4800 | 15700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 46 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219070 | TMC. ARTE COMUNITARIO, EN CANTON SAN FRANCISCO EL PORFIADO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN FRANCISCO EL PORFIADO |  | 27000 | -4000 | 24600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218590 | TMC.LIMPIEZA Y SANEAMIENTO DE MI COMUNIDAD, CANTON SAN FRANCISCO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN FRANCISCO EL PORFIADO | CANTON SAN FRANCISCO EL PORFIADO | 27600 | -6000 | 20900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 46 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA MARIA DEL CARMEN GUARDADO DE FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240870 | TMC EDUCACION AMBIENTAL PARA GESTIONAR ADECUADAMENTE LOS DESECHOS SOLIDOS EN LA ARENERA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN FRANCISCO EL PORFIADO | LA ARENERA | 30000 | 5600 | 35600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243750 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN EL PORFIADO, TRAMO RÍO VIEJO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN FRANCISCO EL PORFIADO | VARIOS | 2957.56 | -1129.91 | 2957.56 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 70 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241720 | TMC LIMPIEZA Y SANEAMIENTO EN CANTON SAN JOSE LA LOMA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN JOSE LA LOMA | SAN JOSE LA LOMA | 30000 | -7700 | 22300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233860 | TMC CLUB DE TAREAS DE LOTIFICACION LA FLECHA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN JOSE OBRAJITO | LOTIFICACION LA FLECHA | 30000 | -300 | 30800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233950 | TMC MEJORANDO MIS CAMINOS, EN CANTON SAN SEBASTIAN ABAJO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN SEBASTIAN ABAJO | CANTON SAN SEBASTIAN ABAJO | 30000 | -6000 | 26200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233970 | TMC LIMPIEZA Y SANEAMIENTO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN SEBASTIAN ABAJO | CASERIO LAS LOMAS, CANTON SAN SEBASTIAN ABAJO | 30000 | -4600 | 27400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233910 | TMC LIMPIEZA Y SANEAMIENTO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN SEBASTIAN ABAJO | CASERIO LAS LOMAS, CANTON SAN SEBASTIAN ABAJO | 30000 | -200 | 24700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
216170 | FORMULACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RIO CHINCUNCO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN SEBASTIAN ABAJO | EL ESPIRITU SANTO | 15500 | 0 | 10850 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 953 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
214450 | INTRO DE ENERGIA ELECTRI EN CAS ESPIRITU SANTO, CANTON SEBASTIAN ABAJO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN SEBASTIAN ABAJO | ESPIRITU SANTO | 23344.32 | -637.98 | 22706.34 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 120 | 0 | 200 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
233960 | TMC MEJORANDO MIS CAMINOS | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN SEBASTIAN ABAJO | SAN SEBASTIAN ABAJO | 30000 | -4400 | 26600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234000 | TMC MITIGANDO RIESGOS | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN SEBASTIAN ABAJO | SAN SEBASTIAN ABQAJO | 30000 | -3200 | 24000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218620 | TMC. MEJORANDO MIS CAMINOS, EN CANTON SAN SEBASTIAN ARRIBA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SAN SEBASTIAN ARRIBA | CANTON SAN SEBASTIAN ARRIBA | 19800 | -1800 | 22000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 33 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241620 | TMC LIMPIANDO Y REFORESTANDO MI COMUNIDAD SANTA CRUZ LOMA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTA CRUZ LA LOMA |  | 30000 | -200 | 31200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
207290 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS VASQUEZ | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTA CRUZ LA LOMA | LOS VASQUEZ | 37300.07 | 0 | 37300.07 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 105 | 0 | 80 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
241760 | TMC HUERTOS CASEROS Y PROCESAMIENTO DE FRUTA, PROMOVIENDO LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, LA NUTRICION Y EL INGRESO A LA COMUNIDAD | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTA CRUZ LA LOMA | SANTA CRUZ LA LOMA | 30000 | -1100 | 29800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233850 | TMC LIMPIEZA Y SANEAMIENTO CASERIO SANTA RITA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTA RITA ALMENDRO | CASERIO SANTA RITA | 30000 | -1200 | 29700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233840 | TMC CLUB DE TAREAS SANTA RITA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTA RITA ALMENDRO | SANTA RITA | 30000 | -4400 | 28900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
245040 | REHABILITACIÓN DE ANTIGUA CALLE A SAN PEDRO NONUALCO, CASERÍO SANTA RITA ALMENDRO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTA RITA ALMENDRO | SANTA RITA ALMENDRO | 11462.23 | 0 | 11462.23 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 120 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234040 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SANTIAGO NONUALCO 2DA CONVOCATORIA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO |  | 42500 | 0 | 42500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241800 | TMC EDUCACION AMBIENTAL PARA GESTIONAR ADECUADAMENTE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL BO EL ANGEL | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | BARRIO EL ANGEL | 30000 | -800 | 29200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233770 | TMC ARTE EN MI BARRIO, EL CALVARIO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | BARRIO EL CALVARIO | 30000 | -3400 | 28400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233800 | TMC EMPRENDIENDO MI NEGOCIO, BARRIO EL CALVARIO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | BARRIO EL CALVARIO | 30000 | 1800 | 31200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233830 | TMC LIMPIANDO Y REFORESTANDO MI CIUDAD | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | BARRIO EL CALVARIO | 30000 | -2400 | 26500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233820 | TMC EL NEGOCIO DE MI VIDA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | BARRIO LA PALMA | 30000 | 1500 | 27800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241810 | TMC EDUCACION AMBIENTAL PARA GESTIONAR ADECUADAMENTE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL BO SAN AGUSTIN | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | BARRIO SAN AGUSTIN | 30000 | 1400 | 31400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241730 | TMC MEJORANDO MIS CAMINOS EN REPARTO SAN JUAN | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | BARRIO SAN JUAN | 30000 | -8700 | 21300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233780 | TMC COMUNIDAD LIMPIA EN EL CANTON SAN JOSE OBRAJITO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | CANTON SAN JOSE OBRAJITO | 30000 | -8600 | 21700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241840 | TMC EDUCACION AMBIENTAL PARA GESTIONAR ADECUADAMENTE LOS DESECHOS SOLIDOS EN COL. LA PRESA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | COLONIA LA PRESA | 30000 | -13700 | 16600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241770 | TMC PINTANDO MI COMUNIDAD, COLONIA SANTA INES | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | COLONIA SANTA INES | 30000 | -5500 | 24500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233790 | TMC CLUB DE TAREAS CANTON CONCEPCION JALPONGA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | CONCEPCION JALPONGA | 30000 | 2400 | 33100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233810 | TMC PINTANDO MI COMUNIDAD,CONCEPCION JALPONGA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | CONCEPCION JAPONGA | 30000 | 900 | 31800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
207300 | ELECTRIFICACION CASERIO LA FLORENCIA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | LA FLORENCIA | 29358.79 | -7201.09 | 22157.7 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 105 | 0 | 105 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
233870 | TMC LIMPIEZA Y SANEAMIENTO LOS OBRAJES | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | LOS OBRAJES | 30000 | -1500 | 29300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233880 | TMC LIMPIEZA Y SANEAMIENTO DE LOTIFICACION LAS CONCHAS | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | LOTIFICACION LAS CONCHAS | 30000 | -800 | 30100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219140 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI - SANTIAGO NONUALCO,LA PAZ | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | NO APLICA | 42500 | 0 | 42500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 699 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234800 | TMC CLUB DE TAREAS CANTON SAN FRANCISCO EL PORFIADO | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | SAN FRANCISCO EL PORFIADO | 30000 | -6500 | 31900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234810 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SANTIAGO NONUALCO AMPLIACION 2DA CONVOCATORIA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | 2500 | 0 | 2500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234870 | CAPACITACION PATI USAID, SANTIAGO NONUALCO, 1RA CONVOCATORIA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | 102786.42 | 0 | 96556.94 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 561 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242230 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SANTIAGO NONUALCO 3RA CONVOCATORIA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | 55000 | 0 | 55000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 270 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
249740 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SANTIAGO NONUALCO 4TA CONVOCATORIA | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | 55000 | 0 | 55000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS DE SOLIS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212591 | FONDO CAJA CHICA PROY. 212590 CONCRETO HIDRAULICO CRIO LOS ENCUENTROS | LA PAZ | TAPALHUACA | SAN PEDRO LA PALMA | CASERIO LOS ENCUENTROS | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | 275 | 0 | 95 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
235030 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA JOYA, CANTON LA PALMA | LA PAZ | TAPALHUACA | SAN PEDRO LA PALMA | LA JOYA | 40490.65 | 0 | 40490.65 | PEREZ LOPEZ INGENIEROS, S.A DE C.V |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 45 | 0 | 110 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212590 | CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN CASERIO LOS ENCUENTROS | LA PAZ | TAPALHUACA | SAN PEDRO LA PALMA | LOS ENCUENTROS | 57676.69 | 0 | 56214.56 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | 60 | 0 | 95 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212592 | FONDO DE MANTENIMIENTO PARA PROYECTO 212590 CONCRETO HIDRAULICO EN CAS | LA PAZ | TAPALHUACA | SAN PEDRO LA PALMA | LOS ENCUENTROS | 5940.83 | 0 | 5940.83 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | 275 | 0 | 95 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214230 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN TAPALHUACA | LA PAZ | TAPALHUACA | TAPALHUACA |  | 165909.29 | 0 | 165909.29 | POZOS Y RIEGOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 161 | 0 | 1615 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214231 | FONDO CAJA CHICA DE PROYECTO 214230 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA P | LA PAZ | TAPALHUACA | TAPALHUACA |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 1615 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214233 | SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 214230 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTA | LA PAZ | TAPALHUACA | TAPALHUACA |  | 15037.46 | 0 | 15037.46 |  | OBED NAHUM CHICAS ARGUETA, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 165 | 0 | 1615 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
235040 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA NANCERA | LA PAZ | TAPALHUACA | TAPALHUACA | LA NANCERA | 38413.45 | 0 | 38413.45 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 60 | 0 | 79 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
207060 | FORMULACION MEJORAMIENTO DEL SAP Y SANEAMIENTO EN TAPALHUACA | LA PAZ | TAPALHUACA | TAPALHUACA | TAPALHUACA | 9200.32 | 0 | 9200.33 | MANUEL DAVID PARADA JAIME |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1650 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
210000 | APOYO FAMILAIR 2009 EN TAPALHUACA | LA PAZ | TAPALHUACA | TAPALHUACA | VARIOS | 45264.14 | 18523.89 | 63788.03 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 212 | 31 | 825 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
210002 | APOYO FAMILAIR 2010 EN TAPALHUACA | LA PAZ | TAPALHUACA | TAPALHUACA | VARIOS | 22467.62 | 2781.71 | 25249.32 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 210 | 26 | 537 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
210003 | APOYO FAMILAIR 2011 EN TAPALHUACA | LA PAZ | TAPALHUACA | TAPALHUACA | VARIOS | 30396.83 | 5574.79 | 35971.61 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 525 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS DE SOLIS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
210004 | APOYO FAMILAIR 2012 EN TAPALHUACA | LA PAZ | TAPALHUACA | TAPALHUACA | VARIOS | 21952 | 0 | 13171.2 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 0 | 441 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS DE SOLIS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
214470 | INTRODUC. DE ENERGIA ELEC. CASERIO EL TEMPISQUE,CANTON EL CALLEJON | LA PAZ | ZACATECOLUCA | EL CALLEJON |  | 53094.16 | 0 | 31802.19 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 120 | 0 | 485 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
232300 | TMC.EDUCACION AMBIENTAL | LA PAZ | ZACATECOLUCA | PENDIENTE ABAJO | PENDIENTE ABAJO | 24000 | -10900 | 13100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240560 | TMC EDUCACION AMBIENTAL 1 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | PENDIENTE ARRIBA | AUP LUCHA APANTA, | 26400 | -7000 | 19400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239880 | TMC MEJORANDO LA SALUD Y PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE | LA PAZ | ZACATECOLUCA | PENDIENTE ARRIBA | AUP REINA DE LA PAZ, COLONIA REINA DE LA PAZ, | 27000 | -4600 | 23000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240520 | TMC CULTIVO DE HORTALIZAS | LA PAZ | ZACATECOLUCA | PENDIENTE ARRIBA | AUP REINA DE LA PAZ, COLONIA REINA DE LA PAZ, | 27000 | -6800 | 20200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
199120 | REMODELACION DEL ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO TOLEDO VALLE | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA |  | 367244.97 | 0 | 367244.96 | CONSTRUYON, S.A DE C.V. | ROSARIO DEL CARMEN BARRERA DE FLORES | 914-FANTEL-INTERESES II | 150 | 0 | 43000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
233210 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL ZACATECOLUCA 1RA CONVOCATORIA | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA |  | 15000 | 0 | 15000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242050 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PATI-BANCO MUNDIAL, ZACATECOLUCA, 2DA. CONVOCATORIA | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA |  | 42500 | -5000 | 37500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242160 | TMC CUNETEADO DE CALLES Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA |  | 30000 | -7400 | 22600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242170 | TMC COMUNIDADES SEGURAS | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA |  | 26400 | -7100 | 19300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
254810 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, ZACATECOLUCA 3ERA CONVOCATORIA | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA |  | 30000 | 0 | 19800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 531 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JORGE LUIS BONILLA ELENA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239910 | TMC BRIGADAS DE LIMPIEZA Y PREVENCION EN MI COMUNIDAD | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | AUP BRISAS DE LA PAZ | 25200 | -4900 | 21100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239920 | TMC APRENDIENDO UN OFICIO (MUEBLES ARTESANALES) | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | AUP BRISAS DE LA PAZ | 24600 | -5600 | 19000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240420 | TMC CAMPAÑAS DE ALFABETIZACION | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | AUP BRISAS DE LA PAZ | 25200 | -2600 | 23500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239890 | TMC BRIGADAS DE SALUD Y NUTRICION 1 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | AUP EL COLISEO | 30000 | -6100 | 24000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242070 | TMC PREPARACION DE MEDICINAS NATURALES | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | AUP EL COLISEO | 24600 | -2400 | 22600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239900 | TMC BRIGADAS DE SALUD Y NUTRICION 2 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | AUP LA MAYRA | 30000 | -12500 | 17500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240440 | TMC PISCICULTURA | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | AUP MONTE VERDE | 30000 | -9000 | 23300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240490 | TMC HUERTOS CASEROS | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | AUP MONTE VERDE | 30000 | -6100 | 24200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240500 | TMC CAMPAÑA DE ALFABETIZACION | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | AUP MONTE VERDE | 27000 | -5600 | 21800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242080 | TMC CUNETEADO DE CALLES Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | AUP MONTE VERDE | 30000 | -14500 | 15800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
250120 | REHABILITACIÓN DEL PARQUE JOSÉ SIMEÓN CAÑAS | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | BARRIO EL CENTRO | 162605.86 | 0 | 0 | C-E INVERSIONES, S.A DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 65826 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
232230 | TMC BRIGADAS DE LIMPIEZA, COLONIAS SAN CARLOS 1 Y 2 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | COLONIA SAN CARLOS | 24000 | -12400 | 11600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
232950 | TMC. MEJORANDO LA SALUD, PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE EN MI COMUNIDAD | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | EL ESPINO | 30000 | -15000 | 15000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
232960 | TMC. BRIGADAS DE SALUD Y NUTRICION | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | LA ESPAÑOLA | 30000 | -4400 | 25600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
232270 | TMC. CAMPAÑA DE ALFABETIZACION Y CURSOS DE PANIFICACION, FLORISTERIA Y CORTE Y CONFECCION | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | LA ESPAÑOLA, EL ESPINO, LAS FLORES | 30000 | -9300 | 20700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
232240 | TMC PINTURA MURALISTA Y DANZA | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | LOTIFICACION PADRE PEZOTE | 18000 | 3700 | 21700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238790 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, ZACATECOLUCA, 1RA CONVOCATORIA | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | 24150 | 0 | 24150 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 176 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
247510 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, ZACATECOLUCA, 2DA CONVOCATORIA | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | 76650 | -9600 | 67050 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 511 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
207750 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL PORTILLO Y ROBLE | LA UNION | ANAMOROS | AGUA BLANCA | EL PORTILLO Y ROBLE | 390193.52 | -195559.31 | 194634.21 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 492 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202731 | C.S. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN ALBORNOZ | LA UNION | BOLIVAR | ALBORNOZ |  | 68687.05 | 0 | 68687.04 | A. V. CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 300 | 59 | 1017 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202732 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y S.B. EN CANTÓN ALBORNOZ / MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SIST. DE A.P. EN EL ÁREA URBANA DE LA VILLA DE BOLÍVAR, BOLÍVAR | LA UNION | BOLIVAR | BOLIVAR |  | 637189.94 | 95384.05 | 732573.96 | O.S. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 59 | 1017 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202733 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN ALBORNOZ Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE A.P. EN EL ÁREA URBANA DE VILLA BOLÍVAR | LA UNION | BOLIVAR | BOLIVAR |  | 41502.57 | 21483.6 | 62986.16 |  | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 255 | 59 | 1017 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203350 | CONSTRUCCION DE 3 OBRAS DE PASO CALLE DE ACCESO CTON. GUADALUPE | LA UNION | BOLIVAR | GUADALUPE |  | 14187.15 | 0 | 0 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 24 | 610 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203351 | C.S. CONSTRUCCION DE TRES PUENTES EN CALLE QUE CONDUCE A CANTON GUADAL | LA UNION | BOLIVAR | GUADALUPE |  | 8601.41 | 0 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 610 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203352 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN QUEBRADA LOS SALMERONES, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN | LA UNION | BOLIVAR | GUADALUPE |  | 80172.49 | 0 | 80172.5 | MAQCO, S.A DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 0 | 610 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203353 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 203352 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN QUEBRADA LOS SALMERONES, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN . | LA UNION | BOLIVAR | GUADALUPE |  | 9000 | 0 | 9000 |  | ROMEO ALEJANDRO CAMPOS RAMIREZ | 811-FOMILENIO-FISDL | 165 | 0 | 610 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
235242 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN QUEBRADA LOS AMAYA 1, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN | LA UNION | BOLIVAR | GUADALUPE |  | 89943.39 | 0 | 89943.4 | MAQCO, S.A DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 0 | 610 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
235243 | SUPERVISION DE PROYECTO 235242 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN QUEBRADA LOS AMAYA 1, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN | LA UNION | BOLIVAR | GUADALUPE |  | 8343.5 | 0 | 8343.5 |  | ROMEO ALEJANDRO CAMPOS RAMIREZ | 811-FOMILENIO-FISDL | 165 | 0 | 610 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
235252 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN QUEBRADA LOS AMAYA 2, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN. | LA UNION | BOLIVAR | GUADALUPE |  | 90514.99 | 0 | 90514.99 | MAQCO, S.A DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 0 | 610 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
235253 | SUPERVISION DE PROYECTO 235252 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN QUEBRADA LOS AMAYA 2, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN. | LA UNION | BOLIVAR | GUADALUPE |  | 8343.5 | 0 | 8343.49 |  | ROMEO ALEJANDRO CAMPOS RAMIREZ | 811-FOMILENIO-FISDL | 165 | 0 | 610 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
246010 | FORMULACIÓN DE AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL MOLINO | LA UNION | CONCEPCION DE ORIENTE | EL MOLINO | VARIOS | 7628.72 | 0 | 7628.72 | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. |  | 915-FONDOS FANTEL | 60 | 0 | 254 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | JULIO ALFREDO SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
246030 | FORMULACIÓN DE MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN GUARIPE | LA UNION | CONCEPCION DE ORIENTE | GUARIPE |  | 7628.72 | 0 | 7628.72 | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. |  | 915-FONDOS FANTEL | 60 | 0 | 226 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | JULIO ALFREDO SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
252560 | FORMULACIÓN DE MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO OJO DE AGUA, CANTÓN GUERIPE | LA UNION | CONCEPCION DE ORIENTE | GUARIPE | OJO DE AGUA | 4994.66 | 0 | 1248.66 | LORENA YAMILETH MARAVILLA VELASQUEZ |  | 915-FONDOS FANTEL | 60 | 0 | 219 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR MANUEL HERNANDEZ AVILES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
252550 | FORMULACIÓN DE REPARACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO PUEBLO NUEVO CANTÓN GUERIPE | LA UNION | CONCEPCION DE ORIENTE | GUARIPE | PUEBLO NUEVO | 3499.17 | 0 | 874.79 | LORENA YAMILETH MARAVILLA VELASQUEZ |  | 915-FONDOS FANTEL | 60 | 0 | 229 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR MANUEL HERNANDEZ AVILES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
245420 | REHABILITACIÓN DE TRAMO DE CALLE PRINCIPAL HACIA CASERIO SANTA ANITA, CANTON CONCHAGUITA | LA UNION | CONCHAGUA | CONCHAGUITA | SANTA ANITA | 4401.76 | -100.6 | 4401.76 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 4 | 0 | 450 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241470 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CANTÓN EL CIPRÉS, CASERÍO LOS CORRALES, MILAGRO DE DIOS Y LA CRIBA | LA UNION | CONCHAGUA | EL CIPRES | LOS CORRALES, MILAGRO DE DIOS Y LA CRIBA | 467541.54 | -5990.53 | 461551 | TRACTOMARQUEZ, S.A. DE C.V. | ALPHA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 150 | 15 | 1074 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
246330 | ADOQUINADO EN DIFERENTES TRAMOS DEL MUNICIPIO DE CONCHAGUA, CASERÍO LOS PATOS, PLAYAS NEGRAS Y EL JAGÜEY. | LA UNION | CONCHAGUA | LLANO DE LOS PATOS | VARIOS CASERÍOS | 133704.84 | 0 | 0 | INVERSIONES SINAI, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 973 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244030 | ADOQUINADO DE CALLE PRINCIPAL EN CANTÓN MAQUIGUE, CONCHAGUA, LA UNIÓN.- | LA UNION | CONCHAGUA | MAQUIGUE | VARIOS CASERÍOS | 50046.6 | 0 | 0 | CONSTRUCTORA ROMERO ESPINAL, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 546 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242570 | ADOQUINADO DE CALLE EN CANTÓN YOLOGUAL | LA UNION | CONCHAGUA | YOLOGAL | VARIOS CASERIOS | 128027.53 | 0 | 0 | CONSTRUCTORA ROMERO ESPINAL, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 2355 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
217860 | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y ENGRAMADO DE CANCHA DE FUTBOL CANTON EL GAVILAN | LA UNION | EL CARMEN | EL GAVILAN | VARIOS | 50000 | 0 | 50000 | INVERSIONES Y SERVICIOS LARINEZ, S.A. DE C.V. |  | 719-APOYO A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL | 30 | 0 | 3500 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JUAN CARLOS FUNES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
217110 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERIO LAS MESAS | LA UNION | EL SAUCE | EL SAUCE | LAS MESAS | 37679.14 | -1336.61 | 14142.36 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 100 | 0 | 158 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
211490 | CONSTRUCCION DEL MUELLE MUNICIPAL DE LA UNION | LA UNION | LA UNION | LA UNION |  | 1111606.25 | 105407.9 | 1054221.45 | ASESORIA Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 215-CONSTRUCCION MUELLE MUNICIPAL-LA UNION | 345 | 50 | 5000 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
204072 | CONST. REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERÍO EL RELUMB | LA UNION | LISLIQUE | AGUA FRIA | EL RELUMBRON | 166091.59 | 0 | 126328.71 | DELFOS, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 30 | 370 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213840 | FORMULACIÓN / REEMPLAZO DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO LA CUEVONA | LA UNION | LISLIQUE | AGUA FRIA | LA CUEVONA | 3428.99 | 0 | 3429 | MIGUEL ANGEL MORALES CLIMACO |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KEVIN ANTONIO ZEPEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
204073 | SUPERVISION DE REHABILITACION SIST. AGUA POTABLE CASERIO EL RELUMBRON | LA UNION | LISLIQUE | AGUA FRIA | S/N | 31046.67 | 3104.58 | 25768.65 |  | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 30 | 370 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
213831 | AMPLIACION DEL CENTRO ESCOLAR EN CANTON EL DERRUMBADO | LA UNION | LISLIQUE | EL DERRUMBADO |  | 46936.13 | 0 | 0 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | ULISES MAURICIO CASTILLO CORTEZ | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 90 | 0 | 274 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213830 | FORMULACIÓN / AMPLIACIÓN Y MEJORAS CENTRO ESCOLAR CTON. EL DERRUMBADO | LA UNION | LISLIQUE | EL DERRUMBADO | NO APLICA | 3428.99 | 0 | 3429 | MIGUEL ANGEL MORALES CLIMACO |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KEVIN ANTONIO ZEPEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
204062 | CONST. DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO SAN JOSÉ LAS TUNAS | LA UNION | LISLIQUE | EL DERRUMBADO | SAN JOSE LAS TUNAS | 315726.32 | 0 | 255295.42 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 30 | 603 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
208410 | FORMULACION CONSTRUCCION PASARELA SOBRE QUEBRADA LOS MANCÍA | LA UNION | LISLIQUE | GUAJINIQUIL | EL ZAPOTE | 6315.32 | 0 | 6315.32 | MARTA IRENE HENRIQUEZ CHAVEZ |  | 06A-PROG. DE DESARROLLO BINACIONAL ZONA FRON.HOND.E.S. | 45 | 0 | 393 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
208411 | CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL SOBRE QUEBRADA LOS MANCÍA | LA UNION | LISLIQUE | GUAJINIQUIL | EL ZAPOTE | 118143.13 | 0 | 50152.36 | INVERSIONES EL LEON, SA DE CV | CONSTRUCCION Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A DE C.V. | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 90 | 0 | 488 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
208420 | FORMULACION CONSTRUCCION PASARELA SOBRE QUEBRADA EL MARIO | LA UNION | LISLIQUE | GUAJINIQUIL | EL ZAPOTE | 6315.32 | 0 | 6315.32 | MARTA IRENE HENRIQUEZ CHAVEZ |  | 06A-PROG. DE DESARROLLO BINACIONAL ZONA FRON.HOND.E.S. | 45 | 0 | 393 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
208421 | CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL SOBRE QUEBRADA EL MARIO | LA UNION | LISLIQUE | GUAJINIQUIL | EL ZAPOTE | 156227.24 | 0 | 65096.11 | INVERSIONES EL LEON, SA DE CV | CONSTRUCCION Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A DE C.V. | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 90 | 0 | 488 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
213820 | FORMULACIÓN / AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO EL ZAPOTE | LA UNION | LISLIQUE | GUAJINIQUIL | EL ZAPOTE | 3428.99 | 0 | 3429 | MIGUEL ANGEL MORALES CLIMACO |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KEVIN ANTONIO ZEPEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213810 | FORMULACIÓN / REEMPLAZO DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN GUAJINIQUIL | LA UNION | LISLIQUE | GUAJINIQUIL | NO APLICA | 3548.96 | 0 | 3548.96 | MIGUEL ANGEL MORALES CLIMACO |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KEVIN ANTONIO ZEPEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
217400 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIOS LOS MENDEZ Y EL LLANO | LA UNION | LISLIQUE | HIGUERAS | LOS MENDEZ Y EL LLANO | 97129.34 | 0 | 97129.34 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERPAS, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 174 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
250160 | FORMULACION CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA CASERIO LOS MOLINA | LA UNION | LISLIQUE | HIGUERAS | LOS MOLINA | 5792.38 | 0 | 1448.1 | G. M. INVERSIONES, S.A. DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GERMAN HILDEBRANDO ROMERO PAZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
204063 | SUPERVISION INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIO SAN JOSE LAS TUNAS | LA UNION | LISLIQUE | HIGUERAS | SAN JOSE LAS TUNAS | 31046.67 | 3104.58 | 25147.71 |  | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 30 | 603 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
199980 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN LISLIQUE 2008 | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE |  | 9482.52 | 0 | 9482.51 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 1998 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
204061 | C.S. INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO SAN JOSE LAS TUNAS | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE |  | 61064.34 | 0 | 47630.18 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 0 | 603 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
204071 | C.S. REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERÍO EL RELUMBRÓN | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE |  | 58253.85 | 0 | 52428.46 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 0 | 370 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
213841 | REEMPLAZO DEL CENTRO ESCOLAR LA CUEVONA | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE |  | 60779.47 | 0 | 60779.47 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | MABA CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 75 | 0 | 91 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
200691 | APOYO FAMILIAR 2009 EN LISLIQUE | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE | VARIOS | 140007 | 11079.65 | 151086.65 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 347 | 30 | 1942 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200692 | APOYO FAMILIAR 2010 EN LISLIQUE | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE | VARIOS | 91678.03 | 10186.45 | 101864.46 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 30 | 1840 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200693 | APOYO FAMILIAR 2011 EN LISLIQUE | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE | VARIOS | 99704.42 | 1323.91 | 101028.31 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 1961 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200694 | APOYO FAMILIAR 2012 EN LISLIQUE | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE | VARIOS | 91258.8 | 0 | 59719.76 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 1701 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | FRANCISCO ANTONIO GUEVARA CHAVARRIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200695 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN LISLIQUE | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE | VARIOS | 28917.83 | 0 | 18923.84 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 457 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | FRANCISCO ANTONIO GUEVARA CHAVARRIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200690 | APOYO FAMILIAR 2008 EN LISLIQUE | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE | varios | 137632 | 0 | 137632 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 1998 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203943 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO LA PISTA, CANTÓN MONTECA | LA UNION | NUEVA ESPARTA | MONTECA |  | 36001.79 | 33002.54 | 69004.32 |  | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 255 | 45 | 895 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203941 | C.S. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CAS. LA PISTA, CANTÓN MONTECA. | LA UNION | NUEVA ESPARTA | MONTECA | LA PISTA | 66054.19 | 34379.14 | 100433.33 | A. V. CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 30 | 895 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203942 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO LA PISTA, CANTÓN MONTECA | LA UNION | NUEVA ESPARTA | MONTECA | LA PISTA | 408151.62 | 278081.51 | 686233.12 | CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 30 | 895 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
217120 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍO MINITAS | LA UNION | NUEVA ESPARTA | NUEVA ESPARTA | MINITAS | 132045.68 | -24806.31 | 99998.79 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 0 | 280 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,,,,,
244950 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO COMPLETO SOBRE CALLE PRINCIPAL DE CASERÍO LAS PEÑITAS, CANTÓN EL REBALSE, PASAQUINA, LA UNIÓN | LA UNION | PASAQUINA | EL REBALSE | LAS PEÑITAS | 90773.11 | -0.01 | 0 | OBED NAHUM CHICAS ARGUETA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 2333 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244960 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO COMPLETO SOBRE CALLE PRINCIPAL DE CASERÍO CANDELARIA, ROMPISIÓN, CANTÓN PIEDRAS BLANCAS MUNICIPIO DE PASAQUINA, LA UNIÓN | LA UNION | PASAQUINA | PIEDRAS BLANCAS | CANDELARIA | 73834.93 | -0.01 | 0 | OBED NAHUM CHICAS ARGUETA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 2100 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244940 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO COMPLETO SOBRE CALLE PRINCIPAL DE CANTÓN VALLE AFUERA, MUNICIPIO DE PASAQUINA, LA UNIÓN | LA UNION | PASAQUINA | VALLE AFUERA | VARIOS CASERÍOS | 72979.01 | -0.01 | 0 | OBED NAHUM CHICAS ARGUETA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 1613 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
210191 | SUPERVISION DE POZO EXPLORATORIO DE PROYECTO 210190 ETAPA FACTIBILIDAD | LA UNION | POLOROS | BOQUIN |  | 12995 | 0 | 0 |  | MANUEL DE JESUS ALVARENGA | 811-FOMILENIO-FISDL | 60 | 14 | 738 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
210193 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍOS PITAHAYA Y OTR | LA UNION | POLOROS | BOQUIN | PITAHAYA | 73450 | 0 | 64136.54 |  | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 150 | 1887 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
210190 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIOS PITAHAYA Y CHAPARRAL | LA UNION | POLOROS | BOQUIN | PITAHAYA Y CHAPARRAL | 442000 | 60843.01 | 294205.78 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 247 | 243 | 738 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
217100 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CASERÍOS PALO BLANCO, LOS F | LA UNION | POLOROS | MALA LAJA |  | 422400.17 | -41853.28 | 363625.85 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 300 | 0 | 590 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
236680 | RECARPETEO DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES URBANAS DEL MUNICIPIO DE POLOROS | LA UNION | POLOROS | POLOROS | CASCO URBANO | 187464.69 | 0 | 0 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 28 | 4500 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
202751 | C.S. INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CANTÓN CHAGUITILLO. | LA UNION | SAN JOSE | CHAGUITILLO |  | 57092.69 | 0 | 57092.7 | A. V. CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 30 | 615 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202752 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CANTÓN CHAGUITILLO | LA UNION | SAN JOSE | CHAGUITILLO |  | 361770.89 | 34760.1 | 396531 | CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 30 | 615 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202753 | SUPERVISION DEL PROYECTO INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CANTÓN CHAGUITILLO | LA UNION | SAN JOSE | CHAGUITILLO |  | 36001.72 | 3390.55 | 39392.26 |  | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 255 | 45 | 615 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
212060 | REHABILITACION DEL CENTRO ESCOLAR CANTON CHAGUITILLO DE SAN JOSÉ | LA UNION | SAN JOSE | CHAGUITILLO | VARIOS | 98100.64 | -0.03 | 103588.38 | MARTINEZ VELIZ INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS, SA DE CV |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 120 | 21 | 196 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
232530 | REMODELACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL ZAPOTE | LA UNION | SAN JOSE | EL ZAPOTE |  | 141243.83 | 0 | 141243.83 | ISIDRO ARISTIDES FUENTES VILLATORO |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 29 | 43 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243370 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO HIDRÁULICO Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN CAMINO A CANTÓN LA JOYA | LA UNION | SAN JOSE | LA JOYA | VARIOS CASERÍOS | 107311.17 | 0 | 0 | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 1240 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ARISTIDES SORTO GOMEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211450 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR SAN JOSE, MPIO DE SAN JOSE | LA UNION | SAN JOSE | SAN JOSE | NO APLICA | 117253.82 | -541.49 | 132462.38 | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 120 | 0 | 294 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
209840 | APOYO FAMILIAR 2009 EN SAN JOSE | LA UNION | SAN JOSE | SAN JOSE | VARIOS | 59392.8 | 30239.93 | 89632.7 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 243 | 31 | 900 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209842 | APOYO FAMILIAR 2010 EN SAN JOSE | LA UNION | SAN JOSE | SAN JOSE | VARIOS | 16661.85 | 1851.32 | 18513.14 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 30 | 404 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209843 | APOYO FAMILIAR 2011 EN SAN JOSE | LA UNION | SAN JOSE | SAN JOSE | VARIOS | 40081.1 | 559.57 | 40640.62 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 474 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209844 | APOYO FAMILIAR 2012 EN SAN JOSE | LA UNION | SAN JOSE | SAN JOSE | VARIOS | 20172.76 | 0 | 13201.04 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 376 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
233260 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A CANTÓN EL SOMBRERITO | LA UNION | SAN JOSE | SOMBRERITO |  | 227140.77 | -0.03 | 227140.77 | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 120 | 27 | 523 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225350 | MEJORAMIENTO E INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CANTON CENTENO | LA UNION | YAYANTIQUE | CENTENO | CENTENO | 140006.49 | 0 | 140006.49 | GUEVARA RIVERA,CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULI |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 60 | 377 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234790 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL PASTOR | LA UNION | YAYANTIQUE | EL PASTOR |  | 143504.63 | 0 | 143504.63 | INVERSIONES Y CONSTRUCCION MIGUELEÑA, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 120 | 0 | 150 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
246530 | REHABILITACIÓN DE PUENTE SOBRE QUEBRADA EL PASTOR | LA UNION | YAYANTIQUE | EL SOCORRO | LA JOYA | 10451.33 | 0 | 10451.33 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 60 | 0 | 500 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
199240 | CONSTRUCCION MODULO CRA EN C. E. DE AREA URBANA DE YAYANTIQUE | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE |  | 52530.12 | 0 | 52530.11 | PROYECCION ELECTRICA, CIVIL E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MANUEL ANTONIO BENITEZ ANDRADE | 914-FANTEL-INTERESES II | 90 | 0 | 800 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN CARLOS FUNES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
200340 | SERVICIO ENTREGA DE TMC YAYANTIQUE 2008 | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE |  | 5310.78 | 0 | 5310.77 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 1119 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
248150 | MEJORAMIENTO EN COMPLEJO EDUCATIVO DE YAYANTIQUE | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE |  | 183403.93 | 0 | 183403.93 | JUAN BAUTISTA GARCIA MEJIA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 150 | 0 | 500 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
196730 | ELECTRIFICACION EN COLONIA NUEVA ESPERANZA | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE | LA JOYA | 37510.96 | -2667.54 | 0 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 270 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
246340 | REHABILITACIÓN DE PUENTE SOBRE QUEBRADA LA JOYA | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE | LA JOYA | 10618.32 | 0 | 10618.32 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 60 | 0 | 300 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
216570 | FORMULACIÓN PARA LA MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD DE YAYANTIQUE | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE | NO APLICA | 8884.83 | 0 | 8884.84 | NOV ARQ, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | GERMAN HILDEBRANDO ROMERO PAZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201140 | APOYO FAMILIAR 2008 EN YAYANTIQUE | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE | VARIOS | 29793.58 | 0 | 29793.6 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 150 | 0 | 1119 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201141 | APOYO FAMILIAR 2009 EN YAYANTIQUE | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE | VARIOS | 78241.2 | 6514.45 | 84755.65 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 359 | 30 | 1119 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN CARLOS FUNES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201142 | APOYO FAMILIAR 2010 EN YAYANTIQUE | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE | VARIOS | 41404.33 | 4600.48 | 46004.82 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 30 | 918 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN CARLOS FUNES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201143 | APOYO FAMILIAR 2011 EN YAYANTIQUE | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE | VARIOS | 53097.57 | 858.02 | 53955.58 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 848 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201144 | APOYO FAMILIAR 2012 EN YAYANTIQUE | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE | VARIOS | 43350.19 | 9528.16 | 28368.4 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 808 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
195340 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIO CIRICUARIO | LA UNION | YUCUAIQUIN | CIRICUARIO |  | 120600 | 15951.21 | 136551.21 | JOSE MAX SANCHEZ RUBIO | OSCAR SANCHEZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 913-FANTEL INTERESES II | 120 | 0 | 280 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
208080 | ADOQUINADO COMPLETO DE CASERIO LAS PILAS HASTA CASERIO PIEDRA CORRAL | LA UNION | YUCUAIQUIN | YUCUAIQUIN |  | 127831 | 22037.13 | 149868.13 | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | MARCO ANTONIO CRUZ CASTELLANOS | 914-FANTEL-INTERESES II | 150 | 0 | 588 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
205110 | ADOQUINADO COMPLETO DE CALLE BARRIO EL CALVARIO A CRIO. PIEDRA CORRAL | LA UNION | YUCUAIQUIN | YUCUAIQUIN | PIEDRA CORRAL | 191182.16 | 8607.04 | 199789.19 | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | MARCO ANTONIO CRUZ CASTELLANOS | 914-FANTEL-INTERESES II | 150 | 0 | 642 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
200100 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN ARAMBALA 2008 | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA |  | 2510.64 | 836.8 | 3347.45 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 529 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERSAN MARTIN MACIAS DELGADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203971 | C.S. INTRODUCCION DE AGUA Y SANEAMIENTO EN CASERIO LAS QUEBRADAS | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA |  | 16891.29 | 0 | 8445.64 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 162 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203991 | C.S. AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SB. EN CASERIO PINALITO | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA |  | 12833.73 | 0 | 6416.87 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 180 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
204001 | C.S. INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERIO TALCHIGA | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA |  | 7785.5 | 0 | 3892.75 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 75 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
204011 | C.S. INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERIO EL MATAZANO | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA |  | 22220.3 | 0 | 11110.15 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 210 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203981 | C.S INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERIO LAS PILAS | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA | LAS PILAS | 9683.28 | 0 | 4841.64 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 108 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203985 | C.S. INTRODUCCIÒN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÌO LAS PILAS | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA | LAS PILAS | 18100.56 | 0 | 18100.58 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 30 | 105 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203975 | C.S. INTRODUCCIÒN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÌO LAS QUEBRADAS | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA | LAS QUEBRADAS | 13839.63 | 0 | 13839.65 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 30 | 210 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203995 | C.S. AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO EN CASERÌO PINALITO | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA | PINALITO | 88767.66 | 0 | 88767.67 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 30 | 72 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
200951 | APOYO FAMILIAR 2009 EN ARAMBALA | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA | VARIOS | 38374.8 | 3817 | 42191.77 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 339 | 30 | 529 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERSAN MARTIN MACIAS DELGADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200952 | APOYO FAMILIAR 2010 EN ARAMBALA | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA | VARIOS | 24096.12 | 2677.35 | 26773.45 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 30 | 497 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200953 | APOYO FAMILIAR 2011 EN ARAMBALA | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA | VARIOS | 35853.23 | 540.95 | 36464.45 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 528 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200954 | APOYO FAMILIAR 2012 EN ARAMBALA | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA | VARIOS | 21436.37 | 0 | 14028 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 473 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200955 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN ARAMBALA | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA | VARIOS | 4803.89 | 0 | 3143.68 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 89 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200950 | APOYO FAMILIAR 2008 EN ARAMBALA | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA | varios | 32826 | 0 | 32826 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER Y EL NI |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 529 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERSAN MARTIN MACIAS DELGADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203972 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍO LAS QUEBRADAS, MUNICIPIO DE ARAMBALA | MORAZAN | ARAMBALA | PUEBLO VIEJO |  | 150552.55 | 0 | 150552.55 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 43 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203973 | SUPERVISIÓN PROYECTO 203973 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍO LAS QUEBRADAS | MORAZAN | ARAMBALA | PUEBLO VIEJO |  | 15844.52 | 0 | 15844.51 |  | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 192 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
207330 | AMP. DE ELECTRIFICACION CRIO. LAS MARIAS | MORAZAN | ARAMBALA | PUEBLO VIEJO | LAS MARIAS | 24701.45 | -9579.27 | 15122.18 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 100 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
216460 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERIO LAS MARÍAS | MORAZAN | ARAMBALA | PUEBLO VIEJO | LAS MARIAS | 185311.67 | 0 | 185311.67 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, SA DE CV |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 120 | 0 | 56 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
203970 | INTRODUCCION DE A.P. Y SANEAMIENTO BASICO EN CASERIO LAS QUEBRADAS | MORAZAN | ARAMBALA | PUEBLO VIEJO | LAS QUEBRADAS | 16086.83 | 0 | 10456.51 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 162 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203982 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍOS LAS PILAS, MUNICIPIO DE ARAMBALA | MORAZAN | ARAMBALA | TIERRA COLORADA |  | 65683.72 | 0 | 65683.73 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 21 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203983 | SUPERVISIÓN CODIGO 203980 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍOS LAS PILAS | MORAZAN | ARAMBALA | TIERRA COLORADA |  | 15844.52 | 0 | 15844.51 |  | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 105 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203992 | AMPLIACIÓN DEL ISSTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍO PINALITO | MORAZAN | ARAMBALA | TIERRA COLORADA |  | 143298.52 | 0 | 143298.53 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 72 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203993 | SUPERVISION CODIGO 203990 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍO PINALITO | MORAZAN | ARAMBALA | TIERRA COLORADA |  | 15844.52 | 0 | 15844.51 |  | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 304 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203980 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN CASERIO LAS PILAS | MORAZAN | ARAMBALA | TIERRA COLORADA | LAS PILAS | 9222.16 | 0 | 5994.4 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 108 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
204010 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERIO MATAZANO | MORAZAN | ARAMBALA | TIERRA COLORADA | MATAZANO | 21162.19 | 0 | 0 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 210 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203990 | AMPLIACION DE SISTEMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO CRIO PINALITO | MORAZAN | ARAMBALA | TIERRA COLORADA | PINALITO | 12222.59 | 0 | 7944.68 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 180 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
204000 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERIO TALCHIGA | MORAZAN | ARAMBALA | TIERRA COLORADA | TALCHIGA | 7414.75 | 0 | 0 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 75 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
245430 | REHABILITACION DE CALLE BOVEDA SAN LORENZO, CANTÓN TIERRA COLORADA | MORAZAN | ARAMBALA | TIERRA COLORADA | TALCHIGA | 4769.96 | 0 | 4769.96 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 675 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200010 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN CACAOPERA 2008 | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA |  | 4576.5 | 0 | 4576.51 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 1678 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213862 | SUPERVISION DE 2 PROYECTOS(213861 Y 213891) DE CENTROS ESCOLARES DE CACAOPERA | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | LAS MESAS, GUACHIPILIN | 7228.61 | 0 | 4843.17 |  | MARIA CRISTELIA REYES DIAZ | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 135 | 0 | 142 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200801 | APOYO FAMILIAR 2009 EN CACAOPERA | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | VARIOS | 119192.4 | 11696 | 130888.4 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 339 | 30 | 1678 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200802 | APOYO FAMILIAR 2010 CACAOPERA | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | VARIOS | 82879.85 | 9208.87 | 92088.69 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 30 | 1518 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200803 | APOYO FAMILIAR 2011 CACAOPERA | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | VARIOS | 80183.88 | 1033.31 | 81351.5 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 1618 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200804 | APOYO FAMILIAR 2012 CACAOPERA | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | VARIOS | 63946.53 | 0 | 41846.64 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 1411 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200805 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN CACAOPERA | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | VARIOS | 26602.84 | 0 | 17408.88 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 508 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200800 | APOYO FAMILIAR 2008 EN CACAOPERA | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | varios | 104124.8 | 0 | 104124.76 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER Y EL NI |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 1678 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213890 | FORMULACIÓN / AMPLIACIÓN DEL C. ESCOLAR CASERÍO GUACHIPILÍN CENTRO | MORAZAN | CACAOPERA | GUACHIPILIN | GUACHIPILÍN | 3762.43 | 0 | 3762.44 | O.S. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 45 | 63 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARMEN ELENA DELGADO DE TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213891 | AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO GUACHIPILÍN CENTRO, CANTÓN GUACHIPILÍN | MORAZAN | CACAOPERA | GUACHIPILIN | GUACHIPILÍN CENTRO | 60485.29 | 0 | 60485.29 | INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ENGELBERTOPEREZ ROMERO, S.A. DE |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 120 | 0 | 115 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
213850 | FORMULACIÓN / AMPLIACIÓN Y MEJORAM CENTRO ESCOLAR CASERIO EL CAMPO | MORAZAN | CACAOPERA | JUNQUILLO | EL CAMPO | 3700.28 | 0 | 3700.28 | O.S. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARMEN ELENA DELGADO DE TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213861 | AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR JUAN MANUEL RODRIGUEZ, CASERÍO LAS MESAS, CANTÓN LA ESTANCIA | MORAZAN | CACAOPERA | LA ESTANCIA |  | 56963.01 | 0 | 56963.01 | MARCO ANTONIO CRUZ CASTELLANOS |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 120 | 0 | 47 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
213860 | FORMULACIÓN / AMPLIACIÓN Y MEJORAS C. ESCOLAR JUAN MANUEL RODRÍGUEZ | MORAZAN | CACAOPERA | LA ESTANCIA | LAS MESAS | 3718.77 | 0 | 3718.76 | O.S. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 45 | 63 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARMEN ELENA DELGADO DE TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
246400 | REHABILITACIÓN DE OBRA DE PASO EN CALLE QUE CONDUCE DE CACAOPERA A YOLOAIQUIN | MORAZAN | CACAOPERA | SUNSULAPA | VARIOS | 7477.41 | -77.41 | 7400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 30 | 0 | 2496 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200110 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN CHILANGA 2008 | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA |  | 6544.74 | 2181.36 | 8726.1 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 1349 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200971 | APOYO FAMILIAR 2009 EN CHILANGA | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA | VARIOS | 93428.4 | 7294.15 | 100722.55 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 339 | 30 | 1289 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200972 | APOYO FAMILIAR 2010 EN CHILANGA | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA | VARIOS | 65464.29 | 7273.81 | 72738.08 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 30 | 1226 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200973 | APOYO FAMILIAR 2011 EN CHILANGA | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA | VARIOS | 81807.48 | 997.26 | 82804.72 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 1429 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200974 | APOYO FAMILIAR 2012 EN CHILANGA | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA | VARIOS | 52850.24 | 0 | 34585.2 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 1136 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200975 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN CHILANGA | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA | VARIOS | 17809.59 | 0 | 11654.56 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 389 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200970 | APOYO FAMILIAR 2008 EN CHILANGA | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA | varios | 85570.98 | 0 | 85570.99 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER Y EL NI |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 1379 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
215510 | ELECTRIFICACION EN CASERIO CENTRO | MORAZAN | CHILANGA | EL CHAPARAL | CENTRO | 37369.64 | 0 | 37369.64 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 16 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215480 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LAS CRUCITAS BARRANCON | MORAZAN | CHILANGA | EL CHAPARAL | LAS CRUCITAS BARRANCHON | 37164.19 | 0 | 37164.19 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 11 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215470 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS LOS BENITEZ Y LOS SALMERONES | MORAZAN | CHILANGA | EL CHAPARAL | LOS BENITEZ Y LOS SALMERONES | 84915.13 | 0 | 84915.13 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 36 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
203831 | C.S. PERFORACION DE POZO Y AMPLIACION SISTEMA A.P. CASERIO LOS VASQUEZ | MORAZAN | CHILANGA | EL PEDERNAL |  | 13278.29 | 0 | 11950.47 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 208 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203830 | FORMULACIÓN DE PERFORACION DE POZO Y AMPLIACION SISTEMA A.P. CRIO. LOS VASQUEZ | MORAZAN | CHILANGA | EL PEDERNAL | Los Vasquez | 60457.15 | 0 | 42320.01 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 0 | 208 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
225230 | CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL COLONIA EL BUEN PASTOR, CANTON EL PEDERNAL | MORAZAN | CHILANGA | EL PEDERNAL | VARIOS | 50000 | 0 | 50000 | OSCAR SANCHEZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. |  | 719-APOYO A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL | 120 | 0 | 270 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
203850 | FORMULACIÓN DE INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CRIO LOS HERNANDEZ, CANTON JOYA DEL MATAZANO | MORAZAN | CHILANGA | JOYA DEL MATAZANO |  | 33567.75 | 0 | 33567.75 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 0 | 180 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203851 | C.S. INTRODUCCION DE AGUA POT. CASERIO LOS HERNANDEZ, JOYA DEL MATAZAN | MORAZAN | CHILANGA | JOYA DEL MATAZANO |  | 11257.21 | 0 | 11257.2 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 180 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
236470 | FORMULACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ESCOLAR LOS HERNANDEZ, CANTÓN JOYA DEL MATAZANO | MORAZAN | CHILANGA | JOYA DEL MATAZANO |  | 6752.51 | 0 | 6752.5 | JUAN CARLOS GUERRERO CERRATO |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KEVIN ANTONIO ZEPEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
236471 | CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR LOS HERNANDEZ, CANTON JOYA DEL MATAZANO | MORAZAN | CHILANGA | JOYA DEL MATAZANO | JOYA DEL MATAZANO | 416567 | 0 | 29975.6 | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 180 | 0 | 107 | CENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
203292 | CONSTRUCCION DEL MEJORAMIENTO DE CALLE AL CASERIO LOS MATA | MORAZAN | CHILANGA | LAJITAS | CASERIO LOS MATA | 106306.94 | 0 | 21259.59 | ISRAEL ARCIDES RODRIGUEZ SANCHEZ |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 29 | 801 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
255970 | FORMULACION DE LA CONSTRUCCION DE UCSF - BASICA CANTON LAJITAS | MORAZAN | CHILANGA | LAJITAS | LAJITAS | 5567.02 | 0 | 0 | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GERMAN HILDEBRANDO ROMERO PAZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203330 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO AL CASERIO LAS CRUCITAS, CTON. LAJITAS | MORAZAN | CHILANGA | LAJITAS | LAS CRUCITAS | 31583.5 | 0 | 0 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 24 | 791 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203331 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO A CASERIO LAS CRUCITAS CANTÓN LAJ | MORAZAN | CHILANGA | LAJITAS | LAS CRUCITAS | 7819.75 | 0 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 371 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203332 | CONSTRUCCION DEL MEJORAMIENTO DE CALLE AL CASERIO LAS CRUCITAS | MORAZAN | CHILANGA | LAJITAS | LAS CRUCITAS | 146444.91 | 0 | 29405.89 | ISRAEL ARCIDES RODRIGUEZ SANCHEZ |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 29 | 1379 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203333 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE CALLE AL CASERIO LAS CRUCITAS | MORAZAN | CHILANGA | LAJITAS | LAS CRUCITAS | 14000 | 1399.5 | 2068.7 |  | JEIVI BEATRIZ HUEZO DE DEL CID | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 15 | 1379 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203290 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO AL CASERIO LOS MATA | MORAZAN | CHILANGA | LAJITAS | LOS MATA | 15255 | 0 | 0 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 24 | 371 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203293 | SUPERVISION MEJORAMIENTO DE CALLE AL CASERIO LOS MATA | MORAZAN | CHILANGA | LAJITAS | LOS MATA | 14000 | 1399.5 | 2109.3 |  | JEIVI BEATRIZ HUEZO DE DEL CID | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 15 | 801 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203291 | C.S. MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO A CASERIO LOS MATA | MORAZAN | CHILANGA | LAJITAS | LOS MATA - LAJITAS ARRIBA | 6781.81 | 0 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 371 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
215500 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS PERLA | MORAZAN | CHILANGA | LAJITAS | LOS PERLAS | 30593.69 | 0 | 30593.69 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 9 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215490 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS LOS SALVADORES Y LOS SANCHEZ | MORAZAN | CHILANGA | PIEDRA PARADA | LOS SALVADORES Y LOS SANCHEZ | 28971.86 | 0 | 28971.86 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 20 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200030 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN CORINTO 2008 | MORAZAN | CORINTO | CORINTO |  | 9153 | 0 | 9152.99 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 2267 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROBERTO ALONSO CHACON MORENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
207420 | ELECT. EN CANTON HDA. VIEJA | MORAZAN | CORINTO | CORINTO |  | 207107.41 | -38546.4 | 168561.01 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 1300 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROBERTO ALONSO CHACON MORENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
207400 | ELECT. EN CRIO. VARILLA NEGRA | MORAZAN | CORINTO | CORINTO | CRIO. VARILLA NEGRA | 241856.3 | -61231.76 | 180624.53 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 700 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROBERTO ALONSO CHACON MORENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
207410 | ELECT. EN CRIO. JALACATE | MORAZAN | CORINTO | CORINTO | EL JALACATE | 116155.37 | -22974.21 | 93181.15 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 500 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROBERTO ALONSO CHACON MORENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200831 | APOYO FAMILIAR 2009 EN CORINTO | MORAZAN | CORINTO | CORINTO | VARIOS | 161567.4 | 16663 | 178230.41 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 347 | 30 | 2267 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROBERTO ALONSO CHACON MORENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200832 | APOYO FAMILIAR 2010 EN CORINTO | MORAZAN | CORINTO | CORINTO | VARIOS | 113116.39 | 12568.49 | 125684.85 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 30 | 2264 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROBERTO ALONSO CHACON MORENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200833 | APOYO FAMILIAR 2011 EN CORINTO | MORAZAN | CORINTO | CORINTO | VARIOS | 105464.67 | 1336.42 | 106974.82 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 2305 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200834 | APOYO FAMILIAR 2012 EN CORINTO | MORAZAN | CORINTO | CORINTO | VARIOS | 90277.44 | 0 | 59077.52 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 1992 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200835 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN CORINTO | MORAZAN | CORINTO | CORINTO | VARIOS | 34896.4 | 0 | 22836.24 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 638 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
246730 | REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CALLE Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN RÍO CORINTO PARA UNIR A LOS BARRIOS ALIANZA Y EL CALVARIO | MORAZAN | CORINTO | CORINTO | VARIOS CASERIOS | 263972.33 | 0 | 0 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 180 | 0 | 1716 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200830 | APOYO FAMILIAR 2008 EN CORINTO | MORAZAN | CORINTO | CORINTO | varios | 156162 | 0 | 156162 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 2267 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROBERTO ALONSO CHACON MORENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
257573 | PERFORACION DE POZO EXPLORATORIO-POZO DE PRODUCCIÓN EN VARIOS CASERÍOS DEL CANTON EL CORRALITO | MORAZAN | CORINTO | CORRALITO |  | 19498.9 | 0 | 0 | PERFORACIONES VILLATORO VASQUEZ, S.A. DE C.V. |  | 08G-BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | 75 | 0 | 1575 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | EDGARDO DENIS CHAMAGUA MIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
226580 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CANTON CORRALITO, CASERIO LOS VELASQUEZ, LOS MORENOS Y SAN FRANCISCO | MORAZAN | CORINTO | CORRALITO | LOS VELASQUEZ | 607945.22 | 1423.99 | 609369.22 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 180 | 27 | 747 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
248170 | FORMULACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UCSF-BASICA CANTON HONDABLE, CORINTO, MORAZAN | MORAZAN | CORINTO | HONDABLE |  | 4877.87 | 0 | 3902.3 | MIGUEL ANGEL MORALES CLIMACO |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE ERNESTO MOLINA HENRIQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209780 | CONSTRUCCION DE C. ESCOLAR CARMELINA DIAZ DE GRANADOS, CRIO EL ALTILLO | MORAZAN | CORINTO | HONDABLE | EL ALTILLO | 318343.2 | 0 | 318343.2 | CONSTRUCTORA REYES VISCARRA, S.A. DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 120 | 0 | 60 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROBERTO ALONSO CHACON MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
209780 | CONSTRUCCION DE C. ESCOLAR CARMELINA DIAZ DE GRANADOS, CRIO EL ALTILLO | MORAZAN | CORINTO | HONDABLE | EL ALTILLO | 318343.2 | 0 | 318343.2 | CONSTRUCTORA REYES VISCARRA, S.A. DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 120 | 0 | 60 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROBERTO ALONSO CHACON MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211320 | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE VOLTAJE EN CASERÍO LOS MAJANOS SECT LAS FLORES | MORAZAN | DELICIAS DE CONCEPCION | DELICIAS DE CONCEPCION | LOS MAJANOS | 25642.23 | 0 | 25642.18 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 60 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROBERTO ALONSO CHACON MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211370 | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE VOLTAJE EN COLONIA BUENA VISTA | MORAZAN | DELICIAS DE CONCEPCION | DELICIAS DE CONCEPCION | NO APLICA. | 15430 | -209.52 | 15430 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A. DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 30 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROBERTO ALONSO CHACON MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
209910 | APOYO FAMILIAR 2009 EN DELICIAS DE CONCEPCION | MORAZAN | DELICIAS DE CONCEPCION | DELICIAS DE CONCEPCION | VARIOS | 63528.6 | 34133.98 | 97662.61 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 243 | 31 | 937 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROBERTO ALONSO CHACON MORENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209912 | APOYO FAMILIAR 2010 EN DELICIAS DE CONCEPCION | MORAZAN | DELICIAS DE CONCEPCION | DELICIAS DE CONCEPCION | VARIOS | 24203.47 | 2689.27 | 26892.72 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 30 | 674 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROBERTO ALONSO CHACON MORENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209913 | APOYO FAMILIAR 2011 EN DELICIAS DE CONCEPCION | MORAZAN | DELICIAS DE CONCEPCION | DELICIAS DE CONCEPCION | VARIOS | 33222 | 671.79 | 33893.79 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 568 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209914 | APOYO FAMILIAR 2012 EN DELICIAS DE CONCEPCION | MORAZAN | DELICIAS DE CONCEPCION | DELICIAS DE CONCEPCION | VARIOS | 34215.37 | 0 | 22390.56 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 579 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
211380 | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE VOLTAJE EN COLONIA EL MANGUITO | MORAZAN | DELICIAS DE CONCEPCION | DELICIAS DE CONCEPCION | no aplica. | 14770.01 | -62.96 | 14770 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A. DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 30 | 0 | 32 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROBERTO ALONSO CHACON MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225270 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO LA COMIDERA | MORAZAN | DELICIAS DE CONCEPCION | EL VOLCAN | LA COMIDERA | 52889.01 | -0.01 | 52889 | OSCAR SANCHEZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 45 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROBERTO ALONSO CHACON MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236690 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES EN CANTÓN LLANO DE SANTIAGO | MORAZAN | EL DIVISADERO | LLANO DE SANTIAGO | VARIOS | 147988.32 | 0 | 0 | INVERSIONES SINAI, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 640 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244970 | AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR PRESBÍTERO JOSÉ SERAPIO PONCE DE LEÓN | MORAZAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO |  | 94797.44 | -0.04 | 94797.4 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, SA DE CV |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 120 | 25 | 350 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
209900 | APOYO FAMILIAR 2009 EN EL ROSARIO, MORAZAN | MORAZAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | 15865.2 | 3494.87 | 19360.08 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 334 | 31 | 234 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209902 | APOYO FAMILIAR 2010 EN EL ROSARIO, MORAZAN | MORAZAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | 7864.8 | 873.87 | 8738.68 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 30 | 191 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209903 | APOYO FAMILIAR 2011 EN EL ROSARIO, MORAZAN | MORAZAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | 15636.45 | 436.2 | 16072.63 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 221 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209904 | APOYO FAMILIAR 2012 EN EL ROSARIO, MORAZAN | MORAZAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | 7024.6 | 0 | 4596.88 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 155 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
199740 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN GUALOCOCTI 2008 | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI |  | 2629.29 | 0 | 2629.29 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 554 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213751 | AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CENTRO ESCOLAR JOSE MATIAS DELGADO | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI |  | 91251.11 | 0 | 25443.96 | CONSTRUCCION Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A DE C.V. | LUIS ALONSO ROMERO SALAMANCA | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 90 | 0 | 416 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
213750 | FORMULACION/ AMPLIACIÓN Y REHAB. DEL C. ESCOLAR JOSÉ MATÍAS DELGADO | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | NO APLICA | 3292.64 | 0 | 3292.64 | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 45 | 0 | 500 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
198771 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DE SALUD DE GUALOCOCTI | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | NO APLICA. | 123961.84 | 0 | 123961.83 | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 120 | 0 | 4000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
200490 | APOYO FAMILIAR 2008 GUALOCOCTI | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | VARIOS | 38162.29 | 0 | 38162.26 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 554 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200491 | APOYO FAMILIAR 2009 GUALOCOCTI | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | VARIOS | 33357.6 | 2649.85 | 36007.46 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 354 | 30 | 554 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200492 | APOYO FAMILIAR 2010 GUALOCOCTI | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | VARIOS | 24239.63 | 2693.29 | 26932.93 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 30 | 469 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200493 | APOYO FAMILIAR 2011 GUALOCOCTI | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | VARIOS | 36917.1 | 577.79 | 37494.9 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 455 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200494 | APOYO FAMILIAR 2012 GUALOCOCTI | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | VARIOS | 24477.27 | 0 | 16017.92 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 408 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200495 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN GUALOCOCTI | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | VARIOS | 12193.88 | 0 | 7979.68 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 207 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
210940 | INSTALACION DE 99 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN ZONA RURAL DE GUALOCOCTI | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | VARIOS | 154143.47 | 0 | 154143.47 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 90 | 0 | 550 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
213110 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN GUALOCOCTI 2010 | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | VARIOS | 0 | 0 | 116000 |  |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 206 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
213790 | FORMULACIÓN / AMPLIACIÓN Y REHAB. DEL C. ESCOLAR CASERÍO EL CHUPADERO | MORAZAN | GUALOCOCTI | LA JOYA | EL CHUPADERO | 3292.64 | 0 | 3292.64 | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213791 | AMPLIACION DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO EL CHUPADERO | MORAZAN | GUALOCOCTI | LA JOYA | EL CHUPADERO | 75444.49 | 0 | 38731.41 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | LUIS ALONSO ROMERO SALAMANCA | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 120 | 0 | 209 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
245150 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A CASERÍO EL CHUPADERO | MORAZAN | GUALOCOCTI | LA JOYA | EL CHUPADERO | 2289.64 | 0 | 2289.64 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 6 | 0 | 15 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
213760 | FORMULACIÓN / AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL C.ESCOLAR CANTON LA JOYA | MORAZAN | GUALOCOCTI | LA JOYA | NO APLICA | 3292.64 | 0 | 3292.64 | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
243281 | CAJA CHICA PROYECTO 243280 MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO AL CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN LUCAS | MORAZAN | GUALOCOCTI | SAN LUCAS |  | 1000 | 0 | 1000 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, SA DE CV |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 40 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243283 | SUPERVISIÓN PROYECTO 243280 MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO AL CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN LUCAS | MORAZAN | GUALOCOCTI | SAN LUCAS |  | 5800 | 0 | 5800 |  | PROYECTOS CIVILES SANCHEZ AMAYA, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 40 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243280 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO AL CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN LUCAS | MORAZAN | GUALOCOCTI | SAN LUCAS | EL CARRIZAL | 132727.12 | 0 | 132727.12 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, SA DE CV |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 40 | 235 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
210980 | MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL CASERÍO EL VOLCAN | MORAZAN | GUALOCOCTI | SAN LUCAS | EL VOLCÁN | 113020.23 | 0 | 113020.23 | CONSTRUCCION Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A DE C.V. | ERMES SALVADOR ROMERO INTERIANO | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 90 | 0 | 774 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
206890 | ELECTRIFICACION EN SECTORES DEL CANTON SAN LUCAS Y CANTON LA JOYA | MORAZAN | GUALOCOCTI | SAN LUCAS | VARIOS | 97969.61 | 0 | 98861.87 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 230 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
199690 | SERVICIO DE ENTREGA DE TMC EN GUATAJIAGUA 2008 | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA |  | 6938.61 | 0 | 6938.61 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 6355 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
234740 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE GUATAJIAGUA | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA |  | 174151.15 | 0 | 174151.15 | FERDINANDO DURAN MIRANDA |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 120 | 19 | 15000 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
248040 | REMODELACIÓN DE CENTRO ESCOLAR GENERAL GERARDO BARRIOS | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA |  | 247970.53 | 0 | 247970.53 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, SA DE CV |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 45 | 875 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
248043 | SUPERVISION PROYECTO 248040 REMODELACION DE CENTRO ESCOLAR GENERAL GERARDO BARRIOS | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA |  | 12525 | 0 | 12525 |  | JUAN JOSE CAÑAS TORRES, INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA DE CV | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 105 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200440 | APOYO FAMILIAR 2008 GUATAJIAGUA | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA | VARIOS | 100709.87 | 0 | 100709.87 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 6355 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200441 | APOYO FAMILIAR 2009 A GUATAJIAGUA | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA | VARIOS | 91801.2 | 7260.25 | 99061.48 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 354 | 30 | 1233 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200442 | APOYO FAMILIAR 2010 A GUATAJIAGUA | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA | VARIOS | 62663.02 | 6962.56 | 69625.56 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 30 | 1285 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200443 | APOYO FAMILIAR 2011 A GUATAJIAGUA | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA | VARIOS | 70080.34 | 983.16 | 71063.48 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 1256 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200444 | APOYO FAMILIAR 2012 A GUATAJIAGUA | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA | VARIOS | 51520.34 | 0 | 33714.88 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 1107 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200445 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN GUATAJIAGUA | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA | VARIOS | 25952.62 | 0 | 16983.36 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 568 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213060 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN GUATAJIAGUA 2010 | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA | VARIOS | 0 | 0 | 255150 |  |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 460 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211880 | EMPEDRADO FRAG TRAMOS DE CALLE DE GUATAJIAGUA A CRIOS BOTIJON Y OTROS | MORAZAN | GUATAJIAGUA | LOS ABELINES | TIEMBLA TIERRA Y EL BOTIJÓN | 168490.71 | 0 | 168490.71 | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 45 | 1250 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
205900 | ELECTRIFICACION EN CANTON MAIGUERA, CRIOS LOS MARTINEZ Y LOS VASQUEZ | MORAZAN | GUATAJIAGUA | MAIGUERA | LOS MARTINEZ Y LOS VASQUEZ | 213441.23 | 0 | 213780.23 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 120 | 0 | 591 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215240 | INTRODUCCION AGUA POTABLE CAS EL MAGUEY, LOS AMATES CTN SAN BARTOLO | MORAZAN | GUATAJIAGUA | SAN BARTOLO | EL MAGUEY, LOS AMATES | 694560.31 | 2993 | 697553.3 | N.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 180 | 30 | 729 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
209800 | MEJORAMIENTO SIST AGUA POTABLE EN COMUNIDADES LA CHARANGA Y EL CASTAÑO | MORAZAN | GUATAJIAGUA | SIRIGUAL | LA CHARANGA Y EL CASTAÑO | 129577.01 | 0 | 129916.01 | CONSTRUCTORA M & M, S.A. DE C.V. |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 120 | 0 | 660 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
199790 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN JOATECA 2008 | MORAZAN | JOATECA | JOATECA |  | 2505.9 | 0 | 2505.91 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 528 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
197891 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE JOATECA | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | NO APLICA | 280000 | 0 | 279999.98 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. | JUAN JOSE CAÑAS TORRES, INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA DE CV | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 150 | 0 | 3826 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
200540 | APOYO FAMILIAR 2008 JOATECA | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | VARIOS | 36371.28 | 0 | 36371.26 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 528 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200541 | APOYO FAMILIAR 2009 JOATECA | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | VARIOS | 32205 | 3260 | 35465 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 354 | 30 | 447 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200542 | APOYO FAMILIAR 2010 JOATECA | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | VARIOS | 25999.04 | 2888.78 | 28887.79 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 30 | 411 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARISTIDES SORTO GOMEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200543 | APOYO FAMILIAR 2011 JOATECA | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | VARIOS | 38204.93 | 567.21 | 38772.1 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 455 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200544 | APOYO FAMILIAR 2012 JOATECA | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | VARIOS | 17584.17 | 0 | 11507.12 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 388 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200545 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN JOATECA | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | VARIOS | 10922.13 | 0 | 7147.44 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 215 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213160 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN JOATECA 2010 | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | varios | 0 | 0 | 134300 |  |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 273 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ARISTIDES SORTO GOMEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
199030 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LA JOYA | MORAZAN | JOCOAITIQUE | EL RODEO |  | 36515.83 | 0 | 36515.83 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | HELEN LISSETTE ESCOBAR DE FUENTES | 914-FANTEL-INTERESES II | 60 | 87 | 84 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
204022 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AL CASERÍO LLANO LISO | MORAZAN | JOCOAITIQUE | EL VOLCANCILLO |  | 52745.43 | 21180.53 | 73925.97 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 135 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
204023 | SUPERVISIÓN CODIGO 204023 INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AL CASERÍO LLANO LISO | MORAZAN | JOCOAITIQUE | EL VOLCANCILLO |  | 20718.55 | 0 | 20718.55 |  | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 135 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
199040 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO EL LLANO LIZO | MORAZAN | JOCOAITIQUE | EL VOLCANCILLO | EL LLANO LIZO | 36038.13 | 0 | 36038.14 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | HELEN LISSETTE ESCOBAR DE FUENTES | 914-FANTEL-INTERESES II | 60 | 87 | 128 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
204020 | INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AL CASERIO LLANO LISO | MORAZAN | JOCOAITIQUE | EL VOLCANCILLO | LLANO LISO | 38629.51 | 0 | 0 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 162 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
204021 | C.S. INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AL CASERIO LLANO LISO | MORAZAN | JOCOAITIQUE | JOCOATIQUE |  | 19560.99 | 0 | 9780.49 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 162 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
204024 | C.S. EJECUCIÒN INTRODUCCIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AL CASERIO LLANO LISO | MORAZAN | JOCOAITIQUE | JOCOATIQUE |  | 19730.72 | 0 | 19730.73 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 0 | 161 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
204030 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DE JOCOATIQUE | MORAZAN | JOCOAITIQUE | JOCOATIQUE |  | 51076.35 | 0 | 33199.62 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 672 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
204031 | C.S. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO | MORAZAN | JOCOAITIQUE | JOCOATIQUE |  | 53630.16 | 0 | 26815.08 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 672 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
204032 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE JOCOATIQUE | MORAZAN | JOCOAITIQUE | JOCOATIQUE |  | 280050.21 | 20416.36 | 300466.56 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 30 | 202 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
204033 | SUPERVISIÓN PROYECTO 204032 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO MUNICIPIO JOCOATIQUE | MORAZAN | JOCOAITIQUE | JOCOATIQUE |  | 30541.08 | 3000 | 33541.08 |  | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR | 811-FOMILENIO-FISDL | 195 | 30 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
204034 | C.S. EJECUCIÒN MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO | MORAZAN | JOCOAITIQUE | JOCOATIQUE |  | 115624.76 | 0 | 115624.76 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 0 | 209 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
249090 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO COMPLETO EN CALLE QUE CONDUCE DESDE EL CEMENTERIO GENERAL AL CANTÓN GUACHIPILIN | MORAZAN | JOCORO | GUACHIPILIN | VARIOS CASERIOS | 171288.06 | 0 | 0 | OBED NAHUM CHICAS ARGUETA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 990 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
203081 | C.S. REPARACION DE PUENTE SOBRE RIO EL CHAGUITE, GUALINDO CENTRO | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | GUALINDO |  | 6205.16 | 0 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 450 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203082 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO EL CHAGUITE, CANTÓN GUALINDO CENTRO | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | GUALINDO |  | 151596.07 | 0 | 151596.07 | ISRAEL ARCIDES RODRIGUEZ SANCHEZ |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 15 | 450 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203083 | SUPERVISION DE PROYECTO: 203082 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO EL CHAGUITE, CANTÓN GUALINDO CENTRO | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | GUALINDO |  | 14996.24 | 0 | 14996.26 |  | DORIAN ELISANDRO LINARES MORALES | 811-FOMILENIO-FISDL | 195 | 15 | 450 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203101 | C.S. CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE QUEBRADA COLPOGA, CANTON GUALINDO AR | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | GUALINDO |  | 6333.3 | 0 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 1500 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203102 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE QUEBRADA COLPOGA, CANTÓN GUALINDO ARRIBA Y MANZANILLA | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | GUALINDO |  | 141513.99 | 0 | 141513.99 | ISRAEL ARCIDES RODRIGUEZ SANCHEZ |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 15 | 1500 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203103 | SUPERVISION DE PROYECTO 203102: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE QUEBRADA COLPOGA, CANTÓN GUALINDO ARRIBA Y MANZANILLA | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | GUALINDO |  | 14996.24 | 0 | 14996.26 |  | DORIAN ELISANDRO LINARES MORALES | 811-FOMILENIO-FISDL | 195 | 15 | 1500 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
216321 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN CENTRO ESCOLAR CANTÓN GUALINDO ARRIBA | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | GUALINDO |  | 163527.94 | 0 | 163527.94 | ZELAYA MARTINEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 90 | 0 | 253 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
203100 | CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE QUEBRADA COLPOGA,CANTON GUALINDO ARRIBA | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | GUALINDO | GUALINDO ARRIBA Y MANZANILLA | 34521.5 | 0 | 0 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 24 | 1500 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203080 | REPARACION PUENTE SOBRE RIO EL CHAGUITE, QUE CONDUCE A GUALINDO CENTRO | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | GUALINDO | GUALINDO CENTRO | 5650 | 0 | 0 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 24 | 450 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
216320 | FORMULACION AMPLIACION Y REHABILITACION CENTRO ESCOLAR CANTON GUALINDO ARRIBA | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | GUALINDO | LOLOTIQUILLO | 5100.93 | 0 | 5100.92 | RGUDIEL INGENIEROS, S.A DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
237080 | EMPEDRADO, FRAGUADO, SIN SUPERFICIE TERMINADA EN CALLE QUE CONDUCE AL C.E. CANTÓN LA MANZANILLA | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LA MANZANILLA |  | 112156.52 | 0 | 0 | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 1020 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
246703 | PERFORACION DE POZO EXPLORATORIO DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN CASERIO HUALINDO ARRIBA Y CANTON MANZANILLA | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LA MANZANILLA |  | 64556.78 | 0 | 25822.71 | PERFORACIONES VILLATORO VASQUEZ, S.A. DE C.V. |  | 08G-BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | 75 | 0 | 1700 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | EDGARDO DENIS CHAMAGUA MIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
200160 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN LOLOTIQUILLO 2008 | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO |  | 3388.65 | 0 | 3388.66 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 714 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
216291 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN CENTRO ESCOLAR LOLOTIQUILLO | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO |  | 181758.21 | -0.01 | 181758.2 | MARCO ANTONIO CRUZ CASTELLANOS |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 120 | 0 | 1136 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
216290 | FORMULACIÓN AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN CENTRO ESCOLAR LOLOTIQUILLO | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO | NO APLICA | 5097.89 | 0 | 5097.88 | RGUDIEL INGENIEROS, S.A DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200930 | APOYO FAMILIAR 2008 LOLOTIQUILLO | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO | VARIOS | 37973.65 | 0 | 37973.66 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 240 | 0 | 714 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200931 | APOYO FAMILIAR 2009 LOLOTIQUILLO | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO | VARIOS | 46443 | 4735 | 51178 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 360 | 30 | 617 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200932 | APOYO FAMILIAR 2010 LOLOTIQUILLO | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO | VARIOS | 23520.95 | 2613.44 | 26134.37 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 30 | 586 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200933 | APOYO FAMILIAR 2011 LOLOTIQUILLO | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO | VARIOS | 36912.14 | 657.11 | 37569.21 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 627 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200934 | APOYO FAMILIAR 2012 LOLOTIQUILLO | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO | VARIOS | 24382.15 | 6346.08 | 15955.68 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 538 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARTA ALICIA GARZA HERNANDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
244750 | REHABILITACION DE CALLE QUE CONDUCE DE CASERIO EL AMATE A CASERIO EL BAJIO | MORAZAN | OSICALA | AGUA ZARCA | EL AMATE | 6728.23 | 0 | 6728.23 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 12 | 0 | 60 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244760 | REHABILITACIÓN DE VARIOS TRAMOS DE CALLE EN CASERÍOS DEL CANTÓN SAN MARCOS | MORAZAN | SAN CARLOS | SAN MARCOS | EL PORVENIR | 10157.39 | -257.39 | 9900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 12 | 0 | 65 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211750 | AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN EN CRIOS AMATILLO, EL JAGUA Y EL MOSCARRON | MORAZAN | SAN FERNANDO | AZACUALPA | AMATILLO, JAGUA Y MOSCARRON | 69140.02 | -300.47 | 70600.65 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 175 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226890 | FORMULACION DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL TABLÓN | MORAZAN | SAN FERNANDO | AZACUALPA | EL TABLÓN | 6655.15 | 0 | 6655.15 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, SA DE CV |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | GERMAN HILDEBRANDO ROMERO PAZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
216720 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO PLATANARES | MORAZAN | SAN FERNANDO | AZACUALPA | PLATANARES | 162525.42 | 0 | 162525.42 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 320 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244590 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE AL CASERÍO PEÑA HUECA | MORAZAN | SAN FERNANDO | CAÑAVERALES | PEÑA HUECA | 1691.99 | -47.22 | 1691.99 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 5 | 0 | 200 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200120 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SAN FERNANDO 2008 | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO |  | 1238.7 | 0 | 1238.7 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 284 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
226880 | FORMULACION DE LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO EL OCOTILLO | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | EL OCOTILLO | 6325.9 | 0 | 6325.9 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, SA DE CV |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | GERMAN HILDEBRANDO ROMERO PAZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
239990 | MEJORAMIENTO Y AMPLAICIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERÍOS TIEMBLA TIERRA Y HOJA BLANCA | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | TIEMBLA TIERRA Y HOJA BLANCA | 295914.28 | 0 | 295914.28 | TRACTOMARQUEZ, S.A. DE C.V. | MERINO CISNEROS, S.A. DE C.V. | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 180 | 0 | 470 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
200820 | APOYO FAMILIAR 2008 SAN FERNANDO | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | varios | 18080 | 0 | 18080 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 300 | 0 | 261 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200821 | APOYO FAMILIAR 2009 SAN FERNANDO | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | varios | 19255.2 | 2168 | 21423.22 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 332 | 30 | 261 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200822 | APOYO FAMILIAR 2010 SAN FERNANDO, MORAZAN | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | varios | 15189.46 | 1687.72 | 16877.17 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 30 | 274 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200823 | APOYO FAMILIAR 2011 SAN FERNANDO, MORAZAN | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | varios | 21075.54 | 485.55 | 21561.1 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 300 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200824 | APOYO FAMILIAR 2012 SAN FERNANDO, MORAZAN | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | varios | 11195.25 | 0 | 7326.16 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 257 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200825 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN SAN FERNANDO, MORAZAN | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | varios | 5075.85 | 0 | 3321.6 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 96 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
244740 | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE TRAMOS DE CALLE PRINCIPAL DE CASERÍO CACAHUATALEJO. | MORAZAN | SAN FRANCISCO GOTERA | CACAHUATALEJO | CACAHUATALEJO | 9112.98 | 0 | 9112.98 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 225 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
246670 | ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETA EN PASAJE GUADALUPE, CASERÍO LOS ROMERO, CANTÓN EL TRIUNFO. | MORAZAN | SAN FRANCISCO GOTERA | EL TRIUNFO | LOS ROMERO | 51339.24 | 0 | 0 | CONSTRUCTORA ALVARENGA, ALVAREZ, BONILLA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 150 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
246610 | ADOQUINADO EN PASAJES DE COLONIA CENTENARIO EN SAN FRANCISCO GOTERA | MORAZAN | SAN FRANCISCO GOTERA | SAN FRANCISCO GOTERA | COLONIA CENTENARIO | 38416.62 | 0 | 0 | OBED NAHUM CHICAS ARGUETA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 90 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233380 | MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL COPANTE | MORAZAN | SAN ISIDRO | EL ROSARIO |  | 100670.5 | 0 | 100670.5 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 200 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233381 | CAJA CHICA DEL PROYECTO 233380 MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL COPANTE | MORAZAN | SAN ISIDRO | EL ROSARIO |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 200 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233383 | SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 233380 MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL COPANTE | MORAZAN | SAN ISIDRO | EL ROSARIO |  | 7000 | 0 | 7000 |  | H.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 200 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234681 | CAJA CHICA PROYECTO 234680 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE QUEBRADA DEL CASERIO EL COPANTE | MORAZAN | SAN ISIDRO | EL ROSARIO |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234680 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE QUEBRADA DEL CASERIO EL COPANTE | MORAZAN | SAN ISIDRO | EL ROSARIO | EL COPANTE | 99319.41 | 0 | 99319.41 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 831 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234683 | SUPERVISIÓN PROYECTO 234680 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE QUEBRADA DEL CASERÍO EL COPANTE | MORAZAN | SAN ISIDRO | EL ROSARIO | EL COPANTE | 7500 | 0 | 7500 |  | CRHISTIAN ALEXANDER SANCHEZ ROMERO | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
199760 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SAN ISIDRO 2008 | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO |  | 2031.3 | 0 | 2031.3 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 428 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
197991 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DE SALUD DE SAN ISIDRO MORAZÁN | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | NO APLICA | 113645.38 | -593.26 | 114461.91 | ASOCIO EDINTE, SA DE CV - IACO, SA DE CV |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 90 | 25 | 3400 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200510 | APOYO FAMILAR 2008 SAN ISIDRO | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | 29482.78 | 0 | 29482.76 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 428 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200511 | APOYO FAMILIAR 2009 SAN ISIDRO | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | 25221.6 | 1988.8 | 27210.41 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 354 | 30 | 428 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200512 | APOYO FAMILIAR 2010 SAN ISIDRO | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | 17416.69 | 1935.19 | 19351.9 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 30 | 352 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200513 | APOYO FAMILIAR 2011 SAN ISIDRO | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | 33222 | 514.34 | 33736.34 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 342 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200514 | APOYO FAMILIAR 2012 SAN ISIDRO | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | 21127.77 | 0 | 13826 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 300 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200515 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN SAN ISIDRO | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | 11554.79 | 0 | 7561.44 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 167 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213130 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN SAN ISIDRO 2010 | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | 0 | 0 | 81950 |  |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 133 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243070 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN LAS QUEBRADAS | MORAZAN | SAN SIMON | LAS QUEBRADAS |  | 143339.16 | 27321.63 | 170660.79 | GUSTAVO VENTURA RUBIO |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 70 | 452 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243071 | CAJA CHICA PROYECTO 243070 AMPLIACIÓN Y MEJORAM. DE LA INFRAESTRUCTURA EN C.E. CANTÓN LAS QUEBRADAS | MORAZAN | SAN SIMON | LAS QUEBRADAS |  | 1000 | 0 | 1000 | GUSTAVO VENTURA RUBIO |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 70 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243073 | SUPERVISIÓN PROYECTO 243070 AMPLIAC. Y MEJORAM. DE LA INFRAESTRUCTURA EN C.E. CTÓN. LAS QUEBRADAS | MORAZAN | SAN SIMON | LAS QUEBRADAS |  | 7565.52 | 0 | 7565.52 |  | MABA CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 70 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
213580 | ELECTRIFICACION EN CASERIO JUNQUILLO Y LOS GUEVARA | MORAZAN | SAN SIMON | LAS QUEBRADAS | JUNQUILLO Y LOS GUEVARA | 52097.08 | 0 | 52097.08 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
213550 | ELECTRIFICACION EN CASERIO PALO VERDE | MORAZAN | SAN SIMON | LAS QUEBRADAS | PALO VERDE | 48905.62 | 0 | 48905.62 | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 20 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RENE ALEXANDER VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
199830 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SAN SIMON 2008 | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON |  | 7740.72 | 2579.98 | 10320.7 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 1631 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213570 | ELECTRIFICACION EN BARRIO EL CALVARIO Y LA FUENTE | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON | EL CALVARIO Y LA FUENTE | 34802.23 | 0 | 34802.23 | PORFIRIO ANTONIO ROMERO ALVAREZ |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 21 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
213600 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL MORA | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON | EL MORA | 35070.04 | 0 | 35070.03 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 13 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RENE ALEXANDER VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
195671 | MEJORAS DEL CENTRO ESCOLAR ALBERTO MASFERRER, SAN SIMON | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON | NO APLICA | 63997.08 | 0 | 128752.94 | D.C.E. CONSTRUCCIONES E INVERSIONES, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 476 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
195681 | MEJORAS DEL CENTRO ESCOLAR PARVULARIA SAN SIMON, MORAZAN | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON | NO APLICA | 19875.2 | 0 | 35805.47 | D.C.E. CONSTRUCCIONES E INVERSIONES, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 75 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
198781 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DE SALUD DE SAN SIMON, MORAZAN | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON | NO APLICA | 210503.94 | 1407.13 | 211911.07 | JOSE MAX SANCHEZ RUBIO | NORMAN SIFREDO QUINTANILLA SOLORZANO | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 100 | 33 | 5872 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE ALEXANDER VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
210640 | REEMPLAZO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AREA URBANA DE SAN SIMON | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON | NO APLICA | 486786.13 | 31332.1 | 518118.21 | FERDINANDO DURAN MIRANDA | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 150 | 30 | 2280 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
200580 | APOYO FAMILIAR 2008 SAN SIMON | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON | VARIOS | 112351.43 | 0 | 112351.39 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 1631 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
212920 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN SAN SIMÓN 2010 | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON | VARIOS | 0 | 0 | 219050 |  |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 351 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE ALEXANDER VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200581 | APOYO FAMILIAR 2009 SAN SIMON | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON | varios | 108547.8 | 8695.35 | 117243.12 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 354 | 30 | 1631 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200582 | APOYO FAMILIAR 2010 SAN SIMON | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON | varios | 67870.06 | 7541.12 | 75411.19 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 30 | 1859 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200583 | APOYO FAMILIAR 2011 SAN SIMON | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON | varios | 83912.67 | 1117.7 | 85030.41 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 1739 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200584 | APOYO FAMILIAR 2012 SAN SIMON | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON | varios | 64040.68 | 0 | 41908.24 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 1340 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200585 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 SAN SIMON | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON | varios | 18242.11 | 0 | 11937.6 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 388 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
246774 | FORMULACION PROYECTO 246770 MEJORAMIENTO DE CENTRO ECOLAR CANTÓN VALLE GRANDE | MORAZAN | SAN SIMON | VALLE GRANDE | VALLE GRANDE | 5000 | 0 | 4000 | LORENA YAMILETH MARAVILLA VELASQUEZ |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 60 | 0 | 481 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA AUXILIADORA MOREIRA DE LIMA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
211270 | INTRODUCCION DE ENERGÍA ELECTRICA EN ESCUELA Y CANTÓN EL LIMÓN | MORAZAN | SENSEMBRA | EL LIMON | EL GUARUMAL | 173075.59 | 0 | 173075.59 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 90 | 0 | 406 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211280 | ELECTRIFICACIÓN CASERIO EL GUARUMAL II Y OTROS DEL CTON EL LIMÓN | MORAZAN | SENSEMBRA | EL LIMON | EL GUARUMAL II Y OTROS | 98065.7 | 0 | 98065.7 | ALVARENGA INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 136 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
217480 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS ANDRADE Y LOS DIAZ | MORAZAN | SENSEMBRA | EL LIMON | LOS ANDRADE Y LOS DIAZ | 31450 | 0 | 31450 | EDUARDO ALBERTO AMAYA CHICA |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 78 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214250 | MEJORAMIENTO DE VOLTAJE EN CASERIO LOS BENITEZ | MORAZAN | SENSEMBRA | EL LIMON | LOS BENITEZ | 29058.95 | 0 | 29058.95 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 36 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236940 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CANTÓN EL RODEO | MORAZAN | SENSEMBRA | EL RODEO |  | 204751.96 | 0 | 204751.96 | ISRAEL ARCIDES RODRIGUEZ SANCHEZ |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 120 | 0 | 56 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
217490 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO EL RODEO CENTRO, SECTOR LOS BENITEZ | MORAZAN | SENSEMBRA | EL RODEO | EL RODEO CENTRO | 27500.01 | 0 | 27500 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 90 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214190 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS ECHEVERRIA | MORAZAN | SENSEMBRA | EL RODEO | LOS ECHEVERRIA | 21871.94 | 0 | 21871.94 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 54 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211310 | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE VOLTAJE EN CASERÍO LOS LACITOS, CTON EL RODEO | MORAZAN | SENSEMBRA | EL RODEO | LOS LACITOS | 31370.69 | 0 | 31370.69 | SANTOS ERNESTO RAMIREZ BERRIOS |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 30 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219630 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS MARTINEZ | MORAZAN | SENSEMBRA | EL RODEO | LOS MARTINEZ | 14880.4 | 0 | 14880.4 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 60 | 0 | 66 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214200 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS VASQUEZ, SECTOR 3 | MORAZAN | SENSEMBRA | EL RODEO | LOS VASQUEZ | 30741.9 | 0 | 30741.9 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 72 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215150 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LOS VASQUEZ, CANTON EL RO | MORAZAN | SENSEMBRA | EL RODEO | LOS VASQUEZ | 24784.73 | 0 | 24784.73 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 100 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200130 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SENSEMBRA 2008 | MORAZAN | SENSEMBRA | SENSEMBRA |  | 2297.07 | 0 | 2297.06 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 2165 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200840 | APOYO FAMILIAR 2008 SENSEMBRA | MORAZAN | SENSEMBRA | SENSEMBRA | VARIOS | 33900 | 0 | 33900 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 300 | 0 | 2165 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200841 | APOYO FAMILIAR 2009 EN SENSEMBRA | MORAZAN | SENSEMBRA | SENSEMBRA | VARIOS | 32001.6 | 2615.95 | 34617.56 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 332 | 30 | 431 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200842 | APOYO FAMILIAR 2010 EN SENSEMBRA | MORAZAN | SENSEMBRA | SENSEMBRA | VARIOS | 22623.73 | 2513.75 | 25137.48 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 30 | 463 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200843 | APOYO FAMILIAR 2011 EN SENSEMBRA | MORAZAN | SENSEMBRA | SENSEMBRA | VARIOS | 33222 | 560.16 | 33782.16 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 463 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200844 | APOYO FAMILIAR 2012 EN SENSEMBRA | MORAZAN | SENSEMBRA | SENSEMBRA | VARIOS | 21971.41 | 0 | 14378.08 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 380 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200845 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN SENSEMBRA | MORAZAN | SENSEMBRA | SENSEMBRA | VARIOS | 7958.18 | 0 | 5207.84 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 140 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
219520 | AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN AGUA ZARCA | MORAZAN | TOROLA | AGUA ZARCA |  | 88135.96 | 0 | 88135.96 | LUIS ALONSO CAMPOS MEJIA |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 30 | 125 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219521 | CAJA CHICA DE PROYECTO 219520 AMPLIACIÒN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÒN AGU | MORAZAN | TOROLA | AGUA ZARCA |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 135 | 0 | 125 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219523 | SUPERVISIÒN DE PROYECTO 219520 AMPLIACIÒN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÒN AG | MORAZAN | TOROLA | AGUA ZARCA |  | 5600 | 0 | 5600 |  | ESCOBAR FUENTES INGENIEROS CIVILES CONSULTORES CONTRATISTAS | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 135 | 30 | 125 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
213871 | REEMPLAZO DEL CENTRO ESCOLAR CANTON EL PROGRESO | MORAZAN | TOROLA | EL PROGRESO | EL PROGRESO | 190556.25 | 0 | 190556.26 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | ERMES SALVADOR ROMERO INTERIANO | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 150 | 0 | 132 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
198680 | ELECTRIFICACION 5 CRIOS, CTON PROGRESO, TOROLA | MORAZAN | TOROLA | EL PROGRESO | JICARO, LA CRIBA, PALO BLANCO, TRUENO 1 Y 2 | 79377.32 | 0 | 79377.32 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV | JOSE GILBERTO ROSALES ELENA | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 166 | 43 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERSAN MARTIN MACIAS DELGADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
213870 | FORMULACIÓN / REEMPLAZO DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL PROGRESO, TOROLA | MORAZAN | TOROLA | EL PROGRESO | NO APLICA | 3674.79 | 0 | 3674.8 | O.S. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 45 | 63 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIO ERNESTO ALVARADO NAVARRETE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
198690 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL LIMON | MORAZAN | TOROLA | TIJERETAS | EL LIMON | 40741.98 | 0 | 40741.97 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV | JOSE GILBERTO ROSALES ELENA | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 166 | 30 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERSAN MARTIN MACIAS DELGADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
202081 | SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN CASERÍOS EL LIMÓN Y EL TRUENO | MORAZAN | TOROLA | TIJERETAS | EL LIMON Y EL TRUENO | 145102.46 | 0 | 145102.46 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, SA DE CV |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 226 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
202080 | FORMULACION DE AGUA Y SANEAMIENTO EN CASERIOS EL LIMON Y EL TRUENO | MORAZAN | TOROLA | TIJERETAS | EL LIMON Y TRUENO | 10528 | 0 | 10528 | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 06A-PROG. DE DESARROLLO BINACIONAL ZONA FRON.HOND.E.S. | 60 | 0 | 226 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERSAN MARTIN MACIAS DELGADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
212260 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO EL PICACHO CTON TIJERETAS | MORAZAN | TOROLA | TIJERETAS | EL PICACHO | 87450 | 0 | 87450 | CONSTRUCCION DE INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A DE C.V |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 138 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211540 | AMPLIACIÓN EN EL CENTRO ESCOLAR CASERIO EL PORTILLO | MORAZAN | TOROLA | TIJERETAS | EL PORTILLO | 38451.66 | 0 | 70953.52 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 120 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
202030 | FORMULACION DE AGUA Y SANEAMIENTO CRIOS. EL PORTILLO Y LOS CHICAS | MORAZAN | TOROLA | TIJERETAS | EL PORTILLO Y LOS CHICAS | 11205.44 | 0 | 11205.44 | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 06A-PROG. DE DESARROLLO BINACIONAL ZONA FRON.HOND.E.S. | 60 | 0 | 306 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERSAN MARTIN MACIAS DELGADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
212280 | MEJORAS EN SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO C.E. CASERIO LA CAIDA. | MORAZAN | TOROLA | TIJERETAS | LA CAIDA | 84354.36 | 0 | 84354.36 | ROBERTO ALEXANDER HERNANDEZ SOLORZANO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 86 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212280 | MEJORAS EN SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO C.E. CASERIO LA CAIDA. | MORAZAN | TOROLA | TIJERETAS | LA CAIDA | 84354.36 | 0 | 84354.36 | ROBERTO ALEXANDER HERNANDEZ SOLORZANO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 86 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
213880 | FORMULACIÓN / AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL CENTRO ESCOLAR LA CAÍDA | MORAZAN | TOROLA | TIJERETAS | LA CAÍDA | 4668.21 | 0 | 4668.2 | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | CARMEN ELENA DELGADO DE TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
192231 | AGUA Y SANEAMIENTO EN CENTRO ESCOLAR CASERÍO LA JOYA CANTON TIJERETA | MORAZAN | TOROLA | TIJERETAS | LA JOYA | 23983.1 | 0 | 24196.37 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, SA DE CV |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211530 | AGUA Y SANEAMIENTO EN CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS ANONAS | MORAZAN | TOROLA | TIJERETAS | LAS ANONAS | 24958.84 | 0 | 40066.28 | EDGARDO ELENILSON DURAN MIRANDA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 55 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
245470 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERÍO LAS ANONAS | MORAZAN | TOROLA | TIJERETAS | LAS ANONAS | 5316.25 | -24.98 | 5316.25 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 37 | 0 | 115 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212290 | MEJORA AL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL C.E. SAN JOSE CUREÑA | MORAZAN | TOROLA | TIJERETAS | SAN JOSE CUREÑA | 6067.16 | 0 | 6067.16 | EDGARDO ELENILSON DURAN MIRANDA |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 30 | 0 | 52 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
208700 | CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL EN CRIO SAN JOSE CUREÑAS, CTON TIJERETAS | MORAZAN | TOROLA | TIJERETAS | SAN JOSE CUREÑAS | 37631.41 | 0 | 37970.41 | CONSTRUCTORA CENTENO CHAVEZ FRANCISCO, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 132 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
213980 | MEJORA DE CALLE DE TOROLA A CASERIO SAN JOSÉ CUREÑAS, CTON TIJERETAS | MORAZAN | TOROLA | TIJERETAS | SAN JOSE CUREÑAS Y LAS ANONAS | 268518.41 | 1076.44 | 269594.85 | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 19 | 834 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
246410 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE ACCESO AL CANTÓN TIJERETAS, TOROLA . | MORAZAN | TOROLA | TIJERETAS | VARIOS | 13483.35 | -51 | 13432.35 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 37 | 0 | 837 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
199660 | SERVICIO DE ENTREGA DE TMC EN TOROLA 2008 | MORAZAN | TOROLA | TOROLA |  | 2259.06 | 0 | 2259.05 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 2170 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERSAN MARTIN MACIAS DELGADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
255310 | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO A SER IMPARTIDO EN MUN. DE TOROLA | MORAZAN | TOROLA | TOROLA |  | 20110.06 | 0 | 11557.3 | ADALBERTO ANTONIO ARTEAGA VILLACORTA |  | 234-KFW CONVENIO IV | 170 | 0 | 25 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
202040 | FORMULACION MEJORA AGUA Y SANEAMIENTO PERIFERIA CASCO URBANO TOROLA | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | N/A | 7115.97 | 0 | 7115.97 | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 06A-PROG. DE DESARROLLO BINACIONAL ZONA FRON.HOND.E.S. | 60 | 0 | 60 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERSAN MARTIN MACIAS DELGADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
197881 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE TOROLA | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | NO APLICA | 287447.69 | 0 | 287447.7 | CONSTRUCTORA REYES VISCARRA, S.A. DE C.V. | JUAN JOSE CAÑAS TORRES, INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA DE CV | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 150 | 58 | 4325 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
200411 | APOYO FAMILIAR 2009 EN TOROLA | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | VARIOS | 29628.6 | 2949 | 32577.61 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 354 | 30 | 476 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200412 | APOYO FAMILIAR 2010 EN TOROLA | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | VARIOS | 19139.94 | 2126.66 | 21266.58 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 30 | 372 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200413 | APOYO FAMILIAR 2011 EN TOROLA | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | VARIOS | 29113.14 | 528.46 | 29641.54 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 412 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200414 | APOYO FAMILIAR 2012 EN TOROLA | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | VARIOS | 14955.61 | 0 | 9786.96 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 330 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200415 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN TOROLA | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | VARIOS | 7568.45 | 0 | 4952.8 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 148 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
206991 | AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE TOROLA | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | VARIOS | 276590.35 | 0 | 276590.37 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 90 | 74 | 438 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERSAN MARTIN MACIAS DELGADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
213030 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN TOROLA 2010 | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | VARIOS | 0 | 0 | 76800 |  |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 125 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200410 | APOYO FAMILIAR 2008 EN TOROLA. | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | varios. | 32789.26 | 0 | 32789.25 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 2170 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERSAN MARTIN MACIAS DELGADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
211360 | ELECTRIFIC EN CRÍO LAS ISLETAS, SEC LOS AMAYA, CTON JOYA MATAZANO | MORAZAN | YAMABAL | JOYA DEL MATAZANO | LAS ISLETAS, SECTOR LOS AMAYA | 42976.66 | 0 | 45143.25 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 60 | 0 | 110 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214120 | AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO CIMIENTOS, YAMABAL | MORAZAN | YAMABAL | JOYA DEL MATAZANO | LOS CIMIENTOS | 102942.44 | 0 | 102942.44 | FERDINANDO DURAN MIRANDA |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 42 | 372 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN CARLOS FUNES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234630 | REMODELACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR GEREMIAS VENTURA | MORAZAN | YAMABAL | LOMA DEL CHILE | PIEDRA LUNA | 198931.07 | 0 | 198931.07 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 120 | 0 | 174 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN CARLOS FUNES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
203840 | FORMULACIÓN DE MEJORAMIENTO SISTEMA A.P. EN AREA CENTRICA CANTON SAN JUAN | MORAZAN | YAMABAL | SAN JUAN DE LA CRUZ |  | 31744.1 | 0 | 31744.1 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 0 | 738 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203841 | C.S. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTON SAN JUAN | MORAZAN | YAMABAL | SAN JUAN DE LA CRUZ |  | 33480.02 | 0 | 33480.02 | CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 0 | 738 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
211500 | OBRAS DE PASO, NIV., ADOQ. Y OBRAS DE MIT. ENTRE CE Y UNID. DE SALUD. | MORAZAN | YAMABAL | SAN JUAN DE LA CRUZ | NO APLICA | 81511 | 0 | 81511 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, SA DE CV |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 90 | 0 | 685 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200040 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN YAMABAL 2008 | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL |  | 3184.56 | 1061.41 | 4245.96 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 1441 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
217060 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE C.E. PEDRO PABLO CASTILLO | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL |  | 120319.96 | -0.01 | 120319.96 | INVERSIONES Y CONSTRUCCION MIGUELEÑA, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 406 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN CARLOS FUNES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200851 | APOYO FAMILIAR 2009 EN YAMABAL | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL | VARIOS | 46510.8 | 3729 | 50239.77 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 339 | 30 | 671 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200852 | APOYO FAMILIAR 2010 EN YAMABAL | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL | VARIOS | 31456.94 | 3495.22 | 34952.15 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 30 | 610 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200853 | APOYO FAMILIAR 2011 EN YAMABAL | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL | VARIOS | 39811.03 | 672.96 | 40483.96 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 660 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN CARLOS FUNES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200854 | APOYO FAMILIAR 2012 EN YAMABAL | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL | VARIOS | 32285.15 | 0 | 21127.44 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 565 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200855 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN YAMABAL | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL | VARIOS | 9382.37 | 0 | 6139.84 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 167 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
214030 | ELECTRIFICACION EN CASERIO ISLETAS, SECTORES LOS SANCHEZ, HERNANDEZ | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL | VARIOS | 190456.39 | 730 | 191186.39 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | RODRIGUEZ SOSA INGENIEROS, S.A DE C.V. | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 31 | 550 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN CARLOS FUNES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
200850 | A´POYO FAMILIAR 2008 EN YAMABAL | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL | varios | 41637.51 | 0 | 41637.5 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER Y EL NI |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 1441 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
199750 | SERVICIO ENTREGA DE TMC CAROLINA 2008 | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA |  | 5495.88 | 0 | 5495.89 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 1902 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
246640 | ADOQUINADO COMPLETO SOBRE SEGUNDA CALLE ORIENTE HASTA EL INSTITUTO NACIONAL DE CAROLINA | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | CASCO URBANO | 116540.45 | 0 | 0 | INVERSIONES SINAI, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 195 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JUAN CARLOS FUNES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
197912 | INFRAESTRUCTURA / REPARACIÓN Y AMPLIAC. UNIDAD DE SALUD DE CAROLINA | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | NO APLICA | 139839.73 | 0 | 139839.72 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 120 | 0 | 9122 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
207021 | AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EL CENTRO ESCOLAR CIRILO QUINTANILLA | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | NO APLICA | 131365.71 | 0 | 131365.71 | JOAQUIN EDRAS PACAS FUENTES |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 90 | 30 | 483 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200500 | APOYO FAMILIAR 2008 CAROLINA | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | VARIOS | 79768.83 | 0 | 79768.86 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 1902 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200501 | APOYO FAMILIAR 2009 CAROLINA | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | VARIOS | 60150.39 | 4133.31 | 64283.69 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 354 | 30 | 1158 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200502 | APOYO FAMILIAR 2010 CAROLINA | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | VARIOS | 44394.72 | 4768.32 | 49163.02 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 29 | 876 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200503 | APOYO FAMILIAR 2011 CAROLINA | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | VARIOS | 53022.94 | 803.56 | 53826.54 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 920 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN CARLOS FUNES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200504 | APOYO FAMILIAR 2012 CAROLINA | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | VARIOS | 44031.4 | 0 | 28814.16 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 805 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200505 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN CAROLINA | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | VARIOS | 20901.01 | 0 | 13677.6 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 260 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213120 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN CAROLINA 2010 | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | VARIOS | 0 | 0 | 168200 |  |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 399 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
207041 | AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EL CENTRO ESCOLAR CASERÍO LOS BONETES | SAN MIGUEL | CAROLINA | LA CEIBITA | LOS BONETES | 99800 | 0 | 99800 | JOAQUIN EDRAS PACAS FUENTES |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 90 | 30 | 106 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
213690 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS EN CALLE VECINAL AL CASERIO SANTA ANITA | SAN MIGUEL | CAROLINA | LA CEIBITA | SANTA ANITA | 158653.46 | -0.01 | 158653.45 | ISIDRO ARISTIDES FUENTES VILLATORO |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 606 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
207011 | AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EL CENTRO ESCOLAR CASERÍO SANTANITA | SAN MIGUEL | CAROLINA | LA CEIBITA | SANTANITA | 129485.43 | 0 | 129485.41 | JOAQUIN EDRAS PACAS FUENTES |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 90 | 30 | 87 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
207031 | AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EL CENTRO ESCOLAR CASERÍO VALLE NUEVO | SAN MIGUEL | CAROLINA | LA CEIBITA | VALLE NUEVO | 113702.06 | 0 | 113702.06 | MANUEL DAVID PARADA JAIME |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 90 | 30 | 164 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237850 | REHABILITACIÓN DE DOS AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE PARVULARIA EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN LA ORILLA | SAN MIGUEL | CAROLINA | LA ORILLA |  | 68795.81 | 0 | 68795.81 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 244 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN CARLOS FUNES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237851 | CAJA CHICA PROYECTO 237850 REHABILITACIÓN DE DOS AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE PARVULARIA EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN LA ORILLA | SAN MIGUEL | CAROLINA | LA ORILLA |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 244 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN CARLOS FUNES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237853 | SUPERVISIÓN PROYECTO 237850 REHABILITACIÓN DE DOS AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE PARVULARIA EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN LA ORILLA | SAN MIGUEL | CAROLINA | LA ORILLA |  | 4964.3 | 0 | 4964.28 |  | CARLOS ARTURO ROMANO PARADA | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN CARLOS FUNES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
213780 | FORMULACIÓN / AMPLIACIÓN Y REHAB. DEL C. ESCOLAR CTON CERRO MIRACAPA | SAN MIGUEL | CAROLINA | MIRACAPA | NO APLICA | 4474.92 | 0 | 2684.96 | BLANCA LILIAM AMAYA NOLASCO |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
215360 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA CHACARA | SAN MIGUEL | CAROLINA | ROSAS NACASPILO | LA CHACARA | 45907.47 | -0.01 | 45907.46 | CONSTRUCCION DE INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A DE C.V |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 180 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
213720 | FORMULACIÓN / REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO LA LOMA | SAN MIGUEL | CAROLINA | ROSAS NACASPILO | LA LOMA | 4219.19 | 0 | 2531.52 | BLANCA LILIAM AMAYA NOLASCO |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
211930 | INTRO AGUA POTABLE Y SAN CRIO LOMAS DE JALTEBAS | SAN MIGUEL | CAROLINA | ROSAS NACASPILO | LOMAS DE JALTEBAS | 213182.08 | -9275.45 | 174999.58 | RCC INGENIEROS, S.A. DE C.V. | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 180 | 0 | 456 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
211990 | CONSTRUCCION DE 3 PASARELAS PEATONALES EN CANTON ROSAS NACASPILO | SAN MIGUEL | CAROLINA | ROSAS NACASPILO | NACASPILO, LOS RAMOS Y LOS MARTÍNEZ | 192926.52 | 0 | 192926.5 | ASOCIO TEMPORAL IACO,SA DE CV- INVERSIONES EL LEON, SA DE CV | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 120 | 0 | 900 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
211990 | CONSTRUCCION DE 3 PASARELAS PEATONALES EN CANTON ROSAS NACASPILO | SAN MIGUEL | CAROLINA | ROSAS NACASPILO | NACASPILO, LOS RAMOS Y LOS MARTÍNEZ | 192926.52 | 0 | 192926.5 | ASOCIO TEMPORAL IACO,SA DE CV- INVERSIONES EL LEON, SA DE CV | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 120 | 0 | 900 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
246200 | FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN ROSAS DE NACASPILO | SAN MIGUEL | CAROLINA | ROSAS NACASPILO | VARIOS | 5233.07 | 0 | 4186.46 | TATIANA MARGARITA RIOS DE RODRIGUEZ |  | 915-FONDOS FANTEL | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NESTOR OMAR HERRERA SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
179091 | ELECTRIFICACION PARA EL CENTRO ESCOLAR CASERIO PITAHAYA | SAN MIGUEL | CAROLINA | SOLEDAD TERRENO | LA PITAHAYA | 20127.15 | 0 | 21313.67 | INVERSIONES EL LEON, SA DE CV |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 457 | 150 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
206220 | ELECTRIFICACION CASERIO LOS ARGUETA, CTON SOLEDAD TERRERO, CAROLINA | SAN MIGUEL | CAROLINA | SOLEDAD TERRENO | LOS ARGUETA | 19918.1 | 0 | 19918.1 | INVERSIONES EL LEON, SA DE CV |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 518 | 42 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
246600 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y OBRAS DE PASO EN CALLE PRINCIPAL DE CASERÍO EL JIOTE , CANTÓN SAN PEDRO | SAN MIGUEL | CHAPELTIQUE | SAN PEDRO | EL JIOTE | 179304.68 | 0 | 0 | CONSTRUCTORA ALVARENGA, ALVAREZ, BONILLA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 150 | 0 | 645 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
213441 | MEJORA DEL DISPENSARIO MEDICO DEL CANTON EL CUCO | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA |  | 61510.23 | 0 | 61510.23 | BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, SA DE CV | 198-JUNTA DE ANDALUCIA-PROY.DESARROLLO PLAYA EL CUCO | 90 | 0 | 4353 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
213461 | ADECUACION DE CALLES CENTRICAS DEL CANTÓN EL CUCO | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA |  | 174222.17 | 0 | 25759.07 | BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, SA DE CV | 198-JUNTA DE ANDALUCIA-PROY.DESARROLLO PLAYA EL CUCO | 120 | 88 | 4400 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
232500 | CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE SOCIABILIZACIÓN(ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO) | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA |  | 19000 | 0 | 19000 | CORPORACION DE SERVICIO INTEGRAL, S.A. DE C.V. |  | 198-JUNTA DE ANDALUCIA-PROY.DESARROLLO PLAYA EL CUCO | 90 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO),,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
245650 | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION E INSTALACION DE DEFENSAS METALICAS Y DE MADERA EN COCINAS PARA EL PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DE COMEDORES EN PLAYA EL CUCO | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA |  | 18345.09 | 0 | 18345.09 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. |  | 198-JUNTA DE ANDALUCIA-PROY.DESARROLLO PLAYA EL CUCO | 30 | 0 | 3478 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
246220 | ADQUISICION DE CORTINAS TAPA-SOL PARA PROYECTO DE COMEDORES EN EL CUCO | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA |  | 10880.06 | 0 | 10880.06 | COMPAÑIA MUEBLERA, S.A. DE C.V. |  | 198-JUNTA DE ANDALUCIA-PROY.DESARROLLO PLAYA EL CUCO | 30 | 0 | 20 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO),,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
254380 | CONSULTORIA PARA PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA |  | 14500 | 0 | 0 | ASOCIACION PROMOTORA DE PRODUCTORES Y EMPRESARIS SALVADORENO |  | 198-JUNTA DE ANDALUCIA-PROY.DESARROLLO PLAYA EL CUCO | 90 | 0 | 40 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
210540 | CONSTRUCCION DE ADECUACION Y MEJORAS DE COMEDORES EN PLAYA EL CUCO | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA | EL CUCO | 1378439.13 | 47909.38 | 1426348.5 | EDIFICACIONES E.A.G OBRAS CIVILES, S.A DE C.V | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | 198-JUNTA DE ANDALUCIA-PROY.DESARROLLO PLAYA EL CUCO | 180 | 41 | 3478 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
212080 | ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EL CUCO | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA | EL CUCO | 697579.38 | 2982.59 | 700561.95 | TRACTOMARQUEZ, S.A. DE C.V. | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | 198-JUNTA DE ANDALUCIA-PROY.DESARROLLO PLAYA EL CUCO | 180 | 32 | 1221 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
213440 | FORMULACIÓN PARA LA MEJORA DEL DISPENSARIO MÉDICO DEL CANTÓN EL CUCO | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA | EL CUCO | 1566.01 | 0 | 1566 | JOSE LUIS AVILES |  | 198-JUNTA DE ANDALUCIA-PROY.DESARROLLO PLAYA EL CUCO | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213460 | FORMULACIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE CALLES CÉNTRICAS DEL CANTÓN EL CUCO | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA | EL CUCO | 2511.15 | 0 | 2511.14 | BLANCA LILIAM AMAYA NOLASCO |  | 198-JUNTA DE ANDALUCIA-PROY.DESARROLLO PLAYA EL CUCO | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213470 | FORMULACIÓN PARA LA REMODELACIÓN DEL PARQUE DEL CANTÓN EL CUCO | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA | EL CUCO | 2349 | 0 | 2349 | JOSE LUIS AVILES |  | 198-JUNTA DE ANDALUCIA-PROY.DESARROLLO PLAYA EL CUCO | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213471 | REMODELACIÓN DEL PARQUE DEL CANTÓN EL CUCO | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA | EL CUCO | 95225.81 | 0 | 95225.81 | BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, SA DE CV | 198-JUNTA DE ANDALUCIA-PROY.DESARROLLO PLAYA EL CUCO | 90 | 0 | 4353 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
232450 | CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE SOCIALIZACIÓN(COMEDORES EN LA PLAYA EL CUCO) | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA | EL CUCO | 19000 | 0 | 19000 | CORPORACION DE SERVICIO INTEGRAL, S.A. DE C.V. |  | 198-JUNTA DE ANDALUCIA-PROY.DESARROLLO PLAYA EL CUCO | 90 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO),,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
237170 | ADQUISICIÓN DE COCINAS DESMONTABLES PARA EL EQUIPAMIENTO DE COMEDORES DE EL CUCO | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA | EL CUCO | 12000 | 0 | 12000 | MARISA DEL ROSARIO SALAMANCA DE PONCE |  | 198-JUNTA DE ANDALUCIA-PROY.DESARROLLO PLAYA EL CUCO | 30 | 0 | 30 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO),,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
237180 | ADQUISICION DE MESAS Y BANCAS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS COMEDORES EL CUCO | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA | EL CUCO | 15680 | 0 | 15680 | COMPAÑIA MUEBLERA, S.A. DE C.V. |  | 198-JUNTA DE ANDALUCIA-PROY.DESARROLLO PLAYA EL CUCO | 30 | 0 | 30 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO),,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
248340 | FORMULACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE CALLES CÉNTRICAS DEL CANTÓN EL CUCO | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA | EL CUCO | 12700 | 0 | 3810 | JOSE ANTONIO ALFARO ROSALES |  | 198-JUNTA DE ANDALUCIA-PROY.DESARROLLO PLAYA EL CUCO | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GERMAN HILDEBRANDO ROMERO PAZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202983 | SUPERVISIÒN PROYECTO 202982 EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERIO EL BOSQUE | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | BELEN |  | 3522.52 | 508 | 4030.52 |  | INNOVATIONS & INTEGRATED SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 90 | 13 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
226900 | FORMULACIÓN/ AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN BELEN | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | BELEN | BELÉN | 5369.79 | 0 | 5369.8 | TATIANA MARGARITA RIOS DE RODRIGUEZ |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARMEN ELENA DELGADO DE TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202980 | EMPEDRADO FRAGUADO EN CASERIO EL BOSQUE CANTON BELEN | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | BELEN | EL BOSQUE | 3729.27 | 0 | 0 | WIL ENRIQUE MORAN AREVALO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 0 | 221 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202981 | C. S. EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CRIO EL BOSQUE CTON BELEN | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | BELEN | EL BOSQUE | 3719.37 | -1292.27 | 0 | LYSSETTE MARGARITA VELASQUEZ QUINTANILLA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 21 | 221 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202982 | EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERIO EL BOSQUE | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | BELEN | EL BOSQUE | 47427.61 | 4376.52 | 51804.13 | COLON PERDOMO INVERSIONES, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 75 | 13 | 221 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200270 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN CIUDAD BARRIOS 2008 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS |  | 16950 | 7109.32 | 24059.33 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 4292 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202921 | C. S. EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CALLE PPAL. COLONIA GUTIERREZ | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS |  | 5463.69 | 0 | 0 | EFRAIN ANTONIO SOMOZA ALVARENGA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 12 | 959 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202922 | EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CALLE PRINCIPAL DE LA COL. GUTIÉRREZ | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS |  | 85103.51 | 5380.42 | 90483.93 | CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 15 | 250 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202923 | SUPERFICIE DE EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CALLE PRINCIPAL DE LA COL. GUTIÉRREZ, CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS |  | 8824.05 | 880 | 9704.06 |  | ALPHA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 15 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202935 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 202934 EMPEDRADO Y FRAGUADO COMUNIDAD SAN LUISITO CENTRO | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS |  | 5650.05 | 0 | 5650.03 |  | INGENIERIA SERVICIOS E INVERSIONES, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 1268 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202920 | EMPEDRADO FRAGUADO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA GUTIERREZ | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | COLONIA GUTIEREZ | 5090.93 | 0 | 0 | JORGE REYNALDO PEREZ COLORADO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 0 | 959 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
201060 | APOYO FAMILIAR 2008 EN CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | VARIOS | 101824.41 | 0 | 101824.4 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 150 | 0 | 4292 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201061 | APOYO FAMILIAR 2009 EN CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | VARIOS | 203983.01 | 14748.24 | 218731.24 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 352 | 30 | 3497 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201062 | APOYO FAMILIAR 2010 EN CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | VARIOS | 121024.15 | 12998.89 | 134023.06 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 29 | 3165 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201063 | APOYO FAMILIAR 2011 EN CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | VARIOS | 127446.3 | 2166.52 | 129612.85 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 3566 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201064 | APOYO FAMILIAR 2012 EN CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | VARIOS | 172730.05 | 22905.18 | 113034.56 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 3143 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
246150 | FORMULACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA DE CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | VARIOS | 7336.49 | 0 | 1834.12 | INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ENGELBERTOPEREZ ROMERO, S.A. DE |  | 915-FONDOS FANTEL | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR MANUEL HERNANDEZ AVILES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
246160 | FORMULACIÓN DE REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CAPITÁN GENERAL GERARDO BARRIOS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | VARIOS | 7627.48 | 0 | 1906.87 | INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ENGELBERTOPEREZ ROMERO, S.A. DE |  | 915-FONDOS FANTEL | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTOR MANUEL HERNANDEZ AVILES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202873 | SUPERVISIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CAS. SAN RAFAEL DEL CANTÓN GUANACASTE | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | GUANASTE |  | 8824.06 | 0 | 8824.06 |  | ALPHA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202911 | C. S. EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CRIO LA LOMA CTON GUANASTE | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | GUANASTE |  | 5463.69 | 0 | 0 | EFRAIN ANTONIO SOMOZA ALVARENGA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 14 | 378 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202912 | CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CASERÍO LA LOMA CANTÓN GUANACASTE | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | GUANASTE |  | 104263.9 | 0 | 104263.89 | CONSTRUCTORA R & L, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 378 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202913 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 202912 CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD LA LOMA CANTÓN GUANACASTE | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | GUANASTE |  | 7448.68 | 0 | 7448.69 |  | PLANEAMIENTO - ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 378 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203072 | EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERÍO GUEVARA SÁNCHEZ DEL CANTÓN GUANACASTE ANTIGUO, COLONIA LA FUERTEZA | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | GUANASTE |  | 30041.81 | 0 | 30041.81 | CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 227 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203073 | SUPERVISIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CAS. GUEVARA SÁNCHEZ DEL CANTÓN GUANACASTE ANTIGUO COL. LA FUERTEZA | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | GUANASTE |  | 8824.06 | 0 | 8824.07 |  | ALPHA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 102 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
226920 | FORMULACION DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN GUANASTE | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | GUANASTE |  | 5369.79 | 0 | 5369.8 | TATIANA MARGARITA RIOS DE RODRIGUEZ |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARMEN ELENA DELGADO DE TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
226921 | AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL CENTREO ESCOLAR CANTÓN EL GUANASTE | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | GUANASTE |  | 126509.5 | 0 | 126509.5 | JOSE SAUL AMAYA GARCIA |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 120 | 0 | 152 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
203070 | EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERIO GUEVARA SANCHEZ | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | GUANASTE | GUEVARA SANCHEZ | 6779.99 | 0 | 0 | HERBERT WILFREDO CHACON HENRIQUEZ |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 0 | 227 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203071 | C. S. EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CRIO GUEVARA SANCHEZ CTON GUANACAST | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | GUANASTE | GUEVARA SANCHEZ | 5761.59 | 0 | 0 | TITOMARIO VELASQUEZ QUINTANILLA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 17 | 227 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202910 | EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERIO LA LOMA, CTON EL GUANASTE | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | GUANASTE | LA LOMA | 6998.16 | 0 | 0 | CARLOS ELIAS AVILA ZAVALA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 0 | 378 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202870 | EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERIO SAN RAFAEL | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | GUANASTE | SAN RAFAEL | 6780 | 0 | 0 | HERBERT WILFREDO CHACON HENRIQUEZ |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 0 | 317 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202871 | C. S. EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CRIO SAN RAFAEL CTON GUANACASTE | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | GUANASTE | SAN RAFAEL | 5761.59 | 0 | 0 | TITOMARIO VELASQUEZ QUINTANILLA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 17 | 317 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202872 | EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERÍO SAN RAFAEL DEL CANTÓN GUANACASTE, MUNICIPIO DE CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | GUANASTE | SAN RAFAEL | 46904.9 | 0 | 46904.91 | CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 317 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
208010 | ELECTRIFICACION DE CASERIO SAN RAFAEL, CTON GUANASTE, CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | GUANASTE | SAN RAFAEL | 57974.86 | -259.95 | 58313.86 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 120 | 0 | 85 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
202880 | EMPEDRADO FRAGUADO EN CANTON LA MONTAÑITA, DESVIO EL AMATE | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | LA MONTAÑITA |  | 5066.59 | 0 | 0 | CECILIA LORENA VASQUEZ ALVARADO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 4 | 350 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202882 | CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERÍO LA MONTAÑITA | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | LA MONTAÑITA |  | 75685.39 | 0 | 75685.39 | CONSTRUCTORA R & L, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 29 | 350 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202883 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 202882 CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERÍO LA MONTAÑITA | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | LA MONTAÑITA |  | 7448.67 | 0 | 7448.67 |  | PLANEAMIENTO - ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 350 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202881 | C. S. EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERIO LA MONTAÑITA | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | LA MONTAÑITA | LA MONTAÑITA | 5254.65 | 0 | 0 | LYSSETTE MARGARITA VELASQUEZ QUINTANILLA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 21 | 350 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203131 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERÍO SAN ANTONIO ABAJO Y SAN ANTONIO ARRIBA,CANTÓN EL LLANO | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | LLANO EL ANGEL | SAN ANTONIO ARRIBA Y SAN ANTONIO ABAJO | 687593.16 | 0 | 199683.35 | INGENIERIA INTEGRADA DE PROYECTOS, SA DE CV | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | 180 | 0 | 896 | CENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
202992 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERÍO LA CEIBA CANTÓN NUEVO PORVENIR | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | NUEVO PORVENIR |  | 32712.88 | 0 | 32712.89 | CONSTRUCTORA R & L, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 227 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202993 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO202992 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERÍO LA CEIBA CANTÓN NUEVO PORVENIR | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | NUEVO PORVENIR |  | 7448.68 | 0 | 7448.68 |  | PLANEAMIENTO - ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 227 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
205850 | ECO-ESTACION DE CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | NUEVO PORVENIR |  | 262520.1 | 0 | 262520.11 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | FERDINANDO DURAN MIRANDA | 871-FISDL/MARN-BID 1209/OC-ES | 90 | 42 | 9860 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
202990 | EMPEDRADO FRAGUADO CRIO LA CEIBA POR CUESTA CANTON NUEVO PORVENIR | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | NUEVO PORVENIR | LA CEIBA | 1973.84 | 0 | 0 | CARLOS ELIAS AVILA ZAVALA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 0 | 227 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202991 | C. S. EMPEDRADO FARGUADO COMUNIDAD CRIO LA CEIBA CTON NUEVO PORVENIR | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | NUEVO PORVENIR | LA CEIBA | 5465.39 | 0 | 0 | EFRAIN ANTONIO SOMOZA ALVARENGA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 14 | 227 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202901 | C. S. EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CRIO EL BOSQUE CTON SAN CRISTOBAL | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN CRISTOBAL |  | 5465.39 | 0 | 0 | EFRAIN ANTONIO SOMOZA ALVARENGA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 12 | 232 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202941 | C. S. EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CASERIO AMAPALA CTON SAN CRISTOBAL | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN CRISTOBAL |  | 3719.38 | 0 | 0 | LYSSETTE MARGARITA VELASQUEZ QUINTANILLA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 21 | 278 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202943 | SUPERVISIÒN PROYECTO 202942 EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERIO AMAPALA | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN CRISTOBAL |  | 2935.42 | 0 | 2935.42 |  | INNOVATIONS & INTEGRATED SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 75 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203003 | SUPERVISIÒN PROYECTO 203002 EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERIO SAN ISIDRO | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN CRISTOBAL |  | 3522.52 | 0 | 3522.52 |  | INNOVATIONS & INTEGRATED SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 90 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202940 | EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CASERIO AMAPALA DEL CANTON SAN CRISTOBAL | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN CRISTOBAL | AMAPALA | 3729.27 | 0 | 0 | WIL ENRIQUE MORAN AREVALO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 0 | 278 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202942 | EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERIO AMAPALA | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN CRISTOBAL | AMAPALA | 31423.68 | 0 | 31423.68 | COLON PERDOMO INVERSIONES, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 75 | 0 | 278 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202900 | EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CASERIO EL BOSQUE CANTON SAN CRISTOBAL | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN CRISTOBAL | EL BOSQUE | 5175.68 | 0 | 0 | JORGE REYNALDO PEREZ COLORADO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 0 | 232 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202902 | EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERÍO EL BOSQUE, CANTÓN SAN CRISTOBAL | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN CRISTOBAL | EL BOSQUE | 70040.76 | 0 | 70040.76 | CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 232 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202903 | SUPERVISIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERÍO EL BOSQUE, CANTON SAN CRISTOBAL | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN CRISTOBAL | EL BOSQUE | 8824.06 | 0 | 8824.07 |  | ALPHA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE MAURICIO PACHECO CASTELLON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203000 | EMPEDRADO FRAGUADO EN CASERIO SAN ISIDRO CANTON SAN CRISTOBAL | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN CRISTOBAL | SAN ISIDRO | 3729.27 | 0 | 0 | WIL ENRIQUE MORAN AREVALO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 0 | 301 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203001 | C. S. EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CRIO SAN ISIDRO CTON SAN CRISTOBAL | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN CRISTOBAL | SAN ISIDRO | 3719.38 | 0 | 0 | LYSSETTE MARGARITA VELASQUEZ QUINTANILLA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 21 | 301 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203002 | EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERIO SAN ISIDRO | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN CRISTOBAL | SAN ISIDRO | 32095.97 | 0 | 32095.97 | COLON PERDOMO INVERSIONES, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 75 | 0 | 1260 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
214320 | ELECTRIFICACION EN CASERIO JOYA GRANDE | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN JUAN | JOYA GRANDE | 99847.23 | 0 | 99847.23 | INGELMAT, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 248 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219180 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS LA LOMA, EL CAULOTAL Y LA ANGOSTURA | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN JUAN | LA LOMA, CAULOTAL Y LA ANGOSTURA | 119017.69 | 8084.52 | 127102.24 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 90 | 15 | 388 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
202931 | C.S. EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CTON SAN LUISITO CENTRO | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO |  | 4839 | 0 | 0 | GUADALUPE ISABEL GUILLEN DOMINGUEZ |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 0 | 353 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202934 | EMPEDRADO Y FRAGUADO COMUNIDAD SAN LUISITO CENTRO | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO |  | 58191.59 | 3998.31 | 62189.92 | CONSTRUCTORA R & L, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 1288 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202964 | EMPEDRADO Y FRAGUADO COMUNIDAD LOS AMAYA DEL CANTÓN SAN LUISITO | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO |  | 15084.9 | 0 | 15084.9 | CONSTRUCTORA R & L, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 1277 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202965 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 202964 EMPEDRADO Y FRAGUADO COMUNIDAD LOS AMAYA DEL CANTÓN SAN LUISITO | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO |  | 5650.05 | 0 | 5650.03 |  | INGENIERIA SERVICIOS E INVERSIONES, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 1277 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202974 | EMPEDRADO Y FRAGUADO CALLE COMUNIDAD LAS MARÍAS, CANTÓN SAN LUISITO | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO |  | 33676.05 | 0 | 33676.05 | CONSTRUCTORA R & L, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 1288 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202975 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 202974 EMPEDRADO Y FRAGUADO CALLE COMUNIDAD LAS MARÍAS, CANTÓN SAN LUISITO | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO |  | 5649.85 | 0 | 5649.86 |  | INGENIERIA SERVICIOS E INVERSIONES, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 1288 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203121 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CANTON SAN LUISITO | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO |  | 189857.9 | 0 | 189857.86 | CONSTRUCCIONES VILLATORO, S.A. DE C.V. | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | 165 | 25 | 444 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
203174 | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN CASERÍO LA QUESERA DEL CANTÓN SAN LUISITO, MUNICIPIO DE CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO |  | 75475.5 | 0 | 75475.49 | CONSTRUCTORA R & L, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 0 | 665 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203175 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 203174 CONSTRUCCIÓN CAMINOS RURALES EN CASERÍO LA QUESERA DEL CANTÓN SAN LUISITO, MUNICIPIO DE CIUDAD BARRIOS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO |  | 5650.05 | 0 | 5650.03 |  | INGENIERIA SERVICIOS E INVERSIONES, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 665 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202933 | SUPERVISION DE EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD SAN LUISITO CENTRO | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO | CASCO SAN LUISITO | 4929.87 | 0 | 0 |  | JOSE ANDRES GUARDADO LEMUS | 811-FOMILENIO-FISDL | 90 | 0 | 1288 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202932 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD SAN LUISITO CENTRO | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO | CASCO URBANO SAN LUISITO | 64674.02 | 0 | 0 | B.G.A. INVERSIONES, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 75 | 0 | 1288 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202950 | EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CASERIO LA QUESERA, CTON SAN LUISITO | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO | LA QUESERA | 4500 | 0 | 0 | JEIVI BEATRIZ HUEZO DE DEL CID |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 0 | 153 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202951 | C. S. EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CRIO LA QUESERA CTON LUISITO | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO | LA QUESERA | 4839 | 0 | 0 | GUADALUPE ISABEL GUILLEN DOMINGUEZ |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 0 | 153 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202952 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD LA QUESERA | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO | LA QUESERA | 63108.29 | 0 | 0 | B.G.A. INVERSIONES, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 75 | 0 | 1279 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202953 | SUPERVISION DE EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD LA QUESERA | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO | LA QUESERA | 4929.87 | 0 | 0 |  | JOSE ANDRES GUARDADO LEMUS | 811-FOMILENIO-FISDL | 90 | 0 | 1279 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202970 | EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CRIO LAS MARIAS CTON SAN LUISITO | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO | LAS MARIAS | 4000 | 0 | 0 | JEIVI BEATRIZ HUEZO DE DEL CID |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 0 | 217 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202971 | C. S. EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CRIO LAS MARIAS CTON LUISITO | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO | LAS MARIAS | 4837.76 | 0 | 0 | GUADALUPE ISABEL GUILLEN DOMINGUEZ |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 0 | 217 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202972 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO CALLE COMUNIDAD LAS MARIAS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO | LAS MARIAS | 24353.01 | 0 | 0 | B.G.A. INVERSIONES, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 75 | 0 | 1288 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202973 | SUPERVISION DE EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD LAS MARIAS, CN SAN LUISITO | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO | LAS MARIAS | 4929.87 | 0 | 0 |  | JOSE ANDRES GUARDADO LEMUS | 811-FOMILENIO-FISDL | 90 | 0 | 1288 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202960 | EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CRIO LOS AMAYA CTON SAN LUISITO | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO | LOS AMAYA | 5990.33 | 0 | 0 | JULIO ALBERTO GAMERO GONZALEZ |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 0 | 134 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202961 | C. S. EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CRIO LOS AMAYA CTON LUISITO | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO | LOS AMAYA | 4440 | 0 | 0 | GUADALUPE ISABEL GUILLEN DOMINGUEZ |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 0 | 122 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202962 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD LOS AMAYA | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO | LOS AMAYA | 27729.19 | 0 | 0 | B.G.A. INVERSIONES, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 75 | 0 | 1277 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202963 | SUPERVISION DE EMPEDRADO FRAGUADO EN CASERIO LOS AMAYA CN SAN LUISITO | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO | LOS AMAYA | 4929.87 | 0 | 0 |  | JOSE ANDRES GUARDADO LEMUS | 811-FOMILENIO-FISDL | 90 | 0 | 1277 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202930 | EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CANTON SAN LUISITO CENTRO | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN LUISITO | SAN LUISITO CENTRO | 5990.33 | 0 | 0 | JULIO ALBERTO GAMERO GONZALEZ |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 0 | 353 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
216310 | FORMULACIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORA EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN MATÍAS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN MATIAS | no aplica | 10941.48 | 0 | 10941.46 | RGUDIEL INGENIEROS, S.A DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 300 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
216310 | FORMULACIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORA EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN MATÍAS | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SAN MATIAS | no aplica | 10941.48 | 0 | 10941.46 | RGUDIEL INGENIEROS, S.A DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 300 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202892 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERÍO APAPUERTA, POR EL PACÚN DEL CANTÓN TEPONAHUASTE | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | TEPONAHUASTE |  | 63759.92 | 0 | 63759.92 | CONSTRUCTORA R & L, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 120 | 10 | 1019 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202893 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 202892 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO DE LA COMUNIDAD CASERÍO APAPUERTA, POR EL PACÚN DEL CANTÓN TEPONAHUASTE | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | TEPONAHUASTE |  | 7448.67 | 0 | 7448.67 |  | PLANEAMIENTO - ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 135 | 0 | 1019 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202890 | EMPEDRADO FRAGUADO EN CRIO APAPUERTA POR PACUM DEL CTON TEPONAHUASTE | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | TEPONAHUASTE | APAPUERTA | 4641.16 | 0 | 0 | CECILIA LORENA VASQUEZ ALVARADO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 4 | 1019 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202891 | C. S. EMPEDRADO FRAGUADO COMUNIDAD CRIO APAPUERTA POR PACUM CTON TEPON | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | TEPONAHUASTE | APAPUERTA | 5254.64 | 0 | 0 | LYSSETTE MARGARITA VELASQUEZ QUINTANILLA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 21 | 1019 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
244360 | ADOQUINADO COMPLETO DE CALLE PRINCIPAL, CANTÓN HORMIGUERO, EL COMACARÁN | SAN MIGUEL | COMACARAN | EL HORMIGUERO | VARIOS CASERÍOS | 99398.64 | 0 | 0 | BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 762 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RENE ALEXANDER VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
207460 | ELECT. CRIO. ALTOS DE LA PEÑONA | SAN MIGUEL | EL TRANSITO | EL TRANSITO | ALTOS DE LA PEÑONA | 31947.1 | -1861.53 | 30085.57 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 14 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
215070 | ELECTRIFICACION CASERIO LA PRESITA | SAN MIGUEL | EL TRANSITO | MOROPALA | LA PRESITA | 22507.98 | -3082.82 | 19425.16 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 120 | 0 | 125 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
205070 | ELECTRIFICACION EN CASERIO SAN RAFAEL DE LABRA | SAN MIGUEL | LOLOTIQUE | SAN FRANCISCO | SAN RAFAEL LABRA | 71145.83 | -433.78 | 0 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 300 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
207500 | ELECT. SECTOR NORTE CTN. VALENCIA | SAN MIGUEL | LOLOTIQUE | VALENCIA |  | 21033.86 | -1445.2 | 19588.66 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 88 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
246070 | FORMULACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA CRA, MEDIA DIRECCIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN LA FRAGUA | SAN MIGUEL | MONCAGUA | LA FRAGUA | VARIOS | 5056.77 | 0 | 2528.38 | MAURICIO ENRIQUE JIMENEZ CAMPOS |  | 915-FONDOS FANTEL | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | IVETTE CAROLINA GONZALEZ FERNANDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
212250 | EMPEDRADO CON SUPERFICIE CONCRETEADA EN TRAMOS CALLE CRIO. LOS PALITOS | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | CUCURUCHO | LOS PALITOS | 85747.82 | 0 | 85747.82 | COTO ESCOBAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MANUEL ANTONIO BENITEZ ANDRADE | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 90 | 0 | 540 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
213710 | FORMULACIÓN / REHABILITACIÓN DEL C. ESCOLAR CASERIO LOS PALITOS | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | CUCURUCHO | LOS PALITOS | 3406.88 | 0 | 3406.88 | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | OSCAR EMILIO RECINOS LEMUS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213711 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR LOS PALITOS, CANTÓN CUCURUCHO | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | CUCURUCHO | LOS PALITOS | 89465.21 | 0 | 66736.95 | JOSE ROBERTO LOPEZ VALENCIA | MARIA CRISTELIA REYES DIAZ | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 130 | 0 | 102 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
211220 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SAN BAS EN CANTON CUCURUCHO | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | CUCURUCHO | VARIOS | 427442.08 | 0 | 344626.97 | COTO ESCOBAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | JUAN JOSE CAÑAS TORRES, INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA DE CV | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 180 | 0 | 672 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
213730 | FORMULACIÓN / REHABILITACIÓN DEL C. ESCOLAR CRIO. HACIENDA LAS PAMPAS | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | MONTECILLOS | HACIENDA LAS PAMPAS | 3333.55 | 0 | 3333.56 | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | OSCAR EMILIO RECINOS LEMUS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
194972 | REHABILITACION DE CENTRO ESCOLAR CANTON EL CUCURUCHO | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN |  | 89430.69 | -200 | 89430.69 | CONSTRUCCION Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 120 | 0 | 170 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
199960 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN NUEVO EDEN DE SAN JUAN 2008 | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN |  | 2676.75 | 0 | 2676.75 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 215 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213701 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR NUEVO EDÉN DE SAN JUAN | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN |  | 60053.02 | 0 | 58198.18 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, SA DE CV | MARIA CRISTELIA REYES DIAZ | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 90 | 0 | 104 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
244180 | FORMULACIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR INTERMEDIA DE NUEVO EDEN DE SAN JUAN | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN |  | 6562.22 | 0 | 5249.79 | TATIANA MARGARITA RIOS DE RODRIGUEZ |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARMEN ELENA DELGADO DE TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213731 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO HACIENDA LAS PAMPAS | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | HACIENDA LAS PAMPAS | 83010.27 | 0 | 80344.18 | CONSTRUCCION Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A DE C.V. | MARIA CRISTELIA REYES DIAZ | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 120 | 0 | 78 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
213700 | FORMULACIÓN / REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR NUEVO EDEN DE SAN JUAN | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NO APLICA | 3500.11 | 0 | 3500.12 | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | OSCAR EMILIO RECINOS LEMUS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200631 | APOYO FAMILIAR 2009 EN NUEVO EDEN DE SAN JUAN | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | VARIOS | 37435.05 | 203.02 | 37638.04 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 339 | 30 | 564 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200632 | APOYO FAMILIAR 2010 EN NUEVO EDEN DE SAN JUAN | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | VARIOS | 25262.05 | 2713.33 | 27975.42 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 29 | 487 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200633 | APOYO FAMILIAR 2011 EN NUEVO EDEN DE SAN JUAN | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | VARIOS | 34778.32 | 573.97 | 35352.33 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 487 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200634 | APOYO FAMILIAR 2012 EN NUEVO EDEN DE SAN JUAN | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | VARIOS | 23218.56 | 0 | 15194.24 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 417 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | FRANCISCO ANTONIO GUEVARA CHAVARRIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200635 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN NUEVO EDEN DE SAN JUAN | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | VARIOS | 13569.12 | 0 | 8879.6 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 162 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | FRANCISCO ANTONIO GUEVARA CHAVARRIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
247800 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR PARA LANCHA - FASE I | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | VARIOS CASERIOS | 5990 | 0 | 0 | MARINA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 45 | 0 | 1264 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200630 | APOYO FAMILIAR 2008 EN NUEVO EDEN DE SAN JUAN | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | varios | 34997.84 | 0 | 34997.87 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER Y EL NI |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 564 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
199670 | SERVICIO DE ENTREGA DE TMC EN SAN ANTONIO DEL MOSCO 2008 | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO |  | 4418.5 | 0 | 4418.51 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 931 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200420 | APOYO FAMILIAR 2008 SAN ANTONIO DEL MOSCO | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO |  | 64131.94 | 0 | 64131.99 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 931 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
197901 | INFRAESTRUCTURA / REEMPL Y AMPLIAC. UNIDAD SALUD SAN ANTONIO DEL MOSCO | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO | NO APLICA | 255536.1 | 330.12 | 255866.24 | O.S. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 150 | 7 | 6310 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
208720 | CONSTRUCCION AULA EN C.E. BARRIO LA CRUZ, SAN ANTONIO DEL MOSCO | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO | NO APLICA | 22552.5 | 0 | 22891.49 | ASOCIO EDINTE, SA DE CV - IACO, SA DE CV |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 45 | 0 | 252 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200421 | APOYO FAMILIAR 2009 EN SAN ANTONIO DEL MOSCO | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO | VARIOS | 50988.66 | 3589.31 | 54577.94 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 354 | 30 | 726 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200422 | APOYO FAMILIAR 2010 EN SAN ANTONIO DEL MOSCO | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO | VARIOS | 37621.43 | 4040.82 | 41662.28 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 29 | 714 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200423 | APOYO FAMILIAR 2011 EN SAN ANTONIO DEL MOSCO | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO | VARIOS | 42727.55 | 721.77 | 43449.28 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 750 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN CARLOS FUNES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200424 | APOYO FAMILIAR 2012 EN SAN ANTONIO DEL MOSCO | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO | VARIOS | 35510.71 | 0 | 23238.24 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 654 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200425 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN SAN ANTONIO | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO | VARIOS | 23169.77 | 0 | 15162.32 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 291 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213040 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN SAN ANTONIO 2010 | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO | VARIOS | 0 | 0 | 162400 |  |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 294 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225180 | INTRODUCCIÒN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CANTÒN SAN DIEGO CASERIO LA | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN DIEGO |  | 256672.24 | 0 | 256672.24 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 150 | 0 | 388 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | JUAN CARLOS FUNES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225181 | CAJA CHICA DE PROYECTO 215580 INTRODUCCIÒN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN DIEGO |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 150 | 0 | 388 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JUAN CARLOS FUNES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225183 | SUPERVISIÒN DE PROYECTO 225180 INTRODUCCIÒN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIE | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN DIEGO |  | 12509.27 | 0 | 12509.27 |  | OBED NAHUM CHICAS ARGUETA, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 150 | 0 | 388 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JUAN CARLOS FUNES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225293 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 225290 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CANTÓN SAN DIEGO, CASERÍO SAN DIEGO Y SAN DIEGUITO | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN DIEGO | CASERIOS SAN DIEGO Y SAN DIEGUITO | 14917.49 | 0 | 14917.48 |  | OBED NAHUM CHICAS ARGUETA, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 730 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JUAN CARLOS FUNES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225290 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CANTÓN SAN DIEGO, CASERIO SAN DIEGO Y SAN DIEGUITO | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN DIEGO | CASERÍOS SAN DIEGO Y SAN DIEGUITO | 295547.89 | 0 | 295547.89 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 30 | 730 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | JUAN CARLOS FUNES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225291 | CAJA CHICA DE PROYECTO 225290 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CANTÓN SAN DIEGO, CASERÍO | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN DIEGO | CASERÍOS SAN DIEGO Y SAN DIEGUITO | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 730 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JUAN CARLOS FUNES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
202210 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERIO EL CHUPADERO, CTON SAN DIEGO | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN DIEGO | EL CHUPADERO | 48875.34 | 0 | 48875.34 | INVERSIONES EL LEON, SA DE CV |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 90 | 0 | 96 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214370 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR LA FRAGUA | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN DIEGO | LA FRAGUA | 84906.06 | 0 | 84906.04 | CONSTRUCCION Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 122 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214210 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS LA FRAGUA Y SICAHUITE | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN DIEGO | LA FRAGUA Y SICAHUITE | 90803.08 | -0.31 | 90803.08 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 146 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JUAN CARLOS FUNES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215230 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO LA HONDA | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN DIEGO | LA HONDA | 87998.5 | 0 | 87998.5 | INVERSIONES P & S, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 30 | 104 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
194541 | AMPLIACION CENTRO ESCOLAR CASERIO LA LAGUNA | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN DIEGO | LA LAGUNA | 19985.56 | 0 | 20324.56 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 15 | 105 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
206460 | ELECTRIFICACION CASERIO LA LAGUNA, SECTOR LOS ARGUETAS, CTON SAN DIEGO | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN DIEGO | LA LAGUNA | 40867.88 | 0 | 42059.14 | INVERSIONES EL LEON, SA DE CV |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 90 | 0 | 90 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
203380 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL CHILAMO II, CANTON SAN MARCOS | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN MARCOS | EL CHILAMO II | 24575.73 | 0 | 25168.99 | INVERSIONES EL LEON, SA DE CV |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 90 | 0 | 102 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
206690 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL TALPETATE, CANTON SAN MARCOS | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN MARCOS | EL TALPETATE | 29314.05 | 0 | 30206.31 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 62 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
246170 | FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL TALPETATE CANTÓN SAN MARCOS | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN MARCOS | EL TALPETATE | 5094.74 | 0 | 4075.78 | TATIANA MARGARITA RIOS DE RODRIGUEZ |  | 915-FONDOS FANTEL | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NESTOR OMAR HERRERA SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202270 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LAS CAÑAS, CANTON SAN MARCOS | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN MARCOS | LAS CAÑAS | 33412.56 | 0 | 34907.56 | INVERSIONES EL LEON, SA DE CV |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 90 | 0 | 114 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
206470 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS ROMERO, CANTON SAN MARCOS | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN MARCOS | LOS ROMERO | 40176.78 | 0 | 40176.78 | INVERSIONES EL LEON, SA DE CV |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 90 | 0 | 120 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
206700 | ELECTRIFICACION EN CANTON SAN MARCOS ZONA NORTE | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN MARCOS | NO APLICA | 20818.49 | 0 | 21117.49 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 30 | 92 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
203170 | EMPED. FRAG. CALLE QUE COND. DESDE LLANO LA QUESERA HASTA PASO HONDO | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | EL QUEBRACHO |  | 6311.93 | 0 | 0 | REYNA NICOLASA CUBAS CLIMACO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 0 | 665 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203172 | EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE NO TERMINADA DE TRAMOS EN MAL ESTADO DE LA CALLE QUE CONDUCE DEL CASERÍO LA QUESERA HASTA PASO HONDO | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | EL QUEBRACHO |  | 75867.97 | 0 | 75867.97 | CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 0 | 665 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203173 | SUPERVISIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO DE SUPERFICIE NO TERMINADA DE TRAMOS EN MAL ESTADO DE LA CALLE QUE CONDUCE DEL CASERÍO LA QUESERA HASTA PASO HONDO | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | EL QUEBRACHO |  | 23355.05 | 0 | 23355.05 |  | ELIAS MONTECINO, S.A. DE C.V. Y ARQ. LORENA AIDA MONTOYA DE | 811-FOMILENIO-FISDL | 165 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
244230 | REHABILITACIÓN SOBRE CAMINO A CANTÓN QUEBRACHO | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | EL QUEBRACHO | VARIOS | 9065.41 | -35.41 | 9065.41 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 80 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
203242 | MEJORAMIENTO DE CAMINO EN EL CASERÍO EL PILÓN | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | LA JOYA |  | 199990.31 | 13814.2 | 213804.51 | CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 0 | 414 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203243 | SUPERVISIÓN DE MEJORAMIENTO DE CAMINO EN EL CASERÍO EL PILÓN | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | LA JOYA |  | 17981.21 | 0 | 17981.21 |  | ELIAS MONTECINO, S.A. DE C.V. Y ARQ. LORENA AIDA MONTOYA DE | 811-FOMILENIO-FISDL | 165 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203240 | MEJORAMIENTO CAMINO CASERIO EL PILON, CANTON LA JOYA | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | LA JOYA | EL PILON | 6500 | 0 | 0 | REYNA NICOLASA CUBAS CLIMACO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 0 | 414 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203340 | MEJORAMIENTO DE CAMINO QUE CONDUCE AL CASERIO TIERRA AGRIA | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | LA LAGUNA | TIERRA AGRIA | 6500 | 0 | 0 | REYNA NICOLASA CUBAS CLIMACO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 0 | 725 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203342 | MEJORAMIENTO DE CAMINO QUE CONDUCE AL CASERÍO TIERRA AGRIA, CANTÓN LA LAGUNA | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | LA LAGUNA | TIERRA AGRIA | 160915.74 | 0 | 160915.74 | CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 0 | 725 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203343 | SUPERVISIÓN DE MEJORAMIENTO DE CAMINO QUE CONDUCE AL CASERÍO TIERRA AGRIA | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | LA LAGUNA | TIERRA AGRIA | 17981.15 | 0 | 17981.16 |  | ELIAS MONTECINO, S.A. DE C.V. Y ARQ. LORENA AIDA MONTOYA DE | 811-FOMILENIO-FISDL | 165 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
194981 | REHABILITACION DE CENTRO ESCOLAR DE SAN GERARDO | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO |  | 259719.68 | 0 | 259719.68 | RCC INGENIEROS, S.A. DE C.V. | GRUPO CONCORDIA, S.A. DE C.V. | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 150 | 0 | 447 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
200390 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SAN GERARDO 2008 | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO |  | 3630.69 | 1210.11 | 4840.8 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 765 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203241 | C. S. MEJORAMIENTO DEL CAMINO EN EL CASERIO EL PILÓN | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO | EL PILÓN | 5322.28 | 0 | 0 | DORIS ELIZABETH ACOSTA DE RODRIGUEZ |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 13 | 414 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203171 | C. S. EMPEDRADO FRAGUADO TRAMOS DE CALLE A CRIO LA QUESERA HASTA PASO | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO | LA QUESERA | 5431.41 | 0 | 0 | DORIS ELIZABETH ACOSTA DE RODRIGUEZ |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 13 | 665 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203341 | C. S. MEJORAMIENTO DE CAMINO QUE CONDUCE AL CASERIO TIERRA AGRIA | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO | TIERRA AGRIA | 5449.31 | 0 | 0 | DORIS ELIZABETH ACOSTA DE RODRIGUEZ |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 13 | 725 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
200900 | APOYO FAMILIAR 2008 SAN GERARDO | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO | VARIOS | 48696.43 | 0 | 48696.45 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 270 | 0 | 765 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200901 | APOYO FAMILILAR 2009 EN SAN GERARDO | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO | VARIOS | 60344.89 | 4349.79 | 64694.7 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 342 | 30 | 765 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200902 | APOYO FAMILILAR 2010 EN SAN GERARDO | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO | VARIOS | 45022.56 | 4835.76 | 49858.31 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 29 | 979 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200903 | APOYO FAMILILAR 2011 EN SAN GERARDO | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO | VARIOS | 53181.37 | 819.34 | 54000.75 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 1246 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200904 | APOYO FAMILILAR 2012 EN SAN GERARDO | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO | VARIOS | 44327.9 | 0 | 29008.16 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 819 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | FRANCISCO ANTONIO GUEVARA CHAVARRIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200905 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN SAN GERARDO | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO | VARIOS | 20336.06 | 0 | 13307.92 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 258 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | FRANCISCO ANTONIO GUEVARA CHAVARRIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
246510 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN GERARDO | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO | VARIOS | 17779.36 | 0 | 17779.36 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 60 | 0 | 900 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211030 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN CANTÓN SAN JERÓNIMO, SAN GERARDO | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERONIMO | VARIOS | 233606.69 | 0 | 233606.69 | SIMAS CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 100 | 45 | 2293 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219190 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS LAS PILETAS, CAMPOS, EPINOZA Y LA MORITA | SAN MIGUEL | SAN JORGE | MORITA | LAS PILETAS, CAMPOS, ESPINOZA Y MORITA | 40030.7 | 0 | 40030.7 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 90 | 271 | 44 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | RENE ALEXANDER VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
218160 | FORMULACION DE UN PROYECTO ELECTRICO EN CASERIOS PANAMEÑOS, RENDEROS, MARTINEZ, GOMEZ Y TICAS | SAN MIGUEL | SAN JORGE | MORITA | PANAMEÑOS, RENDEROS, MARTINEZ, GOMEZ | 2233.76 | 0 | 2233.76 | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ANTONIO CHICAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200350 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SAN JORGE 2008 | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JORGE |  | 7458 | 0 | 7458 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 15000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CESAR ARMANDO ESCOBAR LARIN | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
240200 | USO Y APLICACION DEL MANUAL DEL CICLO DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JORGE | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JORGE |  | 3633 | 0 | 3633 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 90 | 0 | 10 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201151 | APOYO FAMILIAR 2009 EN SAN JORGE | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JORGE | VARIOS | 76071.6 | 6294.1 | 82365.72 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 365 | 28 | 1973 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201152 | APOYO FAMILIAR 2010 EN SAN JORGE | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JORGE | VARIOS | 40004.26 | 4444.92 | 44449.18 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 30 | 965 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201153 | APOYO FAMILIAR 2011 EN SAN JORGE | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JORGE | VARIOS | 52068.14 | 896.21 | 52964.3 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 1113 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201154 | APOYO FAMILIAR 2012 EN SAN JORGE | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JORGE | VARIOS | 51129.11 | 18165.88 | 33458.88 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 953 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
218161 | ELECTRIFICACIÓN EN LOS CASERÍOS PANAMEÑOS, RENDEROS, MARTÍNEZ, GÓMEZ Y TICAS | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JORGE | VARIOS | 91569.96 | 0 | 77815.46 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 90 | 0 | 120 | CENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | RENE ALEXANDER VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
243400 | SUPERVISION DE DOS PROYECTOS ELECTRICOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JORGE | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JORGE | VARIOS | 5667.67 | 0 | 4817.52 |  | CONSTRUCCION DE INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A DE C.V | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 105 | 0 | 122 | CENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | RENE ALEXANDER VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
242700 | INTRODUCCION Y AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CASERIOS DEL CANTON SAN JULIAN | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JULIAN | VARIOS | 82948.74 | 0 | 70506.02 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO, S.A. DE C.V. |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 60 | 0 | 300 | CENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | RENE ALEXANDER VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
252580 | FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN JUAN | SAN MIGUEL | SAN LUIS DE LA REINA | SAN JUAN | CANTÓN SAN JUAN | 6302.36 | 0 | 3151.18 | JUAN CARLOS GUERRERO CERRATO |  | 915-FONDOS FANTEL | 60 | 0 | 125 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NESTOR OMAR HERRERA SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
248330 | EMPEDRADO VISTO EN CASERIO EL ROSARIO, CANTON SAN JUAN, SAN LUIS LA REINA, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN LUIS DE LA REINA | SAN JUAN | EL ROSARIO | 85660.83 | 0 | 0 | INVERSIONES SINAI, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 275 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JUAN CARLOS FUNES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214510 | ELECTRI. LOT. EL TEMPISQUE Y CASERIO LOS FUENTES | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | EL TECOMATAL | LOS FUENTES | 97481.57 | -2269.67 | 95211.9 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 120 | 0 | 310 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202370 | OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | LAS DELICIAS |  | 1803641.64 | 0 | 1803641.65 | TRACTOMARQUEZ, S.A. DE C.V. | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | 871-FISDL/MARN-BID 1209/OC-ES | 120 | 25 | 250000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
207740 | ELECTRIFICACION COMUNIDAD COLONIA NUEVA, CASERIO LOS RANCHOS | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | MIRAFLORES | LOS RANCHOS | 38828.57 | -9986.3 | 28842.27 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 784 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
214500 | ELECTRIFICACION CASERIO EL GUAYABAL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO SILVA | EL GUAYABLA | 25012.36 | 0 | 24942.88 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 120 | 0 | 65 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213621 | FORMULACION PARA ADECUACION DE FARMACIAS ISSS ZONA ORIENTE | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | 2385.24 | 0 | 2385.24 | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. |  | 731-CONVENIO ISSS/FISDL | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
247560 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SAN MIGUEL, 2DA CONVOCATORIA | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | 110850 | -21750 | 89100 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 739 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
253530 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL SAN MIGUEL 3ERA CONVOCATORIA | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | 55000 | 0 | 55000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237640 | TMC MANTENIMIENTO DE VIVERO Y RECUPERACION DE INVERNADERO | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | 4A. AV. NTE Y 16 C. OTE. | 24000 | -1400 | 22700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 440 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237630 | TMC FORTALECIMIENTO AMBIENTAL Y MANTENIMIENTO DEL RRELLENO SANITARIO MUNICIPAL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | AGUA SALADA | 24000 | -4000 | 20000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 2250 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237390 | TMC ASEO Y MANTENIMIENTO DE CUADROS IMPARES DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | AREA URBANA | 24000 | -4600 | 19500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237450 | TMC ASEO Y MANTENIMIENTO DE CUADROS PARES DEL CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | AREA URBANA | 24000 | -900 | 23100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237460 | TMC NOMENCLATURA DE CIUDAD PACIFICA, ETAPAS I, II, III Y IV | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | AREA URBANA | 24000 | -1700 | 22400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237500 | TMC MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL - 1 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | AREA URBANA | 24000 | -2000 | 22100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237510 | TMC MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL - 2 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | AREA URBANA | 24000 | -3100 | 21000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237600 | TMC ASEO Y LIMPIEZA DE COLONIAS DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL 6 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | CARIAS COLONIAS | 24000 | -1100 | 22900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 9020 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237490 | TMC NOMENCLATURA DE COLONIAS MILAGRO DE LA PAZ Y SANTA JULIA | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | COL MILAGRO DE LA PAZ Y COL. SANTA JULIA | 24000 | -400 | 23600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238040 | TMC ROTULACION Y MANTENIMIENTO DE COL. AGROPECUARIA | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | COL. AGROPECUARIA | 24000 | -1600 | 22400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238050 | TMC NOMENCLATURA Y MANTENIMIENTO DE COL. BRISAS DE HATO NUEVO | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | COL. BRISAS DE HATO NUEVO | 24000 | -5900 | 18100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226810 | TMC, SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y CANCHAS DEPORTIVAS DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | COL. BRISAS DEL RÍO, EL MOLINO Y SATÉLITE DE O | 24000 | -600 | 23400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237430 | TMC.ASEO Y LIMPIEZA DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL 1 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | COL. CARRILLO, MA. JULIA, PALO BLANCO Y RES. S | 24000 | -1000 | 23400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 6600 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238030 | TMC NOMENCLATURA Y MANTENIMIENTO DE COL. LA CARMENZA | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | COL. LA CARMENZA | 24600 | -4200 | 20400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238080 | TMC ALFABETIZANDO A MI COMUNIDAD | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | COL. VIA SATELITE | 18000 | -4600 | 13500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226770 | TMC, NOMENCLATURA DE LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | COLONIAS PANAMERICANA, EL TESORO I Y II | 18600 | -300 | 18300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 31 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
196790 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA CHISPA | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | LA CHISPA | 13733.88 | 1790.94 | 0 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 30 | 130 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
207670 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LAS LOMITAS | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | LAS LOMITAS | 55120.2 | 0 | 55120.2 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 408 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ANTONIO CHICAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
238520 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-BM SAN MIGUEL 2DA CONVOCATORIA | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | N/A | 55000 | -565.2 | 55000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 275 | 0 | 797 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226910 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL SAN MIGUEL 1RA CONVOCATORIA | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | NO APLICA | 22500 | 0 | 22393.27 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 313 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226800 | TMC, LIMPIEZA DE QUEBRADAS DE INVIERNO EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | QUEBRADAS QUE CRUZAN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL | 30000 | -8500 | 21500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226790 | TMC, ENALTECER LA IMAGEN DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | REDONDEL LOS LEONES Y BLVD. CARRETERA AL DELIR | 30000 | -10800 | 19200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238060 | TMC MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL ESTADIO CHARLAIX Y CENTRO DE GOBIERNO DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | 24600 | -4600 | 20100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238720 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SAN MIGUEL, 1RA CONVOCATORIA | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | 30600 | 0 | 30600 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 290 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226840 | TMC, LIMPIEZA DE TRAGANTES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | VARIAS COLONIAS | 30000 | -8900 | 21100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226850 | TMC, NOMENCLATURA DE LAS COLONIAS DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | VARIAS COLONIAS | 23400 | -5500 | 17900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 39 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237480 | TMC. ASEO Y LIMPIEZA DE COLONIAS DE LA CIUDAD DE SAN MGUEL 3 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | VARIAS COLONIAS | 24000 | -1000 | 23000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 7275 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237570 | TMC ASEO Y LIMPIEZA DE LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL 4 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | VARIAS COLONIAS | 24000 | -1500 | 22500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 6402 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237620 | TMC ASEO Y LIMPIEZA DE COLONIAS DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | VARIAS COLONIAS | 24000 | -1600 | 22400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 6550 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226820 | TMC, SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y CANCHAS DEPORTIVAS DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | VARIAS COLONIAS DE SAN MIGUEL | 27000 | -8300 | 18700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226830 | TMC, NOMECLATURA DE COLINAS DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | VARIAS COLONIAS DE SAN MIGUEL | 19200 | -1800 | 17400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 32 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226780 | TMC, SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y CANCHAS DEPORTIVAS DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | VARIAS COLONIAS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL | 30000 | -5700 | 24300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237660 | TMC MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL 1 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | VARIOS PARQUES | 24000 | -2500 | 21500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 8231 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237670 | TMC MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL 2 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | VARIOS PARQUES | 24000 | -100 | 23900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 28625 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
207710 | ELECTRIFICACION EN CASERIO SAN JACINTEÑA | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | san jacinteña | 73125.61 | -1185.89 | 71939.71 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 888 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
214630 | ELECTRIFICACION CANTON PIEDRA AZUL | SAN MIGUEL | SAN RAFAEL ORIENTE | PIEDRA AZUL | piedra azul | 71697.32 | -6072.97 | 65624.35 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, SA DE CV |  | 801-FINET | 120 | 0 | 515 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
243700 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CASERÍO LA JOYA | SAN MIGUEL | SAN RAFAEL ORIENTE | SAN RAFAEL ORIENTE | LA JOYA | 121954.69 | 0 | 0 | CONSTRUCTORA ALVARENGA, ALVAREZ, BONILLA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 16 | 2500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
203150 | CONSTRUCCION DE PUENTE PASO LAGARTERO SOBRE RIO TAMARINDO | SAN MIGUEL | SESORI | EL ESPIRITU SANTO | HACIENDA NUEVA Y HACIENDA ESPIRITU SANTO | 15820 | 0 | 0 | JOSE ANTONIO ALFARO ROSALES |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 45 | 660 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203273 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 203272 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN PASO EL GUAYABO SOBRE RÍO TAMARINDO, QUE UNE LOS CASERÍOS LOS HORNITOS, EL ESPINO, LOS JOBOS Y EL SALAMO | SAN MIGUEL | SESORI | EL TABLON |  | 13000 | 0 | 15836.36 |  | ROMEO ALEJANDRO CAMPOS RAMIREZ | 811-FOMILENIO-FISDL | 165 | 36 | 522 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203271 | C. S. CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL PASO EL GUAYABO SOBRE RIO EL TAMA | SAN MIGUEL | SESORI | EL TABLON | HORNITOS, LOS ESPINOS, LOS JOBOS, EL SALAMO | 5349.87 | 0 | 0 | DORIS ELIZABETH ACOSTA DE RODRIGUEZ |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 16 | 522 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203270 | CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL PASO EL GUAYABO SOBRE RIO TAMARINDO | SAN MIGUEL | SESORI | EL TABLON | LOS HORNITOS, EL ESPINO LOS JOBOS Y EL SALAMO | 9918.97 | 0 | 0 | JOSE RICARDO ANTONIO JIMENEZ ROMERO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 0 | 522 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
201601 | MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO SAN JOSE LAS FLORES | SAN MIGUEL | SESORI | EL TABLON | SAN JOSE LAS FLORES | 39918.11 | 0 | 39918.11 | CONSTRUCCION Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 60 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
203110 | PUENTE SOBRE QDA. ESTANZUELAS CRIOS CERRO BLANCO Y SAN NICOLAS | SAN MIGUEL | SESORI | LAS MESAS | CERRO BLANCO Y SAN NICOLAS | 9605 | 0 | 0 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 24 | 468 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203111 | C.S. PUENTE SOBRE QUEBRADA ESTANZUELAS, CASERIOS CERRO BLANCO Y SAN NI | SAN MIGUEL | SESORI | LAS MESAS | CERRO BLANCO Y SAN NICOLAS | 6820.24 | 0 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 468 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
248434 | FORMULACIÓN PROYECTO 248430 INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERIO LEONOR CANTÓN MANAGUARA | SAN MIGUEL | SESORI | MANAGUARA |  | 10909.82 | 0 | 3272.95 | CONSTRUCCION, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V. |  | 08G-BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | 90 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NESTOR MAURICIO CALDERON ARGUETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
215220 | FORMULACIÓN /AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR MANAGUARA | SAN MIGUEL | SESORI | MANAGUARA | MANAGUARA | 10902.48 | 0 | 10902.48 | RGUDIEL INGENIEROS, S.A DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 264 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
215220 | FORMULACIÓN /AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR MANAGUARA | SAN MIGUEL | SESORI | MANAGUARA | MANAGUARA | 10902.48 | 0 | 10902.48 | RGUDIEL INGENIEROS, S.A DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 264 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
248454 | FORMULACIÓN DE PROYECTO 248450 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERIO MAZATEPEQUE, JOCOTILLO, QUEBRACHITO | SAN MIGUEL | SESORI | MAZATEPEQUE |  | 27985.51 | 0 | 8395.65 | ASOCIACION PROGRAMAS COMUNITARIOS PARA EL SALVADOR |  | 08G-BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | 135 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE ROMAN VELASQUEZ VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203181 | C. S. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RIO PORCAS CRIO COYOL CTON MAZATEPE | SAN MIGUEL | SESORI | MAZATEPEQUE | COYOL Y COLONIA LIBERTAD | 4876.29 | 0 | 0 | LUIS ENRIQUE CONTRERAS DE JESUS |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 44 | 960 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203180 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RIO PORCAS CRIO. EL COYOL Y COL. LIBERTAD | SAN MIGUEL | SESORI | MAZATEPEQUE | EL COYOL Y COLONIA LIBERTAD | 15820 | 0 | 0 | JOSE ANTONIO ALFARO ROSALES |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 45 | 960 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203093 | SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 203092 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE RÍO SESORI, CASERÍO GUAJINIQUIL, CANTÓN MINITAS. SESORI, SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SESORI | MINITAS |  | 13000 | 2757.57 | 15757.57 |  | LORENA AIDA MONTOYA DE REYNA | 811-FOMILENIO-FISDL | 165 | 35 | 522 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203090 | CONSTRUCCION PASARELA PEATONAL SOBRE RIO SESORI CRIO GUAJINIQUIL | SAN MIGUEL | SESORI | MINITAS | GUAJINIQUIL | 9918.97 | 0 | 0 | JOSE RICARDO ANTONIO JIMENEZ ROMERO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 0 | 522 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203092 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE RÍO SESORI, CASERÍO GUAJINIQUIL, CANTÓN MINITAS. SESORI, SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SESORI | MINITAS | GUAJINIQUIL | 97913.51 | 19549.97 | 117463.48 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 35 | 522 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
216300 | FORMULACIÓN INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR CASERIO GUAJINIQUIL | SAN MIGUEL | SESORI | MINITAS | GUAJINIQUIL | 5451.24 | 0 | 5451.24 | RGUDIEL INGENIEROS, S.A DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 158 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
216301 | INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR CASERIO GUAJINIQUIL | SAN MIGUEL | SESORI | MINITAS | GUAJINIQUIL | 133591.5 | 0 | 133591.5 | ZELAYA MARTINEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 30 | 0 | 36 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RENE ALEXANDER VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
203091 | C. S. CONSTRUCCIÓN PASARELA SOBRE RIO SESORI CRIO GUAJINIQUIL CTON MIN | SAN MIGUEL | SESORI | MINITAS | GUANIJIQUIL | 5421.72 | 0 | 0 | DORIS ELIZABETH ACOSTA DE RODRIGUEZ |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 16 | 522 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203141 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERIÓN EL TIZATE Y SAN FELIPE, CANTÓN SAN SEBASTIÁN | SAN MIGUEL | SESORI | SAN SEBASTIAN | EL TIZATE Y SAN SEBASTÁN | 461610.87 | 4621.32 | 466232.17 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | 150 | 20 | 120 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | RENE ALEXANDER VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
203200 | CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE QUEBRADA LAS GALLINAS | SAN MIGUEL | SESORI | SAN SEBASTIAN | SAN NICOLAS Y LOS VILLACORTA | 9831 | 0 | 0 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 24 | 408 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203113 | SUPERVISION DE PUENTE SOBRE QUEBRADA ESTANZUELAS | SAN MIGUEL | SESORI | SAN SEBASTIAN | SAN SEBASTIAN | 11569.88 | 423.71 | 10836.61 |  | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 195 | 7 | 1022 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203112 | CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE QUEBRADA ESTANZUELAS | SAN MIGUEL | SESORI | SAN SEBASTIAN | VARIOS | 128397.49 | -1466.02 | 119609.2 | TRECOM INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 7 | 1022 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203201 | C.S. CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE QUEBRADA LAS GALLINAS | SAN MIGUEL | SESORI | SANTA ROSA | SAN NICOLAS Y LOS VILLACORTA | 6692.1 | 0 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 408 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203161 | C.S. CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO PORCAS, SANTA ROSA Y LOS VILLACO | SAN MIGUEL | SESORI | SANTA ROSA | SANTA ROSA Y LOS VILLACORTA | 6423 | 0 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 282 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203160 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO PORCAS, CRIO. STA. ROSA Y VILLACORTA | SAN MIGUEL | SESORI | SANTA ROSA | SANTA ROSA Y VILLACORTA | 12430 | 0 | 0 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 24 | 282 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203162 | CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO PORCAS CANTON SANTA ROSA | SAN MIGUEL | SESORI | SANTA ROSA | VARIOS | 184944.48 | 0 | 174765.03 | TRECOM INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 7 | 817 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203202 | CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE QUEBRADA LAS GALLINAS | SAN MIGUEL | SESORI | SANTA ROSA | VARIOS | 107766.18 | 0 | 102618.44 | TRECOM INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 20 | 745 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203203 | SUPERVISION DE PUENTE SOBRE QUEBRADA LAS GALLINAS, CANTON SANTA ROSA | SAN MIGUEL | SESORI | SANTA ROSA | VARIOS | 11569.88 | 1088.33 | 11501.23 |  | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 195 | 20 | 745 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
199560 | COMPLEJO DEPORTIVO EN BARRIO EL CALVARIO | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI |  | 179267.54 | 0 | 179267.53 | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | MARCO ANTONIO CRUZ CASTELLANOS | 914-FANTEL-INTERESES II | 120 | 0 | 3000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
200060 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SESORI 2008 | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI |  | 6577.95 | 2192.43 | 8770.38 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 1386 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203152 | CONSTRUCCION DE PUENTE EL LAGARTERO SOBRE RIO TAMARINDO | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI |  | 350704.31 | 0 | 350704.31 | EDIFICACIONES E.A.G OBRAS CIVILES, S.A DE C.V |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 40 | 153 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203153 | SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE PUENTE EL LAGARTERO SOBRE RIO EL TAMARINDO | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI |  | 32000 | 3887.72 | 35887.72 |  | SUELOS Y MATERIALES, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 225 | 40 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203182 | CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO PORCAS | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI |  | 388144.8 | 0 | 388144.79 | EDIFICACIONES E.A.G OBRAS CIVILES, S.A DE C.V |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 25 | 588 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203183 | SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO PORCAS | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI |  | 32000 | 2461.57 | 34461.57 |  | SUELOS Y MATERIALES, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 225 | 25 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203272 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN PASO EL GUAYABO SOBRE RÍO TAMARINDO, QUE UNE LOS CASERÍOS LOS HORNITOS, EL ESPINO, LOS JOBOS Y EL SALAMO | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI |  | 100290.92 | 23123.5 | 123414.42 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 36 | 665 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213521 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR DOCTOR MANUEL QUIJANO HERNÁNDEZ | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI |  | 263735.83 | 0 | 192234.35 | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 120 | 22 | 200 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RENE ALEXANDER VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
240210 | USO Y APLICACION DEL MANUAL DEL CICLO DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE SESORI | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI |  | 3633 | 0 | 3633 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 90 | 0 | 10 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
242090 | ESTABLECIMIENTO O FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE RENDICION DE CUENTAS EN EL MUNICIPIO DE SESORI | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI |  | 8499 | 0 | 8499 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 90 | 0 | 25 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203151 | C. S. CONSTRUCCIÓN PUENTE PASO EL LAGARTERO SOBRE RIO EL TAMARINDO | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | HACIENDA NUEVA | 4484.74 | 0 | 0 | LUIS ENRIQUE CONTRERAS DE JESUS |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 70 | 44 | 660 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203163 | SUPERVISION DE PUENTE SOBRE RIO PORCAS CANTON SANTA ROSA | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | S/N | 11569.88 | 423.71 | 10836.61 |  | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 195 | 7 | 817 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
200891 | APOYO FAMILIAR 2009 EN SESORI | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | VARIOS | 84013.81 | 5957.79 | 89971.54 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 339 | 30 | 1343 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200892 | APOYO FAMILIAR 2010 EN SESORI | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | VARIOS | 59876.55 | 6431.18 | 66307.73 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 29 | 1202 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200893 | APOYO FAMILIAR 2011 EN SESORI | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | VARIOS | 73188.31 | 981.75 | 74170.02 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 1600 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE ALEXANDER VASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200894 | APOYO FAMILIAR 2012 EN SESORI | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | VARIOS | 59410.55 | 0 | 38878.24 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 1888 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200895 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN SESORI | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | VARIOS | 12815.27 | 0 | 8386.32 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 153 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213520 | FORMULACIÓN PARA LA MEJORA DEL C. ESCOLAR DR. MANUEL QUIJANO, SESORI | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | no aplica | 6865.46 | 0 | 6865.46 | MAURICIO ENRIQUE JIMENEZ CAMPOS |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 688 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200890 | APOYO FAMILIAR 2008 EN SESORI | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | varios | 86005.32 | 0 | 86005.36 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER Y EL NI |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 1386 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
208730 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN COLONIA BELLO HORIZONTE | SAN MIGUEL | ULUAZAPA | ULUAZAPA |  | 92917.6 | 3630.49 | 96548.09 | OSCAR SANCHEZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MANUEL ANTONIO BENITEZ ANDRADE | 914-FANTEL-INTERESES II | 120 | 0 | 892 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
211730 | ADOQUINADO COMPLETO CALLE DE ACCESO A ULUAZAPA ENTRADA CRIO. EL TABLON | SAN MIGUEL | ULUAZAPA | ULUAZAPA |  | 72752.36 | 0 | 72752.35 | JOSE MAX SANCHEZ RUBIO | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. | 914-FANTEL-INTERESES II | 90 | 0 | 3351 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN CARLOS FUNES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
239680 | TMC RESCATE AL CENTRO HISTORICO | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | 30000 | -16100 | 14600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239760 | TMC EDUCANDO EN BUENAS PRACTICAS | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | 30000 | -11400 | 19200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239770 | TMC FOTALECIENDO A LAS ESCUELAS DEPORTIVAS | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | 30000 | -14200 | 16400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239780 | TMC ILUMINANDO APOPA | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | 30000 | -11900 | 18400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239790 | TMC INTEGRACION DE ARTES PLASTICAS | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | 30000 | -14900 | 15300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239810 | TMC COMUNICANDO EN MI MUNICIPIO | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | 30000 | -9100 | 21800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
249940 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, APOPA, 2DA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | 47250 | -5550 | 41700 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 315 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
255600 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, APOPA 3ERA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | 25000 | 0 | 16500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
202150 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS ALMENDROS | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | ALMENDROS | 34263.81 | -127.18 | 34136.62 | COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 300 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
238590 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, APOPA, 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | APOPA | 24150 | 0 | 24150 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 213 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239750 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PATI BANCO MUNDIAL, APOPA, 2DA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | APOPA | 32500 | -10000 | 22498.24 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239660 | TMC RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | COLONIA SAN FRANCISCO | 30000 | -13800 | 16400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239720 | TMC ALFABETIZANDO A MI COMUNIDAD | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | COLONIA SAN NICOLAS, CANTON SAN NICOLAS | 30000 | -14500 | 15600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239670 | TMC SEGURIDAD ALIMENTARIA | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | LOTIFICACION BRISAS DE JOYA GRANDE | 30000 | -12100 | 18200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239640 | TMC ALBAÑILES DE MI COMUNIDAD | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | LOTIFICACION MARIA ANTONIETA | 30000 | -9300 | 21200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226080 | GASTOS ADMINISTRATIVOSPATI BANCO MUNDIAL APOPA 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | NO APLICA | 20000 | -2500 | 17500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239650 | TMC INTEGRACION JUVENIL A LA ORQUESTA MUNICIPAL | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | SAN NICOLAS | 30000 | -14100 | 16300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239740 | TMC FORMACION DE LA INSTRUCTORIA DE DANZAS Y DESYOKES(DJS) | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | SAN PABLO | 30000 | -13600 | 17100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239700 | TMC ALBAÑILES DE MI CIUDAD | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | SANTA BARBARA | 30000 | -15400 | 14900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215100 | FORMULACION DE RECONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE Y SANEAMIENTO | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | VARIOS | 6963.47 | 0 | 6963.47 | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
215210 | FORMULACION OBRAS DE PROTECCION FUNDACIONES PUENTE COLONIA ERMITA | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | VARIOS | 4067.29 | 0 | 4067.3 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
215560 | FORMULACIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN DEL PUENTE NUEVA APOPA | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | VARIOS | 6928.57 | 0 | 6928.57 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
236530 | CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS AGUAS LLUVIAS, URBANIZACIÓN CASTILLA LA MANCHA | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | VARIOS | 118704.11 | 0 | 118704.11 | ESCOBAR TORRES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 100 | 0 | 165 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225850 | TMC RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | ZONA URBANA DE APOPA | 24000 | -4200 | 19800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225640 | TMC. FOMENTO DE LA ORGANIZACION Y FORMACION TECNICA DEPORTIVA COMUNAL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APOPA | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APOPA | 24000 | -6000 | 18000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225650 | TMC. APRENDIENDO BUENAS PRACTICAS EN MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APOPA | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APOPA | 24000 | 2400 | 26400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225660 | TMC. FOMENTO DEL ARTE Y LA CULTURA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APOPA | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APOPA | 24000 | -7000 | 17000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225670 | TMC. REFUERZO ESCOLAR Y ESTIMULACION TEMPRANA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APOPA | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APOPA | 24000 | -6700 | 17300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225690 | TMC.ELABORACION DE MURALES Y AMBIENTACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APOPA | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APOPA | 24000 | -5000 | 19000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225700 | TMC. ALBAÑILES DE MI CIUDAD TRABAJANDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APOPA | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APOPA | 24000 | -4200 | 19800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
202160 | ELECTRIFICACION EN CASERIO CENTRAL, CANTON GUADALUPE | SAN SALVADOR | APOPA | GUADALUPE | CENTRAL | 47609.6 | -17.64 | 47591.96 | COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 330 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
217780 | FORMULACION DE RECONSTRUCCION DE OBRA DE PASO PEATONAL, CANTON JOYA GALANA | SAN SALVADOR | APOPA | JOYA GALANA | VARIOS | 5094.51 | 0 | 5094.5 | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 2519 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROSA MARLENE VASQUEZ CUCHILLA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
215281 | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR COMUNIDAD LA LOMA | SAN SALVADOR | APOPA | JOYA GRANDE |  | 422224.21 | 0 | 422224.2 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 0 | 1452 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
215280 | FORMULACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR COMUNIDAD LA LOMA | SAN SALVADOR | APOPA | JOYA GRANDE | VARIOS | 5181.37 | 0 | 5181.37 | CONSTRUCTORA ALEXANDER FAJARDO, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
234970 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN URBANIZACIÓN CASTILLA LA MANCHA, | SAN SALVADOR | APOPA | SAN NICOLAS |  | 16389.01 | 0 | 16389.01 | G. M. INVERSIONES, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 165 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215190 | FORMULACION OBRAS DE PROTECCION EN COLONIA VALLE DEL SOL | SAN SALVADOR | APOPA | SAN NICOLAS | VARIOS | 7900 | 0 | 7900 | JEIVI BEATRIZ HUEZO DE DEL CID |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
219800 | CONSTRUCCION MUROS DE RETENCION EN URBANIZACION CASTILLA DE LA MANCHA, APOPA | SAN SALVADOR | APOPA | SAN NICOLAS | VARIOS | 150990.06 | 0 | 150990.06 | EDWIN MICHAEL MENENDEZ |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 165 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234290 | ELECTRIFICACIÓN EN URBANIZACIÓN CASTILLA LA MANCHA, APOPA | SAN SALVADOR | APOPA | SAN NICOLAS | VARIOS | 16896.17 | 0 | 16896.17 | ARNOLDO SALGUERO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 165 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
246040 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN URBANIZACION CASTILLA DE LA MANCHA | SAN SALVADOR | APOPA | SAN NICOLAS | VARIOS | 95959.5 | 0 | 95959.5 | DAVID ERNESTO AGUILAR GRIJALVA | ALPHA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 915-FONDOS FANTEL | 90 | 0 | 165 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
215200 | FORMULACION DE RECONSTRUCCION CASA COMUNAL COMUNIDAD TRES CEIBAS | SAN SALVADOR | APOPA | TRES CEIBAS | VARIOS | 3796.84 | 0 | 1139.05 | ELIAS MONTECINO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 323 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
255610 | ADQUISICIÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR DE 18 A 20 YARDAS CÚBICAS Y UNA GÓNDOLA CON CAPACIDAD DE 76 M3 | SAN SALVADOR | AYUTUXTEPEQUE | AYUTUXTEPEQUE | CASCO URBANO | 165400 | 0 | 0 | RENSICA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 33158 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
216400 | FORMULACION DE REHABILITACION DE CALLE Y OBRAS DE DRENAJE COLONIA SANTA RITA 4 | SAN SALVADOR | AYUTUXTEPEQUE | AYUTUXTEPEQUE | VARIOS | 20728.14 | 0 | 20728.14 | INGENIEROS CIVILES SANITARIOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 496 | 1000 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
216400 | FORMULACION DE REHABILITACION DE CALLE Y OBRAS DE DRENAJE COLONIA SANTA RITA 4 | SAN SALVADOR | AYUTUXTEPEQUE | AYUTUXTEPEQUE | VARIOS | 20728.14 | 0 | 20728.14 | INGENIEROS CIVILES SANITARIOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 496 | 1000 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
245700 | REHABILITACIÓN DE 1 KM DE CALLE PRINCIPAL A CASERÍO LOS MUROS, ZAPOTE ABAJO | SAN SALVADOR | AYUTUXTEPEQUE | EL ZAPOTE | LOS MUROS | 4152.79 | 0 | 4152.79 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 30 | 0 | 850 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244540 | REHABILITACIÓN DE CALLES EL CASTAÑO Y EL UÑA DE GATO, ZAPOTE ABAJO | SAN SALVADOR | AYUTUXTEPEQUE | EL ZAPOTE | VARIOS | 8737.06 | 0 | 8737.06 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 30 | 0 | 1700 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244560 | OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL CANTÓN ZAPOTE ABAJO | SAN SALVADOR | AYUTUXTEPEQUE | EL ZAPOTE | VARIOS | 2695.91 | 0 | 2695.91 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 30 | 0 | 833 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
216420 | FORMULACIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN COMUNIDAD CRISTO REDENTOR | SAN SALVADOR | AYUTUXTEPEQUE | LOS LLANITOS | VARIOS | 6935.49 | 0 | 6935.5 | JOSE ANTONIO ALFARO ROSALES |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 340 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | NESTOR OMAR HERRERA SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
237690 | TMC RECICLANDO Y CONVIVIENDO EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO |  | 25800 | -5200 | 20600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237700 | TMC ALFABETIZANDO A MI COMUNIDAD | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO |  | 25800 | -7300 | 18500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
247410 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, CUSCATANCINGO, 2DA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO |  | 10500 | -900 | 9600 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 70 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226290 | TMC. MEJORANDO NUESTRAS VIDAS EN ARMONÍA CON EL MEDIO AMBIENTE | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | AUP LA PAZ, COL. SAN ANTONIO SUR Y LA PAZ | 24000 | -9600 | 14400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238610 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL. CUSCATANCINGO, 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | 21750 | -1950 | 19800 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 30 | 0 | 145 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
257630 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI- II CUSCATANCINGO, 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | 22500 | 0 | 7425 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 45 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | RHINA DINORA FLORES NAVAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226590 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL CUSCATANCINGO 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | NO APLICA | 15000 | 0 | 15000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243620 | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUINADAS EN COLONIAS DE CUSCATANCINGO | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | VARIOS | 2703.3 | 0 | 2703.3 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 15 | 0 | 675 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243850 | REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL A CASERÍO CHANDANTA | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | VARIOS | 2990.7 | 0 | 2990.7 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 15 | 0 | 203 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244980 | REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL COLONIA MARÍA AUXILIADORA | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | VARIOS | 1400.88 | 0 | 1400.88 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 30 | 0 | 68 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226300 | TMC MEJORANDO NUESTRA VIDA CON PANADERÍA COMUNITARIA | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | SAN LUIS MARIONA | COL. ARCA DE NOE | 24000 | -10000 | 14100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226390 | TMC FORJADORES DE NUTRICION COMUNITARIA | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | SAN LUIS MARIONA | COL. CHANDANTA | 24000 | -15600 | 8400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226340 | TMC JUGUEMOS, BAILEMOS Y DISFRUTEMOS CON EL ARTE DE NUESTRA COMUNIDAD | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | SAN LUIS MARIONA | COL. RAMOS Y COL. GUADALUPE | 24000 | -3200 | 20800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226360 | TMC JUGUEMOS, BAILEMOS Y DISFRUTEMOS CON EL ARTE DE NUESTRA COMUNIDAD | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | SAN LUIS MARIONA | COL. SANTA ALICIA Y COL. VILLA MERCEDES | 24000 | -11100 | 12900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226380 | TMC MEJORANDO NUESTRAS VIDAS CON EL MEDIO AMBIENTE | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | SAN LUIS MARIONA | COMUNIDADES SINAI, LA REINA Y LAS ROSAS | 24000 | -7900 | 16100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
217870 | FORMULACION RECONSTRUCCIÓN DE PASAJE TOMAYATE, COL. SAN ANTONIO, SAN LUIS MARIONA | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | SAN LUIS MARIONA | VARIOS | 3402.54 | 0 | 3402.54 | JOSE ANTONIO ALFARO ROSALES |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
215681 | RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE EL TORIL CALLE REAL | SAN SALVADOR | DELGADO | CALLE REAL |  | 286027.6 | 0 | 286027.6 | DESARROLLOS CIVILES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 2108 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
215440 | FORMULACIÓN RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE LAS VEGAS | SAN SALVADOR | DELGADO | CALLE REAL | VARIOS | 5774.3 | 0 | 2944.89 | ERNESTO ARTURO GARCIA PADILLA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
215450 | FORMULACIÓN RECONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL COMUNIDAD ALTIPLANO | SAN SALVADOR | DELGADO | CALLE REAL | VARIOS | 1346.05 | 0 | 3544.59 | RONAL ERNESTO PADILLA CAMBARA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
215680 | FORMULACIÓN RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE EL TORIL | SAN SALVADOR | DELGADO | CALLE REAL | VARIOS | 7749.9 | 0 | 7749.9 | CONSTRUCTORA ALEXANDER FAJARDO, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
215740 | FORMULACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL TIPO COLGANTE | SAN SALVADOR | DELGADO | CALLE REAL | VARIOS | 4433.05 | 0 | 2260.86 | ERNESTO ARTURO GARCIA PADILLA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
217830 | FORMULACIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCION DE PUENTE VEHICULAR, COL. LAS MARGARITAS | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO | VARIOS | 6999.97 | 0 | 6999.97 | INVERSIONES 2030, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | JULIO ALFREDO SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
217740 | FORMULACION DE OBRAS DE PROTECCION EN PUENTE 7 PILAS Y CALLE PRINCIPAL, CIUDAD DELGADO | SAN SALVADOR | DELGADO | EL ARENAL | 7 PILAS | 4870.92 | 0 | 4870.92 | RONAL ERNESTO PADILLA CAMBARA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 970 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO ALFREDO SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
217741 | OBRAS DE PROTECCION EN PUENTE 7 PILAS Y CALLE PRINCIPAL | SAN SALVADOR | DELGADO | EL ARENAL | VARIOS | 178373.04 | 0 | 178373.04 | TITO ROLANDO LOPEZ FIGUEROA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 36 | 4254 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215790 | FORMULACIÓN RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL COMUNIDAD CABAÑA ABAJO | SAN SALVADOR | DELGADO | LA CABAÑA | CABAÑA ABAJO | 4433.05 | 0 | 2260.86 | ERNESTO ARTURO GARCIA PADILLA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
215250 | FORMULACION DE OBRAS DE PROTECCION EN PUENTE EL ARENAL | SAN SALVADOR | DELGADO | LA CABAÑA | VARIOS | 7912.94 | 0 | 7912.94 | JOSE ANTONIO ALFARO ROSALES |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 7188 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROSA MARLENE VASQUEZ CUCHILLA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202811 | C.S. INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE CASERIO CENTRAL, CANTÓN EL MATAZANO | SAN SALVADOR | EL PAISNAL | EL MATAZANO |  | 63891.83 | 0 | 57502.64 | ASOCIACION SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 40 | 333 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202812 | CONST. INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIO CENTRAL, CANTON EL MATA | SAN SALVADOR | EL PAISNAL | EL MATAZANO | CENTRAL | 172885.51 | 23520.68 | 153673.62 | OMAR ANTONIO MEDINA UMAÑA |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 40 | 333 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202813 | SUPERVISION INTRODUCCION DE AGUA P. EN CASERIO CENTRAL CANTON MATAZANO | SAN SALVADOR | EL PAISNAL | EL MATAZANO | CENTRAL | 19943.66 | 0 | 15954.94 |  | INVERSIONES HABV, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 40 | 333 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202512 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIA LA FE Y CASERIO CENTRAL SAN DIEGUITO | SAN SALVADOR | EL PAISNAL | SAN DIEGO |  | 345463.92 | 126829.17 | 474399.78 | SALAZAR ROMERO, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 44 | 1175 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202513 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIA LA FÉ Y CASERÍO CENTRAL SAN DIEGUITO | SAN SALVADOR | EL PAISNAL | SAN DIEGO |  | 31639.91 | 23034.15 | 54674.07 |  | DESARROLLOS CIVILES, S.A. DE C.V. | 811-FOMILENIO-FISDL | 195 | 44 | 1175 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202511 | C.S. INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIA LA FE Y CASERÍO CENTRAL SAN DIEGUITO | SAN SALVADOR | EL PAISNAL | SAN DIEGO | COL. LA FE, CAS. CENTRAL SAN DIEGUITO | 53704 | 0 | 53704 | COOPERATIVA AMERICANA DE REMESAS AL EXTERIOR |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 44 | 1170 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
207590 | ELECTRIFICACION SANTO DOMINGO | SAN SALVADOR | GUAZAPA | GUAZAPA | SANTO DOMINGO | 23918.37 | -2348.35 | 21570.02 | COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 43 | CENTRALIZADO | 725 DEVUELTO A CONTROL | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
247220 | ADOQUINADO CALLE VIEJA, CANTÓN SAN JERÓNIMO, MUNICIPIO DE GUAZAPA. | SAN SALVADOR | GUAZAPA | SAN JERONIMO | VARIOS CASERÍOS | 85746.12 | 0 | 0 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 810 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
232260 | TMC. SEPARANDO LOS DESECHOS Y RECICLAJE COMUNIDAD CHANGALLO 1,2 Y COMUNIDAD LA GLORIA | SAN SALVADOR | ILOPANGO | CHANGALLO | COMUNIDAD CHANGALLO 1,2 Y LA GLORIA | 24600 | -5600 | 19000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 41 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
232310 | TMC. HUERTOS Y VIVERO COMUNAL CASEROS DE LA COMUNIDAD CHANGALLO 1,2 Y LA GLORIA | SAN SALVADOR | ILOPANGO | CHANGALLO | COMUNIDAD CHANGALLO 1,2 Y LA GLORIA | 24000 | -8400 | 15600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
232290 | TMC. HUERTOS CASEROS COMUNIDAD CHANGALLO 3 | SAN SALVADOR | ILOPANGO | CHANGALLO | COMUNIDAD CHANGALLO 3 | 24000 | -12600 | 11400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
232280 | TMC. SEPARANDO LOS DESECHOS Y LIMPIEZA DE QUEBRADAS DE LA COMUNIDAD CHANGALLO 3 | SAN SALVADOR | ILOPANGO | CHANGALLO | COMUNIDAD SAN JOSE CHANGALLO 3 | 24000 | -13300 | 10700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241960 | TMC VIVEROS Y HUERTOS CASEROS | SAN SALVADOR | ILOPANGO | DOLORES APULO | COMUNIDAD EL ASTILLERO | 30000 | -9400 | 20700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
217850 | FORMULACIÓN RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD GRANADOS II, APULO | SAN SALVADOR | ILOPANGO | DOLORES APULO | VARIOS | 8998.71 | 0 | 8998.7 | ECOTRANS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 300 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | IVETTE CAROLINA GONZALEZ FERNANDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
241630 | TMC HUERTO Y VIVERO COMUNAL LA SELVA | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO |  | 30000 | -11400 | 19000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241640 | TMC ARTE URBANO LA SELVA | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO |  | 30000 | -10700 | 20700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241650 | TMC HUERTO Y VIVERO COMUNAL AMATITAN | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO |  | 30000 | -12400 | 17600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241670 | TMC HUERTOS COMUNALES VISTA AL LAGO | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO |  | 30000 | -15300 | 14700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241930 | TMC ARTESANIAS EN HIERRO, MADERA Y BAMBU | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO |  | 30000 | -13300 | 16700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241940 | TMC COMUNIDAD SALUDABLE Y BRIGADAS DE SALUD | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO |  | 30000 | -12900 | 17400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241950 | TMC MEDIO AMBIENTE | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO |  | 30000 | -9000 | 21000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241990 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PATI-BANCO MUNDIAL, ILOPANGO, 2DA. CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO |  | 25000 | 0 | 25000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
247460 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, ILOPANGO, 2DA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO |  | 46650 | -6900 | 39750 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 311 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
232320 | TMC. CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL Y MEJORAMIENTO DE VIAS INTERNAS DE ACCESO DE LA COMUNIDAD | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | COMUNIDAD 13 DE FEBRERO | 24000 | -3300 | 20700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
232330 | TMC. RECUPERACION DE CANCHA Y TORNEOS DEPORTIVOS | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | COMUNIDAD 13 DE FEBRERO | 24000 | -3700 | 20300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241980 | TMC MEDIO AMBIENTE EN COMUNIDAD EL ASTILLERO | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | COMUNIDAD EL ASTILLERO | 30000 | -10500 | 19600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242000 | TMC HUERTOS COMUNALES, COMUNIDAD SAN FIDEL | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | COMUNIDAD SAN FIDEL | 30000 | -13900 | 16500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244430 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, ILOPANGO, 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | ILOPANGO | 34650 | -3000 | 31650 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 231 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
232400 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL ILOPANGO 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | NO APLICA | 22500 | -2500 | 20000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
227170 | TMC. HUERTOS CASEROS Y CAMPAÑA DE LIMPIEZA | SAN SALVADOR | ILOPANGO | SAN BARTOLO | COMUNIDAD BELLO AMANECER | 24000 | 8400 | 32400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
227150 | TMC. PINTURA MURALISTA Y TEATRO | SAN SALVADOR | ILOPANGO | SAN BARTOLO | COMUNIDAD LOMAS DE SAN BARTOLO | 24000 | -10400 | 13600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
227160 | TMC. BRIGADAS DE SALUD Y NUTRICION | SAN SALVADOR | ILOPANGO | SAN BARTOLO | COMUNIDAD LOMAS DE SAN BARTOLO | 24000 | -9900 | 14100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
227220 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL MEJICANOS 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS |  | 15000 | -5000 | 10000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
247540 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, MEJICANOS, 2DA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS |  | 18300 | -2550 | 15750 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 122 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226970 | TMC. LIMPIEZA DE QUEBRADAS,RECICLAJE Y RECOLECCION DE DESECHOS Y BASURA DOMESTICA | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | CANTON EL AMATE | 18600 | -3300 | 15300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 31 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226980 | TMC. RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS(DE LA CASA DE LA MUJER) | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | CANTON SAN MIGUEL | 21000 | -5100 | 15900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226990 | TMC. HUERTOS CASEROS Y VIVEROS DE PLANTAS DE FLORES ORNAMENTALES | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | CANTON SAN MIGUEL | 21000 | -16300 | 4800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
227000 | TMC. LIMPEZA DE CUENCAS Y QUEBRADAS, RECOLECCION DE DESECHOS Y BASURA DOMESTICA Y RECICLAJE | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | CANTON SAN MIGUEL | 18600 | -2300 | 16300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 31 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226960 | TMC. HUERTOS CASEROS Y VIVEROS DE PLANTAS ORNAMENTALES Y FLORES | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | EL AMATE | 21000 | -4200 | 16900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238640 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, MEJICANOS, 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | MEJICANOS | 17100 | 0 | 17100 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 132 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239710 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PATI BANCO MUNDIAL, MEJICANOS, 2DA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | MEJICANOS | 7500 | 0 | 7500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
257620 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI - II MEJICANOS, 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | MEJICANOS | 22500 | 0 | 7425 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 45 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | RHINA DINORA FLORES NAVAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
217790 | FORMULACION DE REHABILITACION DE CENTRO ESCOLAR REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY, MEJICANOS | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | VARIOS | 3173.57 | 0 | 3173.56 | INNOVATIONS & INTEGRATED SOLUTIONS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 2471 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NESTOR OMAR HERRERA SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
217791 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR REPÚBLICA ORIENTAL DE URUGUAY. | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | VARIOS | 101056.47 | 1149.78 | 98870.52 | INGELMAT, S.A. DE C.V. | CARLOS ARTURO ROMANO PARADA | 915-FONDOS FANTEL | 90 | 15 | 2402 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
252430 | ADQUISICION DE 1 CAMIÓN COMPACTADOR DE 8 TONELADAS DE CARGA ÚTIL DE 18 A 20 YARDAS CÚBICAS, PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MEJICANOS | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | VARIOS CASERÍOS | 195893.9 | 0 | 0 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 24 | 158564 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
252430 | ADQUISICION DE 1 CAMIÓN COMPACTADOR DE 8 TONELADAS DE CARGA ÚTIL DE 18 A 20 YARDAS CÚBICAS, PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MEJICANOS | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | VARIOS CASERÍOS | 195893.9 | 0 | 0 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 24 | 158564 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239620 | TMC BRIGADAS DE SANEAMIENTO EN CANTON SAN MIGUEL | SAN SALVADOR | MEJICANOS | SAN MIGUEL |  | 30000 | -9900 | 20500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239630 | TMC HUERTOS CASEROS Y VIVERO DE PLANTAS ORNAMENTALES Y FLORES 2 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | SAN MIGUEL |  | 30000 | -8800 | 21300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
217000 | FORMULACION RECONSTRUCCION PUENTE COLGANTE EN COMUNIDAD SAN MIGUEL NORTE, MEJICANOS | SAN SALVADOR | MEJICANOS | SAN MIGUEL | LAS FLORES | 3541.53 | 0 | 3541.53 | JOSE ANTONIO ALFARO ROSALES |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
226950 | TMC. PINTURA MURALISTA Y TEATRO | SAN SALVADOR | MEJICANOS | SAN ROQUE | EL AMATE | 18600 | -13400 | 5200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 31 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239590 | TMC HUERTOS CASEROS Y VIVERO DE PLANTAS ORNAMENTALES Y FLORES 1 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | SAN ROQUE | EL AMATE | 30000 | -3800 | 26700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
216620 | FORMULACIÓN DE REHABILITACIÓN DE CALLE EN COLONIA SAN RAFAEL | SAN SALVADOR | MEJICANOS | SAN ROQUE | VARIOS | 3559.54 | 0 | 2491.68 | BLANCA LILIAM AMAYA NOLASCO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
244550 | REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL CANTÓN EL ZAPOTE | SAN SALVADOR | MEJICANOS | SAN ROQUE | VARIOS | 2546.98 | 0 | 2546.98 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 4 | 0 | 252 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
246280 | CONCRETEADO DE CALLE PRINCIPAL EN CASERÍO LAS MORENAS, CANTÓN AMAYÓN, PANCHIMALCO, SAN SALVADOR. | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | AMAYON | LAS MORENAS | 66916.38 | 0 | 0 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 626 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
249980 | CONCRETEADO DE PASAJES CANTÓN EL GUAYABO. | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | EL GUAYABO | PASAJE LOS MELARA | 17305.81 | 0 | 0 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 104 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
245370 | CONCRETEADO Y CORDÓN CUNETA DE CUESTA LA ERMITA, CANTÓN LAS CRUCITAS. | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | LAS CRUCITAS | LA ERMITA | 67931.08 | 0 | 0 | EQUIPOS Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 30 | 1592 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214620 | ELECTRIFICACION CASERIOS LOS JORGES Y LA FINQUITA | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | 55856.66 | 0 | 48171.02 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 120 | 0 | 235 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
226600 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL PANCHIMALCO 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | 20000 | -5000 | 15000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | IRIS BEATRIZ RUEDAS DE VALIENTE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241120 | TMC ESTABLECIMIENTO DE FINCA SOLIDARIA(CULTIVO DE PIÑA) | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | 24000 | -4400 | 20800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241130 | TMC ESTABLECIMIENTO DE FINCA SOLIDARIA 2 (CULTIVO DE PIÑA) | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | 24000 | -16700 | 4700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241160 | TMC CULTIVO DE TILAPIA EN ESTANQUES | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | 24000 | 1700 | 27500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241180 | TMC ARTE URBANO | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | 24000 | 2500 | 26500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241190 | TMC RESCATE DEL ARTE, LA CULTURA, TRADICIONES Y FOMENTO DEL TURISMO AUP SANTA LUCIA LOS PALONES | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | 24000 | -1700 | 23700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241200 | TMC RESCATE DEL ARTE, LA CULTURA, TRADICIONES Y FOMENTO DEL TURISMO BARRIO SAN JOSE | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | 24000 | -2600 | 21400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241210 | TMC VIVERO DE PLANTAS MEDICINALES Y ELABORACION DE PRODUCTOS MEDICINALES COMUNIDAD EL BARRIAL | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | 24000 | -4600 | 19500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241230 | TMC VIVERO DE PLANTAS MEDICINALES Y ELABORACION DE PRODUCTOS MEDICINALES BARRIO EL CALVARIO | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | 24000 | -200 | 23800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241240 | TMC VIVERO DE PLANTAS MEDICINALES Y ELABORACION DE PRODUCTOS MEDICINALES COMUNIDAD MONTELIZ | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | 24000 | -4800 | 19200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241260 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD BARRIO CONCEPCION 1 | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | 24000 | -15700 | 5100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241280 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD BARRIO SAN ESTEBAN | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | 24000 | -2300 | 21900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241560 | TMC RECICLAMOS PARA VIVIR MEJOR BARRIO SAN ESTEBAN | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | 24000 | -4300 | 19700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241570 | TMC RECICLAMOS PARA VIVIR MEJOR BARRIO EL CALVARIO | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | 24000 | -1600 | 22400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241580 | TMC ALFABETIZANDO A MI COMUNIDAD | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | 24000 | -7000 | 16900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241600 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PATI-BANCO MUNDIAL, PANCHIMALCO, 2DA. CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | 32500 | 0 | 32500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226160 | TMC. MI BARRIO EN ARMONIA | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | BARRIO CONCEPCION | 24000 | 700 | 24700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | IRIS BEATRIZ RUEDAS DE VALIENTE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226170 | TMC. RENACER DE MI GENTE | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | BARRIO EL CALVARIO | 24000 | -1700 | 22300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | IRIS BEATRIZ RUEDAS DE VALIENTE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226250 | TMC. RAICES DE MI PUEBLO | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | BARRIO SAN SEBASTIAN | 24000 | -5800 | 18200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | IRIS BEATRIZ RUEDAS DE VALIENTE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226150 | TMC. MI COMUNIDAD SEGURA | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | BARRIO SANTA CRUZ | 24000 | -19100 | 4900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | IRIS BEATRIZ RUEDAS DE VALIENTE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226200 | TMC. MI BELLA COMUNIDAD | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | CANTON SANTA LUCIA | 24000 | -7000 | 17000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | IRIS BEATRIZ RUEDAS DE VALIENTE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226140 | TMC. LAS CALLES DE MI COMUNIDAD | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | COMUNIDAD EL BARRIAL | 24000 | -2100 | 21900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | IRIS BEATRIZ RUEDAS DE VALIENTE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244380 | CONCRETEADO DE CALLE PRINCIPAL, COMUNIDAD HACORE | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | COMUNIDAD HACORE | 23878.03 | 0 | 0 | EQUIPOS Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 167 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226180 | TMC. RIOS VIVOS | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | COMUNIDAD MONTELIZ | 24000 | -13000 | 11200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | IRIS BEATRIZ RUEDAS DE VALIENTE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
207170 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LA PORTADA | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | LA PORTADA | 62074.35 | 0 | 62074.35 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 105 | 0 | 350 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
207190 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LAS CRUCITAS | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | LAS CRUCITAS | 41226.39 | 0 | 41226.39 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 105 | 0 | 250 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
238670 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, PANCHIMALCO, 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | 29100 | 0 | 29100 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 203 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
247530 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, PANCHIMALCO, 2DA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | 73350 | -6900 | 66450 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 489 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
254720 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, PANCHIMALCO, 3RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | 12500 | 0 | 12500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 250 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RHINA DINORA FLORES NAVAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
246720 | CONCRETEADO Y REPARACIÓN DE CORDÓN CUNETA DE PASAJE DE CANTÓN QUEZALAPA 3, PANCHIMALCO | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | QUEZALAPA | VARIOS CASERÍOS | 23006.8 | 0 | 0 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 36 | 0 | 596 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
245500 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONEXIÓN ENTRE CANTONES LAS BARROSAS Y PLAN DEL MANGO | SAN SALVADOR | ROSARIO DE MORA | LAS BARROSAS | VARIOS | 10656.3 | 0 | 10656.3 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 12 | 0 | 1800 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
259020 | ADQUISICIÓN DE CAMIONES PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO DE MORA. | SAN SALVADOR | ROSARIO DE MORA | ROSARIO DE MORA | VARIOS CASERÍOS | 85129.78 | 0 | 0 | RENSICA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 11377 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240180 | TMC CONSTRUCCION DE PARADAS DE BUSES PARA EL TRASBORDO DEL SERVICIO PUBLICO DE PASAJEROS | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS |  | 24000 | -8700 | 15300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240250 | TMC SAN MARCOS PROMOVIENDO LA SALUD MATERNO INFANTIL | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS |  | 24000 | -5300 | 18700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240370 | TMC ORNATO ARTISTICO EN 47 COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS |  | 24000 | -2000 | 22000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240380 | TMC EDUCACIÓN ALIMENTARIA NUTRICIONAL EN LA COMUNIDAD | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS |  | 24000 | 300 | 24300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240390 | TMC SAN MARCOS LIBRE DE DENGUE | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS |  | 24000 | -8200 | 15800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240400 | TMC SAN MARCOS PREVINIENDO LA DIARREA A TRAVES DE LA EDUCACION | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS |  | 24000 | 400 | 24400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242490 | TMC SAN MARCOS ALFABETIZANDO PARA VIVIR MEJOR | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS |  | 24000 | -400 | 23600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242500 | TMC LIMPIEZA EN 38 COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS ZONAS 2, 4, Y 5 | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS |  | 24000 | -3500 | 20500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242510 | TMC LIMPIEZA EN 26 COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS ZONAS 1, 3, Y 6 | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS |  | 24000 | -2100 | 21900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242520 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 14 AREAS RECREATICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS |  | 24000 | 1600 | 25600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242530 | TMC MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN 17 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS |  | 24000 | -8100 | 15900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242720 | TMC SAN MARCOS PROMOVIENDO LA SALUD MATERNO INFANTIL | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS |  | 24000 | -3800 | 20300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242730 | TMC MEJORANDO LAS CALLES DE MIS COMUNIDADES MUNICIPIO DE SAN MARCOS | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS |  | 24000 | -7300 | 16700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
249960 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SAN MARCOS, 2DA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS |  | 66150 | -7800 | 58350 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 441 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226670 | TMC, LIMPIEZA EN 61 COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | 61 COLONIAS Y COMUNIDADES | 24000 | -8300 | 15700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | IRIS BEATRIZ RUEDAS DE VALIENTE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226220 | TMC, SAN MARCOS, PROMOVIENDO LA SALUD MATERNO INFANTIL | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | AUP LAS TORRES | 24000 | -10000 | 14000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | IRIS BEATRIZ RUEDAS DE VALIENTE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226450 | TMC MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | COLONIAS EL MILAGRO, MARABU SUR, SANTA ROSA Y | 24000 | -12700 | 11300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | IRIS BEATRIZ RUEDAS DE VALIENTE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226210 | TMC,SAN MARCOS PREVINIENDO LA DIARREA A TRAVES DE LA EDUCACION PARA LA SALUD | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | COLONIAS GALVEZ, BUENOS AIRES, EL CAFETALITO N | 24000 | -7500 | 16500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | IRIS BEATRIZ RUEDAS DE VALIENTE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226190 | TMC, SAN MARCOS LIBRE DE DENGUE | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | LOTIFICACION SANTA TERESA, LOTIFICACION LOS AL | 24000 | -7400 | 16600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | IRIS BEATRIZ RUEDAS DE VALIENTE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226230 | TMC, SAN MARCOS, ALFABETIZANDO PARA VIVIR MEJOR | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | MUNICIPIO DE SAN MARCOS | 24000 | -7300 | 16700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | IRIS BEATRIZ RUEDAS DE VALIENTE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226860 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL SAN MARCOS 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | NO APLICA | 25000 | -5000 | 20000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | IRIS BEATRIZ RUEDAS DE VALIENTE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242740 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL -SAN MARCOS 2DA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | NO APLICA | 32500 | 0 | 30442.72 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226680 | TMC, ORNATO ARTISTICO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | SAN MARCOS | 24000 | -7300 | 16700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | IRIS BEATRIZ RUEDAS DE VALIENTE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238700 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SAN MARCOS, 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | SAN MARCOS | 30150 | -3300 | 26850 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 201 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226470 | TMC NOMENCLATURA Y SEÑALIZACION URBANA SECTOR 1 | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | VARIAS COLONIAS DE SAN AMRCOS (57) | 24000 | -16500 | 7500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | IRIS BEATRIZ RUEDAS DE VALIENTE | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215570 | FORMULACIÓN REHABILITACIÓN DE PUENTE EN COLONIA GALVEZ | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | VARIOS | 9780.79 | 0 | 9780.8 | INGENIEROS CIVILES SANITARIOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | IRIS BEATRIZ RUEDAS DE VALIENTE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
215580 | FORMULACIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS EN URBANIZACIÓN FLORENCIA | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | VARIOS | 3857.69 | -3622.69 | 235 | ELIAS MONTECINO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 511 | 1 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
215920 | FORMULACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE EL ROJO | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | VARIOS | 6374.94 | 0 | 6374.94 | CONSTRUCTORA ALEXANDER FAJARDO, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
215921 | RECONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION EN PUENTE EL ROJO | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | VARIOS | 136820.8 | 0 | 136820.8 | HENRI YOBANI FLORES MONZON |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 565 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234860 | OBRAS DE PROTECCIÓN Y REPARACIÓN DE PUENTE EN COLONIA GÁLVEZ | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | VARIOS | 38384.88 | 1407.8 | 38384.88 | FOUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 760 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215910 | FORMULACION DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN PASAJE NO. 1 CANTON LA FLOR | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | LA FLOR | VARIOS | 3227.25 | 0 | 2259.08 | INVERSIONES, SERVICIOS Y SOLUCIONES DE INGENIERIA, SA DE CV |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
216450 | FORMULACION REHABILITACION DE LA CUESTA EL SOCORRO | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN JOSE PRIMERO | SAN JOSE PRIMERO | 5758.59 | -400 | 5358.6 | JOSE ANTONIO ALFARO ROSALES |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | PATRICIA MERCEDES NOSTHAS BURGOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
216451 | REHABILITACIÓN DE LA CUESTA EL SOCORRO. | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN JOSE PRIMERO | VARIOS | 130647.65 | 0 | 130647.65 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 0 | 810 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAFAEL ADOLFO RUIZ DE FRANCO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239480 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL,SAN MARTIN 2DA.CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN |  | 42500 | 0 | 40342.75 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 500 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MARIA DORISLEA PEREZ MANGANDI | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
255430 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, SAN MARTIN 3ERA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN |  | 25000 | 0 | 16500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DORISLEA PEREZ MANGANDI | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226330 | TMC. ATENCION INTEGRAL DE MI COMUNIDAD ANGELICA | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | ANGELICA | 30000 | -2500 | 27500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
255100 | TMC FORTALECIENDO LA EQUIDAD, LA EDUCACION Y LA SALUD EN AUP LOS GEMELOS. | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | AUP LOS GEMELOS | 0 | 0 | 11200 |  |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 0 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 205 ASIGNADO A EVALUADOR | RAFAEL ARTURO COLON VILLALTA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
255090 | TMC FORTALECIENDO LA EQUIDAD, LA EDUCACIÓN Y LA SALUD EN AUP SANTA ELENA | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | AUP SANTA ELENA | 0 | 0 | 7200 |  |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 0 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 215 CON VISITA DE CAMPO EN PROCESO DE EVALUACION | RAFAEL ARTURO COLON VILLALTA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212340 | RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | Alta Vista | 24000 | -8100 | 15900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226350 | TMC. ATENCION INTEGRAL DE MI COMUNIDAD BARRERA | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | BARRERA | 30000 | -1600 | 28400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226320 | TMC. ATENCION INTEGRAL DE MI COMUNIDAD EL CARACOL | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | EL CARACOL | 22200 | -6400 | 15800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226440 | TMC. ATENCION INTEGRAL DE MI COMUNIDAD SANTA GERTRUDIS. | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | LA FLOR | 30000 | 800 | 30800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226490 | TMC. IMPLEMENTACION DE HUERTOS CACEROS | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | LA FLOR | 25200 | -6800 | 18400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226500 | TMC. IMPLEMENTACION DE HUERTOS CASEROS | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | LAS DELICIAS SECTOR B | 18000 | -5800 | 12200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226410 | TMC. ATENCION INTEGRAL DE MI COMUNIDAD LAS ROSAS | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | LAS ROSAS | 26400 | -4200 | 22200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
255120 | TMC VIVIENDO CON SEGURIDAD, EQUIDAD Y BUENA SALUD EN MI COMUNIDAD LAS ROSAS | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | LAS ROSAS | 0 | 0 | 21700 |  |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 0 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 205 ASIGNADO A EVALUADOR | RAFAEL ARTURO COLON VILLALTA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226430 | TMC. ATENCION INTEGRAL DE MI COMUNIDAD LETONA | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | LETONA | 20400 | -3100 | 17300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 34 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212360 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI SAN MARTIN | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | NO APLICA | 25000 | -4821.36 | 20178.64 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 180 | 0 | 255 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226660 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL SAN MARTIN 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | NO APLICA | 22500 | 0 | 22500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226400 | TMC. ATENCION INTEGRAL DE MI COMUNIDAD SAN JOAQUIN | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | SAN JOAQUIN | 18000 | -8000 | 10000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212350 | TEATRO URBANO SOLIDARIO | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | SAN MARTIN | 24000 | -7500 | 16500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212370 | JUVENTUD MURALISTA SOLIDARIA | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | SAN MARTIN | 24000 | -6600 | 17400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212380 | SEPARANDO LOS DESECHOS | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | SAN MARTIN | 24000 | -5400 | 18600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212400 | ALBAÑILES DE MI CIUDAD | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | SAN MARTIN | 24000 | -9300 | 14700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212410 | REFORESTANDO PARA LA VIDA | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | SAN MARTIN | 24000 | -7100 | 16900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212430 | APRENDIENDO UN OFICIO JARDINEROS EN ACCION | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | SAN MARTIN | 24000 | -7300 | 16700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212450 | LIMPIANDO SAN MARTIN | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | SAN MARTIN | 24000 | -9000 | 15000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212470 | FORMACION DE PROMOTORES EN SALUD | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | SAN MARTIN | 24000 | 0 | 17500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212490 | APRENDIENDO JUNTAS/OS | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | SAN MARTIN | 24000 | 0 | 17700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238710 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SAN MARTIN, 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | SAN MARTIN | 42300 | 0 | 42300 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 310 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
247570 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SAN MARTIN, 2DA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | SAN MARTIN | 78900 | -5850 | 73050 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 30 | 0 | 526 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
216140 | FORMULACIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN DE PASARELA PEATONAL | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | VARIOS | 5237.89 | 0 | 3666.53 | BLANCA LILIAM AMAYA NOLASCO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA LARISA DE LOS ANGEL REYES ZAMORA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
216250 | FORMULACION DE OBRAS DE PROTECCIÓN SOBRE CALLE PRINCIPAL | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | VARIOS | 5758.59 | 0 | 5758.6 | JOSE ANTONIO ALFARO ROSALES |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1750 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | PATRICIA MERCEDES NOSTHAS BURGOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
216251 | OBRAS DE PROTECCIÓN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN ANDRES | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | VARIOS | 221634.74 | 0 | 221634.74 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 0 | 1330 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAFAEL ARTURO COLON VILLALTA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
216590 | FORMULACIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN QUEBRADA EL ARENAL SECO | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | VARIOS | 5587.14 | 0 | 4413.84 | OBRAS INTEGRADAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAFAEL ARTURO COLON VILLALTA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
254740 | CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTIN | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | VARIOS | 3836712.96 | 54237.11 | 667497.46 | PROYECTOS, EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS, S.A. SUCURSAL EL SA | ROBERTO SALAZAR Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES, SA DE CV | 08I-BID 2525/OC-ES PROYECTO CIUDAD MUJER | 180 | 0 | 958743 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAFAEL ARTURO COLON VILLALTA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
208060 | FORTALECIMIENTO EN MONITOREO Y EVALUACION DE PROGRAMAS SOCIALES | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 51470.3 | 0 | 51470.3 | ARQUITECTA AMANDA MENDEZ ROMAN CONSULTORES, SA DE CV |  | 08E-FISDL-BID ATN/SF-9192-ES RED SOLIDARIA | 45 | 0 | 25 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ARNOLDO JAVIER FIGUEROA DIAZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
211690 | FORMULACION PROPUESTA MEJORAS PARQUEO HOSPITAL MATERNO INFAN.1 DE MAY | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 3244.47 | 648.89 | 3893.36 | ROSA MARIA LANDAVERDE DE JIMENEZ |  | 731-CONVENIO ISSS/FISDL | 75 | 30 | 200 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
212090 | CONSULTORÍA COORDINADOR(A) LOCAL DE COMUNIDADES SOLIDARIAS URBANAS | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 13560 | 0 | 9040 | JESUS VALENCIA ARGUETA |  | 08F-FISDL-BID ATN/SF-10317-ES | 130 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | OMAR DE JESUS RIVAS LANDAVERDE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
212610 | FORMULACION READECUACION DE EDIFICIO VINSAR, ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 13434.21 | 2686.84 | 16121.04 | ROSA MARIA LANDAVERDE DE JIMENEZ |  | 731-CONVENIO ISSS/FISDL | 60 | 30 | 2772 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
212620 | DISEÑO REUBICACION DEL ARSENAL UNIDAD MEDICA ATLACATL | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 8032.91 | 0 | 8032.91 | NOV ARQ, S.A. DE C.V. |  | 731-CONVENIO ISSS/FISDL | 60 | 0 | 80000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
240260 | TMC YO DECIDO VIVIR EN LO LIMPIO | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 28800 | -9500 | 19300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 48 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240270 | TMC YO DECIDO VIVIR EN LO LIMPIO 2 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 18000 | -10500 | 7600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240280 | TMC MI ENTORNO LIMPIO | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 27600 | -10300 | 17300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 46 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240300 | TMC CON ORDEN Y LIMPIEZA CAMBIA MI COMUNIDAD | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 30000 | -8200 | 21800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240310 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PATI BANCO MUNDIAL, SAN SALVADOR, 2DA.CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 7500 | 0 | 7416.89 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | RHINA DINORA FLORES NAVAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
249970 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SAN SALVADOR, 2DA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | 17250 | -2100 | 15150 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 115 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
232350 | TMC. COMUNIDAD LIMPIA Y ORDENADA | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | COMUNIDAD CRISTO REDENTOR A Y B | 14400 | -900 | 13500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 24 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
232360 | TMC. RESCATE DE ESPACIOS Y ZONAS VERDES | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | COMUNIDAD JOSE CECILIO DEL VALLE | 22200 | -11700 | 10500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
232380 | TMC. CAMBIANDO MI ENTORNO | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | COMUNIDAD MODELO 3 | 12600 | -2900 | 9800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 21 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
232370 | TMC. LIMPIANDO Y JUGANDO SE APRENDE | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | COMUNIDAD MONSERRAT B | 32400 | -15100 | 17400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 54 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
246780 | CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA COORDINACION DEL COMPONENTE 2 MTPS | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | N/A | 59999.99 | -57199.95 | 0 | LUIS SALVADOR LIEVANO CHAVARRIA |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 900 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
232410 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL SAN SALVADOR 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | NO APLICA | 10000 | 0 | 10000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244450 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SAN SALVADOR, 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | 12750 | -750 | 12000 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 85 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
257800 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI- II SAN SALVADOR, 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | 0 | 0 | 0 |  |  | 127-PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES SOLIDARIAS -PACSES | 0 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 100 FORMULADO | RHINA DINORA FLORES NAVAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215750 | FORMULACIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y DRENAJE EN COMUNIDAD SAN NICOLAS | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS | 3001.51 | 0 | 3001.5 | JOSE ANTONIO ALFARO ROSALES |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 217 | 625 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
215760 | FORMULACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS COMUNIDAD SAN DIEGO | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS | 961.96 | 0 | 3206.54 | RONAL ERNESTO PADILLA CAMBARA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 640 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
215800 | FORMULACION DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN COMUNIDAD LAS PALMAS | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS | 3126.97 | 0 | 2470.3 | ERNESTO ARTURO GARCIA PADILLA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
215810 | FORMULACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS COMUNIDAD NUÑEZ ARRUÉ | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS | 2977.22 | 0 | 2352.01 | ERNESTO ARTURO GARCIA PADILLA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
215870 | FORMULACIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN Y DRENAJE COLONIA BRISAS DE CANDELARIA | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS | 3262.88 | 0 | 3262.87 | SANDRA MYVIAN DUQUE ESCOBAR DE AUERBACH |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 55 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
215880 | FORMULACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN COMUNIDAD 12 DE OCTUBRE | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS | 3216.96 | 0 | 2541.4 | ERNESTO ARTURO GARCIA PADILLA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
246100 | CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCIÓN EN LA COMUNIDAD TUTUNICHAPA 1 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS | 148842.27 | 0 | 48968.02 | CONSTRUCCIONES VILLATORO, S.A. DE C.V. | JUAN CARLOS GUERRERO CERRATO | 915-FONDOS FANTEL | 120 | 52 | 638 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
232340 | TMC. LIMPIANDO Y JUGANDO SE APRENDE | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS | COMUNIDAD MONSERRAT B | 19200 | -11500 | 7900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 32 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240700 | TMC EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA EN PASAJE PEATONAL DE COMUNIDAD ASINO | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | ASINO | CANTON ASINO | 25800 | -11800 | 14100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240720 | TMC EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA DE PASAJE EN CASERÍO LOS PEREZ, CANTON ASINO. | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | ASINO | CASERÍO LOS PEREZ, CANTON ASINO | 25800 | -8800 | 17000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215820 | FORMULACIÓN RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE LA QUEBRADA EL SAUCE | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | EL MORRO | CASERIO EL SAUCE | 9599.9 | 0 | 9599.9 | CONSTRUCTORA ALEXANDER FAJARDO, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 2000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
218920 | TMC. PINTURA DE PAREDES Y DECORACION DE POSTES | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | JOYA GRANDE |  | 24000 | -2500 | 19700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218930 | TMC. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES,CAMINOS Y CUNETAS | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | JOYA GRANDE |  | 24000 | -2500 | 24600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218940 | TMC.RELLENO DE CARCAVA EN SECTOR LOS PLANES,CANTON JOYA GRANDE | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | JOYA GRANDE |  | 24000 | -2500 | 20100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218990 | TMC.CONSTRUCCION DE BORDA DE PROTECCION EN RIO EL ARENAL | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | JOYA GRANDE |  | 24000 | -2500 | 19700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218410 | TMC.MANTENIMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTON JOYA GRANDE | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | JOYA GRANDE | CANTON JOYA GRANDE | 24000 | -2500 | 25600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218420 | TMC. LIMPIEZA DE LAGO DE ILOPANGO | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | JOYA GRANDE | CANTON JOYA GRANDE | 24000 | -2500 | 20900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215260 | FORMULACION RECONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR CANTON JOYA GRANDE | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | JOYA GRANDE | VARIOS | 2936.81 | 0 | 2936.8 | NOV ARQ, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1942 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
233320 | TMC EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA DE 50 ML EN CALLE A CASERIO SANTA ROSA, CANTON LA CUCHILLA | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | LA CUCHILLA | CANTON LA CUCHILLA | 24000 | -9000 | 15200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233330 | TMC PINTURA DE PAREDES Y DECORACION DE POSTES EN CANTON SHALTIPA | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | LA CUCHILLA | CANTON LA CUCHILLA | 24000 | 1300 | 26200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240730 | TMC LIMPIEZA DEL LAGO DE ILOPANGO | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | LA CUCHILLA | CANTON LA CUCHILLA | 25800 | 1500 | 27400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240760 | TMC LIMPIEZA DE QUEBRADAS, CALLES Y CAMINOS VECINALES | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | LA CUCHILLA | CANTON LA CUCHILLA | 25800 | -3400 | 22500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240810 | TMC LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES, CAMINOS Y CUNETAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO SANTIAGO TEXACUANGOS | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | LA CUCHILLA | CANTON LA CUCHILLA | 25800 | -5600 | 20200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240690 | TMC CULTIVOS FRUTALES Y HORTALIZAS COMO APOYO A LA NUTRICIÓN | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | LA CUCHILLA | LA CUCHILLA | 25800 | -2400 | 23500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234020 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SANTIAGO TEXACUANGOS 2DA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS |  | 22500 | 0 | 22500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240710 | TMC EMPEDRADO FRAGUADO EN PASAJE PEATONAL DE COLONIA DALMACIA ANEXO | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | BARRIO EL CALVARIO Y CONCEPCIÓN | 25800 | -8000 | 17800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241660 | TMC FORMANDO ADMINISTRADORES DEPORTIVOS EN SANTIAGO TEXACUANGOS | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | CANTON LA CUCHILLA | 25800 | -12400 | 13400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219150 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI - SANTIAGO TEXACUANGO,SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | NO APLICA | 15000 | 0 | 15000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 240 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234720 | CAPACITACION PATI USAID, SANTIAGO TEXACUANGOS, 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | 40674.84 | 0 | 36277.56 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 222 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240680 | TMC ALFABETIZANDO MI MUNICIPIO | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | 25800 | 2400 | 28200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242190 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID SANTIAGO TEXACUANGOS 3RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | 22500 | 0 | 22500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 45 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215600 | FORMULACIÓN RECONSTRUCCIÓN DE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN FRANCISCO | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | VARIOS | 3486.69 | 0 | 3486.69 | CONSTRUCTORA ALEXANDER FAJARDO, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 2910 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
233390 | TMC LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES, CAMINOS Y CUNETAS CANTON SHALTIPA | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SHALTIPA | CANTON SHALTIPA | 24000 | 5300 | 29400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233450 | TMC MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN CENTRO ESCOLAR SHALTIPA | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SHALTIPA | CANTON SHALTIPA | 24000 | -6300 | 17700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233460 | TMC RESCATE DE ACERA SOBRE CARRETERA PANORAMICA, EN CANTON SHALTIPA | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SHALTIPA | CANTON SHALTIPA | 24000 | 4700 | 29600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233470 | TMC EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA DE 80 ML EN LA VUELTONA , EN CANTON SHALTIPA | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SHALTIPA | CANTON SHALTIPA | 24000 | -5400 | 18700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233480 | TMC EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA DE 180 M2 DE INICIO DE CALLE DE ACCESO A CANTON SHALTIPA | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SHALTIPA | CANTON SHALTIPA | 24000 | -4200 | 19700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233490 | TMC MANTENIMIENTO DE CUNETAS Y CALLE A LA ESCUELA DE SHALTIPA Y CASERIO LOS POZOS | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SHALTIPA | CANTON SHALTIPA | 24000 | -4400 | 20200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233500 | TMC EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA DE PASAJE FINAL COLONIA 3 DE MAYO EN CANTON SHALTIPA | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SHALTIPA | CANTON SHALTIPA | 24000 | -4500 | 19600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215181 | OBRAS DE PROTECCIÓN EN CALLE PRINCIPAL HACIA CANTÓN CAÑA BRAVA,SANTO TOMÁS. | SAN SALVADOR | SANTO TOMAS | CAÑA BRAVA |  | 35596.09 | 0 | 35596.09 | FOUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215180 | FORMULACION OBRAS DE PROTECCION C PRINCIPAL HACIA CANTON CAÑA BRAVA | SAN SALVADOR | SANTO TOMAS | CAÑA BRAVA | VARIOS | 3151.34 | 0 | 3151.34 | JORGE SALVADOR LOPEZ TEJADA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | IRIS BEATRIZ RUEDAS DE VALIENTE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
214360 | FORMULACION PARA RECONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION PJE. HERNANDEZ | SAN SALVADOR | SANTO TOMAS | CIPRES | VARIOS | 6768 | 0 | 4737.6 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, SA DE CV |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | IRIS BEATRIZ RUEDAS DE VALIENTE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
245490 | REHABILITACIÓN DE PUENTE DE MADERA EN PASAJE HERNÁNDEZ, CANTÓN EL CIPRES | SAN SALVADOR | SANTO TOMAS | CIPRES | VARIOS | 761.63 | 0 | 761.63 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 10 | 0 | 150 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
207320 | ELECTRIFICACION CANTON EL CARMEN I | SAN SALVADOR | SANTO TOMAS | EL CARMEN |  | 60611.54 | -15263.56 | 45347.98 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 105 | 0 | 215 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
215610 | FORMULACIÓN REHABILITACIÓN DE CAMINO, HACIA CANTÓN EL PORVENIR | SAN SALVADOR | SANTO TOMAS | EL PORVENIR | VARIOS | 8000.15 | 0 | 6320.12 | CONSTRUCTORA ALEXANDER FAJARDO, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
214840 | FORMULACION DE OBRAS DE MITIGACION DEL MERCADO MUNICIPAL | SAN SALVADOR | SANTO TOMAS | SANTO TOMAS | VARIOS | 3242.12 | 0 | 3242.13 | MARTA IRENE HENRIQUEZ CHAVEZ |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 30 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | IRIS BEATRIZ RUEDAS DE VALIENTE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
214841 | OBRAS DE MITIGACIÓN EN MERCADO MUNICIPAL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS | SAN SALVADOR | SANTO TOMAS | SANTO TOMAS | VARIOS | 158113.24 | 0 | 158113.24 | CARLOS ADAN GUEVARA MARIN |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 400 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
216380 | FORMULACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | EL LIMON | EL LIMON | 3578.19 | 0 | 2504.73 | BLANCA LILIAM AMAYA NOLASCO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
216680 | FORMULACION DE OBRAS DE PROTECCION EN PUENTE A COMUNIDADES LAS VEGAS Y GALICIA | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | EL LIMON | EL LIMON | 4490.6 | 0 | 4490.6 | JUAN CARLOS GUERRERO CERRATO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 667 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LAURA BEATRIZ OCHOA VILLACORTA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
216630 | FORMULACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS EN COMUNIDAD PANAMA | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | EL LIMON | VARIOS | 6192.52 | 0 | 0 | BLANCA LILIAM AMAYA NOLASCO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 650 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NESTOR OMAR HERRERA SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
240010 | TMC LIMPIEZA, RECICLAJE Y RECUPERACION DE ZONAS VERDES SAN CARLOS | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | 30000 | 0 | 0 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240020 | TMC LIMPIEZA, RECICLAJE Y RECUPERACION DE ZONAS VERDES DUARTE MELENDEZ | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | 30000 | -14900 | 15200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240040 | TMC LIMPIEZA, RECICLAJE Y RECUPERACION DE ZONAS VERDES REPARTO LA CAMPANERA | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | 30000 | -23500 | 7100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240060 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNITARIOS LA CAMPANERA | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | 30000 | -13100 | 17400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240070 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNITARIOS EL CASTAÑO | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | 30000 | -8200 | 21900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240080 | TMC ARTE URBANO PINTURA MURALISTA Y TEATRO LA CAMPANERA CANTON EL LIMON | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | 30000 | -11200 | 19200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240130 | TMC PEQUEÑAS OBRAS DE DRENAJE Y AGUAS LLUVIAS VILLA DE JESUS | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | 30000 | -5600 | 24400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240150 | TMC ARTESANIAS EN HIERRO, MADERA Y BAMBU REPARTO LA CAMPANERA | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | 30000 | -19200 | 10900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240330 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PATI BANCO MUNDIAL, SOYAPANGO, 2DA.CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | 20000 | 0 | 44545.99 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
227040 | TMC.PEQUEÑAS OBRAS DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | COMUNIDAD LAS CAÑAS | 24000 | -6900 | 17100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
227060 | TMC.HUERTOS CASEROS | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | COMUNIDAD LAS CAÑAS | 24000 | -6400 | 17600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
227070 | TMC. HUERTOS CASEROS | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | COMUNIDAD LAS CAÑAS | 24000 | -13000 | 11000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
227020 | TMC. PINTURA MURALISTA Y TEATRO | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | COMUNIDAD REGALO DE DIOS | 24000 | -11200 | 12800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
227030 | TMC.LIMPIEZA DE CANALETAS, RECICLAJE Y RECUPERACION DE ZONAS VERDES | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | COMUNIDAD REGALO DE DIOS | 24000 | -10000 | 14000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
227050 | TMC.BRIGADAS DE SALUD Y NUTRICION | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | COMUNIDAD REGALO DE DIOS | 24000 | -11500 | 12500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
231840 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL SOYAPANGO 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | NO APLICA | 15000 | 0 | 15000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238770 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SOYAPANGO, 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | SOYAPANGO | 21300 | -1950 | 19350 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 142 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
247480 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SOYAPANGO, 2DA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | SOYAPANGO | 37800 | -4500 | 33300 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 252 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225970 | TMC HUERTOS CASEROS PARA MI COMUNIDAD | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | LAS FLORES | COMUNIDAD PASO PUENTE | 24000 | -3100 | 20900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242970 | TMC ALFABETIZANDO A MI COMUNIDAD, DISTRITO ITALIA III | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | LAS FLORES | DISTRITO ITALIA III | 24000 | 4400 | 28400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225920 | TMC LIMPIANDO MI COMUNIDAD | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | LAS FLORES | DISTRITO ITALIA Y OTROS | 24000 | -7600 | 16400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225960 | TMC SEPARANDO LOS DESECHOS SOLIDOS EN MI COMUNIDAD | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | LAS FLORES | DISTRITO ITALIA Y OTROS | 24000 | 6600 | 30600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239310 | TMC RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS, COMUNIDAD CONCEPCION B | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE |  | 24000 | -200 | 23800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239400 | TMC HUERTOS COMUNITARIOS COMUNIDAD CUMBRES DE SAN BARTOLO II | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE |  | 24000 | 1600 | 25600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239410 | TMC HUERTOS COMUNITARIOS, COMUNIDAD LAS ROSAS | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE |  | 24000 | 3300 | 27500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239420 | TMC HUERTOS COMUNITARIOS, COMUNIDAD HORIZONTES II, EL CASTAÑOY DON BOSCO II | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE |  | 24000 | -12200 | 11800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239430 | TMC HUERTOS COMUNITARIOS, COMUNIDAD DISTRITO ITALIA II | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE |  | 24000 | -700 | 23300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239440 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL,TONACATEPEQUE 2DA.CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE |  | 15000 | 0 | 15000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225940 | TMC RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | AREA URBANA | 24000 | -8900 | 15100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225950 | TMC ALBAÑIL DE MI PUEBLO | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | CASCO URBANO Y COL. SAN JOSE LAS FLORES | 24000 | -4800 | 19200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225930 | TMC LIMPIANDO MI COMUNIDAD | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | COMUNIDAD 10 DE OCTUBRE | 24000 | 700 | 24700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239300 | TMC RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS,COMUNIDAD DISTRITO ITALIA III | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | DISTRITO ITALIA III | 24000 | 4500 | 28500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226050 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL TONACATEPEQUE 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | NO APLICA | 15000 | 0 | 14991.98 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242980 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL TONACATEPEQUE AMPLIACION 2DA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | NO APLICA | 2500 | 0 | 2287.5 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238780 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, TONACATEPEQUE, 1RA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | 28050 | 0 | 28050 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 209 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
247500 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, TONACATEPEQUE, 2DA CONVOCATORIA | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | 41700 | -3000 | 38700 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 278 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215430 | FORMULACIÓN RECONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR RESIDENCIAL ALTAVISTA | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | VERACRUZ | VARIOS | 6231.5 | -5537.5 | 694 | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CECILIA PATRICIA GUADALUP VILLALTA MOLINA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
255340 | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA PROVIDENCIA, BARRIO LOS ANGELES | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | BARRIO LOS ANGELES | 168167.87 | 0 | 0 | R & R INGENIEROS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 976 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237680 | ELECTRIFICACION EN 3 SECTORES DEL CANTON SAN NICOLAS Y 2 SECTORES DEL CANTON SAN JUAN MERINOS | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | SAN NICOLAS Y SAN JUAN MERINO | 43379.83 | 0 | 43379.83 | M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 190 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
209820 | APOYO FAMILIAR 2009 EN APASTEPQUE | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | VARIOS | 207545.99 | 13595.3 | 221141.27 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 365 | 33 | 2623 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209822 | APOYO FAMILIAR 2010 EN APASTEPQUE | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | VARIOS | 87919.65 | 6812.06 | 94731.72 | FUNDACION PARA EL DESARROLLO |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 210 | 21 | 2401 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209823 | APOYO FAMILIAR 2011 EN APASTEPQUE | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | VARIOS | 106500.9 | 19187.43 | 125688.29 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 2043 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209824 | APOYO FAMILIAR 2012 EN APASTEPQUE | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | VARIOS | 95380.9 | 0 | 57228.54 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 0 | 2069 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
234780 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIOS EL ZAPOTE I Y II | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | SAN FELIPE | EL ZAPOTE I Y II | 32926 | 0 | 32926 | SERVICIOS ELECTROMECANICOS Y TELECOMUNICACIONES, SA DE CV |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 140 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215661 | OBRAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | SAN NICOLAS |  | 110016.96 | 0 | 110016.96 | ESPECIALISTAS EN PLANEACION SUPERVISION Y EJECUCION, S.A. DE |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 70 | 15 | 2076 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214290 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO EL SITIO | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | SAN NICOLAS | EL SITIO | 24943.63 | 0 | 24943.62 | GUEVARA RIVERA,CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULI |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 60 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215660 | FORMULACIÓN RECONSTRUCCIÓN SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | SAN NICOLAS | VARIOS | 7804.46 | 0 | 7804.46 | JOSE ANTONIO ALFARO ROSALES |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 170 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
218710 | TMC.PINTURA Y MURALES EN CASCO URBANO DE GUADALUPE | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE | AREA URBANA | 28800 | -5000 | 20600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 48 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218720 | TMC.CONSTRUCCION DE CORDONES,CUNETAS Y BADENES EN AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE-1 | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE | AREA URBANA | 28200 | -5100 | 23800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218980 | TMC.REPARACION DE CAMINO VECINAL ACCESO A CANTON SAN BENITO, MUNICIPIO DE GUADALUPE | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE | AREA URBANA | 28800 | -5000 | 25700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 48 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219090 | TMC.CONSTRUCCION DE CORDONES,CUNETAS Y BADENES EN AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE-2 | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE | AREA URBANA | 28200 | -5500 | 23800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218970 | TMC.ROTULACION Y NOMENCLATURA VIAL EN CASCO URBANO | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE | CASCO URBANO | 28800 | -5000 | 23900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 48 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234690 | CAPACITACION PATI USAID, GUADALUPE, 1RA CONVOCATORIA | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE | GUADALUPE | 43239.92 | 0 | 40858.06 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 236 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242250 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID GUADALUPE 3RA CONVOCATORIA | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE | GUADALUPE | 12500 | 0 | 12500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
249710 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID GUADALUPE 1ERA CONVOCATORIA AMPLIADA | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE | GUADALUPE | 15000 | 0 | 4950 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219010 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI - GUADALUPE, SAN VICENTE | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE | NO APLICA | 15000 | 0 | 15000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 226 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234180 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID GUADALUPE 2DA CONVOCATORIA | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE | NO APLICA | 12500 | 0 | 12500 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 184 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240830 | TMC CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN COLONIA SANTA EDUVIGES 1 Y 2 | SAN VICENTE | GUADALUPE | SAN EMIGDIO EL TABLON | COLONIA SANTA EDUVIGES 1 Y 2 | 24000 | -7300 | 16700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240840 | TMC EMPEDRADO Y CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA DE LA CALLE QUE CONDUCE AL PUNTO DENOMINADO LA PIEDRA DE AGUA DEL CANTON SAN EMIGDIO | SAN VICENTE | GUADALUPE | SAN EMIGDIO EL TABLON | PIEDRA DE AGUA | 24000 | -11000 | 13000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240800 | TMC NOMENCLATURA, SEÑALIZACION Y NUMERACION DE VIVIENDAS DEL CANTON SAN EMIGDIO | SAN VICENTE | GUADALUPE | SAN EMIGDIO EL TABLON | SAN EMIGDIO | 24000 | -4300 | 19800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240820 | TMC PINTURA DE MURALES EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL CANTON SAN EMIGDIO | SAN VICENTE | GUADALUPE | SAN EMIGDIO EL TABLON | SAN EMIGDIO | 24000 | -5700 | 18300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240850 | TMC REPARACION DE CALLE QUE CONDUCE A LA CANCHA Y CERCO PERIMETRAL DEL CANTON SAN EMIGDIO | SAN VICENTE | GUADALUPE | SAN EMIGDIO EL TABLON | SAN EMIGDIO | 24000 | -10100 | 13900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233420 | TMC CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION A UN COSTADO DE CASA COMUNAL Y CONSTRUCCION DE PARQUE FRENTE A IGLESIA, CON PINTURA DE MURALES. | SAN VICENTE | GUADALUPE | SAN FRANCISCO AGUAS AGRIAS | AGUA AGRIA | 30000 | -1200 | 28800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234100 | TMC REPARACION DE CALLE QUE DE CANTON AGUA AGRIA CONDUCE AL PLAN DEL AGUACATE | SAN VICENTE | GUADALUPE | SAN FRANCISCO AGUAS AGRIAS | AGUA AGRIA | 24000 | -3500 | 20500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234110 | TMC CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CANCHA DE FUTBOL DE CANTON AGUA AGRIA | SAN VICENTE | GUADALUPE | SAN FRANCISCO AGUAS AGRIAS | AGUA AGRIA | 24000 | -1800 | 22200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233430 | TMC CONSTRUCCION DE CORDONES, CUNETAS Y BADENES EN CALLE DE ACCESO AL CASERIO LOS MELENDEZ, CANTON AGUA AGRIA, GUADALUPE (TRAMO 2) | SAN VICENTE | GUADALUPE | SAN FRANCISCO AGUAS AGRIAS | CASERIO LOS MELENDEZ | 21000 | 0 | 21200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233440 | TMC CONSTRUCCION DE CORDONES, CUNETAS Y BADENES EN CALLE AL CASERIO LOS MELENDEZ, CANTON AGUA AGRIA, GUADALUPE, TRAMO 1 | SAN VICENTE | GUADALUPE | SAN FRANCISCO AGUAS AGRIAS | CASERIO LOS MELENDEZ | 21000 | -200 | 20800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218730 | TMC.REPARACION DE CAMINO VECINAL ACCESO A CANTON SAN JOSE LA CARBONERA | SAN VICENTE | GUADALUPE | SAN JOSE CARBONERA | SAN JOSE LA CARBONERA | 28200 | -5100 | 22500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236540 | ELECTRIFICACIÓN DE LOS SECTORES DE LOS CANTONES SAN JOSÉ CERRÓN GRANDE, CANDELARIA ARRIBA Y CANDELARIA ABAJO | SAN VICENTE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | CANDELARIA |  | 63527.43 | 0 | 0 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 365 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243950 | REHABILITACIÓN DE CALLE A CASERÍO SANTA ELENA, PASO DEL RIO ACAGUAPA Y PASO QUEBRADA EL LIMON | SAN VICENTE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | SANTA ELENA | 4304.01 | 0 | 4304.01 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 676 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236820 | FORMULACIÓN DE LA MEJORA DEL CENTRO ESCOLAR AMATITÁN ABAJO | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | AMATITAN ABAJO |  | 3919.44 | 0 | 3919.44 | JUAN CARLOS GUERRERO CERRATO |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KEVIN ANTONIO ZEPEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
250190 | MEJORA DE CENTRO ESCOLAR CANTON AMATITAN ABAJO, SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | AMATITAN ABAJO |  | 110406.47 | 0 | 110406.47 | ESPECIALISTAS EN PLANEACION SUPERVISION Y EJECUCION, S.A. DE |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 90 | 0 | 203 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212054 | FORMULACION DE PROYECTO 212050, MEJORA CALLE A CTON AMATITAN ARRIBA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | AMATITAN ARRIBA | VARIOS | 4245.33 | 0 | 4245.33 | RONAL ERNESTO PADILLA CAMBARA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 1500 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
199870 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SAN ESTEBAN CATARINA 2008 | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA |  | 3208.29 | 6559.54 | 9767.82 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 726 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
233200 | EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA DE CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO ESCOLAR AYALITAS | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA |  | 88376.37 | 0 | 88376.37 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 300 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233201 | CAJA CHICA DE PROYECTO 233200 EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA DE CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO ESCOLAR AYALITAS | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA |  | 1000 | 0 | 1000 | JUAN JOSE CAÑAS TORRES, INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA DE CV |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 300 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233203 | SUPERVISION DE PROYECTO 233200 EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA DE CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO ESCOLAR AYALITAS | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA |  | 3915 | 0 | 3915 |  | JOSE LUIS AVILES | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 105 | 36 | 300 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
252470 | AMPLIACION DEL CENTO ESCOLAR ELBA MIRANDA DE MENA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | BUENA VISTA | 102965.27 | 0 | 102965.27 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERPAS, S.A. DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 120 | 0 | 376 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
194481 | AGUA Y SANEAMIENTO EN COLONIA BUENA VISTA Y GIRASOLES | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | NO APLICA | 249819.23 | 0 | 250158.23 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 465 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212320 | AMPLIACION Y MEJORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ÁREA URBANA PRIMERA ETAPA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | NO APLICA | 85795.67 | 0 | 85795.67 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 94 | 1026 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212330 | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AREA URBANA SEGUNDA ETAPA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | NO APLICA | 35563.76 | 0 | 35563.76 | PORFIRIO ANTONIO ROMERO ALVAREZ |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 95 | 258 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200650 | APOYO FAMILIAR 2008 SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | VARIOS | 47887.84 | 0 | 47887.87 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 726 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200651 | APOYO FAMILIAR 2009 SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | VARIOS | 60431.85 | 4506.34 | 64938.25 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 343 | 30 | 693 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200652 | APOYO FAMILIAR 2010 SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | VARIOS | 30771.88 | 2745.78 | 33517.65 | FUNDACION PARA EL DESARROLLO |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 210 | 21 | 686 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200653 | APOYO FAMILIAR 2011 SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | VARIOS | 44607.98 | 8033.84 | 52641.8 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 580 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200654 | APOYO FAMILIAR 2012 SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | VARIOS | 26230.9 | 0 | 15738.54 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 0 | 569 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200655 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | VARIOS | 13996.12 | 0 | 8397.66 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 305 | 0 | 342 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
212890 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN SAN ESTEBAN CATARINA 2010 | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | VARIOS | 0 | 0 | 157300 |  |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 245 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212070 | AMPLIACIÓN Y MEJORA ENERGÍA ELÉCTRICA ÁREA RURAL SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | VARIOS SECTORES | 96152.16 | -1409.6 | 96152.15 | PORFIRIO ANTONIO ROMERO ALVAREZ |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 240 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
199391 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DE SALUD DE SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | no aplica | 166285.42 | 9064.36 | 175349.79 | ESPECIALISTAS EN PLANEACION SUPERVISION Y EJECUCION, S.A. DE | CHAVEZ ALFARO INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 722-PROG. AMPLIACION, REHABIL. Y EQ. UNIDADES DE SALUD | 120 | 10 | 4368 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
206590 | ELECTRIF CRIOS EL MORENO Y CHILILLO Y LOTIF BUENA VISTA Y GIRASOLES | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ILDEFONSO | EL MORENO Y EL CHILILLO | 73677 | 0 | 74270.26 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 60 | 0 | 450 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236830 | FORMULACIÓN DE LA MEJORA DEL CENTRO ESCOLAR SAN JACINTO LA BURRERA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN JACINTO LA BURRERA |  | 4599 | 0 | 4599 | JUAN CARLOS GUERRERO CERRATO |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KEVIN ANTONIO ZEPEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
250180 | MEJORA DEL CENTRO ESCOLAR CANTON SAN JACINTO LA BURRERA, SAN ESTEBAN CATARINA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN JACINTO LA BURRERA |  | 51650.04 | 0 | 51650.04 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 60 | 0 | 203 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236310 | MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO ESCOLAR CASERÍO NUEVA GUADALUPE | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN JACINTO LA BURRERA | NUEVA GUADALUPE | 77242.69 | 0 | 77242.69 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 350 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236311 | CAJA CHICA DEL PROYECTO 236310 MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO ESCOLAR CASERÍO NUEVA GUADALUPE | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN JACINTO LA BURRERA | NUEVA GUADALUPE | 1000 | 0 | 1000 | JUAN JOSE CAÑAS TORRES, INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA DE CV |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 214 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236313 | SUPERVISIÓN PROYECTO 236310 MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO ESCOLAR CASERÍO NUEVA GUADALUPE | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN JACINTO LA BURRERA | NUEVA GUADALUPE | 5350 | 0 | 5350 |  | SERGIO EDWIN CHAVEZ ALFARO | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 105 | 0 | 350 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
197651 | INTRODUCCION DE SAP Y SB EN CASERIO SANTA ELENA | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SANTA CATARINA | SANTA ELENA | 119894.74 | 0 | 120233.74 | FERDINANDO DURAN MIRANDA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 25 | 109 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
210280 | CONCRETEADO DE CALLE DESDE BARRIO SAN ANTONIO AL CTON CANDELARIA LEMPA | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | CANDELARIA LEMPA | Bo SAN ANTONIO, Bo GUADALUPE | 197322.9 | 0 | 197322.9 | CARVAS, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 2273 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
210281 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO 210280 CALLE SAN ANTONIO Y GUADALUPE | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | CANDELARIA LEMPA | Bo SAN ANTONIO, Bo GUADALUPE | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 225 | 0 | 2273 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211560 | INTRODUCCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO EL NISPERO | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | LAJAS Y CANOAS | EL NÍSPERO | 22753.6 | 0 | 26425.71 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 30 | 0 | 70 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
210290 | CONCRETEADO DE CALLE A CASERIO LAS CANOAS Y PLAN DE VENADO | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | LAJAS Y CANOAS | LAS CANOAS Y PLAN DE VENADO | 168433.31 | 0 | 168433.31 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, SA DE CV |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 735 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
210291 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO 210290 CALLE A CASERIO LAS CANOAS Y PLAN DE | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | LAJAS Y CANOAS | LAS CANOAS Y PLAN DE VENADO | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 225 | 0 | 735 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200180 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SAN ILDEFONSO 2008 | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN ILDEFONSO |  | 6017.94 | 0 | 6017.94 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 1268 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200980 | APOYO FAMILIAR 2008 SAN ILDEFONSO | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN ILDEFONSO | VARIOS | 63623.57 | 0 | 63623.59 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 240 | 0 | 1268 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200981 | APOYO FAMILIAR 2009 SAN ILDEFONSO | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN ILDEFONSO | varios | 103329.31 | 7280.63 | 110609.97 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 354 | 30 | 1338 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200982 | APOYO FAMILIAR 2010 SAN ILDEFONSO | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN ILDEFONSO | varios | 47893.07 | 4173.86 | 52066.92 | FUNDACION PARA EL DESARROLLO |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 210 | 21 | 1449 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200983 | APOYO FAMILIAR 2011 SAN ILDEFONSO | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN ILDEFONSO | varios | 65764.17 | 11903.02 | 77667.2 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 1449 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200984 | APOYO FAMILIAR 2012 SAN ILDEFONSO | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN ILDEFONSO | varios | 56841.29 | 9706.2 | 34104.78 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 0 | 1233 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSUE MODESTO AGUILAR AGUILAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209760 | ELECTRIFICACION EN PARCELACION MUNICIPAL SANTA JULIA | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN LORENZO | EL QUEBRACHO | 23314.72 | 0 | 25559.55 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 30 | 0 | 325 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
208710 | ELECTRIFICACION EN PARCELACIÓN MPAL NUEVA ESPERANZA, CRIO PLAN VENADO | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN LORENZO | PLAN DE VENADO | 31574.95 | 0 | 31744.44 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 30 | 0 | 280 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
217380 | AMPLIACION DE LINEAS ELECTRICAS EN CAS. LOS CUBIAS Y PASAJE DURAN | SAN VICENTE | SAN LORENZO | LA CRUZ | LOS CUBIAS Y DURAN | 16334.39 | 0 | 16334.33 | SERVICIOS ELECTROMECANICOS Y TELECOMUNICACIONES, SA DE CV |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236450 | FORMULACIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVO CANTÓN LAS ANIMAS 12379, EDIFICIO 1 Y 2 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | LAS ANIMAS |  | 5866.46 | 0 | 5866.47 | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARMEN ELENA DELGADO DE TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
236451 | MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVO CANTON LAS ANIMAS, EDIFICIOS 1 Y 2 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | LAS ANIMAS |  | 131793.41 | 0 | 131793.41 | ESPECIALISTAS EN PLANEACION SUPERVISION Y EJECUCION, S.A. DE |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 120 | 0 | 383 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244020 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS CHIRINOS DEL CANTON LAS ANIMAS Y SUBURBIOS DEL BARRIO EL NIÑO | SAN VICENTE | SAN LORENZO | LAS ANIMAS | LOS CHIRINOS | 22171.62 | 0 | 22171.62 | GUEVARA RIVERA,CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULI |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 55 | 0 | 90 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211550 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE A P HACIA CRIO LOS MARTINEZ | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN FRANCISCO | LOS MARTINEZ | 105148.59 | 0 | 108013.6 | RCC INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 120 | 0 | 301 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200360 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SAN LORENZO 2008 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO |  | 5486.37 | 0 | 5486.38 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 799 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201180 | APOYO FAMILIAR 2008 EN SAN LORENZO | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | 32017.2 | 0 | 32017.2 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 120 | 0 | 799 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201181 | APOYO FAMILIAR 2009 EN SAN LORENZO | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | 61124.55 | 4306.88 | 65431.45 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 362 | 30 | 798 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201182 | APOYO FAMILIAR 2010 EN SAN LORENZO | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | 26574.21 | 2380.41 | 28954.61 | FUNDACION PARA EL DESARROLLO |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 210 | 21 | 1156 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201183 | APOYO FAMILIAR 2011 EN SAN LORENZO | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | 47611.91 | 8606.77 | 56218.64 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 834 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201184 | APOYO FAMILIAR 2012 EN SAN LORENZO | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | 33653 | 0 | 20191.8 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 0 | 730 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSUE MODESTO AGUILAR AGUILAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
207980 | ELECTRIFICACION CRIOS DE CTONES SAN FCO., ANIMAS, LA CRUZ Y STA LUCIA | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO | varios caserios | 83361.41 | 0 | 83700.41 | INGELMAT, S.A. DE C.V. |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 60 | 0 | 315 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214310 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS PEÑAS Y BARRIO EL CENTRO | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SANTA LUCIA | LOS PEÑAS Y BARRIO EL CENTRO | 18913.02 | 0 | 18913.02 | O.M. DIVERSOS, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 70 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
227120 | TMC. RECUERACION DE LATAS Y PLASTICOS EN EL ASENTAMIENTO CAÑAVERALES | SAN VICENTE | SAN VICENTE | CANTON FLORES | ASENTAMIENTO CAÑAVERALES | 24000 | -6500 | 17500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
227100 | TMC. CAMPAÑA DE REFORESTACION EN LOS ALREDEDORES DEL ASENTAMIENTO CAÑAVERALES | SAN VICENTE | SAN VICENTE | CANTON FLORES | COMUNIDAD CAÑAVERALES | 24000 | -6900 | 17100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
227130 | TMC. LIMPIEZA DE PREDIOS BALDIOS Y REFORESTACION DE ESPACIOS PUBLICOS | SAN VICENTE | SAN VICENTE | CANTON FLORES | COMUNIDAD DIVINO NIÑO | 27000 | -10000 | 17000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
227140 | TMC. NIVELACION DE EMPEDRADO Y CORDON CUNETA DE CALLES PRINCIPALES DE LA COMUNIDAD DIVINA PROVIDENCIA Y CALLE VIEJA HACIA AMAPULAPA | SAN VICENTE | SAN VICENTE | DOS QUEBRADAS | COMUNIDAD DIVINO NIÑO | 28800 | -11100 | 17700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 48 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
207270 | ELECTRIFICACION CANTON ACHIMILCO | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE |  | 46554.97 | 0 | 46554.96 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. |  | 801-FINET | 105 | 0 | 215 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
227210 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL SAN VICENTE 1RA CONVOCATORIA | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE |  | 10000 | 0 | 9904.29 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239470 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL,SAN VICENTE 2DA.CONVOCATORIA | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE |  | 30000 | 0 | 30000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
245320 | CONSTRUCCIÓN DE 900 ML DE SUPERFICIE DE ASFALTO DE LA 6A AVENIDA NORTE-SUR DESDE LA 5A CALLE ORIENTE HASTA EL BOULEVARD JACINTO CASTELLANOS | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | BARRIO 6A AVENIDA NORTE- SUR | 271510.69 | 0 | 0 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 60 | 120 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238820 | TMC ALFABETIZANDO A MI COMUNIDAD, AUP BARRIO CONCEPCION B | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | BARRIO CONCEPCION B | 30000 | -8600 | 21400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238880 | TMC MANEJO ADECUADO DE DESECHOS SOLIDOS, AUP COLONIA JACINTO NAJARRO. | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | COL. JACINTO NAJARRO | 30000 | 4600 | 34700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238850 | TMC ALFABETIZANDO A MI COMUNIDAD, AUP COLONIA AGUA CALIENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | COLONIA AGUA CALIENTE | 30000 | -3900 | 26200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238900 | TMC MANEJO ADECUADO DE DESECHOS SOLIDOS, AUP COLONIA AGUA CALIENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | COLONIA AGUA CALIENTE | 30000 | -2600 | 27400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238920 | TMC MANEJO ADECUADO DE DESECHOS SOLIDOS, AUP COLONIA FLORES A | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | COLONIA FLORES A | 30000 | -3000 | 27200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238860 | TMC ALFABETIZANDO A MI COMUNIDAD, AUP COLONIA FLORES B | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | COLONIA FLORES B | 30000 | -3700 | 26300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238870 | TMC RECUPERACION Y REFORESTACION DE ZONAS VERDES, AUP COLONA FLORES B | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | COLONIA FLORES B | 30000 | -1900 | 28100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238910 | TMC MANEJO ADECUADO DE DESECHOS SOLIDOS, AUP COLONIA FLORES B | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | COLONIA FLORES B | 30000 | -5100 | 25000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238810 | TMC ALFABETIZANDO A MI COMUNIDAD, AUP, COLONIA SAN CRISTOBAL | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | COLONIA SAN CRISTOBAL | 30000 | -8000 | 22100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238890 | TMC MANEJO ADECUADO DE DESECHOS SOLIDOS, AUP COLONIA SAN CRISTOBAL | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | COLONIA SAN CRISTOBAL | 30000 | -2900 | 27100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238830 | TMC ALFABETIZANDO A MI COMUNIDAD, AUP COLONIA TOBAR | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | COLONIA TOBAR | 30000 | -3400 | 26600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212700 | REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR ANTONIA GALINDO, SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | NO APLICA | 18035.91 | 0 | 18035.91 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 60 | 0 | 471 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212810 | FORMULACION PARA RECONSTRUCCIÓN MURO DEL CEMENTERIO GRAL SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | NO APLICA | 2584.2 | 0 | 2584.2 | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
238730 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SAN VICENTE, 1RA CONVOCATORIA | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | 17250 | -3300 | 13950 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 115 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
247580 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SAN VICENTE, 2DA CONVOCATORIA | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | 57300 | 5400 | 62700 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 382 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215390 | FORMULACION RECONSTRUCCIÓN EN INSTITUTO NACIONAL SARBELIO NAVARRETE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | 3300 | 0 | 825 | MARTA IRENE HENRIQUEZ CHAVEZ |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
217130 | OBRAS DE PROTECCION EN TERCERA CALLE ORIENTE Y CEMENTERIO GENERAL DE SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | 68331.58 | 0 | 68331.57 | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, SA DE CV |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 161645 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226940 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN BARRIO NUEVO Y CASERÍO AGUA HELADA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | AGUA HELADA |  | 147480.72 | 0 | 147480.72 | CARVAS, S.A. DE C.V. |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 56 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226941 | CAJA CHICA PROYECTO 226940 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN BARRIO NUEVO Y CASERÍO AGUA HELADA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | AGUA HELADA |  | 1000 | 0 | 1000 | CARVAS, S.A. DE C.V. |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 237 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226943 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN BARRIO NUEVO Y CASERÍO AGUA HELADA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | AGUA HELADA |  | 6020 | 0 | 6020 |  | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
198050 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA ASENTAMIENTO HUMANO | SAN VICENTE | SANTA CLARA | AGUA HELADA | N/A | 16823.36 | 0 | 18603.14 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | 30 | 30 | 312 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244420 | PERFORACIÓN DE POZO EXPLORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CASERÍO EL ROSARIO, CANTÓN EL ROSARIO | SAN VICENTE | SANTA CLARA | EL ROSARIO | EL ROSARIO | 34244.76 | 0 | 0 | PERFORACIONES VILLATORO VASQUEZ, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 45 | 0 | 166 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
198010 | AMPLIACION ELECTRIFICACION CASERIO LA PERIQUERA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | EL ROSARIO | LA PERIQUERA | 28485.66 | 0 | 29841.68 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | 30 | 30 | 90 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
217890 | INTRODUCCIÒN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO CASERIO LA PERIQUERA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | EL ROSARIO | LA PERIQUERA | 89090.69 | 0 | 89090.69 | CARVAS, S.A. DE C.V. |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 135 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
217891 | CAJA CHICA DE PROYECTO 217890 INTRODUCCIÒN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN | SAN VICENTE | SANTA CLARA | EL ROSARIO | LA PERIQUERA | 1000 | 0 | 1000 | CARVAS, S.A. DE C.V. |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 150 | 13 | 135 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
217893 | SUPERVISIÒN DE PROYECTO 217890 INTRODUCCIÒN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIE | SAN VICENTE | SANTA CLARA | EL ROSARIO | LA PERIQUERA | 5468 | 0 | 5468 |  | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 135 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
197970 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CTON EL TORTUGUERO Y CAS. JOYA ONDA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | EL TORTUGUERO | JOYA ONDA | 108070.93 | 0 | 109003.19 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | 90 | 0 | 170 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
197980 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS CAS. LA GUAYABILLA Y CENICEROS | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SAN JERONIMO | GUAYABILLA Y CENICEROS | 39120.21 | 0 | 40052.47 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | 30 | 30 | 100 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215850 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO LAS GUAYABILLAS CANTÓN SAN JER | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SAN JERONIMO | LAS GUAYABILLAS | 149247.61 | 0 | 149247.61 | CARVAS, S.A. DE C.V. |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 30 | 270 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215851 | FONDO DE CAJA CHICA DE PROYECTO 215850 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SAN JERONIMO | LAS GUAYABILLAS | 1000 | 0 | 1000 | CARVAS, S.A. DE C.V. |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 60 | 270 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215853 | SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 215850 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASER | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SAN JERONIMO | LAS GUAYABILLAS | 6998.36 | 0 | 6998.36 |  | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 30 | 270 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
209710 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LOS POSITOS | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SAN JERONIMO | LOS POSITOS | 24757.48 | 0 | 24757.48 | RODRIGUEZ SOSA INGENIEROS, S.A DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 30 | 30 | 50 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
199401 | INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE SALUD DE SANTA CLARA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA |  | 373926.6 | 1795.32 | 375721.94 | EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | CHAVEZ ALFARO INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 722-PROG. AMPLIACION, REHABIL. Y EQ. UNIDADES DE SALUD | 120 | 40 | 5599 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
199860 | SERVICIO ENTREGA DE TMC SANTA CLARA 2008 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA |  | 3820.53 | 1273.77 | 5094.29 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 805 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
198030 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO SAN ANTONIO | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | N/A | 13245.92 | 0 | 14432.44 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | 30 | 30 | 300 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
198060 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA LOTIFICACION LOMA DE LA LAGUNA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | N/A | 14972.7 | 0 | 16159.22 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | 30 | 30 | 36 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200620 | APOYO FAMILIAR 2008 SANTA CLARA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | VARIOS | 57026.2 | 0 | 57026.24 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 805 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200621 | APOYO FAMILIAR 2009 SANTA CLARA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | VARIOS | 60940.23 | 4525.49 | 65465.71 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 343 | 30 | 805 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200622 | APOYO FAMILIAR 2010 SANTA CLARA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | VARIOS | 30243.04 | 2649.39 | 32892.45 | FUNDACION PARA EL DESARROLLO |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 210 | 21 | 900 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200623 | APOYO FAMILIAR 2011 SANTA CLARA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | VARIOS | 44353.82 | 7993.56 | 52347.35 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 571 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200624 | APOYO FAMILIAR 2012 SANTA CLARA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | VARIOS | 25723.79 | 0 | 15434.28 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 0 | 558 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200625 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN SANTA CLARA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | VARIOS | 12925.23 | 0 | 7755.13 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 305 | 0 | 289 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
212970 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN SANTA CLARA 2010 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | VARIOS | 0 | 0 | 135550 |  |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 214 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
198020 | AMPLIACION ELECTRIFICACION CASERIO SAN JOSE NACASPILO | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA ROSA | SAN JOSE NACASPILO | 21492.99 | 0 | 22679.51 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | 30 | 30 | 150 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
247260 | ELECTRIFICACION EN VARIOS CASERIOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA ROSA | VARIOS | 85230.44 | 0 | 85230.44 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERPAS, S.A. DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 90 | 0 | 204 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
248090 | CONCRETEADO DE 2 TRAMOS DE CALLE PRINCIPAL Y CONSTRUCCION DE CANALETA EN CASERIO LOS MARTINEZ CANTON TALPETATES | SAN VICENTE | SANTO DOMINGO | SAN JUAN TALPETATES | LOS MARTINEZ | 78100.79 | 11709.38 | 0 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 75 | 15 | 304 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
256420 | FORMULACIÓN. NIVELACIÓN Y CERCADO DE CANCHA COLONIA SAN ROMERO Y NIVELACIÓN Y CERCADO DE CANCHA EN COLONIA EL MILAGRO | SAN VICENTE | TECOLUCA | SAN JOSE LLANO GRANDE | COMUNIDAD EL MILAGRO | 9500 | 0 | 0 | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 50 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233340 | TMC MEJORANDO NUESTRO MEDIO AMBIENTE Y NUESTRAS CALLES CANTON CONCEPCION | SAN VICENTE | TEPETITAN | CONCEPCION LAS CAÑAS | CANTON CONCEPCIÓN | 28200 | 700 | 28900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233360 | TMC MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL, CALLES Y PASAJES DE LA COMUNIDAD LA VIRGEN | SAN VICENTE | TEPETITAN | LA VIRGEN | COMUNIDAD LA VIRGEN | 30000 | -800 | 29200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234050 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID TEPETITAN 2DA CONVOCATORIA | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN |  | 10000 | 0 | 10000 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 214 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
217990 | TMC. EXPRESIONES CULTURALES COMUNITARIAS | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN | BARRIO EL CENTRO | 21600 | -2900 | 18600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 36 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
217980 | TMC.MEJORANDO NUESTRO MEDIO AMBIENTE | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN | BARRIO SAN JOSE | 21600 | -2900 | 19800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 36 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218000 | TMC. EXPRESIONES CULTURALES Y SALUD COMUNITARIA DEL BARRIO SAN JOSE | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN | BARRIO SAN JOSE | 21600 | -2900 | 18700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 36 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233350 | TMC SALUD COMUNITARIA Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE BARRIOS CENTRO Y SAN JOSE | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN | BERRIOS CENTRO Y SAN JOSE | 30000 | -500 | 29500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233370 | TMC MEJORAMIENTO DE CALLES, PASAJES Y DEL MEDIO AMBIENTE EN COL. 13 DE FEBRERO Y COMUNIDADES ALEDAÑAS | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN | COL. 13 DE FEBRERO | 30000 | -200 | 29900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218010 | TMC. EDUCACION EN SALUD COMUNITARIA Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE LA COLONIA FATIMA | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN | COLONIA FATIMA | 21600 | -3100 | 18000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 36 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218700 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-TEPETITAN,SAN VICENTE | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN | NO APLICA | 10000 | 0 | 10000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 214 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234710 | CAPACITACION PATI USAID, TEPETITAN, 1RA CONVOCATORIA | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN | TEPETITAN | 23085.72 | 0 | 22400 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 126 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
249720 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID TEPETITAN 1ERA CONVOCATORIA AMPLIADA | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN | TEPETITAN | 17500 | 0 | 5775 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225250 | ELECTRIFICACION EN COLONIA FATIMA, TEPETITAN | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN | VARIOS | 24119.36 | 0 | 24119.35 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 17 | 66 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241300 | TMC CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN AMBOS LADOS DE LA CALLE Y REPARACIÓN DE EMPEDRADO EN CANTON EL CARMEN | SAN VICENTE | VERAPAZ | EL CARMEN | CANTON EL CARMEN | 30000 | -6600 | 23400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233730 | TMC LIMPIEZA, ORNATO Y REFORESTACION DE CALLES, QUEBRADAS Y RIO EN CANTON MOLINEROS | SAN VICENTE | VERAPAZ | MOLINEROS | CANTON MOLINEROS | 30000 | -3200 | 26800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241220 | TMC LIMPIEZA, CHAPEO Y REPARACION DE 50 MTS DE CALLE Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN AREAS CRITICAS DE LA CANCHA DE FUTBOL | SAN VICENTE | VERAPAZ | SAN ANTONIO JIBOA | CANTON JIBOA | 30000 | -9900 | 20100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241170 | TMC RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINERÍA Y ORNATO EN CANTON SAN ISIDRO | SAN VICENTE | VERAPAZ | SAN ISIDRO | CANTON SAN ISIDRO | 30000 | -10100 | 19900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241310 | TMC CONSTRUCCION DE DOS FAJAS DE CONCRETO PARA RODAJE VEHICULAR SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE AL CASERIO HACIENDA NUEVO ORIENTE CANTON SAN ISIDRO | SAN VICENTE | VERAPAZ | SAN ISIDRO | CASERÍO HACIENDA NUEVA | 30000 | -9800 | 20200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233740 | TMC EMPEDRADO FRAGUADO EN EL CASERIO SANTA TERESA | SAN VICENTE | VERAPAZ | SAN ISIDRO | CASERÍO SANTA TERESA | 30000 | -5600 | 24600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233540 | TMC CONCRETEADO SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE Y LIMPIEZA DE CALLES EN CANTON SAN JERONIMO LIMON | SAN VICENTE | VERAPAZ | SAN JERONIMO LIMON | CANTON SAN JERONIMO | 30000 | -3400 | 26900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241140 | TMC EMPEDRADO FRAGUADO DE CALLE SAN JOSÉ BORJA. | SAN VICENTE | VERAPAZ | SAN JOSE BORJA | CANTON SAN JOSÉ BORJA | 30000 | -5100 | 24900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233510 | TMC RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINERIA Y ORNATO EN EL CANTON SAN JUAN BUENA VISTA | SAN VICENTE | VERAPAZ | SAN JUAN BUENA VISTA | SAN JUAN BUENA VISTA | 30000 | -2400 | 27600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233750 | TMC CONCRETEADO SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE EN CANTON SAN PEDRO AGUA CALIENTE. | SAN VICENTE | VERAPAZ | SAN PEDRO AGUA CALIENTE | CANTON SAN PEDRO AGUA CALIENTE | 30000 | 600 | 30700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234070 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID VERAPAZ 2DA CONVOCATORIA | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ |  | 20000 | 0 | 20000 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 214 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218450 | TMC. REFORESTACION DE LA CUENCA DEL RIO DE VERAPAZ | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | AREA URBANA DE VERAPAZ | 18000 | -4100 | 16400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218460 | TMC. HUERTOS CASEROS | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | AREA URBANA DE VERAPAZ | 18000 | -4400 | 6800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233760 | TMC CONSTRUCCION DE BARRERAS VIVAS EN OBRAS DE MITIGACIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADONA | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | AREA URBANA DE VERAPAZ | 30000 | -1100 | 28900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218430 | TMC. DEPORTE Y RECREACION | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VERAPAZ | 18000 | -4100 | 15800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241250 | TMC CIRCULOS DE ALFABETIZACION PARA JOVENES Y ADULTOS | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | CASCO URBANO | 30000 | -9000 | 21000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241290 | TMC RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS, SEPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE COMPOSTAJE. | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | CASCO URBANO Y ALEDAÑOS | 30000 | -5000 | 25000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218070 | TMC. REPARACION DE CALLES EMPEDRADAS EN EL MUNICIPIO | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | CASCO URBANO Y LOS CANTONES EL CARMEN , SAN IS | 18000 | -4100 | 16000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218060 | TMC. JARDINERIA Y ORNATO EN LA ZONA VERDE DE LA COLONIA SALAMANCA | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | COLONIA SALAMANCA | 18000 | -4100 | 18200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
246710 | ADOQUINADO MIXTO EN COLONIA SALAMANCA | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | COLONIA SALAMANCA | 108869.98 | 0 | 0 | CONTRATISTA LOPEZ ELIAS, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 659 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218680 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-VERAPAZ,SAN VICENTE | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | NO APLICA | 20000 | -5000 | 15000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 240 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218080 | TMC. CONSTRUCCION DE BARRERAS VIVAS EN OBRAS DE MITIGACION Y CAUCE DE LA QUEBRADONA | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | SECTOR SUR DEL AREA URBANA | 18000 | -4400 | 6600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218090 | TMC. CIRCULOS DE ALFABETIZACION BASICA PARA ADULTOS | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | TODO EL MUNICIPIO | 18000 | -4100 | 16800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233580 | TMC CIRCULO DE ALFABETIZACIÓN BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | TODO EL MUNICIPIO | 30000 | -8300 | 22000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
210030 | APOYO FAMILIAR 2009 EN VERAPAZ | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VARIOS | 87448.87 | 14372.81 | 101821.67 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 212 | 31 | 1649 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
210032 | APOYO FAMILIAR 2010 EN VERAPAZ | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VARIOS | 26838.63 | 2399.76 | 29238.36 | FUNDACION PARA EL DESARROLLO |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 210 | 21 | 812 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
210033 | APOYO FAMILIAR 2011 EN VERAPAZ | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VARIOS | 46802.69 | 8477.1 | 55279.78 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 843 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
210034 | APOYO FAMILIAR 2012 EN VERAPAZ | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VARIOS | 32961.5 | 0 | 19776.9 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 0 | 715 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
218440 | TMC. SEPARACION DOMICILIAR Y COMPOSTAJE EN UNA RUTA DE RECOLECCION DE BASURA | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VERAPAZ | 18000 | -4100 | 14900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 181 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234700 | CAPACITACION PATI USAID, VERAPAZ, 1RA CONVOCATORIA | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VERAPAZ | 35911.12 | 0 | 32000 | INSAFORP |  | 027-PATI-USAID | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241150 | TMC REPARACION DE ACERAS Y CONSTRUCCION DE TUMULOS DE CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VERAPAZ | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VERAPAZ | 30000 | -9800 | 20200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 182 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242180 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID VERAPAZ 3RA CONVOCATORIA | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VERAPAZ | 20000 | 0 | 20000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 45 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
249730 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-USAID VERAPAZ 1ERA CONVOCATORIA AMPLIADA | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VERAPAZ | 17500 | 0 | 11550 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 991-RECURSOS FISDL | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
233560 | TMC SEPARACION DOMICILIAR Y COMPOSTAJE EN EL CASCO URBANO INCLUYENDO COLONIAS | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | ZONA URBANA DEL MUNICIPIO | 30000 | -2900 | 27300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 027-PATI-USAID | 184 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
213420 | CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO | SANTA ANA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | CANDELARIA DE LA FRONTERA |  | 215024.55 | 17148.91 | 232173.45 | NELSON EDUARDO MELGAR CARCAMO | MARCO ANTONIO CRUZ CASTELLANOS | 914-FANTEL-INTERESES II | 75 | 45 | 8148 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
206020 | ELECTRIFICACION EN LOTIFICACION SAN CARLOS, BARRIO SAN ANTONIO | SANTA ANA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | SAN CARLOS | 13480.66 | 0 | 13480.66 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 110 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
206010 | ELECTRIFICACION EN ENTRADA AL CANTON MONTE VERDE | SANTA ANA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | MONTE VERDE |  | 15258.06 | 0 | 15258.06 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 70 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
243491 | POZO DE EXPLOTACIÓN-INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A CANTONES MONTE VERDE, PIEDRAS AZULES Y SAN VICETE(FASE 1) | SANTA ANA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | MONTE VERDE |  | 26721.56 | 0 | 26721.56 | N.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 45 | 35 | 992 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
207070 | ELECTRIFICACION EN COLONIA LOS LIRIOS Y ESCALONI | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA | LIRIOS Y ESCALONI | 38235.56 | 0 | 38235.56 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 200 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
206140 | ELECTRIFICACION EN COLONIA VILLAS DE SAN ROQUE, BARRIO LAS ANIMAS | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA | VILLAS DE SAN ROQUE | 62700.25 | -1000.46 | 61699.79 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 520 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
207430 | ELEC. CRIO. SAN JOSE LAS FLORES | SANTA ANA | EL CONGO | EL CONGO | SAN JOSE LAS FLORES, EL ROSARIO | 56578.06 | -24313.57 | 32264.49 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 352 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
244770 | REHABILITACIÓN DE CALLE VECINAL QUE CONDUCE DE CANTÓN RODEO A CANTÓN LA PRESA | SANTA ANA | EL CONGO | LA PRESA | VARIOS | 30966.11 | -23224.6 | 23224.6 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 3520 | DESCENTRALIZADO | 600 PENDIENTE DE EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236790 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS EL ROSARIO Y ZACATE BLANCO, CANTON SAN JOSE LAS FLORES, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | SANTA ANA | EL CONGO | SAN JOSE DE LAS FLORES | ZACATE BLANCO | 60974.51 | 0 | 0 | AES-CLESA Y COMPAÑIA, S. EN C. DE CV |  | 801-FINET | 120 | 0 | 130 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CELINA MORAN CALDERON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
214640 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS CERRITOS | SANTA ANA | EL PORVENIR | EL PORVENIR | LOS CERRITOS | 25046.07 | -1573.49 | 23472.57 | AES-CLESA Y COMPAÑIA, S. EN C. DE CV |  | 801-FINET | 120 | 0 | 70 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
206060 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL GRAMAL | SANTA ANA | EL PORVENIR | SAN CRISTOBAL | EL GRAMAL | 50698.91 | -1400.53 | 49298.37 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 325 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
225170 | BALASTADO DE CALLES QUE CONDUCEN A CENTROS ESCOLARES DEL CASERÍO LAS ALMOHADAS, CANTÓN EL CARMEN Y CANTÓN SAN SEBASTIÁN | SANTA ANA | MASAHUAT | EL CARMEN |  | 51016.98 | 3374.72 | 56794.38 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 180 | 45 | 546 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225173 | SUPERVISION DE PROYECTO BALASTADO DE CALLES QUE CONDUCEN A CENTROS ESCOLARES DEL CASERÍO LAS ALMOHADAS, CANTÓN EL CARMEN Y CANTÓN SAN SEBASTIÁN | SANTA ANA | MASAHUAT | EL CARMEN |  | 3000 | 0 | 3000 |  | NORMAN MIGUEL REINA CHINCHILLA | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 75 | 206 | 456 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
256331 | CAJA CHICA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN QUEBRADA LA MINA HACIA CALLE EL CRIO. CERRO LAS FLORES | SANTA ANA | MASAHUAT | EL CARMEN |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225171 | FONDO DE CAJA CHICA PROYECTO 225170 BALASTADO DE CALLES QUE CONDUCEN A CENTROS ESCOLARES DEL CASERÍO LAS ALMOHADAS, CANTÓN EL CARMEN Y CANTÓN SAN SEBASTIÁN | SANTA ANA | MASAHUAT | EL CARMEN | LAS ALMOHADAS | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243520 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE ACCESO DEL CASCO URBANO DE MASAHUAT A CANTÓN HONDURITAS | SANTA ANA | MASAHUAT | EL CARMEN | VARIOS | 1007.21 | -7.21 | 1007.21 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 1800 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
201431 | OBRA DE PASO SOBRE QUEBRADA EN CASERÍO AGUA FRÍA | SANTA ANA | MASAHUAT | LA RUDA | AGUA FRÍA | 112633.99 | 0 | 112633.99 | TRECOM INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 180 | 0 | 1005 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
206870 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERIO EL CARRIZ | SANTA ANA | MASAHUAT | LA RUDA | EL CARRIZAL | 233139.67 | 0 | 233732.93 | CONSTRUCTORA R & L, S.A. DE C.V. |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 120 | 30 | 275 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
201421 | PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO EN CRIO EL ZAPOTILLO, QUEBRADA AGUA OSCURA | SANTA ANA | MASAHUAT | LA RUDA | EL ZAPOTILLO | 125134.33 | 0 | 125134.33 | ROLAN HOMERO RODRIGO AVENDAÑO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 180 | 15 | 825 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
201451 | OBRA DE PASO SOBRE QUEBRADA AGUA ZARCA EN CASERÍO EL ZAPOTILLO | SANTA ANA | MASAHUAT | LA RUDA | EL ZAPOTILLO | 96839.52 | 0 | 96839.52 | ROLAN HOMERO RODRIGO AVENDAÑO |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 180 | 0 | 190 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
201441 | OBRA DE PASO SOBRE QUEBRADA FRENTE AL C.E. CANTON LA RUDA | SANTA ANA | MASAHUAT | LA RUDA | NO APLICA | 52640.21 | 0 | 52640.2 | PLANIFICACION ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 120 | 0 | 825 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
201591 | MEJORA CAMINO Y OBRAS COMPL DE CANTON LA RUDA A CANTON HONDURITAS | SANTA ANA | MASAHUAT | LA RUDA | varios | 147274.23 | 0 | 147274.23 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. | CLAUDIA MARIA MONTOYA DE GIRON | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 120 | 0 | 2700 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
199840 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN MASAHUAT 2008 | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT |  | 2354.01 | 784.67 | 3138.68 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 496 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
215954 | FORMULACIÓN DE PROYECTO 215950 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA QUE CONDU | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT |  | 5820 | 0 | 1746 | ERNESTO ARTURO GARCIA PADILLA |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 45 | 0 | 550 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
199421 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE MASAHUAT | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT | NO APLICA | 159560.44 | -447.53 | 159112.9 | HENRI YOBANI FLORES MONZON | CARLOS RENE QUINTANILLA DE PAZ | 722-PROG. AMPLIACION, REHABIL. Y EQ. UNIDADES DE SALUD | 120 | 15 | 5630 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
200600 | APOYO FAMILIAR 2008 MASAHUAT | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT | VARIOS | 34166.96 | 0 | 34167 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 1320 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200601 | APOYO FAMILIAR 2009 MASAHUAT | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT | VARIOS | 31887.47 | 1859.05 | 33746.54 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 347 | 30 | 430 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200602 | APOYO FAMILIAR 2010 MASAHUAT | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT | VARIOS | 25789.99 | 2865.55 | 28655.52 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 300 | 30 | 430 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200603 | APOYO FAMILIAR 2011 MASAHUAT | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT | VARIOS | 20069 | 552.53 | 20621.48 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 415 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200604 | APOYO FAMILIAR 2012 MASAHUAT | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT | VARIOS | 32703.69 | 0 | 21401.28 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 359 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200605 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 MASAHUAT | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT | VARIOS | 11387.08 | 0 | 7451.68 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 125 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
212950 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN MASAHUAT 2010 | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT | VARIOS | 0 | 0 | 59100 |  |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 91 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
252590 | FORMULACIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN CENTRO ESCOLAR LUZ GÓMEZ | SANTA ANA | METAPAN | METAPAN | METAPÁN CENTRO | 6994.56 | 0 | 5595.65 | YESENIA GUADALUPE PINEDA GUERRERO |  | 915-FONDOS FANTEL | 60 | 0 | 1096 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | IVETTE CAROLINA GONZALEZ FERNANDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202841 | C.S. MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA CANTON EL TABLON | SANTA ANA | SAN ANTONIO PAJONAL | EL TABLON | S/N | 49235.51 | 0 | 39388.41 | A. V. CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 240 | 59 | 509 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
202842 | CONST. MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN EL TABLÓN | SANTA ANA | SAN ANTONIO PAJONAL | EL TABLON | S/N | 196535.14 | 18140.78 | 181125.16 | TRECOM INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 180 | 30 | 509 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202843 | SUPERVISION MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON EL TABLON | SANTA ANA | SAN ANTONIO PAJONAL | EL TABLON | S/N | 34027.11 | 4484.69 | 30005.02 |  | HIDRODESARROLLO S.A DE CV | 811-FOMILENIO-FISDL | 210 | 30 | 509 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
206070 | ELECTRIFICACION EN COLONIA SANTA ROSA III | SANTA ANA | SAN SEBASTIAN SALITRILLO | SAN SEBASTIAN SALITRILLO | SANTA ROSA III | 59396.75 | -1430.94 | 57965.81 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 50 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
225840 | TMC ALFABETIZACION DE ADULTOS | SANTA ANA | SANTA ANA | CANTARRANA | COMUNIDAD EL EDEN | 24000 | -10600 | 13400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
250030 | CIUDAD MUJER SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | CHUPADEROS (ABSORBIDO POR A.U.) | VARIOS | 4083734.7 | 237047.77 | 2725633.18 | PROYECTOS MODULARES, S.A. DE C.V. | PLANEAMIENTO - ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | 08I-BID 2525/OC-ES PROYECTO CIUDAD MUJER | 240 | -30 | 681705 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
225830 | TMC ELABORACION DE HUERTOS CASEROS | SANTA ANA | SANTA ANA | CUTUMAY CAMONES | COMUNIDAD AMAYITO 2 | 21000 | -5900 | 15100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225820 | TMC ELABORACION DE HUERTOS CASEROS | SANTA ANA | SANTA ANA | CUTUMAY CAMONES | COMUNIDAD LAS COCINAS | 27000 | -1500 | 25500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225860 | TMC RECUPERACION Y REFORESTACION DE ZONAS VERDES | SANTA ANA | SANTA ANA | RANCHADOR | COMUNIDAD EL JORDAN | 24000 | -9400 | 14600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225880 | TMC ALFABETIZANDO ADULTOS | SANTA ANA | SANTA ANA | RANCHADOR | COMUNIDAD EL JORDAN | 24000 | -9200 | 14800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
254800 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, SANTA ANA 3ERA CONVOCATORIA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | 70000 | 0 | 70000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 275 | 0 | 1090 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238290 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD AMAYITO 2 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | AMAYITO 2 | 24000 | 400 | 24900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238300 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD AMAYITO 2 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | AMAYITO 2 | 24000 | -1500 | 22900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238460 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD BARCELONA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | BARCELONA | 24000 | -7500 | 16800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238480 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD BENDICION DE DIOS | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | BENDICION DE DIOS | 24000 | 800 | 24900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238490 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD BRITANIA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | BRITANIA | 24000 | -5900 | 18200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225590 | TMC. MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES COMUNIDAD SAN MAURICIO | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | CANTON MONTELARGO, COMUNIDAD SAN MAURICIO | 24000 | -4200 | 19800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225620 | TMC. CAMINOS VECINALES COMUNIDAD SANA MARIA A | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | CANTON MONTELARGO, COMUNIDAD SANTA MARIA A | 18000 | -1000 | 17000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225580 | TMC. MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES COMUNIDAD BENDICION DE DIOS | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | CANTON MONTELARGO,COMUNIDAD BENDICION DE DIOS | 24000 | -8200 | 15800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225740 | TMC. MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES COMUNIDAD LA REFORMA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | CANTON MONTELARGO,COMUNIDAD LA REFORMA | 24000 | -3100 | 20900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225710 | TMC. MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | CANTON PLANES DE LA LAGUNA | 18000 | -6400 | 11600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239800 | TMC ACTUALIZACION DE PERFILES URBANOS DEL CENTRO HISTORICO DE SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | CENTRO HISTORICO | 18000 | -5000 | 13400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239820 | TMC MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | CENTRO HISTORICO | 18000 | -1700 | 18300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238250 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD CHILIN | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | CHILIN | 24000 | 11800 | 35800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225630 | TMC. ORNATO Y RECUPERACION DE ZONA VERDE COLONIA LA ESPERANZA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | COLONIA LA ESPERANZA | 24000 | -9200 | 14800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238110 | TMC ALFABATIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN AMAYITO 2 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | COMUNIDAD AMAYITO 2 | 24000 | -5900 | 18800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225610 | TMC. CLUB DE TAREAS EN COMUNIDAD BENDICION DE DIOS | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | COMUNIDAD BENDICION DE DIOS, CANTON MONTELARGO | 24000 | -7700 | 16300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225530 | TMC. CAMINOS VECINALES | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | COMUNIDAD BRITANIA III | 21000 | -10800 | 10200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238130 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD EL BEJUCO | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | COMUNIDAD EL BEJUCO | 24000 | -7700 | 16800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225540 | TMC. CLUB DE TAREAS EN COMUNIDAD EL EDEN | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | COMUNIDAD EL EDEN | 24000 | -8500 | 15500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238140 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES ENMI COMUNIDAD EL EDEN | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | COMUNIDAD EL EDEN | 24000 | 4600 | 28600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225600 | TMC. CLUB DE TAREAS EN COMUNIDAD EL JORDAN | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | COMUNIDAD EL JORDAN | 24000 | -9900 | 14100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238150 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD EL JORDAN 1 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | COMUNIDAD EL JORDAN 1 | 21000 | 3900 | 25400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238160 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD EL JORDAN 2 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | COMUNIDAD EL JORDAN 2 | 21000 | -2100 | 18900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225520 | TMC. CAMINOS VECINALES | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | COMUNIDAD ENMANUEL | 24000 | -2900 | 21100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225550 | TMC. CLUB DE TAREAS EN COMUNIDAD ENMANUEL | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | COMUNIDAD ENMANUEL | 24000 | -3200 | 20800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238120 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD GUIROLA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | COMUNIDAD GUIROLA | 18000 | -100 | 19900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238240 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO EN LA DALIA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | COMUNIDAD LA DALIA | 24000 | -4500 | 21500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238180 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD LAS COCINAS | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | COMUNIDAD LAS COCINAS | 24000 | -12200 | 11900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238190 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD PLANES DE LA LAGUNA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | COMUNIDAD PLANES DE LA LAGUNA | 24000 | -1800 | 22200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225750 | TMC. MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES COMUNIDAD SAN CAYETANO | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | COMUNIDAD SAN CAYETANO | 24000 | 8600 | 32600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225560 | TMC. CLUB DE TAREAS EN COMUNIDAD SAN RAFAEL | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | COMUNIDAD SAN RAFAEL | 24000 | -1400 | 22600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238100 | TMC ALFABETIZANDO Y HAICENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD SAN RAFAEL | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | COMUNIDAD SAN RAFAEL | 24000 | -13600 | 10900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238200 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD SANTA MARIA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | COMUNIDAD SANTA MARIA | 24000 | 7600 | 32400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238220 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN MI COMUNIDAD SANTA TERESA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | COMUNIDAD SANTA TERESA | 24000 | 6900 | 31000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238390 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD EL BEJUCO | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | EL BEJUCO | 24000 | -2700 | 21300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238500 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD EL EDEN | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | EL EDEN | 24000 | 10400 | 34500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225730 | TMC. MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EL JORDAN | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | EL JORDAN, CANTON EL RANCHADOR | 24000 | -8700 | 15300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238270 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD EL MILAGRO | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | EL MILAGRO | 24000 | -3000 | 21100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238310 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD EL PARAISO | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | EL PARAISO | 24000 | -12600 | 11400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238320 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD JORDAN 1 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | ELJORDDAN 1 | 24000 | 1400 | 25800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238330 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD JORDAN 2 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | ELJORDDAN 2 | 24000 | 4300 | 28800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238470 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD ENMANUEL | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | ENMANUEL | 24000 | 30500 | 55300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238090 | TMC ALFABETIZANDO Y HACIENDO MANUALIDADES EN LA DALIA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | LA DALIA | 24000 | 300 | 25000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238340 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD LA ESPERANZA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | LA ESPERANZA | 24000 | 300 | 25500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238420 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD LA FINQUITA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | LA FINQUITA | 24000 | -5600 | 18400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238380 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD LA GRANJA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | LA GRANJA | 24000 | -2500 | 21900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238450 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD LAS BRISAS | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | LAS BRISAS | 24000 | 600 | 24700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238510 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD LAS COCINAS | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | LAS COCINAS | 24000 | -200 | 23900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238370 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD LAS MARIAS | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | LAS MARIAS | 24000 | -11100 | 13400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226070 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL SANTA ANA 1RA CONVOCATORIA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | NO APLICA | 110000 | -15811.42 | 95000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 280 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226070 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL SANTA ANA 1RA CONVOCATORIA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | NO APLICA | 110000 | -15811.42 | 95000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 280 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238410 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD PLANES DE LA LAGUNA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | PLANES DE LA LAGUNA | 24000 | 500 | 24500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238260 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD SAN CAYETANO | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SAN CAYETANO | 24000 | 4300 | 29200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238280 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD SAN CAYETANO 2 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SAN CAYETANO 2 | 24000 | 7000 | 31200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238430 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD SAN LUIS | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SAN LUIS | 24000 | 4400 | 28800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238360 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD SAN RAFAEL | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SAN RAFAEL | 24000 | -7400 | 16700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225720 | TMC. MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES SAN RAFAEL | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SAN RAFAEL C. | 24000 | -1600 | 22400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238740 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SANTA ANA, 1RA CONVOCATORIA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | 85950 | 0 | 85950 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 643 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PATI BANCO MUNIDIAL, SANTA ANA, 2DA.CONVOCATORIA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | 107500 | -67 | 107433 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 275 | 0 | 250 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
247590 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SANTA ANA, 2DA CONVOCATORIA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | 244950 | -30150 | 214800 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 1633 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238350 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD SANTA INES | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA INES | 24000 | -16300 | 7700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238400 | TMC VIVEROS Y HUERTOS COMUNALES PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD SANTA ROSA 1 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ROSA 1 | 24000 | 4900 | 29200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237900 | CAMBIO DE CAÑERÍA Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN CANTÓN EL DESPOBLADO | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | EL DESPOBLADO |  | 313313.88 | 0 | 313313.88 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 105 | 0 | 1150 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
243740 | FORMULACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA, CANTÓN EL DESPOBLADO | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | EL DESPOBLADO |  | 6232.05 | 0 | 4985.64 | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GERMAN HILDEBRANDO ROMERO PAZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203590 | REPARACION Y MEJORAMIENTO CALLE A CANTONES LLANO DE LA MAJADA Y OTROS | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | LLANO DE LAS MAJADAS |  | 15820 | 0 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 12 | 2382 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203591 | REPARACION Y MEJORAMIENTO CALLE A CANTONES LLANO DE MAJADA Y OTROS | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | LLANO DE LAS MAJADAS |  | 8134.6 | 0 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 2382 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
226930 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASCIO EN CASERÍO EL CHILAMATE | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | LLANO DE LAS MAJADAS | EL CHILAMATE | 322582.45 | 21063.35 | 343645.81 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. | RGUDIEL INGENIEROS, S.A DE C.V. | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 120 | 30 | 495 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
203592 | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE CALLE EN CANTON LLANO LA MAJADA Y OTRO | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | LLANO DE LAS MAJADAS | VARIOS | 117810.07 | 0 | 111851.22 | ROLAN HOMERO RODRIGO AVENDAÑO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 0 | 4776 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203593 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE CALLES EN CANT. LLANO DE LA MAJADA Y | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | LLANO DE LAS MAJADAS | VARIOS | 12478.64 | 0 | 12478.64 |  | GLORIA MARIBEL RODRIGUEZ SANCHEZ | 811-FOMILENIO-FISDL | 165 | 0 | 4776 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203620 | EMPEDRADO Y SUPERFICIE DE CONCRETO CTON PALO GALAN, MATAZANO Y OTRO | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | PALO GALAN |  | 15820 | 0 | 0 | LEG, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 12 | 4025 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203621 | EMPEDRADO Y SUPERFICIE DE CONCRETO CANTON PALO GALAN, MATAZANO | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | PALO GALAN |  | 10966.8 | 0 | 0 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 141 | 0 | 4025 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
203622 | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE CALLES EN CANTON PALO GALAN Y OTROS | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | PALO GALAN | VARIOS | 103033.77 | 0 | 96392.87 | ROLAN HOMERO RODRIGO AVENDAÑO |  | 811-FOMILENIO-FISDL | 150 | 0 | 2434 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
203623 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE CALLE EN CANTONES PALO GALAN Y OTROS | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | PALO GALAN | VARIOS | 12473.81 | 0 | 12473.81 |  | GLORIA MARIBEL RODRIGUEZ SANCHEZ | 811-FOMILENIO-FISDL | 165 | 0 | 2434 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
237000 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZONA URBANA COSTADO NORTE SALIDA A PALO GALÁN | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ROSA GUACHIPILIN |  | 97284.88 | 0 | 97284.88 | DAVID ERNESTO AGUILAR GRIJALVA |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 143 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
209830 | APOYO FAMILIAR 2009 SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ROSA GUACHIPILIN | VARIOS | 87794.22 | 29042.1 | 116836.34 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 212 | 31 | 720 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209832 | APOYO FAMILIAR 2010 SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ROSA GUACHIPILIN | VARIOS | 35640.2 | 3960.02 | 39600.2 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 300 | 30 | 720 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209833 | APOYO FAMILIAR 2011 SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ROSA GUACHIPILIN | VARIOS | 30909.01 | 674.13 | 31583.17 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 716 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209834 | APOYO FAMILIAR 2012 SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ROSA GUACHIPILIN | VARIOS | 51925.08 | 0 | 33979.76 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 570 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
235000 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERIO LINDA VISTA, CANTÓN LA DANTA | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | LA DANTA | LINDA VISTA | 90912.5 | 0 | 90912.5 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 200 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
235001 | CAJA CHICA PROYECTO 235000 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO LINDA VISTA, CANTÓN LA DANTA | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | LA DANTA | LINDA VISTA | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
235003 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 235000 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO LINDA VISTA, CANTÓN LA DANTA | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | LA DANTA | LINDA VISTA | 6200 | 0 | 6200 |  | MARCO ANTONIO CRUZ CASTELLANOS | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 105 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211870 | INTRO AGUA POTABLE CRIOS STA CRUZ, GUACAMAYAS, CHILAMATES, DANTA, STGO | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | LA DANTA | STA CRUZ, GUACAMAYAS, CHILAMATE Y LA DANTA | 545741.59 | 86108.71 | 631850.31 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. | JUAN JOSE CAÑAS TORRES, INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA DE CV | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 275 | 42 | 1360 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
205930 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CANTON PILETAS | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | LAS PILETAS | NO APLICA | 137724 | 0 | 138910.52 | ROLAN HOMERO RODRIGO AVENDAÑO |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 90 | 0 | 1200 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
235130 | MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CANTÓN CHILAMATE | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | LOS CHILAMATES |  | 121847.46 | 0 | 121847.46 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 500 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
235131 | CAJA CHICA DE PROYECTO 235130 MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CANTÓN CHILAMATE | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | LOS CHILAMATES |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
235133 | SUPERVISIÓN PROYECTO 235130 MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CANTÓN CHILAMATE | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | LOS CHILAMATES |  | 4800 | 0 | 4800 |  | MARIO ANTONIO VILLALOBOS VEGA | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 105 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225280 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESCOLAR EN CASERÍO SAN LUIS, CANTÓN SANTA CRUZ | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA CRUZ | SAN LUIS | 82706.03 | 9400.92 | 92106.95 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 105 | 0 | 26 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225281 | CAJA CHICA DE PROYECTO 225280 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESCOLAR EN CASERÍO SAN LUIS, CANTÓN SANTA CRUZ | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA CRUZ | SAN LUIS | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 26 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225283 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 225280 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESCOLAR EN CASERÍO SAN LUIS, CANTÓN SANTA CRUZ | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA CRUZ | SAN LUIS | 5600 | 0 | 5600 |  | MARIO ANTONIO VILLALOBOS VEGA | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 105 | 0 | 26 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200730 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SANTIAGO DE LA FRONTERA 2008 | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA |  | 3507.3 | 1169.1 | 4676.4 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 739 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
199411 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIP UNIDAD DE SALUD DE SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | NO APLICA | 68769.29 | 0 | 68769.29 | ELIAS MONTECINO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 90 | 0 | 7500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200670 | APOYO FAMILIAR 2008 SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | VARIOS | 50906 | 0 | 50906 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 739 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200671 | APOYO FAMILIAR 2009 SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | VARIOS | 49004.71 | 2836.03 | 51840.78 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 347 | 30 | 739 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200672 | APOYO FAMILIAR 2010 SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | VARIOS | 41283.42 | 4587.05 | 45870.49 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 300 | 30 | 656 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200673 | APOYO FAMILIAR 2011 SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | VARIOS | 33226.99 | 661.8 | 33888.75 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 659 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200674 | APOYO FAMILIAR 2012 SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | VARIOS | 47279.15 | 0 | 30939.44 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 519 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200675 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | VARIOS | 22683.06 | 0 | 14843.76 | AGUILAR AGUILAR, S.A. DE C.V. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 249 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
212980 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN SANTIAGO DE LA FRONTERA 2010 | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | VARIOS | 0 | 0 | 114100 |  |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 178 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244820 | REHABILITACIÓN DE CAMINO A CANTÓN BARRANQUILLAS | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | VARIOS | 6148.24 | 0 | 6148.24 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 720 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
201390 | COBERTURA 100% ELECTRIFICACION EN SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | VARIOS CASERIOS | 164910 | 0 | 165588 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 90 | 0 | 573 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236960 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA EN CASERÍO SAN JOSÉ EL TRIUNFO, CANTÓN CHILUYO | SANTA ANA | TEXISTEPEQUE | CHILCUYO | SAN JOSÉ EL TRIUNFO | 61469.67 | 9220.45 | 0 | INVERSIONES ATLANTIC, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 75 | 30 | 179 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236750 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, FRAGUADO, CON SUPERFICIE TERMINADA EN CALLE PRINCIPAL DEL CASERÍO LOS CERRITOS, CANTÓN COSTA RICA | SANTA ANA | TEXISTEPEQUE | COSTA RICA | LOS CERRITOS | 90006.9 | 0 | 0 | INVERSIONES ATLANTIC, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 75 | 0 | 194 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236500 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA EN CALLE PRINCIPAL DE CASERÍO TRAS DEL CERRO | SANTA ANA | TEXISTEPEQUE | CUJUCUYO | TRAS DEL CERRO | 74172.3 | 0 | 0 | OBRAS CIVILES E INDUSTRIALES TRABAJADORES ASOCIADOS, SA DE C |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 75 | 10 | 155 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
206090 | ELECTRIFICACION EN CASERIO VADO DE ARENA | SANTA ANA | TEXISTEPEQUE | EL JUTE | VADO DE ARENA | 17837.94 | 0 | 17837.93 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 40 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
236520 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA EN CALLE PRINCIPAL DEL CASERÍO SAN ANDRÉS | SANTA ANA | TEXISTEPEQUE | SAN MIGUEL | SAN ANDRÉS | 30543.04 | 0 | 0 | PRODUCTOS FORESTALES, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 223 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
207610 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA CASERIO LAS CHICHES | SANTA ANA | TEXISTEPEQUE | SANTO TOMAS | LAS CHICHES | 15424.84 | 0 | 15424.83 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 32 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
241440 | TMC INCENTIVO AL DEPORTE DE FOOTBALL | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA |  | 30000 | -1800 | 28200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241460 | TMC LIMPIEZA Y CUIDO DEL BOSQUE SALADO DEL MUNICIPIO DE ACAJUTLA | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA |  | 30000 | -700 | 29300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241480 | TMC LIMPIEZA Y ORNATO DE LOS CANTONES SANTA ROSA EL COYOL, PUNTA REMEDIOS, SANTON SAN JULIAN, VALLE NUEVO Y EL SALAMO | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA |  | 30000 | -400 | 29600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241490 | TMC LIMPIEZA PINTURA Y ORNATO DE LA ZONA URBANA Y PERI URBANA DE ACAJUTLA | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA |  | 30000 | -2900 | 27100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241500 | TMC LIMPIEZA DE QUEBRADAS Y RIOS DE LOS CANTONES MORRO GRANDE, EL SUNCITA Y CANTON METALIO | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA |  | 30000 | -600 | 29400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241510 | TMC LIMPIEZA DE CANALETAS, QUEBRADAS, TRAGANTES Y TUBERIAS DE AGUAS LLUVIAS EN LA ZONA URBANA DE ACAJUTLA. | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA |  | 30000 | -4200 | 26000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241540 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PATI-BANCO MUNDIAL, ACAJUTLA, 2DA. CONVOCATORIA | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA |  | 30000 | 0 | 30000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
247420 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, ACAJUTLA, 2DA CONVOCATORIA | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA |  | 81000 | -7800 | 73200 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 540 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238560 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, ACAJUTLA, 1RA CONVOCATORIA | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | ACAJUTLA | 30750 | 0 | 30750 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 218 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241420 | TMC REPARACION DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | ACAJUTLA | 30000 | -2200 | 28000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241450 | TMC RECUPERACION DE AREAS TURISTICAS EN AVENIDA MIRAMAR Y BARRIO LA PLAYA | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | ACAJUTLA | 30000 | -5100 | 25100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
228880 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL ACAJUTLA 1RA CONVOCATORIA | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | NO APLICA | 35000 | -0.68 | 35000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
228880 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL ACAJUTLA 1RA CONVOCATORIA | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | NO APLICA | 35000 | -0.68 | 35000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
227330 | TMC, LIMPIEZA DE PLAYAS DEL MUNICIPIO DE ACAJUTLA | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIAS PLAYAS | 25800 | -8000 | 17800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241390 | TMC LIMPIEZA DE PLAYAS DEL MUNICIPIO DE ACAJUTLA | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIAS PLAYAS | 30000 | -3000 | 27100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241410 | TMC SEÑALIZACIÓN DE CALLES URBANAS Y ROTULOS TURÍSTICOS EN MUNICIPIO DE ACAJUTLA | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIAS ZONAS | 30000 | -3400 | 26600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
227340 | TMC, LIMPIEZA Y ORNATO DE LOS CANTONES SANTA ROSA EL COYOL, PUNTA REMEDIOS, SAN JULIAN, VALLE NUEVO Y EL SALAMO | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIOS CANTONES | 25200 | -10000 | 15300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
227350 | TMC, LIMPIEZA DE QUEBRADAS Y RIOS DE LOS CANTONES: MORRO GRANDE, EL SUNCITA Y METALÍO. | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIOS CANTONES | 25200 | -6800 | 18400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
227360 | TMC, LIMPIEZA, PINTURA Y ORNATO DE LOS CANTONES METALÍO, MORRO GRANDE Y EL SUNCITA. | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIOS CANTONES | 25800 | -5600 | 20200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241400 | TMC LIMPIEZA, PINTURA Y ORNATO DE LOS CANTONES METALÍO, MORRO GRANDE Y EL SUNCITA | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIOS CANTONES | 30000 | -3100 | 26900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
227290 | TMC, LIMPIEZA DE CANALETAS, QUEBRADAS, TRAGANTES Y TUBERÍAS DE AGUAS LLUVIAS EN ZONA URB. DE ACAJUTLA | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | ZONA URBANA | 27000 | -8000 | 19000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
227300 | TMC, LIMPIEZA, PINTURA Y ORNATO DE LA ZONA URBANA Y PERI URBANA DE ACAJUTLA | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | ZONA URBANA | 27000 | -11100 | 15900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241430 | TMC MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS DE CIUDAD ACAJUTLA Y CANTÓN METALÍO | SONSONATE | ACAJUTLA | METALIO | ACAJUTLA Y METALÍO | 24000 | -2000 | 22400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
227320 | TMC, LIMPIEZA Y CUIDO DEL BOSQUE SALADO DEL MUNICIPIO DE ACAJUTLA. | SONSONATE | ACAJUTLA | METALIO | COSTA DEL CANTON METALIO | 25200 | -8600 | 16600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 42 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
205080 | ELECTRIFICACION EN LOTIFICACION LAS DELICIAS | SONSONATE | ACAJUTLA | METALIO | LAS DELICIAS | 36786.26 | 0 | 36786.26 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 120 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
199540 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN COLONIA LAS COLINAS | SONSONATE | ARMENIA | ARMENIA |  | 188275.14 | 35754.51 | 224029.63 | MAQCO, S.A DE C.V. | CONSTRUVISION, S.A. DE C.V | 914-FANTEL-INTERESES II | 105 | 19 | 2106 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
207350 | ELECT. COL. EN COLONIA SAN EUGENIO | SONSONATE | ARMENIA | ARMENIA |  | 39507.09 | -5129.88 | 34377.21 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 88 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209700 | INTRODUC. AGUA POTABLE EN COL. SAN DAMIAN, STA. TERESA Y RAMAL ESTADIO | SONSONATE | ARMENIA | ARMENIA |  | 469145.15 | 0 | 469145.17 | CONSTRUYON, S.A DE C.V. | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 914-FANTEL-INTERESES II | 150 | 0 | 418 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
244710 | REHABILITACIÓN DE PUENTE DE ACCESO A CASERÍO BUENOS AIRES | SONSONATE | ARMENIA | ARMENIA | BUENOS AIRES | 8888.65 | 0 | 8888.65 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 1125 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
245450 | REHABILITACIÓN DE CALLE A CASERÍO LOS ZETINOS, ARMENIA | SONSONATE | ARMENIA | ARMENIA | LOS ZETINOS | 9998.64 | -157.89 | 9998.64 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 315 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
245460 | REHABILITACIÓN DE CALLE A CANTÓN CERRO, ARMENIA | SONSONATE | ARMENIA | EL CERRO | VARIOS | 10049.53 | -51.68 | 9997.85 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 250 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
245740 | REHABILITACIÓN DE CALLE PUERTO ARTURO, CANTÓN EL ROSARIO | SONSONATE | ARMENIA | EL ROSARIO | VARIOS | 15378.15 | -81.91 | 15296.24 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 383 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219580 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO CASERIO LA 25 | SONSONATE | CALUCO | AGUA CALIENTE |  | 206292.65 | 0 | 206292.65 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 90 | 238 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219581 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO 219580 INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO CASERIO LA 25 | SONSONATE | CALUCO | AGUA CALIENTE |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219583 | SUPERVISIÒN PROYECTO 219580 INTRODUCCIÒN DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO CASERIO LA 25 | SONSONATE | CALUCO | AGUA CALIENTE |  | 6000 | 0 | 6000 |  | HORACIO DE LA CRUZ LOPEZ | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 135 | 0 | 238 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243660 | REHABILITACIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE AL CASERÍO LOS RIVAS, CANTÓN AGUA CALIENTE | SONSONATE | CALUCO | AGUA CALIENTE | LOS RIVAS | 18725.45 | -4681.36 | 14044.09 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 99 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
199700 | SERVICIO DE ENTREGA DE TMC EN CALUCO 2008 | SONSONATE | CALUCO | CALUCO |  | 5353.5 | 0 | 5353.5 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 1128 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
239830 | AMPLIACIÒN DEL COMPLEJO EDUCATIVO REPUBLICA DE CHINA | SONSONATE | CALUCO | CALUCO |  | 323230.23 | 9267.27 | 332497.5 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 150 | 1028 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239831 | CAJA CHICA DE PROYECTO 239830 AMPLIACIÒN DEL COMPLEJO EDUCATIVO REPUBLICA DE CHINA | SONSONATE | CALUCO | CALUCO |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239833 | SUPERVISIÒN DE PROYECTO 239830 AMPLIACIÒN DEL COMPLEJO EDUCATIVO REPUBLICA DE CHINA | SONSONATE | CALUCO | CALUCO |  | 13750 | 0 | 13750 |  | CARLOS ANTONIO TOBAR OSORIO | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 165 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
258171 | CAJA CHICA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL, ENTRADA PRINCIPAL AL MUNICIPIO | SONSONATE | CALUCO | CALUCO |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
258191 | CAJA CHICA PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO EN COLONIA BELÉN, MUN. CALUCO | SONSONATE | CALUCO | CALUCO |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243960 | REHABILITACIÓN DE CALLE HACIA HACIENDA LA CHAPINA, CASERÍO EL CENTRO | SONSONATE | CALUCO | CALUCO | EL CENTRO | 1198.23 | -48.23 | 1198.23 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 1260 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200450 | APOYO FAMILIAR 2008 CALUCO | SONSONATE | CALUCO | CALUCO | VARIOS | 78827.16 | 0 | 78827.13 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 1128 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200451 | APOYO FAMILIAR 2009 CALUCO | SONSONATE | CALUCO | CALUCO | VARIOS | 75582.26 | 5599.76 | 81182.03 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 345 | 28 | 1087 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200452 | APOYO FAMILIAR 2010 CALUCO | SONSONATE | CALUCO | CALUCO | VARIOS | 54641.9 | 4654.68 | 59296.55 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 293 | 23 | 987 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200453 | APOYO FAMILIAR 2011 CALUCO | SONSONATE | CALUCO | CALUCO | VARIOS | 54866.49 | 846.28 | 55712.81 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 1500 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200454 | APOYO FAMILIAR 2012 CALUCO | SONSONATE | CALUCO | CALUCO | VARIOS | 54713.62 | 0 | 35804.56 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 872 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200455 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN CALUCO | SONSONATE | CALUCO | CALUCO | VARIOS | 19343.85 | 0 | 12658.64 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 314 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213070 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN CALUCO 2010 | SONSONATE | CALUCO | CALUCO | VARIOS | 0 | 0 | 135300 |  |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 281 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243170 | REPARACIÓN DE CALLES URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CALUCO | SONSONATE | CALUCO | CALUCO | VARIOS CASERÍOS | 142484.66 | 0 | 0 | MC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 0 | 1069 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
210600 | INTRODUCCION DE ENERGÍA ELECTRICA A CASERÍO EL CORPEÑO | SONSONATE | CALUCO | CERRO ALTO | EL CORPEÑO | 98852.77 | 0 | 98852.76 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 60 | 0 | 265 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
202360 | FORMULACION DE CAPTACION AGUAS LLUVIAS Y SANEAMIENTO CANTON CERRO ALTO | SONSONATE | CALUCO | CERRO ALTO | N/A | 4700 | 0 | 4700 | MANUEL DAVID PARADA JAIME |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 280 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213910 | ELECTRIFICACION EN CANTON LAS FLORES | SONSONATE | CALUCO | CERRO DE LAS FLORES | LA FLORES | 143498.53 | 0 | 143498.53 | INGELMAT, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 80 | 68 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215590 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO EN CANTÓN EL CASTA | SONSONATE | CALUCO | EL CASTAÑO | EL CASTAÑO | 421528.84 | -599.78 | 420929.06 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 60 | 409 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215590 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO EN CANTÓN EL CASTA | SONSONATE | CALUCO | EL CASTAÑO | EL CASTAÑO | 421528.84 | -599.78 | 420929.06 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 60 | 409 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215591 | FONDO DE CAJA CHICA DE PROYECTO 215590 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y | SONSONATE | CALUCO | EL CASTAÑO | EL CASTAÑO | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 339 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215593 | SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 215590 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y OBRA D | SONSONATE | CALUCO | EL CASTAÑO | EL CASTAÑO | 7199.96 | 0 | 7199.96 |  | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 135 | 0 | 339 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244260 | REHABILITACIÓN DE CAMINO A CASERÍO EL CENTRO, CANTÓN EL CASTAÑO | SONSONATE | CALUCO | EL CASTAÑO | EL CENTRO | 2430.7 | -30.7 | 2430.7 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 113 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211350 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO EL CARMEN, CTON EL ZAPOTE | SONSONATE | CALUCO | EL ZAPOTE | EL CARMEN | 25143.74 | 0 | 25143.74 | INGENIEROS CONTRATISTAS ELECTRICISTAS, SA DE CV |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 30 | 0 | 111 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215530 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO | SONSONATE | CALUCO | EL ZAPOTE | LOS MENA | 38278.84 | -299.89 | 37978.95 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 60 | 30 | 11 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215531 | FONDO DE CAJA CHICA DE PROYECTO 215530 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA | SONSONATE | CALUCO | EL ZAPOTE | LOS MENA | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 60 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215533 | SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 215530 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABL | SONSONATE | CALUCO | EL ZAPOTE | LOS MENA | 2000 | 0 | 2000 |  | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 65 | 0 | 60 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
245210 | REHABILITACIÓN DE RAMPA DE ACCESO A PUENTE EL SIFÓN | SONSONATE | CALUCO | EL ZAPOTE | VARIOS | 6194.12 | -19.12 | 6194.12 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 652 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225220 | INTRODUCCIÒN DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO CANTÒN LOS GRAMALES | SONSONATE | CALUCO | LOS GRAMALES |  | 324058.94 | 0 | 324058.94 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 150 | 74 | 511 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225221 | CAJA CHICA DE PROYECTO 225220 INTRODUCCIÒN DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE | SONSONATE | CALUCO | LOS GRAMALES |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 511 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225223 | SUPERVISIÒN DE PROYECTO 225220 INTRODUCCIÒN DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO CANTÒN LOS GRAMALES | SONSONATE | CALUCO | LOS GRAMALES |  | 11450 | 0 | 11450 |  | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 165 | 59 | 511 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242630 | REHABILITACION Y AMPLIACION DE CALLE QUE CONDUCE A CASERIOS EL CENTRO, LOS PEÑAS, EL BALSAMAR Y CANTON LOS GRAMALES | SONSONATE | CALUCO | LOS GRAMALES |  | 270262.1 | 0 | 270262.1 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 60 | 1031 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242631 | CAJA CHICA PROYECTO 242630 REHABILITACION Y AMPLIACION DE CALLE QUE CONDUCE A CASERIOS EL CENTRO, LOS PEÑA, EL BALSAMAR, CANTON LOS GRAMALES | SONSONATE | CALUCO | LOS GRAMALES |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242633 | SUPERVISIÒN DE PROYECTO 242630 REHABILITACIÒN Y AMPLIACIÒN DE CALLE QUE CONDUCE A CASERÌOS EL CENTRO, LOS PEÑA, EL BALSAMAR Y CANTÒN LOS GRAMALES | SONSONATE | CALUCO | LOS GRAMALES |  | 11000 | 0 | 11000 |  | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 45 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
202350 | FORMULACION DE INTRODUCCION DE AGUA Y SANEAMIENTO EN CASERIO EL MONZON | SONSONATE | CALUCO | LOS GRAMALES | EL MONZON | 5250 | 0 | 5250 | MANUEL DAVID PARADA JAIME |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 307 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202351 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERIO EL MONZON | SONSONATE | CALUCO | LOS GRAMALES | EL MONZON | 279950.65 | 0 | 279950.66 | MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA | ALPHA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 180 | 0 | 93 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
213920 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL SILO | SONSONATE | CALUCO | LOS GRAMALES | EL SILO | 122626.29 | 0 | 122626.29 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 80 | 47 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211980 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA PALESTINA, CANTÓN LOS GRAMALES | SONSONATE | CALUCO | LOS GRAMALES | LA PALESTINA | 75460.05 | 0 | 82727.59 | WALTER ZALDAÑA INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 167 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
202331 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CRIO LOS PEÑA | SONSONATE | CALUCO | LOS GRAMALES | LOS PEÑA | 110342.04 | 0 | 110342.04 | DAVID ERNESTO AGUILAR GRIJALVA |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 120 | 0 | 130 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226130 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL MONSON II | SONSONATE | CALUCO | LOS GRAMALES | MONSON II | 50312.3 | 0 | 50312.3 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
210550 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL MONZON, CANTON LOS GRAMALES | SONSONATE | CALUCO | LOS GRAMALES | MONZON | 41235.37 | 0 | 41235.37 | INGENIEROS CONTRATISTAS ELECTRICISTAS, SA DE CV |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 60 | 0 | 189 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225360 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS LOS MURCIA, LOS UCEDAS, LOS ESCOBARES Y LA ESCUELA | SONSONATE | CALUCO | LOS GRAMALES | MURCIA, UCEDAS, ESCOBARES Y ESCUELA | 53026.74 | 0 | 53026.74 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 60 | 0 | 155 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
245160 | REHABILITACIÓN DE CALLES PRINCIPALES DE CANTONES LOS GRAMALES Y EL ZAPOTE | SONSONATE | CALUCO | LOS GRAMALES | VARIOS | 8429.4 | -28.9 | 8429.4 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 1080 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225120 | INTRODUCCIÒN DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO CANTÒN PLAN DE AMA | SONSONATE | CALUCO | PLAN DE AMAYO |  | 259530.27 | 23423.86 | 282954.13 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 150 | 60 | 756 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225121 | CAJA CHICA DE PROYECTO 225120 INTRODUCCIÒN DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE | SONSONATE | CALUCO | PLAN DE AMAYO |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 756 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225123 | SUPERVISIÒN DE PROYECTO 225120 INTRODUCCIÒN DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE | SONSONATE | CALUCO | PLAN DE AMAYO |  | 7500 | 0 | 7500 |  | JORGE RICARDO SOTO CAMPOS | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 165 | 46 | 756 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243500 | REHABILITACIÓN DE PASARELA A CASERÍO EL CENTRO, RÍO PLAN DE AMAYO | SONSONATE | CALUCO | PLAN DE AMAYO | EL CENTRO | 1002.77 | -27.77 | 1002.77 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 293 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
245170 | REHABILITACIÓN DE CALLES DE CASERÍOS EL CAMPAMENTO Y EL TANQUE | SONSONATE | CALUCO | PLAN DE AMAYO | VARIOS | 7019.34 | -68.94 | 7019.34 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 248 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219780 | INTRODUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO EN CANTÓN SUQUIAT | SONSONATE | CALUCO | SUQUIAT |  | 283827.05 | 0 | 283827.05 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 59 | 543 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219781 | FONDO DE CAJA CHICA PROYECTO 219780 INTRODUCCION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO EN CANTÓN SUQUIAT | SONSONATE | CALUCO | SUQUIAT |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219783 | SUPERVISION PROYECTO 219780 INTRODUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO EN CANTON SUQUIAT | SONSONATE | CALUCO | SUQUIAT |  | 9550 | 0 | 9550 |  | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 135 | 44 | 543 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
202320 | FORMULACION INTRODUCCION AGUA Y SANEAMIENTO CASERIO LA BOLSA | SONSONATE | CALUCO | SUQUIAT | LA BOLSA | 4100 | 0 | 4100 | MANUEL DAVID PARADA JAIME |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 550 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
202321 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CRIO LA BOLSA, CTON SUQUIAT | SONSONATE | CALUCO | SUQUIAT | LA BOLSA | 128465.34 | 2.97 | 144855.34 | CONSTRUCCION, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 130 | 0 | 205 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
243670 | REHABILITACIÓN DE CALLE CASERÍO LA BOLSA | SONSONATE | CALUCO | SUQUIAT | LA BOLSA | 8325.82 | -45.57 | 8325.82 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 180 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226480 | ELECTRIFICACION EN BARRIOS DE CUISNAHUAT Y CANTON AGUA SHUCA | SONSONATE | CUISNAHUAT | AGUA SHUCA |  | 84437.5 | -984.28 | 84437.5 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 60 | 90 | 150 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239870 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN APANCOYO ARRIBA | SONSONATE | CUISNAHUAT | APANCOYO |  | 164030.99 | 0 | 164030.99 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 45 | 244 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239871 | CAJA CHICA PROYECTO 239870 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN APANCOYO ARRIBA | SONSONATE | CUISNAHUAT | APANCOYO |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239873 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 239870 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN APANCOYO ARRIBA | SONSONATE | CUISNAHUAT | APANCOYO |  | 8500 | 0 | 8500 |  | JAIME EDUARDO MELENDEZ FLORES | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 130 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219740 | ELECTRIFICACION Y AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CANTON APANCOYO ETAPA 2 | SONSONATE | CUISNAHUAT | APANCOYO | APANCOYO | 161277.86 | -12923.65 | 161277.86 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 45 | 63 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211260 | ELECTRIFICACIÓN CASERIO LOS ROSALES, CTON APANCOYO | SONSONATE | CUISNAHUAT | APANCOYO | LOS ROSALES | 14309.47 | -732.24 | 14309.47 | INGELMAT, S.A. DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 30 | 0 | 58 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211240 | AMPLIACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIOS DE CANTON APANCOYO | SONSONATE | CUISNAHUAT | APANCOYO | SECTOR LOS FERRERES Y OTROS | 46912.8 | -1356 | 47781.34 | WALTER ZALDAÑA INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 45 | 0 | 205 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
210950 | INTRODUCCION DE AP EN CRIOS DEL CANTON APANCOYO, CUISNAHUAT | SONSONATE | CUISNAHUAT | APANCOYO | VARIOS | 224070.23 | 0 | 224070.23 | CONSTRU-AMBIENTES, S.A. DE C.V. | DESARROLLOS CIVILES, S.A. DE C.V. | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 120 | 18 | 520 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
244270 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A CANTÓN APANCOYO | SONSONATE | CUISNAHUAT | APANCOYO | VARIOS | 9678.01 | 0 | 9678.01 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 520 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234750 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN COQUIAMA | SONSONATE | CUISNAHUAT | COQUIAMA |  | 171523.07 | 0 | 171523.07 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 57 | 291 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234751 | CAJA CHICA DE PROYECTO 234750 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN COQUIAMA | SONSONATE | CUISNAHUAT | COQUIAMA |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234753 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 234750 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN COQUIAMA | SONSONATE | CUISNAHUAT | COQUIAMA |  | 8643.82 | 0 | 8643.82 |  | JORGE SALVADOR LOPEZ TEJADA | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 101 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219750 | ELECTRIFICACION Y AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CANTON COQUIAMA SECTOR 2 | SONSONATE | CUISNAHUAT | COQUIAMA | COQUIAMA | 163906.44 | 0 | 163906.44 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 276 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219770 | ELECTRIFICACION Y AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CANTON COQUIAMA SECTOR 1 | SONSONATE | CUISNAHUAT | COQUIAMA | COQUIAMA | 170886.63 | 0 | 170886.63 | INGELMAT, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 188 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
201850 | ELECTRIFICACION EN CALLE AL RIO TAZULATH Y SECTOR LOMA CHINA | SONSONATE | CUISNAHUAT | COQUIAMA | NO APLICA | 65723.67 | -3371.64 | 62352.03 | MANUEL DE JESUS AQUINO MELENDEZ | OSCAR MARCIAL GUEVARA MORAZAN | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 30 | 203 | 152 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
201880 | MEJORA DE VOLTAJE EN SECTOR CENTRO, CANTON COQUIAMA | SONSONATE | CUISNAHUAT | COQUIAMA | NO APLICA | 5176.8 | -1315.04 | 3861.76 | MANUEL DE JESUS AQUINO MELENDEZ | OSCAR MARCIAL GUEVARA MORAZAN | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 30 | 203 | 52 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
201890 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR EL CENTRO , CANTON SAN LUCAS | SONSONATE | CUISNAHUAT | COQUIAMA | NO APLICA | 8800.63 | 0 | 8800.63 | MANUEL DE JESUS AQUINO MELENDEZ | OSCAR MARCIAL GUEVARA MORAZAN | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 30 | 214 | 220 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
234830 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR CASERÍO SAN PEDRO TAZULAT, CANTÓN COQUIAMA | SONSONATE | CUISNAHUAT | COQUIAMA | SAN PEDRO TAZULAT | 92774.5 | 0 | 92774.5 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 136 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234831 | CAJA CHICA DE PROYECTO 234830 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR CASERÍO SAN PEDRO TAZULAT, CANTÓN COQUIAMA | SONSONATE | CUISNAHUAT | COQUIAMA | SAN PEDRO TAZULAT | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 136 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234833 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 234830 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR CASERÍO SAN PEDRO TAZULAT, CANQTÓN COQUIAMA | SONSONATE | CUISNAHUAT | COQUIAMA | SAN PEDRO TAZULAT | 6000 | 0 | 6000 |  | HELINA ROHELMA LINARES DE GARCIA | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 55 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
213970 | INTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CRIOS SAN PEDRO Y EL PALMAR | SONSONATE | CUISNAHUAT | COQUIAMA | SAN PEDRO Y EL PALMAR DE COQUIAMA Y SN LUCAS | 189972.4 | 1167.1 | 191139.49 | MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 22 | 386 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
199680 | SERVICIO DE ENTREGA DE TMC EN CUISNAHUAT 2008 | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT |  | 7190.16 | 0 | 7190.16 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 1399 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
235120 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN COMPLEJO EDUCATIVO CRISTOBAL IBARRA MEJICANOS | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT |  | 232945.93 | 0 | 232945.93 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 913 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
235121 | CAJA CHICA PROYECTO 235120 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN COMPLEJO EDUCATIVO CRISTOBAL IBARRA MEJICANOS | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
235123 | SUPERVISION PROYECTO 235120 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN COMPLEJO EDUCATIVO CRISTOBAL IBARRA MEJICANOS | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT |  | 5000 | 0 | 5000 |  | ERNESTO ARTURO GARCIA PADILLA | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 73 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
199371 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE CUISNAHUAT | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | NO APLICA | 209976.11 | 34611.56 | 244587.68 | GRUPO CONCORDIA, S.A. DE C.V. | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 135 | 45 | 14967 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
200430 | APOYO FAMILIAR 2008 CUISNAHUAT | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | VARIOS | 105871.59 | 0 | 105871.62 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 1515 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200431 | APOYO FAMILIAR 2009 CUISNAHUAT | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | VARIOS | 97245.98 | 7372.74 | 104618.71 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 345 | 28 | 1515 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200432 | APOYO FAMILIAR 2010 CUISNAHUAT | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | VARIOS | 74048.61 | 6307.84 | 80356.46 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 293 | 23 | 1255 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200433 | APOYO FAMILIAR 2011 CUISNAHUAT | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | VARIOS | 81134.66 | 1026.05 | 82160.72 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 1297 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200434 | APOYO FAMILIAR 2012 CUISNAHUAT | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | VARIOS | 67424.81 | 0 | 44122.8 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 1175 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200435 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN CUISNAHUAT | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | VARIOS | 29942.36 | 0 | 19594.32 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 532 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213050 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN CUISNAHUAT 2010 | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | VARIOS | 0 | 0 | 252000 |  |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 420 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
210240 | MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONA URBANA DE CUISNAHUAT | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | ZONA URBANA | 506086.22 | 13132.56 | 519218.78 | N.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | LUIS ROBERTO HERNANDEZ QUINTANILLA | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 150 | 40 | 3424 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
210740 | INTRODUCCION AGUA POTABLE EN CASERIOS DEL CANTON EL BALSAMAR | SONSONATE | CUISNAHUAT | EL BALSAMAR | VARIOS | 411922.15 | 0 | 411922.15 | PRISMA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | CONSTRUSERVICE S.A. DE C.V | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 150 | 17 | 699 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
216500 | ELECTRIFICACION Y AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CANTON EL BALSAMAR | SONSONATE | CUISNAHUAT | EL BALSAMAR | VARIOS | 64519.43 | 0 | 64519.43 | ALVARENGA INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 45 | 0 | 97 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211250 | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CANTÓN SAN LUCAS | SONSONATE | CUISNAHUAT | SAN LUCAS | LOS MONTES Y OTROS | 56053.9 | -3132.36 | 56834.15 | WALTER ZALDAÑA INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 45 | 0 | 200 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218850 | ELECTRIFICACION Y AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CANTON SAN LUCAS ETAPA 2 | SONSONATE | CUISNAHUAT | SAN LUCAS | VARIOS | 126307.44 | 0 | 126307.44 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 75 | 0 | 361 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
205840 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA LADRILLERA | SONSONATE | IZALCO | CANGREJERA | LA LADRILLERA | 36495.27 | -669.98 | 35825.29 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 125 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
238950 | TMC AGRICULTURA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN COMUNIDAD CEIBA DEL CHARCO A, CANTON CEIBA DEL CHARCO | SONSONATE | IZALCO | CEIBA DEL CHARCO | CAIBA DEL CHARCO A | 28200 | -1100 | 27100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238940 | TMC SANEAMIENTO AMBIENTAL, AGRICULTURA URBANA Y MUROS DE PROTECCIÓN EN COMUNIDAD Y CANTON CEIBA DEL CARCHO A | SONSONATE | IZALCO | CEIBA DEL CHARCO | CEIBA DEL CHARCO A | 28200 | -3500 | 24700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238960 | TMC HUERTOS CASEROS Y CUNICULTURA PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD CEIBA DEL CHARCO A, CANTON CEIBA DEL CHARCO | SONSONATE | IZALCO | CEIBA DEL CHARCO | CEIBA DEL CHARCO A | 27600 | -4400 | 23200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 46 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238930 | TMC SANEAMIENTO, MANTENIMIENTO DE CALLES Y AGRICULTURA EN COMUNIDAD CEIBA DEL CHARCO A | SONSONATE | IZALCO | CEIBA DEL CHARCO | CIEBA DEL CHARCO A | 28200 | -3400 | 24800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
227110 | TMC, BRIGADAS DE SANEAMIENTO EN CEIBA DEL CHARCO B | SONSONATE | IZALCO | CEIBA DEL CHARCO | COMUNIDAD CEIBA DEL CHARCO B | 24000 | -4500 | 19500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
227250 | TMC, MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS RECREATIVAS DE LA COMUNIDAD CEIBA DEL CHARCO B | SONSONATE | IZALCO | CEIBA DEL CHARCO | COMUNIDAD CEIBA DEL CHARCO B | 24000 | -7600 | 16400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239180 | TMC SANEAMIENTO, MANTENIMIENTO DE CALLES Y AGRICULTURA EN COMUNIDAD LOS ANGELES 2C | SONSONATE | IZALCO | CEIBA DEL CHARCO | COMUNIDAD LOS ANGELES 2C | 18000 | -3000 | 15100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
227270 | TMC, COMUNIDAD LIMPIA Y SEGURA, SANTA SION A | SONSONATE | IZALCO | CEIBA DEL CHARCO | COMUNIDAD SANTA SION A | 24000 | -6200 | 17800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
235060 | ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA CRUZ GRANDE ABAJO | SONSONATE | IZALCO | CRUZ GRANDE | COLONIA CRUZ GRANDE ABAJO | 10524.05 | 0 | 0 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 107 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
227240 | TMC, SANEAMIENTO Y HUERTOS CASEROS EN LA COLONIA EL TRIANGULO | SONSONATE | IZALCO | CRUZ GRANDE | COLONIA EL TRIANGULO | 24000 | -6800 | 17200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
227260 | TMC, MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS DE LA COMUNIDAD CUNTAN CENTRO (COLONIA CUNTAN) | SONSONATE | IZALCO | CUNTAN | COMUNIDAD CUNTAN CENTRO | 24000 | -1700 | 22300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
227200 | TMC, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS RECREATIVOS EN LA COMUNIDAD EL TRANSITO 1 PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE | SONSONATE | IZALCO | CUNTAN | COMUNIDAD EL TRANSITO 1 | 24000 | -5200 | 18800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239530 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, IZALCO 2DA.CONVOCATORIA | SONSONATE | IZALCO | IZALCO |  | 45000 | -236.05 | 44763.95 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 275 | 0 | 280 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
247490 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, IZALCO, 2DA CONVOCATORIA | SONSONATE | IZALCO | IZALCO |  | 101850 | -7500 | 94350 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 679 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238970 | TMC SANEAMIENTO, MEJORAMIENTO DE CALLES Y AGRICULTURA EN COMUNIDAD 2 DE JULIO | SONSONATE | IZALCO | IZALCO | COMUNIDAD 2 DE JULIO | 30000 | -5700 | 24300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
207470 | ELECT. DE LOT. EL TRANSITO | SONSONATE | IZALCO | IZALCO | EL TRANSITO | 58053.48 | -4103.54 | 53949.94 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 888 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILFREDO MEDINA CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
238620 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, IZALCO, 1RA CONVOCATORIA | SONSONATE | IZALCO | IZALCO | IZALCO | 50400 | 0 | 50400 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 355 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
254710 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, IZALCO, 3RA CONVOCATORIA | SONSONATE | IZALCO | IZALCO | IZALCO | 25000 | 0 | 25000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 275 | 0 | 477 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
228960 | GASTOS ADMINITRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL IZALCO 1RA CONVOCATORIA | SONSONATE | IZALCO | IZALCO | NO APLICA | 27500 | -175.77 | 27500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 430 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
235070 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LOS PÉREZ | SONSONATE | IZALCO | JOYA DE CEREN | LOS PERÉZ | 22698.91 | 0 | 0 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 190 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239050 | TMC SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLLES Y AGRICULTURA EN AUP 11 DE AGOSTO | SONSONATE | IZALCO | LAS LAJAS | COMUNIDAD 11 DE AGOSTO | 21000 | -9600 | 11400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239060 | TMC AGRICULTURA URBANA Y CUNICULTURA EN COMUNIDAD 11 DE AGOSTO (2) | SONSONATE | IZALCO | LAS LAJAS | COMUNIDAD 11 DE AGOSTO | 30000 | -9800 | 20200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
227090 | TMC, MEJORAMIENTO DE LA CASA COMUNAL Y ZONA VERDE DE SANTO TOMAS | SONSONATE | IZALCO | LAS MARIAS | COMUNIDAD SANTO TOMAS | 24000 | -4200 | 19800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
227190 | TMC, LIMPIEZA DE CUENCAS Y SANEAMIENTO EN COMUNIDAD MONTE NEGRO | SONSONATE | IZALCO | LAS MARIAS | COMUNIDAD SANTO TOMAS | 24000 | -4500 | 19500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
227280 | TMC, MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS DE SANTO TOMAS | SONSONATE | IZALCO | LAS MARIAS | COMUNIDAD SANTO TOMAS | 24000 | -3600 | 20400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239030 | TMC MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y HUERTOS EN COMUNIDAD EL CENTRO, PIEDRAS PACHAS | SONSONATE | IZALCO | PIEDRAS PACHAS | AUP EL CENTRO | 28800 | -8700 | 20100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 48 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239140 | TMC HUERTOS CASEROS Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN COMUNIDAD EL CENTRO, PIEDRAS PACHAS | SONSONATE | IZALCO | PIEDRAS PACHAS | COMUNIDAD EL CENTRO | 30000 | -9600 | 20500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239010 | TMC COMPOSTAJE, HUERTOS Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN COMUNIDAD SANTA SION | SONSONATE | IZALCO | PIEDRAS PACHAS | COMUNIDAD SANTA SION | 30000 | -7000 | 23000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239020 | TMC HUERTOS CASEROS Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN COMUNIDAD SANTA SION | SONSONATE | IZALCO | PIEDRAS PACHAS | COMUNIDAD SANTA SION | 30000 | -6000 | 24000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239150 | TMC RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y HUERTOS CASEROS EN COMUNIDAD SANTA SION | SONSONATE | IZALCO | PIEDRAS PACHAS | COMUNIDAD SANTA SION | 28800 | -4100 | 24900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 48 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239040 | TMC AGRICULTURA URBANA Y CUNICULTURA EN LA COMUNIDAD 2 DE JULIO | SONSONATE | IZALCO | SAN ISIDRO | COMUNIDAD 2 DE JULIO | 30000 | -4200 | 25800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239080 | TMC AGRICULTURA Y CUNICULTURA EN COMUNIDAD SANTO DOMINGO | SONSONATE | IZALCO | SAN ISIDRO | COMUNIDAD SANTO DOMINGO | 21600 | -3300 | 18300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 36 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239090 | TMC SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN COMUNIDAD SANTO DOMINGO | SONSONATE | IZALCO | SAN ISIDRO | SANTO DOMINGO | 21600 | -3100 | 18500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 36 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
235080 | ELECTRIFICACION EN CASERÍO SHON SHON | SONSONATE | IZALCO | SHON SHON | SHON SHON | 11131.13 | 0 | 0 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 85 | 56 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
205800 | ELECTRIFICACION EN CASERIO BUENA VISTA | SONSONATE | IZALCO | TALCOMUNCA | BUENA VISTA | 26496.66 | -490.96 | 26005.7 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 125 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
227080 | TMC, MEJORAMIENTO DEL DRENAJE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD SAN JORGE | SONSONATE | IZALCO | TAPALSHUCUT | COMUNIDAD SAN JORGE | 24000 | -6600 | 17400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238980 | TMC SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AGRICULTURA EN COMUNIDAD QUINTA CELINA | SONSONATE | IZALCO | TAPALSHUCUT | QUINTA CELINA | 30000 | -3500 | 26500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238990 | TMC HUERTOS CASEROS Y CUNICULTURA PARA MEJORAR LA ALIMENTACION Y EL INGRESO DE LA COMUNIDAD QUINTA CELINA | SONSONATE | IZALCO | TAPALSHUCUT | QUINTA CELINA | 30000 | -5300 | 24700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
227180 | TMC, MEJORANDO LA ESCUELA LAS TRES CEIBAS | SONSONATE | IZALCO | TRES CEIBAS | COMUNIDAD TRES CEIBAS | 24000 | -5800 | 18200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
235090 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERIO LAS TRES CEIBAS | SONSONATE | IZALCO | TRES CEIBAS | LAS TRES CEIBAS | 22606.84 | 0 | 0 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 149 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226520 | TMC, REPARACION DE CALLE PRINCIPAL Y ZONA VERDE DEL CASERIO TATALPA | SONSONATE | NAHUIZALCO | ANAL ABAJO | CASERIO TATALPA | 26400 | -6900 | 19500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226530 | TMC, REPARACION DE CAMINOS VECINALES DEL CASERÍO TATALPA | SONSONATE | NAHUIZALCO | ANAL ABAJO | CASERIO TATALPA | 27000 | -7000 | 20000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237230 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLE PRINCIPAL A ANAL ARRIBA | SONSONATE | NAHUIZALCO | ANAL ARRIBA | ANAL ARRIBA | 24000 | -900 | 23200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237250 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR ANAL ARRIBA | SONSONATE | NAHUIZALCO | ANAL ARRIBA | ANAL ARRIBA | 24000 | -2400 | 21600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237270 | TMC COMUNIDAD LIMPIA Y HUERTOS CASEROS ANAL ARRIBA | SONSONATE | NAHUIZALCO | ANAL ARRIBA | ANAL ARRIBA | 24000 | -3900 | 20100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237210 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, LIMPIEZA DE QUEBRADAS Y RECICLAJE DE DESECHOS SOLIDOS EN CACERIOS HERNANDEZ, TEMPISQUE Y GUTIERREZ | SONSONATE | NAHUIZALCO | ANAL ARRIBA | HERNANDEZ, TEMPISQUE Y GUTIERREZ | 24000 | -3100 | 20900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226550 | TMC. MANTENIMIENTO DE LA CALLE DE LAS FLORES | SONSONATE | NAHUIZALCO | EL CARRIZAL |  | 25800 | -500 | 25300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226560 | TMC. MANTENIMIENTO DE LA CALLE SAN RAMON | SONSONATE | NAHUIZALCO | EL CARRIZAL |  | 25800 | -3300 | 22500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226540 | TMC. MANTENIMIENTO DE ESCUELAS Y COMUNIDAD | SONSONATE | NAHUIZALCO | EL CARRIZAL | CANTON EL CARRIZAL | 25800 | -2100 | 23700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226620 | TMC RECUPERACION DE CASA COMUNAL | SONSONATE | NAHUIZALCO | EL CARRIZAL | SABANITAS | 25800 | -1100 | 24700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226260 | TMC. MEJORAMIENTO DE ACCESOS PRINCIPALES DEL CASERIO LA PRESITA | SONSONATE | NAHUIZALCO | EL CERRITO | CANTON EL CERRITO | 20400 | -300 | 20100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 34 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226270 | TMC. MINI PASARELA EN LA PRESITA DEL CANTON EL CERRITO | SONSONATE | NAHUIZALCO | EL CERRITO | CANTON EL CERRITO | 20400 | -1900 | 18500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 34 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226370 | TMC, REPARACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOTIFICACIÓN EL PARAISO, DEL CANTON EL CERRITO. | SONSONATE | NAHUIZALCO | EL CERRITO | CANTON EL CERRITO | 30000 | -6300 | 23700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237440 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLES COLONIA LA MILAGROSA 2 | SONSONATE | NAHUIZALCO | EL CERRITO | COLONIA LA MILAGROSA 2 EL CERRITO | 24000 | 4800 | 28800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237300 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLE PRINCIPAL A CASERIO RIVAS Y CASA COMUNAL XOTCHIL IXTATEC. | SONSONATE | NAHUIZALCO | EL CERRITO | EL CERRITO | 24000 | -3000 | 21000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 10 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237320 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, DE CASERIO JIMÉNEZ | SONSONATE | NAHUIZALCO | EL CERRITO | JIMENEZ CORADO | 24000 | -3300 | 20700 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237310 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, DE CASERIO JUAREZ. | SONSONATE | NAHUIZALCO | EL CERRITO | JUAREZ | 24000 | -5000 | 19000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237280 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLE A CASERIOS LOS LÚE , LOS AGUILARES Y CENTRO ESCOLAR EL CHAPARRON. | SONSONATE | NAHUIZALCO | EL CHAPARRON | EL CHAPARRON | 24000 | -10100 | 13900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237290 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLE PRINCIPAL A CASERIO CENA GONZALEZ, RECUPERACION DE CAMINO EL BY-PASS Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD. | SONSONATE | NAHUIZALCO | EL CHAPARRON | EL CHAPARRON | 24000 | -10100 | 13900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237520 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CASA COMUNAL COLONIA LA TEJERA | SONSONATE | NAHUIZALCO | LA GUACAMAYA | LA TEJERA | 24000 | 2900 | 27000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237530 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLE PRINCIPAL A COLONIA LA TEJERA | SONSONATE | NAHUIZALCO | LA GUACAMAYA | TEJERA | 24000 | -6500 | 17500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237540 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLE COLONIA LA TEJERA | SONSONATE | NAHUIZALCO | LA GUACAMAYA | TEJERA | 24000 | -3800 | 20200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236760 | ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL CANELO II | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO |  | 56026.64 | 0 | 0 | AES-CLESA Y COMPAÑIA, S. EN C. DE CV |  | 801-FINET | 120 | 0 | 68 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO ERNESTO DE PAZ ALVAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
247450 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, NAHUIZALCO, 2DA CONVOCATORIA | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO |  | 150000 | -8850 | 141150 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 1000 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237550 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, LIMPIEZA DE QUEBRADA Y CANALETAS DE DESAGÜE DE B° LA TRINIDAD | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | BARRIO LA TRINIDAD | 24000 | 3400 | 27400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237560 | TMC RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | BARRIO LA TRINIDAD | 24000 | 5200 | 29200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244410 | EMPEDRADO, FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN COLONIA SANTA ISABEL, NAHUIZALCO | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | COLONIA SANTA ISABEL | 153312.07 | 0 | 0 | MC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 1151 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237650 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI-BM NAHUIZALCO 2DA CONVOCATORIA | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | N/A | 65000 | -3766.61 | 61233.39 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 275 | 0 | 280 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238650 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, NAHUIZALCO, 1RA CONVOCATORIA | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | 70800 | 0 | 70800 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 473 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
254730 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, NAHUIZALCO, 3RA CONVOCATORIA | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | 37500 | 0 | 37500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 275 | 0 | 676 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226650 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, NAHUIZALCO 1RA CONVOCATORIA | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | NO APLICA | 32500 | -1891.4 | 32500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 275 | 0 | 340 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237340 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN CASERIO HERNANDEZ 2 Y SALIDA A SISIMITEPEC | SONSONATE | NAHUIZALCO | PUSHTAN | LOS HERNANDEZ 2 | 24000 | 1500 | 25500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237330 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLE PRINCIPAL A PUSHTAN CASERIO LOS ZETINOS | SONSONATE | NAHUIZALCO | PUSHTAN | LOS ZETINOS | 24000 | 5300 | 29300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237350 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CASA COMUNAL PUSHTAN. | SONSONATE | NAHUIZALCO | PUSHTAN | PUSHTAN | 24000 | -900 | 23200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237360 | TMC COMUNIDAD LIMPIA Y HUERTOS CASEROS PUSHTAN. | SONSONATE | NAHUIZALCO | PUSHTAN | PUSHTAN | 24000 | 5200 | 29200 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226610 | TMC, REPARACION DE CASA COMUNAL Y CAMINOS VECINALES EN SABANA GRANDE | SONSONATE | NAHUIZALCO | SABANA GRANDE |  | 24000 | -500 | 23500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226570 | TMC, BALASTRO EN CALLE PRINCIPAL DEL ANTON SABANA GRANDE, ZONA SUR | SONSONATE | NAHUIZALCO | SABANA GRANDE | CANTON SABANA GRANDE | 23400 | 200 | 23600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 39 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226280 | TMC. CALLE LAS FLORES DEL CANTON SABANA GRANDE | SONSONATE | NAHUIZALCO | SABANA GRANDE | CANTON SABANA GRANDE | 23400 | 200 | 23600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 39 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226640 | TMC. REPARACIÓN DE VEREDA JOSEFA, CONST. DE MURO Y RELLENO DE AGUJERO EN ZONA CENTRO CTÓN. SABANA GRANDE. | SONSONATE | NAHUIZALCO | SABANA GRANDE | CANTÓN SÁBANA GRANDE | 24000 | -900 | 23100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237370 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLE PRINCIPAL A SABANA SAN JUAN ABAJO-1 | SONSONATE | NAHUIZALCO | SABANA SAN JUAN ABAJO | LOS GARCIA, LOS MORANES Y LOS AGUILARES | 24000 | 5900 | 29900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237380 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLE PRINCIPAL A SABANA SAN JUAN ABAJO-2 | SONSONATE | NAHUIZALCO | SABANA SAN JUAN ABAJO | LOS LUE2, LOS PEREZ. LOS PEREZ 2 Y LOS MATE | 24000 | -7400 | 16600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237580 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLE PRINCIPAL A SABANA SAN JUAN ARRIBA | SONSONATE | NAHUIZALCO | SABANA SAN JUAN ARRIBA | GRACIAS A DIOS | 24000 | 100 | 24100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237610 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLE ACAFURDIN SABANA SAN JUAN ARRIBA | SONSONATE | NAHUIZALCO | SABANA SAN JUAN ARRIBA | GRACIAS A DIOS | 24000 | 400 | 24400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237420 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, VEREDA DE CASERIO SAN MIGUELITO | SONSONATE | NAHUIZALCO | SISIMETEPEC | SAN MIGUELITO | 24000 | -4900 | 19100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237400 | TMC RECUPERACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, VEREDA DE CASERIO SAN MIGUELITO,QUE COMUNICA CON CASERIO LOS BLANCOS. | SONSONATE | NAHUIZALCO | SISIMETEPEC | SAN MIGUELITO Y CASERIO LOS BLANCOS | 24000 | -5600 | 18400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237410 | TMC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, DE VIVIENDAS EN CASERIO JUAREZ | SONSONATE | NAHUIZALCO | SISIMETEPEC | SAN MIGUELITO Y CASERIO SALAMA | 24000 | -4900 | 19100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WILFREDO MEDINA CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
235010 | ELECTRIFICACION EN CASERIO CORINTO CANTON PIEDRA DE MOLER | SONSONATE | NAHULINGO | PIEDRA DE MOLER | CORINTO | 27139.52 | 0 | 0 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 116 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
235020 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LAS HUERTAS CANTON PIEDRA DE MOLER | SONSONATE | NAHULINGO | PIEDRA DE MOLER | LAS HUERTAS | 29899.35 | 0 | 0 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 60 | 0 | 98 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
206130 | ELECTRIFICACION EN COLONIA SANTA LUCIA | SONSONATE | SAN JULIAN | AGUA SHUCA | SANTA LUCIA | 39293.1 | -446.4 | 38846.7 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 370 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
246430 | REHABILITACIÓN DE CALLE BENDICIÓN, CANTÓN AGUA SHUCA | SONSONATE | SAN JULIAN | AGUA SHUCA | VARIOS | 4221.02 | -204.24 | 4221.02 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 15 | 0 | 2232 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244120 | REHABILITACIÓN Y DESALOJO DE ESCOMBROS, EN CALLE LAS TABLAS, CANTÓN CHILATA | SONSONATE | SAN JULIAN | CHILATA | LAS TABLAS | 17099.63 | -47.97 | 17099.63 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 338 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
245750 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE DE CASERÍO EL LAUREL CONDUCE A CASERÍO LAS TABLAS, CANTÓN CHILATA | SONSONATE | SAN JULIAN | CHILATA | LAS TABLAS | 9954.2 | -4.9 | 9949.3 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 337 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214980 | INTRODUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LA PANIAGUA | SONSONATE | SAN JULIAN | CHILATA | VARIOS | 73689.09 | 0 | 73689.08 | DAVID ERNESTO AGUILAR GRIJALVA | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. | 914-FANTEL-INTERESES II | 75 | 0 | 167 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
243510 | REHABILITACIÓN Y DESALOJO DE ESCOMBROS DE CALLES A CASERÍO CUBA Y A CANTÓN PETACAS | SONSONATE | SAN JULIAN | CHILATA | VARIOS | 9250.07 | -6922.28 | 9250.07 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 788 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
246350 | REHABILITACIÓN DE CALLE EN CASERIO EL BEBEDERO A PALO VERDE, CANTÓN LOS LAGARTOS | SONSONATE | SAN JULIAN | LOS LAGARTOS | EL BEBEDERO | 8981.84 | -17.18 | 8964.66 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 15 | 0 | 360 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214660 | ELECTRIFICACION CASERIO HUASCALIO | SONSONATE | SAN JULIAN | LOS LAGARTOS | HUASCALIO | 24280.56 | -4369.61 | 19910.94 | AES-CLESA Y COMPAÑIA, S. EN C. DE CV |  | 801-FINET | 120 | 0 | 95 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
246480 | REHABILITACIÓN Y DESALOJO DE ESCOMBROS EN CALLE A CANTÓN PALO VERDE | SONSONATE | SAN JULIAN | PALO VERDE | EL PALMAR | 1241.91 | -8.16 | 1233.75 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 15 | 0 | 338 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214650 | ELECT. DIFER CAS. DE LOS CANT. SN JOSE PALO VERDE ABAJO Y PEÑA BLANCA | SONSONATE | SAN JULIAN | PALO VERDE | PEÑA BLANCA | 107055.8 | -15432.53 | 91623.27 | AES-CLESA Y COMPAÑIA, S. EN C. DE CV |  | 801-FINET | 120 | 0 | 315 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
245690 | REHABILITACIÓN DE CALLE DEL DESVÍO EL SAUCE A CANTÓN PETACAS | SONSONATE | SAN JULIAN | PETACAS | VARIOS | 4962.54 | -6.18 | 4956.36 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 540 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
246490 | REHABILITACIÓN Y DESALOJO DE ESCOMBROS CALLE AL CASERÍO EL PALMAR, CANTÓN PEÑA BLANCA | SONSONATE | SAN JULIAN | PEÑA BLANCA | EL PALMAR | 1618.72 | -36.75 | 1581.97 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 15 | 0 | 1800 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
246520 | REHABILITACIÓN Y DESALOJO DE ESCOMBROS DE CALLE LA CUEVA, CANTÓN PEÑA BLANCA | SONSONATE | SAN JULIAN | PEÑA BLANCA | VARIOS | 6600.94 | -25.99 | 6574.95 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 15 | 0 | 338 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
246320 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE CASERÍO EL SAUCE | SONSONATE | SAN JULIAN | SAN JULIAN | EL SAUCE | 5475.19 | -37.12 | 5438.07 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 15 | 0 | 383 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
246450 | REHABILITACIÓN Y DESALOJO DE ESCOMBROS, EN CALLE QUE CONDUCE A CASERÍO EL CEDRO | SONSONATE | SAN JULIAN | TIERRA COLORADA | EL CEDRO | 1976.48 | -6.53 | 1969.95 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 15 | 0 | 293 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
245220 | REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL COLONIA GUADALUPE, CANTÓN TIERRA COLORADA | SONSONATE | SAN JULIAN | TIERRA COLORADA | VARIOS | 10737.85 | -138.65 | 10737.85 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 1080 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
210261 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO 210260 CALLE CASERIO EL ESCALON, LOS CORONA | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | CUYUAPA |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 540 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234820 | AMPLIACIÓN EN CENTRO ESCOLAR CASERÍO DOS PUERTAS CANTÓN CUYUAPA ARRIBA | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | CUYUAPA |  | 100740.38 | 0 | 100740.38 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 800 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234821 | CAJA CHICA DE PROYECTO 234820 AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO DOS PUERTAS CANTÓN CUYUAPA ARRIBA | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | CUYUAPA |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 800 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
234823 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO CÓDIGO 234820 AMPLIACIÓN EN CENTRO ESCOLAR CASERÍO DOS PUERTAS CANTÓN CUYUAPA ARRIBA | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | CUYUAPA |  | 3400 | 0 | 3400 |  | RODRIGUEZ CAMPOS CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, SA DE CV | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 30 | 800 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236904 | FORMULACIÓN DE PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE A LOS CASERÍOS LOS CORONA Y EL ESCALÓN | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | CUYUAPA |  | 10500.03 | -2038.06 | 8461.98 | CONSTRUCTORA ALEXANDER FAJARDO, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 222 | 321 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | JUAN JOSE RAMIREZ JACOBO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
237260 | FORMULACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A CASERÍOS SAN MIGUELITO, DIAZ. MARTINEZ, EL PORVENIR Y DOS PUERTAS DE CANTÓN CUYUAPA | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | CUYUAPA |  | 15878.08 | 0 | 11114.65 | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 60 | 45 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KEVIN ANTONIO ZEPEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
214560 | ELECTRIFICACION EN CASERIO DIAZ MARTINEZ | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | CUYUAPA | DIAZ MARTINEZ | 38750 | -650.23 | 38750 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 25 | 77 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
208030 | ELECTRIFICACION CASERIO EL ESCALON, STA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | CUYUAPA | EL ESCALON | 28399.49 | 0 | 28738.49 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 53 | 245 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
210260 | EMPEDRADO FRAGUADO DE CALLE A CASERIO EL ESCALON, LA CORONA Y OTROS | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | CUYUAPA | EL ESCALON, LA CORONA | 110836 | 0 | 110537.32 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 540 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
210263 | FONDO PARA SUPERVISION PROYECTO 210260 CALLE A CASERIO EL ESCALON | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | CUYUAPA | EL ESCALON, LOS CORONA | 3840.83 | 0 | 3840.83 |  | JOSE LUIS AVILES | 234-KFW CONVENIO IV | 65 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236490 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO EL GUAYABO | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | CUYUAPA | EL GUAYABO | 8642.33 | 0 | 0 | M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 37 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226510 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERIO EL INFIERNILLO, CANTÓN CUYUAPA | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | CUYUAPA | EL INFIERNILLO | 16054.82 | 0 | 16054.82 | INGENIEROS CONTRATISTAS ELECTRICISTAS, SA DE CV |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 60 | 0 | 95 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
217270 | FORMULACIÓN PARA LA MEJORA DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL PORVENIR | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | CUYUAPA | EL PORVENIR | 5429.85 | 0 | 5429.85 | RGUDIEL INGENIEROS, S.A DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 240 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JUAN MIGUEL MARTINEZ GARCIA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
236980 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LOS ASCENCIO | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | CUYUAPA | LOS ASCENCIO | 13466.12 | 0 | 0 | M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
232220 | ELECTRIFICACION EN ASENTAMIENTO MILAGRO DE DIOS | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | CUYUAPA | MILAGRO DE DIOA | 35851.64 | 0 | 35851.64 | MILTON ERNESTO ZAMORA PEÑATE |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 60 | 0 | 539 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240340 | EMPEDRADO FRAGUADO EN TRAMOS DE CALLE A CANTÓN EL MATAZANO | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | EL MATAZANO |  | 127925 | 0 | 127925 | CONSTRUCCION, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 120 | 0 | 445 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
210920 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOMA LARGA | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | EL MATAZANO | LOMA LARGA | 91630.2 | -16078.38 | 75551.82 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 435 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
217430 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS GUTIERREZ | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SAN RAFAEL | LOS GUTIERREZ | 31270.7 | 0 | 31270.7 | PEREZ LOPEZ INGENIEROS, S.A DE C.V |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 57 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
146612 | UNIDAD DE SALUD DE SANTA CATARINA MASAHUAT (REPARACION DE FACHADA) | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT |  | 4600 | 0 | 4600 | RCC INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 021-PROGRAMA DE RECONSTRUCCION UNIDADES DE SALUD | 30 | 0 | 1200 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200140 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SANTA CARARINA MASAHUAT 2008 | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT |  | 5652.48 | 1884.16 | 7536.64 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 1191 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
217271 | MEJORA DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL PORVENIR | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT |  | 95386.46 | 0 | 95386.46 | NELSON EDUARDO MELGAR CARCAMO |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 32 | 226 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
210921 | FONDO DE CAJA CHICA PARA PROYECTO VEINTIUNO CERO NUEVE VEINTE ELECTRIF | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | LOMA LARGA | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 431 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
210923 | FONDO PARA SUPERVISION PROYECTO 210920 ELECTRIFIC EN CRIO LOMA LARGA | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | LOMA LARGA | 4950 | 0 | 4950 |  | SALVADOR RAFAEL MORALES | 234-KFW CONVENIO IV | 135 | 0 | 431 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214100 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS CORONA | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | LOS CORONA | 19378 | 0 | 19378 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 38 | 75 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214080 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS REYES | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | LOS REYES | 37613 | -6531.25 | 37613 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 128 | 70 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200860 | APOYO FAMILIAR 2008 SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | VARIOS | 73884.94 | 0 | 73884.91 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 270 | 0 | 1191 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200861 | APOYO FAMILIAR 2009 SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | VARIOS | 102460.65 | 7551.11 | 110011.81 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y DESARROLLO HUMANO |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 343 | 30 | 1191 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200862 | APOYO FAMILIAR 2010 SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | VARIOS | 54279.69 | 5629 | 59908.72 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y DESARROLLO HUMANO |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 298 | 28 | 1369 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200863 | APOYO FAMILIAR 2011 SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | VARIOS | 133034.34 | 1053.07 | 135140.4 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA PROMOCION SOCIAL Y EL DESARROL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 1369 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200863 | APOYO FAMILIAR 2011 SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | VARIOS | 133034.34 | 1053.07 | 135140.4 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA PROMOCION SOCIAL Y EL DESARROL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 1369 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200864 | APOYO FAMILIAR 2012 SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | VARIOS | 62856.6 | 0 | 41133.36 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 1174 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200865 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | VARIOS | 10584.92 | 0 | 6926.8 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 259 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
246880 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARES EN CASERIOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MASAHUAT | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | VARIOS CASERIOS | 77546 | 0 | 77546 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A. DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 90 | 0 | 203 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214990 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA CEIBA Y CHIQUILECA ARRIBA | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | ACACHAPA | LA CEIBA Y CHIQUILECA ARRIBA | 231792.14 | 0 | 231792.14 | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 480 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211920 | INTRODUCCIÓN ENERGIA ELÉCTRICA CASERIOS LOS MOLINA Y LOS PEÑA CANTON A | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | ACACHAPA | LOS MOLINA Y LOS PEÑA | 96201.74 | -18156.15 | 78045.59 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 204 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211923 | FONDO DE SUPERVISIÓN PROYECTO 211920 INTRODUC ENERGIA ELECTRICA LOS MO | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | ACACHAPA | LOS MOLINA Y LOS PEÑA | 3354.1 | 0 | 3354.1 |  | RODRIGUEZ SOSA INGENIEROS, S.A DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 204 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211921 | FONDO DE CAJA CHICA PROYECTO 211920 INTRODUCCIÓN ENERGIA ELÉCTRICA LOS | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | ACACHAPA | LOS PEÑA Y LOS MOLINA | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 204 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241520 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS SAN PABLO, LOS ENCUENTROS HASTA CASERIO EL AMPARO, CANTON ACACHAPA | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | ACACHAPA | SAN PABLO, LOS ENCUENTROS Y AMPARO | 178783.24 | 0 | 175719.39 | ALVARENGA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | RODRIGUEZ SOSA INGENIEROS, S.A DE C.V. | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 140 | 0 | 350 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | CELINA MORAN CALDERON | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
256011 | CAJA CHICA DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO HUMEDO EN COLO. LA SABANA | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | APANCOYO |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215730 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL CASERIO SAN LUIS A LA REFORMA | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | ATILUYA | SAN LUIS Y LA REFORMA | 73020.99 | -2237.4 | 73020.99 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERPAS, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 1500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214860 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS CHIQUILEQUITA Y LOS DIAZ | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | EL COROZAL | CHIQUELIQUITA Y LOS DIAZ | 51938.2 | 0 | 51938.2 | INGENIEROS CONTRATISTAS ELECTRICISTAS, SA DE CV |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 75 | 0 | 210 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212310 | MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE DE CTÓN LASPIEDRAS A CRÍO CHIQUILEQUITA | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | EL COROZAL | CHIQUILEQUITA | 129620.26 | 0 | 129620.26 | DESARROLLOS CIVILES, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 77 | 15 | 1174 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212311 | FONDO DE CAJA CHICA PROYECTO 212310 MEJORAMIENTO CALLE DE CTÓN LAS PIE | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | EL COROZAL | CHIQUILEQUITA | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 1174 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212313 | FONDO PARA SUPERVISIÓN PROYECTO 212310 MEJORAMIENTO CALLE DE CTÓN LAS | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | EL COROZAL | CHIQUILEQUITA | 10000 | 0 | 10000 |  | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 92 | 0 | 1174 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
256041 | CAJA CHICA PROYECTO CONST. DE OBRAS DE SANEAM. BÁSICO HUMEDO EN COL. EL CORAL Y CRIO. EL SUNZAL, CANTÓN LAS PIEDRAS | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | LAS PIEDRAS |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
216330 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A CASERÍO LA ERMITA CANTON | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | MIRAMAR | LA ERMITA | 252281.22 | 0 | 252281.22 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 135 | 15 | 540 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
216331 | FONDO DE CAJA CHICA DE PROYECTO 216330 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | MIRAMAR | LA ERMITA | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 540 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
216333 | SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 216330 INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAM | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | MIRAMAR | LA ERMITA | 11972.35 | 0 | 11972.35 |  | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 16 | 540 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
201371 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO ACACHAPA, CTON MIRAMAR | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | MIRAMAR | NO APLICA. | 320839.13 | 0 | 320839.13 | FREYSSINET EL SALVADOR SISTEMAS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 180 | 0 | 1950 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
200000 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SANTA ISABEL ISHUATAN 2008 | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN |  | 6441 | 0 | 6441 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 1705 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
211910 | AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN LINDA VISTA | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN |  | 72828.67 | -3728.25 | 69100.42 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 148 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211911 | FONDO DE CAJA CHICA PROYECTO 211910 AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR LIND | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 148 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211913 | FONDO DE SUPERVISIÓN PROYECTO 211910 AMPLIACIÓN CENTRO ESCOLAR LINDA | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN |  | 3766.07 | -1506.43 | 2259.64 |  | CECILIA LORENA VASQUEZ ALVARADO | 234-KFW CONVENIO IV | 105 | 67 | 148 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
256021 | CAJA CHICA DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO HUMEDO EN CASERÍO TAPAHUASHUSHA | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
256031 | CAJA CHICA CONSTRCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO HUMEDO EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
216340 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS LA ERMITA, LA SABANA Y CERRO BLANCO | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN | ERMITA, SABANA Y CERRO ALTO | 283538.43 | 0 | 283538.43 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 44 | 534 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
200791 | APOYO FAMILIAR 2009 EN SANTA ISABEL ISHUATAN | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN | VARIOS | 112169.86 | 8556.56 | 120726.38 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 339 | 27 | 1705 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200792 | APOYO FAMILIAR 2010 EN SANTA ISABEL ISHUATAN | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN | VARIOS | 86972.38 | 7408.76 | 94381.12 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 293 | 23 | 1446 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200793 | APOYO FAMILIAR 2011 EN SANTA ISABEL ISHUATAN | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN | VARIOS | 91136.74 | 1131 | 92267.79 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 1134 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200794 | APOYO FAMILIAR 2012 EN SANTA ISABEL ISHUATAN | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN | VARIOS | 80586.41 | 0 | 52735.76 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 1326 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200795 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN SANTA ISABEL ISHUATAN | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN | VARIOS | 19171.46 | 0 | 12545.84 | CENTRO DE APOYO DE LACTANCIA MATERNA |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 321 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WILFREDO MEDINA CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200790 | APOYO FAMILIAR 2008 EN SANTA ISABEL ISHUATAN | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN | varios | 105800.19 | 0 | 105800.24 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER Y EL NI |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 1705 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
236384 | FORMULACION DEL PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE A CASERÍO LOS MEJÍA | SONSONATE | SANTO DOMINGO | EL CARRIZAL |  | 9789.6 | 0 | 9789.6 | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 250 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | MARIA AUXILIADORA MOREIRA DE LIMA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
236210 | EMPEDRADO FRAGUADO DE CALLE A CANTÓN EL CAULOTE | SONSONATE | SANTO DOMINGO | EL CAULOTE |  | 212012.29 | 0 | 212012.29 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 40 | 600 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236211 | CAJA CHICA DE PROYECTO 236210 EMPEDRADO FRAGUADO DE CALLE A CANTÓN EL CAULOTE | SONSONATE | SANTO DOMINGO | EL CAULOTE |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236213 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 236210 EMPEDRADO FRAGUADO DE CALLE A CANTÓN EL CAULOTE | SONSONATE | SANTO DOMINGO | EL CAULOTE |  | 6995.24 | 0 | 6995.24 |  | RODRIGUEZ CAMPOS CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, SA DE CV | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211090 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LA SABANA,CTON EL CAULOTE | SONSONATE | SANTO DOMINGO | EL CAULOTE | LA SABANA | 54860 | 0 | 54860 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 60 | 0 | 80 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
245240 | REHABILITACIÓN DE CALLE EN CASERÍO LA BARRANCA, CANTÓN EL CAULOTE | SONSONATE | SANTO DOMINGO | EL CAULOTE | VARIOS | 8359.79 | -35.06 | 8359.79 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 900 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
208000 | SAP PARA LAS COMUNIDADES DEL CANTON EL ZARZAL, STO DOMINGO DE GUZMAN | SONSONATE | SANTO DOMINGO | EL ZARZAL | EL ZARZAL | 630209.62 | 119725.78 | 751194.85 | DESARROLLOS CIVILES, S.A. DE C.V. | OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 210 | 75 | 1750 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
208210 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO COPATACHO, CTON EL ZOPE | SONSONATE | SANTO DOMINGO | EL ZOPE | COPATACHO | 47000 | 0 | 47339 | WALTER ZALDAÑA INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 80 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
199890 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SANTO DOMINGO DE GUZMAN 2008 | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN |  | 4570.41 | 1523.47 | 6093.88 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 963 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
256291 | CAJA CHICA PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE A CASERÍO LOS MEJIA | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
199341 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DE SALUD STO DOMINGO DE GUZMÁN | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | NO APLICA | 280908.73 | 1615.07 | 282523.8 | INES DEL CARMEN HERNANDEZ DE MELENDEZ | JOSE LUIS AVILES | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 150 | 30 | 8636 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
200680 | APOYO FAMILIAR 2008 SANTO DOMINGO DE GUZMAN | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | VARIOS | 66336.25 | 0 | 66336.25 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 963 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200681 | APOYO FAMILIAR 2009 SANTO DOMINGO DE GUZMAN | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | VARIOS | 72417.47 | 5313.48 | 77730.92 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y DESARROLLO HUMANO |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 347 | 30 | 963 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200682 | APOYO FAMILIAR 2010 SANTO DOMINGO DE GUZMAN | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | VARIOS | 34081.14 | 3534.34 | 37615.49 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y DESARROLLO HUMANO |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 298 | 28 | 1058 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200683 | APOYO FAMILIAR 2011 SANTO DOMINGO DE GUZMAN | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | VARIOS | 43432.63 | 796.33 | 44228.97 | FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA PROMOCION SOCIAL Y EL DESARROL |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 924 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200684 | APOYO FAMILIAR 2012 SANTO DOMINGO DE GUZMAN | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | VARIOS | 39841.73 | 0 | 26072.4 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 731 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200685 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN SANTO DOMINGO DE GUZMAN | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | VARIOS | 11266.3 | 0 | 7372.64 | ASOCIACION SALVADOREÑA PRO SALUD RURAL |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 245 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213000 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN SANTO DOMINGO DE GUZMAN 2010 | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | VARIOS | 0 | 0 | 112700 |  |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 168 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
207630 | ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD RODESIA, CTON. CHIQUIHUAT | SONSONATE | SONSONATE | CHIQUIHUAT | COM. RODESIA | 102441.76 | 0 | 102441.76 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 280 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
232120 | TMC, MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CANTON LAS DELICIAS, LOTIFICACION SAN ANTONIO, AUP LA FINCONA | SONSONATE | SONSONATE | LAS DELICIAS (ABSORBIDO POR A.U.) | AUP LA FINCONA | 24000 | -1900 | 22100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
232100 | TMC, RECUPERACION Y REFORESTACIÓN DE ZONAS VERDES | SONSONATE | SONSONATE | LAS DELICIAS (ABSORBIDO POR A.U.) | AUP LA FINCONCA | 24000 | -3400 | 20600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
207760 | ELECTRIFICACION CASERIO MONTERRICO | SONSONATE | SONSONATE | LAS TABLAS | MONTERRICO | 94753.88 | -21787.42 | 72966.46 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 228 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
232130 | TMC, MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, LOMA DEL MUERTO, SAN ALFONSO | SONSONATE | SONSONATE | LOMA DEL MUERTO (ABSORBIDO POR A.U.) | CANTON LOMA DEL MUERTO, SAN ALFONSO Y SAN JUAN | 25800 | -3700 | 22100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 43 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
232110 | TMC, REPARACIÓN DE ZONAS VERDES: LOMA DEL MUERTO, SAN ALFONSO Y SAN JUAN (UTF) | SONSONATE | SONSONATE | LOMA DEL MUERTO (ABSORBIDO POR A.U.) | LOMA DEL MUERTO, SAN ALFONSO Y SAN JUAN | 26400 | -6000 | 20400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 44 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
232140 | TMC, MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CANTON MIRAVALLES, AUP SAN CRISTOBAL Y MANZANO | SONSONATE | SONSONATE | MIRAVALLES | AUP SAN CRISTOBAL Y MANZANO | 30000 | -100 | 29900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
232090 | TMC, RECUPERACION DE ZONAS VERDES, AUP SANTA EMILIA Y LA VEGA | SONSONATE | SONSONATE | SANTA EMILIA | AUP SANTA EMILIA Y LA VEGA | 28800 | -3000 | 25800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 48 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
232190 | TMC, MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, AUP, CANTON SANTA EMILIA Y LA VEGA | SONSONATE | SONSONATE | SANTA EMILIA | CANTON SANTA EMILIA Y LA VEGA | 28200 | -2300 | 25900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 47 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
241550 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PATI-BANCO MUNDIAL, SONSONATE, 2DA. CONVOCATORIA | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE |  | 12500 | 0 | 12500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
232250 | TMC. PINTURA MURALISTA | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | AREA URBANA | 27000 | -6500 | 20500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
232390 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL SONSONATE 1RA CONVOCATORIA | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | NO APLICA | 40000 | 0 | 40000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
232390 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL SONSONATE 1RA CONVOCATORIA | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | NO APLICA | 40000 | 0 | 40000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
205010 | ELECTRIFICACION EN LOTIFICACION SIHUANANGO | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | SIHUANANGO | 67113.24 | -9429.23 | 57684.01 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 525 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
238760 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SONSONATE, 1RA CONVOCATORIA | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | 47550 | -4350 | 43200 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 317 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
247470 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SONSONATE, 2DA CONVOCATORIA | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | 31350 | -3750 | 27600 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 209 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200240 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN ALEGRIA 2008 | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA |  | 4576.5 | 0 | 4576.51 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 1778 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
211060 | FORMULACION DE PROY MEJORAM CALLE A CENTRO ESCOLAR CTON POTRERILLO | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA |  | 3587.98 | 0 | 3587.98 | JOSE ANTONIO ALFARO ROSALES |  | 234-KFW CONVENIO IV | 45 | 0 | 876 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
240120 | USO Y APLICACION DEL MANUAL DEL CICLO DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE ALEGRIA | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA |  | 4160 | 0 | 4160 | MARIO ERNESTO NOCHEZ MONTES |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 90 | 54 | 10 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
210890 | MEJORAMIENTO DE CALLE A CENTRO ESCOLAR POTRERILLO | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA | POTRERILLO | 51146 | 0 | 50846.11 | JUAN JOSE CAÑAS TORRES |  | 234-KFW CONVENIO IV | 80 | 0 | 311 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
210891 | FONDO DE CAJA CHICA PROYECTO 210890 MEJORAM ACCESO CE POTRERILLO | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA | POTRERILLO | 1000 | 0 | 1000 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 876 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
210893 | SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 210890 MEJORAMIENTO DE CALLE A CENTRO ESCOLA | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA | POTRERILLO | 2094 | 0 | 1047 |  | LINARES CANANA INGENIEROS, SA DE CV | 234-KFW CONVENIO IV | 95 | 0 | 311 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
201051 | APOYO FAMILIAR 2009 ALEGRIA | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA | VARIOS | 117633 | 11825.85 | 129458.85 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 365 | 26 | 1778 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201052 | APOYO FAMILIAR 2010 ALEGRIA | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA | VARIOS | 75189.61 | 6065.23 | 81254.83 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 22 | 1691 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201053 | APOYO FAMILIAR 2011 ALEGRIA | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA | VARIOS | 75972.09 | 1194.66 | 77166.78 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 1709 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO EMERSON MORALES HERNANDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201054 | APOYO FAMILIAR 2012 ALEGRIA | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA | VARIOS | 71437.47 | 17950.05 | 46748.72 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 1469 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
211020 | ELECTRIFICACIÓN CTON MONTAÑITA, APASTEPEQUE Y OTROS ALEGRIA | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA | varios | 182088.81 | 0 | 182088.81 | CORONADO ANTONIO QUINTANILLA RUIZ |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 75 | 0 | 690 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
207120 | ELECTRIFICACION EN CANTON SAN JUAN | USULUTAN | ALEGRIA | SAN JUAN | SAN JUAN | 51366.49 | -3580.25 | 47786.25 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 15 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
211330 | ELECTRIFICACIÓN EN CANTON SAN JUAN II Y COLONIA AMERICA, ALEGRIA | USULUTAN | ALEGRIA | SAN JUAN | SAN JUAN II Y COLONIA AMERICA | 116809.32 | 0 | 116809.32 | JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 50 | 0 | 334 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200280 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN BERLIN 2008 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN |  | 10170 | 0 | 10170 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 2598 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
232440 | PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO PARTICIAPTIVO EN EL MUNICIPIO DE BERLÍN | USULUTAN | BERLIN | BERLIN |  | 17970 | 0 | 17969.99 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 150 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
240140 | USO Y APLICACION DEL MANUAL DEL CICLO DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE BERLIN | USULUTAN | BERLIN | BERLIN |  | 4160 | 0 | 4160 | MARIO ERNESTO NOCHEZ MONTES |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 90 | 54 | 10 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
212014 | FORMULACIÓN DE PROYECTO 212010 MEJORAM SIST. AGUA RED CONDUCCIÓN Y DIS | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | CTON SANTANITA, CASA A ZACATE | 8446.63 | 0 | 8446.63 | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 3400 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
211010 | INTRODUC ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESCUELA Y LOTIFICACIÓN LAS PERLITAS | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | LOTIFICACION LAS PERLITAS | 12959.8 | 0 | 12959.8 | OSCAR MARCIAL GUEVARA MORAZAN |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 30 | 0 | 20 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211040 | FORMULACION DE PROYEC. CONST. PASARELA PEATONAL EN CRIO RIO LOS BUEYES | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | RIO LOS BUEYES | 3365.24 | 0 | 3365.24 | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 45 | 0 | 230 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
215520 | MEJORAMIENTO EN LA RED DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE SAP SANTA ANITA | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | SANTA ANITA | 889793.66 | 25837.61 | 847482.69 | FERDINANDO DURAN MIRANDA | N.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 150 | 30 | 3105 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
201080 | APOYO FAMILIAR 2008 EN BERLIN | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | VARIOS | 83620 | 0 | 83620 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 150 | 0 | 2598 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201081 | APOYO FAMILIAR 2009 EN BERLIN | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | VARIOS | 166855.8 | 16777.28 | 183633.04 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 356 | 30 | 2598 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201082 | APOYO FAMILIAR 2010 EN BERLIN | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | VARIOS | 106670.54 | 8995.76 | 115666.31 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 22 | 2399 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201083 | APOYO FAMILIAR 2011 EN BERLIN | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | VARIOS | 103454.25 | 1563.61 | 105017.89 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 2327 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201084 | APOYO FAMILIAR 2012 EN BERLIN | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | VARIOS | 99740.58 | 23396.65 | 65270.24 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 2051 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
212270 | ELECTRIFICACION EN CANTON COLON CENTRO, BERLIN | USULUTAN | BERLIN | COLON | VARIOS | 27890.1 | 0 | 27890.1 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 30 | 0 | 104 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
201621 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CANTÓN EL COROZAL | USULUTAN | BERLIN | EL COROZAL |  | 195878.65 | 0 | 195878.64 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, SA DE CV | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | 120 | 0 | 324 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
210870 | CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL EN CASERÍO RÍO LOS BUEYES | USULUTAN | BERLIN | EL COROZAL |  | 31380.94 | 0 | 31081.05 | INVERSIONES EL LEON, SA DE CV |  | 234-KFW CONVENIO IV | 100 | 0 | 261 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
210871 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO 210870 CONST PASARELA CRIO RIO DE LOS BUEYES | USULUTAN | BERLIN | EL COROZAL | RIO DE LOS BUEYES | 1000 | 0 | 1000 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 230 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
208550 | FORMULACION DE LA ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS MUÑOCES, BERLIN | USULUTAN | BERLIN | EL TABLON | LOS MUÑOCES | 3725.14 | 0 | 3725.14 | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. |  | 06A-PROG. DE DESARROLLO BINACIONAL ZONA FRON.HOND.E.S. | 30 | 0 | 425 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
208551 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CASERIO LOS MUÑOCES | USULUTAN | BERLIN | EL TABLON | LOS MUÑOCES | 47125.24 | 0 | 51980.69 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 75 | 0 | 192 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
215350 | CONVERSION DEL SISTEMA ELECTRICO DE MONOFASICO A BIFASICO EN TABLON | USULUTAN | BERLIN | EL TABLON | TABLON, LOMA ALTA Y DELICIAS | 414415.16 | 41580.08 | 455995.25 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | GUEVARA RIVERA,CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULI | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 100 | 146 | 953 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
210970 | INTRODUCCION ENERGÍA ELÉCTRICA CANTÓN EL TABLÓN, BERLIN | USULUTAN | BERLIN | EL TABLON | VARIOS | 136710.21 | 0 | 155054.01 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 60 | 0 | 720 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211000 | INTRODUCCION DE ELECTRIFICACION EN ESCUELA Y CASERIO EL CHAPARRO | USULUTAN | BERLIN | LAS DELICIAS | EL CHAPARRO | 27824.67 | 0 | 29008.8 | INGELMAT, S.A. DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 45 | 0 | 35 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
244730 | REHABILITACIÓN DE CALLE DE CASERÍO EL CHAPARRO AL CANTÓN TALPETATE | USULUTAN | BERLIN | LAS DELICIAS | EL CHAPARRO | 2496.02 | 0 | 2496.02 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 30 | 0 | 630 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
210900 | FORMULACIÓN ELECTRIFICACION EN CASERIO SAN FELIPE EL PAHUILAR | USULUTAN | BERLIN | SAN FELIPE | SAN FELIPE EL PAHUILAR | 1893.44 | 0 | 1893.44 | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 30 | 0 | 270 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201661 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CASERIO ALEJANDRIA | USULUTAN | BERLIN | SAN FRANCISCO | ALEJANDRIA | 107993.55 | -5058.97 | 102934.59 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | 120 | 0 | 352 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
208520 | FORMULACION DE LA ELECTRIFICACION DEL CRIO ALEJANDRIA, CTON SAN FCO. | USULUTAN | BERLIN | SAN FRANCISCO | ALEJANDRÍA | 2924.86 | 0 | 2924.86 | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. |  | 06A-PROG. DE DESARROLLO BINACIONAL ZONA FRON.HOND.E.S. | 30 | 0 | 325 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
208521 | ELECTRIFICACION DEL CASERIO ALEJANDRÍA, CANTÓN SAN FRANCISCO | USULUTAN | BERLIN | SAN FRANCISCO | ALEJANDRÍA | 76080.47 | 0 | 90654.98 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 178 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
248140 | FORMULACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA CANTON SAN ISIDRO, BERLIN. | USULUTAN | BERLIN | SAN ISIDRO |  | 4864.37 | 0 | 3891.49 | MIGUEL ANGEL MORALES CLIMACO |  | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | OSCAR EMILIO RECINOS LEMUS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
219200 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS BUEYES | USULUTAN | BERLIN | SAN ISIDRO | LOS BUEYES | 86620.3 | 0 | 47641.18 | GUEVARA RIVERA,CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULI |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 75 | 0 | 330 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
208540 | FORMULACION DE LA ELECTRIFICACION EN CANTON SAN ISIDRO, BERLIN | USULUTAN | BERLIN | SAN ISIDRO | varios | 1958.27 | 0 | 1958.27 | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. |  | 06A-PROG. DE DESARROLLO BINACIONAL ZONA FRON.HOND.E.S. | 30 | 0 | 750 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201651 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍO EL RECREO,CANTÓN LOMA ALTA | USULUTAN | BERLIN | SAN JUAN LOMA ALTA | EL RECREO | 405079 | 4274.32 | 408163.44 | GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AMAYA INGENIEROS CONTRATISTAS, SA DE | MERINO CISNEROS, S.A. DE C.V. | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | 150 | 20 | 535 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
210880 | CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL EN CANTÓN TALPETATE | USULUTAN | BERLIN | TALPETATES |  | 34365.8 | 0 | 34065.91 | INVERSIONES EL LEON, SA DE CV |  | 234-KFW CONVENIO IV | 100 | 0 | 951 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
210881 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO 210880 CONST PASARELA TALPETATE | USULUTAN | BERLIN | TALPETATES |  | 1000 | 0 | 1000 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 200 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211050 | FORMULACION DE PROY CONST PASARELA EN CANTON TALPETATE | USULUTAN | BERLIN | TALPETATES |  | 3044.36 | 0 | 3044.36 | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 45 | 0 | 200 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
195011 | REHABILITACION DEL CENTRO ESCOLAR CANTON LOS TALPETATES, BERLIN | USULUTAN | BERLIN | TALPETATES | NO APLICA | 45412.96 | 0 | 45412.96 | AGUILAR RAMIREZ PEREZ INGENIEROS, S.A DE C.V | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 75 | 0 | 299 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
211340 | ELECTRIFICACIÓN EN ESCUELA Y CASERÍOS DEL CANTÓN EL TALPETATE, BERLÍN | USULUTAN | BERLIN | TALPETATES | VARIOS CASERIOS | 62006.56 | 0 | 62006.56 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 45 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
195031 | REHABILITACION DEL CENTRO ESCOLAR CANTON LA ANCHILA | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES |  | 98005.39 | 0 | 98005.38 | INVERSIONES CESAR, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 90 | 0 | 373 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
200590 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN CONCEPCION BATRES 2008 | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES |  | 7966.5 | 0 | 7966.49 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 2052 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
240160 | USO Y APLICACION DEL MANUAL DEL CICLO DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION BATRES | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES |  | 3486 | 0 | 3486 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 90 | 0 | 10 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
255920 | FORMULACION DE LA CONSTRUCCION DE UCSF -ESPECIALIZADA DE CONCEPCION BATRES | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES | 5442.72 | 0 | 0 | GRUPO B & V CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 19D-JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GERMAN HILDEBRANDO ROMERO PAZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201070 | APOYO FAMILIAR 2008 EN CONCEPCION BATRES | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES | VARIOS | 51924.21 | 0 | 51924.2 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 150 | 0 | 1996 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201071 | APOYO FAMILIAR 2009 EN CONCEPCION BATRES | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES | VARIOS | 118567.39 | 9246.58 | 127813.95 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 356 | 30 | 2052 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201072 | APOYO FAMILIAR 2010 EN CONCEPCION BATRES | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES | VARIOS | 67396.82 | 5312.13 | 72708.95 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 23 | 1904 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201073 | APOYO FAMILIAR 2011 EN CONCEPCION BATRES | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES | VARIOS | 73042.14 | 13438.19 | 82955.49 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 1587 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201074 | APOYO FAMILIAR 2012 EN CONCEPCION BATRES | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES | VARIOS | 58161.95 | 16588 | 34897.19 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 0 | 1576 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
219250 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL PEDREGAL ARRIBA Y ABAJO | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | EL PARAIZAL | EL PEDREGAL ARRIBA Y ABAJO | 36436.78 | 0 | 36436.78 | MANUEL DE JESUS AQUINO MELENDEZ |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 60 | 95 | 310 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
206581 | AMPLIACION DE RED DE AP CASERIO PARAISAL ABAJO Y PARAISAL ARRIBA | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | EL PARAIZAL | PARAISAL | 186037.86 | 2060.98 | 187827.08 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | 150 | 0 | 1728 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
207380 | ELECTRIFICACION COLONIA EL PROGRESO | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | LA ANCHILA |  | 78953.86 | -19530.47 | 59423.39 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 160 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
219260 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL CONGO | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | LA ANCHILA | EL CONGO | 54008.2 | 0 | 56713.16 | A.S. INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 60 | 22 | 370 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
213940 | ELECTRIFICACION EN CASERIO PASO HONDO | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | LA DANTA | PASO HONDO | 73522.31 | 0 | 73522.31 | A.S. INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 29 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
213930 | ELECTRIFICACION EN CASERIO SAN PEDRO | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | LA DANTA | SAN PEDRO | 68557.92 | 0 | 68557.92 | A.S. INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 60 | 0 | 6 | DESCENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
214730 | ELECTRIFICACION CASERIO LAS ARADITAS | USULUTAN | EL TRIUNFO | EL TRIUNFO | LAS ARADITAS | 29788.34 | -2564.85 | 27223.49 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 120 | 0 | 30 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
214720 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS NOVILLOS ABAJO | USULUTAN | EL TRIUNFO | EL TRIUNFO | LOS NOVILLOS ABAJO | 75004.97 | -5163.44 | 69841.53 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 120 | 0 | 95 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
237010 | CONCRETEADO SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE EN TRAMO DE CALLE PRINCIPAL DE CANTÓN ANALCO | USULUTAN | EREGUAYQUIN | ANALCO |  | 107444.75 | 0 | 0 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 1453 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
195051 | REHABILITACION DEL CENTRO ESCOLAR DEL CANTON EL CONDADILLO | USULUTAN | ESTANZUELAS | CONDADILLO | NO APLICA | 141344.98 | 0 | 141514.48 | INVERSIONES CESAR, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 90 | 0 | 169 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
195041 | REHABILITACION DE CENTRO ESCOLAR FERNANDO PORTILLO | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS |  | 109994.77 | 0 | 109994.76 | JUNTA DE EMPRESARIOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 90 | 0 | 400 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MATA IRAHETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
199940 | SERVICIO ENTREGA DE TMC ESTANZUELAS 2008 | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS |  | 5847.06 | 6426.68 | 12273.74 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 1132 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MATA IRAHETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
198751 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE ESTANZUELAS | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS | No aplica | 145805.66 | 0 | 145805.66 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | ALVARO ALCIDES GUANDIQUE | 722-PROG. AMPLIACION, REHABIL. Y EQ. UNIDADES DE SALUD | 120 | 0 | 9901 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MATA IRAHETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
200760 | APOYO FAMILIAR 2008 ESTANZUELAS | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS | VARIOS | 84866.32 | 0 | 84866.37 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 1232 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MATA IRAHETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200761 | APOYO FAMILIAR 2009 ESTANZUELAS | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS | VARIOS | 76953 | 7350.12 | 84303.16 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 347 | 30 | 1232 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MATA IRAHETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200762 | APOYO FAMILIAR 2010 ESTANZUELAS | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS | VARIOS | 67808.5 | 5469.89 | 73278.43 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 22 | 1051 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MATA IRAHETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200763 | APOYO FAMILIAR 2011 ESTANZUELAS | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS | VARIOS | 71432.68 | 852.33 | 72284.97 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 1607 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO EMERSON MORALES HERNANDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200764 | APOYO FAMILIAR 2011 ESTANZUELAS | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS | VARIOS | 44151.36 | 0 | 28892.64 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 887 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200765 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN ESTANZUELAS | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS | VARIOS | 31640 | 0 | 20705.2 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 607 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
212960 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN ESTANZUELAS 2010 | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS | VARIOS | 0 | 0 | 278700 |  |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 474 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
246500 | REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL, CANTÓN EL COYOLITO | USULUTAN | JIQUILISCO | EL COYOLITO | VARIOS | 6781.5 | 0 | 6777.94 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 60 | 0 | 810 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237710 | TMC MEJORANDO LA SALUD DE MI COMUNIDAD | USULUTAN | JIQUILISCO | EL ROQUINTE |  | 30000 | -5000 | 25000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226690 | TMC, MEJORANDO LA SALUD DE MI COMUNIDAD ISLA DE MENDEZ | USULUTAN | JIQUILISCO | ISLA DE MENDEZ | ISLA DE MENDEZ | 30000 | -2400 | 27600 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANGO |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226700 | TMC, LIMPIEZA Y SANEAMIENTO DE COMUNIDAD ISLA DE MENDEZ Y SU PLAYA | USULUTAN | JIQUILISCO | ISLA DE MENDEZ | PLAYA DE ISLA DE MENDEZ | 30000 | -5100 | 24900 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANGO |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237720 | TMC MEJORANDO LA SALUD DE MI COMUNIDAD EL BAMBU | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 30000 | -2900 | 27100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237730 | TMC EL BAMBU LIMPIO Y SALUDABLE | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 30000 | -8900 | 21100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
247520 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, JIQUILISCO, 2DA CONVOCATORIA | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 62250 | -7050 | 55200 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 415 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
249440 | CONSTRUCCION DE UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR ESPECIALIZADA NUEVO AMANECER (ESPECIALIDAD EN SALUD RENAL) | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 990273.31 | 0 | 215742.88 | DELFOS, S.A. DE C.V. | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 180 | 0 | 3261 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
253520 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL JIQUILISCO 3ERA CONVOCATORIA | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | 25000 | 0 | 25000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237780 | TMC MI COMUNIDAD BARDALES LIMPIA Y SALUDABLE | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | AUP BARDALES | 30000 | -5100 | 24900 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237790 | TMC CHAPEO, LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL DE MI COMUNIDAD BARDALES | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | AUP BARDALES | 30000 | -7200 | 22800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237800 | TMC MEJORANDO CAMINOS PARA EL BIENESTAR DE MIS VECINOS EN EL BAMBU | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | AUP EL BAMBU | 30000 | -9000 | 21000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237760 | TMC MI COMUNIDAD EL JAGUAL LIMPIO Y SALUDABLE | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | AUP EL JAGUAL | 30000 | -2700 | 27300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237750 | TMC TRABAJANDO PARA MI COMUNIDAD LIMPIA Y SALUDABLE | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | AUP ROQUINTE | 30000 | -5600 | 24400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237770 | TMC CHAPEO, LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL DE MI COMUNIDAD TABURETE JAGUAL | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | AUP TABURETE JAGUAL | 30000 | -8200 | 21800 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238530 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL JIQUILISCO 2DA CONVOCATORIA | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | JIQUILISCO | 25000 | 0 | 25000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 3 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238630 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, JIQUILISCO, 1RA CONVOCATORIA | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | JIQUILISCO | 49500 | 0 | 49500 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 356 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226870 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL JIQUILISCO 1RA CONVOCATORIA | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | NO APLICA | 20000 | 0 | 20000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
245200 | REHABILITACIÓN DE CAMINO QUE CONDUCE A COLONIA PARADA N° 1 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | VARIOS | 7549.78 | 0 | 7549.78 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 1125 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
246470 | REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL QUE CONDUCE HACIA COLONIA SAN NICOLÁS | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | VARIOS | 4158.41 | 0 | 4136.8 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 60 | 0 | 837 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
237810 | TMC ALFABETIZANDO A MI COMUNIDAD PARA UN FUTURO MEJOR | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | VARIOS AUP | 30000 | -3600 | 26400 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
197471 | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA UNIDAD DE SALUD DE SISIGUAYO | USULUTAN | JIQUILISCO | SALINAS DE SISIGUAYO | SISIGUAYO | 83802.38 | 0 | 83802.38 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | IVIS NOEMI DURAN MIRANDA | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 90 | 0 | 1052 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
226760 | TMC, CAMPAÑA DE LIMPIEZA Y SENSIBILIZACION EN MEDIO AMBIENTE A MI BARRIO LAS FLORES | USULUTAN | JIQUILISCO | SAN MARCOS LEMPA | BARRIO LAS FLORES | 30000 | -6900 | 23100 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANGO |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226740 | TMC, LIMPIEZA Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD LA PAPALOTA | USULUTAN | JIQUILISCO | SAN MARCOS LEMPA | COMUNIDAD LA PAPALOTA | 30000 | -200 | 29800 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANGO |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226720 | TMC, MEJORANDO LA SALUD DE MI COMUNIDAD LAS FLORES | USULUTAN | JIQUILISCO | SAN MARCOS LEMPA | COMUNIDAD LAS FLORES | 30000 | -5400 | 24600 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANGO |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226710 | TMC, MEJORANDO LA SALUD DE MI COMUNIDAD VALLE NUEVO | USULUTAN | JIQUILISCO | SAN MARCOS LEMPA | COMUNIDAD VALLE NUEVO | 30000 | -5000 | 25100 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANGO |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
226730 | TMC, CAMPAÑA DE LIMPIEZA Y SENSIBILIZACIÓN EN MEDIO AMBIENTE A MI COMUNIDAD | USULUTAN | JIQUILISCO | SAN MARCOS LEMPA | COMUNIDAD VALLE NUEVO | 30000 | -8200 | 22200 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANGO |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 310 APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
205060 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL NUMERO | USULUTAN | JIQUILISCO | SAN MARCOS LEMPA | EL NUMERO | 34561.96 | 0 | 34561.95 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 36 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
246380 | REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL DE CASERÍO Y COL EL ENCANTO, CANTÓN TABURETE | USULUTAN | JIQUILISCO | TABURETE JAGUAL | EL ENCANTO | 9786.26 | 0 | 9772.2 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 126-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2011 | 60 | 0 | 765 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
207830 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAS. VALLE VERDE | USULUTAN | JUCUAPA | LLANO GRANDE DE LAS PIEDRAS | VALLE VERDE | 6473.14 | -2271.73 | 4201.41 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 34 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
242610 | CONCRETEADO HIDRÁULICO, CALLE A CANTÓN LOMA SANTA CRUZ Y CALLE A CANTÓN EL CHILAMATE | USULUTAN | JUCUAPA | LOMA DE LA CRUZ | VARIOS CASERÍOS | 215604.98 | 0 | 0 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 120 | 15 | 1907 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211070 | FORMULACION PARA CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO LAS FLORES | USULUTAN | JUCUARAN | EL JICARO |  | 8697.06 | 0 | 8697.06 | INGENIEROS CIVILES SANITARIOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 45 | 0 | 1750 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
236930 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN CASERÍO PUERTO CABALLO | USULUTAN | JUCUARAN | EL JICARO |  | 106956.42 | 0 | 106956.42 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 316 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236931 | CAJA CHICA PARA PROYECTO 236930 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN CASERÍO PUERTO CABALLO | USULUTAN | JUCUARAN | EL JICARO |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236933 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 236930 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN CASERÍO PUERTO CABALLO | USULUTAN | JUCUARAN | EL JICARO |  | 7899.95 | 0 | 7899.95 |  | JORGE YUDIS AMAYA PORTILLO | 234-KFW CONVENIO IV | 135 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
242770 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO SAN LUIS LA CHEPONA | USULUTAN | JUCUARAN | EL JICARO | SAN LUIS LA CHEPONA | 59997.32 | 0 | 59997.32 | CONSTRUCCIONES AQUINO MELENDEZ, S.A. DE C.V. |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 30 | 28 | 280 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
243180 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA AL CASERIO EL PLANTEL, HACIENDA LA CABAÑA, CANTON JUTAL | USULUTAN | JUCUARAN | EL JUTAL | EL PLANTEL | 56591.73 | 0 | 56591.73 | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 35 | 0 | 184 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
201685 | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE PRODUCCIÓN PARA PROYECTO DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CANTÓN EL ZAPOTE, CASERÍOS LA HUATERA Y EL CARRIZAL | USULUTAN | JUCUARAN | EL ZAPOTE |  | 15800.01 | 0 | 12640.01 | POZOS Y RIEGOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. |  | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | 45 | 0 | 960 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
201711 | INTRODUCCIÓN DE AP EN CANTÓN EL ZAPOTE, CASERÍO AGUA FRÍA, JUCUARAN | USULUTAN | JUCUARAN | EL ZAPOTE | AGUA FRÍA | 98132.04 | 629.45 | 72570.21 | RCC INGENIEROS, S.A. DE C.V. | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | 135 | 15 | 384 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
218220 | FORMULACION DE PROYECTO ELECTRICO EN CASERIOS EL CARRIZAL Y GUALORA | USULUTAN | JUCUARAN | EL ZAPOTE | CARRIZAL Y GUALORA | 3221.02 | 0 | 3221.03 | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ANTONIO CHICAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201681 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CANTON EL ZAPOTE, CASERIO L | USULUTAN | JUCUARAN | EL ZAPOTE | HUATERA Y CARRIZAL | 254714.79 | 11855.37 | 219849.51 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, SA DE CV | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | 105 | 60 | 960 | CENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
219240 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS LA BOCANITA, SALAMAR, SAGRADA FAMILIA Y COLONIA CONCEPCION | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN | BOCANITA, SALAMAR, SAGRADA FAMILIA Y CONCEPCIO | 82809.75 | 0 | 82809.75 | A.S. INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 90 | 207 | 405 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
218231 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LOS CONVENTOS | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN | LOS CONVENTOS | 98723.83 | 0 | 83582.39 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 90 | 0 | 210 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
209880 | APOYO FAMILIAR 2009 EN JUCUARAN | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN | VARIOS | 98705.5 | 12116.31 | 110821.84 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 334 | 31 | 2147 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209882 | APOYO FAMILIAR 2010 EN JUCUARAN | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN | VARIOS | 122945.6 | 9917.66 | 132863.3 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 22 | 2191 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209883 | APOYO FAMILIAR 2011 EN JUCUARAN | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN | VARIOS | 102920.4 | 1412.04 | 104332.46 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 2200 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209884 | APOYO FAMILIAR 2012 EN JUCUARAN | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN | VARIOS | 87138.82 | 0 | 57023.68 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 1754 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARTA ALICIA GARZA HERNANDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
218221 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO EL CARRIZAL Y GUALORA | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN | VARIOS | 54841.22 | 0 | 54841.22 | ALVARENGA INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 60 | 66 | 258 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
243420 | SUPERVISION DE TRES PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE JUCUARAN | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN | VARIOS | 6078.14 | 0 | 5166.42 |  | CONSTRUCCION DE INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A DE C.V | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 180 | 0 | 143 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
236920 | INFRAESTRUCTURA DE CENTRO ESCOLAR CASERIO EL ESCONDIDO | USULUTAN | JUCUARAN | SAMURIA | EL ESCONDIDO | 73316.38 | 0 | 73316.38 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 105 | 0 | 40 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236921 | CAJA CHICA PROYECTO 236920 INFRAESTRUCTURA DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL ESCONDIDO | USULUTAN | JUCUARAN | SAMURIA | EL ESCONDIDO | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236923 | SUPERVISIÓN PROYECTO 236920 INFRAESTRUCTURA DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL ESCONDIDO | USULUTAN | JUCUARAN | SAMURIA | EL ESCONDIDO | 3600 | 0 | 3600 |  | LUIS ALEXANDER PEREZ | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218230 | FORMULACION DE PROYECTO ELECTRICO EN CASERIO LOS CONVENTOS | USULUTAN | JUCUARAN | SAMURIA | LOS CONVENTOS | 5024.43 | 0 | 5024.43 | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ANTONIO CHICAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
233940 | REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL JOCOTILLO | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | EL JOCOTILLO |  | 218200.33 | 0 | 218200.34 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | OSCAR SANCHEZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 150 | 0 | 419 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
242760 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LOS CRUCES, CANTON MONTAÑITA | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | LA MONTAÑITA | LOS CRUCES | 81144.38 | 0 | 67912.62 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 90 | 0 | 385 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
219270 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA LEONA | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | LOS HORCONES | LA LEONA | 47200 | 0 | 50671.48 | M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V. |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 60 | 234 | 330 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
200380 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN MERCEDES UMAÑA 2008 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA |  | 10848 | 0 | 10848 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 2669 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
240170 | USO Y APLICACION DEL MANUAL DE CICLO DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE MERCEDES UMAÑA | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA |  | 4160 | 0 | 4160 | MARIO ERNESTO NOCHEZ MONTES |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 90 | 54 | 10 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
208020 | ELECTRIFICACION EN CRIO EL MILAGRO, CTON SAN SIMON, MERCEDES UMAÑA | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA | EL MILAGRO | 17991.65 | 0 | 18584.91 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, SA CV |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 60 | 0 | 72 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
219280 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS SAN JOAQUIN, EL IRA, EL SOCORRO Y LOS SARAVIA | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA | SAN JOAQUIN, EL IRA, SOCORRO Y SARAVIA | 51766.48 | 0 | 51766.48 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 60 | 83 | 270 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
201160 | APOYO FAMILIAR 2008 EN MERCEDES UMAÑA | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA | VARIOS | 73450 | 0 | 73450 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 120 | 0 | 2669 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201161 | APOYO FAMILIAR 2009 EN MERCEDES UMAÑA | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA | VARIOS | 122040 | 11560.17 | 133600.15 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 362 | 29 | 2669 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201162 | APOYO FAMILIAR 2010 EN MERCEDES UMAÑA | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA | VARIOS | 73499.96 | 5919.04 | 79419.04 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 22 | 1653 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201163 | APOYO FAMILIAR 2011 EN MERCEDES UMAÑA | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA | VARIOS | 70720.15 | 1164.11 | 71884.28 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 1591 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201164 | APOYO FAMILIAR 2012 EN MERCEDES UMAÑA | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA | VARIOS | 67644.06 | 0 | 44266.24 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 1391 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
214000 | ELECTRIFICACION EN CANTON SAN BENITO, SECTOR 1 Y 2 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | SAN BENITO | SAN BENITO | 45422.53 | 0 | 45422.53 | MIGUEL ANGEL FUENTES TREMINIO |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 120 | 0 | 365 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
208220 | ELECTRIFICACION EN CASERIO GUANACASTE LAS IGUANAS, CTON SANTA ANITA | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | SANTA ANITA |  | 62701.58 | 0 | 63040.58 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 1 | 110 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
201731 | AGUA POTABLE PARA EL CASERIO LA HACIENDA DEL CANTÓN SANTA ANITA | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | SANTA ANITA | LA HACIENDA | 87445.4 | 0 | 14313.38 | JOSE MAX SANCHEZ RUBIO | HIDRODESARROLLO S.A DE CV | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | 120 | 86 | 253 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
201732 | LETRINIZACIÓN EN CASERIO LA HACIENDA DEL CTON STA ANITA | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | SANTA ANITA | LA HACIENDA | 36231.02 | 0 | 36231.02 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. | JUAN JOSE CAÑAS TORRES, INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA DE CV | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 253 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
206771 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍO LA HACIENDA DEL CANTÓN SANTA ANITA Y EN COMUNIDAD LA MONTAÑITA DEL CANTÓN LA MONTAÑITA | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | SANTA ANITA | LA HACIENDA Y COMUNIDA LA MONTAÑITA | 684985.06 | 9654.9 | 691854.23 | INGENIERIA INTEGRADA DE PROYECTOS, SA DE CV | MERINO CISNEROS, S.A. DE C.V. | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | 150 | 30 | 185 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
213990 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS LA HACIENDA SANTA ANITA Y EL JOCOTE | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | SANTA ANITA | LA HACIENDA Y EL JOCOTE | 64231.6 | 0 | 64231.6 | M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 150 | 0 | 275 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
217500 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS LAS AGUITAS, REYNALDIA Y TRES BOLAS DE ORO | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | SANTA ANITA | LAS AGUITAS, REYNALDIA, TRES BOLAS ORO | 99785.91 | 0 | 99785.91 | ALVARENGA INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 268 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
211650 | ELECTRIFICACIÓN EN CRIO LA PALOMILLA, AZACUALPÍA Y EL CARRIZAL | USULUTAN | NUEVA GRANADA | LA PALOMILLA | SECTOR 1 Y 2 | 73332.19 | 0 | 75708.75 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 168 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
199710 | SERVICIO DE ENTREGA DE TMC EN NUEVA GRANADA 2008 | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA |  | 4665.33 | 0 | 4665.32 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 983 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
195061 | AMPLIACION Y MEJORA DEL C. ESCOLAR CASERIO CUATRO PUERTAS | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | CUATRO PUERTAS | 62455.27 | 0 | 62794.27 | LORENA YAMILETH MARAVILLA VELASQUEZ |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 0 | 56 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200460 | APOYO FAMLILIAR 2008 NUEVA GRANADA | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | VARIOS | 67713.96 | 0 | 67714 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 983 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200461 | APOYO FAMILIAR 2009 NUEVA GRANADA | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | VARIOS | 60138.6 | 5790.58 | 65929.21 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 347 | 30 | 983 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200462 | APOYO FAMILIAR 2010 NUEVA GRANADA | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | VARIOS | 54246.79 | 4375.9 | 58622.72 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 22 | 828 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200463 | APOYO FAMILIAR 2011 NUEVA GRANADA | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | VARIOS | 57284.45 | 760.5 | 58044.97 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 828 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200464 | APOYO FAMILIAR 2012 NUEVA GRANADA | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | VARIOS | 34770.1 | 0 | 22753.52 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 715 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200465 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN NUEVA GRANADA | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | VARIOS | 23536.77 | 0 | 15402.48 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 365 | 0 | 451 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213080 | PENSION BASICA UNIVERSAL EN NUEVA GRANADA 2010 | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | VARIOS | 0 | 0 | 215000 |  |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 392 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
252384 | FORMULACION PROYECTO 252380 REPARACION Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN JOSÉ | USULUTAN | NUEVA GRANADA | SAN JOSE |  | 5000 | 0 | 2500 | LORENA YAMILETH MARAVILLA VELASQUEZ |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 75 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JUAN JOSE RAMIREZ JACOBO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
211660 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LAS ROSAS, CANTON SAN JOSE | USULUTAN | NUEVA GRANADA | SAN JOSE | LAS ROSAS | 61662.82 | 0 | 56181.19 | ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS, S.A DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 60 | 0 | 273 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212300 | MEJORAMIENTO DE CALLE A CANTÓN EL DELIRIO | USULUTAN | OZATLAN | DELIRIOS |  | 212619.1 | 0 | 212619.1 | TRECOM INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 1979 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MATA IRAHETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
212301 | FONDO CAJA CHICA DE PROYECTO 212300 MEJORAMIENTO CALLE CTÓN EL DELIRIO | USULUTAN | OZATLAN | DELIRIOS |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 30 | 0 | 1979 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
212303 | FONDO PARA SUPERVISIÓN PROYECTO 212300 MEJORAMIENTO DE CALLE A CTÓN EL | USULUTAN | OZATLAN | DELIRIOS |  | 7852.83 | 0 | 7852.83 |  | RONAL ERNESTO PADILLA CAMBARA | 234-KFW CONVENIO IV | 135 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MATA IRAHETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
195121 | REHABILITACION DEL CENTRO ESCOLAR LAS MILPAS, CTON JOYA DEL PILAR | USULUTAN | OZATLAN | JOYA DEL PILAR | LAS MILPAS | 54996.15 | 10179.35 | 65175.5 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 90 | 0 | 140 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE MATA IRAHETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
217800 | MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTON LA POZA, MUNICIPIO DE OZATLAN | USULUTAN | OZATLAN | LA POZA |  | 131825.27 | 0 | 131825.26 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 185 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
217803 | SUPERVISION DE PROYECTO CÓDIGO 217800 MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTON LA POZA, MUNICIPIO DE OZATLAN | USULUTAN | OZATLAN | LA POZA |  | 5869.71 | 0 | 5869.71 |  | ZOILA REGINA ALVAREZ BUSTILLO | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 185 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
217090 | ELECTRIFICACION EN COLONIA EL MILAGRO Y CASERIO LOS MONTES | USULUTAN | OZATLAN | LA POZA | EL MILAGRO Y LA POZA | 73774.22 | 0 | 73774.22 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERPAS, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 292 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
217050 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS LOS REYES, RAMIREZ, LAS FLORES Y LOS CUARENTA | USULUTAN | OZATLAN | LA POZA | REYES, RAMIREZ, LAS FLORES Y CUARENTA | 113058.2 | 0 | 113058.2 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 90 | 0 | 440 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
195071 | REHABILITACION DE CENTRO ESCOLAR CANTON LAS TRANCAS | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN |  | 68346.47 | 0 | 68346.47 | INVERSIONES CESAR, S.A. DE C.V. | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 60 | 0 | 223 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MATA IRAHETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
195101 | REHABILITACION DE CENTRO ESCOLAR AMADEO CEDILLOS | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN |  | 118858.48 | 0 | 118858.48 | INVERSIONES CESAR, S.A. DE C.V. | MARCO ANTONIO CRUZ CASTELLANOS | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 120 | 0 | 750 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MATA IRAHETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
200290 | SERVICIO ENTREGA DE TRANSFERNCIAS EN OZATLAN 2008 | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN |  | 9661.5 | 0 | 9661.5 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 2465 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MATA IRAHETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
239970 | IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL MUNICIPIO DE OZATLAN | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN |  | 9950 | 0 | 9950 | ADALBERTO ANTONIO ARTEAGA VILLACORTA |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 90 | 0 | 50 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
240090 | USO Y APLICACIÓN DEL MANUAL DEL CICLO DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE OZATLAN | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN |  | 3498.01 | 0 | 3498.01 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 90 | 0 | 10 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
240220 | ESTABLECIMIENTO O FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE RENDICION DE CUENTAS EN EL MUNICIPIO DE OZATLAN | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN |  | 8200 | 0 | 8200 | CONSULTORES REGCAM, S.A. DE C.V. |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 90 | 0 | 25 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
244920 | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETEADO HIDRÁULICO Y CORDÓN CUNETA EN EL BARRIO CANDELARIA DE OZATLÁN | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN | BARRIO CANDELARIA | 183685.37 | 0 | 0 | SIMAS CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 90 | 0 | 234 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
201090 | APOYO FAMILIAR 2008 EN OZATLAN | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN | VARIOS | 58004.05 | 0 | 58004.05 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 135 | 0 | 2465 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MATA IRAHETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201091 | APOYO FAMILIAR 2009 EN OZATLAN | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN | VARIOS | 105847.25 | 8291.36 | 114138.66 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 350 | 30 | 2465 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MATA IRAHETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201092 | APOYO FAMILIAR 2010 EN OZATLAN | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN | VARIOS | 62582.7 | 4924.31 | 67507.03 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 23 | 1754 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MATA IRAHETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201093 | APOYO FAMILIAR 2011 EN OZATLAN | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN | VARIOS | 72266.74 | 13192.95 | 88984.58 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 1737 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201094 | APOYO FAMILIAR 2012 EN OZATLAN | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN | VARIOS | 54065.52 | 14453.6 | 32439.31 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 0 | 1465 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
242710 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CASERIOS DEL MUNICIPIO DE OZATLAN | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN | VARIOS | 110100 | 0 | 93584.13 | M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V. |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 120 | 0 | 335 | CENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
213410 | MEJORAMIENTO DE CALLE A COLONIA SANTA MONICA, MUNICIPIO OZATLAN, USULU | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN | ZONA URBANA | 94223.99 | 0 | 93924.1 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 732 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
213411 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO 213410 MEJORAMIENTO CALLE A COL STA MONICA | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN | ZONA URBANA | 2000 | 0 | 2000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 732 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
213411 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO 213410 MEJORAMIENTO CALLE A COL STA MONICA | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN | ZONA URBANA | 2000 | 0 | 2000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 732 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
213413 | SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 213410 MEJORAMIENTO CALLE A COL STA MONICA | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN | ZONA URBANA | 6816.33 | 0 | 6816.32 |  | CARLOS JOSE VASQUEZ LOPEZ | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 732 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | RENE MATA IRAHETA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
201721 | AGUA P. EN CRIOS EL PALMITAL, LOS GUZMANES, LAS FLORES, COL INMACULADA | USULUTAN | OZATLAN | PALMITAL | EL PALMITAL, LOS GUZMANES, LAS FLORES Y OTRO | 588230.35 | 61209.66 | 555357.35 | PERFORACIONES DOS MIL, S.A. DE C.V. | HIDRODESARROLLO S.A DE CV | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | 150 | 75 | 1794 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | RENE MATA IRAHETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
201722 | LETRINIZACION EN CRIOS EL PALMITAL, LOS GUZMANES, LAS FLORES, COL INMA | USULUTAN | OZATLAN | PALMITAL | LOS GUZMANES | 28582.6 | 0 | 28582.6 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. | JUAN JOSE CAÑAS TORRES, INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA DE CV | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 42 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MATA IRAHETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
197541 | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA UNIDAD DE SALUD DE CORRAL DE MULAS | USULUTAN | PUERTO EL TRIUNFO | CORRAL DE MULAS | NO APLICA | 105307.52 | 0 | 105307.52 | CONSTRUCCION Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A DE C.V. | CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 90 | 0 | 1804 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
194751 | INTRODUCCION AGUA Y SANEAMIENTO EN CANTON BUENOS AIRES | USULUTAN | SAN AGUSTIN | BUENOS AIRES | NO APLICA | 49137.83 | 0 | 55560.65 | GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AMAYA INGENIEROS CONTRATISTAS, SA DE |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 100 | 0 | 300 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
194731 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL COROZO | USULUTAN | SAN AGUSTIN | EL COROZO | EL COROZO | 62164 | 0 | 62503 | ZELAYA MARTINEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 100 | 0 | 97 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
198830 | MEJORAMIENTO DE CALLE A CANTON EL COROZO | USULUTAN | SAN AGUSTIN | EL COROZO | NO APLICA | 66328.57 | 0 | 66328.56 | JRC ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 100 | 0 | 288 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236510 | MEJORAMIENTO DE CALLES QUE CONDUCEN AL CENTRO ESCOLAR EL RODEO | USULUTAN | SAN AGUSTIN | GALINGAGUA |  | 191656.88 | 0 | 191656.88 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 120 | 0 | 355 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236511 | CAJA CHICA PROYECTO 236510 MEJORAMIENTO DE CALLES QUE CONDUCEN AL CENTRO ESCOLAR EL RODEO | USULUTAN | SAN AGUSTIN | GALINGAGUA |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 135 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236513 | SUPERVISION PROYECTO 236510 MEJORAMIENTO DE CALLES QUE CONDUCEN AL CENTRO ESCOLAR EL RODEO | USULUTAN | SAN AGUSTIN | GALINGAGUA |  | 9895.19 | 0 | 9895.19 |  | WILBER EDGARDO ZAPATA FUENTES | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 135 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236910 | MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A CENTRO ESCOLAR DEL CASERÍO LOS PATIOS | USULUTAN | SAN AGUSTIN | GALINGAGUA |  | 94948.17 | 0 | 94948.17 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 134 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
194721 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE CASERIO LOS PATIOS | USULUTAN | SAN AGUSTIN | GALINGAGUA | CASERIO LOS PATIOS | 38383.83 | 0 | 39570.33 | CARVAS, S.A. DE C.V. |  | 124-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2008 | 90 | 0 | 131 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236913 | SUPERVISIÓN PROYECTO 236910 MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A CENTRO ESCOLAR DEL CASERÍO LOS PATIOS | USULUTAN | SAN AGUSTIN | GALINGAGUA | LOS PATIOS | 5900 | 0 | 5900 |  | G. M. INVERSIONES, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 105 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
194741 | INTRODUCCION SISTEMA AGUA Y SANEAMIENTO EN CANTON GALINGAGUA | USULUTAN | SAN AGUSTIN | GALINGAGUA | NO APLICA | 103044.54 | -1916.03 | 105299.57 | GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AMAYA INGENIEROS CONTRATISTAS, SA DE |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 100 | 0 | 133 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218950 | MEJORAMIENTO CAMINO DE ACCESO A CENTRO ESCOLAR CASERIO EL JOBAL-ARROZA | USULUTAN | SAN AGUSTIN | JOBAL ARROZALES |  | 129662.96 | 0 | 129662.96 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 45 | 0 | 681 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218953 | SUPERVISIÒN DE PROYECTO 218950 MEJORAMIENTO CAMINO DE ACCESO A CENTRO | USULUTAN | SAN AGUSTIN | JOBAL ARROZALES |  | 5930.4 | 0 | 2965.2 |  | WILBER EDGARDO ZAPATA FUENTES | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 681 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236710 | ELECTRIFICACION EN CANTON LA CEIBA | USULUTAN | SAN AGUSTIN | LAS CEIBAS | LA CEIBA | 121514.74 | 0 | 121514.74 | PROYECTOS ELECTROMECANICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 120 | 0 | 150 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
199880 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SAN AGUSTIN 2008 | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN |  | 4409.04 | 1469.53 | 5878.56 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 17 | 929 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
225303 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO 225300 EMPEDRADO FRAGUADO DE CALLES QUE CONDUCEN A CENTRO ESCOLAR LA BENDICIÓN | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN |  | 6400 | 0 | 6400 |  | G. M. INVERSIONES, S.A. DE C.V. | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 105 | 0 | 681 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
240190 | USO Y APLICACION DEL MANUAL DEL CICLO DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN |  | 3498.01 | 0 | 3498.01 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 90 | 0 | 10 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
194761 | INTRODUCCION AGUA Y SANEAMIENTO EN COMUNIDAD EL RODEO | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | COMUNIDAD EL RODEO | 95041.11 | 0 | 95380.1 | JUAN ADOLFO ZELAYA CHAVARRIA |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 100 | 0 | 100 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
198480 | ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD LOS EUCALIPTOS, SAN AGUSTIN | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | COMUNIDAD EUCALIPTO | 18109.62 | 0 | 18702.88 | PERFORACIONES Y TERRACERIAS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | 30 | 0 | 55 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
225300 | EMPEDRADO FRAGUADO DE CALLES QUE CONDUCEN A CENTRO ESCOLAR LA BENDICIÓN | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | LA BENDICIÓN | 88194.71 | 0 | 88194.71 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 235-KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 90 | 0 | 681 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
200660 | APOYO FAMILIAR 2008 SAN AGUSTIN | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | VARIOS | 63994.16 | 0 | 63994.13 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 929 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200661 | APOYO FAMILIAR 2009 SAN AGUSTIN | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | VARIOS | 54412.39 | 3952.67 | 58365.03 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 347 | 30 | 929 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200662 | APOYO FAMILIAR 2010 SAN AGUSTIN | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | VARIOS | 36347.72 | 2923.82 | 39271.55 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 23 | 795 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200663 | APOYO FAMILIAR 2011 SAN AGUSTIN | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | VARIOS | 48579.83 | 8831.85 | 57411.68 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 794 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200664 | APOYO FAMILIAR 2012 SAN AGUSTIN | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | VARIOS | 23545.26 | 0 | 14127.17 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 0 | 638 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200665 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN SAN AGUSTIN | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | VARIOS | 10344.19 | 0 | 6206.52 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 305 | 0 | 305 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209740 | AMPLIACION ELECTRIFICACION CRIOS LOS MONTANO, EL JOVAL Y OTROS | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | VARIOS | 242371.05 | 0 | 242371.05 | M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V. | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 120 | 463 | 500 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
212910 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN SAN AGUSTÍN 2010 | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | VARIOS | 0 | 0 | 136900 |  |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 231 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
198761 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN AGUSTÍN | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | no aplica | 88994.63 | 2257.92 | 91252.55 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, SA DE CV | CARLOS ARTURO ROMANO PARADA | 722-PROG. AMPLIACION, REHABIL. Y EQ. UNIDADES DE SALUD | 126 | 0 | 4509 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JULIO CESAR VALENCIA MONTANO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
207540 | ELECTRIFICACION EN CASERIO GUILIGUISTE | USULUTAN | SAN BUENA VENTURA | LA CARIDAD | GUILIGUISTE | 84989.03 | -3031.44 | 81957.58 | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 60 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
244720 | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE CANTÓN MUNDO NUEVO HACIA CASERÍO PUERTO MUNDO NUEVO | USULUTAN | SAN DIONISIO | MUNDO NUEVO | PUERTO MUNDO NUEVO | 6781.37 | 0 | 6781.37 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 30 | 0 | 90 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
197461 | AMPLIACION Y MEJORA DE UNIDAD DE SALUD DE PUERTO PARADA | USULUTAN | SAN DIONISIO | SAN DIONISIO | PUERTO PARADA | 70115.64 | 13836.63 | 83952.26 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | INVERSIONES P & S, S.A. DE C.V. | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 90 | 0 | 6952 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
216810 | REHABILITACION DE CENTRO ESCOLAR CANTON EL PALMO SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | EL PALMO |  | 92002.49 | 0 | 92002.49 | ESPECIALISTAS EN PLANEACION SUPERVISION Y EJECUCION, S.A. DE |  | 234-KFW CONVENIO IV | 90 | 0 | 101 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
216811 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO 216810 REHAB. C.E. EL PALMO | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | EL PALMO |  | 1000 | 0 | 1000 | ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 101 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
216813 | SUPERVISION PARA PROYECTO 216810 REHABILITACION DE C.E. EL PALMO SAN F | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | EL PALMO |  | 7202.49 | 0 | 7202.49 |  | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, SA DE CV | 234-KFW CONVENIO IV | 105 | 0 | 101 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
198890 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CATON EL PALMO | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | EL PALMO | N/A | 275181.95 | 0 | 276644.53 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. |  | 123-PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA-PAPES | 150 | 77 | 606 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
201771 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CANTÓN EL TABLÓN, CASERÍO LOS ESPINALES | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | EL TABLON | LOS ESPINALES | 19960.87 | 0 | 19960.87 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | JUAN CARLOS GUERRERO CERRATO | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | 45 | 0 | 5 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
236770 | ELECTRIFICACION CASERIO EL ZUNGANO | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | EL ZUNGANO | CASERIO EL ZUNGANO | 23327.54 | 0 | 0 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, SA DE CV |  | 801-FINET | 120 | 0 | 26 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARVIN ANTONIO CISNEROS ALVAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
207620 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL POZON Y EL ZUNGANO | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | EL ZUNGANO | EL POZON Y EL ZUNGANO | 22906.45 | -4155.45 | 18751 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 60 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
244570 | REHABILITACIÓN DE CAMINO QUE DE CANTÓN EL ZUNGANO CONDUCE A CASERÍO LA JOYA | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | EL ZUNGANO | LA JOYA | 12441.63 | 0 | 9331.22 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 30 | 0 | 396 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
206712 | LETRINIZACIÓN EN COLONIA AGUILA ROJA | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | JOBAL HORNOS |  | 20420.65 | 0 | 20420.65 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. | JUAN JOSE CAÑAS TORRES, INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA DE CV | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 45 | 0 | 324 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
206711 | AMPLIACION RED AGUA P. EN COLONIA AGUILA ROJA, CANTON JOBAL HORNOS | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | JOBAL HORNOS | COLONIA AGUILA ROJA | 27676.02 | 0 | 27676.02 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | HIDRODESARROLLO S.A DE CV | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | 90 | 0 | 1170 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
207570 | ELECTRICACION EN CASERIO MONTESINOS Y LOS GANUZA | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | JOBAL HORNOS | MONTESINOS Y GANUZA | 16823.91 | -1764.61 | 15059.3 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 92 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
206661 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍO LOS MORAGA, CANTÓN LA CRUZ | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | LA CRUZ |  | 28931.73 | 0 | 28931.73 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | JUAN CARLOS GUERRERO CERRATO | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | 60 | 0 | 45 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
244580 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE DE CANTÓN LA PEÑA CONDUCE A CASERÍO LOS CABEZONALES | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | LA PEÑA | LOS CABEZONALES | 8159.56 | 0 | 8159.56 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 30 | 0 | 90 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
227010 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS LOS ALFARO, LOS LOVOS, LOS RODRIGUEZ Y SECTOR LA COLONIA | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | LOS HORCONES | LOS ALFARO, LOS LOVOS, LOS RODRIGUEZ Y COLONIA | 86473.02 | 0 | 86473.02 | PORFIRIO ANTONIO ROMERO ALVAREZ |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 141 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
210220 | EMPEDRADO FRAGUADO EN CALLES DE COLONIA SANTA FE, A CE CTON LOS HORNOS | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | LOS HORNOS |  | 216621.9 | 0 | 216621.9 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | 234-KFW CONVENIO IV | 120 | 0 | 500 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
210221 | FONDO CAJA CHICA PROYECTO 210220 CALLES COL STA FE | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | LOS HORNOS |  | 1000 | 0 | 1000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 234-KFW CONVENIO IV | 275 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
210223 | FONDO PARA SUPERVISION PROYECTO 210220 (LOS HORNOS) | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | LOS HORNOS |  | 10290 | 0 | 10290 |  | EDWIN CONSTANTINO MOLINA CARDENAS | 234-KFW CONVENIO IV | 135 | 0 | 500 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
201751 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIO LA BOLSA, CTON LOS HORNOS | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | LOS HORNOS | LA BOLSA | 12913.73 | 0 | 12913.72 | ESPECIALISTAS EN PLANEACION SUPERVISION Y EJECUCION, S.A. DE | HIDRODESARROLLO S.A DE CV | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | 45 | 152 | 66 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
201752 | LETRINIZACIÓN EN CASERIO LA BOLSA | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | LOS HORNOS | LA BOLSA | 10017.13 | 0 | 10017.13 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. | JUAN JOSE CAÑAS TORRES, INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA DE CV | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 30 | 0 | 66 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
200020 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN SAN FRANCISCO JAVIER 2008 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER |  | 3744.6 | 0 | 3744.61 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 789 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
240110 | USO Y APLICACION DEL MANUAL DEL CICLO DE PROYECTOS EN EL MUNCIPIO DE SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER |  | 3498.01 | 0 | 3498.01 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 90 | 0 | 10 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
240240 | ESTABLECIMIENTO O FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE RENDICION DE CUENTAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER |  | 8000 | 0 | 8000 | CONSULTORES REGCAM, S.A. DE C.V. |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 90 | 30 | 25 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
236780 | ELECTRIFICACION CASERIO AGUILA ROJA Y LOS GANUZA | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | AGUILA RIJA Y LOS GANUZA | 22906.46 | 0 | 0 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, SA DE CV |  | 801-FINET | 120 | 0 | 115 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARVIN ANTONIO CISNEROS ALVAREZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
219220 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS LOS AREVALOS I Y II, LOS MEJIA, EL TABLON, LOS IGLESIA Y LOS HIDALGO | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | AREVALOS I Y II, MEJIAS, TABLON, IGLESIAS | 61606.91 | 0 | 64778.34 | GUEVARA RIVERA,CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULI |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 90 | 220 | 235 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
219230 | ELECTRIFICACION EN CASERIOS LOS SILVA, LOS CANTARITOS, EL MANGO Y COLONIA SANTA FE | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | LOS SILVA, CANTARITOS, EL MANGO Y SANTA FE | 41509.18 | 0 | 41509.17 | MARIO AMILCAR ORANTES ROSALES |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 90 | 49 | 155 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
200811 | APOYO FAMILIAR 2009 EN SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | VARIOS | 66256.56 | 4192.03 | 70448.62 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 339 | 30 | 789 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200812 | APOYO FAMILIAR 2010 EN SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | VARIOS | 36722.13 | 2951.19 | 39673.29 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 23 | 736 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200813 | APOYO FAMILIAR 2011 EN SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | VARIOS | 48184.12 | 8750.7 | 56934.81 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 1067 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200814 | APOYO FAMILIAR 2012EN SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | VARIOS | 23803.59 | 0 | 14282.15 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 0 | 1067 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200815 | APOYO AL ADULTO MAYOR 2012 EN SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | VARIOS | 8580.6 | 0 | 5148.36 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 305 | 0 | 253 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
200810 | APOYO FAMILIAR 2008 EN SAN FRANCISCO JAVIER | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | varios | 54350.26 | 0 | 54350.25 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 345 | 0 | 789 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
207860 | ELECTRIFICACION CANTON EL AMATE | USULUTAN | SANTA ELENA | EL AMATE |  | 32644.57 | -3218.22 | 29426.35 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 140 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MATA IRAHETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
218190 | FORMULACION DE PROYECTO ELECTRICO EN CASERIOS CHAVARRIA HUEZO, LOS ARIAS Y LOS QUINTANILLA | USULUTAN | SANTA ELENA | EL AMATE | CHAVARRIA HUEZO, ARIAS Y QUINTANILLA | 2715.26 | 0 | 2715.26 | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ANTONIO CHICAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
218200 | FORMULACION DE PROYECTO ELECTRICO EN CASERIO CAHAVEZ LOZANO | USULUTAN | SANTA ELENA | EL JOBO | CHAVEZ LOZANO | 1503.2 | 0 | 1503.2 | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ANTONIO CHICAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
214680 | ELECT. CAS.MACHADO, CANT CERRO EL NANZAL COM NUEV. STA ELENA | USULUTAN | SANTA ELENA | EL NANZAL | MACHADO | 18333.07 | -1288.94 | 17044.13 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, SA DE CV |  | 801-FINET | 120 | 0 | 55 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
248254 | FORMULACIÓN DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES EL NISPERAL Y CASERIOS SANTA ELENA | USULUTAN | SANTA ELENA | EL NISPERAL |  | 11889.08 | 0 | 3566.72 | MALMEX, S.A. DE C.V. |  | 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | 120 | 0 | 2550 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | JOSE ROMAN VELASQUEZ VALDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
211851 | LETRINIZACIÓN EN CANTON EL VOLCAN, PIEDRA DE AGUA, CRIO RIV | USULUTAN | SANTA ELENA | EL VOLCAN | CRIO RIVAS | 217691.91 | 0 | 217691.91 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. | JUAN JOSE CAÑAS TORRES, INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA DE CV | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 120 | 0 | 1938 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
218180 | FORMULACION DE PROYECTO ELECTRICO EN CASERIOS LOS GOMEZ, GAITAN Y LOS ORTICES | USULUTAN | SANTA ELENA | EL VOLCAN | GOMEZ, GAITAN Y LOS ORTECES | 2572.62 | 0 | 2572.63 | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 45 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLOS ANTONIO CHICAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
207650 | ELECTRIFICACION EN CASERIO TRES POSTES, CTON EL VOLCAN | USULUTAN | SANTA ELENA | EL VOLCAN | TRES POSTES | 20729.04 | -5205.07 | 15523.97 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 32 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
214690 | ELEC.CAS.EL PATERNO BRANES Y PATERNO OTE. | USULUTAN | SANTA ELENA | JOYA ANCHA ARRIBA | EL PATERNO | 18078.71 | -861.62 | 17217.09 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, SA DE CV |  | 801-FINET | 120 | 0 | 120 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
236630 | MEJORAS DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN LAS CRUCES | USULUTAN | SANTA ELENA | LAS CRUCES |  | 157063.66 | 0 | 157063.66 | ZELAYA MARTINEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 278 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236360 | MEJORAS AL CENTRO ESCOLAR ROBERTO EDMUNDO CANESSA | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA |  | 92122.2 | 0 | 92122.2 | INVERSIONES P & S, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 489 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236640 | MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR HÉROES DE CHAPULTEPEC | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA |  | 111966.15 | 0 | 111966.15 | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 496 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239540 | MEJORAS Y AMPLIACIÓN EN EL CENTRO ESCOLAR LISANDRO ARÉVALO | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA |  | 145740.66 | 0 | 145740.66 | ZELAYA MARTINEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 527 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239980 | IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION PARTICIPATIVO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA |  | 13400 | 0 | 13400 | ADALBERTO ANTONIO ARTEAGA VILLACORTA |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 90 | 0 | 50 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
240100 | USO Y APLICACION DEL MANUAL DEL CICLO DE PROYECTOS EN EL MUNCIPIO DE SANTA ELENA | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA |  | 3486 | 0 | 3486 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 90 | 0 | 10 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
240230 | ESTABLECIMIENTO O FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE RENDICION DE CUENTAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA |  | 10400 | 0 | 10400 | CONSULTORES REGCAM, S.A. DE C.V. |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 90 | 30 | 25 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
237110 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO LOS OSORIO | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA | CASERIO LOS OSORIO | 176654.5 | 0 | 176654.5 | JUAN BAUTISTA GARCIA MEJIA |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 90 | 0 | 55 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
218201 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍOS CHÁVEZ LOZANO | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA | CHÁVEZ LOZANO | 71036.33 | 0 | 41944.1 | PORFIRIO ANTONIO ROMERO ALVAREZ |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 90 | 0 | 228 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
209850 | APOYO FAMILIAR 2009 SANTA ELENA | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA | VARIOS | 188185.68 | 45261.92 | 233447.6 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 181 | 31 | 3084 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209852 | APOYO FAMILIAR 2010 SANTA ELENA | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA | VARIOS | 123282.29 | 9944.73 | 133227.04 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 22 | 2197 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209853 | APOYO FAMILIAR 2011 SANTA ELENA | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA | VARIOS | 100909 | 1422.61 | 102331.64 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 2157 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209854 | APOYO FAMILIAR 2012 SANTA ELENA | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA | VARIOS | 92850.97 | 0 | 60761.68 | CONSULTORES LOCALES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, S.A. DE C. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 365 | 0 | 1869 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
211850 | POZO Y A. P. EN CTON EL VOLCÁN, PIEDRA DE AGUA, CRIO RIVAS Y DIV PROV. | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA | VARIOS | 442099.89 | 66751.5 | 508851.36 | INVERSIONES M.J., S.A. DE C.V. | HIDRODESARROLLO S.A DE CV | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | 180 | 21 | 1938 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
218181 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LOS GÓMEZ, GAITÁN Y LOS ORTICES | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA | VARIOS | 79027.01 | 0 | 67054.66 | INGELMAT, S.A. DE C.V. |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 60 | 0 | 258 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
218191 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍOS CHAVARRÍA HUEZO, LOS ARIAS Y LOS QUINTANILLA | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA | VARIOS | 56700 | 0 | 32714.37 | MILTON ERNESTO ZAMORA PEÑATE |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 60 | 0 | 234 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
243410 | SUPERVISION DE TRES PROYECTOS ELECTRICOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA ELENA | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA | VARIOS | 7000 | 0 | 3961.3 |  | JORGE ANTONIO MARTINEZ GOMEZ | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 90 | 0 | 120 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
239560 | TMC LIMPIEZA EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE SANTA MARIA 1 | USULUTAN | SANTA MARIA | SANTA MARIA |  | 27000 | -7900 | 19100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239570 | TMC LIMPIEZA EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE SANTA MARIA 2 | USULUTAN | SANTA MARIA | SANTA MARIA |  | 27000 | -7900 | 19100 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239580 | TMC MANTENIMIENTO DE RIO Y ZONAS VERDES DE LA CIUDAD DE SANTA MARIA | USULUTAN | SANTA MARIA | SANTA MARIA |  | 27000 | -9400 | 17600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 45 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
253510 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL SANTA MARIA 3ERA CONVOCATORIA | USULUTAN | SANTA MARIA | SANTA MARIA |  | 10000 | 0 | 6600 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MIGUEL ANGEL BAIRES | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
232210 | TMC, APRENDIENDO FONTANERIA PARA MEJORAR EL INGRESO DE LA COMUNIDAD | USULUTAN | SANTA MARIA | SANTA MARIA | CAS. BERMUDEZ Y COL. EL CASTAÑO | 30000 | -10700 | 19300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE LUIS CASTRO CORDERO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
232420 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL SANTA MARIA 1RA CONVOCATORIA | USULUTAN | SANTA MARIA | SANTA MARIA | NO APLICA | 5000 | 0 | 5000 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
238750 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SANTA MARIA, 1RA CONVOCATORIA | USULUTAN | SANTA MARIA | SANTA MARIA | SANTA MARIA | 11250 | -1200 | 10050 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 75 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
239730 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PATI BANCO MUNDIAL, SANTA MARIA, 2DA CONVOCATORIA | USULUTAN | SANTA MARIA | SANTA MARIA | SANTA MARIA | 7500 | 0 | 7500 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
247600 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SANTA MARIA, 2DA CONVOCATORIA | USULUTAN | SANTA MARIA | SANTA MARIA | SANTA MARIA | 14550 | -1800 | 12750 | INSAFORP |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 45 | 0 | 97 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
232200 | TMC, BRIGADAS DE SANEAMIENTO BÁSICO Y FAMILIAR | USULUTAN | SANTA MARIA | SANTA MARIA | VARIAS COMUNIDADES Y CASERIOS | 30000 | -2700 | 27300 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 180 | 0 | 50 | DESCENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | JOSE LUIS CASTRO CORDERO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
197561 | OBRAS EXTERIORES EN EL HOSPITAL NACIONAL DE SANTIAGO DE MARÍA | USULUTAN | SANTIAGO DE MARIA | SANTIAGO DE MARIA | NO APLICA | 81154.46 | -8546.98 | 72607.49 | JUAN RAMON QUINTANILLA ZELAYA | TRECOM INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 90 | 0 | 18807 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
215370 | INTRO AGUA POTABLE EN CASERIOS CUCUY, LA FLORIDA Y SAN JAIME | USULUTAN | TECAPAN | LOS CHAPETONES | CUCUY, LA FLORIDA Y SAN JAIME | 1027941.3 | 0 | 1027941.29 | TRACTOMARQUEZ, S.A. DE C.V. | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 150 | 0 | 261 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
243760 | REHABILITACIÓN DE CALLE QUE DE CANTÓN GUALACHE CONDUCE A CASERÍO LOMA PACHA. | USULUTAN | TECAPAN | LOS CHAPETONES | LOMA PACHA | 1221.73 | 0 | 1221.73 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 2250 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
208680 | MEJ SIST BOMBEO MULTIPLE DE AP CAS LOMAPACHA VISTA HERMOSA YLA FLORIDA | USULUTAN | TECAPAN | LOS CHAPETONES | LOMA PACHA VISTA HERMOSA Y LA FLORIDA | 221399.94 | 0 | 221738.94 | ZELAYA MARTINEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 195-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP - COMUNIDADES SOLIDARIAS | 100 | 21 | 188 | DESCENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
201781 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CTÓN LOS CHAPETONES, COL VISTA HERMOSA | USULUTAN | TECAPAN | LOS CHAPETONES | VARIOS | 161716.1 | 666 | 162382.1 | R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V. | TRECOM INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 351-PROGRAMA DE APOYO A RED SOLIDARIA (PARS) SVD/021 | 90 | 10 | 365 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
242670 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA CASERIO LAS QUESERAS, CANTON LOS HORCONES | USULUTAN | TECAPAN | LOS HORCONES | LAS QUESERAS | 73725.09 | 0 | 62520 | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 90 | 0 | 185 | CENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
200250 | SERVICIO ENTREGA DE TMC EN TECAPAN 2008 | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN |  | 7458 | 0 | 7458 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 1815 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
232470 | PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO EN EL MUNICIPIO DE TECAPÁN | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN |  | 17970 | 0 | 17969.99 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 150 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
244220 | REHABILITACIÓN CALLE DE CASERÍO EL MORO, TECAPAN | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN | EL MORO | 1514.12 | 0 | 1514.12 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 1350 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
195151 | REHABILITACION DEL CENTRO ESCOLAR DE TECAPAN | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN | NO APLICA | 151174.36 | 0 | 151174.36 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | ERMES SALVADOR ROMERO INTERIANO | 196-JUNTA DE ANDALUCIA - PROGRAMA DE RECONSTRUCCION | 90 | 0 | 800 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
201001 | APOYO FAMILIAR 2009 TECAPAN | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN | VARIOS | 80443.52 | 6262.61 | 86706.13 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 364 | 27 | 1815 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201002 | APOYO FAMILIAR 2010 TECAPAN | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN | VARIOS | 47533.16 | 3747.05 | 51280.23 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 270 | 23 | 1263 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201003 | APOYO FAMILIAR 2011 TECAPAN | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN | VARIOS | 51246.94 | 9506.53 | 58300.68 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 60 | 1215 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201004 | APOYO FAMILIAR 2012 TECAPAN | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN | VARIOS | 39746.46 | 10486.4 | 23847.89 | FUNDACION SERAPHIM, INC. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 305 | 0 | 1077 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
201000 | APOYO FAMILIAR 2008 EN TECAPAN | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN | varios | 50617.91 | 0 | 50617.89 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 180 | 0 | 1815 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
205050 | ELECTRIFICACION EN COLONIA BRISAS DEL PACIFICO | USULUTAN | USULUTAN | EL TRILLO |  | 51538.42 | -1271.68 | 50266.74 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, SA DE CV |  | 803-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL PROERES IV | 105 | 0 | 230 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | RENE MATA IRAHETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
207560 | ELECTRIFICACION EN COL. SANTA ELENA, CTON. OJO DE AGUA | USULUTAN | USULUTAN | OJO DE AGUA | COL. SANTA ELENA | 33667.6 | -8270.3 | 25397.29 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 260 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MATA IRAHETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
207850 | ELECTRIFICACION CANTON EL LIMON | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN |  | 37267.77 | -12663.18 | 24604.59 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 148 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
211390 | FORMULACION PARA CONSTRUC. TALLERES DE PROMOCION Y DESARROLLO HUMANO | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN |  | 13986.91 | 0 | 13986.91 | FATIMA VANESSA GONZALEZ CAJINA |  | 914-FANTEL-INTERESES II | 45 | 0 | 110 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RENE MATA IRAHETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213680 | CONSTRUCCION DE TALLERES DE PROMOCION Y DESARROLLO HUMANO | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN |  | 120855.31 | 0 | 120855.32 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 914-FANTEL-INTERESES II | 100 | 0 | 100 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,GARANTIA DE BUENA OBRA,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
258070 | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE COMPUTO DE CIUDAD MUJER USULUTÁN | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN |  | 25975.8 | 0 | 25975.8 | SISTEMAS C & C, S.A. DE C.V. |  | 991-RECURSOS FISDL | 7 | 0 | 400 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | GUILLERMO EMERSON MORALES HERNANDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
207550 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. PUNTA DIAMANTE | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | COL. PUNTA DIAMANTE | 48662 | -11887.23 | 36774.76 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, SA DE CV |  | 801-FINET | 105 | 0 | 330 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
244800 | REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL DE CASERIO EL ICACO, CANTÓN PUERTO PARADA | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | EL ICACO | 3583.02 | 0 | 3583.02 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | 741-GOES-REHABILITACION POR DEPRESION TROPICAL | 60 | 0 | 617 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
247110 | CIUDAD MUJER USULUTÁN | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | VARIOS | 3362732.6 | 110144.36 | 2918013.46 | S & S INGENIEROS, S.A DE C.V | ORTEGA Y CIA. CLASS CONSULTORES LATINO AMERICANOS ASOCIADOS | 08I-BID 2525/OC-ES PROYECTO CIUDAD MUJER | 180 | 16 | 338332 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GUILLERMO EMERSON MORALES HERNANDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
245670 | ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN COMPACTADOR DE 18 YARDAS CÚBICAS PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE USULUTÁN | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | VARIOS CASERÍOS Y COLONIAS | 93030.42 | 0 | 0 | RENSICA, S.A. DE C.V. |  | 093-BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 30 | 0 | 10000 | DESCENTRALIZADO | 635 TERMINADO | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
205920 | REPRODUCCION DE GUIA Y CARTILLA -PEC- | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 10930 | 0 | 10930 | INVERPRINT, S.A. DE C.V. |  | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | 40 | 15 | 201701 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROSA MAGDALENA PALMA MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO),,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
206650 | IDENTIFICAR PROCESOS DE PP Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION MUNICIPAL | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 66462.19 | 0 | 66462.19 | A. V. CONSULTORES, S.A. DE C.V. |  | 08E-FISDL-BID ATN/SF-9192-ES RED SOLIDARIA | 195 | 0 | 1000 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | GLADYS AMALIA GARCIA VILLALOBOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
207960 | TIRAJE 10000 EJEMP. CART. CAPACITACION Y 75 GUIAS FACILITADOR - KFW | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 33200 | 0 | 33200 | INVERPRINT, S.A. DE C.V. |  | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | 40 | 87 | 100000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROSA MAGDALENA PALMA MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO),,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
207970 | TIRAJE 7000 EJEMP. CARTILLAS PARTICIPACION CIUDADANA Y TRANSPARENCIA | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 24647 | 0 | 24647 | INVERPRINT, S.A. DE C.V. |  | 233-KFW/CONVENIO III - 200165811 | 40 | 0 | 7000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROSA MAGDALENA PALMA MARTINEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO),,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
210720 | SERVICIO DE ENTREGA DE TMC 2009 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 1062035.05 | 156876.25 | 1218911.3 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 300 | 45 | 83788 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
211830 | FORMULACION REHABILITACION Y AMPLIACION FARMACIAS ISSS Z. CENTRAL | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 5090.08 | 0 | 5090.07 | CONSTRUCCION, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V. |  | 731-CONVENIO ISSS/FISDL | 90 | 743 | 1 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | DANIEL PANIAGUA TORRES | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
211831 | FORMULACION REHABILITACION Y AMPLIACION FARMACIAS ISSS, Z OCCIDENTAL | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 4406.26 | 0 | 4406.26 | CONSTRUCCION, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V. |  | 731-CONVENIO ISSS/FISDL | 90 | 0 | 500 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
211832 | FORMULACION REHABILITACION Y AMPLIACION FARMACIAS ISSS Z. PARACENTRAL | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 3102.53 | 0 | 3102.53 | G. M. INVERSIONES, S.A. DE C.V. |  | 731-CONVENIO ISSS/FISDL | 90 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213450 | SERVICIO ENTREGA TMC Y PENSIÓN ADULTO MAYOR 2010 - RUTA 1 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 223811.15 | 8913.3 | 232724.45 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 259 | 29 | 25262 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213480 | SERVICIO ENTREGA TMC Y PENSIÓN ADULTO MAYOR 2010 - RUTA 2 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 223267.25 | 35747.55 | 259014.8 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 259 | 29 | 25743 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213490 | SERVICIO ENTREGA TMC Y PENSION ADULTO MAYOR 2010 - RUTA 3 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 177363.2 | 32097.5 | 209460.7 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 259 | 29 | 21861 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213500 | SERVICIO ENTREGA TMC Y ADULTO MAYOR 2010 - RUTA 4 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 217362.05 | 608.65 | 217970.7 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 259 | 29 | 25990 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213510 | SERVICIO ENTREGA TMC Y PENSION ADULTO MAYOR 2010 - RUTA 5 (ATM) | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 143262.15 | 27526.15 | 170788.29 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 259 | 22 | 23656 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213620 | FORMULACION PARA ADECUACION DE FARMACIAS ISSS ZONA METROPOLITANA | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 13754.18 | 0 | 13754.17 | O.S. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |  | 731-CONVENIO ISSS/FISDL | 60 | 0 | 5 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,GARANTIA DE BUEN DISEÑO,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
213960 | CONSULTORIA, EVALUACION DE PROCESOS, PROGRAMA PATI, MUNICIPIOS PILOTO | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 7558.35 | 0 | 7558.35 | MARIO ERNESTO NOCHEZ MONTES |  | 08F-FISDL-BID ATN/SF-10317-ES | 60 | 0 | 800 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MAURICIO WILFREDO SANDOVAL CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
219480 | SERVICIO DE ENTREGA DE APOYOS MONETARIOS A PARTICIPANTES DE 11 MUNICIPIOS PATI_USAID | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 139978 | 7976 | 147954 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 991-RECURSOS FISDL | 365 | 103 | 72000 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | LINDA MARICELA AGUILUZ GUERRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
225320 | SERVICIO ENTREGA TMC Y PENSION ADULTO MAYOR RUTA 2_2011 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 170782 | 27026.6 | 197808.6 | FEDERACION DE ASOCIACIONES COOP. DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 265 | 43 | 25115 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
225330 | SERVICIO ENTREGA TMC Y PENSIÓN ADULTO MAYOR RUTA 3_2011 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 205277.86 | 39981.14 | 245259 | FEDERACION DE ASOCIACIONES COOP. DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 265 | 42 | 30188 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
225340 | SERVICIO ENTREGA TMC Y ADULTO MAYOR RUTA 4_2011 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 209159.08 | 29636.52 | 238795.6 | FEDERACION DE ASOCIACIONES COOP. DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 265 | 43 | 30758 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
226100 | SERVICIO ENTREGA APOYOS MONETARIOS_25 MUNICIPIOS PATI BANCO MUNDIAL | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 82195.5 | -19746 | 62449.5 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 150 | 71 | 9280 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | LINDA MARICELA AGUILUZ GUERRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
232150 | SERVICIO ENTREGA APOYOS MONETARIOS PATI BANCO MUNDIAL_RUTA 1 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 56619.25 | 0 | 35516.3 | FEDERACION DE ASOCIACIONES COOP. DE EL SALVADOR |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 638 | 0 | 7166 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LINDA MARICELA AGUILUZ GUERRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
232160 | SERVICIO ENTREGA APOYOS MONETARIOS PATI BM_RUTA 2 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 160121.2 | 0 | 64694.5 | FEDERACION DE ASOCIACIONES COOP. DE EL SALVADOR |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 852 | 0 | 16977 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LINDA MARICELA AGUILUZ GUERRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
232170 | SERCIO ENTREGA APOYOS MONETARIOS PATI BM_RUTA 3 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 70690.35 | 0 | 21617.25 | FEDERACION DE ASOCIACIONES COOP. DE EL SALVADOR |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 821 | 0 | 7410 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LINDA MARICELA AGUILUZ GUERRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
232180 | SERVICIO ENTREGA APOYOS MONETARIOS PATI BM_RUTA 4 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 82580.3 | 0 | 31598 | FEDERACION DE ASOCIACIONES COOP. DE EL SALVADOR |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 821 | 0 | 8047 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LINDA MARICELA AGUILUZ GUERRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
234030 | SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMBALAJE DOCUMENTOS_COMUNIDADES SOLIDARIAS_2011 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 51634.92 | -2482.62 | 49152.3 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 365 | 0 | 108293 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | GRACIA MARIA SERRANO DE ORELLANA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
236550 | CONVENIO DE COOPERACION PARA LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA DE CARACTERIZACION DEL ADULO MAYO | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 107900 | 0 | 107900 | DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS |  | 08F-FISDL-BID ATN/SF-10317-ES | 153 | 0 | 1 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MAURICIO WILFREDO SANDOVAL CRUZ | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
236660 | ACTUALIZACION DE CATASTROS MUNICIPALES PARA 4 MUNICIPIOS DE USULUTAN Y 1 DE SAN MIGUEL | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 83004.52 | 0 | 83004.52 | CENTRO NACIONAL DE REGISTROS |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 354 | 0 | 30 | DESCENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | TRANSFERENCIA CTA. DE MUNICIPALIDAD | NO APLICA
248220 | ESTUDIO TECNICO DE ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA PARA PROYECTOS APSB A FINANCIARSE CON EL PROGRAMA FCAS 09 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 5500 | 0 | 0 | ESEBE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | 450 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NESTOR MAURICIO CALDERON ARGUETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
248230 | ESTUDIO TÉCNICO HIDROGEOLÓGICO PARA PROYECTOS APSB A FINANCIARSE CON EL PROGRAMA FCAS 09 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 15000 | 0 | 9999 | JOSE ALFONSO ESTEVEZ FLORES |  | 19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | 450 | 0 | 1500 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | RAFAEL ERNESTO LINARES LEMUS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO),,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
248460 | LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS COMITES MUNICIPALES DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 16608.74 | 0 | 16608.74 | FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 75 | 0 | 8 | CENTRALIZADO | 660 ENVIADO A FINANZAS | FANNY LISSETTE MARTINEZ NAVARRETE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
252360 | ESTUDIO TÉCNICO DE CALIDAD DEL AGUA PARA PROYECTOS APSB | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 16007.7 | 0 | 4264.45 | CENTRO DE CONTROL DE CALIDAD INDUSTRIAL, S.A DE C.V. |  | 08G-BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | 450 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NESTOR MAURICIO CALDERON ARGUETA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
252370 | ESTUDIO TÉCNICO HIDROGEOLÓGICO PARA PROYECTOS APSB | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 15750 | 0 | 10395 | JAIME MIGUEL ANGEL ARCE ABREGO |  | 08G-BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | 450 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | NOEL BORROMEO LOPEZ BARAHONA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
254770 | SERVICIO DE IMPRESION Y EMBALAJE_CSR_2012 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 45161.24 | 0 | 0 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 300 | 0 | 115000 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | GRACIA MARIA SERRANO DE ORELLANA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
258090 | ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA A GOBIERNOS MUNICIPALES DEL PROGRAMA APP PARA LA ADMINISTRACION DE MERCADOS, EN EL MARCO DEL FORO ASOCIOS PUBLICO PRIVADOS | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES |  | 4500 | 0 | 4500 | ANTONIO SARTORIUS SAENZ |  | 08H-FISDL-BID ATN/ME-12728-ES | 10 | 0 | 200 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | SONIA JUDITH HELENITZA UMANZOR DE HERNANDEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
219460 | ANALISIS DE LOS EFECTOS E IMPACTOS DEL PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES (PERIODO 2005-2010) | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | N/A | 16500 | 0 | 16500 | ROBERTO MAX HENDERSON HERNANDEZ |  | 08F-FISDL-BID ATN/SF-10317-ES | 60 | 0 | 1 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | MAURICIO WILFREDO SANDOVAL CRUZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
225310 | SERVICIO ENTREGA TMC Y PENSION ADULTO MAYOR RUTA 1_2011 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | N/A | 202612.8 | 26118.8 | 228731.6 | FEDERACION DE ASOCIACIONES COOP. DE EL SALVADOR |  | 71A-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2011 | 265 | 43 | 29796 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
244480 | SERVICIO DE ENTREGA BONOS SALUD/EDUCACIÓN_RUTA 1_2012 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | N/A | 213528 | 21648 | 198192.36 | SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 181 | 18 | 43400 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
244490 | SERVICIO DE ENTREGA BONOS SALUD/EDUCACIÓN_RUTA 2_2012 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | N/A | 234039.48 | 21277.36 | 221452.48 | SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 181 | 18 | 47569 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
244500 | SERVICIO ENTREGA PENSION BASICA A LA PERSONA ADULTA MAYOR_RUTA 1_2012 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | N/A | 40722.84 | 3194.72 | 37498.6 | SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 181 | 18 | 8277 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
244510 | SERVICO ENTREGA PENSION BASICA A LA PERSONA ADULTA MAYOR_RUTA 2_2012 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | N/A | 43089.36 | 7566.96 | 43145.12 | SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 181 | 18 | 8758 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
247360 | LICENCIAS PARA SEGURIDAD DE REDES DEL MTPS | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | N/A | 259412.19 | 0 | 0 | GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |  | 094-FISDL/BANCO MUNDIAL-MINISTERIO DE TRABAJO | 60 | 0 | 1200 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | CECILIA MARGARITA RODRIGUEZ DE ALBERTO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
249890 | SERVICIO DE ENTREGA_MUNICIPIOS PATI USAID | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | N/A | 52897.98 | 9412.33 | 20049.44 | BANCO PROMERICA, SA. |  | 991-RECURSOS FISDL | 185 | 100 | 6000 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | LINDA MARICELA AGUILUZ GUERRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
255740 | SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS SALUD/EDUCACION_RUTA 1_CSR_2012_2 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | N/A | 103237.88 | 0 | 0 | SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 153 | 0 | 41000 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
255750 | SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS SALUD/EDUCACION_RUTA 2_CSR_2012_2 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | N/A | 119956.63 | 0 | 0 | SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. |  | 71B-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012 | 153 | 0 | 46000 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
255760 | SERVICIO DE ENTREGA DE PENSION BÁSICA_CSR_RUTA 1_2012_2 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | N/A | 29935.39 | 0 | 0 | SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 153 | 0 | 11200 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
255770 | SERVICIO DE ENTREGA DE PENSION BASICA_CSR_RUTA 2_2012_2 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | N/A | 45231.04 | 0 | 0 | SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. |  | 718-CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR | 153 | 0 | 17000 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
214870 | DOTACION Y SUMINISTRO DE EQUIPOS INFORMATICOS A 13 GOBIERNOS LOCALES | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | NO APLICA | 53888.45 | 0 | 53888.45 | SISTEMAS C & C, S.A. DE C.V. |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 30 | 0 | 396 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO ANTONIO GOMEZ VILLANUEVA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO),,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
214890 | DOTACION DE 13 COMPUTADORAS PERSONALES DE 13 GOBIERNOS LOCALES | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | NO APLICA | 14804.79 | 0 | 14804.79 | SISTEMAS C & C, S.A. DE C.V. |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 30 | 0 | 3 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO ANTONIO GOMEZ VILLANUEVA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO),,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
214920 | DOTACION DE PROYECTORES DE CAÑON MULTIMEDIA A 13 GOBIERNOS LOCALES | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | NO APLICA | 8945.3 | 0 | 8945.3 | SISTEMAS C & C, S.A. DE C.V. |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 30 | 0 | 396 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO ANTONIO GOMEZ VILLANUEVA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO),,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
214940 | DOTACION DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A 12 GOBIERNOS LOCALES | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | NO APLICA | 3611.28 | 0 | 3611.28 | SISTEMAS C & C, S.A. DE C.V. |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 30 | 0 | 396 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GUILLERMO ANTONIO GOMEZ VILLANUEVA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO),,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
210210 | QUINTO SUMINISTRO DE AMBULANCIAS PARA RED SOLIDARIA. | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | NO APLICA. | 2508452.1 | -980 | 2507472.1 | DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. |  | 125-PROGRAMA ALIVIO A LA POBREZA-PAPES 2009 | 150 | 30 | 69611 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FANNY LISSETTE MARTINEZ NAVARRETE | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO),,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
207940 | CUARTO SUMINISTRO DE AMBULANCIAS PARA MUNICIPIOS DE RED SOLIDARIA. | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | No aplica. | 205371.56 | 0 | 205371.56 | GRUPO Q EL SALVADOR, S.A DE C.V |  | 714-GOES PROGRAMA RED SOLIDARIA - 2008 | 150 | 0 | 3847 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | FREDY DE JESUS CAÑAS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO),,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
209690 | SERVICIO DE IMPRESION Y EMBALAJE DOCUMENTOS RED 2009 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS | 77828.66 | -18024.8 | 59803.86 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |  | 716-GOES PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS 2009 | 270 | 30 | 120931 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GRACIA MARIA SERRANO DE ORELLANA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
212770 | SERVICIO DE IMPRESION Y EMBALAJE DOCUMENTOS CSR 2010 | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS | 42117.16 | -14.04 | 42103.12 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |  | 717-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2010 | 300 | 30 | 122512 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GRACIA MARIA SERRANO DE ORELLANA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
216050 | ADQUISICION MATERIALES APOYO DIDACTICO A ALFABETIZADORES (MINED) | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS | 35230 | 0 | 35230 | BUSINESS CENTER, S.A DE C.V |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 40 | 0 | 1000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
232940 | SUPERVISION DE CINCO PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS | 8304.48 | 0 | 9861.48 |  | RODRIGUEZ SOSA INGENIEROS, S.A DE C.V. | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 180 | 36 | 285 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO,,,,,,,GARANTIA DE BUENA SUPERVISION,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
232970 | SUPERVISION DE CINCO PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS | 8421.79 | 0 | 5474.16 |  | ELECTRONICA R2M, S.A. DE C.V. | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 180 | 0 | 327 | CENTRALIZADO | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
233240 | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL MINED (MOCHILAS) | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS | 4810 | 0 | 4810 | MORENA CONCEPCION FIGUEROA DE RAMOS |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 30 | 0 | 1000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
233270 | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO APOYO AL PROGRAMA DEL MINED (BOLSOS) | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS | 8400 | 0 | 8400 | BUSINESS CENTER, S.A DE C.V |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 30 | 0 | 4000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
233300 | ADQUISICION DE MATERIAL DE APOYO PARA MINED (PAQUETES DIDACTICOS ALFABETIZADOR) | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS | 30270 | 0 | 30270 | BUSINESS CENTER, S.A DE C.V |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 30 | 0 | 1000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
233310 | ADQUISICION DE MATERIAL DE APOYO DIDACTICO AL MINED (PAQUETES DIDACTICOS A ASOCIADOS) | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS | 3720.01 | 0 | 3720.01 | PAPELERA SANREY, S.A. DE C.V. |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 30 | 0 | 4000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
243390 | SUPERVISION DE TRES PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN MERCEDES UMAÑA,TECAPAN Y OZATAN | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS | 9574.32 | 0 | 6702.02 |  | GUEVARA RIVERA,CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES E HIDRAULI | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 180 | 0 | 202 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
247910 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS INTEGRALES EN CASERIOS DE VARIOS MUNICIPIOS DE USULUTAN | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS | 27772.1 | 0 | 0 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE |  | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 45 | 0 | 466 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS,GARANTIA DE PAGOS A TERCEROS,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO
256390 | SUPERVISION DE PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS EN VARIOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL Y USULUTAN | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS | 7892.9 | 0 | 0 |  | MARIO AMILCAR ORANTES ROSALES | 353-APOYO AL PROGRAMA CSR-PACSR-SVD/021-ELECTRIF.RURAL | 105 | 0 | 1102 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
216060 | ADQUISICION MATERIALES APOYO DIDACTICO A PROGRAMA DEL MINED (PAQUETES) | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 3840 | 0 | 3840 | D'QUISA, S.A. DE C.V. |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 40 | 0 | 4000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
216070 | ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS APOYO A PROGRAMA MINED (MOCHILAS) | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 4820 | 0 | 4820 | MORENA CONCEPCION FIGUEROA DE RAMOS |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 40 | 0 | 1000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
216080 | ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS APOYO A PROGRAMA MINED (BOLSOS) | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 9040 | 0 | 9040 | MORENA CONCEPCION FIGUEROA DE RAMOS |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 40 | 0 | 4000 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ALCIONET CORTEZ CARBALLO | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
216860 | DOTACION DE ESCRITORIOS A MUNICIPALIDADES ATENDIDAS POR EL PROGRAMA DE APOYO A CSR | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 9620 | 0 | 9620 | MEGA FUTURO, S.A DE C.V |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 30 | 0 | 80 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO),,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
216870 | DOTACION DE MUEBLES PARA EQUIPOS DE COMPUTACION EN MUNICIPIOS ATENDIDOS POR EL PROGRAMA DE APOYO A CSR | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 5775 | 0 | 5775 | CONSTRUMARKET, S.A DE C.V |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 30 | 0 | 80 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO),,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
216880 | DOTACION DE 8 SERVIDORES DE RED A MUNICIPIOS ATENDIDOS POR EL PROGRAMA DE APOYO A CSR | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 18197.92 | 0 | 18197.92 | GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 30 | 0 | 80 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO),,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
216890 | DOTACION DE LICENCIAS PARA REDES EN MUNICIPIOS ATENDIDOS POR EL PACSR | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 7819.92 | 0 | 7819.92 | GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 15 | 0 | 80 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO),,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
216900 | SUMINISTRO DE SERVICIO PARA INSTALACION DE REDES A 8 MUNICIPIOS PACSR | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 18070 | 0 | 18070 | GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 60 | 0 | 80 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
216910 | SUMNISTRO DE SERVICIO DE CONFIGURACION DE REDES PARA OFICINAS MUNICIPALES ATENDIDAS POR EL PACSR | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 4026 | 0 | 4026 | GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 60 | 0 | 80 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
216920 | DOTACION DE 8 REGULADORES DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVIDORES EN MUNICIPIOS PACSR | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 1045.2 | 0 | 1045.2 | GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 30 | 0 | 80 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO),,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
216940 | DOTACION DE 4 IMPRESORES MATRICIALES A MUNICIPIOS ATENDIDOS POR EL PROGRAMA DE APOYO A CSR | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 2015.92 | 0 | 2015.92 | RAF, S.A. DE C.V. |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 30 | 0 | 80 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO),,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
216950 | DOTACION DE 98 SILLAS SECRETARIALES A 13 MUNICIPIOS ATENDIDOS POR EL PACSR | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 3920 | 0 | 3920 | CONSTRUMARKET, S.A DE C.V |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 30 | 0 | 80 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO),,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
216960 | DOTACION DE ARCHIVOS A MUNICIPIOS ATENDIDOS POR EL PROGRAMA DE APOYO A CSR | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 18944 | 0 | 18944 | CONSTRUMARKET, S.A DE C.V |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 30 | 0 | 80 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO),,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
216980 | DOTACION DE 4 ESTANTES AL MUNICIPIO DE SANTA ELENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APOYO A CSR | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 300 | 0 | 300 | MEGA FUTURO, S.A DE C.V |  | 352-PROG. APOYO A RED SOLIDARIA(PARS)SVD/021-ASIST.TEC | 30 | 0 | 80 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | ROSA EUFRACIA GUTIERREZ GALVEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO),,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
217560 | DOTACION DE 45 LADRILLOS DE ENSAMBLABLES TIPO JUMBO | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 17710 | 0 | 17710 | MERCEDES EUGENIA POSADA DE MARTINEZ |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 90 | 0 | 1199 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO),,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
217570 | DOTACION DE KITS DE 13 MATERIALES DIDACTICOS | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 6912.5 | 0 | 6912.5 | MERCEDES EUGENIA POSADA DE MARTINEZ |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 90 | 0 | 1199 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO),,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
217580 | DOTACION DE KITS DE 8 JUEGOS MONTESSORRI CONSTRUIDOS EN MADERA | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 6956.25 | 0 | 6956.25 | MERCEDES EUGENIA POSADA DE MARTINEZ |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 90 | 0 | 1199 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO),,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
217590 | DOTACION DE COLUMPIOS INDIVIDUALES COMO APOYO A FORTALECER LA EDUCACION PARVULARIA | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 29295 | 0 | 29295 | MERCEDES EUGENIA POSADA DE MARTINEZ |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 90 | 0 | 1199 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO),,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
217630 | DOTACION DE KITS DE 50 BALONES EN APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION PARVULARIA | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 7700 | 0 | 7700 | MERCEDES EUGENIA POSADA DE MARTINEZ |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 90 | 0 | 1199 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO),,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
217650 | DOTACION DE 35 LIBRERAS A FORTALECER LA EDUCACION PARVULARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 5234.95 | 0 | 5234.95 | CLAUDIA MIRNA POSADA SOTO |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 90 | 0 | 1235 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
217660 | DOTACION DE KITS DE AROS HULA HULA A 35 PARA FORTALECER LA EDUCACION PARVULARIA | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 2905 | 0 | 2905 | MERCEDES EUGENIA POSADA DE MARTINEZ |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 90 | 0 | 1199 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO),,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
217680 | DOTACION DE 35 KITS DE 6 JUEGOS DE ROMPECABEZAS PARA FORTALECER LA EDUCACION PARVULARIA | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 2065 | 0 | 2065 | MERCEDES EUGENIA POSADA DE MARTINEZ |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 90 | 0 | 1235 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO),,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
217710 | DOTACION DE 35 KITS DE JUEGOS DE ENSAMBLE PARA FORTALECER LA EDUCACION PARVULARIA | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 1890 | 0 | 1890 | MERCEDES EUGENIA POSADA DE MARTINEZ |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 90 | 0 | 1235 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO),,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
217820 | DESARROLLO DE 4 MODULOS DE ACTUALIZACION METODOLOGICA PARA DOCENTES MINED | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 41452 | 0 | 41452 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE EL SALV. DR. LUIS ALONSO APARICIO |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 165 | 25 | 50 | CENTRALIZADO | 730 LIQUIDADO EN FINANZAS | GLADYS EDYTH PALACIOS DE MOLINA | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
246930 | SUMINISTRO DE SISTEMAS DE RIEGO Y CASAS MALLA - FASE I | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 198580 | 0 | 62880 | CONSULTORIA Y REINGENIERIA AGRICOLA, S.A. DE C.V. |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 45 | 45 | 140 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
246990 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA RESERVORIOS, MODULOS DE AVES, MICRO Y MACROTUNELES - FASE I | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 134494.46 | -1625.25 | 132869.21 | ALMACENES VIDRI DUCH, S.A. DE C.V. |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 30 | 0 | 495 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO),,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
247020 | SUMINISTRO DE SISTEMAS DE RIEGO Y CASA MALLA - FASE II | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 175940 | 0 | 93760 | CONSULTORIA Y REINGENIERIA AGRICOLA, S.A. DE C.V. |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 45 | 45 | 116 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
247050 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA RESERVORIOS, MODULOS PARA AVES, MICRO Y MACRO TUNELES - FASE II | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 134239.58 | -1625.25 | 132614.33 | ALMACENES VIDRI DUCH, S.A. DE C.V. |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 30 | 0 | 493 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,GARANTIA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ( BUEN PRODUCTO),,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
247780 | ADQUISICION DE MEGAFONOS - FASE I | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 1980 | 0 | 1980 | RADIO PARTS DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V. |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 45 | 0 | 36 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
247790 | SUMINISTRO DE MOCHILAS - FASE I | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 936 | 0 | 0 | HECTOR JULIAN BARRERA HERNANDEZ |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 30 | 0 | 52 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
247840 | SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO ODONTOLOGICO - FASE I | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 34300 | 0 | 0 | ERICK ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 45 | 0 | 14 | CENTRALIZADO | 640 RECIBIDO | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
247890 | SUMINISTRO DE MEGAFONOS - FASE II | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 2200 | 0 | 2200 | RADIO PARTS DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V. |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 45 | 0 | 40 | CENTRALIZADO | 700 EN PROCESO DE LIQUIDACION | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
247900 | SUMINISTRO DE MOCHILAS - FASE II | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 720 | 0 | 0 | HECTOR JULIAN BARRERA HERNANDEZ |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 30 | 0 | 40 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | HILDA MARIA MARTINEZ LOPEZ | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,,,,
255190 | SUMINISTROS AGROPECUARIOS - FASE I | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 243115.07 | 0 | 215623.74 | MULTISERVICIOS BURSATILES S.A. PUEST. DE BOLS. D PROD Y SERV |  | 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 105 | 0 | 1659 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
255220 | SUMINISTROS AGROPECUARIOS - FASE II | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS CASERIOS | 171901.74 | 0 | 149108.05 | MULTISERVICIOS BURSATILES S.A. PUEST. DE BOLS. D PROD Y SERV |  | 19A-FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 105 | 0 | 3475 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,
247280 | AUDITORÍA OPERATIVA DEL COMPONENTE 1: PROGRAMA DE APOYO TEMPORAL AL INGRESO-PATI, PROCESO CF-029-F | VARIOS DEPARTAMENTOS | VARIOS MUNICIPIOS | VARIOS CANTONES | VARIOS MUNICIPIOS | 164974.35 | 0 | 16497.44 | LATIN AMERICAN AUDIT & TAX CORPORATE EL SALVADOR LIMITADA DE |  | 092-FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 731 | 0 | 39600 | CENTRALIZADO | 630 EN EJECUCION | ELMER ANTONIO CASTELLANOS | PAGO CON CHEQUE AL CONTRATISTA | ,,,,,,,,,,,,,