## Hoja1
1. PROYECTOS Y PLANES DE PROYECTOS APRROBADOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL
| NOMBRE DE LA INICIATIVA | ESTADO SITUACIONAL | INSTANCIA EJECUTORA | MARCO PROGRAMATICO | OBJETIVO | TERRITORIO INTERVENIDO: MUNICIPIOS | FECHA DE EJECUSION |  | NIVEL DE AVANCE A LA FECHA | TOTAL INVERSION | ORIGEN DE FONDOS | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | AVANCE FISICO A LA FECHA
[7 empty] | F. INICIO | F. FIN
AÑO 2018
1 | MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE POLIDEPORTIVO VITORIA GASTEIZ | EN EJECUSION | ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA. | PROYECTOS | Construcción de piscina y obras varias. | Centro urbano de Nejapa | 06 DE NOVIEMBRE DE 2017 | EN EJECUSION | - | 235219.4375 | FONDO PRESTAMO DE BANCO HIPOTECARIO | BANCO HIPOTECARIO REFERENCIA AA1039941 Y FODES 75% | POBLACION DEL CASCO URBANO Y VISITANTES / TURISTAS | 45%
2 | REHABILITACION DE MURO LLORON EN IGLESIA CATOLICA DEL CENTRO URBANO DE NEJAPA. | EJECUTADO | ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA. | PROYECTOS | Rehabilitación de fuente de muro en iglesia católica del Centro Urbano de Nejapa | Centro urbano de Nejapa | 28 DE MAYO DE 2018 | 10 DE JUNIO DE 2018 | 100% | 2011.6 | FONDO FODES | FODES 75% | POBLACION DEL CASCO URBANO | 100%
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DEL PISO DE LA CASA COMUNAL DEL CASERIO LAS VEGAS. | EJECUTADO | ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA. | PROYECTOS | Suministro y colocación de piso en casa comunal existente en Caserío Las Vegas del Cantón Camotepeque. | Cantón Camotepeque. | 25 DE JUNIO DE 2018 | 22 DE JULIO DE 2018 | 100% | 4535.9975 | FONDO FODES | FODES 75% | 126 FAMILIAS | 100%
4 | RECONSTRUCCION DEL MURO DE RETENCION PARA PASO PEATONAL Y VEHICULAR DEL CASERIO BARBARRUBIA. | EJECUTADO | ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA. | PROYECTOS | Reconstrucción del muro de puente de paso peatonal y vehicular del Caserio Barbarrubia, Cantón Camotepeque. | Cantón Camotepeque. | 25 DE JUNIO DE 2018 | 22 DE JULIO DE 2018 | 100% | 5470.375 | FONDO FODES | FODES 75% | 245 FAMILIAS | 100%
5 | RECONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS DEL CASERIO RAMIREZ, CANTON SAN JERONIMO LOS PLANES, MUNICIPIO DE NEJAP | EJECUTADO | ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA. | PROYECTOS | Reconstrucción del techo del tanque existente en Caserío Los Ramírez, Cantón San Jerónimo Los Planes. | Cantón San Jerónimo Los Planes | 05 DE JULIO DE 2018 | 25 DE JULIO DE 2018 | 100% | 10410.137 | FONDO FODES | FODES 75% | 45 FAMILIAS | 100%
6 | CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA PARVULARIA EN CENTRO ESCOLAR CASERIO LA GRANJA. | EJECUTADO | ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA. | PROYECTOS | Construcción de baños para el área de parvularia del Centro Escolar Cas. La Granja. | Cantón El Salitre | 09 DE JULIO DE 2018 | 19 DE AGOSTO DE 2018 | 100% | 5760.82 | FONDO FODES | FODES 75% | 120 ALUMNOS | 100%
7 | DONACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICE TERMINADA. PRIMERA ETAPA. | EJECUTADO | ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA. | PROYECTOS | Donación de materiales de construcción para el mejoramiento de los accesos y calles de la comunidad. | Cantón San Jerónimo Los Planes | 16 DE JULIO DE 2018 | 27 DE JULIO DE 20187 | 100% | 3537.42 | FONDO FODES | FODES 75% | 45 FAMILIAS | 100%
8 | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE EL CASTAÑO, CANTON CONACASTE, NEJAPA. (PRIMERA ETAPA - 100 METROS LINEALES). | EJECUTADO | ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA. | PROYECTOS | Colocación de la primeta etapa de pavimentación con concreto asfáltico de la calle principal del Caserío El Castaño, Cantón Conacaste | Cantón Conacaste | 30 DE JULIO DE 2018 | 5 DE SEPTIEMBRE | 100% | 19393.0256 | FONDO FODES | FODES 75% | 60 FAMILIAS | 100%
9 | CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION EN CENTRO ESCOLAR CASERIO JOYA GALANA. | EN PROGRAMACION PARA INICIO DE OBRAS | ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA. | PROYECTOS | Reconstrucción del muro de retención en Centro Escolar Cas. Joya Galana. | Canton Camotepeque | 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 | 02 DE DICIEMBRE DE 2018 | 0% | 6790.755 | FONDO FODES | FODES 75% | 60 ALUMNOS | 100%
10 | INTRODUCCION DE LINEA SECUNDARIA EN CASERIO EL CASTAÑO, CANTON CONACASTE, MUNICIPIO DE NEJAPA. | EN PROGRAMACION PARA INICIO DE OBRAS | ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA. | PROYECTOS | Introducción de línea eléctrica secundaria para el Caserío El Castaño | Cantón Conacaste | 26 DE NOVIEMBRE | 30 DE NOVIEMBRE | 0% | 1154.8328 | FONDO FODES | FODES 75% | 15 FAMILIAS | 100%
11 | BACHEO DE PAVIMENTOS EN EL CENTRO URBANO DE NEJAPA, 2018. |  |  |  | Bacheo de pavimentos en el área urbana de Nejapa. | Cantón Aldea Las Mercedes | 26 DE NOVIEMBRE | EN EJECUSION | 100% | 8724.3936 |  | FODES 75% | POBLACION DEL CASCO URBANO | 40%
12 | MEJORAMIENTO DE LA NOMENCLATURA Y ORNATO DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEJAPA. |  |  |  | Señalizacion vertical y colocación de rótulo en Parque San Jerónimo en centro urbano de Nejapa. | Centro urbano de Nejapa | 27 DE NOVIEMBRE | EN EJECUSION | 200% | 3570 |  | FODES 75% | POBLACION DEL CASCO URBANO | 50%