## MATRIZ 2020
ALCALDIA MUNICIPAL DE TEJUTLA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES
MATRIZ DE PROYECTOS 2020
N° | NOMBRE DEL PROYECTO | MODALIDAD EJECUCION | MONTO EN CARPETA | MONTO DE INVERSION | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | ELABORO CARPETA | SUPERVISION | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ACUERDO DE PRIORIZACIÓN | ACUERDO DE APROBACIÓN DE CARPETA TECNICA O PERFIL | ACUERDO DE APERTURA DE LA CUENTA DEL PROYECTO | ADJUDICACIÓN DE EMPRESA CONSTRUCTORA | ADJUDICACIÓN DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
1 | Mantenimiento De Caminos Rurales del Municipio de Tejutla Chalatenango. | Administracion Municipal. | 44998.8 | 23323.78 | 2020-01-03 | 2021-02-14 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TEJUTLA | Encargado de Proyectos | FODES | Acuerdo No 10, Acta No 51 Fecha: 27 de diciembre de 2019 | Acuerdo No 1, Acta No 3 Fecha: 17 de enero de 2020 | Acuerdo No 1, Acta No 3 Fecha: 17 de enero de 2020 | N/A | N/A
2 | Mantenimiento de Calles Concreteadas en el Municipio de Tejutla. | Administracion Municipal. | 2997.75 | 662.96 | 2020-01-03 | 2021-02-14 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TEJUTLA | Encargado de Proyectos | FODES | Acuerdo No 10, Acta No 51 Fecha: 27 de diciembre de 2019 | Acuerdo No 1, Acta No 3 Fecha: 17 de enero de 2020 | Acuerdo No 1, Acta No 3 Fecha: 17 de enero de 2020 | N/A | N/A
3 | Mantenimiento de Bienes Inmuebles Municipales. | Administracion Municipal. | 4998 | 3624.68 | 2020-01-03 | 2021-06-10 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TEJUTLA | Encargado de Servicios Municipales | FODES | Acuerdo No 10, Acta No 51 Fecha: 27 de diciembre de 2019 | Acuerdo No 1, Acta No 3 Fecha: 17 de enero de 2020 | Acuerdo No 1, Acta No 3 Fecha: 17 de enero de 2020 | N/A | N/A
4 | Emprendimiento Social. | Administracion Municipal. | 3000 | 1991.95 | 2020-01-03 | 2021-02-16 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TEJUTLA | Unidad de la Mujer de Tejutla | FODES | Acuerdo No 10, Acta No 51 Fecha: 27 de diciembre de 2019 | Acuerdo No 1, Acta No 3 Fecha: 17 de enero de 2020 | Acuerdo No 1, Acta No 3 Fecha: 17 de enero de 2020 | N/A | N/A
5 | Programa de Fortalecimiento y Equipamiento del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) | Administracion Municipal. | 24999.45 | 18312.17 | 2020-01-03 | 2020-10-05 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TEJUTLA | Encargado de Proyectos | FODES | Acuerdo No 10, Acta No 51 Fecha: 27 de diciembre de 2019 | Acuerdo No 1, Acta No 3 Fecha: 17 de enero de 2020 | Acuerdo No 1, Acta No 3 Fecha: 17 de enero de 2020 | N/A | N/A
6 | Saneamiento Ambiental en las Comunidades del Municipio de Tejutla. | Administracion Municipal. | 2449.65 | 2260.71 | 2020-01-03 | 2021-06-14 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TEJUTLA | Encargado de Proyectos | FODES | Acuerdo No 10, Acta No 51 Fecha: 27 de diciembre de 2019 | Acuerdo No 1, Acta No 3 Fecha: 17 de enero de 2020 | Acuerdo No 1, Acta No 3 Fecha: 17 de enero de 2020 | N/A | N/A
7 | APOYO Y FORTALECIMIENTO AL AGRO MEDIANTE LA ENTREGA DE INSUMOS AGRICOLAS A AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA 2020 | Administracion Municipal. | 30000 | 27132 | 2020-01-03 | 2020-07-10 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TEJUTLA | Unidad de Proyección Social | FODES | Acuerdo No 9, Acta No 17 Fecha: 24 de abril 2020 | Acuerdo No 12, Acta No 24 Fecha: 11 de junio de 2020 | Acuerdo No 13, Acta No 28 Fecha: 26 de junio de 2020 | Acuerdo No 7, Acta No 25 Fecha: 19 de junio de 2020 | N/A
8 | Mantenimiento de Filtro e Instalacion de un Nuevo Filtro para El Sistema de Agua Potable Caserío El Copinolito, Canton Aldeíta, Municipio de Tejutla ; Departamento de Chalatenango | Libre Gestion Contraro con empresa AQUAMECANICA S.A. DE C.V. | 10950.04 | 9095.84 | 2020-02-24 | 2020-03-13 | ING. WALTER ANTONIO ARIAS CUBIAS | ING. VICENTE RENE MAURICIO ZELAYA QUIÑONEZ | FODES | Acuerdo 9, Acta 43 del 1-11-19 | Acuerdo 2, Acta 2 del 11-01-29 | Acuerdo 19, Acta 7 del 14-2-20 | Acuerdo 22, Acta 1 del 3-01-20 | Acuerdo 22, Acta 1 del 3-01-20
9 | ATENCION A EMERGENCIA A NIVEL MUNICIPAL POR PANDEMIA COVID-19 PARA GASTOS DE COMPRAS, SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS CON EL OBJETIVO DE PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACION | Administracion Municipal. | 124176.8 | 94035.67 | 2020-03-15 | 2020-12-16 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TEJUTLA | Encargado de Proyectos | FODES | Acuerdo No 1, Acta No 12 Fecha: 15 de marzo de 2020 | Acuerdo No 1, Acta No 12 Fecha: 15 de marzo de 2020 | Acuerdo No 3, Acta No 12 Fecha: 15 de marzo de 2020 | N/A | N/A
10 | CONCRETEADO EN TRAMO DE CALLE DEL PASAJE EL CONACASTE, CANTON AGUAJE ESCONDIDO, MUNICPIO DE TEJUTLA, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO | LIBRE GESTION Contraro con empresa INUSA S.A. DE C.V. | 25934.36 | 24065.61 | 2020-07-27 | 2020-09-24 | ING. WALTER ANTONIO ARIAS CUBIAS | ING. VICENTE RENE MAURICIO ZELAYA QUIÑONEZ | FODES | Acuerdo No 28, Acta No 1 Fecha: 3 de enero de 2020 | Acuerdo No 9 Acta No 25 Fecha: 19 de junio de 2020 | Acuerdo No 9 Acta No 28 Fecha: 10 de julio de 2020 | Acuerdo No 9 Acta No 28 Fecha: 10 de julio de 2020 | Acuerdo No 9 Acta No 28 Fecha: 10 de julio de 2020
11 | CONCRETEADO DE TRAMO DE CALLE PRINCIPAL, EN CASERIO COPINOLITO, CANTÓN ALDEITA | LIBRE GESTION Contraro con empresa PROARCA S.A. DE C.V. | 34243 | 32049.56 | 2020-07-27 | 2020-09-24 | ING. WALTER ANTONIO ARIAS CUBIAS | ING. VICENTE RENE MAURICIO ZELAYA QUIÑONEZ | FODES 2% | Acuerdo No 31, Acta No 1 Fecha: 6 de enero de 2017 | Acuerdo No 19 Acta No 15 Fecha: 12 de abril de 2019 | Acuerdo No 12 Acta No 28 Fecha: 10 de julio de 2021 | Acuerdo No 8 Acta No 28 Fecha: 10 de julio de 2021 | Acuerdo No 8 Acta No 28 Fecha: 10 de julio de 2021
12 | CONCRETEADO EN TRAMO DE CALLE EN COLONIA BELEN, CANTON EL COYOLITO, MUNICIPIO DE TEJUTLA. | LIBRE GESTION Contrato con empresa INVERSIONES QUINTANARO S.A. DE C.V. | 44493.85 | 42275.25 | 2020-07-27 | 2020-09-24 | ARQ. GUILLERMO EMILIO SALINAS | CARCÁMO MARTINEZ Y CIA | FODES | Acuerdo No 9, Acta No 1 Fecha: 3 de enero de 2020 | Acuerdo No 9 Acta No 25 Fecha: 19 de junio 2020 | Acuerdo No 11 Acta No 28 Fecha: 10 de julio de 2020 | Acuerdo No 07 Acta No 28 Fecha: 10 de julio de 2020 | Acuerdo No 07 Acta No 28 Fecha: 10 de julio de 2020
13 | ASFALTADO TRAMO DE CALLE PRINCIPAL, COLONIA LA VEGA, MUNICIPIO DE TEJUTLA | LIBRE GESTION Contrato con empresa COCIVE S.A. DE C.V. | 53279.01 | 50704.1 | 2020-08-17 | 2020-09-07 | CARCAMO MARTINEZ Y CÍA | ARQ. GUILLERMO EMILIO ARIAS SALINAS | FODES 2% | Acuerdo No 28, Acta No 1 Fecha: 3 de enero de 2020 | Acuerdo No 16, Acta No 33 Fecha: 14 de agosto de 2020 | Acuerdo No 16, Acta No 33 Fecha: 14 de agosto de 2020 | Acuerdo No 6, Acta No 32 Fecha: 7 de agosto de 2020 | Acuerdo No 6, Acta No 32 Fecha: 7 de agosto de 2020
14 | ASFALTADO DE CALLE QUE CONDUCE DE TRONCAL DEL NORTE A CANTÓN CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE TEJUTLA. | LIBRE GESTION Contrato con empresa INUSA S.A. DE C.V. | 24934.18 | 22900.47 | 2020-07-27 | 2020-09-24 | CADENAS INGENIERIA S.A. DE C.V. | ARQ. GUILLERMO EMILIO ARIAS SALINAS | FODES | Acuerdo No 18, Acta No 11 Fecha: 15 de marzo de 2019 | Acuerdo No 14, Acta No 28 Fecha: 10 de julio de 2020 | Acuerdo No 14, Acta No 28 Fecha: 10 de julio de 2020 | Acuerdo No 10, Acta No 28 Fecha: 10 de julio de 2020 | Acuerdo No 10, Acta No 28 Fecha: 10 de julio de 2020
15 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJES EN CASERIO CARABANTES, CANTON EL COYOLITO, MUNICIPIO DE TEJUTLA | LIBRE GESTION PROSERCON S.A. DE C.V. | 22333.64 | 21102.02 | 2020-09-07 | 2020-11-09 | ARQ. GUILLERMO EMILIO ARIAS SALINAS | CARCÁMO MARTINEZ Y CIA | FONDO DE EMERGENCIA DL 650 | Acuerdo No 28, Acta No 1 Fecha: 3 de enero de 2020 | Acuerdo No 15, Acta No 46 Fecha: 06 de noviembre de 2020 | Acuerdo No 15, Acta No 46 Fecha: 06 de noviembre de 2020 | Acuerdo No 8, Acta No 35 Fecha: 28 de agosto de 2020 | Acuerdo No 8, Acta No 35 Fecha: 28 de agosto de 2020
16 | CONCRETEADO DE PASAJE CARABANTES, CANTON EL COYOLITO, MUNICIPIO DE TEJUTLA | LIBRE GESTION INVERSIONES Y SERVICIOS ROMERO S.A. DE C.V. | 40618.23 | 38787.9 | 2020-09-07 | 2020-10-21 | ARQ. GUILLERMO EMLIO ARIAS SALINAS | CARCÁMO MARTINEZ Y CIA | FONDO DE EMERGENCIA DL 650 | Acuerdo No 28, Acta No 1 Fecha: 3 de enero de 2020 | Acuerdo No 9, Acta No 25 Fecha: 19 de junio de 2020 | Acuerdo No 13, Acta No 41 Fecha: 02 de octubre de 2020 | Acuerdo No 7, Acta No 35 Fecha: 28 de agosto de 2020 | Acuerdo No 7, Acta No 35 Fecha: 28 de agosto de 2020
17 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO, EN COLONIA LA FE, CANTON EL COYOLITO, TEJUTLA, CHALATENANGO | CONTRATO CON PROSERCON S.A. DE C.V. | 24994.87 | 23344.77 | 2020-09-07 | 2020-10-16 | ING. WALTER ANTONIO ARIAS CUBIAS | ING. VICENTE RENE MAURICIO ZELAYA QUIÑONEZ | FODES | Acuerdo No 25, Acta No 25 Fecha: 28 de junio de 2019 | Acuerdo No 07, Acta No 30 Fecha: 02 de agosto de 2019 | Acuerdo No 07, Acta No 30 Fecha: 02 de agosto de 2019 | Acuerdo No 13 Acta No 36 Fecha: 04 de septiembre de 2020 | Acuerdo No 13 Acta No 36 Fecha: 04 de septiembre de 2020
18 | CONCRETEADO TRAMO DE CALLE PRINCIPAL CASERÍO EL CORTEZ, CANTÓN CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE TEJUTLA | LICITACION PUBLICA CONTRATO CON INVERSIONES Y SERVICIOS ROMERO S.A. DE C.V. | 80509.42 | 77987.63 | 2020-10-07 | 2020-12-04 | ING. VICENTE RENE MAURICIO ZELAYA QUIÑONEZ | ARQ. GUILLERMO EMILIO ARIAS SALINAS | FODES 2% | Acuerdo No 28, Acta No 1 Fecha: 3 de enero de 2020 | Acuerdo No 09, Acta No 25 Fecha: 19 de junio de 2020 | Acuerdo No 05, Acta No 42 Fecha: 09 de octubre de 2020 | Acuerdo No 19 Acta No 40 Fecha: 25 de septiembre de 2020 | Acuerdo No 19 Acta No 40 Fecha: 25 de septiembre de 2020
19 | MEJORAMIENTO DE CALLE A EL INSTITUTO NACIONAL DE EL COYOLITO, TEJUTLA. | LICITACIÓN PUBLICA CONTRATO CON COCIVE S.A. DE C.V. | 156416.24 | 149357.36 | 2020-10-07 | 2020-02-04 | INVERSIONES VERANDZA, S.A. DE C.V. | ING. BILLY NELSON CABRERA | FONDO DE EMERGENCIA DL 650 | Acuerdo No 28, Acta No 1 Fecha: 3 de enero de 2020 | Acuerdo 9, Acta 25 del 19-06-20 | Acuerdo 12, Acta 25 del 19-06-20 | Acuerdo 18, Acta 40 del 25-09-20 | Acuerdo 18, Acta 40 del 25-09-20
20 | PAVIMENTACION DE TRAMO EN CALLE DE COLONIA LAS TRES MARIAS, CANTON EL COYOLITO. | LICITACIÓN PUBLICA CONTRATO CON INVERSIONES Y SERVICIOS ROMERO S.A. DE C.V. | 141195.2 | 134375.5 | 2020-10-07 | 2021-02-04 | INVERSIONES VERANDZA, S.A. DE C.V. | ING. NELSON RAFAEL QUEZADA CARDONA | FONDO DE EMERGENCIA DL 650 | Acuerdo No 28, Acta No 1 Fecha: 3 de enero de 2020 | Acuerdo No 18, Acta No 39 Fecha: 18-09-20 | Acuerdo No 3, Acta No 42 Fecha: 09-10-20 | Acuerdo No 17, Acta No 40 Fecha: 25-09-20 | Acuerdo No 17, Acta No 40 Fecha: 25-09-20
21 | CONCRETEADO TRAMO DE CALLE Y PLAZA EN CASERIO EL CONACASTE, MUNICIPIO DE TEJUTLA, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO | LIBRE GESTION contrato con U.D.P Asocio W&G Constructora | 52046.7 | 50090.22 | 2020-09-07 | 2020-12-05 | H & R CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA, UDP | ARQ. RAUL RIVAS CORTEZ | FONDO DE EMERGENCIA DL 650 | Acuerdo No 28, Acta No 1 Fecha: 3 de enero de 2020 | Acuerdo 3, Acta 40 del fecha: 25-09-20 | Acuerdo 3, Acta 40 del fecha: 25-09-20 | Acuerdo 11, Acta 34 del 21-08-20 | Acuerdo 11, Acta 34 del 21-08-20
22 | CONCRETEADO DE TRAMO DE CALLE PRINCIPAL DEL CANTÓN SAN JOSÉ TEJUTLA, MUNICIPIO DE TEJUTLA. | LIBRE GESTION CONTRATO CON INSERMOR, S.A. DE C.V. | 46791.25 | 44277.5 | 2020-12-16 | 2021-02-13 | ING. VICENTE RENE MAURICIO QUIÑONEZ | ING. WALTER ANTONIO ARIAS CUBIAS | FONDO DE EMERGENCIA DL 650 | Acuerdo No 28, Acta No 1 Fecha: 3 de enero de 2020 | Acuerdo 9, Acta 25 del 19-06-20 | Acuerdo 14, Acta 3 del 22-01-21 | Acuerdo 33, Acta 51 del 11-12-20 | Acuerdo 33, Acta 51 del 11-12-20
23 | CONCRETEADO DE PASAJE VEHICULAR EN CASERIO VALLE NUEVO, CANTON AGUAJE ESCONDIDO | LIBRE GESTION CONTRATO CON ARQ. WALTER MENJIVAR TOBAR | 53635.9 | 50318.8 | 2020-12-26 | 2021-03-25 | H & R CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA, UDP | ARQ. GUILLERMO EMILIO ARIAS SALINAS | FONDO DE EMERGENCIA DL 650 | Acuerdo No 28, Acta No 1 Fecha: 3 de enero de 2020 | Acuerdo 8, Acta 25 del 18-06-20 | Acuerdo 13, Acta 03 Fecha:22-01-21 | Acuerdo 34, Acta 52 del 18-12-20 | Acuerdo 34, Acta 52 del 18-12-20
24 | CONCRETEADO DE PASAJE, CASERÍO EL BARRIAL, CANTÓN LOS MARTÍNEZ, MUNICIPIO DE TEJUTLA. | LIBRE GESTION CONTRATO CON INVERSSAM S.A. DE C.V. | 27982.28 | 26496.41 | 2021-01-15 | 2021-02-28 | CARCAMO MARTINEZ Y CÍA | ARQ. GUILLERMO EMILIO ARIAS SALINAS | FONDO DE EMERGENCIA DL 650 | Acuerdo No 28, Acta No 1 Fecha: 3 de enero de 2020 | Acuerdo 9, Acta 25 del 18-06-20 | Acuerdo No 12 Acta No 3 Fecha: 22 de enero de 2021 | Acuerdo No 9 Acta No 2 Fecha: 15 de enero de 2021 | Acuerdo No 9 Acta No 2 Fecha: 15 de enero de 2021
25 | COMPRA DE VIVERES PARA EL APOYO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO, COMO MEDIDA A LA EMERGENCIA DE LOS EFECTOS DEL COVID-19 | Administracion Municipal. | 65920.68 | 61594.73 | 2020-03-15 | 30-02-2021 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TEJUTLA | PROYECCIÓN SOCIAL | FONDO DE EMERGENCIA DL 650 | Acuerdo 3, Acta 24 del 11-06-20 | Acuerdo 3, Acta 25 del 19-06-20 | Acuerdo 3, Acta 25 del 19-06-21 | N/A | N/A
26 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PERSONAS QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, DEPARTAMENTOS DE CHALATENANGO; A RAIZ DE LA EMERGENCIA NACIONAL OCASIONADA POR LA TORMENTA TROPICAL AMANDA | Administracion Municipal. | 25000 | 17348.78 | 2020-06-05 | 2021-04-26 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TEJUTLA | PROYECCIÓN SOCIAL | FONDO DE EMERGENCIA DL 650 | Acuerdo No 3, Acta No 12 Fecha: 5 DE JUNIO DE 2020 | Acuerdo 2, Acta 24 del 11-06-20 | Acuerdo 2, Acta 24 del 11-06-20 | Acuerdo 14, Acta 24 del 11-06-21 | N/A
27 | APOYO AL AGRO MEDIANTE EL DESGRANADO DE MAIZ Y MAICILLO, COMO MEDIDA DE RECATIVACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR AGRICOLA EN EL MUNICIPIO DE TEJUTLA | Administracion Municipal. | 7553.32 | 8459.35 | 2020-09-18 | 2021-04-30 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TEJUTLA | Gerencia Administrativa | F. GENERAL DL 650 | Acuerdo No 10, Acta No 39 Fecha: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | Acuerdo No 15, Acta No 49 Fecha: 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 | Acuerdo No 15, Acta No 49 Fecha: 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 | N/A | N/A
28 | UN JUGUETE UNA SONRISA PARA TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA 2020 | Administracion Municipal. | 5000 | 4925 | 2020-10-23 | 2020-12-31 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TEJUTLA | PROYECCIÓN SOCIAL | FONDOS PROPIOS | Acuerdo No 7, Acta No 44 Fecha: 23 de octubre de 2020 | Acuerdo No 12, Acta No 49 Fecha: 27 de noviembre de 2020 | Acuerdo No 12, Acta No 49 Fecha: 27 de noviembre de 2020 | N/A | N/A
29 | ATENCIÓN A EMERGENCIA A NIVEL MUNICIPAL POR PANDEMIA COVID-19 PARA GASTOS DE COMPRAS, SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS CON EL OBJETIVO DE PROTEGER A LA POBLACIÓN | Administracion Municipal. | 5000 | 6354.37 | 2020-12-04 | 2022-02-25 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TEJUTLA | UNIDAD DE PROYECTOS | FONDO DE EMERGENCIA DL 651 | Acuerdo No 3, Acta No 48 Fecha: 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 | Acuerdo No 5, Acta No 50 Fecha: 04-12-20 | Acuerdo No 5, Acta No 50 Fecha: 04-12-20 | N/A | N/A
30 | MEDIDAS PARA LA RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 | Administracion Municipal. | 67600 | 67536.88 | 2020-12-04 | 2021-06-26 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TEJUTLA | UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES | FONDO DE EMERGENCIA DL 650 | Acuerdo No 17, Acta No 24 Fecha: 11-06-2020 | Acuerdo No 05, Acta No 50 Fecha: 04-12-2020 | Acuerdo No 05, Acta No 50 Fecha: 04-12-2020 | N/A | N/A
31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMINOS VECINALES AFECTADOS POR LA TORMENTA TROPICAL AMANDA | Administracion Municipal. | 27,00.00 | 26757.12 | 2020-12-04 | 2021-08-17 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TEJUTLA | UNIDAD DE PROYECTOS | FONDO DE EMERGENCIA DL 650 | Acuerdo No 16, Acta No 24 Fecha: 11 DE JUNIO DE 2020 | Acuerdo No 6, Acta No 50 Fecha: 04 DE DICIEMBRE DE 2020 | Acuerdo No 6, Acta No 50 Fecha: 04 DE DICIEMBRE DE 2020 | N/A | N/A
32 | ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO POR MEDIO DE LA PROVISIÓN DE LETRINAS ABONERAS EN 16 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA | Administracion Municipal. | 81272.69 | 17624.48 | 2019-03-05 | 2021-03-26 | ING. WALTER ANTONIO ARIAS CUBIAS | PROYECCIÓN SOCIAL | FONDOS PROPIOS | Acuerdo No 2, Acta No 14 Fecha: 5 DE ABRIL DE 2019 |  | Acuerdo No 7 Acta No 50 Fecha: 04 DE DICIEMBRE | N/A | N/A
33 | APOYO AL SECTOR PESQUERO MEDIANTE LA ENTREGA DE TRASMALLOS, COMO HERRAMIENTA INDISPENSABLE PARA SU ACTIVIDAD ECONÓMICA AFECTADA POR PANDEMIA COVID-19 | Administracion Municipal. | 8060 | 2328.7 | 2020-10-09 | 2021-04-19 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TEJUTLA | PROYECCIÓN SOCIAL | FONDO DE EMERGENCIA DL 650 | Acuerdo No 17, Acta No 42 Fecha: 09 de octubre de 2020 | Acuerdo No 9, Acta No 05 Fecha: 05-02-21 | Acuerdo No 9, Acta No 05 Fecha: 05-02-21 | N/A | N/A
34 |  | F._________________________________
35
36
37
38
39
40
41
42