## proy.ejecucion 1º trimestre
LISTADO DE PROYECTOS EN EJECUCION
TRIMESTRE DE ENERO A MARZO 2020
N° | Nombre del Proyecto y su ubicación exacta | Fecha | Monto Según Acuerdo Municipal | Fuente de Financiamiento | Número de Beneficiarios | Tiempo de Ejecución | Empresa o entidad Ejecutora | Empresa o entidad Supervisora | Funcionario de la Institución responsable | Forma de pago | Garantías
1 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SALA, COMPLEJO EDUCATIVO SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, LA PAZ | inicio:5/6/2019 sigue e ejecucion | 99610.74 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA | 1,600 Beneficiarios | 3 MESES | P+B IBGENIEROS SA DE CV | IN. EDGARDO MAURICIO CARTAGENA BURGOS | ARQ. WALTER ALEXANDER TORRES | POR LICITACION | * Garantia de cumplimiento de contrato por $9,961.07 * Garantia de buena inversión de anticipo por $29,883.22 * Garantia de ci¿umplimiento de la oferta por $5,000.00
2 | PAVIMENTACION DE PASAJE EN COMUNIDAD SANTA ROSA | 2020-03-05 | 23162.08 | FODES 75% | 325 BENEFICIADOS | 9 DIAS | TEC. RENE AYALA RODAS | ARQ. WALTER ALEXANDER TORRES | TEC. RENE AYALA RODAS | POR ADMINISTRACION | N/A
3 | PAVIMENTACION DE PASAJE EN COLONIA FLORES DE MADRID | 2020-03-05 | 34401.36 | FODES 75% | 450 BENEFICIADOS | 11 DIAS | TEC. RENE AYALA RODAS | ARQ. WALTER ALEXANDER TORRES | TEC. RENE AYALA RODAS | POR ADMINISTRACION | N/A
4 | “TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EL POLIDEPORTIVO DE LA COLONIA 27 DE SEPTIEMBRE” | 2020-03-04 | 99041.55 | FISDL/AMZ | 2000 HABITANTES | 3 MESES | P+B INGENIEROS S.A DE C.V | DECO OBRAS S.A DE C.V ARQ. JORGE GUEVARA | ARQ. EVER FLORES | CONTRATO | * Garantia de cumplimiento de contrato por $9,904.15 * Garantia de buena inversión de anticipo por $29,712.47 * Garantia de cumplimiento de oferta por $4,957.78
5 | “REMODELACION DE ESTADIO ANTONIO TOLEDO VALLE, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, FASE I Y II” | INICIO12-12-2019 sigue en ejecucuion | 529831.06 | FISDL/AMZ | 2000 HABITANTES | 6 MESES | INMOBILIARIA ORIENTAL S.A DE C.V | ARQ. CARLOS DEL CID | ARQ. EVER FLORES | CONTRATO | * Garantia de cumplimiento de contrato por $105,966.21 * Garantia de buena inversión de anticipo por $158,949.32
6 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS Y RURALES 2020 | 2020-01-03 | 70000 | FODES 75% | 720000 | 12 MESES | ARQ. EVER FLORES | ING. RENE RODAS | ARQ. EVER FLORES | POR ADMINISTRACION | NO APLICA