## Hoja1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN
PROYECTOS DESARROLLO URBANO CUARTO TRIMESTRE 2020
N° | PROYECTO | AÑO | UBICACIÓN | COSTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCION | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA | EMPRESA O ENTIDAD SUPERVISORA | FUNCIONARIO DE LA INSTITUCION RESPONSABLE | FORMA DE PAGO | GARANTIAS | BENEFICARIOS | ESTADO DEL PROYECTO
1 | ADJUDICACION DE EJECUCIÓN - ADJUDICACIÓN DE SUPERVISIÓN Bacheo y Recarpeteo de 2Da Avenida Sur, 2da Calle Oriente, 4ta Calle Oriente y 1ra Avenida Sur del Casco Urbano del Municipio de San Martin, Departamento de San Salvador | 2020-10-01 | 2Da Avenida Sur, 2da Calle Oriente, 4ta Calle Oriente y 1ra Avenida Sur del Casco Urbano del Municipio de San Martin, Departamento de San Salvador | 126039 | FONDOS FODES | 90 días | TOBAR, S.A. DE.V. |  | Arq. Marina Isela Coronado Garay | Según Estimacion | N/A | ESPACIO ABIERTO AL PUBLICO | EN EJECUCION
|  | 2020-10-01 |  | 6900 | FONDOS FODES | 90 días |  | ING. EDDI YOHALMO ALVARADO MAURICIO | Ing. Oscar Eduardo Escobar Velásquez | Por pocentaje de avance de obra | N/A
2 | FORMULACION DE CARPETA Construccion de Obra de Paso en Comunidad El Progreso, Municipio de San Martin, Departamento de San Salvador | 2020-10-01 | Comunidad El Progreso, Municipio de San Martin, Departamento de San Salvador | 5854.8 | FONDOS DE EMERGENCIA | 45 días | ARQ. MARIA LIZET BARRIOS MENDEZ DE ALVARENGA |  | Ing. Oscar Eduardo Escobar Velásquez | Pago final contraentrega | N/A | 67 FAMILIAS | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
3 | Suministro e Instalacion para el Cambio de la Cubierta de Techo de la Casa Comunal del Casco Urbano, Municipio de San Martin, Departamento de San Salvador | 2020-12-01 | Casa Comunal del Casco Urbano, Municipio de San Martin, Departamento de San Salvador | 14993.15 | FONDOS DE EMERGENCIA | 30 días | POR ADMINISTRACIÓN |  | Ing. Oscar Eduardo Escobar Velásquez | N/A | N/A | ESPACIO ABIERTO AL PUBLICO | EN EJECUCION
4 | Construccion de Cordon Cuneta y Recarpeteo con Mezcla Asfaltica en Caliente en Pasaje Los Pineda, Lotificacion Santa Emilia, Caserio Apancino, Municipio de San Martin, Departamento de San Salvador | 2020-12-01 | Pasaje Los Pineda, Lotificacion Santa Emilia, Caserio Apancino, Municipio de San Martin, Departamento de San Salvador | 47893.51 | FONDOS DE EMERGENCIA | 90 días | POR ADMINISTRACIÓN |  | Ing. Oscar Eduardo Escobar Velásquez | N/A | N/A | 216 FAMILIAS | EN EJECUCION
5 | Construccion de Muro de Mamposteria de Piedra en Arenal de la Colonia Lourdes, Municipio de San Martin, Departamento de San Salvador | 2020-12-01 | Arenal de la Colonia Lourdes, Municipio de San Martin, Departamento de San Salvador | 25981.37 | FONDOS DE EMERGENCIA | 90 días | POR ADMINISTRACIÓN |  | Ing. Oscar Eduardo Escobar Velásquez | N/A | N/A | 150 FAMILIAS | EN EJECUCION
6 | Construccion de Cordon Cuneta en Calle Principal del Canton Las Delicias, Municipio de San Martin, Departamento de San Salvador | 2020-12-01 | Calle Principal del Canton Las Delicias, Municipio de San Martin, Departamento de San Salvador | 47620.86 | FONDOS DE EMERGENCIA | 90 días | POR ADMINISTRACIÓN |  | Arq. Marina Isela Coronado Garay | N/A | N/A | 740 FAMILIAS | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
7 | Colocacion de Mezcla Asfaltica en Caliente en Final Calle Principal de la Colonia Santa Maria, Municipio de San Martin, Departamento de San Salvador | 2020-12-01 | Final Calle Principal de la Colonia Santa Maria, Municipio de San Martin, Departamento de San Salvador | 41579.38 | FONDOS DE EMERGENCIA | 30 días | POR ADMINISTRACIÓN |  | Arq. Marina Isela Coronado Garay | N/A | N/A | 1,048 FAMILIAS | EN EJECUCION
8 | ORDEN DE CAMBIO Colocacion de Superficie Asfaltica en Calle Principal y Pasaje de la Colonia Las Flores del Canton La Flor del Municipio de San Martin | 2020-12-01 | Calle Principal y Pasaje de la Colonia Las Flores del Canton La Flor del Municipio de San Martin | 9537.63 | FONDOS DE EMERGENCIA | 30 días | INVERSIONES, E&M, S.A. DE C.V. |  | Ing. Oscar Eduardo Escobar Velásquez | Según Estimacion | N/A | 43 Familias | EN EJECUCION