## Proyectos Jul-Sep 2022
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022
Nº | NOMBRE DEL PROYECTO | MONTO | DISTRIBUCIÓN DE FONDOS DEL PROYECTO |  |  |  | FORMA DE EJECUCIÓN | PORCENTAJE DE EJECUCION | RESPONSABLE DE LIQUIDACIÓN | TIEMPO DE EJECUCION | GARANTIAS | FORMA DE PAGO | CODIGO DE CONTRATO | EMPRESA SUPERV. | FECHA DE INICIO DE LA OBRA | NUMERO DE BENEF. | # DE ACTA | # DE ACUERDO | FECHA DE ACUERDO | % DE AVANCE
|  |  | APORTE MUNICIPAL |  |  | APORTE EN GESTIÓN
|  |  | FODES LIBRE DISPON. | RECURSOS PROPIOS | EN ESPECIES
1 | Reparación de calles en comunidad San Rafael Municipio de Apopa. | 665 |  | 665 |  |  | Comunidad y Alcaldia | 100% | Departamento de Proyectos | 1 mes | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2022-09-02 | Todas las personas de la comunidad | 37 | 10 | 2022-08-19
2 | Construcción de paso poeatonal en comunidad las cañas Municipio de Apopa. | 1212.65 |  | 1212.65 |  |  | Comunidad y Alcaldia | 100% | Departamento de Proyectos | 1 mes | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2022-07-19 | todos los habitantes de com. Las cañas. | 33 | 5 | 2022-07-19
3 | Construcción de Muro de retención en Comunidad Suchinango. | 319 |  | 319 |  |  | Comunidad y Alcaldia | 100% | Departamento de Proyectos | 1 mes | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2022-09-05 | Habitantes de la zona.
4 | Construcción de bancas y complemento de muro ubicado en el centro escolar el (PERIQUITO) Municipio de Apopa. | 976.97 |  | 976.97 |  |  | Comunidad y Alcaldia | 100% | Departamento de Proyectos | 100 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2022-09-11 | todos los niños de parvularia y padres de familia | 37 | 22 | 2022-08-19
5 | Construcción de acera peatonal y pasamanos en Centro Escolar Santa Teresa de las Flores Municipio de Apopa. | 821.3 |  | 821.3 |  |  | Comunidad y Alcaldia | 100% | Departamento de Proyectos | 1,5 meses | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2022-08-15 | todos los niños de parvularia y padres de familia | 37 | 9 | 2022-08-19
6 | Remodelación, reparación y adecuaciones de inmuebles donde funcionan oficinas municipales según recomendaciones tecnicas emitidas por el ministerio de trabajo en base a inspecciones realizadas. | 53633.74 |  | 53633.74 |  |  | por Admón. | 100% | Dpto. de Carpetistas. | 6 meses | no aplica | orden de compra | no aplica | Alcaldia Municipal | 2022-01-27 | todos los empliados | 51 | 7 | 2019-11-11
7 | Mantenimiento y reparaciones de calles, en lotificacion joyas del norte, en pasaje No. 2 y calle principal No. 7 y 8. en el municipio de Apopa ( ingenio el angel ) pendientes de ejecución. | 41513.66 |  |  |  | 41513.66 | por Admón. | 0% | ADJUDICADO PENDIENTE A ELABORACION DE CONTRATO UACI Y DPTO. JURIDICO. | [7 empty] | 27 | 5 | 2022-06-07
8 | Contratacion de infra estructura para el mejoramiento de las condiciones laboral del personal del area de recoleccion, barrido y asea de la Alcaldia Municipal de Apopa ( USAID ) pendientes de ejecución. | 81670.08 |  | 35029.81 | 6604 | 40036.27 | convenio | 1% | Dpto. de Carpetistas. | 4 meses | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | 2022-10-03 | todos los empliados del area de talleres. | 8 | 7 | 2022-02-17
9 | Mejoras de las instalaciones de Centro Integral de Atención Municipal y Catastro Municipal en el año 2022. Municipio de Apopa | 24600 | 24600 |  |  |  | por contrato ( MUSERVI, S.A. DE C.V.) | 100% | Dpto. de Carpetistas. |  | si aplica UACI. | contrato | 10PS2022 | ALCALDIA. | 2022-07-05 | Contribuyentes en general y alcaldia. | 11 | 9 | 2022-03-08
| TOTAL DE PROYECTOS APROBADOS | 205412.4 | 24600 | 92658.47 | 6604 | 81549.93