## PRIMER TRIMESTRE 2016
INFORME DE PRIMER TRIMESTRE ENERO - MARZO 2016: PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN Y A EJECUTAR
| N° | SIIP | Contrato | Fuente de Financiamiento | Forma de Pago | Nombre del Proyecto | Municipio | Depto | Región | Administrador Institucional de Contrato | Supervisor Institucional de Contrato | Contratista | Orden de Inicio | Fecha de Finalización Contractual | Plazo Contractual | Porcentaje de Avance al 31 de Marzo de 2016 | Observaciones | Monto del Proyecto | Porcentaje de Avance Financiero | Poblacion Beneficiada (HAB) | Garantia de Contrato
INICIADOS EN EL AÑO 2015 | 1 | 5134 | 29/2015 | FCAS | Mediante estimaciones de obra ejecutada con respaldos. | INCORPORACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPELENCIA Y RED DE DISTRIBUCIÓN AL SISTEMA EXISTENTE DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, EN EL CASCO URBANO, COLONIA EL MILAGRO I Y II , COLONIA ESPERANZA, MUNICIPIO DE SAN LORENZO, SAN VICENTE. | San Lorenzo | San Vicente | CENTRAL | Rolando Ayala | Mauricio Domínguez y Juan Enrique Meléndez | COTO ESCOBAR ASOCIADOS, S.A de C.V. | 2015-05-11 | 2016-01-05 | 240 DÍAS | 100% |  | 581374.16 | 90% | 3390 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
| 2 | 6357 | 108/2015 | LAIF | Mediante estimaciones de obra ejecutada con respaldos. | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INTRODUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO TIPO CONDOMINIAL, A LA COMUNIDAD ENMANUEL, EN MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA. | Santa Ana | Santa Ana | OCCIDENTE | Flavio Miguel Meza | Armando Campos Vásquez | ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA | 2015-11-09 | 2016-06-20 | 225 DÍAS | 83% |  | 354919.42 | 68% | 1735 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
[6 empty] | INTRODUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO TIPO CONDOMINIAL, A LA COMUNIDAD MADRE EL SALVADOR, EN MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA. | [9 empty] | 100% |  | 69080.52 | 78% | 655 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
| 3 | 6357 | 115/2015 | LAIF | Mediante estimaciones de obra ejecutada con respaldos. | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INTRODUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO TIPO CONDOMINIAL, A LA COMUNIDAD AMAYITO, EN MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA. | Santa Ana | Santa Ana | OCCIDENTE | Rolando Ayala | Salvador Antonio Vega | ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA | 2015-11-09 | 2016-06-21 | 225 DÍAS | 80% |  | 257251.83 | 73% | 1460 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
[6 empty] | INTRODUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO TIPO CONDOMINIAL, A LA COMUNIDAD ILAMATEPEC, EN MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA. | [9 empty] | 55% |  | 122548.66 | 34% | 1218 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
| 4 | 6357 | 110/2015 | LAIF | Mediante estimaciones de obra ejecutada con respaldos. | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INTRODUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO TIPO CONDOMINIAL, A LAS COMUNIDADES SANTA LEONOR Y MONTECARLO, EN MUNICIPIO DE CIUDAD DELGADO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. | Ciudad Delgado | San Salvador | METRO | José Carlos Revelo | Roberto Quintanilla | ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA | 2015-11-09 | 2016-06-05 | 210 DÍAS | 85% |  | 188608.55 | 82% | 558 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
[6 empty] | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INTRODUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO TIPO CONDOMINIAL, A LA COMUNIDAD SANTA MARTA, EN MUNICIPIO DE PANCHIMALCO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. | Panchimalco | [8 empty] | 25% |  | 81391.45 | 20% | 414 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
| 5 | 6221 | 101/2015 | FGEN | Mediante estimaciones de obra ejecutada con respaldos. | REPARACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUAS NEGRAS EN COMUNIDAD ACAXUAL I, LOS MORRITOS, CASCO URBANO DE ACAJUTLA DEL MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | Acajutla | Sonsonate | OCCIDENTE | Mercedes Rivas | Eric Stanley Aguirre | OBED NAHUM CHICAS ARGUETA, S.A. DE C.V. ONCA S.A.DE C.V. | 2015-11-23 | 2016-02-20 | 90 DÍAS | 100% | En trámite prórroga por 25 días (atrasos generados por condiciones propias del terreno inprevistas que afectaron maquinaria) | 54540.23 | 80% | 188 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
INICIADOS EN EL AÑO 2016 | 1 | 6353 | 129/2015 | FCAS | Mediante estimaciones de obra ejecutada con respaldos. | SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE ø3" Y ø6" PVC EN COLONIA AMATEPEC, MUNICIPIO DE SOYAPANGO | Soyapango | San Salvador | METRO | Rolando Ayala | Mauricio Domínguez | UDP ASOCIO AGROCIVILES, S.A. DE C.V./INVERSIÓN Y PROYECTO MM S.A. DE C.V. | 2016-01-18 | 2016-10-13 | 270 DÍAS | 25% |  | 321438.01 | 3.981% | 3465 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
[6 empty] | SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE Ø3" Y Ø6" PVC EN COLONIA ALTOS DEL CERRO, MUNICIPIO DE SOYAPANGO | [9 empty] | 100% |  | 46487.57 | 42.58% | 320 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
[6 empty] | SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE Ø3", Ø4" Y Ø8" PVC EN REPARTO SAN JOSE No.2, MUNICIPIO DE SOYAPANGO | [9 empty] | 100% |  | 345582.33 | 0.7481% | 4589 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
[6 empty] | SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE ø3", ø4" Y ø6"PVC, EN CIUDAD CREDISA, MUNICIPIO DE SOYAPANGO | [9 empty] | 95% |  | 450318.49 | 0.7736% | 4473 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
[6 empty] | SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE ø3", ø4" Y ø6"PVC, EN URB. EL PEPETO, MUNICIPIO DE SOYAPANGO | [9 empty] | 10% |  | 210696.79 | 16.43% | 2457 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
| 2 | 6353 | 130/2015 | FCAS | Mediante estimaciones de obra ejecutada con respaldos. | SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE AGUAS NEGRAS DE PVC DE Ø8" y Ø10" EN COLONIA LA RABIDA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | San Salvador | San Salvador | METRO | José Carlos Revelo | José Ebaristo Alas | COTO ESCOBAR ASOCIADOS S.A. DE C.V. | 2016-01-18 | 2016-10-13 | 270 DÍAS | 0.25% |  | 1096803.04 | 0.04% | 4000 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
[6 empty] | SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE Ø6" Y DE Ø12" PVC, EN COL. ZACAMIL Y COLONIA METROPOLIS, MUNICIPIO DE MEJICANOS | Mejicanos | [8 empty] | 0.25% |  | 309323.76 | 1% | 6235 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
| 3 | 6217 | 143/2015 | FGEN | Mediante estimaciones de obra ejecutada con respaldos. | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES SAN JOAQUÍN, GALICIA, LA PAZ, VILLAS DEL ROSARIO Y EL ROSARIO, DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN SALITRILLO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | San Sebastían Salitrillo | Santa Ana | OCCIDENTE | Silvia Rodríguez | Oscar García | ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA | 2016-01-18 | 2016-04-17 | 90 DÍAS | 95% |  | 85686.48 | 51% | 800 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
| 4 | 5134 | 131/2015 | FCAS | Mediante estimaciones de obra ejecutada con respaldos. | INTRODUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO TIPO CONDOMINIAL EN LAS COMUNIDADES SANTA MARIA I Y II, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | Santa Ana | Santa Ana | OCCIDENTE | Flavio Meza | Salvador Vega | ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA | 2016-02-01 | 2016-11-11 | 285 DÍAS | 10% |  | 1090000 | 9% | 1035 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
| 5 | 6218 | 119/2015 | FGEN | Mediante estimaciones de obra ejecutada con respaldos. | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE EN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LAS FLORES, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO | San José Las Flores | Chalatenango | CENTRAL | Juan Carlos Vásquez | Ronni Fuentes | ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA | 2016-01-04 | 2016-04-02 | 90 DÍAS | 100% |  | 19800 | 0% | 1575 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
| 6 | 6353 | 128/2015 | FCAS | Mediante estimaciones de obra ejecutada con respaldos. | SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE ø4" PVC EN COL. LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE SANTA TECLA | Santa Tecla | La Libertad | CENTRAL | Silvia Rodríguez | Karen Iraheta | COTO ESCOBAR ASOCIADOS S.A. DE C.V. | 2016-01-18 | 2016-10-13 | 270 DÍAS | 5% |  | 432841.87 | 0.3% | 1000 | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
[6 empty] | SUSTITUCIÓN DE TUBERIA DE AGUAS NEGRAS DE PVC Ø 8" EN COLONIA LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE SANTA TECLA | [9 empty] | 1% |  | 458592.71 | 0% |  | a).Garantia de cumplimiento de contrato. B) Garantia de buena obra.Fianza Equivalente al 10% del monto final de lo contratado. C) Garantia de buena inversión de anticipo por el 100% del valor del anticipo.
A INICIAR EN EL 2016 | 7 | 5584 | N/A | FCAS |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE A.P. DE LA ZAMBOMBERA E INTRODUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO A LOS CANTONES DEL SECTOR SUR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TALPA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ. | San Luis Talpa | La Paz | CENTRAL | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A
| 8 | 6541 | N/A | FGEN |  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POTRERO SECO Y LA CHINA, MUNICIPIO DE CHIRILAGUA, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL | Chirilagua | San Miguel | ORIENTE | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A
| 9 | 5134 | N/A | FCAS |  | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN COMUNIDAD SANTA GERTRUDIS, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, DEPTO. DE SAN SALVADOR. | San Martín | San Salvador | METRO | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A
Notas
|  |  |  | FCAS: | FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO
|  |  |  | LAIF: | PROGRAMA PROYECTOS CONDOMINIALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL SALVADOR
|  |  |  | FGEN: | FONDO GENERAL DE LA NACIÓN