## Hoja1
CONTROL DE CONTRATOS 2011
| NÚMERO CONTRATO | NÚMERO PROCESO | CONTRATISTA | OBJETO | PLAZO | VALOR CONTRATO IVA INCLUIDO
| 01/2011. | LPI-01/2011 | TELEFONICA MOVILES CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. | "SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (ENLACES DIGITALES, LÍNEAS ANALÓGICAS, BASES GSM) Y SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL A NIVEL NACIONAL", POR EL PERÍODO DEL 1 AL 31 DEDICIEMBRE DE 2010 Y DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Prórroga a paritr del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 | Monto Original $122,195.00 Plazo Prorrogado de $122,195.00
| 02/2011. | LP-02/2011 | ACSA, S.A. | SEGURO DE TODO RIESGO DE DAÑO FÍSICO A PRÍMERA PÉRDIDA, RESPONSABILIDAD CIVIL, AUTOMOTORES, FIDELIDAD, DINIERO Y VALORES; COLECTIVO DE VIDA Y GASTOS. | DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 modificativa | Monto Original $4,436,716.50 Monto Modificativa número 1: $50,484.65 Nuevo Monto Contractual: $4,487,200.55
| 03/2011. | LP-01/2011 | COSASE, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA INSTITUCION NACIONAL DE ANDA A NIVEL NACIONAL | Plazo Original Contratado Del 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Prórroga del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 | Monto Original $3,419,967.60 Monto Prorrogado $3,534,000.00 Incrementar 105 agentes por el monto de $498,750.00 Nuevo Monto Contractual: $4,032,750.00
| 04/2011. | LP-04/2011 | SERVICIO SALVADOREÑO DE PROTECCIÓN S.A. DE C.V. (SERSAPROSA) | SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE FONDOS A NIVEL NACIONAL | 1 DE ENEROA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 prórroga del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 | 330049.42
| 05/2011. | LPI-02/2011 | RILAZ, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS A NIVEL NACIONAL | PLAZO ORIGINAL: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 PRÓRROGA 6 MESES COMPRENDIDOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012 | Monto Original $59,000.92 Monto de la Prórroga: $29,500.50
| 06/2011. | LP-31/2010 | SAGRISA, S.A. DE C.V. | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO PIEDRAS GORDAS, MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPTO. DE CHALANTENANGO | 150 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO 15 de febrero de 2011 al 14 de julio de 2011 | Monto Original $134,470.63 Ordne de Cambio en disminución 1: $1,174.51 Nuevo Monto $133,296.12
| 07/2011. | LP-17/2010-PEIS | OCITA, S.A. DE C.V. | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COLONIAS BRISAS DE CANTARRANA Y BARCELONA, UBICADA EN EL CANTON CANTARRANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA DEPTO. SANTA ANA | 210 días contados a partir del 10 de febrero de 2011 que vencen el 7 de septiembre Prórroga Número 1: 60 días adiconales a partir del 8 de septiembre al 6 de noviembre de 2011 | Monto Original $636,027.33 Orden de Cambio Número 1: $9,310.82 Nuevo Monto Contractual: $645.338.14 Orden de Cambio número 2 por Liquidación final $429.32 Monto Final Liquidado:$644,908.82
| 08/2011. | CD-36/2010 | SISTEMAS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS ELECTROMECANICOS | 90 días contados a partir de la fecha en que reciba la copia certificada del contrato recibió copia certificada el 14/02/2011 vence el 2 de mayo de 2011 | 1324719.08
| 09/2011. | CD-36/2010 | SIEF, S.A. DE C.V | SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS ELECTROMECANICOS | 90 días contados a partir de la fecha en que reciba la copia certificada del contrato | 254277.02
| 10/2011. | CD-36/2010 | PROVEEDORES INDSUTRIALES, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS ELECTROMECANICOS | 90 días contados a partir de la fecha en que reciba la copia certificada del contrato recibió copia certificada el 14/02/2011 vence el 2 de mayo de 2011 | 115223.03
| 11/2011. | LPI-03/2011 | TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO: MINI SPLIT, VENTANA Y CENTRAL DE DISTITNAS MARCAS Y MODELOS, PERTENECIENTES A LA INSTITUCION INSTALADOS EN LOS DISTINTOS PLANTELES, OFICINAS Y AGENCIAS DE SERVICIO AL CLIENTE A NIVEL NACIONAL, AÑO 2011 | DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 RECIBIÓ COPIA CERTIFICADA EL 17/02/2011 Orden de Inicioa a partir del 15 de marzo de 2011 al 31 de diciembre de 2011 Orden de Inicio de la Región Occidental: 16 de febrero de 2011 | 109874.96
| 12/2011. | LP-05/2011 | MENENDEZ MORENO, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS DE LA INSTITUCIÓN | A partir de la orden de inicio al 31 de diciembre de 2011, entregó copia certificada el 08/03/2011 Prórroga de 2 meses comprendidos del 1 de enero al 29 de febrero de 2012 | REGIÓN CENTRAL $300,000.00 REGIÓN METROPOLITANA $394,000.00
| 13/2011. | LP-05/2011 | LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS DE LA INSTITUCIÓN | A partir de la orden de inicio al 31 de diciembre de 2011, entregó copia certificada el 0803/2011 Prórroga de 2 meses comprendidos del 1 de enero al 29 de febrero de 2012 | REGIÓN OCCIDENTAL: $215,830.00 REGIÓN ORIENTAL: $99,000.00
| 14/2011 | CD-03/2011 | RGH DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO | 45 días contados apartir de lla fecha en que reciba la copia certificada del contrato | 35704.82
| 15/2011 | CD-03/2011 | RYASA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO | 45 días contados a partir de la fecha en que reciba la copia certificada del contrato. RETIRO COPIA CERTIFICADA EL 29 DE ABRIL DE 2011 | 14664.82
| 16/2011 | CD-03/2011 | CARLOS ORLANDO ROMERO CALLES/CSE COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y EQUIPOS | SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO | 45 días contados a partir de la fecha en que reciba la copia certificada del contrato retiró copia certificada el 27 de abril de 2011 Mediante Punto SO-061211-5.4.4 de fecha 6/12/2011 se autorizó el inicio de imposición de multa. | 3470.62
| 17/2011 | CD-03/2011 | INSTRUQUIMICA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE M,ATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO | 45 días contados a partir de la fecha en que reciba la copia certificada del contrato. Retiro COPIA CERTIFICADA EL 3 de mayo de 2011 | 64494.75
| 18/2011 | LP-07/2011 | COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y SERVICIOS DE INTERNER DEDICADO | LOTE Nº 1 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 LOTE Nº 2 DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 retiró copia certificada el 06/05/2011 Prórroga partir del 1 de enero al 30 de junio de 2012 | Monto Original $266,862.00 Modificativa número 1: $6,912.00 Modificativa Número 2: $5,460.00 Monto Final: $279,234.00 Prorróga número 1 por: $262,434.00
| 19/2011 | LP-06/2011 | DADA DADA & CIA. S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PARTES, PARA LOS EQUIPOS TELEFÓNICOS: ACTUALIZACIÓN Y AMPLACIÓN DE HARWARE Y SOFWARE A NIVEL NACIONAL | A PARTIR DE RECIBIDA LA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 RETIRÓ COPIA CERTIFICADA EL 29 DE ABRIL DE 2011 Prórroga de 8 meses contados a partir del 1 de enero al 31 de agosto de 2012 | 209598.94
| 20/2011 | LP-10/2011 | ESPECIALIDADES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | SUMIISTRO DE 1,837 TONELADAS MÉTRICAS DE SULFATO DE ALUMINIO | A PARTIR DE LA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011, RETIRÓ COPIA CERTIFICADA EL 05 DE MAYO DE 2011 | 726533.5
| 21/2011 | LP-09/2011 | TRANSMERQUIM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO 311 ,000 KILOGRAMSO DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULAR | A partir de la fecha en que reciba la copia certificada del contrato 16 de mayo de 2011 al 31 de diciembre de 2011 | 730974.4
| 22/2011 | LP-12/2011 | MAXIMA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE 18,000 KILOGRAMOS DE PERMANGANATO DE POTASIO | 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO | 151329.6
| 23/2011 | LPI-07/2011 | HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE 200,000 LIBRAS DE BENTONITA SÓDICA | 90 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO (27/05/2011) | 65992
| 24/2011 | LIBRE GESTIÓN 105/2011 | ELIAS & ASOCIADOS, | SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA | A partir de la Orden de Inicio (10 de junio de 2011 hasta que entregen el informe final, Recibió copia certificada el 20 de mayo de 2011 | 7910
| 25/2011 | LP-13/2011 | TRANSMERQUIM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE 1,035,200 LIBRAS DE CLORO GASEOSO | A partir de la fecha en que reciba la copia certificada del contrato 16 de mayo de 2011 al 31 de diciembre de 201 | 563712.7
| 26/2011 | CD-11/2011 | POLISTEPEQUE COMUNICACIÓN Y MARKETING, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD PARA EL DISEÑO, PRODUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE LA ANDA PARA EL AÑO 2011 | A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | 386334.63
| 27/201 | CD-02/2011 | CORPORACIÓN LOS CABOS, S.A. DE C.V. | BLINDAJE DE LA CAMIONETA NISSAN PATROL, PLACAS P-186-101 ASIGNADA AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA INSTITUCION | 75 días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la copia certificada del contrato | 35000
| 28/2011 | LPI-06/2011 | ESPECIALIDADES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE 21,000 KILOGRAMOS DE POLIMEROS | A partir de la fecha en que reciba la copia certificada del contrato del 20 de mayo al 31 de diciembre de 201 | 44917.5
| 29/2011 | CD-07/2011 | ZAMI, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE CAPAS DE VINIL DE 1 PIEZA Y CAPAS DE VINIL DE 2 PIEZAS | DE 4 A 6 SEMANAS | 28682.28
| 30/2011 | CD-09/2011 | TRANSMERQUIM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | VEINTE TONELADAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO | ENTREGA INMEDIATA | 57023.19
| 31/2011 | LP-01/2011-PEIS | ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1000 M·3 Y LA INSTALACIÓN DE UN ANILLO DE DISTRIBUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TEXISTEPEQUE, DEPTO. DE SANTA ANA | 180 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA ORDEN DE INICIO 14 de junio de 2011 Prórroga Número 1: para el plazo de 30 días contados a partir del 11 de diciembre y finaliza el 09 de enero de 2012. | Monto Original $347,500.00 Ordne de Cambio en Disminución $3,141.01 Nuevo Monto: $344,358.99
| 32/2011 | LPI-04/2011 | INDUSTRIAS MÉRIDA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE CALZADO PARA PERSONAL FEMENINO DE LA INSTITUCIÓN | 60 día calendario a partir del día 10 de junio de 2011 que vence el 9 de agosto de 2011 | 13844.19
| 33/2011 | LPI-04/2011 | RAVEZ, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE CALZADO PARA PERSONAL FEMENINO DE LA INSTITUCIÓN | 60 día calendario a partir del día 7 de junio de 2011 | 19455.04
| 33/2011-BIS | CD-13/2011 | RENNO, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN DE LA TUBERÍA DE IMPELENCIA DE 48 PULGADAS UBICADA EN EL KILOMETRO 8, JURISDICCIÓN DE NEJAPA | 120 días contados a partir del día siguiente de la suscripción, siendo el vencimeinto el 22 de septiembre de 2011 | 392579.82
| 34/2011 | LPI-05/2011 | FUENTECLARA, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL AÑO 2011 | 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO 07/07/2011, | 726.78
| 35/2011 | LPI-05/2011 | MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL (PURIFASA) | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL AÑO 2011 | 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO | 9511.53
| 36/2011 | LPI-05/2011 | JOSE EDGARDO HERNÁNDEZ PINEDA (MEGA FOODS DE EL SAVADOR) | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL AÑO 2011 | 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO 21/06/2011 Solicitó Prórroga para le plazo de 5 días hábiles retiro copia de la prórroga el 30 de agosto de 2011 | 16745.7
| 37/2011 | LPI-05/2011 | O & M MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL AÑO 2011 | 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO recibió copia el 23/06/2011 | 832.28
| 38/2011 | LPI-05/2011 | MAGNO ALDEMAR GONZÁLEZ VÁSQUEZ | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL AÑO 2011 | 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO el 23/06/2011 se solicitó a la junta inicio de proceso sancionatorio. | 192.24
| 39/2011 | LPI-05/2011 | MANIFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL AÑO 2011 | 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO 07/07/2011 | 405.36
| 40/2011 | CD-01/2011 | PREFABRICADOS Y TECNOLOGÍAS, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO CHALAPÁN, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ PERULAPÚA, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN | 120 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO 20 DE JUNIO DE 2011 | Monto Original $427,709.25 Orden de Cambio Número 1 en aumento: $76,512.01 Nuevo Monto Contractual $504,221.26
| 41/2011 | CD-12/2011 | SIVERCON, S.A. DE C.V. | OBRAS DE PASO PARA TUBERÍA DE IMPELENCIA, HIERRO FUNDIDO DE 10" SOBRE LOS RIOS PASAQUINA, SANTA ROSA SIRAMA, Y AGUA SALADA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE LIMA, PASAQUINA Y FRONTERA EL AMATILLO, DEPARTAMENTO DE LA UNION | 240 días calendario contados a partir de la orden de inicio a partir del 30/06/2011 al 24/02/2012 Prórroga número 1: 75 días a partir del 25 de febrero de 2012 al 9 de mayo de 2012 | Monto Original $1,290,641.68 Orden de Cambio número 1 en aumento: $225,768.76 Nuevo Monto Contractual: $1,516,410.44
| 42/2011 | CD-10/2011 | RENNO, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA DEPRESIÓN TROPICAL IDA, PROYECTO, RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE BOMBEO CACAHUATAL, MUNICIPIO DE SAN RAMÓN , DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN | 120 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO 10 DE JUNIO DE 2011 vence el 6 de diciembre de 2011 | Monto Contractual $727,203.39 Orden de Cambio número 1 en aumento: $127,988.14 Nuevo Monto Contractual: $855,191.53
| 43/2011 | CD-06/2011 | I.M. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA DEPRESIÓN TROPICAL IDA, PROYECTOS: RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PLANTA DE BOMBEO POZO APULO, ILOPANGO” CODIGO 5250 Y REUBICACIÓN DE LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE PROTECCIÓN ILOPANGO, SAN SALVADOR | Lote I: 120 días Lote: 2: 30 días calendario, ambos plazos contados a partir de la fecha en que reciba la orden de inicio. | 128715.2
| 44/2011 | CD-05/2011 | KERYGMA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR LA DEPRESIÓN TROPICAL IDA, PROYECTOS: RECONSTRUCCIÓN DE VIGA CANAL PARA TUBERÍA DE 60” DE AGUAS NEGRAS, BARRIO LA VEGA Y CAMBIO DE DIRECCION DE TUBERÍA DE AGUAS NEGRAS EN CALLE FRANCISCO MENÉNDEZ BARRIO SANTA ANITA, SAN SALVADOR | Lote 1: 120 días Lote 2: 60 días a partir del 10 de junio de 2011 Prórroga número 1: 21 días calendario a partir del 06 al 26 de diciembre de 2011 | Monto Original $223,742.89 Orden de Cambio en Disminución $4.399.10 Nuevo Monto Contractual $219,343.79
| 45/2011 | LP-18/2011 | AUTOCENTRO, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE 13 VEHÍCULOS TIPO PANEL PARA EL USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA GERENCIA COMERCIAL | 45 dias contados a partir de la fecha en que reciba la copia certificada del contrato. | 139231
| 46/2011 | LP-15/2011 | ALBA PETROLEOS S.E.M. DE C.V. | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONSUMO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN AÑO 2011 | A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO DOCE MESES contados a partir de la fecha en que reciba la copia certificada del contrato | 1155970
| 47/2011 | CD-04/2011 | KERYGMA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | RECONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE IMPELENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN, DEPTO. DE SAN VICENTE Y RECONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE IMPELENCIA Y DISTRIBUCIÓN EN PLANTA DE AGUA POTABLE CHILAMA Y MUNICIPIO DEL PUERTO DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Lote 1: Ciento Veinte Días (120) días calendario Lote 2: Sesenta (60) días calendario Lote 3: Treinta (30) días calendiario a paritr del día en que reciba por escrito la orden de inicio. Prórroga del Lote 3 por el palzo de 30 días a partir del 1 al 30 de noviembre de 2011 | Monto Original $177,046.23 Monto Orden de Cambio número 1 en aumento para el lote 2: por $5,659.86 Nuevo Monto Contractual: para el lote 2: $46,949.38 Orden de Cambio número 2, para el lote 1: en $8,944.88 quedando los montos así: Lote 1 $ 71,865.28, siendo el nuevo monto del contrato $191,650.97
| 48/2011 | LPI-10/2011 | OJST HERNANDEZ, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE FILTROS, ACEITE Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR LIVIANA DE LA INSTITUCIÓN AÑO 2011 | 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO EL DÍA 08/07/2011 | 4744.36
| 49/2011 | LPI-10/2011 | DIDEA REPUESTOS, S.A. DE C..V. | SUMINISTRO DE FILTROS, ACEITE Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR LIVIANA DE LA INSTITUCIÓN AÑO 2011 | 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO | 8991.41
| 50/2011 | LPI-10/2011 | ALPINA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE FILTROS, ACEITE Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR LIVIANA DE LA INSTITUCIÓN AÑO 2011 | 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO recibió copia el 05/07/2011 | 45654.03
| 51/2011 | LPI-10/2011 | ALQUILERES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE FILTROS, ACEITE Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR LIVIANA DE LA INSTITUCIÓN AÑO 2011 | 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO | 3779.26
| 52/2011 | CPI-01/2011 | ELIAS & ASOCIADOS, | SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL EXAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011 | Retrió copia certificada por notario del Contrato 8 de julio de 2011 Orden de Inicio 20 de julio de 2011 | 20000
| 53/2011 | CD-08/2011 | GRUPO CONCORDIA, S.A. DE C.V. | RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN POZO DE RESIDENCIAL LIBERTAD, MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE | 120 días calendario a partir de la fecha en que emitan por escrito la orden de inicio Prórroga Número uno: 20 días adicionales a partir del 22 de noviembre al 11 de diciembre de 2011 | Monto Original $357,893.26 Orden de Cambio por $41,779.12 Nuevo Monto: $399,672.40
| 54/2011 | LPI-11/2011 | M & M INGENIEROS, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN DE CLÍNICAS ODONTÓLOGICAS | 60 días contados a partir de la orden de inicio recibió la copia certificada el 13/07/2011 ORDEN DE INICIO 27/07/2011 Prórroga número 1: Lote 1: 75 días comprendidos del a partir del 27/07/2011 al 9 de octubre de 2011 Región oriental: del 60 días a partir del 27/07/2011 al 24/09/2011 | Monto Original $82,916.07 Orden de Cambio número 1 en aumento: $8,002.55 Nuevo Monto Contractual: $90,818.62 Orden de Cambio número 2 por liquidación por el monto de $482.84 Monto Final: $90,435.78
| 55/2011 | LP-20/2011 | R.R. DONELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FACTURAS A NIVEL NACIONAL | 6 MESES COMPRENDIDOS DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | 234189.78
| 56/2011 | COTIZACIÓN 197/2011 | MORAN MENDEZ, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EXAMEN DE ESTADOS FINANCIERO | A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2012 | 3434.07
| 57/2011 | LP-26/2011 | PBS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V | ADQUISICIÓN DE IMPRESOR DE ALTO RENDIMIENTO Y MAQUINARIA DE ENGOMADO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE IMPRESIÓN DE FACTURAS DE ANDA | 30 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO 25/07/2011 | 497700
| 58/2011 | LP-14/2011 | ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A LOS CANTONES LA LAGUNETA Y SANTIAGO DE CHILE, MUNICIPIO DE SANTIAGO NONUALCO, DEPARTAMENTO DE LA PAZ | 180 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA ORDEN DE INICIO 22 de agosto de 2011 17 de febrero de 2012 Prórroga número 1: 45 días adicionales a partir del 18 de febrero al 2 de abril de 2012 | Monto Original $547,999.98 Orden de Cambio en aumento $88,765.76 Nuevo Monto $636,765.74
| 59/2011 | LP-21/2011 | DURECO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC DE DIFERENTES DIAMETROS | 120 días contados a aprtir de la fecha en que reciba la copia cerificada del contrato | 1301131.63
| 60/2011 | LP-21/2011 | PVC GERFOR EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC DE DIFERENTES DIAMETROS | 120 días contados a aprtir de la fecha en que reciba la copia cerificada del contrato | 785901.1
| 61/2011 | LP-21/2011 | MEXICHEM EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC DE DIFERENTES DIAMETROS | 120 días contados a aprtir de la fecha en que reciba la copia cerificada del contrato | 2216132.26
| 62/2011 | LP-03/2011 | IMPORTADORA LA TIENDONA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LLANTAS Y BATERÍAS PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA DE LA INSTITUCIÓN PARA EL AÑO 2011 | A PARTIR DE LA FECHA DE LA ORDEN DE INICIOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 ORDEN DE INICIO 16 DE AGOSTO DE 2011 | Lote 1 Llantas: $360,292.38 Lote 2: Baterías: $1,902.00
| 63/2011 | LP-03/2011 | IMPRESSA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LLANTAS Y BATERÍAS PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA DE LA INSTITUCIÓN PARA EL AÑO 2011 | A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA ORDEN DE INICIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 ORDEN DE INICIO 16 DE AGOSTO DE 2011 | Lote 1 Llantas: $251,751.54
| 64/2011 | LPI-14/2011 | COMERCIO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL SISTEMA DE GULUCHAPA, JOYA GRANDE | 60 Días Calendario, contados a partir del día siguiente de recibir la copia del contrato certificada por Notario. Fue recibida el dia 13 de septiembre de 2011. | 38086.65
| 65/2011 | LP-02/2011-PIES | COMERCIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. | PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE PRUDUCCIÓN EN PLANTEL EL CORO, ANTA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 90DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO | Monto Contratado $114,441.64 Orden de Cambio por liquidación $2,035.05 Monto final liquidado $112,406.59
| 66/2011 | LP-02/2011-PIES | PERFORACIONES POZOS MODERNOS Y EQUIPOS S.A. DE C.V. | PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE PRUDUCCIÓN EN PLANTEL EL CORO, ANTA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 120 DÍAS CALENDARIO A PARITR DE LA ORDEN DE INICIO retiró copia el 30 de agosto de 2011, ORDEN DE INICIO: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011 vence el 9 de enero de 2011 Recepción definitiva 29 de febrero de 2012 | 154195.08
| 67/2011 | CD-01/2011-PEIS | RENNO, S.A. DE C.V. | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, PROYECTO (4567) SUBPRYECTO: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE, LÍNEA DE IMPELENCIA Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | 240 días calendario contados a partir de la orden de inicio 8 de agosto de 2011 finaliza el 3 de abril de 2012 Prórroga Número 1: 75 días adicionales a partir del 04 de abril al 17 de junio de 2012. | 3753532.56
| 68/2011 | LP-05/2011-PEIS | B.G.A. INVERSIONES, S.A. DE C..V. | PROYECTO DE MEJORAMIENDO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE METAPÁN (PROYECTO 4587) | 120 Días calendario contados a partir de la orden de inicio a partir del 26/09/2011 al 23/01/2012 | Monto Original $234,691.34 Orden de Cambio número 1 en disminución por liquidación $379.50 Monto Final Contratado: $234,311.84
| 69/2011 | LPI-12/2011 | CARLOS LUCIEN MEYER PANIGOT | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE USO ODONTOLOGICO | 45 día contados a partir de la orden de inicio 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011 | 1625
| 70/2011 | LPI-12/2011 | RAF, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE USO ODONTOLOGICO | 45 días contados a partir de la orden de inicio, retiró copia certificada el 31/08/2011 ORDEN DE INICIO 13/09/2011VENCE EL 27 DE OCTUBRE DE 2011 | 20734.89
| 71/2011 | LPI-12/2011 | MEDITECNIC, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE USO ODONTOLOGICO | 45 días contados a partir de la orden de inicio 13 de septiembre de 2011 Pórroga por 14 dìas adicionales a partir del 29 de octubre al 11 de noviembre de 2011. | 28100.03
º | 72/2011 | LIBRE GESTIÓN 207/2011 | BUENCO, S.A. DE C.V. | TUNELEADO PARA RENOVACIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN EL MUNICIPIO DE AGUILARES | 20 Días Calendario, a partir de la ORDEN DE INICIO Según Acta 60 Punto 5.2.1 de fecha 22/11/2011 PRIMERA SUSPENSIÓN administrativamente el plazo de contrato por 45 días calendario a partir del 3 de noviembre al 17 de diciembre de 2011 Se modificó el punto la Suspensión será del 09/11/2011 al 23/12/2011 SEGUNDA SUSPENSIÓN: 75 días a partir del 24/12/2011 al 07/03/2012. | 26664.41
| 73/2011 | LP-03/2011-PEIS | B.G.A. INVERSIONES, S.A. DE C..V. | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD HERMOSA PROVINCIA, DEL MUNICIPIO DE JICALAPA LA LIBERTAD | 120 días calendario contados a partir de la orden de inicio | 292343.59
| 74/2011 | LP-19/2011 | COMPAÑÍA MERCANTIL ROYER, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE POLICLORURO DE ALUMINIO | 120 días calendario contados a partir de la fecha en que reciba la orden de inicio RETIRÓ COPIA CERTIFICADA EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Orden de Inicio 15 de septiembre al 15 de enero de 2012 | 451532.18
| 75/2011 | LPI-18/2011 | EQUITEC, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSTRUMENTAL DE USO MÉDICO PARA CLÍNICAS ODONTÓLOGICAS | 45 días contados a partir de la fecha en que reciba la copia certificada del contraot | 21462.63
| 76/2011 | LPI-18/2011 | ICOMED, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE MATERIALES INSTRUMENTAL DE USO MÉDICO PARA LAS CLÍNICAS ODONTOLOGICAS | 45 dias contados a partir de la fecha en que reciba la copia certificada del contrato, reitiró copia el 9/09/2011. | Monto Original $20,711.97 Modificativa $20,667.23
| 77/2011 | LPI-18/2011 | CARLOS LUCIEN MEYER PANIGOT | ADQUISICIÓN DE MATERIALES INSTRUMENTAL DE USO MÉDICO PARA LAS CLÍNICAS ODONTOLOGICAS | 45 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECH EN QUE RECIBA LA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO RECIBIÓ COPIA EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2011 | 16282.26
| 78/2011 | LP-28/2011 | LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO INSUMO Y EQUIPO MÉDICO PARA LA INSTITUCIÓN AÑO 2011 | 30 días contados a paritr de le fecha en que reciba la copia certificada del contrato RETIRÓ COPIA CERTIFICADA EL 12/09/2011 vence el 11 de octubre de 2011 | 819.42
º | 79/2011 | LP-28/2011 | QUIMEX, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO INSUMO Y EQUIPO MÉDICO PARA LA INSTITUCIÓN AÑO 2011 | 30 días contados a partir de la fecha en que reciba la copia certificada del contrato | Lote 1 $5,744.95 Lote 2: $2,0746.06
| 80/2011 | LP-28/2011 | DROGUERIA SANTA LUCÍA, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO INSUMO Y EQUIPO MÉDICO PARA LA INSTITUCIÓN AÑO 2011 | 30 días contados a partir de la fecha en que reciba la copia certificada del contrato 13/09/2011 | Lote 1: $26,199.74 Lote 2: $92.89
| 81/2011 | LP-28/2011 | LABORATORIOS DB, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO INSUMO Y EQUIPO MÉDICO PARA LA INSTITUCIÓN AÑO 2011 | 30 días contados a partir de la fecha en que reciba la copia certificada del contrato RECIBIÓ COPIA EL 08/09/2011 Se denegó prórroga mediante Acta 07102011-3.1 | 9566.15
| 82/2011 | LP-28/2011 | SERVICIOS TÉCNICOS MÉDICOS, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO INSUMO Y EQUIPO MÉDICO PARA LA INSTITUCIÓN AÑO 2011 | 30 días contados a partir de la fecha en que reciba la copia certificada del contrato recibió copia el 14/09/2011 vence el 13 de octubre de 2011 | 2702.77
| 83/2011 | LP-23/2011 | SISTEMAS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE MOTORES ELÉCTRICOS, BOMBAS Y ACCESORIOS | 90 días a partir de la fecha en que reciba la copia certificada del contrato recibió copia certificada el 13/09/2011 | 360144.29
| 84/2011 | LP-23/2011 | HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE MOTORES ELÉCTRICOS, BOMBAS Y ACCESORIOS | 90 Días Calendario, contados a partir del día siguiente de recibir la copia del contrato certificada por Notario. Fue recibida el dia 26 de septiembre de 2011 | 353141.88
| 85/2011 | LP-23/2011 | SAGRISA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE MOTORES ELÉCTRICOS, BOMBAS Y ACCESORIOS | 90 días a partir de la fecha en que reciba la copia certificada del contrato recibió copia certificada el 20/09/2011 | 96584.96
| 86/2011 | LP-23/2011 | PURITEC-GES, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE MOTORES ELÉCTRICOS, BOMBAS Y ACCESORIOS | 90 dias a partir de la fecha en que reciba la copia certificada del contrato RETIRÓ COPIA CERTIFICADA EL 12/09/2011 | 624133.91
| 87/2011 | LP-27/2011 | VIDUC, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA | 120 días contados a partir del 23/09/2011 | Monto Total: $450,644.21 distribuidos de la Siguiente manera: $210,311.08 Región Occidental $38,212.11 Región Central: $168,506.07 Regiòn Oriental: $20,373.99 Gerencia de Mantenimiento Electromecánico $7,728.67 Sub-Gerencia Servicios Generales: $5,512.29
| 88/2011 | LP-06/2011-PEIS | DURHAN FILADELFO GARCÍA ARGUETA | AMPLIACIÒN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE EL TRANSITO, SAN MIGUEL (PROYECTO 4614) | 210 Días Calendario, a partir de la ORDEN DE INICIO. Inicia 26/09/2011 Finaliza 23/Abril/2012. | Monto Original $287,723.99 Orden de Cambio en aumento por el monto de $31,026.42 Nuevo monto contractual $318,750.
| 89/2011 | LPI-17/2011 | B.G.A. INVERSIONES, S.A. DE C..V. | OBRAS DE MITIGACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MURO TIPO SOIL NAILING,. TERRACERÍA Y DEMOLICIÓN DE TANQUE EN EL PLANTEL EL CORO | 60 días calendario a paritr de la orden de inicio vence el dimingoi 8 de enero de 2012 | 85711.74
| 90/2011 | LP-25/2011-PEIS | HUNAYCO, S.A. DE C.V. | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTA BLE DE PUERTO EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE USULUTAN (PROYECTO 4611) | 150 DÍAS CALENTADIO A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO RETIRÓ COPIA CERTIICADA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Prórroga número 1: 13 días calendario adicionales a partir del 1 al 13 de marzo de 2012 Prórroga Número 2: 15 días calendario adicionales contados a partir del 14 al 28 de marzo de 2012 | 584999.8
| 91/2011 | LP-07/2011-PEIS | DURHAN FILADELFO GARCÍA ARGUETA | PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CAROLINA, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL (PROYECTO 4618) | 210 días calendario contados a partir de la Orden de Inico 10 de octubre de 2011 al 6 de mayo de 2012 | 163929.64
| 92/2011 | LP-17/2011 | JOSE MARÍA TICAS CASTILLO | SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE HIERRO FUNDIDO DUCTIL, GALVANIZADO Y BRONCE DE DIFERENTES DIAMETROS | 120 Días Calendario, contados a partir del día siguiente de recibir la copia del contrato certificada por Notario. Fue recibida el dia 12 de septiembre de 2011 | 190224.99
| 93/2011 | LP-17/2011 | R M TRADING CORPORATION S.A. SUCURSAL EL SALVADOR | SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE HIERRO FUNDIDO DUCTIL, GALVANIZADO Y BRONCE DE DIFERENTES DIAMETRSO | 120 días contados a partir de la fecha en que reciba la copia certificada del contrato 19 de septiembre de 2011 | 2014921.57
| 94/2011 | LP-17/2011 | PURITEC-GES, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE HIERRO FUNDIDO DUCTIL, GALVANIZADO Y BRONCE DE DIFERENTES DIAMETRSO | 120 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL 12/09/2011 RETIRÓ COPIA CERTIFICADA EL 12/09/2011 que vencen el 9 de enero de 2012 Prórroga número 1, por 85 días que vencen el 2 de abril de 2012 | 1317377.55
| 95/2011 | LP-15/2011-PEIS | HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A. | REACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRADORES DE LA CÁMARA HUMEDA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO LA TOMA DE QUEZALTEPEQUE, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD PROYECTO 4575 | 135 días contados a partir del 03/10/2011 | 101057.93
| 96/2011 | LP-14/2011-PEIS | SIVERCON, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO EN LA PLANTA SAN DIEGO EN EL MUNICIPIO DE METAPAN, DEPAARTAMENTO DE SANTA ANA PROYECTO 4586 | 240 Días Calendario, a partir de la ORDEN DE INICIO.Inicia 26/Sept./2011 Finaliza 23/Mayo/2012 Recepción Definitiva el 27 de diciembre de 2013 | 1399176.23
| 97/2011 | LP-12/2011-PEIS | SISTEMAS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN DEL POZO NUMERO 2, EN PLANTA DE BOMBEO EL TINTERAL MUNICIPIO DE COATEPEQUE DEPARTAMENTO DE SANTA ANA PROYECTO 4591 | 150 días calendario contados a partir de la orden de inicio 26/09/2011al 22/02/2012 | 281036.49
| 98/2011 | LP-18/2011-PEIS | PERFORACIONES VIVAS, S.A. DE C.V. | PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO, ASI COMO CAMBIO DE LINEA DE IMPELENCIA EN EL MUNICIPIO DE YAYANTIQUE, LA UNION, PROYECTO 4616 | 210 días contados a partir del 3 de octubre de 2011finaliza el 29 de abril de 2012 Prórroga Número 1: CUARENTA DÍAS CALENDARIO (40), contados a partir del 30 de abril al 8 de junio de 2012 | 157476.64
| 99/2011 | LP-25/2011 | SIEMEN, S.A. | SUMINISTRO DE EQUIPO Y MATERIAL ELECTRICO | 120 dias conatados a partir del 10/10/2011 al 07/02/2012 | 333515.93
| 100/2011 | LP-25/2011 | CSH COMERCIAL, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE EQUIPO Y MATERIAL ELECTRICO | 120 Días Calendario, contados a partir del día siguiente de recibir la copia del contrato certificada por Notario. Fue recibida el dia 06/10/2011 | 221969.08
| 101/2011 | LP-25/2011 | SURTIELECTRIC, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE EQUIPO Y MATERIAL ELECTRICO |  | 25378.07
| 102/2011 | LP-21/2011-PEIS | FUENTES CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NOR-ORIENTE DE SAN MIGUEL, SAN MIGUEL PROYECTO 4615 | 150 días contados a partir DE LA ORDEN DE INICIO, RECIBIÓ COPIA CERTIFICADA EL 19/09/2011 orden de inicio: 10/10/2011 fecha de vencimiento 7 de marzo de 2012 Prórroga Número 1: 15 días contados a partir del 8 demarzo al 22 de marzo de 2012 Suspensión por un plazo de 30 días contados a partir del 29 de febrero y finaliza el 21 de abril de 2012. | 153777.31
| 103/2011 | LP-33/2011 | CONSTRUCTORA GONZÁLEZ, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN ESTACIÓN DE BOMBEO QUEZALTEPEC, 2 MUNICIPIO DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. | Prórroga Número 1 de 30 días calendario a partir del 24 de enero al 22 de febrero de 2012 | Monto Original $418,861.90 Orden de Cambio número 1 en aumento: $35,911.40 Nuevo Monto: $454,773.30
| 104/2011 | LP-02/2011-FCAS | R GUDIEL INGENIEROS, S.A. DE C.V. | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INTRODUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO A LA COMUNIDAD GOMEZ ANDERSON JURISDICCIÓN DE APOPA, DEPTO. SAN SALVADOR | 75 Días Calendario, a partir de la ORDEN DE INICIO DEL 10 DE OCTUBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2011 | Monto Oriignal $111,874.82 Orden de Cambio número 1 $935.72 Nuevo Monto Contractual: $112,810.54
| 105/2011 | LP-03/2011-FCAS | PORTICO INGENIEROS, S.A. DE C.V. | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INTRODUCCIÓN DE AGUAS NEGRAS, COMUNIDAD 3 CAMINOS, ASENTAMIENTO SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE MEJICANOS, SAN SALVADOR | 90 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO 10 DE OCTUBRE DE 2011 AL 7 DE ENERO DE 2012 | Monto Original $147,347.70 Orden de Cambio en Disminución $13,533.68 Nuevo Monto Contractual: $133,814.02
| 106/2011 | LP-04/2011-FCAS | PROYECTOS AGROCIVILES, S.A. DE C.V. | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO EN LOS BARRIOS CONCEPCIÓN, SANTA ROSA Y NUEVO PARIS, MUNICIPIO DE SAN JORGE DEPTO. DE SAN MIGUEL | 114 días contados a partir de la orden de inicio 12 de octubre de 2011 al 2 de febrero de 2012 Proyecto Suspendido por 45 días contados a partir 22 de noviembre al 5 de enero de 2012 Prórroga número 1 114 días adicionales de 12 de octubre de 2011al 26 de mayo de 2012 | Monto Contractual $972,714.20 Orden de Cambio número 1: $174,173.76 Corrección Aritmética de $0.08 centavos de disminución quedando un monto contractual de $972,714.12 más la orden de cambio $1,146,887.88
| 107/2011 | LP-05/2011-FCAS | HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO Y MEJORAMIENTO DE SUSTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES LAS PALMERAS, SAN JOSÈ LOURDES Y SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | Orden de Inicicio a partir del 26/09/2011 Prórroga Número 1: 46 días adicional a partir del 24 de marzo al 8 de mayo de 2012 | Monto Original $402,991.92 Orden de Cambio número 1: $13,131.10 Nuevo Monto Contractual: $416,123.01 Orden de Cambio Número 2 en disminución por el monto de $38,596.93 Nuevo Plazo contractual: $377,526.09
| 108/2011 | LP-06/2011-FCAS | MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO PARA LAS COMUNIDADES LAS DISPENSAS CENTRO, EL ESTABLITO, LA NUEVA ESPERANZA Y LA FORTALEZA, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. | 150 Días Calendario, a partir de la ORDEN DE INICIO 17 de octubre de 2011 al 14 de marzo de 2012 Prórroga Número 1: 85 días calendario comprendidos del 15 de marzo al 7 de junio de 2012 | Monto Contractual: $560,000.00 Orden de Cambio número 1 en aumento: $47,146.24 Nuevo monto contractual: $607,146.24
| 109/2011 | LP-07/2011-FCAS | SISTEMAS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V. | PERFORACIÓN DE DOS POZOS PROFUNDOS E INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA BRITANIA Y SANTA MARÍA EL PORTEZUELO I Y II, UBICADOS EN CANTONIES MATAZANO Y CANTARRANA, DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | 210 días a partir de la ordne de inicio que fue el 03/10/2011 que vencen el 29 de abril de 2012 | $1,531,118.15 Monto Final Liquidado: $1,434,087.36
| 110/2011 | LP-23/2011-PEIS | CONSTRUCTORA ALVARENGA, ALVAREZ BONILLA, S.A. DE C.V. | PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN. PROYECTO 4621 | 150 días contados a partir de la orden de inicio. RETIRÓ COPIA CERTIICADA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011 orden de inicio 03/10/2011 al 29/02/2012 Prórroga Número 1: 26 días calendario a partir del 01 al 26 de marzo de 2012 | Monto Original $592,386.40 Orden de Cambio en disminución: $8,628.56 Monto Final: $583,757.84
| 111/2011 | LP-01/2011-FECAS | SAGRISA, S.A. DE C.V. | PROYECTO DE INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA MILAGRO AMAYITO, BENDICION DE DIOS, LAS COCINAS, SAN RAFAEL Y RIO ZARCO MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPTO. SANTA ANA | 240 días contados a partir de la orden de inicio 20 de octubre de 2011 | Monto Original $1,726.038.89 Orden de Cambio en Disminución: $9,351.68 Nuevo Monto Contractual $1,716,687.21
| 112/2011 | LP-16/2011-PEIS | PROYECTOS MODULARES, S.A. DE C.V. | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES EL PORVENIR, EL MILAGRO, VILANOVA, LAS TORRES Y LOMAS DE CANDELARIA, JURISDICCIÓN DE MUNICIPIO DE ANTINUGO CUSCATLÁN PROYECTO 4573 | 200 Días Calendario, a partir de la ORDEN DE INICIO.Inicia 24/10/2011Finaliza10/05/2012 | 874615.84
| 113/2011 | LP-24/2011-PEIS | V & R ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE SAN BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN | 120 días calendario contados a partir de la orden de inicio 31 de octubre de 2011 al 27 de febrero de 2012 | 357026.38
| 114/2011 | LP-29/2011 | ESPECIALIDADES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE HIPCLORADORES ELECTROMECÁNICOS DE PISTÓN Y DIAFRAGAMA Y SUS ACCESORIOS DE SUCCIÓN E INYECCIÓN Y DOSIFICADORES DE CLORO GAS CON SUS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | 90 días contados a partir del día siguiente de recibir la copia del contrato RECIBIÓ COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO 19/09/2011 | 96647
| 115/2011 | LP-29/2011 | R M TRADING CORPORATION S.A. SUCURSAL EL SALVADOR | SUMINISTRO DE HIPCLORADORES ELECTROMECÁNICOS DE PISTÓN Y DIAFRAGAMA Y SUS ACCESORIOS DE SUCCIÓN E INYECCIÓN Y DOSIFICADORES DE CLORO GAS CON SUS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | 90 días contados a partir del día siguiente de recibir la copia del contrato RECIBIÓ COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO 08/09/2011 | 49215.64
| 116/2011 | LP-16/2011 | PAPELERA SAN REY, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y UTILES DE OFICINA AÑO 2011 | 30 Días Calendario, contados a partir del día siguiente de recibir la copia del contrato certificada por Notario. Fue recibida el dia 10 de octubre y finaliza el 9 de noviembre de 2011 | 59993.31
| 117/2011 | LP-16/2011 | BETO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y UTILES DE OFICINA AÑO 2011 | 30 días calendario contados a partir del día siguiente de recibida la copia certificada del contrato 20/09/2011 Se solicitará a la Junta de Gobierno inicio de Multa. | 24768.42
| 118/2011 | LP-32/2011 | B.G.A. INVERSIONES, S.A. DE C..V. | SERVICIO DE ATERRADO Y COMPACTADO EN EL AMSS | A partir de la orden de inicio al 31 de diciembre de 2012 RETIRÓ COPIA CERTIFICADA EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Prórroga de 31 días contados a partir del 1 de enero al 31 de enero de 2012 | 250000
| 119/2011 | LP-34/2011 | PBS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN DE LA ANDA | 45 días contados a partir de la orden de inicio 13 de octubre de 2011 | 287115.24
| 120/2011 | LP-34/2011 | STB COMPUTER, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN DE LA ANDA | 45 Días Calendario, contados a partir del día siguiente de recibir la copia del contrato certificada por Notario. Fue recibida el dia 6 de octubre de 2011 orden de inicio 06/10/2011 | 163698.65
| 121/2011 | LP-34/2011 | RAF, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN DE LA ANDA | 45 Días Calendario, contados a partir del día siguiente de recibir la copia del contrato certificada por Notario. Fue recibida el dia 5 de octubre de 2011 | 54499.92
| 122/2011 | LP-34/2011 | SIEMENS ENTERPRICE | SUMINISTRO DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN DE LA ANDA | 45 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO (RETIRO COPIA CERTIFICADA EL 26/09/2011 ORDEN DE INICIO 28/09/2011 | 25542.97
| 123/2011 | LP-34/2011 | SISTEMAS C & C, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN DE LA ANDA | 45 días contados a partir de la orden de incio 06/10/2011 | 46831.93
| 124/2011 | LP-34/2011 | DPG, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN DE LA ANDA | 45 Días Calendario, contados a partir del día siguiente de recibir la copia del contrato certificada por Notario. Fue recibida el dia 22 de Septieimbre de 2011 orden de inicio 28/09/2011 | 9241.78
| 125/2011 | LP-34/2011 | SSA SISTEMAS EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN DE LA ANDA | 45 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO 3 DE OCTUBRE DE 2011 | 84786.16
| 126/2011 | LP-34/2011 | GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN DE LA ANDA | 45 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL 3 DE OCTUBRE DE 2011 | 6073.02
| 127/2011 | LP-35/2011 | MAXIMA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE 34500 LIBRAS DE PRODUCTO QUIMINCO QUELANTE PARA HIERRO Y MANGANESO A BASE DE POLIFOSFATOS U OTROS COMPUESTOS DE IGUAL FUNCIÓN | 90 días calendario cotnados a partir del 14/09/2011 | 107988.45
| 128/2011 | LP-30/2011 | DPG, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE PAPEL BOND PARA EL USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS | 45 Días Calendario, contados a partir del día siguiente de recibir la copia del contrato certificada por Notario. Fue recibida el dia 22 de Septieimbre de 2011. | 42672.44
| 129/2011 | LP-30/2011 | ACOACEIG, DE R.L. | SUMINISTRO DE PAPEL BOND PARA EL USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS | 45 días contados a partir del día siguiente en que reciba la copia certificada del contrato. Retiró copia del contrato el 29/09/2011 | 6807.71
| 130/2011 | LP-19/2011-PEIS | DURHAN FILADELFO GARCÍA ARGUETA | CAMBIO Y RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAÑERIAS DE AGUA POTABLE (700 METROS CANTON LAS MARÍAS, CHINAMECA, SAN MIGUEL PROYECTO 4633 | 60 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO RETIRO COPIA EL 21/09/2011 orden de inicio 04/10/2011 finalizó el 1 de enero de 2012.Acta de Recepción Definitiva el 9 de enero de 2012 | 43067.31
| 131/2011 | LP-31/2011 | ELIPSE, S.A. DE C.V. | OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE DISTINTAS PLANTAS DE BOMBEO DE LA REGION METROPOLITANA | 75 días contados a partir de la Orden de inicio 3 de octubre de 2011 al 16 de diciembre de 2011 Prórroga número 1 por 14 días adicionales, la cual inicia el día 17 al 30 de diciembre de 2011 | 160569.87
| 132/2011 | LP-20/2011-PEIS | SAGRISA, S.A. DE C.V. | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE JUCUARAN, MUNICIPIO DE USULUTAN PROYECTO 4612 | Plazo Original: 180 Días Calendario, a partir de la ORDEN DE INICIO Prórroga Número 1: 13 días calendario contados a partir del 7 al 19 de abril de 2012 | 240168.82
| 133/2011 | LP-13/2011-PEIS | I.M. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MEJORAMIIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE SAN CRISTOBAL DE LA FRONTERA, MUNICIPIO DE CANDELARIA DE LA FRONTERA DEPARTAMENTO DE SANTA ANA, PROYECTO 4590 | 120 días calendario contados a paritr del 17 de octubre de 2011 | 175172.42
| 134/2011 | LP-22/2011-PEIS | VASES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | MEJORAS EN LA LÍNEA DE IMPELENCIA Y EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE LA UNION, PROYECTO 4620 | 245 días calendario contados a partir de la orden de inicio 17 de octubre de 2011 al 17 de junio de 2012 | 1899242.35
| 135/2011 | 197/2011 | LÓPEZ GRANADINO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EXAMEN DE ESTADOS FINANCIERO |  | 2721.04
| 136/2011 | LP-08/2011-FCAS | SISTEMAS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V. | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD CHELA, INTRODUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA BRISAS DE CANTARRANA Y BARCELONA, UBICADAS EN CANTONES MATAZANO Y CANTARRANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA- | 300 Días Calendario, a partir de la ORDEN DE INICIO 3 DE OCTUBRE DE 2011 AL 28 DE JULIO DE 2012 Prórroga Número 1: 63 días calendario Finalización 29 de septiembre de 2012
| 137/2011 | LP-09/2011-FCAS | SIVERCON, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR PONIENTE DE LA CIUDAD DE SANTA ANA, PARA DRENAR AGUA RESIDUALES PROVENIENTES DE COLONIA BRISAS DE CANTARRANA, BARCELONA BRITANIA EL NAZARENO, SANTA TERESITA Y CHELAS ENTRE OTRAS | Plazo Original: 300 Días Calendario, a partir de la ORDEN DE INICIO a partir del 10 de octubre al 4 de agosto de 2012 Prórroga Número 1: 105 días a partir del 5 de agosto al 17 de noviembre de 2012 | Monto Original $2,787,348.28 Orden de Cambio en Aumento $299,832.99 Nuevo Monto $3,087,181.27
| 138/2011 | LP-10/2011-FCAS | INPRO, S.A. DE C.V. | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE A LAS COMUNIDADES DE CANTON ROQUINTE Y PUERTO AVALOS, MUNICIPIO DE JIQUILISCO DEPARTAMENTO DE USULUTAN | 240 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA ORDEN DE INICIO RETIRO COPIA EL 21/09/2011orden de inicio a partir del 10 de octubre de 2011 al 5 de junio de 2012 suspendido por 45 días a partir del 22 de noviembre de 2011 al 5 de enero de 2012 | Monto Original Contratado $675,152.12 Orden de Cambio en Disminución $38,866.21 H68 $636,285.91
| 139/2011 | LP-09/2011-PEIS | HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A. | PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO AL CANTÓN JOYA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXACUANGOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, II ETAPA (EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO HIDRAULICAS Y CIVILES) | orden de incio a partir del 27/09/2011 | 605615.99
| 140/2011 | LP-11/2011-peis | SAGRISA, S.A. DE C.V. | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE SAN AGUSTÍN, USULUTAN,. ETAPA DE EQUIPAMIENTO DE POZO, PROYECTO 4608 | 150 Días Calendario, a partir de la ORDEN DE INICIO 10 de octubre y finaliza el 7 de marzo de 2012 | 314898.38
| 141/2011 | LP-26/2011-PEIS | HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A. | PERFORACIÓN DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CANTON LOS AMATES, DEL MUNICIPIO DE CHALATENANGO, CHALTENANGO. PROYECTO 4597 | 120 días contados a partir de la orden de inicio | 613589.46
| 142/2011 | LP-22/2011 | TECNICA UNIVERSAL SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS VARIOS PARA LA INSTITUCIÓN | 120 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBIDO COPIA CERTIFICADA EL 19/09/2011 QUE VENCE EL 16 DE ENERO DE 2012 | 462026.49
| 143/2011 | LP-22/2011 | COMPAÑÍA GENERAL DE EUIPOS, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS VARIOS PARA LA INSTITUCIÓN | 120 días contados a partir de la fecha en que reciba la copia certificada del contrato | 361035
| 144/2011 | LPI-13/2011 | VIDUC, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN | A partir del día del día que el contrato certificado por Notario hasta el día 31/Dic/2011 | 85358.51
| 145/2011 | LP-17/2011-PEIS | PROYECTOS AGROCIVILES, S.A. DE C.V. | CAMBIO DE LINEA DE IMPELENCIA DE DIAMETRO DE 6" PVC A 8 PULGADAS HIERRO FUNDIDO 300 METRO LINEALES, SAN ANTONIO PAJONAL, PROYECTO 4588 | 180 días contados a partir del 17/10/2011 al 13/04/2012 | 838693.73
| 146/2011 | libre gestión 242/2011 | TECNOLOGÍA AMBIENTAL, S.A. | REVISIÓN, ANÁLISIS, VALIDACIÓN, FIRMA Y SELLO DE PROPUESTA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE SESORI, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL”, ELABORADO POR LA REGIÓN ORIENTAL | 30 DÍAS | 2000
| 147/2011 | CD-14/2011 | CAESS | SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR MARCA FERRARI PACKARD SERIE 1-24444. DE 5MVA. 46/22 KV-4 16/2.4 KV |  | 24104.03
| 148/2011 | LPI-13/2011 | INMOBILIARIA LEMPA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN | A partir del día del día que el contrato certificado por Notario hasta el día 31/Dic/2011 | 19602.97
| 149/2011 | LG-253/2011 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE CONSULTORÍA AMBIENTAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS A SER EJECUTADOS POR LAS GERENCIAS REGIÓN OCCIDENTAL Y METROPOLITANA DURNTE EL PERÍODO DE 5 MESES | 5 mese a partir del 05 de octubre de 2011 | 14515.36
| 150/2011 | LP-04/2011-PEIS | SIEF, S.A. DE C.V | PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO ANTENA II, DEL MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS | 150 días contados a partir de la orden de inicio 17/10/2011 que vencen el 14 de marzo de 2012 | Monto Contractual $169,370.67 Orden de Cambio Número 1 en aumento: $31,682.08 Nuevo Monto Contractual: $201,052.75
| 151/2011 | CD-15/2011 | POLISTEPEQUE COMUNICACIÓN Y MARKETING, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EL DISEÑO, PRODUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2011 | DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | 250000
| 152/2011 | LP-27/2011-PEIS | SAGRISA, S.A. DE C.V. | PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO A SISTEMA EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CEDROS, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN PROYECTO 4598 | 180 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO 28 DE NOVIEMBRE DE 2011 | 636975.68
| 153/2011 | LIBRE GESTIÓN 302/2011 | GRUPO SOLID EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE PINTURA GENERAL EXTERNA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO | 30 días calendario a partir del 10 de noviembre de 2011 | 23384
| 154/2011 | CD-16/2011 | MATRICERÍA INDUSTRIAL ROXI, S.A. DE C.V. | 300,000 ENVASES PET | ENTREGA INMEDIATA | 45639.57
| 155/2011 | CD-16/2011 | IPSA INDUSTRIAS PLÁSTICAS, S.A. DE C.V. | 25 BOBINAS PLASTICAS | 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO | 1646.98
| 156/2011 | CD-17/2011 | MEXICHEM EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | 11 TANQUE DE POLIETI LENO CON CAPACIDAD DE 5000 L (5 M3) | ENTREGA INMEDIATA | 5104.88
| 157/2011 | CD-17/2011 | VIDUC, S.A. DE C.V. | 37 TANQUES DE POLIETILENO CON CAPACIDAD DE 5000 L (5M3) | ENTREGA INMEDIATA | 26229.84
| 158/201 | CD-18/2011 | RENNO, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE IMPELENCIA DE 48" UBICADA EN EL KILOMETRO 8, NEJAPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR |  | 41954.78
| 159/2011 | LP-40/2011 | F.V. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A CANTÓN LOS MORANES, MUNICIPIO DE NEJAPA DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR | 210 días calendario a paritr de la orden de inicio | 807024.08
| 160/2011 | LP-31/2011-PEIS | SIEF, S.A. DE C.V | PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO AL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUILARES POYECTO 4594 ETAPA II EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, OBRAS CIVILES E HIDRAULICAS | 90 días calendario a partir de la orden de inicio retiro copia el 6/01/2012 | 208720.28
| 161/2011 | LIBRE GESTIÓN 808/2011 | LÓPEZ GRANADINO, S.A. DE C.V. | AUDITORIA EXTERNA PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN ÁREAS PERIURBANAS Y RURALES DE EL SALVADOR PROGRAMA DE GOBERNABILIDAD Y PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE EL SALVADOR CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 | 45 días calendario a partir de la suscripcioon del contrato | 3227
| 162/2011 | LP-41/2011 | INVERSIONES MARTINEZ CORDERO, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL | 40 días calendario contados contados a partir del día 18/01/2012 | 749.42
| 163/2011 | LP-41/2011 | M & H INDUSTRIAS, JOSÉ RICARDO MARTÍNEZ GÓMEZ | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL | 54 días calendario a partir del tallaje a partir del día 13 de enero de 2012 | 240536.63
| 164/2011 | LP-41/2011 | ANA MARGARITA PALMA DE HERNÁNEZ | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL | 54 días calendario a partir del tallaje- Retiró copia cerrtificada el 20 de enero de 2012. | 50582.37
| 165/2011 | LP-41/2011 | MAQUIBORDABBA, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL | 54 días calendario a partir del tallaje a partir del 11 de enero de 2012 | 29574.25
| 166/2011 | LP-41/2011 | EFRAIN HERNÁN OSORIO VILLALOBOS | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL | 54 días calendario a partir del tallaje a partir del 13 de enero al 6 de marzo de 2012 según acuerdo número 6.3.1 de sesión cinco de fecha 24/01/2012, se aprobó el cambio de tela del suministro. | 185972.01
| 167/2011 | LP-41/2011 | FASHION ANAC INDUSTRIAS, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL | 54 días calendario a partir del tallaje a partir del día 11/01/2012. | 6973.07
| 168/2011 | LP-37/2011 | 3 M EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 | 60 d{ias calendario contados a paritr de la fecha en que reciba la copia certificada del contrato | 80919.61
| 169/2011 | LP-37/2011 | OXGA, S..A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 | 60 días calendario conctados a partir de la fecha en que reciba la copia certificada del contrato | 70600.31
| 170/2011 | LP-37/2011 | VIDUC, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 | 60 días calendario conctados a partir de la fecha en que reciba la copia certificada del contrato retiró copia del contrato el 25/01/2012 | 34388.93
| 171/2011 | CD-03/2011-PEIS | F.V. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE SAN MARTIN, MUNICIPIO DE SAN MARTIN, PROYECTO 4567 SUB PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESTACIONES DE BOMBEO GULUCHAPA, SANTA LUCÍA Y SELSUT Y LINEA DE IMPELENCIA GULUCHAPA-SANTA LUCIA, JURISDICCIÓN DE ILOPANGO, DEPARTMAMENTO DE SAN SALVADOR | 240 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO. | 2007214.029
| 172/2011 | LP-30/2011-PEIS | PRISMA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO AL CANTÓN TUTULTEPEQUE, MUNICIPIO DE NEJAPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, PROYECTO 4594 ETAPA II EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO OBRAS CIVILES E HIDRAULICAS | 210 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO 20 de enero de 2012 | 907750.61