## CONTROL DE CONTRATOS
CONTROL DE CONTRATOS 2012
NÚMERO CONTRATO | NÚMERO PROCESO | CONTRATISTA | OBJETO | PLAZO | PRORROGAS | VALOR CONTRATO IVA INCLUIDO | ORDENES DE CAMBIO
01/2012. | LP-45/2011 | ACSA, S.A. | SEGURO DE TODO RIESGO DE DAÑO F{ISICO A PRIMER A PÉRDIDA, RESPONSABILIDAD CIVIL, AUTOMOTORES, FIDELIDAD. DINERO Y VALORES, COLECTIVO DE VIDA Y GASTOS MÉDICOS | CONTRATO A PARTIR DEL MEDIO DÍA DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | PRORROGA: A PARTIR DEL MEDIO DÍA DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 AL MEDIODIA DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | 6,033,125.47 | MONTO PRORROGADO $6,033.125.47
02/2012. | LP-33/2011-PEIS | AGROCIVILES, S.A. DE C.V. | INTRODUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES EL SINGUIL, SANTA RITA Y EL CERRON, EL PORVENIR SANTA ANA (PROYECTO 4631) | 120 DÍAS A PARTIR DEL 7 DE MARZO DE 2012 QUE VENCEN EL 4 DE JULIO DE 2012 |  | 272677.87 | Orden de Cambio N° 1 en Disminución por Liquidación al Contrato, Acuerdo 6.3 de fecha 04 de septiembre de 2012.
03/2012. | CD-01/2012 | JUAN HECTOR LARIOS LARIOS | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO EXTERNO CON ESPECIALIZACIÓN EN EL AREA PENAL 2012 | A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO 03/02/2012 FINALIZARA EN LA FECHA QUE SE REALICE LA VISTA PUBICA DE LOS 2 PROCESOS | NIO HUBO PRORROGA | 20000
04/2012. | LG-02/2012 | TECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | Contratación de Consultoría Ambiental para la elaboración de cuatro (4) Diagnósticos Ambientales correspondiente a las plantas de tratamiento de aguas residuales de tipo ordinario en los lugares de : 1) Urbanización Montelimar, municipio de Olocuilta, Departamento de la Paz 2) Santiago Nonualco, Municipio de Santiago Nonualco, Departamento de la Paz; 3) Zaragoza, Municipio de Zaragoza, Departamento de La Libertad y 4) Urbanización Brisas del Norte, Municipio de Tonacatepeque en Departamento de San Salvador | 90 DIAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA ORDEN DE INICIO | No hubo prórroga | 28928
05/2012. | LG-17/2012 | ARQ. LUIS ENRIQUE SALMERON MORAN | IMPERMEABILIZACION Y OBRAS EXTERNAS EN TANQUE DE ALMACENAMIENTODE AGUA POTABLE, UBICADO EN CALLE MADRID, PASAJE ROSALES II, JURISDICCIÓN DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR | 30 DIAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO | No hubo prórroga | 29999.76
06/2012. | LG-29/2012 | OSCAR, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO | 45 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA COPIA DEL CONTRATO 09/04/2012 AL 23/05/2012 | No hubo prórroga | 36449.28
07/2012. | Licitación Pública N° LP-02/2012 | PRODUCCIÓN Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, VENTANA Y CENTRAL DE DISTINTAS MARCAS Y MODELOS PERTENCIENTES A LA INSTITUCIÓN | A partir de la Orden de Incio, REGIONES OCCIDENTAL, ORIENTAL y METROPOLITANA A partir del dia 19 de abril de 2012. REGIÓN CENTRAL A partir del dia 02 de mayo de 2012. al 31 de diciembre de 2012. EDIFICIO ADMINISTRATIVO, PRESIDENCIA Y SUCURSALES A partir del día 23 de abril de 2012. | Monto Prorrogado $37,064.04 | 98837.44
08/2012. | LP-03/2012 | TRANSMERQUIM, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO | A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE RECIBA LA COPIA CERTIFICADA POR NOTARIO 17/04/2012 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | No hubo prórroga | 721203.06
09/2012. | LP-05/2012 | TRANSMERQUIM, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE CLORO GASEOSO EN CILINDROS DE 2000 LIBRAS LOTE 1 | A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | 3 meses del 1 de enero al 31 de marzo de 2013 | 285980.4
10/2012. | LP-05/212 | R. QUIMICA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE CLORO GASEOSO EN CILINDROS DE 150 LIBRAS LOTE 2 | A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | No hubo prórroga | 218182.66
11/2012. | LG-104/2012 | ADOLFO ENRIQUE RAMÍREZ LÓPEZ | CONTRATACION DE ABOGADO EXTERNO PARA EJERCER FUNCIONES DE ARBITRO EN CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONÓMICO |  | No hubo prórroga | 8814
12/2012. | Libre Gestión Cotización N° LG-C-28/2012 | OSCAR, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE 330 TABLETAS DPD CLORO RESIDUAL | 60 DÍAS CALENDARIO, despues de recibir la Orden de Inicio por cada Región. Se entregó al Contratista la copia del contrato certificado por Notario el dia 14 de mayo de 2012. Orden de Inicio de la REGIÓN METROPOLITANA, a partir del dia 18/05/2012. Orden de Inicio de la REGIÓN OCCIDENTAL, a partir del dia 22/05/2012. Orden de Inicio de la REGIÓN CENTRAL, a partir del dia 24/05/2012 hasta el dia 22 de julio de 2012. Orden de Inicio de la REGIÓN ORIENTAL, a partir del dia 18/05/2012 | No hubo prórroga | 10814.1 | N/A
13/2012. | LP-06/212 | ESPECIALIDADES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE POLIELECTROLITO DE ALTA TURBIDEZ | 90 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE RECIBA LA COPIA CERTIFICADA POR NOTARIO QUE FUE EL 25 DE MAYO DE 2012 | No hubo prórroga | 47053.2
14/2012. | LIBRE GESTIÓN 107/2012 | ELIAS & ASOCIADOS | SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA PARA LA EMISIÓN DEL DICTAMEN FISCAL 2012 | A PARTIR DEL 11 DE JUNIO DE 2012 | No hubo prórroga | 6780 | No aplica
15/2012 | LP-15/2012 | COMERCIAL MERCANTIL ROYER, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE POLICLORURO DE ALUMINIO (SEGUNDO PROCESO) | 210 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE RECIBIR LA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO Y FUE RECIBIDA EL DIA 15/05/2012 | No hubo prórroga | $1,545,568.80
16/2012 | Libre Gestión Cotización N° LG-C-071/2012 | SIEMENS, S.A. | SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE INTERRUPTOR N° 1 Y SECCIONADORES DE SUBESTACIÓN CEL-ANDA | CUATRO (4) MESES CALENDARIO, contados a partir de la fecha que se establezca en la Orden de Inicio. Inicia el 1 de octurbe de 2012. finaliza 31 de enero de 2013 | No hubo prórroga | 30408.3
17/2012 | LP-09/2012 | ING. HECTOR ARMANDO MIRANDA MARTINEZ | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ELECTROMECÁNICO EN MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL, DE 1750 HP PROPIEDAD DE ANDA | CUATRO MESES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CONTRATO CERTIFICADO POR NOTARIO QUE SE ENTREGO EL 11/06/2012. | No hubo prórroga | 97839.92
18/2012 | LIBRE GESTIÓN 108/2012 | ELIAS & ASOCIADOS | SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ANDA AÑO 2012 | A PARTIR DEL 11 DE JUNIO DE 2012 | No hubo prórroga | 17500 | No aplica
19/2012 | LP-10/2012 | INDUSTRIAS CARICIA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE CALZADO MASCULINO Y FEMENINO, BOTAS DE HULE Y CAPAS DE VINIL PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ANDA A NIVEL NACIONAL | 60 DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA COPIA DEL CONTRATO CERTIFICADO POR NOTARIO. | No hubo prórroga | 13176.66
20/2012 | Licitación Pública N° LP-10/2012 | OXGASA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE CALZADO MASCULINO Y FEMENINO, BOTAS DE HULE Y CAPAS DE VINIL PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ANDA A NIVEL NACIONAL | 60 DÍAS CALENDARIO, Contados a partir del dia siguiente en que el Contratista reciba la copia del contrato certificado por Notario. S e entregó al Contratista el dia 21 de junio de 2012. Inicia 22/06/2010. Finaliza: 20/08/2012. | No hubo prórroga | 24629.41
21/2012 | LP-12/2012 | ESPECIALIDADES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE HIPOCLORADORES ELECTROMECÁNICOS DE DIAFRAGMA Y PISTON, EQUIPOS CLORINADORES Y ACCESORIOS PARA INYECCIÓN DE CLORO | 90 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE RECIBA LA COPIA CERTIFICADA POR NOTARIO QUE FUE EL 20 DE JUNIO DE 2012 | No hubo prórroga | 333074.74
22/2012 | LP-16/2012 | D'QUISA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE PAPEL BOND | 60 días calendario contados a partir de la fecha en que recibió la copia certificada por notario 06/07/2012 | No hubo prórroga | 4836.96 | No aplica
23/2012 | LP-16/2012 | PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE PAPEL BOND | 60 DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA COPIA DEL CONTRATO CERTIFICADO POR NOTARIO. |  | 42844.56
24/2012 | Libre Gestión Cotización N° LG-C-113/2012 | SEDIMA, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE TRES ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL: 1) MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE USULUTAN, MEDIANTE LA PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN POZO EN TANQUES EL NANZAL, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE USULUTAN; 2) MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DE USULUTAN Y 3) REHABILITACIÓN DEL POZO NÚMERO 2 EN PLANTA DE BOMBEO EL TINTERAL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA. | 150 DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha que se establezca en la Orden de Inicio |  | 9040 | N/A
25/2012 | CD-03/2012 | DUISA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE 230 TONELADAS METRICAS DE SULFATO DE ALUMINIO | ENTREGA INMEDIATA |  | 116955
26/2012 | LIBRE GESTIÓN 139/2012 | RILAZ, S.A. DE C.V. | Servicio de Arrendamiento y Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Fotocopiadoras Multifuncionales a Nivel Nacional año 2012 | A partir del al 31 de diciembre de 2012
27/2012 | LIBRE GESTIÓN 111/2012 | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | Servicio de Consultoría Ambiental para la elaboración de 4 diagnosticos ambientales correspondiente a las plantas de tratameitno de aguas residuales de tipo ordinario | 120 DÍAS CALENDARIO contados a partir de la Orden de Inicio |  | 34999.99
28/2012 | CONTRATACION DIRECTA 04/2012 | PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO , SUMINISTRO Y PLAN DE CONTINGENCIA PARA IMPRESOR DE ALTO RENDIMIENTO DEL CENTRO DE IMPRESIONES DE ANDA | contado a partir del día siguiente en que el Contratista reciba la copia certificada por Notario del Contrato hasta el día 31 de diciembre de 2012. |  | 341280.05
29/2012 | LP-13/2012 | IMPORTADORA LA TIENDONA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LLANTAS Y BATERIA PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA DE LA INSTITUCIÓN PARA EL AÑO 2012 | A partir de la Orden de Inicio de fecha 27 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2012 A partir de la Orden de Inicio de fecha 06 de septiembre de 2012 al 31 de diciembre de 2012 (Región Occidental) |  | 180273.06
30/2012 | LP-13/2012 | R. NUÑEZ, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LLANTAS Y BATERIA PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA DE LA INSTITUCIÓN PARA EL AÑO 2012 | A partir de la Orden de Inicio 6 de septiembre al 31 de diciembre de 2012 (región occidental) |  | 47841.6
31/2012 | LP-22/2012 | COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y SERVICIO DE INTERNET DEDICADO | Contado a partir de la Orden de Inicio emitida por Anda al Contratista hasta el 31 de diciembre de 2012 |  | 182383.7
32/2012 | LP-21/2012 | TALLERES MUÑOZ, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA FLOTA DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE LA INSTITUCIÓN, AÑO 2012, 2° PROCESO | A partir de la fecha en que reciba la copia certificada del contrato hasta el 31 de diciembre de 2012. Fue recibida el dia 24/08/2012. Finaliza el dia 31/12/ 2012. | 37668.7 | 113006.11
33/2012 | LP-21/2012 | LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA FLOTA DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE LA INSTITUCIÓN, AÑO 2012, 2° PROCESO | A partir del 24 de agosto de 2012; fecha en que recibio la copia certificada por Notario del Contrato hasta el 31 de diciembre de 2012 Prórroga de 3 meses comprendidos 01 de diciembre de 2013 al 31 de marzo de 2013 | 46083.33 | 138250
34/2012 | LP-21/2012 | MENÉNDEZ MORENO, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA FLOTA DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE LA INSTITUCIÓN, AÑO 2012, 2° PROCESO | A partir del 4 de septiembre de 2012 al 31 de diciembre de 2012 | 311200.78 | $933,602.35 desglosados de la siguiente manera; Lote I $206,079.79 Lote II: $552,523.56 Lote IV: $175,000.00
35/2012 | LIBRE GESTIÓN 159/2012 | BUENCO, S.A. DE C.V. | INTRODUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CIUDAD MUJER, MUNICIPIO DE SANTA ANA | TREINTA DIAS CALENDARIO contados a partir del día siguiente de recibir la Orden de Inicio |  | 10890.38
36/2012 | Licitación Pública Internacional LPI-04/2012-2358-OC-ES | ESINSA EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | “ADQUISICION DE EQUIPO PARA MEDICION Y MONITOREO EN EFICIENCIA ENERGETICA: LOTE 3: ARRANCADORES Y REPUESTOS” | 90 DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día en que el Proveedor reciba la copia del contrato debidamente certificada por Notario. Fue recibida el dia 04/09/2012. Hasta el dia 2 de diciembre de 2012 |  | 129284.48
37/2012 | CD-02/2012 | ESPECIALIDADES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE PRODUCTO QUIMICO QUELANTE PARA HIERRO Y MANGANESO A BASE DE POLIFOSFATOS U OTROS COMPUESTOS DE IGUAL FUNCIÓN, PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO | 90 DIAS CALENDARIOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE |  | 122684.1
38/2012 | CP-01/2012-FCAS | VALORES PROFESIONALES PORTILLO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE REVALUACIÓN DE BIENES INMUEBLES (TERRENOS Y EDIFICACIONES) PROPIEDAD DE LA ANDA A NIVEL NACIONAL | 150 DÍAS CALENDARIO contados a partir de la entrega de la Orden de Inicio se entregó la copia certificada el día 18/09/2012 Acta de Recpción Definitiva 20/02/2013 |  | GRUPO I: $43,836.43 GRUPO 3: $33,361.50
39/2012 | CP-01/2012-FCAS | GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE REVALUACIÓN DE BIENES INMUEBLES (TERRENOS Y EDIFICACIONES) PROPIEDAD DE LA ANDA A NIVEL NACIONAL GRUPO 2 | 150 DÍAS CALENDARIO contados a partir de la entrega de la Orden de Inicio |  | 51867
40/2012 | LPI-07-2012/2358-OC-ES | GRUPO DE ASESORES EN PROYECTOS DE INFORMÁTICA, S.A. | ADQUISICIÓN DE KIT ESPECIALIZADO PARA LECTURAS DE CONSUMO DOMICILIAR (HANHELD E IMPRESORES TÉRMICOS) | 140 DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día sigueinte en que el Proveedor reciba la copia del contrato debidamente certificada por Notario. Recibida el dia 12/09/2012 INICIA EL 13/SEPT./2012 |  | 899934
41/2012 | LPI-06-2012/2358-OC-ES | PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ANDA A NIVEL NACIONAL | CUARENTA Y CINCO (45) días calendarios contados a partir de la fecha de recibido la copia del contrato debidamente certificada por Notario que fue el 01 de octubre de 2012 |  | 384043.05
42/2012 | LPI-06-2012/2358-OC-ES | SSA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ANDA A NIVEL NACIONAL | 45 días contados a partir de la orden de inicio Se entregó copia certificada al contratista el 25 de septiembre de 2012 |  | 42144.75
43/2012 | LPI-06-2012/2358-OC-ES | STB COMPUTER, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ANDA A NIVEL NACIONAL | 45 días contados a partir de la orden de inicio |  | 182721.87
44/2012 | LP-23/2012 | PROEVEEDORES DE INSUMOS DIVERSOS, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE CALZADO MASCULINO Y FEMENINO, BOTAS DE HULE Y CAPAS DE VINIL PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ANDA A NIVEL NACIONAL (SEGUNDA VEZ) | 60 dias contados a partir del día siguiente en que reciba la copia certificada del contrato. Recibida el dia 10/10/2012 INICIA EL 11/OCT./2012 |  | 96551.72
45/2012 | LP-23/2012 | OXIGENOS Y GASES, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE CALZADO MASCULINO Y FEMENINO, BOTAS DE HULE Y CAPAS DE VINIL PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ANDA A NIVEL NACIONAL (SEGUNDA VEZ) | 60 días contados a partir del día siguiente en que reciba la copia certificada del contrato |  | 179824.54
46/2012 | LP-23/2012 | RAVEZ, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE CALZADO MASCULINO Y FEMENINO, BOTAS DE HULE Y CAPAS DE VINIL PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ANDA A NIVEL NACIONAL (SEGUNDA VEZ) | 60 días contados a partir del día siguiente en que reciba la copia certificada del contrato RETIRO COPIA CERTIFICADA EL 10/10/2012 |  | 3426.61
47/2012 | LP-23/2012 | ZAMI, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE CALZADO MASCULINO Y FEMENINO, BOTAS DE HULE Y CAPAS DE VINIL PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ANDA A NIVEL NACIONAL (SEGUNDA VEZ) | 60 días contados a partir del día siguiente en que reciba la copia certificada del contrato |  | 36785.29
48/2012 | CD-01/2012-FCAS | F,V, CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A COMUNIDADES EN EL SECTOR EL PLAYON, CANTÓN SANTA CRUZ, TECOLUCA, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE | 270 días calendario distribuidos de la siguiente manera: Fase 1: 60 días Fase 2: 210 días calendario contados a partir de la orden de inicio. Primera FASE: Inicia 15 de Octubre de 2012. |  | 1587716.94 | $1,856.83 Monto Final Liquidado: $1,628.119.40
49/2012 | LP-26/2012 | ESPECIALIDADES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE SULFATO DE FÉRRICO Y POLICLORURO DE ALUMINIO (COLOR AMARILLO) A) ITEM 1, SULFATO FÉRRICO A) ITEM 2, POLICLORURO DE ALUMINIO | 45 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012 |  | A) ITEM 1 $51,980.00 B) ITEM 2 $11,865.00
50/2012 | LP-24/2012 | OJST HERNÁNDEZ, S.A. de C.V. | SUMINISTRO DE FILTROS, LUBRICANTES Y ACCESORIOS, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR Y MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCIÓN, AÑO 2012 | 90 DÍAS CALENDARIO contados a partir del día siguiente en que El Contratista reciba la copia del contrato certificado por Notario RECIBIÓ COPIA EL 15/10/2012 |  | 20985.55 | No aplica
51/2012 | LP-24/2012 | MANGUERAS Y ACOPLES, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE FILTROS, LUBRICANTES Y ACCESORIOS, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR Y MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCIÓN, AÑO 2012 | 90 días calendario contados a partir de la fecha en que recibió la copia certificada por notario |  | 56217.5
52/2012 | LP-24/2012 | MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE FILTROS, LUBRICANTES Y ACCESORIOS, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR Y MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCIÓN, AÑO 2012 | NOVENTA DÍAS (90) CALENDARIO contados a partir del día siguiente en que El Contratista reciba la copia del contrato certificado por Notario |  | 52584.24
53/2012 | LPI-03-2012/2358-OC-ES | CIDECA, S.A. DE C.V. | Suministro e Instalación de Interruptores de Potencia en Subestaciones Eléctricas en Estaciones de Bombeo de ANDA | TRESCIENTOS (300) DÍAS calendarios, para el LOTE N° 1 Orden de Inicio a partir de la fecha de la notificacion hasta el 9 de septiembre de 2013 y DOSCIENTOS DIEZ (210) DÍAS calendarios, a partir de la Orden de Inicio que es la fecha de la notificación hasta el 11 de junio de 2013 para el LOTE N° 3 Plazo finalizó el día 9 de octubre de 2013 | Prórroga 1: Lote Número 1, por el plazo adicional de 25 días calendario contados a partir del 10 de septiembre al 4 de octubre de 2013 Prórroga Número 2: 5 días adicionales a partir del 5 al 9 de octubre de 2013 | 460018.67
54/2012 | LPI-03-2012/2358-OC-ES | CASA AMA, S.A. DE C.V. | Suministro e Instalación de Interruptores de Potencia en Subestaciones Eléctricas en Estaciones de Bombeo de ANDA | 300 días a partir del día siguietne de la Orden de Inicio: 30 de octubre de 2012 al 25 de agosto de 2013 |  | 825249.27
55/2012 | LPI-05-2012/2358-OC-ES | PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | ADQUISICION DE ESTACIONES DE TRABAJO PARA LAS OFICINAS DE LAS SUCURSALES Y AREAS DE SERVICIO AL CLIENTE DE ANDA | 45 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE RECIBIDO EL CONTRATO CERTIFICADO POR NOTARIO |  | 176866.76
56/2012 | LPI-05-2012/2358-OC-ES | SSA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | ADQUISICION DE ESTACIONES DE TRABAJO PARA LAS OFICINAS DE LAS SUCURSALES Y AREAS DE SERVICIO AL CLIENTE DE ANDA | 45 DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día en que el Proveedor reciba la copia del contrato debidamente certificada por Notario. Se entregó el Contratista el día 25 de octubre de 2012. |  | 50683.48
57/2012 | LPI-05-2012/2358-OC-ES | STB COMPUTER, S.A. DE C.V. | ADQUISICION DE ESTACIONES DE TRABAJO PARA LAS OFICINAS DE LAS SUCURSALES Y AREAS DE SERVICIO AL CLIENTE DE ANDA | CUARENTA Y CINCO (45) días calendarios contados a partir de la fecha en que el Proveedor reciba la copia del contrato debidamente certificada por Notario, entiéndase esta como la respectiva Orden de Inicio. Es del 25/octubre/2012 |  | 58594.46
58/2012 | LPN-02-2012/2358-OC-ES | N.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | Cambio de Accesorios y Tubería de Asbesto Cemento en el Área Meropolitana de San Salvador Lote A, corresponde a SANTA TECLA Y ANTIGUO CUSCATLAN | 180 días contados a partir de la fecha 5 de noviembre de 2012 |  | 1050012.7
59/2012 | LPN-02-2012/2358-OC-ES | G.A.C. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | Cambio de Accesorios y Tubería de Asbesto Cemento en el Área Meropolitana de San Salvador Lote B corresponde al municipio de Antiguo Cuscatlán y San Salvador | 180 días contados a partir de la fecha de la orden de inicio. |  | 570584.01
60/2012 | LPN-02-2012/2358-OC-ES | COTO ESCOBAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | CAMBIO DE ACCESORIOS Y TUBERÍA DE ASBESTO CEMENTO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR, Lote "C", CORRESPONDE A SAN SALVADOR y Lote "D", CORRESPONDE A SOYAPANGO | CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la emisión de la Orden de Inicio A partir del día 29 de octubre de 2012, para ambos lotes. |  | 2572903.62
S/N° | SBCC-01 | FIGUEROA JIMENEZ CO, S.A. | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | 150 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO DE FECHA HASRTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |  | 19718.5
62/2012 | LPI-01-2012/2358-OC-ES | GES LATIN AMERICA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDORES EN LAS PLANTAS DE BOMBEO DEL AMSS Y PERIFERIA | 270 a partir de que reciba la copia certificada del contrato entiendase como la orden de inicio 14 de noviembre de 2012 que vencen el 10 de agosto de 2013 Acta de Recepción Final el día 18 de octubre de 2013 | SIN PRORROGA | 855785.5 | Orden de Cambio en disminución $53,564.80 Monto Final $802,220.70
63/2012 | LIBRE GESTIÓN 621/2012 | BMM & ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE ESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN AREAS PERIURBANAS Y RURALES DE S.S. Y DEL PROGRAMA DE GOBERNABILIDAD Y PLANIFICACIÓN DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE EL SALVADOR. | 60 días contados a partir de la orden de inicio Martes 20 de Noviembre de 2012 |  | 3164
64/2012 | COTIZACIÓN 195/2012 | AGUA Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE REBOBINADO DE 30 MOTORES ELÉCTICOS VERTICALES | A partir de la ordne de inicio al 31 de diciembre de 2012 |  | 49396.82
65/2012 | LPN-01-2012/2358-OC-ES | VASES INGENIEROS, S.A. de C.V. | INSTALACION DE LÍNEA DE IMPELENCIA DESDE EB CENTROAMÉRICA HACIA TANQUE MIRALVALLE T-4 | 180 DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha de la orden de inicio. A partir del día 19 de noviembre de 2012. | Prórroga 1: 90 días a partir del 2 de julio al 29 de septiembre de 2013 | 999172.11 | Incremento por $53,036.64
66/2012 | LPI-02-2012/2358-OC-ES | ASOCIO PROYECTOS AGROCIVILES, S.A. DE C.V. INVERSIONES Y PROYECTO MM, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE LOS TANQUES Y PUNTOS DE MANIOBRA DEL AMSS | 270 días calendario contados a partir de la orden de inicio entregada la copia certificada el día 23/11/2012 ORDEN DE INICIO 03/12/2012 |  | 886013.94
67/2012 | LPI-02-2012/2358-OC-ES | GES LATIN AMERICA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE LOS TANQUES Y PUNTOS DE MANIOBRA DEL AMSS | DOSCIENTOS SETENTA (270) días calendario a partir de que reciba la copia certificada del contrato 14 de noviembre de 2012 que vencen el 10 de agosto de 2013 | Prórroga 1: 45 días adicionales 14 de agosto al 27 de septiembre de 2013 | 279867.99 | Orden de Cambio Número 1 $10,186.88 Nuevo Monto $290,054.87
68/2012 | LP-25/2012 | CONSTRUCTORA ALBO, S.A. DE C.V. | Mejoramiento del sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la Ciudd de Sesorí, Municipio de Sesorí, Departamento de San Miguel (Proyecto 5651) | 175 días a partir de la orden de inicio. |  | 603140.43 | Orden de Cambio 2 en aumento por liquidación: $662,834.11
69/2012 | LP-28/2012 | AGROCIVILES, S.A. DE C.V. | Perforación e Incorporación de Pozo a Sistema Existente del Municipio de San Pablo Tacachico Departamento de la Libertad | 150 DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la respectiva ORDEN DE INICIO ORDEN DE CAMBIO N° 1 EN AUMENTO Prorroga 1 Y ORDEN DE CAMBIO N° 2 EN DISMINUCION POR LIQUIDACION de fecha 15/11/2013 |  | 416186.58 | ORDEN DE CAMBIO N° 1 POR UN MONTO DE $45,500.44 NUEVO MONTO CONTRACTUAL $501,687.02
70/2012 | LP-29/2012 | COMERCIO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO, PRODUCTOS QUIMICOS DIVERSOS Y PRODUCTO QUIMICO POLIMERO DE BAJA TURBIDEZ PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ANDA A NIVEL NACIONAL | CIENTO VEINTE DÍAS CALENDARIO (120 DÍAS) contados a partir del día siguiente en que El Contratista reciba la copia del contrato debidamente certificado por Notario |  | $71,178.70 LOTE N° 1 $46,690.47 LOTE N° 2 $6,772.09 LOTE N° 3 $17,716.14
71/2012 | LP-29/2012 | CARLOS ORLANDO ROMERO CALLES/COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y EQUIPOS | SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO, PRODUCTOS QUIMICOS DIVERSOS Y PRODUCTO QUIMICO POLIMERO DE BAJA TURBIDEZ PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ANDA A NIVEL NACIONAL | CIENTO VEINTE DÍAS CALENDARIO (120 DÍAS) contados a partir del día siguiente en que El Contratista reciba la copia del contrato debidamente certificado por Notario
72/2012 | LP-29/2012 | RYASA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO, PRODUCTOS QUIMICOS DIVERSOS Y PRODUCTO QUIMICO POLIMERO DE BAJA TURBIDEZ PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ANDA A NIVEL NACIONAL | CIENTO VEINTE DÍAS CALENDARIO (120 DÍAS) contados a partir del día siguiente en que El Contratista reciba la copia del contrato debidamente certificado por Notario
73/2012 | LP-29/2012 | RGH DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO, PRODUCTOS QUIMICOS DIVERSOS Y PRODUCTO QUIMICO POLIMERO DE BAJA TURBIDEZ PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ANDA A NIVEL NACIONAL | CIENTO VEINTE DÍAS CALENDARIO (120 DÍAS) contados a partir del día siguiente en que El Contratista reciba la copia del contrato debidamente certificado por Notario
74/2012 | LP-29/2012 | FALMAR, S.A. DEC.V. | SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO, PRODUCTOS QUIMICOS DIVERSOS Y PRODUCTO QUIMICO POLIMERO DE BAJA TURBIDEZ PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ANDA A NIVEL NACIONAL | CIENTO VEINTE DÍAS CALENDARIO (120 DÍAS) contados a partir del día siguiente en que El Contratista reciba la copia del contrato debidamente certificado por Notario |  | 6920.23
75/2012 | LP-29/2012 | INSTRUQUIMICA, S.A DE C.V. | SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO, PRODUCTOS QUIMICOS DIVERSOS Y PRODUCTO QUIMICO POLIMERO DE BAJA TURBIDEZ PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ANDA A NIVEL NACIONAL | CIENTO VEINTE DÍAS CALENDARIO (120 DÍAS) contados a partir del día siguiente en que El Contratista reciba la copia del contrato debidamente certificado por Notario |  | 272453.78
76/2012 | LP-01/2012-PEIS | HIDROTECNIA, S.A. | PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO GEMELO EN ESTACIÓN DE BOMBEO COLOMBIA-LA TOMA, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE. |  |  | 272453.78
77/2012 | LP-01/2012-FCAS | GES LATIN AMERICA, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LAS PAVAS Y EL CCS |  |  | 42036
78/2012 | LP-02/2012-FCAS | F.V. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | “INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN SECTOR CONOCIDO COMO LOS MARRANITOS, CANTÓN LA ISLETA Y CANTON SAN JOSE DE LA MONTAÑA, DEL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ” | I FASE: 60 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE INICIO DE FECHA 15 DE ENERO DE 2013 II FASE: 240 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE INICIO, 08 DE ABRIL DE 2013 | Prórroga Número 1 por el plazo adicional de 45 días calendario contados a partir del 4 de diciembr de 2013 al 17 de enero de 2014 | $3,212,264.27 NUEVO MONTO CONTRACTUAL $3,194,281.11 Nuevo Monto $3,347,785.04 | MODIFICACION N° 1 DESGLOCE DE PRECIOS FASE I YII ACTA N° 11, PUNTO N° 6.3 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2013 ORDEN DE CAMBIO EN DISMINUCION POR UN MONTO DE $17,983.16 Orden de Cambio Número 2 en aumento por el monto de $153,503.93 Nuevo Monto contractual: $$3,347,785.04
79/2012 | LP-03/2012-FCAS | RENNO, S.A DE C.V. | “INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A CANTÓN CABOS NEGROS, MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO A CANTONES ROQUINTE Y PUERTO ÁVALOS, MUNICIPIO DE JIQUILISCO, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN” | 210 días calendario contados a partir del 21 de enero de 2013 Acta de Recepción Definitiva 14 de noviembre de 2013 | Prórroga Número 1 por el plazo adicional de 30 días contados a partir del 19 de agosto al 17 de septiembre de 2013 | $1,002,973.24 Monto Final Liquidado $846,696.54 | Orden de cambio por $11,576.79 Nuevo Monto $1,014,550.03 Orden de Cambio N° 2 en Disminucion por Liquidación por un monto de $167,853.49 Quedando un nuevo monto de $846,696.54
80/2012 | LP-04/2012-FCAS | ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA | “INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A CANTÓN CORRAL DE MULAS, MUNICIPIO DE PUERTO EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN” | PLAZO CONTRACTUAL: 240 DÍAS CALENDARIO FASE I: 60 DIAS CALENDARIO FASE II: 180 DIAS CALENDARIO A PARTIR DEL 03 DE MAYO DE 2013 QUE FINALIZARAN EL 29 DE OCTUBRE DE 2013 ACTA DE RECEPCIÓN FINAL 31 DE MARZO DE 2014 |  | 1,199,461.31
81/2012 | Comparación de Precios CP-01-2012/2358-OC | GOLDEN WILL, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE MEDIDORES PARA AGUA POTABLE | 30 DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día siguiente que el Proveedor reciba la copia del contrato debidamente certificada por Notario. Recibida el dia 16/01/2013, Inicia el dia 17/01/2013. Hasta el 1502/2013. |  | 49917.75

## CONTROL DE FECHAS DE CTO. Y MOD (hidden)
CONTROL DE CONTRATOS 2012
RESPONSABLE | NÚMERO CONTRATO | NÚMERO PROCESO | CONTRATISTA | OBJETO | FECHA DE RECIBIDO EL ACUERDO DE ADJUDICACIÓN O MODIFICACIÓN | DIAS TRANSCURRIDOS | FECHA DE REMITIDO A REVISIÓN | DIAS TRANSCURRIDOS | FECHA DE DEVOLUCION REVISADO POR PRESIDENCIA | DIAS TRANSCURRIDOS | FECHA DE CONVOCATORIA Y FIRMA POR EL CONTRATISTA | DIAS TRANSCURRIDOS | FECHA DE REMITIDO A FIRMA | DIAS TRANSCURRIDOS | FECHA DEVUELTO FIRMADO POR EL SR. PRESIDENTE | DIAS TRANSCURRIDOS | FECHA DE ENTREGA A CONTRATISTA | OBSERVACIONES
SARA | 01/2012. | LP-45/2011 | ACSA, S.A. | SEGURO DE TODO RIESGO DE DAÑO F{ISICO A PRIMER A PÉRDIDA, RESPONSABILIDAD CIVIL, AUTOMOTORES, FIDELIDAD. DINERO Y VALORES, COLECTIVO DE VIDA Y GASTOS MÉDICOS | 2012-12-20 | 0 | 2012-12-20 | -41263 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GABY | 02/2012. | LP-33/2011-PEIS | AGROCIVILES, S.A. DE C.V. | INTRODUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES EL SINGUIL, SANTA RITA Y EL CERRON, EL PORVENIR SANTA ANA (PROYECTO 4631) | 2012-09-11 | 0 | 2012-09-11 | -41163 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
JENNY | 03/2012. | CD-01/2012 | JUAN HECTOR LARIOS LARIOS | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO EXTERNO CON ESPECIALIZACIÓN EN EL AREA PENAL 2012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
JENNY | 04/2012. | LG-02/2012 | TECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | Contratación de Consultoría Ambiental para la elaboración de cuatro (4) Diagnósticos Ambientales correspondiente a las plantas de tratamiento de aguas residuales de tipo ordinario en los lugares de : 1) Urbanización Montelimar, municipio de Olocuilta, Departamento de la Paz 2) Santiago Nonualco, Municipio de Santiago Nonualco, Departamento de la Paz; 3) Zaragoza, Municipio de Zaragoza, Departamento de La Libertad y 4) Urbanización Brisas del Norte, Municipio de Tonacatepeque en Departamento de San Salvador |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GABY | 05/2012. | LG-17/2012 | ARQ. LUIS ENRIQUE SALMERON MORAN | IMPERMEABILIZACION Y OBRAS EXTERNAS EN TANQUE DE ALMACENAMIENTODE AGUA POTABLE, UBICADO EN CALLE MADRID, PASAJE ROSALES II, JURISDICCIÓN DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
JENNY | 06/2012. | LG-29/2012 | OSCAR, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
BOA | 07/2012. | Licitación Pública N° LP-02/2012 | PRODUCCIÓN Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, VENTANA Y CENTRAL DE DISTINTAS MARCAS Y MODELOS PERTENCIENTES A LA INSTITUCIÓN |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
BOA | 07/2012. | Licitación Pública N° LP-02/2012 | PRODUCCIÓN Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, VENTANA Y CENTRAL DE DISTINTAS MARCAS Y MODELOS PERTENCIENTES A LA INSTITUCIÓN | 28/11/2012 PRÓRROGA | #VALUE! | 2012-11-30 | 10 | 2012-12-10 | 4 | 2012-12-14 | 3 | 2012-12-17 |  | 2012-12-20 |  | 2012-12-20 | Pendiente que contratista entregue ampliación de Garantia de Cumplimiento de Contrato
JENNY | 08/2012. | LP-03/2012 | TRANSMERQUIM, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SARA | 09/2012. | LP-05/2012 | TRANSMERQUIM, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE CLORO GASEOSO EN CILINDROS DE 2000 LIBRAS LOTE 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GABY | 10/2012. | LP-05/212 | R. QUIMICA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE CLORO GASEOSO EN CILINDROS DE 150 LIBRAS LOTE 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SARA | 11/2012. | LG-104/2012 | ADOLFO ENRIQUE RAMÍREZ LÓPEZ | CONTRATACION DE ABOGADO EXTERNO PARA EJERCER FUNCIONES DE ARBITRO EN CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONÓMICO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
BOA | 12/2012. | Libre Gestión Cotización N° LG-C-28/2012 | OSCAR, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE 330 TABLETAS DPD CLORO RESIDUAL |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
JENNY | 13/2012. | LP-06/212 | ESPECIALIDADES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE POLIELECTROLITO DE ALTA TURBIDEZ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SARA | 14/2012. | LIBRE GESTIÓN 107/2012 | ELIAS & ASOCIADOS | SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA PARA LA EMISIÓN DEL DICTAMEN FISCAL 2012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GABY | 15/2012 | LP-15/2012 | COMERCIAL MERCANTIL ROYER, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE POLICLORURO DE ALUMINIO (SEGUNDO PROCESO) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
BOA | 16/2012 | Libre Gestión Cotización N° LG-C-071/2012 | SIEMENS, S.A. | SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE INTERRUPTOR N° 1 Y SECCIONADORES DE SUBESTACIÓN CEL-ANDA |  | 0 |  | 0 |  | 41165 | 2012-09-13 | 4 | 2012-09-17 | 7 | 2012-09-24 | 0 | 2012-09-24 | Se informó a Junta de Gobierno s/ no firma del contrato por parte de SIEMENS, S.A. El Apoderado de la sociedad el dia 12/09/2012, me manifestó que vendria a la UACI que vendria a firmar el contrato firmandolo el dia 14/09/2012 y se fue a Presidencia hasta el dia 17/09/2012, devuelto firmado el dia 24/09/2012, entregado éste mismo dia
JENNY | 17/2012 | LP-09/2012 | ING. HECTOR ARMANDO MIRANDA MARTINEZ | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ELECTROMECÁNICO EN MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL, DE 1750 HP PROPIEDAD DE ANDA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SARA | 18/2012 | LIBRE GESTIÓN 108/2012 | ELIAS & ASOCIADOS | SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ANDA AÑO 2012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GABY | 19/2012 | LP-10/2012 | INDUSTRIAS CARICIA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE CALZADO MASCULINO Y FEMENINO, BOTAS DE HULE Y CAPAS DE VINIL PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ANDA A NIVEL NACIONAL |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
BOA | 20/2012 | Licitación Pública N° LP-10/2012 | OXGASA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE CALZADO MASCULINO Y FEMENINO, BOTAS DE HULE Y CAPAS DE VINIL PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ANDA A NIVEL NACIONAL |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
JENNY | 21/2012 | LP-12/2012 | ESPECIALIDADES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE HIPOCLORADORES ELECTROMECÁNICOS DE DIAFRAGMA Y PISTON, EQUIPOS CLORINADORES Y ACCESORIOS PARA INYECCIÓN DE CLORO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SARA | 22/2012 | LP-16/2012 | D'QUISA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE PAPEL BOND |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GABY | 23/2012 | LP-16/2012 | PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE PAPEL BOND |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
BOA | 24/2012 | Libre Gestión Cotización N° LG-C-113/2012 | SEDIMA, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE TRES ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL: 1) MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE USULUTAN, MEDIANTE LA PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN POZO EN TANQUES EL NANZAL, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE USULUTAN; 2) MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DE USULUTAN Y 3) REHABILITACIÓN DEL POZO NÚMERO 2 EN PLANTA DE BOMBEO EL TINTERAL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
JENNY | 25/2012 | CD-03/2012 | BRENNTAG EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE 230 TONELADAS METRICAS DE SULFATO DE ALUMINIO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SARA | 26/2012 | LIBRE GESTIÓN 139/2012 | RILAZ, S.A. DE C.V. | Servicio de Arrendamiento y Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Fotocopiadoras Multifuncionales a Nivel Nacional año 2012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GABY | 27/2012 | LIBRE GESTIÓN 111/2012 | RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | Servicio de Consultoría Ambiental para la elaboración de 4 diagnosticos ambientales correspondiente a las plantas de tratameitno de aguas residuales de tipo ordinario |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GABY | 28/2012 | CONTRATACION DIRECTA 04/2012 | PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO , SUMINISTRO Y PLAN DE CONTINGENCIA PARA IMPRESOR DE ALTO RENDIMIENTO DEL CENTRO DE IMPRESIONES DE ANDA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
JENNY | 29/2012 | LP-13/2012 | IMPORTADORA LA TIENDONA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LLANTAS Y BATERIA PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA DE LA INSTITUCIÓN PARA EL AÑO 2012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SARA | 30/2012 | LP-13/2012 | R. NUÑEZ, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LLANTAS Y BATERIA PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA DE LA INSTITUCIÓN PARA EL AÑO 2012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GABY | 31/2012 | LP-22/2012 | COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y SERVICIO DE INTERNET DEDICADO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
BOA | 32/2012 | LP-21/2012 | TALLERES MUÑOZ, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA FLOTA DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE LA INSTITUCIÓN, AÑO 2012, 2° PROCESO |  | 0 |  | 41135 | 2012-08-14 | 6 | 2012-08-20 | 1 | 2012-08-21 | 2 | 2012-08-23 | 1 | 2012-08-24 | EN EJECUCIÓN
BOA | 32/2012 | LP-21/2012 | TALLERES MUÑOZ, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA FLOTA DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE LA INSTITUCIÓN, AÑO 2012, 2° PROCESO | 27/11/2012 PRÓRROGA | #VALUE! | 2012-12-04 | 6 | 2012-12-10 | 1 | 2012-12-11 | 3 | 2012-12-14 | 6 | 2012-12-20 | 0 | 2012-12-20 | Pendiente que contratista entregue ampliación de Garantia de Cumplimiento de Contrato
JENNY | 33/2012 | LP-21/2012 | LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA FLOTA DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE LA INSTITUCIÓN, AÑO 2012, 2° PROCESO | 2012-11-27 | 7 | 2012-12-04 | -112 | 2012-08-14 | 6 | 2012-08-20 | 1 | 2012-08-21 | 2 | 2012-08-23 | 1 | 2012-08-24
SARA | 34/2012 | LP-21/2012 | MENÉNDEZ MORENO, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA FLOTA DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE LA INSTITUCIÓN, AÑO 2012, 2° PROCESO | 2012-11-27 | 7 | 2012-12-04 | -112 | 2012-08-14 | 13 | 2012-08-27 | 0 | 2012-08-27 | 7 | 2012-09-03 | 1 | 2012-09-04
GABY | 35/2012 | LIBRE GESTIÓN 159/2012 | BUENCO, S.A. DE C.V. | INTRODUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CIUDAD MUJER, MUNICIPIO DE SANTA ANA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
BOA | 36/2012 | Licitación Pública Internacional LPI-04/2012-2358-OC-ES | ESINSA EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | “ADQUISICION DE EQUIPO PARA MEDICION Y MONITOREO EN EFICIENCIA ENERGETICA: LOTE 3: ARRANCADORES Y REPUESTOS” | 2012-08-10 | 3 | 2012-08-13 | 11 | 2012-08-24 | 0 | 2012-08-24 | 4 | 2012-08-28 | 6 | 2012-09-03 | 1 | 2012-09-04 | FINALIZADO
JENNY | 37/2012 | CD-02/2012 | ESPECIALIDADES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE PRODUCTO QUIMICO QUELANTE PARA HIERRO Y MANGANESO A BASE DE POLIFOSFATOS U OTROS COMPUESTOS DE IGUAL FUNCIÓN, PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO |  | 41135 | 2012-08-14 | 10 | 2012-08-24 | 0 | 2012-08-24 | 5 | 2012-08-29 | 8 | 2012-09-06 | 0 | 2012-09-06
SARA | 38/2012 | CP-01/2012-FCAS | VALORES PROFESIONALES PORTILLO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE REVALUACIÓN DE BIENES INMUEBLES (TERRENOS Y EDIFICACIONES) PROPIEDAD DE LA ANDA A NIVEL NACIONAL | 2012-08-15 | 2 | 2012-08-17 | 21 | 2012-09-07 | 3 | 2012-09-10 | 1 | 2012-09-11 | 6 | 2012-09-17 | 1 | 2012-09-18
GABY | 39/2012 | CP-01/2012-FCAS | GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE REVALUACIÓN DE BIENES INMUEBLES (TERRENOS Y EDIFICACIONES) PROPIEDAD DE LA ANDA A NIVEL NACIONAL GRUPO 2 | 2012-08-15 | 5 | 2012-08-20 | 18 | 2012-09-07 | 3 | 2012-09-10 | 0 | 2012-09-10 | 3 | 2012-09-13 | 0 | 2012-09-13
BOA | 40/2012 | Licitación Pública Internacional LPI-07-2012/2358-OC-ES | GRUPO DE ASESORES EN PROYECTOS DE INFORMÁTICA, S.A. | ADQUISICIÓN DE KIT ESPECIALIZADO PARA LECTURAS DE CONSUMO DOMICILIAR (HANHELD E IMPRESORES TÉRMICOS)" | 2012-08-21 | 2 | 2012-08-23 | 6 | 2012-08-29 | 0 | 2012-08-29 | 1 | 2012-08-30 | 11 | 2012-09-10 | 2 | 2012-09-12 | EN EJECUCIÓN
JENNY | 41/2012 | LPI-06-2012/2358-OC-ES | PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ANDA A NIVEL NACIONAL | 2012-08-28 | 1 | 2012-08-29 | 9 | 2012-09-07 | 3 | 2012-09-10 | 7 | 2012-09-17 | 7 | 2012-09-24 | 7 | 2012-10-01
SARA | 42/2012 | LPI-06-2012/2358-OC-ES | SSA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ANDA A NIVEL NACIONAL | 2012-08-28 | 1 | 2012-08-29 | 13 | 2012-09-11 | 1 | 2012-09-12 | 0 | 2012-09-12 | 12 | 2012-09-24 | -41176
GABY | 43/2012 | LPI-06-2012/2358-OC-ES | STB COMPUTER, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ANDA A NIVEL NACIONAL | 2012-08-28 | 1 | 2012-08-29 | 9 | 2012-09-07 | 3 | 41162 | 0 | 2012-09-10 | 3 | 2012-09-13 | 0 | 2012-09-13
BOA | 44/2012 | LP-23/2012 | PROEVEEDORES DE INSUMOS DIVERSOS, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE CALZADO MASCULINO Y FEMENINO, BOTAS DE HULE Y CAPAS DE VINIL PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ANDA A NIVEL NACIONAL (SEGUNDA VEZ) | 2012-09-07 | 3 | 2012-09-10 | 16 | 2012-09-26 | 2 | 2012-09-28 | 4 | 2012-10-02 | 8 | 2012-10-10 | 0 | 2012-10-10 | ENTREGADO A CONTRATISTA
BOA | 44/2012 | LP-23/2012 | PROEVEEDORES DE INSUMOS DIVERSOS, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE CALZADO MASCULINO Y FEMENINO, BOTAS DE HULE Y CAPAS DE VINIL PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ANDA A NIVEL NACIONAL (SEGUNDA VEZ) | PRÓRROGA 13/12/2012 | #VALUE! | 2012-12-14
JENNY | 45/2012 | LP-23/2012 | OXIGENOS Y GASES, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE CALZADO MASCULINO Y FEMENINO, BOTAS DE HULE Y CAPAS DE VINIL PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ANDA A NIVEL NACIONAL (SEGUNDA VEZ) | 2012-09-07 | 3 | 2012-09-10 | 16 | 2012-09-26 | 2 | 2012-09-28 | 3 | 2012-10-01 | 9 | 2012-10-10 | 0 | 2012-10-10 | ENTREGADO AL CONTRATISTA
SARA | 46/2012 | LP-23/2012 | RAVEZ, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE CALZADO MASCULINO Y FEMENINO, BOTAS DE HULE Y CAPAS DE VINIL PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ANDA A NIVEL NACIONAL (SEGUNDA VEZ) | 2012-09-07 | 3 | 2012-09-10 | 16 | 2012-09-26 | 2 | 2012-09-28 | 3 | 2012-10-01 | 9 | 2012-10-10 | 0 | 2012-10-10 | ENTREGADO AL CONTRATISTA
GABY | 47/2012 | LP-23/2012 | ZAMI, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE CALZADO MASCULINO Y FEMENINO, BOTAS DE HULE Y CAPAS DE VINIL PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ANDA A NIVEL NACIONAL (SEGUNDA VEZ) | 2012-09-07 | 3 | 2012-09-10 | 16 | 2012-09-26 | 2 | 2012-09-28 | 3 | 2012-10-01 | -41183 |  | 0
BOA | 48/2012 | CD-01/2012-FCAS | F.V.Constructores, S.A. de C.V. | INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A COMUNIDADES EN EL SECTOR EL PLAYON, CANTÓN SANTA CRUZ, TECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA SAN VICENTE | 2012-09-10 | 2 | 2012-09-12 | 14 | 2012-09-26 | 1 | 2012-09-27 | 1 | 2012-09-28 | 5 | 2012-10-03 | 0 | 2012-10-03 | EN EJECUCIÓN
BOA | 48/2012 | CD-01/2012-FCAS | F.V.Constructores, S.A. de C.V. | INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A COMUNIDADES EN EL SECTOR EL PLAYON, CANTÓN SANTA CRUZ, TECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA SAN VICENTE | Orden de Cambio N° 1 en Aumento |  |  |  | 2012-12-21 | 0 | 2012-12-21
JENNY | 49/2012 | LP-26/2012 | ESPECIALIDADES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE SULFATO DE FÉRRICO Y POLICLORURO DE ALUMINIO (COLOR AMARILLO) A) ITEM 1, SULFATO FÉRRICO A) ITEM 2, POLICLORURO DE ALUMINIO | 2012-09-14 | #VALUE! | 14/09/202 | #VALUE! | 2012-09-28 | 3 | 2012-10-01 | 1 | 2012-10-02 | 8 | 2012-10-10 | 0 | 2012-10-10 | ENTREGADO AL CONTRATISTA
SARA | 50/2012 | LP-24/2012 | OJST HERNÁNDEZ, S.A. de C.V. | SUMINISTRO DE FILTROS, LUBRICANTES Y ACCESORIOS, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR Y MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCIÓN, AÑO 2012 | 2012-09-14 | 4 | 2012-09-18 | 15 | 2012-10-03 | 0 | 2012-10-03 | 1 | 2012-10-04 | -41186 |  | 0
GABY | 51/2012 | LP-24/2012 | MANGUERAS Y ACOPLES, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE FILTROS, LUBRICANTES Y ACCESORIOS, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR Y MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCIÓN, AÑO 2012 | 2012-09-14 | 4 | 2012-09-18 | -41170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
BOA | 52/2012 | LP-24/2012 | MAQUINARIA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE FILTROS, LUBRICANTES Y ACCESORIOS, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR Y MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCIÓN, AÑO 2012 | 2012-09-14 | 4 | 2012-09-18 | 15 | 2012-10-03 | 0 | 2012-10-03 | 2 | 2012-10-05 | 7 | 2012-10-12 | 0 | 2012-10-12 | ENTREGADO AL CONTRATISTA
JENNY | 53/2012 | LPI-03-2012/2358-OC-ES | CIDECA, S.A. DE C.V. | Suministro e Instalación de Interruptores de Potencia en Subestaciones Eléctricas en Estaciones de Bombeo de ANDA | 2012-09-25 | 1 | 2012-09-26 | 12 | 2012-10-08 | 2 | 2012-10-10 | 14 | 2012-10-24 | -41206 |  | 0
SARA | 54/2012 | LPI-03-2012/2358-OC-ES | CASA AMA, S.A. DE C.V. | Suministro e Instalación de Interruptores de Potencia en Subestaciones Eléctricas en Estaciones de Bombeo de ANDA | 2012-09-25 | 1 | 2012-09-26 | 12 | 2012-10-08 | 2 | 2012-10-10 | 1 | 2012-10-11 | 12 | 2012-10-23 | 0 | 2012-10-23
GABY | 55/2012 |  |  |  | 2012-10-05 | 5 | 2012-10-10 | 1 | 41193 | 1 | 41194 | 6 | 2012-10-18 | -41200 |  | 0
BOA | 56/2012 | LPI-05-2012/2358-OC-ES | SSA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | ADQUISICION DE ESTACIONES DE TRABAJO PARA LAS OFICINAS DE LAS SUCURSALES Y AREAS DE SERVICIO AL CLIENTE DE ANDA | 05/10//2012 | #VALUE! | 2012-10-10 | 1 | 2012-10-11 | 1 | 2012-10-12 | 6 | 2012-10-18 | 5 | 2012-10-23 | 2 | 2012-10-25 | EL SUMINISTRO A SIDO ENTREGADO ACTA DE RECEPCIÓN FINAL DE FECHA 19/11/2012
JENNY | 57/2012 | LPI-05-2012/2358-OC-ES | STB COMPUTER, S.A. DE C.V. | ADQUISICION DE ESTACIONES DE TRABAJO PARA LAS OFICINAS DE LAS SUCURSALES Y AREAS DE SERVICIO AL CLIENTE DE ANDA | 2012-10-05 | 3 | 2012-10-08 | 3 | 2012-10-11 | 0 | 2012-10-11 | 8 | 2012-10-19 | 5 | 2012-10-24 | 1 | 2012-10-25
SARA | 58/2012 | LPN-02-2012/2358-OC-ES | N.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | Cambio de Accesorios y Tubería de Asbesto Cemento en el Área Meropolitana de San Salvador | 2012-10-05 | 5 | 2012-10-10 | 9 | 2012-10-19 | 0 | 2012-10-19 | 0 | 2012-10-19 | 5 | 2012-10-24 | 0 | 2012-10-24
GABY | 59/2012 | LPN-02-2012/2358-OC-ES | G.A.C. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | Cambio de Accesorios y Tubería de Asbesto Cemento en el Área Meropolitana de San Salvador | 2012-10-05 | 5 | 2012-10-10 | 9 | 2012-10-19 | 3 | 2012-10-22 | 0 | 2012-10-22 | 2 | 2012-10-24 | -41206
BOA | 60/2012 | LPN-02-2012/2358-OC-ES | COTO ESCOBAR ASOCIADOS, S.A. de C.V. | CAMBIO DE ACCESORIOS Y TUBERÍA DE ASBESTO CEMENTO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR, Lote "C", CORRESPONDE A SAN SALVADOR y Lote "D", CORRESPONDE A SOYAPANGO | 05/10//2012 | #VALUE! | 2012-10-10 | 9 | 2012-10-19 | 0 | 2012-10-19 | 0 | 2012-10-19 | 5 | 2012-10-24 | 1 | 2012-10-25 | ENTREGADO AL CONTRATISTA
JENNY | 61/2012 | SBCC-01/2012--2358-OC-ES | FIGUEROA JIMENEZ & CO, S.A. | SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL PARA EL PERIODO DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
JENNY | 62/2012 | LPI-01-2012/2358-OC-ES | GES LATIN AMERICA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDORES EN LAS PLANTAS DE BOMBEO DEL AMSS Y PERIFERIA | 2012-10-11 | 1 | 2012-10-12 | 12 | 2012-10-24 | 0 | 2012-10-24 |  | 2012-11-06 |  | 2012-11-13 | 1 | 2012-11-14
SARA | 63/2012 | COTIZACION 621/2012 | BMM & ASOCIADIOS | SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE ESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN AREAS PERIURBANAS Y RURALES DE S.S. Y DEL PROGRAMA DE GOBERNABILIDAD Y PLANIFICACIÓN DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE EL SALVADOR. | 2012-10-15 | 1 | 2012-10-16 | 3 | 2012-10-19 | 3 | 2012-10-22 | 4 | 2012-10-26 | 4 | 2012-10-30 | -41212 |  | Se suscribió hasta esta fecha porque la sociedad no tenia las solvencias
GABY | 64/2012 | COTIZACION 195/2012 | AGUA Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTORES ELECTRICOS |  | 0 |  | 0 |  | 41208 | 41208 | 5 | 2012-10-31 | -41213 |  | 0
BOA | 65/2012 | LPN-01-2012/2358-OC-ES | VASES INGENIEROS, S.A. de C.V. | INSTALACION DE LÍNEA DE IMPELENCIA DESDE EB CENTROAMÉRICA HACIA TANQUE MIRALVALLE T-4 | 2012-10-16 | 2 | 2012-10-18 | 6 | 2012-10-24 | 0 | 2012-10-24 | 2 | 2012-10-26 | 4 | 2012-10-30 | 2 | 2012-11-01 | ENTREGADO AL CONTRATISTA
SARA | 66/2012 | LPI-02-2012/2358-OC-ES | ASOCIO PROYECTOS AGROCIVILES, S.A. DE C.V. INVERSIONES Y PROYECTO MM, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE LOS TANQUES Y PUNTOS DE MANIOBRA DEL AMSS | 2012-10-16 | 2 | 2012-10-18 | 6 | 2012-10-24 | 0 | 2012-10-24 | -23 | 2012-10-01 | 51 | 2012-11-21 | 2 | 2012-11-23 | SE HAN SOLICITADO LOS DOCUMENTOS, se notificó el 23/10/2012. fue devuelto para corrección el día 13/11/2012, remitido nuev amente para firma del Ing. Fortin y regresó firmado el 21/10/2012
JENNY | 67/2012 | LPI-02-2012/2358-OC-ES | GES LATIN AMERICA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE LOS TANQUES Y PUNTOS DE MANIOBRA DEL AMSS | 2012-10-16 | 2 | 2012-10-18 | 6 | 2012-10-24 | 0 | 2012-10-24 | 19 | 2012-11-12 | 1 | 2012-11-13 | 1 | 2012-11-14 | SE HAN SOLICITADO LOS DOCUMENTOS
GABY | 68/2012 | LP-25/2012 | CONSTRUCTORA ALBO, S.A. DE C.V. |  | 2012-10-30 | 1 | 2012-10-31 | -41213 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
BOA | 69/2012 | LP-28/2012 | AGROCIVILES, S.A. DE C.V. | Perforación e Incorporación de Pozo a Sistema Existente del Municipio de San Peablo Tacachico Departamento de la Libertad | 2012-11-19 | 1 | 2012-11-20 |  | 2012-11-29 | 0 | 2012-11-29 | 0 | 2012-11-29 | 11 | 2012-12-10 | 1 | 2012-12-11 | ENTREGADO AL CONTRATISTA
JENNY | 70/2012 | LP-29/2012 | COMERCIO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO, PRODUCTOS QUIMICOS DIVERSOS Y PRODUCTO QUIMICO POLIMERO DE BAJA TURBIDEZ PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ANDA A NIVEL NACIONAL | 2012-11-27 | 3 | 2012-11-30 | -41243 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SARA | 71/2012 | LP-29/2012 | CARLOS ORLANDO ROMERO CALLES/COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y EQUIPOS | SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO, PRODUCTOS QUIMICOS DIVERSOS Y PRODUCTO QUIMICO POLIMERO DE BAJA TURBIDEZ PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ANDA A NIVEL NACIONAL | 2012-11-27 | 3 | 2012-11-30 | -41243 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GABY | 72/2012 | LP-29/2012 | RYASA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO, PRODUCTOS QUIMICOS DIVERSOS Y PRODUCTO QUIMICO POLIMERO DE BAJA TURBIDEZ PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ANDA A NIVEL NACIONAL | 2012-11-27 | 3 | 2012-11-30 | -41243 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
BOA | 73/2012 | LP-29/2012 | RGH DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO, PRODUCTOS QUIMICOS DIVERSOS Y PRODUCTO QUIMICO POLIMERO DE BAJA TURBIDEZ PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ANDA A NIVEL NACIONAL | 2012-11-27 | 3 | 2012-11-30 | 17 | 2012-12-17 | 1 | 2012-12-18 | -41261 |  | 41263 | 2012-12-20 | 0 | 2012-12-20
JENNY | 74/2012 | LP-29/2012 | FALMAR, S.A. DEC.V. | SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO, PRODUCTOS QUIMICOS DIVERSOS Y PRODUCTO QUIMICO POLIMERO DE BAJA TURBIDEZ PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ANDA A NIVEL NACIONAL | 2012-11-27 | 3 | 2012-11-30 | 17 | 2012-12-17 | 0 | 2012-12-17 |  | 2012-12-19
SARA | 75/2012 | LP-29/2012 | INSTRUQUIMICA, S.A DE C.V. | SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO, PRODUCTOS QUIMICOS DIVERSOS Y PRODUCTO QUIMICO POLIMERO DE BAJA TURBIDEZ PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ANDA A NIVEL NACIONAL | 2012-11-27 | 3 | 2012-11-30 | -41243 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GABY | 76/2012 | LP-01/2012-PEIS | HIDROTECNIA, S.A. | PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO GEMELO EN ESTACIÓN DE BOMBEO COLOMBIA-LA TOMA, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE. | 2012-12-12 | 1 | 2012-12-13 | -41256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
BOA | 77/2012 | LP-01/2012-FCAS | GES LATIN AMERICA, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LAS PAVAS Y EL CCS | 2012-12-12 | 2 | 2012-12-14 | -41257 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
JENNY | 78/2012 | LP-02/2012-FCAS | F.V. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | “INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN SECTOR CONOCIDO COMO LOS MARRANITOS, CANTÓN LA ISLETA Y CANTON SAN JOSE DE LA MONTAÑA, DEL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ” | 2012-12-11 | 2 | 2012-12-13 | 8 | 2012-12-21 | 13 | 2012-12-26 |  | 2012-12-26
SARA | 79/2012 | LP-03/2012-FCAS | RENNO, S.A DE C.V. | “INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A CANTÓN CABOS NEGROS, MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO A CANTONES ROQUINTE Y PUERTO ÁVALOS, MUNICIPIO DE JIQUILISCO, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN” |  |  |  |  | 2012-12-20 |  | 2012-12-21
GABY | 80/2012 | LP-04/2012-FCAS | ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA | “INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A CANTÓN CORRAL DE MULAS, MUNICIPIO DE PUERTO EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN” | 2012-12-12 | 1 | 2012-12-13
BOA | 81/2012 | Comparación de precios-CP-01-2012/2358-OC | GOLDEN WILL, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE MEDIDORES PARA AGUA POTABLE | 2012-12-18 | 1 | 2012-12-19
JENNY | 82/2012
SARA | 83/2012
GABY | 84/2012
BOA | 85/2012
JENNY | 86/2012
SARA | 87/2012
GABY | 88/2012
BOA | 89/2012
JENNY | 90/2012
Note on L38: Sara Guadalupe Chavez Gonzalez: la Representante Legal de la Sociedad estuvo fuera del país y según la escritura de constitución, el suplente debe tener acuerdo para comparecer en los contratos y no lo habían acordado.
Note on F51: Sara Guadalupe Chavez Gonzalez: pendiente Recurso de Revisión

## MULTAS LIBRE GESTIÓN (hidden)
NUMERO PROCESO | ORDEN DE COMPRA. | PROVEEDOR | OBJETO | MONTO CONTRATATADO | MONTO DE LA MULTA.
Cotización N°035/2012 | Orden de Compra N° 100185/2012 | Hidrotecnia de El Salvador, S.A. | “Suministro de Bomba Centrifuga para Tanques Términales | 1573.37 | ACUERDO SE-230812-5.2.1 SE AUTORIZÓ EL INICIO DEL PROCESO SANCIONATORIO SE IMPUSO MULTA MEDIANTE ACUERDO SO-041212-5.2.3 POR EL MONTO $78.66
73/2012 |  | RADIO COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA EL PICACHO |  | MEDIANTE ACUERDO SO-190612-7.4.2 SE AUTORIZÓ EL INICIO DEL PROCESO SANCIONATORIO MULTA IMPUESTA MEDIANTE REF. SO-290113-5.4.1 POR EL MONTO DE $247.60
092/2012 | 100163 100164 | TECNASA ES, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE TINTAS TONER PARA DIFERENTES IMPRESORES |  | MEDIANTE ACUERDO SO-030712-5.4.4 SE AUTORIZÓ EL PROCESO INICIO SANCIONATORIO MEDIANTE ACUERDO REF-SO-041212-5.2.4 SE IMPUSO MULTA POR $183.07
092/2012 | 100166 | K & V, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE TINTAS TONER PARA DIFERENTES IMPRESORES |  | REF-SO-041212-5.2.2 SE DECLARÓ LA CADUCIDAD DE LA LIBRE GESTIÓN
098/2012 | 100158 | FORMULARIOS STANDRAR, S.A. DE C.V. | CAJA DE PAPEL CONTINUO DE 9 1/2 x 11 3 PARTES | 1017 | MEDIANTE ACUERDO REF SO-090812-5.3.1 SE AUTORIZÓ EL INICIO DE PROCESO SANCIONATORIO MULTA IMPUESTA POR $22.41 MEDIANTE ACUERDO REF SE-081112-5.4
156/2012 | Ordenes de Compra N° 100304 & 100305 | R. Química, S.A. de C.V. | Suministro de 7 Equipos Clorinadores |  | MEDIANTE ACUERDO REF-SO-161012-5.4.1 SE AUTORIZÓ EL INICIO DEL PROCESO SANCIONATORIO MULTA IMPUESTA POR $396.63 MEDIANTE ACUERDO REF- SO-070313-6.5.2
119/2012 | 100209 | Ramter Madisal, S.A. de C.V. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Retroexcavadora, Marca Caterpilar, Modelo 416-C (Equipo 10 Cre) (Equipo 9 Cre) | 17913.07 | MEDIANTE ACUERDO REF- SO-240712-6.4.2 SE AUTORIZÓ EL INICIO DEL PROCESO SANCIONATORIO MEDIANTE ACUERDO REF. SO-040912-6.8 SE AUTORIZÓ LA MULTA POR $107.46
209/2012 | 100438/2012 | C.O.R.E.S.A., S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TURBIDEMTROS | 2147 | MEDIANTE ACUERDO REF SO-050913-6.7.1 POR EL MONTO DE $75.14
188/2012 | 100359 | AGUAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE AIREADORES PARA LA ESTACIÓN DE BOMBEO EL JUTE SAN MIGUEL | 30849 | MEDIANTE ACUERDO REF. SO-250713-5.2.2 SE IMPUSO MULTA POR EL MONTO DE $678.70
1 | 100124 | CAD MEYER, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE MATERIALES ODONTOLOGICOS | 2289.06 | MEDIANTE ACUERDO SO-140812-6.4 SE AUTORIZÓ EL INICIO PROCESO SANCIONATORIO