## Obras
COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA
Proyecto: "Implementación de LAIP en CEPA"
Obras en Ejecución o ejecutadas en el AIES-SOARG, durante los años 2018, 2019 y 2020
Fecha de actualización: 20 de febrero de 2020
No. | NOMBRE DE LA OBRA | Proceso UACI | UBICACIÓN EXACTA | COSTO TOTAL DE LA OBRA EN US $ (SIN IVA) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FORMAS DE PAGO | GARANTÍAS | TIEMPO DE EJECUCIÓN | NÚMERO DE BENEFICIARIOS | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA | EMPRESA O ENTIDAD SUPERVISORA | NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA OBRA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | CONTENIDO DEL CONTRATO
1 | “AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL DE PASAJEROS DEL AIES-MOARG, ETAPA 1” | LA 10/2018 | Costado oriente del Edificio Terminal de Pasajeros | 38559454.53 | FONDOS PROPIOS | Estimaciones, según avance de obra | Garantía de buena obra | Mayo 2018 - mayo 2019 | 3.2 MILLONES | CAABSA CONSTRUCTORA, S.A., SUCURSAL EL SALVADOR | CEPA-UNOPS | WILLIAM SANDOVAL | 71% | Se construirá una nueva edificación en tres niveles, que contendrá 5 modernas puertas de embarque con sus respectivos puentes de abordaje y salas de espera, además de pasillos de circulación y espacios para área comercial en segundo y tercer nivel. Contará con área de inspección de seguridad para pasajeros que viajan en conexiones a través del Hub y chequeo migratorio, implementando el concepto de segregación de pasajeros, siendo esto ubicado en el tercer nivel del edificio. En el primer nivel se tendrán vías de circulación vehicular y áreas para arrendamiento a concesionarios, teniendo los tres niveles en su conjunto, una superficie a ser construida de 21,673.00 m2.
2 | “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUENTES DE ABORDAJE PARA LA AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ, ETAPA 1” | LA 26/2018 | Costado oriente del Edificio Terminal de Pasajeros | 2727543 | FONDOS PROPIOS | Estimaciones, según avance de obra | Garantía de buena obra | Mayo 2018 - mayo 2019 | 3.2 MILLONES | 1) UDP MP SERVICE – ADELTE AIRPORT 2018 (Lote 1) 2) UDP PBS EL SALVADOR – TIANDA LATINAMERICA (Lote 2) | CEPA-UNOPS | PABLO RIVERA | 85% | El proyecto incluye el suministro e instalación de 3 puentes de abordaje para aeronaves de cabina angosta, el suministro e instalación de 3 puentes de abordaje para aeronaves de cabina ancha, el desmontaje del puente existente de la posición 6 y la reinstalación del mismo en uno de los puentes que se construirán como parte de la primera fase de ampliación. Los costos incluyen el mantenimiento preventivo de este sistema por un año.
3 | “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS NUEVAS 5 SALAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ, ETAPA 1” | LA 13/2018 | Costado oriente del Edificio Terminal de Pasajeros | 2888704.43 | FONDOS PROPIOS | Estimaciones, según avance de obra | Garantía de buena obra | Junio 2018 - junio 2021 | 3.2 MILLONES | MP SERVICE, S.A. DE C.V. | CEPA-UNOPS | WALTER ARBAIZA | 68% | Se suministrará un sistema integrado de equipos de aire acondicionado para climatizar los ambientes, el cual estará conformado por 4 equipos tipo chiller, sistemas VRF (Volumen de Refrigerante Variable - del inglés variable refrigerant flow), equipos de expansión directa y ventilación mecánica, monitoreo por administrador PLC (Programmable Logic Controller) tipo BMS (Building Management System).
4 | “SUMINISTRO E INSTALACION DEL MOBILIARIO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ, ETAPA 1” | LA 28/2018 | Costado oriente del Edificio Terminal de Pasajeros | 156442.4 | FONDOS PROPIOS | Estimaciones, según avance de obra | Garantía de buena obra | Junio 2018 - junio 2022 | 3.2 MILLONES | OLINS S.A DE CV; e INTER VISION DE EL SALVADOR S.A DE C.V | CEPA-UNOPS | DANILO RAMIREZ | 100% | Se abastecerá de su respectivo mobiliario en los tres niveles, el mobiliario puede clasificarse de la siguiente manera: a. Muebles Fijos, b. Muebles móviles y c. Jardineras.
5 | "CONSTRUCCIÓN DE 1,165 METROS DE TAPIAL PREFABRICADO Y TRES OBRAS DE PASO EN EL PERIMETRO SUR DE LOS TERRENOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ" | LP 51/2018 | Perimetro sur en los terrenos del AIES. | 144000 | FONDOS PROPIOS | Estimaciones, según avance de obra | Garantía de buena obra | Octubre 2018 a Enero 2019 | 3.2 MILLONES | R. LUNA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CEPA | ERNESTO HERNÁNDEZ | 100% | El Proyecto consiste en la ejecución del trazo, adecuación del terreno y construcción de aproximadamente 1,165 metros de cerca perimetral a base de postes y losetas de concreto prefabricadas de altura 2.5 metros, en la parte superior será instalado, alambre tipo razor con 2 líneas de alambre de púas, para garantizar la seguridad de los terrenos del AIES-MOARG
6 | CONSTRUCCIÓN DE TAPIAL EN CALLE LAS HOJAS SECTOR NORTE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ | LP 33/2018 | Perimetro norte en los terrenos del AIES. | 109589 | FONDOS PROPIOS | Estimaciones, según avance de obra | Garantía de buena obra | Agosto 2018 a diciembre 2019 | 3.2 MILLONES | INVERCONCA, S.A. DE C.V. | CEPA | ERNESTO HERNÁNDEZ | 100% | El Proyecto consiste en la ejecución del trazo, nivelación y construcción de aproximadamente 2,570 metros de cerca perimetral a base de postes y losetas de concreto prefabricados, con alturas variables de 2.0 m y 2.5 m, en la parte superior será instalado seguidamente, alambre tipo razor, para garantizar la seguridad de los terrenos ubicados en el perímetro norte del AIES-MOARG
7 | CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL PARA EMPLAZAMIENTO DEL SISTEMA ILS/DME, UMBRAL 25 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ | LP 46/2018 | Al sur y al poniente de la pista 07-25 | 570796.46 | FONDOS PROPIOS | Estimaciones, según avance de obra | Garantía de buena obra | Octubre 2018 a enero 2019 | 3.2 MILLONES | Mauricio Ángel Ochoa Molina | CEPA | PEDRO PEREZ MIRA | 100% | Comprende actividades de terracería con el objeto de nivelar la zona verde ubicada al sur del umbral 25 de la pista de aterrizaje principal, el suministro e instalación de una tubería de aguas lluvias de diámetro 30”, donde se ubica un canal existente, así como la construcción de 2 cabezales y dos cajas de inspección para las aguas lluvias, finalmente, se instalará sobre la superficie compactada una capa de 7 cm de suelo orgánico y se colocará semilla de grama para la revegetación de la nueva superficie compactada
8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA FOTOVOLTAICA EN EL TECHO VIP DE PARQUEO PUBLICO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ | PROCESO PNUD | PARQUEO PUBLICO | 607038.8 | FONDOS PROPIOS | Estimaciones, según avance de obra | Garantía de buena obra | Agosto de 2018 a enero 2019 | 3.2 MILLONES | ENNERA ENERGY AND MOBILITY | CEPA | PNUD-OSCAR CALDERÓN | 100% | Diseñar y construir un sistema fotovoltaico (SFV), de conexión a la red eléctrica de 487.5 kWp, utilizando las cubiertas inclinadas del estacionamiento VIP del AIES MOARG
9 | CONSTRUCCION DE BODEGA GENERAL DE MATERIALES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ | LP 41/2018 | Departamento de Mantenimiento | 695671.86 | FONDOS PROPIOS | Estimaciones, según avance de obra | Garantía de buena obra | Octubre 2018 a noviembre 2019 | 500 mil | UPD CC CONSTRUCTORES | CEPA | ERNESTO HERNÁNDEZ | 100% | El proyecto consiste en la construcción de una bodega de 1,642 m2 para resguardo de materiales, equipo, suministros etc propiedad del aeropuerto; construida con pared de bloque de concreto a 2mt colocando sobre esta forro de lámina de aluminio y zinc cal 24 en todo el perímetro de la bodega; la estructura estará conformada por columnas y vigas metálicas diseñadas para soportar un techo curvo autoportante de lámina de aluminio y zinc calibre 22. El piso será de concreto pulido resistente al transito de montacargas. Se ubicara una oficina desde donde se realizaran los controles del ingreso, egreso y resguardo de todo material, equipo o suministros. Toda la bodega y oficina estará equipada con sistema de cámaras, voz y datos y sus respectivas instalaciones eléctricas e hidráulicas.
10 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE IMPELENCIA DE POZO DE BOMBEO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ | LP 40/2018 | PLANTA DE AGUAS NEGRAS | 67993.38 | FONDOS PROPIOS | Estimaciones, según avance de obra | Garantía de buena obra | Octubre 2018 a abril 2019 | 3.2 MILLONES | R. LUNA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CEPA | DENYS RIVERA | 100% | Se instalarán 366 ml de tubería de PVC de 8” de diámetro y 13 ml de tubería de acero al carbón, incluyendo todos sus accesorios como lo son, válvulas de control, de purga de lodo, de purga de aire, con sus respectivos pozos de visita y los respectivos trabajos de excavación y relleno compactado para la instalación de las tuberías
11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA, ACOMETIDA ELÉCTRICA Y TRANSFORMADOR PARA EQUIPO DE RADIO AYUDA VOR/DME DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ | LP 38/2018 | Pista 07 | 63525.85 | FONDOS PROPIOS | Estimaciones, según avance de obra | Garantía de buena obra | Octubre 2018 a enero 2019 | 3.2 MILLONES | GR CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, CIVILES E HIDRAÚLICAS, S.A. DE C.V. | CEPA | PEDRO PEREZ MIRA | 100% | Suministro e instalación del cableado eléctrico y de señales para la instalación de un nuevo VOR/DME que será instalado al poniente de la pista de aterrizaje
12 | SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE VENTILACION PARA LA TERMINAL DE CARGA DEL AIES-MOARG | LP 35/2018 | ETC | 87643.92 | FONDOS PROPIOS | Estimaciones, según avance de obra | Garantía de buena obra | Agosto 2018 a febrero 2019. | 1.0 MILLON | INELCI, S.A. DE C.V. | CEPA | RIGOBERTO MORALES | 100% | Se suministrará e instalará un nuevo sistema de ventilación a través de extractores e inyectores en las diferentes bodegas y pasillos del Edificio Terminal de Carga
13 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA PERFORACION DEL POZO DE AGUA POTABLE N° 5 DEL AIES-MOARG. | LGCA 152/2018 | Pozo 5 Planta de Agua Potable | 10000 | FONDOS PROPIOS | Porcentajes, según entrega de Informes | Garantía de buen servicio | octubre 2018 a enero 2019 | 3.2 MILLONES | INARTEC, S.A. DE C.V. | CEPA | DENNIS RIVERA | 100% | Elaborar un estudio hidrogeologico y la carpeta técnica para para perforación de pozo No. 5
14 | AMPLIACION DE LLEGADA DE PASAJEROS Y LOBBY PUBLICO DEL AIES-MOARG | CD 16/2018 | FRENTE A PLAZA DE BONDAD | 690000 | FONDOS PROPIOS | Estimaciones, según avance de obra | Garantía de buena obra | Noviembre 2018 a abril 2019 | 3.2 MILLONES | DIPROVE, S.A. DE C.V. | CEPA | MARBEL MEMBREÑO | 100% | Construir un área climatizada para los personas que esperaran a los pasajeros en el Lobby oriente del Edificio Terminal de Pasajeros.
15 | MODERNIZACION DE SISTEMA DE BANDAS DE EQUIPAJE EN EL AIES-MOARG | LA 27/2018 | ADUANA LLEGADA | 1680411 | FONDOS PROPIOS | Estimaciones, según avance de obra | Garantía de buena obra | Noviembre 2018 a octubre 2019 | 3.2 MILLONES | MATEC LOGISTICA, S.A.S. | CEPA | SERGIO VILLACORTA | 100% | Sustitución de las 5 bandas multicurvas ubicadas en la zona de Llegaada de Pasajeros del ETP, debidoa a que las existentes ya cumplieron la vida útil. Se instalaran 4 bandas debido a que se incrementará la longitid de una de ellas para atender aronaves de fuselaje ancho.
16 | DESMONTAJE, SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AIES-MOARG | LAUE 38/2018 | AIES 2 ETP | 336000 | FONDOS PROPIOS | Estimaciones, según avance de obra | Garantía de buena obra | Diciembre 2018 julio 2019 | 3.2 MILLONES | MP SERVICE, S.A. DE C.V. | CEPA | RIGOBERTO MORALES | 100% | Se cambiaran los UMAS actuales debido a que ya cumplieron su vida útil
17 | DESMONTAJE, SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 SERPENTINES DE ENFRIAMIENTO DE UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL AIES-MOARG | LAUE 32/2018 | ETP | 196500 | FONDOS PROPIOS | Estimaciones, según avance de obra | Garantía de buena obra | Octubre 2018 a mayo 2019 | 3.2 MILLONES | MP SERVICE, S.A. DE C.V. | CEPA | CARLOS SAENZ | 100% | Se cambiaran los serpentines actuales debido a que ya cumplieron su vida útil
18 | ADQUISICION DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 40 TONELADAS PARA EL AREA DE CARGA | LP 53/2018 | ETC | 153768 | FONDOS PROPIOS | Contra entrega de los bienes | Garantía de buena calidad | Noviembre 2018 a junio 2019 | 1.0 MILLON | INELCI, S.A. DE C.V. | CEPA | CARLOS SAENZ | 100% | Se suministraran e equipos de Aire Acondicionados que ya cumplieron su vida útil en el Edificio Terminal de Pasajeros
19 | “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUARENTA Y UN (41) MOSTRADORES PARA LA ATENCIÓN DE PASAJEROS EN LA ZONA CHEQUEO DEL AIES-MOARG” | LA 42/2018 | ETP | 103045.46 | FONDOS PROPIOS | Estimaciones, según avance de obra | Garantía de buena obra | Abril 2019 a junio 2019 | 3.2 MILLONES | RESCO, S.A. DE C.V. | CEPA | GIOVANNY GUARDADO | 100% | El proyecto consiste en la fabricación, suministro en instalación de 41 muebles para la atención de pasajeros en Salida en la zona del Check in, los muebles serán utilizados por las diferentes líneas aéreas que prestan sus servicios en el Edificio Terminal de Pasajeros.
20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTES SELECTIVOS Y MUEBLES PARA ALMACENAR MATERIALES, PARA EL EDIFICIO DEL ALMACÉN DE MATERIALES DEL AIES-MOARG | LG 11/2019 | MANTENIMIENTO | 22749 | FONDOS PROPIOS | Contra entrega de los bienes | Garantía de buena obra | mayo 2019 a julio 2019 | 3.2 MILLONES | HECASA, S.A. DE C.V. | CEPA | GIOVANNY GUARDADO | 100% | El proyecto consiste en el suministro e instalación de 3 estantes dobles, capacidad de 80 paletas y 2 estantes sencillos, capacidad de 40 paletas.
21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS GRADAS ELECTRICAS DEL AREA DE CHEQUEO DEL AIES-SOARG | LP 08/2019 | ETP | 60400 | FONDOS PROPIOS | Estimaciones, según avance de obra | Garantía de buena obra | Junio 2019 a enero 2020 | 3.2 MILLONES | P&V INVERSIONES, S.A. DE C.V. | CEPA | WALTER ARBAIZA | 100% | El proyecto consiste en el desmontaje de la escalera mecánica existente y el suministro y puesta en funcionamiento de una nueva escalera mecánica, debido a que la existente ya cumplio su vida útil.
22 | SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE 48 PULGADAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ | PROCESO PNUD | PARQUEO PUBLICO | 158744.61 | FONDOS PROPIOS | Estimaciones, según avance de obra | Garantía de buena obra | Enero 2019 a abril 2019 | 3.2 MILLONES | INVERSIONES ACER, S.A DE C.V. | CEPA | ERNESTO HERNÁNDEZ | 100% | El proyecto consiste en la ampliación del drenaje existente, incrementando desde una tubería de diámetro 48", para ampliarla a una tubería de PVC dediámetro 60", la tubería descarga las aguas lluvias del sector del parqueo poniente hasta el canal de aguas lluvias que se ubica al norte de las posiciones de abordaje 10, 12 y 14.
23 | “SUMINISTRO DE 69 ALFOMBRAS ANTI-FATIGA PARA LA ZONA DE CHEQUEO DE PASAJEROS DEL AIES-MOARG” | LG 56/2018 | ETP | 31966.2 | FONDOS PROPIOS | Contra entrega de los bienes | Garantía de buenca calidad | Noviembre 2018 a febrero 2019 | 3.2 MILLONES | PROSYS, S.A. DE C.V. | CEPA | GIOVANNY GUARDADO | 100% | El proyecto consiste en el suministro e instalación de 69 alfombras anti fatiga para personal de las líneas aéreas que trabaja en lo muebles de la zona de Chequeo de Pasajeros.
24 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA PISTA 07/25 DEL AIES-SOARG | LP 13/2019 | PISTA | 122651.6 | FONDOS PROPIOS | Estimaciones, según avance de obra | Garantía de buena obra | Agosto 2019 a Octubre 2019 | 3.2 MILLONES | TOBAR, S.A. DE C.V. | CEPA | FREDY MÉNDEZ | 100% | El proyecto consiste en la rehabilitación de un tramo de pavimento asfáltico de la pista principal 07-25, que presenta deformaciones excesivas en la carpeta de pavimento asfáltico.
25 | "SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE TECHO DEL ACCESO AL PARQUEO DE LA TERMINAL DE PASAJEROS Y DE CARGA DEL AIES-SOARG" | LGCA 70/2019 | Estacionamiento público, frente al Edificio Terminal de Pasajeros y frente a la Terminal de Carga | 12730.88 | FONDOS PROPIOS | Estimaciones, según avance de obra | Garantía de buena obra | Septiembre 2019 a Octubre 2019 | 3.2 MILLONES | MM INGENIEROS, S.A. DE C.V. | CEPA | FREDY MÉNDEZ | 100% | En la sustitución de 5 cubiertas de techo de los Accesos a los estacionamientos del Edificio Terminal de Pasajeros y del Edificio Terminal de Carga
26 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS POSICIONES 9, 10 Y 11 DE LA PLATAFORMA INTERNACIONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ | LP 24/2019 | Plataformas de estacionamiento del AIES | 680015.02 | FONDOS PROPIOS | Estimaciones, según avance de obra | Garantía de buena obra | 28 octubre 2019 a abril 2020 | 3.2 MILLONES | TOBAR, S.A. DE C.V. | CEPA | ODIR ALVARADO | 20% | Restitución del pavimento asfaltico en un espesor de 8 cm en la zona donde operan aeronaves y en un espesor de 5 cm en el sector de estacionamiento de vehículos de apoyo terrestre
27 | CONSTRUCCIÓN DE 3 TRAMOS DE TAPIAL PREFABRICADO EN EL PERIMETRO NORTE, DEL AIES-SOARG | LP 29/2019 | Perimetro norte de los terrenos del AIES-SOARG | 86965 | FONDOS PROPIOS | Estimaciones, según avance de obra | Garantía de buena obra | 15 noviembre 2019 a febrero 2020 | 3.2 MILLONES | DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V. | CEPA | JUAN HERNÁNDEZ | 70% | El Proyecto consiste en la ejecución del trazo, adecuación del terreno y construcción de aproximadamente 1,220 metros lineales, en 3 tramos: 570 m, 475 m y 175 m de tapial prefabricado perimetral a base de postes y losetas de concreto prefabricadas de altura 2.0 metros y 2.50 metros, en la parte superior será suministrado e instalado, alambre tipo razor con 2 líneas de alambre de púas. En la zona donde se atraviesa una quebrada se construirá un muro de mampostería de piedra y relleno compactado. Todo lo anterior con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los terrenos del AIES-SOARG
28 | AMPLIACIÓN DE OFICINA Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO PARA TALLER AUTOMOTRIZ, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL AIES-SOARG | LG 36/2019 | Taller automotriz del Departamento de Mantenimiento | 29519.24 | FONDOS PROPIOS | Estimaciones, según avance de obra | Garantía de buena obra | 20 enero 2020 a marzo 2020 | 500 PERSONAS | JP COMPANY, S.A. DE C.V. | CEPA | ARSENIO PALACIOS | 38% | El proyecto consiste en la construcción de un espacio para oficina y modulo sanitario en un área de 57.00 m2 de construcción, el cual contará con área para oficina y archivo, modulo sanitario. Dichos espacios serán construidos de mampostería de bloques de concreto, con estructuras metálicas de techo, iluminación, ventanas tipo francesa y de celosía de vidrio en marco de aluminio anodizado. La ampliación de la oficina se realizará al norte del hangar de taller automotriz y el modulo sanitario al norte del área de descanso de personal de electromecánica, será dotada de aceras, con su respectivo drenaje superficial.
29 | SUMINISTRO DE 1,250 GALONES DE PINTURA INDUSTRIAL PARA APLICARSE A ESTRUCTURAS METÁLICAS DEL EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS DEL AIES-SOARG | CD 9/2019 | Edificio Terminal de Pasajeros,5 nuevas Salas de espera | 72500 | FONDOS PROPIOS | Un solo pago contra entrega de los bienes | Garantía de buena calidad | noviembre 2019 a diciembre 2020 | 3.2 MILLONES | INDUSTRIAL MAINTENANCE SOLUTIONS EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | CEPA | ERNESTO HERNÁNDEZ | 100% | Suministro de pintura industrial para el acabado de la estructura metálica de la Ampliación del Edificio Terminal de Pasajeros
30 | SUMINISTRO DE 1,980.00 METROS DE CABLE DE COBRE 350 MCM, 8KV, EPR 133 %, PARA EL AIES-SOARG | LP 35/2019 | Edificio Terminal de Pasajeros, Salas de espera A, B, C y D. | 47777.4 | FONDOS PROPIOS | Un solo pago contra entrega de los bienes | Garantía de buena calidad | 5 diciembre 2020 a abril 2020 | 3.2 MILLONES | PROVEEDORA ELÉCTRICA EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | CEPA | PABLO RIVERA | 0% | Suministro de cable de cobre de 350 MCM, para ser instalado desde la Sub-estación No. 1 hasta las 4 Nuevas Salas
51174147.04