ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPAN

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO								2

1. METODOLOGIA IMPLEMENTADA						3

2. FILOSOFIA MUNICIPAL							4

3. ORGANIGRAMA MUNICIPAL 2019						6

4. DESARROLLO Y ANALISIS DEL POA 2019					7

5. ANEXOS – FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

POR UNIDADES ORGANIZATIVAS						10

RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Anual (POA) año 2019 es la principal herramienta de planeación de la Alcaldía Municipal de Ahuachapán( en adelante AMA), con la cual se formula la programación anual de actividades y metas estratégicas y operativas, transformándose en el elemento articulador de lo estratégico y lo operativo, es decir, convirtiendo la planeación estratégica en acciones concretas para dar cumplimiento a los compromisos con los Ciudadanos Ahuachapanecos.

Con este propósito, el Departamento de la Gerencia General, entrego en memorándum  tiempo y forma los Lineamientos para la Formulación del Plan Operativo Anual (POA) de la Alcaldía Municipal de Ahuachapán año 2018, con lo que se iniciaron los trabajos de coordinación entre todas las unidades organizativas de la Alcaldía Municipal; teniendo como resultado un ejercicio de planeación y programación vinculado con el Presupuesto Institucional aprobado por  el Concejo Municipal y acorde a la estructura organizativa aprobada para el año 2018 para atender el conjunto de necesidades de los ciudadanos Ahuachapanecos, priorizando los proyectos de desarrollo, las obras y acciones asociadas para contribuir al cumplimiento de la Visión Institucional de transformar a Ahuachapán en una Ciudad de Crecimiento por lo tanto el Plan se convertirá en el Instrumento para  la evaluación anual de los resultados de la Gestión Municipal.

Como resultado, se logró integrar el documento “PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)  AMA, AÑO 2019” de manera coherente y sistemática, garantizando su adecuado mantenimiento en sus diferentes etapas de ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación en el marco de la transparencia y rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2018.  Además  es importante señalar que este plan servirá como insumo en el proceso de Formulación del Presupuesto Municipal del año 2019.

Esta herramienta de Control Interno, formulado en concordancia a lo indicado en las Normas Técnicas de Control Interno  de la Municipal de Ahuachapán, constituye la principal herramienta en la que se establecen  las metas estratégicas y operativas y sus correspondientes actividades sustantivas, montos presupuestarios asignados a cada una de las Unidades Organizativas de maneras, las acciones y compromisos anuales para dar cumplimiento a los objetivos y metas institucionales  que le permiten alcanzar satisfactoriamente lo mandatado por el Código Municipal en su artículo 4 donde se establecen las competencias Municipales; además es el instrumento que determina la inversión Municipal del año.

1. METODOLOGIA IMPLEMENTADA

Considerando la importancia que representa el cumplimiento de las asignaciones funcionales para cada Unidad Organizativa de la AMA y combinado con el compromiso permanente de actualizar y priorizar las necesidades de los Ciudadanos Ahuachapanecos que permitan proyectar el conjunto de programas y acciones a ejecutar, se han implementado técnicas y métodos funcionales e innovadores para el análisis programático- presupuestal, que la dinámica social y económica  requiere para dar soporte presupuestal a las necesidades especiales y emergentes, con lo cual es posible afirmar que se cuenta con el instrumento apropiado para llevar a cabo la operación de la administración de la AMA.

En tal virtud y para efectos de la integración del POA AMA2019, se aprovecharon las capacitaciones desarrolladas a partir de los años 2016 y 2017, partiendo desde la identificación de la problemática a atender, se formularon programas, procesos, proyectos y acciones que inciden en temas específicos o particulares, encadenando de manera secuencial fines, propósitos, componentes y actividades.

Todo ello, a través de las etapas siguientes:

Etapa 1: Diseño de Lineamientos.

Se diseñaron los Lineamientos para la Formulación del plan Operativo Anual (POA) de la Alcaldía Municipal de Ahuachapán año 2019, para encauzar los esfuerzos institucionales en la elaboración de un POA 2019 que permita articular y coordinar adecuadamente la ejecución de las tareas de cada Unidad Organizativa para el logro de sus objetivos, los diferentes programas, proyectos actividades, recursos físicos y presupuestales que desarrollaran cada uno de las unidades que conforman la Institución.

Etapa 2: Asesoría.

Una vez divulgados los Lineamientos de Formulación POA a todos los responsables de las Unidad Organizativas, se dio inicio a la fase de asistencia técnica a todos los enlaces de Planificación con el propósito de asegurar que la elaboración de sus planes respondan en criterio y forma a los compromisos asignados a sus unidades Organizativas.-

Etapa 3: Recepción, revisión y validación de la información.

Cada propuesta de Formulación de Planes Operativos pasó inicialmente por la revisión del Encargado de área correspondiente, posteriormente remitido al departamento de la Gerencia General quien realiza la revisión y análisis de cada propuesta de metas formuladas, retroalimentando a las Unidades correspondientes las observaciones técnicas que son tomadas en cuenta para la validación final del proceso de formulación del POA 2019.

Etapa 4: Ingreso de Información en el Sistema de Planificación Institucional.

Una vez validadas cada una de las metas estratégicas y operativas por la gerencia general diseña y registra los compromisos de cada dependencia en el año lectivo, obteniendo los reportes de formulación, resumen de metas POA, avances, mensuales, semestrales y anuales, evaluación de metas, etc. Dicha información es cotejada con el soporte impreso entregado por las dependencias para la realizar las últimas modificaciones posibles o en su caso iniciar el proceso de integración del documento final.

Etapa 5: Integración de Documento de Formulación POA’s para aprobación de Concejo Municipal y Difusión.

Cuando los Planes Operativos Anuales de cada unidad están validados en su versión final se procede a la integración del documento Institucional de Plan Operativo Anual para someterlo a aprobación del Concejo Municipal y finalmente la difusión a todas las Unidades Organizativas de la AMA, sentando en firme sus compromisos anuales por lo que deberán responder en el año que se desarrolla.

2. FILOSOFIA MUNICIPAL

NUESTRA MISION:

Ser un gobierno con una gestión pública Municipal ágil,

Honesta y sostenible financieramente; convirtiendo a

Ahuachapán en un lugar de oportunidades, limpio, seguro

y socialmente incluyente, con un manejo sostenible de sus

Recursos naturales y con bajos niveles de vulnerabilidad.

NUESTRA VISION

“								        Lograr que Ahuachapán, sea

Un Municipio Líder, moderno y seguro  como una ciudad de desarrollo constante logrando una calidad de vida para los Ahuachapanecos.

NUESTROS VALORES

Integridad, Solidaridad, Compromiso, Responsabilidad.

INTEGRIDAD

“Somos INTEGROS al realizar nuestro trabajo, lo hacemos disciplinadamente y apegados a la ley y normativas vigentes. Nos comportamos y expresamos con sinceridad, honestidad y transparencia; respetando los principios de la ética, la justicia y la verdad, de cara a todos los Ahuachapanecos”

SOLIDARIDAD

“Los miembros de la alcaldía somos SOLIDARIOS con los problemas y necesidades de los Ahuachapanecos, especialmente con los más vulnerables y necesitados; dispuestos a dar lo mejor de cada uno de nosotros, uniendo esfuerzos para la consecución de los objetivos fijados.”

COMPROMISO

“Nos debemos a los Ahuachapanecos, por lo que cumplimos con nuestras obligaciones, entregando nuestro mayor esfuerzo para alcanzar de forma eficiente y efectiva los objetivos de la Municipalidad.”

RESPONSABILIDAD

“Somos servidores públicos municipales responsables, que asumimos las consecuencias de nuestras acciones y decisiones, respetando las normativas y el marco jurídico vigente; para que todos nuestros actos sean realizados con un ideal de justicia y de cumplimiento del deber en todos los sentidos.”

3. MARCO LEGAL Y POLÍTICO

- Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Municipalidad de Ahuachapán.

- Código Municipal, Capítulo II De La Organización y Gobierno de los Municipios, Art. 30 Facultades del Concejo, numeral 6) “Aprobar los planes de trabajo de la gestión municipal”.

- Ley de Acceso a la Información Pública, Título II Clases de Información, Capítulo I Información Oficiosa, Art. 8, indica que el Plan Operativo Anual Se pondrá a disposición del público, se divulgará y actualizará en base a los lineamientos.-

- Ley de La Corte De Cuentas De La Republica, Art. 26. Cada entidad y organismo del sector público establecerá su propio Sistema de Control Interno Financiero y Administrativo, previo, concurrente y posterior, para tener y proveer seguridad razonable:

- En el cumplimiento de sus objetivos con eficiencia, efectividad y economía;

- En la transparencia de la gestión;

- En la confiabilidad de la información;

- En la observancia de las normas aplicables

4. OBJETIVOS DEL PLAN

OBJETIVO GENERAL

- Definir un instrumento técnico que guíe de forma cronológica, las actividades a desarrollar para alcanzar las metas definidas por parte la administración de la Municipalidad de Ahuachapán durante el ejercicio fiscal 2019.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Supervisar la ejecución de los planes de trabajo de las diferentes unidades organizativas de la municipalidad con el propósito de lograr el cumplimiento de las metas definidas mediante el seguimiento del trabajo realizado.

- Definir líneas de trabajo para garantizar procesos ágiles y eficientes en la prestación de servicios municipales.

ORGANIGRAMA

CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES (CAM)

La Policía Municipal, debidamente entrenada, debe atender y guardar el orden público, dar protección al patrimonio municipal y vigilar el cumplimiento de las ordenanzas y reglamento de este Municipio en coordinación con las diferentes dependencias de la alcaldía e instituciones de gobierno pertinentes.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES |  |  |  | JEFE DE LA UNIDAD: |  |  |  |  |  | FRANCISCO ANTONIO NAVARRO ZALDAÑA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | La policía municipal tiene por objeto proteger los bienes municipales, cumplir y hacer cumplir el reglamento de su unidad y las ordenanzas del municipio además de cooperar en todas las actividades de la municipalidad que se solicitare su apoyo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO ESTRATEGICO : |  |  |  | Asegurar el orden público y el resguardo de los bienes de la municipalidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTRATEGIAS: |  |  |  | - Realizar patrullajes y acciones preventivas para mantener el orden publico - Monitorear el resguardo de los bienes de la municipalidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M |  | A |  | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Elaborar y difundir 12 informes mensuales del comportamiento de las violaciones a la normativa municipal, incidencia delictiva, , factores de riesgo y otros indicadores sociales vinculados a la protección del orden público y la protección del patrimonio |  | Brindar seguridad a los bienes que constituyen el patrimonio de la municipalidad. |  | Jefe del CAM | Informes presentados al Alcalde la primera semana de cada mes. |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 INFORMES |
|  |  |  | Informar a la autoridad competente del 100% de incidencias observadas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dar seguimiento al 100% de las intervenciones realizadas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Realizar diariamente patrullajes de seguridad preventiva para contribuir al mantenimiento de la tranquilidad y seguridad ciudadana en el municipio (730 diurnos nocturnos ) |  | Patrullajes diurnos sobre la 2° de abril, 10 calle Oriente, 8°calle oriente y 12° calle Oriente, Avenida Francisco Mndez. |  | Jefe del CAM y Agentes | Reporte mensual de patrullajes realizados |  |  | 61 | 61 | 61 |  | 61 |  | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 730 PATRULLAJES |
|  |  |  | Patrullajes nocturnos en la zona comercial de las 18:00 hrs a las 24:00 hrs y de las 24:00hrs a las 6:00hrs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Prestar servicios de seguridad especial a eventos educativos, religiosos, deportivos o comunales a solicitud. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO3 | Realizar retiros 1 vez al mes para mantener espacios públicos ordenados y libres de obstáculos a la circulación de vehículos y peatones. |  | Retiro de comercio informal de lugares no autorizados. |  | Jefe del CAM y Agentes | Actas de decomisos formuladas |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 RETIROS |
| M04 | Custodiar el Patrimonio Municipal |  | Mantener en Resguardo los diferentes Patrimonios Municipales |  | Agentes del CAM | Seguridad |  |  | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| M05 | Capacitaciones a los Agentes |  | Capacitaciones sobre, mantenimiento de Armas de fuego, Técnicas de Intervención Policial y Defensa Personal, Derechos Humanos, trabajo en Equipo, Migración |  | Coordinaciones con DM-7, PNC,MIGRACION, PDH | Material Didáctico |  |  |  | x | x |  |  |  |  | X | x |  | X | X | X |  | 7 |
| M06 | Taller de Convivencia Ciudadana en Centros Escolares |  | Dar a conocer Ordenanzas y Ley Marco |  | Jurídico, y Contraventor | Material Didáctico |  |  |  |  |  |  | x |  | x | x | x |  |  |  |  |  | 4 |

# SINDICATURA

La Unidad de Sindicatura es la encargada de asesorar al Concejo en todo lo relativo a aspectos legales y emitir dictamen en forma razonada y oportuna en los asuntos que éste le solicite y otras actividades señaladas en el Art. 51 del Código Municipal y ejercer todas las acciones legales necesarias para salvaguardar el patrimonio municipal y fortalecer la legalidad institucional.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPAN, DEPARTAMENTO AHUACHAPAN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  |  | SINDICATURA |  |  |  | SINDICO MUNICIPAL |  |  |  |  | LIC. ABEL CABEZA BARRERA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  |  | Asesorar al Concejo en todo lo relativo a aspectos legales y emitir dictamen en forma razonada y oportuna en los asuntos que éste le solicite y otras actividades señaladas en el Art. 51 del Código Municipal y ejercer todas las acciones legales necesarias para salvaguardar el patrimonio municipal y fortalecer la legalidad institucional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO ESTRATEGICO : |  |  |  |  | Supervisar y controlar los acuerdos, contratos y procesos que impliquen erogación de fondos públicos municipales asegurando el patrimonio y los fondos municipales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTRATEGIAS: |  |  |  |  | Analizar y verificar la documentación previo a su pago Fortalecer el Control Interno supervisando los ingresos municipales Pronunciar dictamen en forma razonada y oportuna en los asuntos que el Concejo o Alcalde le soliciten o cuando se considere pertinente. (art. 51 código municipal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F |  | M |  | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 |  | Supervisar el 100% de los documentos previo a otorgar el visto bueno para la erogación de fondos. | Revisar la documentación presentada y garantizar que se cumpla la legalidad de las facturas, contratos y otros documentos que son emitidos diariamente a nombre de la municipalidad previo a otorgar el visto bueno. |  |  | Síndico municipal con apoyo de auxiliares de sindicatura. | Contratos, facturas, recibos, planillas y documentos de pago, verificados y supervisados con su respectivo visto bueno |  |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
|  |  |  | Dar el visto bueno mediante firma y sello validando los pagos que a juicio de la sindicatura cuenten con el soporte legal para el pago. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Revisar y aprobar las planillas de pago mediante el visto bueno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 |  | Inspecciones Traspasos y procesos de Escrituración | Revisar y programar Inspecciones a realizar en tierras del Llano El Espino, |  |  | Auxiliares Jurídicos asignados | Revisión de Escrituraciones |  |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
|  |  |  | Solicitar Verificación de Medidas en las Inspecciones realizadas para el proceso de Escrituración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M03 |  | Emitir dictámenes o resoluciones al Concejo, Alcalde y otras Unidades de la municipalidad que lo soliciten, de conformidad a las actividades propias de la Sindicatura Municipal | Elaborar y remitir las resoluciones al Concejo Municipal o las unidades que lo hubieren solicitado. |  |  | Auxiliares jurídicos de sindicatura | Resoluciones presentadas al Concejo Municipal y documentos de seguimiento |  |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
|  |  |  | Coordinar con la unidad jurídica las notas, peticiones, demandas o participaciones que sean requeridas para representar los intereses de la municipalidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dar seguimiento a los procesos en los que se emitió alguna resolución argumentando la no legalidad de dicho proceso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M04 |  | Elaboración de contratos de Arrendamiento de predios, Municipales, Mercados, Llano el Espino | Recibir y revisar solicitudes de contribuyentes que cumplan con los requisitos para ser arrendatario |  |  | Auxiliar Jurídico Asignado para contratos | Legalización de contratos de contribuyentes |  |  | x | x |  | x |  | x | x | X | x | x | x | x | x | x | 80 |
| M05 |  | Compraventas de Puestos a Perpetuidad y Traspasos | Elaboración de Títulos de Puestos a Perpetuidad y Traspasos realizados en el Cementerio General |  |  | Auxiliar Jurídico Asignado para Cementerio | Legalización de Títulos |  |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 |
| M06 |  | Elaboración de Resoluciones varias | Revisión de diligencias solicitadas |  |  | Auxiliares | Documentación solicitada |  |  |  | x |  | x |  | x | x | X | x | x | x |  |  |  | 30 |

# SECRETARIA MUNICIPAL

La Unidad de Secretaria es el apoyo legal y Administrativo que coordina las actividades del Concejo Municipal y del Alcalde. Es la unidad encargada de registrar y socializar la información emanada por el Concejo Municipal.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  |  | SECRETARIA MUNICIPAL |  |  |  | SECRETARIO MUNICIPAL: |  |  |  |  |  |  | CARLOS EDUARDO MARTINEZ GALAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  |  | Apoyar la gestión de la Municipalidad en relación con las Actuaciones del Concejo en cuanto a convocatorias, actas, Acuerdos y todo tipo de notificaciones y correspondencia relacionada con Resoluciones o Competencias del Concejo o el Alcalde. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A |  | M |  | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 |  | Preparar agenda, convocar y asistir a 48 sesiones del Concejo Municipal en el año 2019. | Elaboración de agendas previo a cada sesión de concejo. |  |  | Secretario Municipal | Sesiones de Concejo |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
|  |  |  | Elaboración de los Acuerdos Municipales Autorizados por el Concejo Municipal Plural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Elaboración de Actas previa autorización de Acuerdos Municipales por el Concejo Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 |  | Comunicar a las unidades correspondientes el 100% de los Acuerdos Municipales tomados por el Concejo Municipal Plural | Entrega de los Acuerdos Municipales autorizados por el Concejo Municipal a las diferentes unidades organizativas |  |  | Secretarias | Acuerdos Municipales entregados |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% |
| M03 |  | Autorizar 48 Actas durante el año 2019 | Autorización de Actas suscritas por el Concejo Municipal |  |  | Secretario Municipal | Actas de Concejo autorizadas |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |

# AUDITORIA INTERNA

El objetivo de la unidad de Auditoria Interna es: Velar por el estricto cumplimiento de las leyes y normas legales aplicables, a salvaguardar los bienes y recursos que integran el patrimonio de la Municipalidad de Ahuachapán, así como asegurar la obtención de información confiable y oportuna para el desarrollo de las actividades, prestando asesoramiento a través de los informes de Auditoría Interna y de las diferentes actividades, operaciones y procesos que promuevan la implementación de controles adecuados que permitan el logro de los objetivos institucionales.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | AUDITORIA INTERNA |  |  | AUDITOR INTERNA: |  |  |  | WALTER EDUARDO HERRERA CLEMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Verificar la confiablidad o grado de razonabilidad de la información contable y extracontable, generada en los diferentes niveles de la organización, así como Vigilar el buen funcionamiento del sistema de control interno (lo cual implica su relevamiento y evaluación), tanto el sistema de control interno contable como el operativo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE |  |  | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E |  | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Evaluar y calificar el Sistema de Control Interno de la municipalidad de las unidades |  | Elaboración y planeación del instrumento de evaluación del control interno para las unidades. |  | Auditor Interno |  |  | Evaluación de control interno basado en riesgos |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNIDADES EVALUADAS |
|  |  |  | Elaboración del memorándum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución de la evaluación conforme a lo planeado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Ejecutar Auditoría de Examen Especial al Fondo Circulante, Cuentas corrientes y Recuperación de Mora |  | Fase de planificación |  | Auditor Interno |  |  | Informe de auditoria |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Fase de ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fase de informe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M03 | Auditoría de Examen Especial a las Unidades UACI y Proyectos |  | Fase de planificación |  | Auditor Interno |  |  | Informe de auditoria |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  | X | X |  |  | 2 |
|  |  |  | Fase de ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fase de informe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO4 | Realizar auditorías por requerimiento del Alcalde o Concejo Municipal |  | Realizar auditorías por requerimiento del Alcalde o Concejo Municipal |  | Auditor Interno |  |  | Informe de auditoria |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | 5 |
| MO5 | Elaborar el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna para el Ejercicio Fiscal 2020. |  | Definir claramente las acciones que se ejecutarán para alcanzar los objetivos y metas establecidos, en forma eficiente, eficaz y económica, para ejecutarlo el siguiente ejercicio fiscal al 100% |  | Auditor Interno |  |  | Plan de trabajo aprobado por el Concejo Municipal |  | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Presentar el documento al Concejo Municipal y solicitar su aprobación mediante acuerdo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Remitir copia a la Corte de Cuentas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO6 | Realizar Auditorías a los Departamentos de Tesorería, Cartas de Venta, Servicios Públicos |  | Fase de planificación |  | Auditor Interno |  |  | Informe de auditoria |  |  |  | X | X |  | X | X | X |  | X |  | X | X | 3 |
|  |  |  | Fase de ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fase de informe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO7 | Realizar Arqueos e inventarios Físicos |  | Arqueos de Caja, Fondo Circulante. Actas de Inventario |  | Auditor Interno |  |  | Informe de auditoria |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | 4 |
| MO8 | Seguimiento a Recomendaciones en Exámenes Anteriores |  | Se revisara en cada uno de los Exámenes en los que existieren recomendación |  | Auditor Interno |  |  | Informe de auditoria |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | 4 |
| MO9 | Efectuar el Seguimiento a Recomendaciones de Auditoría emitidas por Auditoría Interna, al 100% |  | Revisión de informes de auditoría |  | Auditor Interno |  |  | Informe de auditoria |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
|  |  |  | Memorándum a los involucrados con requerimiento del soporte documental. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Preparación de informe resumen del seguimiento con sus resultados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Referenciación y archivo de documentos para las futuras auditorías. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# UNIDAD JURIDICA:

La misión de la Unidad Jurídica es asesorar a la Administración Municipal en todos los aspectos legales y jurídicos para el desarrollo de su gestión; así como representar en todos los procesos judiciales de la Institución.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | UNIDAD JURIDICA |  |  |  | JEFE: |  |  |  |  |  | LIC. FREDY ARMANDO RODRIGUEZ TOBAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Atender y realizar el seguimiento de los asuntos jurídicos en los que tenga injerencia la municipalidad; ejercer la representación judicial y extrajudicial del municipio y las autoridades municipales, brindar asesoría jurídica a todas las dependencias de la Comuna y a los usuarios que requieran servicios jurídicos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M |  | A |  | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Brindar Asesoría Legal y orientar al 100% los usuarios internos y externos que lo soliciten. |  | Atención al Usuario brindando Asesoría Legal y orientar a los usuarios internos y externos ya sea para resolver satisfactoriamente un problema u orientarlos a donde pueden dirigirse para resolverlo. |  | Jefe /Colaboradores Jurídicos | Asesoría brindada |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |
| MO2 | Realizar el 100% de las solicitudes de Matrimonios civiles que se realizan en esta municipalidad |  | Matrimonios civiles a realizar por el señor Alcalde Municipal y secretario Municipal, atendiendo más de 120 solicitudes de matrimonios anuales. |  | Colaboradores Jurídicos | Matrimonios realizados |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120b |
| MO3 | Emitir 40 informes de opiniones jurídicas requeridos por el Concejo Municipal, el Alcalde, Síndico o Gerente General, sobre casos específicos para que las actuaciones sean apegadas a derecho y con justicia social. |  | Formular informes y emitir la opinión jurídica correspondiente cuando se solicite por el Concejo Municipal, Señor Alcalde, Sindico o Gerente General |  | Jefe | Informes remitidos |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| MO4 | Judicializar 8 casos de Recuperación de Mora |  | Manejar de forma transparente los casos un control de todos los casos que el Departamento de Cuentas Corrientes y Recuperación de Mora remita a esta Unidad o Departamento, para iniciar la vía Judicial. |  | Jefe / Colaboradores Jurídicos | Proceso realizado |  |  |  |  | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X |  |  | 8 |
| MO5 | Elaborar el 100% de los contratos requeridos por la municipalidad como instrumentos de respaldo legal y transparencia de los procesos de la municipalidad referente a la contratación de personas o contrataciones de ejecución de Obras y Adquisiciones de Bienes y Servicios. |  | Elaborar todos los contratos que sean requeridos, con el fin de que la municipalidad tenga el respaldo legal con las personas que laboran de forma eventual, por servicios profesionales o prestación de servicios y manejar con transparencia las contrataciones de ejecuciones de obras, bienes o servicios. |  | Colaboradores Jurídicos | Contratos formulados |  |  | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 48 |
| MO6 | Representar o asistir a 20 Juicios o eventos en los que la Municipalidad tenga interés como actor o demandado |  | Recolectar y revisar la documentación pertinente al caso |  | Jefe / Auxiliares | Documentación relacionada |  |  | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
|  |  |  | Participar en los juicios o eventos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Impugnar las resoluciones dictadas en los juicios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO7 | Dar respuesta a 30 requerimientos hecho por instituciones privadas o Estatales sobre casos especiales. dentro del marco jurídico (Respuesta se emite según lo requieran) |  | Se contestará de acuerdo a la petición a través de un informe dentro del marco jurídico. |  | Jefe / Auxiliares | Respuestas emitidas |  |  | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |

# UNIDAD CONTRAVENCIONAL

Vigilar el cumplimiento de las normas de convivencia ciudadana, que conlleven a la promoción y conservación de la seguridad y a la prevención de la violencia social y conductas lesivas a la convivencia ciudadana en el Municipio de Ahuachapán.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  | CONTRAVENCIONAL |  |  |  | JEFE: |  |  |  | LIC. WILLIAN STANLEY MAGAÑA HERNANDEZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  | Cumplir y hacer cumplir los procesos sancionatorios administrativos de la Ordenanza para la convivencia ciudadana y contravenciones administrativas del Municipio de Ahuachapán, donde la Unidad Contravencional es Competente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  |  | ACTIVIDADES | RESPONSABLE |  |  | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E |  | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Diligenciar 20 procesos administrativos en contra de personas naturales o jurídicas que infrinjan las leyes y ordenanzas municipales en materia de contravención. |  |  | Iniciar procesos por violación de ordenanzas | Delegado contravencional |  |  | Actas levantadas |  | 0 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 |
|  |  |  |  | Celebración de audiencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Imposición de sanciones o absolver al contraventor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Levantar actas en audiencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Dar trámite a 60 actas de decomisos realizados por el CAM |  |  | Recibir las actas de decomisos realizados por los agentes del CAM dentro del ordenamiento y la recuperación de espacios públicos. | Delegado contravencional |  |  | Actas o esquelas recibidas |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
|  |  |  |  | Resguardar los decomisos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Recibir constancia de pago de multas impuestas por CAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Devolución de lo decomisado contra recibo de pago de multa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO3 | Dictar seguimiento a esquelas impuestas por el CAM a personas que infrinjan la ordenanza contravencional |  |  | Dictar resoluciones de apertura de procesos llevando un registro de esquelas impuestas | Delegado contravencional |  |  | Resoluciones emitidas |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 32 |
| MO4 | Realizar 10 charlas de capacitación al personal del CAM y de algunas unidades administrativas |  |  | Capacitación en relación a ordenanza contravencional y ordenanzas afines | Delegado contravencional |  |  | Capacitaciones realizadas |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| M05 | Realizar coordinaciones con otras unidades municipales para la realización de inspecciones |  |  | Realizar solicitudes a los departamentos necesarios e instituciones necesarias | Delegado contravencional |  |  | Coordinaciones necesarias |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |
| M06 | Realizar inspecciones en centros de tolerancias y similares (bares, restaurantes, billares, etc) |  |  | Gestionar apoyo con catastro , cam y pnc | Delegado contravencional |  |  | Coordinaciones necesarias |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 |
| M07 | Elaborar y presentar al Concejo Municipal Informes |  |  | Realizar Informes necesarios | Delegado contravencional |  |  | Informes |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |

# GERENCIA GENERAL:

Corresponde a la Gerencia ejercer la función de dirección y administrativa, desempeñando su cargo con autoridad. Además, facilita la aprobación de solicitudes en coordinación con el Concejo Municipal y toma decisiones en las distintas unidades que integran la institución, a fin de alcanzar eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos y metas de la municipalidad.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | GERENCIA GENERAL |  |  |  | GERENTE: |  |  |  |  |  | ROMEO ALFONSO VELIS BLANCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Ejercer la función de Dirección y Administrativa, desempeñando su cargo con autoridad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M |  | A |  | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Autorizar el 90 % de las solicitudes o requisiciones de obras, bienes o servicios, recibidas en un plazo máximo de 24 horas después de recibidas. |  | Recibir solicitudes |  | Gerente General | Solicitudes autorizadas |  |  | 7.5% | 7.5% | 7.5% |  | 7.5% |  | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 90% |
|  |  |  | Verificar la legalidad del gasto y los bienes solicitados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Autorizar mediante firma y sello para darle tramite al proceso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Verificar el 100% la legalidad de las solicitudes de erogaciones realizadas medio del fondo circulante y darle visto bueno oportunamente. |  | Recibir las solicitudes de parte del encargado del Fondo Circulante. |  | Gerente General | Solicitudes autorizadas |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |
|  |  |  | Revisar las solicitudes y verificar la legalidad de los gastos, establecido en el reglamento del fondo circulante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dar el visto bueno a las solicitudes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M03 | Sostener reuniones periódicas con las diferentes Jefaturas para dar seguimiento al cumplimiento de metas de los planes operativos de cada unidad |  | Convocar a las diferentes Jefaturas a reuniones |  | Gerente General | Reuniones realizadas |  |  | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X |  |
|  |  |  | Sostener mesas de diálogo para dar seguimiento al trabajo realizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Proponer medidas correctivas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dar seguimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M04 | Elaborar el POA del año 2019 de la Municipalidad |  | Solicitar los planes de trabajo de la Unidades |  | Gerente Auxiliares | Reuniones realizadas |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 4 |
|  |  |  | Elaboración de Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M05 | Elaborar Memoria de Labores de la Municipalidad año 2019 |  | Solicitar Memoria de Labores a las Unidades y Elaborar Memoria de la Municipalidad |  | Gerente y auxiliares | Recibir Información solicitada |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | 4 |
| M05 | Gestionar las Autorizaciones de diferentes Donaciones para las Comunidades ante el señor Alcalde |  | Revisión de solicitudes y Tramitar las donaciones solicitadas en UACI |  | Gerente y Auxiliares | Gestionar Donaciones |  |  | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
| M06 | Elaborar Manual de Normas Técnicas de la Municipalidad |  | Seleccionar personal Inidóneo para realización de Manual con el Asesoramiento de ISDEM |  | Gerente y personal Delegado y Asignado por ISDEM | Reuniones realizadas |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  |  |  |  |  | 6 |
| M07 | Realizar acciones o Labores específicas encomendadas por Alcalde o Concejo Municipal |  | Realizar tareas por requerimiento del Alcalde o Concejo Municipal |  | Gerente | Informe entregado |  |  | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
| M08 | Revisar Convenios Establecidos por la Municipalidad |  | Analizar los convenios establecidos |  | Gerente | Informes realizados |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4 |
| M09 | Autorizar los viajes realizados a Misiones Oficiales por los vehículos de la Municipalidad |  | Revisación de Solicitudes enviadas de Misiones Oficiales |  | Gerente | Autorización de Misiones especiales |  |  | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
| M10 | Autorizar los gastos de Reparaciones efectuadas a la Flota de vehículos de la Municipalidad |  | Revisión de documentación |  | Gerente | Gestionar el trámite de las Reparaciones |  |  | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
|  |  |  | Autorización para legalizar los pagos de gastos de la flota de vehículos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# UNIDAD DE LA MUJER

La unidad de la mujer es encargada de Ejecutar Acciones Afirmativas que generan empoderamiento a las mujeres en la toma de decisiones, a través de la promoción y desarrollo de programas con actividades que permitan la transformación de la calidad de vida de las mujeres.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | UNIDAD DE LA MUJER |  |  |  | JEFE: |  |  |  | ANA MARIA CALDERON |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Reconocer desde el que hacer de la municipalidad a las mujeres como sujetos de derechos para vivir una vida libre de violencia en el municipio de Ahuachapán, a través de estrategias y acciones integrales de prevención y atención. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Realizar charlas permanente de sensibilización sobre la ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres en los cantones | Campañas informativas de sensibilización sobre la LEIV. |  |  | Unidad de la mujer Concejo Municipal, comité Municipal de Prevención de la Violencia (CMPV) SIBASI-Hospital Nacional, ISDEMU. | Campaña impulsada durante todo el año |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 8 |
|  |  | Incidir para que la instancias competentes remitan datos de atención a violencia contra las mujeres y el observatorio municipal sobre violencia en el municipio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lugares a realizar charlas: Cantón El Barro ,Los Magueyes Chancuyo ,Los Toles ,Rio Frio El Tigre ,Llano de Doña María Centro de formación de la Mujer, Alcaldía Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Sensibilización en Derechos como mujeres, casos de desplazamientos internos, atención psicológica | Realizar charlas con alumnas del CFPM |  |  | Unidad de la Mujer, MINSAL, PDH | Campaña realizada |  | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  |  | 6 |
|  |  | Solicitar participación de Psicólogas para alumnas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Charlas impartidas por personal de PDH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO3 | Visitada de delegación OXFAN de los estados unidos de norte américa, conociendo el trabajo de género de la municipalidad | Visitas al CFPM |  |  | Unidad de la mujer, OXFAN | Reuniones realizadas |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | 1 |
|  |  | Reuniones realizadas para conocer más del trabajo que se realiza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Visita a comunidades para conocer el trabajo de las mujeres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO4 | Sensibilización de Programas orientadas a prevenir la Violencia a las Mujeres | Visitas a medios de comunicación Radios para sensibilizar a las mujeres del municipio |  |  | UMM, RADIO MEGAGIT , CANAL 34 | Ferias realizadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Visitas a canal de televisión para contestar preguntas referente a la violencia contra las mujeres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M05 | Participando en la jornada medica en centros Escolares | Organización de Jornada |  |  | Unidad de la Mujer, Hospital Nacional | Jornada Medica |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 1 |
|  |  | Reunión con Director del C.E. Isidro Menéndez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reunión con personal Médico Hospital Nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M06 | Participando en la semana de salud mental del hospital francisco Menéndez. | Reunión con personal Médico Hospital Nacional |  |  | Unidad de la Mujer, Hospital Nacional | Jornada de Salud Mental |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | 1 |
|  |  | Preparación de los Insumos para Jornada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M07 | Charlas de Equidad de Género en Centros Escolares | Organización de las Charlas |  |  | Unidad de la Mujer | Charlas Impartidas |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | Reunión con Director del C.E. Las Viñas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ACCESO A LA INFORMACION

Garantizar la transparencia y el acceso a la información a través de la participación ciudadana contribuyendo así, al fortalecimiento de la institucionalidad, la democracia y el estado de derecho.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  | ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA |  |  |  | OFICIAL DE INFORMACION |  |  | LIC. MARCIAL ERNESTO CONTRERAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  | Facilitar y gestionar la información pública municipal a los ciudadanos que lo soliciten. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  |  | ACTIVIDADES | RESPONSABLE |  |  | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Realizar la actualización trimestral de la información oficiosa en el portal de transparencia institucional |  |  | Gestionar con la unidades la entrega de información oficiosa | Oficial de Información |  |  | Numero de actualizaciones en el año |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |
|  |  |  |  | Analizar la información recibida por las unidades administrativas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Subir al portal de transparencia la información oficiosa que requiera actualización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Atender y tramitar un promedio de 65 solicitudes de información requeridas por los ciudadanos |  |  | Evaluar la procedencia de la solicitud | Oficial de Información |  |  | Informe de solicitudes recibidas y atendidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Gestionar la información con la unidad administrativa pertinente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Entregar la información al ciudadano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M03 | Elaborar un informe anual de solicitudes de información conforme a los establecido en el artículo 60 de la LAIP |  |  | Elaborar el informe anual correspondiente. | Oficial de información |  |  | Informe de solicitudes recibidas y atendidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| MO4 | Realizar 3 jornadas de capacitación respecto a la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Publica |  |  | Coordinar con las diferentes jefaturas de las unidades administrativas de la municipalidad el desarrollo de las capacitaciones | Oficial de información |  |  | Informe de capacitaciones realizadas |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |

# SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO

La Unidad de gestión documental y archivo es la encargada de organizar y registrar, todos los documentos que se encuentren en esta unidad, con el fin de obtener información precisa y oportuna, en cualquier momento y tiene como objetivo integrar el archivo de la Institución a fin de darle un tratamiento técnico, para prestar un servicio eficiente a los usuarios del mismo.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPAN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO |  |  |  |  | ENCARGADA |  |  |  |  |  | SANDRA BEATRIZ CASTANEDA DE ROLDAN |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Conservar el patrimonio documental de la municipalidad mediante la normalización de la gestión documental con el propósito de garantizar el acopio, la conversión, organización, catalogación, en el mejor estado posible y de forma ordenada para hacer efectivo el derecho a los usuarios a obtener la documentación que requieran. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M |  | J |  | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Atender 60 solicitudes de búsqueda de documentos que realizan las unidades | Recepción de solicitud |  |  | Encargada de Gestión Documental y Archivo y Auxiliar | Respuestas a solicitud de documentación |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
|  |  | Búsqueda de información manual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Entrega de documentación solicitada a la unidad correspondiente mediante nota de respaldo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Tener el 100% del archivo ordenado y en condiciones de seguridad | Revisar los documentos y libro al año, ordenarlos y conservarlos en archivo. |  |  | Encargada de Gestión Documental y Archivo y Auxiliar | Archivo ordenado y en buenas condiciones |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |
|  |  | Mantener el orden de los documentos y velar por que se mantengan en condiciones seguras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# COMUNICACIONES:

La unidad de Comunicaciones implementa estrategias en materia de comunicación desarrollando  campañas publicitarias de difusión a través de los diversos medios de comunicación  tradicionales y/o alternativos, además de hacer uso de las redes sociales como Facebook y Twitter, entre otros desplegando una política de comunicación con una atractiva campaña Institucional que divulgue las metas, avances, acciones, compromisos  y logros en obras del gobierno municipal con el propósito de lograr que la información generada llegue al a mayor número de ciudadanos.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  | COMUNICACIONES |  |  |  | JEFA: |  |  |  | ROXANA ACOSTA DE RECINOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  | Informar de forma oportuna y veraz las acciones implementadas por el gobierno municipal de Ahuachapán en beneficio de la población Ahuachapaneca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  |  | ACTIVIDADES | RESPONSABLE |  |  | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E |  | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Atender el 100 % de las solicitudes de cobertura de eventos de la municipalidad de Ahuachapán |  |  | Recopilación de datos | Jefe y auxiliares |  |  | Publicaciones realizadas referentes a la cobertura |  | 8% |  | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 8% | 8% | 10% | 100% |
|  |  |  |  | Coordinar con las áreas involucradas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Coordinación de logística y transporte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cobertura de las actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Promoción de agenda de Trabajo |  |  | Motivar a los dptos. De la municipalidad a q desplieguen agenda de jordanas de trabajo | Jefe y auxiliares |  |  | Reuniones realizadas |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | 10 |
|  |  |  |  | Motivar a la ciudadanía a ver el trabajo de la municipalidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M03 | Elaborar campañas de publicidad de las diferentes áreas de la municipalidad |  |  | Diseñar y producir cuñas de radio para dar a conocer los proyectos de la alcaldía | Jefe y auxiliares |  |  | Campañas realizadas |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |
|  |  |  |  | Alimentación de redes sociales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Envió de información a medios de comunicación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Convocar a la prensa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Respaldo de información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO4 | Brindar cobertura fotográfica en los eventos realizados por la municipalidad |  |  | Toma de fotografía a diferentes eventos de la Municipalidad | Jefe y auxiliares |  |  | Material fotográfico |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
|  |  |  |  | Generación de material fotográfico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Archivo fotográfico de los eventos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO5 | Promoción en medios impresos |  |  | Diseñar y publicar avisos, convocatorias, felicitaciones capsulas informativas entre otros sobre actividades de la municipalidad | Jefe y auxiliares |  |  | Mediante periódicos y revistas |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 5 |

# MEDIO AMBIENTE

La unidad del Medio Ambiente, es una estructura especializada con funciones de supervisar, coordinar y dar seguimiento a las políticas, planes, programas, proyectos y acciones ambientales dentro de la municipalidad conforme a lo establecido en la Ley del Medio Ambiente.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | MEDIO AMBIENTE Y AGROPECUARIO |  |  |  | JEFE |  |  |  | ING. MARLON BRITO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Implementar la gestión ambiental en las actividades de competencia del Gobierno Municipal y promover y contribuir a la protección de recursos naturales y mejorar la calidad de vida de la población local |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE |  | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E |  | F |  | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Brindar Charlas al personal de cuadrilla sobre el tratamiento adecuado de los desechos sólidos. |  | Coordinar el desarrollo de la actividad |  | Auxiliares de la unidad |  | Charlas realizadas |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 3 |
|  |  |  | Impartir Charlas sobre el tema de desechos sólidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Ejecutar 2 campañas de limpieza en cunetas, quebradas y ríos. |  | Coordinar con los actores clave para el desarrollo de las campañas |  | Jefe y auxiliares |  | 2 campañas realizadas |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Realizar campaña de limpieza en cunetas, quebradas y ríos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO3 | Realizar 30 inspecciones a drenajes de aguas residuales en el municipio. |  | Coordinar el desarrollo de las inspecciones |  | Jefe y auxiliares |  | 30 inspecciones realizadas |  |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 30 |
|  |  |  | Ejecutar las inspecciones según las fechas programadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO4 | Llevar a cabo 2 campañas de deschatarización en los mercados municipales de la ciudad. |  | Programar actividad |  | Jefe y auxiliares |  | 2 campañas realizadas |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Coordinar con el personal de la unidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecutar la actividad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO5 | Realizar 12 inspecciones a predios baldíos para clausurar basureros |  | Programar actividad |  | Jefe y auxiliares |  | 12 inspecciones realizadas |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  |  |  | Coordinar con el personal de la unidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecutar la actividad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO6 | Brindar charlas sobre el cambio climático, contaminación ambiental, medio ambiente, compuestos orgánicos persistentes y la legislación ambiental vigente. |  | Coordinar el desarrollo de las charlas |  | Jefe y auxiliares |  | Charlas impartidas |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | x |  |  |  | 6 |
|  |  |  | Realizar las charlas sobre el cambio climático, contaminación ambiental, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO7 | Realizar 1 campañas de arborización y reforestación |  | Hacer conciencia a la población sobre las bondades del árbol |  | Jefe y auxiliares |  | 1 campañas realizadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Coordinar donaciones de árboles en otras instituciones para reforestar y arborizar el municipio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Realizar campaña de arborización y reforestación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M08 | Realizar inspecciones a manipuladores de alimentos |  | Coordinar y programar las inspecciones. |  | Auxiliares |  | inspecciones realizadas |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  | Realizar inspecciones en manipuladores de alimentos verificando en los mercados municipales, vía pública, para verificar el uso de redecilla e higiene. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# UACI

La unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional es la encargada de ejecutar  el presupuesto institucional asignado para los rubros de obras, bienes y servicios que estén contemplados dentro del mismo, programación anual de compras y contrataciones, cumpliendo los requisitos legales establecidos en la LACAP y su reglamento, así como otras normativas relacionadas.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | UACI |  |  |  | JEFE |  |  |  |  | LICDA. REYNA MARGARITA LOPEZ TOBAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Desarrollar procesos de compras de bienes y servicios respetando el marco legal establecido en la LACAP y su reglamento velando por la transparencia en cada proceso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE |  | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E |  | F | M |  | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Elaborar del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2019 |  | Solicitar a las unidades los requerimientos de necesidades (octubre 2018) |  | Jefa de UACI |  | Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones Aprobado |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Solicitar a la unidad de presupuesto la disponibilidad presupuestaria (Una vez aprobado el presupuesto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Elaborar el Plan de Compras solicitando el apoyo de la unidad de Presupuesto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Gestionar la aprobación del plan ante el Concejo Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Verificar la disponibilidad presupuestaria del 100% de las compras realizadas |  | Recibir requisición de las necesidades de cada departamento |  | Jefa de UACI y auxiliares |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100% |
|  |  |  | Enviar a la unidad de presupuesto para codificación y visto bueno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Realizar tramite de compra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M03 | Verificar que cada proceso sea subido al sitio web de COMPRASAL. |  | Subir el 100% de los procesos de compra al sistema COMPRASAL que se requieran conforme a la ley LACAP |  | Jefa y Auxiliares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M04 | Elaborar 300 procesos de compra por libre gestión durante el año de manera ágil oportuna, confiable y de acuerdo a la ley |  | Elaborar requisiciones de obras, bienes o servicios |  | Jefa de UACI y auxiliares |  | 25 procesos de compra en el mes |  | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 |
|  |  |  | Solicitar disponibilidad presupuestaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Entrega de documentos al secretario municipal para que el concejo realice la aprobación correspondiente y emita los acuerdos necesarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Solicitar a las empresas cotizaciones sobre obras, bien o servicio que se desea adquirir por libre gestión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Redactar órdenes de compra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Llevar órdenes de compra y facturas para firma del gerente general y despacho del señor alcalde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Convocar a las empresas o personas naturales para la firma de contratos, por libre gestión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO5 | Ejecutar 10 procesos de licitación o concurso requeridos por las unidades solicitantes |  | Recibir las solicitudes de compra y las especificaciones técnicas de lo requerido |  | Jefa de UACI y auxiliares |  | 10 procesos realizados |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 10 |
|  |  |  | Elaborar las Bases de Licitación o Concurso en coordinación con las unidades solicitantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Solicitar al Concejo Municipal las Adjudicaciones o Declaratorias de Desiertas, de acuerdo a la recomendación de las Comisiones Evaluadoras de Ofertas, según corresponda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Armar el expediente correspondiente por cada proceso solicitado por las unidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M06 | Mantener el banco de datos de proveedores actualizados. |  | Realizar actualización de banco de proveedores de manera mensual. |  | Jefa |  | Actualización de banco de Proveedores. |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 10 |

# PROVEEDURIA:

La unidad de proveeduría es la encargada de establecer un buen control en la distribución y consumo de los diferentes productos y servicios que utiliza la municipalidad, a su vez garantizar el registro de los bienes muebles e inmuebles de la cual hace uso a través de un inventario general

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | PROVEEDURIA |  |  |  | JEFE |  |  |  | TERESA BARRIENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Propiciar un suministro ágil y oportuno de los bienes y servicios en los diferentes departamentos mediante el control interno a través de su respectiva requisición. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E |  | F |  | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Realizar 4 suministros de materiales de limpieza, papelería, materiales de oficina, materiales informáticos, tintas y toners a las jefaturas de la municipalidad. |  | Elaboración del pedido de compras de los diferentes materiales |  | Auxiliares | 4 suministros de materiales realizados en el año |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |
|  |  |  | Tramitar las solicitudes de pedidos internos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Recepción de materiales a proveedores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Actualización diaria de los controles de entrega de materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Elaborar 12 informes mensuales de existencia de materiales de oficina y limpieza |  | Verificar la existencia de materiales |  | Auxiliares | 12 informes |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  |  |  | Elaborar informe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# TESORERIA

Es la unidad que se encarga de la recaudación, custodia y erogación de fondos, cualquiera que sea su origen.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPAN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  | TESORERIA |  |  |  | JEFE |  |  | WENDY LOPEZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  | Velar por el debido cumplimiento de las tareas que corresponden a la recaudación y custodia de los Fondos Municipales y la ejecución de los pagos respectivos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  |  | ACTIVIDADES | RESPONSABLE |  |  | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J |  | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Emitir 2,000 vialidades en el año |  |  | Atención personalizada al contribuyente | Auxiliares de tesorería |  |  | Ingresos por ventas de vialidades |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 500 |  | 200 | 200 | 100 |  |  | 2,000 |
|  |  |  |  | Remitir a los contribuyentes a caja para efectuar el pago |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Emitir la vialidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Realizar 12 informes de Administración y Control de las especies municipales |  |  | Registro de entradas y salidas de las especies municipales | Encargada de especies municipales |  |  | Informes de especies utilizadas y entregadas |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  |  |  |  | Ejecutar el proceso de compra de especies municipales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Custodia de especies municipales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Entrega de informe de las especies municipales a contabilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO3 | Realizar el registro de cada mes del libro auxiliar de bancos |  |  | Realizar registro diario | Auxiliar de tesorería |  |  | Libro Auxiliar de bancos actualizado |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| MO4 | Realizar 12 cruces de información de saldos de las conciliaciones bancarias |  |  | Revisar el saldo de cuentas financieras de cada mes en el SAFIM generados en Tesorería y cotejar con las conciliaciones bancarias | Auxiliar de tesorería |  |  | Conciliaciones Bancarias |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| M05 | Realizar 24 pagos de vacaciones a los empleados que se encuentran bajo esta modalidad |  |  | Realizar dos pagos mensuales de vacaciones anuales a los empleados que laboran bajo esta modalidad. | Jefe y Auxiliares de tesorería |  |  | Pago efectuado |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| MO6 | Realizar 12 pagos de sueldos a los empleados municipales |  |  | Realizar los pagos de salarios a los empleados con fecha 21 de cada mes. | Jefe y Auxiliares de tesorería |  |  | Pago efectuado |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| MO7 | Mantener actualizado en un 100% el Sistema SAFIM |  |  | Realizar en Sistema SAFIM registros oportunos de toda la documentación | Jefe y Auxiliares de tesorería |  |  | Sistema actualizado |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | 100% |
|  |  |  |  | Revisión constante de documentación ingresada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Registro de la información en forma cronológica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO8 | Realizar 12 procesos de pago de aportaciones (AFP, ISSS, RENTA) y descuentos de a empleados por instituciones financieras |  |  | Cumplir con el calendario de pagos legales antes de su vencimiento (AFP, ISSS, RENTA, IPSFA e INPEP) y descuentos a empleados por las instituciones financieras | Jefe y Auxiliares de tesorería |  |  | Pago efectuado |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| MO9 | Elaboración de 12 declaraciones mensuales de pago a cuenta |  |  |  | Auxiliar de tesorería |  |  | Declaración mensual |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| MO10 | Elaboración de informe anual de retenciones |  |  |  | Auxiliar de tesorería |  |  | Declaración mensual |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| MO11 | Elaboración de 4 informes trimestrales del FODES |  |  |  | Auxiliar de tesorería |  |  | Informes |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |
| MO12 | Realizar el registro del 100% de los ingresos en el SAFIM |  |  |  | Auxiliar de tesorería |  |  | SAFIM |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |

# RECURSOS HUMANOS:

El departamento de Recursos humanos es el encargado de crear, actualizar los expedientes de los funcionarios y empleados municipalidad, así como la elaboración de las planillas de pago y el control de los diversos descuentos que se hacen en virtud de las leyes.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPAN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | RECURSOS HUMANOS |  |  | JEFE |  |  | LIC. JOSE MANUEL MESTIZO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Desarrollar un recurso humano altamente calificado y motivado para alcanzar los objetivos de la institución a través de normas eficientes de administración de recursos humanos. Así como planear, coordinar, controlar y evaluar las actividades del personal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE |  | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Actualizar los 459 expedientes de los empleados municipales |  | Revisión de expedientes de cada empleado |  |  | Auxiliares de recursos humanos |  | Expedientes actualizados |  |  | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 9 |  | 459 |
|  |  |  | Solicitar a cada empleado la documentación necesaria para la actualización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Archivar expedientes en orden alfabético |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Elaborar 24 Reportes de vacación |  | Cargar información sobre el personal que gozará de periodo vacacional |  |  | Auxiliares |  | Planillas de vacación |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
|  |  |  | Impresión y revisión de planillas con Presupuesto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Enviar planillas a firma y pasarlas a Tesorería |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO3 | Elaborar 12 reportes de incapacidad |  | Asegurar la operatividad de los trámites administrativos relacionados con licencias médicas y accidentes de trabajo. |  |  | Auxiliares |  | Planillas de incapacidad |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  |  |  | Impresión y revisión de planillas con presupuesto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Enviar planillas y pasarlas a tesorería |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M04 | Elaborar 12 planillas de ISSS |  | Actualizar datos según planillas de pagos |  |  | Auxiliares |  | Planillas del ISSS |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  |  |  | Subir planillas al sistema en línea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Imprimir planilla, enviar a tesorería y presupuesto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO5 | Elaborar plan de capacitaciones anual |  | Identificar las necesidades de capacitación en los empleados |  |  | Jefe |  | Plan de capacitaciones |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Formular plan de capacitaciones anual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO6 | Coordinar y dirigir la evaluación del desempeño anual |  | Remitir a las unidades los formularios de evaluación de desempeño laboral |  |  | Jefe |  | Evaluación de desempeño |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 1 |
| MO7 | Actualización de manuales administrativos en conjunto con el equipo técnico nombrado por la municipalidad |  | Participar de reuniones para a actualización de los manuales administrativos de la municipalidad. |  |  | Jefe |  | Manuales actualizados |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| M08 | Elaborar 900 Constancias de Sueldo a Empleados |  | Proporcionar Constancias de Sueldos a los Empleados que las soliciten para diferentes trámites que lo requieran. |  |  | auxiliares |  | Planillas de Pago |  |  | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 900 |
| M09 | Revisión de Expedientes del personal que está en la Ley de la Carrera Administrativa |  | Coordinar con el Registrador la revisión de los expedientes del personal para incluir dentro de la Ley de la Carrera Administrativa |  |  | Jefe |  | Evaluación de desempeño |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | 4 |

# REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR

El Registro de Estado Familiar efectúa actividades de registro de los hechos y actos de las personas, tales como: La expedición de Certificaciones de Nacimiento, Matrimonio, Divorcios, Defunción, Adopción, Cambios de Nombre y otros enmarcados en el ejercicio de derechos civiles de las personas.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR |  |  |  | JEFE |  |  |  |  |  | LIC. CARMEN GRISELDA CONTRERAS DE GANUZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Facilitar la inscripción de todo hecho que tenga incidencia con el estado familiar de las personas naturales en consecuencia actos y hechos como: nacimientos, reconocimientos, impugnaciones o filiaciones, matrimonios, divorcios o defunciones entre otros, los cuales deben registrarse en el Registro de Estado Familiar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M |  | A |  | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Apertura los libros de certificación |  | En el mes de enero se realizan las aperturas de los libros en los que se realizan las inscripciones |  | Jefe | Libros de certificación aperturados |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| MO2 | Realizar 500 inscripciones de asentamientos de nacimientos y adopciones |  | Recepción y revisión de los requisitos para asentar los nacimientos |  | Jefe y auxiliares | Inscripciones realizadas |  |  | 50 | 40 | 40 |  | 40 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 500 |
|  |  |  | Si cumple con los requisitos se procede al asentamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M03 | Marginar un aproximado de 1,200 de partidas (con diferentes actos jurídicos) |  | Búsqueda de los libros donde se encuentra la partida de nacimiento donde se realizará la marginación |  | Jefe y auxiliares | actos jurídicos inscritos |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,200 |
|  |  |  | Marginar las partidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO4 | Emitir 300 carnets de identificación personal para los menores de 18 años |  | Recepción de datos |  | auxiliares | Carnets emitidos |  |  | 30 | 30 | 22 |  | 22 |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 300 |
|  |  |  | Solicitud de documentación necesaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Emisión del carnet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO5 | Realizar 1,200 inscripciones de defunciones, matrimonios, y divorcios |  | Recepción y revisión de los requisitos |  | Jefe y auxiliares | Inscripciones realizadas |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,000 |
|  |  |  | Si cumple con los requisitos se procede al asentamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M06 | Responder los Oficios remitidos por diferentes Instituciones Públicas |  | Dar trámite correspondiente a oficios remitidos por los diferentes Juzgados, PGR,FGR,ISDEMU,PNC. |  | Jefe | Documentos remitidos |  |  | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
| MO7 | Cierre de los libros de certificación y envió de documentos al RNPN. |  | Se envían los documentos al RNPN |  | Jefe y auxiliares | Documentos remitidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 1 |
| M08 | Incorporar al sistema SIREF, las partidas ya registradas con anterioridad |  | Con el fin de actualizar los datos y agilizar la emisión de partidas se incorporar al sistema SIREF. |  | Auxiliares | Actualización de Partidas |  |  | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
| M09 | Realizar el 100% de las solicitudes de revisiones de diligencias de rectificación de partidas Nacimiento, Matrimonio, Defunción y de Establecimiento subsidiario de Nacimiento. Matrimonio y Defunción |  | Revisar Diligencias que se tramiten en la Municipalidad, con respecto a la Ley de la Jurisdicción Voluntaria que realizan los notarios, que estas diligencias vengan conforme a derecho y sus documentos actualizados, que prueben los extremos de su petición. |  | Jefe / Auxiliares | Diligencias realizadas |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |

# ADMINISTRACION DEL MERCADO N°1

Es la unidad responsable de proporcionar y mantener en condiciones óptimas e higiénicas las instalaciones físicas de los mercados municipales, para garantizar a la comunidad la eficiente y eficaz realización de servicios de mercadeo de productos de primera necesidad.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | ADMINISTRACION DE MERCADOS |  |  |  | ADMINISTRADORA |  |  |  |  | ALICIA ESPERANZA ROSA MAGAÑA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Proporcionar y mantener en condiciones óptimas e higiénicas las instalaciones físicas de los mercados municipales, para garantizar a la comunidad la eficiente y eficaz realización de servicios de mercadeo de productos de primera necesidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M |  |  | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Obtener una Recaudación anual de $100,000.00 a $125,000.00 |  | Supervisión de rutas de cobro |  | Administradora, secretaria y cobradores | Registros actualizados y recaudación de impuestos en Puestos Fijos y Transitorios, Parqueo Municipal, entre otros |  |  | $8,333.33 | $8,333.33 | $8,333.33 |  |  | $8,333.33 | $8,333.33 | $8,333.33 | $8,333.33 | $8,333.33 | $8,333.33 | $8,333.33 | $8,333.33 | $8,333.37 | $100,000.00 |
|  |  |  | Los cobradores efectúan el cobro de acuerdo con la tarifa vigente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Llevar cuadro de entrega de efectivo de los cobradores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Remesar el efectivo recaudado diariamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Elaborar 12 resúmenes mensuales de los recaudado diariamente |  | Elaborar un resumen al final de cada mes sobre el control de lo recaudado diariamente |  | Administradora, secretaria | Resumen de recaudación |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| MO3 | Llevar actualizado al 100% el libro de Control General de Especies |  | Llevar el registro diario de las especies entregadas a los cobradores |  | Administradora, secretaria | Registro diario actualizado |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 100% |
| MO4 | Realizar 4 jornadas de limpieza y fumigación de Mercados |  | Lavados de pisos y pasillos |  | Administradora, Personal de mercados y Personal de la Unidad de Medio ambiente | Mercados municipales limpies e higiénicos |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |
|  |  |  | Fumigación de las Instalaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Limpieza de techos y paredes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ADMINISTRACION DEL MERCADO N°2

Es la unidad responsable de proporcionar y mantener en condiciones óptimas e higiénicas las instalaciones físicas de los mercados municipales, para garantizar a la comunidad la eficiente y eficaz realización de servicios de mercadeo de productos de primera necesidad.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | ADMINISTRACION DE MERCADOS |  |  |  | ADMINISTRADOR |  |  |  |  | MAURICIO LAINEZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Proporcionar y mantener en condiciones óptimas e higiénicas las instalaciones físicas de los mercados municipales, para garantizar a la comunidad la eficiente y eficaz realización de servicios de mercadeo de productos de primera necesidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M |  |  | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Obtener una Recaudación anual de $130,0000.00 |  | Supervisión de rutas de cobro |  | Administrador, secretaria y cobradores | Registros actualizados y recaudación de impuestos en Puestos Fijos y Transitorios, Parqueo Municipal, entre otros |  |  | $10,833.33 | $10,833.33 | $10,833.33 |  |  | $10,833.33 | $10,833.33 | $10,8333.3 | $10,8333.3 | $10,833.33 | $10,833.33 | $10,833.33 | $18,833.33 | $10,833.33 | $130,000.00 |
|  |  |  | Los cobradores efectúan el cobro de acuerdo con la tarifa vigente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Llevar cuadro de entrega de efectivo de los cobradores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Remesar el efectivo recaudado diariamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Elaborar 12 resúmenes mensuales de los recaudado diariamente |  | Elaborar un resumen al final de cada mes sobre el control de lo recaudado diariamente |  | Administrador, secretaria | Resumen de recaudación |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| MO3 | Llevar actualizado al 100% el libro de Control General de Especies |  | Llevar el registro diario de las especies entregadas a los cobradores |  | Administrador, secretaria | Registro diario actualizado |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 100% |
| MO4 | Realizar 4 jornadas de limpieza y fumigación de Mercados |  | Lavados de pisos y pasillos |  | Administrador, Personal de mercados y Personal de la Unidad de Medio ambiente | Mercados municipales limpies e higiénicos |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |
|  |  |  | Fumigación de las Instalaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Limpieza de techos y paredes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PROMOCION SOCIAL

Esta unidad apoya la organización comunitaria, en la gestión de recursos y en la realización de las diferentes actividades programadas dentro del municipio.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | PROMOCION SOCIAL |  |  |  |  | JEFA |  |  |  |  | LORENA GUADALUPE MONROY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Promover el desarrollo de la población mediante el ejercicio de sus derechos ciudadanos en el marco de la igualdad, la participación ciudadana y la justicia social. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E |  | F | M |  | A |  | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Realizar 240 visitas domiciliares para organizar ADESCOS y Juntas Administradoras de Agua | Visitar a las directivas de ADESCOS y JAA de Cantones, Caseríos y Colonias para asesorar como gestionar los proyectos que serán de beneficio a su comunidad. |  |  | Jefe/promotores | Hoja de Visitas |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 |
| MO2 | Actualizar censos de población en el 80% de las comunidades | Ejecutar la actualización de los censos de población. |  |  | Jefe/promotores | Censos Actualizados |  |  |  | 10% | 10% |  | 10% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 80% |
| M03 | Reestructurar 84 ADESCOS de Caseríos, Cantones y Colonias durante el año 2019 | Realizar Asambleas Generales para su reestructuración |  |  | Jefe/promotores | -Hoja de Visitas -Acta de Reestructuración -Fotografía |  | 7 |  | 7 | 7 |  | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 84 |
| MO4 | Realizar 18 nuevas Constituciones de ADESCOS | Asesorar y organizar las comunidades en ADESCOS para que estén legalmente constituidas y puedan llevar proyectos a sus comunidades. |  |  | Jefe/promotores | Hoja de visita |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 18 |
| M05 | 8 Jornadas medicas | Apoyar jornadas médicas en coordinación con ONG que apoyan a la Municipalidad en diferentes Cantones |  |  | Promotores | Hoja de visitas |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 8 |
| MO6 | Realizar 60 visitas domiciliares a las Adesco seleccionadas a participar en los eventos | Realizar visitas a Adescos para invitarlos a participar de los festejos patronales y brindarles información de los requisitos para participar |  |  | Jefe/promotores | Hoja de visitas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 |  |  | 60 |
| MO7 | Participar y apoyar en el 100% de las actividades realizadas por la municipalidad en el marco de las celebraciones del día de la madre, día del padre, día de los farolitos, día del niño y Juguetes para navidad | Apoyar de forma logística en las actividades realizadas en el marco de los días festivos durante todo el año. |  |  | Jefe/promotores | Memoria fotográfica |  |  |  |  |  |  |  |  | 20% | 20% |  |  | 30% | 10% | 20% |  | 100% |

# INFORMATICA

La unidad  de Informática es la responsable de proponer y/o desarrollar la implementación de nuevas tecnologías y sistemas informáticos dentro de la Alcaldía Municipal de Ahuachapán. Además de elaborar y desarrollar planes de mantenimiento preventivo para los equipos informáticos y brindar soporte técnico solicitado por las distintas unidades administrativas de la Municipalidad.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | INFORMATICA |  |  |  | JEFE |  |  |  | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Proponer y/o desarrollar la implementación de nuevas tecnologías y sistemas informáticos dentro de la Alcaldía Municipal de Ahuachapán. Además de elaborar y desarrollar planes de mantenimiento preventivo para los equipos informáticos y brindar soporte técnico solicitado por las distintas unidades administrativas de la Municipalidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M |  | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Mantenimiento a equipos divididos semestralmente |  | Elaboración de cronogramas y distribución del mismo |  | Jefe y Auxiliar | 127 Equipos con mantenimiento |  |  | 28 | 36 | 35 |  | 28 |  |  | 28 | 36 | 35 | 28 | 127 |
|  |  |  | Solicitud de material químico de limpieza y herramientas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Actualizar el inventario |  | revisión de equipo informático por departamento |  | Jefe y Auxiliar | Inventario actualizado |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  | realización de informe de la necesidad informática |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | actualización del inventario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO3 | 960 asistencia a usuarios |  | soporte técnico a usuario |  | Jefe | 960 Asistencias | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 |
|  |  |  | soporte ofimático |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | soporte técnico en hardware y software |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO4 | 220 Revisión de funcionamiento de Red de Datos institucional |  | monitoreo de Firewall |  | Administrador de redes y servidores | 220 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 220 |
|  |  |  | verificación de trafico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Reparación y extensión de la red institucional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO5 | 12 generaciones de facturación de sistema tributario |  | Copias de respaldo |  | Jefe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  |  |  | Procesar generación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO6 | 200 descargas de archivos de pagos por empresa eléctrica |  | Levantamiento de Requerimientos |  | Jefe | 200 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 200 |
|  |  |  | Desarrollo Front-end / Backd-end y DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pruebas Iniciales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M08 | 12 envíos de carga para facturación en empresa eléctrica |  | Copias de Respaldo |  | Jefe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  |  |  | procesar carga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | envío de carga por e-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO9 | Elaborar 12 planillas de AFP (Confía y Crecer) |  | Actualizar datos según planilla de pagos |  | Auxiliar | Planillas de AFP (Confía, Crecer) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  |  |  | Subir planillas al sistema en línea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M10 | Elaborar 12 planillas de pago de sueldos a empleados |  | Llevar control de los descuentos realizados a los empleados de acuerdo a las ordenes emitidas por las instituciones bancarias |  | Auxiliar | Planillas de pago | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  |  |  | Impresión y revisión de planillas con presupuesto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Enviar planillas a firma y pasarlas a Recursos Humanos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M11 | Elaborar 12 planillas de IPSFA |  | Actualizar datos según planilla de pagos |  | Auxiliar | Planillas de IPSFA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  |  |  | Subir planillas al sistema en línea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M12 | Mantenimiento de SAFIMU2, REF Y SIREF. |  | Efectuar Mantenimiento frecuente y oportuno de las bases de datos que contienen información relacionada |  | Jefe | Mantenimiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL (CDI)

Colaborar en el cuido y desarrollo de la niñez del Municipio para apoyar el desarrollo local. Administra el servicio y controla la alimentación, seguridad, salud y aprendizaje entre otras, de los usuarios del centro.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | CDI |  |  |  | JEFA |  |  |  |  | CARLA TATIANA NOYOLA LOPEZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Colaborar en el proceso de desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas del Municipio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE |  | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E |  | F | M |  | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Brindar el cuidado diario al 100% de los niños y niñas de 2 a 6 años de edad, provenientes de familias de escasos recursos económicos para beneficio de sus familias |  | Brindar atención diariamente al 100% de los niños y niñas que asistan a las instalaciones del CDI |  | Jefa y madres educadoras |  | Asistencia diaria |  | 8.33% |  | 8.33% | 8.33% |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |
| MO2 | Ofrecer alimentación al 100% de los niños y niñas que asisten al CDI asegurando las condiciones de higiene adecuadas. |  | Preparar y brindar alimentación diariamente a todos los niños que asisten al CDI asegurando las condiciones de higiene y salud. |  | Jefa, madres educadoras y cocinera |  | Programación de Menú diario |  | 8.33% |  | 8.33% | 8.33% |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |

CULTURA Y DEPORTES:

La unidad de cultura y deportes es la encargada de fomentar la cultura y el arte en toda su diversidad, promueve el sano esparcimiento e integración familiar y social con el fin de incentivar la práctica de principios, valores y costumbres en la comunidad, apoyar y organizar eventos de naturaleza deportiva y recreativa de los niños/as, jóvenes y adultos de las comunidades bajo la jurisdicción de este municipio.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  | UNIDAD DE DEPORTES |  |  |  | JEFE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  | Generar y brindar a los niños y jóvenes oportunidades de participación en procesos de iniciación, formación y práctica del deporte como contribución integral para el mejoramiento de la calidad de vida y los valores de los niños y jóvenes del municipio de Ahuachapán. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE |  | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F |  | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Formular 48 programaciones de trabajo semanal. | Coordinar el trabajo en la unidad |  | Jefe |  | Programaciones Semanales |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
|  |  | Elaboración de programaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Revisión de actividades programadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aprobación de programación de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Realizar 8 visitas a los centros para promover las escuelas de fútbol | Visitas a diferentes Centros educativos para promover la inscripción a las escuelas de fútbol |  | Jefe/Secretaria y Profesores |  | Visitas realizadas |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| M03 | Inscribir y Carnetizar al 100% todos los niños y jóvenes que participaran en la Escuelas de Futbol. | Inscribir a los niños y jóvenes |  | Jefe /Secretaria y Profesores |  | Registro de los alumnos inscritos en el ADFA |  |  |  |  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |  |  | 100% |
|  |  | Carnetizar y obtener un registro de los alumnos para inscribirlos en el ADFA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO4 | Coordinar 12 reuniones de trabajos con otras instituciones para el desarrollo de actividades a favor de los niños y jóvenes | Reuniones de trabajo con otras instituciones |  | Jefe |  | Reuniones de trabajo |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  |  | Planificar actividades en beneficio de los niños y jóvenes del municipio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO5 | Desarrollar 136 prácticas de futbol base | Trabajar en la formación inicial de niños y jóvenes en el futbol a través de prácticas de futbol base. |  | jefe |  | Practicas realizadas |  |  | 8 | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 136 |

# SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

En esta Unidad se lleva a cabo la administración y ejecución del servicio de Mantenimiento y Reparaciones de la Maquinaria pesada y la flota de vehículos de la Municipalidad.-

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  |  |  |  | JEFE |  |  |  |  | OSCAR RENE GARCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Priorizar las actividades de Mantenimiento y Reparaciones de la Maquinaria y la flota de vehículos de la municipalidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A |  | M |  | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Realizar las Reparaciones a la maquinaria pesada de la alcaldía |  | Supervisar el trabajo de Mantenimiento maquinaria pesada |  | Jefe y Personal de Servicios Públicos | Recolección realizada |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |
|  |  |  | Supervisar las Reparaciones realizadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Gestionar las requisiciones de materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Supervisar el cambio de piezas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Brindar mantenimiento preventivo al 100% de las unidades utilizadas en la recolección de desechos solidos |  | Realizar diagnóstico de las unidades |  | Jefe y Jefe de talleres | Mantenimiento realizado y unidades en funcionamiento |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |
|  |  |  | Elaborar requisiciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Brindar mantenimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Realizar labores de limpieza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M03 | Gestionar las órdenes de compra para reparaciones de los vehículos |  | Solicitar autorización del Gerente para las órdenes de compra |  | Jefe y Gerente | Ordenes de compras |  | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | 12 |

RASTRO,  TIANGUE Y  CARTAS DE VENTA

Es la Unidad encargada de verificar que los procesos para la comercialización del ganado cumplan con las leyes correspondientes, e inspeccionar las actividades relacionadas con la antemorten y postmortem de cerdos y bovinos, para sus trámites legales.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | RASTRO Y TIANGUE |  |  |  | JEFE |  |  |  |  | SONIA GUEVARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Mejorar las condiciones de higiene, registros e implementar nuevas medidas en la inspección antemorten y postmortem para garantizar que el consumo de productos cárnicos sea apto para el consumo humano. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F |  | M |  | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Garantizar que el 100% de la carne que sale del rastro sea apta para el consumo |  | Revisión e inspección ante mortem y post mortem |  | Encargo del Rastro | Chequeos al ganado |  |  | 8.33% | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |
|  |  |  | Análisis físico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inspección diaria de higiene, limpieza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Sacrificio de 1,200 ejemplares de ganado bovino y porcino |  | Sacrificio de ganado procurando las medidas de higiene necesarias |  | Encargado del Rastro y Auxiliar |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,200 |
| M03 | Legalización 1,200 ejemplares de ganado que ingresan Anualmente |  | Elaboración de cartas de venta |  | Jefa y Auxiliar | Cartas de venta |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,200 |
| MO4 | Mantenimiento, limpieza e higiene del 100% de las instalaciones |  | Limpieza de salas de saneamiento, |  | Encargo del Rastro |  |  |  | 8.33% | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |
|  |  |  | Limpieza y mantenimiento de área administrativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Control de insectos y roedores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CEMENTERIO

La unidad de Cementerio es responsable de brindar los diferentes servicios de asentamiento de defunciones y la orientación para la permanencia de los restos y el previo cumplimiento de los demandantes en los requisitos establecidos en la Ley de Cementerios.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPAN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | CEMENTERIO |  |  |  | JEFE |  |  |  |  | LEO GALLEJOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Brindar un servicio responsable y eficiente a los usuarios que realicen tramites de asentamiento de defunciones y velar por el cumplimiento de los demandantes en los requisitos establecidos en la ley de cementerios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M |  |  | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Realizar un aproximado de 300 enterramientos de primera, segunda y tercera clase |  | Recibir solicitudes para enterramientos |  | Jefe y personal de la unidad | Numero de enterramientos realizados en el mes |  |  | 25 | 25 | 25 |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 52 | 25 | 25 | 25 | 300 |
|  |  |  | Asentar los enterramientos realizados, en su respectivo libro de registro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Gestionar el desarrollo de 2 campañas de aseo, chapoda y fumigación en los cementerios norte y sur |  | Gestionar con la Unidad de Medio Ambiente el desarrollo de 2 campañas de limpieza y fumigación de los cementerios previendo la afluencia de personas por días conmemorativos. |  | Jefe y personal de la unidad | Labores de limpieza realizadas |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |
| M03 | Realizar el 100% de los tramites de Derecho de Enterramiento Cementerio Privado Traslado de Restos a otro municipio Construcción de Capillas Pagos de Mantenimiento de Restos Compra de Criptas(Entrada de Nichos) Construcción de Bóvedas y Puestas de Cerámica Y todos los trámites relacionados a cementerio según lo demande la población. |  | Recibir solicitudes de tramite |  | Jefe y personal de la unidad | Tramites resueltos a solicitantes |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |
|  |  |  | Atención a solicitudes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Notificar al solicitante el valor del arancel del trámite solicitado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aprobar el tramite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Brindar al solicitante el recibo o documento correspondiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# UNIDAD DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

El propósito de la Unidad Municipal de Niñez y Adolescencia, es garantizar la participación activa de la niñez y adolescencia en procesos de desarrollo integral en los diferentes ámbitos, garantizando el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia. Le corresponde desarrollar todas aquellas iniciativas de protección, promoción y desarrollo de las niñas, niños y adolescentes.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPAN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | UNIDAD DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA |  |  |  | ENCARGADO |  |  |  |  |  |  | ANTONIO ALEJANDRO TORRENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Garantizar el pleno desarrollo de las niñas, niños y adolescentes desde un enfoque de derechos y participación, generando las condiciones necesarias para brindar servicios con calidez. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A |  | M |  | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Impulsar acciones que permitan incidir en la organización y participación de la niñez y adolescencia |  | Selección de centros escolares a participar |  | Encargado de la unidad | Disminuir factores que generan la violencia para los jovenes |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |
|  |  |  | Coordinar con KOIKA para el desarrollo de las charlas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Realizar 1 campaña de “Cambiemos el Bullyn por amistad” aproximadamente 400 alumnos |  | Selección de centros escolares a participar |  | Encargado de la Unidad | Campaña realizada. |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X | X |  |  |  |  |  | 400 |
|  |  |  | Coordinar con KOIKA para el desarrollo de las charlas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO3 | Realizar 1 campaña sobre “Delitos Cibernéticos” en 3 centros escolares |  | Selección de centros escolares a participar |  | Encargado de la unidad | Campaña realizada |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  | 350 |
| MO4 | Realizar 1 feria de robótica, informática y aplicaciones móviles en 2 centros escolares |  | Selección de centros escolares |  | Encargado de la Unidad | Feria realizada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  | 250 |
|  |  |  | Coordinar con KOIKA para realización de feria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M05 | Desarrollo de un programa “Yo Valgo” aproximadamente con 300 jóvenes |  | Selección de centros escolares A través del MINED |  | Encargado de la Unidad | Programa realizado |  |  |  | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x |  |  |  | 300 |
|  |  |  | Coordinación con los centros escolares para el desarrollo del programa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

El propósito de la Unidad Municipal de empleo juvenil es identificar la demanda laboral local y promover la colocación de jóvenes que han sido orientados laboralmente y los que se gradúen del FORMATE, para esta finalidad se deben de crear alianzas con el sector empresarial tanto local como de sus alrededores, así como capacitar a los jóvenes para mejorar sus posibilidades de ser contratados para un empleo formal.-

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPAN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  |  | UNIDAD DE EMPLEO JUVENIL: |  |  | COORDINADOR: |  |  |  |  |  |  | OLGA LORENA GRANADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  |  | Propiciar condiciones locales y regionales para la intermediación laboral y la formación de habilidades para el trabajo con jóvenes, que permita a la Unidad Municipal de Empleo Juvenil (UMEJ) continuar obteniendo resultados favorables en términos de jóvenes contratados en puestos de trabajo formal o eventual.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES | RESPONSABLE |  | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M |  | A | M |  | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Realizar 1 desayuno empresarial |  | Incidir para que las empresas participen y conozcan el trabajo de la UMEJ | UNIDAD DE EMPLEO JUVENIL |  | Desayuno realizado |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Desarrollo de 4 ferias de empleo |  | Campaña publicitaria para el evento | UNIDAD DE EMPLEO JUVENIL |  | Ferias realizadas |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 |
|  |  |  | Campañas de divulgación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Coordinación con las empresas que participaran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO3 | Capacitación del personal responsable de la unidad |  | Coordinación con la cooperación internacional para las capacitaciones. | UNIDAD DE EMPLEO JUVENIL |  | Capacitaciones realizadas |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO5 | Levantar un mapeo local de todas la empresas vinculadas al tema de empleabilidad |  | Realizar visitas personalizadas con todo el sector comercio, servicios e industria textil | UNIDAD DE EMPLEO JUVENIL |  | Visitas realizadas |  |  | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| MO6 | Realizar 12 orientaciones laborales con 150 jóvenes del municipio |  | Coordinar y gestionar la asistencia de jóvenes con FORMATE | UNIDAD DE EMPLEO JUVENIL |  | Orientaciones realizadas |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | 1 |

UNIDAD DE RESOLUCION ALTERNA DE CONFLICTOS (MEDIACION):

Es una instancia cuyo propósito es ayudar a los ciudadanos a resolver sus diferencias en modo creativo y alternativo y con ello promover protocolos de convivencia comunitaria que disminuyan el ejercicio de la violencia en el municipio, además es la instancia administrativa que se encarga de verificar, sancionar y resolver casos y hechos contemplados en la ley.-

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPAN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | UNIDAD ALTERNA DE CONFLICTOS O MEDIACION |  |  |  | JEFE: |  |  |  | SONIA LISBETH ESCALANTE |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Clarificar y establecer los lineamientos que permitan facilitar la comunicación entre las personas en conflicto, de manera imparcial y mediante el dialogo pacifico en búsqueda de soluciones satisfactorias para las partes cumpliendo todos los requisitos de observancia legal.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Realizar 12 campaña mensual de divulgación sobre los mecanismos de la unidad de mediación. | Campañas informativas de la Unidad de Mediación |  |  | Unidad de Mediación Promoción Social | Campaña impulsada durante todo el año | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  |  | Coordinar con la Unidad de Promoción social para visitar las comunidades.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO3 | Capacitar a 20 mediadores comunitarios | Coordinar con PGR para la acreditación de los mediadores comunitarios |  |  | Unidad de Mediación PGR | Acreditación de 20 mediadores |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 20 |
| MO3 | Realizar 144 sesiones de mediación | Notificar todos los casos que se presentan en la Unidad |  |  | Unidad de mediación | 144 casos resueltos | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 144 |
| MO4 | Establecer alianzas estratégicas con las municipalidades a las que se les presta el servicio de mediación. | Realizar reuniones de acercamientos con diferentes municipalidades. |  |  | Unidad de Mediación | Alianzas realizadas |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 |
| MO5 | Realizar 8 taller mensual sobre resolución de conflictos a los Agentes del CAM | Coordinar con el Director del CAM los horarios en que se desarrollará el taller |  |  | Unidad de Mediación CAM | 8 talleres realizados |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 8 |

# OBSERVATORIO MUNICIPAL DE PREVENCION DE VIOLENCIA

El observatorio municipal de prevención de violencia representa un espacio intersectorial e interdisciplinado orientado al análisis de información necesaria, relevante y confiable sobre violencia que de manera continua y oportuna permita la definición y evaluación de políticas públicas e intervenciones dirigidas a mejorar las condiciones de seguridad y convivencia de la población.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPAN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | OBSERVATORIO MUNICIPAL: |  |  |  | ENCARGADA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Mantener actualizada la información sobre las formas de violencia y delincuencia. Que permitan a las autoridades competentes locales tomar decisiones sobre acciones de prevención, esto a través de la recolección de información de las principales fuentes primarias validando la base de datos sobre indicadores de violencia social. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Articular y coordinar esfuerzos necesarios a través de las instituciones que tengan incidencia en el Municipio |  | 10 Visitas personalizadas para la alianza institucional |  | Coordinación del CMP | Articulación efectiva |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 10 |
| MO2 | Recopilar la información necesaria cada mes a través de las instituciones que tengan incidencia en el Municipio, para fortalecer la base de datos estadísticos del Observatorio Municipal de prevención de violencia |  | Visitas personalizadas para la recopilación de información |  | Observatorio municipal | Información validada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| MO3 | Manejar un sistema de información geográfica (SIG) que nos permita identificar, las zonas más vulnerables y afectadas por la violencia en el municipio |  | Geo referenciar a través de mapas y plataforma digital el municipio de Ahuachapán |  | Observatorio municipal | Manejo de sistema efectivo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 1 |
| MO4 | Realizar y reportar datos estadísticos de los delitos ocurridos a través de informes en el Comité de Prevención |  | Presentar informes trimestrales al CMPV |  | Observatorio Municipal | Informes presentados |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 10 |

# 3 CENTROS DE ALCANCE: MI SEGUNDA CASA:

Los CDA son espacios de encuentro y capacitación ubicados en el corazón de las comunidades, son espacios de esperanza donde los niños, niñas y adolescentes pueden asistir sin costo alguno, son espacios comunitarios para la prevención de la violencia, ya que son alternativas que reducen la influencia de factores de riesgo, allí se desarrollan componentes como: uso creativo del tiempo libre, capacitaciones para el trabajo, refuerzo escolar, homologación educativa y gestión de oportunidades.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPAN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | CENTRO DE ALCANCE: LLANOS EL ESPINO CENTRO DE ALCANCE: EL CARMEN |  |  |  |  | ENCARGADO: ENCARGADO: |  |  |  | KEEVEN MANOLO CALDERON NERY WILFREDO LIMA |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DEL COMPONENTE: |  |  |  | Ser una herramienta de prevención de la violencia juvenil, y ocupar un espacio en el entorno comunitario para brindar oportunidades a niños y jóvenes, como el uso creativo del tiempo libre, el voluntariado, la capacitación para el trabajo, el refuerzo escolar y la metodología denominada “El desafío de soñar mi vida, que ayuda a los participantes a elaborar su Plan de vida como metas a corto, mediano y largo plazo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2019 CENTRO DE ALCANCE LLANOS EL ESPINO IVU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Desarrollar 7 reunión de acercamiento con las comunidades aledañas al CDA | Coordinar con Unidad de Promoción Social la reunión con representantes de ADESCOS. |  |  | Centro de Alcance | Reunión realizada Fotos y listado de asistencia |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 7 |
| MO2 | Gestionar el voluntariado para la implementación de cursos y talleres | Coordinar con 20 jóvenes de la Universidad Panamericana o pasantes para el apoyo, así como con el Dpto. de Recursos Humanos de la municipalidad |  |  | Centro de Alcance | Creación del grupo de voluntariado Memorándum y cartas de solicitud |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 20 |
| MO3 | 4 Visita al Centro Escolar Ricardo Trigueros de León y 4 visitas C. E. Alejandro de Humboldt | Coordinar con el MINED para la autorización de la apertura a los centros educativos |  |  | Centro de Alcance | Cartas de solicitud y fotos |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 8 |
| MO4 | Desarrollo de 10 cursos y talleres en el CDA | Coordinar las temáticas que se brindaran |  |  | Centro de Alcance | Fotos, listados publicidad en las redes sociales |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| MO5 | Realizar 3 tardes alegres en coordinación con la ADESCOS | Coordinar y gestionar con las ADESCOS para la realización de las actividades |  |  | Centro de Alcance | Fotos, publicidad en las redes sociales |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 |
| MO6 | Crear la escuela de fútbol de la comunidad Llanos el Espino | Coordinador con la ADESCOLLAES y la Unidad de Deportes de la municipalidad |  |  | Centros de Alcance | Carnet y hojas de inscripción |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| MO7 | Clausuras de los cursos existentes | Coordinar con los centros educativos y las ADESCOS y municipalidad para el desarrollo de las clausuras |  |  | Centro de Alcance | Diplomas |  |  | A | B | I | E | R | T | O |  |  |  |  | 6 |
| MO8 | Realización de 1 actividades diarias | Coordinar con instituciones y unidades del municipio para el desarrollo de actividades varias |  |  | Centro de alcance | Varios |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 200 |

| PLAN OPERATIVO AÑO 2019 CENTRO DE ALCANCE EL CARMEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | METAS | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Realizar 1 obra de mitigación (muro de contención) en el CDA | Coordinar con FISDL a través del programa FOS el inicio y finalización de la obra | CDA ADESCO FISDL | Fotografías Video Divulgar a través de las redes sociales |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| MO2 | Realizar Remodelación de todas las instalaciones del CDA | Coordinar con la ADESCO y voluntariado y empresa privada | CDA ADESCO | Carta de solicitud |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| MO3 | Crear la red de voluntariado del CDA | Coordinar con centros escolares y universidades | CDA | Carta de solicitud |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 20 |
| MO4 | Crear el Comité de apoyo del CDA | Coordinar con la ADESCO, Iglesia y Comunidad | CDA Coordinaciondel CMP | Reunión Acta de constitución |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| MO5 | Realizar un curso de Arte y Literatura para formar jóvenes talentos | Gestionar y coordinar con Centros escolares y comunidad 50 personas | CDA | Cartas de solicitud |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 50 |
| MO6 | Implementar torneo del futbol 11 y futbol sala | Coordinar con la ADESCO y la comunidad para la realización de los torneos, 120 personas | CDA UNIDAD DE DEPORTE EMPRESA PRIVADA | Torneos realizados Fotografías Carnet Hojas de inscripción |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| MO7 | Realizar charlas sobre concientización del Medio ambiente | Coordinar con la Unidad de Salud las charlas a impartir | CDA | Listados de asistencia fotografías |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| MO8 | Realizar jornadas de abatizacion y jornadas de limpieza en la comunidad del CDA EL CARMEN | Coordinar con la Unidad de Salud y la ADESCO para realizar las actividades | CDA ADESCOS UNIDAD DE SALUD | Carta de solicitud Fotografías |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| MO9 | Visitar el Centro Escolar Virgilio Cornejo para la implementación de panel fórum con OIM | Coordinar con el Centro escolar la implementación de las charlas | CDA OIM | Listados de asistencia Fotografías |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| MO10 | Crear un diagnostico comunitario, incluyendo mapa de riesgos y censos poblacional | Coordinar con ADESCOS y Promoción Social | CDA ADESCOS PROMOCION SOCIAL | Fichas Listados Fotografías | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |

La implementación del “Centro Municipal de Formación Vocacional de Ahuachapán, se da en el marco del Plan Municipal de Prevención de la Violencia ejecutado en  el municipio a partir del año 2017,este Centro  permite intervenir los factores de riesgo asociados a la formación de capacidades y oportunidades de empleo para que puedan ser disminuidos o superados. La Creación del Centro Municipal de Formación Vocacional de Ahuachapán, también se da dentro del marco de cooperación con el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), el cual permite sostenibilidad y capacidad instalada dentro del municipio de cara al futuro de los jóvenes. Dentro del Centro Municipal de Formación Vocacional denominado FORMATE, se fortalecerán las siguientes ocupaciones:

- Ejecutivo de Ventas

- Operador de Maquinas de Confección Industrial: Plana, rana y collaretera

- Mantenimiento y Reparación de Maquinas de Confección Industrial.

- Academia MICROSOFT.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPAN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | CENTRO DE FORMACION VOCACIONAL: FORMATE |  |  |  | INSTRUCTORA |  |  |  |  |  | MARIA MAGADALENA ARRIAZA |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Implementar los diferentes cursos y talleres en el Centro Municipal de Formación Vocacional de Ahuachapán, a fin de ofrecer capacitaciones para el trabajo a jóvenes de diferentes comunidades del municipio y con ello mejorar las habilidades y competencias para insertarlos a la vida laboral.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Realizar alianzas con INSAFORD para el desarrollo de talleres formativos | Coordinar a través del programa Alternativas de GIZ para la aplicación a los cursos y talleres. |  |  | Coordinación del CMP Unidad de FORMATE Empleo Juvenil | Carta de solicitud y firma de carta compromiso |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Firmar carta de compromiso con el Alcalde Municipal e INSAFORD para el desarrollo de talleres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Desarrollar el Curso en especialidad de SERIGRAFIA | Coordinar y gestionar el recurso humano y de equipo para la realización del curso participantes 100 personas |  |  | Coordinación del CMP FORMATE | Ingreso de fichas de jóvenes beneficiarios |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 80 |
| MO3 | Desarrollar 2 cursos de Ejecutivo de Ventas | Coordinar con INSAFORD a través del programa ALTERNATIVAS |  |  | Coordinación del CMP FORMATE | Seguimiento a carta de compromiso |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 135 |
| MO4 | Desarrollar 1 curso de mantenimiento de máquinas industriales | Coordinar con INSAFORD a través del programa ALTERNATIVAS |  |  | Coordinación CMP FORMATE | Seguimiento a carta de compromiso |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 60 |
| MO5 | Desarrollar 1 curso de cosmetología | Coordinar con INSAFORD a través del programa ALTERNATIVAS |  |  | Coordinación CMP FORMATE | Seguimiento a carta de compromiso |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 60 |
| MO6 | Desarrollar 1 curso de cocina | Coordinar con INSAFORD a través del programa ALTERNATIVAS |  |  | Coordinación CMP FORMATE | Seguimiento a carta de compromiso |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  | 80 |

# DEPARTAMENTO DE EJECUCION Y SUPERVISION DE PROYECTOS:

En esta área recae la planeación, diseño y buena parte de la supervisión de proyectos de infraestructura física, así como del seguimiento, supervisión y monitoreo de aquellos que se ejecutan por otra vía, al mismo tiempo controlar el desarrollo urbano de acuerdo a las normativas medioambientales vigente.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  | EJECUCION Y SUPERVISION DE PROYECTOS |  |  |  |  | JEFE |  |  |  | ING. EDWIN DUBON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  | Formular y ejecutar planes de desarrollo urbano y rural del municipio en el área de desarrollo físico, zonificación de usos del suelo con protección medioambiental, en equilibrio con el desarrollo y establecer nexos con otras instituciones y gremiales para el diseño y ejecución de proyectos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  |  | ACTIVIDADES | RESPONSABLE |  | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E |  | F |  | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Dar cobertura al 100% de las inspecciones a comunidades mediante solicitudes presentadas al Concejo |  |  | Realizar inspección | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Perfil o carpeta formulado |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100 % |
|  |  |  |  | Formular perfil o carpeta que dé solución al problema identificado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Remitir a Concejo el perfil o carpeta formulado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico en pase 2 de la colonia ciudadela del municipio de Ahuachapán. |  |  | Aprobación del acuerdo municipal | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  | x |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO3 | Bacheo de las calles principales de la ciudad de Ahuachapán. |  |  | Aprobación del acuerdo municipal | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  | 1 |
|  |  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M04 | Construcción de bodega de archivo y suministro de materiales para la Reparación de estructura de techos en bodega y taller de servicios generales, Municipio de Ahuachapán. |  |  | Aprobación del acuerdo municipal | Jefe de Proyectos, Auxiliares Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO5 | Construcción de cordón cuneta y pavimento hidráulico en caserío las chinitas, cantón llano de la laguna, municipio de Ahuachapán. |  |  | Aprobación del acuerdo municipal | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO6 | Construcción de pavimento de concreto y obras de mitigación en la calle los almendros de la colonia altos de san José nº1 municipio de Ahuachapán. |  |  | Aprobación del acuerdo municipal | Jefe de Proyectos, Auxiliares Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO7 | construcción de cordón cuneta badenes y pavimento asfaltico en colonia arcos de san francisco |  |  | Aprobación del acuerdo municipal | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO8 | construcción de empedrado fraguado y canaleta de evacuación de aguas lluvias en comunidad la mascota, etapa 1, cantón los Huatales |  |  | Aprobación del acuerdo municipal | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
|  |  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO9 | Contrapartida municipal para la construcción de viviendas dignas, en unión con ong. (Gente ayudando gente)2da etapa en cantón chancuyo, municipio de Ahuachapán. |  |  | Aprobación del acuerdo municipal | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Convenio: FOVIAL, MOPVD y Municipalidad |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M10 | Construcción de acera, cuneta y balastado de calle en comunidad el porvenir y el ciprés, cantón el barro, municipio de Ahuachapán. |  |  | Aprobación del acuerdo municipal | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M11 | necesidades de equipamiento de la alcaldía municipal de Ahuachapán |  |  | Aprobación del acuerdo municipal | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M12 | Aportación de contrapartida para el proyecto construcción de cancha sintética de futbol once, colonia santa Elena, llanos el espino, municipio de Ahuachapán |  |  | Aprobación del acuerdo municipal | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | CONTRAPARTIDA ALCALDIA |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M13 | Pavimentación asfáltica en calle hacia cantón la labor, municipio de Ahuachapán. |  |  | Aprobación del acuerdo municipal | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | CONTRAPARTIDA ALCALDIA |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M14 | Pavimentación asfáltica en calle hacia cantón san Venancio y el roble, municipio de Ahuachapán. |  |  | Aprobación del acuerdo municipal | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | X |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M15 | Dotación de llantas para el mantenimiento de vehículos tipo livianos y tipo pasado de la alcaldía municipal de Ahuachapán. |  |  | Aprobación del acuerdo municipal | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | CONTRAPARTIDA ALCALDIA |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M16 | Programa social de fortalecimiento de la economía rural y la seguridad alimentaria y nutricional para el año 2019 del municipio de Ahuachapán. |  |  | Aprobación del acuerdo municipal | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M17 | Conformación de rasante y balastado de calles, del cantón rio frio, municipio de Ahuachapán. |  |  | Aprobación del acuerdo municipal | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M18 | Conformación de rasante y balastado de calles, del cantón palo pique, municipio de Ahuachapán. |  |  | Aprobación del acuerdo municipal | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Convenio: FOVIAL, MOPVD y Municipalidad |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M19 | mejoramiento de la infraestructura del centro escolar cantón el roble Ahuachapán.(contrapartida municipal) |  |  | Aprobación del acuerdo municipal | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  | 1 |
|  |  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M20 | Pavimentación asfáltica en ruta Ahu05 el tigre, los toles, municipio de Ahuachapán, departamento de Ahuachapán. |  |  | Aprobación del acuerdo municipal | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Convenio: FOVIAL, MOPVD y Municipalidad |  |  |  | X |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M21 | ampliación y mejoramiento de la infraestructura del centro escolar colonia las viñas, cantón el junquillo (contrapartida municipal) |  |  | Aprobación del acuerdo municipal | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M22 | ampliación y mejoramiento de la infraestructura del centro escolar Ashapuco, municipio de Ahuachapán(contrapartida municipal) |  |  | Aprobación del acuerdo municipal | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M23 | Mantenimiento de alumbrado público en diferentes sectores del municipio de Ahuachapán. |  |  | Aprobación del acuerdo municipal | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 1 |
|  |  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M24 | Construcción de calle con pavimento asfaltico, canal, cordón cuneta y badenes en comunidad las viñas, municipio y departamento de Ahuachapán. |  |  | Aprobación del acuerdo municipal | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Convenio: FOVIAL, MOPVD y Municipalidad |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M25 | Construcción de 36 locales comerciales en galera de plaza comercial Alfredo espino, municipio de Ahuachapán. |  |  | Aprobación del acuerdo municipal | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M26 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico en pase 2 de la colonia ciudadela del municipio de Ahuachapán. |  |  | Aprobación del acuerdo municipal | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Convenio: FOVIAL, MOPVD y Municipalidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M27 | Conformación de rasante y balastado de calles y construcción de obras de mitigación del caserío los cerritos cantón los Huatales, municipio de Ahuachapán. |  |  | Aprobación del acuerdo municipal | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Convenio: FOVIAL, MOPVD y Municipalidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M28 | Reconstrucción de techo y divisiones en aulas, construcción de cerca perimetral en cancha de baloncesto en el centro escolar cantón el tigre, municipio de Ahuachapán. |  |  | Aprobación del acuerdo municipal | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M29 | Conformación de rasante y balastado de calles, cantón Chancuyo, municipio de Ahuachapán. |  |  | Aprobación del acuerdo municipal | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Convenio: FOVIAL, MOPVD y Municipalidad |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M30 | Conformación de rasante y balastado de calles, del cantón el junquillo, municipio de Ahuachapán |  |  | Aprobación del acuerdo municipal | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Convenio: FOVIAL, MOPVD y Municipalidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M31 | Construcción de Cordón cuneta y pavimento asfaltico en lotificación chacón reparto la magdalena, cantón Ashapuco, municipio de Ahuachapán. |  |  | Aprobación del acuerdo municipal | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Convenio: FOVIAL, MOPVD y Municipalidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M32 | Introducción de energía eléctrica calle hacia la cancha de la cooperativa del caserío los horcones, cantón el tigre, municipio y departamento de Ahuachapán. |  |  | Aprobación del acuerdo municipal | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M33 | Construcción de pavimento asfaltico y obras de desagüe en tramo uno de la prolongación de cuarta avenida norte cantón Ashapuco del municipio y departamento de ahuchaban. |  |  | Aprobación del acuerdo municipal | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Convenio: FOVIAL, MOPVD y Municipalidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M34 | Construcción de pavimento asfaltico en calle que conduce de la colonia las brisas a la colonia el Carmen del municipio de Ahuachapán. |  |  | Aprobación del acuerdo municipal | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Convenio: FOVIAL, MOPVD y 1ª Municipalidad |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M35 | Mejoramiento de la cubierta de techo de centro escolar cantón santa rosa Acacalco municipio y departamento de Ahuachapán. |  |  | Aprobación del acuerdo municipal | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | X |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M36 | Suministro de medicamentos para la clínica municipal de Ahuachapán |  |  | Aprobación del acuerdo municipal | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M37 | Construcción de Cordón cuneta y empedrado fraguado con terminación en la superficie de concreto en colonia Altamira ii del municipio de Ahuachapán. |  |  | Aprobación del acuerdo municipal | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Convenio: FOVIAL, MOPVD y Municipalidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M38 | Mantenimiento rutinario de calles y avenidas en colonia magaña, cantón Ashapuco, municipio de Ahuachapán. |  |  | Aprobación del acuerdo municipal | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Convenio: FOVIAL, MOPVD y Municipalidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M39 | Construcción de puente tipo vehicular en comunidad san Raymundo cantón llano de doña maría, municipio y departamento de Ahuachapán. |  |  | Aprobación del acuerdo municipal | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Convenio: FOVIAL, MOPVD y Municipalidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M40 | Instalación, reparación y mantenimiento de alumbrado público del municipio de Ahuachapán. |  |  | Aprobación del acuerdo municipal | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M41 | Construcción de centro integral para la formación y producción de la mujer en área de dos niveles, municipio de Ahuachapán. |  |  | Aprobación del acuerdo municipal | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Convenio con Val de mar, Francia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | x | x | x | x | 1 |
|  |  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M42 | Ampliación del sistema de agua potable, para mejorar la calidad de vida de las familias de la comunidad los Aguirre 1 y 2, cantón Chipilapa. |  |  | Aprobación del acuerdo municipal | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | X |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M43 | reubicación de oficina de acceso a la información |  |  | Aprobación del acuerdo municipal | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Proyecto ejecutado previa autorización de Concejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | x |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M44 | Mejoramiento de casas prefabricadas en comunidad Anaya montes, municipio de Ahuachapán. |  |  | Aprobación del acuerdo municipal | Jefe de Proyectos, Auxiliares |  | Convenio: GENTE AYUDANDO GENTE y Municipalidad |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Dirección técnica del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ejecución por administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## CONTABILIDAD

Es la unidad encargada de registrar las operaciones contables en forma completa y oportuna, generando estados financieros veraces y confiables.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  | CONTABILIDAD |  | CONTADOR MUNICIPAL: |  |  |  | LIC. NEFTALÍ ERNESTO RAMÍREZ LICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  | El objetivo de la unidad es registrar las operaciones contables en forma completa y oportuna, generando estados financieros veraces y confiables. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS | ACTIVIDADES |  |  |  | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Elaboración del 100% de las Conciliaciones bancarias | Elaboración de conciliaciones confrontando registros de tesorería y estados de cuenta bancario |  |  |  | Auxiliar de contabilidad | Archivo físico de Conciliaciones bancarias |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100% |
|  |  | Entrega de conciliaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Archivo de conciliaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Control de la deuda municipal a corto y largo plazo | Realizar proceso de control de la deuda municipal |  |  |  | Auxiliar de Contabilidad | Información de Deuda actualizada |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| MO3 | Vigilar el cumplimiento de la normativa de contabilidad gubernamental sobre los ingresos | Revisión de informe de ingresos presentado por la unidad de Cuentas Corrientes |  |  |  | Auxiliar de Contabilidad | Documentos revisados y aprobados en el SAFIM |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
|  |  | Revisión de informe diario de ingresos municipales presentado por cuentas corrientes que cumplan con el orden legal y técnico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Revisión de remesas contra informe diario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Revisión de interfaz contable de los ingresos municipales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aprobación de interfaz contable de los ingresos y remesas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO4 | Elaborar y aprobar el 100% de las interfaz contable de los documentos de egresos | Recepción de informe y documentos de egresos presentados por Tesorería que cumplan con el orden legal y técnico |  |  |  | Auxiliar de Contabilidad | Interfaz contable aprobados en el SAFIM |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% |
|  |  | Determinación de interfaz contable a los documentos de egresos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aprobación de interfaz contables de egresos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO5 | Efectuar 12 cierres contables mensuales en las fechas establecidas por DGCG | Efectuar cierres mensuales para generar la información financiera del periodo, estados financieros básicos, contables, mayores y auxiliares |  |  |  | Contador Municipal | Estados Financieros emitidos por el SAFIM |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| M06 | Preparar y presentar 12 informes contables a la DGCG del MH | Preparar la información Contable |  |  |  | Contador municipal | Informes presentados |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  |  | Presentar la información en las oficinas de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M07 | Liquidaciones Financieras de Proyectos | Efectuar las liquidaciones de los Proyectos finalizados |  |  |  | Contador y Auxiliares | Liquidaciones realizadas |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| M08 | Legalización de Gastos Autorizados | Recibir documentación de las diferentes unidades para legalización de pagos |  |  |  | Auxiliares | Legalización de facturas |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 11 |
| M09 | Control de Activo Fijo | Efectuar inventarios de activos fijos y reparaciones necesaria |  |  |  | Encargado de activo fijo | Controles |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| M10 | Ordenar y Clasificar archivos contables | Recibir documentación y ordenar para clasificar los archivos contables |  |  |  | Auxiliares | Archivos contables |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | 10 |
| M11 | Elaboración de Presupuesto Municipal | Efectuar Reuniones para la realización y aprobación del Presupuesto Municipal |  |  |  | Contador | Presupuesto |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | 4 |
| M12 | Elaboración de Reprogramaciones de Presupuesto | Elaboración de Reprogramaciones Presupuestarias de Ingresos y Egresos para ser presentadas para autorización del Concejo Municipal |  |  |  | Contador | Reprogramaciones |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  | 4 |
| M12 | Cierre Anual | Realizar el Cierre anual del sistema contable |  |  |  | Contador | Cierre Anual |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | 2 |

# ESCUELA MUNICIPAL

En Escuela Municipal tiene como prioridad atender a los niñas y niñas de escasos recursos dando prioridad a los alumno(a)s, de los alrededores de los mercados, entre otros para que puedan recibir la educación necesaria.-

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | ESCUELA MUNICIPAL DR. GUSTAVO MAGAÑA MENENDEZ |  |  | DIRECTORA |  |  | LIC. : ZOILA LORENA RODRIGUEZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Desarrollar una gestión administrativa con transparencia a fin de optimizar los recursos materiales y financieros de lo que dispone la Institución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE |  | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Elaboración y ejecución de Planes Escolares |  | Asignación de secciones, planes de funciones |  |  | Directora, personal docente |  | Actividades realizadas |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Proyectos al personal docente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Elaboración de Plan de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M02 | Elaboración de presupuesto de uniformes, zapatos y útiles escolares |  | Elaboración de solicitud para concejo municipal, para aprobación de gasto, selección de personal a elaborar uniformes, solicitud de útiles escolares para aprobación de concejo municipal |  |  | Directora |  | Solicitudes a presentar |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| MO3 | Elaboración de temática de educación para la Familia, |  | Elaboración de temática de los programas miles de Manos y Familias fuertes la 1ª el 08 de febrero, a 1ª 26 de abril, 3ª 19 de julio y la 4ª el 26 de octubre, |  |  | Directora y encargado del plan de función pedagógico |  | Actividades realizadas |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 4 |
| MO4 | Proceso de Formación de docente, círculos de estudio, capacitación. |  | Realización de actividades de refuerzo con los alumnos de sobre edad, bajo rendimiento. |  |  | Dirección , Alcaldía, MINED |  | Cursos o talleres impartidos |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Fortalecimiento de la disciplina en el aula por medio de la práctica de valores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO5 | Charlas duplicativas de la Unidad de salud, charlas preventivas con la PNC , Unidad de la Mujer |  | Atención oportuna en casos de alumnos/as enfermos en C.E. |  |  | ISDEMU, UNIDAD DE SALUD, UNIDAD DE LA MUJER |  | Charlas Impartidas |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Alumnos/as víctimas de maltrato familiar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Charlas de prevención de violencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO6 | Realización de Convivios deportivos con otras Instituciones |  | Realizar convocatorias, seleccionar instituciones a participar, carnetización de participantes, solicitud de trofeos |  |  | Directora, personal docente |  | Actividades deportivas |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | 3 |
| M07 | Desarrollo de Escuela para padres y madres |  | Reunión general de padres y madres de familia, para contrarrestar la inasistencia de alumnos |  |  | Directora, personal docente y padres de familia |  | Reuniones a realizar |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | 10 |
| M08 | Desfile de la independencia y prácticas de bandas de paz |  | Organización de desfile, programación de ensayos, selección de trajes para el desfile, coordinaciones de elaboración de trajes para cachiporristas. |  |  | Directora y personal docente |  | Ensayos a realizar |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  | 5 |
| M09 | Abastecimiento permanente del botiquín escolar y chalet escolar |  | Gestionar la compra de materiales e insumos necesarios |  |  | Directora |  | Solicitud de compras |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | 7 |
| M10 | Coordinación de celebraciones sociales |  | Organización y ejecución de celebraciones , día de la madre, padre, maestro entre otras |  |  | Directora, personal, docente, alumnos y padres de familia |  | Actividades a realizar |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | 2 |
| M11 | Programas incluidos dentro del PESS(Plan El Salvador Seguro) |  | Huertos escolares, Great, Arte culinario, Charlas de Minsal etc. |  |  | Directora, MINED |  | Actividades a realizar |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 10 |
| M12 | Sistematización hora de lectura |  | Programación de Hora de lectura |  |  | Directora, personal docente |  | Actividades a realizar |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 10 |
| M13 | Clausura de Labores y Matriculas |  | Organización del Evento ,Revisión de cuadros de evaluación de alumnos, Elaboración de Certificados, programación de matrículas etc.- |  |  | Directora, personal docente |  | Actividades a realizar |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | 4 |

# UNIDAD DE TURISMO

Promover el desarrollo turístico de la comuna, a través, del apoyo a los actores privados en el fortalecimiento de la gestión de éstos, con el propósito de establecer condiciones de desarrollo turístico en el municipio.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  | TURISMO |  |  |  |  | ENCARGADO: |  |  |  |  |  |  |  | JONATAN MENDEZ |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  | Promover el desarrollo turístico de la comuna, a través, del apoyo a los actores privados en el fortalecimiento de la gestión de éstos y la generación de instancias de difusión turística a nivel local, regional y nacional, con el propósito de establecer condiciones de desarrollo turístico en el municipio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  |  | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J |  | J |  | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Formular el Plan Operativo de la Unidad |  |  | Revisar las necesidades de los diferentes espacios públicos y Centros Recreativos | ENCARGADO DE TURISMO | POA DE LA UNIDAD PRESENTADO |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Definir y Formular el Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Presentar el Plan a la Gerencia General |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Remitir a la Unidad de Planificación Institucional para que sea incluido en el POA institucional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M02 | Elaborar y difundir todo material de promoción turística de los atractivos del municipio. |  |  | Solicitar personal voluntario UPAN | ENCARGADO DE TURISMO Y VOLUNTARIOS | Materiales Promoción Turística |  | x | x | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  | Visitar Sitios Turísticos de la zona para promoverlos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Elaboración de material |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M03 | Promover el turismo, difundiendo los valores culturales y atractivos naturales de la jurisdicción Municipal. |  |  | Visita a Centros Educativos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Visita a Hoteles y Restaurantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Promover el turismo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M04 | Desarrollar y coordinar con instituciones relacionadas, tareas de información, asistencia y servicio al turismo. |  |  | Reuniones con Ministerio de Turismo | Encargado , Auxiliares y Voluntarios | Talleres a realizar |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  | Capacitaciones para voluntarios en atención al Cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capacitaciones sobre Relaciones Humanas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M05 | Festival del Día de los Farolitos |  |  | Elaboración del Programa del Día de los Favoritos y realizar las coordinaciones necesarias para dicho evento | Encargado y Auxiliares voluntarios | Festival a realizar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | 1 |
| M06 | Aprovechar las festividades del Año para difundir y mostrar rutas turísticas a los visitantes nacionales y extranjeros sobre los atractivos naturales y arquitectónicos, articulando así la cultura material e inmaterial. |  |  | Programar Actividades el día del amor | Encargado , Auxiliares y Voluntarios | Actividades a realizar |  |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | 11 |
|  |  |  |  | Actividades de las fiestas patronales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Actividades de semana santa, actividades del día de la madre, día del padre entre otras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Día de la Ruta de las Flores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Necro turismo, Desfiles Navideños, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Es competencia de la Administración Tributaria Municipal controlar eficientemente todas las obligaciones Tributarias  controladas por la Administración Tributaria Municipal.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPAN, DEPARTAMENTO DE AHAUCHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  | ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL |  |  |  | JEFE |  |  | LIC. MANUEL ALFONSO LOPEZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  | Actualizar la base tributaria y diseñar estrategias para mejorar los ingresos provenientes de las tasas e impuestos de la municipalidad, de manera simultánea con las tres áreas de trabajo de la unidad. Cuentas Corrientes y cobros, el área de Recuperación de Mora y el Area de Catastro, Registro y Fiscalización Tributaria Municipal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  |  | ACTIVIDADES | RESPONSABLE |  |  | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Actualizar el 40% de los registros tributarios de los contribuyentes |  |  | Realizar inventario de las cuentas ingresadas | Jefe de ATM, Recp de mora, y catastros |  |  | Cuentas revisadas y depuradas previo a inspección |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | x | x | 40% |
|  |  |  |  | Aplicar las ordenanzas leyes y guías para la eliminación de las cuentas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Eliminar el 70% de las cuentas que en la actualidad no existen. |  |  | Revisión y depuración constante de la base de datos | Jefe de ATM, Recp de mora, Cuentas Corrientes , y catastros |  |  | Informe de cuentas corrientes en el que se observe la eliminación de cuentas no activas |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | x | x | 70% |
|  |  |  |  | Aplicación del procedimiento legal para la eliminación de cuentas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M03 | Mejorar la recaudación de tasas e impuestos en un 30% |  |  | Comunicar las facilidades de pago a los contribuyentes | Jefe de ATM, Recp de mora, Cuentas Corrientes y Prensa |  |  | Incremento de la recaudación en un 30% |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 30% |
|  |  |  |  | Efectuar convenios de pagos de tasas e impuestos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Publicidad radial, publicidad masiva y publicidad móvil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO4 | Elaborar 12 informes técnicos en los que se detallen las gestiones realizadas y los ingresos percibidos por todas las Unidades que dependen de la ATM para remitirlo al departamento Gerencia. |  |  | Solicitar información a cada una de las unidades dependientes de la ATM sobre su trabajo realizado | Jefe ATM |  |  | Informe redactados |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
|  |  |  |  | Revisión de la información recibida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Redactar informe para ser remitido al departamento financiero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M05 | Enviar avisos de cobro al 70% de los contribuyentes y usuarios |  |  | Maximización de la recaudación de impuestos | Encargado de Cuentas corrientes |  |  | Emisión de Avisos de Cobros |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
|  |  |  |  | Maximización de Tasas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Maximización de Recaudación Anual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M06 | Elaborar 10,000 Notificaciones de cobro (1ª 2ª 3ª y Única) de los sectores seleccionados |  |  | Elaborar listados de contribuyentes y usuarios en mora | Encargado de Cuentas corrientes y Auxiliares |  |  | Recuperación de Mora |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | x | 10 |
|  |  |  |  | Elaboración de 1,2,3, y Única de Sectores seleccionados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Atención a contribuyentes y usuarios notificados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Control de Notificación de pago |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M07 | Elaborar 400 convenios de pago durante el año 2019 |  |  | Elaborar convenios de pago | Auxiliare s de Recuperación de Mora |  |  | Convenio de pagos a plazos |  |  | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | 10 |
|  |  |  |  | Dar seguimientos a los convenios de pago |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Depurar cartera de convenios de pago, y elaborar informe al jefe UATM sobre convenios cumplidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M08 | Maximizar la recaudación tributaria, verificar el cumplimiento presupuestario de los ingresos |  |  | Revisar y monitorear trimestralmente los indicadores de desempeño que se has seleccionado para monitoreo del POA | Jefe de Area |  |  | Seguimiento y planificación |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x | 4 |
|  |  |  |  | Revisar mensualmente el avance y cumplimiento del Plan e enviar informes a gerencia Elaborar informe trimestral para comisión de seguimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Coordinar las fechas de Reunión de la Comisión de Seguimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M09 | Inscripción de 15 nuevos contribuyentes al mes, actualización de expediente y sistema informático |  |  | Clasificación y determinación del impuesto a pagar | Responsable de empresas, Auditor Tributario |  |  | Ampliación de base tributaria |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
|  |  |  |  | Realización de visitas de campo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Notificación de Resolución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Realización de Apertura de cuenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M10 | Notificar en el mes de enero requerimiento de declaración a las 657 empresas obligadas a declarar. |  |  | Recalificar al 100% de declaraciones presentadas. | Responsable de empresas, |  |  | Ampliación de base tributaria |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
| M11 | Notificaciones a los omisos, fiscalizarlos y determinar de oficio a los que no presenten declaraciones y balances. |  |  | Determinación de listado de omisos, Notificación sobre la omisión, Recibir declaraciones y balances | Responsable de empresas, |  |  | Ampliación de base tributaria |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | 6 |
| M12 | Identificar los nuevos usuarios de servicios prestados y registrarlos |  |  | Realización de calificación o precalificación, Notificar al usuario, Seguimiento y control | Inspector y Responsable de inmueble |  |  | Ampliación de base tributaria |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | 6 |
| M13 | Realizar 5 cierres al mes de cuenta tributaria |  |  | a solicitud de contribuyentes y de oficio | Responsable de Comercio |  |  | Ampliación de base tributaria |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | X | 5 |
| M14 | Extender 12 licencias de licor en el mes de enero y 40 licencias y/o matriculas de otros en el primer trimestre |  |  | Entregar solicitud, realizar inspección, envía a concejo, Notificar al interesado, determinar el monto a pagar, incorporar a base de datos | Responsable de empresas |  |  | Ampliación de base tributaria de contribuyentes |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |
| M15 | Resolver el 100% de los tramites solicitados por usuarios |  |  | Entrega solicitud, Revisar solicitud y documentación, Realizar inspección de campo, Calcular el monto a pagar, emitir resolución, actualizar registró. | Responsable de Inmueble y Inspector de Inmueble |  |  | Ampliación de base tributaria y actualización de registro de propiedad |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | 100 |
| M16 | Fiscalizar 10 empresas al mes |  |  | Lista de contribuyentes a fiscalizar y gestionar autorización, enviar oficio DGII o RC, Recibir Documentación y Analizar, Notificar al contribuyente, entregar resolución. | Jefe de Area y auditor tributario |  |  | Ampliación de base tributaria y actualización de Registro de empresa |  |  | x | x | x | x | x | X | x | x | x | x | x | x | 120 |
| M17 | Realizar 30 inspecciones de campo mensuales |  |  | Programación de fiscalización de campo, Realizar visitas y verificación , elaborar Informe, Emitir resolución, Notificar | Jefe del área y auditor Tributario |  |  | Ampliación de base tributaria y actualización de Registro de empresa |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| M18 | Revisar 657 expedientes de contribuyentes obligados a declarar y fiscalizar 15 expedientes mensuales con documentación dudosa. |  |  | Programación de fiscalización por monto en activo, Emisión de auto designación y tramite de firma de Auditor Tributario, Recibir documentación y analizar, enviar resolución y notificar.- | Jefe del área y auditor Tributario |  |  | Ampliación de base tributaria y actualización de Registro de empresa |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 672 |

CENTRO DE FORMACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA MUJER

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AHUACHAPÁN

Se ha creado el Centro de Formación y producción de la Mujer con el propósito de crear espacios de aprendizaje para las              mujeres que les ayude a formarse para un empleo.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPAN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | CENTRO DE FORMACION Y PRODUCCION DE LA MUJER |  |  | ENCARGADA |  |  | THELMA ELIZABETH MARTÍNEZ DE CONTRERAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Contribuir al desarrollo integral de la mujer creando espacios de productividad y emprendedurismo que le permitan la generación de ingresos propios a nivel local. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE |  |  | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Formación y capacitación de 200 mujeres para la generación de ingresos propios. |  | Matricular a 200 Mujeres anualmente en los diferentes Cursos de Aprendizaje |  | Instructoras |  |  | Mujeres Capacitadas |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  | 200 |
|  |  |  | Capacitar a Mujeres que se desenvuelven en un ámbito laboral según su capacidad e interés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Orientar a las Mujeres del CFPM sobre los derechos económicos y laborales a mujeres |  | Solicitar Capacitaciones a ISDEMU, Unidad de la Mujer y ONG que trabajan en el ámbito de la prevención de la violencia contra la Mujer |  | Personal de ISDEMU y Unidad de la Mujer |  |  | Mujeres Capacitadas |  |  |  |  | x | x | x |  |  | x | x | x |  |  | 6 |
|  |  |  | Realización de 6 Capacitaciones para Empoderamiento de las Mujeres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M03 | Crear y fortalecer convenios con entidades que permitan junto con la mutua colaboración de la municipalidad |  | Fortalecer Convenio con VALDEMAR FRANCIA, para la construcción de las Instalaciones del CFPM |  | Encargada |  |  | Convenios Establecidos |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Fortalecer convenio con ISDEMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | visitas realizadas a las instituciones que ofrecen ayuda en el campo de la mujer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO4 | Creación y promoción de nuevos talleres que amplíen las competencias de la mujer en el campo laboral. |  | Creación de nuevos cursos para dar la oportunidad de tener otras opciones para buscar trabajo |  | Encargadas y auxiliares |  |  | Taller nuevos |  |  | x | x |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  | 4 |
|  |  |  | Elaboración de Carteles, afiches, hojas volantes, para ser colocados en lugares estratégicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UNIDAD MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UMDESAN)

Proporcionando una serie de servicios integrales para lograr el desarrollo humano de las personas que atendemos, por eso contamos con los componentes: Salud Familiar y Vigilancia Nutricional; Asistencia Técnica Agropecuaria, Desarrollo de Talento en Jóvenes, Educación Medio Ambiental en cambio climatico,  Desarrollo de Emprendedores y lactancia materna .

| ALCALDIA MUNICIPAL DE AHUACHAPAN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION DE METAS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD: |  |  |  | UMDESAN |  |  | ENCARGADA |  |  | ROXANA DE NAVARRETE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA UNIDAD: |  |  |  | Promover y mejorar las condiciones que permitan el desarrollo de los componentes que la Alcaldía Municipal está impulsando a través de la UMDESAN para el desarrollo local en las áreas semi urbana y rurales de nuestro municipio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN OPERATIVO AÑO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | METAS |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE |  |  | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |  |  | PROGRAMACION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |
| MO1 | Educacion y Vigilancia Nutricional |  | Evaluación nutricional niños/niñas y adultos |  | Personal asignado en umdesan y ministerio de salud |  |  | bitácora, fotografía, listados de asistencia, control de estados nutricionales |  |  |  |  | X | x | x |  |  | x | x | x |  |  | 6 |
|  |  |  | Promoción de lactancia materna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Toma de peso y talla de personal de manejo de desechos sólidos y cuadrilla de la Municipalidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO2 | Ludoteca nutricional |  | Enseñar la Seguridad Alimentaria y Nutricional a los niños a través de los juegos lúdicos. |  | Encargada del área, y Centros educativos, mercados y comunidades. |  |  | Calendario de programación, listados de asistencia, bitácora y fotografías |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 10 |
|  |  |  | Promocionar estilos de vida saludables en la población |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Enseñar y reforzar el temas SAN a través de huertos escolares o casas mallas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M03 | Area Agropecuaria, Lograr cambios de actitud en la capacidad de producir alimentos favoreciendo a la economía mejorando la dieta |  | Casas mallas |  | UMDESAN, CENTROS ESCOLARES DE AHUACHAPÁN |  |  | Calendario de programación, listados de asistencia, bitácora y fotografías |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
|  |  |  | Huertos escolares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OBSAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Organización de Ferias SAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO4 | Emprendedurismo |  | gestiones de apoyo para obtener financiamiento para los emprendedores |  | Personal asignado de UMDESAN Y personas de las comunidades |  |  | fotografías, listados de asistencia, informes |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 10 |
|  |  |  | desarrollo del curso para elaboración de encurtidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | desarrollo del curso deshidratado de frutas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | desarrollo del curso para elaboración de jaleas, mermeladas y frutas en almíbar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | desarrollo del curso para elaboración de snacks saludables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# RIESGOS IDENTIFICADOS

La Municipalidad para la ejecución del plan y la consecución de las metas que las unidades se han planteado, identifica diferentes condiciones que pueden afectar su cumplimiento, ello necesita de propuestas de medidas de contingencia a fin de administrar esas condiciones. A nivel general se planea el riesgo de no contar oportunamente con los recursos necesarios para desarrollar las actividades necesarias para la consecución de las metas (especialmente en la ejecución de proyectos de inversión o actividades que para su realización necesiten inversión económica).

La falta de recursos puede provenir de la baja tributación municipal no obstante se realice la gestión de cobro y motivación para el pago impuestos y tasas; y la tardanza en la entrega de FODES, condición ésta que está fuera del control  Municipal.

Adicionalmente se constituyen en algún tipo de riesgo, los funcionarios y empleados que no se apropian y apoyan la implementación de este plan. Para ello se remitirá en forma digital el plan con todas las jefaturas y se dará seguimiento y evaluación de forma trimestral, este riesgo deberá vincularse con la evaluación del desempeño de cada empleado (todo esto a través de la supervisión de la gerencia general)

# SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO

El presente plan operativo 2019, ha sido elaborado con la programación de metas de un valor numérico o porcentual, esto con el fin de facilitar el proceso de seguimiento y evaluación de cumplimiento de metas, además permitirá que cada trimestre se pueda medir el porcentaje cumplido.

El seguimiento se realizará periódicamente a nivel de cada unidad, evaluando el avance de su plan de trabajo anual. Por su parte, los encargados o jefes de las unidades, tendrán la responsabilidad directa del cumplimiento de actividades planteadas para verificar avances.

A nivel de dirección, el Concejo como autoridad máxima del municipio, será la instancia de seguimiento y evaluación del plan y su contenido global (objetivos cumplimiento de metas), realizando una revisión trimestral. A nivel institucional, la gerencia con el apoyo de la unidad de Recursos Humanos formularán cuatro informes de seguimiento.

Este proceso representa un monitoreo continuo del cumplimiento de las metas definidas para el período de enero a diciembre del 2019, con objeto de asegurar que las mismas se desarrollen según lo planeado y con la calidad esperada. Complementariamente a los informes las unidades a través de sus jefaturas podrán solicitar ajustar las actividades y la programación de sus metas debido a cambios en las condiciones del entorno institucional de la municipalidad que imposibiliten ejecutar las actividades según lo planificado.

Para realizar el seguimiento del POA se define la siguiente matriz:

Matriz de Evaluación Plan Operativo Anual (POA).

Departamento: 							AHUACHAPÁN

Municipio:							 AHUACHAPAN

Fecha de Evaluación: (PRIMER TRIMESTRE/SEGUNDOTRIMESTRE/TERCER TRIMESTRE/CUARTO TRIMESTRE)

| EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL POA 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEPENDENCIA/UNIDAD: |  |  |  |  | PONDERACION: |  |
| N° | METAS | REALIZADO |  | FECHA DE EJECUCION | CAUSAS DEL ATRASO/ OBSERVACIONES | INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACION |
|  |  | SI | NO |  |  |  |
| MO1 |  |  |  | (Fecha o periodo en el que se realizó) | N/A: (Si no existe atraso) | (Describir el medio de verificación de la meta definida) |
|  |  |  |  |  | LAS CAUSAS DEL ATRASO SON: (si existe atraso) |  |
|  |  |  |  |  | META PENDIENTE DE EJECUCIÓN POR PROGRAMACIÓN (cuando la meta no se ha ejecutado porque está programada para otro trimestre o periodo) |  |
|  |  |  |  |  | META SIN EJECUCION POR FALTA DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA (Cuando la meta depende de la erogación de fondos como en el caso de los proyectos y debido a la situación financiera de la municipalidad no pueda ejecutarse) |  |

# DEFINICIÓN DE LA PONDERACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

# DE METAS POR TRIMESTRE:

Una vez las unidades remitan el seguimiento del cumplimiento de sus metas se definirá que porcentaje de cumplimiento de sus metas poseen según sus datos, la ponderación de cumplimiento se definirá dividiendo el total de metas realizadas en el trimestre entre el total de metas definidas por la unidad para el periodo, multiplicado por 100, el resultado obtenido se valorará según la siguiente ponderación:

| ESTADO | PONDERACION | SIMBOLOGIA |
| --- | --- | --- |
| CUMPLIMIENTO NORMAL | 80%-100% |  |
| EN POSIBLE RIESGO DE ATRASO | 70%-79% |  |
| ATRASADO | MENOS DE 70% |  |