| NOMBRE DEL PROYECTO | Fecha de inicio | Fecha de finalización | monto | Porcentaje ejecutado | fondos | Realizador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celebración del día de la madre | 28/05/2015 | 15/06/15 | $ 3,500.00 | 100% | FODES 75% | Alcaldía |
| Celebración del día del Padre año 2015 | 19/06/2015 | 10/07/15 | $ 2,000.00 | 100% | FODES 75% | Alcaldía |
| Celebración del día del Maestro | 20/06/2015 | 03/07/15 | $ 750.00 | 100% | FODE 75% | Alcaldía |
| Recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos | 20/07/2015 | En ejecución | $ 26,000.00 | 30% | FODES 75% | Alcaldía |
| Celebración de fiestas patronales zona rural del municipio | 15/05/2015 | En ejecución | $ 1,243.62 | 40% | FODES 75% | Alcaldía |
| Remodelación de las instalaciones de la Alcaldía Municipal | 20/07/2015 | En ejecución | $ 11,500.00 | 75% | FODES 75% | Alcaldía |
| Adquisición de fertilizantes para pequeños agricultores año 2015 | 1/06/2015 | 17/07/15 | $ 19,200.00 | 100% | FODES 75% | Alcaldía |
| Apoyo a la Educación | 29/05/2015 | En ejecución | $ 4,000.00 | 30% | FODES 75% | Alcaldía |
| Reparación de puente colgante sobre quebrada la mora | 18/06/2015 | 13/07/15 | $ 2,200.00 | 100% | FODES 75% | Alcaldía |
| Remodelación parcial del Parque Municipal | 19/07/2015 | En ejecución | $ 7,500.00 | 90% | FODES 75% | Alcaldía |
| Festival Gastronómico y Cultural | 31/07/2015 | En ejecución | $ 4,000.00 | 100% | FODES 75% | Alcaldía |
| Proyecto de inserción productiva | 24/10/2014 | En ejecución | $ 65,300.00 | 60% | FISDL |  |
| Proyecto Elaboración del Plan de rescate Financiero Municipal | 27/10/2015 | En ejecución | $ 31,464.12 | 20% | PFGL |  |
| Proyecto: Elaboración del Plan Municipal de Mitigación de riegos | 15/08/2013 | En ejecución | $ 18,390,18 | 50% | PFGL |  |
| Construcción de parque acuático de la Ciudad de Guadalupe 1° etapa | 22/09/2015 | En ejecución | $ 224,062.66 | 90% | FODES | PROSERCON |

AUGUSTO CESAR SANCHEZ HERNANDEZ

JEFE DE LA UACI