**EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL**

**CERTIFICA:** Que en el Acta Número Veintiséis, de Sesión Extraordinaria celebrada por esta municipalidad, el día veinticuatro de junio de dos mil veinte, consta el Acuerdo que literalmente dice: ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO UNO:** **CONSIDERANDO: I.** Que después de 86 días de confinamiento obligatorio, se inició a partir del 16 de junio la Fase I del proceso de reactivación económica programada, en la cual entre otros rubros se da orden de inicio a la rama de la construcción; en tal sentido el Gerente de Inversión Social y Servicios Municipales, Lic. William Ernesto Portillo Flores; ha presentado el protocolo sanitario para el área de proyectos ante la pandemia COVID-19; así mismo, las órdenes de cambio correspondientes para tal fin. **II.** Que con base en la en la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo (LGPRLT) y tomando en cuenta el documento “PROTOCOLO DE ACCIONES PREVENTIVAS PARA CONTRARRESTAR LA ENFERMEDAD COVID-19 EN OBRAS DE CONTRUCCION” emitido en conjunto por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) y la Cámara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO). El Lic. Portillo Flores, Gerente de Inversión Social y Servicios Municipales somete para su aprobación el PROTOCOLO SANITARIO EN EL ÁREA DE PROYECTOS MUNICIPALES ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19 y las órdenes de cambio para cada uno de los proyectos a ejecutarse por la municipalidad con el desglose de partidas de la siguiente manera:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ORDEN DE CAMBIO No. 1*** | | | | | |
| ***PROYECTO:*** *“REPARACION Y CONSTRUCCION DE CALLES Y PASAJES EN COLONIA MARABU SUR, COLONIA GUADALUPE Y COLONIA SAN ANTONIO GUADALUPE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LAS COLINAS DEL DISTRITO 2, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS”.* | | | | | |
|
| ***DESCRIPCIÓN*** | ***UNIDAD*** | ***CANTIDAD*** | ***P.U*** | ***AUMENTO*** | ***DISMINUCION*** |
| ***EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)*** |  |  |  |  |  |
| *Casco de Protección* | *c/u* | *160.00* | *$ 7.00* | *$ 1,120.00* |  |
| *Barboquejo Casco de Seguridad* | *c/u* | *160.00* | *$ 2.50* | *$ 400.00* |  |
| *Guantes de Cuero* | *par* | *40.00* | *$ 5.00* | *$ 200.00* |  |
| *Guantes de Hule* | *par* | *160.00* | *$ 4.00* | *$ 640.00* |  |
| *Botas de hule* | *par* | *50.00* | *$ 12.00* | *$ 600.00* |  |
| *Mascarillas reutilizables* | *unidad* | *1920.00* | *$ 0.50* | *$ 960.00* |  |
| *Protector de Oídos* | *unidad* | *10.00* | *$ 1.25* | *$ 12.50* |  |
| *Anteojo de Seguridad* | *unidad* | *160.00* | *$ 7.00* | *$ 1,120.00* |  |
| *Botiquín de Primeros Auxilios* | *unidad* | *1.00* | *$ 50.00* | *$ 50.00* |  |
| *Cinta Amarilla de "Precaución" 3"X1000´* | *rollo* | *5.00* | *$ 9.00* | *$ 45.00* |  |
| *Termómetro Láser tipo Pistola 35°C-380 °C* | *unidad* | *1.00* | *$ 80.00* | *$ 80.00* |  |
| *Alcohol Gel* | *galón* | *5.00* | *$ 17.00* | *$ 85.00* |  |
| *Jabón Líquido* | *galón* | *5.00* | *$ 5.00* | *$ 25.00* |  |
| *Amonio Cuaternario* | *galón* | *1.00* | *$ 15.00* | *$ 15.00* |  |
| ***HONORARIOS*** |  |  |  |  |  |
| *Servicio profesional Médico General (1)* | *servicio* | *1.00* | *$1,200.00* | *$ 1,200.00* |  |
| ***PERSONAL DE CONTROL DE TEMPERATURA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD LABORAL*** |  |  |  |  |  |
| *personal protocolo de prevención del covid-19 en proyecto (1)* | *días* | *90.00* | *$ 15.00* | *$ 1,350.00* |  |
| ***TOTAL*** |  |  |  | ***$ 7,902.50*** |  |
| ***ORDEN DE CAMBIO No. 1*** | | | | | |
| ***PROYECTO:*** *"INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PASAJE BELEN, COLONIA SAN ANTONIO GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS"* | | | | | |
|
|
| ***DESCRIPCIÓN*** | ***UNIDAD*** | ***CANTIDAD*** | ***P.U*** | ***AUMENTO*** | ***DISMINUCION*** |
| ***EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)*** |  |  |  |  |  |
| *Casco de Protección* | *c/u* | *31.00* | *$ 7.00* | *$ 217.00* |  |
| *Barboquejo Casco de Seguridad* | *c/u* | *31.00* | *$ 2.50* | *$ 77.50* |  |
| *Chalecos con Material Reflectivo Institucional* | *c/u* | *31.00* | *$ 10.00* | *$ 310.00* |  |
| *Guantes de Cuero* | *par* | *31.00* | *$ 5.00* | *$ 155.00* |  |
| *Guantes de Hule* | *par* | *31.00* | *$ 4.00* | *$ 124.00* |  |
| *Botas de hule* | *par* | *28.00* | *$ 12.00* | *$ 336.00* |  |
| *Mascarillas reutilizables* | *unidad* | *371.00* | *$ 0.50* | *$ 185.50* |  |
| *Protector de Oídos* | *unidad* | *20.00* | *$ 1.25* | *$ 25.00* |  |
| *Anteojo de Seguridad* | *unidad* | *31.00* | *$ 7.00* | *$ 217.00* |  |
| *Botiquín de Primeros Auxilios* | *unidad* | *1.00* | *$ 50.00* | *$ 50.00* |  |
| *Cinta Amarilla de "Precaución" 3"X1000´* | *rollo* | *3.00* | *$ 9.00* | *$ 27.00* |  |
| *Termómetro Láser tipo Pistola 35°C-380 °C* | *unidad* | *1.00* | *$ 80.00* | *$ 80.00* |  |
| *Alcohol Gel* | *galón* | *5.00* | *$ 17.00* | *$ 85.00* |  |
| *Jabón Líquido* | *galón* | *5.00* | *$ 5.00* | *$ 25.00* |  |
| *Amonio Cuaternario* | *galón* | *1.00* | *$ 15.00* | *$ 15.00* |  |
| ***PERSONAL DE CONTROL DE TEMPERATURA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD LABORAL*** |  |  |  |  |  |
| *personal protocolo de prevención del covid-19 en proyecto (1)* | *días* | *90.00* | *$ 15.00* | *$ 1,350.00* |  |
| ***TOTAL DE AUMENTO AL PROYECTO*** |  |  |  | ***$ 3,279.00*** |  |
| ***ORDEN DE CAMBIO No. 1*** | | | | | |
| ***PROYECTO:*** *"MEJORAMIENTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE SAN ANTONIO 2"* | | | | | |
| ***DESCRIPCIÓN*** | ***UNIDAD*** | ***CANTIDAD*** | ***P.U*** | ***AUMENTO*** | ***DISMINUCION*** |
| ***EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)*** |  |  |  |  |  |
| *Casco de Protección* | *c/u* | *11.00* | *$ 7.00* | *$ 77.00* |  |
| *Barboquejo Casco de Seguridad* | *c/u* | *11.00* | *$ 2.50* | *$ 27.50* |  |
| *Chalecos con Material Reflectivo Institucional* | *c/u* | *11.00* | *$ 10.00* | *$ 110.00* |  |
| *Guantes de Cuero* | *par* | *11.00* | *$ 5.00* | *$ 55.00* |  |
| *Guantes de Hule* | *par* | *11.00* | *$ 4.00* | *$ 44.00* |  |
| *Botas de hule* | *par* | *2.00* | *$ 12.00* | *$ 24.00* |  |
| *Mascarillas reutilizables* | *unidad* | *132.00* | *$ 0.50* | *$ 66.00* |  |
| *Protector de Oídos* | *unidad* | *6.00* | *$ 1.25* | *$ 7.50* |  |
| *Anteojo de Seguridad* | *unidad* | *11.00* | *$ 7.00* | *$ 77.00* |  |
| *Botiquín de Primeros Auxilios* | *unidad* | *1.00* | *$ 50.00* | *$ 50.00* |  |
| *Cinta Amarilla de "Precaución" 3"X1000´* | *rollo* | *2.00* | *$ 9.00* | *$ 18.00* |  |
| *Termómetro Láser tipo Pistola 35°C-380 °C* | *unidad* | *1.00* | *$ 80.00* | *$ 80.00* |  |
| *Alcohol Gel* | *galón* | *3.00* | *$ 17.00* | *$ 51.00* |  |
| *Jabón Líquido* | *galón* | *3.00* | *$ 5.00* | *$ 15.00* |  |
| *Amonio Cuaternario* | *galón* | *1.00* | *$ 15.00* | *$ 15.00* |  |
| ***PERSONAL DE CONTROL DE TEMPERATURA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD LABORAL*** |  |  |  |  |  |
| *personal protocolo de prevención del covid-19 en proyecto (1)* | *días* | *85.00* | *$ 15.00* | *$ 1,275.00* |  |
| ***TOTAL DE AUMENTO AL PROYECTO*** |  |  |  | ***$ 1,992.00*** |  |
| ***ORDEN DE CAMBIO No. 1*** | | | | | |
| ***PROYECTO:*** *"MEJORAMIENTO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE EL MIRADOR",* | | | | | |
| ***DESCRIPCIÓN*** | ***UNIDAD*** | ***CANTIDAD*** | ***P.U*** | ***AUMENTO*** | ***DISMINUCION*** |
| ***EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)*** |  |  |  |  |  |
| *Casco de Protección* | *c/u* | *9.00* | *$ 7.00* | *$ 63.00* |  |
| *Barboquejo Casco de Seguridad* | *c/u* | *9.00* | *$ 2.50* | *$ 22.50* |  |
| *Chalecos con Material Reflectivo Institucional* | *c/u* | *9.00* | *$ 10.00* | *$ 90.00* |  |
| *Guantes de Cuero* | *par* | *9.00* | *$ 5.00* | *$ 45.00* |  |
| *Guantes de Hule* | *par* | *9.00* | *$ 4.00* | *$ 36.00* |  |
| *Botas de hule* | *par* | *2.00* | *$ 12.00* | *$ 24.00* |  |
| *Mascarillas reutilizables* | *unidad* | *108.00* | *$ 0.50* | *$ 54.00* |  |
| *Protector de Oídos* | *unidad* | *6.00* | *$ 1.25* | *$ 7.50* |  |
| *Anteojo de Seguridad* | *unidad* | *9.00* | *$ 7.00* | *$ 63.00* |  |
| *Botiquín de Primeros Auxilios* | *unidad* | *1.00* | *$ 50.00* | *$ 50.00* |  |
| *Cinta Amarilla de "Precaución" 3"X1000´* | *rollo* | *2.00* | *$ 9.00* | *$ 18.00* |  |
| *Termómetro Láser tipo Pistola 35°C-380 °C* | *unidad* | *1.00* | *$ 80.00* | *$ 80.00* |  |
| *Alcohol Gel* | *galón* | *3.00* | *$ 17.00* | *$ 51.00* |  |
| *Jabón Líquido* | *galón* | *3.00* | *$ 5.00* | *$ 15.00* |  |
| *Amonio Cuaternario* | *galón* | *1.00* | *$ 15.00* | *$ 15.00* |  |
| ***PERSONAL DE CONTROL DE TEMPERATURA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD LABORAL*** |  |  |  |  |  |
| *personal protocolo de prevención del covid-19 en proyecto (1)* | *días* | *68.00* | *$ 15.00* | *$ 1,020.00* |  |
| ***TOTAL DE AUMENTO AL PROYECTO*** |  |  |  | ***$ 1,654.00*** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ***ORDEN DE CAMBIO No. 2*** | | | | | |
| ***PROYECTO:****"REMODELACION DEL POLIDEPORTIVO JARDINES DE SAN MARCOS* | | | | | |
| ***DESCRIPCIÓN*** | ***UNIDAD*** | ***CANTIDAD*** | ***P.U*** | ***AUMENTO*** | ***DISMINUCION*** |
| ***EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)*** |  |  |  |  |  |
| *Casco de Protección* | *c/u* | *37.00* | *$ 7.00* | *$ 259.00* |  |
| *Barboquejo Casco de Seguridad* | *c/u* | *37.00* | *$ 2.50* | *$ 92.50* |  |
| *Chalecos con Material Reflectivo Institucional* | *c/u* | *37.00* | *$ 10.00* | *$ 370.00* |  |
| *Guantes de Cuero* | *par* | *37.00* | *$ 5.00* | *$ 185.00* |  |
| *Guantes de Hule* | *par* | *37.00* | *$ 4.00* | *$ 148.00* |  |
| *Botas de hule* | *par* | *12.00* | *$ 12.00* | *$ 144.00* |  |
| *Mascarillas reutilizables* | *unidad* | *444.00* | *$ 0.50* | *$ 222.00* |  |
| *Protector de Oídos* | *unidad* | *28.00* | *$ 1.25* | *$ 35.00* |  |
| *Anteojo de Seguridad* | *unidad* | *37.00* | *$ 7.00* | *$ 259.00* |  |
| *Botiquín de Primeros Auxilios* | *unidad* | *1.00* | *$ 50.00* | *$ 50.00* |  |
| *Cinta Amarilla de "Precaución" 3"X1000´* | *rollo* | *2.00* | *$ 9.00* | *$ 18.00* |  |
| *Termómetro Láser tipo Pistola 35°C-380 °C* | *unidad* | *1.00* | *$ 80.00* | *$ 80.00* |  |
| *Alcohol Gel* | *galón* | *5.00* | *$ 17.00* | *$ 85.00* |  |
| *Jabón Líquido* | *galón* | *5.00* | *$ 5.00* | *$ 25.00* |  |
| *Amonio Cuaternario* | *galón* | *1.00* | *$ 15.00* | *$ 15.00* |  |
| ***PERSONAL DE CONTROL DE TEMPERATURA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD LABORAL*** |  |  |  |  |  |
| *personal protocolo de prevención del covid-19 en proyecto (1)* | *días* | *60.00* | *$ 15.00* | *$ 900.00* |  |
| ***TOTAL DE AUMENTO AL PROYECTO*** |  |  |  | ***$ 2,887.50*** |  |

**POR TANTO** y en uso de sus competencias y facultades legales en el Articulo 3 Numeral 3, del Código Municipal; Art. 82 bis literal “g” de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). Habiéndose sometido el punto a votación este Concejo Municipal por Unanimidad **ACUERDA: 1. Aprobar** el **PROTOCOLO SANITARIO EN EL ÁREA DE PROYECTOS MUNICIPALES ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19**, presentado por el Lic. William Ernesto Portillo Flores, Gerente de Inversión Social y Servicios Municipales. **2. Aprobar** las órdenes de cambio en cada uno de los proyectos, por creación de partidas y aumento de los presupuestos de acuerdo al siguiente detalle:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proyecto** | **Fuente de financiamiento** | **Monto aprobado del proyecto** | **Orden de cambio No.** | **Aumento de presupuesto** | **Presupuesto modificado** |
| REPARACION Y CONSTRUCCION DE CALLES Y PASAJES EN COLONIA MARABU SUR, COLONIA GUADALUPE Y COLONIA SAN ANTONIO GUADALUPE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LAS COLINAS DEL DISTRITO 2, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS | 75% FODES | $366,254.95 | 1 | $7,902.50 | $ 374,157.45 |
| INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PASAJE BELEN, COLONIA SAN ANTONIO GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS | 2% FODES | $90,000.00 | 1 | $3,279.00 | $ 93,279.00 |
| MEJORAMIENTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE SAN ANTONIO 2 | 75% FODES | $29,500.00 | 1 | $1,992.00 | $ 31,492.00 |
| MEJORAMIENTO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE EL MIRADOR | 2% FODES | $31,500.00 | 1 | $1,654.00 | $ 33,154.00 |
| REMODELACION DEL POLIDEPORTIVO JARDINES DE SAN MARCOS | 75% FODES | $203,052.49 | 2 | $2,887.50 | $ 205,939.99 |

**2. Autorizar** al Jefe del Departamento de Presupuesto, Inversión y Crédito Público para que registre lo aprobado. Para los efectos legales y administrativos consiguientes **COMUNÍQUESE. //////////////////////////////////////////////////////////////////**

ES CONFORME CON SU ORIGINAL CON EL CUAL SE CONFRONTOdebidamente en la Alcaldía Municipal de San Marcos, a los tres días del mes de julio del dos mil veinte.

**Dr. Vladimir Ernesto Chanchán Medina**

**Secretario Municipal**