--ANEXO I **DESCRIPCION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MUNICIPIO SAN SIMON**

**PROYECTO: “PROGRAMA DE EMPDERAMIENTO Y ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Descripción de la actividad** | **Lugar** | **Tiempo** | | | | | |
| **Ene** | **feb** | **mar** | **abr** | **May** | **junio** |
| Coordinación con lideresas de las comunidades. | Coordinación con lideresas de las comunidades para la identificación de las mujeres que participaran en el proceso formativo. | Comunidades seleccionadas. |  |  |  |  |  |  |
| **Actividad 1** Talleres de género y empoderamiento a las mujeres y adolescentes | Se organizará 9 grupos de 15 mujeres y se capacitaran en temas de sensibilización de género, en comunidades identificadas con mayor vulneración, así como también en temas de empoderamiento y promoción de sus derechos. En coordinación con Ciudad Mujer. Serán 3 jornadas de 4 horas.  Temáticas a desarrollar en cada grupo:   1. Los derechos mi cuerpo y yo.    1. Mi propio cuerpo como fuente de derechos    2. Sensibilidad de genero 2. Discriminación y violencia en nuestro cuerpo.    1. Expresiones y espacios de las discriminaciones hacia la mujer.    2. Violencia contra las mujeres. 3. Evolución de los derechos de las mujeres.    1. Evolución de los derechos de las mujeres    2. Evolución de la ciudadanía de las mujeres. | **Cantidad / comunidades**  1 Carrizal  1 Valle Grande  1 Quebradas  1 Junquillo  1 San Francisco  1 Tiquisera  1 EL Cerro  1 Casco Urbano  1 Potrero |  |  |  |  |  |  |
| **Actividad 2** Divulgación de leyes a favor de las mujeres, dirigida a mujeres y hombres jóvenes de centros escolares. | En coordinación con centros escolares, instituto, INJUVE y ciudad mujer se organizarán 8 grupos de 20 mujeres y hombres jóvenes, a quienes se les facilitarán 2 talleres. Las temáticas a desarrollar:   1. LEIV y Ley de Igualdad. 2. Ley de juventud. | * 2 grupo en Centro escolar de cantón Carrizal. * 1 grupo en Centro escolar Valle Grande. * 2 grupos en Centro escolar Alberto Masferrer. * 2 grupos en Instituto Nacional San Simón. * 1 grupo en centro escolar cantón Potrero. |  |  |  |  |  |  |
| **Actividad 3** Seguimiento a casos de violencia a mujeres que hayan sido identificadas durante el proceso de capacitación. | Durante todo el proceso se identificarán posibles casos de violencia para seguimiento y acompañamiento en procesos de denuncia y atención psicológica en coordinación con ISDEMU y/o Ciudad Mujer. | Municipio San Simón. |  |  |  |  |  |  |
| **Actividad 4**  Marchas de sensibilización para la población y las instituciones en el marco del 08 de marzo. | Se realizarán 1 marcha en el municipio, para informar sobre los derechos de las mujeres en el marco del 08 de marzo y la participación a nivel departamental y/o nacional, enfocadas a incidir para el respeto de los derechos de las mujeres, así como también para la exigencia en la garantía de los derechos y a la no revictimización a las mujeres víctimas. | Municipio de San Simón. |  |  |  |  |  |  |
| **Reuniones de seguimiento** | Con el equipo territorial de la CFDL |  |  |  |  |  |  |  |

**PRESUPUESTO FINAL DE ACTIVIDADES**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **Rubro** | **N° DE ACTIVIDADES** | **PARTICIPANTES** | **COSTO UNITARIO** | **TOTAL** |
| Coordinación con lideresas de las comunidades. |  |  |  |  | $ - |
| Talleres de género y empoderamiento a las mujeres y adolescentes. (3 talleres por 9 grupos de 15 personas) | Alimentación (refrigerios y almuerzos) | 27 | 15 | $ 4.00 | $ 1,620.00 |
| Material didáctico, Materiales y papelería | 27 | 15 | $ 1.50 | $ 202.50 |
| Transporte equipo | 20 | 3 | $ 25.00 | $ 500.00 |
| **Contrapartida municipalidad** | **Transporte equipo** | **7** | **3** | **$ 25.00** | **$ 175.00** |
| **Sub total.** |  |  |  |  | **$ 2,322.50** |
| Divulgación de leyes a favor de las mujeres, dirigida a mujeres y hombres jóvenes de centros escolares. (2 jornadas a 8 grupos de 20 personas) | Alimentación (refrigerios y almuerzos) | 16 | 20 | $ 0.75 | $ 240.00 |
| Materiales y papelería | 16 | 20 |  | $ 100.00 |
| Transporte equipo | 6 | 3 | $ 25.00 | $ 150.00 |
| **Contrapartida municipalidad** | **Transporte equipo** | **2** | **3** | **$ 25.00** | **$ 50.00** |
| **Sub total.** |  |  |  |  | **$ 490.00** |
| Seguimiento a casos de violencia a mujeres que hayan sido identificadas durante el proceso de capacitación. | Viáticos de transporte y alimentación a Ciudad Mujer u otra instancia departamental. | 15 |  | $ 9.00 | $ 135.00 |
| Viáticos para la encargada UMM en acompañamiento | 15 |  | $ 9.00 | $ 135.00 |
| **Sub total.** |  |  |  |  | **$ 270.00** |
| Marchas de sensibilización para la población y las instituciones en el marco del 08 de marzo. | Alimentación (refrigerios y almuerzos) evento departamental. | 1 | 50 | $ 3.25 | $ 162.50 |
| Transporte participantes evento | 1 | 50 | $ 200.00 | $ 200.00 |
| Alimentación (refrigerios y almuerzos) evento municipal | 1 | 150 | $ 2.25 | $ 337.50 |
| Transporte participantes evento municipal | 1 | 150 | $ 100.00 | $ 100.00 |
| Materiales y papelería | 1 |  | $ 117.50 | $ 117.50 |
| **Sub total.** |  |  |  |  | **$ 917.50** |
| **Contrapartida municipalidad** | **Imprevistos** | **1** |  | **$ 50.00** | **$ 50.00** |
| **Total, Contrapartida municipalidad** | | | | | **$ 275.00** |
| Total, Presupuesto APY AACID |  | | | | **$ 4,000.00** |