**Santa Ana, 01 de mayo del 2020.-**

**MODIFICACIÓN DEL POA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO DE LOS MESES MARZO Y ABRIL**

**Estas eran las actividades de la Unidad de Gestión de Riesgo, que se debían ejecutar en el mes de marzo:**

* Dos reuniones para dar soluciones a diferentes problemáticas que se presenten en el Municipio.
* Aprobación del Plan Verano 2020.
* Ejecución del Plan Castor Fase I.
* Convocatoria a las Comunidades para formar comisiones en las zonas más vulnerables dentro del municipio.
* Atención ante desastres.
* Apoyar algunos proyectos pequeños con fondos provenientes del FODES, para ejecutarlos directamente por la Alcaldía Municipal.
* Reunión de carácter inter institucional para la ejecución del Plan Anual 2020.
* Permanente apoyo a diferentes hechos que provoquen daños a la población del Municipio.
* Inspecciones de verificación de mitigación de desastres.
* Realizar las gestiones pertinentes y necesarias para fondos de diferentes fuentes financieras.

**Actividades ejecutadas por la Unidad de Gestión de Riesgo durante el mes de marzo debido a la Emergencia Nacional COVID-19.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N0** | **Actividad Realizada** | **Fecha** | **Resultado** |
| 1 | Reunión de la Comisión Departamental de Protección Civil, seguimiento a las acciones por Alerta Amarilla por Coronavirus. | 11-03-2020 | La Alcaldía Municipal de Santa Ana realizo la campaña de prevención del Coronavirus. |
| 2 | Reunión en el Salón PLAMADUR de las instalaciones de la Alcaldía Municipal, para tratar el Decreto Ejecutivo N0 13 por evolución del COVID-19. | 12-03-2020 | Cumplimiento a los lineamientos que indica el Decreto Ejecutivo N0 13. |
| 3 | Convocatoria a través de correos electrónicos a iglesias, ONGS y transportistas para que asistieran a la reunión para el análisis del coronavirus. | 12-03-2020 | Se obtuvo asistencia de representantes de lideres religiosas para que esta información fuera trasmitida a los demás integrantes de las iglesias, ONGS. |
| 4 | Convocatoria a través de correos electrónicos a las instituciones de primera respuesta y también a la Policía Nacional Civil. | 12-03-2020 | Se obtuvo asistencia de varios representantes para dar a conocer medidas a tomar por el COVID-19. |
| 5 | Reunión de la Comisión Departamental de Protección Civil Santa Ana por alerta roja por COVID-19. | 13-03-2020 | Seguimiento a la Emergencia COVID-19. |
| 6 | Reunión para la activación de albergue Ciudad Mujer Santa Ana. | 14-03-2020 | Seguimiento a la Emergencia COVID-19. |
| 7 | Reunión de la Comisión Departamental de Protección Civil para el seguimiento del COVID-19. | 14-03-2020 | Seguimiento a la Emergencia COVID-19. |
| 8 | Reunión en la Oficina Departamental de Protección Civil, para acordar el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental. | 15-03-2020 | Activación de la Comisión Municipal de protección Civil. |
| 9 | Reunión de la Comisión Municipal de Protección Civil con las diferentes representantes de las Iglesias, ONGS e instituciones de primera respuesta. | 17-03-2020 | Brindarle información pertinente sobre la pandemia COVID-19. |
| 10 | Reunión en el Salón de USOS Múltiples Palmar (CUM) para informar sobre la situación actual y decisiones que se tomo con respectos a enfermedades graves lo cual se opto por mandarlos para las casas, cerrar los centros de alcance y así evitar las medidas de contagio. Además, se mencionó las causas del coronavirus. | 18-03-2020 | Tomar las medidas pertinentes para los empleados de la Municipalidad. |
| 11 | Reunión en la Oficina Departamental de Protección Civil para acatar las medidas del señor presidente de la República Nayid Bukele. | 25-03-2020 | Continuidad a los lineamientos establecidos. |
| 12 | Reunión de seguimiento en la sala de crisis de alerta roja por COVID-19, en la Oficina Departamental de Protección Civil. | 28-03-2020 | Continuacion de las actividades de desinfección en las distintas comunidades. |
| 13 | Seguimiento de la campaña de sanitización ejecutada por la Comisión Municipal de Protección Civil y Unidad de Gestión de Riesgo. | 28-03-2020 | Desinfección de los puntos de impacto por el COVID-19. |
| 14 | Reunión permanente sala de crisis de la Comisión Departamental de Protección Civil Santa Ana. | 29-03-2020 | Continuacion de las actividades de desinfección en las distintas comunidades. |
| 15 | Seguimiento de la campaña de sanitización en el Municipio de Santa Ana, en los diferentes Barrios, Colonias, instituciones públicas, mercados, urbanizaciones y Condominios. Dichas acciones fueron ejecutadas por las dependencias de Unidad de Gestión de Riesgo, Ornato y Zonas verdes. | 29, 30, 31.-03-2020 | Desinfección de los puntos de impacto por el COVID-19. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fórmula utilizada para desinfección** | **Cloro Hidrato de Sodio** |

**Estas eran las actividades de la Unidad de Gestión de Riesgo, que se debían ejecutar en el mes de abril:**

* Dos reuniones para dar soluciones a diferentes problemáticas que se presenten en el Municipio.
* Ejecución del Plan Verano 2020.
* Ejecución del Plan Castor Fase I.
* Apoyar algunos proyectos pequeños con fondos provenientes del FODES, para ejecutarlos directamente por la Alcaldía Municipal.
* Reunión de carácter inter institucional para la ejecución del Plan Anual 2020.
* Permanente apoyo a diferentes hechos que provoquen daños a la población del Municipio.
* Inspecciones de verificación de mitigación de desastres.
* Ejecución de los Planes de seguridad durante el año: Verano, Fiestas Julias, Agustinas, día de los difuntos y Belén.
* Equipar la unidad de Gestión de Riesgo.

**Actividades ejecutadas por la Unidad de Gestión de Riesgo durante el mes de abril debido a la Emergencia Nacional COVID-19.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N0** | **Actividad Realizada** | **Fecha** | **Resultado** |
| 1 | Sanitización de la Unidad de Salud, de la Colonias: Los Pinos, Santa Leonor, Bella Vista, El Palmar, La Procavia, la Roca, España, Sihuatehuacan, Santa Cecilia, Santa Isabel, Guzmán, La Unión, Barrio San Miguelito, Condominios Santa Lucia, Bella Samaria, Sud Delegación del 911, Ex Línea Férrea, Instalaciones de la PGR, Comunidad Bella Samaria, Barrio San Antonio, Contornos de la Ex. Línea Férrea, Contexa y Sus Alrededores, Residencial don Bosco, Calles y aceras aledañas a Agencias Bancarias, Puesto Policiales, Ciudad Mujer Santa Ana, Alrededores de Imacasa, El Trébol, UNICAES (puntos de sanitización de vehículos), Entrada de Santa Ana, (punto de sanitización de vehículos a la altura de la gasolineria la Heroica), Centro de Contención, Hotel Latino, Colonia San Luis y sus Alrededores, Altos del Palmar, Residencial Villa I,II,III, Terminal de Buses Lara Pineda, Mercado I,II.  Ejecutado por la Unidad de Gestión de Riesgo, Ornato y Zonas Verdes, Gerencia de Medio Ambiente y Mantenimiento. | Realizado en todo el mes durante todo el mes de abril | La prevención de contagio del COVID-19 en los diversos puntos del municipio de Santa Ana. |
| 2 | Entrega de Solicitud para reprogramación presupuestaria debido a la Emergencia Nacional. COVID-19. | 01-04-2020 | Aprobación por parte del Concejo Municipal. |
| 3 | Presentación de requerimiento para la adquisición de materiales necesarios para realizar la campaña de sanitización en todo el municipio de Santa Ana debido a la emergencia del COVID-19. | 01-04-2020 | Aprobado bajo Acuerdo Municipal numero dos de fecha cuatro de abril del año dos mil veinte, acta número quince. |
| 4 | Recepción de 6,340 tapa bocas quirúrgicos desechables con elástico. | 06-04-2020 | Distribucion de las mascarillas a las Unidades que trabajan durante la emergencia, diferentes representantes de ADESCOS, población en general e instituciones tales como (Policia Nacional Civil, Bomberos de Santa Ana, Comandos de Salvamento, entre otros). |
| 5 | Recepción de 35 gafas de seguridad transparente, 50 capas impermeables color amarillo de 2 piezas tejidas, 12 pares de botas industriales de hule blanco, 96 pares de guantes de uso industrial de hule flexible, 12 cubetas multi usos capacidad de 5 galones con tapadera 8 barriles de 220 litros plásticos con tapaderas y 5 mil bolsas plásticas de media arroba transparentes 12×18, 10 bombas fumigadoras de mochila manual y 2 bombas a motor de mezcla de alta presión industrial. | 06-04-2020 | Fue el equipo de seguridad para los empleados que realizan las labores de desinfección en el Municipio de Santa Ana.  Las bolsas fueron utilizadas para armar los paquetes alimenticios entregados por Desarrollo Comunal. |
| 6 | Recepción de 250 galones de alcohol gel antibacterial y 150 galones de jabón líquido para manos, con aromas surtidos antibacteriales | 07-04-2020 | Distribución en las diferentes unidades que laboran en la Municipalidad por la emergencia COVID-19. |
| 7 | Recepción de 6,350 pares de guantes de látex desechables. | 07-04-2020 | Protección a todo el personal que labora ante la Emergencia Nacional por COVID-19. |
| 8 | Recepción de 80 barriles de lejía al 5% | 07-04-2020 | Realizar las tareas de desinfección. |
| 9 | Entrega de solicitud para la reprogramación presupuestaria debido a la Emergencia Nacional COVID-19 | 16-04-2020 | Aprobación por parte del Concejo Municipal |
| 10 | Presentación de requerimiento para la Adquisición de materiales necesarios para la realización de la campaña de Cabinas de desintoxicación e insumos para la continuación de la campaña de sanitización en el municipio de santa Ana debido a la emergencia del COVID-19 | 17-04-2020 | Aprobado bajo Acuerdo Municipal numero uno de fecha veinte uno de abril del año dos mil veinte, acta numero diecisiete. |
| 11 | Reunión del Equipo Técnico de la Alcaldía Municipal de Santa Ana, Para definir el proceso de instalaciones de los túneles y Arcos de Saneamiento. | 23-04-2020. | La instalación de los túneles de saneamiento peatonal: tres túneles en el mercado central, uno en la Alcaldía Municipal, tres en el mercado colon, uno en la Terminal de Buses Francisco Lara Pineda y uno en el Cementerio Municipal Santa Isabel.  Los arcos de saneamiento para vehículos pesados estarán ubicados: uno en el Cantón Portezuelo, zona el Lagarto, uno por la Terminal la TUDO, uno en UNICAES, uno en Boulevard los 44 y uno en El Sauce.  Para vehículos livianos: uno en la entrada del Cementerio Santa Isabel para los carros fúnebres, |
| 12 | Se inicia la instalación de túneles de Saneamiento para Prevenir la Propagación del COVID-19 | 24-04-2020 | Prevenir la propagación del COVID-19 EN EL Municipio de Santa Ana. |
| 13 | Recepción de 256 pares de guantes anticorte nivel 4 Córdoba, 406 gafas de seguridad transparentes plásticas, 170 pares de botas de industriales de hule negro (30 talla 40 talla 41, 15 talla 42, 15 talla 32 y 10 talla 44, 256 gorras protectoras KBC 165-B ). | 24-04-2020 | Serán entregadas al Departamento de Aseo Urbano. |
| 14 | Recepción de 300 pares de guantes quirúrgicos talla L desechables y 15 cajas de gorros quirúrgicos desechables cada paquete de 20 unidades en total 300 unidades. | 24-04-2020 | Que serán entregados a la Jefa del Cementerio Municipal Santa Isabel. |
| 15 | Jornada de reparto de agua potable en las Zonas aledañas a la fábrica Red-Fox. | 25-04-2020 | Que los habitantes de la zona tendrán el vital líquido para su consumo y aseo personal. |
| 16 | Instalación de Túneles de Saneamiento en los Lugares: para peatones. | 25-04-2020 | Prevención del contagio del COVID-19 en las zonas de los mercados. |
| 17 | Recepción de 2,500 mascarillas quirúrgicos de poliestireno sencillo. | 27-04-2020 | Que serán entregadas al personal que labora ante la emergencia nacional COVID-19, diferentes ADESCOS y población en general. |
| 18 | Entrega de Equipo de Seguridad a empleados de Aseo Urbano (190 capas impermiables color amarillo de dos piezas (90 tallas XL, 30 talla M, 20 XXL, y 50 talla L) 170 botas de hule alta color negro (30 talla 38, 40 talla 39, 20 talla 40, 40 talla 41, 15 talla 42, 15 talla 42, 15 talla 43 y 10 talla 44) 256 pares de guantes de protección anti corte nivel 4, 256 gafas de seguridad transparente y 256 gorras protectoras KBC-B). | 29-04-2020 | Que todo el personal que labora en Aseo Urbano tendrá su equipo de seguridad para evitar el contagio del COVID-19. |
| 19 | Inicio de Instalación de arcos de desinfección Livianos y Pesados. | 30-04-2020 | Evitar la propagación del COVID-19 en el Municipio de Santa Ana. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fórmula utilizada para desinfección** | **Cloro Hidrato de Sodio** | **Amonio**  **Cuaternario** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Neftalí Sanabria**

**Coordinador de la Unidad de**

**Gestión de Riesgo**