PLAN DE UNIDAD DE LA MUJER MUNICIPAL 2021

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL SAUCE

DEPARTAMENTO DE LA UNION.



Elaborado por: Lcda. Mirian Lazo Madrid.

 Objetivo: Fomentar Programas y Actividades, destinadas a confortar la equidad de género, con la Municipalidad en coordinación con las instituciones. -

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Nº* | *ACTIVIDADES* | *PLAZO* | *RESPONSABLES* | *INDICADORES* | *RECURSOS* | *PRESUPUESTO* | *OBSERVACIONES* |
| 1 | Organizar cuadros externos e internos de apoyo a la unidad | ENERO- FEBRERO | UMM | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Papel bond-lapiceros-tinta para impresora-copiasalmohadilla | $150.00 |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Gestionar apoyo de diversa índole ante cualquier instancia, identificada en torno a la Unidad. | ENERO-DICIEMBRE | UMM | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 2-resmas de papel bond-lapiceros-impresoras-copias-tinta para impresora-teléfono |  $100.00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3 | Actualizar Planes. de Igualdad y Equidad Y de Prevención y Atención de la Violencia Contra las mujeres. | FEBRERO-DICIEMBRE |    UMMISDEMUISDEM | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Papel bond--lapiceros-lápices-fotocopias-tinta para impresora-anillados- cañón-LaptopsPaleógrafosTarjetas de 3 coloresTirro PlumonesRefrigerios (en talleres) | $250.00 |  Se coordina con ISDEMU. |
| 4 | Charlas en Centros Escolares, sobre mal uso de las redes sociales y noviazgo a temprana edad | Abril-octubre | UMMCiudad MujerISDEMU | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Lapiceros-papel bond-refrigerioTransportealmohadilla-proyectorComputadora | $200 | Se coordina con Ciudad mujer, ISDEMU y PNC |
| 5 | Promover y coordinar la participación de mujeres en el curso de Cosmetología  | FEBRERO-MARZO | UMM- CIUDAD MUJER E INSAFORD | Nº de Mujeres 20 | 2- resmas de papel bond- lapiceros-impresoras- energía eléctrica-copias-teléfono-transporte- tinta para impresora -agua | $200.00 | Se coordina con Ciudad MUJER |
| 6 | Charlas con jóvenes y adolescentes, sobre Salud Sexual y reproductiva y derechos y deberes en Centros Escolares, donde hay mayor demanda de Alumnos | MARZO- OCTUBRE | UMM-CIUDAD MUJER-USFC-ISDEMUPROFAMILIA | --------------- | -Papel -bond-lapicerosTransporte-tinta para impresora | $ 150.00 | Se coordina con Centros Escolares |
| 7 | Desarrollo de Reunión con mujeres de todo el Municipio | ABRIL- NOVIEMBRE | UMMISDEMUUSFC | Nº de mujeres 25 | -Refrigerios total al año 8Tinta impresora-copias | $250.00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8 | Celebración del día de la madre | 10 de mayo | ALCALDECONCEJO MUNICIPAL UMM Y TODO EL PERSONAL | Nº de madres | refrigerios | $600 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 9 | En conjunto con Medio Ambiente obsequiar, árboles en todo el Municipio, con objetivo de proteger el Medio Ambiente | MAYO-JUNIO | UMM Y MEDIO AMBIENTE | Nº de plantas 1,500 | -Tierra orgánica-Bolsas y-transporte | $150.00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 10 | Jornadas de Citología y examen físico de mama, en la zona Urbana y Rural | MAYO-SEPTIEMBRE | UMMALCALDIAPROFAMILIA | Nº de Mujeres75 a 6 dollarCada una | -Transporte-papel bond-copias-costo de consulta-tinta para impresora | $500.00 | Se coordina con Pro familia |
| 11 | Jornadas de chequeos médicos y consultas a la niñez y mujeres de todo el Municipio de escasos recursos económicos de todo el Municipio |  JUNIO-OCTUBRE | UMMUCSF Y CIUDAD MUJER SAN MIGUEL | Nº de mujeres10. | 4 viajes de4\*100 | $400.00 | Se coordina con Ciudad Mujer y USCF |
| 12 | Celebración del día del niño y la niña | 1º DE OCTUBRE | UMMALCALDIA MUNICIPAL | 600 niñas y niños | refrigerio | $600.00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 13 | Promover y coordinar la participación de mujeres en Curso de elaborar arreglos y decoraciones para eventos. |  JULIO A NOVIEMBRE | UMM Y CIUDAD MUJER e INSAFORD |  Nº de mujeres20 | 2- resmas de papel bond-energía eléctrica-transporte-aguaLapiceros-impresora-copias-teléfono | $200.00 | Se coordina con Ciudad Mujer |

TOTAL $3,000