**PLAN DE UNIDAD DE LA MUJER 2022**

**ALCALDIA MUNICIPAL DE EL SAUCE**

**DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN**



**Objetivo: Fomentar procesos encaminados al empoderamiento de los derechos de las mujeres en el Municipio.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | ACTIVIDADES | PLAZO | RESPONSABLE | INDICADORES | RECURSOS | PRESUPUESTO | OBSERVACIONES |
| 1 | Organizar cuadros externos e internos de apoyo a la Unidad | ENERO-FEBRERO | UMM | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Papel bondLapicerosTinta para impresoraCopias | $175.00 |  |
| 2 | Gestionar apoyo de diversa índole ante cualquier instancia, identificada en torno a la Unidad | ENERO-DICIEMBRE | UMM | ------------------ | Papel bondLapicerosImpresorasCopiasTinta para impresoraTeléfono  | $150.00 |  |
| 3 | Actualizar planes, Plan de Igualdad y Equidad y plan de Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres | FEBRERO -DICIEMBRE | UMM. ISDEMU | ------------------ | -papel bondLapicerosLápicesFotocopiasTinta para impresora-anillados-refrigerios- |   $300 | Se coordina con ISDEMU |
| 4 | Celebración del día de la madre | MAYO | ALCALDIA UMM | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Refrigerio | $ 1,500 |  |
| 5 | Charlas sobre salud sexual y reproductiva en Centros Escolares donde hay mayor demanda de Alumnos | MARZO- OCTUBRE | UMMUNIDAD DE SALUDISDEMU | ---------------- | -transporteTinta para impresoraCopiasLapiceros | $ 250.00 | Se coordina con Unidad de Salud e ISDEMU |
| 6 | Jornadas de Difusión en cantones y caseríos sobre la violencia y derechos de las mujeres | Abril-octubre | UMM,ISDEMU Y Ciudad Mujer | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Transporte1-resma de papel bondTinta para impresora canonLapicerosfotocopias | $100.oo | Se coordina con Ciudad Mujer e ISDEMU.  |
| 7 | Charlas en Centros Escolares, sobre mal uso de las redes sociales y noviazgo a temprana edad | ABRIL-OCTUBRE | UMM CIUDAD MUJER E ISDEMU | ------------ | TransporteTinta para impresoraCopias lapiceros | $125.00 |  |
| 8 | Jornadas de chequeos médicos y consultas a la niñez y mujeres de todo el Municipio de escasos recursos económicos. | JUNIO- OCTUBRE | UMMUCSF Y CIUDAD MUJER | No. De Mujeres 10 | 4 viajes de 4\*125. | $500.00 | Se coordina con ciudad mujer |
| 9 | Promover y coordinar la participación de mujeres en el curso de Cosmetología | FEBRERO- OCTUBRE | UMM ALCALDIA | No. de mujeres 20 | 3- resmas de papel bond- lapiceros-impresoras- energía eléctrica-copias-teléfonoherramientas- tinta para impresora -agua | $1,400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

TOTAL $3,000

** **

 **PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 DE UMM.**

 

 **REALIZADO POR: Encargada de la Unidad de la Mujer.**