TEPETITAN, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE

INTRODUCCIÓN

Para el cumplimiento de los objetivos y logro de los resultados que el Gobierno Local conjuntamente con la población y otros actores del municipio han definido en el Plan Estratégico Participativo (PEP) 2014-2023, se requiere contar con un instrumento que facilite y oriente las acciones que permitan su implementación, en cuanto a las actividades, recursos e indicadores de cumplimiento necesarios.

Este instrumento de implementación es el Plan Operativo Anual (POA), el cual permite que anualmente se implementen los proyectos de forma ordenada. En su contenido se presentan objetivos, el enfoque estratégico, factores de éxito, acciones que se deben evitar y una programación anual por ámbito de desarrollo con sus objetivos, indicadores de cumplimiento, proyectos y actividades a realizar, que permitirán alcanzar los resultados y metas del PEP (2014-2023) específicamente las que han sido consideradas para el año 2017. Además, establece los recursos humanos, materiales y financieros requeridos. Ha sido elaborado en un proceso participativo que incluyó al Comité de Seguimiento del Plan Estratégico Participativo (CODESTEPE) del Municipio de Tepetitán y a personal clave de la administración municipal.

En términos prácticos, el Plan Operativo Anual (POA) es la “anualización” de los objetivos que se establecen en el Plan Estratégico Participativo (PEP) y de los proyectos identificados y priorizados en el Plan de Inversión Participativo (PIP) resultante del PEP, definiendo las actividades y recursos para lograrlo.

El punto de partida para la elaboración del POA del año 2017, será la evaluación del POA correspondiente al año anterior, y así sucesivamente, año con año, para lo cual se toman como referencia los Informes de Seguimiento y Documentos de Evaluación que se proponen en el Plan de Trabajo del CODESTEPE. De acuerdo a los insumos obtenidos de esta evaluación y en el contexto de un proceso participativo, pueden hacerse los ajustes que se consideren pertinentes al PEP (2014-2023).

# OBJETIVOS DEL POA 2017

## OBJETIVO GENERAL

Contar con una herramienta, que para el periodo de un año (2017), permita implementar el Plan Estratégico Participativo del municipio de Tepetitán.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Programar las actividades que serán necesarias para ejecutar el PIP del año 2017.

- Determinar los recursos humanos, técnicos y financieros que serán necesarios disponer para la ejecución de proyectos contemplados en el PEP, correspondientes para el año 2017.

- Desarrollar un proceso participativo que permita sistematizar con todos los actores claves para elaborar el POA de los próximos años.

- Dar seguimiento anual a la implementación del PEP 2014-2023.

# ENFOQUE ESTRATÉGICO

La elaboración de este POA, se enmarca en el enfoque estratégico que ha quedado plasmado en el PEP municipal para el periodo 2014-2023.

La Visión, que representa el estado o resultado futuro que se pretende alcanzar, para el caso del PEP de Tepetitán, se expresa de la siguiente manera

# FACTORES DE ÉXITO Y ACCIONES QUE SE DEBEN EVITAR

Para garantizar una efectiva implementación del POA 2017 deben considerarse los siguientes factores:

## .FACTORES DE ÉXITO EN LA EJECUCIÓN DEL POA 2017

## ACCIONES QUE DEBEN EVITARSE EN LA EJECUCIÓN DEL POA 2017

  - SEGUIMIETO Y EVALUACIÓN DEL POA

El seguimiento y la evaluación, se concibe como una herramienta clave para el monitoreo, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las acciones, resultados e impactos del Plan Estratégico Participativo de Tepetitán.

En este sentido, el CODESTEPE definió algunos mecanismos participativos que permitirán  recolectar e interpretar información cualitativa y cuantitativa, en función de verificar el cumplimiento de ejecución del POA 2017, desde una perspectiva ciudadana.

Las principales actividades definidas por el Comité para el seguimiento y evaluación de la ejecución de los proyectos son:

- Reuniones con las comunidades para informarles sobre los proyectos a ejecutar en las mismas y tomar acuerdos sobre las formas de participación de la comunidad en esos procesos.

- Revisar y definir los aportes comunitarios (contrapartidas en efectivo y especies)

- Planificar con las ADESCO el seguimiento de la ejecución del proyecto

- Evaluación del avance en la ejecución del proyecto.

- Reuniones con Concejo Municipal para presentar informe de evaluación y hacer correcciones o modificaciones al POA si es necesario.

- Al final de cada año el CODESTEPE medirá el porcentaje de proyectos ejecutados durante los doce meses, es decir en relación con los proyectos que aparecen en el POA.

# PROGRAMACIÓN ANUAL (2017) POR ÁMBITO Y PROGRAMA

Para la ejecución del PEP, como parte del POA 2017 deben considerarse una serie de acciones a realizar, las cuales pueden resumirse en al menos cuatro actividades principales.

- Gestión de recursos financieros

Que se refiere a todas las acciones necesarias para garantizar que se cuente con los fondos para comenzar con la fase de formulación de los proyectos y su posterior ejecución de acuerdo a la programación que se consideró en el PIP, en el caso de que los fondos sean vía FODES, se hacen las gestiones internas necesarias para disponer de los recursos en las respectivas cuentas bancarias, tal como se ha planificado. En el caso de proyectos que se realizarán por GESTIÓN, debe ponerse un mayor énfasis en la gestión anticipada, de acuerdo a las características del proyecto, monto y posibles cooperantes, además debe hacerse al menos con 5 meses de anticipación a la formulación del proyecto.

- Formulación

De acuerdo a las características del proyecto, en la formulación podrá requerirse de una carpeta técnica, o bastará un perfil técnico, tomar en cuenta que, en el primer caso, se requiere de un poco más de tiempo para la elaboración del documento, por lo que debe considerarse que la Formulación del proyecto, requiere de al menos 1 mes de anticipación a la ejecución del mismo.

- Ejecución

El tiempo necesario para la ejecución de un proyecto, lo determina la complejidad y los montos de estos mismos, sin embargo lo más importante, independientemente del tiempo, es ejercer una función de monitoreo constante en la ejecución, de tal manera que puedan hacerse los ajustes necesarios en el camino y no esperar a que el proyecto o la obra esté concluido, esto es parte de las funciones del Comité de Seguimiento del Plan Estratégico Participativo (CODESTEPE) del Municipio de Tepetitán, quienes junto a los administradores de los proyectos, deben realizar acciones de monitoreo en el proceso de ejecución del proyecto, lo que se traduce  en transparencia en la ejecución y se facilita cuando se realiza la rendición de cuentas

- Entrega del proyecto

Cualquiera que sea la naturaleza del proyecto, una vez que se ha concluido, no debe limitarse a realizar una “inauguración” de la obra por parte del Concejo Municipal, sino más bien hacer una entrega formal a la comunidad o grupo de beneficiarios del proyecto, con el objetivo de trasladar la responsabilidad de mantenimiento (sobretodo preventivo) a las mismas personas que harán uso del bien y lograr con ello un apropiamiento y la sostenibilidad de los proyectos que se ejecuten

- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, EJES, PROGRAMAS Y PROYECTOS POR AMBITO

5.1 Ámbito socio cultural

Tabla No 1

Objetivos estratégicos, ejes, programas y proyectos ámbito socio cultural

| Objetivo estratégico | Eje estratégico | Programas | Proyectos |
| --- | --- | --- | --- |
| Mejorar la calidad de vida de las personas del municipio promoviendo el acceso a servicios básicos, salud, educación y seguridad. | Saneamiento | Manejo de desechos sólidos. | Ampliación del sistema de recolección de desechos sólidos del municipio |
|  | Conectividad vial | Mejora y mantenimiento de la red vial del municipio. | Construcción de 450 m. de acera peatonal en el cantón Cañas Construcción de 500 m. de calle de concreto en el cantón Loma Alta Reparación y mantenimiento de calles en el barrio San Agustín. Elevación y reconstrucción de puente vehicular de 5 Mts de Ancho X 8 Mts de largo sobre quebrada El Amate Blanco en Barrio San José. |
|  | Seguridad ciudadana | Un municipio más seguro y menos violento | Capacitación en prevención de violencia hacia las mujeres del municipio |
|  | Cultura | Rescate y fomento de la cultura del municipio | Rescate y fomento de las tradiciones y actividades culturales del municipio. |
|  | Recreación y deportes | Equipamiento y fomento de las actividades deportivas y recreativas | Compra de terreno para construcción de parque recreativo en el cantón La Virgen. Compra de terreno y construcción de cancha en el cantón Loma Alta. |
|  | Educación | Promoción del acceso a educación secundaria y universitaria. . | Becas de bachillerato y universitarias para 105 jóvenes del municipio ( 50 Universitarias y 55 Bachillerato X año), para beneficiar aprox.1200 jóvenes del municipio |
|  | Vivienda | Titularización de terrenos. | Legalización de 68 terrenos en colonia Fátima. |

5.2 Ámbito económico

Tabla No. 2

Objetivos estratégicos, ejes, programas y proyectos ámbito económico

| Objetivo estratégico | Eje estratégico | Programas | Proyectos |
| --- | --- | --- | --- |
| Fomentar el empleo y el desarrollo de actividades productivas | Empleo | Gestión del empleo | Fomento del empleo en el municipio |
|  | Emprendedurismo | Formación para el emprendedurismo | Talleres vocacionales en los cantones La Virgen, Cañas, Loma Alta en temáticas de costura, mecánica, panadería, floristería y otros, para 1200 personas en todo el período del plan |
|  | Fomento de la actividad productiva | Apoyo a la producción agrícola, capacitación, asistencia técnica | Apoyo a los/as productores agrícolas del municipio, Aprox. 1500 personas. El programa incluye insumos, asistencia técnica y capacitación. |
|  |  | Promoción de espacios de comercio | Apoyo a la comercialización de la producción agrícola a 1500 productores/as |

5.3 Ámbito ambiental

Tabla No. 3

Objetivos estratégicos, ejes, programas y proyectos ámbito ambiental

| Objetivo estratégico | Eje estratégico | Programas | Proyectos |
| --- | --- | --- | --- |
| Preservar el medio ambiente y los recursos naturales del municipio de Tepetitán | Protección de recursos naturale | Conservación de mantos acuíferos, suelos y bosques | Conservación de fuentes de agua Reforestación del volcán Chinchontepec Creación de una política y ordenanza para conservar el medio ambiente |
|  | Gestión de riesgos | Reducción de la vulnerabilidad ambiental del municipio | Construcción de diques y muros de contención en la quebrada la Arenera zona alta del Chinchontepec Construcción de canaleta para evacuación de aguas lluvias desde el caserío Los Cárcamo en el Cantón Loma Alta, hasta el Barrio San Agustín Dragado de 1000 mts de superficie de quebrada Amate Blanco |

5.4 Ámbito político institucional

Tabla No. 4

Objetivos estratégicos, ejes, programas y proyectos ámbito político institucional

| Objetivo estratégico | Eje estratégico | Programas | Proyectos |
| --- | --- | --- | --- |
| Fortalecer la gestión municipal, la participación ciudadana y los espacios de participación. | Formación y capacitación para un mejor servicio municipal | Servicios municipales de calidad | Capacitación en temáticas de gestión municipal para 17 miembros de la municipalidad |
|  | Participación ciudadana | Ciudadanía fortalecida y participante | Fortalecimiento de la participación ciudadana, especialmente para la implementación de la estrategia de seguimiento/evaluación, y la de comunicaciones y gestión del PEP |

TABLA 5: CONSOLIDADO DE PROYECTOS OPERATIVOS POR PROGRAMA Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

| AMBITO | PROGRAMA | Presupuesto de inversión 2017 |
| --- | --- | --- |
|  | NOMBRE DEL PROGRAMA |  |
|  |  | Total por Programa ($) para el 2017 | Total por Ámbito ($) |
| Socio-cultural | Manejo de desechos solidos | $50,000.00 | $369,750.00 |
|  | Mejora y mantenimiento de la red vial del municipio | $137,000.00 |  |
|  | Un municipio más seguro y menos violento | $7,500.00 |  |
|  | Rescate y fomento de la cultura del municipio | $16,000.00 |  |
|  | Equipamiento y fomento de las actividades deportivas y recreativas | $60,000.00 |  |
|  | Promoción del acceso a educación secundaria y universitaria. | $84,250.00 |  |
|  | Titularización de terrenos. | $15,000.00 |  |
| Económico | . Gestión del empleo | $7,500.00 | $75,000.00 |
|  | Apoyo a la producción agrícola, capacitación, asistencia técnica | $45,000.00 |  |
|  | Promoción de espacios de comercio | $22,500.00 |  |
| Ambiental | Conservación de mantos acuíferos, suelos y bosques | $31,750.00 | $131,750 |
|  | Reducción de la vulnerabilidad ambiental del municipio | $95,000.00 |  |
|  | Políticas y ordenanzas ambientales | $5,000.00 |  |
| Político-institucional | Servicios municipales de calidad | $47,550.00 | $57,550.00 |
|  | Ciudadanía fortalecida y participante$ | $10,000.00 |  |
| Monto consolidado de la inversión para el año 2017 | $634,050.00 |  |

- MATRIZ DE POA 2017

| MATRIZ DE PLANIFICACION OPERATIVA 2017 |
| --- |
| No. | OBJETIVO ESTRATÉGICO | EJE ESTRATÉGICO. | PROGRAMA | PROYECTOS | COSTO UNITARIO | RESPONSABLE | CRONOGRAMA |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| TERRITORIALES Y SECTORIALES |
| 1 | Fortalecer la gestión municipal, la participación ciudadana y los espacios de participación | Formación y capacitación para un mejor servicio municipal. | Servicios municipales de calidad. | Capacitación en temáticas de gestión municipal para miembros de la municipalidad (Atención al cliente, relaciones humanas) | $2,550.00 | Gobierno Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Compra de terreno y construcción de parqueo en el cementerio municipal. (2015, 2016) | $ 45,000.00 | Alcaldía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mejorar la calidad de vida de las personas del municipio promoviendo el acceso a servicios básico, salud, educación y seguridad. | Conectividad vial | Mejora y mantenimiento de la red vial del municipio | Construcción de 450 mts de acera peatonal en el cantón Cañas | $49,000.00 | Gobierno Municipal, MOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Construcción de 500 mt de calle de concreto en el cantón Loma Alta | $49,000.00 | Gobierno Municipal, MOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Reparación y mantenimiento de calles en el barrio San Agustín | $5,000.00 | Alcaldía, MOP: PFGL; FISDL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Elevación y reconstrucción de puente vehicular de 5 Mts de Ancho X 8 Mts de largo sobre quebrada El Amate Blanco en Barrio San José. (2014) | $30,000.00 | Gobierno Municipal, CODESTEPE, ADESCOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Cultura | Rescate y fomento de la cultura del municipio. | Rescate y fomento de las tradiciones y actividades culturales del municipio | $16,000.00 | Gobierno Municipal, CODESTEPE, ADESCOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Fomentar el empleo y el desarrollo de las actividades productivas. | Emprendedurismo | Formación para el emprendedurismo. | Talleres vocacionales en los cantones La Virgen, Cañas, Loma Alta área urbana, en costura, mecánica, panadería, floristería y otros, para 1200 personas en todo el período del plan | $18,000.00 | Gobierno Municipal, CODESTEPE, ADESCOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Fomento a la actividad productiva | Promoción de espacios de comercio. | Apoyo a la comercialización de la producción agrícola a 1500 productores/as | $22,500.00 | Gobierno Municipal, CODESTEPE, ADESCOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Mejorar la calidad de vida de las personas del municipio promoviendo el acceso a servicios básico | Recreación y deportes | Equipamiento y fomento de las actividades deportivas y recreativas - | Compra de terreno para construcción de parque recreativo en el cantón La Virgen | $30,000.00 | Alcaldia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Compra de terreno y construcción de cancha en el cantón Loma Alta. (2014, 2015) | $30,000.00 | Gobierno Municipal, CODESTEPE, ADESCOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROYECTOS ESTRATEGICOS |
| 13 | Mejorar la calidad de vida de las personas del municipio promoviendo el acceso a servicios básico | Educación | Promoción del acceso a la educación secundaria y universitaria. | Becas de bachillerato y universitarias para 105 jóvenes del municipio ( 47 Universitarias y 58 Bachillerato X año) | $84,250.00 | Gobierno Municipal, CODESTEPE, ADESCOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Fomentar el empleo y el desarrollo de las actividades productivas | Fomento de la actividad productiva | Apoyo a la producción agrícola, capacitación, asistencia técnica. | Apoyo a productores/ as agrícolas del municipio, Aprox. 1500 personas. El programa incluye insumos, asistencia técnica y capacitación. | $45,000.00 | Gobierno Municipal, CODESTEPE, ADESCOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Fortalecer la gestión municipal, la participación ciudadana y los espacios de participación. | Participación ciudadana | Ciudadanía fortalecida y participante. | Fortalecimiento de la participación ciudadana, especialmente para la implementación de la estrategia de seguimiento y comunicaciones y gestión del PEP | $10,000.00 | Gobierno Municipal, CODESTEPE, ADESCOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Fomentar el empleo y el desarrollo de las actividades productivas | Empleo | Gestión del empleo. | Fomento del empleo en el municipio | $7,500.00 | Gobierno Municipal, CODESTEPE, ADESCOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Mejorar la calidad de vida de las personas del municipio promoviendo el acceso a servicios básico | Seguridad ciudadana | Un municipio mas seguro y menos violento | Capacitación en prevención de violencia hacia las mujeres del municipio | $7,500.00 | Gobierno Municipal, CODESTEPE, ADESCOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Saneamiento | Manejo de desechos solidos | Ampliación del sistema de recolección de desechos sólidos del municipio | $50,000.00 | Alcaldia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vivienda | Titularización de terrenos. | Legalización de 68 terrenos en colonia Fátima (2013) | $15,000.00 | Gobierno Municipal, CODESTEPE, ADESCOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Preservar el medio ambiente y los recursos naturales del municipio de Tepetitán. | Recursos naturales | Mantos acuíferos, suelos y bosques | Conservación de fuentes de agua | $13,000.00 | Gobierno Municipal, CODESTEPE, ADESCOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | Reforestación del volcán Chinchontepec | $18,750.00 | Gobierno Municipal, CODESTEPE, ADESCOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Políticas y ordenanzas ambientales | Creación de una política y ordenanza para conservar el medio ambiente. (2014) | $5,000.00 | Gobierno Municipal, CODESTEPE, ADESCOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Gestión de riesgos | Reducción de la vulnerabilidad ambiental | Construcción de diques y muros de contención en la quebrada la Arenera zona alta Chinchontepec | $40,000.00 | Gobierno Municipal, CODESTEPE, ADESCOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | Construcción de canaletas para evacuación de aguas lluvias desde el caserío Los Cárcamo en el Cantón Loma Alta, hasta el Barrio San Agustín | $25,000.00 | Gobierno Municipal, CODESTEPE, ADESCOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dragado de 1000 mts de superficie de quebrada Amate Blanco | $30,000.00 | Alcaldía, MOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Este proyecto la municipalidad no tiene ninguna competencia, es importante que consideren una justificación para que sea eliminado del PEP.

Creación de una cooperativa de transporte del municipio. (2015)

Nota. Todos los proyectos en rojo son de los años anteriores que se han considerado incorporar en POA 2017.

# Text boxes

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

(POA)

Octubre 2016

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

(POA)

Diciembre 2015

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

(POA)

Diciembre 2015

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

(POA)

Diciembre 2015

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

(POA)

Diciembre 2015

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

(POA)

Diciembre 2015

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

(POA)

Diciembre 2015

Tepetitán es un municipio donde la población disfruta y promueve buenas condiciones de vida, con acceso a servicios básicos, conectado a la región y al país, donde se fomentan las actividades económicas, productivas, culturales, religiosas, en armonía con el medio ambiente, con equidad de género, con valores morales, donde se fomenta la participación ciudadana y la ciudadanía es el centro de una gestión municipal democrática y eficiente.