PERFIL DEL PROYECTO

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA Y FORESTAL “ENRIQUE ÁLVAREZ CÓRDOVA” (CENTA)

PERFIL DEL PROYECTO

TITULO DEL PROYECTO: GESTIÓN DE AGUA PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE ARROZ-(CENTA).

MARZO DE 2016

PERFIL DEL PROYECTO

- NOMBRE DEL PROYECTO

Gestión de agua para mejorar la productividad del cultivo de arroz en El Salvador.

- INSTITUCION EJECUTORA

Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria “Enrique Álvarez Córdova” (CENTA)

- RESUMEN EJECUTIVO

Bajo el marco de seguridad alimentaria, se debe garantizar la alimentación a la población, el crecimiento de ésta impone el reto permanente hacia el cumplimiento de ese objetivo (Sanint, 1996). La tierra disponible para cultivar en El Salvador, se vuelve más reducida y la seguridad alimentaria más difícil de cumplir (Contreras, 1995), por lo que una de las opciones es el uso de variedades de alto potencial de rendimiento, aunado a un manejo y uso eficiente del recurso agua; y así, suplir la demanda futura de arroz.

Las actividades del proyecto se llevarán a cabo durante dos años;  siendo éstas: el manejo eficiente del recurso agua, en la producción de arroz; transferencia de tecnología al menos a 200 productores y 20 técnicos; en el manejo eficiente del agua para el cultivo de arroz; estableciendo y desarrollando nueve escuelas de campo (ECA), lo anterior, es una metodología que consiste en una escuela sin muro conformada por grupos de personas con un interés común, se junta en una de sus parcelas y a partir de las experiencias entre ellos y el técnico aprenden sobre sus cultivos y los aspectos que les afectan. Además se establecerán cuarenta y cinco parcelas demostrativas en donde se realizarán ensayos de investigación referente al riego y su eficacia en el cultivo de arroz; y, reunión anual y taller de expertos.

- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION

El cultivo de arroz en El Salvador, ha experimentado una disminución en relación al área de siembra, reportándose 4,430 ha en promedio, durante el ciclo agrícola 2012 – 2013; con un rendimiento promedio de 7.71 tha-1 y una producción de 37,927 t. de arroz granza, la cual representó el 25% del consumo aparente (MAG, 2012). El consumo aparente se ha triplicado en los últimos años, y en ello ha influido el aumento de la población y los cambios en el hábito de consumo, principalmente en la zona urbana, donde el arroz aumenta cada vez más en la dieta diaria (Nuila, 1993).

Bajo el marco de seguridad alimentaria, se debe garantizar la alimentación a la población, el crecimiento de ésta impone el reto permanente hacia el cumplimiento de ese objetivo (Sanint, 1996). La tierra disponible para cultivar en El Salvador, se vuelve más reducida y la seguridad alimentaria más difícil de cumplir (Contreras, 1995), por lo que una de las opciones es el uso de variedades de alto potencial de rendimiento, aunado a un manejo y uso eficiente del recurso agua; y así, suplir la demanda futura de arroz.

El arroz es uno de los tres principales cultivos básicos con el maíz y el frijol, reportándose 4,430 ha en promedio de área cultivada. Actualmente, se reporta un déficit en el consumo aparente de  120,000 Tm de arroz granza, por lo que es necesario el aprovechamiento eficiente del agua ante el cambio climático.

- SITUACIÓN BASE OPTIMIZADA

Inicialmente, la validación de tecnologías será realizada en estaciones experimentales del CENTA y posteriormente, serán implementadas en finca de agricultores al interior de los distritos de riego, preferiblemente.

- IMPORTANCIA Y CONTRIBUCION DEL PROYECTO A LAS LINEAS ESTRATEGICAS DE DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO.

Con esta iniciativa; se busca apoyar las líneas estratégicas contempladas dentro del eje 1 del Plan de Gobierno 2014 y 2019 “El Salvador Adelante” Transformación económica para el empleo y la productividad, así como el fortalecimiento a la Seguridad Alimentaria, Acciones inmersas en El Programa Desarrollo Sostenible de la Agricultura, del MAG, que busca contribuir a reducir los niveles de pobreza rural mediante la generación de riqueza y bienestar de las familias que desarrollan la agricultura.

- OBJETIVOS DEL PROYECTO

  - Objetivo General

Aumentar la productividad del cultivo de arroz mediante el aprovechamiento eficiente del recurso  agua, en los Distritos de riego de El Salvador.

  - Objetivos Específicos.

- Eficientizar el uso y manejo del recurso agua.

- Fortalecer las capacidades de gestión; tanto de técnicos, como de productores.

- DESCRIPCION

Considerando el reducido territorio de El Salvador; y más aún las áreas con potencial agrícola, el presente proyecto visualiza contribuir al uso eficiente del recurso agua. Además, contribuir a mejorar los niveles de productividad con el uso de cultivares de arroz con amplia adaptabilidad a ecosistemas bajo riego, contribuyendo a generar mayores niveles de productividad y oferta de este importante grano, parte fundamental de la canasta básica alimenticia de los salvadoreños.

  - Componentes del Proyecto.

a.1. Uso eficiente del agua con fines de riego, para la producción de arroz.

a.2. Transferencia de tecnología a productores y técnicos, en el manejo eficiente del agua, en el cultivo de arroz.

a.3. Planificación, seguimiento y evaluación.

  - Metas del Proyecto.

a.1.1. Manejo eficiente del recurso agua, en la producción de arroz.

a.1.2. Transferencia de tecnología en al menos 200 productores y 20 técnicos; en el manejo eficiente del agua para el cultivo de arroz.

a.2.1. Establecimiento y desarrollo de nueve escuelas de campo (ECA).

a.2.2. Establecimiento de cuarenta y cinco parcelas demostrativas.

a.3.1. Reunión anual y taller de expertos

  - Indicadores de resultado.

a.1.1. Tecnología AWD (Sistema de humectación y secado alterno), implementada.

a.1.2. Trescientos productores y treinta técnicos en el manejo eficiente del agua para el cultivo de arroz, capacitados.

a.2.1. Escuelas de campo para el uso eficiente del recurso agua, establecidas.

a.2.2. Parcelas demostrativas, establecidas.

a.3.1. Reuniones y talleres de expertos, realizados.

  - Localización.

d.1  Zona cinco del Distrito de Riego de Zapotitán, La Libertad.

d.2  Distrito de Riego de Atiocoyo, Chalatenango; y, Zapotitán, La Libertad.

d.3  Zona de Riego de Atiquizaya, Ahuachapán.

  - Área de Influencia del proyecto

Distritos de Riego de Atiocoyo Norte (Dpto. de Chalatenango) y Sur (La Libertad); Zapotitán (Zona 5); y, Atiquizaya (Cantón El Zunca).

  - Tamaño del proyecto

Para el año agrícola 2013-2014, el área de siembra registrada fue de 4,430 hectáreas, con un volumen de producción de 37,927 Toneladas métricas de arroz granza; lo que representa un rendimiento a nivel nacional de 8.56 Tn/ha.

  - Duración

Dos años; desde 2016 hasta 2017.

  - Aspectos organizativos

El proyecto será ejecutado por el CENTA, se contará con una coordinador quien tendrá la responsabilidad; mediante de la ejecución de las acciones operativas.

  - Estrategia de Ejecución y supervisión

La estrategia de intervención que se utilizará para su ejecución, iniciará con una coordinación a cargo de un referente quien dependerá de la Gerencia de Investigación del CENTA; así también, se coordinarán actividades con la Gerencia de Transferencia de Tecnología, y ésta, con las agencias de extensión dentro de la zona de influencia del proyecto. Los territorios a intervenir serán en aquellas zonas arroceras del país.

- BENEFICIARIOS

Los beneficiarios serán los agricultores productores de arroz, siendo de manera directa 200; e indirectamente, estimados en 800 productores.

- IMPACTOS ESPERADOS

Los productores han adoptado tecnología que les permite hacer un uso eficiente del recurso agua; y a su vez, han mejorado los niveles productivos del cultivo de arroz

- SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

A través de la aceptación de tecnologías vinculadas al manejo eficiente del recurso agua y la generación de mayores márgenes de rentabilidad, los productores se apropiarán de éstas.

- FINANCIAMIENTO.

| Categoría/Componentes/Metas | Contrapartida GOES | Fuente de Financiamiento | Total |
| --- | --- | --- | --- |
|  | En Especie | Efectivo |  |  |
| I. Administración y seguimiento |  |  |  |  |
| II. Costos Directos por componentes / Metas |  |  |  |  |
| Componente I: Uso eficiente del agua con fines de riego, para la producción de arroz. |  |  |  |  |
| Meta 1: Manejo eficiente del recurso agua, en la producción de arroz. | 4,000 |  | COREA | 4,000 |
| Meta 2: Capacitación de; al menos 300 productores y 30 técnicos; en el manejo eficiente el agua para el cultivo de arroz. | 5,000 |  | COREA | 5,000 |
| Componente II: Capacitación a productores y técnicos, en el manejo eficiente del agua, en el cultivo de arroz. |  |  |  |  |
| Meta 1: Establecimiento y desarrollo de nueve escuelas de campo. | 12,000 |  | COREA | 12,000 |
| Meta 2: Establecimiento de Parcelas demostrativas. | 30,000 |  | COREA | 30,000 |
| Componente III: Planificación, seguimiento y evaluación. |  |  |  |  |
| Meta1: Realización de Reuniones y talleres de expertos. | 6,000 |  | COREA | 6,000 |
| III. Imprevistos | 3,000 |  | COREA | 3,000 |
| IV. Escalamientos |  |  |  |  |
| Totales | 60,000 |  |  | 60,000 |

- PROGRAMACION FISICA

| Componentes / Metas | Unidad de Medida | Meta Global | Año 1 | Año 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente I: Uso eficiente del agua con fines de riego, para la producción de arroz. |  |  |  |  |
| Meta 1: Manejo eficiente del recurso agua, en la producción de arroz. | Equipo | 40 | 20 | 20 |
| Meta 2: Capacitación de; al menos 300 productores y 30 técnicos; en el manejo eficiente el agua para el cultivo de arroz. | Productor | 200 | 100 | 100 |
|  | Técnico | 20 | 10 | 10 |
| Componente II: Capacitación a productores y técnicos, en el manejo eficiente del agua, en el cultivo de arroz. |  |  |  |  |
| Meta 1: Establecimiento y desarrollo de nueve escuelas de campo. | Escuela de campo | 6 | 3 | 3 |
| Meta 2: Establecimiento de Parcelas demostrativas. | Parcela | 30 | 15 | 15 |
| Componente III: Planificación, seguimiento y evaluación. |  |  |  |  |
| Meta1: Realización de Reuniones y talleres de expertos. | Evento | 2 | 1 | 1 |

- PROGRAMACION FINANCIERA

Se debe establecer la programación financiera anual del proyecto, por componentes y metas (US$).

| Categoría/Componentes/Metas | Año 1 | Año 2 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | Total US$ |
| I. Administración y seguimiento |  |  |  |
| II. Costos Directos por componentes / metas |  |  |  |
| Componente I: Uso eficiente del agua con fines de riego, para la producción de arroz. |  |  |  |
| Meta 1: Manejo eficiente del recurso agua, en la producción de arroz. | 2,000 | 2,000 | 4,000 |
| Meta 2: Capacitación de; al menos 300 productores y 30 técnicos; en el manejo eficiente el agua para el cultivo de arroz. | 2,500 | 2,500 | 5,000 |
| Componente II: Capacitación a productores y técnicos, en el manejo eficiente del agua, en el cultivo de arroz. |  |  |  |
| Meta 1: Establecimiento y desarrollo de nueve escuelas de campo. | 6,000 | 6,000 | 12,000 |
| Meta 2: Establecimiento de Parcelas demostrativas. | 15,000 | 15,000 | 30,000 |
| Componente III: Planificación, seguimiento y evaluación. |  |  |  |
| Meta1: Realización de Reuniones y talleres de expertos. | 3,000 | 3,000 | 6,000 |
| III. Imprevistos | 1,500 | 1,500 | 3,000 |
| IV. Escalamientos |  |  |  |
| Totales | 30,000 | 30,000 | 60,000 |

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En la operatización del proyecto, la participación activa de los regantes en los diferentes distritos de riego de El Salvador, es una de las condiciones básicas de éxito. Además, se espera que la adopción de estas  tecnologías transferidas posibilite el uso eficiente del recurso agua y el manejo adecuado de los cultivos bajo riego.