EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

Este documento muestra el porcentaje de ejecución de las diferentes unidades de la institución para el año 2014, así como el porcentaje global. Es una herramienta de gestión que proporciona el marco general para cumplimiento de los objetivos institucionales.

2014

12/02/2015

CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA

EVALUACIÓN ANUAL DE PLAN OPERATIVO.

# INTRODUCCIÓN

En la presente Evaluación del Plan Operativo Anual 2014, se ha tomado como base las evaluaciones remitidas por las unidades orgánicas del CNE, las cuales han sido consolidadas a fin de determinar el porcentaje de ejecución global del CNE para el año 2014.

Este informe tiene como propósito orientar el accionar del CNE hacia la transparencia y es una herramienta de gestión que proporciona el marco general para cumplimiento de objetivos institucionales.

Además el documento busca ser una ayuda para el seguimiento y monitoreo de las principales actividades de cada unidad orgánica, de manera que se pueda identificar y medir la eficacia de las intervenciones estratégicas, así como identificar los ajustes necesarios que pueden realizarse a fin de logro de las metas, buscando una continua mejora en la institución.

ÍNDICE

[INTRODUCCIÓN 1](#_Toc411412014)

[1. CONSIDERACIONES DEL INFORME 3](#_Toc411412015)

[1.1. UNIDADES ORGÁNICAS 3](#_Toc411412016)

[1.2. CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS. 6](#_Toc411412017)

[1.3. CALIFICACIÓN 6](#_Toc411412018)

[2. RESULTADOS POR UNIDAD ÓRGANICA 7](#_Toc411412019)

[2.1. UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 7](#_Toc411412020)

[2.2. UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA 7](#_Toc411412021)

[2.3. UNIDAD DE COMUNICACIONES 8](#_Toc411412022)

[2.4. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI) 9](#_Toc411412023)

[2.5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 9](#_Toc411412024)

[2.5.1. Departamento de Presupuesto. 10](#_Toc411412025)

[2.5.2. Departamento de Tesorería 10](#_Toc411412026)

[2.5.3. Departamento de Contabilidad 11](#_Toc411412027)

[2.5.4. Departamento de Administración A) Recursos Humanos. 11](#_Toc411412028)

[2.5.5. Departamento de Administración B) Administración. 11](#_Toc411412029)

[2.6. DIRECCIÓN DE MERCADO ELÉCTRICO. 12](#_Toc411412030)

[2.7. DIRECCIÓN DE ACCESO Y EQUIDAD ENERGÉTICA. 13](#_Toc411412031)

[2.8. DIRECCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 14](#_Toc411412032)

[2.9. DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE RECURSOS RENOVABLES. 16](#_Toc411412033)

[2.10. DIRECCIÓN DE COMBUSTIBLE. 18](#_Toc411412034)

[2.11. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 19](#_Toc411412035)

[3. RESUMEN DE RESULTADOS. 22](#_Toc411412036)

[4. ANEXOS. 23](#_Toc411412037)

# CONSIDERACIONES DEL INFORME

## UNIDADES ORGÁNICAS

A continuación se listan los nombres de las diferentes Unidades, Direcciones y Subdirecciones con sus respectivos proyectos para el Plan Operativo Anual 2014.

|  |  |
| --- | --- |
| UNIDAD ORGÁNICA | PROYECTOS |
| 1. Unidad de Auditoría Interna
 | * 1. Seguimiento a recomendaciones de auditorías anteriores, externas e internas.
	2. Auditoría a Compras de Libre Gestión Primer Semestre 2014.
	3. Examen de Activo Fijo
	4. Auditoría a Contabilidad y Presupuesto 2013.
	5. Revisar el libro de actas de Junta Directiva.
	6. Cuatro Arqueos de Caja.
	7. Informe de revisión sobre la aplicación de la política de ahorro y austeridad del sector público.
	8. Auditoría a la ejecución del proyecto piloto de mezcla y uso de etanol, acuerdo de cooperación OEA-CNE.
 |
| 1. Unidad de Asesoría Jurídica
 | * 1. Elaborar actas, acuerdos y resoluciones de Junta Directiva u otras instancias del CNE.
	2. Evacuar peticiones de Asesoría Jurídica internas y externas.
 |
| 1. Unidad de Comunicaciones
 | * 1. Promover la conservación y la correcta gestión de la Energía a través del Programa El Salvador Ahorra Energía.
	2. Difundir bibliografía y mensajes estratégicos para el CNE.
	3. Medir la percepción del público de interés sobre las actividades institucionales.
 |
| 1. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI)
 | * 1. Ejecutar los procesos de compras enmarcados en la Ley LACAP.
	2. Dar seguimiento a todos los documentos generados, en cuanto a ejecución de los diferentes procesos.
	3. Actualización del banco de Proveedores Institucional.
 |
| 1. Dirección de Administración y Finanzas.
 | * 1. **Departamento de Presupuesto.**
		1. Coordinar el Presupuesto en sus diferentes fases: Formulación, ejecución, seguimiento y liquidación.
	2. **Departamento de Tesorería**
		1. Obtener los recursos para el pago de las obligaciones institucionales y registro oportuno de la aplicación informática SAFI.
	3. **Departamento de Contabilidad.**
		1. Registrar en la aplicación informática SAFI partidas contables institucionales, incluyendo los proyectos y así poder generar Estados Financieros mensuales, para ser remitidos a la DGCG, autoridades superiores y auditoria interna y externa ejecutivo y elaborar informes de ejecución presupuestaria.
	4. **Departamento de Administración – Recursos Humanos.**
		1. Coordinar la Administración y Gestión del Recurso Humano.
	5. **Departamento de Administración – Administración.**
		1. Atención y mantenimiento de vehículos.
 |
| 1. Dirección de Mercado Eléctrico
 | * 1. Impulsar y fortalecer las estrategias asociadas a la Política Energética 2012-2024 en el desarrollo de contratos de largo plazo para la generación de energía eléctrica, utilizando fuentes de energía renovables, geotérmicas, etc., en el marco regulatorio vigente.
	2. Monitorear el Mercado Eléctrico Nacional y Regional.
	3. Revisar y proponer ajustes al marco regulatorio del Subsector Eléctrico.
	4. Fortalecer los conocimientos de la Dirección en nuevos recursos energéticos que podrían utilizar en el país y/o región para la producción de Energía Eléctrica.
 |
| 1. Dirección de Acceso y Equidad Energética.
 | * 1. Seguimiento al Desarrollo de la Política de Electrificación rural.
	2. Seguimiento al desarrollo de la Política de Subsidios al Consumo de Energía Eléctrica.
	3. Promoción del Desarrollo Tecnológico.
	4. Fortalecimiento de la Institucionalidad del Sector Eléctrico.
 |
| 1. Dirección de Eficiencia Energética
 | * 1. Fortalecimiento Institucional.
	2. Eficiencia Energética en el Sector Público.
	3. Coordinar el Programa de “El Salvador Ahorra Energía” Eficiencia Energética en Edificios Públicos (EEPB-PNUD-75672).
 |
| 1. Dirección de Recursos Renovables.
 | * 1. Impulsar un proceso de Libre Concurrencia para contrato de largo plazo de generación distribuida, basada en Fuentes Renovables de Energía, lo cual permite la participación de estos recursos en la Matriz Energética.
	2. Promover y gestionar el desarrollo y construcción de una Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) que sirva de modelo de desarrollo comunitario.
	3. Promoción de Energías Renovables.
 |
| 1. Dirección de Combustibles.
 | * 1. Fortalecimiento Institucional.
	2. Etapa Final del Proyecto Piloto para la producción y consumo de Etanol carburante en la flota vehicular de un asocio público-privado.
	3. Iniciativa para la cuantificación del consumo de leña en El Salvador, a través de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), DIGESTYC.
	4. Inventario y Caracterización de Calderas en El Salvador.
 |
| 1. Dirección de Planificación y Seguimiento
 | * 1. **Subdirección de Planificación Energética**
		1. Generar y procesar la información energética nacional.
		2. Fortalecimiento Institucional.
	2. **Subdirección de Planificación y Seguimiento a la Gestión Institucional.**
		1. Seguimiento a la Gestión Institucional.
	3. **Subdirección de Sistemas y Tecnología.**
		1. Desarrollo fase II Sistema Integrado de Información Energética Nacional.
		2. Actualización de Servicios y Sistemas Informáticos.
		3. Fortalecimiento y mantenimiento de infraestructura tecnológica CNE.
 |

## CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS.

El cumplimiento de las metas programadas se establece en función al grado de avance de cada una de las actividades realizadas, que se agrupan empleando los intervalos de calificación ya establecidos y que se describen en el siguiente numeral.

Los resultados de ejecución que se presentan en este informe corresponden al progreso de cada dirección, subdirección o unidad al 31 de diciembre 2014.

## CALIFICACIÓN

Los intervalos de calificación para la obtención de resultados se establecerán en base a la siguiente tabla:

|  |  |
| --- | --- |
| Intervalo de Ejecución | Calificación |
| 100 % - 95 % | ÓPTIMO |
| 94 % - 80 % | BUENO |
| 79 % - 55 % | REGULAR |
| 54 % - 0 % | INCUMPLIÓ |

# RESULTADOS POR UNIDAD ÓRGANICA

## UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Proyecto | Valor | % Ejecutado | Avance del Proyecto |
| 1 | Seguimiento a recomendaciones de auditorías anteriores, externas e internas. | 5% | 100% | 5% |
| 2 | Auditoría a compras de libre gestión del primer semestre 2014 | 10% | 100% | 10% |
| 3 | Examen de activo fijo  | 20% | 100% | 20% |
| 4 | Auditoría a contabilidad y presupuesto 2013. | 20% | 100% | 20% |
| 5 | Revisar el libro de actas de Junta Directiva | 10% | 100% | 10% |
| 6 | 4 Arqueos de Caja | 5% | 100% | 5% |
| 7 | Informe de revisión sobre la aplicación de la política de ahorro y austeridad del sector público. | 10% | 100% | 10% |
| 8 | Auditoría a la ejecución del proyecto piloto de mezcla y uso de etanol, acuerdo de cooperación OEA-CNE | 20% | 100% | 20% |
| TOTAL | 100% |  | **100%** |

La unidad de auditoría interna cumplió al 100% las actividades programadas para el año 2014, por lo que se considera que su resultado fue **Óptimo**.

## UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Proyecto | Valor | % Ejecutado | Avance del Proyecto |
| 1 | Elaborar actas, acuerdos y resoluciones de Junta Directiva u otras instancias del CNE. | 50% | 100% | 50% |
| 2 | Evacuar peticiones de asesoría jurídica internas y externas | 50% | 100% | 50% |
| TOTAL | 100% |  | **100%** |

La Unidad de Asesoría Jurídica obtuvo un resultado **Óptimo** al cumplir el 100% de sus actividades proyectadas para el año 2014.

## UNIDAD DE COMUNICACIONES

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Proyecto | Valor | % Ejecutado | Avance del Proyecto |
| 1 | Promover la conservación y la correcta gestión de la energía a través del Programa El Salvador Ahorra Energía. | 40% | 96% | 38% |
| 2 | Difundir bibliografía y mensajes estratégicos para el CNE | 35% | 100% | 35% |
| 3 | Medir la percepción del público de interés sobre las actividades institucionales | 25% | 100% | 25% |
| TOTAL | 100% |  | **98%** |

La Unidad de Comunicaciones obtuvo un resultado **Óptimo**, ya que ejecuto el 98% de sus actividades programadas para el año 2014, desarrollando las siguientes actividades:

* Gestionar conferencias-entrevistas y actividades de divulgación con medios de comunicación.
* Organizar proyectos de divulgación interna sobre logros con los comités de eficiencia energética institucionales.
* Revisar y elaborar documentos y recursos promocionales con direcciones técnicas.
* Distribuir material visual en actividades públicas.
* Revisar los contenidos editoriales, mensajes y discursos para eventos públicos y/o publicación de artículos.
* Desarrollar instrumentos y efectuar encuestas de conocimiento.
* Desarrollar actividades informáticas dirigidas al público de interés.
* Actualizar los mecanismos de participación ciudadana en redes sociales: Facebook, Twitter y Página Web.

Dentro del proyecto “Promover la conservación y la correcta gestión de la energía a través del Programa El Salvador Ahorra Energía”, se desarrollaron dos actividades de señalización en centros educativos, específicamente en el Centro Escolar Católico Corazón de María y en el Centro Escolar República de Italia. Se tenían programadas 3 actividades de señalización,se realizaron los contactos necesarios con el Complejo Educativo Concha Viuda de Escalón (tercer centro escolar), sin embargo la actividad tuvo que ser pospuesta hasta Enero 2015, ya que en la fecha programada, no se contaba con presupuesto suficiente para la reproducción del material didáctico necesario.

## UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Proyecto | Valor | % Ejecutado | Avance del Proyecto |
| 1 | Ejecutar los procesos de compras enmarcados en la Ley LACAP | 70% | 100% | 70% |
| 2 | Dar seguimiento a todos los documentos generados, en cuanto a ejecución de los diferentes procesos. | 20% | 100% | 20% |
| 3 | Actualización del banco de Proveedores institucional. | 10% | 100% | 10% |
| TOTAL | 100% |  | **100%** |

La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI) logro el 100% de sus metas programadas para el 2014, con lo que su ejecución es **Óptima.**

Las principales actividades ejecutadas fueron:

* Elaboración del Plan Anual de Compras Institucionales 2015.
* Atender al 100% de solicitudes de Adquisición de Bienes y Servicios.
* Registro de documentos que permitieron el control de cada uno de los procesos.
* Elaboración y envío de informes a UNAC.
* Banco de información para implementar la Ley de Acceso a la Información Pública.
* Actualización del banco de proveedores.

## DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Proyecto | Valor | % Ejecutado | Avance del Proyecto |
| Departamento de Presupuesto |  |  |  |
| 1 | Coordinar el presupuesto en sus diferentes fases: Formulación Ejecución, Seguimiento y Liquidación. | 25% | 100% | 25% |
| Departamento de Tesorería |  |  |  |
| 2 | Obtener los recursos para el pago de obligaciones institucionales y registro oportuno de la aplicación informática SAFI. | 25% | 100% | 25% |
| Departamento de Contabilidad |  |  |  |
| 3 | Registrar en la aplicación informática SAFI partidas contables institucionales, incluyendo los proyectos y así poder generar estados financieros mensuales, para ser remitidos a la DGCG, autoridades superiores y auditoria interna y externa ejecutivo y elaborar informes de ejecución presupuestaria. | 25% | 100% | 25% |
| Departamento de Administración A) Recursos Humanos |  |
| 4 | Coordinar la administración y gestión del recurso humano | 15% | 100% | 15% |
| Departamento de Administración B) Administración |  |
| 5 | Atención y mantenimiento de vehículos. | 10% | 100% | 10% |
| TOTAL | 100% |  | **100%** |

El departamento de Administración y Finanzas tiene un resultado **Óptimo** al tener una ejecución del 100% de su POA 2014. A continuación se enlistan las principales actividades desarrolladas:

### Departamento de Presupuesto.

* Elaboración liquidación del presupuesto institucional ejercicio 2013.
* Elaborar la programación de la ejecución presupuestaria 2014, para su aprobación.
* Incorporación al módulo presupuestario del sistema SAFI, la programación de la ejecución presupuestaria 2014.
* Ejecutar presupuesto institucional votado para 2014, a través de compromisos, reprogramaciones, ajustes y modificaciones.
* Elaborar el proyecto de presupuesto institucional 2015, para aprobación por parte de las autoridades de la institución y envío al Ministerio de Hacienda.

### Departamento de Tesorería

* Gestionar requerimiento de fondos ante la unidad primaria.
* Realizar las diferentes transacciones en la banca electrónica a fin de realizar transferencias de fondos y pago de obligaciones.
* Realizar el pago de obligaciones del CNE.
* Registrar información en sistema SAFI, como parte de la administración y control de las cuentas institucionales.

### Departamento de Contabilidad

* Registrar en SAFI todas las operaciones de ingresos y egresos institucionales y de proyectos.
* Realizar cierres contables, generar y remitir informes de cierres contables a consolidación (Ministerio de Hacienda).
* Elaborar notas explicativas a los Estados Financieros institucionales.
* Elaborar informes mensuales de la ejecución presupuestaria.
* Preparar y generar Estados Financieros Institucionales, para ser presentados al Ministerio de Hacienda, auditoría externa y auditora de Corte de Cuentas.

### Departamento de Administración A) Recursos Humanos.

* Realizar refrenda de personal del CNE.
* Elaboración de plantillas mensuales, vacaciones y aguinaldo.
* Realizar el proceso de contratación de acuerdo a necesidades en coordinación con áreas involucradas.
* Definir el plan de capacitación del CNE.
* Generación de informes de gestión de Recursos Humanos.
* Gestionar con UACI y por medio de FCMF las compras de materiales y suministros para uso institucional.

### Departamento de Administración B) Administración.

* Mantenimiento de flota de vehículos.
* Servicio de transporte.
* Supervisión de atención de visitas.
* Mantenimiento del Edificio.

## DIRECCIÓN DE MERCADO ELÉCTRICO.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Proyecto | Valor | % Ejecutado | Avance del Proyecto |
| 1 | Impulsar y fortalecer las estrategias asociadas a la Política Energética 2012-2024 en el desarrollo de contratos de largo plazo para la generación de energía eléctrica, utilizando fuentes de energía renovables, geotérmicas, etc. en el marco regulatorio vigente. | 40% | 100% | 40% |
| 2 | Monitorear el mercado eléctrico nacional y regional | 20% | 100% | 20% |
| 3 | Revisar y proponer ajustes al marco regulatorio del Subsector Eléctrico. | 20% | 100% | 20% |
| 4 | Fortalecer los conocimientos de la Dirección en nuevos recursos energéticos que podrían utilizar en el país y/o región para la producción de Energía Eléctrica. | 20% | 100% | 20% |
| TOTAL | 100% |  | **100%** |

La Dirección de Mercado Eléctrico realizo el 100% de las actividades programadas para el año 2014, siendo su resultado **Óptimo**.

Las labores desarrolladas para el cumplimiento de sus metas fueron:

* Impulsar procesos de licitación de ERNC de más de 5 años.
* Dar seguimiento y acompañamiento a procesos de licitación de contratos de menos de 5 años.
* Apoyar grupos de trabajo interinstitucional para el desarrollo de la Política Energética Nacional.
* Generar informes mensuales y un consolidado anual del mercado eléctrico nacional.
* Analizar e informar periódicamente en relación al suministro de energía eléctrica, así como otros aspectos relevantes del mercado eléctrico nacional.
* Generar reportes de seguimiento al proceso de integración eléctrica nacional (MER).
* Identificar problemas que afecten a la Política Energética Nacional.
* Elaborar propuestas de ajustes al marco regulatorio.
* Desarrollar capacidades y conocimientos con seminarios sobre mercados de gas natural y carbón.

## DIRECCIÓN DE ACCESO Y EQUIDAD ENERGÉTICA.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Proyecto | Valor | % Ejecutado | Avance del Proyecto |
| 1 | Seguimiento al Desarrollo de la Política de Electrificación Rural. | 25% | 90% | 22.5% |
| 2 | Seguimiento al desarrollo de la Política de Subsidios al Consumo de Energía Eléctrica. | 25% | 100% | 25% |
| 3 | Promoción del Desarrollo Tecnológico. | 25% | 100% | 25% |
| 4 | Fortalecimiento de la Institucionalidad del Sector Eléctrico. | 25% | 86% | 21.5% |
| TOTAL | 100% |  | **94%** |

El resultado obtenido por la dirección de acceso y equidad energética es **Óptimo**, ya que desarrollo el 94% de las actividades programadas.

Entre las principales actividades ejecutadas se encuentran:

* Monitorear el avance, apoyar la gestión y dar recomendaciones para que cumpla con la meta de electrificación de los 100 municipios más pobres del país.
* Realizar gestiones para apoyar el desarrollo y la ejecución de programas de electrificación rural.
* Monitorear y analizar los subsidios otorgados al consumo de energía eléctrica.
* Desarrollar y ejecutar iniciativas para la focalización del subsidio eléctrico cuando se requiera.
* Realizar dos cursos para impulsar el conocimiento teórico y práctico de las instalaciones fotovoltaicas solares en conjunto con el ITCA y/u otras instituciones.
* Apoyar las gestiones para desarrollar una publicación de las tarifas eléctricas centroamericanas.

Algunas acciones no se lograron cumplir según lo programado, a continuación se detallan las causas:

* Para la actividad 1.3 “Dar seguimiento al desarrollo de la electrificación del país”, no fue posible elaborar el tercer reporte, ya que no se tiene datos disponibles por parte de SIGET.
* En cuanto la actividad 4.1 “Apoyar la implementación de 2 proyectos pilotos de sostenibilidad para sistemas aislados de electrificación” durante el mes de octubre y noviembre de 2014 con el apoyo del CNE se aprobaron micro créditos por FUSAI con un valor total de $5,400 dólares, créditos otorgados para la compra de repuestos baterías, conversores y focos, 4 familias han adquirido paneles solares para la iluminación de su hogar. Para el 2015 la Dirección de Acceso y Equidad Energética pretende rediseñar esta actividad y darle un nuevo enfoque a los esfuerzos ya realizados.
* La actividad 4.3 “Impulsar el Cumplimiento de Leyes y Reglamentos del Sector de Distribución” ha sido reprogramada para el 2015. Específicamente se seguirá trabajando en conjunto con el FISDL para apoyar la modificación de la ley FINET, En el 2014 se realizaron reuniones en los meses de agosto y septiembre y fueron enviadas propuestas de modificación a la ley, dentro de los anexos se incluyen las carta y las ayudas memorias de las reuniones.Dentro de esta misma actividad también se apoyó al Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN) para el desarrollo de Normas Técnicas, se desarrollaron 2 reuniones por semana durante los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y noviembre del 2014, se estima un avance de 85% del anteproyecto, en el 2015 se espera una nueva convocatoria para continuar el trabajo normativo pendiente.

## DIRECCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Proyecto | Valor | % Ejecutado | Avance del Proyecto |
| 1 | Fortalecimiento Institucional | 25% | 88% | 22% |
| 2 | Eficiencia Energética en el Sector Público. | 25% | 100% | 25% |
| 3 | Coordinar el Programa “El Salvador Ahorra Energía” | 25% | 70% | 17.5% |
| 4 | Eficiencia Energética en Edificios Públicos (EEPB-PNUD-75672) | 25% | 86% | 21.5% |
| TOTAL | 100% |  | **86%** |

La Dirección de Eficiencia Energética ejecuto el 86% de sus actividades programadas para el año 2014, con lo que se concluye que su resultado fue **Bueno**.

Actividades desarrolladas:

* Monitoreo y gestiones para aprobación de propuesta de anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética.
* Capacitación a los comités en temas estratégicos de Eficiencia Energética.
* Desarrollar políticas y normativas relacionadas a la Eficiencia Energética en edificios públicos.
* Seguimiento al trabajo de los Comités de Eficiencia Energética.
* Cierre del Programa de Eficiencia Energética en Edificios Públicos (EEPB-PNUB-75672).
* Programa de capacitación a MIPYMES y compras con criterios de Eficiencia Energética.
* Seguimiento al proyecto base de Indicadores de Eficiencia Energética (BIEE-CEPAL).
* Seguimiento al proyecto Alumbrado Público Eficiente USAID-TETRATECH.
* Revisión e implementación de Reglamentos Técnicos en Eficiencia Energética.

Circunstancias que imposibilitaron el cumplimiento de las metas propuestas:

* Para la actividad 1.2 “Revisión y puesta en marcha de los reglamentos técnicos en eficiencia energética”, se elaboraron 4 propuestas de reglamentos técnicos para aires acondicionados, motores, refrigeradores domiciliares y refrigeradores comerciales, estos fueron enviados a Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnicajunto con un plan anual para la reglamentación técnica. Se le dará continuidad a esta actividad en 2015, donde se espera poner en marcha dichos reglamentos.
* En cuanto a la actividad 3.1 “Implementación de currículo para expertos en eficiencia energética”,se consideraron las investigaciones realizadas y tomando como referencia otros mecanismo con similares características en su implementación, se decidió limitar el proyecto al proceso de registro; debido a la ausencia instituciones certificadores de personas, de incentivos, leyes que normen y exijan el cumplimento de una certificación; todos estos factores conjuntamente no contribuyen a corto plazo a su implementación. Por tal razón se elabora un documento que solo incluye el proceso de registro, y que será de carácter transitorio; con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del capital humano en materia de Eficiencia Energética. El Próximo paso para este proyecto será la incorporación de los costos asociados para su implementación y que las universidades propongan y definan su participación en la nueva propuesta.
* En la actividad 3.3 “Implementación del Premio Nacional de Eficiencia Energética”, se llevó a cabo la primera edición de los premios 2013/2014, se evaluaron los resultados obtenidos, se comenzó a trabajar en la segunda edición de la premiación 2015, incluyendo nuevas categorías de premios y nuevas bases, y además se brindó asesoría a los ganadores. En el 2015 se espera que FONDEPRO otorgue el primer desembolso a las empresas ganadoras; para iniciar la implementación de los proyectos, así como hacer el lanzamiento de la segunda edición de Premio.
* Mediante la actividad 3.4 “Apoyo a la implementación de acciones de Eficiencia Energética en el sector privado”, se trabajó con la Corporación de Contadores, el Hotel Mediterráneo, el Hotel Villa Serena y la Hielera El Cobano. Para cada uno de ellos se desarrolló una revisión energética, se identificaron medidas o acciones que permitan hacer un mejor uso del recurso energético y se brindaron recomendaciones, en los anexos se incluyen los informes elaborados. El próximo año se seguirá trabajando en este tema, mediante el apoyo a la Ejecución de Proyectos de cambio.

## DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE RECURSOS RENOVABLES.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Proyecto | Valor | % Ejecutado | Avance Proyecto |
| 1 | Impulsar un proceso de libre concurrencia para contrato de largo plazo de generación distribuida, basada en fuentes renovables de energía, lo cual permita la participación de estos recursos en la Matriz Energética. | 35% | 90% | 32% |
| 2 | Promover y gestionar el desarrollo y construcción de una Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) que sirva de modelo de desarrollo comunitario. | 35% | 80% | 28% |
| 3 | Promoción de Energías Renovables. | 30% | 100% | 30% |
| TOTAL | 100% |  | **90%** |

El resultado de la Dirección de Desarrollo de Recursos Renovables es **Bueno** ya que ejecuto el 90% de las actividades proyectadas para el 2014, las cuales se enlistan a continuación:

* Establecer los nuevos lineamientos estratégicos para el segundo proceso de licitación de Energías Renovables.
* Apoyar a la SIGET y las distribuidoras en la elaboración y aprobación de los documentos de licitación de energía renovable.
* Dar seguimiento con la SIGET a la suscripción de contratos de suministro de energía renovable.
* Elaborar un perfil de proyectos para la búsqueda de cooperación de una PCH con enfoque de desarrollo económico y social de la zona de influencia del proyecto.
* Realizar gestiones con organismos de cooperación internacional para lograr el financiamiento del proyecto de PCH con enfoque de desarrollo comunitario.
* Coordinar y dar seguimiento al plan de trabajo elaborado por la Unidad Facilitadora de proyectos.
* Coordinar y apoyar a la UF en la ejecución de talleres para desarrolladores de proyectos de generación de energía a pequeña escala que utilizan recursos renovables.
* Coordinar con el MARN y SIGET la simplificación de procedimientos requeridos para el desarrollo de proyectos renovables.
* Dar seguimiento a la implementación de proyectos adjudicados en el proceso de licitación de 15MW, para colgar en la Página Web las lecciones aprendidas del proceso y los resultados concretos.

Algunas acciones no se lograron cumplir según lo programado, a continuación se detallan las causas:

* La actividad 1.1 “Realizar una evaluación del primer proceso de licitación de Generación Distribuida Renovables No Convencionales, que permitan determinar los ajustes a un nuevo proceso de licitación” se reprogramo para el 2015, ya que debido a la múltiples actividades no fue posible ejecutarla.
* En al proyecto 2 “Promover y gestionar el desarrollo y construcción de una Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) que sirva de modelo de desarrollo comunitario” se elaboró el documento de perfil del proyecto y se realizaron gestiones con organismo internacionales para su financiamiento, la planificación del proyecto fue pospuesta hasta el próximo año.

## DIRECCIÓN DE COMBUSTIBLE.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Proyecto | Valor | % Ejecutado | Avance del Proyecto |
| 1 | Fortalecimiento Institucional | 25% | 82% | 21% |
| 2 | Etapa Final del proyecto piloto para la producción y consumo de Etanol carburante en la flota vehicular de un asocio público-privado | 25% | 92% | 23% |
| 3 | Iniciativa para la cuantificación del consumo de Leña en El Salvador, a través de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), DIGESTYC. | 25% | 45% | 11% |
| 4 | Inventario y caracterización de calderas en El Salvador | 25% | 100% | 25% |
| TOTAL | 100% |  | **80%** |

La Dirección de Combustible desarrollo el 80% de las actividades planeadas para el año 2014, con lo que obtuvo un resultado **Bueno** en su ejecución.

Las principales actividades desarrolladas fueron:

* Participación activa en los proyectos regionales impulsados a través de la Secretaria General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
* Apoyar en la implementación del Sistema de Información Energética del País (SIEN) en lo correspondiente a la información de combustibles.
* Supervisar la ejecución del proyecto piloto de etanol.
* Elaboración de términos de referencia para contratación de consultor para el proyecto de calderas.
* Presentación de resultados finales sobre el proyecto Inventario y Caracterización de Calderas en El Salvador.

Circunstancias que imposibilitaron el cumplimiento de las metas propuestas:

* Para la actividad 1.1 se elaboró un informe sobre el Anteproyecto de Ley de Biocombustibles para la nueva junta directiva del CNE, sin embargo la presentación se encuentra pendiente y será programada de acuerdo a la disponibilidad de agenda de la junta.
* En cuanto a la actividad 1.4 “Analizar y difundir información sobre el mercado de combustibles”, se elaboraron 9 boletines estadísticos de hidrocarburos correspondientes a los meses de Enero a Septiembre y estos fueron publicados en el Sitio Web del CNE. No fue posible elaborar los boletines para los meses de octubre, noviembre y diciembre, ya que la información para ello no estaba disponible.
* En el proyecto “Etapa Final del Proyecto Piloto para la Producción y Consumo de Etanol Carburante en la flota vehicular de un asocio público-privado”, específicamente para las actividades 2.2 “Presentar Resultados Finales” y 2.3 “Diseminación de Resultados del Proyecto”, se elaboró un informe preliminar que recopila la información obtenida, sin embargo, se encuentra pendiente incorporar los resultados de las revisiones mensuales de los vehículos participantes, los cuales serán proporcionados por el ITCA entre enero y febrero de 2015, a partir de esto se complementara el informe final y material que permita la difusión de los resultados.
* Para el proyecto “Iniciativa para la cuantificación del Consumo de Leña en El Salvador, a través de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) DIGESTYC”, se trabajó en conjunto con la Dirección de Eficiencia Energética en una propuesta para la inclusión de las preguntas, sin embargo, aún se encuentra pendiente las gestiones para la incorporación de las mismas a la EHPM.

## DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Proyecto | Valor | % Ejecución | Avance del Proyecto |
| 1 | Generar y procesar la información energética nacional. | 19% | 100% | 19% |
| 2 | Fortalecimiento Institucional | 14% | 100% | 14% |
| 3 | Seguimiento a la Gestión Institucional | 34% | 98% | 33% |
| 4 | Desarrollo Fase II Sistema Integrado de Información Energética Nacional (SIEN) | 12% | 88% | 11% |
| 5 | Actualización de Servicios y Sistemas Informáticos. | 10% | 100% | 10% |
| 6 | Fortalecimiento y mantenimiento de infraestructura tecnológica CNE. | 11% | 85% | 9% |
| TOTAL | 100% |  | **96%** |

El resultado de la Dirección de Planificación y Seguimiento es Óptimo, ya que ejecuto el 96% de las actividades programadas para este periodo, entre estas se encuentran:

* Elaboración del Balance Energético 2013.
* Elaboración de estadísticas diarias, mensuales y anuales del sector eléctrico y del sector de combustibles.
* Participación en el desarrollo de leyes, reglamentos y normativas para el sector energético.
* Apoyo y articulación con las direcciones del CNE para la elaboración de propuestas y estrategias para el sector energético.
* Evaluación de Planes Operativos Anuales 2013.
* Seguimiento al desarrollo de los Planes Operativos 2014.
* Apoyo a procesos de rendición de cuentas.
* Evaluación de personal correspondiente al año 2013.
* Elaboración de memoria de labores 2013.
* Apoyo a la elaboración del plan operativo y proyecto de presupuesto 2015.
* Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2010-2014.
* Seguimiento a Proyectos.
* Carga, actualización y despliegue de indicadores de proyecto de comités de eficiencia energética.
* Rediseño de Sitio Web de Estadísticas Energéticas.
* Migración de plataforma Pentaho a versión 5 o superior.
* Mantenimiento permanente del Sitio Web del CNE.
* Reestructuración del sitio web institucional y subsecciones a nueva versión de plantilla web proporcionada por ITIGES.
* Implementación de herramienta para monitoreo de servicios y aplicaciones informáticas.
* Actualización de sistema de gestión de casos informáticos.
* Migración plataforma para virtualización servidores de desarrollo y producción a última versión.
* Actualización de herramienta de gestión documental y archivo digital.
* Renovación de garantía de equipo informático y telecomunicaciones.
* Implementación de nueva plataforma de correo electrónico.
* Actualización de inventario de equipos informático y licencias de software.
* Migración a nueva versión de herramienta para gestión de respaldos automáticos.
* Desarrollo de dos mantenimientos preventivos de equipo informático.

Causas que impidieran el cumplimiento de sus metas:

* En la actividad 3.8 “Actualización de instrumentos administrativos” se realizó el proceso correspondiente para la actualización de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas del CNE, y fueron enviadas a la Corte de Cuentas de la República y está determino que las NTCIE no necesitan modificacionesen la actualidad.Además se realizó una revisión del manual de descriptores de puestos y se actualizaron los puestos de Técnico de Recursos Humanos y el de Analista de Mercado Eléctrico.
* En cuanto al Manual de Procedimientos se realizó una revisión y se inició la actualización de procedimientos específicos de acuerdo a las necesidades, se tiene un avance del 25%; para el 2015 se pretende finalizar este proceso.
* En cuanto a la actividad 4.2 “Implementación de Sistema de Información Geográfica” se avanzó en un 50%, se tiene la información lista y en el 2015 se subirán los mapas al servidor.
* En la actividad 6.3 “Desarrollo de pruebas Plan de Continuidad de Operaciones y Recuperación ante Desastres”, el simulacro no pudo ser desarrollo debido a la carga de trabajo desarrollado, sin embargo la subdirección de sistemas y tecnología ejecuto actividades con el fin de proteger y resguardar la información del CNE como: La supervisión constante en las posibles amenazas, la migración a un nueva herramienta que permite realizar respaldos automáticos de la información y la renovación de garantías del equipo informático.

# RESUMEN DE RESULTADOS.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DIRECCIÓN/UNIDAD | EJECUTADO | CALIFICACIÓN |
| Unidad de Auditoría Interna | 100% | Óptimo |
| Unidad de Asesoría Jurídica | 100% | Óptimo |
| Unidad de Comunicaciones  | 98% | Óptimo |
| Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales | 100% | Óptimo |
| Dirección de Finanzas y Administración | **100%** | **Óptimo** |
| Dirección de Mercado Eléctrico | 100% | Óptimo |
| Dirección de Acceso y Equidad Energética | 94% | Bueno |
| Dirección de Eficiencia Energética | 86% | Bueno |
| Dirección de Desarrollo de Recursos Renovables | 90% | Bueno |
| Dirección de Combustibles | 80% | Bueno |
| Dirección de Planificación y Seguimiento | 96% | Óptimo |
| RESULTADO INSTITUCIONAL | **95%** | **Óptimo** |

La **calificación global** del Consejo Nacional de Energía (CNE),en relación a la ejecución de sus planes operativos para el ejercicio 2014, resulta en un nivel de desempeño del **95%,**considerándose como un resultado ***“ÓPTIMO”****,* de acuerdo a lo establecido previamente en los rangos de calificación.

# ANEXOS. (En resguardo de cada unidad organizativa de la institución)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | REFERENCIA | NOMBRE ANEXO | OBSERVACIONES | UNIDAD ORGANICA | PROYECTO POA | ACTIVIDAD |
| 1 | Archivos JPEG | La Tiendita - Canal 12: Divulgación de programa "El Salvador Ahorra Energía" - 05 de Marzo 2014. | Carpeta de fotografías | UC | 1 | 1.1 |
| 2 | Archivos JPEG | La Tiendita - Canal 12: Divulgación programa "El Salvador Ahorra Energía" - 19 de Marzo 2014 | Carpeta de fotografías | UC | 1 | 1.1 |
| 3 | Archivos JPEG | La Tiendita - Canal 12: Promoción de Conducción Eficiente – 25 de Marzo de 2014 | Carpeta de fotografías | UC | 1 | 1.1 |
| 4 | Archivos JPEG | Milena tu Amiga - Canal 12: Divulgación de Programa "El Salvador Ahorra Energía" - 26 de Marzo 2014 | Carpeta de fotografías | UC | 1 | 1.1 |
| 5 | Archivos JPEG | La Tiendita - Canal 12: Divulgación de programa "El Salvador Ahorra Energía" - 26 de Marzo de 2014. | Carpeta de fotografías | UC | 1 | 1.1 |
| 6 | Archivos JPEG | Participación en programa "Claves" - Canal 21. 31 de Marzo de 2014. | Carpeta de fotografías | UC | 1 | 1.1 |
| 7 | Archivos JPEG | La Tiendita - Canal 12: Exposición de la importancia de revisar la información en la etiqueta de la refrigeradora - 02 de Abril de 2014. | Carpeta de fotografías | UC | 1 | 1.1 |
| 8 | Archivos JPEG | Capacitación sobre Eficiencia Energética en CDMYPE (Centro de Desarrollo de la Micro y Pequeñas Empresas), realizada en la Universidad Francisco Gavidia -Mayo 2014. | Carpeta de fotografías | UC | 1 | 1.1 |
| 9 | Archivos JPEG | Participación en Congreso de Energías Renovables-Impulsado por el periódico La Prensa Gráfica. Mayo 2014. | Carpeta de fotografías | UC | 1 | 1.1 |
| 10 | Archivo PDF | Comunicado de Prensa "Pequeños Hoteles Grandes Ganadores" 1er Premio Nacional de Eficiencia Energética  | Comunicado enviado a medios. | UC | 1 | 1.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | REFERENCIA | NOMBRE ANEXO | OBSERVACIONES | UNIDAD ORGANICA | PROYECTO POA | ACTIVIDAD |
| 11 | Archivo PDF | LPG-Pequeños Hoteles son los Ganadores 0905014 | Publicación en periódico | UC | 1 | 1.1 |
| 12 | Archivo PDF | El Mundo- Reconocen a Árbol de Fuego por uso racional de energía 050514 | Publicación en periódico. | UC | 1 | 1.1 |
| 13 | Archivo PDF | LPG- Ganadores del Premio Nacional a la Eficiencia Energética 050514 | Publicación en periódico. | UC | 1 | 1.1 |
| 14 | Archivos JPEG | La Tiendita - Canal 12 : Divulgación del programa "El Salvador Ahorra Energía" - 09 de Mayo de 2014 | Carpeta de fotografías | UC | 1 | 1.1 |
| 15 | Archivos JPEG | Hola El Salvador - Canal 12: Divulgación del programa "El Salvador Ahorra Energía" - 20 de Octubre 2014. | Carpeta de fotografías | UC | 1 | 1.1 |
| 16 | Archivos JPEG y PDF | Informe proyecto de Eficiencia Energética en las MIPYMES 201014 | Carpeta con informe y fotografía. | UC | 1 | 1.1 |
| 17 | Archivos JPEG y PDF | Entrega de fondos no reembolsables seguimiento Premio Eficiencia Energética-Diciembre 2014 | Carpeta de fotografías | UC | 1 | 1.1 |
| 18 | Archivos JPEG | Señalización de Centro Escolar Católico Corazón de María | Carpeta de fotografías | UC | 1 | 1.2 |
| 19 | Archivos JPEG | Señalización de Centro Escolar República de Italia | Carpeta de fotografías | UC | 1 | 1.2 |
| 20 | Archivo PDF | Plan de señalización en Escuelas cercanas a CNE | - | UC | 1 | 1.2 |
| 21 | Archivos JPEG | Reunión COEE´s - PNUD Febrero 2014 | Carpeta de fotografías | UC | 1 | 1.3 |
| 22 | Archivos JPEG | Segundo Diplomado de Eficiencia Energética Marzo 2014 | Carpeta de fotografías | UC | 1 | 1.3 |
| 23 | Archivos JPEG | Presentación resultado final NAMAS  | Carpeta de fotografías | UC | 1 | 1.3 |
| 24 | Archivos JPEG | Organización para premio PESAE (Programa El Salvador Ahorra Energía) con los COEE´s | Carpeta de fotografías | UC | 1 | 1.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | REFERENCIA | NOMBRE ANEXO | OBSERVACIONES | UNIDAD ORGANICA | PROYECTO POA | ACTIVIDAD |
| 25 | Archivos JPEG | Premiación PESAE (Programa El Salvador Ahorra Energía) categoría COEE´s (Comités de Eficiencia Energética). | Carpeta de fotografías | UC | 1 | 1.3 |
| 26 | Archivos JPEG | Planificación de los COEE´s | Carpeta de fotografías | UC | 1 | 1.3 |
| 27 | Archivos JPEG | Reunión COEE´s Octubre 2014 | Carpeta de fotografías | UC | 1 | 1.3 |
| 28 | Archivos JPEG | Conformación COEE´s 2014 | Carpeta de fotografías | UC | 1 | 1.3 |
| 29 | Archivo PDF | Suplemento Energía Renovable - LPG | Publicación periódico. | UC | 2 | 2.1 |
| 30 | Archivo PDF | El Camino del Cambio de la Matriz Energética en El Salvador. | Documento elaborado por CNE. | UC | 2 | 2.1 |
| 31 | Archivo PDF | Sistematización de Experiencia y lecciones aprendidas en la implementación de Eficiencia Energética | - | UC | 2 | 2.1 |
| 32 | Archivo PDF | Sostenibilidad Energética Sector Público | Doc.elaborado para proyecto de EE en edificios públicos. | UC | 2 | 2.1 |
| 33 | Archivo PDF | Memoria de Labores PESAE 2014 | - | UC | 2 | 2.1 |
| 34 | Archivo PDF | Suplemento CNE- Etanol un Biocombustible potencial LPG | - | UC | 2 | 2.1 |
| 35 | Archivos JPEG | Acto de Firma contrato 15 MW de Energía Renovable | Carpeta de fotografías | UC | 2 | 2.2 |
| 36 | Archivos JPEG | Presentación de proyecto generación de gas natural  | Carpeta de fotografías | UC | 2 | 2.2 |
| 37 | Archivos JPEG | Desayuno Informativo sobre Diplomado Geotermia 2014 | Carpeta de fotografías  | UC | 2 | 2.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | REFERENCIA | NOMBRE ANEXO | OBSERVACIONES | UNIDAD ORGANICA | PROYECTO POA | ACTIVIDAD |
| 38 | Archivos JPEG | Reunión IRENA (Agencia Internacional de las Energías Renovables) | Carpeta de fotografías | UC | 2 | 2.2 |
| 39 | Archivos JPEG | Presentación Resultados Inversión Energética Instituciones del Gobierno -PNUD-GEF | Carpeta de fotografías | UC | 2 | 2.2 |
| 40 | Archivos JPEG | Capacitación para CDMYPE (Centro de Desarrollo de Micro y Pequeñas Empresas) en la Universidad Francisco Gavidia. | Carpeta de fotografías | UC | 2 | 2.2 |
| 41 | Archivos JPEG | Congreso LPG sobre energías renovables | Carpeta de fotografías | UC | 2 | 2.2 |
| 42 | Archivos JPEG | Congreso de AEA (Alianza en Energía y Ambiente con Centroamérica) sobre Energías Renovables para el Desarrollo Sostenible en Centroamérica. | Carpeta con agenda de congreso y fotografías | UC | 2 | 2.2 |
| 43 | Archivos JPEG | Congreso sobre Energía de la ASI | Carpeta de fotografías | UC | 2 | 2.2 |
| 44 | Archivos JPEG | Visita Comitiva Técnica Haití | Carpeta de fotografías | UC | 2 | 2.2 |
| 45 | Archivos JPEG | CONIMEIRA (Congreso Nacional de IngenieríaMecánica, Eléctrica, Industrial y Ramas Afiles) | Carpeta de fotografías  | UC | 2 | 2.2 |
| 46 | Archivos JPEG | Feria ASI (Asociación Salvadoreña de Industriales) 2014 | Carpeta de fotografías | UC | 2 | 2.2 |
| 47 | Archivos JPEG | Feria UJMD (Universidad Dr.JoséMatías Delgado) 2014. | Carpeta de fotografías | UC | 2 | 2.2 |
| 48 | Archivos JPEG | Entrega de informe de pre-factibilidad de alumbrado eficiente en el municipio de Zacatecoluca | Carpeta de fotografías  | UC | 2 | 2.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | REFERENCIA | NOMBRE ANEXO | OBSERVACIONES | UNIDAD ORGANICA | PROYECTO POA | ACTIVIDAD |
| 49 | Archivos JPEG | Feria Sistema de Protección al Consumidor - Diciembre 2014. | Carpeta de fotografías | UC | 2 | 2.2 |
| 50 | Archivos JPEG | Feria de la Transparencia - San Miguel | Carpeta de fotografías | UC | 2 | 2.2 |
| 51 | Archivos Word | Comunicados de Prensa elaborados por el CNE. | Carpeta documentos | UC | 2 | 2.3 |
| 52 | Archivos Word | Comunicados proporcionados a medios en eventos del CNE. | Carpeta documentos | UC | 2 | 2.3 |
| 53 | Archivos Word | Discursos de funcionarios CNE en eventos. | Carpeta documentos | UC | 2 | 2.3 |
| 54 | Archivo Word | Formato Cuestionario para medir la percepción del quehacer institucional del CNE 2014 | - | UC | 3 | 3.1 |
| 55 | Archivo Excel | Resultados Encuestas de la percepción del quehacer institucional del CNE 2014 | - | UC | 3 | 3.1 |
| 56 | Archivos JPEG | Fotografías del Evento de Rendición de Cuentas CNE 2014 | Carpeta | UC | 3 | 3.2 |
| 57 | Archivo PDF | Informe de Rendición de Cuentas CNE 2013-2014 | - | UC | 3 | 3.2 |
| 58 | Archivo Word | Publicaciones hechas en perfil del CNE en su cuenta de Twitter. | - | UC | 3 | 3.3 |
| 59 | Archivo PDF | Bases de Licitación para la Generación de 100 MW de Energía Fotovoltaica y Eólica - Febrero 2014 | - | DME | 1 | 1.1 - 1.3 |
| 60 | Archivo PDF | Bases para Licitación N° CAESS-CLP-003 - Anexo 1 | - | DME | 1 | 1.1 - 1.3 |
| 61 | Archivo PDF | Adjudicación por Acuerdo SIGET 337-E-2014 | - | DME | 1 | 1.1 - 1.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | REFERENCIA | NOMBRE ANEXO | OBSERVACIONES | UNIDAD ORGANICA | PROYECTO POA | ACTIVIDAD |
| 62 | Archivo Word | Adjudicación licitación 94MW ERNC | - | DME | 1 | 1.1 - 1.3 |
| 63 | Archivo JPG | Aviso de Adjudicación de la Licitación de 100 MW | - | DME | 1 | 1.1 - 1.3 |
| 64 | Archivo PDF | Bases para licitación N° CAESS-CLP-001-2014 Aprobación Septiembre 2014 | - | DME | 1 | 1.1 - 1.3 |
| 65 | Archivos PDF, Power Point y Word | Muestreo de informes sobre Diarios Regionales-Mercado Eléctrico. | Carpeta con archivos  | DME | 2 | 2.1-2.3 |
| 66 | Archivos PDF, Power Point y Word | Muestreo de Informes sobre Cambios de Tarifas PETT | Carpeta con archivos  | DME | 2 | 2.1-2.3 |
| 67 | Archivos PDF, Power Point y Word | Informes que afectan el sector eléctrico nacional | Carpeta con documentos preliminares | DME | 2 | 2.1-2.3 |
| 68 | Archivo PDF | Informe mensual mercado eléctrico - Enero 2014 | Versión preliminar del informe | DME | 2 | 2.1 |
| 69 | Archivo PDF | Informe mensual mercado eléctrico - Febrero 2014 | Versión preliminar del informe | DME | 2 | 2.1 |
| 70 | Archivo PDF | Informe mensual mercado eléctrico - Marzo 2014 | Versión preliminar del informe | DME | 2 | 2.1 |
| 71 | Archivo PDF | Informe mensual mercado eléctrico - Abril 2014 | Versión preliminar del informe | DME | 2 | 2.1 |
| 72 | Archivo PDF | Informe mensual mercado eléctrico - Mayo 2014 | Versión preliminar del informe | DME | 2 | 2.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | REFERENCIA | NOMBRE ANEXO | OBSERVACIONES | UNIDAD ORGANICA | PROYECTO POA | ACTIVIDAD |
| 73 | Archivo PDF | Informe mensual mercado eléctrico - Junio 2014 | Versión preliminar del informe | DME | 2 | 2.1 |
| 74 | Archivo PDF | Informe mensual mercado eléctrico - Julio 2014 | Versión preliminar del informe | DME | 2 | 2.1 |
| 75 | Archivo PDF | Informe mensual mercado eléctrico - Septiembre 2014 | Versión preliminar del informe | DME | 2 | 2.1 |
| 76 | Archivo PDF | Informe mensual mercado eléctrico - Octubre 2014 | Versión preliminar del informe | DME | 2 | 2.1 |
| 77 | Archivo PDF | Informe mensual mercado eléctrico - Noviembre 2014 | Versión preliminar del informe | DME | 2 | 2.1 |
| 78 | Archivo PDF | Informe mensual mercado eléctrico - Diciembre 2014 | Versión preliminar del informe | DME | 2 | 2.1 |
| 79 | Archivo PDF | Informe Anual mercado eléctrico 2014 | Versión preliminar del informe | DME | 2 | 2.1 |
| 80 | Archivo Word | Observaciones a la Actualización del Plan de Expansión ETESAL V1 | Informe preliminar | DME | 2 | 2.1 |
| 81 | Archivo PDF | Informe de Acuerdo SIGET 286-E-2014-4 A04-JD421 "Curso de acción para analizar cambios en el ROBCP, para incorporar la Generación Renovable no Convencional" | - | DME | 3 | 3.1-3.2 |
| 82 | Archivo de Power Point | Modificaciones Propuestas al ROBCP (Reglamento de Operación del Sistema de Transmisión y del Mercado Mayorista Basado en Costos de Producción) Octubre 2014. | - | DME | 3 | 3.1-3.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | REFERENCIA | NOMBRE ANEXO | OBSERVACIONES | UNIDAD ORGANICA | PROYECTO POA | ACTIVIDAD |
| 83 | Archivos PDF | Seminario EDPLNG toPower (Energía del Pacífico- Gas Natural Licuado a Energía Julio 2014  | Carpeta con archivos  | DME | 4 | 4.1 |
| 84 | Archivo Word | Avance de la electrificación de los 100 municipios más pobres del país. | Reportes a Marzo y Junio 2014  | DAEE | 1 | 1.1 |
| 85 | Archivo Word | Solicitudes de reuniones CNE-FISDL | Cartas enviadas a FISDL | DAEE | 1 | 1.1 |
| 86 | Archivo Word | Propuesta de nuevo proyecto de electrificación | Incluye correo y propuesta elaborada | DAEE | 1 | 1.2 |
| 87 | Archivo Word | Promoción de pequeños sistemas solares en electrificación  | Incluye correo enviado a FISDL y presentación | DAEE | 1 | 1.2 |
| 88 | Archivo Word | Promoción de proyecto piloto Pequeños Sistemas Solares para iluminación eléctrica y carga celulares. | Incluye correo enviado a FISDL y presentación | DAEE | 1 | 1.2 |
| 89 | Archivo Word | Seguimiento a la electrificación del país para Abril y Septiembre 2014. | - | DAEE | 1 | 1.3 |
| 90 | Archivo Word | Estadísticas del subsidio al consumo de energía eléctrica. | Consolidado anual de las estadísticas | DAEE | 2 | 2.1 |
| 91 | Archivo Word | Envío de Informes mensuales del subsidio al consumo de energía eléctrica  | Recopilación de los correos enviados. | DAEE | 2 | 2.1 |
| 92 | Archivo Word | Propuesta de focalización subsidios al consumo de electricidad | Incluye correo y propuesta elaborada | DAEE | 2 | 2.2 |
| 93 | Archivo Word | Programa para el Curso de Capacitación sobre la instalación de un sistema fotovoltaico interconectado a la red eléctrica. | - | DAEE | 3 | 3.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | REFERENCIA | NOMBRE ANEXO | OBSERVACIONES | UNIDAD ORGANICA | PROYECTO POA | ACTIVIDAD |
| 94 | Archivo Word | Anuncios publicados promocionando los cursos sobre instalación de sistemas fotovoltaicos a red eléctrica | 3 anuncios publicados | DAEE | 3 | 3.1 |
| 95 | Archivo Word | Listado participantes en cursos de Instalación de sistemas fotovoltaicos interconectados a la red eléctrica. | Incluye foto graduación 2o curso y constancia de apoyo de Director de AEE | DAEE | 3 | 3.1 |
| 96 | Archivo Word | Informe sobre el Apoyo brindado para la Implementación del Proyecto de Sistemas aislados electrificación" | - | DAEE | 4 | 4.1 |
| 97 | Archivo Word | Informe de precios de energía a nivel Centroamericano | Incluye correos de remisión de informes. | DAEE | 4 | 4.2 |
| 98 | Archivo Word | Reformas a la ley FINET (Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía) | Incluye correos FISLD-CNE, ayudas memoria reuniones. | DAEE | 4 | 4.3 |
| 99 | Archivo Word | Informe sobre el Apoyo brindado a OSN (Organismo Salvadoreño de Normalización) para el desarrollo de normas técnicas" | - | DAEE | 4 | 4.3 |
| 100 | Archivo Excel | Matriz de Consultas sobre el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética - Versión Noviembre 2014. | - | DEE | 1 | 1.1 |
| 101 | Archivo PDF | Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética. | Presentada a la Asamblea Legislativa. | DEE | 1 | 1.1 |
| 102 | Archivo PDF | Carta de entrega de solicitud y propuestas elaboradas sobre Reglamentos Técnicos en Eficiencia Energética. | - | DEE | 1 | 1.2 |
| 103 | Archivo PDF | Solicitud de elaboración de Reglamentos Técnicos de Eficiencia Energética para aires acondicionados. | - | DEE | 1 | 1.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | REFERENCIA | NOMBRE ANEXO | OBSERVACIONES | UNIDAD ORGANICA | PROYECTO POA | ACTIVIDAD |
| 104 | Archivo PDF | Solicitud de elaboración de Reglamentos Técnicos de Eficiencia Energética de motores. | - | DEE | 1 | 1.2 |
| 105 | Archivo PDF | Solicitud de elaboración de Reglamentos Técnicos de Eficiencia Energética y requisitos de seguridad al usuario para aparatos de refrigeración comercial. | - | DEE | 1 | 1.2 |
| 106 | Archivo PDF | Solicitud de elaboración de reglamento técnico salvadoreño de eficiencia energética de refrigeradores y congeladores electrodomésticos. | - | DEE | 1 | 1.2 |
| 107 | Archivo PDF | Manual de Organización y Funcionamiento de los Comités de Eficiencia Energética en el Sector Público de El Salvador. | Versión 2014. | DEE | 2 | 2.1 |
| 108 | Archivo PDF | Sistema de Generación Solar Fotovoltaico instalado en Edificio del Ministerio de Hacienda. | - | DEE | 2 | 2.1 |
| 109 | Archivo Word | NAMA (Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación) en el uso final de la energía del sector Gubernamental. | - | DEE | 2 | 2.2 |
| 110 | Archivo Excel | Listado de Comités de Eficiencia Energética. Noviembre 2014. | - | DEE | 2 | 2.3 |
| 111 | Archivo Word | Informe de Comités de Eficiencia Energética en el Sector Público- Diciembre 2014. | - | DEE | 2 | 2.3 |
| 112 | Archivo PDF | Sistematización de experiencia y lecciones aprendidas en la implementación de medidas de Eficiencia Energética para el Sector Gubernamental. | - | DEE | 2 | 2.4 |
| 113 | Archivo PDF | Proceso de Certificación y Registro de Profesionales en Eficiencia Energética. | - | DEE | 3 | 3.1 |
| 114 | Archivo PDF | Presentación de Proyecto Auditores en Eficiencia Energética. | - | DEE | 3 | 3.1 |
| N° | **REFERENCIA** | **NOMBRE ANEXO** | **OBSERVACIONES** | **UNIDAD ORGANICA** | **PROYECTO POA** | **ACTIVIDAD** |
| 115 | Archivo PDF | Propuesta de Registro de Expertos en Eficiencia Energética. | - | DEE | 3 | 3.1 |
| 116 | Archivo PDF | Informe del proyecto de Auditores en Eficiencia Energética. | - | DEE | 3 | 3.1 |
| 117 | Archivo PDF | Informe Programa de Capacitación en Eficiencia Energética en MIPYMES-CONMYPE-CDMYPES | - | DEE | 3 | 3.2 |
| 118 | Archivo PDF | Informe del Premio Nacional de Eficiencia Energética. | Informe de avance | DEE | 3 | 3.3 |
| 119 | Archivo Word | Informe de revisión energética en Corporación de Contadores.  | - | DEE | 3 | 3.4 |
| 120 | Archivo PDF | Informe de Eficiencia Energética en Hotel Mediterráneo Plaza. | - | DEE | 3 | 3.4 |
| 121 | Archivo PDF | Informe de Eficiencia Energética en Hotel Villa Serena, S.A. de C.V. | - | DEE | 3 | 3.4 |
| 122 | Archivo PDF | Informe de Eficiencia Energética en Hielera El Cobano. | - | DEE | 3 | 3.4 |
| 123 | Archivo Power Point | BIEE (Base de Indicadores de Eficiencia Energética)  | - | DEE | 4 | 4.1 |
| 124 | Archivo PDF | Propuesta Plan Anual para Revisión de Reglamentación Técnica en Eficiencia Energética. | - | DEE | 4 | 4.3 |
| 125 | Archivo PDF | Carta enviada por SIGET solicitando al CNE adecuar los lineamiento a la licitación 100MW | - | DRR | 1 | 1.2 |
| 126 | Archivo PDF | Modelo de contrato para el proceso de licitación de 100 MW | - | DRR | 1 | 1.2 |
| 127 | Archivo PDF | Bases de Licitación N° DELSUR-CLP-RNV-001-2013 | Versión final | DRR | 1 | 1.3 |
| N° | **REFERENCIA** | **NOMBRE ANEXO** | **OBSERVACIONES** | **UNIDAD ORGANICA** | **PROYECTO POA** | **ACTIVIDAD** |
| 128 | Archivo PDF | Adjudicación de la Licitación Pública Internacional N°DELSUR-CLP-RNV-001-2013 para la producción de 100MW | Publicación en periódico nacional | DRR | 1 | 1.4 |
| 129 | Archivo PDF | Perfil del proyecto para la construcción de una PCH (Pequeña Central Hidroeléctrica) con enfoque de desarrollo socio-económico 2014. | - | DRR | 2 | 2.1 |
| 130 | Archivo PDF | Solicitud de apoyo para implementación de proyecto piloto de PCH | Solicitud de apoyo al gobierno de Japón | DRR | 2 | 2.2 |
| 131 | Archivo PDF | Plan de trabajo Anual 2014 UFERR (Unidad Facilitadora para Energía con Recursos Renovables) | - | DRR | 3 | 3.1 |
| 132 | Archivo PDF | Listas de asistencia de Taller realizado en Febrero 2014 | - | DRR | 3 | 3.2 |
| 133 | Archivo JPEG | Invitación a Taller a realizarse el 10 de Abril de 2014 sobre "Proceso de evaluación ambiental y los permisos previos para proyectos de generación de fuentes renovables" | - | DRR | 3 | 3.2 |
| 134 | Archivo PDF | Listas de asistencia de Taller realizado el 10 Abril 2014 sobre "Proceso de evaluación ambiental y los permisos previos para proyectos de generación de fuentes renovables" | - | DRR | 3 | 3.2 |
| 135 | Archivo PDF | Listas de asistencia Taller realizado el 1 de Noviembre de 2014 sobre "Proceso de solicitud de prórroga de entrada en operación de los proyectos de generación adjudicados en licitación N°CAESS-CLP-RNV-001-2013" | - | DRR | 3 | 3.2 |
| 136 | Archivo PDF | Propuestas de Categorización de Proyectos de Energía. | - | DRR | 3 | 3.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | REFERENCIA | NOMBRE ANEXO | OBSERVACIONES | UNIDAD ORGANICA | PROYECTO POA | ACTIVIDAD |
| 137 | Archivo PDF | Taller "Obtención de Incentivos Fiscales para desarrolladores de proyectos de Energías Renovables". | Informe de la actividad | DRR | 3 | 3.4 |
| 138 | Archivo PDF | Listas de asistencia Taller sobre "Incentivos Fiscales" realizada el 17 de Septiembre de 2014 | - | DRR | 3 | 3.4 |
| 139 | Archivo JPEG | Seguimiento a Licitación para generación de 15MW | Imagen de Info. en Pág. Web del CNE | DRR | 3 | 3.4 |
| 140 | Archivo JPEG | Seguimiento a Licitación para generación de 15MW | Imagen de Info en Pág. web del CNE | DRR | 3 | 3.4 |
| 141 | Archivo PDF | Anteproyecto de ley de Biocombustibles | Presentación realizada a JD CNE | DCO | 1 | 1.1 |
| 142 | Archivo PDF | Informe Perfil de Programa Regional del uso Energético Sostenible de la Leña en los países miembros del SICA | Informe de coordinación | DC0 | 1 | 1.2 |
| 143 | Archivo PDF | Ayuda Memoria Reunión de directores de energía y de directores de hidrocarburos de los países miembros del SICA, realizada en Septiembre 2014. | - | DCO | 1 | 1.2 |
| 144 | Archivo Outlook | Invitación a reunión con grupo técnico de leña de la región SICA. Reunión de Agosto 2014. | Imagen capturada de correo electrónico. | DCO | 1 | 1.2 |
| 145 | Archivo JPEG | Sitio web SIEN (Sistema Integrado de Información Energética Nacional) para Hidrocarburos. | Imagen captura de sitio web. | DCO | 1 | 1.3 |
| 146 | Archivo PDF | Boletín estadístico de hidrocarburos CNE-Enero 2014 | - | DCO | 1 | 1.4 |
| 147 | Archivo PDF | Boletín estadístico de hidrocarburos CNE - Febrero 2014 | - | DCO | 1 | 1.4 |
| 148 | Archivo PDF | Boletín estadístico de hidrocarburos CNE - Marzo 2014 | - | DCO | 1 | 1.4 |
| N° | **REFERENCIA** | **NOMBRE ANEXO** | **OBSERVACIONES** | **UNIDAD ORGANICA** | **PROYECTO POA** | **ACTIVIDAD** |
| 149 | Archivo PDF | Boletín estadístico de hidrocarburos CNE - Abril 2014 | - | DCO | 1 | 1.4 |
| 150 | Archivo PDF | Boletín estadístico de hidrocarburos CNE - Mayo 2014 | - | DCO | 1 | 1.4 |
| 151 | Archivo PDF | Boletín estadístico de hidrocarburos CNE - Junio 2014 | - | DCO | 1 | 1.4 |
| 152 | Archivo PDF | Boletín estadísticos de hidrocarburos CNE - Julio 2014 | - | DCO | 1 | 1.4 |
| 153 | Archivo PDF | Boletín estadísticos de hidrocarburos CNE - Agosto 2014 | - | DCO | 1 | 1.4 |
| 154 | Archivo PDF | Boletín estadísticos de hidrocarburos CNE - Septiembre 2014 | - | DCO | 1 | 1.4 |
| 155 | Archivo PDF | Informe de Avance - Primera Fase - OEA - Enero 2014 | Séptimo informe presentado a OEA | DCO | 2 | 2.1 |
| 156 | Archivo PDF | Informe de Avance - Primera Fase - OEA - Febrero 2014 | Octavo informe presentado a OEA | DCO | 2 | 2.1 |
| 157 | Archivo PDF | Informe Fase 1 ITCA-Escuela de Mecánica Automotriz - Feb 2014 | Info. sobre pruebas en motores de entrenamiento | DCO | 2 | 2.1 |
| 158 | Archivo PDF | Informe de Avance - Primera Fase - OEA - Marzo 2014 | Informe presentado a OEA | DCO | 2 | 2.1 |
| 159 | Archivo PDF | Primer informe Segunda Etapa - OEA -Junio 2014 | Informe presentado a OEA | DCO | 2 | 2.1 |
| 160 | Archivo PDF | Segundo Informe Segunda Etapa - OEA - Julio 2014 | Informe presentado a OEA | DCO | 2 | 2.1 |
| 161 | Archivo PDF | Tercer Informe Segunda Etapa - OEA - Agosto 2014 | Informe presentado a OEA | DCO | 2 | 2.1 |
| 162 | Archivo PDF | Cuarto Informe Segunda Etapa - OEA - Septiembre 2014 | Informe presentado a OEA | DCO | 2 | 2.1 |
| 163 | Archivo PDF | Quinto Informe Segunda Etapa - OEA - Octubre 2014 | Informe presentado a OEA | DCO | 2 | 2.1 |
| N° | **REFERENCIA** | **NOMBRE ANEXO** | **OBSERVACIONES** | **UNIDAD ORGANICA** | **PROYECTO POA** | **ACTIVIDAD** |
| 164 | Archivo PDF | Sexto Informe Segunda Etapa - OEA - Noviembre 2014 | Informe presentado a OEA | DCO | 2 | 2.1 |
| 165 | Archivo PDF | Séptimo Informe Segunda Etapa - OEA - Diciembre 2014 | Informe presentado a OEA | DCO | 2 | 2.1 |
| 166 | Archivo PDF | Autorización de la Cuota de Etanol-Ministerio de Hacienda 2013 | - | DCO | 2 | 2.1 |
| 167 | Archivo PDF | Asignación de Cuota de Etanol - Ministerio de Salud 2013 | - | DCO | 2 | 2.1 |
| 168 | Archivo PDF | Constancia de Capacidad, Modificación a la Capacidad o Modificación Física- Viceministerio de Transporte | - | DCO | 2 | 2.1 |
| 169 | Archivo PDF | Autorización de la Cuota de Etano - Ministerio de Hacienda 2014 | - | DCO | 2 | 2.1 |
| 170 | Archivo PDF | Asignación de Cuota de Etanol - Ministerio de Salud 2014 | - | DCO | 2 | 2.1 |
| 171 | Archivo PDF | Certificado de Cumplimiento de Medidas de Seguridad-Cuerpo de Bomberos. | - | DCO | 2 | 2.1 |
| 172 | Archivo PDF | Autorización de Inscripción de Remolque - Viceministerio de Transporte | - | DCO | 2 | 2.1 |
| 173 | Archivo PDF | Resolución de Traslado de Materiales Peligrosos - Viceministerio de Transporte | - | DCO | 2 | 2.1 |
| 174 | Archivo PDF | Resolución No Requerimiento de Estudio Ambiental MARN- Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. | - | DCO | 2 | 2.1 |
| 175 | Archivo PDF | Informe final proyecto piloto de uso y mezcla de etanol carburante  | Versión preliminar | DCO | 2 | 2.2 |
| 176 | Archivo PDF | Resultados preliminares Proyecto Piloto Uso y Mezcla de Etanol Carburante | - | DCO | 2 | 2.2 |
| N° | **REFERENCIA** | **NOMBRE ANEXO** | **OBSERVACIONES** | **UNIDAD ORGANICA** | **PROYECTO POA** | **ACTIVIDAD** |
| 177 | Archivo PDF | Suplemento "EL Etanol un Biocombustible Potencial" | Publicación periódico La Prensa Gráfica. | DCO | 2 | 2.3 |
| 178 | Archivo Word | Recomendación sobre pregunta adicional en EHPM (Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples) | - | DCO | 3 | 3.2 |
| 179 | Archivo PDF | Carta solicitud de financiamiento a OLADE para realizar estudio de calderas | - | DCO | 4 | 4.1 |
| 180 | Archivo PDF | TDR (Términos de Referencia) para consultoría ""Estudio de caracterización y calidad de combustibles en calderas y generadores del sector industrial" | - | DCO | 4 | 4.1 |
| 181 | Archivo PDF | Estudio Inventario y caracterización de calderas en El Salvador | - | DCO | 4 | 4.2 |
| 182 | Archivo PDF | Presentación Inventario y Caracterización de Calderas en El Salvador | - | DCO | 4 | 4.2 |
| 183 | Archivo PDF | Balance Energético Nacional 2013 | - | DPS | 1 | 1.1 |
| 184 | Archivo PNG | Balance Energético Nacional 2013 subido a Página Web CNE- Sistema de Información Energética. | Imagen capturada de página web del CNE | DPS | 1 | 1.1 |
| 185 | Archivo PDF | Resumen Diario del Mercado Eléctrico a Junio 2014 | - | DPS | 1 | 1.2 |
| 186 | Archivo PDF | Resumen Diario del Mercado Eléctrico a Diciembre 2014 | - | DPS | 1 | 1.2 |
| 187 | Archivo JPEG | Estadísticas diarias del Mercado Eléctrico-Pagina Web CNE-Sistema de Información Energética | Imagen captura de página web del CNE | DPS | 1 | 1.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | REFERENCIA | NOMBRE ANEXO | OBSERVACIONES | UNIDAD ORGANICA | PROYECTO POA | ACTIVIDAD |
| 188 | Archivos PDF y Word | Participación en modificación al ROBCP (Reglamento de Operación del Sistema de Transmisión y del Mercado Mayorista Basado en Costos de Producción) | Carpeta con archivos con propuestas, acuerdos y resúmenes. | DPS | 2 | 2.1 |
| 189 | Archivos Word | Reuniones de Comité del Programa de Geotermia  | Carpeta con ayudas memoria de reuniones | DPS | 2 | 2.2 |
| 190 | Archivo Power Point | Propuesta para reducción de Precios de Energía | Propuestas realizadas por equipo CNE-SIGET | DPS | 2 | 2.2 |
| 191 | Archivos PDF y Power Point | Presentaciones de la Institución por Transición de gobierno | Carpeta con presentaciones e informes. | DPS | 2 | 2.2 |
| 192 | Archivo Power Point | Presentación para JD sobre participación CEL en licitación de 300 MW  | Versión preliminar | DPS | 2 | 2.2 |
| 193 | Archivo Word | Diseño de Presupuesto 2017-2020 con base en Acciones Centrales | Versión preliminar-Etapa diseño | DPS | 2 | 2.2 |
| 194 | Archivo Word | Ayuda Memoria participación en Desarrollo de Plan Quinquenal 2014 -2019. Mesa de Trabajo N°2: El Costo de la Vida. | - | DPS | 2 | 2.2 |
| 195 | Archivo Word | Informe de Evaluación Plan Operativo Anual 2013 | - | DPS | 3 | 3.1 |
| 196 | Archivo Excel | Consolidado de Evaluación de los Planes Operativos Anuales 2013 | - | DPS | 3 | 3.1 |
| 197 | Archivo Word | Instructivo de Evaluación y Modificación POA´s 2014 | - | DPS | 3 | 3.2 |
| N° | **REFERENCIA** | **NOMBRE ANEXO** | **OBSERVACIONES** | **UNIDAD ORGANICA** | **PROYECTO POA** | **ACTIVIDAD** |
| 198 | Archivo Word | Formulario para Modificación de POA´s 2014 | - | DPS | 3 | 3.2 |
| 199 | Archivo PDF | Memorándum con instrucciones para Evaluación Primer Semestre POA 2014 | - | DPS | 3 | 3.2 |
| 200 | Archivo Excel | Consolidado de Evaluación Primer Semestre de los Planes Operativos Anuales 2014. | - | DPS | 3 | 3.2 |
| 201 | Archivo Word | Informe de Evaluación Primer Semestre Planes Operativos Anuales 2014. | - | DPS | 3 | 3.2 |
| 202 | Archivo Excel | Formato para Evaluación Anual de los Planes Operativos Anuales 2014. | - | DPS | 3 | 3.2 |
| 203 | Archivo Word | Documento base para elaboración de Rendición de Cuentas 2014 | Versión preliminar | DPS | 3 | 3.3 |
| 204 | Archivo PDF | Manual de Evaluación del Desempeño de Personal 2013 | - | DPS | 3 | 3.4 |
| 205 | Archivo Excel | Formulario para Evaluación del Desempeño para Directores 2013. | - | DPS | 3 | 3.4 |
| 206 | Archivo Excel | Formulario de Evaluación del Desempeño para Técnicos 2013 | - | DPS | 3 | 3.4 |
| 207 | Archivo Excel | Formulario de Evaluación del Desempeño para Administrativos 2013 | - | DPS | 3 | 3.4 |
| 208 | Archivo Excel | Formulario para Evaluación del Desempeño para Operativos 2013 | - | DPS | 3 | 3.4 |
| 209 | Archivo Excel | Formulario de Observaciones a la Evaluación del Desempeño 2013 | - | DPS | 3 | 3.4 |
| 210 | Archivo PDF | Memoria de Labores CNE 2013 | - | DPS | 3 | 3.5 |
| 211 | Archivo Excel | Formato Plan Operativo Anual 2015 | - | DPS | 3 | 3.6 |
| N° | **REFERENCIA** | **NOMBRE ANEXO** | **OBSERVACIONES** | **UNIDAD ORGANICA** | **PROYECTO POA** | **ACTIVIDAD** |
| 212 | Archivo Excel | Formulario enviado a Direcciones para elaboración de POA 2015. | - | DPS | 3 | 3.6 |
| 213 | Archivo Excel | Consolidado de Planes Operativos Anuales CNE 2015 | - | DPS | 3 | 3.6 |
| 214 | Archivo Word | Informe de Plan Estratégico Institucional 2010-2014 | Versión preliminar | DPS | 3 | 3.7 |
| 215 | Archivos Word y Excel | Actualización de descriptores de puestos | Carpeta con documentos propuesta de modificación | DPS | 3 | 3.8 |
| 216 | Archivo  | Actualización de Descriptor de Puesto de Analista de Mercado. | Carpeta con archivos. | DPS | 3 | 3.8 |
| 217 | Archivo Word | Instructivo para la Identificación, Análisis y Gestión de Riesgos Institucionales. | - | DPS | 3 | 3.8 |
| 218 | Archivo Power Point | Presentación de Identificación, Análisis y Gestión de Riesgos Institucionales. | Presentación realizada a Directores y Administrativos. | DPS | 3 | 3.8 |
| 219 | Archivo Word | Formularios para Gestión de Riesgos CNE. | - | DPS | 3 | 3.8 |
| 220 | Archivo Word | Manual de Políticas Institucionales. | Propuesta | DPS | 3 | 3.8 |
| 221 | Archivo Word | Informe de Evaluación Financiera Proyecto Piloto para Mezcla y Uso de Etanol Carburante-OEA. Marzo 2014. | - | DPS | 3 | 3.9 |
| 222 | Archivo Word | Informe de carga, actualización y despliegue de indicadores Proyecto Comités de Eficiencia Energética. | - | DPS | 4 | 4.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | REFERENCIA | NOMBRE ANEXO | OBSERVACIONES | UNIDAD ORGANICA | PROYECTO POA | ACTIVIDAD |
| 223 | Archivo Word | Pantallas de Segmento de cubo de pentaho para los comités de eficiencia energética. | - | DPS | 4 | 4.1 |
| 224 | Archivo PDF | Evaluación sitio Web SIEN Abril 2014. En coordinación por Universidad Don Bosco | Doc. incluye ficha de evaluación y bitácoras | DPS | 4 | 4.3 |
| 225 | Archivo JPEG | Pantalla de sitio Web SIEN.Dirección: estadisticas.cne.gob.sv | - | DPS | 4 | 4.3 |
| 226 | Archivo Word | Informe de Migración de Pentaho 4.5 a Pentaho 5.2 | - | DPS | 4 | 4.4 |
| 227 | Archivo Word | Informe de Mantenimiento de Sitio Web CNE | - | DPS | 5 | 5.1 |
| 228 | Archivo JPEG | Pantalla de Sitio Web CNE Dirección: www.cne.gob.sv | Imagen capturada de Página Web CNE | DPS | 5 | 5.2 |
| 229 | Archivo Word |  Actualización de Sistema de Gestión de casos Informáticos. | - | DPS | 5 | 5.4 |
| 230 | Archivo Word | Reporte de Mantenimiento de Equipo Informático. | - | DPS | 6 | 6.6 |