

**VIII INFORME**

**COMPONENTES 3 Y 4**

**PROYECTO:**

**“FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR APLICANDO TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SALVADOR”.**

**PERIODO INFORMADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016**

**Febrero de 2017**

1. **Introducción**

El dos de diciembre del año 2015 se suscribió entre CENTA y FANTEL, la adenda número dos al **“CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA EL ÀREA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y PROTECCIÒN FORESTAL”**, mediante la cual se modifica la cláusula número cuatro, referida a la vigencia del convenio y establece que el plazo de vigencia de este será a partir del catorce de marzo de dos mil trece al treinta de noviembre de dos mil dieciocho, para la ejecución de los componentes 3 y 4 del proyecto **“Fortalecimiento de la Agricultura Familiar Aplicando Tecnologías Sostenibles ante el Cambio Climático en El Salvador”** por un monto total de $5,000,000.00 provenientes del Fondo Especial de Recursos Provenientes de la Privatización de ANTEL (FANTEL).

En el marco de dicha adenda al convenio, se presenta el **Octavo Informe,** comprendido entre el 01 de octubre al 31 de diciembre de dos mil dieciséis.

1. **Objetivo del informe.**

Dar a conocer el cumplimiento de los compromisos establecidos en el convenio y presentar el octavo informe de avance físico y financiero de los componentes tres y cuatro, contenidos en el Plan de Acción CENTA-FANTEL 2015-2017.

1. **Avances por componente.**

**COMPONENTE 3: Establecimiento de Viveros Comunitarios y Agroforestería e Implementación de Obras de Conservación de Suelos y Captación de Agua.**

3.1 Ejecución de Obras y Prácticas de Conservación de Suelos Para Protección de 1,500 Manzanas.

* Se establecieron 12,983 metros lineales de acequia de ladera tipo trinchera, en 66 manzanas intervenidas, beneficiando a 35 productores y 11 productoras.
* Se realizaron 2 eventos de capacitación dirigido a comunidades locales y unidades ambientales de alcaldías beneficiadas, sobre el manejo de cuencas, sub cuencas y micro cuencas hidrográficas, capacitando 28 personas, 24 hombres y 4 mujeres.

3.3 Establecimiento de 32 Viveros Comunales Para Producción de Plantas de Diversas Especies, y Establecimiento de 6,200 Manzanas con Sistemas Agroforestales.

* Se establecieron 131,422 plantas de diferentes especies que se adaptan a las condiciones del corredor seco, dichas plantas fueron producidas en los 32 viveros comunales establecidos por el proyecto, beneficiando a 610 personas (418 hombres y 192 mujeres) en 1,698 mz intervenidas.

**COMPONENTE 4: FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS, FRUTAS Y HORTALIZAS EN ZONAS AFECTADAS POR SEQUÍA.**

4.1 Producción de Semilla Mejorada de Frijol, Maíz y Sorgo por CENTA y Entrega a Productores.

* Se facilitó asistencia técnica a 199 beneficiarios, entre productores de semilla y de grano, 173 hombres y 26 mujeres.
* Se impartieron capacitaciones en manejo agronómico para la producción de semilla de granos básicos a 204 beneficiarios, de los cuales 175 son hombres y 29 mujeres.

4.2 Reforestación con Especies Frutales con Demanda en Mercados Competitivos.

* Se dio asistencia técnica especializada en manejo agronómico de frutales a 216 beneficiarios, 183 hombres y 33 mujeres.
* Se capacitaron en manejo agronómico de frutales a 158 productores, 128 hombres y 30 mujeres.

4.3 Incentivo a la Producción de Pequeñas Áreas de Hortalizas a Campo Abierto y en Condiciones Protegidas.

* Se ha brindado asistencia técnica especializada a 100 beneficiarios, 60 hombres y 40 mujeres.
* Se han capacitado en manejo agronómico para la producción de hortalizas a 97 productores, 59 hombres y 38 mujeres.

4.4 Fortalecimiento de las Capacidades de los Productores en Poscosecha, Almacenamiento y Conservación de Grano de Maíz, Frijol y Sorgo.

* Se entregaron 933 silos metálicos a igual número de beneficiarios.

4.5 Apoyo a Productores en Comercialización de Granos Básicos, Hortalizas y Frutas

* 92 hombres y 32 mujeres recibieron asistencia técnica en comercialización y desarrollo empresarial en granos básicos, hortalizas y frutas.
* Se desarrollaron 5 talleres para fomentar la asociatividad y fortalecer organizaciones de productores de frutas y hortalizas, capacitando a 86 beneficiarios, 66 hombres y 20 mujeres.
* Así también se realizó una gira con productores de hortalizas para intercambio de experiencias, beneficiando a 20 productores 5 productoras.
* Se realizaron 2 eventos de comercialización en frutas y hortalizas beneficiando a 38 hombres y 9 mujeres.
* Se desarrolló un taller organizacional en cadenas de valor de hortalizas y frutas capacitando a 98 hombres y 70 mujeres.

1. **INFORME FINANCIERO**

La ejecución financiera durante este trimestre alcanzo $450,586.73 USD, de los cuales $240,602.04 fueron invertidos en el componente 3, mientras que el componente 4 ejecuto $208,670.61 USD.

**Cuadro 1. Informe financiero Componente 3**

**Cuadro 2. Informe financiero Componente 4**