**Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual –POA 2020**

Período Enero-junio año 2020

**FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR**

**FISDL**

Julio de 2020

CONTENIDO

[INTRODUCCIÓN 2](#_Toc45381198)

[CAPITULO I 3](#_Toc45381199)

[*RG.1. HAN MEJORADO LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO DE LAS FAMILIAS Y DE LAS PERSONAS EN LOS TERRITORIOS* 3](#_Toc45381200)

[RE.1.1 Mejoradas las condiciones socio-económicas de la población. 3](#_Toc45381201)

[RE.1.2 Ampliadas las oportunidades para el desarrollo económico local. 7](#_Toc45381202)

[RE.1.3 Fortalecidas las capacidades humanas e institucionales para la Gestión del Territorio. 11](#_Toc45381203)

[CAPITULO II 20](#_Toc45381204)

[*RG.2. FORTALECIDA LA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGO EN LOS TERRITORIOS* 20](#_Toc45381205)

[RE.2.1 Aumentada la resiliencia de los municipios para la adaptación al cambio climático y la mitigación de riesgos. 20](#_Toc45381206)

[CAPITULO III 22](#_Toc45381207)

[*RG.3. FORTALECIDO EL EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD A CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO* 22](#_Toc45381208)

[RE.3.1 Se ha reparado moral, simbólica y materialmente a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado interno. 22](#_Toc45381209)

[CAPITULO IV 24](#_Toc45381210)

[*RG.4. FORTALECIDA LA GOBERNANZA PARA EL DESARROLLO LOCAL* 24](#_Toc45381211)

[RE.4.1 Fortalecidas las capacidades de los actores locales para la gestión articulada de políticas y programas en los territorios. 24](#_Toc45381212)

[CAPITULO V 27](#_Toc45381213)

[*RG.5. FORTALECIDAS LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA UNA GESTIÓN EFICAZ Y EFICIENTE* 27](#_Toc45381214)

[RE.5.1 Fortalecida la gestión de los recursos institucionales. 27](#_Toc45381215)

[RE.5.2 Mejorada la gestión institucional con calidad y enfoque de resultados y evidencia. 33](#_Toc45381216)

[RE.5.3 Potenciada la participación ciudadana en la gestión institucional. 40](#_Toc45381217)

[CAPITULO VI 44](#_Toc45381218)

[*RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO* 44](#_Toc45381219)

[ANEXO 1 45](#_Toc45381220)

[*DETALLE DE PROYECTOS DE INFFRAESTRUCTURA* 45](#_Toc45381221)

[ANEXO 2 57](#_Toc45381222)

[*DETALLE DE ENTREGA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS* 57](#_Toc45381223)

# INTRODUCCIÓN

El presente informe describe el seguimiento a los proyectos Institucionales que son parte del Plan Operativo Anual (POA) durante el periodo de enero a junio 2020. La información incluida en este documento pertenece a aquellos proyectos que tenían programado un avance de ejecución durante dicho periodo y se ha realizado con base a los datos brindados por la unidad/departamento responsable de cada proyecto.

El informe se divide en 6 capítulos, los primeros 5 capítulos corresponden a los Resultados Generales (RG) del Plan Operativo 2020 y describen el avance de los Resultados Estratégicos a través de los avances de cada uno de los proyectos que lo conforman. Además se utiliza un código de colores para indicar la situación con relación al cumplimiento de cada proyecto, de la siguiente manera:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ejecutado entre el 90% - 100% o más** | **Verde** |
| **Ejecutado entre el 75% - 89%** | **Amarillo** |
| **Ejecutado menor al 75%** | **Rojo** |

En el capítulo 6 se presenta el resumen de cumplimiento del semestre que se está reportando.

Se debe tomar en cuenta que debido al periodo de cuarentena decretado por el Gobierno Central, no todas las Unidades contaban con los medios de verificación de los avances reportados por lo que se han comprometido a enviarlos al regresar a las sedes de la Institución al finalizar la cuarentena.

# CAPITULO I

## *RG.1. HAN MEJORADO LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO DE LAS FAMILIAS Y DE LAS PERSONAS EN LOS TERRITORIOS*

RE.1.1 Mejoradas las condiciones socio-económicas de la población. **(Porcentaje promedio de cumplimiento 68%)**

**El Resultado Estratégico 1.1, para el año 2020, está compuesto por 4 proyectos de los cuales 3 tenían un avance de ejecución programado para el periodo que abarca este informe. En el gráfico 1 se presentan los porcentajes de cumplimiento del semestre correspondiente a cada uno de estos proyectos:**

**Grafico 1.** **Cumplimiento acumulado de proyectos para el período enero-junio 2020**

**PR.1.1.1 Acceso a Servicios Sociales**

***Pr.1.1.1.b. Dotar de Infraestructura de servicios básicos, para la convivencia comunitaria, recreación y esparcimiento, y patrimonio cultural. 31% (GIN)***

*El proyecto consiste en ejecutar proyectos de infraestructura social, tanto bajo la modalidad centralizada como descentralizada, de diversas tipologías de proyectos. Contempla la Planificación y gestión para la construcción, ampliación y/o mejora de sistemas de agua potable y saneamiento, de redes y conexión de servicio de energía eléctrica, infraestructura para la educación, la salud, la convivencia comunitaria, la recreación y esparcimiento entro otros.*

**Descripción de avance:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Avance programado:* | *Avance ejecutado:* | *Porcentaje de cumplimiento:* |
| 50% | **15%** | **31%** |

Durante este periodo se finalizaron 17 proyectos de infraestructura de las siguientes tipologías:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo De Proyectos | Cantidad | Población Beneficiaria |
| Proyectos de electrificación | 345 Acometidas (4 proyectos) | 8,871 |
| Centros Escolares mejorados/ infraestructura en educación | 42 CE(8 proyectos) | 16,438 |
| Proyectos de infraestructura y/o equipamiento para la convivencia comunitaria, recreación y esparcimiento, y patrimonio cultural. | 2 Proyectos | 33,564 |
| Equipamiento de Infraestructura Institucional | 1 proyecto | 1,200 |
| Proyectos de sistemas de saneamiento | 22 Sistemas Individuales(1 proyecto) | 110 |
| Mejoramiento de sistemas de agua Potable y Sistemas de Tratamiento | 1 Proyecto | 928 |

\*El detalle de estos proyectos se encuentra en el anexo 1, sección A de este informe.

Considerando el decreto Legislativo N°593 de fecha 14 de marzo del año 2020, por medio del cual se emitió se decretó estado de Emergencia Nacional, Estado de Calamidad Pública y desastre natural y demás decretos ejecutivos en los cuáles se establece periodo de cuarentena y suspensión de actividades entre ellas la construcción, los proyectos fueron suspendidos temporalmente. La finalización de estos proyectos se reprogramará de acuerdo al cronograma de apertura económica que establezca la Asamblea Legislativa y el Órgano Ejecutivo.

Debido a lo anterior el porcentaje pendiente de cumplimiento de este proyecto es del 69%, el cual corresponde a los datos de la columna “Pendiente finalización” de la siguiente tabla:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo De Infraestructura | Programado | Pendiente Finalización |
| Proyectos de electrificación | 752 Acometidas(11 proyectos) | 407 Acometidas(7 proyectos) |
| Centros Escolares mejorados/ infraestructura en educación | 89 CE(15 proyectos) | 47 CE(7 proyectos) |
| Infraestructura deportiva (estadios, gimnasios nacionales, etc.) | 2 Proyectos | 2 Proyectos |
| Proyectos de agua potable | 345 Acometidas(2 proyectos) | 345 Acometidas(2 proyectos) |
| Proyectos de sistemas de saneamiento | 339 Sistemas individuales(3 proyectos) | 317 Sistemas individuales(2 proyectos) |
| Mejoramiento de sistemas de agua Potable y Sistemas de Tratamiento | 2 proyectos | 1 proyecto |
| Proyectos infraestructura y/o equipamiento para la convivencia comunitaria, recreación y esparcimiento, y patrimonio cultural. | 16 Proyectos | 14 Proyectos |
| Equipamiento de infraestructura institucional (gobiernos locales, u otra infraestructura estatal | 4 proyectos | 3 proyecto |

\*El detalle de estos proyectos se encuentra en el anexo 1, sección A de este informe.

**PR.1.1.2 Apoyo a la economía de familias vulnerables**

***Pr.1.1.2.a. Entregar las Transferencias monetarias a familias y personas en condición de vulnerabilidad. 74% (DRT)***

*El proyecto consiste en la entrega de Transferencias Monetarias condicionadas y no condicionadas a personas en condición de pobreza y vulnerabilidad a través de los programas que el FISDL ejecuta y que están contemplados en la Ley de Desarrollo y Protección Social: Bonos Salud/Educación, Pensión al Adulto Mayor, Pensión a personas con discapacidad; además la transferencia a veteranos del Histórico FMLN. Para ello se elaboran las planillas respectivas con las cuales se gestionan los fondos requeridos.*

**Descripción de avance:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Avance programado:* | *Avance ejecutado:* | *Porcentaje de cumplimiento:* |
| 46% | **34%** | **74%** |

* **Planillas Devengadas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Concepto | Planillas programadas | Planillas elaboradas | Planillas devengadas |
| 1 | Transferencias monetarias a adultos mayores | 107 | 98 | 98 |
| 2 | Pensión por discapacidad | 29 | 29 | 29 |
| 3 | Transferencias de Bonos Salud/Educación | 17 | 0 | 0 |
| 4 | Transferencias monetarias a Veteranos del Histórico FMLN | 4 | 4 | 4 |

**Transferencias monetarias a adultos mayores,** de acuerdo a lo programado para este periodo quedaron pendientes 9 planillas las cuales serán elaboradas y devengadas en los próximos meses, esto debido a que hay procesos de actualización de información pendiente de registrar.

**Transferencias de Bonos Salud/Educación,** por la Emergencia del Covid-19 no se ha contratado al personal que da seguimiento a los programas, quienes son los que realizan la verificación de corresponsabilidades que es el insumo principal para la elaboración de estas planillas. Se hará un análisis para tomar las acciones institucionales necesarias para solventar el tema de la contratación de este personal.

**Pago de Transferencias Monetarias:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Concepto | Entregas programadas | Entregas realizadas | Entregas pendientes |
| 1 | Transferencias monetarias a adultos mayores | 107 | 28 | 79 |
| 2 | Pensión por discapacidad | 29 | 7 | 22 |
| 3 | Transferencias monetarias a Veteranos del Histórico FMLN | 4 | 4 | 4 |

El detalle de los municipios a los que se les ha hecho la entrega de transferencias se encuentra en el anexo 2, sección A de este informe

El número de personas atendidas con la entrega de estas transferencias es:

|  |  |
| --- | --- |
| Concepto | Personas atendidas |
| Transferencias monetarias a adultos mayores | 8,984 |
| Pensión por discapacidad | 337 |
| Transferencias monetarias a Veteranos del Histórico FMLN | 1,115 |

Los pagos de las transferencias Monetarias se han ido realizando en la medida se van recibiendo fondos de parte del Ministerio de Hacienda, y la disponibilidad de los municipios para apoyar la logística del pago aun con las restricciones que se tienen en el marco de la pandemia (transporte público, restricción de transacciones bancarias por número de DUI, cercos sanitarios, etc.).

El porcentaje de no cumplimiento de este proyecto 26% se debe a las dificultades mencionadas para la elaboración de las planillas correspondientes a las transferencias de Bonos Salud/Educación (17 planillas) y Adulto Mayor (9 planillas) pero sobre todo a las dificultades para realizar la entrega de las transferencias en la situación de emergencia que enfrenta el país.

***Pr.1.1.2.b. Entregar los subsidios de energía eléctrica otorgados a través del FINET. 100% (GIN)***

*El proyecto consiste en la Transferencia de recursos a las empresas distribuidoras de energía eléctrica que subsidian la factura eléctrica residencial con un consumo inferior a 105 KW/H, así como por bombeo y rebombeo de agua y la infraestructura para el suministro de energía eléctrica.*

**Descripción de avance:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Avance programado:* | *Avance ejecutado:* | *Porcentaje de cumplimiento:* |
| 33% | **33%** | **100%** |

Durante este periodo se transfirieron recursos para realizar el abono de:

1. 5, 593,520 Subsidios al consumo de energía eléctrica residencial. (Cantidad de abonos residenciales).
2. 3,132 Subsidios al consumo de energía eléctrica asociado a proyectos de extracción, bombeo y rebombeo de agua. (Cantidad de abonos por bombeo de agua).

RE.1.2 Ampliadas las oportunidades para el desarrollo económico local. **(Porcentaje promedio de cumplimiento 68%)**

**El Resultado Estratégico 1.2, para el año 2020, está compuesto por 3 proyectos de los cuales 2 tenían un avance de ejecución programado para el periodo que abarca este informe. En el gráfico 2 se presentan los porcentajes de cumplimiento del semestre correspondiente a cada uno de estos proyectos:**

**Grafico 2. Cumplimiento acumulado de proyectos para el período enero-junio 2020**

**PR.1.2.1 Instalación, equipamiento y apoyo a iniciativas productivas locales**

***Pr.1.2.1.a. Fortalecer capacidades humanas y productivas a personas emprendedoras. 64% (DDP)***

*El proyecto consiste en fortalecer a las personas participantes del Programa Emprendimiento Solidario (PES) en su condición humana y productiva a través de procesos de formación, definido en metodologías establecidas por un periodo de 12 meses, donde al final de la intervención las personas quedan establecidas con su emprendimiento que incluye equipamiento.*

**Descripción de avance:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Avance programado:* | *Avance ejecutado:* | *Porcentaje de cumplimiento:* |
| 23% | **15%** | **64%** |

* **En el marco de la intervención "Inserción Productiva de Migrantes Retornados a El Salvador" del Programa Emprendimiento Solidario PES** se realizó la entrega de equipamientos a 38 iniciativas productivas del municipio de El Tránsito, departamento de San Miguel.
* **En el marco de la “Estrategia de Erradicación de la Pobreza (EEP)” del programa Emprendimiento Solidario PES**
	+ Se realizó la entrega de equipamientos e insumos productivos a 76 iniciativas productivas en 3 municipios: San Fernando, Lislique y Guatajiagua.
	+ Se capacitaron 430 personas en temas de fortalecimiento de condición humana y productiva, en 8 municipios:
		- El Rosario
		- San Cristóbal
		- Teotepeque
		- Jicalapa
		- Caluco
		- Guaymango
		- Gualococti
		- Torola

Debido a la Emergencia sanitaria por el COVID-19, decretada en el mes de marzo se suspendieron las entregas de equipamiento e insumos productivos así como los procesos de formación, en el marco de la EPP, por lo que serán reprogramadas cuando se levante la emergencia Nacional. El detalle es el siguiente:

* 11 Municipios pendientes de la entrega de equipamiento e insumos:
	+ Monte San Juan
	+ El Rosario
	+ San Cristóbal
	+ San Antonio de la Cruz
	+ Teotepeque
	+ Jicalapa
	+ Caluco
	+ Guaymango
	+ Gualococti
	+ San Simón
	+ Torola
* 3 Municipios pendientes de capacitaciones: Monte San Juan, San Antonio de la Cruz y San Simón.

Debido a la limitante antes mencionada el porcentaje pendiente de cumplimiento de este proyecto es del 36%, el cual corresponde a los datos de la columna “Pendiente de ejecución” de la siguiente tabla:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de apoyo | Programado | Ejecutado | Pendiente de Ejecución |
| Equipamiento de emprendimientos productivos de 14 municipios de la EEP (emprendimientos) | 262 | 76 | 186 |
| Desarrollo de capacitaciones a personas de 14 municipios de EEP (Personas capacitadas) | 690 | 430 | 260 |

***Pr.1.2.1.c. Dotar de Infraestructura vial y productiva. 72% (GIN)***

*El proyecto consiste en la ejecución de proyectos de infraestructura productiva, en áreas de infraestructura vial, comercio, puentes, obras de protección y mitigación, centros de formación técnico-vocacional, tanto bajo la modalidad centralizada como descentralizada.*

**Descripción de avance:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Avance programado:* | *Avance ejecutado:* | *Porcentaje de cumplimiento:* |
| 54% | **39%** | **72%** |

Se finalizaron 5 proyectos de infraestructura de las siguientes tipologías:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Infraestructura | Cantidad | Población Beneficiaria |
| Mejoramiento de caminos | 2.27 KM(4 proyectos) | 22,857 |
| Obras de protección y mitigación | 1 Proyecto | 180 |

El detalle de estos proyectos se encuentra en el anexo 1, sección B de este informe.

Considerando el decreto Legislativo N°593 de fecha 14 de marzo del año 2020, por medio del cual se emitió se decretó estado de Emergencia Nacional, Estado de Calamidad Pública y desastre natural y demás decretos ejecutivos en los cuáles se establece periodo de cuarentena y suspensión de actividades entre ellas la construcción, los proyectos fueron suspendidos temporalmente. La finalización de estos proyectos se reprogramará de acuerdo al cronograma de apertura económica que establezca la Asamblea Legislativa y el Órgano Ejecutivo.

Debido a lo anterior el porcentaje pendiente de cumplimiento de este proyecto es del 28%, el cual corresponde a los datos de la columna “Pendiente finalización” de la siguiente tabla:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo De Infraestructura | Programado | Pendiente Finalización |
| Mejoramiento de caminos  | 2.66 KM(5 proyectos) | 0.39 KM(1 proyecto) |
| Proyectos que fomentan la producción y comercialización | 1 proyecto | 1 proyecto |

RE.1.3 Fortalecidas las capacidades humanas e institucionales para la Gestión del Territorio.

**(Porcentaje promedio de cumplimiento 38%)**

**El Resultado Estratégico 1.1, para el año 2020, está compuesto por 8 proyectos de los cuales 5 tenían un avance de ejecución programado para el periodo que abarca este informe. En el gráfico 3 se presentan los porcentajes de cumplimiento del semestre correspondiente a cada uno de estos proyectos:**

**Grafico 3. Cumplimiento acumulado de proyectos para el período enero-junio 2020**

**PR.1.3.1 Personas con capacidades para la autogestión local**

***Pr.1.3.1.b. Fortalecer capacidades en actores claves sobre metodologia PROCOMUNIDAD 0%(DME)***

*El proyecto consiste en desarrollar talleres de capacitación en la metodología PROCOMUNIDAD a contratistas (formuladores, realizadores y supervisores) que desempeñarán sus actividades en proyectos financiados en el marco del programa CONVIVIR.*

**Descripción de avance:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Avance programado:* | *Avance ejecutado:* | *Porcentaje de cumplimiento:* |
| 50% | **0%** | **0%** |

A causa de la emergencia ocasionada por el COVID-19 no se podrán llevar a cabo los talleres programados para este año ya que estos se relacionan con la labor que se realiza en campo. Por lo anterior se harán ajustes necesarios para eliminar este proyecto en la reprogramación del POA 2020.

***Pr.1.3.1.d. Formar capacidades para la implementación del Enfoque de Mejoramiento de Vida (EMV). 74% (DDL)***

*El proyecto consiste en desarrollar un proceso formativo dirigido a las personas participantes y sus grupos familiares para la promoción de la autogestión, el fortalecimiento del tejido social y la mejora de sus condiciones de vida principalmente en las 5 áreas: Salud, Convivencia familiar, Alimentación Sana, Medio Ambiente y Economía familiar. Previo a ello, se realizará un diagnóstico comunitario y conformarán los Círculos de Mejoramiento de Vida (CMV). El proceso también implica el desarrollo de visitas domiciliares con el fin de dar acompañamiento a las acciones de mejora implementadas por los participantes. Además, se realizarán capacitaciones especializadas, intercambio de experiencias entre los CMV y una exposición de los logros obtenidos durante el proceso de acompañamiento.*

**Descripción de avance:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Avance programado:* | *Avance ejecutado:* | *Porcentaje de cumplimiento:* |
| 60% | **45%** | **74%** |

* 145 Diagnósticos Comunitarios elaborados mediante los cuales se hará la inmersión en las comunidades, en los siguientes municipios:
1. Jutiapa, Cabañas
2. El Rosario, Cuscatlán
3. San Juan Opico, La Libertad
4. San Antonio Masahuat, La Paz
5. El Carmen, La unión
6. Cacaopera, Morazán
7. Chilanga , Morazán
8. Corinto, Morazán
9. Gualococti, Morazán
10. Guatajiagua, Morazán
11. Joateca, Morazán
12. San Fernando, Morazán
13. San Isidro, Morazán
14. San Simón, Morazán
15. Torola, Morazán
16. Villa El Rosario, Morazán
17. Chirilagua, San Miguel
18. San Antonio, San Miguel.
19. Apastepeque, San Vicente
20. San Estaban Catarina, San Vicente
21. San Ildefonso, San Vicente
22. San Sebastián, San Vicente
23. Santa Clara, San Vicente
24. Metapán, Santa Ana
25. Armenia, Sonsonate
* 96 Círculos de Mejoramiento de Vida (CMV) conformados, con un total de 2,442 participantes (1,983 mujeres y 459 hombres)
* 576 Jornadas de Reflexión desarrolladas con los participantes de los CMV en temáticas para mejorar su condición de vida. Entre los temas de reflexión están:
	+ Generación de confianza y autoconocimiento
	+ Cuido y limpieza personal
	+ Casa limpia y ordenada
	+ Autoestima y prácticas de higiene
	+ Cuidemos el agua fuente de vida y salud
	+ Reflexionando en un medioambiente sano en nuestras casas y comunidad
	+ Alimentación sana y familia sana
	+ Gestión de la economía familiar
	+ El tiempo es mi vida
	+ Conviviendo en el corazón de la casa.
	+ Ver, Comprender y desechar con amor lo que no me sirve para que mi corazón y mi vida crezca
	+ Valorando mis mejoras en la vida.
	+ Mi plan de vida
* 166 planes de vida de participantes de los CMV elaborados.
* 15,812 visitas domiciliares realizadas para el seguimiento de los compromisos de participantes de los CMV. Las visitas domiciliares, correspondientes al mes de junio (6,550), no se pudieron realizar de manera presencial en casa de los participantes, pero los promotores dieron seguimiento haciendo uso de la tecnología disponible a través de llamadas telefónicas, video llamadas, mensajes de texto; sin embargo cabe mencionar que algunos promotores si han tenido la oportunidad de visitar a algunas familias cuando han realizado actividades de apoyo por la emergencia a la municipalidad o cuando los promotores están apoyando a los Alcaldes, por lo que aprovechan para dar seguimiento a los compromisos de los participantes de CMV.
* 488 capacitaciones especializadas desarrolladas para el aprovechamiento de los recursos locales, con un total de 5,504 participantes de (4,769 mujeres y 735 hombres).

Debido a la emergencia sanitaria decretada no se logró ejecutar completamente lo que se había programado para este periodo. El porcentaje pendiente de cumplimiento de este proyecto es del 26%, el cual corresponde a los datos de la columna “Pendiente de ejecución” de la siguiente tabla:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de apoyo | Programado | Ejecutado | Pendiente de Ejecución |
| Conformación de CMV en nuevas comunidades priorizadas (Cantidad de CMV) | 128 | 96 | 32 |
| Elaboración de planes de vida de participantes de los CMV (Cantidad Planes de vida) | 968 | 166 | 802 |
| Desarrollo de capacitaciones especializadas para el aprovechamiento de los recursos locales. (cantidad de capacitaciones) | 1,246 | 488 | 758 |

***Pr.1.3.1.e. Fortalecer capacidades en temas de género y construcción de nuevas masculinidades. 59% (UGE)***

*El proyecto consiste en desarrollar varios procesos de formación en: 1) masculinidades a promotores de Mejoramiento de Vida, Asesores Municipales y Asesores en Desarrollo, que incluye espacios de reflexión y auto crítica con énfasis en los aportes de los estudios de las masculinidades y la educación emocional, utilizando herramientas y metodologías lúdicas donde se aborden temas relacionados con la construcción de masculinidades libres de las violencias sociales y la violencia basada en género; 2) con las personas encargadas de las unidades de la mujer o de género de las Municipalidad en formación en género, tomando a esta como entidad conductora del desarrollo local y articuladora de esfuerzos entre actores, sectores y ciudadanía en general a manera de transversalidad el enfoque de género en los territorios. Ambos procesos mediante consultoría; 3) formación básica dirigida al personal de MINDEL y FISDL sobre Igualdad Sustantiva y Vida libre de Violencia a través de la escuela de formación del ISDEMU, en dos modalidades, una presencial, con una duración de 5 días taller por cada uno de los cursos, haciendo un total de 10 días de capacitación, y otra modalidad en línea que incluye dos sesiones presenciales. Además, con el fin de sensibilizar al personal en este tema se organizarán 2 conmemoraciones, siendo, Día Internacional y nacional de la Mujer y Día de la no violencia contra la mujer.*

**Descripción de avance:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Avance programado:* | *Avance ejecutado:* | *Porcentaje de cumplimiento:* |
| 53% | **31%** | **59%** |

1. **Desarrollo de Cursos Presenciales:** 24 personas capacitadas (6 FISDL y 18 MINDEL), en el tema “ABC de la Igualdad Sustantiva” (18 Mujeres y 6 hombres), impartido por la Escuela de Formación del ISDEMU en su primera sesión de un total de cinco. Debido a la situación del COVID-19 los cursos de “ABC de la Igualdad Sustantiva” y “ABC vida libre de violencia” presenciales programados para los meses de mayo y junio no se pudieron realizar, ya que estos han quedado suspendidos hasta nuevo aviso por lo que ya se está en coordinación con la Escuela de Formación para la Igualdad Sustantiva (EFIS) del ISDEMU para reprogramar los cursos presenciales.
2. **Desarrollo de Cursos Virtuales:** 14 personas capacitadas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tema | Mujeres | Hombres |
| ABC de igualdad Sustantiva | 10 MINDEL |  |
| ABC vida libre de violencia | 3 MINDEL | 1 FISDL |

Ambos procesos formativos son parte de la “Estrategia de formación en igualdad sustantiva” del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).

1. Se desarrolló una **campaña de sensibilización** en la conmemoración del día de la Mujer, en la cual se presentó una obra de teatro del grupo “La Cachada”, según el detalle de participación:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sede | Mujeres | Hombres | Total |
| San Jacinto | 51 | 41 | 92 |
| Santa Elena | 66 | 36 | 102 |
| Total | 117 | 77 | 194 |

1. ***Fortalecimiento de habilidades para la prevención de la violencia,*** para este periodo se tenía programado la ejecución de capacitaciones sobre masculinidades dirigida a promotores del programa Mejoramiento de Vida y personal técnico de FISDL, a través de una consultoría, sin embargo esto quedó sin efecto debido a la nota recibida por el Ministerio de Hacienda en la cual este tipo de gastos fue recortado para cubrir necesidades de la emergencia por COVID-19. Por lo anterior se están buscando otras alternativas de cursos virtuales con instancias como: La Colectiva Feminista, Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), Universidad Tecnológica de El Salvador, etc.

La suspensión los cursos de “ABC de la Igualdad Sustantiva” y “ABC vida libre de violencia” presenciales y la no ejecución de capacitaciones sobre masculinidades, por las limitantes antes mencionadas, es lo que representa el 41% de no cumplimiento de este proyecto.

***Pr.1.3.1.f. Implementar el protocolo de capacitaciones en proyectos de infraestructura. 16% (GIN)***

*El proyecto consiste en implementar el protocolo de capacitación en sus 7módulos, asambleas comunitarias y seguimiento a las juntas administradoras de agua potable en varios proyectos de infraestructura en ejecución de las 3 zonas del país.*

**Descripción de avance:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Avance programado:* | *Avance ejecutado:* | *Porcentaje de cumplimiento:* |
| 32% | **5%** | **16%** |

Durante este periodo se realizó:

* **Seguimiento a juntas administradoras de proyectos de agua** en 4 proyectos de los municipios de Apastepeque (2), Panchimalco (1) y Victoria (1).
* **Desarrollo de Protocolo de capacitación por módulos** a personas beneficiarias de las obras de infraestructura:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Modulo | N°Capacitaciones | Municipios |
| 1 | Ciclo del Proyecto | 2 | Quezaltepeque |
| 2 | Contabilidad y finanzas | 2 | Tecoluca y San Miguel |
| 3 | Organización y participación comunitaria | 2 | San Miguel |

* **Desarrollo de Asambleas con población beneficiaria de los proyectos**: 6 Asambleas realizadas en los municipios de Metalío (1), Ahuachapán (3), Tecoluca (1) y San Miguel (1).

Debido al Decreto Legislativo N° 593, de fecha 14 de marzo de 2020 en que se decretó estado de emergencia nacional, estado de calamidad pública y desastre natural y demás decretos ejecutivos, en los cuáles se establece periodo de cuarentena y suspensión de actividades entre ellas la construcción, los proyectos fueron suspendidos temporalmente y junto a ellos la implementación de actividades de capacitación, ya que una de la principales medidas sanitarias decretadas es el distanciamiento físico entre las personas, por lo cual se pueden realizar reuniones. El detalle de estas capacitaciones es el siguiente:

* **Desarrollo de Asambleas con población beneficiaria de los proyectos**: 24 asambleas en los municipios de Acajutla (1), Ahuachapan (1), Cancasque (2), Cojutepeque (2), San Miguel (5), Tecoluca (6), San Pedro Masahuat (4) y Santiago Nonualco (2) y Zacatecoluca (1).
* **Desarrollo de capacitaciones para el uso de agua potable y uso adecuado del saneamiento de acuerdo a estrategia de la Casa del Agua Saludable del MINSAL:** dos capacitacionesen los municipios de Victoria (1) y Panchimalco (1)
* **Seguimiento a juntas administradoras de proyectos de agua:** 7 seguimientos en los municipios de Apastepeque (1), Cancasque (1), Jicalapa (3), Santa Catarina Masahuat (1) y Victoria (1)
* **Desarrollo de Protocolo de capacitaciones por módulo a personas beneficiarias** **de obras de infraestructura (26 capacitaciones):**

| N° | Modulo | Capacitaciones | Municipios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciclo del Proyecto | 1 | Tecoluca |
| 3 | San Pedro Masahuat  |
| 1 | San Vicente  |
| 1 | Zacatecoluca  |
| 1 | Colón |
| 2 | San Miguel  |
| 2 | Contraloría Social | 3 | Tecoluca |
| 1 | San Miguel |
| 3 | Contabilidad y finanzas | 2 | Quezaltepeque |
| 4 | Desarrollo del Ejercicio de Autoafirmación comunitaria | 2 | San Miguel |
| 5 | organización y participación comunitaria | 2 | San Pedro Masahuat |
|  | 1 | Colón |
|  | Mantenimiento de Proyectos | 1 | Tecoluca |
| 6 | 1 | Cojutepeque |
|  | 1 | Ahuachapán |
| 7 | Medio Ambiente | 2 | Tecoluca |
| 1 | San Miguel  |

El detalle de estos proyectos se encuentra en el anexo 1, sección C de este informe.

Debido a las limitantes antes mencionadas el porcentaje de no cumplimiento de este proyecto es del 84%, el cual corresponde a los datos de la columna “Pendiente de ejecución” de la siguiente tabla:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de capacitación | Programado | Ejecutado | Pendiente de realizar |
| Desarrollo de Asambleas con beneficiaros de los proyectos (Cantidad de Asambleas) | 30 | 6 | 24 |
| Desarrollo de Protocolo de capacitaciones a personas beneficiarias de las obras de infraestructura (Cantidad de capacitaciones) | 32 | 6 | 26 |
| Desarrollo de capacitaciones para el uso de agua potable y uso adecuado del saneamiento de acuerdo a estrategia de la Casa del Agua Saludable del MINSAL (Cantidad de capacitaciones) | 2 | 0 | 2 |
| Seguimiento a juntas administradoras de proyectos de agua (cantidad de reuniones) | 11 | 4 | 7 |

**PR.1.3.2 Instituciones con capacidades instaladas para la gestión local**

***Pr.1.3.2.b. Fortalecer las capacidades locales para la planificación participativa con el Enfoque de Mejoramiento de Vida. 41% (DDL)***

*El proyecto consiste en la implementación de acciones dirigidas a dotar de nuevos enfoques y metodologías, así como de herramientas técnicas, operativas y de recursos materiales básicos a los gobiernos locales y comunidades, para cualificar su gobernanza y gestión administrativa en general y particularmente en la gestión de programas sociales con enfoque de Mejoramiento de Vida (MV). Las cuales son: la aplicación del Diagnóstico de Autoevaluación Municipal, Planes de mejoramiento municipal, Planes Estratégicos Participativos (PEP) y Planes de Acción Comunitarios (PACO).*

**Descripción de avance:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Avance programado:* | *Avance ejecutado:* | *Porcentaje de cumplimiento:* |
| 33% | **13%** | **41%** |

* 11 jornadas de Formación realizadas, dirigidas a promotores de Mejoramiento de Vida, promotores sociales y empleados municipales. Estas jornadas se desarrollaron de manera centralizada, con un total de 98 participantes (60 mujeres y 38 hombres). De los municipios de:
	1. Dolores, Cabañas
	2. Jutiapa, Cabañas
	3. Tejutepeque, Cabañas
	4. El Rosario, Cuscatlán
	5. San Juan Opico, La Libertad
	6. San Antonio Masahuat, La Paz
	7. El Carmen, La Unión
	8. Cacaopera, Morazán
	9. Chilanga, Morazán
	10. Corinto, Morazán
	11. Gualococti, Morazán
	12. Guatajiagua, Morazán
	13. Joateca, Morazán
	14. San Fernando, Morazán
	15. San Isidro, Morazán
	16. Sensembra, Morazán
	17. Torola, Morazán
	18. Yamabal, Morazán
	19. Chirilagua, San Miguel
	20. San Antonio, San Miguel
	21. Sesori, San Miguel
	22. Apastepeque, San Vicente
	23. San Idelfonso, San Vicente
	24. San Sebastián, San Vicente
	25. Santa Clara, San Vicente
	26. Metapán, Santa Ana
	27. Armenia, Sonsonate
	28. Alegría, Usulután
	29. Berlín, Usulután
	30. Mercedes Umaña, Usulután
* 3 instrumentos de Autoevaluación de la Gestión Municipal implementados en los municipios de: Metapán (Santa Ana), Armenia (Sonsonate) y San Juan Opico (La Paz).
* Desarrollo del proceso de elaboración y/o actualización del Plan Estratégico Participativo de los municipios de Metapán (Santa Ana) y Armenia (Sonsonate).
* Acuerdos con la municipalidad de participar en el proceso de implementación del proyecto PASO y con los líderes comunitarios para elaboración de Planes Comunitarios. Se inició el proceso estableciendo las condiciones previas: reuniones con autoridades locales para presentar el proyecto, establecer acuerdo municipal, definir la persona referente del proyecto y la comunidad seleccionada para implementar el Plan de Acción Comunitario, quedando pendiente los acuerdos municipales, esto debido a la Emergencia Nacional decretada.

Debido a la situación de la emergencia sanitaria COVID-19 quedaron pendientes de realizar 32 jornadas de formación Promotores de Mejoramiento de Vida, Promotores sociales y empleados municipales, además las municipalidades han cerrado sus instalaciones y solo atienden algunas áreas prioritarias por tanto, no se han podido desarrollar y dar el seguimiento a los Planes de Mejora Municipal elaborados. Esto es lo que representa el 59% de no cumplimiento del proyecto.

# CAPITULO II

## *RG.2. FORTALECIDA LA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGO EN LOS TERRITORIOS*

RE.2.1 Aumentada la resiliencia de los municipios para la adaptación al cambio climático y la mitigación de riesgos.

**(Porcentaje promedio de cumplimiento 0%)**

**El Resultado Estratégico 2.1, para el año 2020, está compuesto por un proyecto. En el gráfico 4 se presenta el porcentaje de cumplimiento correspondiente al semestre analizado:**

**Grafico 4. Cumplimiento acumulado de proyectos para el período enero-junio 2020**

**PR.2.1.1 Municipios con capacidad de respuesta ante eventos climáticos.**

***Pr.2.1.1.a. Fortalecer la implementación del enfoque de Gestión Ambiental. 0% (DGA)***

*El proyecto consiste en realizar capacitaciones en temas de Gestión Ambiental, Gestión del Riesgo y Cambio Climático a Unidades Ambientales Municipales, Comités de Protección Civil y Unidades de Proyectos de las diferentes municipalidades. Además, verificar y hacer cumplir aspectos ambientales en las Carpetas Técnicas, Proyectos en Ejecución y Responsabilidad Ambiental Institucional.*

**Descripción de avance:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Avance programado:* | *Avance ejecutado:* | *Porcentaje de cumplimiento:* |
| 53% | **0%** | **0%** |

* **Revisión de procesos y procedimientos de Gestión Ambiental de los proyectos en ejecución**, para este periodo se había programado revisar 3 procedimientos de los cuales se han revisado 2, junto con el Departamento de Organización y Calidad; pero debido a la situación de emergencia nacional, no se ha sometido a aprobación del Consejo de Administración (CAD) la modificación de estos documentos. Cuando finalice la Emergencia Nacional se harán las gestiones correspondientes.

A pesar de que se realizó la revisión de los procesos y procedimientos no se reporta un porcentaje de cumplimiento del proyecto, ya que este se mide por la aprobación de los documentos por parte del CAD.

* **Socialización de resultados de las Evaluaciones Ambientales y de Calidad a los proyectos de Infraestructura**: debido a la situación de emergencia nacional no fue posible realizar visitas a los proyectos desde el mes de marzo por lo que no se ha podido realizar la respectiva evaluación y por ende su socialización, que estaba programada para el periodo analizado. Posteriormente a la finalización de la Emergencia Nacional, considerando los lineamientos e indicaciones que traslade la institución con relación a los protocolos de actuación para las visitas a proyectos en ejecución, se reprogramarán las evaluaciones correspondientes y su socialización.
* **Conformación del Comité de Gestión Ambiental del FISDL:** Debido a emergencia nacional y cuarentena obligatoria, no se han podido llevar a cabo las actividades necesarias para conformar el comité por lo que se conformará en el mes de septiembre.
* **Desarrollo de capacitaciones a Unidades Ambientales Municipales:** Debido a emergencia nacional y cuarentena obligatoria, se han suspendido las capacitaciones presenciales por lo que no se han podido llevar a cabo las 3 capacitaciones que estaban programadas para este periodo. A partir del mes de agosto se empezarán a realizar las capacitaciones de forma virtual, por lo que se realizarán menos jornadas de capacitación ya que esta modalidad permitirá tener mayor cantidad de participantes por jornada.

# CAPITULO III

## *RG.3. FORTALECIDO EL EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD A CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO*

RE.3.1 Se ha reparado moral, simbólica y materialmente a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado interno.

**(Porcentaje promedio de cumplimiento 67%)**

**El Resultado Estratégico 3.1, para el año 2020, está compuesto por 2 proyectos de los cuales solo uno tenía un avance de ejecución programado para el periodo que abarca este informe. En el gráfico 5 se presentan los porcentajes de cumplimiento del semestre correspondiente a cada uno de estos proyectos:**

**Grafico 5. Cumplimiento acumulado de proyectos para el período enero-junio 2020**

**PR.3.1.1 Reparación a los daños sufridos por las víctimas durante el conflicto armado interno**

***Pr.3.1.1.a. Entregar las transferencias monetarias a familias y víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos en el Contexto del Conflicto Armado Interno. 67% (DRT)***

*El proyecto consiste en la entrega de Transferencias monetarias a familias y víctimas de Graves Violaciones a los DDHH sufridos en el contexto del conflicto armado interno, a través de la ejecución del Programa Indemnizatorio contemplado en el Decreto Ejecutivo 204.*

**Descripción de avance:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Avance programado:* | *Avance ejecutado:* | *Porcentaje de cumplimiento:* |
| 30% | **20%** | **67%** |

En este período se tenía programado elaborar 6 planillas para ser devengadas, correspondientes al Programa Indemnizatorio, de las cuales ya fueron devengadas 4, las 2 restantes están en proceso de elaboración esto debido al retraso que se tuvo en el proceso de actualización de edades y bajas por sexto grado que se ejecuta con el apoyo de la Gerencia de Sistemas. El cual debido a la Emergencia por el COVID-19 se retrasó ya que se tuvo que dar atención a otras prioridades como la preparación de condiciones para pago de Transferencias Monetarias en el marco de la emergencia.

En relación a la entrega de las transferencias monetarias a personas y familias del Programa Indemnizatorio, se había programado realizar el pago de las transferencias correspondientes a 4 planillas durante el mes de abril, pero debido a que no se recibieron fondos por parte del Ministerio de Hacienda, en ese mes, no se pudieron realizar según lo programado. La entrega de estas transferencias se empezó a realizar a partir del 1 de julio.

El porcentaje de no cumplimiento de este proyecto 33% se debe a las dificultades mencionadas para la elaboración de dos planillas, pero sobre todo porque la entrega de las transferencias no se pudo realizar en el mes programado tal como se menciona en el párrafo anterior.

# CAPITULO IV

## *RG.4. FORTALECIDA LA GOBERNANZA PARA EL DESARROLLO LOCAL*

RE.4.1 Fortalecidas las capacidades de los actores locales para la gestión articulada de políticas y programas en los territorios.

**(Porcentaje promedio de cumplimiento 63%)**

**El Resultado Estratégico 4.1, para el año 2020, está compuesto por 3 proyectos de los cuales 2 tenían un avance de ejecución programado para el periodo que abarca este informe. En el gráfico 6 se presentan los porcentajes de cumplimiento del semestre correspondiente a cada uno de estos proyectos:**

**Grafico 6. Cumplimiento acumulado de proyectos para el período enero-junio 2020**

**PR.4.1.2 Establecidas alianzas estratégicas y de cooperación.**

***Pr.4.1.2.a. Establecer mecanismos para la gestión de la cooperación con los Socios para el Desarrollo. 100% (DCI)***

*El proyecto consiste en contar con una estrategia de cooperación internacional que sirva de marco de acción para la gestión institucional de recursos para proyectos con enfoque de desarrollo local con Socios para el Desarrollo; así también, el desarrollo de un proceso de formación de capacidades técnicas para la elaboración de proyectos dirigidos al personal del FISDL.*

**Descripción de avance:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Avance programado:* | *Avance ejecutado:* | *Porcentaje de cumplimiento:* |
| 21% | **31%** | **100%** |

Actividades en el marco del proyecto:

1. **Formulación y presentación de perfiles de proyectos** al Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, a través de la Secretaría de Innovación para formar parte de la Agenda de Prosperidad de El Salvador y obtener recursos institucionales para los proyectos:
	* “Desarrollo de emprendimientos solidarios para el apoyo a iniciativas productivas de población migrante retornada.”
	* “Construcción de cohesión social en comunidades educativas y juventudes en municipios de El Salvador.”
	* “Fortalecimiento de capacidades para el acompañamiento familiar y comunitario de los equipos técnicos institucionales, municipalidades y otras instancias relacionadas con la ejecución de la Política de Desarrollo Local.”

***Pr.4.1.2.b. Establecer acuerdos de cooperación con diferentes actores para la ejecución de obras de infraestructura. 26% (GIN)***

*El proyecto consiste en suscribir convenios con instituciones de gobierno, gobiernos locales y empresas privadas, así como su correspondiente seguimiento, para la ejecución de obras de infraestructura en 12 municipios, para las tipologías de energía eléctrica, agua potable y saneamiento, espacios de convivencia ciudadana y espacios para formación. Estas obras se ejecutarán bajo la modalidad centralizada y descentralizada.*

**Descripción de avance:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Avance programado:* | *Avance ejecutado:* | *Porcentaje de cumplimiento:* |
| 52% | **14%** | **26%** |

Durante este periodo se realizó:

* Seguimiento de 2 convenios de ejecución centralizada con el Gobierno Local de los municipios de Jujutla y Yamabal.
* Suscripción de convenios de responsabilidad social con instituciones públicas, 2 convenios de Cooperación técnico-financiera entre ANDA y FISDL.

Debido al Decreto Legislativo N° 593, de fecha 14 de marzo de 2020 en que se decretó estado de emergencia nacional, estado de calamidad pública y desastre natural y demás decretos ejecutivos, en los cuáles se establece periodo de cuarentena y suspensión de actividades, estos acuerdos no pudieron ser concretados. Se reprogramarán las acciones necesarias para el seguimiento y suscripción de los convenios de acuerdo al cronograma de apertura económica que establezca la Asamblea Legislativa y el Órgano Ejecutivo

* Seguimiento de convenios de responsabilidad social en el municipio de Metapán.
* Seguimiento de convenio de ejecución centralizada con el gobierno local del municipio de Soyapango y Ahuachapán.
* Seguimiento de convenio de ejecución descentralizada con el gobierno local (fondos transferidos) del municipio de Santiago Nonualco(1), Tecoluca(2) y Cojutepeque(1).
* Suscripción de convenios de ejecución (centralizada y descentralizada) con los gobiernos locales del municipio de Jujutla, Ahuachapán y Yamabal.
* Suscripción de convenio de Responsabilidad Social con instituciones públicas y privadas en el municipio de Acajutla.

El detalle de estos proyectos se encuentra en el anexo 1, sección D de este informe.

Debido a la limitante antes mencionada el porcentaje pendiente de cumplimiento de este proyecto es del 74%, el cual corresponde a los datos de la columna “Pendiente de ejecución” de la siguiente tabla:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de actividad | Programado | Ejecutado | Pendiente de realizar |
| Seguimiento de convenios de responsabilidad social | 1 | 0 | 1 |
| Seguimiento de convenio de ejecución centralizada con el gobierno local | 4 | 2 | 2 |
| Seguimiento de convenio de ejecución descentralizada con el gobierno local | 4 | 0 | 4 |
| Suscripción de convenios de ejecución (centralizada y descentralizada) | 3 | 0 | 3 |
| Suscripción de convenios de Responsabilidad Social | 3 | 2 | 1 |

# CAPITULO V

## *RG.5. FORTALECIDAS LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA UNA GESTIÓN EFICAZ Y EFICIENTE*

RE.5.1 Fortalecida la gestión de los recursos institucionales.

 **(Porcentaje promedio de cumplimiento 38%)**

**El Resultado Estratégico 5.1, para el año 2020, está compuesto por 8 proyectos de los cuales 6 tenían un avance de ejecución programado para el período que abarca este informe. En el gráfico 7 se presentan los porcentajes de cumplimiento del semestre correspondiente a cada uno de estos proyectos:**

**Grafico 7. Cumplimiento acumulado de proyectos para el período enero-junio 2020**

**PR.5.1.1 Talento humano fortalecido**

***Pr.5.1.1.a. Fortalecer la gestión de recursos con los Socios para el Desarrollo. 67% (DCI)***

*El proyecto consiste en contar con una estrategia de cooperación internacional que sirva de marco de acción para la gestión institucional de recursos para proyectos con enfoque de desarrollo local con socios para el desarrollo; así también, el desarrollo de un proceso de formación de capacidades técnicas al personal del MINDEL para la elaboración de proyectos.*

**Descripción de avance:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Avance programado:* | *Avance ejecutado:* | *Porcentaje de cumplimiento:* |
| 60% | **40%** | **67%** |

En el marco de éste proyecto se realizaron las siguientes actividades:

1. ***Estrategia de Cooperación y Relaciones Institucionales***, inicialmente se había programado elaborar una Estrategia de Cooperación y Relaciones Institucionales por lo que se realizaron las 5 investigaciones correspondientes para elaborar una propuesta, pero debido a la emergencia nacional se planteó adecuarla a esta coyuntura. Para esto se realizaron 4 investigaciones en el marco de Gestión de acciones de cooperación, Medidas de respuesta ante crisis con base a las cuales se ha elaborado una propuesta de “Estrategia de gestión de acciones de cooperación, Medidas de respuesta ante crisis COVID-19” la cual será enviada a la Gerencia de Planificación y Desarrollo para revisión.

Según lo programado la propuesta estaría aprobada para este semestre pero debido a los ajustes que se han tenido que realizar en esta actividad por la coyuntura de la Emergencia Nacional, esto no se pudo cumplir, lo cual representa 33% de no cumplimiento del proyecto.

1. ***Fortalecer capacidades técnicas para el diseño y formulación de proyectos de cooperación con enfoque de desarrollo local,*** se elaboró una propuesta para un Diplomado de formulación de proyectos para lo cual antes de la cuarentena, se realizaron dos reuniones presenciales con la Directora del Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación Diplomática (IEESFORD) y con representante del Capítulo país del Project Managment Institute -PMI-. Sin embargo, dadas las nuevas prioridades de la cooperación y la coyuntura COVID-19, se está preparando propuesta para cambiar modalidad de dicho diplomado de presencial a virtual y que la currícula responda a la nueva normalidad post crisis.

***Pr.5.1.1.b. Fortalecer las competencias del personal, Año 1. 63% (DGT)***

*Desarrollar las competencias del personal del FISDL basado en la Gestión por Competencias, que responda a los descriptores de puesto; así como también a los temas inherentes al trabajo institucional. Gestionar actividades de capacitación y formación para que el personal del MINDEL, desarrolle y fortalezca sus competencias promoviendo el crecimiento personal y profesional para el logro los objetivos de la institución.*

**Descripción de avance:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Avance programado:* | *Avance ejecutado:* | *Porcentaje de cumplimiento:* |
| 50% | **31%** | **63%** |

* Fortalecimiento de competencias técnicas del personal: se han facilitado 16 eventos de capacitación.
* Fortalecimiento de competencias personales e institucionales (incluye Enfoque de Género, Ética, Transparencia y orientación a la ciudadanía): se han facilitado 8 eventos de capacitación.

Con un total de 159 de personas capacitadas durante este semestre.

A causa de la emergencia nacional se priorizaron los protocolos contra el COVID 19 por lo que las capacitaciones no se realizaron según lo programado. A pesar de esto se han dado a conocer y se ha participado en webinar (tipo de conferencia, taller o seminario que se transmite por Internet) cortos de diferente temáticas como una forma libre de participación.

El porcentaje pendiente de cumplimiento de este proyecto es del 37%, el cual corresponde a los datos de la columna “Pendiente de ejecución” de las siguientes tablas:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de fortalecimiento | Programado | Ejecutado | Pendiente de Ejecución |
| Fortalecimiento de competencias técnicas del personal (número de eventos) | 25 | 16 | 9 |
| Fortalecimiento de competencias personales e institucionales (incluye Enfoque de Género, Ética, Transparencia y orientación a la ciudadanía) (número de eventos) | 14 | 8 | 6 |

***Pr.5.1.1.c. Realizar la dotación de Personal para la implementación del Componente 2 de la Estrategia de Erradicación de la Pobreza. 0% (DGT)***

*El proyecto consiste en desarrollar el proceso de contratación del personal de acompañamiento familiar para las transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas, identificando los recursos y las fortalezas que poseen de acuerdo a los requerimientos que la intervención en territorio demanda.* **Descripción de avance:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Avance programado:* | *Avance ejecutado:* | *Porcentaje de cumplimiento:* |
| 17% | **0%** | **0%** |

Por motivos de la priorización de acciones para la atención de la emergencia COVID 19 se ha suspendido la contratación de personal de acompañamiento familiar para este año, por lo que se harán los ajustes necesarios en la reprogramación del POA.

***Pr.5.1.1.d. Desarrollar una cultura de auto cuido de la salud del personal del FISDL. Año 1. 0% (DGT)***

*El proyecto consiste en desarrollar dos programas de salud mental y física con todo el personal de la institución, siendo uno el programa "Yo me cuido, por mi familia y por mi" y el otro el programa "Yo me quiero y cuido mi salud mental" , ambos programas van dirigidos a cuidarse la salud por una parte la salud física y por otra la salud mental que conllevan a practicar actividades con cierta repeticiones o frecuencia para ir creando hábitos individuales que nos llevarán a tener costumbres (colectivas) que conformaran la cultura de auto cuido.*

**Descripción de avance:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Avance programado:* | *Avance ejecutado:* | *Porcentaje de cumplimiento:* |
| 40% | **0%** | **0%** |

Para la elaboración de estos dos programas de salud se realizó un grupo focal, en cual participaron 11 personas (Mujeres 9 y hombres 2), y la definición de los hábitos de auto cuido a desarrollar y fortalecer, con base a lo cual se está trabajando en el diseño de los planes. Para este semestre se había programado tener finalizada la elaboración de ambos programas pero esto se ha retrasado ya que se está dando prioridad a actividades relacionadas a la emergencia nacional del COVID 19.

**PR.5.1.2 Herramientas y equipamiento tecnológico para la transformación digital**

***Pr.5.1.2.a. Desarrollar ajustes y/o creación de Sistemas para la gestión institucional. 100% (GST)***

*El proyecto consiste en el desarrollo y/o mejoramiento de plataformas informáticas para dar cumplimiento a las necesidades del día a día de las unidades del FISDL, mediante tareas automatizadas, soluciones innovadoras y propuestas de solución que incorporan nuevas tecnologías.*

**Descripción de avance:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Avance programado:* | *Avance ejecutado:* | *Porcentaje de cumplimiento:* |
| 50% | **50%** | **100%** |

1. **Mejora de Sistema de Garantías - FISDL.**

Se realizó el análisis y diseño de la mejora del Sistema de Garantías, se elaboró documento “Sistema de Garantías - Propuesta de Modificación de Sistema”. Se está a la espera de sostener una reunión con Gerencia Legal para que valide dicho documento.

1. **Creación de Sistemas de Requerimiento-FISDL.**

Se realizó el análisis y diseño del Sistema de Requerimientos, se han elaborado los documentos: Acta de Perfil del Proyecto Sistema de Requerimientos, Documento de Visión SDR, CU-001 Registro de Incidente y CU-002 Registro de Solicitud.

1. **Creación de Sistema de Planificación y Seguimiento Institucional.**

Se recibió solicitud para elaborar un Sistema de Planificación para el seguimiento de metas institucionales, a partir de esta solicitud se han elaboraron los documentos: Diagrama Entidad Relación Inicial (Borrador), Carga masiva del Plan Operativo Anual e ingreso y edición de Plan Operativo Anual que forman parte del desarrollo del sistema.

***Pr.5.1.2.b. Mejorar e innovar la Infraestructura Tecnológica. 0% (GST)***

*El proyecto consiste en mejorar e innovar las herramientas de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) utilizadas para realizar el trabajo de las unidades organizativas apoyándose de las TIC acorde a sus puestos de trabajo.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Avance programado:* | *Avance ejecutado:* | *Porcentaje de cumplimiento:* |
| 50% | **0%** | **0%** |

1. **Modernización de los servicios de comunicación**

Todas las tareas relacionadas a esta actividad se vieron afectadas por la cuarentena obligatoria por el COVID-19 ya que todas se deben realizar en los equipos de todo el personal de la institución. Cabe mencionar que a pesar esto se ha realizado un avance del 40% de estas actividades.

Se reprogramarán las actividades para ajustarlas a las medidas que permitan realizar trabajo en las sedes y así poder dar cumplimiento a la Modernización de los Servicios de comunicación.

RE.5.2 Mejorada la gestión institucional con calidad y enfoque de resultados y evidencia.

 **(Porcentaje promedio de cumplimiento 53%)**

**El Resultado Estratégico 5.2, para el año 2020, está compuesto por 12 proyectos de los cuales 4 tenían un avance de ejecución programado para el periodo que abarca este informe. En el gráfico 8 se presentan los porcentajes de cumplimiento del semestre correspondiente a cada uno de estos proyectos:**

**Grafico 8. Cumplimiento acumulado de proyectos para el período enero-junio 2020**

**PR.5.2.1 Resultados y evidencia**

***Pr.5.2.1.a. Dar seguimiento a los logros de los Resultados Institucionales, Año 1. 77% (DPL)***

*Realizar diversos Informes que contengan los logros alcanzados por la Institución en el marco del Plan de Gobierno y Planes Estratégico y Operativo Institucionales, tales como la Memorias de Labores, Rendición de Cuentas a Ciudadanía, Informes por año de Gestión Presidencial, Informes del Programa Anual de Inversión Pública, Informes POA trimestrales etc. Algunos de estos requieren la aprobación del CAD previo a ser difundidos, ya sea al personal del FISDL, CAPRES, Ministerio de Hacienda.*

**Descripción de avance:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Avance programado:* | *Avance ejecutado:* | *Porcentaje de cumplimiento:* |
| 65% | **50%** | **77%** |

Actividades consideradas en éste proyecto:

1. **Memoria de Labores FINET del año 2019**, presentado a la Presidenta FISDL.
2. **Informes de avance del Plan Anual de Inversión Pública –PAIP**, correspondiente a los meses de diciembre 2019, enero a mayo 2020 fueron elaborados, sin embargo, debido a la cuarentena decretada por el Gobierno central aún están pendientes de presentarse al Comité Técnico Consultivo -CTC, no obstante, en cuanto sea posible se les presentará un informe al respecto.
3. **Informe de Memoria de Labores FISDL del año 2019**, debido a la cuarentena decretada por el Gobierno Central no se cuenta con la información necesaria para finalizar el informe, el cual tiene un avance del 60%, por lo que se finalizara a la brevedad posible al terminar la cuarentena.
4. **Informe Trimestral de cumplimiento de metas POA,** se solicitaron los insumos para la elaboración de un Informe correspondiente a los meses de enero a abril 2020, el cual fue remitido a Jefes y Gerentes para su conocimiento. Debido a la cuarentena decretada por el Gobierno central aún está pendiente de presentarse al CAD, no obstante, en cuanto sea posible se harán las gestiones necesarias para su presentación.

Debido a las limitantes que se presentaron para los informes detallados en los numerales del 2 al 4, no se logró cumplir con lo programado, lo cual representa el 23% de no cumplimiento del proyecto.

***Pr.5.2.1.b. Realizar monitoreos y evaluaciones operativas de programas/proyectos, Año 1. 45% (DME)***

*El proyecto consiste en realizar el monitoreo y evaluación de las intervenciones (en programas y proyectos) que se desarrollan en la Gerencia de Infraestructura (GIN) y Gerencia de Desarrollo Social (GDS) para la consecución de las metas y objetivos institucionales establecidos conforme a planes anuales validados con la GIN, GDS y Gerencia General de acuerdo a los procedimientos correspondientes. Estos se realizan en coordinación con las áreas relacionadas. Los monitoreos se realizan con el personal del departamento; las evaluaciones a través de consultorías externas para los cuales se elaboran los términos de referencia y los contratos son administrados por el personal del departamento, realizando todo el proceso conforme al Plan de Trabajo elaborado y validado con las unidades involucradas/cooperantes. Los monitoreos una vez aprobados por la jefatura del DME se socializan con los involucrados y las evaluaciones se presentan al CTC para conocimiento y acciones correspondientes.*

*Además, se recopila información para la elaboración de informes de carácter técnico-financiero en función de la ejecución de los programas para ser entregados a cooperantes e instituciones.*

**Descripción de avance:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Avance programado:* | *Avance ejecutado:* | *Porcentaje de cumplimiento:* |
| 33% | **15%** | **45%** |

Actividades consideradas en éste proyecto:

1. **Elaboración de informes a cooperantes/instituciones sobre la ejecución de proyectos y programas:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Informes | Periodo | Estado |
| 1 | Desembolsos del Programa Fondo Agua | Diciembre 2019 y Enero 2020 | Remitidos a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) |
| 2 | Febrero, Marzo y Mayo 2020 | No fueron solicitados por AECID debido a la emergencia sanitaria |
| 3 | Seguimiento Trimestral 1-2020 y 2-2020 de avances del componente social SLV 056-B y SLV-01-B Programa Fondo de Agua |  | Remitidos a la AECID |
| 4 | Avance trimestral del Programa CONVIVIR | Noviembre 2019- Enero 2020 | Remitidos al Banco de Desarrollo del Estado de la República Federal de Alemania (KfW) |
| 5 | Febrero – abril 2020 |
| 6 | Avance semestral del Programa Proyecto Integrado de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente | Julio-Diciembre 2019 | Remitido a la ANDA |

1. **Desarrollo de monitoreo a proyectos y programas:**
* Monitoreo de transferencias a municipalidades pendientes de liquidar a enero 2020; correspondiente a la Gerencia de Desarrollo Social, periodo de análisis octubre 2019 a enero 2020. El cual se realizó con el objetivo de dar seguimiento a proyectos con transferencias a municipalidades que presentan mora mayor o igual a 90 días al mes de enero de 2020.
1. **Desarrollo de evaluaciones a proyectos o programas financiados con la cooperación:**
	* "Evaluación de Resultados Proyecto de Apoyo al Programa Comunidades Solidarias Rurales Fase 1 en El Salvador, Junta de Andalucía". El objetivo principal fue realizar un análisis sistemático de la gestión operativa que garantice el cumplimiento de objetivos y resultados del Proyecto, enfocados a la pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y viabilidad del diseño, procesos y resultados, así como su sostenibilidad que proporcione lecciones aprendidas y recomendaciones que permitan la instrumentalización de mejoras.

Debido a la suspensión de proyectos y actividades de campo a causa de la emergencia ocasionada por el COVID-19, no se pudieron realizar:

* Siete monitoreos programados entre los meses de marzo a junio, lo cual también afecta la actividad de la socialización de estos informes de monitoreo con las Unidades responsables de los proyectos.
* Presentación de los resultados de dos evaluaciones: “Evaluación de impacto de Programa de Emprendimientos Solidarios” y “Evaluación de resultados Apoyo al Programa Comunidades Solidarias Rurales Fase I en El Salvador. Junta de Andalucía” al CTC.

Lo anterior es lo que representa el 55% de no cumplimiento del proyecto.

**PR.5.2.2 Estándares y mejora continua**

***Pr.5.2.2.a. Sistema integrado de planificación, monitoreo y evaluación. 50% (DPL)***

*El proyecto consiste en elaborar un plan Institucional que integre los procesos de Planificación, Monitoreo y evaluación Institucional, con metas establecidas y mecanismos de retroalimentación de las diferentes intervenciones. Incluyendo además el desarrollo de una herramienta informática que contenga el Plan Estratégico Institucional, el Plan Operativo Anual, que permita que cada unidad/gerencia sea garante de la información del cumplimiento de metas de los proyectos ingresada en el sistema, lo que reforzaría el cumplimiento de los requerimientos y les facilitaría el seguimiento y la supervisión de los proyectos correspondientes a su unidad, medición y control de los avances. Así también, realizar una medición de la satisfacción de la población vinculada a los proyectos de infraestructura y programas sociales con el fin de establecer acciones de mejora en los productos y servicios que entrega la institución.*

**Descripción de avance:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Avance programado:* | *Avance ejecutado:* | *Porcentaje de cumplimiento:* |
| 57% | **29%** | **50%** |

Actividades consideradas en el proyecto:

1. Se realizaron los talleres correspondientes a la formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) con la participación de 45 Gerentes y Jefes de la Institución (27 mujeres y 18 hombres). Con los insumos obtenidos en estos talleres se elaboró una sistematización para definir la Filosofía Institución, Resultados Generales y Específicos, así como los productos quinquenales. Además se elaboró el documento correspondiente al PEI y se remitió a la Gerencia de Planificación para su Visto Bueno, el cual está pendiente de aprobación por el CAD, lo cual se realiza post pandemia posterior a una revisión de los indicadores de cumplimiento con las jefaturas.
2. Se realizaron 10 talleres de formulación del POA 2020 con 23 unidades de la Institución. Como resultado de los talleres se elaboraron los Planes de trabajo (PT) de los proyectos de estas Unidades, los cuales fueron revisados con el fin de obtener su versión final. Se tiene un borrador del documento POA 2020.

Se había programado la revisión de los planes de trabajo de 23 Unidades, sin embargo, no fue posible finalizar los correspondientes a: la Gerencia de Legal ya que quedó pendiente de revisión para acordar cuales actividades deben ser consideradas; y los correspondientes al Departamento de Adquisiciones y Contrataciones quedaron pendientes de remisión por parte de la Unidad.

Debido a la cuarentena decretada por el Gobierno central no se han podido realizar las gestiones para la Aprobación del documento PEI y POA por lo que al finalizar el periodo de cuarentena se harán las gestiones necesarias para realizar los ajustes pertinentes y la aprobación de los documentos por parte del CAD. Sin embargo, el POA ha sido validado por la Presidenta y por el Gerente General del FISDL.

Estas aprobaciones que están pendientes, en este período, es lo que representa el 50% de no cumplimiento del proyecto.

1. Dentro de este proyecto está considerada la adaptación de una herramienta informática para facilitar el proceso de planificación (en una primera fase). En el marco de esto se ha realizado el requerimiento a la Gerencia de sistemas (entrega de solicitud) a partir de la cual se ha trabajado con el técnico de sistemas en la parametrización para la adaptación del módulo de formulación (ingreso de la información correspondiente a PEI y POA), esto con el fin de realizar las pruebas correspondientes.

***Pr.5.2.2.b. Fortalecimiento de la gestión de la calidad Institucional, Año 1. 41% (DOC)***

*El proyecto consiste en identificar y evaluar riesgos y oportunidades que incidan en el logro de los resultados institucionales, mejorar la normativa institucional aplicando los cambios necesarios para su operatividad, realizar auditorías internas y externas relacionadas a la gestión de la calidad, ejecutar revisiones por la dirección a fin de que sea la Alta Dirección que tome las decisiones necesarias en el marco de la mejora continua y facilitar capacitaciones al personal para fomentar la cultura de mejora continua y conocimientos en gestión de calidad.*

**Descripción de avance:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Avance programado:* | *Avance ejecutado:* | *Porcentaje de cumplimiento:* |
| 58% | **24%** | **41%** |

Actividades consideradas en el proyecto:

1. Se realizó una auditoria interna de Calidad por 8 auditores FISDL (4 mujeres y 4 hombres), a partir de la cual se elaboraron 6 informes correspondientes a los siguientes procesos:
* PR-A.3 Gestión Información y Tecnología
* PR-A.4 Gestión del Talento Humano (Dotación de personal, Capacitación y Formación y Prestaciones sociales)
* PR-A.4 Gestión del Talento Humano II (Administración de Remuneración y Controles, Prestaciones y Facilidades Laborales, Evaluación de Desempeño)
* PR-A.6 Administración de Recursos Financieros (Presupuestar, Ingresos y Egresos)
* R-A.7 Administración y Logística (Administración de Flota Vehicular y Mantenimiento de Infraestructura e Instalaciones)
* PR-D.4 Gestión Normativa Interna
1. Actualización del Instructivo de gestión de riesgos, este fue elaborado y remitido a Gerencia de Planificación para revisión, pero debido a la emergencia sanitaria se ha retrasado su aprobación ante el CAD. Se espera gestionar la aprobación en el mes de julio. En este sentido se han retrasado las actividades relacionadas tal como la de identificación y análisis de riesgos por lo que se iniciará en el mes de agosto posterior a la aprobación de la metodología para actualizar la matriz de riesgos.
2. Actualización de la documentación de la normativa de procesos y procedimientos, los cuales ya fueron aprobados por el CAD, según el siguiente detalle:

|  |  |
| --- | --- |
| Proceso y procedimientos | Cantidad de Documentos aprobados |
| Gestión de Calidad y Mejora Continua | 4 |
| Gestión de Normativa Interna | 4 |
| Gestión de contratos administrativos | 6 |

Además se trabajaron los Procesos y procedimientos de Atención a la Ciudadanía los cuales se encuentran a nivel borrador por lo que se espera gestionar aprobación en el mes de julio.

Los procesos y procedimientos de Ejecución Centralizada de Proyectos de Inversión en Capital Físico, están en revisión de la Gerencia de Infraestructura. Se esperará a que sea dicha unidad la que dé el aval para gestión la aprobación correspondiente.

Para este semestre se habían programado dos auditorías de Calidad, una de seguimiento por el ente certificador y otra interna, pero debido a la emergencia sanitaria no se pudieron realizar. Por lo que la auditoría de seguimiento por el ente certificador se realizará en el mes de noviembre y para la auditoría interna de calidad, se realizará una reprogramación cuando se reinicien las actividades presenciales.

Las aprobaciones pendientes de los documentos antes mencionados y las auditorias de calidad pendientes es lo que representa el 59% de no cumplimiento del proyecto.

RE.5.3 Potenciada la participación ciudadana en la gestión institucional. **(Porcentaje promedio de cumplimiento 40%)**

**El Resultado Estratégico 5.3, para el año 2020, está compuesto por un proyecto. En el gráfico 9 se presenta el porcentaje de cumplimiento del semestre correspondiente este:**

**Grafico 9. Cumplimiento acumulado de proyectos para el período enero-junio 2020**

**PR.5.3.1 Gestión orientada a la ciudadanía**

***Pr.5.3.1.a. Posicionar a la institución ante los públicos internos y externos. 40% (DCR)***

*El proyecto consiste en desarrollar acciones comunicacionales tendientes a divulgar el quehacer Institucional en pro del Desarrollo Local mediante diferentes medios (programas sociales, actividades de visualización y posicionamiento de la imagen Institucional, videos, etc.,) y cuyos contenidos están dirigidos al personal institucional, socios para el desarrollo, población participante de los programas y población en general.*

**Descripción de avance:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Avance programado:* | *Avance ejecutado:* | *Porcentaje de cumplimiento:* |
| 55% | **22%** | **40%** |

Actividades consideradas en el proyecto:

1. **Desarrollo de eventos de carácter público, con materiales comunicacionales, y su difusión a través de diferentes medios (16 eventos):**
* 16 de enero 2020. Entrega equipamiento PES, FHOS – CONVIVIR, Quezaltepeque, La Libertad.
* 17 de enero 2020. Entrega equipamiento PES, FHOS – CONVIVIR, Colón, La Libertad.
* 22 de enero 2020. Feria Mejoramiento de Vida, Nueva Granada, Usulután.
* 23 de enero 2020. Feria Mejoramiento de Vida, Alegría, Usulután.
* 23 de enero 2020. Feria Mejoramiento de Vida, Berlín, Usulután.
* 24 de enero 2020. Feria Mejoramiento de Vida, Mercedes Umaña, Usulután.
* 29 de enero 2020. Entrega equipamiento PES - CONVIVIR, Tecoluca, San Vicente.
* 31 de enero 2020. Feria Mejoramiento de Vida, Sesori, San Miguel.
* 4 febrero 2020. Inauguración Centro Escolar El Manzanillo, Concepción de Oriente, La Unión.
* 5 febrero 2020. Entrega equipamiento PES, Guatajiagua, Morazán.
* 6 febrero 2020. Entrega equipamiento PES, Lislique, La Unión.
* 6 de febrero. Inauguración Parvularia 22 de abril, Soyapango, San Salvador.
* 13 febrero 2020. Ampliación proyecto PASO, San Miguel, San Miguel.
* 13 febrero 2020. Entrega equipamiento PES, San Fernando, Morazán.
* 18 febrero. Entrega equipamiento PES -Retornados, Chirilagua, San Miguel.
* 17 de Marzo. Reunión de la Sra. Presidenta del FISDL y el Ministro de la Defensa con alcaldes de zonas fronterizas de 8 departamentos: Chalatenango, Santa Ana, Ahuachapán, Cabañas, Morazán, San Miguel, La Unión y Cuscatlán.
1. **Visitas territoriales de la Alta Dirección con Socios para el Desarrollo y aliados estratégicos( 2 visitas):**

17 de febrero. Gira representante AACID a Armenia, Sonsonate para conocer avances del proyecto de Prevención de la Violencia.

* 21 de febrero 2020. Gira Embajador de España y representantes AECID a proyecto finalizado de agua potable y colocación de primera piedra de proyecto de saneamiento en Metalío, Acajutla, Sonsonate.
1. **Producción de videos de las actividades territoriales (11 videos):**
* “Hemos unido esfuerzos para que la niñez salvadoreña acceda a servicios de educación en bonitas, cómodas y seguras instalaciones.”
* “Durante 2019, mejoramos espacios públicos, brindando las condiciones adecuadas para que personas de todas las edades reconstruyan lazos de convivencia y solidaridad en las comunidades.”
* “Jóvenes del emprendimiento Kazu Organic, de Lourdes Colón, recibirán insumos productivos para potenciar su negocio. Escucha lo que tiene que decir Zuleima Maldonado, emprendedora.”
* "Nosotros podemos salir adelante sin necesidad de migrar a otros país, sin necesidad de buscar sueños en vano, si tenés tu sueño en tu país". Paola Lara, Taller Los Ángeles- TAL, Lourdes Colón.
* “Instalaciones renovadas del centro escolar El Manzanillo, Concepción de Oriente.”
* “Palabras de asistentes al evento de inauguración del centro escolar El Manzanillo, Concepción de Oriente.”
* “Equipamiento productivo para emprendedores de San Fernando, Morazán.”
* “Migrantes retornados reciben apoyo para sus emprendimientos en Chirilagua.”
* “Adultos mayores son más vulnerables al contagio del coronavirus.”
* “Al quedarte en casa, proteges a toda la familia, en especial a quienes ya cuidaron de ti.”
* “Protejámonos del contagio del coronavirus.”
1. **Elaboración de videos documentales de fechas conmemorativas y temas estratégicos:**
* Video documental para la conmemoración del Día de la Mujer publicado el 08 de marzo 2020

Debido a los inconvenientes generados por la pandemia del COVID-19 no se pudieron realizar todas las actividades que se habían programado en un inicio, por lo que se realizarán los ajustes necesarios para su reprogramación. El porcentaje pendiente de cumplimiento de este proyecto es del 60%, el cual corresponde a los datos de la columna “Pendiente de ejecución” de las siguientes tablas:

**Posicionar la Imagen Institucional ante los públicos externos:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de actividad | Programado | Ejecutado | Pendiente de Ejecución |
| Desarrollo de eventos de carácter público, con materiales comunicacionales, y su difusión a través de diferentes medios | 30 | 16 | 14 |
| Producción de videos de las actividades territoriales | 22 | 11 | 22 |

**Posicionar la Imagen Institucional ante los públicos internos:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de actividad | Programado | Ejecutado | Pendiente de Ejecución |
| Lanzamiento oficial y mantenimiento con contenido comunicacionales del Portal informativo Interno | 1 | 0 | 1 |
| Campaña de divulgación interna de la Filosofía Institucional (Misión, Visión, Valores) | 1 | 0 | 1 |
| Elaboración de videos documentales de fechas conmemorativas y temas estratégicos | 2 | 2 | 1 |

# CAPITULO VI

## *RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO*

Se ha presentado la información de 25 proyectos que tenían programación de ejecución para los meses de enero a junio 2020, los cuales contribuyen a los Resultados Estratégicos de la Institución:

* 3 proyectos alcanzaron las metas programadas, con un cumplimiento del 100%.
* 1 proyecto con un grado de retraso, 77% de cumplimiento.
* 21 proyectos con un grado de cumplimiento menor del 75%, con un rango de avance entre 0% y el 74%.

# ANEXO 1

## *DETALLE DE PROYECTOS DE INFFRAESTRUCTURA*

1. ***Pr.1.1.1.b. Dotación de Infraestructura de servicios básicos, para la convivencia comunitaria, recreación y esparcimiento, y patrimonio cultural (GIN)***

***PROYECTOS EJECUTADOS:***

|  |
| --- |
| PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN |
| Proyecto | **Nombre** |  **Acometidas Eléctricas** | **Población Beneficiaria** |
| 342650 | Energía eléctrica en caserío San Luis Córdova, Panchimalco | 39  | 180 |
| 349710 | Introducción de energía eléctrica en colonia la amistad y caserío La Angostura del cantón Zacamil; colonia Las Margaritas, caserío El Zope, cantón Los Alpes y cantón El Carrizo, sector 1 y 2. Tepecoyo, La Libertad | 209 | 8,102 |
| 349540 | Ruta de proyectos eléctricos, San Cristóbal | 34 | 204 |
| 347860 | Electrificación en varios caseríos y varios cantones del municipio de Santa Catarina Masahuat | 63 | 385 |

|  |
| --- |
| CENTROS ESCOLARES MEJORADOS/ INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN |
| Proyecto | **Nombre** | **Centros Escolares** | **Población Beneficiaria** |
| 357600 | Ruta 11- Lempitas Ahuachapán - 15 Centros Escolares | 15 | 3,000 |
| 341701 | Mejoramiento y ampliación de Centro Escolar caserío El Manzanillo, cantón El Molino | 1 | 37 |
| 349490 | Rehabilitación y ampliación de Escuela de Educación Parvularia de Ciudad Barrios. | 1 | 8,631 |
| 341590 | Escuela Parvularia Jardín De Niños 22 de abril, Soyapango | 1 | 191 |
| 349730 | Remodelación del Centro Escolar Juan Manuel Rodríguez, cantón Guachipilín. | 1 | 151 |
| 351730 | Ruta 9- Lempitas Sonsonate - 10 Centros Escolares | 10 | 2,000 |
| 357530 | Mejoramiento de infraestructura de centro escolar en caserío El Portillo, cantón Hacienda. | 1 | 28 |
| 348150 | Ruta 6- Lempitas Sonsonate - 12 Centros Escolares | 12 | 2,400 |

|  |
| --- |
| PROYECTOS INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPAMIENTO PARA LA CONVIVENCIA COMUNITARIA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO, Y PATRIMONIO CULTURAL |
| Proyecto | **Nombre** | **Proyecto** | **Población Beneficiaria** |
| 351830 | Obras en cancha colonia Boquín, Mejicanos | 1 | 33,181 |
| 341910 | Centro integral de convivencia ciudadana Mauricio El Tuco Alfaro | 1 | 383 |

|  |
| --- |
| EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL |
| Proyecto | **Nombre** | **Proyecto** | **Población Beneficiaria** |
| 349550 | Equipamiento municipalidad de Santiago Nonualco | 1 | 1,200 |

|  |
| --- |
| PROYECTOS DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO |
| Proyecto | **Nombre** | **Sistema De Saneamiento** | **Población Beneficiaria** |
| 346721 | Saneamiento caserío La Pita | 22 | 110 |

|  |
| --- |
| MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO |
| Proyecto | **Nombre** | **Proyecto** | **Población Beneficiaria** |
| 348020 | Introducción de agua potable y saneamiento básico en caserío El Cucurucho, Los Filos, El Centro Y El Filón Del Cantón Palacios, municipio de Jutiapa | 1 | 928 |

***PROYECTOS PENDIENTES:***

|  |
| --- |
| PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN |
| Proyecto | **Nombre** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** |
| 348250 | Electrificación en caserío Santa Juana sector I y II cantón El Izote, caserío Las Crucitas, cantón El Ángel y caserío San Marcos cantón San Marcos | 61 | Acometida eléctrica |
| 349680 | Introducción de energía eléctrica en caserío El Refugio, cantón San Antonio, caseríos El Cacique y San Rafael Tronconales, del cantón Conacaste. | 65 | Acometida eléctrica |
| 342270 | Introducción de energía eléctrica en varios sectores del municipio | 62 | Acometida eléctrica |
| 348270 | Ampliación de energía eléctrica en caserío La Colmena, cantón El Jute | 19 | Acometida eléctrica |
| 349750 | Electrificación en caserío Tihuicha, cantón Tihuicha | 126 | Acometida eléctrica |
| 349520 | Introducción de energía eléctrica en caserío San José Cureñas, cantón Joya Tijeretas; caserío El Pedrero, cantón Agua Zarca; caserío El Progreso Centro, cantón El Progreso | 27 | Acometida eléctrica |
| 349530 | Introducción y ampliación de energía eléctrica en diferentes sectores de cantón Casa Blanca | 47 | Acometida eléctrica |

|  |
| --- |
| CENTROS ESCOLARES MEJORADOS/ INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN |
| Proyecto | **Nombre** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** |
| 348090 | Ruta 4 Lempitas Ahuachapan-11 Centros Escolares | 11 | Centros Escolares |
| 357610 | Ruta 12- Lempitas Santa Ana - 12 Centros Escolares | 12 | Centros Escolares |
| 349740 | Rehabilitación y ampliación del Centro Escolar Dr. Ricardo Trigueros De León, cantón Las Marías. | 1 | Centros Escolares |
| 360320 | Reparación Escuela Margarita De Venutolo, San Martín | 1 | Centros Escolares |
| 351850 | Mejoramiento de C.E. caserio puente Arce, cantón Jocotillo | 1 | Centros Escolares |
| 348260 | Ruta 7 Lempitas - 12 Centros Escolares | 12 | Centros Escolares |
| 351720 | Ruta 8 Lempitas 9 Centros Escolares | 9 | Centros Escolares |

|  |
| --- |
| INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (ESTADIOS, GIMNASIOS NACIONALES, ETC) |
| Proyecto | **Nombre** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** |
| 347850 | Remodelación del Estadio Ana Mercedes Campos De Sonsonate | 1 | Proyecto |
| 347150 | Remodelación cancha Tacón, San Vicente | 1 | Proyecto |

|  |
| --- |
| PROYECTOS DE AGUA POTABLE |
| Proyecto | **Nombre** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** |
| 351630 | Introducción de sistema de agua potable y saneamiento básico en varios caseríos de los cantones Belén, Teponahuaste y San Cristóbal, II Etapa | 122 | Acometida AP |
| 317501 | Introducción de agua potable y saneamiento básico a caseríos Los Zelaya, Los Amates, Alto Del Llano, Papalones y El Rodeo (etapa II) | 223 | Acometida AP |

|  |
| --- |
| PROYECTOS DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO |
| Proyecto | **Nombre** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** |
| 351630 | Introducción de sistema de agua potable y saneamiento básico en varios caseríos de los cantones Belén, Teponahuaste y San Cristóbal, II Etapa | 112 | Sistema individual |
| 317501 | Introducción de agua potable y saneamiento básico a caseríos Los Zelaya, Los Amates, Alto Del Llano, Papalones y El Rodeo (Etapa II) | 205 | Sistema individual |

|  |
| --- |
| PROYECTOS INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPAMIENTO PARA LA CONVIVENCIA COMUNITARIA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO, Y PATRIMONIO CULTURAL. |
| Proyecto | Nombre | Cantidad | Unidad de Medida |
| 351810 | Área verde en parque La Cruz colonia Montebello, Mejicanos | 1 | Proyecto |
| 349650 | Equipamiento del centro integral de convivencia ciudadana Mauricio El Tuco Alfaro | 1 | Proyecto |
| 359870 | Adquisición de materiales y equipo para aplicar pintura acrílica en paredes del museo nacional de antropología David J. Guzmán | 1 | Proyecto |
| 359880 | Mejoramiento de salas de exposición del museo nacional de antropología Dr. David J. Guzmán | 1 | Proyecto |
| 346810 | Construcción de cancha sintética de futbol once Col. Santa Elena, Llano El Espino | 1 | Proyecto |
| 344310 | Obra nueva y remodelación colonia Credisa | 1 | Proyecto |
| 347200 | Salón usos múltiples y cancha bkb y fútbol predio distrito, Cuscatancingo | 1 | Proyecto |
| 347500 | Cancha bkb casco urbano, Delgado | 1 | Proyecto |
| 351820 | Obras de mejoramiento parque Residencial Los Álamos, Mejicanos | 1 | Proyecto |
| 357670 | Finalización casa municipal de la juventud, Apopa | 1 | Proyecto |
| 358160 | Casa comunal Alirio Macías, Tecoluca | 1 | Proyecto |
| 351910 | Centro de formación colonia El Milagro, Santiago Nonualco | 1 | Proyecto |
| 357800 | Remodelación parque en colonia San Francisco, El Rosario | 1 | Proyecto |
| 351860 | Construcción e iluminación de cancha sintética de fútbol once, colonia Santa Elena Llano El Espino | 1 | Proyecto |

|  |
| --- |
| EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL (GOBIERNOS LOCALES, U OTRA INSFRAESTUCTURA ESTATAL) |
| Proyecto | **Nombre** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** |
| 349580 | Equipamiento municipalidad de Cojutepeque | 1 | Proyecto |
| 349720 | Necesidades de equipamiento en la alcaldía municipal de Ahuachapán | 1 | Proyecto |
| 349570 | Necesidades de equipamiento en la alcaldía municipal de Quezaltepeque | 1 | Proyecto |

|  |
| --- |
| MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO |
| Proyecto | **Nombre** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** |
| 357050 | Sistema de tratamiento para remover arsénico en zona sur, San Luis Talpa | 1 | Proyecto |

1. ***Pr.1.2.1.c. Dotación de Infraestructura vial y productiva (GIN)***

***PROYECTOS EJECUTADOS:***

|  |
| --- |
| MEJORAMIENTO DE CAMINOS |
| Proyecto | **Nombre** | **Km** | **Población Beneficiaria** |
| 348010 | Concreteado de tramos de calle entre cantón Vainillas y cantón Petapa | 0.92 | 1,206 |
| 349690 | Empedrado fraguado con superficie terminada en calle a colonia Yumanyi, cantón Las Flores, Jayaque, La Libertad | 0.3 | 451 |
| 309660 | Recarpeteo asfáltico y ampliación de la 8a calle poniente, 15 avenida norte y avenida Central del área urbana del municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel. | 0.16 | 20,400 |
| 348040 | Asfaltado de puntos críticos en la calle hacia el cantón Valle de Jesús, San Fernando, Chalatenango | 0.89 | 800 |

|  |
| --- |
| OBRAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN |
| Proyecto | **Nombre** | **Proyecto** | **Población Beneficiaria** |
| 333680 | Construcción de obra hidráulica en calle principal del cantón Planes del Ranchador | 1 | 180 |

***PROYECTOS PENDIENTES:***

|  |
| --- |
| MEJORAMIENTO DE CAMINOS  |
| Proyecto | **Nombre** | **Cantidad** | **Unidad De Medida** |
| 358040 | Empedrado fraguado calle colonia Monte María, El Rosario | 0.39 | KM |

|  |
| --- |
| PROYECTOS QUE FOMENTAN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN |
| Proyecto | **Nombre** | **Cantidad** | **Unidad De Medida** |
| 291991 | Reparación y adecuación Agencia de Extensión CENTA Zapotitán | 1 | Proyecto |

1. ***Pr.1.3.1.f. Implementar el protocolo de capacitaciones en proyectos de infraestructura (GIN)***

***EJECUTADO:***

|  |
| --- |
| SEGUIMIENTO A JUNTAS ADMINISTRADORAS DE PROYECTOS DE AGUA |
| Código | **Proyecto** |
| 265210 | Introducción agua potable y saneamiento cantones Las Minas y otros, Apastepeque |
| 342770 | Agua potable y saneamiento en cantón Loma y Media, Panchimalco |
| 349590 | Sistema agua potable y saneamiento en caserío La Bermuda, Victoria |
| 342770 | Agua potable y saneamiento en cantón Loma y Media, Panchimalco |

|  |
| --- |
| DESARROLLO DE PROTOCOLO DE CAPACITACIONES POR MÓDULOS |
| Código | **Proyecto** | **Modulo** |
|  | SC-Recuperación de zona verde en colonia Ciudad Pacífica | Organización y participación comunitaria |
|  | SC-Recuperación de zona verde en colonia Milagro de la Paz | Organización y participación comunitaria |
| 358160 | Casa Comunal Alirio Macías, Tecoluca | Contabilidad y finanzas |
|  | Construcción de área de juegos de niños en Complejo Charlaix, San Miguel | Contabilidad y finanzas |
|  | S/C Remodelación de cancha Roberto Argüello del municipio de Quezaltepeque | Ciclo del Proyecto |
|  | S/C Construcción del CICC del municipio de Quezaltepeque | Ciclo del Proyecto |

|  |
| --- |
| DESARROLLO DE ASAMBLEAS CON BENEFICIAROS DE LOS PROYECTOS |
| Código | **Proyecto** |
| 359690 | Centro de Convivencia, col. Sta. Teresa 2 |
|  | S/C CICC cantón Chancuyo Centro, Ahuachapán |
|  | SC-Construcción de áreas de emprendimiento gastronómico en Complejo Charlaix, San Miguel |
| 357870 | Saneamiento en cantón Metalío I Etapa |
| 346810 | Construcción de cancha sintética de futbol once colonia Santa Elena, Llano El Espino |
| 351860 | Iluminación de cancha sintética de futbol once colonia Santa Elena, Llano El Espino |

***PENDIENTES DE EJECUCIÓN:***

|  |
| --- |
| DESARROLLO DE ASAMBLEAS CON BENEFICIAROS DE LOS PROYECTOS |
| Código | **Proyecto** | **Municipio** |
| 359740 | Reparación Polideportivo, Tecoluca | Tecoluca |
|  | S/C CICC Cantón Las Isletas, San Pedro Masahuat | San Pedro Masahuat |
|  | S/C CICC Blanca Mata, Santiago Nonualco | Santiago Nonualco |
|  | Centro de Formación, col. El Milagro, Santiago Nonualco | Santiago Nonualco |
|  | S/C CICC Cantón Las Isletas, San Pedro Masahuat | San Pedro Masahuat |
|  | S/C Cantón El Achiotal, San Pedro Masahuat | San Pedro Masahuat |
|  | S/C CICC Cantón Miraflores, San Pedro Masahuat | San Pedro Masahuat |
|  | S/C Cancha en colonia San Carlos 2, Zacatecoluca | Zacatecoluca |
| 359690 | Centro de Convivencia, col. Sta. Teresa 2 | Tecoluca |
| 359740 | Reparación Polideportivo, Tecoluca (2 asambleas ) | Tecoluca |
| 358160 | Casa Comunal Alirio Macías, Tecoluca (2 asambleas ) | Tecoluca |
| 357720 | Iluminación Santuario Cerro de Las Pavas, Cojutepeque (2 asambleas) | Cojutepeque |
| 357870 | Saneamiento en cantón metalío I Etapa | Acajutla |
| 357772 | Saneamiento de aguas grices y excretas del municipio de San José Cancasque, II Etapa | Cancasque |
| 307270 | Mejoramiento del sistema de agua potable en cantón Concepción | Cancasque |
| 346810 | Construcción de cancha sintética de futbol once colonia Santa Elena, Llano El Espino | Ahuachapán |
| 359750 | Construcción de área de juegos de niños en Complejo Charlaix, San Miguel (2 asambleas ) | San Miguel |
|  | SC-Construcción de áreas de emprendimiento gastronómico en Complejo Charlaix, San Miguel (2 asambleas ) | San Miguel |
|  | SC-Construcción de piscina semiolímpica en Complejo Charlaix, San Miguel | San Miguel |

|  |
| --- |
| DESARROLLO DE PROTOCOLO DE CAPACITACIONES POR MÓDULOS |
| Código | **Proyecto** | **Modulo** |
|  | Proyecto S/C: CICC Polideportivo, Tecoluca | Ciclo del Proyecto |
|  | Proyecto S/C: CICC Cantón Las Isletas, San Pedro Masahuat | Ciclo del Proyecto |
|  | Proyecto S/C: CICC Cantón Miraflores, San Pedro Masahuat | Ciclo del Proyecto |
|  | Proyecto S/C: CICC Cantón Antón Flores, San Vicente | Ciclo del Proyecto |
|  | SC-Recuperación de zona verde en colonia Ciudad Pacífica (2 capacitaciones) | Ciclo del Proyecto |
|  | SC-Recuperación de zona verde en colonia Milagro de la Paz | Ciclo del Proyecto |
|  | Proyecto S/C: Cancha en colonia San Carlos 2, Zacatecoluca | Ciclo del Proyecto |
|  | Proyecto S/C: Cantón El Achiotal, San Pedro Masahuat | Ciclo del Proyecto |
|  | Construcción del CICC cantón Cuyagualo, municipio de Colón | Ciclo del Proyecto |
| 359690 | Centro de Convivencia, col. Sta. Teresa 2 | Contraloría Social |
|  | Reparación Polideportivo, Tecoluca | Contraloría Social |
|  | Casa Comunal Alirio Macías, Tecoluca | Contraloría Social |
|  | Construcción de área de juegos de niños en Complejo Charlaix, San Miguel | Contraloría Social |
|  | SC-Construcción de áreas de emprendimiento gastronómico en Complejo Charlaix, San Miguel | Desarrollo del Ejercicio de Autoafirmación comunitaria |
|  | SC-Construcción de piscina semiolímpica en Complejo Charlaix, San Miguel | Desarrollo del Ejercicio de Autoafirmación comunitaria |
|  | S/C Remodelación de cancha Roberto Argüello del municipio de Quezaltepeque | Contabilidad y finanzas |
|  | S/C Construcción del CICC del municipio de Quezaltepeque | Contabilidad y finanzas |
|  | Proyecto S/C: Cantón El Achiotal, San Pedro Masahuat | Organización y participación comunitaria |
|  | Proyecto S/C: CICC Cantón Miraflores, San Pedro Masahuat | Organización y participación comunitaria |
|  | Centro Integral de Convivencia Ciudadana cantón Cuyagualo, municipio de Colón | Organización y participación comunitaria |
| 358160 | Casa Comunal Alirio Macías, Tecoluca | Mantenimiento de Proyectos |
| 357720 | Iluminación Santuario Cerro de Las Pavas, Cojutepeque | Mantenimiento de Proyectos |
| 346810 | Construcción de cancha sintética de futbol Once colonia Santa Elena, Llano El Espino | Mantenimiento de Proyectos |
| 359690 | Centro de Convivencia, col. Sta. Teresa 2 | Medio Ambiente |
| 358160 | Casa Comunal Alirio Macías, Tecoluca | Medio Ambiente |
| 359750 | Construcción de área de juegos de niños en Complejo Charlaix, San Miguel | Medio Ambiente |

|  |
| --- |
| DESARROLLO DE CAPACITACIONES PARA EL USO DE AGUA POTABLE Y USO ADECUADO DEL SANEAMIENTO DE ACUERDO A ESTRATEGIA DE LA CASA DEL AGUA SALUDABLE DEL MINSAL |
| Código | **Proyecto** | **Municipio** |
| 349590 | Sistema agua potable y saneamiento en caserío La Bermuda, Victoria | Victoria |
| 342770 | Agua potable y saneamiento en cantón Loma y Media, Panchimalco | Panchimalco |

|  |
| --- |
| DESARROLLO DE CAPACITACIONES PARA EL USO DE AGUA POTABLE Y USO ADECUADO DEL SANEAMIENTO DE ACUERDO A ESTRATEGIA DE LA CASA DEL AGUA SALUDABLE DEL MINSAL |
| Código | **Proyecto** | **Municipio** |
| 265210 | Introducción agua potable y saneamiento cantones Las Minas y otros, Apastepeque | Apastepeque |
| 349590 | Sistema agua potable y saneamiento en caserío La Bermuda, Victoria | Victoria |
| 307270 | Mejoramiento del sistema de agua potable en cantón Concepción | Cancasque |
| 261080 | Introducción de agua potable y saneamiento básico a caseríos Dos Puertas, Los Maye y Los Esquina | Santa Catarina Masahuat |
| 265100 | Introducción de agua potable y saneamiento básico del cantón Argentina | Jicalapa |
| 260200 | Introducción de agua potable y saneamiento básico del caserío El Carriso | Jicalapa |
| 265080 | Introducción de agua potable y saneamiento básico en caseríos Shalpa, La Vega I y La Vega II, del cantón La Perla. | Jicalapa |

1. ***Pr.4.1.2.b. Establecer acuerdos de cooperación con diferentes actores para la ejecución de obras de infraestructura. (GIN)***

***EJECUTADO:***

|  |
| --- |
| SEGUIMIENTO DE CONVENIO DE EJECUCIÓN CON EL GOBIERNO LOCAL CENTRALIZADO |
| Convenios |
| Convenio de Ejecución con la Municipalidad de Jujutla: Finalización de obras en proyecto de Introducción del Sistema de Agua Potable en los caseríos: El Triunfo cantón Guayapa Arriba; Las Brisas y Lotificación Española cantón Guayapa Abajo; Faya, Las Tablas, Escondido, El Izcanal, El Carmen, y Colonia San Judas Del Cantón La Faya. |
| Convenio con la Municipalidad de Yamabal, Depto. de Morazán |

|  |
| --- |
| SUSCRIPCION DE CONVENIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS |
| Convenios |
| Convenio de Cooperación técnico-financiera entre ANDA y el FISDL. (Ejecución de 7 proyectos) |
| Convenio de Cooperación técnico-financiera entre ANDA y el FISDL.(ejecución de 1 proyecto en San Luis Talpa) |

***PENDIENTES DE EJECUCIÓN:***

|  |
| --- |
| SEGUIMIENTO DE CONVENIO DE EJECUCIÓN CON EL GOBIERNO LOCAL CENTRALIZADO |
| Convenio |
| Convenio de Ejecución con la Municipalidad de Soyapango, proyecto 347490 Obra Nueva en Colonia Sierra Morena |
| Convenio de Ejecución con la Municipalidad de Ahuachapán para el proyecto 346820 CCICC Chancuyo Centro, I Etapa. |

|  |
| --- |
| SEGUIMIENTO DE CONVENIO DE EJECUCIÓN CON EL GOBIERNO LOCAL DESCENTRALIZADO (FONDOS TRANSFERIDOS) |
| Convenios |
| Convenio con la Municipalidad de Santiago Nonualco, proyecto 351910 Centro de Formación, colonia El Milagro |
| Convenio con la Municipalidad de Tecoluca, proyecto 359690 Centor de Convivencia, colonia Santa Teresa 2 |
| Convenio con la Municipalidad de Tecoluca, proyecto 358160 Casa Comunal Alirio Macías |
| Convenio con la Municipalidad de Cojutepeque, proyecto 357720 Iluminación Santuario Cerro de las Pavas |

|  |
| --- |
| SEGUIMIENTO DE CONVENIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL |
| Convenio |
| Convenio de Cooperación técnica entre la Alcaldía Municipal de Metapán, el FISDL y VENTUS S.A. DE C.V. |

|  |
| --- |
| SUSCRIPCION DE CONVENIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS |
| Convenios |
| Convenio de Cooperación tecnica entre la Alcaldía Municipal de Acajutla, el FISDL y SONSONATE SOLAR, S.A. DE C.V |

|  |
| --- |
| SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE EJECUCIÓN CON LOS GOBIERNOS LOCALES (CENTRALIZADOS Y DESCENTRALIZADOS) |
| Convenios |
| Convenio de Ejecución con la Municipalidad de Jujutla: Finalización de obras en proyecto de Introducción del Sistema de Agua Potable en los caseríos: El Triunfo cantón Guayapa Arriba; Las Brisas y Lotificación Española cantón Guayapa Abajo; Faya, Las Tablas, Escondido, El Izcanal, El Carmen, y Colonia San Judas Del Cantón La Faya. |
| Convenio de Ejecución con la Municipalidad de Ahuachapán para el proyecto 346820 CICC Chancuyo Centro, I Etapa. |
| Convenio con la Municipalidad de Yamabal, Depto. de Morazán |

# ANEXO 2

## *DETALLE DE ENTREGA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS*

1. ***Pr.1.1.2.a. Entrega de Transferencias monetarias a familias y personas en condición de vulnerabilidad.***

| Componente | Departamento | Municipio | Cantidad participantes | mes de Pago |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pensión Adulto Mayor | Sonsonate | Santo Domingo | 257 | may-20 |
| Pensión Adulto Mayor | Morazán | Joateca | 224 | may-20 |
| Pensión Adulto Mayor | Cabañas | Cinquera | 86 | may-20 |
| Pensión Adulto Mayor | San Miguel | San Jorge | 595 | may-20 |
| Pensión Adulto Mayor | Morazán | Guatajiagua | 508 | may-20 |
| Pensión Adulto Mayor | La Paz | San Antonio Masahuat  | 94 | may-20 |
| Pensión Adulto Mayor | Morazán | Torola | 128 | may-20 |
| Pensión Adulto Mayor | Usulután | Concepcion Batres | 723 | may-20 |
| Pensión Adulto Mayor | La Paz | Paraiso De Osorio | 126 | may-20 |
| Pensión Adulto Mayor | La Paz | Santa Maria Ostuma | 324 | may-20 |
| Pensión Adulto Mayor | San Miguel | Ciudad Barrios | 802 | jun-20 |
| Pensión Adulto Mayor | La Paz | San Emigdio | 140 | jun-20 |
| Pensión Adulto Mayor | San Miguel | San Rafael Oriente | 317 | jun-20 |
| Pensión Adulto Mayor | Morazán | Yamabal | 205 | jun-20 |
| Pensión Adulto Mayor | Usulután | Alegría | 629 | jun-20 |
| Pensión Adulto Mayor | La Paz | Tapalhuaca | 64 | jun-20 |
| Pensión Adulto Mayor | La Libertad | Teotepeque | 351 | jun-20 |
| Pensión Adulto Mayor | San Miguel | Sesori | 617 | jun-20 |
| Pensión Adulto Mayor | Morazán | Chilanga | 465 | jun-20 |
| Pensión Adulto Mayor | Usulután | Berlín | 629 | jun-20 |
| Pensión Adulto Mayor | Sonsonate | Caluco | 406 | jun-20 |
| Pensión Adulto Mayor | Morazán | El Rosario | 60 | jun-20 |
| Pensión Adulto Mayor | La Paz | Jerusalén | 35 | jun-20 |
| Pensión Adulto Mayor | Cabañas | Dolores | 211 | jun-20 |
| Pensión Adulto Mayor | Morazán | San Fernando | 116 | jun-20 |
| Pensión Adulto Mayor | La Paz | San Juan Tepezontes | 190 | jun-20 |
| Pensión Adulto Mayor | Sonsonate | Cuisnahuat | 477 | jun-20 |
| Pensión Adulto Mayor | La Paz | San Pedro Nonualco | 205 | jun-20 |
| Pensión Discapacidad | Morazán | Guatajiagua | 45 | may-20 |
| Pensión Discapacidad | Morazán | Torola | 128 | may-20 |
| Pensión Discapacidad | La Libertad | Teotepeque | 34 | jun-20 |
| Pensión Discapacidad | Morazán | Yamabal | 22 | jun-20 |
| Pensión Discapacidad | Sonsonate | Caluco | 59 | jun-20 |
| Pensión Discapacidad | Morazán | San Fernando | 16 | jun-20 |
| Pensión Discapacidad | Sonsonate | Cuisnahuat | 33 | jun-20 |
| Veteranos del Histórico FMLN | Varios | Varios | 1,115 | Jun-20 |