## Reporte Proyectos Infraestructu
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (FISDL)
Oficina de Información y Respuestas (OIR)
Fecha de elaboración: 7 de octubre de 2020
Reporte de Proyectos de Infraestructura con Orden de Inicio del periodo 1 de septiembre de 2020 al 30 de septiembre de 2020
CODIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | DESCRIPCION PROYECTO | MONTO TOTAL | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CANTON | CASERIO | TIPO DE OBRA | BENEFICIARIOS | ETAPA | AVANCE FINACIERO | AVANCE FISICO | PLAZO | PRORROGA | ADENDA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | EMPRESA REALIZADORA | EMPRESA SUPERVISORA | NOMBRE ADMIN CONTRATO | GARANTIAS | FECHA DE INICIO
359720 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CINQUERA | El proyecto consiste en construir una red eléctrica con una longitud total de 1858 metros para beneficiar a 26 familias, el proyecto está formado por 492 metros de línea primaria , 395 metros de línea primaria con secundaria a y 971 metros de tendido secundario. Se instalarán 5 transformadores 4 de 10 Kva y 1 de 15 Kva así mismo se instalarán 38 postes metálicos 1 de 40 pies , 14 de 35 pies y 23 de 26 pies. | 52692.7 | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA |  | ELECTRIFICACION | 1800 | EN EJECUCION | 94.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.O - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2019 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. | ASIGNACIÓN MUNICIPAL | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | ESTABLECIDA EN EL CONTRATO | 2020-09-28
358180 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y SANEAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ANALQUITO | El proyecto consiste en la mejora y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico al municipio, ya que actualmente se cuenta con un sistema administrado por ANDA, el cual es deficiente debido a que el recurso hídrico utilizado abastecealos municipios de Paraíso de Osorio, San Emigdio y Santa Cruz Analquito.En este proyecto se construirá un tanque de almacenamiento y distribución, desde donde por gravedad sde empalmará a la red de distribución de ANDA y se abastecerá a los nuevos beneficiarios. A continuación se detallan los siguientes alcances:1. Tanque de Almacenamiento y Distribución de 200 m3. 2. 0.8 kms de red de distribución con cañería de HG y PVC en varios diámetros con sus respectivos elementos hidráulicos: accesorios, válvulas, cajas, pozos, anclajes.3. 66 acometidas domiciliares con su respectivo micro medidor, válvulas y cajas. 4. Obras de saneamiento básico, consistentes en módulos de servicios sanitarios de lavar, pila, ducha, Biodi | 118000.23 | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO |  | AGUA POTABLE | 2468 | EN EJECUCION | 99.95 | 13 | 90 | 0 | 0 | 85.O - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2019 | N.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ |  | 2020-09-28