INSTITUTO SALVADOREÑO DE BIENESTAR MAGISTERIAL

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SEMESTRE II DEL AÑO 2016

PRESENTACION

El proceso de evaluación, tanto del primero como del Segundo Semestre del Plan Operativo Institucional del año 2016, es claramente un instrumento de gestión de corto plazo, que permite al ISBM reorganizar sus esfuerzos y recursos para alcanzar objetivos y metas anuales interrelacionadas con las de largo plazo, buscando priorizar las actividades integralmente para evitar la improvisación que conduce a la duplicidad de funciones y de dualidad de mando.

Los resultados reflejan en los cuadros comparativos de las Oficinas Centrales y los Centros de Atención Regional: de Occidente y Oriente; de la misma forma los resultados de la evaluación de los Policlínicos y Consultorios Magisteriales.

El consolidado de las evaluaciones es de 42 áreas de gestión del ISBM que presentaron su evaluación de acuerdo con su POI 2016 y que representan el 100.00% del total.

El análisis cuantitativo de las cifras muestra lo siguiente: la mitad de estas áreas se ubican en las Oficinas Centrales estas tuvieron un alcance del 42.18% con un diferencial del 7.82%;  el resto de las áreas de gestión está integrado por los 23 Policlínicos (desde noviembre de este año el consultorio de Santiago de María fue transformado en Policlínico), a los cuales están adscritos los  33 Consultorios Magisteriales, quienes en promedio tuvieron  una ejecución del  45.63 % con un diferencial del 4.37 %.

El consolidado global institucional ejecutado fue en promedio de 43.91 %, de un parámetro porcentual del 50% programado para el segundo semestre, quedando pendiente el 6.09 %, esto representa una desmejora institucional de 1.80%, por cuanto el Segundo Semestre de 2015 tuvo un alcance de 45.71%.

|  | Páginas |
| --- | --- |
| I. PORTADA | 1 |
| II. PRESENTACIÓN | 2 |
| III. INDICE | 3-4 |
| 1.UNIDAD ASESORIA LEGAL INSTITUCIONAL | 5-9 |
| 2.UNIDAD JURIDICA INSTITUCIONAL | 10-16 |
| 3.UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL | 17-21 |
| 4.UNIDAD DE COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATOS -ANEXO A LA UFI- | 22-23 |
| 5.UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y PROCESOS | 24-27 |
| 6 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES -UACI- | 28-30 |
| 7. UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA INSTITUCIONAL -UAIPI- | 31-34 |
| 8. SUB DIRECCION DE SALUD | 35-39 |
| 9. DIVISION DE SUPERVISION Y CONTROL INSTITUCIONAL | 40-43 |
| 10. DIVISION DE SERVICIOS DE SALUD INSTITUCIONAL | 44-55 |
| 11. DIVISIÓN DE POLICLINICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES | 56-63 |
| 12. DIVISIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES, BENEFICIOS Y PRESTACIONES – SECCION DE AFILIACIÓN - | 64-66 |
| 13. SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA | 67-75 |
| 14. DIVISION DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA INSTITUCIONAL | 76-82 |
| 15. DIVISION DE OPERACIONES | 83-87 |
| 16. DIVISION DE OPERACIONES – DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | 88-89 |
| 17. DIVISION DE OPERACIONES – SECCION DE ACTIVO FIJO Y SUMINISTROS | 90-93 |
| 18. DIVISION DE OPERACIONES – DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO | 94-98 |
| 19. CENTRO DE ATENCION DE OCCIDENTE | 99-102 |
| 20. CENTRO DE ATENCIÓN DE ORIENTE | 103-110 |
| 21. UNIDAD DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA | 111-113 |
| 22. POLICLINICO MAGISTERIAL DE AHUACHAPÁN | 114-115 |
| 23.POLICLINICO MAGISTERIAL DE SANTA ANA | 116-119 |
| 24.POLICLINICO MAGISTERIAL DE SONSONATE | 120-122 |
| 25.POLICLINICO MAGISTERIAL DE CHALATENANGO Y TEJUTLA | 123-125 |
| 26.POLICLINICO MAGISTERIAL DE LA LIBERTAD | 126-128 |
| 27.POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN SALVADOR | 129-133 |
| 28.POLICLINICO MAGISTERIAL DE MEJICANOS | 134-138 |
| 29.POLICLINICO MAGISTERIAL DE APOPA | 139-142 |
| 30.POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN JACINTO | 143-145 |
| 31.POLICLINICO MAGISTERIAL DE SOYAPANGO | 146-150 |
| 32.POLICLINICO MAGISTERIAL DE ILOPANGO | 151-153 |
| 33.POLICLINICO MAGISTERIAL DE COJUTEPEQUE | 154-156 |
| 34.POLICLINICO MAGISTERIAL DE ILOBASCO | 157-158 |
| 35.POLICLINICO MAGISTERIAL SENSUNTEPEQUE | 159 |
| 36.POLICLINICO MAGISTERIAL DE LA PAZ ZACATECOLUCA | 160-161 |
| 37.POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN VICENTE | 162-163 |
| 38. POLICLINICO MAGISTERIAL DE USULUTÁN | 164-166 |
| 39.POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN MIGUEL | 167-169 |
| 40.POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN FRANCISCO GOTERA | 170-173 |
| 41.POLICLINICO MAGISTERIAL DE LA UNION | 174-176 |
| 42.POLICLINICO MAGISTERIAL DE SANTA ROSA DE LIMA | 177-180 |
| IV. CUADRO CONSOLIDADO DE OFICINAS CENTRALES Y CENTROS DE ATENCION REGIONALES | 181-182 |
| V. CUADRO CONSOLIDADO DE LOS POLICLINICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES | 182-183 |
| VI. CUADRO CONSOLIDADO GLOBAL DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE BIENESTAR MAGISTERIAL | 183 |

EVALUACION DEL SEGUNDO SEMESTRE 2016  OFICINAS CENTRALES

UNIDAD DE GESTION: 1. PRESIDENCIA, ASESORÍA LEGAL

Objetivo Estratégico 3. Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas del instituto.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lograr la realización de las sesiones del Consejo Directivo, conforme a la Ley del ISBM. Peso 100 | 1.1. Garantizar la elaboración del 49 Actas de las Sesiones Ordinarias del CD-ISBM Peso 100 | 1. Número de Agendas definidas. 2. Número de Actas elaboradas. 3. Número de Acuerdos Certificados. 4.Número de Correos electrónicos enviando proyectos de Actas al CD-ISBM | Se han elaborado y revisado 26 Agendas de sesiones de Consejo Directivo; así como 26 Actas y 305 Certificaciones de Acuerdos. | Agendas de Sesiones; Actas de Sesiones; y Certificaciones de Acuerdos | 50 | La mayor saturación de nuestras actividades se concentra, casi siempre en el último trimestre del año. | Que consultemos la Ley del ISBM, Reglamentos, Normativas internas y los lineamientos girados por Presidencia para tramitar Puntos e Informes para Consejo Directivo, cuando tengamos dudas de las que cosas que deben pasar a esta instancia y de la forma. |

EVALUACION DEL SEGUNDO SEMESTRE 2016 OFICINAS CENTRALES

UNIDAD DE GESTION: 1. PRESIDENCIA, ASESORÍA LEGAL

Objetivo Estratégico 3. Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas del instituto.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Lograr la revisión de proyectos de Leyes, Reglamentos y sus Reformas que le requieran las máximas autoridades del ISBM u otras instituciones. Peso 100 | 1.1. Garantizar la revisión del 100% de los proyectos de Leyes, Reglamentos y sus Reformas que le requieran las máximas autoridades del ISBM u otras instituciones. Peso 100 | 1. Número de proyectos de Leyes, Reglamentos o Reformas que le soliciten revisadas. 2. Número de proyectos de Leyes, Reglamentos o Reformas que le soliciten elaboradas. 3. Número de proyectos de Leyes, Reglamentos o Reformas revisados y enviados a otras instancias. | Por instrucciones del Director Presidente: Actualizamos propuestas de reformas a la Ley del ISBM (Art.54 y otros) 3 jurídicos y yo hicimos una jornada de trabajo, para efectuar primera revisión del proyecto de Reglamento General de la Ley del ISBM, a fin de actualizarlo | Borrador de matriz comparativa de las reformas a la Ley del ISBM, efectuados en septiembre. trabajados en noviembre de 2017. Borradores de matriz para depurar revisión del proyecto de Reglamento General de la Ley del ISBM. Correos electrónicos para coordinación de actividades con la Unidad Jurídica. | 50 | Esta actividad requiere de mucha atención y tiempo aparte, para lograr actualización integral del proyecto de Reglamento | Debe dársele continuidad a las reformas a la Ley del ISBM y a la revisión del proyecto de Reglamento en 2017. |

EVALUACION DEL SEGUNDO SEMESTRE 2016  OFICINAS CENTRALES

UNIDAD DE GESTION: 1. PRESIDENCIA, ASESORÍA LEGAL

Objetivo Estratégico 3. Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas del instituto.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Contribuir con la realización de actividades orientadas a la promoción, divulgación y capacitación acerca de la ética pública con el CD y el personal del ISBM. Peso 100 | 1.1. Participar en la preparación y realización de 2 capacitaciones en el año sobre Ética Pública y otros temas relacionados : a) al personal del ISBM; y b) al Consejo Directivo. Peso 100 | 1. Numero de capacitaciones programadas para 2016. 2. Número de Solicitudes de capacitación 2016 para CD-ISBM, enviadas al TEG. 3. Número de capacitaciones realizadas en 2016. 4. Número de convocatorias del TEG, atendidas en 2016. | En el período se participó en los siguientes eventos de la CEG y del TEG: Semana de la Ética que realiza anualmente el TEG, en el mes de julio, obteniéndose dos preseas. Segundo Curso Avanzado sobre “Gestión Estratégica para el Cambio Ético” (agosto y septiembre). Aportes y participación en reuniones preparatorias y de coordinación para las capacitaciones anuales del personal, en septiembre y octubre. Apoyo de monitoreo de actividades durante las capacitaciones del personal. Apoyo en preparación y revisión del Informe final para el TEG. Apoyo para elaborar el Plan de Trabajo 2017 de la CEG, en diciembre. Capacitación LEG para CD en diciembre. | Misiones oficiales aprobadas, invitaciones, correos electrónicos, informes de la CEG-ISBM enviados al TEG, presentación y material de capacitaciones, Plan de trabajo 2017 enviado y aprobado por el TEG, listados de asistencia a eventos. | 50 | Este año, el TEG tuvo a bien reconocer el trabajo de la CEG-ISBM y de uno de sus miembros, de la siguiente manera: 1. La CEG ISBM recibió un reconocimiento, por cuarto año consecutivo denominado “Constructores de la Ética Pública 2016”. 2. La Asesora Legal, como miembro de la CEG, recibió la medalla al “Liderazgo Ético”. | Los reconocimientos fueron entregados durante el evento inaugural de la Semana de la Ética. |

EVALUACION DEL SEGUNDO SEMESTRE 2016  OFICINAS CENTRALES

UNIDAD DE GESTION: 1. PRESIDENCIA, ASESORÍA LEGAL

Objetivo Estratégico 4: Fortalecer el Proceso de Comunicación e Información

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Contribuir con la elaboración de informes o correspondencia, del mayor nivel de complejidad. Peso 100 | 1.1. Garantizar la elaboración del 100% de la correspondencia de mayor nivel de complejidad, requerida por el Director Presidente y/o el Consejo Directivo. Peso 100 | 1. Número de proyectos de documentos elaborados. 2. Número de correos electrónicos enviados. 3. Número de proyectos revisados y pasados para firma del Titular. 4. Número de documentos firmados y entregados para enviarse a destinatarios internos o externos. | En el segundo semestre 2016, hicimos las siguientes acciones: 5 memorándums para firma del Director Presidente. actualización del descriptor de puesto de trabajo de asesor legal (agosto) 1 Datos del puesto de trabajo de asesor legal y Hoja de Vida resumida, para la UAIP (septiembre) 17 notas oficiales pasadas a firma para diferentes gestiones (algunos seguimientos a auditorías). 6 informes del Director Presidente para otras instituciones públicas. 3 Memorándums internos y 333 correos electrónicos de Asesora Legal sobre valoraciones, sugerencias y seguimiento a varias gestiones institucionales | Memorándums Informes Notas oficiales Formulario actualizado del descriptor del puesto de trabajo de asesor legal, enviado a y avalado por CAPRES (Ing. Max). Documentos digitales | 50 | Los memorándums y las notas oficiales que se reportan son verificables a nivel de proyectos y de documentos firmados, ya que no todos los proyectos pasados a consideración, fueron despachados finalmente. Dentro de los 6 informes reportados se encuentra el Informe Anual de Resultados de Gestión, aprobado por el CD, del período junio 2015-agosto 2016. Dichos informes son para instituciones como el TEG, Corte de Cuentas y el MINED. | Sería deseable contar con apoyo para contabilizar todos los documentos que se preparan, los cuales una vez entregados se resguardan en los Archivos de Presidencia o de Consejo Directivo, según corresponda, para la existencia de doble control que disminuya el riesgo de inexactitud de información para estas evaluaciones. |

EVALUACION DEL SEGUNDO SEMESTRE 2016  OFICINAS CENTRALES

UNIDAD DE GESTION: 1. PRESIDENCIA, ASESORÍA LEGAL

Objetivo Estratégico 6: Fomentar proyectos de cooperación y proyectos internacionales.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Contribuir con la revisión y/o elaboración de los proyectos de Convenios o Memorandos de Entendimiento, o sus prórrogas, que le requieran las máximas autoridades del ISBM. Peso 100 | 1.1. Lograr la revisión o elaboración de 4 proyectos de Convenios o memorandos de Entendimiento, o de sus prórrogas, requeridos por el Director Presidente y/o el Consejo Directivo. Peso 100 | 1. Número de proyectos de convenios o prórrogas, elaborados o revisados. 2. Número de proyectos aprobados por el CD. 3. Número de Convenios o prórrogas firmadas. . | Para este segundo semestre 2016 se había considerado la revisión de nuevo proyecto de Convenio con el PNUD, pero no fue recibido el documento para revisarlo. | No se recibió Punto para aprobación del nuevo convenio, para ninguna sesión de Consejo Directivo. | NA | El convenio con el CIESS no fue revisado por ser necesario porque fue prorrogado automáticamente y sin cambios. Al no ser presentado el documento del PNUD para revisión en este segundo semestre, se debería considerar cumplimiento del 100% de este objetivo, por haber cumplido durante el primer semestre con la totalidad de lo que fue requerido en ese momento. | Tomando en consideración que a través del convenio PNUD se han logrado economías en la compra de medicamentos, es conveniente que el área técnica gestione la posibilidad de este convenio para 2017 Podría considerarse la posibilidad de firmar convenio con el CSSP en cuanto al rubro de capacitaciones. Fortalecer la entrega domiciliar de medicamentos a usuarios del ISBM, a través del Convenio suscrito con la Dirección General de Correos que ya lo tiene previsto. |
| PROMEDIO DE METAS CUMPLIDAS SEM II 1. UNIDAD ASESORIA LEGAL INSTITUCIONAL 50.00 % |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2016 OFICINAS CENTRALES

UNIDAD DE GESTION 2.  UNIDAD JURIDICA

Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las Capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto

Línea estratégica 3.3 Revisión y Actualización de manuales operativos y normativa institucional

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lograr la Revisión y actualización del marco normativo del ISBM. Peso 100 | 1.1. Revisar, actualizar o reformar 4 instrumentos del marco normativo del ISBM. Peso 100 | 1. Número de instructivos, manuales, guías o normativas revisadas. | 1. En el segundo semestre se revisaron 2 reglamentos, 1 manual, 3 normativas, 2 instructivos y 1 Disposición Transitoria. | -Registro digital del sistema Transdoc. -Documentos de archivo de los instrumentos revisados o aprobados. | 50 | La Unidad Jurídica apoya a las dependencias en la revisión de proyectos referentes al marco jurídico institucional, y en el segundo semestre se verifica cumplimiento a la meta planteada en el POI, resultado que es satisfactorio. | Se considera que puede gestionarse por el Departamento de Desarrollo Humano un taller para la elaboración de instrumentos técnicos normativos. |

UNIDAD DE GESTION 2.  UNIDAD JURIDICA

Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las Capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto

Línea estratégica 3.3 Revisión y Actualización de manuales operativos y normativa institucional

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.- Contribuir en las revisiones de los aspectos legales de acciones de personal del Departamento de Desarrollo Humano Peso 100 | 2.1. Revisar y verificar los aspectos legales del 100% de las acciones de personal que solicite el Departamento de Desarrollo Humano. Peso 100 | 1. Número de solicitudes a Consejo Directivo con visto bueno. 2. Número de contratos, acuerdos o resoluciones de personal revisados. 3. Número de inducciones u orientaciones legales del Reglamento Interno de Trabajo efectuadas. | 1. En el segundo semestre se otorgaron 79 vistos buenos a solicitudes para Consejo Directivo presentadas por el Departamento de Desarrollo Humano. 2. Se revisaron 68 contratos individuales de trabajo, 2 resoluciones de traslados y 24 resoluciones de inicio de procesos sancionatorios. 3. El número de inducciones y orientaciones legales en el segundo semestre es de 13. | -Control interno de contratos de la Unidad Jurídica. -Control interno de acuerdos y contratos revisados. -Control de inducciones impartidas y listados de asistencia. | 50 | Esta actividad es ordinaria para la Unidad Jurídica por lo que para el segundo semestre se tienen avances conforme a lo solicitado por el Departamento de Desarrollo Humano, la cantidad de puntos presentados al Consejo Directivo aumento considerablemente en este último semestre. |  |

UNIDAD DE GESTION 2.  UNIDAD JURIDICA

Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las Capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto

Línea estratégica 3.3 Revisión y Actualización de manuales operativos y normativa institucional

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Contribuir en la revisión de los aspectos legales relacionados con la UACI. Peso 100 | 3.1 En el año realizar el 100% de revisiones legales solicitadas por la UACI Peso 100 | 1. Número de verificaciones legales realizadas. 2. Número de convenios o contratos LACAP revisados. 3. Número de acuerdos de nombramiento de administrador de orden de compra o contrato elaborados. 4. Número de procesos sancionatorios LACAP revisados. 5. Número de resoluciones administrativas de procesos LACAP, | 1.El número de verificaciones legales realizadas en el segundo semestre es de 127. 2. En el segundo semestre se revisaron 44 contratos, conforme a las disposiciones de la LACAP. 3. El número de acuerdos de nombramiento de administrador de contrato u órdenes de compra del segundo semestre es de 101. 4. El número de procesos sancionatorios revisados en el segundo semestre es de 3. 5. El número de resoluciones administrativas realizadas en el segundo semestre es de 361. | -Control de actividades en digital UACI en resguardo de la Unidad Jurídica. -Registro de Acuerdos de Nombramiento en resguardo de la Unidad Jurídica. | 50 | Para el segundo semestre se obtuvieron avances considerables según fue requerido por la UACI, se aumentó el número de verificaciones legales debido a que en este último semestre se realizaron las convocatorias de 8 licitaciones públicas para el año 2017. Debido a la prórroga del presupuesto 2016 los contratos de las licitaciones públicas iniciadas se elaboraron en el presente año. Asimismo, el número de resoluciones administrativas se aumentó por las distintas situaciones derivadas a nivel presupuestario. | Los procesos sancionatorios regulados por la LACAP deben iniciarse con la anticipación debida considerando los plazos legales que se requieren para su diligenciamiento. |

UNIDAD DE GESTION 2.  UNIDAD JURIDICA

Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las Capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto

Línea estratégica 3.3 Revisión y Actualización de manuales operativos y normativa institucional

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.Brindar seguimiento a procesos judiciales y administrativos del ISBM Peso 100% | 4.1. Realizar el 100% de las diligencias necesarias en procesos judiciales y administrativos del ISBM Peso 100 | 1.Número de diligencias en procesos judiciales y administrativos realizados 2.Número de expedientes de procesos judiciales y administrativos formados y actualizados | 1. Para el segundo semestre se tienen 52 notificaciones recibidas. 2. Para el segundo semestre se tienen diligenciados 17 procesos, de los cuales 15 son judiciales y 2 son administrativos. | -Expedientes de los procesos. -Control de diligencias judiciales y administrativas. | 50 | Esta actividad es tramitada según se reciben notificaciones de instancias externas por parte de la Unidad Jurídica, para el segundo semestre se ha diligenciado cada una de las notificaciones que fueron recibidas, verificándose un mayor movimiento en la sede judicial ocasionado por nuevos procesos. |  |

UNIDAD DE GESTION 2.  UNIDAD JURIDICA

Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las Capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto

Línea estratégica 3.3 Revisión y Actualización de manuales operativos y normativa institucional

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.Contribuir con el otorgamiento de visto bueno a las solicitudes de puntos realizadas al Consejo Directivo por las diferentes dependencias del ISBM Peso 100 | 5.1 Brindar el visto bueno al 100% de solicitudes de puntos en las que se establezca recomendación para el Consejo Directivo del ISBM. Peso 100 | 1. Número de vistos buenos otorgados 2. Número de devoluciones de solicitudes puntos denegadas por no cumplir con los requisitos de ley. | 1. Para el segundo semestre se tienen 249 vistos buenos otorgados a solicitudes para Consejo Directivo presentadas por dependencias del Instituto. 2. Para el segundo semestre se tienen 7 devoluciones de puntos por no cumplir con requisitos de ley. | - Registro Transdoc de la remisión de solicitudes de punto y correos electrónicos. | 50 | Esta actividad es periódica para la Unidad Jurídica y en el segundo semestre se aumentó la cantidad de solicitudes de puntos que requerían visto bueno para someterse a consideración del Consejo Directivo. Las dependencias que presentan con mayor frecuencia y cantidad puntos son la UACI, el Departamento de Desarrollo Humano, la División de Riesgos Profesionales y Prestaciones, la División de Supervisión y Control, entre otras. | Que las solicitudes de puntos puedan presentarse con la debida antelación considerando la complejidad de lo recomendado a la máxima autoridad del Instituto, ya que no puede brindarse un mismo tratamiento en su verificación. |

UNIDAD DE GESTION 2.  UNIDAD JURIDICA

Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las Capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto

Línea estratégica 3.3 Revisión y Actualización de manuales operativos y normativa institucional

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Colaborar con las dependencias del ISBM mediante la elaboración de opiniones u orientaciones jurídicas y en la formalización de documentos legales sobre inmuebles en los que tiene interés de arrendamiento o compra por el ISBM Peso 100 | 6.1. Elaborar el 100% de opiniones jurídicas solicitadas, así como orientar legalmente a las comisiones técnicas en las que se haya designado y formalizado los documentos legales sobre bienes inmuebles en los que tenga interés de arrendamiento o compra el ISBM Peso 100 | 1. Número de opiniones legales emitidas a las dependencias del ISBM. 2. Número de reuniones de comisiones técnicas asistidas. 3. Número de expedientes y contratos formalizados sobre inmuebles en los que tenga interés de arrendamiento o compra el ISBM. | 1. En el segundo semestre se emitieron 31 opiniones u orientaciones jurídicas. 2. Se asistió a 48 reuniones de comisiones técnicas. 3. En el segundo semestre se elaboró 1 contrato de arrendamiento, 7 prórrogas de arrendamientos y 1 compraventa de inmueble. | -Control interno de convocatorias y reuniones asistidas. - Expedientes de arrendamientos formados y ejemplares de contratos y prórrogas suscritas por las partes. - Escritura de compraventa de inmueble. | 50 | La actividad de apoyo en 6 comisiones técnicas es de carácter permanente para la Unidad Jurídica. En relación a los arrendamientos o compras de inmuebles se brinda apoyo conforme a los acuerdos emitidos por el Consejo Directivo en relación a cumplimiento de plazos contractuales o necesidades institucionales. | Que los temas que se agendan a las comisiones técnicas puedan ser remitidos previamente a la Unidad Jurídica para brindar un apoyo más específico. |

UNIDAD DE GESTION 2.  UNIDAD JURIDICA

Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las Capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto

Línea estratégica 3.3 Revisión y Actualización de manuales operativos y normativa institucional

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Colaborar en la promoción, divulgación y capacitación de la Ley de Ética Gubernamental y otros temas de contenido ético al personal del Instituto Peso 100 | 7.1 Participar en 4 capacitaciones de contenidos éticos al personal del ISBM Peso 100 | 1. Número de capacitaciones asistidas 2. Número de capacitaciones programadas. | 1. En el segundo semestre se participó en 5 actividades sobre contenidos éticos al personal del ISBM, según programación de la CEG. 2. Se programaron 9 actividades sobre contenidos éticos en el segundo semestre. | -Listados de participación. | 50 | Esta actividad se realiza en apoyo a la CEG-ISBM considerando que la jefatura de la Unidad es miembro integrante de la referida Comisión de conformidad a la Ley de Ética Gubernamental, en este segundo semestre se sobrepasó la meta, por cuanto se realizaron las jornadas de capacitación a todo el personal del ISBM a nivel nacional, en dos grupos por cada zona y una jornada extraordinaria. |  |
| PROMEDIO DE METAS CUMPLIDAS SEM II 2. UNIDAD JURIDICA INSTITUCIONAL 50.00 % |

UNIDAD DE GESTION 3.  UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

Objetivo Estratégico 2: Mantener la sostenibilidad financiera.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

2.2 Obtener rendimientos a través de Inversiones Financieras.

2.4 Evaluación de los costos de operación de la prestación de la cobertura de salud, desde la perspectiva costo/beneficio.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lograr el pago oportuno de los empleados, proveedores y docentes, a fin de cumplir con los compromisos Institucionales. peso 100 | 1.1. Realizar un total de1593 pagos mensuales a proveedores Empleados Subsidios Pensiones y reembolsos. Peso 100 | 1.Numero de pagos realizados a proveedores 2.Numero de pagos realizados a los empleados 3.Número de pagos realizados de subsidios Reembolsos y pensiones. . | Se efectuó 7,900 pagos del ejercicio corriente a proveedores, Dietas, Viáticos, Reembolsos y gastos funerales y 731 pagos de años anteriores, haciendo un total de 8,631 Se efectuó 10,746 pagos de salarios, Horas Extras, Vacaciones, Bonificación, Indemnizaciones, Aguinaldos y Pensiones. Para concluir la meta ha sido formulada en función del número estimado de proveedores, empleados y una proyección de pagos de beneficios económicos. | -Planillas de pago. - Formularios de entrega de cheques. -Notas de abono | 50 | A pesar que se ha cumplido con el número de pagos de la meta propuesta, no se ha cumplido con la oportunidad de la fecha, por lo que se ha identificado inconformidad en los proveedores | Se recomienda la contratación del personal necesario y en forma oportuna para cumplir con los planes de trabajo. |

UNIDAD DE GESTION 3.  UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

Objetivo Estratégico 2: Mantener la sostenibilidad financiera.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

LÍNEA ESTRÁTEGICA 2.1: Adquirir bienes muebles e inmuebles para dar mejor atención a los usuarios.

Línea estratégica 2.2: Obtener rendimientos a través de Inversiones Financieras

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Lograr la elaboración del Presupuesto Institucional para que la administración disponga en forma oportuna de las asignaciones presupuestarias. Peso 100 | 2.1. Al mes de marzo 2016 haber elaborado el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2017 Peso 100% | 1.Presupuesto institucional elaborado y aprobado por el Consejo Directivo | NA | -Acuerdo de Punto de Consejo No. 9 del Acta 107 de fecha 14 de junio de 2016 | NA | La Meta fue cumplida en el primer semestre | NA |

UNIDAD DE GESTION 3.  UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Mantener la sostenibilidad financiera

Línea estratégica 2.4: Revisión y adecuación de las cuotas de aportaciones para la cobertura del grupo familiar.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Promover la obtención de rendimientos a través de la adecuación de las cuotas de cotizaciones de los maestros. Peso 100 | 3.1 Al 31 de diciembre haber logrado tener una propuesta aprobada por el CD sobre la adecuación de las cuotas de cotización para la cobertura del grupo familiar. Peso 100 | 1. Propuesta adecuación de las cuotas de cotización de los maestros aprobada mediante acuerdo de Punto de CD. Directivo. | Se le ha dado seguimiento a la propuesta presentada el 09 de mayo de 2016 La propuesta fue elaborada y sometida a aprobación del Consejo Directivo en el primer semestre del año 2016 | Documento de propuesta Solicitud de aprobación al Consejo Directivo, hecho por la Unidad Financiera NA | NA | Debido a que el tema es de mucha delicadeza por los impactos económicos, no se ha logrado consenso en el CD, no obstante, se continúan los esfuerzos por parte de la Presidencia del ISBM. La UFI se encuentra a la espera de los acuerdos | Al CD Realizar un esfuerzo mayor dando inicio a talleres con el área médica y administrativa.- |

UNIDAD DE GESTION 3.  UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Mantener la sostenibilidad financiera

Línea estratégica 2.1  Adquirir bienes muebles e inmuebles para dar mejor atención a los usuarios

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Contribuir con la adquisición de bienes muebles e inmuebles para brindar mejor atención a los usuarios Peso 100 | 4.1. Disponer del 100% de las asignaciones presupuestarias y fondos realizables para la adquisición de bienes muebles e inmuebles en forma oportuna Peso 100 | 1. Número de asignaciones presupuestarias y fondos realizables disponibles. 2.Numero de inmuebles comprados | La UFI en el segundo semestre ha puesto a disposición y en forma mensual las asignaciones presupuestarias y fondos realizables para la adquisición de bienes muebles e inmuebles en forma oportuna. Equipos informáticos y mobiliario. En el primer semestre se adquirió un inmueble en la ciudad de Zacatecoluca. | -Informes mensuales vía TRANSDOC, a la Sub Dirección de Salud y la Sub Dirección Administrativa. -Registros contables -Asignaciones Presupuestarias. | 50 | El ISBM, además de adquirir bienes muebles y equipo informático; también se realiza inversión en la readecuación de la infraestructura existente, con el objeto de brindar mejor atención a los usuarios lo que ha permitido fortalecer el Patrimonio institucional. | Elaborar un Plan de mejoras a la Infraestructura en general. |

UNIDAD DE GESTION 3.  UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Mantener la sostenibilidad financiera

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.2 Obtener rendimientos a través de Inversiones Financieras.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Promover la obtención de rendimientos a través de las Inversiones Financieras Peso 100 | 5.1. Buscar la obtención de $2, 960,000.00; en intereses durante el año 2016, derivados de las inversiones de Reservas, fondos temporales de caja, pasivo laboral y otros fondos. Peso 50 | 1. Número de operaciones de inversión financiera realizadas. | La meta fue obtener $2,960,000.00 en ingresos por intereses durante el año 2016. Lo alcanzado fue por $3,263,000.97. Se sobrepasó la meta en $303,000.97 que representa 10.24% | -Registro contable de ingresos. | 50 | Las acciones tomadas para incrementar los rendimientos financieros han sido efectivas, lo que nos ha permitido contribuir en la sostenibilidad financiera del Instituto. | Mantener el mismo nivel de operatividad para continuar promoviendo la obtención de rendimientos financieros. |
| PROMEDIO DE METAS CUMPLIDAS SEM II 3. UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL 50.00 % |

EVALUACION DEL SEGUNDO SEMESTRE 2016

UNIDAD DE  GESTION 4.  COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATOS

Objetivo Estratégico 1: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto.

Línea Estratégica: 1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mejorar la capacidad de respuesta como área de apoyo en la ejecución de pagos. Peso 100 | Disminuir el tiempo de revisión de los documento desde la asignación, hasta la finalización, tomando en cuenta el tipo de complejidad del documento. Tipo de complejidad: HPU y HPR (a 27 días hábiles) Laboratorios y Farmacias (a 22 días hábiles) Especialistas y Odontólogos (a 20 días hábiles) | 1.Número de días hábiles en que se realizó la revisión del documento. 2.Número de días hábiles disminuidos con relación a la meta. | Para dar cumplimiento al Objetivo de mejorar la capacidad de respuesta como área de apoyo en la ejecución de pagos, se realiza de forma semanal, la asignación de metas de documentos a revisar por cada técnico de la zona central, obteniendo resultados favorables con relación a las metas del objetivo operativo establecido, logrando la disminución de los días hábiles de revision por tipo de proveedor, según el siguiente detalle: TIPO DE PROVEEDOR DIAS HÁBILES DE REVISIÓN DÍAS DISMINUIDOS Farmacia Privada 13 9 Hospital Privado 9 18 Hospital Público 12 15 Lab. Clínico 18 4 Lab. Patológico 22 0 Lab. Radiológico 15 7 Médico Especialista 12 8 Médico Odontólogo. 13 7 En el primer semestre se ha realizado la revisión de 1,812 documentos, equivalentes a la cantidad de $15, 463,701.96 respectivamente. | Base de datos generado del SAP. Reporte de asignaciones de metas semanales respaldados por las solicitudes enviadas por correo electrónico. | 50 | Muy a pesar de los resultado, durante el primer trimestre se tuvo ausencia de personal (1 técnicos) por incapacidad prolongadas de 4 meses, para lo cual se modificó la logística y distribución de documentos entre colaboradores y técnicos, con el objetivo de no afectar la respuesta a los proveedores en materia de revisión. |  |

EVALUACION DEL SEGUNDO SEMESTRE 2016

UNIDAD DE  GESTION 4.  COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATOS

Objetivo Estratégico 1: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto.

Línea Estratégica: 1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuir a un proceso eficiente de facturación. Peso 100 | 2.1 Remitir a Colecturía el 100% de documentos finalizados y firmados por el administrador de contrato en un mes determinado. Peso 100 | 1.Numero de documentos finalizados y firmados por el administrador de contrato, 2. Numero de documentos finalizados y remitidos a colecturía. | Se cumplió la meta establecida de remitir a colecturía el 100% de los documentos firmados por los administradores de contratos, según siguiente detalle: Segundo semestre: 1,812/1,812 | Libro de control de remisión de documentos de cada técnico. | 50 |  |  |
| PROMEDIO DE METAS CUMPLIDAS SEM II 4. UNIDAD DE COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATOS 50.00 % |

EVALUACION DEL SEMESTRE II 2016

UNIDAD DE GESTION 5 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.

Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Orientar el proceso de planificación al corto y mediano plazo del ISBM. Peso 100% | 1.1 Garantizar el proceso de planificación Operativa Institucional en las 42 unidades de gestión. Peso 40% | 1. Número de unidades de gestión apoyadas y asesoradas en la formulación de sus planes operativos. | En el segundo semestre se orientó la elaboración de 45 planes a igual número de Unidades de Gestión, habiendo sido revisados cada uno de ellos, con los cuales se hizo la integración del documento final del POI 2017 el cual fue Presentado y aprobado en la última reunión del mes de diciembre del Consejo Directivo. | -Los planes elaborados por unidades de gestión. -Certificación de acuerdo de aprobación. -Documento de Plan 2017 aprobado por el consejo Directivo. | 50 | Es importante mencionar que se ha ampliado la cobertura de planificación operativa institucional y que ha mejorado sustancialmente la calidad técnica y el contenido de los planes de las unidades de gestión. | Las jefaturas que planifican deben de empoderarse de la importancia que la planificación tiene como herramienta de gestión. |

EVALUACION DEL SEMESTRE II 2016

UNIDAD DE GESTION 5 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.

Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2. Conducir el proceso de Planificación Operativa Institucional con las 42 unidades gestión 2016, aplicando la nueva herramienta de gestión presupuestaria por programas integrados con enfoque de resultados, emanada del Ministerio de Hacienda. Peso 60% | 1. Plan Operativo Institucional por programas 2016 apoyado en su conducción 2. Número de Unidades de gestión apoyadas y asesoradas. 3. Número de personas capacitadas sobre los nuevos instrumentos de planificación 4.Numero de Planes revisados 5. Documento final integrado | Esta meta no fue ejecutada ya que el Ministerio de Hacienda pospuso para el 2018 la aplicación de la Nueva herramienta presupuestaria. | N/A | N/A | N/A | N/A |

EVALUACION DEL SEMESTRE II 2016

UNIDAD DE GESTION 5 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.

Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Lograr el desarrollo del proceso de evaluación del trabajo institucional del POI 2015/2016, a fin de conocer los logros y desaciertos en la ejecución del trabajo del instituto. Peso 100% | 2.1. Desarrollar 2 evaluaciones en el año, la del segundo semestre del POI 2015 y la evaluación del primer semestre del POI 2016. Peso 100% | 1. Evaluación del segundo semestre 2015 y primer semestre 2016 ejecutadas. | -Se condujo la evaluación de 42 planes operativos de igual número unidades de gestión del Primer semestre del POI 2016. -Se hizo revisión técnica a los 42 planes Operativos que comprende el POI 2016. -Se desarrollaron 2 jornadas de puesta en común y socialización: la primera con los jefes de las unidades de gestión de la parte administrativa y la segunda con los 22 Coordinadores Administrativos de Policlínicos y Consultorios Magisteriales. | -Evaluaciones parciales - Documento final de la evaluación. -Lista de asistencia a las Jornadas de Socialización | 50 | Si bien es cierto se ha logrado evaluar los resultados del trabajo ejecutado a nivel Institucional a través del instrumento de evaluación del POI, todavía se identifican algunas carencias como son: bajos niveles de cumplimiento en algunas unidades de gestión en la ejecución de los planes, falta de objetividad en la formulación de objetivos y metas y la confusión en la formulación de las mismas. | Debe de haber por parte de algunas jefaturas mayor interés por mejorar la formulación y contenido de las evaluaciones. |

EVALUACION DEL SEMESTRE II 2016

UNIDAD DE GESTION 5 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.

Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Lograr el uso permanente del sistema de Metas y actualización de las metas intermedias incorporadas al sistema. Peso 100% | 3.1 Garantizar el funcionamiento permanente del Comité de Metas y el cumplimiento de las 10 metas estratégicas. Peso 100% | 1.Comité de metas funcionando sistemáticamente 2. Número de metas estratégicas cumpliéndose. | En el periodo el Comité de Metas fue convocado por 3 veces y las reuniones no fueron productivas, pues no se cumplieron los objetivos esperados. De las 5 jefaturas responsables de metas, su funcionamiento no fue sistemático, por ultimo solo un responsable cumplió con su compromiso. | Convocatoria por correo institucional. -Lista de asistencia -Metas intermedias actualizadas | 50 | Por falta de funcionamiento del Comité de Metas, no ha sido posible la restructuración de alguno de sus miembros que por razones fortuitas han dejado de funcionar. | Sería importante resolver el problema de funcionamiento del Comité de Metas para poderlo reestructurar, pues por algunos movimientos institucionales internos no se ha podido normalizar su funcionamiento. |
| PROMEDIO DE METAS CUMPLIDAS SEM II 5. UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y PROCESOS 50.00 % |

EVALUACION DEL SEGUNDO SEMESTRE 2016

UNIDAD DE GESTION 6. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.4: Institucionalización del plan de capacitación continua del personal del Instituto

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Contribuir al conocimiento de las leyes y o reglamentos externos e internos, así como también lineamientos y manuales emitidos por la UNAC relacionados con las Contrataciones Públicas, afín de fortalecer el conocimiento del Recuso Humano que labora en la UACI y otras Unidades. Peso 100 | 1.1 Formular y ejecutar un programa integral de actualización de conocimientos y capacitación técnica al personal del ISBM – UACI y de otras áreas. Peso 100 | 1.Programa de actualización formulado y ejecutado 2.Numero de capacitaciones realizadas 3. Número de empleados y empleadas capacitadas | Durante el segundo semestre se han realizado 3 capacitaciones al personal de la UACI y también a Integrantes de otras unidades, las capacitaciones desarrolladas son: Compras Bursátiles, impartida por BOLPROES, S.A. DE C.V. Libre Gestión Transaccional - COMPRASAL II, impartida por la UNAC. Capacitación sobre Divulgación de la Normativa Técnica existente en el área de salud, relacionada a medicamentos insumos y tecnologías sanitarias, impartida por la Defensoría del Consumidor Numero de capacitaciones realizadas 3 Número de empleados y empleadas capacitadas 39 | - Diplomas de participación. -Convocatorias -Lista de participantes. -Fotografías | 50 | En el periodo se ha logrado capacitar al personal lo que nos ha permitido el enriquecimiento de los conocimientos de cada uno/a de los/as Técnicos/as y colaboradores de la UACI y de otras Áreas, fortaleciendo así la capacidad en el desarrollo de sus funciones. | Seguir con el plan de capacitación continua del personal de la UACI y otras unidades. |

UNIDAD DE GESTIÓN 6.  UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Mantener la sostenibilidad financiera.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.1: Adquirir bienes muebles para dar mejor atención a los usuarios.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Lograr la adquisición de obras Bienes y servicios para mejorar el funcionamiento institucional Peso 100 . | 2.1Contratar el 100% de obras bienes y servicios demandados por diferentes unidades solicitantes de la institución. Peso 100 | 1. Numero de licitaciones realizadas 2. Numero de procesos de libre gestión realizados. 3. Número de contrataciones directas 4. Numero de Fondo Circulante realizado. 5. Convenios realizados 6. Prorrogas realizadas . | SERVICIOS En el segundo semestre se recibieron: 33-Requerimientos de Libre gestión, 7-Procesos de Licitación pública 6-Fondos Circulante 1-Contratación BURSÁTIL 1-Pago de Comisión por Bolsa 2-Modificativa de Contrato Incremento del 20% Total 50 Procesos BIENES En el segundo semestre se recibieron: 17- Procesos Libre gestión 4- Procesos Licitación Pública. 2-Fondos Circulante 1- Contratación BURSÁTIL 47-Modificativas de Contratos de Incremento del 20% 2- convenios 73-Total de procesos Total de Procesos realizados en el semestre de Bienes y Servicios 123 | Requerimientos de Libre Gestión aprobados. Requerimientos de Licitación Pública aprobados. Requerimientos de Fondo Circulante Contrataciones Bursátiles Modificativas de Contrato aprobados. | 50 | Es importante destacar que muy a pesar de que han surgido nuevos compromisos Institucionales, se han logrado superar los retos y hemos cumplido con el objetivo y la meta planteada. | - Que las Unidades de Gestión envíen a tiempo sus requerimientos previendo cubrir oportunamente las necesidades institucionales. |

UNIDAD DE GESTIÓN: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Fortalecer el proceso de Comunicación e Información.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.1: Mejorar los canales de comunicación vertical y horizontal.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Promover las reuniones de coordinación a nivel de las unidades que demanden los servicios de la UACI. A fin de obtener resultados eficientes en la prestación de los servicios. Peso 100 | 3.1 Realizar 24 reuniones de coordinación en el año, a fin de mejorar los canales de comunicación. Peso 100 | 1. Número de reuniones de coordinación realizadas. | En el período se han desarrollado 13 Reuniones realizadas con las diferentes unidades de gestión a nivel interno | -Actas -Correos Electrónicos. -Apuntes en agenda. -Lista de asistencia. | 50 | Gran parte de las funciones y atribuciones de la Jefatura UACI se consagran en la solución de retos que van saliendo a diario, los cuales se resuelven con las demás Unidades, contribuyendo al clima organizacional | Aplicar Formato de Acta de forma práctica y concisa para detallar acuerdos correspondientes en cada reunión con cada una de las unidades involucradas. |
| PROMEDIO DE METAS CUMPLIDAS SEM II 6. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES 50.00 % |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2016

UNIDAD DE GESTION 7.  UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Objetivo estratégico 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto.

Objetivo Estratégico 4: Fortalecer el proceso de Comunicación e Información.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Canalizar de una forma eficiente y efectiva las peticiones de información del portal de internet Peso 100 | 1.1 Garantizar que las peticiones de información sean respondidas en un 100% por parte del área correspondiente en los plazos que establece la ley Peso 100% | 1.Número de solicitudes cerradas en el portal de gobierno abierto 2.Número de solicitudes en proceso bajo los plazos de ley 3. Número de solicitudes nuevas en el portal de gobierno abierto. | -Para el presente periodo se tienen 9 solicitudes cerradas en el portal de gobierno abierto. -Actualmente se tiene 0 solicitud en proceso bajo los plazos de ley. -Actualmente no se tienen solicitudes nuevas en el portal de gobierno abierto | Estadístico basado en control de página web (Gobierno Abierto). -Control digital interno de solicitudes | 50 | Para el presente periodo se tienen por cumplidas las actividades programadas tramitando las solicitudes correspondientes sin que ninguna solicitad se haya tramitado fuera de los tiempos de Ley. |  |

UNIDAD DE GESTION 7.  UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Objetivo estratégico 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto.

Objetivo Estratégico 4: Fortalecer el proceso de Comunicación e Información.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Mantener una amplia difusión de las actividades del instituto en la página de internet y en las redes sociales. PESO 100% | 2.1 Mantener publicaciones de las actividades del director presidente, consejo directivo, médicos y trabajadores sociales del instituto. | 1. Número de artículos en la página web. 2) Álbumes de fotografías en Facebook. 3) Notas en Facebook. 4) Fotografía en Twitter. 5) Anuncios en rotativos nacionales | - Se han publicado para el presente periodo 3 artículos en la página web del ISBM. - Se han publicado 13 álbumes de fotografías - Se ha realizado 1 publicación en Facebook. -Se ha efectuado 170 publicaciones en Twitter. -Se han efectuado 8 anuncios en rotativos nacionales. | Estadístico basado en informe mensual y página web (www.facebook.com) | 50 | Las publicaciones que se realizan en las redes sociales son en coordinación con la Presidencia del ISBM y con las dependencias respectivas. | Las dependencias deben remitir aviso o informe de las actividades importantes para realizar publicaciones en forma de noticia en la página web del ISBM |

UNIDAD DE GESTION 7.  UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Objetivo estratégico 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto.

Objetivo Estratégico 4: Fortalecer el proceso de Comunicación e Información.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Responder o diligenciar preguntas, reclamos, quejas en las redes sociales. Peso 100% | .1. Garantizar la respuesta al 100% de las preguntas, reclamos, quejas de los usuarios hechas en las redes sociales. Peso 100% | 1. Número de preguntas, reclamos, quejas. 2. Número de quejas semanales. 3. Número de interacciones en las redes sociales. | -Para el presente periodo se han realizado 145 preguntas, reclamos y quejas. -Promedio de 5.57 consultas y quejas semanales. -241 interacciones en las redes sociales. | Estadístico basado en informe mensual y página web (www.facebook.com) | 50 | El rubro de estas actividades se lleva en una solo registro ya que la interacción de las redes sociales equivale a conversaciones seguidas que es difícil llevar el control y clasificación de un tipo y otro | Las unidades o dependencias deben remitir de forma expedita la respuesta a las consultas que se realicen mediante redes sociales para interactuar con los usuarios. |

UNIDAD DE GESTION 7.  UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Objetivo estratégico 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto.

Objetivo Estratégico 4: Fortalecer el proceso de Comunicación e Información.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Diseñar y enviar a los rotativos nacionales las diferentes publicaciones que requiera el CD o el Director Presidente. Peso 100% | 4.1. Garantizar la publicación que requiera el CD o el Director Presidente en los dos rotativos adjudicados Peso 100% | 1. Número de documentos enviados para su publicación. 2. Número de ejemplares entregados. | Para el presente periodo se tiene 8 publicaciones en medios escritos. Se tienen a la fecha 64 videos educativos editados y publicados en lo monitores del ISBM así como artes realizados. Además se ha apoyado en la elaboración de afiches, volates, trípticos y calendarios, memoria de labores y boletines institucionales, así como banners. | Archivos digitales de los documentos realizados. Archivos físicos de los documentos publicados | 50 | Esta actividad es importante ya que ayuda a proyectar la imagen de la institución por medios escritos y por medios electrónicos. | Se debe realizar una planificación de las actividades de la Unidad para que se produzca un mayor impacto en las redes sociales. |
| PROMEDIO DE METAS CUMPLIDAS SEM II 7. UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 50.00 % |

EVALUACION DEL  SEMESTRE II  2016

UNIDAD DE  GESTION 8.  SUB DIRECCIÓN DE SALUD

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Fortalecer el proceso de Comunicación e Información.

  - Mejorar el abastecimiento de los medicamentos.

  - Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

  - Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

  - Mejorar el sistema de monitoreo y supervisión a los diferentes proveedores de servicios.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lograr el funcionamiento óptimo del equipo de conducción de la Sub Dirección de Salud; a fin de dar respuestas agiles y oportunas a las demandas de los usuarios y usuarias del programa de Salud. Peso 100% | 1.1. Realizar 24 reuniones con sus Divisiones, análisis y planificación, sobre la problemática demandada por los usuarios a fin de dar respuestas agiles y oportunas Peso 100% | 1. Numero de reuniones de análisis y planificación realizadas. | Se realizaron las 24 reuniones programadas | -Correos Electrónicos. Convocatorias | 50 | -En el período se ha mejorado la comunicación gerencial con el equipo de trabajo de la Sub Dirección de Salud. Se identificaron los problemas siguientes: -Incumplimientos contractuales. -Problemas de atención a los usuarios en establecimientos de salud institucionales. -No se ha logrado contratar en su totalidad los servicios de Especialistas y otros. | Recomendable concentrar nuestro trabajo y esfuerzo en solucionar los mayores o principales problemas, ya que con ello lograremos solucionar un alto porcentaje de las situaciones anormales o desfavorables que podamos estar observando o padeciendo. |

EVALUACION DEL  SEMESTRE II  2016

UNIDAD DE  GESTION 8.  SUB DIRECCIÓN DE SALUD

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Fortalecer el proceso de Comunicación e Información.

  - Mejorar el abastecimiento de los medicamentos.

  - Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

  - Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

  - Mejorar el sistema de monitoreo y supervisión a los diferentes proveedores de servicios.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Dar instrucciones para que los equipos e insumos médicos y los medicamentos sean distribuidos oportunamente a los diferentes botiquines de los Policlínicos Magisteriales Peso 100% | 2.1. Garantizar que los 23 botiquines Magisteriales estén abastecidos de medicamentos y que los Policlínicos cuenten con los equipos médicos necesarios. Peso 100% | 1. Numero de botiquines Magisteriales abastecidos de medicamentos. .2. Numero de Policlínicos con el equipo médico necesario. | Los equipos médicos se han distribuido en los 23 Policlínicos y 36 consultorios Magisteriales. Se ha dado seguimiento al mantenimiento, uso y custodia de los equipos médicos. Se han realizado traslados de medicamentos a los 23 Policlínicos. | -Bitácoras de control. | 50 | -Existen limitaciones de transporte para el traslado de los insumos, medicamentos y equipos médicos. | - Que haya transporte exclusivo para el área de salud. - Mejor utilización del Convenio con Correos de El Salvador. |

EVALUACION DEL  SEMESTRE II  2016

UNIDAD DE  GESTION 8.  SUB DIRECCIÓN DE SALUD

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Fortalecer el proceso de Comunicación e Información.

1.1	Mejorar el abastecimiento de los medicamentos.

1.2	Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

1.3	 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

1.4	Mejorar el sistema de monitoreo y supervisión a los diferentes proveedores de servicios.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Dar seguimiento al monitoreo y supervisión de los diferentes proveedores de servicios a fin de que estos cumplan con lo contractual. Peso 100 | 3.1. Garantizar el monitoreo del 100% de los diferentes proveedores de servicios de salud; a fin de que estos cumplan con lo contractual. Peso 50% | 1. Número de proveedores monitoreados y cumpliendo con lo contractual. | Se ha realizado monitoreo del 100% de los proveedores, sin embargo los proveedores no han cumplido con los aspectos contractuales: Incumplimientos de horario: se han hecho los documentos de las preventivas correspondientes a los proveedores que incurrieron en dicha situación. -Se recomendó no continuar con la prórroga de contrato de 2 odontólogos y 2 médicos especialistas por el nivel de incumplimiento. -Las farmacias han presentado incumplimientos con el abastecimiento de medicamentos, se ejecutaron los procesos administrativos correspondientes. -Los hospitales presentaron incumplimientos de normativas que requirieron descuentos por parte del equipo de supervisión -Los laboratorios presentaron incumplimientos normativos que implicaron aplicación de prevenciones escritas y ejecución de los procesos administrativos correspondientes | -Guías de monitoreo. -Herramienta informática | 50 | -Muy a pesar de tener mecanismos de control para los proveedores, siempre se presentan deficiencias en el control. | -Completar la planta del equipo de supervisión y replantear nuevas estrategias de supervisión. |

UNIDAD DE  GESTION 8.  SUB DIRECCIÓN DE SALUD

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Fortalecer el proceso de Comunicación e Información.

1.1	Mejorar el abastecimiento de los medicamentos.

1.2	Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

1.3	 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

1.4	Mejorar el sistema de monitoreo y supervisión a los diferentes proveedores de servicios.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | . 3.2 Orientar la ampliación de la cobertura de los servicios de laboratorios de 52 a 72 a nivel nacional y la ampliación del servicio de farmacias privadas de 49 a 80 Y 22 Farmacias CEFAFA Peso 50% | 1. Número de servicios de laboratorios ampliados. 2. Numero de servicios de farmacias ampliado. 3.Numero de farmacias CEFAFA ampliado | Se ha dado seguimiento a los 6 laboratorios Magisteriales y su equipamiento respectivo. Se contrataron 5 laboratorios Privados. Se ha incrementado a 61 el número de farmacias contratadas a nivel nacional. | -Instalaciones de laboratorios en Policlínicos Magisteriales. -Convenio. -Bases de licitación | 50 | Se ha superado los escases de montos en la farmacia a través del fortalecimiento de la compra de medicamentos a través del convenio del PNUD y licitaciones públicas. | -Contratar el personal de laboratorios y botiquines que hacen falta. |

UNIDAD DE  GESTION 8.  SUB DIRECCIÓN DE SALUD

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Fortalecer el proceso de Comunicación e Información.

1.1	Mejorar el abastecimiento de los medicamentos.

1.2	Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

1.3	 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

1.4	Mejorar el sistema de monitoreo y supervisión a los diferentes proveedores de servicios.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Lograr la ampliación de la cobertura de la medicina especializada a los usuarios y usuarias a nivel nacional. Peso 100% | 4.1. Garantizar que los Policlínicos Magisteriales, brinden la atención de la medicina especializada en las cuatro áreas básicas. Peso 100 | 1. Tres-Centros odontológicos instalados y funcionando, con 10 odontólogos en total. 2. 15 Policlínicos brindando atención especializada, no en su totalidad, con 37 especialistas en diferentes áreas. 3.Se finalizaron los 2 Centros Radiológicos, ubicados en los Consultorios Odontológicos de San Salvador y San Miguel. | Esta meta está en desarrollo. Aún está pendiente la contratación de más Especialistas. | -Carpeta técnica -Contratos | 40 | -Falta de ofertas de especialistas para contratación institucional. -Se ha ampliado la convocatoria, sin tener la asistencia esperada. PENDIENTE DE COMPLETAR | --Contratar el personal de Especialistas. |
| PROMEDIO DE METAS CUMPLIDAS SEM II 8. SUB DIRECCION DE SALUD 48.00 % |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2016

UNIDAD DE  GESTION 9.  DIVISION DE SUPERVISION Y CONTROL.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria.

LÍNEA ESTRATÉGICA: Mejorar el sistema de monitoreo y supervisión a los diferentes proveedores de servicios.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Mejorar el sistema de supervisión y control a los proveedores de servicios de entrega de medicamentos a los usuarios del ISBM | 1.1 Garantizar que los 80 proveedores de medicamentos de farmacias privadas y red CEFAFA a los usuarios del ISBM cumplan con la oferta contractual. | 1. Número de proveedores de medicamentos de las farmacias privadas y CEFAFA cumpliendo con el convenio y la oferta contractual. 2. Número de usuarios proveídos de sus medicamentos por las farmacias privas contratadas. 3. Número de usuarios proveídos de sus medicamentos por CEFAFA. | Visitas a Farmacias: Privadas y CEFAFA: 747 Hospitales: 105 Botiquines: 245 CEFAFA: Usuarios: 55,674 Recetas: 352,450 Costo: $3,279,215.53 FARM. PRIVADAS: Usuarios: 59,378 Recetas: 364,424 Costo: $3,665,178.82 CEFAFA $ 9.30 Privadas $ 10.05 realizado actividades de tipo administrativo: Integrantes en: Comisiones de licitación. Revisión de recetas de CEFAFA Revisión y firma de documentos de pago. Se realizó revisión de los cuadros de precios de hospitales Participación en la revisión de las Normativas y Bases de Licitación. Ejecución de procesos administrativos (evaluaciones, informes, etc.) | -Informes de visitas -Cuadros de control de visitas -Hojas de monitoreo | 50 | En el segundo semestre se le ha dado continuidad al sistema de supervisión y control, de los proveedores de farmacias privadas y CEFAFA mejorando la entrega de medicamentos a la población usuaria del Programa Especial de salud. | Se reclasificará la plaza de coordinación del equipo de farmacia. |

UNIDAD DE  GESTION 9.  DIVISION DE SUPERVISION Y CONTROL.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria.

LÍNEA ESTRATÉGICA: Mejorar el sistema de monitoreo y supervisión a los diferentes proveedores de servicios.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Mejorar el sistema de supervisión y control a los proveedores de servicios de atención Hospitalaria Privada y por convenio en hospitales nacionales | 2.1 Garantizar la supervisión a 9 proveedores de servicios de atención Hospitalaria Privada y 22 hospitales nacionales que prestan sus servicios a los usuarios del ISBM. | 1.Número de hospitales privadas con servicios prestados supervisados 2.Numero de hospitales públicos con servicios prestados supervisados 3.Número de usuarios atendidos por hospitales privados y Públicos | Visita a proveedores: Hospitales: 979 Hospitales supervisados: Privados: 7 Públicos: 22 Centro de Hemodiálisis: 1 Atenciones Hospitalarias: Tipo De Atención Total Consulta de Emergencia 15,451 Cirugías 7,390 Ingresos 13,381 Partos 584 C. Externa 60,500 Fisioterapia 44,819 T. Respiratoria 3,882 Hemodiálisis 3,068 Quimioterapia 746 TAC 715 RX 9,700 USG 6,053 LCL 35,204 Receta 16,719 Centro de Hemodiálisis: Hemodiálisis: 4,675 Casos de Reembolsos gestionados: 345 Se han contratado 7 proveedores de servicios hospitalarios privados de 9 planificados. Elaboración de reasignaciones y sobregiros de monto de hospitales. Actividades en comisiones técnicas: Comisión técnica de análisis de Reembolsos y Reintegros. Comisión de Evaluación de Estudios Especiales. Comisión de Evaluación de Cirugías. Revisión y firma de documentos de pago | Informes de visitas -Cuadros de control de visitas -Hojas de monitoreo | 50 | En el período con la contratación de médicos supervisores se ha logrado fortalecer la supervisión y control de los proveedores de servicios de medicina especializada, servicios hospitalarios públicos y privados, lo que ha permitido la mejora continua en la atención de la población usuaria del Programa Especial de Salud | En proceso la contratación de los recursos humanos de supervisión |

UNIDAD DE  GESTION 9.  DIVISION DE SUPERVISION Y CONTROL.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria.

LÍNEA ESTRATÉGICA: Mejorar el sistema de monitoreo y supervisión a los diferentes proveedores de servicios.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Mejorar el sistema de supervisión y control de los proveedores de servicios de laboratorio en sus diferentes especialidades. laboratorios clínicos, patológicos, electro diagnóstico, radiológicos e imágenes a los usuarios del ISBM Peso 100 | 3.1 Garantizar la mejora en la prestación de los servicios de salud a los usuarios del ISBM de los 51 proveedores de laboratorios clínicos, patológicos, electro diagnóstico, radiológico e imágenes. Peso 100 | 1. Número de visitas realizadas a los proveedores de laboratorios en sus diferentes especialidades. clínicos, patológicos, electro diagnóstico, radiológicos e imágenes a los usuarios del ISBM | Visita a proveedores: Laboratorios Clínicos, Radiológicos, Patológicos y Electro diagnóstico: 331 Visita a laboratorios Magisteriales: 36 En el laboratorio Magisterial de San Miguel se tiene presencia diaria del Supervisor de Laboratorio Clínico Exámenes realizados: Laboratorio Magisterial: 133,513 Laboratorio Clínico Privado: 244,398 Laboratorios Radiológicos: 30,109 Mamografía: 8,644 Patológicos: 12,610 Electro diagnóstico: 538 Costo Promedio: LCL Magisterial $ 1.87 LCL Privado $3.46 Se han contratado 44 proveedores de servicios de laboratorios de 69 planificados La licitación fue limitada en los servicios adjudicados por la resolución de la CEO El equipo de supervisión ha realizado actividades de tipo administrativo: Participación en comisiones de licitación: Laboratorios Insumos de laboratorio Revisión y firma de documentos de pago Ejecución de procesos administrativos (evaluaciones, informes, etc.) Apoyo al laboratorio clínico institucional en la región oriental | -Informes de visitas -Cuadros de control de visitas. -Hojas de monitoreo | 45 | Es importante mencionar que se ha fortalecido los servicios de laboratorio en sus diferentes especialidades, con la contratación de nuevos proveedores, lo que ha permitido dar respuesta a las necesidades de estos servicios a la población usuaria | Complementar el recurso humano de laboratorio |

UNIDAD DE  GESTION 9.  DIVISION DE SUPERVISION Y CONTROL.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria.

LÍNEA ESTRATÉGICA: Mejorar el sistema de monitoreo y supervisión a los diferentes proveedores de servicios.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Mejorar el sistema de supervisión y control a los proveedores de medicina especializada, Sub especializada y odontología a los usuarios del ISBM | 4.1 Que en el año los 135 proveedores de servicios de salud de medicina especializada, Sub especializada y odontología prestados a los usuarios del ISBM cumplan con la oferta contractual. | 1. Número de visitas realizadas a los proveedores de medicina especializada, Sub-especializada y odontología. 2. Número de usuarios atendidos en medicina especializada, sub especializada y odontología. | Visita a proveedores: Médicos Especialistas: 288 Odontólogos: 504 Usuarios atendidos por: Médico Especialista: Atenciones de Primera Vez: 33,543 Atenciones Totales: 71,528 Odontólogos: Atenciones Total 1ra. Vez 12,330 Subsecuente 22,225 Sellantes de fosas y fisuras 3,254 Profilaxis más flúor 12,669 Detartraje o Profilaxis 6,822 Extracciones 2,792 Obturaciones de plata posterior 1,120 Resinas anteriores 4,484 Resinas posteriores 24,880 Pulpotomia 122 Radiografías 935 TOTAL 57,078 El equipo de supervisión ha realizado actividades de tipo administrativo: Participación en comisiones de licitación: Odontología Especialistas Revisión y firma de documentos de pago Apoyo en la gestión de requerimientos para la puesta en marcha del proyecto de Consultorios Odontológicos Magisteriales. Actividades en comisiones técnicas: Comisión técnica de análisis de Reembolsos y Reintegros Comisión de Evaluación de Estudios Especiales Comisión de Evaluación de Cirugías Comisión de decreto 13 Actualización de la revisión de los documentos de hospitales (sobregiros) Ejecución de procesos administrativos (evaluaciones, informes, etc.) | -Informes de visitas -Cuadros de control de visitas. -Hojas de monitoreo | 41 | En el segundo semestre se le ha dado continuidad al sistema de supervisión y control, de los proveedores de medicina especializada y subespecialidad a través de visitas de supervisión, a fin de garantizar el cumplimiento de la oferta contractual en beneficio de la población usuaria. | Recursos humanos de supervisión contratados |
| PROMEDIO DE METAS CUMPLIDAS SEM II 9. SUB DIRECCION DE SALUD DIVISION DE SUPERVISION Y CONTROL 46.50 % |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2016

UNIDAD DE GESTION 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

Objetivo estratégico: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

  - Mejorar el abastecimiento de los medicamentos.

  - Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lograr que los proceso de licitación de proveedores estén en tiempo, para evitar atrasos en los suministros de insumos, bienes y servicios del Programa Especial de Salud del ISBM. Peso 100% | 1.1. Garantizar los requerimientos de contratación de 483 proveedores del programa Especial de Salud del ISBM Peso 100% | 1.Numero de requerimientos de contratación elaborados | Se elaboraron: 17 Términos de referencia/ Especificaciones Técnicas 17 Requerimientos según Presupuesto presentado y aprobado por el Consejo Directivo. Para la contratación de 483 proveedores | Registro de procesos entregados a UACI y registrado en sistema de Adquisiciones y Contrataciones | 50 | El haber coordinado la elaboración de documentos técnicos en conjunto con UACI, Unidad Jurídica, Supervisores, facilito y agilizó los procesos de requerimientos para lo cual se elaboró el cronograma de ejecución de las bases de licitación, para el año 2016 – 2017 | Monitorear la ejecución del cronograma de actividades y darle cumplimiento al mismo según fechas programadas. Para el año 2016 – 2017 |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2016

UNIDAD DE GESTION 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

Objetivo estratégico: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

  - Mejorar el abastecimiento de los medicamentos.

  - Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Lograr la Complementación de las contrataciones del recurso humano del área de salud para brindar la medicina especializada en los policlínicos magisteriales Peso 100% | 2.1 Gestionar la contratación de 30 especialistas para Policlínicos Magisteriales. Peso 100% | 1. Número de especialistas contratados | En el segundo semestre se ha presentado los requerimientos para la contratación de especialistas Se reevaluó la cantidad de especialistas a contratar, pasando de 8 horas a 4 horas. Requiriendo a la contratación de 30 especialistas para los policlínicos a nivel nacional. Se actualizaron los perfiles de 3 especialidades: Psiquiatría Internista Ginecología Se realizaron las convocatorios por los medios legales establecidos | -Requerimientos presentados -Contratos individuales de Trabajo. | 48 | Los procesos de contratación del personal de salud se han vuelto perjudicados debido a los procesos de convocatorias implementados, hay que reevaluar la oferta económica que al parecer no es atractiva además de la poca disponibilidad de especialistas al interior del país. | Continuar la búsqueda de los profesionales para poder tener la medicina especializada en todos lo policlínicos, según lo programado para el año 2017. |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2016

UNIDAD DE  GESTION 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

Objetivo estratégico: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

1.1 Mejorar el abastecimiento de los medicamentos.

1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.Lograr el suministro de medicamentos para los usuarios del programa especial de salud del ISBM Peso 100% | 3.1.Garantizar el abastecimiento de 291 medicamentos del cuadro B y medicamentos fuera de cuadro según aprobaciones de solicitudes para los usuarios del ISBM Peso 100% | 1. Cuadro B abastecido | En el primer semestre se presentaron los requerimientos para la adquisición de 291 del Grupo B -165 Crónicos y agudos de alta demanda de rotación -126 Crónicos y Especiales restringidos Adquisición de 94 Medicamentos Crónicos Restringidos y Medicamentos Específicos o Indispensables para el Restablecimiento de la Salud del Paciente | -Requerimientos Elaborados y enviados a UACI | 50 | Se efectuó una revisión completa del Cuadro Básico de Medicamentos Se revisó el consumo promedio del cuadro “B” de medicamentos. A fin de proyectar las compras para el 2017. Cierre del convenio con el PNUD, y revisión sustantiva para el nuevo convenio para el año 2017. Para garantizar el abastecimiento se realiza mediante las Liberaciones a farmacias privadas y Red de Farmacias CEFAFA. | Dar seguimiento a los diferentes procesos para garantizar el 100% de abastecimiento a los usuarios que demandan los medicamentos por los diferentes procesos para el año 2017. |

EVALUACION DEL  SEMESTRE II  2016

UNIDAD DE  GESTION 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

Objetivo estratégico: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

1.1 Mejorar el abastecimiento de los medicamentos.

1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.Lograr el suministro del 100% de insumos y equipos médicos a todos los establecimientos de salud del ISBM Peso 100% | 4.1 .Dotar al 100% de establecimientos de salud del ISBM de equipo e insumos médicos Peso 100% | 1. Número de establecimientos dotados de equipo e insumos médicos. | Se tramito Inventario de necesidades de los diferentes Policlínicos y Consultorios Magisteriales. Se realizó gestión para la compra de insumos y equipo médico a través de la Bolsa de Valores BOLPROS 170 Ítems mediante el proceso de BOLPROS | -Lista de necesidades según inventario recibido. | 50 | Al no contar con un registro de insumos no se tiene la información oportuna y en tiempo para la realización del requerimiento y proyecciones de compra. Se espera que para el año 2017 ya se pueda alimentar el sistema de insumos médicos. | Continuar con los procesos de adquisición según necesidades para el año 2017. |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2016

UNIDAD DE GESTION 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

Objetivo estratégico: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

1.1 Mejorar el abastecimiento de los medicamentos.

1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.Fortalecer la vigilancia de las enfermedades transmisible y no transmisibles Peso 100% | 5.1. 32 consultorios y 24 Policlínicos Magisteriales informando y utilizando el sistema de información epidemiológica en línea Peso 100% | 1. Número de Policlínicos Magisteriales con sistema de información epidemiológica en línea. 2. Número de Consultorios Magisteriales utilizando el sistema de información epidemiológica en línea. | -Envío de reportes epidemiológicos semanal y publicación en el Sistema de Vigilancia en Línea. | -Boletín Epidemiológico Semanal. -Reportes generados por el Sistema de Vigilancia en Línea. - Correos Electrónicos con Reportes Epidemiológicos. | 50 | Todos los establecimientos de salud enviaron oportunamente la información, la cual ha servido para tomar decisiones. | Dar seguimiento a la publicación de los informes y garantizar que el 100% de los establecimientos manden la información en tiempo, para el año 2017 |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2016

UNIDAD DE GESTION 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

Objetivo estratégico: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

1.1 Mejorar el abastecimiento de los medicamentos.

1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Lograr eficientes mecanismos de información de salud a fin de prestar servicios de calidad a los usuarios del ISBM Peso 100% | 6.1. Gestionar el desarrollar de un sistema de información hospitalaria para hospitales públicos y privados a fin de facilitar la toma de decisiones Peso 100% | 1. Sistema instalado y funcionando | Se ha gestionado la plataforma de captura de información de registros médicos hospitalarios. | -Documento de requerimientos. -Diseño del sistema. | 50 | Se han tenido reuniones con la División de Informática y Tecnología para unificar los criterios de necesidades que debe contener el sistema de información hospitalaria. | Dar el apoyo necesario para el diseño del sistema de información hospitalaria y sea implementada para el primer trimestre del año 2017. |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2016

UNIDAD DE GESTION 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

Objetivo estratégico: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

1.1 Mejorar el abastecimiento de los medicamentos.

1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.Promover el conocimiento y aplicación de las normativas técnicas de salud a los prestadores de servicios de salud Peso 100% | 7.1. 483 proveedores de servicios de salud conocedores de la normativa que les compete Peso 100%. | 1. Número de proveedores de servicios de salud conocedores de la normativa que les compete. | Se dio a conocer 5 normativas al 100% de los proveedores contratados la normativa vigente, además de distribuirle una copia en digital a cada proveedor para su consulta. | -Listados de Asistencias con su firma de los proveedores. -Asistentes a jornada de socialización de las normativas. -Correo electrónico enviado a los proveedores con invitación a la jornada de socialización. -Las normativas | 50 | En las jornadas de socialización se han presentado y explicado las normativas haciendo más énfasis en aquellos artículos en el cual son reportados frecuentemente por incumplimiento por parte de los proveedores | Auditar periódicamente el cumplimiento de la norma para cumplir los estándares establecidos, para el año 2017 |

EVALUACION DEL  SEMESTRE II  2016

UNIDAD DE  GESTION 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

Objetivo estratégico: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

1.1 Mejorar el abastecimiento de los medicamentos.

1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Contribuir a la estandarización de manejo para la Atención Primaria en Salud. Peso 100% | 8.1. Socializar la guía clínica Institucional con médicos, para el manejo de la atención Primaria en Salud. Peso 100% | 1. Número de médicos con guía clínica socializada. | Las 5 guías de manejo clínico fueron elaboradas con criterio del perfil epidemiológico de nuestros usuarios según recolección de datos e informes elaborados por la unidad de epidemiologia y que están enfocadas en el manejo según nuestro cuadro básico de medicamentos y laboratorio, entre otros. Se enviaron por correo electrónico las guías de manejo para su aplicación . | -Guías impresas. -Formato digital de las guías | 50 | Se puso en marcha el Programa de Capacitación en Salud aprobado por el Consejo Directivo | Mantener las actualizaciones de las guías de acuerdo al Perfil Epidemiológico Institucional. Monitoreo de la aplicación de las guías de manejo. Continuar con el Programa de Capacitación Continua para el año 2017 |

EVALUACION DEL  SEMESTRE II  2016

UNIDAD DE  GESTION 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

Objetivo estratégico: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

1.1 Mejorar el abastecimiento de los medicamentos.

1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Promover la Capacitación técnica de manera continua a los profesionales de la salud. Peso 100% | 9..1.Desarrollar 4 capacitaciones especializadas al Personal de Salud Peso 100% | 1. Número de Capacitaciones impartidas. 2. Número de profesionales capacitados. | Programa de capacitación continua diseñado y puesto en marcha e integrado al plan de capacitación institucional -Se impartieron 29 temas con tópicos relacionados a enfermedades prevalentes y promoción a la salud. | -Listas de asistencias a capacitaciones impartidas al personal de salud. | 50 | Se ha replanteado el Programa de Capacitación, realizando los ajustes necesarios, para dar un giro de integración y empoderamiento del personal de salud y administrativo de los diferentes policlínicos y consultorios magisteriales. | Dar seguimiento para completar el programa de proceso de capacitación continua para el año 2017. |

EVALUACION DEL  SEMESTRE II  2016

UNIDAD DE  GESTION 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

Objetivo estratégico: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

1.1 Mejorar el abastecimiento de los medicamentos.

1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Fortalecer la cooperación nacional e internacional a fin de movilizar recursos tecnológicos equipos e insumos médicos. Peso 100% | 10.1. Mantener la Cooperación del PNUD, OPS y ampliar con otras instituciones Nacionales e Internacionales para el fortalecimiento Institucional. Peso 100% | 1.Numero de cartas de entendimiento con instituciones internacionales que cooperan con el ISBM 2. Convenio con las demás instituciones firmado. | Se continuará con el convenio de cooperación mutua con las siguientes entidades: PNUD | -Convenio suscrito por Presidente del ISBM y representante legal de las entidades. | 50 | El convenio con el PNUD termino en julio de 2016, que al momento se esta realizando revisiones para su cierre definitivo. Se han tenido reuniones con personerías del PNUD y revisiones sustantivas del nuevo convenio para ser implementado en el mes de febrero de 2016 | Gestionar para continuar con un nuevo convenio con el PNUD para el año 2017. |

EVALUACION DEL  SEMESTRE II  2016

UNIDAD DE  GESTION 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

Objetivo estratégico: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

1.1 Mejorar el abastecimiento de los medicamentos.

1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.Adquisición, equipamiento y puesta en funcionamientos de centro de atención de pacientes renales y cirugías ambulatorias Peso 100% | 11.1.Contar con un establecimiento propio para la atención de los pacientes renales y cirugía ambulatoria Peso100% | 1. Establecimiento instalado y equipado para brindar servicio de hemodiálisis. | Se elaboró proyecto para su aprobación. | Proyecto aprobado | 50 | Se han realizado las gestiones para que los usuarios cuenten con dicho servicio, en centros de hemodiálisis privados. Para dar la atención mientras se de inicio al proyecto se ha contratado tres centros de hemodiálisis. | Dar seguimiento al proyecto y hacer las gestiones para instalar el centro de hemodiálisis magisterial. |

EVALUACION DEL  SEMESTRE II  2016

UNIDAD DE  GESTION 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

Objetivo estratégico: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

1.1 Mejorar el abastecimiento de los medicamentos.

1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.Contruccion ó adquisición equipamiento y puesta en funcionamientos de Centro Hospitalario Magisterial de la Zona Occidental para la atención de usuarios Peso 100% | 12.1Contar con 1 Centro Hospitalario propio para la atención de los usuarios del ISBM Peso100% | 1. Centro Hospitalario instalado y equipado para brindar servicio a los usuarios del ISBM. | Se han realizados gestiones para la adquisición de inmueble para el funcionamiento del hospital | Oferta de venta de inmueble para el funcionamiento del Centro Hospitalario. | 40 | Mientras no se tenga garantizado un presupuesto sostenible para la implementación de un Centro Hospitalario, es necesario considerar la eliminación de dicho objetivo. Es importante mencionar que se ha proyectado la apertura de Policlínicos de alta demanda con horario de 24 horas. | Mientras no se modifique la recaudación de fondos es necesario reformular dicho objetivo. |
| PROMEDIO DE METAS CUMPLIDAS SEM II 10. SUB DIRECCION DE SALUD DIVISION DE SERVICIOS DE SALUD 49.00 % |

UNIDAD DE  GESTION 11.  DIVISION DE POLICLINICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES

Objetivo estratégico 1: FORTALECER EL MODELO DE ASISTENCIA MEDICA-HOSPITALARIA.

1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Promover a nivel individual y colectivo cambios de estilo de vida saludables, fomentando la coparticipación del usuario. Y realizando actividades de prevención clínica. Peso 100% | 2.1 Gestionar con las dependencias pertinentes, 4 socializaciones regionales, dirigidas a Coordinadores Administrativos y Médicos Regentes y que estos garanticen su aplicación . | 1. Numero de policlínicos impartiendo charlas. 2.Numero de charlas brindadas a usuarios 3.Número de usuarios con charlas recibidas | 1. Se ejecutaron a nivel nacional, 1,289 charlas en el segundo semestre 2016 y las programadas eran 528. 2. Las charlas fueron impartidas a 11,659 usuarios. | 2. Lista de asistencia de usuarios participantes. | 50 | Se superó la meta de charlas educativas brindadas a usuarios, para lo cual se contó con orientación técnica de la Sección de Investigación y Educación en Salud. | Brindar charlas en los Centros Escolares. |

UNIDAD DE  GESTION 11.  DIVISION DE POLICLINICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES

Objetivo estratégico 1: FORTALECER EL MODELO DE ASISTENCIA MEDICA-HOSPITALARIA.

1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Promover el conocimiento y aplicación de la norma técnica administrativa de funcionamiento de los Policlínicos y Consultorios Magisteriales para atención de los usuarios del programa especial de salud del instituto salvadoreño de bienestar magisterial Peso 100% | 2.1 Gestionar con las dependencias pertinentes, 4 socializaciones regionales, dirigidas a Coordinadores Administrativos y Médicos Regentes y que estos garanticen su aplicación . | 1. Número de empleados capacitados. 2.Número de jornadas de socialización realizadas 3. Número de empleados aplicando la Norma Técnica-Administrativa de Funcionamiento de Policlínicos y Consultorios Magisteriales. | En el mes de diciembre 2016, se brindaron 2 jornadas de socialización sobre normativas, dirigidas a 7 Coordinadores Administrativos, 2 Auxiliares Administrativos y 21 empleados de nuevo ingreso. | 1. Lista de asistencia. | 50 | Las capacitaciones permanentes sobre normativas, así como Reglamento Interno de Trabajo, instructivos, manuales y otros instrumentos legales vigentes, son necesarios hacerlos del conocimiento del personal, a fin de realizar su labor bajo parámetros previamente establecidos. | Los instrumentos regulatorios vigentes, deben hacerse del conocimiento y comprensión de todo el personal de la institución, así como del personal de nuevo ingreso, para quienes deberá capacitarse por las áreas correspondientes con el tiempo necesario que garantice su correcta aplicación. |

UNIDAD DE  GESTION 11.  DIVISION DE POLICLINICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES

Objetivo estratégico 1: FORTALECER EL MODELO DE ASISTENCIA MEDICA-HOSPITALARIA.

1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Lograr la ampliación de la cobertura de atención primaria en salud, a fin de brindar una mejor atención a las usuarias y usuarios. Peso 100% | 3.1. Coordinar la creación de 2 nuevos Consultorios Magisteriales, y la reconversión de 2 Consultorios Magisteriales a Policlínicos. | 1. Número de Consultorios Magisteriales reconvertidos en Policlínicos. 2. Número de nuevos Consultorios Magisteriales funcionando. | Gestiones realizadas: Se ejecutó en el mes de noviembre 2016, la reconversión del Consultorio Magisterial Santiago de María a Policlínicos, Se realizaron visitas a las propiedades ofertadas, para evaluar locales para la apertura de los Consultorios Magisteriales de Cara Sucia y Armenia, no se ha podido realizar debido a que los inmuebles ofertados no cumplen con los requisitos legales para ser opción de alquiler para ISBM. | 1-Visitas de reconocimiento de los inmuebles para la apertura. 2-Misiones Oficiales e informes de resultados. 2-Fotografías de los inmuebles. | 25 | La reconversión de los establecimientos necesita de coordinación entre diferentes áreas para lograr el cumplimiento de esta meta planteada, ya que vendrán a acercar los servicios que brinda el ISBM al usuario, no obstante, los inmuebles ofertados deben contar con todos los respaldos exigibles de ley. | Sería conveniente revisar la normativa aplicable a este proceso para que sean agiles y lograr en menores tiempos las contrataciones de nuevos espacios. La revisión en detalle de la documentación presentada por los representantes de los inmuebles, permitió detectar vacíos en los respaldos legales, evitando realizar un contrato inadecuado. |

UNIDAD DE  GESTION 11.  DIVISION DE POLICLINICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES

Objetivo estratégico 1: FORTALECER EL MODELO DE ASISTENCIA MEDICA-HOSPITALARIA.

1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.2 Ampliar horarios de atención de 6 Policlínicos Magisteriales | 1. Número de Policlínicos Magisteriales funcionando con horario ampliado. | Se ha ampliado la jornada de atención al usuario a 65 horas semanales en 5 Policlínicos: Santa Ana, Santa Tecla, San Salvador, Soyapango y San Miguel, mediante la aplicación de horarios escalonados al personal respetado las 44 horas semanales. | 1-Libro de asistencia de pacientes. 2-Registro en estación de enfermería. 3-Episodios de consulta. | 42 | Con la ampliación de los horarios de atención en los Policlínicos Magisteriales en mención, se ha logrado extender la consulta médica facilitándole al maestro y su grupo familiar atención esmerada y mejor aprovechamiento en la organización de su tiempo en horas no laborales. En el primer semestre, se logró cumplir con la extensión de horarios en 5 de los 6 policlínicos programados, no obstante, por el momento no se cuenta con las condiciones básicas para el incremento de horas laborales en otro policlínico. | Continuar realizando la extensión de horarios en otros policlínicos, de manera sistemática. Para llevarlo a cabo, se requiere tener la cantidad de personal adecuado, para suplir de manera apropiada las necesidades de atención de los usuarios. |

UNIDAD DE  GESTION 11.  DIVISION DE POLICLINICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES

Objetivo estratégico 1: FORTALECER EL MODELO DE ASISTENCIA MEDICA-HOSPITALARIA.

1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Mejorar las condiciones de funcionamiento de los Policlínicos y consultorios Magisteriales a través de mejores instalaciones física de los inmuebles para brindar servicios de salud de mayor comodidad. Peso 100% | 4.1 Trasladar 4 Establecimientos de Salud, a locales que brinden mejores condiciones de atención. | 1. Establecimientos brindando atención en locales con mejores condiciones. 2. Usuarios satisfechos por la mejora en condiciones del establecimiento. | Se hizo el traslado de 1 Policlínico a un local más adecuado. | -Contrato de arrendamiento. | 25 | En el primer semestre 2016, se realizó el traslado del Policlínico de Santa Rosa de Lima, a un inmueble que presenta más comodidad al usuario, buena ubicación, mejores consultorios. Se continúa en la búsqueda de inmuebles que presten mejores condiciones y en zona segura para 1 policlínico y 2 consultorios más. | Continuar con las gestiones para el encontrar locales que satisfagan las necesidades institucionales para la prestación de servicios de salud. |

UNIDAD DE  GESTION: DIVISION DE POLICLINICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES

Objetivo estratégico 1: fortalecer el proceso de comunicación e información.

4.1 Mejorar los canales de comunicación vertical y horizontal.

4.2 Mejorar el clima organizacional.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Fomentar en los miembros de la División de Policlínicos y Consultorios Magisteriales, el trabajo en equipo. Peso 100% | 5.1 Garantizar que los empleados de las 4 zonas del país, hagan trabajo en equipo. | 1. Número de reuniones realizadas regionalmente. 2. Número de reuniones realizadas en cada establecimiento. | Se ha realizado reuniones con el personal periódicamente: 2 con Coordinadores Administrativos Regionales. 6 Reuniones con Coordinadores Administrativos de las zonas Central y Paracentral. | -Libros de Visitas -Listas de asistencia | 50 | La labor en equipo es fundamental para la realización de un trabajo optimo en beneficio al usuario, ya que éste se lleva a cabo a través del apoyo mutuo y aportando capacidades y experiencias de cada miembro del establecimiento. | Realizar actividades que fomenten el trabajo en equipo. |

UNIDAD DE  GESTION: DIVISION DE POLICLINICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES

Objetivo estratégico 1: fortalecer el proceso de comunicación e información.

4.1 Mejorar los canales de comunicación vertical y horizontal.

4.2 Mejorar el clima organizacional.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Contribuir en la coordinación eficiente para una mejor comunicación de cada una de las dependencias de la División de Policlínicos y Consultorios Magisteriales. Peso 100% | 6.1 En el período realizar 12 reuniones de trabajo con los Coordinadores Administrativos Regionales | 1. Número de reuniones de trabajo realizadas. 2. | Se han desarrollado 1 reunión con el equipo de Coordinadores Administrativos de todo el país, y 2 reuniones con grupos por zona, y 6 reuniones individualmente. | -Misiones oficiales -Listas de asistencia | 50 | Las reuniones con las jefaturas de los establecimientos mejoran la comunicación, conllevando a una coordinación adecuada entre los equipos de trabajo, con el fin de procurar un desempeño óptimo de la labor grupal. | Procurar mejor comunicación entre las dependencias de la institución, con la finalidad de mantener una comunicación más efectiva como apoyo al desarrollo del trabajo en Policlínicos y Consultorios Magisteriales. |

UNIDAD DE  GESTION: DIVISION DE POLICLINICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES

Objetivo estratégico 1: fortalecer el proceso de comunicación e información.

4.1 Mejorar los canales de comunicación vertical y horizontal.

4.2 Mejorar el clima organizacional.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Contribuir a lograr una armonía de trabajo entre los empleados bajo la jerarquía de la División de Policlínicos y Consultorios Magisteriales. Peso 100% | 7.1. Gestionar capacitaciones sobre temas enfocados al liderazgo dirigido al 100% de los jefes bajo la jerarquía de la División de Policlínicos y Consultorios Magisteriales. | 1. Número de jefes capacitados. 2. Número de subalternos recibiendo réplicas. | Se han recibido 2 capacitaciones a los 15 Coordinadores Administrativos de la División de Policlínicos y Consultorios Magisteriales, en coordinación con el Departamento de Desarrollo Humano. También dentro de los temas brindados a los 21 nuevos miembros de la División de Policlínicos y Consultorios Magisteriales, se consideró una charla sobre aspectos conductuales dentro y fuera de los establecimientos. | 1-Lista de asistencia 2-Convocatorias 3-Misiones Oficiales | 50 | Las capacitaciones sobre aspectos conductuales y de convivencia, son vitales para el mejor desempeño del personal, con la visión de la atención al usuario con calidad y calidez. Haber instruido a personal de nuevo ingreso sobre aspectos conductuales, ha minimizado el riesgo de acciones incorrectas en aspectos de armonía laboral, con el enfoque a la adaptación a su grupo de trabajo. | Continuar con el apoyo del área de Psicología para desarrollar actividades tendientes a armonizar el trabajo del personal dentro de los establecimientos de la División de Policlínicos y Consultorios Magisteriales. |
| PROMEDIO DE METAS CUMPLIDAS SEM II 11. DIVISION DE POLICLINICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES 42.75 % |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2016

UNIDAD DE GESTION 12.  SUB DIRECCION DE SALUD- DIVISION DE RIESGOS PROFESIONALES, BENEFICIOS Y PRESTACIONES Y SECCIÓN DE AFILIACION

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria.

LÍNEA ESTRÁTEGICA 1.3. Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Contribuir en el fortalecimiento de la salud mental de los maestros y su grupo familiar impulsando actividades recreativas y de esparcimiento familiar. Peso 100% | 1.En el año gestionar 05 actividades recreativas y de esparcimiento familiar con maestros y sus beneficiarios. Peso 100% | 1. Número actividades recreativas y de esparcimiento familiar desarrolladas. 2.Numero de Maestros y beneficiarios que participaron | Realización de actividades/eventos: -2º. Foro de Seguridad y Salud en el trabajo” Estrés en el trabajo: un reto Colectivo”. En tres jornadas. Participantes:131 docentes -Taller “El manejo del Estrés a través de la práctica de actividades de esparcimiento y convivencia” Caminatas al Cerro Verde. Dos jornadas Participantes: 97 docentes. Unicentro Flor del Río. San Miguel Una jornada Participantes: 112 docentes Proyecto de Incubación de huevos y liberaciones de Tortugas Marinas. Huevos incubados 20,062 Neonatos liberados 18,544 Huevos Perdidos o Neonatos Muertos 1,518 Liberaciones de Tortugas Marinas, en el Centro Recreativo Magisterial Metalío. 05 Eventos Participantes: 735 (Funcionarios gubernamentales, docentes, alumnos, padres de Familia de Centros Escolares y otros invitados) Durante los mes de octubre, noviembre y diciembre se realizaron liberaciones, todos los fines de semanas, en la que participaron visitantes al Centro Recreativo | -Listados de entrega de tarjetas. -Listados de asistencia Listados de asistencia Listado de Ingreso de visitantes al Centro Recreativo | 50 | La realización de eventos /actividades institucionales permite que los servidores púbicos docentes conozcan sobre el quehacer institucional; además de obtener grandes beneficios, tales como mejoras en la convivencia laboral y en su salud física y mental. | Adquirir nuevos inmuebles para centro recreativo. Realizar demolición de la casa grande por seguridad de los veraneantes y construir nuevas áreas en el Centro Recreativo. |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2016

UNIDAD DE GESTION 12.  SUB DIRECCION DE SALUD- DIVISION DE RIESGOS PROFESIONALES, BENEFICIOS Y PRESTACIONES Y SECCIÓN DE AFILIACION

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria.

LÍNEA ESTRÁTEGICA 1.3. Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Lograr la gestión de las prestaciones económicas y beneficios que el Instituto brinda a sus usuarios. Peso 100 | 2.1 Tramitar en el año el 100% de solicitudes de prestaciones económicas y beneficios presentadas por los docentes o miembros de su grupo familiar Peso 100 | 1. Número de solicitudes de prestaciones económicas y beneficios tramitadas. | Se tramitaron las solicitudes siguientes: 112 Subsidios temporales 21 Subsidios permanentes 68 Gastos funerarios Se aprobaron 02 pensiones de sobrevivencia por riesgos profesionales. Se aprobaron 14 solicitudes de reincorporaciones y continuidad de hijos mayores de 21 años por invalidez total o discapacidad y se denegaron 4 solicitudes. TOTAL DE SOLICITUDES TRAMITADA 221 | -Actas de Comisión Técnica de Subsidios y Pensiones -Certificaciones de Punto de Acta Consejo Directivo | 50 | El trámite de prestaciones y beneficios, se ve incrementado, debido a la información proporcionada en las dependencias del MINED e ISBM, sobre prestaciones y beneficios que otorga el Instituto. | Capacitar a Personal de Administrativo y de Salud de los Policlínicos Magisteriales, sobre las prestaciones y beneficios que otorga el ISBM: |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2016

UNIDAD DE GESTION 12.  SUB DIRECCION DE SALUD- DIVISION DE RIESGOS PROFESIONALES, BENEFICIOS Y PRESTACIONES Y SECCIÓN DE AFILIACION

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria.

LÍNEA ESTRÁTEGICA 1.3. Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Facilitar al docente y sus beneficiarios el acceso a los servicios médicos hospitalarios y a otras prestaciones que están reguladas en la ley del ISBM. Peso 100 % | 3.1 Garantizar la afiliación, actualización de información y reposición de carné del 100% de los maestros y sus beneficiarios. Peso 100 | 1.Número de carné emitidos y entregados a usuarios por primera vez 2. Número de reposiciones de carné emitidos y entregados a Beneficiarios. | Se efectuaron los trámites siguientes: Primera Vez ( Afiliación) 3,711 Reposición de Carné 26,473 Carné Provisional 1,155 Total de trámites 31,339 . Se realizó divulgación sobre el trámite de afiliación, a través de las Direcciones Departamental de Educación | Reporte de Sistema SICAF y SIREXPE Notas enviadas | 50 | El número de trámite de Afiliación se ha visto incrementado por el nuevo ingreso de servidores públicos docentes. Asimismo, la posibilidad de que los servidores públicos docentes realicen estos trámites en los Policlínicos. |  |
| PROMEDIO DE METAS CUMPLIDAS SEM II 12. DIVISION DE RIESGOS PROFESIONALES, BENEFICIOS Y PRESTACIONES –SECCION DE AFILIACION 50% |

EVALUACION DEL   SEMESTRE II  2016

UNIDAD DE GESTION 13.   UNIDAD DE GESTIÓN: SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivo estratégico 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto.

  - Línea estratégica: Mejorar la calidad de los procesos a través de la implementación de los estándares de las normas ISO 9001.

Objetivo Estratégico 4: Fortalecer el proceso de Comunicación e Información

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Supervisar el desarrollo del sistema informático integrado a nivel de las áreas estratégicas del Instituto. Peso 100 | 1.1. Realizar monitoreo sobre el desarrollo e implementación del sistema informático integrado en las 5 áreas intervenidas estratégicamente. Peso 100 | 1.Sistema informático integrado y funcionando 2. Número de empleados. Capacitados en el manejo de los Sistemas Informáticos Integrados. | Se ha dado seguimiento a reuniones de 6 sistemas implementados, a fin de determinar funcionalidad de los mismos o nuevas agregaciones. Las reuniones han sido de los sistemas siguientes: -Sistema de Bienes Consumibles -Sistema de Activo Fijo -Sistema de Seguimiento y Administración de Pagos Institucionales -Sistema de Presupuesto -Sistema de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones -Sistema de Desarrollo Humano. | -Ayuda memoria de las reuniones realizadas | 50 | Como resultado de las reuniones se ha podido verificar que los sistemas desarrollados son funcionales, no obstante, deben perfeccionarse para que funcionen en un 100%. Se han incorporado otras opciones que no fueron planteadas inicialmente por los usuarios pero que son necesarias para mejorar su productividad | Avanzar con el desarrollo de los sistemas, según las prioridades institucionales, de acuerdo a nuevas necesidades planteadas, hasta lograr su integración |

EVALUACION DEL   SEMESTRE II  2016

UNIDAD DE GESTION 13.   UNIDAD DE GESTIÓN: SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivo estratégico 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto.

Objetivo Estratégico 4: Fortalecer el proceso de Comunicación e Información

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Contribuir en el desarrollo de la infraestructura tecnológica de la institución, para elevar los niveles de eficiencia y eficacia en la prestación de servicios a los usuarios y proveedores. Peso 100 | 2.1. Apoyar la continuación de la Gestión de la Construcción de las instalaciones del Data Center del Instituto y fortalecer el desarrollo de la infraestructura tecnológica a nivel nacional. Peso 100 | 1. Instalaciones del Data Center construidas. 2. Desarrollo de la infraestructura tecnológica fortalecida. | Se le dio seguimiento para obtener el Visto Bueno, ante la Dirección de Inversión de Crédito Público | -Documento de gestión ante el Ministerio de Hacienda -Ingreso de datos en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP). | 40 | Ya se obtuvo el número de registro de aprobación del proyecto. | Hacer las gestiones que sean necesarias para continuar con el desarrollo del proyecto en el siguiente año. |

EVALUACION DEL   SEMESTRE II  2016

UNIDAD DE GESTION 13.   UNIDAD DE GESTIÓN: SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivo estratégico 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto.

Objetivo Estratégico 4: Fortalecer el proceso de Comunicación e Información

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Lograr la planificación y ejecución de todas las operaciones requeridas por las áreas de gestión del Instituto. Peso 100 | 3.1. Orientar en el año la ejecución del 100% de las misiones oficiales autorizadas por la parte Administrativa y de Salud. Peso 100 | . 1. Número de misiones oficiales cumplidas del área Administrativa. 2. Numero de misiones oficiales cumplidas del área de Salud | -Se ha girado instrucciones, que en lo posible se cubran todos los requerimientos o dar alternativas de solución. 964 misiones oficiales cumplidas | -Solicitudes de requerimiento de transporte -Expediente de misiones oficiales ejecutadas Misiones oficiales Bitácoras vehículos | 40 | -Hay limitaciones de transporte para la ejecución del trabajo. -se ha resuelto en lo posible el transporte con el uso de vales de taxi, en el área metropolitana. Se cumplió con todas las misiones oficiales gestionadas a pesar de las limitaciones de transporte. Se finalizó la gestión para la adquisición de vehículo institucional el cual estará disponible en 2017 | Se orientó la agilidad en el requerimiento de transporte para el cumplimiento de las misiones oficiales, solicitas por las jefaturas, Presidencia y las Subdirecciones -Gestionar la contratación de motoristas. Hay que concientizar al personal para que haga uso eficiente del recurso disponible (transporte), en el sentido de incorporarse a misiones oficiales que compartan la misma ruta. |

EVALUACION DEL   SEMESTRE II  2016

UNIDAD DE GESTION 13.   UNIDAD DE GESTIÓN: SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivo estratégico 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto.

Objetivo Estratégico 4: Fortalecer el proceso de Comunicación e Información

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Presentar en tiempo a la UACI los requerimientos de compras del área administrativa. Peso 100 | 4.1. Garantizar que al tercer trimestre del año, haber entregado 50 requerimientos de compras del área administrativa a la UACI. Peso 100 | 1. Número de requerimientos de compras del área administrativa presentado a la UACI. | Se orientó a las dos Divisiones presentar a la UACI en tiempo los requerimientos de compra -Se ha revisado y firmado los requerimientos de compra de la parte administrativa; así como oorientar la elaboración de las especificaciones técnicas y/o términos de referencia de las bases de licitación pública o libres gestiones. -Agendar los puntos para la revisión de la Comisión Técnica Administrativa Financiera de las bases de licitación presentadas por la UACI. -44 requerimientos elaborados en segundo semestre | -No. de Requerimientos presentados a la UACI. -Requerimientos -Actas - Comisiones -Certificaciones Consejo Directivo -Bases de Licitación | 40 | Se han presentado los requerimientos a la UACI, no obstante, existen algunos contra tiempos en cuanto a la elaboración de los mismos, lo cual conlleva a que los tiempos que se dan entre la elaboración, presentación y finalización de los procesos se extiendan. Se realizaron todas las gestiones oportunas para la adquisición de bienes y servicios administrativos | Procurar dar el cumplimiento de las programaciones en la PAAC, para la presentación de los requerimientos Procurar el cumplimiento de la Programación de Compras Institucionales |

UNIDAD DE GESTION 13.   UNIDAD DE GESTIÓN: SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivo estratégico 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto.

Línea Estratégica  2.5 Adquirir bienes muebles e inmuebles para dar mejor atención a los usuarios.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Lograr la consolidación estratégica de Activo Fijo y Suministros, a fin de controlar y proteger parte del patrimonio Institucional. Peso 100 | 5.1. Monitorear la actualización del inventario físico y verificación de la ubicación del 100% de los bienes muebles distribuidos a nivel nacional. Peso 100 | 1. Numero de bienes muebles inventariados a nivel nacional. 2.Numero de bienes muebles ubicados y verificados a nivel nacional | 17,826 bienes codificados y asignados (algunos por asignar en bodega). 170 bienes identificados para su descargo | Personal eventual contratado. -Ejecución del plan de trabajo. Inventario de bienes. Acta Comisión Descargo. | 40 | -Ha habido un esfuerzo por parte de la Sección de Activo Fijo. Se culminó el levantamiento y verificación del inventario físico de los bienes muebles institucionales. | -Finalizar el levantamiento y cuadratura con la UFI. -Proceder con el descargo de los bienes inservibles o en desuso. -Lograr que todas las unidades a nivel nacional, valoren la importancia de tener control sobre el activo fijo bajo su cargo. -Dar seguimiento a la Comisión de Descargo y a los Controles de bienes muebles menores de $600 y a los insumos. |

UNIDAD DE GESTION 13.   UNIDAD DE GESTIÓN: SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivo estratégico 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto.

3.7 Línea estratégica: Revisión y Actualización de manuales operativos y normativa institucional

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Proyectar estratégicamente la administración, actualización de conocimientos y capacitación técnica del talento Humano del Instituto. Peso 100 | 6.1. Instruir la actualización y aprobación de 5 manuales como parte de la normativa técnica y administrativa del recurso humano del instituto. Peso 50 | 1. Numero de manuales actualizados y aprobados. | Dos manuales elaborados (pendiente proceso de aprobación): Manual de Descriptor de Puestos (borrador). Manual Administrativo para el reclutamiento, Selección y Evaluación de Personal (reformas) | -Documentos de Manuales. Documentos elaborados | 40 | Falta de apoyo de algunas unidades para culminar con la elaboración del Manual Descriptor de Puestos. | Culminar con la aprobación de los Manuales propuestos. |

UNIDAD DE GESTION 13.   UNIDAD DE GESTIÓN: SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivo estratégico 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto.

3.8 Línea estratégica. Actualización de Educación Continua del Personal de Salud.

3.9 Línea estratégica.  Institucionalización del plan de capacitación continua del personal del Instituto

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.2. Instruir la ejecución del Plan de Actualización y Capacitación técnica del personal del Instituto. Peso 50 | 1. Plan de capacitación del personal aprobado y ejecutado. 2. Número de empleados y empleadas capacitadas. | Plan de Capacitaciones aprobado y ejecutado en un 69.45% 382 empleados y empleadas en 2016 | -Comprobantes de capacitaciones realizadas (inscripciones listados de asistencia, diplomas) | 40 | Se procuró capacitar a la mayoría de empleados y empleadas de acuerdo al Plan de Capacitaciones | A pesar de que la ejecución del Plan, no está apegada a cumplimiento de programaciones, en lo posible, se está tratando capacitar la mayoría del personal. Retomar la Planificación para las capacitaciones a realizar de acuerdo al Plan de Capacitaciones del 2017 |

UNIDAD DE GESTION 13.   UNIDAD DE GESTIÓN: SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivo estratégico 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto.

3.5 Línea estratégica: Mejorar la calidad de los procesos a través de la implementación de los estándares de las normas ISO 9001.

Objetivo Estratégico 4: Fortalecer el proceso de Comunicación e Información

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Monitorear el desarrollo técnico de la implementación del Sistema de Archivo Institucional según su base legal. Peso 100 | 7.1. En el período garantizar la instalación del Sistema de Archivo Institucional con su infraestructura propia y con el personal mínimo para su funcionamiento. Peso 100 | 1. Sistema de Archivo institucional funcionando en instalaciones propias. 2. Número de personas contratadas para el archivo. | Cuatro informes de factibilidad de inmueble para archivo gestionados ante Consejo Directivo. Se gestionó la contratación de encargado de Archivo Central | Actas de reunión Informes de Factibilidad. Requerimiento de Personal | 40 | Lograr una infraestructura que cumpla con los requisitos mínimos para instalar el archivo institucional, en alguna medida es compleja. La contratación del Encargado de Archivo Central se detuvo por falta de aprobación oportuna del presupuesto 2017. | Valorar la posibilidad de adecuar alguna de las infraestructuras con las que cuenta el Instituto. Dar seguimiento a la adquisición de inmueble para Archivo Central. Retomar el proceso de Contratación de Encargado de Archivo Central |

UNIDAD DE GESTION 13.   UNIDAD DE GESTIÓN: SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivo estratégico 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto.

Objetivo Estratégico 4: Fortalecer el proceso de Comunicación e Información

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Mejorar los niveles de comunicación y coordinación con el área de Salud. | 8.1. Realizar 6 reuniones de coordinación sobre problemas comunes que afecten el normal funcionamiento de la institución. | 1. Numero de reuniones de coordinación realizadas. 2. Numero de problemas resueltos. | Gestiones de reunión con la Sub Dirección de Salud y sus diferentes divisiones. | -4 Convocatorias a reunión, con la sub dirección de Salud. -4 reuniones realizadas con las Divisiones. | 50 | Se percibe el apoyo por parte del área de salud en cuanto a la solución de situaciones que afecten las operaciones del ISBM. | Lograr a través de la Sub Dirección de Salud, la integración del 100% de las Divisiones bajo su cargo. |
| PROMEDIO DE METAS CUMPLIDAS SEM II 13. SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA 42.22 % |

EVALUACION DEL SEGUNDO SEMESTRE 2016

UNIDAD DE GESTION 14.  DIVISIÓN DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 5- Fortalecer la Modernización Tecnológica.

LÍNEA ESTRATÉGICA:	5.3 Fortalecer los recursos técnicos humanos para mejorar la atención al usuario

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Fortalecer la Infraestructura Tecnológica del ISBM. Peso 100 | 1.1 Crear y poner en funcionamiento el Centro de Datos del ISBM. Peso 50% | 1. Centro de Datos funcionando. | Se elaboró documento de requerimiento, la UACI elaboró documento de Base de Licitación y se pasó a la Comisión Administrativa, está en espera de visto bueno del despacho del Ministerio de Hacienda. (1 centro de datos) | -Documento de requerimiento -Base de licitación -Acta de presentación de base a Comisión Administrativa. | 30 | El proyecto ha tenido retraso debido a observaciones realizadas en la Comisión Administrativa y falta de visto bueno del Despacho del MH, sin embargo como Unidad Solicitante se han realizado las gestiones necesarias. | Continuar con el desarrollo del proyecto en el siguiente año |
|  | 1.2 Actualizar el equipo de seguridad, almacenamiento masivo, red inalámbrica central y sistema telefónico. Peso 50% | 1. Número de equipos de seguridad actualizados. | Se adquirió el equipo para red inalámbrica, almacenamiento masivo y también se adquirió equipo de telefonía IP (2 tipos de equipos) | -Proceso de adquisición UACI. -Notas de cargo de los equipos. | 50 | Los equipos de red inalámbrica se han instalado en oficinas centrales, Centro de Especialidades y Centro Odontológico y la telefonía IP se implementó en oficinas centrales y Centros de Atención Regional. | Continuar con la actualización de equipos críticos en el próximo año. |

EVALUACION DEL SEGUNDO SEMESTRE 2016

UNIDAD DE GESTION 14.  DIVISIÓN DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 5- Fortalecer la Modernización Tecnológica.

LÍNEA ESTRATÉGICA:	5.3 Fortalecer los recursos técnicos humanos para mejorar la atención al usuario

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2- Lograr la Administración de la Infraestructura Tecnológica a fin de dar un servicio oportuno a los diferentes usuarios Peso 100 | 2.1 Disponibilidad del 100% de servicios tecnológicos Peso100% | 1. Número de servicios tecnológicos disponibles. | Se han administrado y monitoreado 17 equipos de servidores físicos y 16 virtuales, 3 equipos de almacenamiento de información, 1 equipo de respaldos de datos, 75 equipos de comunicación, 58 equipos de seguridad de oficinas centrales, policlínicos y consultorios magisteriales, 5 equipos de bases de datos, 5 servidores de aplicaciones y otros a fin de mantener disponibles los servicios tecnológicos que presta el Instituto a los usuarios (7 tipos de servicios). | -Formulario de control de respaldos. -Hojas de control de mantenimiento de equipos -Correos enviados sobre disponibilidad de servicios y/o mantenimientos. | 50 | Se ha brindado el mantenimiento preventivo y correctivo adecuado a los equipos a fin de mantener un funcionamiento óptimo. Se ha cumplido en el período, el Plan de Mantenimiento Anual. | Continuar con el monitoreo permanente a fin de mantener activos los servicios tecnológicos institucionales. |

EVALUACION DEL SEGUNDO SEMESTRE 2016

UNIDAD DE GESTION 14.  DIVISIÓN DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 5- Fortalecer la Modernización Tecnológica.

LÍNEA ESTRATÉGICA:	5.3 Fortalecer los recursos técnicos humanos para mejorar la atención al usuario

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3- Proporcionar Soporte Informático de acuerdo a necesidades prioritarias del ISBM. Peso 100 | 3.1 Atender el 100% de solicitudes de soporte de acuerdo a prioridades del Instituto. Peso 100% | 1. Número de solicitudes de soporte brindadas de acuerdo a prioridades. | Soporte Informático brindado a los usuarios que lo han solicitado y se han registrado los casos más importantes con la solución respectiva, para corregir eventos futuros similares. Se han atendido 5,094 casos durante el segundo semestre del año 2016. Haciendo un total anual de 8,745 atenciones. | -Correos electrónicos recibidos y enviados. -Registro de incidentes de soporte informático atendidos. | 50 | Las solicitudes de soporte tanto de hardware como de software se han atendido de acuerdo a prioridades y al orden de llegada. | Se requiere asignar recursos de transporte a los técnicos para poder atender oportunamente las solicitudes de soporte. También se necesita dotar de un medio de transporte para la Región Paracentral |

EVALUACION DEL SEGUNDO SEMESTRE 2016

UNIDAD DE GESTION 14.  DIVISIÓN DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA.

Objetivo estratégico: 5- Fortalecer la Modernización Tecnológica.

Línea Estratégica: 5.1 Actualización e Implementación de los sistemas informáticos del Instituto.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4- Contribuir con la sistematización de los procesos del Instituto para brindar atención oportuna a los usuarios. Peso 100 | 4.1 Desarrollar 8 módulos del Sistema Informático Integrado del ISBM. Peso 80% | 1. Número de módulos del sistema Integrado desarrollados y funcionando | Se han implementado los módulos de: -Sistema de Prestaciones del docente y su grupo familiar. Se han realizado agregaciones a: - Sistema de Presupuesto (SIFEPI) -Sistema de Pagos (SISAPI) - Sistema de la UACI (SIGPAC) Se encuentran en desarrollo los módulos de: -Sistema de Activo Fijo -Agregaciones al módulo de Desarrollo Humano. | -Documentos de Requerimientos de cada módulo. -Sistemas implementados en Servidor de Aplicaciones. | 40 | Se ha avanzado en el desarrollo del Sistema Integrado para la operatividad de la Institución, tomando en cuenta las prioridades enfocadas a las necesidades actuales de las diferentes dependencias del Instituto. Se ha invertido gran parte del tiempo en mantenimiento y soporte a usuarios de los sistemas implementados. | Dar continuidad al Plan Estratégico de sistemas de Información del Instituto. |

UNIDAD DE GESTION 14.  DIVISIÓN DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA.

Objetivo estratégico: 5- Fortalecer la Modernización Tecnológica.

Línea Estratégica: 5.1 Actualización e Implementación de los sistemas informáticos del Instituto

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.2 Realizar mantenimiento a 16 sistemas en uso. Peso 20% | 2. Número de sistemas con mantenimiento realizado. | Se han realizado cambios y mejoras a los sistemas a solicitud de las unidades usuarias (SAPBM, Sistema de Episodios, Sistema de Bienes Consumibles, Sistema de Presupuesto, registro de exámenes de laboratorio). Se ha monitoreado el funcionamiento de todos los sistemas del Instituto. | -Correos enviados y recibidos -Sistemas funcionando con cambios. | 50 | Algunos sistemas del Instituto, ya no responden a las demandas actuales de información, como es el caso del sistema de afiliación, por lo que están en proceso de migración al nuevo Sistema Integrado. | Dar mantenimiento a los sistemas actuales mientras se termina el proceso de desarrollo y migración a la nueva plataforma. |

UNIDAD DE GESTION 14.  DIVISIÓN DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA.

Objetivo estratégico: 5- Fortalecer la Modernización Tecnológica.

Línea Estratégica: 5.2 Implementar un Sistema de Información Gerencial para la toma oportuna de Decisiones.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5- Contribuir con la toma oportuna de decisiones por medio de un sistema de información gerencial. Peso 100 | 5.1 Desarrollar 1 Sistema de Información Gerencial. Peso 100% | 1. Número de sistemas desarrollados. | Se han elaborado reportes gerenciales tales como: Pirámide Poblacional. Estado de afiliados Población por departamento y municipio Seguimiento de pagos Montos por contratos, convenios y órdenes de compra. (1 sistema de Inteligencia de Negocios). | -Reportes elaborados. | 50 | En la medida que los módulos del Sistema Integrado se van implementando, se irán agregando más reportes a la plataforma | Continuar con el desarrollo de reportes gerenciales en paralelo a la implementación de los módulos del Sistema Integrado |

UNIDAD DE GESTION 14.  DIVISIÓN DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA.

Objetivo estratégico: 4- Fortalecer el proceso de Comunicación e Información.

Línea Estratégica: 4.1 Mejorar los canales de comunicación vertical y horizontal.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6- Contribuir a la difusión de la información del Instituto a través del sitio web institucional Peso 100 | 6.1 Actualizar en el Sitio Web el 100% de solicitudes recibidas de acuerdo a estándar establecido. Peso 100% | 1.Número de solicitudes recibidas 2.Número de solicitudes publicadas | Se recibieron 53 solicitudes de publicación de contenidos en página web y se han publicado de acuerdo a lo solicitado; además se ha realizado respaldo periódico de sitio web institucional, con un total de 182 publicaciones al año. | -Correos electrónicos de solicitudes de publicación. -Publicaciones en el sitio web. | 50 | Se tiene un sitio web de acuerdo a los estándares de gobierno electrónico. | Se recomienda actualizar constantemente el sitio web institucional, como medio de información para los usuarios del Instituto. Las unidades solicitantes deberán enviar información a la UAIP para que el sitio se encuentre debidamente actualizado. |
| PROMEDIO DE METAS CUMPLIDAS SEM II 14. DIVISION DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA INSTITUCIONAL 46.25 % |

EVALUACION DEL SEMESTRE II   2016 OFICINAS CENTRALES

UNIDAD DE GESTION 15.  DIVISION DE OPERACIONES

Objetivo estratégico 2: Mantener la sostenibilidad financiera.

Línea estratégica 2.1. Adquirir bienes muebles e inmuebles para dar mejor atención a los usuarios.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Contribuir a las mejoras de los bienes inmuebles del Instituto para dar mejor atención a los usuarios. Peso 100 | 1.1. Gestionar el 100% de las solicitudes que llegan a la División de Operaciones para la elaboración de carpetas técnicas, informes de viabilidad, supervisión y proyectos de infraestructura en inmuebles del ISBM, durante el año 2016. Peso 100 | 1. Número de carpetas técnicas elaboradas. 2. Número de informes de viabilidad elaborados. 3. Número de proyectos supervisados y/o ejecutados. | Cinco informes de factibilidad de inmuebles gestionados: Res.Montebello, Mejicanos* Barrio San José, S.S. * Pje. San Ernesto, S.S.* Barrio San Miguelito, S.S.* Col. Médica, S.S. (ampliación de oficinas centrales) * Para Archivo Central Programa Anual de Pre inversión Pública 2017 y Programa de Inversión Pública de Mediano Plazo 2017-2020 presentado a M.H. Un perfil y opinión técnica del Proyecto 6619 Centro de Datos, gestionado en el SIIP. Permisos de construcción para Mejoramiento de Centro Recreativo Magisterial de Metalío gestionados (en proceso). Dos proyectos ejecutados: Mesa de Entrada de oficinas centrales. Comedor para personal oficinas centrales. Un proyecto en ejecución: Adecuación de edificio para instalar Policlínico Magisterial de Santa Ana, Segunda Convocatoria. (OI 6/06/16). | Documentos de los procesos: Informes. Certificaciones de puntos de Consejo Directivo. Resoluciones. PAP 2017. PRIDME 2017-2020. Obras ejecutadas: Informes Estimaciones y/o pagos finales. Fotografías | 50 | -En el período hemos logrado avanzar significativamente en el desarrollo de la infraestructura física y en la planificación de la pre inversión e inversión Pública de mediano plazo. Incorporando al ISBM al Sistema de Información de Inversión Pública –SIIP- del Ministerio de Hacienda. | Concluir con definición de listado de necesidades para elaboración de carpetas técnicas de terrenos en Ayutuxtepeque, Santa Elena, La Unión y edificio y casa de Col. Médica (pendiente gestión de Visto Bueno de Presidencia). |

UNIDAD DE GESTION 15.  DIVISION DE OPERACIONES

Objetivo estratégico 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto

Línea estratégica 3.1. Revisión y Actualización de manuales operativos y normativa institucional.

Línea estratégica 3.2. Institucionalización del plan de capacitación continua del personal del Instituto

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Gestionar las mejoras en la administración del recurso humano del Instituto Peso 100 | 1.1. Supervisar y monitorear durante el año 2016 la ejecución y resultados del Plan Operativo del Departamento de Desarrollo Humano. Peso 100 | 1. Plan Operativo Institucional monitoreado y ejecutado. 2. Número de manuales administrativos actualizados. 3. Plan de capacitación de personal monitoreado y ejecutado. | Se ha logrado en el período monitorear el cumplimiento del Plan Operativo Institucional del Departamento de Desarrollo Humano el cual refleja los siguientes resultados: - Dos manuales elaborados (pendiente proceso de aprobación): Manual de Descriptor de Puestos (borrador). Manual Administrativo para el Reclutamiento, Selección y Evaluación de Personal (reformas) Así como asesorar la elaboración la Ley de Salarios y Contratos para 2017 aprobada por Consejo Directivo. Se ha dado seguimiento al plan de Capacitación ejecutado en un 69.45%. así como al proceso de de Evaluación al Desempeño Año 2016 en proceso de culminación. | Documentos elaborados. Acuerdos de aprobación. Comprobantes de capacitaciones realizadas (inscripciones, diplomas) | 50 | Habiendo supervisado y monitoreado el Plan Operativo Institucional del Departamento de Desarrollo Humano el nivel de cumplimiento ha sido satisfactorio en cuanto a que se ha fortalecido la organización y funcionamiento del Área. Se ha fortalecido el conocimiento y la capacitación técnica del personal. | Culminar con la aprobación de los Manuales propuestos y con el Informe de Evaluación al Desempeño 2016 |

UNIDAD DE GESTION 15.  DIVISION DE OPERACIONES

Objetivo estratégico 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Lograr la buena gestión en la mejora continua en la administración de los servicios generales del Instituto. Peso 100% | 2.1 Supervisar y monitorear durante el año 2016 la ejecución y resultados del Plan Operativo del Departamento de Servicios Generales. Peso 100 | 1. Plan Operativo Institucional monitoreado y ejecutado. 2. Levantamiento y actualización del inventario de Activo Fijo ejecutada | En el período se ha supervisado y monitoreado el plan operativo Institucional del Departamento de Servicios Generales los resultados han sido los siguientes: -Codificación y asignación de bienes finalizado. -Inventario de Activos Fijos verificado al 31/12/16. -Inventario inicial de insumos consumibles remitido a UFI al 31/12/16 - Se ha dado seguimiento a los requerimientos de bienes y servicios; así como a las actividades de remodelación de infraestructura institucional. | Documentos elaborados. | 40 | En el período se han reportado avances en la mejora continua en la administración y ejecución de proyectos de carácter administrativo y de remodelación de infraestructura institucional; así como en el control de los bienes institucionales. | El manual para el Registro y Control de los Bienes del ISBM que fue aprobado en el primer semestre del 2016, se encuentra en proceso de revisión y actualización por propuestas realizadas desde la UFI. |

UNIDAD DE GESTION 15.  DIVISION DE OPERACIONES

Objetivo estratégico 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Contribuir al desarrollo de capacidades técnicas para la adecuada gestión de la energía eléctrica en el ISBM. Peso 100 | 3.1 Garantizar el funcionamiento del Comité de Eficiencia Energética Institucional (COEE). Peso 100 | 1. Comité de Eficiencia Energética Institucional consolidado | Levantamiento de diagnóstico energético de oficinas centrales ingresado a sistema en línea (en proceso final) Dos Reportes de Proyectos de Eficiencia Energética 2016 enviados a CNE: Adecuación de edificio para instalar Policlínico Magisterial de Santa Ana Suministros e Instalación de aires acondicionados. | -Sistema en Línea -Reportes Proyectos | 40 | En el periodo se han dado pasos positivos en la conformación del Comité de Eficiencia Energética; así como acciones encaminadas a la mejora continua en la instalación y adecuación de instalaciones para tal fin. | Se deberá de realizar Plan de Acción concreto para implementar medidas de ahorro, a través de medidas de ahorro y cambio de equipos. Culminar con la incorporación del diagnóstico energético en el Sistema en Línea. |

UNIDAD DE GESTION 15.  DIVISION DE OPERACIONES

Objetivo estratégico 5: Fortalecer la Modernización Tecnológica.

Línea estratégica 5.1. Implementar un Sistema de Información Gerencial para la toma oportuna de Decisiones.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Contribuir en la implementación del Sistema de Metas del proyecto SIGOB. PESO 100% | Operativizar el funcionamiento del Sistema de Metas PESO 100% | 1. Número de metas intermedias, alertas y restricciones actualizadas. 2. Número de oportunidades identificadas. 3. Número de informes mensuales generados. 4. Número de reuniones del comité de metas realizadas | Una reunión del Comité de Metas realizada. Dos reportes de Avance de Metas generado (septiembre y diciembre) | -Memoria de reunión Lista de asistencia. -Reportes. | 25 | Por situaciones extraordinarias, en el segundo semestre se tuvieron dificultades en el funcionamiento del Comité de Metas lo que genero estancamiento en la ejecución y en el normal desarrollo del. Sistema de Metas. | Se deben de retomar las reuniones del Comité de Metas y actualización de las mismas |
| PROMEDIO DE METAS CUMPLIDAS SEM II 15. DIVISION DE OPERACIONES 41.00 % |

EVALUACION DEL SEGUNDO SEMESTRE 2016

UNIDAD DE  GESTION 16.  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lograr adecuado suministro de bienes y servicios para la operación y funcionamiento de todas las dependencias del ISBM. Peso 100 | 1.1 Garantizar el 100% del suministro de bienes y servicios a todas las dependencias administrativa y de salud del ISBM. Peso 100 | 1.Número de bienes y servicios suministrados | Se realizaron un total de 108 reparaciones de 112 solicitadas que necesitaron más de dos cuadrillas para su ejecución en distintas dependencias institucionales. Intervención de empresa subcontratada, Readecuación en 4 laboratorios a nivel nacional, pintura general y re sanaciones en policlínico de Zacatecoluca y Santiago de Maria, readecuación de mesa de entrada, comedor de oficinas centrales, y readecuación de botiquín de san salvador. | -Consolidado de reparaciones en conjunto ejecutadas. -Informe de costos por parte de empresa. | 49 | A la fecha la sección de mantenimiento a incrementado su capacidad de respuesta sumado a la incorporación del jefe de sección de mantenimiento y a la sub contratación de empresa constructora para intervenciones grandes. | Priorizar los casos para los cuales sea necesario el involucramiento de la cuadrilla de mantenimiento. Gestionar la infraestructura de una sección del departamento de mantenimiento en la zona de oriente y occidente con el fin de mejorar tiempos de respuesta. |

EVALUACION DEL SEGUNDO SEMESTRE 2016

UNIDAD DE  GESTION 16.  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Administrar los Activos fijos y demás bienes muebles y equipos propiedad de la Institución. Peso 100 | 1. Garantizar la adecuada administración de los bienes propiedad de la Institución. Peso 100 | 1. Número de bienes propiedad de la institución con adecuada administración | Se realizó el proyecto de verificación y Enviñetado de los bienes Institucionales a nivel Nacional a Policlínicos Y consultorios. | - Registro de visitas de campo a nivel nacional para completar consolidado de bienes Institucionales. -Número de Actas firmadas y entregadas. | 49 | La gestión del Jefe de la Sección de Activos Fijos y la incorporación de personal eventual a permitido desarrollar el proyecto de verificación de Bienes Institucionales. | Gestionar la contratación permanente de Recurso Humano adecuado y suficiente para obtener resultados específicos del quehacer de Activos Fijos. |
| PROMEDIO DE METAS CUMPLIDAS SEM II 16. DIVISION DE OPERACIONES - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - 49.0 % |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2016

UNIDAD DE  GESTION 17.  DIVISION DE OPERACIONES SECCION DE ACTIVO FIJO Y SUMINISTROS.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Fortalecer el proceso de Comunicación e Información.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.2. Mejorar los canales de comunicación vertical y horizontal.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lograr el control sobre los bienes Muebles e inmuebles del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial Peso 100 | 1.1. Mantener actualizado el Inventario de Bienes Muebles e inmuebles del ISBM. Peso 100 | 1. Inventario de bienes muebles actualizado. 2. Inventario de bienes inmuebles actualizado. 3.Número de Bienes dados de baja. | Se posee Inventario de 17,826 bienes muebles a nivel nacional. Se posee inventario de 17 Inmuebles institucionales. Se tiene en proceso de descargo la cantidad de 170 bienes. | -Reporte General de bienes muebles a nivel nacional por establecimiento. -Reporte General de Bienes Inmuebles a nivel nacional -Convocatoria a la Comisión de Descargo | 45 | A la fecha la sección de activo fijo y suministro ha logrado identificar el total de bienes existentes a nivel nacional, tanto de bienes en buen estado, como de aquellos que requieren ser dados de baja | Contratar a cuatro personas a fin de poder dar seguimiento al proceso de identificación y control de bienes institucionales. |

EVALUACION DEL  SEMESTRE II  2016

UNIDAD DE  GESTION 17.  DIVISION DE OPERACIONES SECCION DE ACTIVO FIJO Y SUMINISTROS.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Fortalecer el proceso de Comunicación e Información.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.2. Mejorar los canales de comunicación vertical y horizontal.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Lograr el control sobre los Equipos de Transporte del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial Peso 100 | 2.1. Mantener actualizado el Inventario de Vehículos del ISBM. Peso 100 | 1. Inventario de vehículos actualizado. | Se posee registro de 19 unidades de transporte institucionales a nivel nacional | -Inventario General de Vehículos Institucionales a la fecha | 50 | La sección de Activo Fijo y suministros, mantiene un inventario General de los diferentes Equipos de Transporte | Se informe a la Sección de Activo Fijo y suministros, cuando se realice algún cambio de ubicación de alguna de las unidades de transporte |

EVALUACION DEL SEMESTRE II 2016

UNIDAD DE GESTION 17.  DIVISION DE OPERACIONES SECCION DE ACTIVO FIJO Y SUMINISTROS.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Fortalecer el proceso de Comunicación e Información.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.2. Mejorar los canales de comunicación vertical y horizontal.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Lograr el control sobre los Bienes consumibles adquiridos por el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial Peso 100 | 3.1. Mantener actualizado el Inventario de insumos del ISBM. Peso 100 | 1.Inventario de insumos del ISBM actualizado | Se tiene registro de movimiento y existencias de 330 bienes consumibles a nivel de 3 bodegas ( Central, Oriental, Occidental) | -Inventario general a nivel nacional de insumos | 50 | A la fecha la sección de activo fijo y suministros, ha logrado dar una pronta respuesta a las diferentes solicitudes de suministros y ordenado su despacho | Contratar a dos personas en forma permanente a fin de mantener ordenada la bodega central, Recibir productos, Preparar despacho de insumos y realizar entregas de los mismos. |

EVALUACION DEL SEMESTRE II 2016

UNIDAD DE GESTION 17.  DIVISION DE OPERACIONES SECCION DE ACTIVO FIJO Y SUMINISTROS.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Fortalecer el proceso de Comunicación e Información.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.2. Mejorar los canales de comunicación vertical y horizontal.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Mantener codificados los Bienes del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial Peso 100 | 4.1. Realizar la codificación de forma adecuada los bienes del ISBM. Peso 100 | 1. Número de bienes muebles Codificados | Se ha asignado código a 17,826 bienes muebles a nivel nacional | -Inventario General de bienes muebles institucionales codificados. | 50 | Se mantiene el control de bienes muebles codificados a nivel nacional | Informar oportunamente a la Sección de Activo fijo y suministros, cualquier movimiento de bienes institucionales: compras o traslados. |
| PROMEDIO DE METAS CUMPLIDAS SEM II 17. DIVISION DE OPERACIONES - SECCION DE ACTIVO FIJO 48.75 % |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2016

UNIDAD DE GESTION 18.  DIVISION DE OPERACIONES DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Fortalecer el proceso de Comunicación e Información.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.2. Mejorar el clima organizacional. Línea estratégica

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Promover en los empleados niveles de identificación y empoderamiento hacia la institución, a fin de obtener clima laboral saludable. y disposición incondicional al trabajo. Peso 100 | 1.1. Elaborar y ejecutar un programa de incentivos remunerados y no remunerados que nos permita elevar la autoestima individual y colectiva del personal. Peso 100 | 1. Programa elaborado y ejecutado. 2. Número de personas con Auto estima l Alto. | En el segundo semestre se han desarrollado las siguientes acciones: Se han enviado 152 correos a cumpleañeros. Se han enviado 2 convocatorias para celebraciones Se han entregado 122 tarjetas a los cumpleañeros en su día. Decoración a 46 cumpleañeros en su día. | Programa de Actividades Listados de entrega de tarjetas de felicitación a cumpleañeros del mes a nivel nacional. Correos electrónicos mensuales de los cumpleañeros. Correos personalizados a los cumpleañeros Correos al personal en el día de su profesión. Listados de asistencia a celebraciones Formatos de tarjetas elaboradas. Fotografías de celebraciones realizadas | 40 | Se han hecho acciones de personal encaminadas a estimular a los empleados, los cuales se han visto favorecidos con eventos de capacitación Técnica y vocacional; así como otros estímulos menores como tarjetas para los cumpleañeros, celebraciones | Contratar al encargado de bienestar social para que asuma este rol. |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2016

UNIDAD DE GESTION 18.  DIVISION DE OPERACIONES DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO.

Objetivo estratégico 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto.

  - Institucionalización del plan de capacitación continua del personal del Instituto.  Línea estratégica 4.2. Mejorar el clima organizacional.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Lograr la identificación del talento humano del Instituto, actualizar sus conocimientos y la capacitación Técnica tanto en el área Administrativa como de Salud. Peso 100 | 2.1. Gestionar 45 eventos de capacitación en sus diferentes modalidades tanto con el área de Salud como con el área Administrativa. Peso 100 | 1.Numero de eventos gestionados 2. Número de empleados y empleadas capacitadas | El cumplimiento es el siguiente: Se han efectuado 13 capacitaciones. Exterior: 3 Interior: 10 Monto total en capacitación por los entes involucrados. $ 22,997.82, según el detalle siguiente: Monto aportado por el ISBM: $ 13,614.50 (59.19 %) Monto Aportado por las empresas capacitadoras: $ 2,859.72 (12.43%) Monto Aportado por INSAFORP: $ 6,523.60 (28.38 %) Personal Capacitado: Julio: 21 Agosto: 130 Septiembre: 110 TOTAL: 261 Hombres 105 Mujeres 156 La ejecución del Plan de capacitaciones al final del año 2016, es del 66.67% | Solicitudes de capacitación Invitaciones al personal Solicitudes de compromisos de asistencia a capacitaciones. Memorando de envío de documentación de los empleados que participaran en las capacitaciones Aprobación de capacitaciones por parte de INSAFORP Listas de asistencia a capacitaciones. Correos electrónicos Actas de satisfacción | 33.34 | Es importante destacar que a partir de enero el Departamento de Desarrollo Humano ha contado con su plan de capacitación 2016 aprobado, lo que ha permitido el inicio de una capacitación ordenada, sistemática y planificada, con resultados medibles y cuantificables. | Se recomienda la disponibilidad de las jefaturas para la autorización del personal a participar en los eventos de capacitación. Se recomienda al personal seleccionado para los eventos de capacitación, hacer el espacio de tiempo. |

UNIDAD DE GESTION 18.  DIVISION DE OPERACIONES DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO.

Objetivo estratégico 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto.

Línea estratégica 4.2. Mejorar el clima organizacional.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Lograr el Fortalecimiento y desarrollo de la normativa interna administrativa de recursos humanos. Peso 100 | 3.1. Garantizar la actualización de 4 manuales administrativos entre ellos están: 1.Manual de Organización y Funciones 2.Manual de Procedimientos Administrativo 3.Manual de Selección y Reclutamiento 4. Manual de descripción de Puestos. Peso 100 | 1.Numero de manuales Administrativos actualizados | El nivel de cumplimiento alcanzado en el segundo semestre es el siguiente: MANUALES EN REVISIÓN: Manual Administrativo, para el Reclutamiento Selección y evaluación del personal. Normativa para el Registro y Control de Asistencia del personal. Manual de Descriptor de Puestos de Trabajo. Descriptores ingresados al sistema 62 Descriptores Elaborados sin ingresar al sistema 84 Descriptores pendientes 9 OTROS: Disposiciones Transitorias por aplicación de Reformas al Reglamento Interno de Trabajo. | Acuerdo de aprobación Disposiciones Transitorias por aplicación de Reformas al Reglamento Interno de Trabajo Manual de Selección y Reclutamiento presentado a Unidad Jurídica Sistema SAP (Administración de Puestos de Trabajo) Correos electrónicos Memorando | 40 | En el año 2017, se continuara con la gestión de autorización de los manuales en revisión. |  |
| 4. Promover la administración eficaz y eficiente del recurso humano del Instituto, a fin de cumplir con todos los procesos técnicos y administrativos de control interno del personal que demanda la institución. Peso 100 4. Promover la administración eficaz y eficiente del recurso humano del Instituto, a fin de cumplir con todos los procesos técnicos y administrativos de control interno del personal que demanda la institución. Peso 100 | 4.1. Garantizar en tiempo el cumplimiento de 8 procedimientos administrativos y de control interno del Departamento de Desarrollo Humano. Peso 100 4.1. Garantizar en tiempo el cumplimiento de 8 procedimientos administrativos y de control interno del Departamento de Desarrollo Humano. Peso 100 | 1. Número de procedimientos administrativos cumplidos. 2. Número de controles internos establecidos y aplicados. 1. Número de procedimientos administrativos cumplidos. 2. Número de controles internos establecidos y aplicados. | Reclutamiento y Selección de Personal Salud. 27 Admón. 15 Promociones: 19 Total: 61 Inducción de personal 13 sesiones de inducción de personal Constancias de Salario y tiempo de servicio Se emitieron 386 constancias Elaboración de Planillas MES CANTIDAD DE PLANILLAS Julio 9 Agosto 10 Septiembre 9 Octubre 9 Noviembre 12 Diciembre 19 TOTAL 68 Incapacidades para trámites de subsidio en el ISSS: MES CANTIDAD Julio 20 Agosto 35 Septiembre 28 Octubre 22 Noviembre 28 Diciembre 28 TOTAL 161 Aplicación Sanciones 6 Terminación de Contrato 2 Suspensiones sin goce de sueldo Aplicación Sanciones 6 Terminación de Contrato 2 Suspensiones sin goce de sueldo Calculo pago de remuneración por tiempo extraordinario MES MONTO PAGADO Julio $ 17,590.84 Agosto $ 19,995.20 Septiembre $ 14,529.36 Octubre $ 15,788.08 Noviembre $ 21,515.61 Diciembre $ 10,687.33 TOTAL $ 100,106.42 | Expedientes de Selección de Personal Listados de Asistencia a inducción de personal Planillas Memorando | 50 50 | En el segundo semestre se han tenido mejoras en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, así como en la aplicación de los controles internos entre otros aspectos, lo que ha contribuido en la organización funcionamiento y consolidación del Departamento. | Contratación de un Técnico de Procesos de personal |
| PROMEDIO DE METAS CUMPLIDAS SEM II 18. DIVISION DE OPERACIONES - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO – 42.67 % |

EVALUACION DEL SEGUNDO SEMESTRE 2016

UNIDAD DE  GESTION 19.  CENTRO DE ATENCION REGIONAL OCCIDENTE

Objetivo estratégico 1. Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria.

Línea estratégica 1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del Programa

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Promover la atención oportuna de pacientes en Policlínicos, Consultorios Magisteriales y Centro de Atención Regional de Occidente. Peso 100% | 1.1. Realizar 27 visitas de campo a los Policlínicos y Consultorios Magisteriales y 24 reuniones de coordinación con los Coordinadores Administrativos y el personal del Centro de Atención. | 1. Número de visitas de campo realizadas. 2.Número de reuniones realizadas con los Coordinadores administrativos 3.Número de reuniones realizadas con personal del CAOCC 4. Número de trámites de horas extra realizados mensualmente. 5.Número de establecimientos actualizados en el sistema finger III | Se realizaron 19 visitas de campo a los Policlínicos y consultorios de la región Occidente, 1 reunión con personal del CAOCC, 1 reunión con Coordinadores y 27 trámites de pago de horas extra. En el primer trimestre 2016 se dejó de utilizar el sistema FINGER III por lo que ya no fue actualizado. | -Informes de Misiones -Oficiales -Bitácoras -Solicitudes de transporte -Libros de visitas de los establecimientos y de Coordinadora -Actas -Convocatorias -Sistema TRANSDOC | 37.50 | Se aseguró el cumplimiento de las instrucciones emanadas de la DPCM según lo solicitado, de manera presencial o aprovechando la tecnología (vía e-mail o teléfono). Por falta de personal no fue posible cumplir a cabalidad con la meta planteada, sin embargo, se logró trasladar la información de forma personalizada, aprovechando las reuniones convocadas por la DPCM. Y se trasladó información a todo el personal que realizó trabajo en horas extraordinarias, se le gestionó el pago. | Contratar al más corto tiempo el personal solicitado para el CAOCC. Asignar Caja Chica y Fondo Circulante a personal asignado al CAOCC. Aprovechar la programación de transporte previamente establecida para las entregas de los requerimientos e insumos. Mantener las reuniones mensuales con coordinadores y personal del CAOCC. Mantener el monitoreo a los establecimientos de la Región. |

EVALUACION DEL SEGUNDO SEMESTRE 2016

UNIDAD DE  GESTION 19.  CENTRO DE ATENCION REGIONAL OCCIDENTE

Objetivo estratégico 1. Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria.

Línea estratégica 1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del Programa

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Contribuir a la agilización del proceso desde la recepción hasta la facturación de los documentos de pago presentados por los proveedores de la región Occidente Peso 100% | 2.1 Garantizar el proceso de pago correspondiente a 55 proveedores y 9 arrendantes de la Región Occidente mensualmente Peso 100% | 1. Número de documentos remitidos mensualmente para resolución. 2. Número de documentos remitidos mensualmente para pago 3. Número de proveedores cm su proceso de pago correspondiente. | Se facturaron un total de 401 documentos de pago presentados por proveedores. Correspondientes a 15 especialistas, 13 odontólogos, 3 hospitales públicos, 13 farmacias y 7 laboratorios que hacen un total de 51 proveedores y 6 arrendantes que presentan documentación en el CAOCC. | -Correos electrónicos -Memorandos -Sistema TRANSDOC -Sistema SAP -Sistema SISAPI -Libro de documentos facturados | 45 | En el período muy a pesar de las limitaciones de personal, se ha logrado mayor agilización en el proceso de pago a los diferentes proveedores que nos brindan los servicios de salud en el Centro de Atención Regional. | Contratar el personal necesario para el normal funcionamiento del Centro de Atención Regional. |

EVALUACION DEL SEGUNDO SEMESTRE 2016

UNIDAD DE  GESTION 19.  CENTRO DE ATENCION REGIONAL OCCIDENTE

Objetivo estratégico 1. Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria.

Línea estratégica 1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del Programa

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Lograr que el proceso de afiliación y actualización del carnet de los docentes y su grupo familiar, permita que estos tengan acceso al programa de salud del ISBM. Peso 100% | 3.1. Incorporar y actualizar a 1500 usuarios entre docentes activos y su grupo familiar al programa de salud del ISBM. Peso 100% | 1.Número de carnet emitidos de primera vez 2. Número de carnet emitidos de reposición 3. Número de carnet emitidos de temporales | Se ha ingresado al sistema SIREXPE los datos de todos los docentes y su grupo familiar que se han hecho presente al Centro de Atención ya sea para afiliación o actualización de datos. Habiendo entregado durante el periodo de julio a diciembre 2016 un total de 1,219 carnets, 156 de primera vez y 1,063 carnets de reposición. | - Reporte de carnet emitidos en sistema SIREXPE - Informe de Remesas | 50 | Se ha realizado el registro en el sistema SIREXPE | Mantener publicados los requisitos de afiliación en las diferentes departamentales, policlínicos, consultorios de la región y página web institucional. |

EVALUACION DEL SEGUNDO SEMESTRE 2016

UNIDAD DE  GESTION 19.  CENTRO DE ATENCION REGIONAL OCCIDENTE

Objetivo estratégico 1. Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria.

Línea estratégica 1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del Programa

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Lograr la facturación de documentos para pagos a los proveedores de bienes y servicios. Peso100% | 4.1. Facturar 240 documentos para pago a proveedores de bienes y servicios recibidos en los 3 Policlínicos, 6 consultorios y 1 Centro de Atención Regional. Peso 100% | 1. Número de documentos facturados. 2. Número de pólizas liquidadas. | -Se liquidaron 30 pólizas. -Se efectuaron todos los pagos de Servicio Básicos de la región occidente. Cancelando por el total de recibos $8,826.70. Exceptuando, energía eléctrica de policlínico Santa Ana, que por el monto total de los recibos éstos se envían a oficina central. -Además, se pagaron en concepto de: Viáticos $2,310.00 Transporte $1,479.38 Impuestos municipales $487.86 | Póliza de liquidación de fondo circulante | 50 | El contar con Fondo Circulante y Caja Chica ha permitido el funcionamiento de los establecimientos de la región Occidente, al dar una respuesta oportuna a los requerimientos de pago de los proveedores de bienes y servicios, realizándose puntualmente el pago de éstas facturas. A pesar de no contar en el CAOCC, con el Recurso humano para realizar dichas actividades, la encargada se ha esforzado para cubrir éstas funciones, sacrificando sus propias funciones por la liquidez de las Cajas Chicas. El nuevo sistema de Presupuesto en línea ha favorecido enormemente el proceso para la elaboración de pólizas, reduciendo los errores humanos.. | Se recomienda: -Mantener la buena comunicación con Tesorería Institucional, para asegurar la liquidez de la cuenta del Fondo Circulante. -Asignar recurso humano al CAOCC para que se encargue del Fondo Circulante y Caja Chica. |
| PROMEDIO DE METAS CUMPLIDAS SEM II 19. CENTRO DE ATENCION REGIONAL DE OCCIDENTE 45.63 % |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2016

UNIDAD DE GESTION 20.  CENTRO DE ATENCION REGIONAL ORIENTE

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer las capacidades técnica y administrativas del Instituto.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.2. Incrementar los Niveles de Satisfacción de los usuarios del programa.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Orientar en el cumplimiento del marco legal del ISBM, en lo referente a la asistencia y funcionamiento de los policlínicos y consultorios magisteriales de la zona oriental. Peso 100 | 1.1. En el mes de enero del 2016, realizar 17 visitas de campo a los establecimientos de salud de la zona oriental, a fin de verificar las condiciones de inicio de operaciones y cumplimiento del marco legal Peso 50% | 1. Número de visitas de campo. Realizadas. | Esta meta fue programada para el primer semestre | -Reporte de visitas a policlínicos y consultorios magisteriales | NA | Meta corresponde al mes de enero 2016 | NA |

UNIDAD DE GESTION 20.  CENTRO DE ATENCION REGIONAL ORIENTE

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer las capacidades técnica y administrativas del Instituto.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.2. Incrementar los Niveles de Satisfacción de los usuarios del programa.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Orientar en el cumplimiento del marco legal del ISBM, en lo referente a la asistencia y funcionamiento de los policlínicos y consultorios magisteriales de la zona oriental. Peso 100 | 1. 2. En el mes de diciembre del 2016, realizar 17 visitas de campo a fin de verificar las condiciones en las que se finaliza el periodo y cumplimiento del marco legal Peso 50% | 1. Número de visitas de campo. Realizadas. | Durante el segundo semestre, se realizaron 9 visitas de campo a consultorios y policlínicos magisteriales. | -Reporte de visitas a policlínicos y consultorios magisteriales | 26.47 | La meta planteada no se logró cumplir debido a carga laboral de la Coordinación Regional | Es necesario gestionar la contratación de al menos un técnico de seguimiento de contrato, un técnico en manejo de caja chica y fondo circulante con funciones de encargado de bodega de insumos. |

UNIDAD DE GESTION 20.  CENTRO DE ATENCION REGIONAL ORIENTE

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer las capacidades técnica y administrativas del Instituto.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.2. Incrementar los Niveles de Satisfacción de los usuarios del programa.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Garantizar el oportuno abastecimiento de insumos médicos, oficina y consumo, a todos los establecimientos de atención en salud y administrativo. Peso 100 % | 2.1. En el periodo suministrar insumos médicos, oficina y consumo, a 18 establecimientos del ISBM, en la zona oriental Peso 100% | 1. Requerimientos de insumos recibidos. 2.Número de requerimientos despachados | En el periodo, fueron despachadas 36 solicitudes de requisición de insumos, que corresponden a 18 establecimientos de la zona oriental | Solicitud de requisiciones de insumos | 50 | La gestión oportuna para la adquisición delos medicamentos para el abastecimiento de los Botiquines Magisteriales de la Región es de mucha importancia, ya que dicha actividad está vinculada al bienestar de la población usuaria . | Se requiere recurso humano, para mejorar los sistemas de recepción, resguardo, y despacho de insumos a los establecimientos, así también se permita ingresar al sistema, insumos que se encuentran físicamente, pero que en el sistema no aparecen registrados. |

UNIDAD DE GESTION 20.  CENTRO DE ATENCION REGIONAL ORIENTE

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer las capacidades técnica y administrativas del Instituto.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.2. Incrementar los Niveles de Satisfacción de los usuarios del programa.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Garantizar a los docentes y beneficiarios, el acceso a los servicios médicos hospitalarios y otras prestaciones reguladas en la Ley del ISBM. Peso 100 % | 3.1. Registrar por primera vez al 100% de docentes cotizantes y sus beneficiarios en sistema ISBMOnline, y emitir carné Peso 100 | 1. Número de solicitudes registradas de nueva inscripción de docentes y sus beneficiarios. 2. Número de carné emitidos por primera vez. | En el periodo se emitieron un total de 209 carné de primera vez | Reporte generado por sistema SIREXPE | 50 | La emisión de carné de primera vez, corresponde a docentes y beneficiarios que no estaban inscritos, o que nunca habían solicitado el carné. |  |

UNIDAD DE GESTION 20.  CENTRO DE ATENCION REGIONAL ORIENTE

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer las capacidades técnica y administrativas del Instituto.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.2. Incrementar los Niveles de Satisfacción de los usuarios del programa.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Garantizar a los docentes y beneficiarios, el acceso a los servicios médicos hospitalarios y otras prestaciones reguladas en la Ley del ISBM. Peso 100 % | 3.2 Emitir carné de reposición al 100% de docentes y sus beneficiarios que lo soliciten Peso 50 | 1. número de solicitudes recibidas para reposición de carné. 2.Numero de carné de reposesión emitidos | En el periodo, se emitieron un total de 1,454 carné de reposición, lo que genero un ingreso de $ 2,181.00 dólares | Reporte de emisión de carné generado en SIREXPE | 50 |  |  |

UNIDAD DE GESTION 20.  CENTRO DE ATENCION REGIONAL ORIENTE

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer las capacidades técnica y administrativas del Instituto.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.2. Incrementar los Niveles de Satisfacción de los usuarios del programa.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Gestionar el trámite de pago oportuno a los proveedores de servicios médicos hospitalario de la zona oriental. Peso 100 % | 4.1. al 20 de diciembre del 2016, haber remitido a tesorería institucional, 1,000 expedientes de cobro de proveedores de servicio médicos hospitalarios Peso 100% | 1. Número de expedientes de cobro facturados y remitidos a tesorería institucional. 2. Número de reportes de documentos remitidos a San Salvador. | En el periodo se remitieron a trámite de pago, un total de 348 expedientes de cobro de proveedores de servicio médico hospitalario, por un monto total de $ 4,153,128.93 | Reportes generados en SAP, reportes físicos proporcionados por técnicos. | 34.80 | Meta no fue cumplida, por carga laboral de técnicos de seguimiento de contrato, y colaborador de seguimiento de contrato, también por el ascenso a uno de los técnicos de seguimiento de contrato en el mes de septiembre 2016, es necesario mencionar, que el volumen de documentos enviados, se logró alcanzar, con la colaboración de personal interino nombrado en oficinas centrales y que realizo la revisión de estos. | Es necesaria la contratación de un técnico de seguimiento de contrato para la zona oriental. |

UNIDAD DE GESTION 20.  CENTRO DE ATENCION REGIONAL ORIENTE

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer las capacidades técnica y administrativas del Instituto.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.2. Incrementar los Niveles de Satisfacción de los usuarios del programa.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Gestionar oportunamente, el trámite para pago de arrendamientos de inmuebles que ocupan los establecimientos Medicos y administrativos del ISBM, de la zona oriental. Peso 100% | 5.1. Remitir a Tesorería Institucional 216 expedientes de cobro, de arrendamiento de inmuebles que ocupan los establecimientos médicos y administrativos del ISBM, en la zona oriental Peso 100% | 1. Número de expediente de cobros de arrendamiento y quedan, generados. 2. Número de memorándum de remisión de expedientes. | En el periodo se remitieron 94 expedientes de cobro de arrendamientos de un total de 18 establecimientos, por un valor total de $ 87,107.28 | Numero de quedan emitidos, memorándum de remisión | 43.52 | Meta no se cumplió al 50%, debido a que 12 expedientes que corresponden a 2 arrendantes, fueron gestionados por los propietarios en oficinas centrales. |  |

UNIDAD DE GESTION 20.  CENTRO DE ATENCION REGIONAL ORIENTE

Objetivo estratégico 4: Fortalecer el proceso de comunicación e información.

Línea estratégica 4.1. Mejorar los canales de comunicación vertical y Horizontal

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Mejorar la comunicación entre los establecimientos de salud, y secciones del Centro de Atención de la zona oriental. Peso 100% | 1.1. En el periodo 2016, realizar 6 reuniones de trabajo e informativas, con coordinadores de Policlínico Magisteriales y 6 reuniones con personal del Centro de Atención. Peso 100% | 1. Número de reuniones realizadas con coordinadores Administrativos de Policlínicos y Consultorios Magisteriales 2. Número de reuniones realizadas con personal del Centro de Atención. | En el periodo se realizaron 2 reuniones de trabajo con coordinadores de policlínicos magisteriales y 3 reuniones con personal de Centro de Atención de Oriente | Actas de reuniones realizadas | 41.67 | No se logró realizar las 3 reuniones de trabajo programadas con coordinadores, debido a la carga laboral tanto de coordinadores de policlínicos como coordinador regional |  |
| PROMEDIO DE METAS CUMPLIDAS SEM II 20. CENTRO DE ATENCION REGIONAL DE ORIENTE 42.35 % |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2016

UNIDAD DE GESTION 21. SECCION DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lograr la planificación y creación de la segunda fase del Sistema Institucional de Archivo del ISBM. Peso 100% | 1.1 Realizar los procesos de identificación y organización de los archivos que conforman el Sistema Institucional de Archivo del ISBM Peso 100% | 1. Finalización del proceso de organización de los archivos de gestión. 2. Creación y contratación de personal del Archivo Central. 3. Número de gestiones realizadas para la compra de un inmueble para archivo central. 4. Número de archivos periféricos y archivos especializados identificados. 5.Capacitación de personal responsable y enlaces de los archivos de gestión, archivos periféricos, archivo central y archivos especializados. | 1. Se ha gestionado la contratación del Encargado de Archivo Central. 2. Se ha gestionado la adquisición de un inmueble para la creación del archivo central. 3. Se ha designado responsables de archivos de los Centros de Atención Regionales. 4. Se ha capacitado al personal encargado y enlace de los archivos especializados. 5. Inicio de organización de archivos de los Centros de Atención Regionales. | - Expedientes de oferta de inmueble. -Informes técnicos. -Valuó. - Plan de capacitación en gestión documental y archivos dirigido al personal del ISBM, año 2016. - Material didáctico de capacitaciones. - Listados de asistencia a capacitaciones. - Memorándum -Correos electrónico. | 50 | En términos generales se planificó el cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en los Lineamientos de Gestión Documental y Archivos del IAIP; sin embargo, factores externos o ajenos al funcionamiento de la Institución impidieron la contratación del personal y la adquisición del inmueble para crear el Archivo Central; lo cual, ha dificultado la realización de las actividades pendientes de ejecutar y que fueron planificadas para el presente ejercicio. | - Contratar personal para archivo y gestión documental. - Dar seguimiento a la gestión que permita la creación del Archivo central. |

UNIDAD DE GESTION 21. SECCION DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Lograr la creación, aprobación e implementación de normativas e instrumentos técnicos que permitan la implementación de un sistema de gestión documental en el ISBM. Peso 100% | 2.1. Garantizar la creación, aprobación e implementación de normativas e instrumentos técnicos que permitan la implementación de un sistema de gestión documental en el ISBM. Peso 100% | 1. Manual de transferencias documentales de los archivos de gestión al archivo central aprobadas y en proceso de ejecución. 2. Plan de traslado y organización del Fondo Documental Acumulado aprobado y en proceso. 3. Instrumentos técnicos de identificación documental aprobados y en proceso de ejecución. 4. Instrumentos técnicos para la valoración, eliminación y conservación documental aprobados y en proceso de ejecución. 5. Elaboración de Plan de gestión de desastres para el SIA del ISBM. | - Elaboración de un Plan de Traslado y Organización del Fondo Acumulado del ISBM - Elaboración de 3 formularios de valoración y selección documental. - Elaboración de una propuesta de Manual de valoración y selección documental del ISBM. - Elaboración de un Plan de Gestión de Desastres para el SIGDA del ISBM. - Gestionar la publicación de las normativas e instrumentos técnicos sobre gestión documental y archivos del ISBM. | - Borrador de Plan de traslado y organización del fondo acumulado del ISBM. - Formularios de valoración documental (Insumos para la elaboración de las Tablas de Plazos de Conservación Documental) - Borrador de manual para la valoración y selección documental del ISBM. - Borrador de Plan de Gestión de Desastres del SIGDA. - Memorándums. - Correos electrónicos | 40 | - Muy a pesar de los resultados positivos, es necesario continuar con la elaboración y actualización de dichos instrumentos como una actividad periódica de la Sección, por lo que se hace necesario aumentar con más recurso humano para la realización de dichas funciones. | - Que todas las dependencias involucradas en la creación del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos del Instituto cumplan con las normativas e instrumentos técnicos elaborados y aprobados para tal fin. |

UNIDAD DE GESTION 21. SECCION DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

Objetivo Estratégico 4. Fortalecer el proceso de Comunicación e Información.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lograr el registro sistemático, digitalización, transferencia y entrega física de la documentación externa recibida por Mesas de Entrada de Oficinas Centrales del ISBM Peso 100% | 1.1. Garantizar la recepción de la documentación externa entregada en Mesas de Entrada de Oficinas Centrales del ISBM. Peso 50% 1.2 Realizar la transferencia digital y entrega física de la documentación recepcionada en la mesa de entrada sea entregada a los responsables o jefes de las dependencias de nuestra institución. Peso 50% | 1. Número de correspondencia recepcionada e ingresada en el Sistema de Transparencia Documental (TransDoc). 2. Número de correspondencia digitalizada y transferida mediante el sistema TransDoc a los responsables de la documentación de cada dependencia. 3. Número de Correspondencia entregada en las diferentes dependencias del ISBM. 4. Manual de funcionamiento de Mesa de Entrada elaborado y en ejecución. | 1. Se recibieron 12,494 correspondencias externas de julio a diciembre de 2016 en las Mesas de Entrada de Oficinas Centrales; las cuales, fueron ingresadas al sistema TRANSDOC, digitalizadas, anexadas, transferidas y entregadas en físico a las dependencias correspondientes. En el año se recibieron 25,468 correspondencias oficiales externas en las Mesas de Entrada de Oficinas Centrales. Asimismo, se recibieron 6.060 correspondencias en las 24 Mesas de Entradas de los Centros de Atención Regionales y Policlínicos Magisteriales de julio a diciembre y 14,374 correspondencias a nivel nacional. 2. Se ha actualizó y finalizó de forma semanal el Registro Anual de correspondencia Oficial Externa, 2016. 3. Se ha elaboró y aprobó el Manual para el funcionamiento de Mesas de Entrada del ISBM. | - Registros de correspondencia externa elaborados en el sistema TRANSDOC. - Reportes de entrega de correspondencia firmados y sellados por los responsables de la recepción de la documentación física de cada dependencia. - Registro Anual de Correspondencia Oficial Externa, 2016. (Finalizado) - Correos electrónicos - Memorándums de seguimiento de actividades. - Manual para el funcionamiento de Mesas de Entrada de ISBM. (Aprobado) | 50 | - Muy a pesar de las limitaciones de personal de Mesa de Entrada, se ha logrado recibir, digitalizar, transferir y entregar físicamente toda la documentación oficial externa en los tiempos y condiciones establecidas en el Manual para el funcionamiento de Mesas de Entrada del ISBM. | - Que todas las dependencias relacionadas con la recepción de correspondencia cumplan con los lineamientos establecidos en la normativa institucional |
| PROMEDIO DE METAS CUMPLIDAS SEM II 21. UNIDAD DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 46.67 % |

EVALUACION DEL SEGUNDO SEMESTRE 2016 POLICLINICOS MAGISTERIALES

UNIDAD DE GESTION 22.  P.M. DE AHUACHAPAN

Objetivo estratégico 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria.

Línea estratégica 1.1Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Promover la salud preventiva con calidad y calidez a los usuarios del ISBM Peso 100% | 1.1. Brindar en el año 24 charlas de motivación y sensibilización sobre el auto cuido de su salud a usuarios del Policlínico y Consultorio Magisterial. Peso 100 | 1-Numero de charlas de motivación y sensibilización sobre el auto cuido de su salud brindadas | Se brindaron 30- charlas a 298 usuarios , de los siguientes temas: la autoestima, manejo de la ira, manejo del estrés, diarreas, primeros auxilios, parásitos, cáncer de mama, diabetes, chikunguya, zika, ACV, aines, resfriado común, cuidado de paciente diabético, | - Lista de asistencia - Libros de control de actividades | 50 | En la medida que se han ido desarrollando las charlas educativas y de sensibilización, se genera cultura de auto cuido en la población usuaria reduciéndose en alguna medida las consultas de carácter curativas que es el objetivo último de la institución. | Proporcionar siempre la información necesaria al personal para que le sirva de apoyo para brindar las charlas. |
| 2.Establecer medidas de control efectivo en la consulta de usuarios y despacho de recetas de medicamento ISBM Peso 100% | 2.1 Garantizar la implementación de 5- controles de los siguientes documentos: . Incapacidades -Referencias -Recetas Nebulizaciones y exámenes Peso 100% | 1-Número de controles implementados | Se lleva un libro para cada uno de estos controles en el semestre se extendieron 263, incapacidades, 4,876 referencias, 28,514 recetas, 417 nebulizaciones , y 9,587 exámenes | -Libros de control de atenciones brindadas. | 50 | Se considera de mucha importancia el llevar estos controles para realizar cualquier consulta por perdida o extravió de documentos por parte de los usuarios | Es conveniente tener un respaldo de lo que se le entrega a cada usuario después de su consulta |

Objetivo estratégico 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria.

Objetivo estratégico 1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Fortalecer los niveles de Satisfacción de los usuarios y usuarias del policlínico y consultorio Del departamento de Ahuachapán. Peso 100 | Atender en el año a 8,000 usuarios con calidad y calidez Peso 100% | 1. Número de atenciones médicas impartidas. 2. Número de atenciones Psicológicas desarrolladas. 3. Número de encuestas de satisfacción administradas a usuarios. | Se ha brindado un total de 11,766 consultas de julio a diciembre del presente año Las atenciones psicológicas han sido 488 durante el segundo semestre Debido a la negatividad de los usuarios no se realizaron las encuestas | -Existen libros donde se anotan los pacientes -Tabulador mensual de la consulta. - Libro de control de atenciones Psicológicas brindadas a la población usuarios en donde firman después de ser atendidos. | 50 | El personal trata de brindar en la jornada laboral una atención con calidad y calidez a cada usuario. No se ha podido medir la percepción de la población usuaria sobre la calidad y calidez de los servicios que se prestan en el Policlínico y los consultorios Magisteriales del Departamento. | Impartir charlas en los Centros Educativos a los docentes para combatir el estrés laboral y el auto cuido. |
| PROMEDIO DE METAS CUMPLIDAS SEM II 22. POLICLINICO MAGISTERIAL DE AHUACHAPAN 50.00 % |

EVALUACION DEL SEMESTRE II 2016 POLICLINICOS MAGISTERIALES

UNIDAD DE GESTION 23.  POLICLINICO Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES DE SANTA ANA

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria.

  - Mejorar el abastecimiento de los medicamentos.

  - Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

  - Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

  - Mejorar el sistema de monitoreo y supervisión a los diferentes proveedores de servicios.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Fortalecer el enfoque de salud preventiva entre los usuarios del policlínico y consultorios del departamento de Santa Ana. Peso 100 | 1.1. Desarrollar 1 programa educativo de sensibilización de los usuarios que hacen uso de los Policlínico y Consultorios Magisteriales Peso 40 | 1. Programa educativo de sensibilización elaborado y ejecutado 2.Número de usuarios sensibilizados en salud Preventiva | 1. En el periodo se ha desarrollado 108 charlas con una participación de 999 usuarios (cotizantes y Beneficiarios) los cuales hacen uso de los servicios del policlínico y consultorios. Se han desarrollado 18 charlas en centros escolares, con una participación 227 docentes. se desarrolla 3 reuniones con el club de pacientes crónicos se realiza monitoreo en 2 centros escolares conjunto con Protección civil en el municipio de cachapa, con un total de 10 visitas el área de Psicología desarrollo 8 charlas, 16 visitas hospitalarias y 1 visita domiciliar. 2.el total de usuario que llegan los programa de sensibilización son 1,226 entre docentes y beneficiarios | 1. libro control de actividades y reuniones con otras instituciones de Gobierno y municipales. 2. libro de charlas Centros Escolares 3. libro reuniones club pacientes Crónicos. 4. Libro de charlas en los centros de Salud. 5. Libro de actividades fuera de los establecimientos de Salud | 50 | En el periodo se ha logrado la satisfacción de usuarios y usuarias que participan en los programas educativos y de sensibilización por la información recibida en cada actividad desarrollada. El trabajo que el personal de Salud hace en la sensibilización de usuarios y usuarias en los establecimientos de salud del departamento de Santa Ana, ha creado el interés en el cuido personal de la salud de nuestros usuarios. | Se tiene la dificultad de contar con los medios de transporte institucionales que necesita el personal designado a realizar charlas en Centros Escolares y visitas domiciliares, lo que nos limita solo poder atender a usuarios que viven dentro de la ciudad de Santa Ana. Los médicos utilizan sus vehículos para poder transportarse y desarrollar la actividad designada por la Regencia. |

UNIDAD DE GESTION 23.  POLICLINICO Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES DE SANTA ANA

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria.

1.1	Mejorar el abastecimiento de los medicamentos.

1.2	Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

1.3	Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

1.4	Mejorar el sistema de monitoreo y supervisión a los diferentes proveedores de servicios.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2. Establecer medidas de control efectivo que permita registrar el 100% de los servicios de salud del policlínico de santa Ana y consultorios. Peso 60 | 1 Registro en libros de los servicios prestados a los usuarios Establecido y aplicados. 2. Número de registros establecidos. | 1. se mejoran Las medidas de registro de los servicios que el cotizante y su grupo familiar reciben en el policlínico de Santa Ana y consultorio magisterial del departamento. 2. se establecieron 21 libros en los cuales se llevan los registros de las atenciones que reciben los usuarios de los establecimientos del departamento de Santa Ana. | 1. libro de recetas 2. libro de exámenes 3. libro de incapacidades medicas 4. libro de referencias médicas. 5.libro de nebulizaciones 6. libro de inyecciones 7.libro insumos medico 8.libro medicamentos botiquín de emergencia 9.libro exámenes 10. libro E.K.G 11. libro autorización de Regencia y comisión 12. libro de charlas a usuarios 13. libro charlas centro escolares 14. libro entrega de medicamentos que no despacha el botiquín magisterial. 15. Kardex bodega de medicamentos 16. libro material de Bodega 17. Libro Carne Provisional 18. libro visita domiciliar 19. libro control de citas médicas Cirujano 20. Libro control de Citas médicas Medicina interna. 21. libro control de citas médicas Ginecóloga. | 50 | Por la diversidad de servicios que se brindan a los usuarios en Policlínico de Santa Ana, fue necesarios establecer registros que garantizaran el control de todas las atenciones que se brindan, además delos registros de insumos y materiales que se usan en los establecimientos. | Evaluar la posibilidad de eliminar los registros manuales y solo utilizar los registros que se llevan en los sistemas informáticos, ya que actualmente el llevar los registros en libros escritos a mano se requiere de un recurso solo para esta actividad. |

UNIDAD DE GESTION 23.  POLICLINICO Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES DE SANTA ANA

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria.

1.1	Mejorar el abastecimiento de los medicamentos.

1.2	Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

1.3	Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

1.4	Mejorar el sistema de monitoreo y supervisión a los diferentes proveedores de servicios.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Mejorar la atención de los usuarios en el despacho de medicamentos | 2.1 Garantizar que el 95% de los usuarios que solicitan medicamentos lo puedan obtener en el policlínico de Santa Ana. | 1. Número de usuarios obteniendo medicamentos en el Policlínico. | 1. En el periodo se le ha despachado medicamento a 30,758 usuarios, de 120 medicamentos disponibles, el cual puede variar según las existencias. 2.se ha logrado proveer de medicamento a 24 usuarios que no encontraron medicamento en farmacias o son medicamentos especiales que se despachan en farmacias de otros departamentos | 1. Registro en el sistema de botiquines de los despachos realizados en el periodo. 2.registros en el sistema de botiquines de los medicamentos disponibles para el despacho a los usuarios de ISBM 3.registros en libro de entrega de medicamentos a usuarios que no pueden obtener su medicamento en farmacias del departamento y se les hace la gestión para cobrar en otras farmacias de otro departamento 4. publicar en cartelera del policlínico de Santa Ana, los medicamentos disponibles en Botiquín Magisterial | 50 | En el periodo se cubren la necesidad de medicamento de los usuarios, se mantienen informados de las existencias de medicamentos publicando los listados de existencias, además se le orienta al usuario de los medicamentos en farmacias, según la necesidad. | El responsable de monitorear las farmacias, debería Proporcionar los medicamentos adjudicados por cada Farmacias para una mejor orientación de los usuarios. |

UNIDAD DE GESTION 23.  POLICLINICO Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES DE SANTA ANA

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria.

1.1	Mejorar el abastecimiento de los medicamentos.

1.2	Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

1.3	Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

1.4	Mejorar el sistema de monitoreo y supervisión a los diferentes proveedores de servicios.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2 Durante el período garantizar que el 100% de orientación de los servicios de salud, autorizaciones de exámenes especiales y. procedimientos sean cumplidos. | 2 Número de Servicios de salud, autorizaciones de exámenes especiales y procedimientos Clínicos cumplidos 2.Número de usuarios atendidos satisfactoriamente. | 1. En el periodo se han entregado 2,230 autorizaciones de exámenes especiales. 2. se atendieron 32,420 en consulta de medicina familiar, 1,908 consultas en cirugía, 1490 consultas en medicina interna, 2,367 atenciones en ginecología dentro de las cuales 292 son tomas de U.S.G y 562 son tomas de PAP y 1513 solo consulta, se aplicaron 616 terapias físicas. Se realizaron 2 visitas domiciliares, en el área de trabajo social se han realizado 48 visitas al hospital San Juan de Dios de Santa Ana en los cuales se atendieron 547 usuarios, se tramitaron 13 Subsidios, 6 gastos funerarios, 21 trámites de reembolso y 12 cirugías electivas, se brindaron 590 atenciones en el área de Psicología, se atendieron 3,422 pacientes en el centro odontológico de occidente. 3. se a extendidos los servicios de Psicología, Medicina Interna y Ginecología al consultorio de Chalchuapa. 4. laboratorio clínico se han atendido 2,831 usuarios, con un total de 7,677 exámenes (incluye los policlínico de Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán) se han aplicado 934 terapias respiratorias, se han realizado 642 E.K.G, aplicación 432 inyecciones, | 1.censos de consultas médicas de médicos magisteriales y especialistas 2.libros de terapias respiratorias 3.libro de aplicación de inyecciones 4.censo de los despachos de medicamentos 5. libro de medicamentos que no son botiquín 6. libro de E.K.G 7.libro de terapias físicas 8.libro de visitas domiciliares 9. libro de exámenes realizados 10. sistema de consulta en línea 11. sistema de Laboratorio clínico | 50 | En el periodo se cubre la demanda de nuestros usuarios en los tipos de servicios que actualmente se están ofreciendo a nuestros usuarios | Se presenta dificultad con las autorizaciones de exámenes especiales que se hacen a nivel central, ya que el tiempo que se están tomando para dar respuesta a los usuarios es demasiado grande, se deberían buscar los medios para que los médicos regentes cubran todo tipo de autorización a nivel local. La falta de no conocer las adjudicaciones de cada proveedor dificulta dar una respuesta a nuestros usuarios |
| PROMEDIO DE METAS CUMPLIDAS SEM II 23. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SANTA ANA 50.00 % |

EVALUACION DEL II SEMESTRE 2016 POLICLINICOS MAGISTERIALES

UNIDAD DE GESTION 24.  P.M. DE S0NSONATE

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria.

Línea estratégica 1.2: Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

Líneas estratégicas 1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Promover en la población de usuarios del policlínico y consultorios de Sonsonate medidas preventivas para disminuir enfermedades crónicas y agudas. Peso 100% | 1.1 Realizar una programación de charlas educativas y de concientización sobre la prevención de las enfermedades agudas y crónicas. Peso 100% | 1.Número de Charlas educativas y de sensibilización impartidas a usuarios 2.Número de usuarios que han participado en las charlas educativas y de sensibilización | En el periodo se impartió un total de 27 charlas educativas y de sensibilización en el policlínico de Sonsonate. Participaron activamente en charlas educativas 280 usuarios del policlínico de Sonsonate. Se impartió 54 charlas educativas y de sensibilización entre los consultorios Izalco y Juayua. Participaron activamente en charlas educativas 280 usuarios de los consultorios Juayua e Izalco | -Listados de asistencia firmados por usuarios. -Material de apoyo | 50 | Es importante hacer mención del aporte del personal en la ejecución del programa de charlas educativas y de concientización sobre la prevención de enfermedades agudas y crónicas, lo que ha permitido ir desarrollando cultura preventiva en la población usuaria participante. | Identificar y poner en práctica otros métodos y herramientas para seguir promoviendo en la población usuaria de policlínicos y consultorios la disminución de las enfermedades crónicas. Jefaturas de Salud dar seguimiento al tipo de charlas brindadas en los establecimientos por el personal de salud y solicitar informes de lo realizado. Trabajar aún más por concientizar a la población que aún no le toma interés a este tipo de actividades en los policlínicos, hacer énfasis que es para un beneficio o bienestar propio. |

EVALUACION DEL II SEMESTRE 2016 POLICLINICOS MAGISTERIALES

UNIDAD DE GESTION 24.  P.M. DE S0NSONATE

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria.

Línea estratégica 1.2: Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

Líneas estratégicas 1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Lograr mejores atenciones, con eficiencia, eficacia y calidez con el fin de incrementar los niveles de satisfacción en los usuarios del policlínico y consultorios de Sonsonate. Peso 100% | 2.1 Atender satisfactoriamente al 100% de usuarios que soliciten los diferentes servicios ofrecidos en el policlínico y consultorios de Sonsonate Peso 100% | 1.Número de usuarios atendidos y satisfechos 2. Numero de servicios de salud brindados. | Atención de consultas médicas generales a 9,099 usuarios en el policlínico de Sonsonate, 3,643 en consultorios Juayua e Izalco, y 942 consultas de pediatría. Atención a 7,151 usuarios por despacho de medicamentos en botiquín. 21 atenciones por trámites de trabajo social. Atención de 486 usuarios por tramites de regencia en el policlínico de Sonsonate y 139 en los consultorios Izalco y Juayua Gestión para despacho de medicamentos Psicotrópicos a 66 usuarios. Administración de 536 nebulizaciones, 193 Inyecciones y 42 electrocardiogramas, a usuarios que solicitaron el servicio en los diferentes establecimientos de Sonsonate. Atención a 316 usuarios por toma de muestras para exámenes de laboratorio Atención a 917 usuarios por trámites de Afiliación. Impresión y entrega de 250 carnet provisionales a usuarios. Se atendieron 6 solicitudes de usuarios por cambio de establecimiento | -Libro de Asistencia -Censos médicos -Tabuladores de Consulta -Informes de botiquín -Registros en sistema TRANSDOC -Control firmado por medicamento entregado -Informes impresos del sistema BM-ON LINE Y SIREXPE. -Registro firmado por usuarios -Solicitudes de usuarios firmadas | 50 | En el periodo el personal del Policlínico y Consultorios Magisteriales del Departamento han aportado su máximo esfuerzo por sacar a delante el trabajo encomendado a pesar de la falta de personal en los diferentes puestos. | A la institución hacer la publicidad necesaria acerca de los diferentes cambios en los procesos de atención del ISBM.Dar a conocer al personal los listados de los procedimientos que se ofrece a los usuarios en los diferentes Proveedores contratados Compras oportunas de insumos médicos por parte de la institución y a la vez que sean distribuidos a cada establecimiento de salud Generar confianza en los empleados para que se sientan empoderados con el trabajo que realizan. Hacer contrataciones de personal oportunamente para solventar saturación de trabajo al personal de los establecimientos por falta del personal necesario para las atenciones de acuerdo a la demanda de usuarios |

UNIDAD DE GESTION 24.  P.M. DE S0NSONATE

Objetivo Estratégico 4: Fortalecer el proceso de Comunicación e Información.

Líneas estratégicas

  - Mejorar los canales de comunicación vertical y horizontal.

  - Mejorar el clima organizacional.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Fomentar la comunicación fluida, organización y coordinación entre el personal para incrementar los niveles de empoderamiento e identificación hacia la institución, a fin de obtener un buen clima laboral saludable y disposición incondicional al trabajo. Peso 100% | 1.1 Realizar una reunión cada mes con el personal para transmitir directrices emanadas del organismo superior e impulsar la comunicación horizontal y vertical entre el personal. Peso 100% | 1. Número de reuniones con el personal realizadas. | En el periodo se han desarrollado tres reuniones de trabajo con el personal. Se llevaron a cabo 7 visitas a consultorios Izalco y Juayua, con el objetivo de supervisar al personal y transmitirles lineamientos recibidos. | Actas y agendas de reunión Misiones oficiales Monitoreos realizados | 25 | El tiempo disponible para realizar reuniones y visitas a los consultorios se reduce y se ve afectado debido a la falta de personal en los establecimientos ya que se sobrecarga de trabajo. | Buscar alternativas con el fin de cumplir la meta propuesta pues es de vital importancia y un elemento esencial para fomentar el trabajo en equipo entre el personal. Fomentar Actividades con el personal con el fin de motivas a crear un clima laboral. |
| PROMEDIO DE METAS CUMPLIDAS SEM II 24. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SONSONATE 41.67 % |

EVALUACION SEMESTRE II  2016 POLICLINICOS MAGISTERIALES

UNIDAD DE GESTION 25.  P.M. DE CHALATENANGO, TEJUTLA, Y CONSULTORIOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia Medico-Hospitalario

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2 Fortalecer el Enfoque en salud preventiva para disminuir la atención curativa

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Fomentar en la Población docente de los establecimientos de Chalatenango, un programa de prevención y auto cuido de la Salud. Peso 100 | 1.1 Impartir 3 réplicas del programa de educación del cerebro IBREA dirigido a docentes a razón de 12 sesiones de práctica y teoría por cada replica Peso 50 | 1.Numero de réplicas impartidas 2. Número de participantes en la réplica impartida. . | Durante el semestre se pudo desarrollar la segunda replica programada de 12 sesiones de IBREA, en forma satisfactoria. La tercera replica no se pudo concluir, ya que la Doctora encargada de la actividad estuvo de duelo y presento problemas de salud, por lo cual solo se realizó 9 sesiones de las 12 programadas en la última replica. En total se efectuaron 21 sesiones en el semestre y se contó con la presencia de 22 participantes. | Libro de anotación de participantes en sesiones. Fotografías tomadas en el desarrollo de las prácticas. | 42 | La percepción por parte de los usuarios al programa IBREA es muy positiva , expresan tener resultados beneficiosos para la salud y les ayuda en su bienestar general | Se ha tenido conversaciones con el Lic. Beltran con la finalidad de desarrollar una jornada de salud mental en las instalaciones del ESMA Chalatenango, y en la cual se incluirá un refuerzo del Programa de IBREA, |

UNIDAD DE GESTION 25.  P.M. DE CHALATENANGO, TEJUTLA, Y CONSULTORIOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia Medico-Hospitalario

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2 Fortalecer el Enfoque en salud preventiva para disminuir la atención curativa

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Realizar la visita a 20 Centros Escolares de Chalatenango, a fin de promover la prevención y detección temprana del cáncer de mama y próstata indicando 50 exámenes de PSA Y MAMOGRAFIA. Peso 50 | 1.Numero de centros Escolares Visitados 2. Número de Exámenes PSA y MAMOGRAFIA Indicados. . | Se realizó la visita a 14 centros escolares En las visitas se indicaron 24 mamografías y 12 PSA. | Libro de visitas a centros escolares. Encuesta evaluativa del tema impartido. | 42 | La valoración de las visitas a los centros escolares es positiva, al realizarlas nos permite acercar la información de nuestros servicios al docente, a su vez la charla es más efectiva pues es una actividad focalizada y especifica que se programa con el director del centro escolar, esto se traduce en mayor interés por parte de los docentes a los temas impartidos. | Para que la información y el mensaje de las charlas en centros escolares sea más efectiva se necesita más apoyo institucional, pues algunos centros escolares tienen una ubicación geográfica de difícil acceso, y para llegar se requiere vehículo, con el fin de trasladar al personal de salud que desarrolla el programa de charlas, cuyo alcance podría incrementarse si contáramos con el recurso de transporte propio. |

UNIDAD DE GESTION 25.  P.M. DE CHALATENANGO, TEJUTLA, Y CONSULTORIOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia Medico-Hospitalario

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2 Fortalecer el Enfoque en salud preventiva para disminuir la atención curativa

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Lograr que la Población de usuarios de los establecimientos de Chalatenango, conozcan sobre los riesgos epidemiológicos de la zona, así como el tratamiento y prevención de enfermedades infecto contagiosas Peso 100 | 2.1. Ejecutar un plan de 160 charlas sobre epidemias y enfermedades infecto contagiosas Peso 100 | 1-Numero de charlas impartidas. 2- Número de usuarios participantes en charlas. | El semestre se pudo completar con un total de 90 charlas, distribuidas en 76 en sala de espera y 14 en centros escolares Se obtuvo la participación de 712 asistentes distribuidos en 540 de sala de espera y 172 en centros escolares | Control de charlas de cada establecimiento (libro de anotación de charlas) Reporte consolidado elaborado por medico regente de Policlínico Chalatenango- | 50 | El desarrollo de las charlas se llevó a cabo satisfactoriamente a nivel general en los Policlínicos y Consultorios Magisteriales del Departamento, a pesar de algunos problemas con los recursos por situaciones fuera de control. | Nuevamente haciendo la recomendación relacionada con las charlas que programa la Dra. Fuentes. Ya que ella solicita dos charlas diarias de temas pre-seleccionados, para ello debería de tomarse en cuenta que ya existe un plan de charlas diseñado en el POI respectivo. |
| PROMEDIO DE METAS CUMPLIDAS SEM II 25. POLICLINICO MAGISTERIAL DE CHALATENANGO TEJUTLA COYOLITO 44.67 % |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2016 POLICLINICOS MAGISTERIALES

UNIDAD DE GESTION 26. POLICLINICO Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES LA LIBERTAD

Objetivo estratégico 1: Fortalecer el modelo de Asistencia Médica- Hospitalaria.

Línea estratégica 1.2: Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir atenciones curativas Peso 100 | 1.1. Desarrollar una programación de actividades y temáticas relacionadas a la prevención de Enfermedades agudas y crónicas en la Población usuaria adscrita al departamento 24. en Policlínico y 12 en Consultorios magisteriales Peso 100 | 1.Programación de actividades relacionadas a la prevención de las enfermedades agudas y crónicas 2. Número de actividades relacionadas a la salud preventiva. Ejecutadas 3. Número que participaron en las actividades de prevención de enfermedades agudas y crónicas. | En el periodo, en el Policlínico de Santa Tecla se impartieron 19 charlas educativas y de sensibilización, relacionadas a la prevención de enfermedades agudas y crónicas a una población usuaria de 250 participantes, y en los 6 consultorios del Departamento se impartieron 65 a una población usuaria de 517 participantes. Los totales fueron: Charlas impartidas 84 Población participante a nivel del departamento 767. | -Libros de control de charlas a pacientes de desarrollo de temas para usuarios. -Programa de charlas | 50 | La Labor preventiva es importante en la población, debido a que se puede trabajar con ellos en información para que disminuyan las enfermedades crónicas y agudas | Facilitar recursos para el desarrollo de temas, como: tinta para impresora que cubra estas necesidades, proporcionar impresora en consultorios para que puedan desarrollar de igual forma información visual. Elaboración a nivel central de información general de enfermedades más comunes. Así como videos de diferentes temas actualizados y también videos informativos de la Institución. |

UNIDAD DE GESTION 26. POLICLINICO Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES LA LIBERTAD

Objetivo estratégico 1: Fortalecer el modelo de Asistencia Médica- Hospitalaria.

Línea estratégica 1.2: Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa Peso 100 | 2.1 Desarrollar en el año 12 actividades informativas al personal que atiende pacientes en el policlínico y Consultorios con respecto a medicamentos, farmacias, disposiciones y tramites Peso 100 | 1.Número de actividades informativas desarrolladas 2. Número de usuarios atendidos en el Policlínico y Consultorios Magisteriales. . | En el periodo se debieron desarrollar 6 temas informativos en el Policlínico, de los cuales se impartieron 5, en las que se dieron a conocer documentos a presentar para medicamentos y afiliación participantes: 68 La cartelera fue revisada en 2 ocasiones | -Libros de charlas a pacientes. - Cartelera Informativa. | 50 | La información al alcance de la población es importante, debido a diferentes tramites que se realizan y se acercan los servicios a la población | Facilitar videos actualizados para tomar de referencia y poder brindar la información a los usuarios. Proporcionar más insumo como pizarras para colocar toda la información enviada y que no se sature con la que contamos |

UNIDAD DE GESTION 26. POLICLINICO Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES LA LIBERTAD

Objetivo Estratégico 4: Fortalecer el proceso de Comunicación e Información.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.Mejorar el clima organizacional en el Policlínico Magisterial Peso 100 | 3.1. Desarrollar 11 talleres para fortalecer el clima laboral de los empleados en el Policlínico Magisterial Santa tecla Peso 100 | 1.Numero de talleres impartidos 2. Número de empleados que han participado en los talleres y satisfechos con el clima laboral. | -De los 5 programados para el semestre solo se realizó 1 taller Esta meta fue subjetiva no fue realista. | -Lista de asistencia | 10 | En esta ocasión no se logró realizar todos los temas pues, el tiempo no fue accesible ya que el personal de salud, tuvo actividades de temas indicados por el área de salud, también hubo ampliación de horarios de atención en el policlínico por lo que el personal completo esta por menos horas que en ocasiones anteriores | Comunicación y organización de actividades con todas las áreas, para que en la manera de lo posible todos tengamos la oportunidad de realizar actividades según programación, Proporcionar equipo informático para impartir temas, así como; insumos para refrigerio. |
| PROMEDIO DE METAS CUMPLIDAS SEM II 26. POLICLINICO MAGISTERIAL DE LA LIBERTAD 36.67 % |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2016 POLICLINICOS MAGISTERIALES

UNIDAD DE GESTION 27. POLICLINICO DE SAN SALVADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de atención médica –hospitalaria.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2: Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Promover cambios de hábitos alimenticios más saludables y estilos ordenados de vida en los usuarios realizando actividades de sensibilización en salud preventiva. Peso 100% | 1.1 Brindar 24 charlas educativas de sensibilización en salud preventiva Peso 50%. . . | 1.Programa de charlas educativas y de sensibilización elaborado y ejecutado 2.Número de usuarios participantes | Se impartieron 17 charlas educativas Participaron 223 usuarios. | -Listados de asistencia | 50 | Positiva Son de mucha ayuda en la orientación oportuna en cada servicio que se presta. Se recalca la invitación a realizar cambios en su estilo de vida. En el período es notorio la reducción de atenciones médicas, esto se puede considerar que es parte del impacto positivo de la ejecución del Programa permanente de Prevención. | Continuar en el esfuerzo de la educación continua. |

UNIDAD DE GESTION 27. POLICLINICO DE SAN SALVADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de atención médica –hospitalaria.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2: Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2 Realizar 875 exámenes de laboratorio: 325 Citologías 300 mamografías y 250 Pruebas Antígeno Prostático (PSA) Peso 50% | 1.Número de exámenes citológicos realizados 2.Numero de mamografías realizadas 3.Número de Pruebas prostáticas Realizadas. | Se tomaron 818 citologías. Se realizaron 206 mamografías. Se realizaron 128 psa. Tanta mamografía y psa sirvieron para descartar enfermedades Vale mencionar que con esto se logró descubrir 19 casos con problemas en citología y dando tratamiento oportuno. | Libros de registro y sistema informático. | 50 | Cuando el usuario acude oportunamente a sus controles clínicos, se pueden detectar y prevenir enfermedades crónicas e incurables. Teniendo la oportunidad de recibir tratamiento oportuno y preservar la vida. | Se recomienda hacer una planificación objetiva en la adquisición de reactivos y completar el personal necesario para el funcionamiento del Policlínico. |

UNIDAD DE GESTION 27. POLICLINICO DE SAN SALVADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de atención médica –hospitalaria.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2: Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.3 Realizar 2 caminatas en el año con usuarios del programa de salud del ISBM. | 1. Número de caminatas realizadas. 2.Número de usuarios que han participado | Se realizó una caminata. Participaron 18 usuarios. | -Recibo de pago de ingreso a las instalaciones. -Listado de participantes. | 50 | Positiva: Este tipo de actividad motiva e invita a que los usuarios realicen cambios fundamentales. |  |

UNIDAD DE GESTION 27. POLICLINICO DE SAN SALVADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de atención médica –hospitalaria.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2: Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Orientar adecuadamente a los usuarios adscritos al Policlínico en cuanto a la información de los servicios que este presta y aquellos cotizantes y beneficiarios que soliciten apoyo técnico administrativo. 100% | 2.1 Brindar información a los usuarios en las 28.898 consulta promedio impartidas en el año con la orientación precisa para su adecuada atención. Peso 100% | 1. Número de consultas e información impartida a los usuarios. 2. Cartelera informativa completa y actualizada. . 2.Número de usuarios atendidos en aspectos técnicos | Se atendió4777 usuarios en muestra de laboratorio. Se atendió 4965 consultas médicas 999 aprobaciones de médico regente. 256 acompaña- miento de trabajadora Social. | Registro en sistema informático, Cuadros resumen de trabajadora social, | 50 | Se ha logrado satisfacer la demanda en los diferentes servicios de salud que se presta en el Policlínico Magisterial | Continuar con la información oportuna a la población usuaria sobre los servicios que se prestan en el Policlínico. |

UNIDAD DE GESTION 27. POLICLINICO DE SAN SALVADOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de atención médica –hospitalaria.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2: Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.Lograr el abastecimiento de los medicamentos en el Botiquín Magisterial Peso 100% | 3.1 Gestionar el abastecimiento del cuadro A y B de medicamentos en el Botiquín Magisterial. Peso 100% | 1. Cuadro A y B de medicamentos en el Botiquín Magisterial abastecido. | Se gestionó el abastecimiento de 250 medicamentos Durante el semestre. | -Correos electrónicos -Actas de transferencias. | 50 | Positiva Vale destacar la labor de encargados de botiquín por lo acuciosas en el agotamiento de existencia y las solicitudes oportunas a otros botiquines y a la sección de medicamentos institucionales | Continuar con la gestión oportuna de los medicamentos |
| PROMEDIO DE METAS CUMPLIDAS SEM II 27. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN SALVADOR 50.00 % |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2016 POLICLINICOS MAGISTERIALES

UNIDAD DE GESTION 28. POLICLINICO MAGISTERIAL DE MEJICANOS 2016

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el modelo de asistencia médica-hospitalaria.

Línea estratégica 1.2: Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Mejorar la educación preventiva del usuario del policlínico de Mejicanos PESO 100% | 1.1. Realizar 12 charlas educativas y de sensibilización a usuarios del policlínico de mejicanos. PESO 50 | 1. Número de charlas brindadas. 3. Número de usuarios que recibieron las charlas educativas y de sensibilización | -Se imparten 16 charlas sobre IRC, Diarreas, Autoestima, IRAS, Ca. de mama, AINES, Salud Mental. -El total de participantes es de 174 | - Plan de Charlas anual 2016. -Libro de asistencia -Fotografías -Archivos digitales de presentaciones en poder pinto. | 50 | El haber impartido charlas educativas y de sensibilización sobre la importancia de la prevención, es un esfuerzo que busca crear cultura de auto cuido de la salud y que genera impacto en la reducción de las enfermedades crónicas y agudas en la población usuaria del Programa Especial de salud del ISBM. | Que el área de Educación En Salud en un esfuerzo coordinado con el Departamento de Desarrollo Humano, realice programación anual de charlas, para así programar adecuadamente en el policlínico. |

UNIDAD DE GESTION 28. POLICLINICO MAGISTERIAL DE MEJICANOS 2016

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el modelo de asistencia médica-hospitalaria.

Línea estratégica 1.2: Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2 Elaborar 12 murales con contenidos educativos de Prevención y auto cuido. Peso 50 | . 1. Número de murales elaborados. | -Se elaboran 5 murales -Se evalúan los resultados | -Programa de charlas. -Murales expuestos. -Fotografías de murales. | 41.67 | .Es positiva porque el usuario al estar en sala de espera lee los murales y se informa y recibe educación en salud, además la elaboración de murales contribuye a fomentar el trabajo en equipo para quienes lo elaboran. | .Que ISBM nos apoye con insumos para la elaboración de murales y pancartas educativas |

UNIDAD DE GESTION 28. POLICLINICO MAGISTERIAL DE MEJICANOS 2016

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el modelo de asistencia médica-hospitalaria.

Línea estratégica 1.2: Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Promover la realización de exámenes preventivos al usuario del policlínico de Mejicanos Peso 100% | Realizar 500 tomas de citologías, mamografías a usuarias y 100 PSA a usuarios del policlínico de mejicanos. Peso 50% | 1. Número de citologías realizadas 2. Número de mamografías enviadas 3. Número de PSA enviados | -Se han enviado 327 usuarias para toma de citología. -Se han enviado a 417 usuarias para toma de mamografía. -Se han enviado a 215 usuarios para toma de PSA. Se evaluaron los resultados comparando el semestre del año 2015 hay una disminución en la indicación en relación a las citologías, pero en total en el año se indican 790, cumpliendo 100% la meta anual, mientras que las mamografías hay un incremento de 47 más de la meta programada en el semestre en total son 758. En el segundo semestre del 2015 los resultados son: Citologías 412, mamografías 370. | -Expediente clínico -Pre tabulador diario de consulta -Cuadro Excel de medico regente | 50 | Se han incrementado las acciones preventivas lo que ha permitido sensibilizar a la población usuaria y detectar casos oportunamente de cáncer. | Que ISBM mantenga reactivos para PSA todo el año. Que los proveedores de mamografías tengan monto. . Que haya más disponibilidad de ginecólogos para la toma de citología. |

UNIDAD DE GESTION 28. POLICLINICO MAGISTERIAL DE MEJICANOS 2016

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el modelo de asistencia médica-hospitalaria.

Línea estratégica 1.2: Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Desarrollar actividades de Promoción, Prevención en Salud Mental con Docentes y su Grupo Familiar en el Policlínico Magisterial de Mejicanos Peso 100% | 3.1. Ejecutar 12 temáticas de prevención en Salud mental, con usuarios del policlínico magisterial de mejicanos. Peso 50% | 1. Número de temáticas de prevención en salud mental ejecutadas. 2. Número de usuarios que recibieron las temáticas de salud mental. | -Se realizaron 6 charlas de promoción y prevención en salud mental, con la población usuaria. -El número de usuarios que recibieron las temáticas de salud mental fue de 81. | -Lista de asistencia. -Fotografías . Videos -Material de apoyo (hojas volantes ) | 50 | En el marco de las valoraciones podemos decir que se cumplió con la meta de promoción y prevención en Salud Mental. | -Que se brinde el apoyo necesario en materiales, apoyo técnico y administrativo para desarrollar con calidad los contenidos de promoción y prevención en salud mental. |

UNIDAD DE GESTION 28. POLICLINICO MAGISTERIAL DE MEJICANOS 2016

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el modelo de asistencia médica-hospitalaria.

Línea estratégica 1.2: Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.2 Brindar consulta psicológica a 600 usuarios del Policlínico de mejicanos. Peso 50% | 1. Número de consultas psicológicas brindadas. | -Se realizaron 156 consultas psicológicas a usuarios del ISBM. | -Censos de Consulta Psicológica. -Expediente de usuario. | 26 | .En cuanto a la consulta psicológica la población usuaria del policlínico de mejicanos es bien reacia a buscar apoyo psicológico, ya que existen o tienen muchos prejuicios hacia la profesión en sí, no le dan la importancia, no hay auto cuido personal y no siguen indicaciones médicas pues los remiten a la consulta psicológica y no asisten. | -Crear un programa de inducción, educación, y de concientización al docente y su grupo familiar sobre la importancia de la Consulta Psicológica para la salud del Docente y su familia,. |
| PROMEDIO DE METAS CUMPLIDAS SEM II 28. POLICLINICO MAGISTERIAL DE MEJICANOS 43.53 % |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2016 POLICLINICOS MAGISTERIALES

UNIDAD DE GESTION 29. POLICLÍNICO MAGISTERIAL DE APOPA, CONSULTORIOS DE AGUILARES Y TONACATEPEQUE.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia Médica- Hospitalaria

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Mejorar el abastecimiento de medicamentos en botiquín magisterial Peso 80 | 1.1. Medicamentos de cuadro B permanentemente en botiquín abastecido en un 80% Peso 80 | 1.Inventario de medicamentos de Botiquín actualizado 2.Listado de proveedores de farmacias actualizado 3-Número de recetas con medicamentos despachadas a usuarios. | Se está cumpliendo con todas las actividades programadas habiéndose cumplido con las metas propuestas, durante este periodo se han despachado de botiquín 43,973 medicamentos de igual número de recetas | 1- Inventario de medicamentos en físico y digital. 2-Listado de proveedores | 50 | Durante este periodo se contó con la mayor cantidad de medicamentos en botiquín magisterial, en el mes de junio se recibió bastante medicamento casi se completa el Cuadro B | Dentro de las recomendaciones estar pendiente que no falte el medicamento para evitarle inconvenientes al usuario |

UNIDAD DE GESTION 29. POLICLÍNICO MAGISTERIAL DE APOPA, CONSULTORIOS DE AGUILARES Y TONACATEPEQUE.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia Médica- Hospitalaria

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas Peso 80 | 2.1. Disminuir las consultas médicas curativas desarrollando un programa de charlas sobre la salud preventiva en policlínico y consultorios magisteriales. Peso 80 | 1. Programa de actividades de Salud Preventiva elaborado y ejecutado. 2.Número de usuarios que participaron en las charlas preventivas impartidas 3. Verificación de controles médicos en expediente clínico | Se cuenta con un programa de salud preventiva y se está garantizando su ejecución con muy buena participación de usuarios. Se han realizado 6 reuniones con club de diabéticos e hipertensos con una asistencia de 15 personas por reunión 90 en total y 6 charlas informativas en sala de espera con una asistencia de 74 personas aproximadamente. En consultorio de Tonacatepeque se impartieron 13 charlas con participación de 45 personas aproximadamente. Consultorio de Aguilares 17 charlas con una asistencia de 35 personas aproximadamente | -Se cuenta con listados de asistencia a charlas. -Material utilizado impreso y digital. fotografías | 50 | Es importante el nivel de participación de la población usuaria en las charlas preventivas y de sensibilización impartidas en el policlínico y consultorios magisteriales lo que denota mayor interés y apropiación del programa por parte de la población beneficiaria. | Promover otras actividades que contribuyan a concientizar y motivar la participación del usuario para la prevención de enfermedades y evitar complicaciones por el uso excesivo de medicamentos |

UNIDAD DE GESTION 29. POLICLÍNICO MAGISTERIAL DE APOPA, CONSULTORIOS DE AGUILARES Y TONACATEPEQUE.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia Médica- Hospitalaria

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3- Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa. Peso 90 | 3.1-Mantener en un 100% la atención al usuario con calidad y calidez Peso 90 | 1. Número de pacientes satisfechos con la atención brindada. 2. Número de boletas de opinión administradas. 3.Número de usuarios entrevistados | En el policlínico se han brindado 5564 consultas generales, 777 consultas ginecológicas, 212 atenciones psicológicas 278 nebulizaciones, 6917 exámenes clínicos, 169 inyecciones, 22 curaciones, se han despachado recetas en botiquín. En consultorio de Tonacatepeque se han realizado 2005 consultas generales, 21 psicológicas, 126 nebulizaciones, 97 inyecciones, 33 curaciones. Consultorio de Aguilares, consultas médicas 1894, psicológicas 68, nebulizaciones 287, inyecciones 50 | -Lista de asistencia -Libro de control de citas. | 50 | La mayor parte de quejas es de farmacias y hospitales y la falta de medicamentos en algunos casos | Tener más control del trato que brindan en farmacias a la hora de despachar medicamentos |

UNIDAD DE GESTION 29. POLICLÍNICO MAGISTERIAL DE APOPA, CONSULTORIOS DE AGUILARES Y TONACATEPEQUE.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia Médica- Hospitalaria

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Promover la actualización de Educación Continua del Personal de Policlínico y Consultorios Magisteriales Peso 100% | 1.1. Gestionar 4 eventos de capacitación al personal del policlínico y los Consultorios Magisteriales. Peso 100% | 1.Número de empleados capacitados 2. Número de eventos de capacitación desarrolladas. | En el policlínico se ha capacitado a todo el personal médico en temas tales como: infección de vías respiratorias, abdomen agudo, cáncer, electrocardiograma y patologías tiroideas enfermería en diferentes temas. Signos vitales, emergencias, desechos bioinfecciosos y una capacitación de ética gubernamental todo el personal En consultorio de Tonacatepeque y aguilares los mismos temas, todo el personal haciendo un total de 20 empleados capacitados. En 9 talleres | -Listado de participantes. -Material didáctico utilizado en capacitaciones fotografías | 50 | -Se han desarrollado capacitaciones para la mayor parte del personal haciendo efectivo el cumplimiento del objetivo | Mantener siempre programas de capacitación a todo el personal para actualización de conocimientos y compartir experiencias que ayuden en el desempeño de labores y sobre todo la atención de usuarios |
| PROMEDIO DE METAS CUMPLIDAS SEM II 29. POLICLINICO MAGISTERIAL DE APOPA 50.00 % |

EVALUACION DEL SEMESTRE II   2016 POLICLINICOS MAGISTERIALES

UNIDAD DE GESTION 30. POLICLINICO MAGISTERIAL SAN JACINTO

Objetivo estratégico 1: FORTALECER EL MODELO DE ASISTENCIA MEDICA-HOSPITALARIA

Línea estratégica: 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas. Peso100% | 1. Desarrollar 12 charlas y 12 periódicos murales con temas de salud preventiva durante el año Peso.100% | 1.Número de charlas impartidas durante el año 2. número de usuarios y usuarias que escucharon las charlas. | - Se impartieron 5 charlas sobre temas de interés actuales. Recibieron las charlas informativas 53 asistentes. No se realizaron periódicos murales | -Lista de charlas de asistencia -Material escrito de temas charlas impartidas. | 41.5 | Los pacientes informados crean conciencia sobre el cuidado de su propia salud. -Los pacientes solventan sus dudas al realizar preguntas | ISBM debería de autorizar la impresión de banners informativos. |

UNIDAD DE GESTION 30. POLICLINICO MAGISTERIAL SAN JACINTO

Objetivo estratégico 1: FORTALECER EL MODELO DE ASISTENCIA MEDICA-HOSPITALARIA

Línea estratégica: 1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los nuevos usuarios del programa.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Lograr el incremento de los niveles de satisfacción de los usuarios del programa. Peso 100% | 1. Brindar información sobre los proveedores en sus diferentes servicios y visitar el 100% de pacientes que padecen enfermedades incapacitantes y por ello no puedan asistir al policlínico San Jacinto. Peso 100% | 1. Número de pacientes visitados en el año por Equipo Médico (Medico-Enfermera). 2. Número de usuarios que reciben información oportuna. | - Se efectuaron 4 visitas entre domiciliares y hospitalarias -se comunicó a 349 pacientes oportunamente | - Libro de reportes para control de visitas Libro de firmas control de examen especiales recibidos | 50 | -Personal médico conoce estado de pacientes internado. -Realiza seguimiento del estado de salud del paciente internado. -conoce aspectos importantes de la evolución, estado actual de cada paciente internado. | ISBM debería de tener un programa de motivación hacia el empleado. |

UNIDAD DE GESTION 30. POLICLINICO MAGISTERIAL SAN JACINTO

Objetivo estratégico FORTALECER EL MODELO DE ASISTENCIA MEDICA-HOSPITALARIA

Línea estratégica: 1.4 Mejorar el sistema de monitoreo y supervisión a los diferentes proveedores de servicios

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Mejorar el sistema de monitoreo y supervisión a los diferentes proveedores de servicios. Peso: 50% | 3.1 Visitar y verificar el 100% de atención en ingreso hospitalario y consultas ambulatorio de pacientes que necesiten de atención de trabajo social. | 1. Número de pacientes hospitalizados 2 Número de usuarios de consulta ambulatoria | -Se encontraron en H. Saldaña 85 pacientes internados. -Se realizaron visitas al H. Saldaña e ISRI encontrando 110 pacientes en consulta ambulatoria. | -Reportes elaborados por trabajadora social semanalmente. -Correos enviado a jefe inmediato de cada reporte elaborado según establecimiento asignado. | 50 | Visitas de la trabajadora social hospitalaria genera reportes en la calidad de atención así como de necesidades en la mejora del servicio. | ISBM debería de capacitar constantemente a trabajadoras sociales. |
| PROMEDIO DE METAS CUMPLIDAS SEM II 30. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN JACINTO 47.17 % |

EVALUACION DEL SEGUNDO SEMESTRE 2016  POLICLINICOS MAGISTERIALES

UNIDAD DE  GESTION 31. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SOYAPANGO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria.

LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Mejorar la atención y prestación de los servicios que brinda el ISBM a la población usuaria Peso 100% | 1.1 Garantizar el mejoramiento de la atención en un 100% de los usuarios que hacen uso de los servicios de salud en el Policlínico. Peso100% | 1. Número de usuarios satisfechos con la atención brindada. | Se ha logrado orientar a los 9183 usuarios sobre los servicios que presta el ISBM. -Se ha logrado que los médicos atiendan cuatro pacientes por hora. -Se ha informado a los 9183 usuarios de los procesos a seguir durante la consulta. -Se informa sobre el trabajo realizado durante el periodo | -El tabulador mensual de consultas -Tabulador diario por médico. -Cartelera informativa. -informes realizados semanales | 45 | .Con la orientación a los usuarios se ha logrado mejorar la atención que se les brinda y quedan satisfechos con los beneficios. .Esta forma de organizar la consulta hace que la distribución de pacientes sea más eficiente. .Los usuarios han aceptado favorablemente este proceso porque se evitan contratiempos. | Se debe informar a los maestros de las normativas técnicas de los policlínicos y consultorios. Para que estén enterados de cuáles son los derechos y sus deberes. |

EVALUACION DEL SEGUNDO SEMESTRE 2016 POLICLINICOS MAGISTERIALES

UNIDAD DE GESTION 31. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SOYAPANGO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria.

LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Mejorar el ordenamiento y metodología de archivar los expedientes clínicos para agilizar la consulta Peso100% | 2.1 Garantizar el ordenamiento metodológico para archivar en un 100% los expedientes Clínicos Peso 100% | 1. Número de expedientes clínicos archivados | -Se ha logrado ordenar 1760 expedientes de forma alfabética. -La búsqueda de expedientes se realiza con mayor agilidad. -Se ha logrado guardar diariamente los expedientes clínicos. -La depuración ha sido posible y se han depurado 1760 expedientes de grupos familiar. | Libros donde se llevan en orden alfabético y numérico los expedientes clínicos | 45 | Este proceso ayuda a que la consulta sea más eficiente y agiliza la consulta. - Este proceso contribuye a brindar un mejor servicio a nuestros usuarios. - Al guardarse diariamente los expedientes se encuentran con mayor facilidad y esto contribuye a mejorar la calidad del servicio que se les presta a nuestros usuarios | Capacitar al personal de enfermería sóbrela importancia de los expedientes para prestar un mejor servicio a los usuarios de ISBM pues son ellos los encargados de dicha depuración. |

UNIDAD DE GESTION 31. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SOYAPANGO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria.

LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3- Contribuir al desarrollo de controles y programas de salud del Instituto. Peso 100% | 3.1-Garantizar que el 100% de los programas y controles de salud establecidos por ISBM sean desarrollados Peso 100% | 1-Número de usuarios atendidos por programa 2.Número de controles establecidos . | No ejecutado | No ejecutado | 0 | Este objetivo operativo no ha sido posible ser ejecutado porque en marzo se realizó cambio de regente y el nuevo regente no está de acuerdo con los planes que había elaborado el anterior regente. | No fue posible ejecutar por cambio de regente a medio semestre |

UNIDAD DE GESTION 31. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SOYAPANGO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria.

LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Promover la prevención en Salud Mental y la Consulta Psicológica en el Policlínico Magisterial de Soyapango. Peso 100% | 4.1. Ejecutar 22 actividades de Promoción y Prevención en Salud Mental y atender al 100% de Usuarios que soliciten la Consulta Psicológico en el Policlínico Peso 100 | 1-Numero de actividades de promoción y de prevención en salud mental ejecutadas. . 2. Número de Consultas Psicológicas brindadas. 3. Número de Usuarios atendidos. | 10 Charlas de auto cuidó, Salud Mental y El stress Laboral 489 consultas individuales atendidas en el consultorio clínico de Soyapango | En el policlínico de Soyapango se lleva un registro en un libro que a las personas que lo reciben una charla se le pide que pongan su nombre y su firma y estos se archivan para comprobantes internos. | 45 | Cuando se realizan actividades de esta naturaleza se puede notar que hay mucha receptividad, ya que surgen preguntas por parte de los asistentes a la consulta y a su vez surgen preguntas y a su vez en mucha oportunidades también surgen consultas individuales | Entre las recomendaciones que se pueden hacer están las visitas periódicas a los centros Escolares y dar charlas o talleres a los maestros para buscar dilucidar dudas que es obvio que existen. |

UNIDAD DE GESTION 31. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SOYAPANGO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria.

LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.Lograr en los usuarios una cultura de Consultas preventivas Peso 100% | 5.1. Realizar cambios culturales a través de charlas de sensibilización sobre el auto cuido como una acción preventiva de salud. Peso 100% | 1. Número de charlas impartidas. 2. Número de consultas preventivas realizadas. | Se selecciona las charlas a ser impartidas Se ha elabora programa de charlas Se imparten las charlas mensuales Se elabora informes de charlas brindadas No se pudo realizar las evaluaciones | Libro de actas medico regente Listado de pacientes a los que se les imparte las charlas Se elabora informe de las charlas impartidas | 40 | Con la realización de las charlas impartidas se logra mayor concientización de los usuarios para que las consulta sea preventiva y aprender a realizar auto cuido. | Este tipo de charlas son buenas porque motiva a los pacientes a estar más pendiente de sus controles y de realizar el auto cuido. |
| PROMEDIO DE METAS CUMPLIDAS SEM II 31. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SOYAPANGO 35.00 % |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2016 POLICLINICOS MAGISTERIALES

UNIDAD DE GESTION 32. POLICLINICO MAGISTERIAL DE ILOPANGO

OBJETIVO ESTRATÉGICO No: 1 Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

1.1Mejorar el abastecimiento de los medicamentos.

1.2. Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-Mejorar el abastecimiento de medicamentos. Peso 100% | 1.1Garantizar que un 100% de los usuarios puedan hacer el retiro de sus medicamentos de cuadro B en Botiquines Magisteriales Peso 100 | . 1-Existencia de medicamentos de cuadro B en Botiquines Magisteriales Garantizado . | Se ha logrado que el 65% de los usuarios puedan hacer el retiro de cuadro “B” en el botiquín magisterial de Ilopango. | La comparación del cuadro “B” con la existencia actual de botiquín | 32.50 | Los resultados han sido buenos, muy a pesar de las dificultades de abastecimiento oportuno. Aun cuando se dado a conocer las necesidades del botiquín magisterial. | Elaborar un censo más aproximado a la población total y hacer una distribución de medicamentos de acuerdo a esas necesidades |

UNIDAD DE GESTION 32. POLICLINICO MAGISTERIAL DE ILOPANGO

OBJETIVO ESTRATÉGICO No: 1 Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

1.1Mejorar el abastecimiento de los medicamentos.

1.2. Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-Fortalecer el enfoque de la salud preventiva y curativa Peso 100% | 2.1 Ejecutar una programación de 48 charlas preventivas para concientizar a los usuarios sobre la importancia de la salud preventiva. | 1. Programación de charlas preventivas de concientización elaborado y ejecutado. 2.Número de usuarios participantes en las charlas preventivas y de concientización | En educación para la salud, se desarrollaron 21 charlas distribuidas así: 9 charlas para el manejo y convivencia con enfermedades crónicas.(hipertensión, diabetes, insuficiencia renal etc) 12 charlas sobre hábitos de vida saludable. (alimentación, ejercicios ) 186 usuarios participaron en las charlas. | -registro de las charlas dictadas -listado de participantes por charla. | 42 | Los resultados fueron satisfactorios en el nivel de ejecución y recibidas con beneplácito por la población de nuestro policlínico | En el último trimestre se dotó de ayudas audiovisuales, se sugiere aumentar las temáticas abordadas |

UNIDAD DE GESTION 32. POLICLINICO MAGISTERIAL DE ILOPANGO

OBJETIVO ESTRATÉGICO No: 1 Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

1.1Mejorar el abastecimiento de los medicamentos.

1.2. Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa. Peso 100% | 3.1 Que el 100%de los usuarios(as) que reciben el servicio con amabilidad y calidez, en forma ágil y oportuna muestren su satisfacción plena por el servicio brindado Peso 100% | 1. Número de usuarios (as) satisfechos con la atención brindada. | Se han realizado 6 gestiones de capacitación sobre atención a los usuarios. Se han desarrollado un promedio de 12 entrevistas verbales por mes a los usuarios para indagar el grado de satisfacción con el servicio Se mantiene el buzón de sugerencias. Se ha llevado un libro de control de las quejas, sugerencias y peticiones brindadas por los usuarios. | -Censo diarios de atenciones médicas -Libros de registros. - Se ha registrado incremento del número de usuarios -Encuestas de satisfacción de los diferentes servicios que se brindan en la institución | 41 | En los instrumentos de registro se nota un porcentaje de satisfacción de un 82% en relación El nivel de insatisfacción , quejas o sugerencias que muestras | Mejorar los tiempos de abastecimiento de los medicamentos del cuadro B al botiquín magisterial. Modificar el sistema de despacho de medicamentos e incrementar la disponibilidad de los mismos en el botiquín magisterial. |
| PROMEDIO DE METAS CUMPLIDAS SEM II 32. POLICLINICO MAGISTERIAL DE ILOPANGO 38.50 % |

EVALUACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL POI 2016

UNIDAD DE GESTION: 33. POLICLINICO MAGISTERIAL DE COJUTEPEQUE.

OBJETIVO ESTRATÉGICO1: Fortalecer el modelo de asistencia médica – hospitalaria

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Lograr un excelente servicio de botiquín mejorando la atención y abastecimiento de los medicamentos Peso 100% | 1.1 Atender a un máximo de 160 usuarios en el botiquín cubriendo las necesidades de medicamento solicitado Peso 100% | 1.-Número de pacientes atendidos en el sistema de botiquín. | Se atendió un promedio 99 usuarios diarios de 160 usuarios establecidos | Lista de chequeos | 50 | En este momento no se hizo una estimación adecuada por tanto los porcentajes están bajos, esperamos superarlo en siguiente semestre. | Se recomienda que se tiene que dar respuesta a los usuarios |
|  |  | 2.Numero de traslados de medicamentos hacia el botiquín magisterial | Se recibieron 75 gestiones de traslado de medicamentos 100 solicitados | Acta de medicamentos recibidos | 50 | Al tener la mayor cantidad de medicamentos en botiquín hay más usuarios satisfechos | Gestionar los traslados necesarios para tener abastecimiento en su totalidad en botiquín. |
|  |  | 3.-Numero de reportes de medicamentos gestionados. | se gestionó el envió de 92 medicamentos de 137 solicitados | Actas de traslado de medicamentos | 33.58 | Dando el apoyo con los demás botiquines se obtiene a la vez el apoyo de medicamento cuando lo requerimos. | Realizar todos los envíos de medicamentos para apoyar botiquines magisteriales que lo soliciten |

UNIDAD DE GESTION: 33. POLICLINICO MAGISTERIAL DE COJUTEPEQUE.

OBJETIVO ESTRATÉGICO1: Fortalecer el modelo de asistencia médica – hospitalaria

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 Promover el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas Peso 100% | 1.2.1. Impartir 96 charlas con enfoque preventivo de salud y la proyección de 48 videos preventivos de salud. Peso 100% | 1.- Número de charlas impartida mensualmente | Se impartieron 22 charlas de 48 programadas | Listado de asistencias de cotizantes y beneficiarios | 45.83 | Las charlas son una herramienta importante para crear conciencia en una cultura preventiva de salud y a la vez aclarar dudas sobre ciertas enfermedades. | Se recomienda en la medida de lo posible impartir en un 100 % charlas programadas con objetividad para cubrir toda información de sobre salud preventiva. |
|  |  | 2.- Número de usuarios que participaron en cada charla | Se cubrieron 254 usuarios de 216 establecidos | Libro de asistencia de usuarios que participaron en las charlas | 50 | En el Período se superó la asistencia a las charlas de la población usuaria | Se solicita el apoyo de oficinas centrales para mantener el nivel de satisfacción de los usuarios. |
|  |  | 3.- Número de videos proyectados | se trasmitieron 12 videos de 24 establecidos para el semestre | -Archivo digital de videos trasmitidos en memoria USB | 50 | Se concluye que los videos preventivos de salud causan una gran atención en el usuario por contar con ejemplos claros y explicativos. | Es recomendable seguir realizando esta actividad ya que un video llama mucho la atención de los usuarios. |

UNIDAD DE GESTION: 33. POLICLINICO MAGISTERIAL DE COJUTEPEQUE.

OBJETIVO ESTRATÉGICO1: Fortalecer el modelo de asistencia médica – hospitalaria

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Contribuir a incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del policlínico mediante capacitación al personal en atención y abordaje al usuario Peso 100% | 1.Realizar 6 capacitaciones para el personal de enfermería y botiquín para la resolución de problemas de los usuarios del policlínico y consultorio Peso 100% | 1.- Número de capacitaciones impartidas al personal del policlínico y consultorio | Se impartieron 2 capacitaciones de 3 programadas para el semestre | - Material didáctico para las capacitaciones. | 33.33 | Se sigue desarrollando temas específicos de atención al usuario. Procesos administrativos y manejo del estrés en el trabajo que logra mejorar el ambiente laboral ya que los empleados cuentan con herramientas necesarias para el trato del paciente difícil. | Se sugiere seguir brindado este tipo de capacitaciones para el personal. . |
| PROMEDIO DE METAS CUMPLIDAS SEM II 33. POLICLINICO MAGISTERIAL DE COJUTEPEQUE 44.68 % |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2016 POLICLINICOS MAGISTERIALES DE CABAÑAS

UNIDAD DE GESTION 34. POLICLINICO MAGISTERIAL DE ILOBASCO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el modelo de asistencia médica-hospitalaria

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2: Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas. Peso 100% | 1.1 Crear un Programa de Auto cuido para 886 pacientes en el año. Peso 100% | 1.Número de usuarios participantes del programa | 1-Se estableció como meta la creación de un Programa de Auto cuido, en el PM se diseñó un cronograma de actividades de prevención en salud en el cual contiene. 2. El número de pacientes atendidos con el referido programa fue de 230 en consejería de durante la consulta los cuales están relacionados con charlas de prevención del dengue, diarreas, infecciones respiratorias, lavado de manos, entre otras y 261 pacientes recibieron charlas sobre los siguientes temas – Hipertensión arterial -tramites de afiliación -Importancia del cumplimiento de medicamentos correctamente -Gastroenteritis -Diabetes -lavado de manos -Cómo prevenir el cáncer de próstata. -Prevención de cáncer de mamas haciendo un total de 491 de 498 del semestre II, lo que corresponde al 49.29 % del semestre | - Programa de auto cuido. -sistemas informático de episodios de médicos -Libro de charlas | 49.29 | Es una herramienta importante para crear conciencia y prevenir futuras enfermedades y de la misma manera los usuarios aclaran sus dudas sobre ciertas enfermedades o procedimientos a seguir. | Continuar con el programa de auto cuido |

UNIDAD DE GESTION 34. POLICLINICO MAGISTERIAL DE ILOBASCO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el modelo de asistencia médica-hospitalaria

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2: Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Mejorar el abastecimiento de los medicamentos Peso 100% | 2.1 Satisfacer el 100% las necesidades de los usuarios en cuanto a abasteciendo de medicamentos en el botiquín Magisterial Peso 100% | 1.Número de usuarios satisfechos con el abastecimiento de medicamentos en el Botiquín Magisterial | Se han atendido el 100% de las necesidades de los usuarios en el despacho de medicamentos. Se gestionaron 61 solicitudes de traslados de medicamentos, de los cuales se recibieron 61 | -Actas de traslados de medicamentos recibidos | 50 | Al tener la mayor cantidad de medicamento en botiquín hay más usuarios satisfechos | Gestionar el abastecimiento de medicamentos en el Botiquín Magisterial |
| 3.Lograr el incremento de los niveles de satisfacción de los usuarios del programa Peso 100% | 1.3 Atender el 100% de las necesidades de los usuarios relacionadas a la atención en salud. Peso 100% | 1.Número de usuarios atendidos 2.Número de consultas médicas impartidas | Se han atendido el 100% de las necesidades de los usuarios en los siguientes procedimientos afiliación autorizaciones inyecciones nebulizaciones electrocardiograma curaciones Despacho de medicamento. Se registraron 5,997 consultas generales en el II semestres de 2016 | -Sistema informático de Afiliación -Episodios médicos -Enfermería -Botiquín Magisterial | 50 | Positiva ya que los usuarios se muestran agradecidos ya se les ahorra tiempo y dinero para realizar sus trámites de afiliación | Continuar con la atención de la Población Usuaria que hace uso de los servicios de Salud que Presta el Policlínico Magisterial |
| PROMEDIO DE METAS CUMPLIDAS SEM II 34. POLICLINICO MAGISTERIAL DE ILOBASCO 49.76 % |

# EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL SEMESTRE I POLICLINICOS MAGISTERIALES DEL AÑO 2016

# UNIDAD DE GESTIÓN 35.  POLICLINICO MAGISTERIAL DE SENSUNTEPEQUE  Objetivo estratégico 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia Médica-Hospitalaria

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Mejorar el abastecimiento de los medicamentos | 1.1. Mantener informado al 100% de la población usuaria sobre la ubicación de las farmacias privadas y CEFAFA que proveen de medicamentos a nuestros maestros y sus beneficiarios. | -Sistema de Botiquín Magisterial. - Proveedores de Farmacias | -Los 4,345 de usuarios consultantes en nuestro Policlínico Magisterial, recibieron la información de dónde encontrar sus medicamentos. | -Libro de Consultas Diarias | 50 | Continuar asesorando al usuario que consulta en nuestro Policlínico, dónde encontrar el medicamento. | Estar en constante comunicación con encargados de Botiquin Magisterial y Farmacias Proveedoras. |
| 1. 2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas | 1. Elaborar y ejecutar un programa de 48 charlas de salud preventiva a usuarios de nuestro Policlínico Magisterial de Sensuntepeque. | Libro de charlas, donde se encuentra nombre y firma de los usuarios que recibieron la charla de salud preventiva. | En el segundo semestre se realizaron 24 charlas, que se impartieron de salud preventiva los cuales la recibieron 202 usuarios. | Libro de Charlas. | 50 | Se ha logrado concientizar a los presentes en la charlas sobre la prevención de las enfermedades tales como el chicungunya, el dengue, enfermedades respiratorias, enfermedades digestivas más comunes. | Seguir implementando el programa de charlas para lograr concientizar en gran medida a todos nuestros usuarios sobre la importancia de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas. |
| PROMEDIO DE METAS CUMPLIDAS SEM II 35. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SENSUNTEPEQUE 50.00 % |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2016 POLICLINICOS MAGISTERIALES

UNIDAD DE GESTION 36. Policlinico magisterial de zacatecoluca y consultorios magisteriales la paz

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Contribuir en el empoderamiento de los conocimientos básicos para prevenir enfermedades crónicas y agudas de la población usuaria de los establecimientos del ISBM en el Departamento de La Paz. Peso 100 | 1.1. Ejecutar un programa de 100 charlas en temas de salud preventiva y salud mental dirigida a usuarios del Policlínico y Centros Escolares de la parte urbana de Zacatecoluca; así como los Consultorios Magisteriales del Departamento de la Paz. Peso 100 | 1. Numero de charlas preventivas y salud mental impartidas en el Policlínico y Consultorios Magisteriales. 2. Número de usuarios participantes en las charlas 3. Número de Centros Escolares donde se impartieron las charlas y sus participantes. | De julio a diciembre se impartieron 66 charlas preventivas en Policlínico y Consultorios de La Paz, con una participación de 387 usuarios y usuarias. Se visitó un Centro Escolar de la zona urbana de Zacatecoluca con la asistencia de 22 docentes. | -Libro de charlas y visitas a los Centros Escolares. -Cuestionario de 2 preguntas que se giraron en los Centros. | 50 | Lo que impide que se lleve se ejecute el programa de charlas son las diversas actividades del personal, pero en otros casos se ha observado falta de interés al cumplimiento de la programación de las charlas. Se ha contado con la disponibilidad del personal para visitar centros escolares por sus propios medios | Se recomienda al personal mayor empeño en la ejecución de la programación del programa de charlas. Se recomienda a ISBM proporcionar material didáctico para ejecutar charlas. |

UNIDAD DE GESTION 36. Policlinico magisterial de zacatecoluca y consultorios magisteriales la paz

Objetivo estratégico 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria

Línea estratégica 1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Lograr niveles de satisfacción de la población usuaria de los establecimientos de ISBM en el Departamento de La Paz Peso 100 | 2.1. Atender de manera satisfactoria a los 5765 usuarios de los diferentes centros de salud del departamento de La Paz. Peso 100 | 1. Número de usuarios atendidos y satisfechos | No podemos afirmar que los 5765 usuarias y usuarios están satisfechos con los servicios dados en los meses de julio a diciembre, pues la población usuaria se ha quejado por el horario de 8:00am a 12:20pm y de 1:00pm a 4:00pm de despacho de medicamentos de botiquín. | Sistema de consultas médicas. Sistema de despacho de botiquín | 45 | Se debería de valorar la contratación de otro recurso para el despacho de medicamento del botiquín para que dé cobertura al horario exigido por la población usuaria. Lo positivo es que se cuenta con Trabajadora social que está dando seguimiento a las problemáticas de los usuarios y usuarias. | Se recomienda a ISBM que se realice encuesta para conocer si la población usuaria está satisfecha con los servicios dados en Policlínico y Consultorios La Paz. Recomendamos a las dependencias responsables del abastecimiento de medicamentos, que las existencias estén completas para evitar quejas de los usuarios y usuarias. |
| 3. Establecer medidas de control efectivo en la consulta de usuarios y el despacho de recetas de medicamentos. | 3. Garantizar la implementación de 5 registros o controles tales como: -Incapacidades -Consultas -Recetas -Hojas de referencia -Hojas de retorno tomando como base las normativas vigentes. | 1. Número de registros o controles implementados. | En el año 2016, se llevaron 5 libros de registro en el Policlínico y Consultorios Magisteriales de la Paz. En los cuales se brindaron 15,982 consultas En los cuales se registraron de junio a diciembre, 41,490 recetas, 1,355 incapacidades, 2,346 referencias, 1,805 hojas de retorno. | Libro de registro de población usuaria Libros de recetas Libros de incapacidades Libro de referencia Libro de retornos | 50 | Se valora el empeño del personal enfermería que llevan un registro ordenado y al día de toda la documentación emitida en Policlínicos y Consultorios La Paz | Se recomienda al personal de enfermería revisar fecha, nombre completo, sello y firma de toda la documentación entregada al paciente. Se recomienda al personal médico y de enfermería que se siga trabajando conjuntamente para que se continúe con el buen registro y control de la documentación emitida. |
| PROMEDIO DE METAS CUMPLIDAS SEM II 36. POLICLINICO MAGISTERIAL DE LA PAZ - ZACATECOLUCA 48.33 % |

EVALUACION DEL  SEMESTRE II  2016  POLICLINICOS MAGISTERIALES

UNIDAD DE  GESTION 37. POLICLINICO Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES DE SAN VICENTE

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria.

LINEA ESTRATÉGICA 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lograr que el Policlínico y Consultorios Magisteriales de San Vicente atiendan la demanda de consulta médica de los usuarios, aprovechando al mismo tiempo la sensibilización sobre la importancia de la Salud Preventiva. Peso 100% | 1.1. Que los 3 establecimientos de salud de San Vicente, brinden 25000 consultas médicas en el año. PESO 50% | 1.Número de consultas médicas impartidas 2.Número de usuarios atendidos en la consulta médica | -Se han brindado un total de 14311 consultas médicas. | Pre tabuladores médicos. Libro de asistencia de usuarios. Registro digital de Sistema de episodios del ISBM | 50 | Se mantiene estable la atención al usuario, además de observarse un incremento en la consulta médica. | Agilizar las compras de medicamentos para no desabastecer los botiquines. |
| 2. Contribuir en la Implementación en el Policlínico y consultorios magisteriales de San Vicente con el modelo de atención en salud con enfoque preventivo a los maestros y su grupo familiar. Peso 100 | 2.1 Brindar 48 charlas educativas grupales de sensibilización sobre la importancia de la salud con enfoque preventivo a los maestros y su grupo familiar. Peso 100 | 1.Numero de charlas grupales impartidas 2. Número de usuarios que participaron en las charlas grupales de educación y sensibilización. | -Se han realizado 8 charlas educativas a usuarios. | - listados de asistencia de charlas de usuarios. | 33.33 | Los usuarios muestran una leve baja de interés por las charlas brindadas. | Gestionar un recurso de trabajo social que acompañe la labor de prevención en cada departamento, además de gestionar refrigerios para usuarios lo que se considera motivaría la participación. |

EVALUACION DEL  SEMESTRE II  2016  POLICLINICOS MAGISTERIALES

UNIDAD DE  GESTION 37. POLICLINICO Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES DE SAN VICENTE

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria.

LINEA ESTRATÉGICA 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Establecer medidas de control efectivo en la consulta de usuarios y el despacho de recetas de medicamentos. Peso 100 | 3. Garantizar la implementación de 5 registros o controles tales como: -Incapacidades -Consultas -Recetas -Hojas de referencia -Hojas de retorno tomando como base las normativas vigentes. Peso 100 | 1. Número de registros o controles implementados. | Se han realizado los registros siguientes: -14311 consultas médicas. -10924 recetas médicas. -28299 recetas repetitivas. -6640 referencias. | - libros de registro de documentos médicos. | 50 | La implementación de los diversos registros prolonga el tiempo de atención al usuario. | Que los registros de documentos médicos se estandaricen o enlacen con el sistema de episodios, realizando un archivo digital de documentos médicos. |
| PROMEDIO DE METAS CUMPLIDAS SEM II 37. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN VICENTE 44.44 % |

EVALUACION DEL SEMESTRE II   2016 POLICLINICOS MAGISTERIALES

UNIDAD DE GESTION 38 POLICLINICO Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES DE USULUTAN

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2: Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Mejorar el abastecimiento de los medicamentos en el botiquín de Usulután Peso 100% | 1.1Coordinar con las encargadas de botiquín existencias por agotarse de los diferentes medicamentos. Peso 100% | 1. Coordinaciones con encargado de botiquín realizadas. 2.Existencias por agotarse en el sistema de Medicamento en los diferentes botiquines a nivel nacional Verificado | En el segundo semestre del año 2016. Se ha realizado 12 gestiones de solicitud de medicamento de los diferentes policlínicos que nos han apoyado cuando se les ha solicitado medicamento y se han hecho 6 traslados de medicamento a los botiquines que nos lo han solicitado | -Correos electrónicos - Actas de transferencias de recibido y de traslados de los diferentes medicamentos | 50 | Con el ingreso de medicamento que ISBM compro a los diferentes laboratorios las existencias de medicamento en el botiquín se mantuvieron. Pero en los meses de noviembre se realizaron nueva mente las gestiones con los encargados de botiquín y administradores de cada uno de los policlínicos para que nos apoyaran con medicamento que se nos estaba agotando las existencias | Con apoyo de la jefatura se solicita que se contrate otra encargada de botiquín, en despacho de medicamento ya que la afluencia en retiro de los medicamentos se ha incrementado sustancialmente. |

EVALUACION DEL SEMESTRE II   2016 POLICLINICOS MAGISTERIALES

UNIDAD DE GESTION 38 POLICLINICO Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES DE USULUTAN

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2: Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Realizar los procesos de afiliación y reposición de carné a los usuarios que soliciten dicho trámite en Policlínico magisterial de Usulután Peso 100 | 2.1 Garantizar que el 100% de los usuarios del programa que soliciten afiliación o reposición de carné se les elabore y se les entregue con amabilidad y prontitud. Peso 100 | 1.Número de usuarios afiliados por primera vez 2.Numero de afiliación por renovación de carné | Se han realizado trámites de afiliación 16 nuevos usuarios nuevos usuarios del programa de salud de ISBM entre cotizantes y grupo familiar. 482 trámites de reposición de carnet a usuarios maestros y a su grupo familiar, se dieron 97 carnets provisionales. | Recibos emitidos por venta de carnet. Informes enviados por TRANSDOC | 50 | Con apoyo de asistente administrativo siempre se atiende a los usuarios que se presentan a realizar el trámite con la diferencia que a partir de segunda semana de diciembre la impresora se arruino y los tramites se realizaron y se estuvo que estar viajando hacia centro de atención para imprimir ficha y después el docente llega a firmar. | Que las jefaturas tomen en cuenta toda la carga de trabajo que realizamos a diario para poder dar un buen servicio a nuestros usuarios y a nuestra jefatura cuando solicitan los informes. |

EVALUACION DEL SEMESTRE II   2016 POLICLINICOS MAGISTERIALES

UNIDAD DE GESTION 38 POLICLINICO Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES DE USULUTAN

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2: Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del Programa de salud de ISBM. Peso 100% | 3.1 Disminuir las quejas de los usuarios con el programa de atención en salud Peso 100% | 1 Quejas de los usuarios disminuidas.. | En el segundo semestre del año 2016.- el 90% los usuarios están satisfechos con la atención que se les brinda al momento de la consulta y en despacho de medicamento. 12000 usuarios en Policlínico de Usulután, 2155 usuarios en consultorio de Jucuapa, 1771 usuarios en consultorio de Santa Elena, 1535 usuarios en consultorio de Jiquilisco y 1263 en consultorio de Santiago de María. A partir de 01 de diciembre 2016 se convierte en Policlínico | Las consultas emitidas por los médicos en el sistema, libro de control de asistencia de los pacientes, despacho de recetas en botiquín de Usulután | 45 | Población usuaria satisfecha por los medicamentos entregados en botiquín de Usulután y en el mes de diciembre se entrega medicamento en policlínico de Santiago de Maria Hay menos quejas de los usuarios por la atención médica brindada en los establecimientos | Que el personal del policlínico y de los consultorios sigan realizando su trabajo igual o mejorar en la atención de nuestros usuarios. |
| PROMEDIO DE METAS CUMPLIDAS SEM II 38. POLICLINICO MAGISTERIAL DE USULUTAN 48.33 % |

EVALUACION DEL SEMESTRE II  2016 POLICLINICOS MAGISTERIALES

UNIDAD DE GESTION 39. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN MIGUEL

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica hospitalaria.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2. Fortalecer el enfoque de salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Crear la cultura de prevención en salud en el usuario del programa. Peso 100 | 1.1. Disminuir en un 10% las atenciones curativas en salud durante el año para los usuarios del programa a través de la implementación del plan de sesiones y temas educativos, reuniones de directores de centros educativos. Peso 100 | 1. Plan de sesiones y temas educativos elaborado y ejecutados. 2. Número de personas atendidas durante las sesiones. 3. Porcentaje de disminución de consultas curativas. | Se ejecutó el plan de sesiones educativas programadas, en total se impartieron 600 sesiones educativas durante el semestre logrando un total de 5,216 participantes tanto en el Policlínico de San Miguel como en los consultorios Chinameca, Ciudad Barrios, San Rafael Oriente, Nueva Guadalupe y Chapeltique. No se ha podido realizar la medición de disminución de consultas curativas porque no se puede obtener el dato del sistema informático, además como coordinadores no tenemos acceso al sistema de episodios. | Plan de sesiones educativas. -Listados de asistencia -Sistema de episodios | 50 | Positiva por el hecho de que el personal asume compromisos y prepara de la mejor manera la sesión según el tema que le corresponde. Negativa por algún usuario que se molesta por el tiempo que se toma para impartir el tema | A la institución y específicamente al área de educación en salud, adquirir y proporcionar portafolios sobre los distintos temas de salud |

UNIDAD DE GESTION 39. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN MIGUEL

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica hospitalaria.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.3. Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.1. Mejorar el abastecimiento de los medicamentos.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Lograr la satisfacción de los usuarios del programa a través de la atención integral en salud. Peso 100 | 2.1 Desarrollar la cadena de atención desde el primer eslabón para prestar un servicio de calidad al 100% a nuestros usuarios. Peso 100 | 1. Número de usuarios satisfechos con la atención recibida. 2. Número de quejas atendidas durante el periodo. | En este semestre se ha ampliado la oferta de servicios en el establecimiento con, el fin de dar una atención integral a los usuarios. Se han atendido 30,689 pacientes en consulta general, se han realizado 3,503 autorizaciones de procedimientos, exámenes, medicamentos especiales y otros. Se brindaron 1,094 consultas ginecológicas, 381 citologías y 70 estudios de Ultrasonido Pélvica y Obstétrica. Se brindaron 348 consultas Psicológicas y 388 pacientes vistos en visita hospitalaria. 6,197 atenciones en trabajo social. Se aplicaron 1,676 terapias respiratorias, 498 Inyecciones, se tomaron 251 Electrocardiograma, se realizaron 69 curaciones, 30 retiros de punto, 1 colocación de férula, 155 tomas de muestras para Laboratorio. Se despacharon 52,627 recetas de medicamentos en Botiquín, se realizaron 183 traslados a otros botiquines y se recibieron 254 traslados. Se realizaron 16,246 exámenes de laboratorio, 5200 procedimientos odontológicos y 366 altas. 148 imágenes de Radiología. Se extendieron 97 carnet provisional, 69 resúmenes clínicos, 24 constancias de salud y se hicieron 34 traslados o cambio de lugar a los usuarios. Durante el semestre se recibieron y atendieron 13 quejas de usuarios. | -Sistema de Episodios -Censos de Consulta -Hoja de Procedimientos -Libros de Registros -Correos electrónicos | 50 | Positiva por la ampliación de la oferta de servicios ya que el usuario se siente satisfecho por todos los servicios que brindamos. Siempre hay alguna inconformidad que se va corrigiendo y retroalimentando en el transcurso del tiempo | Completar la planta de empleados, es decir cubrir las plazas vacantes de personal que ha renunciado. Aprobación de plazas nuevas solicitadas para ser más eficientes y disminuir la carga laboral en algunas áreas. Proporcionar el equipo y las herramientas necesarias para la realización del trabajo. Hacer las modificaciones de infraestructura en el menor tiempo posible. |

UNIDAD DE  GESTION 39. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN MIGUEL

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Fortalecer el Proceso de Comunicación e Información.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.1. Mejorar los canales de comunicación vertical y horizontal.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Lograr mayores niveles de fluidez en la comunicación verbal escrita y telefónica, en ambos sentidos tanto vertical como horizontal a fin de recibir y transmitir directrices, coordinar acciones con los empleados de nuestro establecimiento. Peso 100 | 3.1 Realizar 6 reuniones de coordinación del trabajo en el año con los responsables de áreas para transmitir oportunamente la información, los lineamientos y Dar respuesta a todas las solicitudes de las jefaturas. Peso 100 | 1. Número de reuniones de coordinación realizadas con los responsables de área. 2.Número de solicitudes atendidas y/o transmitidas | Se realizaron seis reuniones por cada área de trabajo durante el semestre para transmitir lineamientos de trabajo o mejorar algunas deficiencias presentadas en el desarrollo del Plan de trabajo. Se atendieron al 100% las solicitudes tanto vertical como de forma horizontal con jefaturas y con empleados de los establecimientos. | -Convocatorias escritas -Correos Electrónicos -Actas de reuniones -Sistemas informáticos | 50 | Positiva en el sentido que podemos recibir a tiempo la información y transmitirla bajo los canales adecuados. Negativa en el sentido que los tiempos de respuesta tardan más de lo esperado | Transmitir la información bajo los canales adecuados. dar respuesta oportunamente a la información solicitada. |
| PROMEDIO DE METAS CUMPLIDAS SEM II 39. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN MIGUEL 50.00 % |

EVALUACION DEL SEMESTRE II   2016  POLICLINICOS MAGISTERIALES

UNIDAD DE  GESTION 40.       POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN FRANCISCO GOTERA.

Objetivo Estratégico 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia Médica-Hospitalaria

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas. Peso 100 | 1.1. Brindar a 9,340 usuarios la consejerías a usuarios/as adultos/as en salud preventiva y el autocuidado con el fin de disminuir las atenciones curativas Peso 100 | 1. Número de consejerías brindadas a usuarios /as. | Se han brindado 4542 consejerías en el periodo | Registro electrónico de consulta, libros de control de consulta | 48.6 | El fortalecimiento de la salud preventiva a través de consejerías disminuye las atenciones curativas, las nuevas disposiciones del programa de la creación de equipos multidisciplinarios para la realización de jornadas medicas integrales aumentara la consulta por diagnóstico de nuevos casos, pero les dará una mejor calidad de vida a dichos usuarios. | Crear material propio del ISBM para ser dispensado en los centros de salud, como panfletos y trípticos, además de rotafolios o material audiovisual. |
|  | 2.2 Tomar muestras de laboratorio clínico a 500 usuarios Peso 40 | 1.Número de muestras tomadas 2.Número de usuarios con muestras de laboratorio | Se han realizado 836 exámenes a 168 usuarios | Libro de registro de toma de exámenes con firmas de los usuarios a quienes se les tomaron las muestras, registro electrónico de la encargada de laboratorio. | 50 | Se realizaron toma de muestras normalmente desde el 9 de agosto de 2016 debido a la falta de reactivos para su realización, se disminuyó la toma y hasta cierto punto se dejó de realizar. | La compra o licitación adecuada de insumos para la realización de exámenes de laboratorio durante los periodos, además del abastecimiento de reactivos e insumos donde se cuenta con equipo hematológico |

UNIDAD DE  GESTION 40.       POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN FRANCISCO GOTERA.

Objetivo Estratégico 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia Médica-Hospitalaria

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Promover acciones de promoción, prevención y atención en el área de la Salud Mental en el Policlínico Magisterial de San Francisco Gotera. Peso 100 | 3.1 Ejecutar 48 actividades de Promoción y Prevención en Salud Mental en el Policlínico Magisterial de San Francisco Gotera Peso 100 | 1. Número de actividades de promoción y de prevención en salud mental ejecutadas. 2. Número de consultas Psicológicas brindadas. 3. Número de usuarios atendidos | Se impartieron 24 charlas sobre diferentes temas de salud mental. De Julio a diciembre se brindaron 165 consultas de Salud Mental. Se atendieron 61 usuarios. | -Listados con fecha y tema impartido firmados por usuarios que han recibido las charlas. - Libros de asistencia a consulta firmados por usuarios. Llibro de asistencia a consulta psicológica. -Fotografías y firmas de asistencia. | 50 | Son importantes las actividades de promoción y prevención en salud mental, esto despierta interés en los usuarios y abona al aumento de la consulta en esta área de la salud, las actividades que se realizaron con los docentes en Centros escolares fue muy bien visto por y solicitaron más de este tipo de actividades | Son importantes las actividades de promoción y prevención en salud mental, esto despierta interés en los usuarios y abona al aumento de la consulta en esta área de la salud. |

UNIDAD DE  GESTION 40.       POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN FRANCISCO GOTERA.

Objetivo Estratégico 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia Médica-Hospitalaria

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Lograr un servicio eficiente con calidad y calidez en el botiquín Magisterial de San Francisco Gotera, Morazán. Peso 100 | 4.1 Atender e informar a 9,865 usuarios sobre la existencia de los medicamentos. Peso 70 | 1. Número de usuarios atendidos y de recetas despachadas. 2. Usuarios satisfechos con el servicio proporcionado en el área de botiquín. 3. Numero de gestiones, recepciones y entrega de medicamentos especiales y de medicamentos controlados. | Se han atendido un promedio de 6400 usuarios, despachado 12888 recetas. 49 traslados, 52 recepciones de medicamentos de botiquines y 115 recepciones de medicamentos a droguerías y laboratorios. | Registro de sistema de despacho de medicamentos y recepción y traslado de medicamentos, actas y documentación entregada por droguerías y laboratorios. | 50 | Al estar abastecidos en este último periodo, los usuarios tenían más acceso a medicamentos lo que permitió elevar el porcentaje, Se puede apreciar la importancia de estar abastecidos. | Realizar compras y licitaciones acordes a las necesidades de la población a la que se le brinda cobertura tanto crónicos como a los eventuales (chic, zika) o con enfermedades agudas, para evitar el desabastecimiento de los botiquines y por ende falta de montos en las farmacias proveedoras. |

UNIDAD DE  GESTION 40.       POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN FRANCISCO GOTERA.

Objetivo Estratégico 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia Médica-Hospitalaria

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.Contribuir con un servicio eficiente con calidad y calidez en el área de afiliación de usuarios en el Policlínico Magisterial de San Francisco Gotera Peso 100 | 5.1 Brindar atención e informar a 9,340 usuarios en lo relacionado a afiliación de cotizantes y beneficiarios del ISBM Peso 100 | 1. Número de usuarios atendidos. 2. Número de carné entregados. | Se han atendido 286 usuarios. 23 carnés por primera vez. 9 carnés provisionales. 254 reposiciones. | Registro en sistema de expediente de docentes y beneficiarios SIREXPE, documentos de respaldo en físico, recibos de venta de carné y depósitos realizados por la venta de los mismos. | 6.12 | Acercar los servicios de afiliación a la población del departamento ayuda en el ahorro de tiempo, dinero y a la comodidad, No toda la población que consulta en el Policlínico realiza trámites de afiliación, sino parte de la población, por ese motivo refleja un bajo porcentaje de cumplimiento de la meta. El año 2015 se atendieron 762 usuarios en esta área y este año casi alcanzamos ese número solamente en el primer semestre. desde el 29 de Agosto al 14 de Noviembre no se trabajó en esta actividad, el motivo fue el daño del impresor multifunción | Renovar los equipos informáticos y agilizar las reparaciones de los mismos, así como proporcionar impresores de carné para los municipios. |
| PROMEDIO DE METAS CUMPLIDAS SEM II 40 POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN FRANCISCO GOTERA 40.94 % |

EVALUACION DEL  SEMESTRE II  2016  POLICLINICOS MAGISTERIALES

UNIDAD DE  GESTION 41.    POLICLINICO MAGISTERIAL DE LA UNION.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia Médica-Hospitalaria.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.1: Mejorar el Abastecimiento de los Medicamentos.

| Objetivos rativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1. Mejorar el abastecimiento de los medicamentos en Botiquín Magisterial y farmacias privadas que nos proveen de medicamentos Peso 100 | 1.1. Gestionar el 100% de abastecimiento necesario de medicamentos para el Botiquín Magisterial y el monto suficiente para cada una de las farmacias que nos proveen servicios. Peso 100 | 1. Numero de gestiones realizadas. 2. Monto suficiente en farmacias gestionado. 3. Número de usuarios abastecidos en farmacias y botiquín Magisterial. | Se han realizado entre traslados y recepciones un total de 189 Gestiones, en el periodo de Julio a diciembre. Recetas despachadas en el periodo de Julio a Diciembre: 7319. | -Sistema de Botiquín. - Recetas - Actas de traslados y Recepción. | 50 | Se incrementó el Número de gestiones comparadas con el primer semestre, ello contribuyó a un mejor abastecimiento de medicamentos y por lo tanto aumentando la cobertura de la demanda del usuario, despachando +/- un 44% más de recetas en comparación del primer semestre. | Siguen vigentes las recomendaciones del Primer Semestre. Se debe contar con un Programa Solicitud-Abastecimiento Trimestral para los Botiquines Magisteriales |

UNIDAD DE  GESTION 41.    POLICLINICO MAGISTERIAL DE LA UNION.

Objetivo Estratégico 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia Médica-Hospitalaria.

Línea Estratégica 1.2: Fortalecer el Enfoque de la Salud Preventiva para Disminuir las Atenciones Curativas

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas. Peso 100% | 2.1. Realizar un programa de charlas educativas y de prevención a los usuarios, que nos permita generar conciencia sobre la importancia del auto cuido y adoptar hábitos alimenticios saludables. Peso 100% | 1. Programa elaborado y ejecutado. 2. Número de usuarios sensibilizados. | Charlas impartidas: Julio: 2 Agosto: 3 Septiembre: 6 Octubre: 7 Noviembre: 1 Diciembre: 0 Cantidad de usuarios que participaron: Julio: 24 Agosto: 40 Septiembre: 43 Octubre: 47 Noviembre: 7 Diciembre: 0 | Libro de charlas educativas. Las charlas han sido impartidas por Psicólogo, Regente y una enfermera | 50 | El cumplimiento del Programa Preventivo, las facilidades, aportes y apoyo Administrativo, logrará una mayor cobertura de Usuarios, con ello se logrará incidir en su Auto cuido y Cambios de Estilo de Vida Saludables. Sin embargo se logró incrementar el número de sensibilizados en un 82% comparado con el 1° semestre | Mayor y mejor Involucramiento de Todo el Personal en el Programa Preventivo. Mejorar la Logística Administrativa (llámese transporte, material, etc.) Para una mayor cobertura de Usuarios. |

UNIDAD DE  GESTION 41.    POLICLINICO MAGISTERIAL DE LA UNION.

Objetivo Estratégico 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia Médica-Hospitalaria.

Línea Estratégica 1.2: Fortalecer el Enfoque de la Salud Preventiva para Disminuir las Atenciones Curativas

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Establecer medidas de control efectivo en la consulta de usuarios y el despacho de recetas de medicamentos. | 3. Garantizar la implementación de 5 registros o controles tales como: -Incapacidades -Consultas -Recetas -Hojas de referencia -Hojas de retorno tomando como base las normativas vigentes. | 1. Número de registros o controles implementados. | Registro de Julio – Diciembre * 4,895 Consultas. *139 Incapacidades. * 1, 739 Referencias. * Solo se anotan recetas repetitivas. * Registrado en episodios de consultas en cuanto a retornos | Libros de Enfermería. Incapacidad, consulta, Recetas, Referencia. * Sistema de episodio medico | 50 | La implementación de los libros se ha llevado a cabo según Normativa e indicaciones de la división de salud. | Fortalecer el compromiso de todo el Personal del Policlínico en el registro correcto de todos los controles que se implementan en el Policlínico La Unión; así como la constante educación al Usuario para incentivarlo a que cumpla sus responsabilidades contempladas en la Normativa. |
| PROMEDIO DE METAS CUMPLIDAS SEM II 41 POLICLINICO MAGISTERIAL DE LA UNION 50.00 % |

EVALUACION DEL  SEMESTRE II  2016  POLICLINICOS MAGISTERIALES

UNIDAD DE GESTION 42.   POLICLINICO Y CONSULTORIO MAGISTERIAL DE SANTA ROSA DE LIMA.

Objetivo Estratégico 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria.

Línea estratégica 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Mejorar la salud mental y el Auto Cuido de nuestros maestros y su grupo familiar. Peso 100 | 1.1. Impartir 12 charlas en el año a los usuarios brindándoles conocimientos sobre el área de la salud mental y autocuido. Peso 100 | 1.Numero de charlas de salud metal y auto cuido impartidas 2. Número de usuarios que recibirán las charlas. | Se realizaron 4 charlas de Julio a diciembre. Con un total de 27 usuarios Se realizaron dos visitas a Centros Escolares en el mes de septiembre con la participación de 27 Docentes | Lista de asistencia Fotografías Material didáctico | 33.33 | Que es un aporte a la salud mental de usuarios | Los/as maestros/as recomiendan la continuidad de talleres de salud mental en los centros escolares |

EVALUACION DEL  SEMESTRE II  2016  POLICLINICOS MAGISTERIALES

UNIDAD DE GESTION 42.   POLICLINICO Y CONSULTORIO MAGISTERIAL DE SANTA ROSA DE LIMA.

Objetivo Estratégico 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria.

Línea estratégica 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Lograr la realización de los procesos de afiliación y reposición de carné a los usuarios que soliciten dicho trámite en Policlínico magisterial de Santa Rosa de Lima Peso 100 | 1.1. Realizar los procesos de afiliación y reposición del 100% de los usuarios que soliciten dichos servicios. Peso 100 | 1.Número de usuarios afiliados por primera vez 2.Numero de emisión de reposición de carné | La Cantidad de usuarios afiliados por primera vez fueron 10 usuarios Los carné emitidos por reposición fueron de 94 comprendidos en los meses de Julio –Diciembre 2016 | Sistema TRANS-DOC. donde quedan digitalizado el expediente por usuario Sistema de expediente de docentes (SIREXPE) Archivo digital en programa Excel. | 45 | El acercamiento de los servicios es un beneficio que se le brinda al docente y su grupo familiar. | Que cuando la Coordinadora Administrativa no se encuentra, no hay otra persona que pueda asumir la responsabilidad de afiliar; ya que no se cuenta con auxiliar administrativo. La demanda bajo por el cambio de local se estuvo por un tiempo sin internet, la impresora se ha daño y fue enviada el 20/09/2016, y no ha sido reparada. |

EVALUACION DEL  SEMESTRE II  2016  POLICLINICOS MAGISTERIALES

UNIDAD DE GESTION 42.   POLICLINICO Y CONSULTORIO MAGISTERIAL DE SANTA ROSA DE LIMA.

Objetivo Estratégico 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria.

Línea estratégica 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Lograr la atención integral de nuestros usuarios en los diferentes servicios permitiendo el cuidado en su salud física como mental de los docentes y su grupo familiar. Peso 100 | 3.1 Atender en forma integral al 100% de usuarios que demandan nuestros servicios de Salud, en el Policlínico y consultorio Magisterial Peso 100% | 1. Número de usuarios atendidos integralmente. 2.Número de servicios prestados | La cantidad de usuarios atendidos de Julio a diciembre es de 3896 consultas médicas y 191 consultas psicológicas. Entre los servicios brindados a nuestros usuarios de enero a Junio tenemos: Aplicación de inyecciones 223 Nebulizaciones 170 Electrocardiograma 46 Toma de muestras para exámenes clínicos institucionales 753 | Sistemas de registro de episodios. Censos digitales de médicos y psicóloga. Libros de asistencia de usuarios Libros de anotaciones de enfermería | 50 | Se ha mejorado el abastecimiento de insumos para nebulizaciones, como también para toma de muestra de exámenes. | Que los encargados de abastecimiento tanto de insumos médicos como de laboratorio clínico generen la disponibilidad en su totalidad de estos de manera eficiente. |

EVALUACION DEL  SEMESTRE II  2016  POLICLINICOS MAGISTERIALES

UNIDAD DE GESTION 42.   POLICLINICO Y CONSULTORIO MAGISTERIAL DE SANTA ROSA DE LIMA.

Objetivo Estratégico 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria.

Línea estratégica 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Lograr la atención integral de nuestros usuarios en los diferentes servicios permitiendo el cuidado en su salud física como mental de los docentes y su grupo familiar. Peso 100 | 3.2 Gestionar en un 100%, el abastecimiento de medicamentos en el botiquín para la dispensación a los usuarios | 1. Botiquín Magisterial abastecido de medicamentos. 2.Número de recetas médicas despachadas | El abastecimiento de medicamento con el que contábamos de enero a Diciembre permitió despachar a 5152 usuarios. La cantidad de recetas despachadas de enero a junio es de 11296 | Archivo en Excel de solicitud de medicamentos Correos eléctricos enviados Acta de recepción de medicamento Sistema de botiquín Control de recetas enviadas a oficinas centrales | 50 | Existe bastante apoyo por parte del encargado de abastecimiento de medicamento. | Lo idóneo sería de que siempre el botiquín este abastecido. |
| PROMEDIO DE METAS CUMPLIDAS SEM II 42 POLICLINICO MAGISTERIAL DE SANTA ROSA DE LIMA 44.58 % |

| N° | CUADRO CONSOLIDADO DE OFICINAS CENTRALES POR AREAS DE GESTION | SPII*1 % | D*2 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNIDAD ASESORIA LEGAL INSTITUCIONAL | 50 | 0 |
| 2 | UNIDAD JURIDICA INSTITUCIONAL | 50 | 0 |
| 3 | UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL | 50 | 0 |
| 4 | UNIDAD DE COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATOS -ANEXO A LA UFI- | 50 | 0 |
| 5 | UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y PROCESOS | 50 | 0 |
| 6 | UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES -UACI- | 50 | 0 |
| 7 | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA INSTITUCIONAL - UAIPI- | 50 | 0 |
| 8 | SUB DIRECCION DE SALUD | 48 | 2 |
| 9 | DIVISION DE SUPERVISION Y CONTROL INSTITUCIONAL | 46.5 | 3.5 |
| 10 | DIVISION DE SERVICIOS DE SALUD INSTITUCIONAL | 49 | 1 |
| 11 | DIVISIÓN DE POLICLINICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES | 42.75 | 7.25 |
| 12 | DIVISIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES, BENEFICIOS Y PRESTACIONES – SECCION DE AFILIACIÓN | 50 | 0 |
| 13 | SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA | 42.22 | 7.78 |
| 14 | DIVISION DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA INSTITUCIONAL | 46.25 | 3.75 |
| 15 | DIVISION DE OPERACIONES | 41 | 9 |
| 16 | DIVISION DE OPERACIONES – DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | 49 | 1 |
| 17 | DIVISION DE OPERACIONES – SECCION DE ACTIVO FIJO Y SUMINISTROS | 48.75 | 1.25 |
| 18 | DIVISION DE OPERACIONES – DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO | 42.67 | 7.33 |
| 19 | CENTRO DE ATENCION DE OCCIDENTE | 45.63 | 4.37 |
| 20 | CENTRO DE ATENCIÓN DE ORIENTE | 42.35 | 7.65 |
| 21 | UNIDAD DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA | 46.67 | 3.33 |
|  | PROMEDIOS DE OFICINAS CENTRALES Y CENTROS ATENCION REGIONALES | 42.18 | 7.82 |

*1 SPII= SEMESTRE PLANEADO II                                                                                                                                               *2 D= DIFERENCIA  DE LO PLANEADO SEM II

CUADRO CONSOLIDADO DE POLICLINICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES

| 22 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE AHUACHAPÁN | 50 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE SANTA ANA | 50 | 0 |
| 24 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE SONSONATE | 41.67 | 8.33 |
| 25 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE CHALATENANGO Y TEJUTLA | 44.67 | 5.33 |
| 26 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE LA LIBERTAD | 36.67 | 13.33 |
| 27 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN SALVADOR | 50 | 0 |
| 28 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE MEJICANOS | 43.53 | 6.47 |
| 29 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE APOPA | 50 | 0 |
| 30 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN JACINTO | 47.17 | 2.83 |
| 31 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE SOYAPANGO | 35 | 15 |
| 32 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE ILOPANGO | 38.5 | 11.5 |
| 33 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE COJUTEPEQUE | 44.68 | 5.32 |
| 34 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE ILOBASCO | 49.76 | 0.24 |
| 35 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE SENSUNTEPEQUE | 50 | 0 |
| 36 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE ZACATECOLUCA LA PAZ | 48.33 | 1.67 |
| 37 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN VICENTE | 44.44 | 5.56 |
| 38 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE USULUTÁN | 48.33 | 1.67 |
| 39 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN MIGUEL | 50 | 0 |
| 40 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN FRANCISCO GOTERA | 40.94 | 9.06 |
| 41 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE LA UNION | 50 | 0 |
| 42 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE SANTA ROSA DE LIMA | 44.58 | 5.42 |
|  | PROMEDIOS DE POLICLINICOS MAGISTERIALES | 45.63 | 4.37 |

*1 SPII= SEMESTRE PLANEADO II                                                                                                                                               *2 D= DIFERENCIA  DE LO PLANEADO SEM II

CUADRO CONSOLIDADO GLOBAL  DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE BIENESTAR MAGISTERIAL

| N° | AREA DE GESTION | SPII *1 % | D*2 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONSOLIDADO DE LAS AREAS DE GESTION DE LAS OFICINAS CENTRALES Y CENTROS DE ATENCION REGIONALES | 42.18 | 7.82 |
| 2 | CONSOLIDADO DE POLICLINICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES INSTITUCIONALES | 45.63 | 4.37 |
| PROMEDIO | CONSOLIDADO DE TODAS LAS AREAS DE GESTION INSTITUCIONAL | 43.91 | 6.09 |

*1 SPII= SEMESTRE PLANEADO II                                                                                                                                                *2 D= DIFERENCIA DE LO PLANEADO SEM II