INSTITUTO SALVADOREÑO DE BIENESTAR MAGISTERIAL

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SEMESTRE I DEL AÑO 2019

PRESENTACIÓN

El proceso de evaluación del Primer Semestre del Plan Operativo Institucional del año 2019, cierra la última faceta del Plan Estratégico 2014 – 2019 y por esta razón fundamental abre un nuevo ciclo de oportunidades para que las nuevas autoridades del ISBM reorganicen sus esfuerzos y recursos para alcanzar objetivos y metas anuales interrelacionadas con las de largo plazo, buscando priorizar las actividades integralmente para evitar la improvisación que conduce a la duplicidad de funciones y de dualidad de mando.

Los resultados se reflejan en los cuadros comparativos de las Oficinas Centrales y los Centros de Atención Regional de Occidente y Oriente; de la misma forma los resultados de la evaluación de los Policlínicos y Consultorios Magisteriales.

El consolidado de las evaluaciones es de 42 de 42 áreas de gestión del ISBM que debieron presentar su evaluación de acuerdo con su POI 2019 y que representan el 100.00% del total.

El análisis cuantitativo de las cifras muestra lo siguiente: menos de la mitad de estas áreas están relacionadas con las Oficinas Centrales, estas tuvieron un alcance del 42.49% con un diferencial del 7.51%; el resto de las áreas de gestión está integrado por los 20 Policlínicos que evalúan (algunos están fusionados), a los cuales están adscritos los 33 Consultorios Magisteriales, más los dos Centros de Atención, quienes en promedio tuvieron una ejecución del 41.57 % con un diferencial del 8.43 %.

El consolidado global institucional ejecutado fue en promedio de 42.03 %, de un parámetro porcentual del 50.00 % programado para el Primer Semestre 2019, quedando pendiente el 7.97 %.

| I. PORTADA | 1 |
| --- | --- |
| II. PRESENTACIÓN | 2 |
| III. INDICE | 3-4 |
| 1. UNIDAD ASESORIA LEGAL INSTITUCIONAL | 5-9 |
| 2. UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y PROCESOS -UPIP- | 10-15 |
| 3. UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL -UFI- | 16-24 |
| 4. UNIDAD DE COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATOS | 25-26 |
| 5. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES -UACI- | 27-28 |
| 6. UNIDAD JURIDICA | 29-36 |
| 7. UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA INSTITUCIONAL | 37-41 |
| 8. SUB DIRECCION DE SALUD | 42-46 |
| 9. DIVISION DE SUPERVISION Y CONTROL INSTITUCIONAL | 47-53 |
| 10. DIVISION DE SERVICIOS DE SALUD INSTITUCIONAL | 54-70 |
| 11. DIVISIÓN DE POLICLINICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES | 71-75 |
| 12. DIVISIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES, BENEFICIOS Y PRESTACIONES – SECCION DE AFILIACIÓN | 76-78 |
| 13. SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA | 79-82 |
| 14. DIVISION DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA INSTITUCIONAL | 83-89 |
| 15. DIVISION DE OPERACIONES | 90-94 |
| 16. DIVISION DE OPERACIONES – DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO - | 95-98 |
| 17. DIVISION DE OPERACIONES – SECCIÓN DE GENERO | 99-102 |
| 18 DIVISION DE OPERACIONES – SECCIÓN DE ACTIVO FIJO Y SUMINISTROS - | 103-106 |
| 19. DIVISION DE OPERACIONES – SECCIÓN DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO | 107-112 |
| 20. DIVISION DE OPERACIONES – SECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE | 113-120 |
| 21 POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN SALVADOR 22 POLICLINICO MAGISTERIAL DE MEJICANOS 23 POLICLINICO MAGISTERIAL DE LA LIBERTAD – SANTA TECLA 128-132 24 POLICLINICO MAGISTERIAL DE APOPA 133-135 25 POLICLINICO MAGISTERIAL DE SOYAPANGO 136-140 26 POLICLINICO MAGISTERIAL DE ILOPANGO 141-141 27 POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN JACINTO 142-143 28 POLICLINICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES DE CHALATENANGO 144-147 29 POLICLINICO MAGISTERIAL DE COJUTEPEQUE 148-149 30 POLICLINICO MAGISTERIAL DE SENSUNTEPEQUE 150-151 31 POLICLINICO MAGISTERIAL DE ILOBASCO 152-152 32 POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN VICENTE 153-154 33 POLICLINICO MAGISTERIAL DE LA PAZ – ZACATECOLUCA - 155-158 34 CENTRO DE ATENCION DE OCCIDENTE 159-163 35 POLICLINICO MAGISTERIAL DE SANTA ANA 164-165 36 POLICLINICO MAGISTERIAL DE SONSONATE 166-169 37 POLICLINICO MAGISTERIAL DE AHUACHAPÁN 170-172 38 CENTRO DE ATENCION DE ORIENTE 173-176 39 POLICLINICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES DE USULUTÁN 177-179 40 POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN MIGUEL 180-182 41 POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN FRANCISCO GOTERA 183-185 42 POLICLINICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES DE LA UNION 186-187 IV. CUADRO CONSOLIDADO DE OFICINAS CENTRALES Y CENTROS DE ATENCION REGIONALES 188-189 V. CUADRO CONSOLIDADO DE LOS POLICLINICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES 190-191 VI. CUADRO CONSOLIDADO GLOBAL DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE BIENESTAR MAGISTERIAL 191 | 121-122 123-127 |

EVALUACION SEMESTRE I 2019. UNIDAD DE GESTIÓN: 1. PRESIDENCIA.  ASESORÍA LEGAL. MISIÓN: Soy la persona que brinda apoyo a las máximas autoridades del ISBM asesorándolas en las atribuciones, deberes y funciones, en el marco de lo que establece la Ley del ISBM y otras leyes afines; de conformidad con la Constitución de la República, Reglamento Interno de Trabajo, y otras regulaciones internas, a fin de atender a los usuarios del Programa Especial de Salud del ISBM. .OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de impacto | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lograr la realización de las sesiones del Consejo Directivo, conforme a la Ley del ISBM. Peso 100 % | 1.1. Garantizar en el año la elaboración de 49 Actas de las Sesiones Ordinarias del CD-ISBM Peso 100 % | 1. Número de convocatorias efectuadas. 2. Número de Agendas definidas. 3. Número de Actas elaboradas. 4. Número de Acuerdos Certificados. | De enero a junio se revisaron 28 agendas y 28 proyectos de Actas, cumpliendo con el mandato de ley y Consejo Directivo. En el período se realizaron un total de 28 sesiones, 24 ordinarias y 4 extraordinarias; y se certificaron 266 acuerdos del Consejo Directivo. Se enviaron 28 correos electrónicos con igual número de proyectos de actas. El Consejo Directivo revisó los 28 proyectos de actas de este primer semestre 2019. | -Agendas -Proyectos de Actas revisadas - Certificaciones de Acuerdos revisados -Correos enviados | 56.00 | Se ha cumplido, con algunas limitaciones, con el trabajo de elaboración y sistematización de todo lo acordado y encomendado por el Consejo Directivo. Se cumplió el porcentaje correspondiente en los 3 indicadores, incluso, sobrepasándolo en un 6%. del primer semestre 2019. | Que la Ley del ISBM, Reglamentos, Normativas internas y los lineamientos girados por Presidencia sean herramientas de consulta constante para tramitar Puntos e Informes para Consejo Directivo. Realizar todas las actividades administrativas conforme a procedimientos y disposiciones legales aplicables al ISBM. Que en caso de ausencia o impedimento del Asesor Legal, la Asistente del Consejo Directivo pueda remitir los proyectos digitales de las Actas al CD-ISBM, mediante correo electrónico. |

EVALUACION SEMESTRE I 2019. UNIDAD DE GESTIÓN: 1. PRESIDENCIA.  ASESORÍA LEGAL. MISIÓN: Soy la persona que brinda apoyo a las máximas autoridades del ISBM asesorándolas en las atribuciones, deberes y funciones, en el marco de lo que establece la Ley del ISBM y otras leyes afines; de conformidad con la Constitución de la República, Reglamento Interno de Trabajo, y otras regulaciones internas, a fin de atender a los usuarios del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto LÍNEA ESTRATÉGICA: 3.3 Revisión y Actualización de manuales operativos y normativa institucional.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de impacto | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Colaborar con las gestiones para la aprobación del CD-ISBM del proyecto de reformas a la Ley del ISBM; y para la actualización del proyecto de Reglamento General de la Ley del ISBM, según; según literal k) del Art. 22 en relación al Art.20 de la Ley del ISBM. Peso 100 % | 1. Lograr la aprobación del CD-ISBM del proyecto de reformas a la Ley del ISBM y del proyecto actualizado del Reglamento General de la Ley del ISBM, y remitir los mismos a las instancias que correspondan para continuidad del trámite. Peso 100 % | 1. Proyecto de reformas de ley presentado al CD-ISBM. 2. Proyecto actualizado del Reglamento de la Ley, presentado al CD-ISBM. | Se entregará la propuesta de reformas al Reglamento Interno de Sesiones del CD, en el semestre II para incorporarlas a la actualización del proyecto del Reglamento Gral. de la Ley del ISBM. Durante este semestre, se preparará dicha propuesta. | -Certificaciones de Acuerdos del consejo Directivo. -correos electrónicos de subsanaciones. | 0 | Esta meta se cumplirá en el semestre II. | No hay recomendaciones. |

EVALUACION SEMESTRE I 2019. UNIDAD DE GESTIÓN: 1. PRESIDENCIA.  ASESORÍA LEGAL. MISIÓN: Soy la persona que brinda apoyo a las máximas autoridades del ISBM asesorándolas en las atribuciones, deberes y funciones, en el marco de lo que establece la Ley del ISBM y otras leyes afines; de conformidad con la Constitución de la República, Reglamento Interno de Trabajo, y otras regulaciones internas, a fin de atender a los usuarios del Programa Especial de Salud del ISBM. .OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto LÍNEA ESTRATÉGICA: 3.6 Fomentar la práctica de la ética pública.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de impacto | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Promover la participación de los miembros del CD-ISBM en las capacitaciones convocadas por el TEG y otras invitaciones para eventos relacionados con la ética gubernamental. Con base en Art.59 de la LEG en relación al Art.22 literal a) de la Ley del ISBM. Peso 100% | 1.1 Lograr la participación de la mayor cantidad de miembros del Consejo Directivo en las capacitaciones para titulares que imparta el TEG u otros eventos sobre ética pública en 2019. Peso 100% | 1. Numero de capacitaciones a los que el TEG convoque al CD-ISBM en 2019. 2. Número de gestiones realizadas para lograr la participación del CD. (correos electrónicos, actas, correspondencia) 3. Número de otros eventos sobre ética a los que se invite al CD-ISBM. | El nivel de cumplimiento reportado para este objetivo operativo, correspondiente al primer semestre del POI 2019, se enmarca en el segundo indicador de impacto. | -Invitación del TEG para que los miembros del CD-ISBM asistieran capacitación anual 2019. -Gestiones realizadas mediante correo electrónico institucional para dar información a la CEG sobre actividades anteriores; y también lograr la participación de los miembros del CD-ISBM en la capacitación a la que les convocó el TEG en este primer semestre del año 2019. -Certificación del Acuerdo del CD donde se aprobó la realización del Concurso Anual de Ética, que este año se refirió a Museo de la Ética. | 0 | Desde el año 2017 ya no soy miembro de la CEG-ISBM, trato de apoyar en lo que me es posible. Por la razón anterior, ya no participo en la programación de las capacitaciones institucionales sobre ética, a las que se refiere el primer indicador de impacto. Como personal de Presidencia, no logramos participar en el concurso ético de este año, ya que hubo más actividades en el mes de junio debido a seguimiento que debió darse a observaciones del equipo de auditoría de la Corte de Cuentas. En cuanto al tercer indicador de impacto, la convocatoria para la capacitación anual del personal del ISBM sobre la LEG, se realizará hasta el segundo semestre 2019. | Que se valore implementar la firma de una declaración jurada de comportamiento ético de las personas que vayan ingresando a laborar para el ISBM. Que se analice la posibilidad de incluir en la evaluación de desempeño anual del personal, el nivel de comportamiento ético que percibe cada jefatura evaluadora. Que se considere la posibilidad de elaborar y aprobar un Código de Ética para el ISBM, donde se establezca la expectativa institucional del comportamiento ético del personal. |

EVALUACION SEMESTRE I 2019. UNIDAD DE GESTIÓN: 1. PRESIDENCIA.  ASESORÍA LEGAL. MISIÓN: Soy la persona que brinda apoyo a las máximas autoridades del ISBM asesorándolas en las atribuciones, deberes y funciones, en el marco de lo que establece la Ley del ISBM y otras leyes afines; de conformidad con la Constitución de la República, Reglamento Interno de Trabajo, y otras regulaciones internas, a fin de atender a los usuarios del Programa Especial de Salud del ISBM. .OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: LÍNEA ESTRATÉGICA: 4. Fortalecer el Proceso de Comunicación e Información LÍNEA ESTRATÉGICA: 4.1 Mejorar los canales de comunicación vertical y horizontal.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de impacto | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Contribuir con la elaboración de informes/ correspondencia, de menor, mediano o mayor nivel de complejidad del Director Presidente y Consejo Directivo. Con base en Arts. 21 y 22 literal d) de la Ley del ISBM. Peso 100% | 1.1. Garantizar la elaboración del 100% de informes/ correspondencia de menor, mediano o mayor nivel de complejidad, requerida al Asesora Legal por el Director Presidente y/o el Consejo Directivo. Peso 100% | 1. Número de proyectos de documentos elaborados/revisados y pasados para firma del Director Presidente. 2. Número de documentos facilitados a la Secretaria de Presidencia para ser enviados a destinatarios internos o externos. 3. Número de correos electrónicos enviados por el Asesor Legal a diferentes áreas institucionales. | En el primer semestre 2019, se realizaron las siguientes acciones de colaboración: 1 correspondencia oficial a la cartera de Estado del MARN. 2 Datos generales del CD para la Memoria de Labores año 2018. 3 23 correos electrónicos de Asesora Legal sobre valoraciones, sugerencias y seguimiento a varias gestiones relacionadas con el CD-ISBM y otras. | -Informes de Presidencia -Notas oficiales de Presidencia a entidades del Estado. -Memorándums internos de Asesora Legal dirigidos a Presidencia -Documentos digitales -Correo electrónico institucional (Archivos Documentales de Presidencia, a cargo de Sra. Ana Victoria Guevara. Archivos Documentales de Consejo Directivo, a cargo de Sra. Ariadna Cañas) | 50 | Los memorándums y las notas oficiales e informes que se reportan, son verificables a nivel de proyectos, ya que no puedo asegurar que todos los proyectos pasados a consideración, hayan sido firmados y despachados finalmente. Hay personal del ISBM obligados a rendir declaración jurada de su patrimonio a la Sección de Probidad que por diferentes motivos no lo hacen en tiempo y forma, y aunque es algo personal, el cumplimiento de ciertos aspectos está regulados en le RIT-ISBM. | El área de salud debería efectuar revisión de observaciones de las diferentes auditorías que se han realizado para verificar y solventar esos pendientes, conforme sea procedente y de acuerdo al debido proceso y normativa disposiciones legales aplicables. El área administrativa debería implementar algunos tiempos de control o revisión de expedientes del personal, en cuanto a que las personas contratadas para cargos que tienen la obligación de rendir declaración jurada de su patrimonio a la Sección de Probidad de la CSJ, lo hagan en tiempo y forma, y les presenten los comprobantes para anexarlos a sus expedientes laborales. |

EVALUACION SEMESTRE I 2019. UNIDAD DE GESTIÓN: 1. PRESIDENCIA.  ASESORÍA LEGAL. MISIÓN: Soy la persona que brinda apoyo a las máximas autoridades del ISBM asesorándolas en las atribuciones, deberes y funciones, en el marco de lo que establece la Ley del ISBM y otras leyes afines; de conformidad con la Constitución de la República, Reglamento Interno de Trabajo, y otras regulaciones internas, a fin de atender a los usuarios del Programa Especial de Salud del ISBM. .OBJETIVO ESTRATÉGICO 6. Fomentar proyectos de cooperación y proyectos internacionales. LÍNEA ESTRATÉGICA: 6.3 Diseñar nuevos proyectos para la mejora de los servicios de salud.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de impacto | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Contribuir con la tramitación de aprobaciones del CD-ISBM, para firma de Convenios, Memorandos de Entendimiento o Adendas, que proponga el Director Presidente, previa gestión de las áreas operativas del ISBM; según literal l) del Art. 22 y Art.20, ambos de la Ley del ISBM. Peso 100% | 1.1. Lograr la revisión/ elaboración de los proyectos de Acuerdos del CD-ISBM, que gestionen las áreas operativas para la firma de nuevos instrumentos o modificaciones para los Convenios vigentes, u otros seguimientos afines. Peso 100% | 1. Número de Puntos agendados para aprobación de convenios o modificaciones que se gestionen. 2. Número de proyectos de Acuerdos de convenios o de prórrogas, elaborados o revisados y pasados a firma. 3. Número de Certificaciones de Acuerdos firmados. | Esta meta no se cumplió en el primer semestre del año 2019. | No existe medios de verificación. | 0 | No se presentó ningún Punto para aprobación por parte del CD-ISBM. | No hay recomendaciones |
| 1. UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL -AL - : EVALUACIÓN SEM I 2019: ALCANCE 21.20 % |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 2. NOMBRE DE LA UNIDAD: PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y PROCESOS. UPIP MISIÓN: Somos la Unidad de Planificación Institucional y Procesos, que conduce y asesora la formulación y ejecución de la planificación, monitoreo y evaluación del trabajo institucional; así como los procesos de mejora continua del Instituto, para el beneficio de los usuarios del programa especial de Salud.” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3.5 Mejorar la calidad de los procesos a través de la implementación de los estándares de las normas ISO 9001.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de impacto | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Desarrollar el proceso de evaluación del segundo semestre del POI 2018. Peso 100% | 1.1. Conducir y orientar a las 42 áreas que evalúan sus planes. Peso 100% | 1.Número de evaluaciones presentadas | 1. Se realizó el envío del instrumento a 42 Áreas que evalúan sus planes con sus indicaciones tanto a los jefes como a los coordinadores administrativos de los Policlínicos Magisteriales. | -Instrumento de planificación -Planes individuales por unidad. -Plan Institucional 2018 -Certificación del acuerdo de aprobación del Plan. | 50 | Esta actividad se realizó en enero del presente año. | Realizar capacitación digital -video- relacionado con Plan Operativo y Estratégico Institucional. |
|  |  |  | 2. -Se hizo la revisión de cada uno de los POI. Se orientó y se asesoró a las 42 unidades de gestión que planificaron. | Planes individuales por unidad. | 50 | Esta actividad se realiza en enero de cada año. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 3. Luego de las 42 revisiones de las evaluaciones de cada POI se enviaron las observaciones para la subsanación que correspondía. | Correos electrónicos y listados de asistencia | 50 | Esta actividad se realiza en enero de cada año. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 4. Se realizó un informe de cumplimiento | Envío electrónico del informe. | 50 | Esta actividad se realiza en enero de cada año. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 5. Se realizó la jornada de socialización de los resultados con las jefaturas de las 42 unidades que planificaron. | Correos electrónicos y listados de asistencia | 50 | Esta actividad se realiza en enero de cada año. | No hay recomendaciones |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 2. NOMBRE DE LA UNIDAD: PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y PROCESOS. UPIP MISIÓN: Somos la Unidad de Planificación Institucional y Procesos, que conduce y asesora la formulación y ejecución de la planificación, monitoreo y evaluación del trabajo institucional; así como los procesos de mejora continua del Instituto, para el beneficio de los usuarios del programa especial de Salud.” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3.5 Mejorar la calidad de los procesos a través de la implementación de los estándares de las normas ISO 9001.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de impacto | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Asesorar y orientar el proceso de planificación operativa institucional a nivel de las áreas que planifican en la institución para el ejercicio 2019. Peso 100% | 2.1. Brindar asesoría a las unidades que lo soliciten y revisar los 42 planes de las áreas de gestión que planifican. Peso 100% | 1. Número de asesorías brindadas. 2. Numero de planes operativos revisados | 1. Se realizarán las asesorías que sean solicitadas por las jefaturas por orden y demanda. | NA | NA | Estas actividades se realizan entre noviembre y diciembre de cada año. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 2. Se realizará la revisión de los 42 Planes de trabajo uno por cada área de gestión. | NA | NA | Estas actividades se realizan entre noviembre y diciembre de cada año | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 3. Se realizará el envío de las observaciones si las hubiera a los responsables para las subsanaciones. Y se recibirán las evaluaciones subsanadas e integrarlas al documento correspondiente. | NA | NA | Estas actividades se realizan entre noviembre y diciembre de cada año | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 4. Se realizará un informe de resultados de los planes. Se preparará el punto de Acta para el Consejo Directivo del ISBM. | NA | NA | Estas actividades se realizan en diciembre de cada año | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 5. Se realizará la evaluación del Periodo y la presentación al Consejo Directivo si fuese necesario | NA | NA | Estas actividades se realizan en diciembre de cada año | No hay recomendaciones |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 2. NOMBRE DE LA UNIDAD: PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y PROCESOS. UPIP MISIÓN: Somos la Unidad de Planificación Institucional y Procesos, que conduce y asesora la formulación y ejecución de la planificación, monitoreo y evaluación del trabajo institucional; así como los procesos de mejora continua del Instituto, para el beneficio de los usuarios del programa especial de Salud.” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3.5 Mejorar la calidad de los procesos a través de la implementación de los estándares de las normas ISO 9001.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de impacto | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Orientar y asesorar el proceso de evaluación del 1° semestre del POI 2019 Peso 100% | 3.1. Brindar asesoría a las unidades que lo soliciten y revisar las 42 evaluaciones de los planes de las áreas de gestión que planifican. Peso 100% | 1.Número de asesorías brindadas 2. Número de evaluaciones revisadas. | 1. Se realizará el envío del instrumento de evaluación con sus indicaciones a los jefes y coordinadores | NA | NA | Estas actividades se realizan en julio de cada año. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 2. Se realizará la recepción de las evaluaciones tanto de la parte administrativa, así como de los coordinadores administrativos de los Policlínicos Magisteriales. | NA | NA | Estas actividades se realizan en julio de cada año. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 3. Se revisaran las evaluaciones y si existieran correcciones se les enviarían para la subsanación correspondiente. | NA | NA | Estas actividades se realizan en agosto de cada año. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 4. Se realizará el informe de cumplimiento | NA | NA | Estas actividades se realizan en agosto de cada año. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 5. Se realizará la jornada de socialización de resultados. | NA | NA | Estas actividades se realizan en septiembre de cada año. | No hay recomendaciones |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 2. NOMBRE DE LA UNIDAD: PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y PROCESOS. UPIP MISIÓN: Somos la Unidad de Planificación Institucional y Procesos, que conduce y asesora la formulación y ejecución de la planificación, monitoreo y evaluación del trabajo institucional; así como los procesos de mejora continua del Instituto, para el beneficio de los usuarios del programa especial de Salud.” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3.5 Mejorar la calidad de los procesos a través de la implementación de los estándares de las normas ISO 9001.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de impacto | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Orientar y asesorar el proceso de evaluación del PEI 2014- 2019. Para conocer los resultados del trabajo institucional del quinquenio. Peso 100% | 4.1. Crear un instrumento propio que recoja lo más trascendente que se ha cumplido en los cinco años de ejecución del mismo. Peso 100% | 1. Instrumento de evaluación del PEI 2014- 2019 elaborado y puesto en practica 2.Trabajos de grupos formados y trabajando 3. Resultados de la evaluación del PEI sistematizado. | 1. Se realizará el formato para la consolidación del instrumento de evaluación del PEI 2014-.2019 | NA | NA | Esta actividad se realizará en agosto del año en el que se cumple el quinquenio. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 2. Se realizará la programación de reuniones para la evaluación del PEI 2014-.2019. | NA | NA | Esta actividad se realizará en septiembre del año en el que se cumple el quinquenio. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 3. Se realizará la ejecución de las evaluaciones con las diferentes jefaturas que han ejecutado la herramienta de planificación. | NA | NA | Esta actividad se realizará en octubre del año en el que se cumple el quinquenio. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 4. Se realizará la sistematización de los resultados del PEI. 2014-.2019. | NA | NA | Esta actividad se realizará en noviembre del año en el que se cumple el quinquenio. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 5. Se realizará la integración final del documento. | NA | NA | Esta actividad se realizará en diciembre del año en el que se cumple el quinquenio. | No hay recomendaciones |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 2. NOMBRE DE LA UNIDAD: PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y PROCESOS. UPIP MISIÓN: Somos la Unidad de Planificación Institucional y Procesos, que conduce y asesora la formulación y ejecución de la planificación, monitoreo y evaluación del trabajo institucional; así como los procesos de mejora continua del Instituto, para el beneficio de los usuarios del programa especial de Salud.” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3.5 Mejorar la calidad de los procesos a través de la implementación de los estándares de las normas ISO 9001.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de impacto | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Ordenar y organizar el archivo de la UPIP. Aplicando la normativa archivística desarrollada por la Sesión Documental y Archivo | 5.1 Actualizar el archivo vivo documental y ordenar, resguardar el Archivo histórico pasivo de la Unidad de Planificación Institucional y Procesos. | 1. Archivo vivo ordenado y actualizado. 2.Archivo histórico Pasivo ordenado y resguardado | 1. Se ha realizado la primera de dos revisiones anuales en enero de la nueva documentación física producida internamente e ingresada externamente. | Correos electrónicos, Actas e Informes. | 50 | Esta actividad se realiza entre enero y diciembre de cada año. | El resguardo de los documentos institucionales en el área de archivo general adolece de un piso plastificado que es vulnerable se sugiere la evaluación de expertos en la materia. |
| Peso 100% | Peso 100% |  | 2. Se actualizó en enero el archivo documental y se ha foliado la nueva documentación ingresada y producida por la UPIP. | Están debidamente resguardados e identificados en el mobiliario de la UPIP. | 50 | Esta actividad se realiza entre enero y diciembre de cada año. | Los materiales de las viñetas en el futuro deberían ser de mejor calidad. |
|  |  |  | 3. Se actualizó en enero el archivo digital de la UPIP. Se envió todo el material del Archivo histórico Pasivo ordenado para que fuera resguardado en el Archivo Institucional. | Están debidamente resguardados e identificados en el equipo asignado a las autoridades correspondientes.. | 50 | Esta actividad se realiza entre enero y diciembre de cada año. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 4. Se etiquetó el mobiliario, ampos y otros que maneja la UPIP. | Están debidamente etiquetados e identificados todo el mobiliario y los ampos asignados a la autoridad correspondiente. | 50 | Esta actividad se realiza únicamente en junio y noviembre de cada año | Los materiales de las viñetas en el futuro deberían ser de mejor calidad. |
|  |  |  | 5 Se presentó digital e impreso el informe de junio 2019 a la Sección Documental y Archivo, tal y como se planeó. | Correos electrónicos, e informes técnicos. La actividad se ejecutó en junio ya fue enviado el correo con el informe técnico requerido | 50 | Esta actividad se realizó en junio y será realizada nuevamente en diciembre del presente año | No hay recomendaciones |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 2. NOMBRE DE LA UNIDAD: PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y PROCESOS. UPIP MISIÓN: Somos la Unidad de Planificación Institucional y Procesos, que conduce y asesora la formulación y ejecución de la planificación, monitoreo y evaluación del trabajo institucional; así como los procesos de mejora continua del Instituto, para el beneficio de los usuarios del programa especial de Salud.” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3.5 Mejorar la calidad de los procesos a través de la implementación de los estándares de las normas ISO 9001.

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de impacto | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Atender las Misiones o delegaciones de las autoridades institucionales que por ley nos corresponde. Peso 100% | 6.1. En el año Asistir al 100% de las misiones o delegaciones que de las autoridades institucionales emanen -Peso 100% | 1. Numero de misiones o delegaciones asistidas. 2.Numero de reuniones asistidas 3. Número de apoyos técnicos brindados en el Proceso de diagnóstico del Clima Organizacional del ISBM. | 1. Se asistió a todas las reuniones convocadas por CISALUD Técnica un total de 6 reuniones. | Correos electrónicos, actas e informes técnicos. Asistencia completa a todas las reuniones. | 50 | Esta actividad se realiza entre enero y diciembre de cada año. | Nombrar a un representante del área de comunicaciones del ISBM para enriquecer nuestras aportaciones a la CISALUD Técnica. |
|  |  |  | 2. Se asistió a todas las reuniones de la Comision de Etica Gubernamental del ISBM las veces que ha sido necesario. Un total de 3 reuniones. | Correos electrónicos de convocatoria. Asistencia plena. | 50 | Esta actividad se realiza entre enero y diciembre de cada año. | Solicitar al Tribunal de Ética Gubernamental material audiovisual para transmitirlo en redes del ISBM en la web u otros. |
|  |  |  | 3. Se ha Brindado todo el apoyo Técnico en el proceso de levantamiento del Diagnóstico del Clima Organizacional del ISBM, el mismo está en proceso de ser ejecutado. | Se envió a la Dirección – Presidencia con copia a la SDA el conjunto de formularios para realizar el Diagnóstico. | 50 | Esta actividad se realizará entre enero y febrero de cada año. | La actividad está en proceso de ejecución. Se solicitará a las nuevas autoridades la autorización para iniciar con el levantamiento de la información.. |
|  |  |  | 4. Se han realizado los informes de avances de apoyos técnicos brindados. | Correos electrónicos, e informes técnicos. | 50 | Esta actividad se realizará entre enero y octubre de cada año | No hay recomendaciones. |
|  |  |  | 5. La evaluación de resultados está pendiente y corresponde al Semestre II del POI 2019. | NA | NA | Esta actividad se realizará entre noviembre y diciembre de cada año. | NA |
| 2. UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y PROCESOS -UPIP - : EVALUACIÓN SEM I 2019: ALCANCE 50.00 % |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN N° 3. NOMBRE DE LA UNIDAD: UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL. UFI MISIÓN: Administrar los recursos financieros del ISBM, mediante una planificación, coordinación e integración de las actividades de presupuesto, tesorería y contabilidad, que garanticen la transparencia de las operaciones. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el modelo de Asistencia Médica-hospitalaria LÍNEAS ESTRATÉGICAS 1.3: Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del Programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Contribuir a la satisfacción de los usuarios a través del pago oportuno de los bienes o servicios prestados al ISBM Peso 100% | 1.1 Realizar hasta 727 pagos mensuales de obligaciones para hacer un anual de 8,724, de los cuales 516 corresponden a Fondos Circulantes 720 a Servicios básicos, 650 a arrendamientos, 588 Dietas y 6,240 a proveedores de servicios médicos. Peso 33.33 % | 1.Número de pagos efectuados de fondo Circulante= 235 2. Número de pagos efectuados de Servicios Básicos = 210 3. Número de pagos efectuados de Arrendamientos= 262, Dietas= 407 4.Número de pagos efectuados a Proveedores de Servicios médicos= 1283 por provisiones y 1,177 por ejercicio corriente. 5.otros pagos 500 (bolsa de Valores, alimentos, construcciones, etc) | 1 El total de pagos proyectados fue 4,362 y se han ejecutado 4,164 que corresponde al 48% Se ha cancelado un total de $12,810,217.14 | Notas de abono a cuenta, cheques emitidos | 50 | Lo que se debió ejecutar fue $29,197,754.00 Se ha pagado el 100% de lo que ha sido presentado a Tesorería; sin embargo lo ejecutado administrativamente corresponde a 22%. | Se debe buscar un mecanismo de agilización de pagos de hospitales, específicamente Nacionales, caso hospital Rosales, San Rafael, San Juan de Dios de San Miguel, entre otros, debido que al mes de junio no se les ha efectuado pago alguno, aunque en estos casos el número de pagos es poco, pero los montos son bien significativos. |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN N° 3. NOMBRE DE LA UNIDAD: UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL. UFI MISIÓN: Administrar los recursos financieros del ISBM, mediante una planificación, coordinación e integración de las actividades de presupuesto, tesorería y contabilidad, que garanticen la transparencia de las operaciones. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el modelo de Asistencia Médica-hospitalaria LÍNEAS ESTRATÉGICAS 1.3: Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del Programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Contribuir a la satisfacción de los usuarios a través del pago oportuno de los bienes o servicios prestados al ISBM Peso 100% | 1.2 Realizar un total de 75 pagos mensuales a docentes por Subsidios, Pensiones, Reembolsos y Gastos. Funerales para hacer un anual de 900 pagos por un total de $261,000.00 Peso 33.33 % | 1.Número de pagos efectuados a docentes por: subsidios temporales=32: subsidios fijos=156; pensiones=192, reembolsos=220 y gastos funerarios=44. Lo ejecutado asciende a $90,663.03, que comprende: $35,231.56 Pensiones $55,431-56 Subsidios y Gtos. Funerarios | No. de pagos efectuados: 644 | Notas de abono a cuenta, cheques emitidos | 100 | Se ha sobrepasado la meta propuesta debido a que se ejecutaron 644 pagos de un total proyectado de 450 en el semestre se ha disminuido los pagos por subsidios temporales. Se debió ejecutar un total de $130,500.00 | La gestión de pagos ha sido ejecutada en un 100%; pero se recomienda analizar en la gestión administrativa si ha habido algún retraso. Ya que el porcentaje de ejecución corresponde a 34.74% |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN N° 3. NOMBRE DE LA UNIDAD: UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL. UFI MISIÓN: Administrar los recursos financieros del ISBM, mediante una planificación, coordinación e integración de las actividades de presupuesto, tesorería y contabilidad, que garanticen la transparencia de las operaciones. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el modelo de Asistencia Médica-hospitalaria LÍNEAS ESTRATÉGICAS 1.3: Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del Programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Contribuir a la satisfacción de los usuarios a través del pago oportuno de los bienes o servicios prestados al ISBM Peso 100% | 1.3 Realizar un total de 13,158 pagos anuales a 615 empleados. Peso 33.33% 650 antes | 1.Número de pagos a un promedio de 615 empleados: 3,997 Pagos de Salarios. 615 Pagos de Bonos. 1,845 Pagos de Vacaciones. 615 Pagos de Horas Extra. 47 Pagos Beneficios de Lentes. 50 Otros Pagos (indemnizaciones, Gtos. Representación, AFP, entre otros). | Se han cancelado un monto de $4,982,527.65 | - Planillas de pago. - Notas de abono a cuenta. | 50 | El número de pagos proyectado a realizar en el semestre fue 6,579 y se ejecutaron 6,569 El monto proyectado a pagar fue de $5,524,424.50.00 | Lo ejecutado corresponde administrativamente fue 90.20% |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN N° 3. NOMBRE DE LA UNIDAD: UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL. UFI MISIÓN: Administrar los recursos financieros del ISBM, mediante una planificación, coordinación e integración de las actividades de presupuesto, tesorería y contabilidad, que garanticen la transparencia de las operaciones. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el modelo de Asistencia Médica-hospitalaria LÍNEAS ESTRATÉGICAS 1.3: Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del Programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.. Lograr la elaboración de Presupuesto Institucional para que la administración disponga en forma oportuna de los fondos Peso 100% | 2.1 Al mes de marzo 2019 haber elaborado el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2020 Peso 33.33 | 1.Presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio fiscal 2020 aprobado por el Consejo Directivo por un monto de $52,291,890.00 | . La meta anual fue cumplida al haber elaborado el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Financiero Fiscal 2020 en el primer semestre del año 2020 | ELABORACIÓN: Certificación de acuerdo del punto 07 del acta N. 262 de fecha 26 de marzo del 2019. APROBACIÓN: Certificación de acuerdo del punto 07 del acta N. 273 de fecha 20 de junio del 2019. | 100 | Con lo actuado se ha dado cumplimiento a lo que establece la Ley del ISBM en literal f) del Art. 20. |  |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN N° 3. NOMBRE DE LA UNIDAD: UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL. UFI MISIÓN: Administrar los recursos financieros del ISBM, mediante una planificación, coordinación e integración de las actividades de presupuesto, tesorería y contabilidad, que garanticen la transparencia de las operaciones. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el modelo de Asistencia Médica-hospitalaria LÍNEAS ESTRATÉGICAS 1.3: Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del Programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.. Lograr la elaboración de Presupuesto Institucional para que la administración disponga en forma oportuna de los fondos Peso 100% | 2.2.-Al 28 de febrero haber realizado la Liquidación Presupuestaria del ejercicio 2018 Peso 33.33 | 1.Liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2018 realizada, por un total de $16,692,962.00 | La meta anual fue cumplida al haber elaborado: 1- La Liquidación Financiera del Ejercicio Financiero Fiscal 2018 en el primer semestre del año 2019 | 1- Documento de Liquidación Financiera y 2- Acuerdo del punto 03, Acta 254 del 01 de febrero del 2019 aprobación de Consejo Directivo. | 100 | Con lo actuado se ha dado cumplimiento a lo que establece la Ley del ISBM del Artículo 64. |  |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN N° 3. NOMBRE DE LA UNIDAD: UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL. UFI MISIÓN: Administrar los recursos financieros del ISBM, mediante una planificación, coordinación e integración de las actividades de presupuesto, tesorería y contabilidad, que garanticen la transparencia de las operaciones. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el modelo de Asistencia Médica-hospitalaria LÍNEAS ESTRATÉGICAS 1.3: Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del Programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.. Lograr la elaboración de Presupuesto Institucional para que la administración disponga en forma oportuna de los fondos Peso 100% | 2.3. Al 28 de febrero de 2019 realizar la incorporación de los excedentes generados de la liquidación presupuestaria. Y elaborar los ajustes presupuestarios desde el mes de febrero a diciembre del año 2018 Peso 33.33% | 1.Excedentes generados de la liquidación del presupuesto 2018 incorporados al presupuesto 2019 2.Ajustes presupuestarios del 2019 elaborados | La meta anual fue cumplida al incorporar los excedentes generados de la Liquidación 2018 al presupuesto 2019, en el primer semestre del año 2019 | Acuerdo N. 06 del acta 255 de fecha 07 de febrero de 2019 | 100 | Con lo actuado se ha dado cumplimiento a lo que establece la Ley del ISBM del Artículo 64. |  |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN N° 3. NOMBRE DE LA UNIDAD: UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL. UFI MISIÓN: Administrar los recursos financieros del ISBM, mediante una planificación, coordinación e integración de las actividades de presupuesto, tesorería y contabilidad, que garanticen la transparencia de las operaciones. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el modelo de Asistencia Médica-hospitalaria LÍNEAS ESTRATÉGICAS 1.3: Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del Programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.- Contribuir con la Mejora Institucional coordinando las Comisiones Técnicas de Trabajo Peso 100% | 3.1 Realizar hasta un máximo de 3 reuniones mensuales, que incluyen: Comité de Inversiones, Comisión Administrativa Financiera y Comité Técnico de Gestión del Presupuesto. Peso 50% | 1.Número de reuniones del Comité de inversiones. 2.Número de reuniones con la Comisión Administrativa Financiera 3.Número de reuniones con el Comité Técnico de Gestión del Presupuesto | Se efectuó 5 reuniones del Comité de Inversiones. 9 reuniones de la Comisión Administrativa Financiera y 5 reuniones del Comité Presupuestario. | Actas levantadas. Lista de Asistencia. | 50 | Se dio cumplimiento a la meta proyectada. |  |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN N° 3. NOMBRE DE LA UNIDAD: UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL. UFI MISIÓN: Administrar los recursos financieros del ISBM, mediante una planificación, coordinación e integración de las actividades de presupuesto, tesorería y contabilidad, que garanticen la transparencia de las operaciones. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el modelo de Asistencia Médica-hospitalaria LÍNEAS ESTRATÉGICAS 1.3: Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del Programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.- Contribuir con la Mejora Institucional coordinando las Comisiones Técnicas de Trabajo Peso 100% | 3.2 Apoyar en un 100% los eventos Institucionales, en cumplimiento a la misión del ISBM, formando parte de las comisiones o aportando información; así como ejecutar nuevas funciones, derivadas de cumplimientos legales y otros del ISBM Peso 50% . | 1. Número. de eventos institucionales apoyados 2. Número de nuevas funciones delegadas cumplidas | Apoyo y asistencia al proceso de elecciones de los miembros del Consejo Directivo Formar parte de la Preparación de la del Informe de Gestión. Atender 2 comisiones de Alto Nivel y 2 reuniones Dirección General de Contabilidad Gubernamental Finalización de las Normas de Control Interno Específicas y atender encomiendas del Consejo Directivo | Convocatorias, Documentos y Certificaciones de Puntos de Acta | 50 | Se ha atendido todos los requerimientos. |  |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN N° 3. NOMBRE DE LA UNIDAD: UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL. UFI MISIÓN: Administrar los recursos financieros del ISBM, mediante una planificación, coordinación e integración de las actividades de presupuesto, tesorería y contabilidad, que garanticen la transparencia de las operaciones. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el modelo de Asistencia Médica-hospitalaria LÍNEAS ESTRATÉGICAS 1.3: Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del Programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.- Contribuir con la Mejora Institucional coordinando las Comisiones Técnicas de Trabajo Peso 100% | 3.3. Buscar la obtención de US$2,873,550.00. Peso 100% | 1.Ingresos obtenidos en concepto de rentabilidad financiera | La Meta fue alcanzada al 90.42% de lo proyectado, ya que lo obtenido en ingresos financieros por rentabilidad fue de $1,299,071.36 | Controles del Departamento de Tesorería y registros contables. | 48 | Derivado del proceso de registro contable, la rentabilidad de las LETES se reconocerá al vencimiento en el mes de julio por un estimado de $98,700.00, e igualmente se logrará y no quedará reconocido un monto de $30,516.43, sino hasta enero 2020, | Mantener el esquema de inversión a la fecha con el propósito de mantener y mejorar los ingresos por rentabilidad. |
| 3. UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL -UFI - : EVALUACIÓN SEM I 2019: ALCANCE 72.00 % (22.00% +) |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 4. NOMBRE DE LA UNIDAD: COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATOS. MISIÓN: Somos la Coordinación de Seguimiento y Control del Contratos, que contribuye a incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa de salud del ISBM; a través de la revisión efectiva de los documentos para pago, que soportan los servicios médicos hospitalarios brindados por nuestros proveedores, verificando mediante un proceso de calidad, el cumplimiento de cláusulas contractuales y aspectos normativos vigentes; además de coadyuvar a un ágil proceso de pago. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1. Fortalecer el Modelo de Asistencia Médica Hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Mejorar la capacidad de respuesta como área de apoyo en el proceso de pago. Peso 100% | 1.1. Disminuir el tiempo de revisión de los documentos desde la asignación, hasta la finalización, tomando en cuenta la complejidad del documento. Peso 100% | Número de días hábiles reducidos en hospitales públicos y privados. | Se ha socializado al personal sobre normativas, contratos, convenios y otros lineamientos técnicos. Como resultado del trabajo realizado, se ha logrado la disminución de 2 días hábiles en revisión de documentos para los proveedores de Hospitales Públicos y Privados, Laboratorios y Farmacias y 0 días en los documentos de proveedores de médicos especialistas y médicos odontólogos. | -Listado de asistencia del personal a la socialización. | 25 25 | Esta actividad se realizó en enero del presente año. | Realizar los cambios necesarios a las normativas administrativas (hospitales, farmacias, laboratorios y médicos especialistas y odontólogos), con la finalidad de incorporar los lineamientos emitidos por el área de salud. Con la incorporación del nuevo sistema de especialistas y con los lineamientos que se brindaron por el área de salud, se generaron muchas dificultades en el proceso de revisión, lo que generó retrasos. |
|  |  | Número de días hábiles reducidos en laboratorios y farmacias. | Se ha realizado la asignación de la documentación por tipo de proveedor y por nivel de complejidad. | Archivo de Distribución de Proveedores |  | Esta actividad se realiza, todos los meses del año, y de forma diaria. | Se recomienda la contratación del personal que hace falta, para que la carga de trabajo disminuya para el personal, ya que esto ayudaría a que los tiempos de revisión disminuyan. La solicitud ya está elaborada, pero según lineamientos de desarrollo humano las contrataciones que se están realizando por el momento de transición, solo corresponden al área de salud. |
|  |  | Número de días hábiles reducidos en médicos especialistas y odontólogos. | Se han establecido metas de trabajo en forma semanal al personal. | Solicitudes de correo electrónico. | 25 | Esta actividad se realiza todos los meses del año. | No hay recomendaciones. |
|  |  |  | Los informes están en proceso de elaboración. | Registro de actividades diarias realizadas. | NA | Esta actividad se debe realizar cada 2 meses, pero debido a diferentes actividades, no se han podido finalizar, sin embargo, se lleva el registro de todas las actividades realizadas de forma diaria. | El tema de revisión de farmacias privadas, se ha visto incrementadas, debido a que todo lo que despachaba CEFAFA se ha distribuido en las farmacias privadas, afectando los tiempo de revisión de los demás proveedores. |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 4. NOMBRE DE LA UNIDAD: COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATOS. MISIÓN: Somos la Coordinación de Seguimiento y Control del Contratos, que contribuye a incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa de salud del ISBM; a través de la revisión efectiva de los documentos para pago, que soportan los servicios médicos hospitalarios brindados por nuestros proveedores, verificando mediante un proceso de calidad, el cumplimiento de cláusulas contractuales y aspectos normativos vigentes; además de coadyuvar a un ágil proceso de pago. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1. Fortalecer el Modelo de Asistencia Médica Hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Contribuir a un eficiente proceso de facturación. Peso 100% | 2.1. Remitir a Tesorería el 100% de documentos finalizados y firmados por el administrador de contratos. Peso 100% | Número de documentos finalizados y firmados por el administrador de contratos. | Se realizan gestiones de firmas de actas de recepción de servicios ante la División de Supervisión y Control. Se ha gestionado la firma de 1,599 documentos (actas de recepción de servicios) ante la División de Supervisión y Control. | Correos electrónicos. |  | Se está trabajando de forma coordinada con los administradores de contratos, quienes se presentan a firmar de forma regular 2 o 3 veces por semana. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 2. Gestionar semanalmente la remisión oportuna al área de facturación, los documentos y actas firmadas por los administradores de contratos. Se han remitido el 100% de los documentos firmados por los administradores de contratos, al departamento de Tesorería, para el trámite de quedan correspondiente. | Correos electrónicos | 33.33 | Esta actividad se realiza semanalmente, de 2 o 3 veces por semana. Dependerá de las firmas de los administradores de contrato. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 3. Los informes están en proceso de elaboración. | Registro de actividades diarias realizadas. |  | Esta actividad se debe realizar cada 2 meses, pero debido a diferentes actividades, no se han podido finalizar, sin embargo, se lleva el registro de todas las actividades realizadas de forma diaria. | No hay recomendaciones. |
| 4. UNIDAD DE COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATOS -UCSCC - : EVALUACIÓN SEM I 2019: ALCANCE 29.17% |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN 5: NOMBRE DE LA UNIDAD: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL. UACI MISIÓN: La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, es la instancia dentro de la organización del ISBM, responsable de la Coordinación y ejecución de los procesos de adquisición y contratación de los suministros necesarios, para el funcionamiento institucional y el bienestar de nuestros usuarios(as) del Programa Especial de Salud del Instituto. OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Mantener la sostenibilidad financiera. LÍNEA ESTRATÉGICA 2.1: Adquirir bienes muebles e inmuebles para dar mejor atención a los usuarios.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Gestionar las Adquisiciones y Contrataciones de obras, bienes y servicios, con el objetivo de eficientizar el funcionamiento institucional. Peso 100% | 1.1. Realizar un aproximado de 210 procesos al año de Adquisición y Contratación Adquisición de obras, bienes y servicios de manera eficiente de acuerdo con lo demandado por todas las unidades solicitantes de la Institución. Peso 100% | 1. Número de licitaciones públicas Realizadas. 2. Número de procesos de libre Gestión realizada. 3. Número de contrataciones directas realizadas. 4. Número de Compras Bursátiles Realizadas. 5. Número de Convenios Interinstitucionales | En el primer semestre se realizaron la cantidad de procesos según detalle: BIENES 01- Procesos de Licitación pública. 40- Procesos de Libre gestión. 02- Prorroga de Licitación Pública. 03- Fondos Circulantes. Total 46 procesos. SERVICIOS 09- Procesos de Licitación Pública. 13- Prorrogas de Licitación Pública. 42- Procesos de Libre Gestión. 01- Prorroga de Libre Gestión. 05- Fondos Circulantes. 25- Prorrogas de Convenio. 19- Incrementos del 20% Total 114 procesos. Gran Total 160 procesos realizados. | Contratos, Órdenes de compra y Resoluciones de Prorroga, realizadas por medio de: •Licitación Pública •Libre Gestión •Fondo Circulante. •Convenios. | 50 | Se tomaron las medidas y estrategias necesarias a fin de superar los retos y hemos cumplido con el objetivo y la meta planteada. | Que las Unidades de Gestión envíen a tiempo sus requerimientos previendo cubrir oportunamente las necesidades de los afiliados y su grupo familiar. |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN 5: NOMBRE DE LA UNIDAD: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL. UACI MISIÓN: La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, es la instancia dentro de la organización del ISBM, responsable de la Coordinación y ejecución de los procesos de adquisición y contratación de los suministros necesarios, para el funcionamiento institucional y el bienestar de nuestros usuarios(as) del Programa Especial de Salud del Instituto. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEA ESTRATÉGICA 3.4: Institucionalización del plan de capacitación continua del personal del Instituto.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Gestionar Capacitaciones en coordinación con Desarrollo Humanos, con el objetivo de fortalecer el conocimiento del personal de todas las Unidades del ISBM, acerca de las leyes y/o reglamentos externos e internos, lineamientos y manuales emitidos por la UNAC relacionados con las Contrataciones Públicas. Peso 100% | 1.1. Gestionar en conjunto con el Departamento de Desarrollo Humano por lo menos 4 capacitaciones al año, con el objetivo de actualizar los conocimientos técnicos del personal de la UACI y de otras áreas de la Institución. Peso 100% | 1. Número de capacitaciones gestionadas. 2. Número de capacitaciones realizadas. 3. Número de empleados y empleadas de la UACI y otras unidades Capacitadas. | Se han gestionado las siguientes capacitaciones para el personal de la UACI y también a Integrantes de otras unidades, de acuerdo al siguiente detalle: Inteligencia emocional aplicada en las organizaciones. (Gestionada y Realizadas) 40 empleados/as capacitados. Capacitación virtual “Conozcamos cómo utilizar el catálogo ONU”- Semana 1- del 18 al 24 de junio (Gestionada y Realizada) 12 empleados/as capacitados. Total de empleados/as capacitados: 52. | Correos de notificación e invitación a participante. Lista de asistencia del personal que se ha inscrito a la capacitación. Diplomas de Reconocimiento. | 50 | Se han capacitado a empleados y empleadas de la UACI y otras áreas del ISBM, las cuales han contribuido al fortalecimiento y a la capacidad de resolución en el desarrollo de sus funciones. | La UACI continuará con el fortalecimiento de los conocimientos del personal del ISBM, en relación a las adquisiciones y contrataciones institucionales y a la administración de los contratos de los mismos. |
| 5. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES –UACI- : EVALUACIÓN SEM I 2019: ALCANCE 50.00% |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE I 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN: N° 6. NOMBRE DE LA UNIDAD: UNIDAD JURÍDICA. UJ MISIÓN: “Apoyar a las dependencias organizativas del ISBM, en la orientación de aspectos legales para el desarrollo de la gestión administrativa, en la representación judicial del Instituto, y en las diferentes contrataciones de personal, bienes y servicios que contribuyan al fortalecimiento institucional.” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3 Fortalecer las Capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3. 3 Revisión y Actualización de manuales operativos y normativa institucional.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lograr la revisión y actualización del marco normativo del ISBM. Peso 100% | 1.1. Revisar, actualizar o reformar 4 instrumentos del marco normativo del ISBM. Peso 100% | 1. Número de instructivos, manuales, guías o normativas revisadas. | 1. En el primer semestre se han revisado 1 manual, 1 normativa y 1 política, reforma a los artículos 24, 50 y 52 del RIT-ISBM. | - Registro digital del sistema Transdoc. - Documentos de archivo de los instrumentos revisados y aprobados. | 50 | Esta actividad se realizó de enero a junio del presente año. Actualmente se encuentra en verificación de recomendaciones emitidas 1 manual, 4 instructivos, 1 protocolo y 1 política por parte de las dependencias requirentes. | En caso que algún instrumento requiera la intervención de otra dependencia se recomienda que la requirente se reúna para tratar aspectos de aplicación común. |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE I 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN: N° 6. NOMBRE DE LA UNIDAD: UNIDAD JURÍDICA. UJ MISIÓN: “Apoyar a las dependencias organizativas del ISBM, en la orientación de aspectos legales para el desarrollo de la gestión administrativa, en la representación judicial del Instituto, y en las diferentes contrataciones de personal, bienes y servicios que contribuyan al fortalecimiento institucional.” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3 Fortalecer las Capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3. 3 Revisión y Actualización de manuales operativos y normativa institucional.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Contribuir en la revisión de aspectos legales de acciones de personal del Departamento de Desarrollo Humano. Peso 100% | 2.1 Revisar los aspectos legales del 100% de solicitudes presentadas por el Departamento de Desarrollo Humano. Peso 100% | 1. Número de solicitudes a Consejo Directivo con visto bueno. 2. Número de contratos, acuerdos o resoluciones de personal revisados. 3. Número de inducciones u orientaciones legales del Reglamento Interno de Trabajo efectuadas. | 1. En el primer semestre se revisaron 37 solicitudes de punto para Consejo Directivo, devolviéndose 1 solicitud por observaciones de fondo. | - Registro digital del sistema Transdoc. | 50 | Esta actividad es periódica para la Unidad Jurídica por lo que para el primer semestre se tienen avances conforme lo solicita el Departamento de Desarrollo Humano. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 2. En El primer semestre se revisaron 15 Contratos Individuales de Trabajo. | - Control interno de contratos de la Unidad Jurídica. | 50 | Esta actividad se realiza de enero a diciembre conforme lo solicita el Departamento de Desarrollo Humano. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 3. En el primer semestre se brindaron 14 inducciones del Reglamento Interno de Trabajo. | - Control interno de la Unidad Jurídica. | 50 | Esta actividad se realiza de enero a diciembre conforme lo solicita el Departamento de Desarrollo Humano. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 4. En el primer semestre se brindó visto bueno a 36 solicitudes de puntos para Consejo Directivo. | - Registro digital del sistema Transdoc. - Correo electrónico. | 50 | Esta actividad es periódica para la Unidad Jurídica por lo que para el primer semestre se tienen avances conforme lo solicita el Departamento de Desarrollo Humano. | No hay recomendaciones |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE I 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN: N° 6. NOMBRE DE LA UNIDAD: UNIDAD JURÍDICA. UJ MISIÓN: “Apoyar a las dependencias organizativas del ISBM, en la orientación de aspectos legales para el desarrollo de la gestión administrativa, en la representación judicial del Instituto, y en las diferentes contrataciones de personal, bienes y servicios que contribuyan al fortalecimiento institucional.” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3 Fortalecer las Capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3. 3  Revisión y Actualización de manuales operativos y normativa institucional.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Contribuir con la revisión de aspectos legales relacionados con la UACI. Peso 100% | 3.1 Revisar los aspectos legales del 100% de solicitudes presentadas por la UACI Peso 100% | 1. Número de verificaciones legales realizadas. 2. Número de convenios y contratos LACAP revisados. 3. Número de acuerdos de nombramiento de administrador de orden de compra o contrato elaborados. 4. Número de procesos sancionatorios LACAP revisados. 5. Número de resoluciones administrativas de procesos LACAP verificadas. | 1. En el primer semestre se revisaron 5 Bases de Licitación, y se realizaron 20 verificaciones legales a documentos UACI. | - Control de actividades en digital UACI en resguardo de la Unidad Jurídica. | 50 | Estas actividades se realizan de forma periódica en la Unidad Jurídica de enero a diciembre a solicitud de la UACI. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 2. En el primer semestre se revisaron 297 contratos con proveedores. | - Control de actividades en digital UACI en resguardo de la Unidad Jurídica. | 50 | Esta actividad se realiza de forma periódica en la Unidad Jurídica de enero a diciembre, conforme lo solicita la UACI. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 3. En el primer semestre se elaboraron 131 acuerdos de nombramiento de administrador de orden de compra o contrato. | - Registro de acuerdos de administrador de contrato u órdenes de compra del primer semestre es de 131. | 50 | Esta actividad se realiza de forma periódica en la Unidad Jurídica de enero a diciembre, conforme lo solicita la UACI. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 4. En el primer semestre se revisaron y se dio seguimiento a 14 procesos sancionatorios LACAP de multa. | - Control de actividades en digital UACI en resguardo de la Unidad Jurídica. | 50 | Esta actividad se realiza de forma periódica en la Unidad Jurídica de enero a diciembre, conforme lo solicita la UACI. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 5. En el primer semestre se elaboraron 100 resoluciones administrativas. | - Control de actividades en digital UACI en resguardo de la Unidad Jurídica. | 50 | Esta actividad se realiza de forma periódica en la Unidad Jurídica de enero a diciembre, conforme lo solicita la UACI. | No hay recomendaciones |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE I 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN: N° 6. NOMBRE DE LA UNIDAD: UNIDAD JURÍDICA. UJ MISIÓN: “Apoyar a las dependencias organizativas del ISBM, en la orientación de aspectos legales para el desarrollo de la gestión administrativa, en la representación judicial del Instituto, y en las diferentes contrataciones de personal, bienes y servicios que contribuyan al fortalecimiento institucional.” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3 Fortalecer las Capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3. 3  Revisión y Actualización de manuales operativos y normativa institucional.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Representar y brindar seguimiento a procesos judiciales y administrativos promovidos por el ISBM o contra este. Peso 100% | 4.1 Realizar el 100% de las diligencias necesarias en procesos judiciales y administrativos promovidos por el ISBM o contra este. Peso 100% | 1. Número de diligencias en procesos judiciales y administrativos realizados 2. Número de expedientes de procesos judiciales y administrativos formados y actualizados | 1. Para el primer semestre se realizaron 14 diligencias judiciales y administrativas del ISBM. | - Control de actividades en digital en resguardo de la Unidad Jurídica. | 50 | Esta actividad se realiza de forma periódica en la Unidad Jurídica de enero a diciembre, conforme a las notificaciones que se reciben o se requiere por la Presidencia. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 2. Para el primer semestre se han elaborado 14 escritos judiciales y administrativos. | - Control de actividades en digital en resguardo de la Unidad Jurídica. | 50 | Esta actividad se realiza de forma periódica en la Unidad Jurídica de enero a diciembre, conforme a las notificaciones que se reciben o se requiere por la Presidencia. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 3. Para el primer semestre se han archivado 8 notificaciones y escritos presentados en los expedientes respectivos. | - Control de actividades en digital en resguardo de la Unidad Jurídica. | 50 | Esta actividad se realiza de forma periódica en la Unidad Jurídica de enero a diciembre, conforme a las notificaciones que se reciben o se requiere por la Presidencia. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 4. En primer semestre se ha informado a la Presidencia los avances de los procesos. | - Control de actividades en digital en resguardo de la Unidad Jurídica. | 50 | Esta actividad se realiza de forma periódica en la Unidad Jurídica de enero a diciembre, conforme a las notificaciones que se reciben o se requiere por la Presidencia. | No hay recomendaciones |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE I 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN: N° 6. NOMBRE DE LA UNIDAD: UNIDAD JURÍDICA. UJ MISIÓN: “Apoyar a las dependencias organizativas del ISBM, en la orientación de aspectos legales para el desarrollo de la gestión administrativa, en la representación judicial del Instituto, y en las diferentes contrataciones de personal, bienes y servicios que contribuyan al fortalecimiento institucional.” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3) Fortalecer las Capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3. 3.3) Revisión y Actualización de manuales operativos y normativa institucional.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Contribuir con la verificación de aspectos legales a través del otorgamiento de visto bueno a solicitudes de puntos realizadas al Consejo Directivo por dependencias del ISBM Peso 100% | 5.1 Brindar el visto bueno de aspectos legales al 100% de solicitudes de puntos en las que se establezca recomendación para el Consejo Directivo del ISBM. Peso 100% | 1. Número de vistos buenos otorgados 2. Número de devoluciones de solicitudes de puntos denegadas por no cumplir con aspectos legales. | 1. Para el primer semestre se han revisado 199 solicitudes de puntos con recomendación para el Consejo Directivo, elaboradas por dependencias del Instituto emitiéndose las observaciones que sean procedentes. | - Registro digital del sistema Transdoc. - Correo electrónico. | 50 | Estas actividades se realizan de forma periódica en la Unidad Jurídica de enero a diciembre a solicitud de las dependencias interesadas. | Que las solicitudes de puntos puedan presentarse con la debida antelación considerando la complejidad de lo recomendado a la máxima autoridad del Instituto, ya que no puede brindarse un mismo tratamiento en su verificación. |
|  |  |  | 2. En el primer semestre se han revisado 199 subsanaciones a las observaciones realizadas por la Unidad Jurídica. | - Registro digital del sistema Transdoc. - Correo electrónico. | 50 | Estas actividades se realizan de forma periódica en la Unidad Jurídica de enero a diciembre a solicitud de las dependencias interesadas. |  |
|  |  |  | 3. En el primer semestre se han otorgado visto bueno de aspectos legales a 198 solicitudes en las que se establezca recomendación al Consejo Directivo. | - Registro digital del sistema Transdoc. - Correo electrónico. | 50 | Estas actividades se realizan de forma periódica en la Unidad Jurídica de enero a diciembre a solicitud de las dependencias interesadas. |  |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE I 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN: N° 6. NOMBRE DE LA UNIDAD: UNIDAD JURÍDICA. UJ MISIÓN: “Apoyar a las dependencias organizativas del ISBM, en la orientación de aspectos legales para el desarrollo de la gestión administrativa, en la representación judicial del Instituto, y en las diferentes contrataciones de personal, bienes y servicios que contribuyan al fortalecimiento institucional.” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3) Fortalecer las Capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3. 3.3) Revisión y Actualización de manuales operativos y normativa institucional.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Colaborar con las dependencias del ISBM mediante la elaboración de opiniones u orientaciones jurídicas. Peso 100% | 6.1. Elaborar el 100% de opiniones jurídicas solicitadas, así como orientar legalmente a las comisiones técnicas en las que se haya designado. Peso 100% | 1. Número de opiniones legales emitidas a las dependencias del ISBM. 2. Número de reuniones de comisiones técnicas asistidas. | 1. En el primer semestre se ha revisado la documentación anexa de 22 solicitudes de opiniones legales. | - Registro digital del sistema Transdoc. - Correo electrónico. | 50 | Esta actividad se realiza de forma periódica por la Unidad Jurídica de enero de a diciembre, por lo que se han presentado avances considerando las peticiones de las dependencias del ISBM. | Que cada solicitud de opinión u orientación legal o jurídica se respalde con la documentación necesaria para brindar una adecuada respuesta. |
|  |  |  | 2. En el primer semestre se han emitido 22 opiniones u orientaciones legales y jurídicas a las dependencias del ISBM | - Registro digital del sistema Transdoc. - Correo electrónico. | 50 | Esta actividad se realiza de forma periódica por la Unidad Jurídica de enero de a diciembre, por lo que se han presentado avances considerando las peticiones de las dependencias del ISBM. | Que cada solicitud de opinión u orientación legal o jurídica se respalde con la documentación necesaria para brindar una adecuada respuesta. |
|  |  |  | 3. En el primer semestre se ha participado en 31 reuniones de comisiones técnicas previamente designadas y apoyar en la orientación legal. | - Control digital interno de la Unidad Jurídica. | 50 | Esta actividad de apoyo en Comisiones Técnicas es de carácter permanente para la Unidad Jurídica, asimismo, previa convocatoria de la persona que coordina la Comisión. | Que los temas que se agendan a las comisiones técnicas pueda ser remitidos previamente a la Unidad Jurídica para brinda un apoyo más específico. |
|  |  |  | 4. En el primer semestre se han revisado 29 proyectos de actas de reuniones de las comisiones técnicas en las que se participa y se han elaborado 2 de la Comisión de Conflictos. | - Control digital interno de la Unidad Jurídica. | 50 | Esta actividad se realiza de forma periódica por la Unidad Jurídica, emitiéndose conforme a requerimiento efectuado. |  |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE I 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN: N° 6. NOMBRE DE LA UNIDAD: UNIDAD JURÍDICA. UJ MISIÓN: “Apoyar a las dependencias organizativas del ISBM, en la orientación de aspectos legales para el desarrollo de la gestión administrativa, en la representación judicial del Instituto, y en las diferentes contrataciones de personal, bienes y servicios que contribuyan al fortalecimiento institucional.” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3) Fortalecer las Capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3. 3.3) Revisión y Actualización de manuales operativos y normativa institucional.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Colaborar con la formalización de documentos legales sobre inmuebles en los que tiene interés de arrendamiento o compra el ISBM. Peso 100% | 7.1 Formalizar el 100% de los documentos legales sobre bienes inmuebles en los que tenga interés de arrendamiento o compra el ISBM. Peso 100% | 1. Número de expedientes y contratos formalizados sobre inmuebles en los que tenga interés de arrendamiento o compra el ISBM. | 1. Para el primer semestre se ha revisado documentación legal de 4 inmuebles a solicitud de la Presidencia y las Sub Direcciones. | - Registro digital del sistema Transdoc. - Correo electrónico. | 50 | Esta actividad de apoyo se realiza de forma periódica de enero y diciembre de cada año por parte de la Unidad Jurídica, a petición de la dependencia correspondiente. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 2. Para el primer semestre se han revisado informes recomendativos de arrendamiento de 7 inmuebles. | - Registro digital del sistema Transdoc. - Correo electrónico. | 50 | Esta actividad se realiza de forma periódica de enero a diciembre de cada año por parte de la Unidad Jurídica, por lo que hay avances. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 3. En el primer semestre se han elaborado y formalizado 4 contratos de arrendamiento, 45 resoluciones de prórroga de contratos de arrendamientos y 1 resolución de prórroga de Convenio con Hospital Nacional. | - Registro digital del sistema Transdoc. - Correo electrónico. | 50 | Esta actividad se realiza de forma periódica de enero y diciembre de cada año por parte de la Unidad Jurídica, conforme a acuerdo emitidos por Consejo Directivo. | Esta actividad se realiza de forma periódica de enero y diciembre de cada año por parte de la Unidad Jurídica, por lo que hay avances. |

EVALUACIÓN DEL SEMESTRE I 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN: N° 6. NOMBRE DE LA UNIDAD: UNIDAD JURÍDICA. UJ MISIÓN: “Apoyar a las dependencias organizativas del ISBM, en la orientación de aspectos legales para el desarrollo de la gestión administrativa, en la representación judicial del Instituto, y en las diferentes contrataciones de personal, bienes y servicios que contribuyan al fortalecimiento institucional.” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3) Fortalecer las Capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3. 3.3) Revisión y Actualización de manuales operativos y normativa institucional.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Colaborar en la promoción, divulgación y capacitación de la Ley de Ética Gubernamental y otros temas de contenido ético al personal del Instituto. Peso 100% | 8.1 Participar en 4 capacitaciones de contenidos éticos al personal del ISBM Peso 100% | 1. Número de capacitaciones asistidas 2. Número de capacitaciones programadas. | 1. Participar en la programación de las capacitaciones impartidas por la Comisión de Ética Gubernamental del ISBM | Plan CEG – ISBM 2019 | 50 | Esta actividad se realiza en apoyo a la CEG-ISBM, considerando que la jefatura de la Unidad es miembro integrante de la referida Comisión de conformidad a la Ley de Ética Gubernamental. | No hay recomendación |
|  |  |  | 2. Apoyar en la metodología a desarrollar en las capacitaciones de Ética | Plan CEG – ISBM 2019 | 50 |  | No hay recomendación |
|  |  |  | 3. En el primer semestre se ha participado en 1 capacitación y 1 evento convocados por el TEG. | - Correo electrónico - Correspondencia Oficial. | 50 |  | No hay recomendación |
|  |  |  | 4. Se participará en la elaboración del Plan Anual de la CEG- ISBM para el año 2020, hasta el mes de diciembre de este año. | - Lineamientos del TEG. | 50 | Esta actividad se desarrolla en el mes de diciembre de cada año. | No hay recomendación |
|  |  |  | 5. En el primer semestre se ha asistido a 8 reuniones de la CEG- ISBM. | - Informe al TEG. - Las actas de reunión de la CEG-ISBM. | 50 |  | No hay recomendación. |
| 6. UNIDAD JURÍDICA: EVALUACIÓN SEM I 2019: ALCANCE 50.00 % |

UNIDAD DE GESTIÓN: 7.  UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. MISIÓN: Verificar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública mediante la aplicación de los procedimientos de solicitud de información conforme a los lineamientos del Instituto de Acceso a la Información Pública IAIP, facilitando a la población en general el acceso a la información que genera el ISBM.  OBJETIVO ESTRATÉGICO: 4.  Fortalecer el proceso de comunicación e información. LÍNEA ESTRATÉGICA: 4.3 Fortalecer la Unidad de Acceso a la Información.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lograr la respuesta oportuna a todas las solicitudes hechas por la población según, los plazos establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública. Peso 100% | 1.1. Gestionar que las peticiones de información sean respondidas en un 100% por parte del área correspondiente en los plazos que establece la ley Peso 100% | 1. 23 solicitudes realizadas por los ciudadanos. 2. 1 solicitud en proceso bajo los plazos de ley. 3. 22 solicitudes finalizadas o entregadas a los solicitantes. (22) | 1. Se ha revisado a diario los mecanismos de recepción de solicitudes de información. Peso 20% Se recibieron 23 solicitudes de información, de las cuales se les brindó respuesta a 22 de ellas, quedando pendiente 1 en proceso bajo los plazos de ley. | Sistemas de Gestión de Solicitudes |  | Esta actividad se realiza todos los meses del año. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 2. Se ha remitido las solicitudes de información a las dependencias correspondientes. Peso 20% | Correos electrónicos. | 20 | Esta actividad se realiza, todos los meses del año. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 3. Se ha monitoreado que las unidades o dependencias correspondientes envíen la información solicitada en los plazos de ley. Peso 20% | Correos de seguimiento. |  | Esta actividad se realiza todos los meses del año. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 4. Se ha evaluado o verificado el tipo de información a entregar. Peso 20% | N/A |  | Esta actividad se realiza todos los meses del año. | No hay recomendaciones. |
|  |  |  | 5. Elaborar estadístico mensual y anual para ser enviado a Secretaría de Transparencia y al IAIP. . Peso 20% | Informes estadísticos y sistema de gestión de solicitudes. |  | Esta actividad se realiza todos los meses del año. | No hay recomendaciones. |

UNIDAD DE GESTIÓN: 7.  UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. MISIÓN: Verificar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública mediante la aplicación de los procedimientos de solicitud de información conforme a los lineamientos del Instituto de Acceso a la Información Pública IAIP, facilitando a la población en general el acceso a la información que genera el ISBM.  OBJETIVO ESTRATÉGICO: 4.  Fortalecer el proceso de comunicación e información. LÍNEA ESTRATÉGICA: 4.3 Fortalecer la Unidad de Acceso a la Información.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Mantener la comunicación y cumplir con los lineamientos de la Secretaría de Participación Ciudadana Transparencia y Anticorrupción y el Instituto de Acceso a la Información Pública. Peso 100% | 2.1. Brindar seguimiento en un 100% a las actividades encomendadas por la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia, y Anticorrupción y el Instituto de Acceso a la Información Pública. Peso 100% | 3 actividades encomendadas por ambas instituciones y realizadas por el ISBM. (3) No hubo resultados de evaluaciones realizadas por parte de la SPTA y del IAIP al Portal de Transparencia Institucional del ISBM. | 1. Se ha asistido a las reuniones convocadas por la Secretaría (SPTA) y por el Instituto (IAIP). Peso 20% Se asistió a 3 actividades encomendadas por ambas instituciones. | Invitaciones por correo electrónico. |  | Esta actividad se realiza todos los meses del año, según las frecuencias de las convocatorias. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 2. Se ha brindado seguimiento a los acuerdos y lineamientos emitidos por la SPTA y el IAIP. Peso 40% | Informe de cumplimiento de lineamentos y archivo de solicitudes de información gestionadas. |  | Esta actividad se realiza todos los meses del año. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 3. Se ha publicado la información oficiosa en el Portal de Transparencia Institucional. Peso 40% Al 30 de abril 2019 se cumplió con la publicación del 100% de la publicación oficiosa, según lineamientos emitidos para tal fin. Sin embargo, no hubo resultados de evaluaciones realizadas por parte de la SPTA y del IAIP al nivel de cumplimiento de la publicación de la información. | Portal de transparencia | 50 | Esta actividad se tiene programada realizarla cada 3 meses, pero este periodo se ha realizado todos los meses. | A las unidades que generan volumen de información, se recomienda que la información la remitan a la UAIP al final de cada mes. |

UNIDAD DE GESTIÓN: 7.  UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. MISIÓN: Verificar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública mediante la aplicación de los procedimientos de solicitud de información conforme a los lineamientos del Instituto de Acceso a la Información Pública IAIP, facilitando a la población en general el acceso a la información que genera el ISBM.  OBJETIVO ESTRATÉGICO: 4.  Fortalecer el proceso de comunicación e información. LÍNEA ESTRATÉGICA: 4.3 Fortalecer la Unidad de Acceso a la Información.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Promover ampliamente la difusión de las actividades del Instituto en la página de internet y en las redes sociales. Peso 100% | 3.1. Mantener Actualizada hasta en un 80% las publicaciones de las actividades del Director Presidente, Consejo Directivo y cualquier actividad institucional que amerite divulgación. Peso 100% | 7 artículos en la página web. 4 notas en Facebook. 280 fotografías en Twitter. 6 anuncios en rotativos nacionales. | 1. Editar y enviar a la División de Informática y Tecnología la información a publicar en la página web. Peso 40% Como resultado del trabajo realizado, se publicaron 7 artículos en la página web, 4 notas en Facebook, 280 fotografía en Twitter y 6 anuncios en rotativos nacionales. | Correos electrónicos y publicaciones en la pág. web |  | Esta actividad se realiza todos los meses del año, | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 2. Asistir a las diferentes actividades extracurriculares del instituto. Peso 20% | Correos de convocatoria. | 50 | Esta actividad se realiza todos los meses del año. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 3. Elaborar los avisos para ser publicados en la página web por el departamento de informática. Peso 20% | Artes de avisos y correos electrónicos. |  | Esta actividad se realiza todos los meses del año. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 4. Publicar fotografías de las actividades extracurriculares del instituto en Facebook y Twitter. Peso 20% | Publicaciones realizadas en Facebook y twitter. |  | Esta actividad se realiza todos los meses del año. | No hay recomendaciones |

UNIDAD DE GESTIÓN: 7.  UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. MISIÓN: Verificar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública mediante la aplicación de los procedimientos de solicitud de información conforme a los lineamientos del Instituto de Acceso a la Información Pública IAIP, facilitando a la población en general el acceso a la información que genera el ISBM.  OBJETIVO ESTRATÉGICO: 4.  Fortalecer el proceso de comunicación e información. LÍNEA ESTRATÉGICA: 4.3 Fortalecer la Unidad de Acceso a la Información.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Tramitar ante las Unidades o Dependencias del ISBM las quejas, reclamos, peticiones, consultas, sugerencias y felicitaciones sobre los servicios ofrecidos a la población usuaria. Peso 100% | 4.1. Brindar seguimiento para responder en el tiempo establecido por la SPTA, el 80% de las quejas, reclamos, peticiones y consultas de los usuarios recibidas a través de las redes sociales y el Sistema de Atención Ciudadana. Peso 100% | 268 quejas, reclamos, peticiones y consultas. 256 respuestas a quejas, reclamos, peticiones y consultas. | Gestionar antes las diferentes dependencias o enlaces, las respuestas sobre los casos relacionados a quejas, reclamos, peticiones y consultas. Peso 30% Como resultado de la gestión, se recibieron 268 casos, entre quejas, reclamos, peticiones y consultas, de los cuales se les brindó respuesta a 256 casos. | Correos electrónicos enviados. |  | Esta actividad se realiza todos los meses del año. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | Responder a los usuarios las resoluciones de los casos relacionados a quejas, reclamos, peticiones y consultas. Peso 30% | Respuestas de las diferentes dependencias. | 50 | Esta actividad se realiza todos los meses del año. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | Generar y remitir al Director Presidente los datos estadísticos sobre los casos relacionados a quejas, reclamos, peticiones y consultas recibidas y gestionadas. Peso 40% | Informes estadístico publicado en el portal de transparencia. |  | Esta actividad se realiza todos los meses del año. | A partir del mes de junio solo se lleva el registro de las quejas y sugerencias que ingresan a través de las redes sociales. |

UNIDAD DE GESTIÓN: 7.  UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. MISIÓN: Verificar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública mediante la aplicación de los procedimientos de solicitud de información conforme a los lineamientos del Instituto de Acceso a la Información Pública IAIP, facilitando a la población en general el acceso a la información que genera el ISBM.  OBJETIVO ESTRATÉGICO: 4.  Fortalecer el proceso de comunicación e información. LÍNEA ESTRATÉGICA: 4.3 Fortalecer la Unidad de Acceso a la Información.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Diseñar y brindar seguimiento a las publicaciones solicitadas por el CD y el Director Presidente en los medios de comunicación contratados. Peso 100% | 5.1. Garantizar la publicación que requiera el CD o el Director Presidente en los rotativos adjudicados Peso 100% | 15 documentos diseñados y enviados para su publicación. 38 documentos archivados. | Revisar y editar las diferentes publicaciones de acuerdo a las especificaciones del CD o el Director Presidente. Peso 30% Como resultado del trabajo, se han diseñado y remitidos para su publicación, 15 documentos. Asimismo, en el archivo del área de comunicaciones, se encuentran 38 documentos archivados que muestran el trabajo institucional. | Publicaciones realizadas | 50 | Esta actividad se realiza todos los meses del año. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | Editar videos y audios de acuerdo con los requerimientos de CD o Director Presidente. Peso 30% | Videos y audios realizados | 50 | Esta actividad se realiza todos los meses del año. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | Brindar seguimiento a publicaciones y su archivo de forma digital y física. Peso 40% | Archivo digital y físico con archivos de publicaciones. |  | Esta actividad se realiza todos los meses del año. | No hay recomendaciones |
| 7. UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA: EVALUACIÓN SEM I 2019: ALCANCE 44.00 % |

UNIDAD DE GESTIÓN: 8.  SUB DIRECCION DE SALUD. MISION: Dar la cobertura necesaria en salud, con calidad y calidez a toda la población usuaria del Programa Especial de Salu del ISBM

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICAS: 1.1 Mejorar el abastecimiento de los medicamentos 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas; 1. 3  Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del Programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lograr el funcionamiento óptimo del equipo de conducción de la Sub Dirección de Salud; a fin de dar respuestas agiles y oportunas a las demandas de los usuarios y usuarias del programa de Salud. Peso 100% | 1.1.Realizar 12 reuniones con sus Divisiones, análisis y planificación, sobre la problemática demandada por los usuarios a fin de dar respuestas agiles y oportunas Peso 100% | 1. Numero de reuniones de análisis y planificación realizadas. | Se realizaron las 12 reuniones programadas | -Correos Electrónicos. -Convocatorias | 50 | -En el período se ha mejorado la comunicación gerencial con el equipo de trabajo de la Sub Dirección de Salud. Se identificaron los problemas siguientes: -Incumplimientos contractuales. -Problemas de atención a los usuarios en establecimientos de salud institucionales. -No se ha logrado contratar en su totalidad los servicios de Especialistas y otros. | Recomendable concentrar nuestro trabajo y esfuerzo en solucionar los mayores o principales problemas, ya que con ello lograremos solucionar un alto porcentaje de las situaciones anormales o desfavorables que podamos estar observando o padeciendo. |

UNIDAD DE GESTIÓN: 8.  SUB DIRECCION DE SALUD. MISION: Dar la cobertura necesaria en salud, con calidad y calidez a toda la población usuaria del Programa Especial de Salu del ISBM

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICAS: 1.1 Mejorar el abastecimiento de los medicamentos 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas; 1. 3  Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del Programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Girar instrucciones y dar seguimiento para que los equipos e insumos médicos y los medicamentos sean distribuidos oportunamente a los diferentes botiquines de los Policlínicos Magisteriales Peso 100% | 2.1. Garantizar que los 24 botiquines Magisteriales estén abastecidos de medicamentos y que los Policlínicos cuenten con los equipos médicos necesarios. Peso 100% | 1. Numero de botiquines Magisteriales abastecidos de medicamentos. 2. Numero de Policlínicos con el equipo médico necesario. | Los equipos médicos se han distribuido en los 24 Policlínicos y 32 consultorios Magisteriales. Se ha dado seguimiento al mantenimiento, uso y custodia de los equipos médicos. Se han realizado traslados de medicamentos a los 24 Policlínicos. | -Bitácoras de control. | 50 | -Existen limitaciones de transporte para el traslado de los insumos, medicamentos y equipos médicos. | - Que haya transporte exclusivo para el área de salud. - Mejor utilización del Convenio con Correos de El Salvador. |

UNIDAD DE GESTIÓN: 8.  SUB DIRECCION DE SALUD. MISION: Dar la cobertura necesaria en salud, con calidad y calidez a toda la población usuaria del Programa Especial de Salu del ISBM

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICAS: 1.1 Mejorar el abastecimiento de los medicamentos 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas; 1. 3  Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del Programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Dar seguimiento al monitoreo y supervisión de los diferentes proveedores de servicios a fin de que estos cumplan con lo contractual. Peso 100% | 3.1. Garantizar el monitoreo del 100% de los diferentes proveedores de servicios de salud; a fin de que estos cumplan con lo contractual. Peso 50% | 1. Número de proveedores monitoreados y cumpliendo con lo contractual. | Se ha realizado monitoreo del 100% de los proveedores, sin embargo los proveedores no han cumplido con los aspectos contractuales: Incumplimientos de horario: se han hecho los documentos de las preventivas correspondientes a los proveedores que incurrieron en dicha situación. -Las farmacias han presentado incumplimientos con el abastecimiento de medicamentos, se ejecutaron los procesos administrativos correspondientes. -Los hospitales presentaron incumplimientos de normativas que requirieron descuentos por parte del equipo de supervisión -Los laboratorios presentaron incumplimientos normativos que implicaron aplicación de prevenciones escritas y ejecución de los procesos administrativos correspondientes | -Guías de monitoreo. -Herramienta informática | 50 | - A pesar de tener mecanismos de control para los proveedores, siempre se presentan deficiencias en el control. | -Completar la planta del equipo de supervisión y replantear nuevas estrategias de supervisión. |

UNIDAD DE GESTIÓN: 8.  SUB DIRECCION DE SALUD. MISION: Dar la cobertura necesaria en salud, con calidad y calidez a toda la población usuaria del Programa Especial de Salu del ISBM

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICAS: 1.1 Mejorar el abastecimiento de los medicamentos 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas; 1. 3  Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del Programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Dar seguimiento al monitoreo y supervisión de los diferentes proveedores de servicios a fin de que estos cumplan con lo contractual. Peso 100% | 3.2 Orientar la ampliación de la cobertura de los servicios de laboratorios a nivel nacional y la ampliación del servicio de farmacias privadas Peso 50% | 1. Número de servicios de laboratorios ampliados. 2. Numero de servicios de farmacias ampliado. | Se contrataran a 52 laboratorios Privados. Se contrataron 32 farmacias nuevas a nivel nacional. | -Convenio. -Bases de licitación | 30 | -A pesar de presentar los requerimientos en tiempo, no logramos obtener los Laboratorios clínicos en todos los municipios solicitados. -Se ha superado los escases de montos en la farmacia a través del fortalecimiento de la compra de medicamentos a través del convenio del PNUD y licitaciones públicas. | -Contratar las farmacias y laboratorios desiertos en los diferentes procesos de licitaciones. |

UNIDAD DE GESTIÓN: 8.  SUB DIRECCION DE SALUD. MISION: Dar la cobertura necesaria en salud, con calidad y calidez a toda la población usuaria del Programa Especial de Salu del ISBM

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICAS: 1.1 Mejorar el abastecimiento de los medicamentos 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas; 1. 3  Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del Programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Lograr la ampliación de la cobertura de la medicina especializada a los usuarios y usuarias a nivel nacional. Peso 100% | 4.1. Garantizar que los Policlínicos Magisteriales, brinden la atención de la medicina especializada en las cuatro áreas básicas. Peso 100% | 1. Número de Policlínicos brindando atención especializada | . 12 Policlínicos brindando atención especializada, no en su totalidad, con 24 especialistas en diferentes áreas. . Se finalizaron los 2 Centros Radiológicos, ubicados en los Consultorios Odontológicos de San Salvador y San Miguel. . Esta meta está en desarrollo. Aún está pendiente la contratación de más Especialistas. | Contratos. | 30 | Falta de interés de los Especialistas para brindar sus Servicios Profesionales en los lugares en los cuales están ubicados los Policlínicos Magisteriales.. | Establecer Estrategias de Contratación con incentivos para cubrir las plazas que están pendientes. |
| 8. UNIDAD DE GESTION SUB DIRECCION DE SALUD: EVALUACIÓN SEM I 2019: ALCANCE 42.00 % |

UNIDAD DE GESTIÓN: 9. DIVISION DE SUPERVISION Y CONTROL. MISIÓN: Monitorear y Supervisar el proceso de prestación de los servicios de salud que brindan los proveedores, garantizando calidad y calidez para el beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1. Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria  LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.4 Mejorar el sistema de monitoreo y supervisión a los diferentes proveedores de servicios.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Mejorar el sistema de supervisión y control a los proveedores de servicios de entrega de medicamentos a los usuarios del ISBM. Peso 100% | 1.1. Monitorear que los 83 proveedores de medicamentos de farmacias privadas a los usuarios del ISBM cumplan con la oferta contractual. según los requerimientos de la Unidad solicitante Peso 100% | 1. Número de proveedores de farmacias privadas cumpliendo con la oferta contractual. 2. Número de usuarios proveídos de sus medicamentos. | Visitas realizadas a: Farmacias: 322 Botiquines: 152 Hospitales: 15 Recetas despachadas: 353,905 Costo: $ 4,457,655.26 Usuarios: 54,276 | Hojas de visita Informes de supervisión | 48 | Se tiene mayor presencia en los proveedores El equipo de supervisión participa en actividades de comisiones Se requiere mayor apoyo e involucramiento de las otras unidades para poder ejecutar los procesos de incumplimiento contractual, los cuales con faltas graves no se ha logrado finalizar los procesos de caducidad El equipo ha participado en comisiones técnicas y administrativas lo cual resta tiempo para la actividad operativa de la supervisión de proveedores | Fortalecer el adecuado abastecimiento en los botiquines para poder disponer de mayor duración de monto en las farmacias Generar una cultura de mayor involucramiento de las unidades institucionales para poder Contratación de personal que se dedique a la labor de administración de contrato, para dar cumplimiento a normativas de UNAC |

UNIDAD DE GESTIÓN: 9. DIVISION DE SUPERVISION Y CONTROL. MISIÓN: Monitorear y Supervisar el proceso de prestación de los servicios de salud que brindan los proveedores, garantizando calidad y calidez para el beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1. Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria  LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.4 Mejorar el sistema de monitoreo y supervisión a los diferentes proveedores de servicios.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Mejorar el sistema de supervisión y control a los proveedores de servicios de atención Hospitalaria Privada y por convenio en hospitales nacionales Peso 100% | 2.1 Realizar la supervisión a 32 hospitales 9 Privados, 23 Públicos y un centro de hemodiálisis. según los requerimientos de la Unidad solicitante Peso 100% | 1.Número de hospitales privadas supervisados 2.Numero de hospitales públicos supervisados 3.Número de usuarios atendidos por hospitales privados y Públicos | Visitas realizadas a hospitales: 825 Hospitales Públicos supervisados: 22 Hospitales Privados supervisados: 6 Centro de Hemodiálisis: 1 TIPO DE ATENCION TOTAL CONS. EMERGENCIA 9,346 CIRUGIAS 4,100 INGRESOS 7,497 PARTOS 249 C. EXTERNA 30,103 FISIOTERAPIA 17,715 T. RESPIRATORIA 2,851 HEMODIALISIS 9,477 QUIMIOTERAPIA 591 | Hojas de visita Informes de supervisión | 45 | Se ha mejorado la supervisión de los hospitales, información al día, gestiones mayormente oportunas. debe mejorarse la gestión para que los proveedores hagan gestiones oportunas El equipo ha participado en comisiones técnicas y administrativas lo cual resta tiempo para la actividad operativa de la supervisión de proveedores | Mayor seguimiento administrativo a la gestión de los proveedores Contratación de personal que se dedique a la labor de administración de contrato, para dar cumplimiento a normativas de UNAC |

UNIDAD DE GESTIÓN: 9. DIVISION DE SUPERVISION Y CONTROL. MISIÓN: Monitorear y Supervisar el proceso de prestación de los servicios de salud que brindan los proveedores, garantizando calidad y calidez para el beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1. Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria  LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.4 Mejorar el sistema de monitoreo y supervisión a los diferentes proveedores de servicios.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Monitorear la prestación y supervisión y control de los proveedores de servicios de laboratorio en sus diferentes especialidades. Peso 100% | 3.1 Verificar la prestación de los servicios de salud a los usuarios del ISBM de los 83 proveedores de laboratorios en sus diferentes especialidades. Según los requerimientos de la Unidad solicitante Peso 100% | 1. Número de visitas realizadas a los proveedores de laboratorios en sus diferentes especialidades. | Visitas a laboratorios institucionales visitas a laboratorios privados: 189 estudios realizados: Lab. institucionales: 66,891 Lab. privados 167,131 | Informes de visitas Reportes del sistema | 48 | Debe fortalecerse el equipo de supervisión de laboratorios El equipo ha participado en comisiones técnicas y administrativas lo cual resta tiempo para la actividad operativa de la supervisión de proveedores | Fortalecer el laboratorio institucional Contratación de personal que se dedique a la labor de administración de contrato, para dar cumplimiento a normativas de UNAC |

UNIDAD DE GESTIÓN: 9. DIVISION DE SUPERVISION Y CONTROL. MISIÓN: Monitorear y Supervisar el proceso de prestación de los servicios de salud que brindan los proveedores, garantizando calidad y calidez para el beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1. Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria  LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.4 Mejorar el sistema de monitoreo y supervisión a los diferentes proveedores de servicios.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Ejecutar el sistema de supervisión y control a los proveedores de medicina especializada, Subespecializada y odontología a los usuarios del ISBM Peso 100% | 4.1 Que en el año los 195 proveedores de servicios de salud de medicina especializada, Sub especializada y odontología cumplan con la oferta contractual, según los requerimientos de la Unidad solicitante Peso 100% | 1.Número de visitas realizadas a los proveedores. 2. Número de usuarios atendidos en medicina especializada sub especializada y odontología. | Visitas especialistas: 301 Odontólogos: 144 Atenciones: 31,456 Odontólogos: 15,536 | Reportes de visitas Informes mensuales | 47 | Hacer más frecuente visita técnica a proveedores El equipo ha participado en comisiones técnicas y administrativas lo cual resta tiempo para la actividad operativa de la supervisión de proveedores | Modificar el instrumento de evaluación Contratación de personal que se dedique a la labor de administración de contrato, para dar cumplimiento a normativas de UNAC |

UNIDAD DE GESTIÓN: 9. DIVISION DE SUPERVISION Y CONTROL. MISIÓN: Monitorear y Supervisar el proceso de prestación de los servicios de salud que brindan los proveedores, garantizando calidad y calidez para el beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1. Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria  LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.4 Mejorar el sistema de monitoreo y supervisión a los diferentes proveedores de servicios.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Gestionar el pago de reembolsos presentados por los cotizantes Peso 100% | 5.1 Que los reembolsos solicitados por los cotizantes sean gestionados, evaluados, notificados y pagados, cuando procedan Peso 100% | 1.Número de reembolsos recibidos, evaluados, notificados y pagados, cuando sean procedentes. | Reembolsos 223 | Actas de reembolsos notificaciones | 49 | La entrada en vigencia de la LPA ha hecho más complejo el proceso de reembolsos El equipo ha participado en comisiones técnicas y administrativas lo cual resta tiempo para la actividad operativa de la supervisión de proveedores | Buscar mecanismos de agilización de los reembolsos en el proceso administrativo y legal |

UNIDAD DE GESTIÓN: 9. DIVISION DE SUPERVISION Y CONTROL. MISIÓN: Monitorear y Supervisar el proceso de prestación de los servicios de salud que brindan los proveedores, garantizando calidad y calidez para el beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1. Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria  LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.4 Mejorar el sistema de monitoreo y supervisión a los diferentes proveedores de servicios.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Apoyar en el sistema de supervisión y control a los botiquines magisteriales a los usuarios del ISBM. Peso 100% | 6.1. Monitorear que los 24 Botiquines Magisteriales del ISBM cumplan con los requerimientos de la Sección de Gestión de Medicamentos Peso 100 | 1. Número de Botiquines Magisteriales del ISBM cumplan con los requerimientos de la Sección de Gestión de Medicamentos. 2. Número de usuarios proveídos de sus medicamentos. | Visitas a botiquines: 150 | Reportes de visitas | 45 | Las visitas se realizan sobre programación para cumplir con requerimientos de ley El equipo ha participado en comisiones técnicas y administrativas lo cual resta tiempo para la actividad operativa de la supervisión de proveedores | Fortalecer el área de botiquines para un adecuado control técnico y administrativo |

UNIDAD DE GESTIÓN: 9. DIVISION DE SUPERVISION Y CONTROL. MISIÓN: Monitorear y Supervisar el proceso de prestación de los servicios de salud que brindan los proveedores, garantizando calidad y calidez para el beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1. Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria  LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.4 Mejorar el sistema de monitoreo y supervisión a los diferentes proveedores de servicios.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Monitorear la prestación y supervisión y control de los 6 Laboratorios Magisteriales. Peso 100% | 7.1 Verificar la prestación de los servicios de salud a los usuarios del ISBM de los 6 Laboratorios Magisteriales. Peso 100 | 1.Número de visitas realizadas a los 6 Laboratorios Magisteriales. | Visitas: 36 | Reportes de visitas | 46 | El adecuado abastecimiento de insumos permitirá ser más resolutivo con laboratorios institucionales El equipo ha participado en comisiones técnicas y administrativas lo cual resta tiempo para la actividad operativa de la supervisión de proveedores | Se debe fortalecer la prestación del servicio a través de laboratorio institucional |
| 9. UNIDAD DE GESTION DIVISION DE SUPERVISION Y CONTROL INSTITUCIONAL: EVALUACIÓN SEM I 2019: ALCANCE 46.86 % |

UNIDAD DE GESTIÓN: 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. MISIÓN: Somos la División de Servicios de Salud, que planifica y desarrolla los servicios de salud con calidad y eficiencia en beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICAS:1.1 Mejorar el abastecimiento de los medicamentos. 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Gestionar los requerimientos para los diferentes procesos de adquisición en los suministros de insumos, bienes y servicios del Programa Especial de Salud del ISBM. Peso 100% | 1.1. Garantizar los requerimientos de 30 procesos de adquisición en los suministros de insumos, bienes y servicios del Programa Especial de Salud del ISBM. Peso 100% | 1.Numero de requerimientos de contratación elaborados y gestionado | 42 requerimientos de contratación de bienes y servicios Se elaboraron 42 especificaciones técnicas de los requerimientos Se elaboraron 42 requerimientos técnicos a la Sub Dirección de Salud | -Solicitudes de requerimientos -Especificaciones técnicas -Presupuesto aprobado según específico de contrataciones. | 45 | Esta actividad se realizó en enero del presente año. | Realizar capacitación digital -video- relacionado con Plan Operativo y Estratégico Institucional. |

UNIDAD DE GESTIÓN: 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. MISIÓN: Somos la División de Servicios de Salud, que planifica y desarrolla los servicios de salud con calidad y eficiencia en beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICAS:1.1 Mejorar el abastecimiento de los medicamentos. 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Gestionar el suministro de medicamentos del cuadro B y Medicamentos fuera de cuadro para los usuarios del programa especial de salud del ISBM Peso 100% | 2.1. Garantizar el abastecimiento de 192 medicamentos del cuadro B, 121 crónicos restringidos B y 20 medicamentos fuera de cuadro según aprobaciones de solicitudes para los usuarios del ISBM Peso 100% | 1.Cuadro B abastecido | Se revisó la existencia de medicamentos en 24 botiquines magisteriales y solicitudes de tramites aprobadas para 28 medicamentos fuera de cuadro Se hizo el análisis de las necesidades según zonas geográficas y tipo de medicamentos Se hizo la transferencia de los medicamentos según necesidades Se elaboraron ¿Cuántos? requerimientos a la subdirección de salud Se hiso la distribución de los listados de medicamentos autorizados a los 28 Botiquines Magisteriales del ISBM y médicos. Peso 20% Para el primer semestre se había garantizado el abastecimiento de medicamento mediante las siguientes acciones: Adquisición: PNUD, LACAP LIBERACIÓN A FARMACIAS | .-Requerimientos Elaborados y enviados a UACI .-Requisición enviados al PNUD -Listados de medicamentos | 40 | Se efectuó una revisión completa del despacho de medicamentos a través de farmacias privadas. y Botiquines Magisteriales, con el objeto de tener el consumo total tanto del cuadro “A”, “B” de medicamentos. | Dar seguimiento a los diferentes procesos para garantizar el 100% de abastecimiento a los usuarios que demandan los medicamentos. |

UNIDAD DE GESTIÓN: 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. MISIÓN: Somos la División de Servicios de Salud, que planifica y desarrolla los servicios de salud con calidad y eficiencia en beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICAS:1.1 Mejorar el abastecimiento de los medicamentos. 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.Lograr el suministro de insumos y equipos médicos a todos los establecimientos de salud del ISBM Peso 100% | 3.1. Dotar al 100% de Policlínicos y Consultorios Magisteriales del ISBM de equipo e insumos médicos Peso 100% | 1. 24 Policlínicos y 32 Consultorios Magisteriales dotados de equipo e insumos médicos. | Se elaboraron las especificaciones Técnicas para la adquisición de insumos Se realizaron sondeo de precios en el mercado Se asignó el presupuesto para la compra de equipo e insumos médicos . Se realizó la entrega de los equipos e insumos médicos a los Policlínicos y Consultorios Magisteriales Se ha realizado el informe de los resultados del proceso. Se realizaron procesos para la adquisición de insumos médicos a través del BOLPROS ¿cuantos procesos? | - Bases de licitación -Publicaciones | 30 | Se realizó gestión para la compra de insumos y equipo médico. | Dar seguimiento al proceso gestionado. |

UNIDAD DE GESTIÓN: 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. MISIÓN: Somos la División de Servicios de Salud, que planifica y desarrolla los servicios de salud con calidad y eficiencia en beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICAS:1.1 Mejorar el abastecimiento de los medicamentos. 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.Fortalecer la vigilancia de las enfermedades transmisible y no transmisibles Peso 100% | 4.1. Garantizar que los 23 Policlínicos y Consultorios Magisteriales informen y utilicen el sistema de información epidemiológica en línea Peso 100% | 1. Número de Policlínicos Magisteriales con sistema de información epidemiológica en línea. 2. Número de Consultorios Magisteriales utilizando el sistema de información epidemiológica en línea. | Se realizó la gestión de la asignación de usuario por establecimiento de salud. Se realizó la capacitación a los 47 médicos regentes a nivel nacional para el uso del sistema de información epidemiológica en línea Se ha monitoreado el uso de la Información. -Envío de reportes epidemiológicos semanal y publicación en el Sistema de Vigilancia en Línea. | -Boletín Epidemiológico Semanal. -Reportes generados por el Sistema de Vigilancia en Línea. - Correos Electrónicos con Reportes Epidemiológicos. | 50 | El 100% de los establecimientos de salud enviaron oportunamente la información. La información ha servido para tomar decisiones. | Dar seguimiento a la publicación de los informes y garantizar que el 100% de los establecimientos manden la información en todo el año 2019 |

UNIDAD DE GESTIÓN: 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. MISIÓN: Somos la División de Servicios de Salud, que planifica y desarrolla los servicios de salud con calidad y eficiencia en beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICAS:1.1 Mejorar el abastecimiento de los medicamentos. 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.Socializar las normativas técnicas de salud a los prestadores de servicios de salud Peso 100% | 5.1. Garantizar que los 472 proveedores de servicios de salud, sean conocedores de la normativa que les compete Peso 100%. | 1. Número de proveedores de servicios de salud conocedores de la normativa que les compete. | Se planificaron las jornadas de socialización. Se ejecutaron 6 jornadas de Socialización Se evaluaron las jornadas de socialización Se Informó de los resultados de la socialización Se revisaron y Actualizaron las Normas Técnicas y Administrativas Se dio a conocer al 85% = 401 de los proveedores contratados la normativa vigente, además de distribuirle una copia en digital a cada proveedor para su consulta. | Listados de Asistencias con su firma de los proveedores. -Asistentes a jornada de socialización de las normativas. -Correo electrónico enviado a los proveedores con invitación a la jornada de socialización. -Las normativas | 49 | En las jornadas de socialización se han presentado y explicado las normativas haciendo más énfasis en aquellos artículos en el cual son reportados frecuentemente por incumplimiento por parte de los proveedores | Auditar periódicamente el cumplimiento de la norma para cumplir los estándares establecidos, en el año 2019 |

UNIDAD DE GESTIÓN: 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. MISIÓN: Somos la División de Servicios de Salud, que planifica y desarrolla los servicios de salud con calidad y eficiencia en beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICAS:1.1 Mejorar el abastecimiento de los medicamentos. 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Fortalecer la cooperación nacional e internacional a fin de movilizar recursos tecnológicos equipos e insumos médicos. Peso 100% | 6.1. Mantener la Cooperación del PNUD Peso 100% | 1. Carta de entendimiento con PNUD 2. Convenio con PNUD firmado. | Se Planificó la gestión con el PNUD. Se han desarrollado las gestiones con el PNUD Se ha informado sobre los resultados de la gestión. Se han evaluado los resultados Logrando la firma del convenio con el PNUD | -Convenio suscrito por Presidente del ISBM y PNUD. | 50 | Mantener la cooperación con PNUD | Dar seguimiento a los programas implementados. |

UNIDAD DE GESTIÓN: 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. MISIÓN: Somos la División de Servicios de Salud, que planifica y desarrolla los servicios de salud con calidad y eficiencia en beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICAS:1.1 Mejorar el abastecimiento de los medicamentos. 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Promover la Capacitación técnica de manera continua a los profesionales de la salud en coordinación con el Dpto. de Desarrollo Humano. Peso 100% | 7..1. Desarrollar 20 temas de capacitación al Personal de Salud en coordinación con el Dpto. de Desarrollo Humano Peso 100% | 1. Número de Capacitaciones impartidas. 2. Número de profesionales capacitados. | Se planificaron las jornadas de capacitación Se ejecutaron 38 jornadas de capacitación y se Informó sobre los resultados Se ha evaluado los resultados Plan de capacitación de Salud incorporado en el Plan General de Desarrollo Humano Aprobado por el Consejo Directivo Se implementó la Fase II, para el acompañamiento al 100% de los Médicos Magisteriales 136 médicos magisteriales se le ha dado acompañamiento Se inició con el plan de capacitación para Encargados de Botiquín 36 encargados de Botiquines han sido capacitados | -Informe Presentado por la Sección de Investigación y Educación en Salud -Listado de asistencia de participantes | 30 | Al momento está en ejecución la Fase II de Capacitación a los médicos magisteriales | Dar apoyo al Plan de Capacitación Institucional Evaluación del Plan de Capacitación institucional vigente para el año 2019 |

UNIDAD DE GESTIÓN: 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. MISIÓN: Somos la División de Servicios de Salud, que planifica y desarrolla los servicios de salud con calidad y eficiencia en beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICAS:1.1 Mejorar el abastecimiento de los medicamentos. 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Contribuir a la estandarización de manejo para la Atención Primaria en Salud. Peso 100% | 8.1. Actualizar y socializar la guía clínica Institucional, para el manejo de la atención Primara en Salud. Peso 100% | 1.Guia actualizada 2. Número de médicos con guía clínica socializada | Última actualización de guías clínicas en el año 2016 | Guías Clínicas del 2016, elaboradas y socializadas | 0 | Las guías de manejo clínico fueron elaboradas con criterio del perfil epidemiológico de nuestros usuarios según recolección de datos e informes elaborados por la División de Servicios de Salud, Enviadas por correo a todos l0os médicos a nivel nacional en el año 2016 | Actualizar las guías de manejo para su aplicación en el segundo semestre del año 2019. |

UNIDAD DE GESTIÓN: 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. MISIÓN: Somos la División de Servicios de Salud, que planifica y desarrolla los servicios de salud con calidad y eficiencia en beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICAS:1.1 Mejorar el abastecimiento de los medicamentos. 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Fortalecer la Capacitación técnica de manera continua a los profesionales de la salud. Peso 100% | 9.1. Desarrollar jornadas teórico-prácticas de con los médicos magisteriales sobre los temas de mayor consulta en el nivel primario de atención Peso 100% | 1. Número de jornadas realizadas. 2. Número de profesionales capacitados | 1. Planificar las jornadas de capacitación Peso 20% | -Diseño de la Política | 20 | Identificación y posicionamiento institucional en el tema de Salud Mental. El abordaje en tema de prevención y promoción de Salud Mental va en pleno desarrollo. | Continuar con las estrategias interinstitucionales |

UNIDAD DE GESTIÓN: 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. MISIÓN: Somos la División de Servicios de Salud, que planifica y desarrolla los servicios de salud con calidad y eficiencia en beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICAS:1.1 Mejorar el abastecimiento de los medicamentos. 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Fortalecer la Capacitación técnica de manera continua a los profesionales de la salud. Peso 100% | 10.1. Desarrollar jornadas teórico-prácticas con personal de enfermería, laboratorio clínico, sobre los temas de mayor consulta en el nivel primario de atención Peso 100% | 1. Número de jornadas realizadas. 2. Número de profesionales capacitados. | 1. Planificar las jornadas de capacitación Peso 20% |  | 15 | Identificación y posicionamiento institucional en el tema de Salud Mental. El abordaje en tema de prevención y promoción de Salud Mental va en pleno desarrollo. | Continuar con las estrategias interinstitucionales |

UNIDAD DE GESTIÓN: 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. Sección de Salud Mental MISIÓN: Fomentar la Salud Mental de los usuarios del sistema de salud especial, que brinda la institución. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.Desarrollar la herramienta que dinamice y proyecte la Salud Mental en los usuarios del ISBM Peso100% | 11.1. Organizar 4 talleres para recoger problemas e insumos para la la formulación der la Política de Salud Mental Institucional con la participación de los involucrados y población Usuaria Peso100% | 1. Número de talleres organizados. 2. Número de talleres implementados con insumos para la política. 3.Documento de Política de Salud Mental Integrado y Aprobada | Se elaboró el documento base para la consulta. Se han realizado reuniones de trabajo con loe equipos zonales Se realizó consulta a los profesionales de Psicología que laboran para el instituto | -documento de trabajo -plantilla para completar insumos -documento en consulta de los profesionales en salud emntal | 50 | Esta actividad se realizó en enero del presente año. | Realizar taller de consulta con jefaturas de salud REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE . Política de Salud Mental Institucional |

UNIDAD DE GESTIÓN: 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. Sección de Salud Mental MISIÓN: Fomentar la Salud Mental de los usuarios del sistema de salud especial, que brinda la institución. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.Contribuir en el ordenamiento y desarrollo estratégico de la Salud Mental de la población usuaria del ISBM Peso100% | 12.1. Formular un programa de Salud Mental dirigido a la población Usuaria del Instituto Peso100% | 1 Programa de Trabajo en Salud Mental elaborado 2. Cartas didácticas y memorias de los eventos. Elaboradas 3.Número de participantes en los talleres 4. Memoria gráfica. Elaborada | Documento Plan de Salud Mental Supervisiones de las zonas | Censos Listas de asistencia a talleres. Memoria gráfica de eventos. Registro de atenciones. | 50 |  | Comprar la pruebas psicométricas y clínicas. |

UNIDAD DE GESTIÓN: 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. Sección de Salud Mental MISIÓN: Fomentar la Salud Mental de los usuarios del sistema de salud especial, que brinda la institución. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. Contribuir a la actualización y conocimientos técnicos del personal de SM de la Institución. Peso100% | 13.1. Fortalecer las competencias profesionales de las y los Psicólogos de la Institución. Peso100% | 1. Protocolos de ejercicio de la profesión avalados por la JVPP. 2. Cartas didácticas y memorias de los eventos. 3.Competencias profesionales de los psicólogos fortalecidas | Se han capacitado en el manejo de tres pruebas psicológicas, para estandarizar la atención. | Test psicológicos Terapia Multiduelos Lista de asistencia | 50 |  | Dar seguimiento al proceso gestionado. |

UNIDAD DE GESTIÓN: 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. Sección de Salud Mental MISIÓN: Fomentar la Salud Mental de los usuarios del sistema de salud especial, que brinda la institución. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.Mejorar la Salud mental de los empleados de la institución Peso100% | 14.1. Implementar un plan de apoyo a la salud mental de las y los empleados de la institución. Peso100% | 1.Plan de apoyo Elaborado 2.Número de jornadas ejecutadas 3. Número de empleados y empleadas con Salud Mental mejorada. . | Se han facilitado talleres según lo soliciten los compañeros Asesorías de crecimiento personal Implementación de las pausas activas | Cartas didácticas Guias de desarrollo | 50 | Desarrollar autocuidado de los operadores de salud. | Mantener la capacitación constante del personal |

UNIDAD DE GESTIÓN: 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. Sección de Salud Mental MISIÓN: Fomentar la Salud Mental de los usuarios del sistema de salud especial, que brinda la institución. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.Desarrollar el plan de atención en crisis, situaciones de emergencias y desastres. Peso100% | 15.1 Elaborar el plan de contingencia o desastres naturales o provocados por los seres humanos Peso100% | Listas de evaluados Numero de eventos Listado de personal entrenado | Se mantiene activo el plan Según los eventos que van sucediendo, sean estos ambientales o sociales. | Listas de asistencia Cartas didácticas Protocolo básico de los primeros auxilios emocionales Guía de emergencias | 50 |  |  |

UNIDAD DE GESTIÓN: 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. Sección de Salud Mental MISIÓN: Fomentar la Salud Mental de los usuarios del sistema de salud especial, que brinda la institución. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.Desarrollar un programa permanente de divulgación y sensibilización de la Salud Mental Peso100% | 16.1. Ejecutar 10 eventos de sensibilización y divulgación de la Salud mental dirigido a Personal y usuarios Peso100% | 1.Número de eventos ejecutados 2.Número de empleados participando en los eventos 3. Número de población usuaria participantes | Se mantiene la reflexión de la semana En cada evento se reparten trípticos alusivos al tema. | Correos Volantes Trípticos Folletos | 50 | Se tienen muy buenos comentarios y hay receptividad de parte de los participantes | Mantener la divulgación durante el siguiente semestre |

UNIDAD DE GESTIÓN: 10. SUB DIRECCIÓN DE SALUD – DIVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. Sección de Salud Mental MISIÓN: Fomentar la Salud Mental de los usuarios del sistema de salud especial, que brinda la institución. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.Fortalecer la Capacidad Organizativa de la SSM Peso100% | 17.1 Estructurar en Equipos 4 regiones Para el programa de Salud Mental Peso100% | Programa de Salud Mental estructurado por regiones | Reuniones de trabajo y de organización Reuniones interinstitucionales Coordinaciones con los ministerios de educación y salud. | Correos Listas de asistencias Fotografías | 50 | Mantener las coordinaciones para realizar esfuerzos en conjunto | Fomentar la cohesión |
| 10. UNIDAD DE GESTION DIVISION DE SERVICIOS DE SALUD INSTITUCIONAL: EVALUACIÓN SEM I 2019: ALCANCE 39.94 % |

UNIDAD DE GESTIÓN: 11. DIVISIÓN DE POLICLÍNICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES. MISIÓN: Es la dependencia que gestiona el recurso humano, suministros de bienes y servicios, funcionamiento de los Centros de Atención Regionales, Policlínicos y Consultorios Magisteriales, a fin de garantizar la atención primaria en salud, para el beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVOESTRATÉGICO: 1.  Fortalecer el modelo de asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Colaborar en los cambios de estilo de vida saludables, fomentando la coparticipación del usuario, y realizando actividades de prevención clínica. Peso 100% | 1.1. Coordinar la realización en un año por cada Policlínico, de 2,700 charlas educativas y de sensibilización sobre salud preventiva, cuidados en enfermedades crónicas y salud mental dirigidas a usuarios Peso 100% | 1. Número de policlínicos impartiendo charlas. 2.Número de charlas brindadas a usuarios 3.Número de usuarios con charlas recibidas | Se realizaron 630 charlas educativas brindadas a 5225 usuarios. | Lista de asistencia de usuarios participantes. | 24.3 | Debido a la ausencia de personal en las distintas áreas y por distintos motivos, ha reducido las charlas programadas a los usuarios del ISBM. | Se recomienda brindar charlas a usuarios en sus Centros Escolares, sobre tópicos específicos, según la zona, cuyas acciones deberán ser coordinadas con el área técnica. |

UNIDAD DE GESTIÓN: 11. DIVISIÓN DE POLICLÍNICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES. MISIÓN: Es la dependencia que gestiona el recurso humano, suministros de bienes y servicios, funcionamiento de los Centros de Atención Regionales, Policlínicos y Consultorios Magisteriales, a fin de garantizar la atención primaria en salud, para el beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVOESTRATÉGICO: 1.  Fortalecer el modelo de asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Colaborar en la ampliación de la cobertura de atención primaria en salud, gestionando la contratación del personal, dotación del mobiliario y equipo para el buen funcionamiento del Policlínico y consultorio Magisterial Peso 100% | 2.1. Colaborar en la reconversión de 1 Consultorio Magisterial a Policlínico. Peso 100% | Nuevo Policlínico Magisteriales reconvertido. Nuevo policlínico Magisterial dotado y funcionando. |  |  | 0.0 | Se han realizado esfuerzos para encontrar un inmueble adecuado para la reconversión de Consultorio Magisterial a Policlínico lo cual no ha sido posible hasta éste momento, más sin embargo, a través del Consejo Directivo se han recibido ofertas las cuales luego de recibir la encomienda a través de acuerdo, será retomado en el segundo semestre 2019. | Realizar el proceso de la obtención de un inmueble adecuado para la reconversión, que cumpla con las condiciones para agregar servicios y que reúna los requisitos establecidos por el CSSP. |

UNIDAD DE GESTIÓN: 11. DIVISIÓN DE POLICLÍNICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES. MISIÓN: Es la dependencia que gestiona el recurso humano, suministros de bienes y servicios, funcionamiento de los Centros de Atención Regionales, Policlínicos y Consultorios Magisteriales, a fin de garantizar la atención primaria en salud, para el beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVOESTRATÉGICO: 1.  Fortalecer el modelo de asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Contribuir con la gestión para la adquisición de bienes inmuebles, asegurando la legalidad y economía para los intereses institucionales. Peso100% | 3.1. Realizar el 100% de las encomiendas brindadas por el Consejo Directivo. Peso 100% | 1. Número de encomiendas dadas por el Consejo Directivo. 2.Número de informes presentados al Consejo Directivo. | Se recibió 1 oferta de inmueble en venta para el funcionamiento de Policlínico Magisterial de Usulután, la cual se realizó la revisión de la documentación que respalda la oferta, se solicitó el avalúo del inmueble, y se llevó a cabo la visita en coordinación con el Departamento de Mantenimiento, para la elaboración del Informe Técnico como parte del inicio del proceso recomendatorio al Consejo Directivo. | - Solicitud de Avalúo. - Misión Oficial. | 20.0 | En reunión del Comité Técnico de Gestión del Presupuesto, se acordó evitar la compra de inmuebles en el año 2019. |  |

UNIDAD DE GESTIÓN: 11. DIVISIÓN DE POLICLÍNICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES. MISIÓN: Es la dependencia que gestiona el recurso humano, suministros de bienes y servicios, funcionamiento de los Centros de Atención Regionales, Policlínicos y Consultorios Magisteriales, a fin de garantizar la atención primaria en salud, para el beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVOESTRATÉGICO: 1.  Fortalecer el modelo de asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Contribuir en la gestión del fomento de la práctica de la ética pública, a través del apoyo a las actividades que promuevan los valores individuales del personal de la División de Policlínicos y Consultorios Magisteriales. Peso 100% | 4.1 Apoyar en el 100% las actividades del Comisión de Ética Gubernamental del ISMB. Peso 100% | 1. Número de apoyos brindados. 2.Número de empleados de la División de Policlínicos y Consultorios Magisteriales participantes. | La Comisión de Ética Gubernamental del ISBM realizó 3 convocatorias a actividades varias, apoyándolas con personal de la División de Policlínicos y Consultorios Magisteriales. | -Lista de asistencia -Misiones oficiales | 50.0 | Es importante la participación activa de la División de Policlínicos y Consultorios Magisteriales, ya que sus contenidos son básicos en la realización de una labor apegada a la moralidad y buen comportamiento del personal. | La División de Policlínicos y Consultorios Magisteriales debe continuar apoyando en las acciones de la Comisión de Ética Gubernamental del ISMB, para un desempeño correcto del personal en sus establecimientos. |

UNIDAD DE GESTIÓN: 11. DIVISIÓN DE POLICLÍNICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES. MISIÓN: Es la dependencia que gestiona el recurso humano, suministros de bienes y servicios, funcionamiento de los Centros de Atención Regionales, Policlínicos y Consultorios Magisteriales, a fin de garantizar la atención primaria en salud, para el beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVOESTRATÉGICO: 1.  Fortalecer el modelo de asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Contribuir en la coordinación eficiente para una mejor comunicación con y entre las dependencias de la División de Policlínicos y Consultorios Magisteriales. Peso 100% | 5.1 En el período realizar 7 reuniones de trabajo con Coordinadores de Centros Regionales y Coordinadores Administrativos. Peso 100% | 1. Número de reuniones de trabajo realizadas. | Se realizaron 4 reuniones con Coordinadores de los Centros de Atención Regionales y Coordinadores Administrativos de Policlínicos y Consultorios Magisteriales. | Actas de reuniones | 50.0 | Es importante mantener comunicación permanente con el personal bajo la responsabilidad, con la finalidad de buscar la mejora continua en la gestión de cada establecimiento. | El trabajo que se realiza en el ISBM, requiere mantener una comunicación permanente y eficiente, procurando minimizar el riesgo de fallos por falta de información o líneas claras. Por ello se debe continuar realizando reuniones de trabajo, con el fin de establecer el rumbo de la gestión en cada dependencia de la DPCM. |
| 11. UNIDAD DE GESTION DIVISION DE POLICLINICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES: EVALUACIÓN SEM I 2019: ALCANCE 28.86 % |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 12. NOMBRE DE LA UNIDAD: SUB DIRECCION DE SALUD- DIVISION DE RIESGOS PROFESIONALES, BENEFICIOS Y PRESTACIONES  Y SECCIÓN DE AFILIACION MISIÓN: Somos una División, encargada de afiliar y actualizar información de los servidores públicos docentes y sus grupos familiares, para que puedan recibir la asistencia médica hospitalaria, así como también de gestionar prestaciones y beneficios a los usuarios del Programa Especial de Salud del ISBM OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 1.3. Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas Peso 100% | 1.1 Gestionar 03 actividades recreativas o eventos institucionales. Peso 100 | 1. Número actividades recreativas o eventos institucionales | 1. Realización de actividades/eventos: -“Aeróbica Magisterial” Actividades Regionales, desarrollada en los departamentos Santa Ana, San Miguel y San Salvador, en las cuales, se contó con la participación de docentes, sus grupos familiares e invitados “Reapertura del Centro Recreativo Magisterial Metalío” Temporada de Semana Santa. -“Inauguración de nuevas áreas del Centro Recreativo Magisterial Metalío” -Taller de autocuido con Centros Escolar del Centro Histórico de San Salvador” | Listados de asistencia | 50 | La realización de actividades recreativas permite que los servidores púbicos docentes, junto a su grupo familiar, un momento de esparcimiento obteniendo beneficios, tales como mejorar convivencia laboral, familiar y la salud física y mental; promoviendo el ejercicio físico | Adquisición de inmueble para nuevo centro recreativo, ubicado en la zona central u oriente del país. |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 12. NOMBRE DE LA UNIDAD: SUB DIRECCION DE SALUD- DIVISION DE RIESGOS PROFESIONALES, BENEFICIOS Y PRESTACIONES  Y SECCIÓN DE AFILIACION MISIÓN: Somos una División, encargada de afiliar y actualizar información de los servidores públicos docentes y sus grupos familiares, para que puedan recibir la asistencia médica hospitalaria, así como también de gestionar prestaciones y beneficios a los usuarios del Programa Especial de Salud del ISBM OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 1.3. Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Gestionar las prestaciones económicas y beneficios que el Instituto brinda a sus usuarios. Peso 100% | 2.1. Tramitar el 100% solicitudes presentadas por los docentes o miembros de su grupo familiar Peso 100 % | 1. Número de solicitudes tramitadas. | Se tramitaron las solicitudes siguientes: 32 Subsidios temporales 18 Subsidios permanentes 48 Gastos funerarios Se aprobó 1 Pensión por riesgos profesionales: Se aprobaron 8 solicitudes de reincorporaciones y continuidad de hijos mayores de 21 años por invalidez total o discapacidad y se denegó 1 solicitud. TOTAL DE SOLICITUDES TRAMITADA 108 | Actas de Comisión Técnica de Subsidios y Pensiones Certificaciones de Punto de Acta Consejo Directivo | 50 |  | Capacitar a Personal de Administrativo y de Salud de los Policlínicos Magisteriales, sobre las prestaciones y beneficios que otorga el ISBM |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 12. NOMBRE DE LA UNIDAD: SUB DIRECCION DE SALUD- DIVISION DE RIESGOS PROFESIONALES, BENEFICIOS Y PRESTACIONES  Y SECCIÓN DE AFILIACION MISIÓN: Somos una División, encargada de afiliar y actualizar información de los servidores públicos docentes y sus grupos familiares, para que puedan recibir la asistencia médica hospitalaria, así como también de gestionar prestaciones y beneficios a los usuarios del Programa Especial de Salud del ISBM OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 1.3. Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Facilitar al docente y sus beneficiarios el acceso a los servicios médicos hospitalarios y a otras prestaciones que están reguladas en la ley del ISBM. PESO 100 % | 3.1 Gestionar la afiliación del 100% de los servidores públicos docentes Peso 50% 3.2 Gestionar el 100% de las solicitudes de actualización de información y reposición de carné de los usuarios del ISBM Peso 50% | 1. Número de carné emitidos y entregados a usuarios por primera vez 2. Número de reposiciones de carné emitidos y entregados a usuarios. | La Sección de Afiliación Oficina Central, realizó los trámites siguientes: Primera Vez (Afiliación) y Actualizaciones 13,210 Reposición de Carné 481 Carné Provisional 12 Total de trámites 13,703 A nivel nacional se realizaron 48,618 trámites de afiliación y actualizaciones | Reporte de Sistema SIREXPE | 50 | Se gestionado con los Coordinadores Desarrollo Humano de MINEDUCYT, la afiliación de los nuevos docentes o que están pendientes de realizar dicho trámite El número de reposiciones de carné corresponde cuando el usuario cancela el costo del carné. No obstante el proceso de actualización es el mismo que la reposición de carné. | Contratar el Jefe o técnico para la Sección de Afiliación |
| 12. UNIDAD DE GESTION DIVISION DE RIESGOS PROFESIONALES BENEFICIOS Y PRESTACIONES: EVALUACIÓN SEM I 2019: ALCANCE 50.00 % |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 13. NOMBRE DE LA UNIDAD: SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA- MISIÓN: Asumir y apoyar responsablemente al Director Presidente en la conducción de las funciones administrativas y la coordinación de las actividades del Instituto, velando por el uso eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros.OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 2: Mantener la sostenibilidad financiera.  LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 2.4. Evaluación de los costos de operación de la prestación de la cobertura de la salud desde la perspectiva costo/beneficio..

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dar seguimiento a la División de Informática y Tecnología y la División de Operaciones en el cumplimiento de sus objetivos Peso 100 | 1.1. Asegurar el 100% del cumplimiento de los planes operativos de las Divisiones. 1.1. Peso 100 | 1. Número de reuniones de seguimiento y revisión de los Planes Operativos de las Divisiones. | 1. Realizar seguimiento y monitoreo a la ejecución de los planes 2. Realizar reuniones periódicas de retroalimentación 3. Definir de ser necesario, otras acciones conjuntas con las Divisiones para el cumplimiento al POI | 2 reuniones con las jefaturas de la División. 6 Informes ejecutivos mensuales presentados por cada jefatura de la División | 50 | Situaciones imprevistas imposibilitan dar cumplimiento al 100% de los planes operativos | Solicitar a cada jefatura de División asegurar el cumplimiento de los planes, mediante el seguimiento oportuno |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 13. NOMBRE DE LA UNIDAD: SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA- MISIÓN: Asumir y apoyar responsablemente al Director Presidente en la conducción de las funciones administrativas y la coordinación de las actividades del Instituto, velando por el uso eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros.OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3:.Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas del instituto  LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3.5. Mejorar la calidad de los procesos a través de la implementación de los estándares de las Normas ISO 9001.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Velar por la implementación de las recomendaciones a los informes de las diferentes auditorias en todas las dependencias del Instituto. Peso 100 | 2.1 convocar a 4 reuniones en el año para darle seguimiento a los informes y observaciones emanadas de los organismos de Auditorias y subsanar lo observado y dar cumplimiento a las recomendaciones y tomar las medidas de control que sean necesarias Peso 100 | 1. No. De subsanaciones de las recomendaciones e informes de las diferentes auditorías, del área de salud 2. No. de subsanaciones de las recomendaciones e informes de las diferentes auditorías, del área administrativa 3. No. De Informes, Acuerdos, Lineamientos, entre otros, de medidas de control interno identificadas e implementadas | 1. Coordinar con la Sub Dirección de Salud, el seguimiento de los informes de auditorías de las áreas de salud. 2.Realizar revisión y análisis de los informes de auditoría del área administrativa con las dependencias responsables 3.Sugerir el cumplimiento e implementar, medidas de control interno. | -3 Notas de Instrucción a las jefaturas de la Subdirección Administrativa -1 (un) Informe consolidado de subsanaciones remitido a la Presidencia del Instituto. Consolidación de un informe final de la auditoria de la Corte de Cuentas periodo 2016 con las instrucciones a cada dependencia observada. | 30 | Se recibió un informe final de la auditoria de la Corte de Cuentas del periodo del 2016, dirigido a cada empleado observado | Consolidar todas las respuestas de los empleados observados |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 13. NOMBRE DE LA UNIDAD: SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA- MISIÓN: Asumir y apoyar responsablemente al Director Presidente en la conducción de las funciones administrativas y la coordinación de las actividades del Instituto, velando por el uso eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros.OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 2: Mantener la sostenibilidad financiera.  LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 2.4. Evaluación de los costos de operación de la prestación de la cobertura de la salud desde la perspectiva costo/beneficio..

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Velar por el uso eficiente de los Fondos Circulantes de Monto fijo y Fondo de Caja chica Peso 100 | 3.1 Analizar los nombramientos de los 4 encargados del fondo circulante y de las 61 cajas chicas Peso 50 3.2 Supervisar la ejecución de los fondos y otros aspectos a los Encargados de 4 Fondos Circulantes y los 53 Encargados Fondos de cajas chicas. Peso 50 | 1.Número de encargados de fondos Circulantes de Monto fijo y encargados de cajas chicas capacitados 2. Número de visitas de supervisión realizadas a los encargados de Montos fijos y los Encargados de Cajas Chicas. 3. Número de lineamientos girados sobre el uso y manejo eficiente de los fondos. | 1.Revisar los nombramientos de los Encargados del fondo circulante y los encargados de las cajas chicas y dar propuestas sobre cambios de los nombramientos cuando sea necesario. 2.Coordinar visitas periódicas de supervisión a Encargados del Fondo Circulante y los Encargados de las cajas chicas, para asegurar el manejo eficiente de los fondos 3.Revisión y actualización del instructivo para el manejo del fondo de circulante y cajas chicas | 1 correo con lineamientos del uso y manejo del fondo circulante. 1 memorándum girando lineamientos al encargado de la caja chica del Policlínico de San Jacinto, para el maneo eficiente del fondo. | 20 | Se está valorando la creación de una plaza con un responsable para dar seguimiento al uso y manejo del fondo circulante y las cajas chicas | Priorizar la revisión del Instructivo del fondo circulante y de caja chica |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 13. NOMBRE DE LA UNIDAD: SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA- MISIÓN: Asumir y apoyar responsablemente al Director Presidente en la conducción de las funciones administrativas y la coordinación de las actividades del Instituto, velando por el uso eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros.OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 4: Fortalecer el proceso de comunicación e información del instituto  LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 4.1 Mejorar los canales de comunicación vertical y horizontal ; 4.2  Mejorar el clima organizacional

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.Fortalecer los niveles de comunicación con la Subdirección de Salud para lograr los objetivos institucionales y la armonía laboral Peso 100 | 4.1 Realizar 6 reuniones de coordinación sobre situaciones comunes que afecten el normal funcionamiento de la institución. Peso 100 | 1. Número de reuniones de coordinación realizadas 2. Número de situaciones comunes atendidas y resueltas 3. Número de informes, memorándum, actas, entre otros remitidos a la Subdirección de Salud | 1. Realizar convocatorias para las reuniones de coordinación 2.Llevar a cabo reuniones de coordinación con la subdirección de Salud 3.Dar seguimiento de los acuerdos tomados 4.Elaborar y remitir notas, informes, memorándum, entre otros. | 2 ayudas memorias de reuniones efectuadas con la subdirección de Salud 4 Convocatorias mediante correo electrónico para llevar a cabo reuniones Correos de seguimiento con las jefaturas de la división de salud | 40 | Situaciones comunes a las subdirecciones han sido atendidas | Solicitar el trabajo conjunto de las divisiones de ambas subdirecciones |
| 13. UNIDAD DE GESTION SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. EVALUACIÓN SEM I 2019: ALCANCE 35.00 % |

EVALUACION DEL SEMESTRE I, 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 14. NOMBRE DE LA UNIDAD: DIVISIÓN DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA. MISIÓN: Administrar y fortalecer la infraestructura tecnológica y los sistemas informáticos del Instituto, para apoyar los servicios de salud y los procesos administrativo financieros, con el fin de brindar una atención ágil y oportuna a los usuarios, OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 5: Fortalecer la Modernización Tecnológica. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 5.1 Actualización e Implementación de los Sistemas Informáticos del Instituto.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Sistematizar los procesos del Instituto para brindar atención oportuna a los usuarios. Peso 100% | 1.1. Desarrollar 3 módulos del Sistema Informático Integrado del ISBM. Peso 40% | 1. Número de módulos desarrollados. | Se han desarrollado 4 módulos: - Sistema de Registro de Consultas de Médicos Especialistas Externos - Sistema de Registro de Exámenes de Laboratorios Magisteriales - Sistema de Registro de Exámenes de Laboratorio Externo - Sistema de Mesa de Servicios Tecnológicos | -Documentos de Requerimientos de cada módulo. -Sistemas implementados en Servidor de Aplicaciones. | 50 | Los sistemas desarrollados han contribuido en gran manera a mejorar el control de las actividades operativas y administrativas de la Institución. | Avanzar con los módulos pendientes de desarrollar a fin de completar el Sistema Integrado del Instituto. |
|  | 1.2. Proporcionar mantenimiento a 20 sistemas en uso. Peso 60% | 1. Número de solicitudes atendidas. 2. Número de sistemas en uso con mantenimiento realizado. | Se han realizado cambios y mejoras a los sistemas a solicitud de las dependencias del Instituto, así como también atenciones a usuarios en el uso de los mismos (1,444 atenciones a 20 sistemas) | -Correos enviados y recibidos -Sistemas funcionando con cambios. | 50 | Se han atendido todas las solicitudes de los sistemas en funcionamiento, brindando el mantenimiento de acuerdo a nuevas necesidades y a mejoras de acuerdo a prioridades institucionales. | Brindar mantenimiento a los sistemas desarrollados de acuerdo a las prioridades institucionales. |

EVALUACION DEL SEMESTRE I, 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 14. NOMBRE DE LA UNIDAD: DIVISIÓN DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA. MISIÓN: Administrar y fortalecer la infraestructura tecnológica y los sistemas informáticos del Instituto, para apoyar los servicios de salud y los procesos administrativo financieros, con el fin de brindar una atención ágil y oportuna a los usuarios, OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 5: Fortalecer la Modernización Tecnológica. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 5.1 Actualización e Implementación de los Sistemas Informáticos del Instituto.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Mantener actualizado el sistema de información para apoyar la toma oportuna de decisiones. Peso 100% | 2.1 Garantizar la actualización del Sistema de Información Gerencial. Peso 100% | 1.Número de solicitudes de actualización del sistema de información gerencial realizadas. | Se encuentra en diseño el nuevo sistema de información gerencial, con la información de los sistemas operativos del área de salud y administrativa. (1 sistema). | -Sistema en desarrollo. | 0% | En el segundo semestre, se desarrollará el sistema para el apoyo de las diferentes dependencias del Instituto. | No hay recomendaciones. |

EVALUACION DEL SEMESTRE I, 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 14. NOMBRE DE LA UNIDAD: DIVISIÓN DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA. MISIÓN: Administrar y fortalecer la infraestructura tecnológica y los sistemas informáticos del Instituto, para apoyar los servicios de salud y los procesos administrativo financieros, con el fin de brindar una atención ágil y oportuna a los usuarios, OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 5: Fortalecer la Modernización Tecnológica. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 5.1 Actualización e Implementación de los Sistemas Informáticos del Instituto.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Fortalecer la Infraestructura Tecnológica del ISBM. Peso 100% | 3.1 Gestionar la creación y puesta en funcionamiento de un Centro de Datos del ISBM. Peso 50% | 1. Un Centro de Datos en funcionamiento. | Se realizaron las gestiones para la puesta en funcionamiento del centro de datos, actualmente está en proceso de construcción (1 centro de datos). | -Expedientes de los procesos de licitación. | 50 | El traslado de equipos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, se espera sea en el segundo semestre de este año, una vez el centro de datos se encuentre funcional, | Monitorear el avance del proceso, a fin de cumplir el objetivo planteado. |
|  | 3.2 Gestionar la actualización de equipos de seguridad de Policlínicos y Consultorios Magisteriales. Peso 50% | 1. Número de equipos actualizados. | Se actualizaron los equipos de seguridad de los Policlínicos y Consultorios Magisteriales, así como los equipos de seguridad de los dos centros de atención regional. | -Equipos instalados en todos los sitios planificados. | 90 | Se debe mantener una red de datos institucional segura. Solo ha quedado pendiente la instalación del 10% del equipo adquirido. | Monitoreo constante de los equipos a fin de mantener una red institucional segura. |

EVALUACION DEL SEMESTRE I, 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 14. NOMBRE DE LA UNIDAD: DIVISIÓN DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA. MISIÓN: Administrar y fortalecer la infraestructura tecnológica y los sistemas informáticos del Instituto, para apoyar los servicios de salud y los procesos administrativo financieros, con el fin de brindar una atención ágil y oportuna a los usuarios, OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 5: Fortalecer la Modernización Tecnológica. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 5.1 Actualización e Implementación de los Sistemas Informáticos del Instituto.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Administrar la Infraestructura Tecnológica a fin de dar un servicio oportuno a los diferentes usuarios. Peso 100% | 4.1 Disponer del 100% servicios tecnológicos a nivel institucional Peso 100% | 1.Número de servicios tecnológicos disponibles | Se han administrado y monitoreado 17 equipos de servidores físicos y 17 virtuales, 2 equipos de almacenamiento de información, 2 equipo de respaldos de datos, 151 equipos de comunicación, 66 equipos de seguridad de oficinas centrales, policlínicos y consultorios magisteriales, 5 equipos de bases de datos, 5 servidores de aplicaciones y otros a fin de mantener disponibles los servicios tecnológicos que presta el Instituto a los usuarios (7 tipos de servicios). | -Formulario de control de respaldos. -Hojas de control de mantenimiento de equipos. -Correos enviados sobre disponibilidad de servicios y/o mantenimientos. | 50 | Se ha brindado el mantenimiento preventivo y correctivo adecuado a los equipos a fin de mantener un funcionamiento óptimo. | Continuar con el monitoreo permanente a fin de mantener activos los servicios tecnológicos institucionales. |

EVALUACION DEL SEMESTRE I, 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 14. NOMBRE DE LA UNIDAD: DIVISIÓN DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA. MISIÓN: Administrar y fortalecer la infraestructura tecnológica y los sistemas informáticos del Instituto, para apoyar los servicios de salud y los procesos administrativo financieros, con el fin de brindar una atención ágil y oportuna a los usuarios, OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 5: Fortalecer la Modernización Tecnológica. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 5.1 Actualización e Implementación de los Sistemas Informáticos del Instituto.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.Proporcionar Soporte Informático de acuerdo a necesidades prioritarias del ISBM. Peso 100% | 5.1 Atender el 100% de solicitudes de soporte de acuerdo a prioridades del Instituto Peso 100% | 1. Número de atenciones realizadas de acuerdo a prioridades. | Soporte Informático brindado a los usuarios que lo han solicitado y se han registrado los casos más importantes con la solución respectiva, para corregir eventos futuros similares. Se han atendido 3,509 casos durante el primer semestre del año 2019. | -Correos electrónicos recibidos y enviados. -Casos registrados en la mesa de ayuda | 50 | Las solicitudes de soporte tanto de hardware como de software se han atendido de acuerdo a prioridades y al orden de llegada. Las atenciones de soporte de la región occidental a veces son más tardadas debido a que aún no se cuenta con un técnico regional sino que el soporte se da desde oficinas centrales. | Se requiere asignar recursos de transporte a los técnicos para poder atender oportunamente las solicitudes de soporte. Se necesita dotar de un medio de transporte para la Región Paracentral. Realizar la contratación del Técnico de Soporte Regional de Occidente. |

EVALUACION DEL SEMESTRE I, 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 14. NOMBRE DE LA UNIDAD: DIVISIÓN DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA. MISIÓN: Administrar y fortalecer la infraestructura tecnológica y los sistemas informáticos del Instituto, para apoyar los servicios de salud y los procesos administrativo financieros, con el fin de brindar una atención ágil y oportuna a los usuarios, OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 5: Fortalecer la Modernización Tecnológica. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 5.1 Actualización e Implementación de los Sistemas Informáticos del Instituto.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Contribuir a la difusión de la información del Instituto a través del sitio web institucional. Peso 100% | 6.1 Mantener en funcionamiento en un 99% el Sitio Web Institucional. Peso 100% | 1.Número de solicitudes publicadas | Se recibieron 49 solicitudes de publicación de contenidos en página web y se han publicado de acuerdo a lo solicitado. | -Correos electrónicos de solicitudes de publicación. -Publicaciones en el sitio web. | 50 | Se tiene un sitio web de acuerdo a los estándares de gobierno electrónico. El sitio web está en proceso de migración, coordinado por CAPRES. | Se recomienda actualizar constantemente el sitio web institucional, como medio de información para los usuarios del Instituto. Las unidades solicitantes deberán enviar información a la UAIP para que el sitio se encuentre debidamente actualizado. |

EVALUACION DEL SEMESTRE I, 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 14. NOMBRE DE LA UNIDAD: DIVISIÓN DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA. MISIÓN: Administrar y fortalecer la infraestructura tecnológica y los sistemas informáticos del Instituto, para apoyar los servicios de salud y los procesos administrativo financieros, con el fin de brindar una atención ágil y oportuna a los usuarios, OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 5: Fortalecer la Modernización Tecnológica. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 5.1 Actualización e Implementación de los Sistemas Informáticos del Instituto.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Apoyar en elaboración de informes y/o documentos institucionales. Peso 100% | 7.1 Brindar el apoyo en la elaboración de informes y/o documentos institucionales. Peso 100% | 1.Número de documentos consolidados 2.Numero de reuniones asistidas | Se ha apoyado en los siguientes documentos: - Memoria de labores 2018. - Normas Técnicas de Control Interno Específico - Informe de Gestión 2014 a 2019 | -Documentos elaborados. | 50 | El apoyo brindado por todas las dependencias en el proceso de la construcción del documento final ayuda a tener un documento en el tiempo adecuado cumpliendo los plazos establecidos. | Continuar trabajando en equipo para obtener buenos resultados. |
| 14. UNIDAD DE GESTION SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DIVISION DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA INSTITUCIONAL EVALUACIÓN SEM I 2019: ALCANCE 42.86 % |

EVALUACION DEL SEMESTRE I 2019. OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN: 15. DIVISIÓN DE OPERACIONES. MISIÓN: La División de Operaciones, coordina y supervisa las operaciones administrativas de las áreas bajo su cargo, en el apoyo que se brinda a las dependencias del Instituto, proporcionando lineamientos técnicos en base a las normativas y procedimientos administrativos; a fin de apoyar la ejecución del trabajo institucional, en beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 2. Mantener la sostenibilidad financiera. LÍNEA ESTRATÉGICA: 2.1 Adquirir bienes muebles e inmuebles para dar mejor atención a los usuarios.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Contribuir con la realización de las mejoras de los bienes inmuebles del Instituto para dar óptima atención a los usuarios. Peso 100% | 1.1. Gestionar el 100% de las solicitudes que llegan a la División de Operaciones para la elaboración de carpetas técnicas, estudios, informes de viabilidad, supervisión y proyectos de infraestructura en inmuebles del ISBM, durante el año 2019. Peso 100% | 1. Número de documentos elaborados y gestionados. 2.Número de proyectos supervisados y/o ejecutados | 2 informes técnicos de factibilidad y/o valúos de inmuebles gestionados. Gestión de revalúo de inmuebles del ISBM. 6 actualizaciones de datos en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda. Elaboración y gestión de aprobación por Consejo Directivo de PRIPME 2019-2022. Se completaron 2 perfiles de proyectos (Santa Elena y La Unión) y se remitieron a revisión previa del Ministerio de Hacienda. Seguimiento proceso de ejecución de proyecto Mejoramiento de Centro Recreativo Magisterial de Metalío. Seguimiento a implementación de comedores y lactarios institucionales, solicitud de diagnóstico, gestiones para adquisición de mobiliario y equipo y readecuaciones. | Documentos de los procesos: Informes. Actas. Certificaciones de puntos de Consejo Directivo. Remodelaciones ejecutadas: Actas de recepción. Estimaciones y/o pagos Fotografías | 50 | Se ha dado cumplimiento a las encomiendas realizadas en relación a la gestión de inmuebles del Instituto. | Implementar el PRIPME autorizado por Consejo Directivo. |

EVALUACION DEL SEMESTRE I 2019. OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN: 15. DIVISIÓN DE OPERACIONES.  MISIÓN: La División de Operaciones, coordina y supervisa las operaciones administrativas de las áreas bajo su cargo, en el apoyo que se brinda a las dependencias del Instituto, proporcionando lineamientos técnicos en base a las normativas y procedimientos administrativos; a fin de apoyar la ejecución del trabajo institucional, en beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 2. Mantener la sostenibilidad financiera. LÍNEA ESTRATÉGICA: 2.2 Obtener rendimientos a través de Inversiones Financieras

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Contribuir con la planificación y ejecución del Presupuesto Institucional del área Administrativa. Peso 100% | 2.1. Durante el año 2019, planificar y ejecutar el Presupuesto Administrativo del Instituto. Peso 100% | 1. Propuesta de Presupuesto Institucional del área administrativa elaborada. 2. Propuesta de Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones elaborada. 3. Propuesta de distribución de incorporaciones al Presupuesto elaboradas. 4. Ingreso de modificaciones a la PAAC ejecutado. | Se elaboró propuesta de presupuesto de gastos del área administrativa 2020. Se elaboró justificación de plazas de la División de Operaciones y revisión de Ley de Salarios y Contratos 2020 Elaboración de propuesta e ingreso al sistema de distribución de excedentes del Presupuesto 2018 108 Gestiones de reprogramación de fondos para procesos UACI, caja chica y fondos circulantes. Ingreso y cuadratura de la PAAC 2019 en COMPRASAL. Ingreso y cuadratura del segundo, tercer y cuarto trimestre de la PAAC 2018 en COMPRASAL. Ingreso y cuadratura del primer trimestre de la PAAC 2019 en COMPRASAL. | Documentos de los procesos: Informes. Actas. Resoluciones. Reportes sistema informático. | 50 | Se ha dado cumplimiento a las encomiendas realizadas en relación a la gestión de elaboración y ejecución de Presupuesto Institucional del área administrativa. |  |

EVALUACION DEL SEMESTRE I 2019. OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN: 15. DIVISIÓN DE OPERACIONES.  MISIÓN: La División de Operaciones, coordina y supervisa las operaciones administrativas de las áreas bajo su cargo, en el apoyo que se brinda a las dependencias del Instituto, proporcionando lineamientos técnicos en base a las normativas y procedimientos administrativos; a fin de apoyar la ejecución del trabajo institucional, en beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3. Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEA ESTRATÉGICA: 3.3. Revisión y Actualización de manuales operativos y normativa institucional. 3.4 Institucionalización del plan de capacitación continua del personal del Instituto

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Supervisar y monitorear el trabajo operativo que realiza el Departamento de Desarrollo Humano en la administración del recurso humano del Instituto. Peso 100% | 3.1. Durante el año 2019 monitorear la ejecución y resultados del Plan Operativo del Departamento de Desarrollo Humano. Peso 100% | 1. Plan Operativo Institucional monitoreado y ejecutado. 2. Número de normativas administrativas generadas y/o actualizadas. 3. Plan de capacitación de personal monitoreado y ejecutado. | Se ha monitoreado el cumplimiento del Plan Operativo Institucional del Departamento de Desarrollo Humano a través de informes mensuales (6). Documentos normativos: Plan de Capacitaciones 2019 Instructivo de Selección de Personal (en proceso) Se ha dado seguimiento al Plan de Capacitación del 2019 y a la Evaluación al Desempeño de 2018. | Informes. Certificaciones de puntos de Consejo Directivo y/o Acuerdos Presidencia. Comprobantes de capacitaciones realizadas (inscripciones, diplomas) | 50 | Se ha supervisado y monitoreado el Plan Operativo Institucional del Departamento de Desarrollo Humano. |  |

EVALUACION DEL SEMESTRE I 2019. OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTIÓN: 15. DIVISIÓN DE OPERACIONES.  MISIÓN: La División de Operaciones, coordina y supervisa las operaciones administrativas de las áreas bajo su cargo, en el apoyo que se brinda a las dependencias del Instituto, proporcionando lineamientos técnicos en base a las normativas y procedimientos administrativos; a fin de apoyar la ejecución del trabajo institucional, en beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3. Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEA ESTRATÉGICA: 3.3. Revisión y Actualización de manuales operativos y normativa institucional. 3.4 Institucionalización del plan de capacitación continua del personal del Instituto

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Lograr la buena gestión en la mejora continua en la administración de los servicios generales del Instituto. Peso 100% | 4.1. Supervisar y monitorear durante el año 2019 la ejecución y resultados de los Plan Operativo de las Secciones del Departamento de Servicios Generales (Mantenimiento, Transporte, Medio Ambiente y Activo Fijo y Suministros) Peso 100% | 1. Plan Operativo Institucional monitoreado y ejecutado. 2. Número de normativas administrativas generadas y/o actualizadas. 3. Levantamiento físico de inventario de Activo Fijo y de Suministros ejecutado. | Se ha monitoreado el cumplimiento del Plan Operativo Institucional de las Secciones que conforman Servicios Generales: Inicio de proceso de levantamiento de inventario. Revisión de reportes de consumibles del 2017 y 2018 y proceso de conciliación. Revisión de reportes y comprobantes mensuales de 2019 Gestión para contratación de consultoría para cuadratura de activos fijos y suministros (en proceso) Gestiones para la contratación de Jefe Sección de Transporte. Cumplimiento de solicitudes de transporte para misiones oficiales (1331). Elaboración de informes mensuales de consumos de combustibles ($21,075). Reparaciones e intervenciones de la Sección de Mantenimiento. Actualización del Manual para el registro y control de bienes (en revisión) Aprobación de Manual de uso de vehículos Se ha dado seguimiento a gestión de 48 requerimientos de bienes y servicios. | Documentos elaborados. Informes. Requerimientos. Misiones oficiales y vales combustibles. | 40 | En el período se han reportado avances en la mejora continua de la infraestructura institucional; así como en el control de los bienes institucionales. . | A fin de dar seguimiento oportuno a las Secciones, se requiere la contratación del Jefe de Servicios Generales, así como consolidar las Secciones de Transporte y de Activo Fijo y Suministros, a través de la contratación de personal en las diferentes áreas. |

UNIDAD DE GESTIÓN: 15. DIVISIÓN DE OPERACIONES.  MISIÓN: La División de Operaciones, coordina y supervisa las operaciones administrativas de las áreas bajo su cargo, en el apoyo que se brinda a las dependencias del Instituto, proporcionando lineamientos técnicos en base a las normativas y procedimientos administrativos; a fin de apoyar la ejecución del trabajo institucional, en beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3. Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEA ESTRATÉGICA: 3.3. Revisión y Actualización de manuales operativos y normativa institucional. 3.4 Institucionalización del plan de capacitación continua del personal del Instituto

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Lograr la buena gestión en la mejora continua en la administración de los archivos documentales del Instituto. Peso 100% | 5.1. Supervisar y monitorear durante el año 2019 la ejecución y resultados del Plan Operativo de la Sección de Gestión Documental y Archivos. Peso 100% | 1.Plan Operativo Institucional monitoreado y ejecutado. 2.Número de normativas administrativas generadas y/o actualizadas. 3.Archivo Central del Instituto consolidado y funcionando | Se ha monitoreado el cumplimiento del Plan Operativo Institucional, el cual refleja los siguientes resultados: 9 instrumentos técnicos y normativos creados o actualizados. 27 inventarios documentales. Se realizó apertura del Archivo Central (14/01/19), el cual se encuentra en funcionamiento. Plan de traslado del fondo acumulado del ISBM ejecutado. Archivo Central funcionando. Manual para el funcionamiento de las Mesas de Entrada y Salida. Propuesta de Manual de transferencia (en proceso de revisión). Seguimiento a Mesas de Entrada (8,970 correspondencias externas recibidas por TRANSDOC) | Informes Documentos elaborados. Reportes del sistema. | 50 | Se ha supervisado y monitoreado el Plan Operativo Institucional de la Sección de Gestión Documental y Archivo, la cual presenta avances significativos. |  |
| 15. UNIDAD DE GESTION SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DIVISION DE OPERACIONES EVALUACIÓN SEM I 2019: ALCANCE 48.00 % |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 16. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO. MISIÓN: Ser un equipo de trabajo que genere, promueva y produzca cambios dirigidos hacia un desarrollo del personal, con valores y conocimientos que permitan una alta calidad humana, para la prestación del servicio. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEA ESTRATÉGICA 3.3: Revisión y Actualización de manuales operativos y normativa institucional

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lograr el fortalecimiento y desarrollo de la normativa interna administrativa para gestión del recurso humano del ISBM. | 1.1. Elaborar/revisar/ actualizar 4 documentos administrativos para la gestión del Recurso Humano: - Instructivo para el pago de remuneraciones por laborar en horas extraordinarias. -. Manual de Reclutamiento y Selección de Personal. -Instructivo para movimientos del personal del ISBM -Reformas a la Normativa de Asistencia para el personal del ISBM | 1.Número de documentos aprobados y socializados | El Consejo Directivo aprobó los siguientes documentos: -Plan Anual de Capacitación del ISBM 2019. -Política para la aplicación de Salario del Personal del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial. -Reformas al Reglamento Interno de Trabajo Están en proceso de actualización/modificación/elaboración los siguientes documentos: -Manual de Reclutamiento y Selección de Personal. -Instructivo de Horas Extras -- Reformas a la Normativa de Asistencia para el personal del ISBM | Certificación de Acuerdo de Consejo Directivo del Plan Anual de Capacitaciones 2019. Certificación de Acuerdo de Consejo Directivo de Política para la aplicación de Salario del Personal del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial. Certificación de Acuerdo de Consejo Directivo de Reformas al Reglamento Interno de Trabajo. | 50 | La actualización de los documentos administrativos obedecen a la necesidad de homologar con el Contrato Colectivo de Trabajo y por la entrada en vigencia de las Reformas al RIT-ISBM, así también por la entrada en vigencia la Ley de Procedimientos Administrativos | Que las dependencias del ISBM, atiendan los procesos de elaboración y actualización de documentos administrativos para la administración de personal. |

EVALUACION DEL SEMESTRE I 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 16. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO. MISIÓN: Ser un equipo de trabajo que genere, promueva y produzca cambios dirigidos hacia un desarrollo del personal, con valores y conocimientos que permitan una alta calidad humana, para la prestación del servicio. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEA ESTRATÉGICA 3.3: Revisión y Actualización de manuales operativos y normativa institucional

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Desarrollar las competencias del recurso humano del Instituto, a través de la actualización de conocimientos técnicos tanto del área Administrativa como de Salud | 2.1. Gestionar e implementar el Plan de Capacitaciones 2019 | 1.Cantidad de capacitaciones gestionadas | Capacitaciones gestionadas 3 Capacitaciones impartidas 3 Empleados capacitados Número de personas: 55 (8.94% del personal) Femeninos: 33 Masculino: 22 Administrativos 32 Femenino: 22 Masculino: 10 Salud 23 Femenino 11 Masculino 12 Inversión en Capacitaciones $ 2,926.88 Monto aportado ISBM: $2,926.88 (100%) Se han efectuado 3 reuniones de gestión con INSAFORP y con empresas capacitadoras, para llevar a cabo los Diplomados en Atención al Usuario y Liderazgo Gerencial. | Listas de asistencia a capacitaciones. Correos electrónicos Ofertas de empresas capacitadoras para ejecución de Diplomados | 30 | En el primer semestre se han iniciado con las gestiones y desarrollo el Plan de capacitación del Personal. Se inició con la planificación y logística para la ejecución de los diplomados en Atención al Cliente y Liderazgo Gerencial. | Disponibilidad de las jefaturas para la autorización del personal a participar en los eventos de capacitación. El personal seleccionado para los eventos de capacitación, hacer el espacio de tiempo. Las capacitaciones realizadas por otras dependencias, deben de ser reportadas a este Departamento para el registro de las mismas. |

EVALUACION DEL SEMESTRE I 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 16. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO. MISIÓN: Ser un equipo de trabajo que genere, promueva y produzca cambios dirigidos hacia un desarrollo del personal, con valores y conocimientos que permitan una alta calidad humana, para la prestación del servicio. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEA ESTRATÉGICA 3.3: Revisión y Actualización de manuales operativos y normativa institucional

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Promover la administración eficaz y eficiente del recurso humano del Instituto, a fin de cumplir con los procesos técnicos y administrativos que demanda la institución. | 3.1. Garantizar el 100 % de cumplimiento de los procesos administrativos y de control interno en todas las acciones del Departamento de Desarrollo Humano” | 1.Número de trámites administrativos ejecutados | Requerimientos de personal 24 Contrataciones 14 Salud 9 Femenino 8 Masculino 1 Administración 5 Femenino 5 Masculino 0 En gestión 10 Salud 9 Administración 1 Planillas 1° semestre 69 planillas $ 3,694,550.52 (28.5 % de ejecución anual) Horas Extras $ 105,847.11 Descuentos por llegadas tardías $ 1,211.49 Disminución con respecto al 2018 de 70% Enero $ 208.23 Febrero $ 165.57 Marzo $ 138.12 Abril $ 385.26 Mayo $ 163.28 Junio $ 151.03 Contratos de empleados 15 Contrato Individual de Trabajo 15 Contrato Interino de Trabajo 0 Contrato Eventual 0 Incapacidades que generan subsidio tramitadas en el ISSS Enero 44 Febrero 25 Marzo 30 Abril 22 Mayo 55 Junio 29 Total: 205 | Expedientes de empleados Expedientes de contratación Planillas Correos electrónicos Base de empleados | 50 | Se está realizando una reforma al Manual de Administrativo para el Reclutamiento, Selección y Evaluación de Personal del ISBM, incluyendo la aplicación de la Ley de Procedimientos Administrativos | Que las jefaturas jueguen su rol en cuanto a la implementación de los procesos administrativos implementados por el Departamento de Desarrollo Humano. Establecer estructura de personal para cada unidad y establecimiento, de acuerdo a parámetros y proyecciones estadísticos, que determinen la necesidad de personal. Lo que permitirá un control preciso sobre contrataciones y movimientos de personal. |

EVALUACION DEL SEMESTRE I 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 16. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO. MISIÓN: Ser un equipo de trabajo que genere, promueva y produzca cambios dirigidos hacia un desarrollo del personal, con valores y conocimientos que permitan una alta calidad humana, para la prestación del servicio. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEA ESTRATÉGICA 3.3: Revisión y Actualización de manuales operativos y normativa institucional

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Armonizar el enfoque de género en las relaciones laborales. | 4.1 Contar con una Política Institucional de Género y su respectivo Plan de acción | 1. Número de procesos institucionales con enfoque de género. 2.Política institucional de genero concluida | 1.De enero a junio se ha logrado elaborar un primer borrador de los ejes de la Política, sin embargo, al momento no ha sido revisado por el ente rector de las Políticas Públicas de las mujeres ISDEMU. Por lo tanto, aun no se cuenta con Plan de Acción de la Política. | Diagnostico Institucional de género | 30 | En el año únicamente hemos tenido comunicación con el ISDEMU por correo electrónico. | La Sección de Género debe continuar con las gestiones para la construcción y validación de la Política Institucional de Género. |
| 16. UNIDAD DE GESTION SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO EVALUACIÓN SEM I 2019: ALCANCE 40.00 % |

EVALUACION DEL SEMESTRE I 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 17 NOMBRE DE LA UNIDAD: SECCIÓN DE GÉNERO

MISIÓN: Somos la Sección que promueve la igualdad y la no discriminación por razones de género buscando encaminar a la institución hacia la igualdad sustantiva, en beneficio del personal y la población usuaria del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial.  OBJETIVO ESTRATÉGICO: 4. Fortalecer el proceso de Comunicación e Información. LÍNEA ESTRATÉGICA 4.2: Mejorar el clima organizacional

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Armonizar el enfoque de género en las relaciones laborales. | 1.1 Contar con una Política Institucional de Género y su respectivo Plan de acción | 1. Número de procesos institucionales con enfoque de género. 2.Política institucional de genero concluida | 1.Se ha logrado elaborar un primer borrador de los ejes de la Política, sin embargo, al momento no ha sido revisado por el ente rector de las Políticas Públicas de las mujeres ISDEMU. Por lo tanto, aun no se cuenta con Plan de Acción de la Política. 2. Se ha establecido indicadores de género, en los que se pueden visualizar que en ISBM las mujeres con el 65.5% quienes solicitan permisos, sin embargo, no se ha establecido si es para ejecutar labores de cuido. Ante esto se logró identificar, en conjunto con la Sección de Talento Humano, que no se logra identificar si los permisos corresponden a enfermedad de parientes o permisos por duelo ya que están en el mismo rubro, lo cual sucede también con las licencias por maternidad las cuales se registran como permisos por enfermedad. Lo cual dificulta establecer los indicadores de género. | Diagnostico Institucional de género. Tabla de indicadores de género | 30 | En el año únicamente se ha tenido comunicación con el ISDEMU por correo electrónico. Se han tenido avances importantes en registrar desagregados por sexos las diferentes tipo de licencias, pues permite visibilizar a las mujeres. | La Sección de Género debe continuar con las gestiones para la construcción y validación de la Política Institucional de Género. A todas las jefaturas de las distintas dependencias del ISBM para desagregar la distinta información por sexo, ya que en oportunidades cuando se han consultado algunos datos, no se cuenta con información desagregada. |

UNIDAD DE GESTIÓN: 17.  SECCIÓN DE GÉNERO.  MISIÓN: Somos la Sección que promueve la igualdad y la no discriminación por razones de género buscando encaminar a la institución hacia la igualdad sustantiva, en beneficio del personal y la población usuaria del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial.  OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto.  LÍNEA ESTRATÉGICA 3.2 Actualización de Educación Continua del Personal de Salud.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Armonizar el enfoque de género en las relaciones laborales. | 2.1 Realizar 30 eventos conmemorativos para mejorar el clima laboral en el ISBM. Y que visibilicen de igualdad y no discriminación | 2. Número de personal participando en las diversas actividades | De enero a junio se han destacado 10 fechas conmemorativas vinculadas al enfoque de género, entre ellas: Día de la tolerancia cero a la mutilación femenina. Día Internacional de la Igualdad salarial. Día Internacional de la mujer. Día de la mujer y la niña y la ciencia. Día de la mujer en las américas. Día de los vuelos tripulados destacando el rol de las mujeres. Día de la prevención del abuso sexual en niños y niñas. Día de la Diversidad Sexual. En el mes de marzo se realizó la primera FERIA POR LA IGUALDAD, en el marco del día Nacional e Internacional de la Mujer, en la que participaron 27 hombres y 37 mujeres empleadas de la institución. En el mes de junio se realizó una campaña de paternidad activa, que buscaba sensibilizar a 282 empleados en la importancia que tiene papá en las labores de cuido. | -Correos electrónicos -Redes sociales -Fotografías -Reporte enviado a ISDEMU -Listado de control de empleados que son papás | 30 | Es importante destacar que las fechas conmemorativas se visibilizan a nivel institucional para generar conciencia en que nos falta trabajo por hacer en la visibilizarían de las mujeres. Se destaca el personal por las diferentes actividades laborales no asistió a las actividades realizadas. La paternidad activa es un tema que como institución prestadora debemos de impulsar y mejorar. | A las jefaturas para que visibilicen la importancia de participar en eventos que promuevan la igualdad y no discriminación por motivos de género. A los empleados a participar en las diversas actividades que promueven la paternidad activa. |

UNIDAD DE GESTIÓN: 17.  SECCIÓN DE GÉNERO.  MISIÓN: Somos la Sección que promueve la igualdad y la no discriminación por razones de género buscando encaminar a la institución hacia la igualdad sustantiva, en beneficio del personal y la población usuaria del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial.  OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA 1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Fortalecer los conocimientos de la temática de género en el personal del ISBM | 3.1 Realizar 20 procesos de capacitación y sensibilización del enfoque de género. | Número de procesos de capacitación y sensibilización de enfoque de Género desarrollados. Número de Personal participando en procesos de capacitación y sensibilización del enfoque de género. | De enero a junio se ha capacitado a 5 Comités de Seguridad y salud Ocupacional de los establecimientos: San Miguel, Usulután, Santa Tecla, Santa Ana y Mejicanos, capacitando a 14 empleadas y 8 empleados. Se ha dado inicio al Primer un Curso Básico de Género, modalidad virtual, en el que están capacitando 28 personas, 24 mujeres y 4 hombres | -Listado de asistencia a capacitaciones. -Tareas realizadas por personas participantes. | 30 | Se logró capacitar a 5 Comités de Seguridad y salud ocupacional en cumplimiento del Art.8 de la ley de prevención de riesgos, catalogando el a sensibilización sobre violencia hacia las mujeres, acoso sexual y demás riesgos psicosociales. Se logró la creación de un correo electrónico denominado capacitación de género, sin embargo, es una herramienta limitada para poder generar más interacción entre las personas participantes de los cursos | A las jefaturas para seguir apoyando los esfuerzos de capacitación. |

UNIDAD DE GESTIÓN: 17.  SECCIÓN DE GÉNERO.  MISIÓN: Somos la Sección que promueve la igualdad y la no discriminación por razones de género buscando encaminar a la institución hacia la igualdad sustantiva, en beneficio del personal y la población usuaria del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial.  OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA 1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Fortalecer las unidades de atención a la violencia hacia las mujeres. | 4.1.Unidades de Atención a la violencia de género funcionado | 1. Número de usuarias que reciben atención por motivos de violencia en los establecimientos del ISBM. | Se ha realizado una propuesta de Protocolo de actuación en casos de violencia de género en usuarias del ISBM, la cual ha sido revisada por el área de psicología. | - Protocolo de actuación en casos de violencia de género para las usuarias del ISBM | 20 | En la institucionalización de las Unidades de Atención a la violencia de registramos pocos avances por la complejidad del tema | A las jefaturas para seguir apoyando los esfuerzos de la Sección de Género. |
| 17. UNIDAD DE GESTION SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO SECCCION DE GENERO EVALUACIÓN SEM I 2019: ALCANCE 27.50 % |

EVALUACION DEL SEMESTRE I 2019 OFICINAS CENTRALES.  UNIDAD DE GESTION: 18. SECCION DE ACTIVO FIJO Y SUMINISTROS

MISIÓN: La Sección de Activo Fijo y suministros, que controla los bienes institucionales, mediante el levantamiento de inventarios por establecimientos, para dar cumplimiento a normativas institucionales, asegurando un mejor servicio a los usuarios(as) del Programa Especial de Salud del ISBM”  OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 4: Fortalecer el proceso de Comunicación e Información. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 4.1 Mejorar los canales de comunicación vertical y horizontal.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Mantener el control sobre los bienes Inmuebles del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial. Peso 100 % | 1.1. Mantener actualizado el Inventario de Bienes Inmuebles del ISBM. Peso 100 % | 1. Cuadro General de Bienes Inmuebles 2. Cuadro General de Mejoras a Inmuebles Actualizado 3. Cuadro de Depreciación actualizado | Se posee inventario de 21 Inmuebles institucionales. Se posee registro de mejoras realizadas a bienes inmuebles. Se posee cuadro de depreciación en bienes inmuebles, el cual ha sido precisado en el sistema informático. | Reporte General de bienes inmuebles a nivel nacional. Reporte de mejoras a Bienes Inmuebles. Reporte de depreciaciones. | 40 | A la fecha la Sección de Activo Fijo y Suministro ha logrado identificar el total de bienes existentes a nivel nacional, tanto de bienes en buen estado, como de aquellos que requieren ser dados de baja. En proceso de cuadrar con el Departamento de Contabilidad. | Contratar a dos colaboradores a fin de poder dar seguimiento al proceso de identificación y control de bienes institucionales. . |

EVALUACION DEL SEMESTRE I 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: 18. SECCION DE ACTIVO FIJO Y SUMINISTROS

MISIÓN: la Sección de Activo Fijo y suministros, que controla los bienes institucionales, mediante el levantamiento de inventarios por establecimientos, para dar cumplimiento a normativas institucionales, asegurando un mejor servicio a los usuarios(as) del Programa Especial de Salud del ISBM” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 4: Fortalecer el proceso de Comunicación e Información. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 4.1 Mejorar los canales de comunicación vertical y horizontal.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Lograr el control sobre los Equipos de Transporte del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial Peso 100 % | 2.1. Mantener actualizado el Inventario de Vehículos del ISBM. Peso 100 % | 1.Cuadro General de Vehículos Actualizado. 2. Cuadro General de Mantenimiento de vehículos actualizado 3. Cuadro de Depreciación actualizado | Se posee registro de 21 unidades de transporte institucionales a nivel nacional | Inventario General de Vehículos Institucionales a la fecha | 50 | La Sección de Activo Fijo y Suministros, mantiene un inventario general de los diferentes Equipos de Transporte | Se informe oportunamente a la Sección de Activo Fijo y suministros, cuando se realice algún cambio de ubicación de alguna de las unidades de transporte |

EVALUACION DEL SEMESTRE I 2019 OFICINAS CENTRALES.  UNIDAD DE GESTION: 18. SECCION DE ACTIVO FIJO Y SUMINISTROS

MISIÓN: la Sección de Activo Fijo y suministros, que controla los bienes institucionales, mediante el levantamiento de inventarios por establecimientos, para dar cumplimiento a normativas institucionales, asegurando un mejor servicio a los usuarios(as) del Programa Especial de Salud del ISBM” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 4: Fortalecer el proceso de Comunicación e Información.  LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 4.1 Mejorar los canales de comunicación vertical y horizontal.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Mantener el control sobre los bienes consumibles adquiridos por el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial Peso 100 % | 3.1 Mantener actualizado el Inventario de insumos del ISBM. Peso 100 % | 1. Cuadro General de Productos con precios y actualizado. 2. Cuadro general de movimientos de productos actualizado. 3. Cuadro de Existencia de productos actualizado. 4. Cuadro de Gastos generado y actualizado | Se tiene registro de movimiento y existencias de 380 bienes consumibles a nivel de 3 bodegas (Central, Oriental, Occidental). Se están gestionando las mejoras en el sistema informático y uso del mismo para obtener reportes certeros de consumos. Se está en fase de revisión de reportes de consumibles de 2017 y 2018 a fin de cuadrar con el Departamento de Contabilidad. | Inventario general a nivel nacional de insumos. Reportes mensuales. | 30 | A la fecha la sección de activo fijo y suministros, ha logrado dar una pronta respuesta a las diferentes solicitudes de suministros y ordenado su despacho. | Contratar personal en forma permanente a fin de mantener ordenadas los controles, bodegas, recibir productos, preparar despacho de insumos y realizar entregas de los mismos. |

EVALUACION DEL SEMESTRE I 2019 OFICINAS CENTRALES.  UNIDAD DE GESTION: 18. SECCION DE ACTIVO FIJO Y SUMINISTROS MISIÓN: la Sección de Activo Fijo y suministros, que controla los bienes institucionales, mediante el levantamiento de inventarios por establecimientos, para dar cumplimiento a normativas institucionales, asegurando un mejor servicio a los usuarios(as) del Programa Especial de Salud del ISBM” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 4: Fortalecer el proceso de Comunicación e Información.  LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 4.1 Mejorar los canales de comunicación vertical y horizontal.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Mantener codificados los Bienes del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial Peso 100 % | 4.1. Codificar de forma adecuada los bienes del ISBM. Peso 100 % | 1. Cuadro General de bienes de activo fijo debidamente codificados | Se ha asignado código a 24,248 bienes muebles a nivel nacional | Inventario General de bienes muebles institucionales codificados. | 30 | Se está realizando verificación a nivel nacional en todos los establecimientos, dejando las hojas de cargo respectivas por empleado con el propósito de mantener el control de bienes muebles codificados a nivel nacional. | Informar oportunamente a la Sección de Activo Fijo y Suministros, cualquier movimiento de bienes institucionales: compras o traslados Contratar una persona como colaborador a fin de atender de forma eficiente las demandas de la institución. Activación de Comisión de Cargo y Descargo |
| 18. UNIDAD DE GESTION SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. SECCCION DE ACTIVO FIJO Y SUMINISTROS EVALUACIÓN SEM I 2019: ALCANCE 37.50 % |

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, SEMESTRE I - 2019 OFICINAS CENTRALES.UNIDAD DE GESTION: N° 19 NOMBRE DE LA UNIDAD: SECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS. SGDA MISIÓN: ¨Somos la Sección de Gestión Documental y Archivos, que conduce el proceso de Gestión Documental y Archivos como parte de las obligaciones institucionales de transparencia, y coordina y supervisa la recepción de la correspondencia externa de origen oficial a través del Sistema TRANSDOC y las Mesas de Entrada del ISBM, para el beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud¨.

OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3.3 Revisión y Actualización de manuales operativos y normativa institucional.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Crear y/ o actualizar, e implementar los instrumentos técnicos y normativos que permitan el buen funcionamiento del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos. Peso 100% | 1.1. Garantizar la creación, actualización y/o implementación de instrumentos de técnicos y normativos para el buen funcionamiento del SIGDA. Peso: 100% | 1. Número de Instrumentos normativos actualizados y autorizados. 2. Número de Instrumentos técnicos elaborados. 3. Número de Instrumentos técnicos implementados | 1. Se actualizó la propuesta de un Manual de transferencia documental del ISBM. | - Propuesta de manual actualizado | 42 | Esta actividad se realizó de marzo a junio de 2019 | Gestionar aprobación de instrumento. |
|  |  |  | 2. Se elaboró y modificó la propuesta de ocho Tablas de Valoración Documental y una Tabla de Plazos de Conservación Documental del Departamento de Tesorería. | - Propuesta de Tablas de Valoración y Tabla de Plazos de Conservación Documentales | 42 | Esta actividad debe ser reforzada por el Comité Institucional de Selección y Eliminación Documental | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 3. Se actualizó una Guía de archivo institucional y se remitió para la publicación en el Portal de Transparencia institucional. | - Guía de archivo 2019 | 42 | La actualización del Cuadro de Clasificación Documental se realizará durante el mes de julio | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 4. Se realizará la implementación de un Plan de digitalización de documentos del ISBM. | N/A | N/A | Esta actividad se realizará de julio a diciembre. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 5. Se gestionó la implementación de las actividades programadas en un Plan de Descripción Documental del ISBM 2017-2019 | - Memorándums y correos electrónicos - 27 inventarios documentales de archivos de gestión, 63 de archivos especializados, 1 del archivo central, 2 inventarios por cese de funciones. | 42 | Esta actividad se realizará de julio a diciembre. | No hay recomendaciones |

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, SEMESTRE I - 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 19 NOMBRE DE LA UNIDAD: SECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS. SGDAMISIÓN: ¨Somos la Sección de Gestión Documental y Archivos, que conduce el proceso de Gestión Documental y Archivos como parte de las obligaciones institucionales de transparencia, y coordina y supervisa la recepción de la correspondencia externa de origen oficial a través del Sistema TRANSDOC y las Mesas de Entrada del ISBM, para el beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud¨.

OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto.  LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3.5 Mejorar la calidad de los procesos a través de la implementación de los estándares de calidad de las normas ISO 9001

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Supervisar el cumplimiento de los lineamientos archivísticos establecidos para los Archivos de Gestión y Especializados del ISBM. Peso 100 % | 2.1. Supervisar el 100% de los Archivos de Gestión y Especializados durante el año. Peso 100% | 1. Número de archivos de gestión supervisados. 2. Numero de archivos especializados supervisados. | 1. Se elaboró las programaciones de supervisión para sesenta y siete archivos especializados y treinta y un archivos de gestión del ISBM | - Programaciones de supervisión de archivos | 50 | Esta actividad se realizó en junio de 2019 | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 2. Se supervisarán las dependencias que poseen archivos de gestión. | N/A | N/A | Esta actividad se realizará de julio a agosto de 2019. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 3. Se elaborará informe sobre resultados de supervisión de cumplimiento de lineamientos para archivos de gestión. | N/A | N/A | Esta actividad se realizará de septiembre a octubre de 2019. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 4. Se supervisará a las dependencias con archivos de especializados | N/A | N/A | Esta actividad se realizará de julio a agosto y de octubre a diciembre. La realización de otras actividades retrasó el cumplimiento del plazo planificado para esta actividad. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 5. Se elaborará informe sobre resultados de supervisión de cumplimiento de lineamientos para archivos especializados | N/A | N/A | Esta actividad se realizará en diciembre de 2019. | No hay recomendaciones |

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, SEMESTRE I - 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 19 NOMBRE DE LA UNIDAD: SECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS. SGDAMISIÓN: ¨Somos la Sección de Gestión Documental y Archivos, que conduce el proceso de Gestión Documental y Archivos como parte de las obligaciones institucionales de transparencia, y coordina y supervisa la recepción de la correspondencia externa de origen oficial a través del Sistema TRANSDOC y las Mesas de Entrada del ISBM, para el beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud¨.

OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto.  LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3.5 Mejorar la calidad de los procesos a través de la implementación de los estándares de calidad de las normas ISO 9001

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Capacitar al personal de ISBM en materia de gestión documental y archivos. Peso 100 % | 3.1. Realizar 3 actividades de capacitación en temas de gestión documental y archivos que permitan fortalecer las habilidades del personal del ISBM en dicha área. Peso 100% | 1. Número de capacitaciones impartidas 2. Número de Personal capacitado | 1. Se elaboraron los materiales didácticos para las tres unidades de capacitación. | - Presentaciones -Listados de asistencia | 50 | Esta actividad se realizó en mayo de 2019 | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 2. Se capacitará al personal de nuevo ingreso de oficinas centrales sobre la normativa de gestión documental y archivos | N/A | N/A | Esta actividad se realizará de julio de 2019. La realización de otras actividades retrasó el cumplimiento del plazo planificado para esta actividad. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 3. Se capacitará a responsables y enlaces de archivos especializados sobre la elaboración de inventarios y la transferencia documentales. | N/A | N/A | Esta actividad se realizará en agosto de 2019. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 4. Se capacitará al personal de archivos de gestión sobre organización de documentos físicos y digitales. | N/A | N/A | Esta actividad se realizará de agosto a septiembre de 2019. | No hay recomendaciones |

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, SEMESTRE I - 2019 OFICINAS CENTRALES.UNIDAD DE GESTION: N° 19NOMBRE DE LA UNIDAD: SECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS. SGDAMISIÓN: ¨Somos la Sección de Gestión Documental y Archivos, que conduce el proceso de Gestión Documental y Archivos como parte de las obligaciones institucionales de transparencia, y coordina y supervisa la recepción de la correspondencia externa de origen oficial a través del Sistema TRANSDOC y las Mesas de Entrada del ISBM, para el beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud¨.

OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3.5 Mejorar la calidad de los procesos a través de la implementación de los estándares de calidad de las normas ISO 9001

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Garantizar el desarrollo y el buen funcionamiento del Archivo Central del ISBM. Peso: 100 % | 4.1 Ejecutar los procedimientos establecidos para el Archivo Central del ISBM. Peso: 100 % | 1. Numero de préstamos y consultas documentales brindados. 2. Instrumentos de descripción documental elaborados y actualizados 3. Número de cajas del fondo documental acumulado organizadas. 4. Número de transferencias documentales recibidas 5. Número de eliminaciones documentales realizadas | 1. Se brindaron los servicios de tres consultas y cincuenta y seis préstamos documentales en el Archivo Central | - 3 Solicitudes de consulta documental - 56 Solicitudes de préstamo documental | 45 | Esta actividad se realizó en mayo de 2019 | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 2. Se actualizó un inventario documental del Archivo Central | -Inventario documental actualizado | 45 | Esta actividad se realizará de julio a diciembre de 2019. La realización de otras actividades retrasó el cumplimiento del plazo planificado para esta actividad. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 3. Se reordenaron cien cajas con documentos y se volvieron a instalar los documentos correspondientes a cuarenta y cuatro devoluciones. | - 44 Comprobantes de devoluciones documentales - 100 cajas con documentos reordenados | 45 | Esta actividad se realizará en agosto de 2019. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 4. Se recibieron cuarenta y cuatro transferencias de documentos realizadas desde los archivos de gestión y especializados en base a la programación anual de transferencia de documentos | - 44 solicitudes de transferencia documental | 45 | Esta actividad se realizará de julio a diciembre de 2019. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 5. Se gestionará e implementará la Programación Anual de Eliminación Documental | -N/A | -N/A | Esta actividad se realizará de julio a diciembre de 2019. Debido a disposición normativa no se ha podido gestionar la aprobación de la Programación Anual de Eliminaciones Documentales ante el CISED. | No hay recomendaciones |

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, SEMESTRE I - 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 19 NOMBRE DE LA UNIDAD: SECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS. SGDA MISIÓN: ¨Somos la Sección de Gestión Documental y Archivos, que conduce el proceso de Gestión Documental y Archivos como parte de las obligaciones institucionales de transparencia, y coordina y supervisa la recepción de la correspondencia externa de origen oficial a través del Sistema TRANSDOC y las Mesas de Entrada del ISBM, para el beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud¨. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 4:  Fortalecer el proceso de información y comunicación  LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 4.1. Mejorar los canales de comunicación vertical y horizontal.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Lograr el registro sistemático, digitalización, transferencia, entrega física de la Correspondencia Oficial Externa recibida por las diferentes Mesas de Entrada localizadas a nivel nacional Peso 100% | 5.1. Garantizar el 100% del registro, digitalización, transferencia y entrega física de la Correspondencia Oficial Externa Recibida por las Mesas de Entrada localizadas a nivel nacional. Peso 100% | 1. Número de correspondencia recibida, digitalizada y transferida a través de Mesa de Entrada del Sistema TRANSDOC y entregada de forma física. 2. Directorio Institucional actualizado. 3. Número de seguimientos de correspondencia. 4. Registro Anual de Correspondencia actualizado. 5. Expedientes de reportes de correspondencia entregada. | 1. Se recibieron e ingresaron al Sistema TransDoc 8,970 correspondencias equivalentes a 700,186 folios digitalizados y entregados de forma física solo en Oficinas Centrales, y 7,364 en Centros de Atención Regionales y Policlínicos Magisteriales, haciendo un total de 16,334 correspondencias externas recibidas. | - Registro Anual de Correspondencia - Registros de correspondencia del Sistema TransDoc -Expedientes de reportes de entrega de documentos - Consolidado de escaneo de documentos | 50 | Esta actividad se realizará de julio a diciembre de 2019 | Se recomienda que se debe hacer la gestión de equipó informático (scanner con mayor capacidad e impresores matriciales), a fin de mantener un servicio de recepción de documentos de calidad. |
|  |  |  | 2. Se actualizó el Módulo del Directorio Institucional del Sistema TransDoc. | - Registros del Módulo del Directorio Institucional del Sistema TransDoc. | 50 | Se actualiza solo la información de proveedores remitida por la UACI. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 3. Se coordinó la recepción de documentos en Mesa de Entrada debido a procesos administrativos del ISBM. | - Correos electrónicos y memorándums sobre recepción de documentos - Listado de destinatarios y responsables de la correspondencia externa | 50 | Esta actividad se realizará de julio a diciembre de 2019 | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 4. Se verificó el cumplimiento de lineamientos por parte del personal que realiza funciones de Mesa de Entrada a nivel nacional en ochenta y siete copias digitales de reportes de entrega mensual. | - Correos y copia digital de reportes de entrega de documentos | 50 | Esta actividad se realizará de julio a diciembre de 2019. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 5. Se elaboraron y remitieron ciento ochenta y ocho informes sobre correspondencia recibida por jefaturas de Oficinas Centrales y Centros de atención Regionales | - 188 informes sobre correspondencia recibida | 50 | Esta actividad se realizará de julio a diciembre de 2019. | No hay recomendaciones |

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, SEMESTRE I - 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 19. NOMBRE DE LA UNIDAD: SECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS. SGDA MISIÓN: ¨Somos la Sección de Gestión Documental y Archivos, que conduce el proceso de Gestión Documental y Archivos como parte de las obligaciones institucionales de transparencia, y coordina y supervisa la recepción de la correspondencia externa de origen oficial a través del Sistema TRANSDOC y las Mesas de Entrada del ISBM, para el beneficio de la población usuaria del Programa Especial de Salud¨.

OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 4: Fortalecer el proceso de información y comunicación  LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 4.1. Mejorar los canales de comunicación vertical y horizontal.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Lograr el registro y gestión de despacho de correspondencia saliente a través del módulo de Mesa de Salida del Sistema TRANSDOC. Peso 100% | 6.1. Garantizar el registro, programación de envío y gestión de entrega de la Correspondencia saliente recibida por las Mesas de Entrada y Salida del ISBM. Peso 100% | 1. Número de correspondencias saliente. y programada para él envió. 2. Número de correspondencia saliente gestionada para su entrega. 3. Número de reportes de entrega 4. Registro Anual de Correspondencia Saliente elaborado y actualizado. | 1. Se recibieron alertas de nueve correspondencias salientes mediante el Módulo de Salida y correspondencia en físico por parte de las dependencias. | - Registros de correspondencia en el Módulo de Mesa de Salida -Expedientes de reportes de entrega de documentos | 50 | Esta actividad se realizará de julio a diciembre de 2019 | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 2. Se programó el envío y gestionó la entrega de nueve correspondencias salientes con la Sección de Transporte. | - Registros de correspondencia en el Módulo de Mesa de Salida | 50 | Se actualiza solo la información de proveedores remitida por la UACI. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 3. Se archivaron los acuses de entrega de nueve correspondencias salientes entregados por los motoristas y personal técnico de la SGDA. | -Expedientes de reportes de entrega de documentos | 50 | Esta actividad se realizará de julio a diciembre de 2019 | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 4. Se gestionó el cumplimiento de los lineamientos de Mesa de Salida en Oficinas Centrales, Centros de Atención Regionales y Policlínicos Magisteriales. | - Memorándums - Guía para remisión de correspondencia saliente - Listado de remitentes y responsables de la correspondencia saliente | 50 | Esta actividad se realizará de julio a diciembre de 2019. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 5. Se elaboró y actualizó un registro anual de correspondencia saliente | - Registro Anual de Correspondencia saliente | 50 | Esta actividad se realizará de julio a diciembre de 2019. | No hay recomendaciones |
| 19. UNIDAD DE GESTION SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. SECCCION DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO - SGDA - EVALUACIÓN SEM I 2019: ALCANCE 47.83 % |

EVALUACION DEL SEMESTRE I 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 20. NOMBRE DE LA SECCIÓN: MEDIO AMBIENTE. M. A.  MISIÓN: “Somos la Sección de Medio Ambiente, que conduce y asesora la formulación y ejecución de los procesos, monitoreo y evaluación del trabajo institucional en el área de medio ambiente; así como los procesos de mejora continua del medio ambiente Institucional, para el beneficio de los usuarios del programa especial de Salud.” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3.5Mejorar la calidad de los procesos a través de la implementación de los estándares de las normas ISO 9001.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Desarrollar las capacidades técnicas para la adecuada gestión del Medio Ambiente en el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial-ISBM. Peso 100% | 1.1 Ejecutar un programa de sensibilización medioambiental a 100 empleados y empleadas de la institución Peso 100% | 1.Programa elaborado y ejecutado 2.Número de empleados sensibilizados | Se realizaron acciones de sensibilización mediante correo electrónico en relación con el uso adecuado de separación de desechos sólidos habiendo participado el personal de la institución aportando sus opiniones por este medio. Peso 20% | -Medios electrónicos -charlas interpersonales en las diferentes dependencias del instituto. | 40 | Se logró el total de las metas propuestas, las cuales fueron desarrolladas en enero a febrero. | -Se sugiere fortalecer la Unidad Ambiental como mandata el Art. 7 de La ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para poder hacer un equipo de trabajo con sus recursos humanos y materiales. |
|  |  |  | Se realizó la preparación de logística para el desarrollo de las charlas de sensibilización Peso 15% | -Se implementó la logística 3R: (Reducir, Reutilizar y Reciclar. | 40 | Se logró el total de las metas propuestas, las cuales fueron desarrolladas en marzo a abril. | No hay recomendaciones. |
|  |  |  | Implementar el programa de sensibilización al personal Peso 40% | -Se ha implementado la cultura 3R por correo y verbalmente al personal de nuestro instituto. | 40 | Esta aplicación se realizará de mayo a diciembre, por tanto, se ha cumplido con la planeado con el primer semestre. | No hay recomendaciones. |
|  |  |  | Elaborar informe de gestión realizado Peso 10% | NA | NA | Esta aplicación se realizará en el mes de Diciembre. | NA |
|  |  |  | Realizar la evaluación de resultados Peso 15 % | NA | NA | Esta aplicación se realizará en el mes de Diciembre. | NA |

EVALUACION DEL SEMESTRE I 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 20. NOMBRE DE LA SECCIÓN: MEDIO AMBIENTE. M. A. MISIÓN: “Somos la Sección de Medio Ambiente, que conduce y asesora la formulación y ejecución de los procesos, monitoreo y evaluación del trabajo institucional en el área de medio ambiente; así como los procesos de mejora continua del medio ambiente Institucional, para el beneficio de los usuarios del programa especial de Salud.” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3.5 Mejorar la calidad de los procesos a través de la implementación de los estándares de las normas ISO 9001.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Formular la estrategia sobre la distribución reciclaje de los desechos sólidos producidos en las Oficinas Centrales, Centros Regionales. Policlínicos y Consultorios Magisteriales a nivel Nacional proporcionando basureros para la distribución en oficinas, así como sensibilizar sobre el uso adecuado de los mismos. Peso 100 | 2.1 Ejecutar un programa de distribución entrega sensibilización medioambiental a 100 empleados y empleadas de la institución Peso 100%. | 1.Programa elaborado y ejecutado. 2.Número de empleadas y empleados sensibilizados. | Se está implementando programa de sensibilización mediante correo electrónico en relación con el uso adecuado de la separación de los desechos sólidos, habiendo participado el personal de la institución aportando sus opiniones por este medio. Peso 20% | - Medios electrónicos -charlas interpersonales en las diferentes dependencias del instituto. | 50 | Se logró el total de las metas propuestas en los meses de enero a febrero. | -Se sugiere fortalecer la Unidad Ambiental como mandata el Art. 7 de La ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para poder hacer un equipo de trabajo con sus recursos humanos y materiales. |
|  |  |  | Se Realizó la preparación de logística para el desarrollo de las charlas de sensibilización Peso 15% | -Se realizó preparación del material para aplicar la cultura 3R. por correo y en charlas por oficinas y región por región. | 50 | Se logró el total de las metas propuestas en los meses de marzo a abril. | No hay recomendaciones. |
|  |  |  | Implementar el programa de sensibilización al personal Peso 40% | -Se ha implementado la cultura 3R por correo y verbalmente al personal de nuestro Instintito. | 50 | Esta aplicación se realizará de mayo a diciembre, por tanto, se ha cumplido con la planeado con el primer semestre. | No hay recomendaciones. |
|  |  |  | Elaborar informe de gestión realizado Peso 10% | NA | NA | Esta aplicación se realizará en el mes de Diciembre. | NA |
|  |  |  | Realizar la evaluación de resultados Peso 15 % | NA | NA | Esta aplicación se realizará en el mes de Diciembre. | NA |

EVALUACION DEL SEMESTRE I 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 20. NOMBRE DE LA SECCIÓN: MEDIO AMBIENTE. M. A.  MISIÓN: “Somos la Sección de Medio Ambiente, que conduce y asesora la formulación y ejecución de los procesos, monitoreo y evaluación del trabajo institucional en el área de medio ambiente; así como los procesos de mejora continua del medio ambiente Institucional, para el beneficio de los usuarios del programa especial de Salud.” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3.5 Mejorar la calidad de los procesos a través de la implementación de los estándares de las normas ISO 9001.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Contribuir en el mantenimiento del medio ambiente en las oficinas administrativas centrales y regionales, policlínicos y consultorios Magisterios del ISBM Peso 100% | 3.1 Ejecutar un programa de selección y entrega de desechos sólidos comunes. Peso 100%. | 1.Programa elaborado y ejecutado. 2.Número de empleadas y empleados sensibilizados, 100 empleados(as) | -Se implementó el programa de sensibilización del uso adecuado de los basureros, por correo y charlas inter personales, habiendo participado el personal de la institución aportando sus opiniones por este medio y de manera personal, sobre la forma adecuada de usarlos. -Se implementó la entrega y venta de desechos sólidos a la empresa MULTIRECICLAGES, en oficinas centrales consultorios y policlínicos, laboratorio y bodega central una vez por semana o cada 15 días. Para el interior de país mientras se hacen coordinaciones con empresas privadas, se solicita entregar a los camiones recolectores de diferentes alcaldías según su itinerario de trabajo. Peso 20% | - Medios electrónicos -charlas interpersonales en las diferentes dependencias del instituto. | 50 | Se logró el total de las metas propuestas en los meses de enero a febrero | -Se sugiere crear la Unidad Ambiental como mandata el Art. 7 de La ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para poder hacer un equipo de trabajo con sus recursos humanos y materiales. |
|  |  |  | Se Realizó la preparación de logística para el desarrollo de las charlas de sensibilización Peso 15% | -Se realizó preparación de la logística 3R. A aplicar por correo y en charlas por región. | 50 | Se logró el total de las metas propuestas marzo a abril | No hay recomendaciones. |
|  |  |  | Implementar el programa de sensibilización al personal Peso 40% | -Se ha implementado la cultura 3R por correo y verbalmente al personal de nuestro Instintito. | 50 | - Esta aplicación se realizará de mayo a diciembre, por tanto, se ha cumplido con la planeado con el primer semestre. | No hay recomendaciones. |
|  |  |  | Elaborar informe de gestión realizado Peso 10% | NA | NA | Esta aplicación se realizará en el mes de Diciembre. | NA |
|  |  |  | Realizar la evaluación de resultados Peso 15 % | NA | NA | Esta aplicación se realizará en el mes de Diciembre. | NA |

EVALUACION DEL SEMESTRE I 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 20. NOMBRE DE LA SECCIÓN: MEDIO AMBIENTE. M. A.  MISIÓN: “Somos la Sección de Medio Ambiente, que conduce y asesora la formulación y ejecución de los procesos, monitoreo y evaluación del trabajo institucional en el área de medio ambiente; así como los procesos de mejora continua del medio ambiente Institucional, para el beneficio de los usuarios del programa especial de Salud.” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3.5 Mejorar la calidad de los procesos a través de la implementación de los estándares de las normas ISO 9001.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Proporcionar los medios idóneos y necesarios para sensibilizar sobre el reciclaje y educar a los empleados en esta materia involucrarlos en la solución de este problema de país. Peso 100% | 4.1 Distribuir 1600 bolsas ecológicas o biodegradables A empleados y población beneficiaria. Peso 100%. | 1.Numero de bolsa. Distribuidas 2.Número de empleadas y empleados sensibilizados, | Se han elaborado dos requerimientos, que han quedado desiertos por falta de ofertas oportunas que cumplan lo solicitado en el requerimiento. Peso 20% | -suministros en calidad de desiertos. | NA | No se logró el total de las metas propuestas | Retomar requerimiento. |
|  |  |  | Se Realizó la preparación de logística para el desarrollo de las charlas de sensibilización Peso 15% | -Se elaboró descripción técnica para dar las charlas sobre objetivos del uso de la bolsa ecológica. | 50 | Documento que se tiene en reserva hasta comprar las bolsas para mostrar y explicar el porqué de su uso de marzo a abril | No hay recomendaciones. |
|  |  |  | Implementar el programa de sensibilización al personal Peso 40% | NA | NA | - Esta aplicación se realizará de mayo a diciembre. | No hay recomendaciones. |
|  |  |  | Elaborar informe de gestión realizado Peso 10% | NA | NA | Esta aplicación se realizará en el mes de Diciembre. | NA |
|  |  |  | Realizar la evaluación de resultados Peso 15 % | NA | NA | Esta aplicación se realizará en el mes de Diciembre. | NA |

EVALUACION DEL SEMESTRE I 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 20. NOMBRE DE LA SECCIÓN: MEDIO AMBIENTE. M. A.  MISIÓN: “Somos la Sección de Medio Ambiente, que conduce y asesora la formulación y ejecución de los procesos, monitoreo y evaluación del trabajo institucional en el área de medio ambiente; así como los procesos de mejora continua del medio ambiente Institucional, para el beneficio de los usuarios del programa especial de Salud.” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3.5 Mejorar la calidad de los procesos a través de la implementación de los estándares de las normas ISO 9001.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.Ornamentar los espacios disponibles con los que cuentan los locales propios para mejorar la imagen corporativa del Instituto Peso 100 | 5.1 Ejecutar y completar un programa de ornamentación y jardinería en locales propios de ISBM. Peso 100%. | 1.Programa elaborado y ejecutado. 2.Número de empleadas y empleados sensibilizados, 100 empleados(as) | Se Elaboró el programa de siembra de plantas, grama, y educación en el cuido y manejo de estas en las oficinas, consultorios o policlínicos en donde se han ejecutado. Peso 20% | Se trabajó en el ornato natural de Metalío, en policlínico de Sonsonate, consultorio de Jucuapa, en el consultorio de Lourdes Colon, policlínico de San Vicente, en el Archivo Central. | 50 | Se logró el total de las metas propuestas en los meses de enero a febrero. | No hay recomendaciones. |
|  |  |  | Realizar la preparación de logística para el desarrollo de las charlas de sensibilización para el cuido y manejo de plantas ornamentales. Peso 15% | -En los lugares donde se sembró plantas se les ha dado mantenimiento e indicaciones para su cuido. | 50 | Se logró el total de las metas propuestas en los meses de marzo a abril. | No hay recomendaciones. |
|  |  |  | Implementar el programa de siembra y cuido de plantas ornamentales con personal de mantenimiento y personal de servicios. Peso 40% | se ha implementado un plan de ornamentación y jardinería en consultorios policlínicos y Metalío | 50 | Esta aplicación se realizará de mayo a diciembre, por tanto, se ha cumplido con la planeado con el primer semestre. | No hay recomendaciones. |
|  |  |  | Elaborar informe de gestión realizado Peso 10% | NA | NA | Esta aplicación se realizará en el mes de Diciembre. | NA |
|  |  |  | Realizar la evaluación de resultados Peso 15 % | NA | NA | Esta aplicación se realizará en el mes de Diciembre. | NA |

EVALUACION DEL SEMESTRE I 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 20. NOMBRE DE LA SECCIÓN: MEDIO AMBIENTE. M. A.  MISIÓN: “Somos la Sección de Medio Ambiente, que conduce y asesora la formulación y ejecución de los procesos, monitoreo y evaluación del trabajo institucional en el área de medio ambiente; así como los procesos de mejora continua del medio ambiente Institucional, para el beneficio de los usuarios del programa especial de Salud.” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3.5 Mejorar la calidad de los procesos a través de la implementación de los estándares de las normas ISO 9001.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Formular una propuesta de ahorro y eficiencia energética, y ejecutarla, la cual constituya a una apropiada forma de medir el ahorro económico y la disminución de contaminación por emanaciones CO2. Peso 100 | 6.1. Lograr la reducción de consumo de energía hasta en un 5% a nivel institucional. Peso 100%. | 1.Programa elaborado y ejecutado. 2.Número de empleadas y empleados sensibilizados. Todos los empleados(as) del ISBM. | -Se ha elaborado el programa de sensibilización en el ahorro y eficiencia energética en las oficinas, consultorios o policlínicos de ISBM. Peso 20% | -Correos internos, documento de comité de eficiencia energética. -solicitudes verbales | 50 | -Se logró el total de las metas propuestas en los meses de enero a febrero. | Dar a conocer e implementar las acciones de ahorro y eficiencia energética. |
|  |  |  | Realizar la preparación de logística para el desarrollo de las charlas de sensibilización para el ahorro y la eficiencia energética. Peso 15% | -la logística en la reducción del consumo de energía está plasmado en el documentos de eficiencia energética y política ambiental. | 50 | -Se logró el total de las metas propuestas en los meses de marzo a abril. | No hay recomendaciones. |
|  |  |  | Implementar el programa de ahorro y eficiencia energética en ISBM. Peso 40% | Se debe de implementar programa | 10 | Esta aplicación se realizará de mayo a diciembre, por tanto, no se ha cumplido con la planeado con el primer semestre. | Se debe de implementar programa |
|  |  |  | Realizar la evaluación de resultados Peso 15 % | NA | NA | Esta aplicación se realizará en el mes de Diciembre. | NA |
|  |  |  | Realizar la evaluación de resultados Peso 15 % | NA | NA | Esta aplicación se realizará en el mes de Diciembre. | NA |

EVALUACION DEL SEMESTRE I 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 20. NOMBRE DE LA SECCIÓN: MEDIO AMBIENTE. M. A.  MISIÓN: “Somos la Sección de Medio Ambiente, que conduce y asesora la formulación y ejecución de los procesos, monitoreo y evaluación del trabajo institucional en el área de medio ambiente; así como los procesos de mejora continua del medio ambiente Institucional, para el beneficio de los usuarios del programa especial de Salud.” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3.5 Mejorar la calidad de los procesos a través de la implementación de los estándares de las normas ISO 9001.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Darle seguimiento a la aprobación por parte del Consejo Directivo de la política institucional de Medio Ambiente, afín de aplicarla y divulgarla. Peso 100% | 7.1 Desarrollar 4 reuniones regionales de socialización de la política de medio Ambiente del ISBM. Peso 100%. | 1.Número de reuniones de socialización de la política de medio Ambiente 2.Número de empleadas y empleados socializados. | -Se elaboró propuesta la política ambiental del ISBM siguiendo los pasos adecuados, como son: elaboración por la Sección de Medio Ambiente, Revisión del MARN, Revisión de Oficina Jurídica del ISBM y Presentación a Comisión de Consejo Directivo, de donde salió observada . - A esta fecha se superó la observación, falta la revisión de Comité de Gestión Ambiental y de Unidad Jurídica Peso 20% | -Acta Comisión de Consejo Directivo | 40 | Se logró el total de las metas propuestas en los meses de enero a febrero. | Se retomarán las gestiones en el segundo semestre. |
|  |  |  | Realizar la preparación de logística para el desarrollo de las reuniones de socialización para el ahorro y la eficiencia energética. Peso 15% | Preparación de logística pendiente por que todavía no se tiene el instrumento a socializar | 40 |  | Se retomarán las gestiones en el segundo semestre. |
|  |  |  | Implementar el programa de ahorro y eficiencia energética en ISBM. Peso 40% |  | 0 | - se realizará en el segundo semestre. | No hay recomendaciones. |
|  |  |  | Realizar la evaluación de resultados Peso 15 % | NA | NA | Esta aplicación se realizará en el mes de Diciembre. | NA |
|  |  |  | Realizar la evaluación de resultados Peso 15 % | NA | NA | Esta aplicación se realizará en el mes de Diciembre. | NA |

EVALUACION DEL SEMESTRE I 2019 OFICINAS CENTRALES. UNIDAD DE GESTION: N° 20. NOMBRE DE LA SECCIÓN: MEDIO AMBIENTE. M. A.  MISIÓN: “Somos la Sección de Medio Ambiente, que conduce y asesora la formulación y ejecución de los procesos, monitoreo y evaluación del trabajo institucional en el área de medio ambiente; así como los procesos de mejora continua del medio ambiente Institucional, para el beneficio de los usuarios del programa especial de Salud.” OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3: Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: N° 3.5 Mejorar la calidad de los procesos a través de la implementación de los estándares de las normas ISO 9001.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Se prestará atención y trabajará en todas aquellas actividades imprevistas que requieran de la Sección de Medio Ambiente durante el año 2019. Peso 100% | 8.1 Cumplir con el 100% de delegaciones asignadas en el período Peso 100%. | 1.Numero de delegaciones cumplidas | - Se ha elaborado 4 diferentes Suministros para Compra de Tazas alusivas al 11 aniversario del ISBM, Vasos Desechables Biodegradables, Tazas y vasos acrílicos; Opiniones de Viabilidad Ambiental para elaboración de Suministros de todo tipo; contempladas en la política de Adquisiciones y contracciones Institucionales. no programadas el POI. Peso 75% | -4 suministros para UACI que no contempla el POI. -30 Opiniones Técnicas de Viabilidades Ambientales para elaborar Suministros a diferentes dependencias del ISBM. | 50 | Se logró el total de las metas propuestas en los meses de enero a junio. | -Se sugiere fortalecer la Unidad Ambiental como mandata el Art. 7 de La ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para poder hacer un equipo de trabajo con sus recursos humanos y materiales. |
|  |  |  | Realizar la evaluación de resultados Peso 15 % | NA | NA | Esta aplicación se realizará en el mes de Diciembre. | NA |
|  |  |  | Realizar la evaluación de resultados Peso 15 % | NA | NA | Esta aplicación se realizará en el mes de Diciembre. | NA |
| 20. UNIDAD DE GESTION SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. SECCCION DE MEDIO AMBIENTE - MA - EVALUACIÓN SEM I 2019: ALCANCE 47.14% |

EVALUACION DEL SEMESTE I 2019. UNIDAD DE GESTION: N° 21. NOMBRE DE LA UNIDAD: POLICLINICO, CONSULTORIO DE ESPECIALIDADES Y CENTRO ODONTOLOGICO DE SAN SALVADOR.  MISIÓN: Ser el establecimiento de Salud de ISBM que promueve la salud preventiva y atender a nuestros usuarios con calidad y calidez brindando consulta y atenciones médicas, de enfermería y administrativas de forma eficiente y oportuna. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N°1: Fortalecer el modelo de asistencia médica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Promover cambios a estilos de vida saludable a través de la educación continua individual, grupal a la población. Peso 100% | 1.1 Brindar 73 charlas educativas e informativas y realizar dos caminatas Así: Policlínico: 52. Especialidades:9 Odontología: 12 Peso 100%. | 1.Programa de charlas educativas y de orientación elaborado y ejecutado 2.Número de usuarios participantes 3. Número de Caminatas realizadas | Se realizaron 13 charlas educativas e informativas, y 1 caminata con el grupo de pacientes metabólicos, haciendo un total de 13 actividades realizadas. | Libro de control de asistencia. Lista de docentes participantes. | 18 | Debido a las ausencias de personal por distintos motivos, y la afluencia de pacientes demandando atención médica, no se logra cumplir con las metas propuestas, puesto que se ha priorizado brindar la consulta ante la realización de actividades dirigidas a los usuarios. | . Seria de mucha ayuda que se elabore material audiovisual como apoyo o seguimiento a las actividades que se realicen. Se debe completar la planta de personal acorde a la demanda de usuarios. |
| 2. Informar a la Población usuaria sobre los servicios Médico-Hospitalarios que ISBM presta. Constituyendo un punto BM a través de trabajo social Peso 100 % | 1.- Mantener informada a la población usuaria a través de 1 boletín informativo y la cartelera informativa actualizada y videos sobre los distintos servicios y proveedores del sistema de salud de ISBM. Peso 100% | 1. Numero de boletines elaborados. 2.-Número de boletines repartidos 3.- Cartelera informativa completa y actualizada. 4.Numero de videos exhibidos por medios visuales | No fue posible realizar el boletín informativo, pero se orienta verbalmente a los usuarios. Se orienta a los usuarios que asisten a consulta según el siguiente detalle: Policlínico 10,826 Especialidades 2040 Odontología 8874 Se realiza las actualizaciones de la cartelera infamativa oportuna para el usuario | Cartelera informativa y correos electrónicos | 17 | Por no contar con coordinador administrativo no fue posible la elaboración de los boletines informativos, pero si se reorganizo al personal a través de la coordinación desde la Jefatura de la División de Policlínicos y Consultorios Magisteriales y apoyo de los Coordinadores Administrativos de otros establecimientos. | Es necesario contratar al Coordinador Administrativo para retomar la conducción permanente del establecimiento, y realizar las acciones pertinentes para mantener informados a los usuarios del ISBM. Se necesita dotar de material escrito y electrónico para brindar una mejor orientación a los usuarios. |

EVALUACION DEL SEMESTE I 2019. UNIDAD DE GESTION: N° 21. NOMBRE DE LA UNIDAD: POLICLINICO, CONSULTORIO DE ESPECIALIDADES Y CENTRO ODONTOLOGICO DE SAN SALVADOR.  MISIÓN: Ser el establecimiento de Salud de ISBM que promueve la salud preventiva y atender a nuestros usuarios con calidad y calidez brindando consulta y atenciones médicas, de enfermería y administrativas de forma eficiente y oportuna. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N°1: Fortalecer el modelo de asistencia médica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Orientar al personal de los establecimientos de San Salvador, en el abordaje de los usuarios. Peso 100% | 1. Orientar a 100% de los empleados de los establecimientos de Salud de San Salvador sobre el buen trato u orientación a los usuarios. Realizando 3 reuniones de capacitación dirigidos a todo el personal. Peso 100% | 1. Número de miembros del personal capacitados. 2- Número de reuniones de capacitación realizadas y dirigidas al personal de los establecimientos. 3. Número de quejas resueltas y registradas | Se logra realizar la calendarización de reuniones de las capacitaciones a ejecutar, logrando desarrollar 10 capacitaciones al personal. | Libro de actas de reuniones sostenidas. Libro de control de asistencia. Correos electrónicos | 50.00 | Con estas actividades de orientación, se pretende concientiza al personal sobre el buen trato que se debe brindar al usuario para que la satisfacción, enfocados en la calidad y calidez en el servicio. Estas orientaciones al personal ayudan a minimizar las quejas de los usuarios, y se brinde una solución oportuna. | Continuar con las orientaciones al personal sobre el trato al usuario con calidad y calidez, buscando los espacios de tiempo adecuados para realizarlas.. |
| 21. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN SALVADOR : EVALUACIÓN SEM I 2019: ALCANCE 28.33 % |

EVALUACION DEL SEMESTE I  2019. UNIDAD DE GESTION: N° 22. NOMBRE DE LA UNIDAD: POLICLINICO MAGISTERIAL DE MEJICANOS  MISIÓN: Ser el establecimiento de Salud de ISBM que promueve la salud preventiva y atender a nuestros usuarios con calidad y calidez brindando consulta y atenciones médicas , de enfermería y administrativas de forma eficiente y oportuna. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el modelo de asistencia medica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Fortalecer el enfoque de salud preventiva para mejorarla con la educación a los usuarios del Policlínico Magisterial de Mejicanos Peso 100% | 1.1. Realizar 12 charlas de temas médicos y 12 murales educativos, a los usuarios del Policlínico Magisterial de Mejicanos. Peso 40% | 1. Número de charlas brindadas. 2. Número de usuarios que recibieron las charlas educativas y de sensibilización 3.Número de murales | 1. Se coordinó con médicos magisteriales los temas propuestos a impartir. 2. Se planificó el desarrollo de las charlas y materiales a utilizar. 3. Se ejecutaron 5 charlas educativas con un total de 50 participantes y se elaboraron 4 murales. 4. Se evaluarán los resultados y se enviará por correo electrónico al personal del policlínico. | -Correos electrónicos -Plan anual de charlas elaborado por Médico Regente. -Libro de control de asistencia, Archivo digital de presentación de temas, fotografías. -Se empleará una Matriz de evaluación, la cual se enviará a las distintas dependencias del Policlínico Magisterial por medio de correos electrónicos. | 47.22 | .Las charlas ayudan al usuario a conocer de medidas preventivas sobre diferentes patologías. .La actividad de evaluación de resultados se realiza en 2 momentos en Julio y diciembre y participa el personal involucrado. | .Se deberá coordinar con las autoridades institucionales, los médicos regentes y los Coordinadores de los Policlínicos Magisteriales las temáticas a impartir de acuerdo al perfil epidemiológico del área geográfica de influencia y las patologías de mayor frecuencia. .Preparar material autodidáctico y audiovisual a nivel institucional. Monitorear el cumplimiento de lo planificado. .Se estará más pendiente del cumplimiento de las charlas programadas .Se va a construir una matriz de evaluación durante los meses de julio y diciembre. |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019. UNIDAD DE GESTION: N° 22. NOMBRE DE LA UNIDAD: POLICLINICO MAGISTERIAL DE MEJICANOS

MISIÓN: Ser el establecimiento de Salud de ISBM que promueve la salud preventiva y atender a nuestros usuarios con calidad y calidez brindando consulta y atenciones médicas , de enfermería y administrativas de forma eficiente y oportuna. OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el modelo de asistencia medica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Fortalecer el enfoque de salud preventiva para mejorarla con la educación a los usuarios del Policlínico Magisterial de Mejicanos. Peso 100% | 1.2. Indicar 600 exámenes de citologías, 500 mamografías a usuarias y 200 PSA (antígeno prostático) a usuarios del Policlínico Magisterial de Mejicanos. Peso 30% | 1. Número de citologías indicadas 2. Numero de mamografías indicadas. 3. Numero de PSA indicados | 1. Se identificaron a 299 usuarias para la toma de citología, 258 usuarias para la toma de mamografía y 106 usuarios para la toma del examen de PSA (antígeno prostático). 2. Se promovieron la toma oportuna de 299 citologías, 258 mamografías y 106 examen de antígeno prostático en las charlas o consejería en la consulta médica. 3. Se lleva un libro de registro control de exámenes preventivos y la matriz digital de tabulador mensual de consulta médica. 4. Se evaluarán los resultados y se enviará por correo electrónico al personal del policlínico. | -Expediente clínico y matriz de control de reporte diario del médico magisterial. -Libro de registro control de mamografías, citologías y PSA enviadas, matriz de control de reporte diario del médico magisterial. -Se empleará una Matriz de evaluación, la cual se enviará a las distintas dependencias del Policlínico Magisterial por medio de correos electrónicos. | 50 | .Se han incrementado acciones preventivas durante el primer semestre en un 1.47% por encima de lo planificado. .Se han detectado casos oportunamente de cáncer durante el primer semestre. .Existe un mayor control en la entrega de documentos a los usuarios. .La actividad de evaluación de resultados se realiza en 2 momentos en Julio y diciembre y participa el personal involucrado. | .Que el ISBM pueda proporcionar por medio digital temas de salud para el usuario a través de los Plasmas institucionales que se emplean como medios de comunicación. .Continuar con los programas preventivos e incentivar en la toma oportuna de exámenes. .El libro de registro de los exámenes al igual que para cualquier otro registro de papelería emitido por los médicos debe ser homogéneo. Se va a construir una matriz de evaluación durante los meses de julio y diciembre. |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019. UNIDAD DE GESTION: N° 22. NOMBRE DE LA UNIDAD: POLICLINICO MAGISTERIAL DE MEJICANOS  MISIÓN: Ser el establecimiento de Salud de ISBM que promueve la salud preventiva y atender a nuestros usuarios con calidad y calidez brindando consulta y atenciones médicas , de enfermería y administrativas de forma eficiente y oportuna. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el modelo de asistencia medica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Fortalecer el enfoque de salud preventiva para mejorarla con la educación a los usuarios del Policlínico Magisterial de Mejicanos Peso 100% | 1.3. Impulsar al Club del Síndrome Metabólico en el Policlínico Magisterial de Mejicanos, realizar 11 charlas y un paseo educativo de sensibilización a los miembros del club. Peso 30% | 1. Número de charlas programadas y ejecutadas. 2. Número de participantes del club y asistentes a la charla 3. Paseo educativo y de sensibilización programado y ejecutado | 1. Se elaboró la calendarización de las temáticas a impartir del Club del síndrome metabólico del Policlínico Magisterial de Mejicanos. 2. Se realizó 1 reunión para la programación de la agenda a desarrollar. 3. Se ejecutaron 6 de 11 charlas educativas planificadas para el año a los miembros del Club del Síndrome Metabólico con un total de 74 asistentes, un promedio de 12.33 por charla. 4. Se evaluarán los resultados y se enviará por correo electrónico al personal del policlínico | -Programa anual de charlas. -Agenda impresa. -Libros de asistencia, presentación digital de temas, fotografías. -Se empleará una Matriz de evaluación y se enviara a través correos electrónicos al personal del policlínico. | 38.89 | .Nuestro club cuenta con un Educador en Salud, de forma gratuita por parte de ASADI y beneficia a los usuarios por ser un pilar fundamental capacitado en el área de diabetes, nos brinda material didáctico e interactivo para el desarrollo de la charla. .Debido a la afluencia de usuarios y personal médico ausente por incapacidades prolongadas no se pudieron llevar a cabo las reuniones. .El paseo educativo se realizara en el mes de Diciembre. .La actividad de evaluación de resultados se realiza en 2 momentos en Julio y diciembre y participa el personal involucrado. | .En el ISBM se debería de contar con un especialista en cuadro de síndrome metabólico que capacite a los equipos de trabajo y apoyarnos con promoción y monitoreo de los clubes en los policlínicos. .Se estará más pendiente del cumplimiento de las reuniones programadas. . El ISBM debería buscar alianzas estratégicas con Instituciones vinculadas al Síndrome Metabólico y grabar en videos para que sirva de refuerzo constante para el usuario. .Se va a construir una matriz de evaluación durante los meses de julio y diciembre |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019. UNIDAD DE GESTION: N° 22. NOMBRE DE LA UNIDAD: POLICLINICO MAGISTERIAL DE MEJICANOS  MISIÓN: Ser el establecimiento de Salud de ISBM que promueve la salud preventiva y atender a nuestros usuarios con calidad y calidez brindando consulta y atenciones médicas , de enfermería y administrativas de forma eficiente y oportuna. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el modelo de asistencia medica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Fortalecer los niveles de atención, con eficiencia y calidez con el fin de incrementar la satisfacción en los usuarios/as del Hospital de niños Benjamín Bloom y Hospital Psiquiátrico. Peso 100% | 2.1. Monitorear la atención a usuarios de ISBM en el Hospital Benjamín Bloom y Hospital Psiquiátrico con el personal de Trabajo Social a través de 132 visitas y 154 encuestas. Peso 100% | 1.Número de visitas realizadas 2. Número de usuarios /as atendidos en consulta externa y área de hospitalización. 3. Número de encuestas realizadas | 1. Se elaboró el plan anual de visitas a Hospitales asignados, el cual contiene 12 sub planes (1 por cada mes). 2. Se realizaron 73 visitas a Hospitales, 51 a Hospital Nacional Benjamín Bloom y 22 a Hospital Psiquiátrico, con un total de 516 usuarios atendidos en consulta externa y 542 usuarios atendidos en área de hospitalización, se realizaron 80 encuestas , dando como resultado que la atención es muy buena , aunque las citas no las programan a corto plazo en el Hospital Nacional Benjamín Bloom 3. Se elaboraron 26 informes al semestre de los resultados del trabajo realizado en los Hospitales Benjamín Bloom y Hospital Psiquiátrico. 4. Se evaluarán los resultados y se enviará por correo electrónico al personal del policlínico | -Plan anual de visitas elaborado por Trabajadora Social. -Bitácoras de monitoreo de pacientes en la consulta externa y área de hospitalización. -Encuestas a los padres de pacientes ingresados en los hospitales. -Cuadro trimestral de resultado de visitas a hospitales y encuestas aplicadas. -Misiones oficiales. - correos electrónicos -Se empleará una Matriz de evaluación y se enviara a través correos electrónicos al personal del policlínico. | 50 | .Se logra superar la meta en las visitas 73/66 en un 5.30% Igualmente para las encuestas 80/77 encuestas la meta fue superada en un 1.94%. .Se apoya a nivel nacional con la gestión de citas con especialistas en el Hospital Nacional Benjamín Bloom. .Se le da seguimiento a los casos delicados presentados en los hospitales asignados. .La actividad de evaluación de resultados se realiza en 2 momentos en Julio y diciembre y participa el personal involucrado. | .En el Plan Operativo 2020 estudiaremos el promedio de visitas por hospital asignado de acuerdo a los resultados de los 2 años anteriores. .Que el personal de Psicología de ISBM apoye en aquellos casos que ameriten y así formar un equipo multidisciplinario de apoyo al usuario. .Las encuestas deben ser homogéneas por el ISBM, deberían de emplearse formularios que permitan rescatar información para mejorar el servicio brindado, solicitarle apoyo a la Unidad de Planificación Institucional y Procesos para crear un formulario de medición con una metodología más efectiva. .El informe semanal hospitalario se debe homogenizar por un especialista del área de Trabajo Social, además se debe contar con un Coordinador para el monitoreo del trabajo realizado. .Se va a construir una matriz de evaluación durante los meses de julio y diciembre |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019. UNIDAD DE GESTION: N° 22. NOMBRE DE LA UNIDAD: POLICLINICO MAGISTERIAL DE MEJICANOS  MISIÓN: Ser el establecimiento de Salud de ISBM que promueve la salud preventiva y atender a nuestros usuarios con calidad y calidez brindando consulta y atenciones médicas , de enfermería y administrativas de forma eficiente y oportuna. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el modelo de asistencia medica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Fortalecer los niveles de atención, con eficiencia y calidez brindando información y orientación oportuna al usuario del Policlínico Magisterial de Mejicanos con el fin de incrementar la satisfacción de los usuarios Peso 100% | 3.1. Realizar 75 charlas administrativas, de orientación a los usuarios /as del Policlínico Magisterial de Mejicanos. Peso 100% | 1. Numero de charlas programadas. 2.Número de usuarios que reciben las charlas | 1. Se elaboró un programa anual de charlas administrativas sobre: Trámites de Reembolso, Medicamento especial , Trámites de Autorización de Regencia , Procedimientos clínicos con Proveedores, Atención de consulta médica ,citas médicas en Hospitales que brindan servicio a ISBM y Trámites de Afiliación , siendo las responsables el personal de Trabajo Social, Auxiliar Administrativa y Coordinadora Administrativa. 2. Se impartieron 38 charlas de orientación a los usuarios, Trabajo Social imparte 13 charlas, Auxiliar Administrativa 7 y Coordinadora Administrativa 18, con un total de 364 participantes. Enero: 7, Febrero: 4, Marzo: 3, Abril: 2, Mayo: 11 y Junio: 11. 3. Se evaluarán los resultados y se enviará por correo electrónico al personal del policlínico. | -Programa anual de charlas. Correos electrónicos. -Libro de asistencia. -Fotografías. -Se empleará una Matriz de evaluación y se enviará a través correos electrónicos al personal del policlínico. | 50 | .Esta actividad se realizó en enero del presente año. .Usuario orientado sobre los diferentes trámites realizados en Policlínicos Magisteriales y Oficinas Centrales de ISBM. .La actividad de evaluación de resultados se realiza en 2 momentos en Julio y diciembre y participa el personal involucrado. | .Que el ISBM pueda proporcionar por medio digital temas de trámites administrativos para el usuario a través de los Plasmas institucionales que se emplean como medios de comunicación. Continuar brindando orientación sobre los diferentes trámites de forma oportuna. .Que el ISBM debería actualizar los videos proyectados en los Plasmas institucionales que se emplean como medios de comunicación, así el usuario estará al día con la información. .Se va a construir una matriz de evaluación durante los meses de julio y diciembre |
| 22. POLICLINICO MAGISTERIAL DE MEJICANOS : EVALUACIÓN SEM I 2019: ALCANCE 46.53% |

# EVALUACION DEL SEMESTRE I 2019 UNIDAD DE GESTIÓN: 23. POLICLINICO Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES LA LIBERTAD. MISIÓN: Somos los consultorios y policlínicos magisterial del departamento de La Libertad, comprometidos con la población usuaria en brindar atención integral de salud con calidad y calidez de forma preventiva, curativa, medicina especializada y dispensación de medicamentos. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1. Fortalecer el modelo de asistencia médica-hospitalaria LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2 Fortalecer el enfoque de salud preventiva para disminuir las atenciones curativas

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Contribuir a la educación en salud de la población usuaria de Policlínico y Consultorio magisterial de La Libertad Peso 100% | 1.1. Realizar 6 murales, con información de enfermedades frecuentes en la población de Policlínicos y consultorios magisteriales Peso 100% | 1.Número de murales elaborados | 1. Se realizó reunión con regencia y jefatura de enfermería para planificar las actividades | -Acta de reunión | 50 | Esta actividad se realizó en enero del presente año. | Otorgar tiempo de realizaron de reuniones para este de planificación |
|  |  |  | 2. –Se han colocado 3 murales con información en salud | -fotografías | 50 | Son de importancia las actividades de información | Proporcionar de caja chica efectivo para estas actividades |
|  |  |  | 3. Se han realizado 2 reuniones con usuarios para compartir temas de autocuido más información colocada en murales | Lista de asistencia | 50 | Estas actividades han contribuido a mejorar la atención | Esta actividad debe ampliarse a los consultorios, en este caso que es único recurso en los establecimientos no se puede realizar solo en el Policlínico |
|  |  |  | 4. Se han realizado 3 visitas a 3 de 6 consultorios | Libro de asistencia a visitas en consultorios | 50 | Es importante la visita a cada uno de los lugares por que mejora comunicación con las dependencias | Se necesita tener disponibilidad para esta actividad ya que por otras atenciones adjudicadas no se puede realizar el 100% de las actividades programadas |
|  |  |  | 5. Evaluación de resultados | Acta de reunión | 50 | Es importante conocer dificultades presentadas así como las que puedan superarse | No hay recomendaciones |

# EVALUACION DEL SEMESTRE 1 2019 UNIDAD DE GESTIÓN: 23.  POLICLINICO Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES LA LIBERTAD. MISIÓN: Somos los consultorios y policlínicos magisterial del departamento de La Libertad, comprometidos con la población usuaria en brindar atención integral de salud con calidad y calidez de forma preventiva, curativa, medicina especializada y dispensación de medicamentos. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1. Fortalecer el modelo de asistencia médica-hospitalaria LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2 Fortalecer el enfoque de salud preventiva para disminuir las atenciones curativas

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Contribuir a la educación en salud de la población usuaria de Policlínico y Consultorio magisterial de La Libertad Peso 100% | 2.1 Organizar 1 club de docentes con afecciones crónicas Peso 100% | 2. Número de docentes con enfermedades crónicas organizados en Club. | 1. Se elaboró en conjunto con médicos y enfermería listado de usuarios con enfermedades crónicas | Listado de usuarios | 50 | Tenemos varios usuarios que están en este régimen y otros que tiene deficiencia en su seguimiento por parte del usuario | Enviar afiches a los centros escolares para informar sobre posibles problemas de salud |
|  |  |  | 2. Se realizó planificación de temas a impartir para usuarios con enfermedades crónicas | Plan de temas | 50 | Se verifico cuales enfermedades más frecuentes en la población | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 3. Se han realizado 3 convocatorias para integración del club | Libro de seguimiento de trabajo social | 50 | Se realizó las convocatorias y nos encontramos con dificultades como falta de permiso de usuarios o que ya asisten a otro club en hospitales | Realizar afiches para envío a todos los centros escolares con información de patologías, en los casos de usuarios que si han asistido proporcionar de caja chica refrigerio |
|  |  |  | 4. Se han realizado 3 actividades con la conformación del club con alcance a 18 usuarios | Lista de asistencia / fotos | 50 | Las actividades fueron beneficiosas para los usuarios , tuvimos participación activa de cada uno | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 5. Evaluación de resultados en diciembre | NA | NA |  | No hay recomendaciones |

# EVALUACION DEL SMESTRE 1 2019 UNIDAD DE GESTIÓN: 23. POLICLINICO Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES LA LIBERTAD. MISIÓN: Somos los consultorios y policlínicos magisterial del departamento de La Libertad, comprometidos con la población usuaria en brindar atención integral de salud con calidad y calidez de forma preventiva, curativa, medicina especializada y dispensación de medicamentos. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1. Fortalecer el modelo de asistencia médica-hospitalaria LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.Promover el acercamiento de los servicios de la Institución a la población usuaria de Policlínico y Consultorio magisterial de La Libertad Peso 100% | 3.1 Elaboración de 2 contenidos informativos de proveedores, autorizaciones, afiliación, reembolso, medicamentos especiales y otros que se realizan en Policlínico y Consultorios de La Libertad Peso 100% | 1. Número de información con contenido para colocación visible. | 1.Se han actualizado 3 carteleras con la información, recibido correos, con la información de proveedores y 53 correos de autorización de medicamentos especial Atención en establecimientos: Santa Tecla: 44702, consultorios: puerto LL 2721, Lourdes: 3359, Ciudad Arce: 2152, Opico 1555, Tacachico 1676, Quezaltepeque 4446 Se han enviado 6 correos con información de proveedores así como de recepción de documentos a recibir en el Policlínico ,para actualizarse en las carteleras se renviaron los correos de autorización | Correo electrónico, censo de médicos, censo de autorizaciones, reporte de mesa de entrada | 50 | En esta información se actualiza a los consultorios para que se pueda orientar de manera oportuna sobre los servicios externos e internos de la institución | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 2. Se preparó en correo electrónico la información para actualización en carteleras informativas | Correo electrónico | 50 | Con las impresoras digitales en los consultorios, la colocación de las carteleras se hace más rápida pues en el momento se puede actualizar la información | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 3. Se han atendido un promedio mensual de 120 consultas con respecto a información de documentos a presentar en el Policlínico para tramite | Reportes de mesa de entrada de tramites | 50 | Con los tramites que se pueden realizar en los Policlínicos los usuarios están complacidos con el acercamiento de los servicios | Realizar un área de atención para estos trámites ya que el área es muy pequeña para estas actividades |
|  |  |  | 4. Se han enviado 6 correos con información de proveedores y actividades brindadas a consultorios, así como resolución vía telefónica y 53 correos reenviados de autorización de medicamentos | Correos electrónicos | 50 | Esta actividad minimiza el tiempo de resolución de casos pues el usuario no tiene que incurrir en las gastos al querer conocer sobre los proveedores u otras actividades que ahora ya se realizan en el Policlínico | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 5. se han visitado 4 establecimientos de 6 adscritos al Policlínico | Libro de visitas | 50 | Con las actividades propias de tramites en el Policlínico y tramites que se deben realizar en oficinas centrales no se puede dejar descubierta el área por lo que se ha retrasado las visitas a los consultorios | Valorar horario de atención de estos trámites de 8:00 a 4:00 para que se puedan realizar todas las actividades programadas |

# EVALUACION DEL SEMESTRE 1 UNIDAD DE GESTIÓN: 23.  POLICLINICO Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES LA LIBERTAD. MISIÓN: Somos los consultorios y policlínicos magisterial del departamento de La Libertad, comprometidos con la población usuaria en brindar atención integral de salud con calidad y calidez de forma preventiva, curativa, medicina especializada y dispensación de medicamentos. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1. Fortalecer el modelo de asistencia médica-hospitalaria LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.Promover el acercamiento de los servicios de la Institución a la población usuaria de Policlínico y Consultorio magisterial de La Libertad Peso 100% | 4.1 Realizar 24 visitas a Hospitales proveedores, centros escolares cercanos al Policlínico magisterial y pacientes subsidiados que pertenezcan a consultorios y Policlínico en el Departamento de La Libertad Peso 100% | 2.Número de visitas realizadas | En el inicio de año se programaron actividades de seguimiento al plan como: visitas a centros escolares con las temáticas y la visita por sobrevivencia a paciente subsidiado | Reporte semanal de actividades, libro de visitas domiciliares | 44 | La programación se realizó tomando en cuenta experiencias del año anterior con temas y con planificación | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 2. Se registraron 63 visitas a hospitales, 1 a centros escolares, alcance 12 usuarios (se programó 1 por mes) y 1 paciente subsidiado ( se tenía programado 1 visita) | Reporte semanal de actividades, libro de visitas domiciliares | 44 | En estas actividades solo nos hemos encontrado con la dificultad que en el centro escolar con cita previa programada y acordada en ocasiones no les han atendido porque se programan otras actividades | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 3. Diariamente vía presencial y telefónica se atienden usuarios que solicitan información o realizan tramites | Reporte de mesa de entrada | 44 | Con estas actividades se están acercando los servicios a los usuarios | Lo ideal es que en cada establecimiento se tenga un personal administrativo para que apoye con estos tramites |
|  |  |  | 4. Diariamente se realizan autorizaciones de tramites médicos en consultorios 432 y en el Policlínico 2268 trámites administrativos y médicos de las diferentes dependencias | Censo de médicos / reporte de mesa de entrada | 44 | Esta actividad hace que los usuarios no incurran en gastos innecesarios o pérdida de tiempo en trámites que pueden realizarse actualmente en Policlínicos | No hay recomendaciones |
|  |  |  | 5. se han visitado 4 establecimientos de 6 adscritos al Policlínico | Libro de visitas | 44 | Con las actividades propias de tramites en el Policlínico y tramites que se deben realizar en oficinas centrales no se puede dejar descubierta el área por lo que se ha retrasado las visitas a los consultorios | Valorar horario de atención de estos trámites de 8:00 a 4:00 para que se puedan realizar todas las actividades programadas |

# EVALUACION DEL SEMESTRE 1 2019 UNIDAD DE GESTIÓN: 23. POLICLINICO Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES LA LIBERTAD. MISIÓN: Somos los consultorios y policlínicos magisterial del departamento de La Libertad, comprometidos con la población usuaria en brindar atención integral de salud con calidad y calidez de forma preventiva, curativa, medicina especializada y dispensación de medicamentos. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 4.Fortalecer el proceso de comunicación e información  LÍNEA ESTRATÉGICA: 4.2. Mejorar el clima organizacional

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Celebrar reuniones para proporcionar información relevante, a la vez promover la convivencia de los empleados a través de celebración de actividades Peso 100% | 1.1 Organizar 6 reuniones con empleados de consultorios y Policlínico sobre información necesaria para el desempeño de labores a la vez celebración de actividades para promover convivencia laboral Peso 100% | 1.Número reuniones realizadas | 1. Dentro de la planificación se integró 1 visita por mes a cada consultorio | Plan de visitas | 46.67 | Las visitas refuerzan información que en las que los empleados puedan tener dudas de procedimientos, se verifica desempeño y se promueve relación laboral | Se necesita tener disponibilidad para esta actividad ya que por otras atenciones adjudicadas no se puede realizar el 100% de las actividades programadas |
|  |  |  | 2. Se registra visita, junto con la actividad realizada en el libro de visitas | Libro de visitas | 46.67 | Las actividades se han programado cada mes a cada establecimiento para verificar necesidades | No hay comentarios |
|  |  |  | 3. Se han realizado 2 reuniones informativas y 6 de convivencia con el personal en el policlínico de Santa Tecla. Y 4 en consultorios del departamento | Fotos | 46.67 | Las actividades de convivencia es una forma de pausa laboral así como relajación del personal | Contratar personal en salud en el caso de ausencia por vacaciones o maternidad ya que ha sido una de las razones de peso por las que no se han realizado actividades |
|  |  |  | 4. Se anotan en el libro de visitas las realizadas junto con cada actividad | Libro de visitas | 46.67 | Esta actividad está planificada para mes | Sin comentarios |
|  |  |  | 5 Se han realizado 3 seguimientos de situaciones con respecto a conflictos en los diferentes establecimientos | Actas elaboradas / libro de visitas | 46.67 | Que el área de desarrollo humano proporcione lineamientos de los diferentes conflictos con personal para poder aplicar equitativamente | Se necesita tener disponibilidad para esta actividad ya que por otras atenciones adjudicadas no se puede realizar el 100% de las actividades programadas |
| 23. POLICLINICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIAL DE LA LIBERTAD : EVALUACIÓN SEM I 2019: ALCANCE 48.13 % |

EVALUACION DEL SEMESTE I  2019. UNIDAD DE GESTION: N° 24. NOMBRE DE LA UNIDAD: POLICLINICO MAGISTERIAL DE APOPA  CONSULTORIOS DE AGUILARES Y TONACATEPEQUEMISIÓN: Ser el establecimiento de Salud de ISBM que promueve la salud preventiva y atender a nuestros usuarios con calidad y calidez brindando consulta y atenciones médicas , de enfermería y administrativas de forma eficiente y oportuna. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el modelo de asistencia medica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Mejorar el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas Peso 100% | 1.1. Disminuir el consumo de medicamentos y consultas médicas curativas desarrollando un programa de charlas para la toma de conciencia del auto cuido de la salud preventiva en policlínico consultorios magisteriales. Peso 100% | 1.plan de trabajo de club de auto cuido de Salud preventiva 2.Número de usuarios que participan en diferentes actividades del club 3. seguimiento de controles a través expediente clínico de miembros del club | Es satisfactorio Se cuenta con un programa de salud preventiva y se está garantizando su ejecución con muy buena participación de usuarios. Se han realizado 6 sesiones en el policlínico con el club de pacientes metabólicos con una asistencia de entre 25 y 30 personas por sesión, se realizaron 60 actividades de salud mental fuera del municipio. con un aproximado de 120 personas en total -se superó la meta | -Plan de trabajo con pacientes de club metabólico - listados de asistencia a cada actividad -Material utilizado en cada actividad impreso y digital. Así también fotografías de cada evento -se cuenta con mural de actividades realizados con el club | 50 | Cada vez se incorporan más pacientes al club el grupo se está fortaleciendo en cantidad y calidad, el equipo responsable está bastante motivado con los logros obtenidos | Se necesita de mayor estimulo más importancia a la prevención y recursos de parte de jefaturas y se transmita en otros lugares la experiencia |

EVALUACION DEL SEMESTE I  2019. UNIDAD DE GESTION: N° 24. NOMBRE DE LA UNIDAD: POLICLINICO MAGISTERIAL DE APOPA  CONSULTORIOS DE AGUILARES Y TONACATEPEQUEMISIÓN: Ser el establecimiento de Salud de ISBM que promueve la salud preventiva y atender a nuestros usuarios con calidad y calidez brindando consulta y atenciones médicas , de enfermería y administrativas de forma eficiente y oportuna. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el modelo de asistencia medica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Mejorar la entrega de medicamentos a usuarios de ISBM Peso 100% | 1.1. garantizar la gestión de medicamentos permanentemente en botiquín Peso 100% | 1.actualizacion diaria de inventario de medicamentos en botiquín 2.cantidad de usuarios atendidos 3. control diario de recetas despachadas | Se cumplió con todas las expectativas planteadas habiendo realizado un total de 12,827 recetas despachadas. -Información oportuna al usuario. -Los 6 inventarios mensuales están al día -se amplió el horario de despacho de medicamentos sin serrar al medio dia | 1-Recetas despachadas. 2-Inventarios realizados en físico y digital 3-actas de traslados de medicamento enviados y recibidos a tiempo | 50 | Se he mejorado el despacho de medicamentos , se cuenta con dos personas atendiendo el botiquín, se ha extendido el horario de despacho se cumplieron las expectativas, se mantuvo la mayor cantidad de medicamentos en botiquín despachándose oportunamente | Mayor agilidad en la entrega de medicamentos a los botiquines |
| 3. Mejorar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa. Peso 100% | 1.3.-Garantizar en un 100% la atención al usuario con calidad y calidez Peso 90 | 1. Cantidad de pacientes atendidos y satisfechos con el servicio brindado 2. Número de consultas médicas brindadas 3.Cantidad de recetas despachadas en botiquín 4. Numero de exámenes realizados | Apopa 6214 consultas médicas, 142 atenciones psicológicas, 880 procedimientos, 46 visitas hospitalarias, 137 nebulizaciones, 152 inyecciones, 22 curaciones, 4747 exámenes clínicos, 18 charlas informativas y educativas. Aguilares 1874 consultas médicas, 48 atenciones psic. Tonacatepeque, 1987 consultas médicas, 8 atenciones psicológicas, 80 nebul. 64 inyec. 31 curaciones, 15 charlas de información, 207 part. | Libros de asistencia Control semanal y mensual de procedimientos y servicios prestados en digital y escrito | 50 | El personal en general está claro de su papel y está colaborando en todo el trabajo que hay que realizar. | Que se incremente las capacitaciones de todo el personal para un mejor desempeño, que se contrate una enfermera para el policlínico de apopa, una enfermera para el consultorio de aguilares y un auxiliar de servicios. |

EVALUACION DEL SEMESTE I  2019. UNIDAD DE GESTION: N° 24. NOMBRE DE LA UNIDAD: POLICLINICO MAGISTERIAL DE APOPA  CONSULTORIOS DE AGUILARES Y TONACATEPEQUEMISIÓN: Ser el establecimiento de Salud de ISBM que promueve la salud preventiva y atender a nuestros usuarios con calidad y calidez brindando consulta y atenciones médicas , de enfermería y administrativas de forma eficiente y oportuna. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el modelo de asistencia medica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Garantizar la actualización de Educación Continua del Personal de Policlínico y Consultorios Magisteriales Peso 100% | 3.2 Haber logrado Que todo el personal participe al menos en tres capacitaciones al año. Peso 100 % | 1.Número de capacitaciones realizadas 2.Número de empleados capacitados 3.Material educativo utilizado | 13 empleados capacitados. - Capacitaciones realizadas. -Material utilizado en las capacitaciones | Listado de empleados capacitados Material escrito utilizado en las capacitaciones Programa de capacitación | 42.5 | Es evidente que esto contribuye al mejor desempeño de las labores para una mejor prestación de servicios | fortalecimiento del área de capacitación a nivel institucional y un compromiso de todas y todos en la superación individual y colectiva |
| 24. POLICLINICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIAL DE APOPA : EVALUACIÓN SEM I 2019: ALCANCE 47.50 % |

EVALUACION DEL SEMESTE I  2019. UNIDAD DE GESTION: N° 25. NOMBRE DE LA UNIDAD: POLICLINICO MAGISTERIAL DE SOYAPANGO  MISIÓN: Ser el establecimiento de Salud de ISBM que promueve la salud preventiva y atender a nuestros usuarios con calidad y calidez brindando consulta y atenciones médicas , de enfermería y administrativas de forma eficiente y oportuna. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el modelo de asistencia medica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-Promover cambios a estilos de vida saludable a través de la educación continua grupal. Peso 100% | 1.1 Brindar 24 charlas educativas durante la atención de los usuarios en sala de espera. Peso 100% | 1.Programa de charlas educativas y de sensibilización elaborado y ejecutado | 1.Se forman los equipos de trabajo para la ejecución de las charlas | Libro de actas de reuniones | 41.66 | Esta actividad se realizó en enero y quedan organizados los equipos de trabajo que brindaran las charlas | se debería contar con todo el personal del policlinico para poder cumplir con las metas del equipo de trabajo |
|  |  |  | 2. Se planifican los temas propuestos para dar las charlas | Plan de charlas elaborado por el equipo de trabajo | 41.66 | Esta actividad se realizó en enero dejando definidos los temas a impartir mensualmente | Se debería unificar un plan de charlas a nivel nacional de los temas a impartir que vayan de acuerdo a las patologías de cada usuario que pasa en los policlinico magisterial |
|  |  |  | 3. Se elabora material educativo sobre los temas de salud a impartir |  | 41.66 | La actividad se realiza en febrero y diciembre elaborando el material educativo a ser presentado en la charla | Seria de mucha apoyo que se elabore material autodidáctico como rota folios y audiovisuales que sean proporcionados a nivel institucional |
|  |  |  | 4.Se ejecutan 10 charlas sobre los temas de salud con un total de 90 pacientes | Libro control de asistencia | 41.66 | La actividad se realiza de febrero a diciembre y se logra orientar a los usuarios sobre estilos de vida saludable | Los inconvenientes que se tienen son para ser impartidas es que casi todos los meses los médicos salen a realizar coberturas a otros policlínicos y por ese motivo hay más dificultas a cumplir con los metas |
|  |  |  | 5.Se realiza informe de resultados | Libro de actas de reunión | N/A | Es importante conocer dificultades presentadas así como las que puedan superarse esta actividad se realiza en junio y diciembre | Elaborar un método donde quede plasmado los resultados de trabajo realizado |

EVALUACION DEL SEMESTE I  2019. UNIDAD DE GESTION: N° 25. NOMBRE DE LA UNIDAD: POLICLINICO MAGISTERIAL DE SOYAPANGO  MISIÓN: Ser el establecimiento de Salud de ISBM que promueve la salud preventiva y atender a nuestros usuarios con calidad y calidez brindando consulta y atenciones médicas , de enfermería y administrativas de forma eficiente y oportuna. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el modelo de asistencia medica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Mejorar la atención y prestación de los servicios que brinda el ISBM a la población usuaria Peso 100% | 2.1 En el año haber mejorado la prestación al 100% la atención brindada a los usuarios Peso 100% | 2. Número de usuarios satisfechos con la atención brindada. | 1.Se ha logrado atender a 8584 usuario según orden de llegada | Tabulador mensual de consulta | 50 | La atención a los 8584 usuarios se realiza según orden de llegada y prioridad de emergencia | Para que la atención de usuarios sea más eficiente se debe contratar al personal que hace falta en los policlinico y que se proporcione recurso cuando los médicos se van de vacaciones o incapacidad |
|  |  |  | 2.Se orienta a los 8584 usuario sobre los servicios que presta el ISBM | Tabulador diario por medico | 50 | Con la orientación a los usuarios se ha logrado mejorar la atención que se les brinda y quedan satisfechos con los beneficios. | Se debe brindar información oportuna a los usuarios sobre los beneficios a los que tienen derecho porque hay mucho desconocimiento |
|  |  |  | 3.Se logra distribuir la consulta equitativa para minimizar el tiempo de espera | Registro de sistema de consulta | 50 | Esta forma de organizar la consulta hace que la distribución de pacientes sea más eficiente. | Por la afluencia de pacientes que se ha tenido y con la extensión de horario de 6 a 6 se solicita la contratación de un médico para poder atender con más rapidez a los pacientes porque es una queja recurrente |
|  |  |  | 4.Se logra informar al usuario del proceso a seguir antes y después de la consulta | Cartelera informativa | 50 | Los usuarios han aceptado favorablemente este proceso porque se evitan contratiempos. | Que la información de los cambios en procesos de consulta o de proveedores sean enviados para poder orientar a los usuarios y evitar molestias |
|  |  |  | 5. Se realiza informe de resultados | Libro de actas de reunión | 50 | Es importante conocer dificultades presentadas así como las que puedan superarse | Que los informes enviados sean tomados en cuenta y se den soluciones. |

EVALUACION DEL SEMESTE I  2019. UNIDAD DE GESTION: N° 25. NOMBRE DE LA UNIDAD: POLICLINICO MAGISTERIAL DE SOYAPANGO  MISIÓN: Ser el establecimiento de Salud de ISBM que promueve la salud preventiva y atender a nuestros usuarios con calidad y calidez brindando consulta y atenciones médicas , de enfermería y administrativas de forma eficiente y oportuna. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el modelo de asistencia medica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.Mejorar la eficiencia en los métodos de archivo de los expedientes clínicos de los pacientes para agilizar la consulta médica Peso 100% | 3.1 Archivar eficientemente el 100% de los expedientes clínicos de la población usuaria. Peso 100% | 1. Número de expedientes archivados | 1. Se ha logrado ordenar 2163 expedientes de forma alfabética. | Se tiene archivos donde están ordenados alfabéticamente | 46 | Se ordenan los expedientes para una mejor atención a los usuarios | Proveer de nuevos archiveros que sean de buena calidad para que la búsqueda y guardado de expedientes sea más eficiente porque en este momento los archivos están en mal estado |
|  |  |  | 2. La búsqueda de expedientes se realiza con mayor agilidad. | Se tienen libros donde se llevan ordenados por orden alfabético | 46 | Este proceso ayuda a que la consulta sea más eficiente y agiliza la consulta. | Se necesita de un archivista para que ordene diariamente los expedientes y la búsqueda sea más eficiente |
|  |  |  | 3. Se ha logrado guardar diariamente los expedientes clínicos. | Los archiveros con los que se cuentan | 46 | Al guardarse diariamente los expedientes se encuentran con mayor facilidad y esto contribuye a mejorar la calidad del servicio que se les presta a nuestros usuarios | Se necesita contratar un archivista para que el área de enfermería se encargue de realizar actividades técnicas asignadas de atención al paciente porque el buscar y guardar expedientes sobré satura de trabajo |
|  |  |  | 4. La depuración ha sido posible y se han depurado 1025 expedientes de grupos familiar. | Se tienen libros donde se llevan ordenados por orden alfabético | 46 | Este proceso contribuye a brindar un mejor servicio a nuestros usuarios y se ha logrado depurar de la A hasta J | Se necesita que se contrate el recurso de enfermería que hace falta para poder salir con el trabajo de la depuración |
|  |  |  | 5. Se realiza informe de resultados | Libro de actas de reunión | 46 | Es importante conocer dificultades presentadas así como las que puedan superarse | Que los informes enviados sean tomados en cuenta y se den soluciones. |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019. UNIDAD DE GESTION: N° 25. NOMBRE DE LA UNIDAD: POLICLINICO MAGISTERIAL DE SOYAPANGO  MISIÓN: Ser el establecimiento de Salud de ISBM que promueve la salud preventiva y atender a nuestros usuarios con calidad y calidez brindando consulta y atenciones médicas , de enfermería y administrativas de forma eficiente y oportuna. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el modelo de asistencia medica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.Brindar un servicio eficiente en el botiquín que permita a los usuarios obtener sus medicamentos Peso 100% | 4.1 Atender e informar al 100% de usuarios sobre la existencia de los medicamentos en Botiquines. Peso 100% | 1. Número de usuarios satisfechos con el servicio brindado por el botiquín | 1. Se ha logrado atender oportunamente y eficiente a los 8584 usuarios. | Registro en el sistema de dispensario | 50 | Se atiende eficientemente a los usuarios porque están satisfechos con la atención brindada en botiquín | Que se tengan en botiquín abastecido de medicamentos para evitar quejas de los pacientes |
|  |  |  | 2. Se realiza el registro de despacho de las 12669 recetas en el sistema. | Registro en el sistema de dispensario | 50 | Llevar el registro en el sistema al día es necesario para tener un mejor control de los inventarios. | que siempre se realice los inventarios mensualmente |
|  |  |  | 3. Se ha logrado orientar a los 8584 usuarios sobre el despacho. | Cartelera informativa | 50 | Al orientar al usuario sobre el proceso de despacho de medicamentos mensuales ayuda a que los usuarios tengan un mejor control de su cita | Realizar charlas para que los usuarios tengan claro los procesos de despacho de medicamentos |
|  |  |  | 4. Se logra orientar a los 8584 usuarios sobre las liberaciones de medicamento. | Cartelera informativa y Ampo de medicamentos liberados mensualmente | 50 | Esto se hace con el fin de proporcionar la información adecuada a los usuarios para evitarles inconvenientes | Que las farmacias cumplan con la dispensación de medicamentos cuando estén liberados para ser despachados |
|  |  |  | 5. Se realiza informe de resultados | Libro de actas de reunión | 50 | Es importante conocer dificultades presentadas así como las que puedan superarse | Que los informes enviados sean tomados en cuenta y se den soluciones. |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019. UNIDAD DE GESTION: N° 25. NOMBRE DE LA UNIDAD: POLICLINICO MAGISTERIAL DE SOYAPANGO  MISIÓN: Ser el establecimiento de Salud de ISBM que promueve la salud preventiva y atender a nuestros usuarios con calidad y calidez brindando consulta y atenciones médicas , de enfermería y administrativas de forma eficiente y oportuna. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el modelo de asistencia medica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Promover las actividades de divulgación y prevención en Salud Mental y de Consulta Psicológica en el Policlínico Magisterial. Peso 100% | 5.1. Ejecutar 22 actividades de Promoción y Prevención en Salud Mental, y atender a la población usuaria que solicite consulta psicológica en el Policlínico Magisterial. Peso 100% | 1. Número de actividades de promoción y prevención en salud mental ejecutadas. | 1.Se planifica actividades de promoción y prevención en salud mental | Plan de trabajo anual | 34 | Se realiza la planificación de las actividades a realizar pero la poca promoción los pacientes no asisten | Que se realice una supervisión para verificar cuales son los motivos de la apatía de los pacientes para asistir a la consulta psicológica |
|  |  |  | 2.Se selecciona los contenidos a impartir | Plan de trabajo anual | 34 | Se realiza la selección de los contenidos a impartir pero hay poco asistencia o interés | Realizar charlas en la sala de espera para que los pacientes se interesen en la consulta psicológica. Porque los médicos refieren pero no quieren pasar en Soyapango |
|  |  |  | 3.Se ejecutan 10 actividades de promoción y prevención en Salud Mental | Plan de trabajo anual. | 34 | Las actividades son realizadas en los centros escolares | Se necesita que las actividades que se realicen fuera del establecimiento sean reportadas al coordinador y medico regente para poder aportar o mejorar al servicio que les brinda a los pacientes |
|  |  |  | 4.Se realiza un informe de actividades ejecutadas y se han impartido 50 consultas | Plan de trabajo anual | 34 | Se realiza informe cada tres meses a la jefatura de psicología. Pero la consulta es muy poco porque los pacientes se niegan a pasar consulta con el psicólogo designado y prefieren ir a otros establecimientos | Se necesita que se realice una supervisión de expedientes del jefe de psicología porque en los reportes enviados hay hasta 22 consultas por mes y en el libro de asistencia no hay registro de pacientes por lo que a partir de agosto se llevara un libro para los pacientes de psicología porque hay muchas cosas que no coinciden con los reportes enviados, también no se puede estar saturando a otros policlínicos cuando se tiene el recurso en Soyapango |
|  |  |  | 5.Se evalúan las actividades realizadas | Convocatorias a reunión | 34 | Es importante conocer dificultades presentadas así como las que puedan superarse | Que los informes enviados sean tomados en cuenta y se den soluciones. |
| 25. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SOYAPANGO : EVALUACIÓN SEM I 2019: ALCANCE 44.33 % |

EVALUACION DEL SEMESTE I 2019. UNIDAD DE GESTION: N° 26. NOMBRE DE LA UNIDAD: POLICLINICO MAGISTERIAL DE ILOPANGO.  MISIÓN: Ser el establecimiento de Salud de ISBM que promueve la salud preventiva y atender a nuestros usuarios con calidad y calidez brindando consulta y atenciones médicas, de enfermería y administrativas de forma eficiente y oportuna. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N°1: Fortalecer el modelo de asistencia médica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lograr la participación activa de los pacientes en la obtención de una mejor calidad de salud y por ende, de vida, a través del conocimiento sobre prevención de salud. Peso100% | 1.1. Desarrollar 24 charlas de prevención de salud a los usuarios del policlínico. Peso Peso100% | 1.Elaboración y ejecución de un programa de charlas de educación para la salud | Se ejecutan 6 charlas sobre los temas de salud con un total de 50 pacientes. Es necesario elaborar el material de apoyo audiovisual que será utilizado en las charlas | Libro de actas de reuniones. Libro control de asistencia. | 25 | La falta de Coordinador Administrativo en el Policlínico de Ilopango, no ha permitido brindar el seguimiento adecuado para dar las charlas de educación para la salud. | Es necesario contratar al Coordinador Administrativo para asegurar en el Policlínico, la realización de las acciones pertinentes para brindar las charlas de prevención de salud a los usuarios del ISBM. Se necesita dotar de material escrito y electrónico para brindar una mejor orientación a los usuarios. Se deberá organizar de manera más adecuada al personal para poder cumplir con los objetivos. |
| 2. Mejorar la calidad de atención y prestación de servicios que brinda el policlínico magisterial de Ilopango. Peso 100% | 2.1 En el año mejorar la prestación en un 80% de la atención brindada en el año 2018. Peso 100 % | 2. Disminución de las inconformidades de usuarios | 1.se ha logrado brindar la atención a los 6844 usuarios en el orden de llegada y/o emergencia | Tabulador mensual de consulta Registro de sistema de consulta | 50 | Con la orientación a los usuarios se ha logrado mejorar la atención que se les brinda y quedan satisfechos con los beneficios. Esta forma de organizar la consulta hace que la distribución de pacientes sea más eficiente | Para lograr la satisfacción de los usuarios se deben enviar médicos para cubrir en los periodos de vacaciones |
| 3. Estudiar y aplicar las normativas básicas del hacer institucional del ISBM Peso:100% | 3.1 Desarrollar un programa de conocimiento de la normativa de policlínico y consultorios, del reglamento interno de trabajo, uso del sistema de desarrollo humano Peso 100% | 1.Elaboración y ejecución de un programa de charlas de las normativas de RIT y Normativa de policlínicos | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26. POLICLINICO MAGISTERIAL DE ILOPANGO : EVALUACIÓN SEM I 2019: ALCANCE 37.50 % |

EVALUACION DEL SEMESTE I 2019. UNIDAD DE GESTION: N° 27. NOMBRE DE LA UNIDAD: POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN JACINTO.  MISIÓN: Concientizar a la población usuaria sobre los beneficios de prevención y auto cuido brindando atención médica primaria en bienestar de usuarios del programa especial de salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer el modelo de asistencia médica-hospitalaria

LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Fortalecer el enfoque de la salud preventiva Peso 100% | 1. Desarrollar 6 reuniones anuales con clubes de patologías crónicas. Peso 100% | 1. Número de participantes por cada reunión. 2. Registro de la salud antes. | 1. Organizar el equipo de trabajo para atender a club de patologías crónicas. 2. Convocar para reunión a usuarios de patologías crónicas 3. Realizar reuniones con usuarios de patologías crónicas 4. Registrar datos básicos de usuarios con patologías crónicas antes 5. Registro de datos básicos antes y después | Actividad no realizada | 0 | Realizar esfuerzo para que el compromiso del personal sea más efectivo. | Establecer estrategia que permita cumplir al máximo con la meta planeada. |
| 2. Promover actividades de salud mental inclusivas con hijos de docentes. Peso 100% | 1. Desarrollar 2 actividades durante el año. Peso 100% | 1. Número de usuarios asistentes a la actividad. 2. Número de familias participantes. 3. Metodologías a utilizar | Actividad no realizada | Actividad no realizada | 0 | Realizar esfuerzo para que el compromiso del personal sea más efectivo. | Establecer estrategia que permita cumplir al máximo con la meta planeada |
| 3. Estimular las condiciones de vida más activas Peso 100% | 1. Cumplir con 2 rutinas de actividades físicas Peso 100% | 1. Número de usuarios convocados. 2. Número de usuarios asistentes. 3. Número de actividades físicas cumplidas | 1.Sesenta (60) convocados a las actividades físicas 2.Cincuenta (50) asistentes a las actividades físicas 3.Dos (2) actividades físicas | Fotografías de las 2 actividades físicas y un correo electrónico reportando dicha actividad para la memoria de labores. Se desarrollaron 2 actividades físicas con fecha 1 de abril y 22 de junio. | 50 | 1.Mejora emocionalmente a los pacientes que están en espera de ser atendidos por un médico. 2.Mejora relación entre empleados y pacientes 3.Se aprovecha habilidades de empleados para amenizar actividades y se estimula su creatividad | 1.ISBM provea un área especial para pacientes para juegos de mesa y adquirir juegos de mesa para actividades lúdicas 2. ISBM promueva la actividad física con videos institucionales de actividades realizadas como caminatas, etc 3. ISBM tenga un plan inclusivo para realizar actividades convocadas en PM. |

EVALUACION DEL SEMESTE I 2019. UNIDAD DE GESTION: N° 27. NOMBRE DE LA UNIDAD: POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN JACINTO.  MISIÓN: Concientizar a la población usuaria sobre los beneficios de prevención y auto cuido brindando atención médica primaria en bienestar de usuarios del programa especial de salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer el modelo de asistencia médica-hospitalaria

LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas. Peso100% | 1. Desarrollar 26 charlas con temas de salud preventiva durante el año Peso.100% | 1. Número de charlas impartidas durante el año. 2. Número de usuarios/as registradas que escucharon las charlas. | 1.Se impartieron 5 charlas 2.Asistentes a chalas fueron 50 personas | Listado de asistentes | 38.5 | Los usuarios solventan dudas de la desinformación que encuentran en medios de fuentes no verídicas en temas de salud. | Fortalecer información por medio de la división de servicios de salud para que cree material informativo institucional para uso a nivel nacional. |
| 5 Supervisar el sistema de atención de Hospitales Saldaña e ISRI y proponer mejoras Peso: 100% | 1.1 Visitar el 100% de atención en ingreso hospitalario del h. Saldaña, y consultas ambulatorias en el ISRI según programación mensual. 1.2 Realizar encuestas al 50% de pacientes hospitalizados Peso 100% | 1. Número de pacientes hospitalizados registrados en informe de trabajadora social. 2 Número de usuarios de consulta ambulatoria encuestados por trabajadora social. | 1.Visitó a 96 pacientes en H. Saldaña 2. No se realizaron encuestas 3. Elaboró registro por visita al H. Saldaña | 1-Plan de visitas por mes 2-Registro de pacientes ingresados en h. Saldaña 3-Reportes de visita al H.. Saldaña firmados por medico supervisor | 40 | Solventa dudas, se resuelven problemas y se informa. | Ampliar la atención hospitalaria para área de enfermería durante la noche. |
| 27. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN JACINTO : EVALUACIÓN SEM I 2019: ALCANCE 25.70 % |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019 UNIDAD DE GESTION: 28. NOMBRE DE LA UNIDAD: POLICLINICOS MAGISTERIALES DE CHALATENANGO, TEJUTLA, LA PALMA Y CONSULTORIO DE NUEVA CONCEPCIÓN. MISIÓN:  : Somos los Policlínicos y Consultorios Magisteriales del Dpto. de Chalatenango, que brindamos servicio de salud de calidad con un enfoque integral, a través de un recurso humano capacitado y comprometido con el bienestar de la población usuaria, brindando   consulta médica externa, dispensación de medicamentos, tramites administrativo, entre otros OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1. Fortalecer el Modelo de Asistencia medico Hospitalaria- LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2 Fortalecer el enfoque de salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ilustrar a la población usuaria sobre diferentes temáticas de importancia relacionados con la salud, como patologías, prevención, estilos de vida saludable, perfiles epidemiológicos y entre otros. Peso 100 % | Elaborar 6 murales de diferentes temáticas relacionadas a la salud. Peso100% | 1.Numero de Murales Elaborados | Definición del temario a desarrollar para la elaboración de los murales, el cual está contenido en el Plan Anual de Charlas. | Lista de asistencia de reunión para definición de los Murales a Elaborar. Plan Anual de Charlas | 50 | Comision de Elaboración de temario fue conformada por Medico Regente, personal de enfermería administrativa para tener una temática más integral. En el Plan Anual de Charlas esta contenida la temática de los murales a elaborar. | Realizar la planificación Anual de la elaboración de Murales no solo con el personal de Chalatenango. |
|  |  |  | Socialización de la temática de los murales a elaborar en con los Actores Involucrados en su realización | Correos electrónicos, dirigidos a los Médicos Regentes de los establecimientos de La Palma, El Coyolito y Nueva Concepcion, socializando el temario de los murales | 50 | Esta actividad se realizó en el mes de enero | Que cada médico Regente y personal de Enfermería presente su propia temario de Murales, según las características del lugar |
|  |  |  | Se elaboraron 3 murales institucionales relacionados a patologías y estilos de vida saludable siendo estos: HTA Enfermedad renal y tuberculosis Estilos de vida saludable | Archivo digital de fotografías de los Murales elaborados | 50 | Los murales se realizan cada dos meses. | Apoyo por parte de ISBM con diferentes tipos de materiales didácticos sobre patologías y temáticas relacionadas con la salud, a fin de poder elaborar de mejor manera los Murales. |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019 UNIDAD DE GESTION: 28. NOMBRE DE LA UNIDAD: POLICLINICOS MAGISTERIALES DE CHALATENANGO, TEJUTLA, LA PALMA Y CONSULTORIO DE NUEVA CONCEPCIÓN. MISIÓN:  : Somos los Policlínicos y Consultorios Magisteriales del Dpto. de Chalatenango, que brindamos servicio de salud de calidad con un enfoque integral, a través de un recurso humano capacitado y comprometido con el bienestar de la población usuaria, brindando   consulta médica externa, dispensación de medicamentos, tramites administrativo, entre otros OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1. Fortalecer el Modelo de Asistencia medico Hospitalaria- LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2 Fortalecer el enfoque de salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Generar procesos de formación, convivencia y recreación de los usuarios con enfermedades crónicas Peso 100 % | 2.1. Desarrollar 11 actividades con el Club de Auto cuido de la Salud. Peso 100 % | 1. Número de actividades con el Club de Auto cuido. | Se elaboró y aprobó de Plan Anual Club de Auto Cuido de la Salud del Policlínico de Chalatenango 2019. | Listado de asistencia de reunión de trabajo, entre el personal encargado del Club(1 enfemera,1 medico, Trabajadora Social, Coordinador Administrativo) Plan Anual de Club Auto Cuido de la Salud del Policlínico de Chalatenango 2019 | 55 | Se ha potenciado el Club del Auto cuido de la Salud, con la inclusión de nuevos integrantes manteniéndose una asistencia promedio de 25 usuarios. | Apoyo de ISBM con recursos didácticos y materiales al Club de Auto Cuido de la Salud. |
|  |  |  | Se desarrollaron 6 actividades con el Club de Auto cuido de la Salud, con una participación de 147 usuarios | Libro de control del Club de Auto cuido de la Salud del Policlínico de Chalatenango. | 55 | Actividad desarrollada el último sábado de cada mes | Poder desarrollar esta actividad en los demás establecimientos de Chalatenango, pero solo se cuenta con un médico por establecimiento |
|  |  |  | Identificación Institucional del Club de Auto cuido de la Salud, a través de compra de uniformes con recursos propios | Grupo Oficial de WhatsApp, del Club de Auto Cuido, como medio principal de comunicación y donde queda establecido la compra del uniforme. | N/A | En lo relativo a la compra de uniformes es de hacer notar que cada maestro lo adquirió con fondos propios. | Apoyo de ISBM en la compra de uniformes para la identificación institucional del Club de Auto Cuido de la Salud |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019 UNIDAD DE GESTION: 28. NOMBRE DE LA UNIDAD: POLICLINICOS MAGISTERIALES DE CHALATENANGO, TEJUTLA, LA PALMA Y CONSULTORIO DE NUEVA CONCEPCIÓN. MISIÓN:  : Somos los Policlínicos y Consultorios Magisteriales del Dpto. de Chalatenango, que brindamos servicio de salud de calidad con un enfoque integral, a través de un recurso humano capacitado y comprometido con el bienestar de la población usuaria, brindando   consulta médica externa, dispensación de medicamentos, tramites administrativo, entre otros OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1. Fortalecer el Modelo de Asistencia medico Hospitalaria- LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2 Fortalecer el enfoque de salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.Orientar a la población usuaria, sobre procesos, procedimientos, y servicios que brinda ISBM Peso 100%. | 3.1. Desarrollar 36 charlas informativas en centros escolares y sala de espera de policlínico de Chalatenango peso 100 % | 1.Número de charlas brindadas en salas de espera y centros escolares | Se identificaron y programaron los Centros Escolares a visitar, para impartir las Charlas | Lista de asistencia de reunión de trabajo entre el personal de Trabajo Social y Administrativo para la definición de Centros Escolares a visitar y logística a desarrollar | 33 | Esta actividad se realiza en inicio de año, y se establecen únicamente los Centros Escolares Urbanos del municipio. Actividad desarrollada por Trabajadora Social. | Desarrollar estas charlas en los demás establecimientos de Salud y no solo en el municipio de Chalatenango. |
|  |  |  | Desarrollo de 7 charlas en Sala de Espera de Policlínico de Chalatenango y 5 visitas a Centros Escolares previamente identificados | Libro de charlas de Trabajadora Social | 33 | Por saturación de actividades, en el área Hospitalaria no se ha podido lograr la meta del semestre de desarrollar 18 charlas | Mejorar los niveles de supervisión sobre el número de Charlas que se están impartiendo a fin de lograr el numero planificado |
|  |  |  | Número de Usuarios beneficiados:289 | Libro de charlas de Trabajadora Social | 33 | En la actividad los docentes se muestran muy interesados y plantean otras problemáticas de ISBM, a las cuales se les da respuesta | Incluir en las charlas otro tipo de temática según sea la necesidad planteada por los docentes. |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019 UNIDAD DE GESTION: 28. NOMBRE DE LA UNIDAD: POLICLINICOS MAGISTERIALES DE CHALATENANGO, TEJUTLA, LA PALMA Y CONSULTORIO DE NUEVA CONCEPCIÓN. MISIÓN:  : Somos los Policlínicos y Consultorios Magisteriales del Dpto. de Chalatenango, que brindamos servicio de salud de calidad con un enfoque integral, a través de un recurso humano capacitado y comprometido con el bienestar de la población usuaria, brindando   consulta médica externa, dispensación de medicamentos, tramites administrativo, entre otros OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1. Fortalecer el Modelo de Asistencia medico Hospitalaria- LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2 Fortalecer el enfoque de salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Promover estilos de vida, saludable en la población del departamento de Chalatenango. Peso100 % | 4.1. Brindar 72 charlas relacionadas a estilos de vida saludable y a la prevención de diferentes enfermedades Peso100% | 1. Numero de Charlas Brindadas en salas de espera. | Elaboración de Temario de Charlas a impartir, en conjunto con medico regente y personal de enfermería | Lista de asistencia de reunión de planificación de temario | 74 | Actividad realizada en el mes de enero, únicamente con el personal del Pol. De Chalatenango | Incluir en la elaboración de la temática a los Médicos Regentes de los establecimientos de salud de la Palma, El Coyolito y Nueva Concepcion, así como el personal de enfermería de los referidos establecimientos |
|  |  |  | Socialización de la temática a desarrollar con los tres establecimientos de salud restantes | Correo electrónico reenviando la información contenida en el plan de charlas | 74 | Hubo discrepancia con los médicos de los demás establecimientos, quienes manifestaron no estar de acuerdo con algunos temas a desarrollar | Que cada médico Regente y personal de Enfermería presente su propia temario de Charlas, según las características propias del lugar |
|  |  |  | Se han desarrollado un total de 53 charlas en los cuatro establecimientos de Chalatenango según detalle: Policlínico de Chalatenango: 21 charlas Policlínico del Coyolito: 11 charlas Policlínico de la palma: 9 charlas Consultorio de Nueva Concepcion: 12 charlas Población total beneficiada: 445 usuarios | Libros de Charlas de cada uno de los cuatro establecimientos | 74 | Se ha superado el número de charlas en salas de espera, esto debido al compromiso y motivación del personal de salud con dicha actividad. el número de charlas extra que se han brindado están relacionadas a problemáticas de salud estacionales que se han presentado como: fiebre tifoidea, el dengue, eliminación de criaderos de zancudo entre otros. EL PORCENTAJE DE LA META FUE SUPERADO EN UN 24 % ADICIONAL | Apoyo con material informativo para poder desarrollar de mejor manera las Charlas, así como material volante para entregar a los usuarios de ISBM. |
| 28. POLICLINICO MAGISTERIAL DE CHALATENANGO : EVALUACIÓN SEM I 2019: ALCANCE 53.00% |

EVALUACION DEL SEMESTE I 2019. UNIDAD DE GESTION: N° 29. NOMBRE DE LA UNIDAD: POLICLINICO MAGISTERIAL DE COJUTEPEQUE Y CONSULTORIO DE SUCHITOTO.  MISIÓN: Ser el establecimiento de Salud de ISBM que promueve la salud preventiva y atender a nuestros usuarios con calidad y calidez brindando consulta y atenciones médicas, de enfermería y administrativas de forma eficiente y oportuna. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N°1: Fortalecer el modelo de asistencia médica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Promover el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas Peso 100% | 1.1 Brindar 22 charlas con enfoque preventivo de salud anual y la proyección de videos preventivos de salud. Peso 100% | 1. Número de charlas brindadas durante el mes. 2. Número de usuarios que participaron en cada charla. 3. Número de videos proyectados. | 1. Se coordina con médicos, enfermeras y trabajo social los temas propuestos de charlas a impartir. | Lista de asistencia de usuarios y fotografías | 50 | Esta actividad se realizó en enero del presente año. | Coordinar con la área técnica, y área de trabajo social las temáticas a impartir de acuerdo al perfil epidemiológica, y las patologías de mayor frecuencia actualizados. |
|  |  |  | 2.Se ejecutan 8 charlas con enfoque preventivo, con un total de 12 a 15 participantes por charla en Policlínico y 3 charlas a nivel de consultorio con un total de participantes de 5 a 7 usuarios.. | Libro de control de asistencia, y fotografías. . | 50 | Esta se realizó entre enero y junio. Las charlas ayudan al usuario a conocer de medidas preventivas sobre diferentes patologías. | Se estará más pendiente del cumplimiento de las charlas programadas |
|  |  |  | 3. Se proyectaron 10 videos sobre salud preventiva a nivel de Policlínico Magisterial. | Fotografías lista de asistencia | 50 | Estos videos se realizaron entre enero y junio. | Se seguirán proyectando este tipo de material audiovisual para que el usuario conozca la forma de prevenir dichas enfermedades. |
|  |  |  | 4. Se evalúan los resultados y se enviará por correo electrónicos al personal del policlínico y consultorio. | Se empleará una Matriz de evaluación, la cual se enviará a las distintas dependencias del Policlínico Magisterial y Consultorio por medio de correos electrónicos. | 50 | La actividad se realiza en 2 periodos en Julio y diciembre y participa el personal involucrado. | Se va a construir una matriz de evaluación durante los meses de julio y diciembre. |

EVALUACION DEL SEMESTRE I 2019. UNIDAD DE GESTION: N° 29. NOMBRE DE LA UNIDAD: POLICLINICO MAGISTERIAL DE COJUTEPEQUE Y CONSULTORIO DE SUCHITOTO

MISIÓN: Ser el establecimiento de Salud de ISBM que promueve la salud preventiva y atender a nuestros usuarios con calidad y calidez brindando consulta y atenciones médicas, de enfermería y administrativas de forma eficiente y oportuna. OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el modelo de asistencia médica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Orientar adecuadamente a los usuarios adscritos a nuestro Policlínico y Consultorio Magisterial, sobre la información de los servicios que este presta y aquellos cotizantes y beneficiarios que soliciten apoyo técnico administrativo. Peso 100% | 1.2 Mantener informada al 100% de la población usuaria con la orientación precisa para su adecuada atención. Peso 100% | 1. Número de población usuaria atendidos e informados oportunamente. 2. Cartelera informativa completa y actualizada. 3. Número de usuarios atendidos en aspecto técnico. | 1.Se lleva un libro de registro de asistencia y un control de las consultas atendidas en el sistema de Episodios | Libros de controles y sistemas informáticos. | 50 | Existe un mayor control en el total de consultas y entregas de documentos. | Este libro de registro de asistencia de usuarios al igual que el sistema informático debe ser homogéneo. |
|  |  |  | 2. Se han colocado 3 Carteleras de carácter informativo y salud preventiva y durante el semestre se han actualizado 4 veces. | Impresiones de material utilizado, y fotografía de mural. | 50 | Los usuarios muestran interés por información presentada. | Que el ISBM libere un fondo para adquisición de materiales que ayuden a la creación de murales más vistosos y consistentes en información. |
|  |  |  | 3. Se han atendido aproximadamente un total de 1,313 consultas por mes en área de policlínico y 221 consultas al nivel de consultorio Magisterial. | Control en sistemas digitales y libros de asistencia. | 50 | Existe un mayor control en la entrega de documentos a los usuarios. | Los sistemas informáticos nos permites llevar un mejor control con las atenciones más eficaces en nuestros establecimientos. |
|  |  |  | 4. Se evalúan los resultados y se enviará informes por correo electrónicos al personal del policlínico y consultorio. | Se empleará una Matriz la cual se dará a conocer a las distintas dependencias del Policlínico y Consultorio Magisterial por medio de correos electrónicos. | 50 | La presentación de resultados se realiza en 2 periodos en Julio y diciembre y participa el personal involucrado. | Se va a construir una matriz de evaluación durante los meses de julio y diciembre. |
| 29. POLICLINICO MAGISTERIAL DE COJUTEPEQUE: EVALUACIÓN SEM I 2019: ALCANCE 50.00 % |

EVALUACION DEL SEMESTRE I 2019. UNIDAD DE GESTION: N° 30. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SENSUNTEPEQUE  MISIÓN: Somos el Policlínico Magisterial de Sensuntepeque que brinda servicios de salud preventiva y curativa; así como la dispensación de medicamentos a nuestros usuarios y usuarias del Programa Especial de Salud, con eficiencia, calidad y calidez. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el modelo de asistencia médica-    hospitalaria

LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2: Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Contribuir con los cambios de estilo de vida saludable, de la población usuaria, atreves de la educación de prevención del Programa Especial de Salud impartido en el Policlínico de Sensuntepeque Peso 100% | 1.1 Impartir 24 charlas de salud preventiva y de sensibilización en el Policlínico Magisterial de Sensuntepeque y en los Centros Escolares del Municipio. Peso 100% | 1. Numero de charlas impartidas en el Policlínico 2. Numero de charlas impartidas en los Centros Escolares 3. Número de población usaría participantes | Se Elabora programa de charlas de prevención y sensibilización para usuarios del policlínico de Sensuntepeque | Plan de charlas a impartir | 29.17 | Se hizo una reunión para socializar con el personal involucrado en la actividad de las charlas |  |
|  |  |  | En el primer semestre se realizaron 9 charlas, que se impartieron de salud preventiva en el Policlínico los cuales la recibieron 62 usuarios | Libro de control de asistencia | 29.17 | Es una herramienta importante para crear conciencia y prevenir futuras enfermedades | -Facilitarnos material audio- visual -Retroproyector |
|  |  |  | No se pudieron realizar las visita a centros escolares ya que teníamos poco personal |  | 29.17 |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTRE I 2019. UNIDAD DE GESTION: N° 30. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SENSUNTEPEQUE  MISIÓN: Somos el Policlínico Magisterial de Sensuntepeque que brinda servicios de salud preventiva y curativa; así como la dispensación de medicamentos a nuestros usuarios y usuarias del Programa Especial de Salud, con eficiencia, calidad y calidez. OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Fortalecer el Proceso de Comunicación e Información.

LÍNEA ESTRATÉGICA: 4.2 Mejorar el clima organizacional

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Promover y mantener una comunicación oportuna entre personal de policlínico. | 2.1 reuniones al año con el personal del policlínico para conocer y solucionar conflictos Peso 100% | 1-Numero de reuniones realizadas 2- Número de participantes en reuniones | Se realizó una programación con fechas de reuniones que se realizara durante el año con el personal del policlínico | Candelarizacíón de reuniones programadas | 40 | La programación se les dio a conocer en febrero del presente año |  |
|  |  |  | Se realizaron 3 reuniones, de 5 que estaban contempladas para el semestre I, con el personal del policlínico de Sensuntepeque. | Libro de reuniones del personal | 40 | Positiva, ya que hay una mejor comunicación entre el personal de enfermería |  |
| 30. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SENSUNTEPEQUE : EVALUACIÓN SEM I 2019: ALCANCE 34.59% |

UNIDAD DE GESTIÓN POLICLINICO MAGISTERIAL DE ILOBASCO MISIÓN: Somos el Policlínico Magisterial de Ilobasco que brinda servicios de salud preventiva y curativa; así como la dispensación de medicamentos a nuestros usuarios y usuarias del Programa Especial de Salud, con eficiencia, calidad y calidez. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer el modelo de asistencia médica-

LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2: Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Contribuir con los cambios de estilo de vida saludable, de la población usuaria, atreves de la educación de prevención del Programa Especial de Salud impartido en el Policlínico de Ilobasco. Peso 100% | 1.1 Impartir 24 charlas de salud preventiva y de sensibilización en el Policlínico Magisterial de Ilobasco y en los Centros Escolares del Municipio. Peso 100% | 1. Numero de charlas impartidas en el Policlínico 2. Numero de charlas impartidas en los Centros Escolares | Se Elabora programa de charlas de prevención y sensibilización para usuarios del policlínico de Sensuntepeque | Plan de charlas a impartir | 50.00 | Se hizo una reunión para socializar con el personal involucrado en la actividad de las charlas |  |
|  |  |  | -En el primer semestre se realizaron 7 charlas, que se impartieron de salud preventiva en el Policlínico los cuales la recibieron 60 usuarios, no se visitaron a centros escolares por falta de personal. | -Libro de control de asistencia. -Listas de asistencia | 29.1 | Es una herramienta importante para crear conciencia y prevenir futuras enfermedades. | -Facilitarnos material audio- visual -Retroproyector |
|  |  |  | No se pudieron realizar las visita a centros escolares ya que teníamos poco personal |  | 0.00 |  |  |
| 31. POLICLINICO MAGISTERIAL DE ILOBASCO : EVALUACIÓN SEM I 2019: ALCANCE 26.36 % |

EVALUACION DEL SEMESTE I  2019. UNIDAD DE GESTION: N°. 32 NOMBRE DE LA UNIDAD: POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN VICENTE  MISIÓN: Somos un Policlínico Magisterial, que prestamos servicios de salud preventiva y curativa, dispensación de medicamentos a la población usuarias del Programa Especial de Salud del ISBM.  Con calidad y calidez. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.1 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas..

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Fortalecer el enfoque de salud Preventiva sensibilizando a la población usuaria que asiste al Policlínico y consultorios magisteriales. Peso 100% | 1.1. Brindar en el año a través de la implementación del club de autocuidado, 48 charlas grupales de salud preventiva a la población usuaria del Policlínico y Consultorios Magisteriales del Departamento. Peso 100% | 1. Número de Charlas de salud preventiva impartidas. 2. Número de participantes en las charlas de salud preventiva. | 1. Se impartieron 22 charlas educativas de prevención en salud, con una participación efectiva de 205 usuari@s. | Listado de participación en charlas educativas | 47.92 | Los usuarios muestran interés por las charlas brindadas. La implementación del club autocuidado “Vida Sana” ha motivado grandemente a la población usuaria para cumplir los objetivos de prevención en salud. | Gestionar un recurso de trabajo social que acompañe la labor de prevención en cada departamento, además de gestionar refrigerios para usuarios y usuarias, se considera que esta acción motivaría más la participación de usuarios. |
|  |  |  | 2. Se realizó 1 actividad con enfoque en prevención de la salud. | Listado de participación en actividades con enfoque de prevención. | 47.92 | Los usuarios son motivados de forma efectiva con la ejecución de este tipo de actividades.. | Que el instituto realice una planificación efectiva donde se especifique apoyo económico para la realización de estas actividades. |

EVALUACION DEL SEMESTE I  2019. UNIDAD DE GESTION: N°. 32 NOMBRE DE LA UNIDAD: POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN VICENTE  MISIÓN: Somos un Policlínico Magisterial, que prestamos servicios de salud preventiva y curativa, dispensación de medicamentos a la población usuarias del Programa Especial de Salud del ISBM.  Con calidad y calidez. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.1 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas..

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Atender a la población usuaria que demanda los diferentes servicios de salud que presta el policlínico y los consultorios magisteriales a nivel del Departamento. Peso 100% | 2.1. Brindar atención a 26,000 usuarios y usuarias promedio que demandan atención en los diferentes servicios de salud que presta el Policlínico y los Consultorios Magisteriales del Departamento. Peso 100% | 1. Número de personas de la población usuaria atendidos con su consulta médica general. | 1. Se han brindado 13869 consultas médicas generales. | Pre tabuladores médicos. | 50 | Se mantiene un leve incremento en la atención al usuario, tomando en cuenta las múltiples ausencias y falta de personal. | Agilizar principalmente la contratación de personal interino para solventar coberturas de ausencias de médicos en el policlínico de San Vicente y evitar la elevada sobrecarga laboral en los empleados. |
|  |  | 2. Número de participantes en las charlas de salud preventiva. | 2. Se han brindado 1103 consultas de ginecología. | Pre tabuladores ginecológicos. | 50 | Se percibe en las usuarias una actitud positiva por tener este servicio de especialidad en el establecimiento. | Mejorar el abastecimiento de insumos médicos para no interrumpir la atención gineco-obstetra. |
|  |  | 3. Número de personas de la población usuaria atendidos con consulta psicológica. | 3. Se han brindado 319 atenciones psicológicas. | Censo de atenciones psicológicas. | 50 | El docente busca mejoría en su salud mental para desarrollar bien sus actividades. | Apoyar las actividades de prevención en salud propuestas por el personal de psicología. |
|  |  | 4. Número de recetas médicas despachadas en Botiquín. | 4. Se han despachado un total de 16622 recetas médicas y repetitivas. | Reportes de despacho de medicamentos en botiquín. | 50 | Los usuarios presentan inconformidad por la falta de medicamentos y el prolongado tiempo de espera para ser despachado en botiquín. | Agilizar con urgencia la contratación de encargado de botiquín adicional en el policlínico de San Vicente y evitar la elevada sobrecarga laboral del actual encargado y hacer más ágil el despacho de medicamentos a usuarios. |
| 32. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN VICENTE: EVALUACIÓN SEM I 2019: ALCANCE 48.96 % |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019. UNIDAD DE GESTION N°. 33. Policlinico magisterial de zacatecoluca y consultorios magisteriales la paz

MISION: Somos el Policlínico y Consultorios Magisteriales del Dpto. de La Paz, conformado por un equipo humano que, con herramientas técnicas y administrativas, desarrollamos el primer nivel de atención del Programa Especial de Salud de ISBM, a través de los diferentes programas que se brinda a la población usuaria.  OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2: Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Continuar el programa de salud preventiva dirigida a los usuarios del Policlínico Magisterial de Zacatecoluca y consultorios Peso 100 | 1.1. Realizar 9 reuniones de sensibilización con pacientes cuyas patologías sean crónicas Peso 100 | 1. Cantidad de reuniones que se realizaron 2. cantidad de usuarios participantes en las reuniones 3. Número de temas impartidos en las reuniones | - Se realizaron 3 reuniones de las 5 programadas con pacientes crónicos -Las reuniones contaron con la participación de 17 pacientes. -Se impartieron 3 temas , uno en cada reunión Enfermedad renal crónica, menopausia/ andropausia, cuidado de pie diabético | -Instrumento de planificación -Control en libro de asistencia -Fotografías de actividad . | 30 | -No se pudo realizar las reuniones de mayo y Junio debido a la inasistencia de usuarios. | -Autorizar refrigerio para motivar la participación |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019 UNIDAD DE GESTION N°. 33.   Policlinico magisterial de zacatecoluca y consultorios magisteriales la paz

MISION: Somos el Policlínico y Consultorios Magisteriales del Dpto. de La Paz, conformado por un equipo humano que, con herramientas técnicas y administrativas, desarrollamos el primer nivel de atención del Programa Especial de Salud de ISBM, a través de los diferentes programas que se brinda a la población usuaria.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2: Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas. .

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Continuar el programa de salud preventiva dirigida a los usuarios del Policlínico Magisterial de Zacatecoluca y consultorios Peso 100 | 1.2. Impartir 144 charlas de salud preventiva en razón de 2 charlas por semana en el Policlínico y 1 por semana en los consultorios | 1. Numero de charlas que se impartieron 2. cantidad de usuarios participantes en las charlas 3. Número de temas impartidos en las charlas | -Se impartieron 47 charlas preventivas a usuarios del Policlínico y consultorios | -Libro de asistencia a charlas. -Fotografías de la actividad | 33 | - La actividad no se pudo realizar en su totalidad para cumplir la meta, afecto mucho la renuncia de la Dra. Lucia Aquino, quien promovía y coordinaba la salud preventiva de mejor manera que el regente actual. | -Se recomienda a la División de salud tomar en cuenta la opinión del Coordinador Administrativo para nombrar o cambiar al regente del establecimiento, ya que además de los aspectos técnicos, se debe considerar el perfil actitudinal, relaciones humanas, y compromiso institucional del candidato. |
|  |  |  | -Se contó con la participación de 402 asistentes |  |  |  |  |
|  |  |  | -En total fueron 33 temas impartidos |  |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTRE I   2019 UNIDAD DE GESTION N°. 33.  Policlinico magisterial de zacatecoluca y consultorios magisteriales la paz

MISION: Somos el Policlínico y Consultorios Magisteriales del Dpto. de La Paz, conformado por un equipo humano que, con herramientas técnicas y administrativas, desarrollamos el primer nivel de atención del Programa Especial de Salud de ISBM, a través de los diferentes programas que se brinda a la población usuaria.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2: Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Fortalecer el programa de promoción en salud mental a docentes de centros escolares de Zacatecoluca Peso 100 | 1-Impartir 6 capacitaciones de salud mental a docentes de centros escolares de Zacatecoluca Peso 100 | 1.Numero de capacitaciones impartidas 2. Cantidad de docentes participantes en las capacitaciones 3. Número de temas en salud mental impartidos. | -Se realizó la visita de 4 centros escolares, con igual número de capacitaciones. | -Listado de participantes -Fotografías y videos de la actividad | 50 | -Esta actividad fue la más destacada del plan, ya que se integró el área de psicología, medica, trabajo social y administración para realizar la capacitación. La meta fue superada en un 33.33%. | -Proporcionar transporte institucional para poder visitar otros centros escolares fuera del área urbana de Zacatecoluca. |
|  |  |  | -Se obtuvo la participación en total de 97 usuarios y usuarias. |  |  | -Los docentes expresaron su satisfacción y pidieron más visitas y nuevos temas |  |
|  |  |  | 2 Los temas en cada centro escolar, Insuficiencia renal y auto cuido |  |  |  |  |

EVALUACION DEL SEMESTRE I   2019 UNIDAD DE GESTION N°. 33.: Policlinico magisterial de zacatecoluca y consultorios magisteriales la paz

MISION: Somos el Policlínico y Consultorios Magisteriales del Dpto. de La Paz, conformado por un equipo humano que, con herramientas técnicas y administrativas, desarrollamos el primer nivel de atención del Programa Especial de Salud de ISBM, a través de los diferentes programas que se brinda a la población usuaria. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria  LÍNEA ESTRATÉGICA 1.4: Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Incrementar el nivel de conocimiento del personal de policlínico de Zacatecoluca en áreas de Normativas, aspectos administrativos, trabajo social hospitalario, trámites varios proveedores, decreto de subsidio etc. Peso 100 | 1. Realizar 4 reuniones con coordinador administrativo trabajadora social y demás equipo de trabajo para dar a conocer las competencias de Trabajo Social, así como informar sobre cambios modificaciones en lista de proveedores, requisitos de trámites, entre otros Peso 100 | 1. Numero de reuniones de socialización con el equipo de trabajo 2. cantidad de personal participante de la reunión 3. Número de temas abordados en la reuniones de socialización | -Se realizó 1 Reunión de las 2 programadas. -12 participantes -2 Temas | Listado del personal Participante. | 25 | La constante saturación de usuarios dificulta que todo el personal se pueda reunir simultáneamente. Se hará un esfuerzo de reunirse por grupos. | S/R |
| 33. POLICLINICO MAGISTERIAL DE ZACATECOLUCA: EVALUACIÓN SEM I 2019: ALCANCE 34.50 % |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019 UNIDAD DE GESTIÓN 34. CENTRO DE ATENCIÓN REGIONAL OCCIDENTE MISIÓN: Somos el Centro de Atención Regional de Occidente, comprometidos con atender a  la población docente y su grupo familiar para acceder al programa especial de salud del ISBM, facilitando su inscripción y apoyando la operatividad de policlínicos y consultorios así como a proveedores de servicios de la zona occidental del país. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Contribuir para que cotizantes y beneficiarios gocen del Programa Especial Salud del ISBM. Peso: 100% | 1.1Actualización de 600 expedientes de cotizantes o beneficiarios. Peso: 100% | 1. Número de carné de primera vez emitidos. 2. Número de carné de reposición emitidos. 3.Número de expedientes actualizados | En el periodo se entregaron 211 carné de primera vez, 185 reposiciones, 8 carné provisionales. Totalizando 404 carné entregados. | Sistema de expediente de docentes y beneficiarios | 50 | El número de carné reposición emitidos ha disminuido enormemente desde la adopción del DUI como documento de identificación para los mayores de 18 años. Los datos presentados de carné de reposición y primera vez incluyen los generados en el CAROCC y en el Policlínico de Ahuachapán. Ya que todos son elaborados en el CAROCC. | Es necesario que en los hospitales no pidan carné para brindar la atención a los pacientes. |
|  |  |  | Se realizaron 4,287 actualizaciones de ellas 404 corresponden a actualizaciones de expedientes. | Expedientes actualizados Sistema de expediente de docentes y beneficiarios | 50 | El Sistema de expediente de docentes y beneficiarios, genera informe en cuanto a la totalidad de atenciones brindadas. | NA |
|  |  |  | En concepto de reposiciones de carné se realizaron remesas por un total de $244.50 | Reportes de remesas realizadas Sistema de expediente de docentes y beneficiarios | 50 | Los $244.50 corresponden a los 164 carné de reposición entregados en el CAROCC. | NA |

EVALUACION DEL SEMESTRE I 2019 UNIDAD DE GESTIÓN 34. CENTRO DE ATENCIÓN REGIONAL OCCIDENTE. MISIÓN: Somos el Centro de Atención Regional de Occidente, comprometidos con atender a la población docente y su grupo familiar para acceder al programa especial de salud del ISBM, facilitando su inscripción y apoyando la operatividad de policlínicos y consultorios, así como a proveedores de servicios de la zona occidental del país. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Contribuir al cumplimiento de los tiempos para pago a proveedores según lo establecido en documentos contractuales. Peso: 100% | 2.1En el año 2019, facturar 684 documentos de pago. Peso: 100% | 1. Número de documentos de pago de proveedores y arrendatarios recibidos. 2. Número de Actas de recepción generadas. 3. Número de documentos facturados. | Se registraron en SISAPI 342 documentos de pago. Entre los documentos registrados están: 271 de primera vez, 48 complementos y 23 arrendamientos. | SISAPI Reportes de mesa de entrada Libro de control entrega de documentos a técnicos | 50 | Todos los documentos presentados en mesa de entrada son recibidos. | Es importante que los proveedores que van ingresando, conozcan que las entregas de documentos a través de terceros debe hacerse mediante carta notariada |
|  |  |  | Se finalizaron 282 documentos para continuar el proceso de pago | Registro de Actas de Recepción de Bienes y Servicios en SISAPI | 50 | El volumen de los documentos de pago de farmacias se vio aumentado, reduciéndose los documentos revisados. | La simple presentación de los documentos de pago, de manera que faciliten la revisión permite reducir los tiempos empleados para esa actividad . |
|  |  |  | Se lograron facturar 343 documentos de pago de los cuales 320 correspondían a proveedores de Salud y 23 arrendamientos. | Memorándums de documentos remitidos para pago Documentos | 50 | Los documentos facturados fueron todos aquellos que dentro del plazo de facturación (generalmente dentro de los primeros 23 días de cada mes), se finalizaron, se obtuvo la firma del administrador de contrato y el proveedor se presentó para realizar la facturación. | Para disminuir los riesgos de perdida de documentos de pago por trasladarlos en más de una ocasión a oficinas centrales para la gestión firma de administrador de contrato, sería necesario que todos los administradores de contrato consideraran en su programación asistir al CAROCC para la firma de documentos finalizados de forma regular. |

EVALUACION DEL SEMESTRE I 2019 UNIDAD DE GESTIÓN 34. CENTRO DE ATENCIÓN REGIONAL OCCIDENTE

MISIÓN: Somos el Centro de Atención Regional de Occidente, comprometidos con atender a  la población docente y su grupo familiar para acceder al programa especial de salud del ISBM, facilitando su inscripción y apoyando la operatividad de policlínicos y consultorios así como a proveedores de servicios de la zona occidental del país. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.Potenciar el pago oportuno de servicios básicos en los establecimientos de la Región Occidente. Peso: 100% | 3.1 Pagar oportunamente 240 facturas por servicios básicos de los establecimientos de la Región Occidente. Peso: 100% | 1. Número de facturas por servicios de agua potable pagadas en el período. 2. Número de facturas por servicios de energía eléctrica pagados en el período. | Se han cancelado 45 recibos de servicio de agua potable de 10 establecimientos de salud y del CAROCC por un valor de $1,075.20 | Pólizas de liquidación de Fondo Circulante y Cajas chicas. Libros de banco mensuales | 50 | El pago de los recibos se ha hecho en forma oportuna y puntual. En algunos casos fue necesario remitir a oficinas centrales algunos recibos por incapacidad prolongada de Encargada de Fondo Circulante. | Tener un encargado emergente de manejo de fondo circulante por cualquier emergencia de la persona encargada Incrementar los fondos de cajas chicas en consultorio y policlínicos pues el pago de viáticos ha incrementado así como el valor de los recibos de energía eléctrica y agua potable. |
|  |  |  | Se han cancelado 40 recibos de energía eléctrica de 10 establecimientos de salud y del CAROCC por un valor de $5,108.13 | Pólizas de liquidación de Fondo Circulante y Cajas chicas. Libros de banco mensuales | 50 | Las liquidaciones se realizan los días que la encargada de fondo circulante esta en policlínico, el resto de los días está en hospital, sin embargo las liquidaciones se programan de forma oportuna y se logra coordinar con los horarios | Unificar los parámetros de revisión de pólizas de todos los fondos circulantes con los departamentos de tesorería y pagaduría. Que las observaciones se realicen oportunamente. |
|  |  |  | Se generaron 42 cheques para inyectar con fondos las Cajas Chicas de Occidente. | Pólizas de liquidación de Cajas Chicas Cheques | 50 | El contar con los nombramientos de dos refrendarias de Fondo Circulante, permite la entrega oportuna de cheques luego de liquidaciones a encargadas de Caja Chica. | NA |
|  |  |  | Se generaron 42 pólizas de liquidación de Fondo Circulante | Pólizas de liquidación de Fondo Circulante | 50 | Si bien es cierto, hubieron algunas observaciones al momento de liquidar las Pólizas se ha tratado de subsanar lo más pronto posible para contar con disponibilidad de fondos en el Fondo Circulante de Occidente. | Tener un encargado emergente de manejo de fondo circulante por cualquier emergencia de la persona encargada que implique periodos prolongados. |

EVALUACION DEL SEMESTRE I 2019 UNIDAD DE GESTIÓN 34. CENTRO DE ATENCIÓN REGIONAL OCCIDENTE MISIÓN: Somos el Centro de Atención Regional de Occidente, comprometidos con atender a  la población docente y su grupo familiar para acceder al programa especial de salud del ISBM, facilitando su inscripción y apoyando la operatividad de policlínicos y consultorios así como a proveedores de servicios de la zona occidental del país. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Propiciar las condiciones para el funcionamiento de los establecimientos de la Región Occidente. Peso100% | 4.1En el período entregar 132 requerimientos de insumos a los establecimientos de la Región Occidente. Peso100% | 1. Número de requerimientos recibidos. 2. Número de requerimientos despachados. 3. Número informes de combustible. 4. Número de conteos físicos de bodega realizados en el período. | Se recibieron 98 requerimientos de insumos y 540 solicitudes de transporte. | Registros en Sistema de insumos y Sistema de transporte | 50 | Los Coordinadores cuentan con los primeros 15 días de cada mes para registrar los requerimientos en sistema. Las solicitudes de transporte para traslado de muestras se reciben en la semana anterior a su realización. | NA |
|  |  |  | Se atendieron 98 requerimientos y 511 solicitudes de transporte. No se realizaron, aproximadamente 5 Solicitudes de transporte por mes. | Requerimientos Solicitudes de transporte Bitácoras | 48 | Algunas solicitudes no se realizaron, porque no había muestras que trasladar. | NA |
|  |  |  | Se elaboraron y remitieron 6 informes de combustible | Informes remitidos vía TRANSDOC | 50 | Se realizó conteo físico de vales de combustible al 30/6/19 | NA |
|  |  |  | Se realizó un conteo físico de la existencia de insumos de bodega regional Occidente | Acta Detalle de insumos Correo electrónico | 50 | El día 26 de junio se realizó el conteo físico de los insumos de la bodega regional. El cual fue remitido a Activo Fijo. | NA |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019 UNIDAD DE GESTIÓN 34. CENTRO DE ATENCIÓN REGIONAL OCCIDENTE MISIÓN: Somos el Centro de Atención Regional de Occidente, comprometidos con atender a  la población docente y su grupo familiar para acceder al programa especial de salud del ISBM, facilitando su inscripción y apoyando la operatividad de policlínicos y consultorios así como a proveedores de servicios de la zona occidental del país. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 4: Fortalecer el proceso de comunicación e información. LÍNEA ESTRATÉGICA: 4.2 Mejorar el clima organizacional

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Contribuir a la mejora de la comunicación en la Región Occidente. Peso: 100% | 5.1 En el período realizar 1 taller de Resiliencia y 1 taller de Comunicación asertiva para el personal de la Región Occidente. Peso: 100% | 1.Número de charlas realizadas 2. Número de reuniones realizadas. 3.Número de Talleres realizados 4. Número de personal capacitado. | Se presentó plan a DPCM | Correo electrónico | 50 | Jefatura de la DPCM, apoya la iniciativa. | S/R |
|  |  |  | Se solicitó a Desarrollo Humano el apoyo y se logró la inclusión en el Plan de Capacitaciones 2019 que fue aprobado por Consejo Directivo. | Correo electrónico | 50 | Se solicitará reunión con Desarrollo Humano para delimitar el tema y definir los detalles para la ejecución de los talleres. | S/R |
|  |  |  | Luego de reunión con Desarrollo Humano, se realizaran reuniones con los Coordinadores para la organización de los talleres. | NA | NA | NA | NA |
|  |  |  | Se ha reprogramado la realización de charlas encaminadas a mejorar la comunicación en la región Occidente | NA | NA | El Departamento de Desarrollo Humano incluyó en capacitación sobre inteligencia emocional a personal de la Región Occidente. Este tema también ayudara a la mejora de la comunicación en la región Occidente. | NA |
|  |  |  | Se espera la realización de los talleres en los meses de septiembre y noviembre. | NA | NA | Las fechas para la realización de los talleres, se determinaran buscando que se pueda contar con la asistencia del 100% del personal convocado no se afecte la atención a los pacientes | NA |
| 34 CENTRO DE ATENCIÓN REGIONAL OCCIDENTE: EVALUACIÓN SEM I 2019: ALCANCE 50.00 % |

UNIDAD DE GESTIÓN: 35. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SANTA ANA Y CONSULTORIOS DEL DEPARTAMENTO. MISIÓN: Somos el Policlínico y consultorios Magisteriales de Santa Ana, que brinda servicios de salud preventiva, curativa, Medicina Especializada, servicios de Laboratorio, Fisioterapia y despacho de Medicamento con calidad y calidez, a los usuarios del programa especial de salud. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1 Fortalecer el modelo de Asistencia médica – hospitalaria. 3 Fortalecer las capacidades técnicas y administrativa del Instituto. LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2 fortalecer el enfoque de salud preventiva para disminuir las atenciones curativas, 1.3 incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa 3.2 actualización de educación continua del personal de Salud.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Promover el enfoque de salud preventiva del cotizante y su grupo familiar en policlínico y Consultorios Magisteriales Peso 100% | Impartir 208 charlas preventivas en el Policlínico y Consultorios Magisteriales y Centros Escolares del Departamento Peso 100% | 1. Numero de charlas impartidas a la población usuaria 2. Número de usuarios participantes en el desarrollo de charlas en los centros de salud. 3. número de maestros intervenidos en centros escolares. | En el periodo se desarrollaron 106 charlas enfocadas en los programas de salud preventiva, 2 en policlínico, 103 en consultorios (Chalchuapa, San Sebastián salitrillo y Metapan), 1 en el instituto de candelaria de la Frontera; con una participación total de 428 personas En el área de seguimiento y prevención se han realizado 30 visitas hospitalarias, 6 visitas domiciliares. Se intervinieron 30 directores en el Instituto Candelaria de la frontera, con la toma de signos vitales(presión, toma de temperatura y talla) | Libros de charlas 2019. Libros de visitas domiciliares. Censos de trabajo social | 50.00 | La carga de trabajo del policlínico, y dar cobertura a las ausencias de médicos en la región dificultad el desarrollo del enfoque de salud preventiva e intervención de maestros en sus lugares de trabajo | Evaluar la salud del personal médico de la región y hacer los movimientos correspondientes de personal para evitar las ausencias por incapacidades médicas. Proporcionar material didáctico para el desarrollo de charlas Elaborar un plan institucional de la división de servicios médicos enfocado en la salud preventiva por región. |
| 2 Fortalecer los niveles de satisfacción de la población usuaria de los servicios médicos, odontológicos y dispensación de medicamentos, en el Policlínico y Consultorios Magisteriales del Departamento. Peso 100 | 2.1 Atender calidad y calidez la población usuaria en las diferentes especialidades médicas, enfermería, psicología, fisioterapia, odontológico y dispensación de medicamentos. PESO 100 | 1. Número de atenciones médicas impartidas a la población usuaria en Policlínico, Consultorios Magisteriales y centro Odontológico del departamento de Santa Ana. 3. Número de usuarios despachados en botiquín magisterial y medicamentos proporcionados a los usuarios que se obtuvieron en otro establecimiento de Salud. 4.Numero de servicios de Salud prestados a la Población Usuaria. | En el periodo se han atendido 40,923 usuarios en las siguientes áreas: Consulta general: 24, 638 Consultas de Cirugía: 1,705 Consulta internista: 1,723 Consulta Ginecóloga: 1,105 Citologías: 475 USG: 180 Consulta Psicología: 326 Consulta Odontología: 2,495 En el área de Enfermería: E.K.G : 488 Nebulizaciones: 252 Inyectables: 453 Trabajo social: 410 Exámenes Clínico: 5,858. Fisioterapia: 754 Hidroterapia : 58 Seguimiento a 10 docentes apegados a decreto 636 Atenciones mesas de entrada: 145 Autorizaciones regencia: 2,569 Botiquín Magisterial despacho: 30,135 recetas | Libros de asistencia de usuarios Censos de atenciones medicas Libros atenciones laboratorio clínico Libro procedimiento ginecológicos Libro de tenciones odontológicas Libro de E.K.G Libro de inyectables Libro de nebulizaciones Censo médicos especialistas Censos trabajo social Informes despacho de medicamentos | 50.00 | La falta de insumos a dificultado cumplir con atenciones en ginecología y enfermería, generando malestar entre los usuarios, especialmente los que consultan en policlínico de santa Ana. Equipo de uso médico presenta dificulta la atención del usuario. La falta de personal técnico para el mantenimiento de equipo de odontología, ha generado que a la fecha se tenga un sillón inhabilitado, lo que genera atraso en las atenciones odontológicas | Cambiar equipo informático a los médicos ya que el actual presenta demasiado problema en el desempeño de la consulta médica. El programa de episodios que utilizan los médicos debería ser más amigable al usuario. Completar las atenciones del segundo nivel, contratando médico pediatra para el policlínico de Santa Ana. Contratar personal técnico para el mantenimiento de equipo odontológico |

UNIDAD DE GESTIÓN: 35. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SANTA ANA Y CONSULTORIOS DEL DEPARTAMENTO. MISIÓN: Somos el Policlínico y consultorios Magisteriales de Santa Ana, que brinda servicios de salud preventiva, curativa, Medicina Especializada, servicios de Laboratorio, Fisioterapia y despacho de Medicamento con calidad y calidez, a los usuarios del programa especial de salud. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1 Fortalecer el modelo de Asistencia médica – hospitalaria. 3 Fortalecer las capacidades técnicas y administrativa del Instituto. LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2 fortalecer el enfoque de salud preventiva para disminuir las atenciones curativas, 1.3 incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa 3.2 actualización de educación continua del personal de Salud.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Fortalecer los conocimientos técnicos del personal de salud, a través de una educación continua Peso 100% | 3.1 Elaborar y ejecutar un programa de educación continua dirigida al personal del área de salud del policlínico de santa Ana y consultorios Peso 100 | 1.Programa de educación continuo elaborado y ejecutado 2.Número de capacitaciones impartidas 3.Número de empleados de salud capacitados | En el periodo se han desarrollado 1 desarrollada por médico cirujano a médicos magisteriales del policlínico de santa Ana. | Listado de asistencia de personal participante | 17.00 | La carga de trabajo ha dificultado reunir al personal médico para que compartan conocimiento con médicos especialistas del policlínico. | Realizar un programa de capacitación que permita participar todo el personal técnico de cada establecimiento. Realizar evaluaciones técnicas al personal y reforzar las áreas que se encuentre deficiencia. |
| 35. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SANTA ANA : EVALUACIÓN SEM I 2019: ALCANCE 39.00% |

EVALUACION DEL SEMESTRE I 2019 UNIDAD DE GESTIÓN: 36. POLICLINICO Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES SONSONATE: MISION: Somos el Policlínico y Consultorios Magisteriales de Sonsonate, brindamos atenciones médicas de primer nivel y pretendemos fortalecer la confianza ganada en los usuarios del programa especial de salud del ISBM para contribuir en el logro de la misión institucional. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.1. Mejorar el abastecimiento de los medicamentos.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Gestionar oportunamente el abastecimiento de los medicamentos del botiquín del policlínico de Sonsonate. Peso 100% | 1.1. Mantener abastecido el stock de medicamentos del cuadro B, no liberados para farmacias privadas. Peso 100% | 1. Número de transferencias gestionadas. 2. Número de recetas despachadas | En el periodo se despacharon 16,558 recetas en botiquín del policlínico de Sonsonate | Recetas despachadas | 50 | Desde que se cuenta con dos recursos en botiquín se hace más fácil dar cobertura a las ausencias y sin cerrar al mediodía despachando toda la demanda de usuarios. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | Se realizaron 59 envíos de transferencias de medicamentos a otros botiquines | Actas de transferencia | 50 | Se invierte tiempo y recurso en preparación de transferencias | A los botiquines enviar oportunamente las actas de trasferencias enviadas con la respectiva firma de recibido, para evitar observaciones de auditorias |
|  |  |  | Se recibieron 85 transferencias de medicamentos | Actas de transferencia | 50 | Algunos botiquines no colaboran con el envió oportuno de las transferencias solicitadas | A los botiquines colaborar con los envíos oportunos de las transferencias de medicamentos solicitadas. |
|  |  |  | Se levantaron 6 inventarios físicos de medicamentos existentes en botiquín | Inventarios realzados | 50 | Los inventarios levantados durante el semestre salieron cuadrados sin observaciones. | No hay recomendaciones |
|  |  |  | Se recepciono 15 lotes de medicamentos a 3 droguerías | Notas de remisión | 50 | Por cada medicamento recibido se tienen que llenar un formulario y registrar 3 firmas y sellos, el despacho de medicamento no permite desarrollar esta actividad en el tiempo establecido | Hacer mejores proyecciones de entrega de medicamento para evitar hacer transferencias entre botiquines.. |
|  |  |  | Se envió 6 informes por despacho de medicamento mensual | Informes enviados | 50 | Informes se enviaron los primeros 3 días hábiles de cada mes al área correspondiente. | No hay recomendaciones |

EVALUACION DEL SEMESTRE I 2019 UNIDAD DE GESTIÓN: 36. POLICLINICO Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES SONSONATE: MISIÓN: Somos el Policlínico y Consultorios Magisteriales de Sonsonate, brindamos atenciones médicas de primer nivel y pretendemos fortalecer la confianza ganada en los usuarios del programa especial de salud del ISBM para contribuir en el logro de la misión institucional. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria, LÍNEA ESTRATÉGICA:1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Contribuir en la educación y sensibilización de la salud preventiva en la población usuaria del policlínico y consultorios magisteriales de Sonsonate. Peso 100% | 2.1. Realizar 156 charlas de salud preventiva dirigida a usuarios del policlínico y consultorios magisteriales de Sonsonate Peso 50% | 1.Número de charlas impartidas 2. Número de usuarios recibiendo charlas | En el periodo se impartieron 50 charlas educativas de salud preventiva dirigida a usuarios del policlínico y consultorios magisteriales de Sonsonate. | Libro de charlas | 32.05 | Meta no cumplida a satisfacción de acuerdo al porcentaje establecido, con el inconveniente que no se cuenta con suficiente personal médico. | buscar nuevos métodos para hacer llegar al usuario la información necearía, para fortalecer la salud preventiva, |
|  |  |  | 403 usuarios que visitaron el policlínico y consultorios de Sonsonate recibieron charlas educativas de salud preventiva dirigida a usuarios del policlínico y consultorios magisteriales de Sonsonate | Libro de charlas | 32.05 | el usuario demanda consultas agiles y se deja ver negatividad y descontento al momento de recibir las charlas por que no se les está atendiendo la consulta médica que es el motivo principal | A la institución apoyar en la publicidad que se le debe dar a estos temas utilizando los recursos con que ya se cuenta, redes sociales, página de internet, pantalla de TV, actualizar videos en las USB para poder proyectar mientras el usuario espera la consulta. |

EVALUACION DEL SEMESTRE I 2019 UNIDAD DE GESTIÓN: 36. POLICLINICO Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES SONSONATE: MISIÓN: Somos el Policlínico y Consultorios Magisteriales de Sonsonate, brindamos atenciones médicas de primer nivel y pretendemos fortalecer la confianza ganada en los usuarios del programa especial de salud del ISBM para contribuir en el logro de la misión institucional, OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria, LÍNEA ESTRATÉGICA:1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Contribuir en la educación y sensibilización de la salud preventiva en la población usuaria del policlínico y consultorios magisteriales de Sonsonate. Peso 100% | 2.2. Elaborar 12 carteleras informativas con temas de educación y sensibilización en salud preventiva Peso 50% | 1. Numero de carteleras elaboradas | Se realizó 1 programa anual para elaboración de carteleras informativas con temas de educación y sensibilización en salud preventiva | Programa elaborado | 50 | No hay valoraciones | No hay recomendaciones |
|  |  |  | Se seleccionaron los temas para elaboración de 12 carteleras informativas con temas de educación y sensibilización en salud preventiva | Programa elaborado | 50 | El personal muestra entusiasmo por participar en este tipo de actividades.. | A la institución apoyar con la publicidad que se le debe de dar a la educación en salud preventiva a la población usuaria |
|  |  |  | En el periodo se elaboró 6 carteleras informativas con temas de educación y sensibilización en salud preventiva por 12 empleados el Policlínico de Sonsonate. | Fotografías de las carteleras elaboradas | 50 | Los usuarios si muestran interés en leer la información que se coloca el carteleras, esto favorece a la educación en salud preventiva. | A la institución proporcionar el material necesario para poder elaborar estas carteleras llamativas a la lectura del usuario |

UNIDAD DE GESTIÓN: 36.  POLICLINICO MAGISTERIAL DE SONSONATE. MISIÓN: Somos el Policlínico y Consultorios Magisteriales de Sonsonate, brindamos atenciones médicas de primer nivel y pretendemos fortalecer la confianza ganada en los usuarios del programa especial de salud del ISBM para contribuir en el logro de la misión institucional. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.3 incrementar los niveles de Satisfacción de los usuarios

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Lograr el óptimo desempeño de los empleados a través de una buena organización con el propósito de incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios que visitan el policlínico y consultorios de Sonsonate. Peso 100% | 3.1. Atender y mantener informado de los procesos de atención al 100% de usuarios que visiten el policlínico y consultorios de Sonsonate Peso 100% | 1.Número de atenciones brindadas | En el periodo se atendieron 15,615, consultas médicas entre el policlínico y consultorios Juayua, Izalco y Armenia. Se tomaron 147 Electrocardiogramas. Administraron 346 terapias respiratorias. Aplicación de 276 inyecciones. Toma de muestras para exámenes de laboratorio a 186 usuarios. Se atendieron 1,210 trámites de regencia. Se entregaron 11 carnet provisionales Se realizó afiliación de primera vez a 90 usuarios. Actualización de datos en SIREXPE a 933 usuarios. Gestión de 118 solicitudes por traslado de establecimientos. Recepción de 388 correspondencias por mesa de entrada. 76 aplicaciones de medicamentos especiales a 12 pacientes. 20 envíos de 33 medicamentos especiales a hospitales, para 4 pacientes con enfermedades terminales.. | Censos médicos Tabuladores Libros de registro Informes del SIREXPE Memorándums de TRANSDOC Informes de mesa de entrada Registros de control por medicamentos | 50 | Positivas, la mayoría del personal con el que se cuenta en el Policlínico y consultorios, siempre están en la disponibilidad de apoyarse mutuamente en las ausencias por incapacidad o permiso, para lograr atender toda la demanda de usuarios que se presentan en el policlínico. | Contratar los recursos que hacen falta en el Policlínico médico y enfermera, pues el personal existente no da abasto en base a la demanda de usuarios en el Policlínico. Valorar la contratación de un recurso para atender afiliación pues prácticamente un recurso administrativo se dedica a la atención de estos trámites. |
| 36. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SONSONATE: EVALUACIÓN SEM I 2019: ALCANCE 45.51% |

EVALUACION DEL SEMESTE I  2019. UNIDAD DE GESTION: N° 37. NOMBRE DE LA UNIDAD: POLICLINICO MAGISTERIAL DE AHUACHAPÁN

MISIÓN: Ser el establecimiento de Salud de ISBM que promueve la salud preventiva y atender a nuestros usuarios con calidad y calidez brindando consulta y atenciones médicas , de enfermería y administrativas de forma eficiente y oportuna. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el modelo de asistencia medica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Mejorar la educación preventiva del usuario del Policlínico de Ahuachapán y Consultorio Atiquizaya de ISBM Peso 100% | 1.1. Realizar 24 charlas educativas y de sensibilización a usuarios del Policlínico de Ahuachapán y Consultorio de Atiquizaya. Peso 100 % | 1. Número de charlas brindadas. 2. Número de usuarios que recibieron las charlas | 1. Se han brindado 18 charlas educativas y de sensibilización. | Libros de Control de Charlas | 50 | Es de gran importancia el mantener informados a los usuarios respecto como evitar una enfermedad, características y sintomatología de las mismas, se superó la meta en un 50 % | Brindar siempre charlas preventivas a los usuarios que visitan los policlínicos y consultorios del ISBM |
|  |  |  | 2. 163 Usuarios recibieron las charlas preventivas | Libros de Control de Charlas. | 50 | Hacer énfasis en que muchas de las enfermedades las podemos prevenir con el auto cuido. | Concientizar a los usuarios para que valoren el momento en que se imparten las charlas |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019. UNIDAD DE GESTION: N° 37. NOMBRE DE LA UNIDAD: POLICLINICO MAGISTERIAL DE AHUACHAPÁN

MISIÓN: Ser el establecimiento de Salud de ISBM que promueve la salud preventiva y atender a nuestros usuarios con calidad y calidez brindando consulta y atenciones médicas , de enfermería y administrativas de forma eficiente y oportuna. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el modelo de asistencia medica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Contribuir en la agilización del trámite oportuno de medicamento especial, reembolso y subsidio temporal a usuarios del ISBM Peso 100 % | 3.1 Remitir las 20 solicitudes de trámite al área correspondiente Peso 100 % | 1. Número de solicitudes recibidas y remitidas 2. Número de usuarios atendidos | 1. Se han otorgado 10 solicitudes de trámite de Medicamento Especial | Libro de control de correspondencia | 40 | Es importante el poder brindar este tipo de servicios en los diferentes Policlínicos, ya que con esto se evita que el docente gaste y se traslada hacia Oficinas Centrales. | Acercarles a los usuarios los diferentes servicios que brinda el ISBM. |
|  |  |  | 2. Se han tramitado a través del sistema TRANSDOC 6 solicitudes de medicamento Especial | Sistema TRANSDOC y Libro de Correspondencia | 40 | Ayudarles a los docentes para que realicen sus trámites de Medicamento Especial | Realizar siempre este tipo de trámites que son de muchos beneficios para el docente |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019. UNIDAD DE GESTION: N° 37. NOMBRE DE LA UNIDAD: POLICLINICO MAGISTERIAL DE AHUACHAPÁN

MISIÓN: Ser el establecimiento de Salud de ISBM que promueve la salud preventiva y atender a nuestros usuarios con calidad y calidez brindando consulta y atenciones médicas , de enfermería y administrativas de forma eficiente y oportuna. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el modelo de asistencia medica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Brindar una atención oportuna con calidad y calidez al usuario Peso 100% | 4.1. Atender al 100% de usuarios que visiten el policlínico y consultorio 100% Peso 100% | 1. Número de atendidos | 1. Durante el primer semestre del año 2019 se brindó consulta un total de 11,087 consultas médicas, así como también se han brindado 301 consultas psicológicas, se atendieron a un total de 312 usuarios a los cuales se les realizo 1094 muestras de sangre, se realizaron 378 trámites de Mesa de Entrada (Afiliación, solicitudes de medicamento, tramites de reembolso, uso de centro recreativo) se brindaron 62 carnet provisionales a docentes y beneficiarios y se entregaron 82 carnet de primera vez y reposición | Libros de asistencia de consultas, libros de exámenes, libros de control de correspondencia, sistema TRANSDOC Y SIREXPE . | 50 | El personal médico, psicología, enfermería, botiquín, administrativo y de servicio trata de brindar en la jornada laboral una atención esmerada a los usuarios que nos visitan | Brindar charlas en los centros educativos a los docentes respecto a la conducta que deben demostrar en cada policlínico y consultorio; para que haya más respecto para el personal. |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019. UNIDAD DE GESTION: N° 37. NOMBRE DE LA UNIDAD: POLICLINICO MAGISTERIAL DE AHUACHAPÁN

MISIÓN: Ser el establecimiento de Salud de ISBM que promueve la salud preventiva y atender a nuestros usuarios con calidad y calidez brindando consulta y atenciones médicas , de enfermería y administrativas de forma eficiente y oportuna. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el modelo de asistencia medica -hospitalaria. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Fomentar una buena comunicación con el personal del Policlínico Ahuachapán y Consultorio Magisterial del ISBM. Peso 100% | 5.1. Realizar por lo menos una reunión mensual con el personal. Peso 100% | 1. Número de reuniones realizadas | Se han realizado 3 Reuniones con el personal | Libro de actas en las cuales están plasmadas las reuniones realizadas | 25 | Es de mucha importancia mantener una buena comunicación con el personal para que haya un buen clima laboral así como también para corregir errores cometidos | Realizar siempre reuniones periódicas con el personal para interactuar y saber el sentir y pensar de los compañeros |
| 37. POLICLINICO MAGISTERIAL DE AHUACHAPÁN : EVALUACIÓN SEM I 2019: ALCANCE 41.25 % |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019. OFICINA REGIONAL DE ORIENTE UNIDAD DE GESTIÓN: 38.  CENTRO DE ATENCION REGIONAL DE ORIENTE.  MISIÓN: Somos el Centro de Atención Regional de la Zona Oriental, que busca la mejora continua y la facilitación del acceso a los servicios administrativos y de salud que brindamos, en beneficio de los proveedores internos y externos y los usuarios del Programa Especial de Salud de ISBM OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria - LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Contribuir con los docentes y beneficiarios, el acceso a los servicios médicos hospitalarios y otras prestaciones reguladas en la Ley del ISBM. Peso 100% | 1.1 Registrar y/o emitir carné por primera vez al 100% de docentes cotizantes y sus beneficiarios en sistema de Registro de Expediente del docente y su grupo familiar. Peso 100% | 1. Número de ficha de nuevas inscripciones realizadas de docentes y sus beneficiarios. 2. Reporte de Carné emitidos por primera vez. | En el periodo, se emitieron 328 carné de primera vez, a docentes y beneficiarios que cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa institucional. | -Reporte generado en SIREX. | 50 | Se emitieron 302 carné de reposición, lo que genero un ingreso de $ 453.00, así mismo, se emitieron 6 carné provisionales. y realizaron 1173 actualización de datos a docentes y beneficiarios que solicitaron los servicios. |  |
| 2. Orientar el cumplimiento del marco legal del ISBM, en lo referente a la asistencia y funcionamiento de los policlínicos y consultorios magisteriales de la zona oriental. Peso 100% | 2.1. Realizar 18 visitas de campo en el periodo 2019: 1 visita a los Policlínicos y 1 visita en el periodo, a Consultorios Magisteriales de la zona, a fin de verificar el funcionamiento de operaciones y cumplimiento del marco legal Institucional. Peso 100% | 1. Número de visitas realizadas a los policlínicos y consultorios Magisteriales de la zona. | En el periodo, se realizaron 10 vistas entre policlínicos y consultorios magisteriales de la zona oriental. Los establecimientos visitados son: San Francisco Gotera, Osicala, Jocoro, Chapeltique, San Rafael Oriente, Santa Rosa de Lima, Anamorós, Usulután, Santiago de Maria, La Unión. | Reporte de monitoreo a policlínicos y consultorios magisteriales | 55.55 | Se verifico en policlínicos el cumplimiento de las normativas e instructivos, así mismos, se verifico condiciones de establecimientos, necesidades, levantamiento revisión de insumos y control de los mismos, y otros aspectos relevantes en el funcionamiento de los establecimientos. |  |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019. OFICINA REGIONAL DE ORIENTE UNIDAD DE GESTIÓN: 38.  CENTRO DE ATENCION REGIONAL DE ORIENTE.   MISIÓN: Somos el Centro de Atención Regional de la Zona Oriental, que busca la mejora continua y la facilitación del acceso a los servicios administrativos y de salud que brindamos, en beneficio de los proveedores internos y externos y los usuarios del Programa Especial de Salud de ISBMOBJETIVO ESTRATÉGICO: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria - LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Gestionar el oportuno abastecimiento de insumos médicos, oficina y consumo, a todos los establecimientos de atención en salud y administrativo. Peso 100 % | 3.1 En el periodo suministrar insumos médicos, oficina y consumo, a 18 establecimientos del ISBM, en la zona oriental Peso 100% | 1.Requerimientos de insumos recibidos. 2.Número de requerimientos despachados | En el periodo, se recibieron un total de 97 requisiciones de insumos (bienes consumibles) las que fueron preparados y despachadas un su totalidad ( 97 requisiciones), y corresponden a los 18 establecimientos entre policlínicos, consultorios magisteriales y centro de atención. | -Formulario de requisición de insumos | 50 | Los requerimiento de bienes consumibles, que se reciben, corresponden a los 18 establecimientos de la zona oriental, a través del sistema de bienes consumibles, estas requisiciones se descargan en el mismo sistema, para preparar los insumos requeridos, y coordinar transporte para su traslado al establecimiento solicitante. Todas estas actividades, las realiza la coordinación de Centro de Atención, de manera directa, desde al año 2018, ante la falta de recurso humano idóneo: el despacho oportuno de insumos según existencias, contribuye al adecuado funcionamiento de los establecimientos. | Se gestionara para el periodo 2021 (por encontrase aprobado presupuesto del 2020, y no se ha contemplado esta necesidad) la contratación de recurso humano para la plaza de guarda almacén. |
| 4. Gestionar el trámite de pago oportuno a los proveedores de servicios médicos hospitalario de la zona oriental. Peso 100 % | 4.1. Remitir a tesorería institucional, 800 expedientes de cobro de proveedores de servicio médicos hospitalarios Peso 100% | 1. Número de documentos finalizados y facturados. 2. Numero de reportes de documentos remitidos a San Salvador. . | En el periodo, se remitieron para Tesorería Institucional, un total de 489 expedientes de cobro de proveedores de servicios médicos hospitalarios, por un monto de $ 2,339,670.05 dólares | Reporte generado en sistema de seguimiento y administración de pagos | 61.13 | Se realizó una distribución de carga laboral, y en colaboración con la jefatura de seguimiento de contratos, se establecieron metas semanales a los técnicos de seguimiento para evitar atrasos en el proceso de revisión de documentos. | Para este periodo se realizarán las gestiones pertinentes para la contratación de colaborador de apoyo para seguimiento de contratos, ya que, a partir del mes de noviembre del 2018, por promoción interna, el colaborador de seguimiento de contrato ascendió a técnico de seguimiento de contrato, dejando vacante la plaza. |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019. OFICINA REGIONAL DE ORIENTE UNIDAD DE GESTIÓN: 38.  CENTRO DE ATENCION REGIONAL DE ORIENTE.   MISIÓN: Somos el Centro de Atención Regional de la Zona Oriental, que busca la mejora continua y la facilitación del acceso a los servicios administrativos y de salud que brindamos, en beneficio de los proveedores internos y externos y los usuarios del Programa Especial de Salud de ISBMOBJETIVO ESTRATÉGICO: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria - LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Gestionar oportunamente, el trámite para pago de arrendamientos de inmuebles que ocupan los establecimientos Medicos y administrativos del ISBM, de la zona oriental. Peso 100% | 5.1. Remitir a Tesorería Institucional 216 expedientes de cobro, de arrendamiento de inmuebles que ocupan los establecimientos médicos y administrativos del ISBM, en la zona oriental Peso 100% | 1. Número de expedientes de cobero de arrendamientos remitidos. . | En el periodo, se remitieron para pago 82 expedientes de cobro proveedores de arrendamiento inmuebles por un monto total de $ 84,007.41 | Reporte generado en sistema de seguimiento y administración de pagos | 37.96 | Con el traslado del consultorio de nueva Guadalupe, hacia el inmueble del consultorio de Chinameca, que se realizó el 31 de diciembre del 2018, El total de proveedores de arrendamiento para el 2019 en la zona oriental es de 17, lo que hace un total de 204 expedientes en el año y no de 216, como se había proyectado en el POI, también es necesario mencionar que, por la accesibilidad de 2 de los proveedores, estos presentan el expediente de cobro de arrendamiento en oficinas centrales. |  |
| 6. Gestionar con proveedores de bienes consumibles los requerimientos de insumos adjudicados y necesarios para funcionamiento adecuado de los establecimientos de la zona oriental. | 6.1 En el periodo, realizar el 100% de requerimientos de bienes consumibles a proveedores adjudicados para suministro de estos. | 1.Número de proveedores de bienes de consumo adjudicados 2. Ordenes de inicios elaborados y enviados a proveedores. 3. Ordenes de pedido elaboradas y enviadas a proveedores | En el periodo, se realizaron 13 requerimientos de insumos, de un total inicial de 13 requerimientos programados para el primer semestre, generados a través de la emisión de una orden de inicio. | Ordenes de pedidos a proveedores de insumos | 50 | El número de proveedores contratados al 30 de junio es de 9, de los cuales se emitió orden de inicio a 6 y se programó a quienes se les hace requisiciones de pedidos de insumos o servicios de manera mensual, bimensual o única, de ello se genera un acta de recepción; para este semestre, se programan 13 requerimientos, según detalle: 1. inversiones vida S.A. de C.V 6 pedidos de suministro de agua (un acta por mes). 2. Electrificaciones y Servicios Genrales S.A de C.V. 3 órdenes de pedido (requerimientos de manera bimensual), generando 3 actas. 3. Ena Iris Hernandez, orden de pedido única, generando 1 acta. -Hasgal S.A de C.V, orden de pedio única generando 1 acta. MIDA S.A. de C.V. orden de pedido única generando 1 acta. José Samuel Montes, orden de pedido única, generando 1 acta. |  |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019. OFICINA REGIONAL DE ORIENTE UNIDAD DE GESTIÓN: 38.  CENTRO DE ATENCION REGIONAL DE ORIENTE.   MISIÓN: Somos el Centro de Atención Regional de la Zona Oriental, que busca la mejora continua y la facilitación del acceso a los servicios administrativos y de salud que brindamos, en beneficio de los proveedores internos y externos y los usuarios del Programa Especial de Salud de ISBMOBJETIVO ESTRATÉGICO: 1: Fortalecer el Modelo de Asistencia médica-hospitalaria - LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.3 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Contribuir con el adecuado uso de fondos públicos asignados al encargado de fondo circulante y cajas chicas de los establecimientos de la zona oriental. Peso 100% | 7.1. En el periodo 2019, realizar 1 arqueos de caja, a cada uno de los responsables de manejo de caja chicas de los establecimientos de la zona oriental. Peso 100% | 1. Numero de arqueos realizados. | En el periodo, se realizaron 1 arqueo de caja chicas a 9 establecimientos de la zona oriental | Formulario de arqueo de caja chicas | 50 | Se ha logrado realizar arqueos de caja chica a los siguientes establecimientos: San Rafael Oriente, Anamorós, Jocoro, La Unión, Chapeltique, San Francisco Gotera, Santa Rosa de Lima, Usulután, Centro de Atención. |  |
| 8. Contribuir en la mejora y fluidez de la comunicación entre los Policlínicos y Consultorios Magisteriales y las diferentes secciones del Centro de Atención de la zona oriental. Peso 100% | 8.1. En el periodo 2019, realizar 3 reuniones de trabajo e informativas, con coordinadores de Policlínicos y Consultorios Magisteriales, y 3 reuniones de trabajo con personal CAOTE. P 100% | 1. Numero de reuniones realizadas con Policlínicos y Consultaros Magisteriales. 2. Numero de reuniones con el personal del Centro de Atención realizadas. | En el periodo se han realizado, 2 reuniones con coordinadores de policlínico de la zona oriental y 1 reunión con personal CAOTE | Actas de reuniones realizadas | 50 | Reuniones realizadas, se trataron aspectos sobre funcionamiento de los establecimientos, así como lineamientos de trabajo, organización de actividades programadas, como carrera aeróbica, y foro de seguridad social. |  |
| 38 CENTRO DE ATENCIÓN REGIONAL ORIENTE: EVALUACIÓN SEM I 2019: ALCANCE 49.89 % |

EVALUACION DEL SEMESTE I  2019. UNIDAD DE GESTION: N° 39. NOMBRE DE LA UNIDAD: POLICLINICO MAGISTERIAL DE USULUTAN

MISIÓN: SOMOS UNA UNIDAD COMPROMETIDA EN BRINDAR ATENCION CON CALIDAD Y CALIDEZ, PARA TRATAR Y PREVENIR ENFERMEDADES EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE SALUD DE ISBM USULUTAN. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 1: FORTALECER EL MODELO DE ASISTENCIA MEDICA HOSPITALARIA LÍNEAS ESTRATÉGICA: MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DE LOS MEDICAMENTOS EN BOTIQUIN DE USULUTAN Y SANTIAGO DE MARIA

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Coordinar con los compañeros encargados/as de botiquín y administradores/as de los diferentes policlínicos para la agilización y distribución de los medicamento solicitados. Peso 100 | 1.0 Verificar la existencia de medicamentos en los diferentes botiquines a nivel nacional próximos a agotarse en botiquines de Usulután y Santiago de Maria por parte de los encargados de botiquín Peso 100 % | 1.1Existencias de medicamentos en los diferentes botiquines a nivel nacional. 1.2 cantidad de solicitudes de medicamentos próximos a agotarse 1.3 Número de personas satisfechas en la dispensación de medicamento | En el primer semestre del año 2019 se ha recibido 56 traslados de medicamento en los `policlínicos que lo ha solicitado y 115 recibidos en Policlínico de Usulután y se han realizado 44 traslados de medicamento y se ha recibido 19 en Policlínico de Santiago de Maria, de los diferentes policlínicos que nos han apoyado cuando se les ha solicitado. Los usuarios satisfechos son todos a los que les hemos dispensado el medicamentó en botiquín de Usulután y Santiago de Maria y que en farmacias privadas que han tenido monto | Actas de traslado | 50 | El personal encargado de estar pendiente de las existencias de los medicamentos en los diferentes botiquines lo hacen muy bien ya que han solicitado y enviado los medicamentos cuando los requerido en tiempo | Que las jefaturas encargadas de compra y gestión de medicamento lo realicen en tiempo |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019. UNIDAD DE GESTION: N° 37. NOMBRE DE LA UNIDAD: POLICLINICO MAGISTERIAL DE USULUTAN

MISIÓN: SOMOS UNA UNIDAD COMPROMETIDA EN BRINDAR ATENCION CON CALIDAD Y CALIDEZ, PARA TRATAR Y PREVENIR ENFERMEDADES EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE SALUD DE ISBM USULUTAN.   OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1: FORTALECER EL MODELO DE ASISTENCIA MÉDICA HOSPITALARIA. LÍNEAS ESTRATÉGICA: N° 1.2 FORTALECER EL ENFOQUE DE LA SALUD PREVENTIVA PARA DISMINUIR LAS ATENCIONES CURATIVAS.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Realizar un trabajo multidisciplinario para fortalecer la salud preventiva Peso 100 % | 2.1 Se impartirían 56 charlas educativas en prevención de salud en sala de espera, en policlínico y consultorios magisteriales. Peso 100% 1.1 Se impartirán 20 charlas educativas en prevención de salud en centros escolares del departamento de Usulután.100 % | 1-0 Disminución en el número de consulta por morbilidad. 1-1 Disminución de las complicaciones de pacientes con enfermedades crónicas 1.3 Identificar a docentes con enfermedades metabólicas o con predisposición a ellas y fomentar la consulta psicológica | No se pudieron realizar las charlas previstas en el primer semestre del año 2019 por los motivos siguientes: Médicos incapacitados por maternidad desde febrero hasta agosto 2019, médicos incapacitados, médicos de vacación Renuncia de encargada de botiquín en enero 2019 y no se contratado encargado/a de botiquín y en el mes de junio renuncio la otra encargada de botiquín y paso una enfermera emergente a cubrir esa área. | Marcaciones de personal | 0.00 | Prácticamente en el primer semestre solo se contó con dos o tres médicos diarios para la atención de maestros y su grupo familiar que aproximadamente llegan a diario más de 125 usuarios | Que las jefaturas encargadas de contratar el personal deberían estar más pendiente para solventar todas las dificultades que enfrentamos en los policlínicos y consultorios Magisteriales |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019. UNIDAD DE GESTION: N° 37. NOMBRE DE LA UNIDAD: POLICLINICO MAGISTERIAL DE USULUTAN

MISIÓN: SOMOS UNA UNIDAD COMPROMETIDA EN BRINDAR ATENCION CON CALIDAD Y CALIDEZ, PARA TRATAR Y PREVENIR ENFERMEDADES EN BENEFICIO. OBJETIVOS ESTRATÉGICO FORTALECER EL MODELO DE ASISTENCIA MEDICA HOSPITALARIA.  LÍNEAS ESTRATÉGICA: INCREMENTAR LOS NIVELES DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del Programa de salud de ISBM Peso 100 | 1.0 Aumentar el nivel de confianza en cuanto a la consulta médica, psicológica, laboratorio clínico, administrativo y servicio social. | 1. Gestionar que los médicos obtengan su equipo médico completo. 1.1 gestionar con jefatura de salud mental en la adquisición de test psicológicos | Se han realizado gestiones para que el personal médico obtenga todas las herramientas para poder realizar sus labores diarias. No se ha hecho gestión alguna con jefaturas correspondiente | Correos electrónicos | 25.00 | Queda pendiente de realizar gestiones con las jefaturas correspondientes | Que la institución priorice las en solventar las necesidades que hay dentro de cada una de las unidades médicas, Psicológicas, Laboratorios clínicos para poder dar una mejor atención a nuestros usuarios. |
| 39. POLICLINICO MAGISTERIAL DE USULUTÁN : EVALUACIÓN SEM I 2019: ALCANCE 25.00 % |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019 POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN MIGUEL. MISIÓN: Somos el Policlínico Magisterial de San Miguel, establecimiento comprometido con la consolidación del proyecto y los fines institucionales, a través de la atención primaria e integral en salud para contribuir al desarrollo y el logro de la misión institucional en beneficio de los usuarios del programa especial de salud del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial.. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el modelo de asistencia médica hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2: Fortalecer el enfoque de salud preventiva para disminuir las atenciones curativas

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Mejorar la cultura de prevención en salud en los usuarios del programa de salud del departamento de san Miguel. Peso 100% | 1.1 Disminuir en un 5% las atenciones curativas en salud durante el año, para los usuarios del programa especial a través de Plan de secciones y temas educativos, a centros educativos y la formación de Club de Pacientes con enfermedades crónicos e IBREA. Peso 100% | 1. Plan de sesiones a impartir elaborado. 2. Numero de Clubes de pacientes con enfermedades crónicos formados. 3.Atenciones curativas disminuidas hasta en un 5% 4. .Número de pacientes que finalizaron la formación en los clubes. | 1.En colaboración con el Medico Regente se elaboró un diagnóstico de las enfermedades de tipo crónico que mayormente presentan los usuarios que consultan en Policlínico San Miguel 2. Se elaboró el plan de Sesiones educativas para impartir en Centros Escolares y en los cubes que próximamente se conformarían. Así mismo se conformó el equipo multidisciplinario que impartiría las sesiones educativas. 3. Se hizo la selección de los centros escolares más grandes del departamento para realizar las visitas. Tomando en cuenta los centros escolares no visitados en el año anterior. No se ha podido conformar los clubes, debido a que la mayor parte de usuarios no quieren asistir días sábado al Policlinico. 4.Se inició la ejecución del plan en Abril de 2019 y mayo 2019, con algunas limitaciones debido a que el Directores Departamental de Educación interino del departamento no presentaban mayor disposición para brindar los permisos para que impartir las sesiones en los centros escolares 5. En reunión con el equipo multidisciplinario se evaluó las sesiones brindadas | -Plan de Sesiones elaborado -Listado de centros escolares -Notas enviadas al Director departamental -Notas enviadas a los directores de centros escolares -Listado de asistencias | 50 | Positiva en el sentido que se ha elaborado el plan de sesiones y se ha logrado la participación del equipo de trabajo. Negativa en el sentido que la transición de gobierno afecto sustancialmente para que se nos concediera el permiso para impartir las sesiones en centros escolares. También ha sido difícil conformar los clubes por la baja participación del empleado. | -Proveer insumos y materiales por parte de la institución para poder elaborar las sesiones en centros escolares. -Capacitar al personal médico y paramédico sobre la prevención de enfermedades, efectos adversos de los medicamentos, salud mental, entre otros temas |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019 POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN MIGUEL. MISIÓN: Somos el Policlínico Magisterial de San Miguel, establecimiento comprometido con la consolidación del proyecto y los fines institucionales, a través de la atención primaria e integral en salud para contribuir al desarrollo y el logro de la misión institucional en beneficio de los usuarios del programa especial de salud del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial.. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el modelo de asistencia médica hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2: Fortalecer el enfoque de salud preventiva para disminuir las atenciones curativas

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Mejorar la satisfacción de los usuarios a través de una atención y educación integral en salud Peso 100% | 2.1 Establecer el mejor sistema de atención generalizado en cada área de servicio al 100% de la población consultante. Peso 100 | 1. Número de pacientes satisfechos con los servicios recibidos. 2. Número de quejas recibidas y atendidas por cada una de las áreas. 1. Número de pacientes satisfechos con los servicios recibidos. 2. Número de quejas recibidas y atendidas por cada una de las áreas. | 1. Se ha solicitado al área de Desarrollo Humano, capacitaciones para el personal de diversas áreas. 2. En el semestre se han atendido 45137 consultas médicas generales, 2251 consultas de especialidad, se han realizado 378 citologías, 317 ultrasonografías, 245 electrocardiogramas, 545 nebulizaciones, 907 inyectables, 205 curaciones, se han realizado 8187 atenciones odontológicas, 521 radiografías, se han realizado 3962 atenciones en el área de trabajo social, se despacharon 38,299 recetas, se recibieron de la droguería un total de 4 compras de medicamentos, se han realizado 96 traslados de medicamentos entre botiquines y se recibieron 172 traslados. 3. Se han revisado las atenciones por cada área y se han brindado atenciones para la mejora continua. 4. Se han recibido 8 quejas escritas de las cuales se ha dado respuesta en un 100%, auxiliándoles en algunos casos con las partes técnicas para dar respuesta. | -Censos de médicos -Tabuladores -Informes -Correos Electrónicos | 50 | Positivas en el sentido que se ha logrado dar respuesta y tratamientos en algunos puntos donde estamos teniendo problemas. Además se está trabajando en brindar más y mejores servicios a los usuarios. Negativos por ciertas actitudes de una minoría del personal que no presta colaboración para mejorar las atenciones | Brindar respuesta de mantenimiento de equipos en los establecimientos para poder dar continuidad de los servicios. Provisionar de insumos y equipo necesario a los establecimientos para la realización de procedimientos y para brindar la atención medica. |

EVALUACION DEL SEMESTRE I  2019 POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN MIGUEL. MISIÓN: Somos el Policlínico Magisterial de San Miguel, establecimiento comprometido con la consolidación del proyecto y los fines institucionales, a través de la atención primaria e integral en salud para contribuir al desarrollo y el logro de la misión institucional en beneficio de los usuarios del programa especial de salud del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial.. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer el modelo de asistencia médica hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2: Fortalecer el enfoque de salud preventiva para disminuir las atenciones curativas

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Mejorar la fluidez en la comunicación Verbal, escrita, y telefónica en ambos sentidos a fin de recibir compartir y transmitir directrices, Peso 100% | 3.1 Realizar 24 reuniones de coordinación de trabajo con los responsables de Áreas y médicos regentes de Consultorios para trasmitir oportunamente lineamientos e información. Peso 100% | 1. Número de reuniones de Coordinación realizadas con los responsables de áreas y médicos regentes de Consultorios. 2. Número de Solicitudes recibidas, transmitidas y atendidas oportunamente. | 1.Se elaboró una planificación de reuniones con todo el personal, con encargados de cada área y con médicos regentes de consultorios 2. Se realizaron 6 reuniones con responsables de área y Médicos Regentes 3. En el semestre se han realizado 6 reuniones con todo el personal para transmitir información oportuna. Se ha dado respuesta al 100% de las solicitudes por la vía escrita, correo electrónico y de manera telefónica. 4. a nivel regional se ha hablado de realizar un convivio con todo el personal, pero al momento no se ha concretizado. | -Actas de Reuniones, -Notas escritas, -Correos electrónicos -Registro de llamadas telefónicas | 50 | Positivas en el sentido que se ha logrado transmitir la información de manera oportuna a todo el personal, después de haber sido recibida. Negativa en el aspecto que muchas veces se recibe a última hora las indicaciones o la información de otras áreas o de jefaturas superiores | -Transmitir la información de manera oportuna para que se pueda canalizar a todo el personal Enviar por escrito las indicaciones de jefaturas superiores |
| 40. POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN MIGUEL: EVALUACIÓN SEM I 2019: ALCANCE 50.00 % |

EVALUACION DEL SEMESTE I 2019. UNIDAD DE GESTION: N° 41. NOMBRE DE LA UNIDAD: POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN FRANCISCO GOTERA. MISIÓN: Somos el Policlínico Magisterial de San Francisco Gotera, que brinda atención primaria en salud, dispensación de medicamento y buscamos restablecer, mejorar y rehabilitar, el bienestar de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1 Fortalecer el Modelo de Asistencia Médica-Hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Fortalecer el enfoque de salud preventiva para disminuir las atenciones curativas Peso 100% | 1.1. Brindar a 9,000 usuarios/as los temas de salud preventiva y el autocuidado con el fin de disminuir las atenciones curativas Peso 100% | 1. Número de charlas brindadas a los usuarios/as. | Se ejecutan 35 charlas de salud preventiva con un total de 294 participantes. | - Programa de prevención de enfermedades crónicas - Lista de asistencia, material audiovisual, fotografías. | 28 | Se identifica factores de riesgo para desarrollar enfermedades que comprometen la salud de los usuarios/as. Las charlas ayudan a los usuarios/as a tener buenos hábitos de vida que contribuyen a que no desarrollen patologías crónicas. | Debido a la incidencia de patología con evolución crónica, así como sus complicaciones, crear talleres de salud preventiva. Para seguir cumpliendo las charlas programadas se necesita estar completo con el personal de salud. |
| 2. Realizar acciones de promoción, prevención y atención en el área de la Salud Mental en el Policlínico Magisterial de San Francisco Gotera. Peso 100% | 2.1 Ejecutar actividades de Promoción y Prevención en Salud Mental en el Policlínico Magisterial San Francisco Gotera Peso 100% | 1. Número de actividades de promoción y de prevención en salud mental ejecutadas. 2. Número de consultas Psicológicas brindadas. 3. Número de usuarios atendidos. | Se realizaron 5 actividades de promoción con la participación de 55 Usuarios Se realizaron 170 consultas 12 charlas con 84 asistentes | Libro de asistencia Libro de Asistencia | 50 | Se incentiva a los usuarios a través de trípticos para lograr una participación activa y lograr tener una buena salud mental. Las Actividades de salud mental fueron de mucho éxito y se contó con la participación de los usuarios. | Se implemente el marco referencial del psicólogo con todos los enfoques. Se recomienda que el ISBM proporcione test psicológicos y equipo informático. |

EVALUACION DEL SEMESTE I 2019. UNIDAD DE GESTION: N° 41. NOMBRE DE LA UNIDAD: POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN FRANCISCO GOTERA. MISIÓN: Somos el Policlínico Magisterial de San Francisco Gotera, que brinda atención primaria en salud, dispensación de medicamento y buscamos restablecer, mejorar y rehabilitar, el bienestar de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1 Fortalecer el Modelo de Asistencia Médica-Hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Brindar un servicio eficiente con calidad y calidez en el Botiquín Magisterial de San Francisco Gotera, Morazán. Peso 100% | 3.1 Atender e informar a 8500 usuarios sobre la existencia de los medicamentos. Peso 70% | 1. Número de usuarios atendidos y de recetas despachadas. 2. Usuarios Satisfechos con el servicio proporcionado en el área de botiquín. 3 Numero de gestiones, recepciones y entrega de medicamentos especiales. | Se brindó la atención a 4,770 usuarios/as Se realizó el despacho de 9,336 recetas Se hizo la entrega exacto y completo de los medicamentos dispensados a los usuarios | Sistema de Botiquín Recetas despachadas Inventario de Botiquín | 50 | Se mantiene a los usuarios informados. Mantener el orden para desarrollar el despacho de medicamento. | Es necesario contar con un colaborador para organizar las actividades que demandan el Botiquín. |
| 4. Brindar un servicio eficiente con calidad y calidez en las tomas de muestras clínicas a los usuarios del Policlínico San Francisco Gotera, Morazán. Peso 100% | 4.1Toma de muestras de laboratorio clínico a 400 usuarios Peso 100% | 1. Numero de muestras tomadas a la población usuarios | Se recibieron 200 usuarios para toma de muestras de laboratorio Se realizaron 1,784 muestras clínicas | Libro de asistencia | 50 | Esta actividad se realizó de enero a Junio, un día por semana y este proceso fortalece la importancia a los resultados de exámenes procesado por el laboratorio institucional | Se implemente el laboratorio institucional en el Policlínico Magisterial San Francisco Gotera. Garantizar la confianza en el usuario en cuanto al Laboratorio Institucional. Mantener los sistemas informáticos actualizados con los resultados alojados en la red. |

EVALUACION DEL SEMESTE I 2019. UNIDAD DE GESTION: N° 41. NOMBRE DE LA UNIDAD: POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN FRANCISCO GOTERA. MISIÓN: Somos el Policlínico Magisterial de San Francisco Gotera, que brinda atención primaria en salud, dispensación de medicamento y buscamos restablecer, mejorar y rehabilitar, el bienestar de la población usuaria del Programa Especial de Salud del ISBM. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1 Fortalecer el Modelo de Asistencia Médica-Hospitalaria. LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2 Fortalecer el enfoque de la salud preventiva para disminuir las atenciones curativas.

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Lograr la mejora continua en los niveles de satisfacción de los usuarios en la prestación de servicios. Peso 100% | 5.1 Brindar atención e informar a 9000 usuarios y usuarias con la información sobre los servicios que se les brinda Peso100% | 1. Número de población usuaria informada 2. Número de procesos atendidos | Se informó a 4,784 usuarios/as de los diferentes trámites relacionados a los servicios de salud. Se realizaron dos carteleras informativas Se hizo 254 procesos de afiliación entre actualización de datos, primera vez y reposición de carné. Visita a 3 Centros Escolares de la Zona con la participación de 24 Usuarios | Libro de asistencia Sistema de expediente docente y control interno | 35 | Mantener a los usuarios informados con los requisitos de afiliación según normativa Se informa a los usuarios/as de los servicios que brindamos como institución de salud, así como también de los proveedores de servicios contratados. | Visitar Centros Escolares de la Zona y abordar tema de afiliación vigente. |
| 41. POLICLINICO MAGISTERIAL SAN FRANCISCO GOTERA: EVALUACIÓN SEM I 2019: ALCANCE 42.60 % |

EVALUACION PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  2019 UNIDAD DE GESTIÓN: N° 42 POLICLINICOS MAGISTERIALES Y CONSULTORIO DEL DEPARTAMENTO DE LA UNION

MISIÓN: Somos policlínicos y consultorio magisterial, que brindamos un servicio integral a los docentes y su grupo familiar, en el primer nivel de atención del programa especial de salud del Instituto Salvadoreño de Bienestar magisterial.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer el modelo de Asistencia médica –hospitalaria LÍNEA ESTRATÉGICA: Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Contribuir en la atención integral del docente y su grupo familiar brindando eficientemente los servicios del programa especial de salud del ISBM, en los policlínicos y consultorio del Departamento de La Unión Peso 100% | 1.1. Atender el 100 % a los usuarios que requieran de nuestros servicios Peso 100% | 1.Números de atenciones brindadas en las diferentes áreas | 1. Las atenciones brindadas de enero a junio son las siguientes: Consultas médicas 8721, tramites de regencia 541 | -Libros: -Asistencia de usuarios -Tramites de regencia -Sistema de episodios | 50 | Positivo: El contar con diferentes servicios primarios dentro de los establecimientos permite la factibilidad y accesibilidad al usuario Negativo: Que en ocasiones por escases de insumos no se pueda brindar en su totalidad los servicios primarios en los establecimientos | Que la institución mantenga la planta de empleados necesaria y básica en las diferentes áreas de atención de cada uno de los establecimientos. Así como también los insumos que se requieren para brindar eficientemente nuestros servicios |
|  |  |  | 2. Las atenciones brindadas en el área de enfermería son las siguientes: electrocardiograma 72, Aplicación de nebulizaciones 95, toma de exámenes clínicos 893, aplicación de inyecciones 315. | -Libros de registro de cada una de las atenciones brindadas por enfermería -Sistema de episodios | 50 |  |  |
|  |  |  | 3. Atención en botiquín Recetas despachadas 12794, recepción de medicamentos 20, traslado de medicamento 124, recepción de medicamento entre botiquines 85. | -Sistema de botiquín. | 50 |  |  |
|  |  |  | 4. Atenciones administrativas en mesa de entrada 243, afiliaciones por primera vez 41 y reposición de carnet 182 | -Sistema sirexpe. -Sistema de mesa de entrada. | 50 |  |  |
|  |  |  | 5. La evaluación es conocida por el personal de las diferentes áreas de los establecimientos del departamento de La Unión. | -Se solicita resultados de cada uno de los establecimientos vía correo. | 50 |  |  |

EVALUACION PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  2019 UNIDAD DE GESTIÓN: N° 42 POLICLINICOS MAGISTERIALES Y CONSULTORIO DEL DEPARTAMENTO DE LA UNION

MISIÓN: Somos policlínicos y consultorio magisterial, que brindamos un servicio integral a los docentes y su grupo familiar, en el primer nivel de atención del programa especial de salud del Instituto Salvadoreño de Bienestar magisterial.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer el modelo de Asistencia médica –hospitalaria LÍNEA ESTRATÉGICA: Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del programa

MATRIZ

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador de Impacto | Nivel de cumplimiento de Metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Promover charlas educativas en las diferentes áreas de atención de los policlínicos y consultorio del Departamento de La Unión Peso 100% | 2.1. Brindar 24 charlas educativas en los establecimientos Peso 100% | 1.Número de usuarios participantes en las charlas | 1.Se impartieron un total de 13 charlas de las áreas de enfermería con un total de 42 pacientes | -Listado de asistencia de usuarios en las charlas - Brochurs elaborados de acuerdo al tema | 41.66 | Positivo: El compartir con los usuarios temas de importancia en la atención que se les brinda y el conocimiento de temas de salud genera interés en el usuario y muchos de ellos ponen en práctica las recomendaciones Negativo: No todo el personal le da importancia del compartir los temas con los usuarios | Que la institución proporcione material didáctico con temas de interés a los usuarios y que se generen materiales audiovisuales que puedan transmitirse en los tv. Institucionales. |
|  |  |  | 2.En el área de botiquín para este semestre no se impartió ninguna charla | N/A | N/A |  |  |
|  |  |  | 3.Se impartieron 2 charlas del área administrativa con un total de26 pacientes. Además, en este semestre se realizaron 4 visitas a centros escolares con un total de | -Listado de asistencia de usuarios en las charlas -Brochurs elaborados de acuerdo al tema | 41.66 |  |  |
|  |  |  | 4.La evaluación es conocida por el personal de las diferentes áreas de los establecimiento del departamento de La Unión. | Se solicita resultados de cada uno de los establecimientos vía correo. | 41.66 |  |  |
| 42. POLICLINICO MAGISTERIAL SAN FRANCISCO GOTERA: EVALUACIÓN SEM I 2019: ALCANCE 45.83 % |

| N° | CUADRO CONSOLIDADO DE OFICINAS CENTRALES POR ÁREAS DE GESTIÓN | SPI*1 % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNIDAD ASESORIA LEGAL INSTITUCIONAL | 21.20 |  |
| 2 | UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y PROCESOS -UPIP- | 50 |  |
| 3 | UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL -UFI- | 72 |  |
| 4 | UNIDAD DE COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATOS | 29.17 |  |
| 5 | UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES -UACI- | 50 |  |
| 6 | UNIDAD JURIDICA | 50 |  |
| 7 | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA INSTITUCIONAL | 44 |  |
| 8 | SUB DIRECCION DE SALUD | 42 |  |
| 9 | DIVISION DE SUPERVISION Y CONTROL INSTITUCIONAL | 46.86 |  |
| 10 | DIVISION DE SERVICIOS DE SALUD INSTITUCIONAL | 39.94 |  |
| 11 | DIVISIÓN DE POLICLINICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES | 28.86 |  |
| 12 | DIVISIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES, BENEFICIOS Y PRESTACIONES – SECCION DE AFILIACIÓN | 50 |  |
| 13 | SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA | 35 |  |
| 14 | DIVISION DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA INSTITUCIONAL | 42.86 |  |
| 15 | DIVISION DE OPERACIONES | 48 |  |
| 16 | DIVISION DE OPERACIONES – DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO - | 40 |  |
| 17 | DIVISION DE OPERACIONES – SECCIÓN DE GENERO | 27.5 |  |
| 18 | DIVISION DE OPERACIONES – SECCIÓN DE ACTIVO FIJO Y SUMINISTROS - | 37.5 |  |
| 19 | DIVISION DE OPERACIONES – SECCIÓN DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO | 47.83 |  |
| 20 | DIVISION DE OPERACIONES – SECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE | 47.14 |  |
|  | PROMEDIOS DE OFICINAS CENTRALES | 42.49 |  |

*1 SPI= SEMESTRE PLANEADO I

CUADRO CONSOLIDADO DE CENTROS DE ATENCIÓN  POLICLÍNICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES

| N° | CUADRO CONSOLIDADO DE CENTROS DE ATENCIÓN + POLICLINICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES | SPI*1 % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN SALVADOR | 28.33 |  |
| 22 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE MEJICANOS | 46.53 |  |
| 23 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE LA LIBERTAD – SANTA TECLA | 48.13 |  |
| 24 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE APOPA | 47.5 |  |
| 25 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE SOYAPANGO | 44.33 |  |
| 26 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE ILOPANGO | 37.5 |  |
| 27 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN JACINTO | 25.7 |  |
| 28 | POLICLINICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES DE CHALATENANGO | 53 |  |
| 29 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE COJUTEPEQUE | 50 |  |
| 30 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE SENSUNTEPEQUE | 34.59 |  |
| 31 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE ILOBASCO | 26.36 |  |
| 32 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN VICENTE | 48.96 |  |
| 33 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE LA PAZ – ZACATECOLUCA - | 34.5 |  |
| 34 | CENTRO DE ATENCION DE OCCIDENTE | 50 |  |
| 35 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE SANTA ANA | 39 |  |
| 36 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE SONSONATE | 45.51 |  |
| 37 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE AHUACHAPÁN | 41.25 |  |
| 38 | CENTRO DE ATENCION DE ORIENTE | 49.89 |  |
| 39 | POLICLINICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES DE USULUTÁN | 25 |  |
| 40 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN MIGUEL | 50 |  |
| 41 | POLICLINICO MAGISTERIAL DE SAN FRANCISCO GOTERA | 42.6 |  |
| 42 | POLICLINICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES DE LA UNION | 45.83 |  |
|  | PROMEDIOS | 41.57 |  |

*1 SPI= SEMESTRE PLANEADO I 2019                                                                                                                                               *

CUADRO CONSOLIDADO GLOBAL  DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE BIENESTAR MAGISTERIAL

| N° | AREA DE GESTIÓN | SPI*1 % |
| --- | --- | --- |
| 1 | CONSOLIDADO DE LAS AREAS DE GESTION DE LAS OFICINAS CENTRALES | 42.49 |
| 2 | CONSOLIDADO DE CENTROS DE ATENCIÓN + POLICLINICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES INSTITUCIONALES | 41.57 |
| PROMEDIO | CONSOLIDADO DE TODAS LAS AREAS DE GESTION INSTITUCIONAL | 42.03 |

*1 SPI= SEMESTRE PLANEADO I