INSTITUTO SALVADOREÑO DE BIENESTAR MAGISTERIAL

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SEMESTRE I DEL AÑO 2020

PRESENTACIÓN

El Proceso de Evaluación del Primer Semestre del Plan Operativo Institucional del año 2020, proporciona una valiosa oportunidad, para realizar los ajustes necesarios al Nuevo Plan Estratégico Institucional = PEI  2019 – 2024, obligados por la Nueva realidad que nos ha provocado la Pandemia del Coronavirus.

Las Nuevas Autoridades del ISBM han reorganizado todos sus esfuerzos y recursos para atender una Pandemia que afectó seriamente el alcance de los Ejes, Objetivos y Líneas Estratégicas y con ello los Objetivos Operativos y las Metas Anuales Institucionales y las particulares que están interrelacionadas con las de largo plazo, buscando priorizar las actividades integralmente para evitar la propagación del Coronavirus.

Los resultados del Proceso de Evaluación del Semestre I del Plan Operativo Institucional 2020, incorporan la integralidad de los Objetivos Operativos, Metas Particulares e Indicadores que buscan medir el impacto, el producto o los resultados del trabajo realizado por las 18 Unidades Organizacionales Institucionales -UOI- más representativas.

La Estructura Orgánica Institucional, permite agruparlas en tres grandes áreas de trabajo: I. Subdirección de Salud, integrada por tres gerencias y la Unidad de Epidemiología, Estadística y Datos; II. Subdirección Administrativa con tres gerencias; III. Adicionalmente, hay cinco Unidades de Staff y se han creado cuatro -UOI- por leyes secundarias: la Sección de Gestión Documental y Archivos, la Oficina de Información y Respuesta; la Oficina de Género; y la Oficina Medio Ambiente, que dependen directamente de la Presidencia.

| I. PORTADA | 1 |
| --- | --- |
| II. PRESENTACIÓN | 2 |
| III. INDICE IV. EVALUACIONES PARTICULARES DE LOS PLANES OPERATIVOS INSTITUCIONALES | 3 |
| 1. SUB DIRECCION DE SALUD | 4 |
| 2. GERENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE SALUD | 5-11 |
| 3. GERENCIA DE GESTION Y ABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS | 12-14 |
| 4. GERENCIA DE ESTABLECIMIENTOS INSTITUCIONALES DE SALUD | 15-20 |
| 5. UNIDAD DE EPIDEMILOGÍA, ESTADISTICA Y DATOS - | 21-22 |
| 6. SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA | 23-24 |
| 7. GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | 25 |
| 8. GERENCIA DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA | 26-30 |
| 9. GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | 31-36 |
| UNIDADES DE STAFF |  |
| 10. UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLÓGICO | 37-41 |
| 11. UNIDAD DE COMUNICACIONES | 42 |
| 12. UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL | 43-49 |
| 13. UNIDAD DE ASESORIA LEGAL | 50 |
| 14 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN EXTERNA | 51-52 |
| ÁREAS CREADAS POR LEYES SECUNDARIAS |  |
| 15. SECCION DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVOS | 53-56 |
| 16 OFICINA DE INFORMACION Y RESPUESTA | 57-61 |
| 17. OFICINA DE GENERO | 62-63 |
| 18. OFICINA DE MEDIO AMBIENTE | 64 |
| CUADROS ESTADISTICOS | 65 |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.1. SUBDIRECCION DE SALUD. -SDS- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES  1: Mejorar y fortalecer el primer nivel de atención, 2. Alcanzar autonomía en el despacho de medicamentos, 3. Policlínicos, consultorios y proveedores al servicio de los usuarios del ISBM, 4. Implementar Centros de Hemodiálisis, 5. Fortalecer la Atención Integral y preventiva, 6. Crear Hospitales Magisteriales OBJETIVO ESTRATÉGICO:   OE1, OE2, OE3, OE4, OE5, OE6.

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 1.Contribuir al logro de los objetivos institucionales. | 1.Dar seguimiento mensual a las gerencias y/o unidades que dependen de la Subdirección de Salud | Al menos 1 reunión mensual con las jefaturas | Estado de Emergencia de la Pandemia del COVID-19 a nivel nacional, decretado por el ente rector MINSAL. | Se ha realizado una reunión mensual de enero a junio de 2020, entre la Subdirección de Salud y las Gerencias a cargo, así mismo, con la Unidad de Epidemiología, Estadística y Datos, de manera virtual o presencial. (50%) | Tiempo/Espacio: 6 meses (enero a junio de 2020). Área Geográfica de Influencia: A nivel nacional, para todos los usuarios del Programa Especial de Salud del ISBM | Correos electrónicos institucionales, memorandos, actas de reuniones, informes mensuales. | N/A | Buscar estrategias que vayan encaminadas a la Institucionalización de los Servicios de Salud, sobretodo, para lograr los objetivos del ISBM. Limitaciones: El estado de la pandemia del COVID.19 a nivel nacional. | SDS con el apoyo de las Gerencias y la Unidad de Epidemiología, Estadística y Datos. |
| 2.Trabajar conjuntamente con cada Gerencia para la toma de decisiones oportunas | 2.Asegurar que la operatividad institucional se cumpla conforme a lo planificado. | 1 Informe mensual presentado a la Presidencia los primeros 8 días hábiles de cada mes | Estado de Emergencia de la Pandemia del COVID-19 a nivel nacional, decretado por el ente rector MINSAL. | No hay evidencia de informe mensual presentado a Presidencia en los meses de enero a junio de 2020. (0%) |  |  |  |  |  |
| 3.Promover y dinamizar, la ejecución de los proyectos para mejorar la capacidad instalada de los servicios de salud | 3.Alcanzar el cumplimiento de las propuestas de las gerencias | Visitas de campos al menos 1 vez al mes | Estado de Emergencia de la Pandemia del COVID-19 a nivel nacional, decretado por el ente rector MINSAL. | Se ha realizado visitas de campos en los meses de enero a junio de 2020, por parte de la Subdirección de Salud. (50%) |  |  |  |  |  |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.1. SUBDIRECCION DE SALUD. -SDS- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES  1: Mejorar y fortalecer el primer nivel de atención, 2. Alcanzar autonomía en el despacho de medicamentos, 3. Policlínicos, consultorios y proveedores al servicio de los usuarios del ISBM, 4. Implementar Centros de Hemodiálisis, 5. Fortalecer la Atención Integral y preventiva, 6. Crear Hospitales Magisteriales OBJETIVO ESTRATÉGICO:   OE1, OE2, OE3, OE4, OE5, OE6.

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 4.Planificación y gestión de Infraestructura Hospitalaria de segundo nivel | 4.1 Lograr consolidar una Planificación integral y gestión oportuna de la Infraestructura Hospitalaria Institucional de Segundo Nivel. | 1-Planificación adecuada de Infraestructura Hospitalaria de Segundo Nivel de forma organizada. 2- Gestión coordinada de Infraestructura Hospitalaria de Segundo Nivel. | 1-Estado de Emergencia ante la Pandemia del COVID.19 a nivel nacional. | Se envió durante el primer semestre del 2020, un Proyecto de Hospital de Ayutuxtepeque, por parte de la Gerencia Técnica Administrativa de Servicios de Salud, donde es vital apoyo a la planificación integral de cara a la gestión de infraestructura propia Hospitalaria. Las reuniones de planificación se han dado durante el semestre I del 2020. 50% de alcance. | Tiempo/Espacio: 6 meses (enero a junio de 2020). Área Geográfica de Influencia: A nivel nacional, para todos los usuarios del Programa Especial de Salud del ISBM. | Correo institucional. Documento elaborado de Proyecto de Hospital del ISBM, en Ayutuxtepeque enviado a la Sub Dirección de Salud y a la Unidad Financiera Institucional, de conocimiento de Unidad de Asesoría Legal, Unidad de Epidemiología, Estadísticas y Datos y la Gerencia de Establecimientos Institucionales de Salud, Sub Dirección Administrativa y Presidencia. | Durante el resto del quinquenio, se piensa concretizar dicho objetivo, donde en el primer semestre del 2020, se ha realizado los primeros pasos de gestión. | Buscar estrategias que vayan encaminadas a la Institucionalización de los Servicios de Salud, sobretodo, enfocados en la consolidación del segundo nivel de atención mediante Infraestructura Hospitalaria propia. | SDS con el apoyo de la Gerencia Técnica Administrativa de Servicios de Salud |
| UOI N°.1. SUBDIRECCIÓN DE SALUD. -SDS- EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. 00.00% |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.2. GERENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE SALUD -  SUB DIRECCION DE SALUD -. EJE ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL   3. Policlínicos, consultorios y proveedores al servicio de los usuarios del ISBM, OE3. Fortalecer el esquema de atención en Policlínicos, Consultorios y Proveedores del Programa Especial de Salud del ISBM. LINEA ESTRATÉGICA 1: Brindar atención integral y humanizada. (OE3.1).

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 1. Brindar atención integral y humanizada. | 1. Brindar atención integral y humanizada al 100% de los usuarios atendidos a través de los Proveedores | 1. Encuesta de Satisfacción en Hospitales Proveedores y mediante informes de monitoreo de los Supervisores de Proveedores de Enero a septiembre de 2020. 2. Encuesta de Satisfacción Digital en todos los Proveedores. | 1-Estado de Emergencia ante la Pandemia del COVID.19 a nivel nacional. 2-Lineamientos emitidos por el Ente Rector MINSAL, de suspensión de la consulta externa de Hospitales Nacionales Proveedores del ISBM. 3-No hay Encuesta Digital para todos los Proveedores, solamente para Proveedores Hospitalarios del ISBM. 4- Completar la Planta de Supervisores de Proveedores, para lograr una cobertura en la Supervisión y Monitoreo de las Encuestas en los Proveedores. | 1-La meta solamente está relacionada con el Indicador de Impacto 1 y referida exclusivamente a los Proveedores de Hospitales Públicos y Privados, de enero a junio de 2020, período en el cual se implementó la Encuesta de Satisfacción.100% 2- La meta que está relacionada con el Indicador de Impacto 2, será evaluada durante el Semestre II / 2020. Se contará con el apoyo de la Unidad de Epidemiología, Estadísticas y Datos, Unidad de Comunicaciones Institucionales y Unidad de Desarrollo Tecnológico, se implementará una proyección para el 2021, que involucre a todos los Proveedores de Servicios de Salud, de forma digitalizada. Meta 2. N/A para Semestre I. | Se desarrollará durante los 6 meses del semestre de 2020 (enero a junio de 2020). A nivel nacional, donde se cuenta con Proveedores Hospitalarios del ISBM, tanto Nacionales como Privados, de momento. Se planificó para: 6 Hospitales Proveedores Privados. 23 Hospitales Nacionales Proveedores. De los cuales, se excluye durante el segundo trimestre de 2020, a los Hospitales Nacionales San Rafael y Saldaña, por ser Exclusivos para atenciones de pacientes COVID-19 por parte del MINSAL. | -Encuesta de Satisfacción llenada en los Proveedores de Hospitales Proveedores Nacionales y Privados. (Anexo Formato ENC-HNP-HPP) SEM-I / 2019 -Monitoreo de parte de los Supervisores de Apoyo Médico Hospitalario. (Anexo Formato de Hoja de Monitoreo) -Monitoreo de parte de los Trabajadores Sociales en el área hospitalaria, como apoyo a la Supervisión de Hospitales Proveedores. | Se ha mejorado la Supervisión y Monitoreo de los Hospitales durante los meses de enero a marzo de 2020, de forma presencial, que luego se vio diezmado, mediante asignaciones de teletrabajo y presencial, debido al estado de emergencia del COVID-19, a nivel nacional, ciertas incapacidades por salud del Equipo de Supervisión y Control. Por tanto, se ha realizado el monitoreo de las atenciones hospitalarias, que es donde solamente se pasa la Encuesta de Satisfacción. Se pretende, para el último trimestre de 2020 y para el 2021, contar con una Encuesta de Satisfacción Digitalizada, para todos los demás proveedores del ISBM. (ENCS-PROV= SEM II / 2020) ULTIMO TRIMESTRE. | -Completar la planta del equipo de supervisión y replantear nuevas estrategias de supervisión, de manera presencial, uso durante el último trimestre de 2020 y para todo el 2021 de la herramienta de la Encuesta de Satisfacción Digitalizada en el 100% de los Proveedores del ISBM, que ofertan servicios como parte del Plan Especial de Salud del ISBM. | Gerencia Técnica Administrativa de Servicios de Salud y la Sección de Supervisores de Proveedores. |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.2. GERENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE SALUD -  SUB DIRECCION DE SALUD -. EJE ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL   3. Policlínicos, consultorios y proveedores al servicio de los usuarios del ISBM, OE3. Fortalecer el esquema de atención en Policlínicos, Consultorios y Proveedores del Programa Especial de Salud del ISBM. LINEA ESTRATÉGICA 3: Redefinir el esquema de revisión contractual para la recepción de servicios en forma oportuna (OE3.3).

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 2. Redefinir el esquema de revisión contractual para la recepción de servicios en forma oportuna. | 2.1 Definir la forma de prestación de los servicios de Proveedores y agilización de procesos de recepción de bienes y servicios al menos cada dos años, mediante Normativas Actualizadas. 2.2 Dar una mayor cobertura y mejorar los controles en la revisión de bienes y servicios mediante la Sistematización de los Servicios de Salud de los diferentes Proveedores. | 1.Tener las 4 Normativas de los diferentes Proveedores del ISBM revisadas y actualizadas. 2.Número de Proveedores del ISBM Capacitados con las nuevas normativas actualizadas 3.Número de Sistemas Actualizados de los Proveedores del ISBM. 4.Número de Capacitaciones para los Supervisores de Proveedores por parte de la Unidad de Desarrollo Tecnológico sobre la implementación de los Sistemas de Servicios de Salud. . | 1-Estado de Emergencia ante la Pandemia del COVID.19 a nivel nacional. 2-Durante el primer semestre de 2020, se ha actualizado las 4 Normativas de los diferentes Proveedores (Farmacias, Laboratorios, Medicina Especializada y Sub Especializada y Hospitales), donde se ha revisado, actualizado y enviado a la Unidad de Asesoría Legal a su revisión para observaciones. 3- Durante el primer semestre de 2020, solamente se ha organizado y planificado la Sistematización de Servicios de Salud, con el apoyo de la Unidad de Desarrollo Tecnológico. Por tanto, es hasta el segundo semestre de 2020, donde se están realizando las reuniones con el Equipo de Supervisores y la Unidad de Desarrollo Tecnológico, encaminados a la Digitalización de los Aranceles y las Capacitaciones respectivas. | 1-Se ha realizado monitoreo del 100% de la Encuesta de Satisfacción en los Hospitales Proveedores Nacionales y Privados, de enero a junio de 2020, solamente, que es donde se implementa la Encuesta de Satisfacción de momento. 2- La Encuesta de Satisfacción Digital en todos los Proveedores se está en gestión mediante reuniones, con el Apoyo de la Unidad de Epidemiología, Estadísticas y Datos, Unidad de Comunicaciones Institucionales y Unidad de Desarrollo Tecnológico durante el segundo semestre del 2020, de elaboración para poder ser implementada como Prueba Piloto durante el último trimestre de 2020, para de manera oficial, en el 2021 se implemente en todos los Proveedores de Servicios de Salud, de forma digitalizada. (No aplica para el primer semestre de 2020). | Tiempo/Espacio: 6 meses (enero a junio de 2020). Área Geográfica de Influencia: A nivel nacional, donde se cuenta con Proveedores de Laboratorios, Farmacias, Proveedores de Medicina Especializada y Sub Especializadas, Odontología y Cirugía Maxilofacial, Hospitales Nacionales Y Privados. | Normativas Actualizadas (4) de los Proveedores del ISBM (Farmacias, Laboratorios, Medicina Especializada y Sub Especializada que incluye a Proveedores de Odontología y Cirugía Maxilofacial y de Atenciones Hospitalarias), documentos físicos, correos enviados, del numeral 1, realizado durante el primer semestre del 2020. | -La Gerencia Técnica Administrativa de Servicios de Salud, con el apoyo del Equipo de Supervisores de Proveedores, ha realizado la Actualización de las 4 Normativas de Proveedores, las cuales, durante años, no se había actualizado, donde se ha incluido la implementación de protocolos a cumplir ante pandemias y la sistematización de servicios de salud, las cuales están en proceso respectivo de revisión por parte de la Unidad de Asesoría Legal, para sus valoraciones. Las reuniones con la Unidad de Desarrollo Tecnológico para capacitaciones e implementación de la Sistematización de los Servicios de Salud, se realiza hasta el segundo semestre del 2020. | Completar la planta del equipo de supervisión y replantear nuevas estrategias de supervisión, mediante la Sistematización de Servicios de Salud, por parte de los Proveedores, con Normativas Actualizadas, que conlleve a agilizar los procesos de revisión y recepción de bienes y servicios. | Gerencia Técnica Administrativa de Servicios de Salud y la Sección de Supervisores de Proveedores. Apoyo de Unidad de Asesoría Legal y de la Unidad de Desarrollo Tecnológico. |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.2. GERENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE SALUD -  SUB DIRECCION DE SALUD -. EJE ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL   3. Policlínicos, consultorios y proveedores al servicio de los usuarios del ISBM, OE3. Fortalecer el esquema de atención en Policlínicos, Consultorios y Proveedores del Programa Especial de Salud del ISBM. LINEA ESTRATÉGICA 3: Redefinir el esquema de revisión contractual para la recepción de servicios en forma oportuna (OE3.3).

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 2. Redefinir el esquema de revisión contractual para la recepción de servicios en forma oportuna. | 2.3 Realizar una revisión oportuna y ágil por parte de los Supervisores de Proveedores, para ponerse al día con dicha revisión de documentos de pagos. 2..4 Realizar una revisión oportuna y ágil de los pagos de Proveedores que brindan servicios de salud, mediante la implementación de la “Sistematización de los servicios de salud”, optimizando los tiempos de espera, teniendo los pagos al día. | 1. El 100% de la revisión oportuna de los Supervisores de Proveedores de la documentación para pago presentada. 2. El 100% de los Sistemas de Servicios de Salud digitales ya implementados y funcionando, al término del año 2020. 3. El 100% de los Aranceles digitalizados de los Servicios de Salud de los diferentes proveedores. 4. Pagos al día de los proveedores del ISBM, a fin de año de 2020, mediante la implementación de la “Sistematización de los Servicios de Salud”. | 1-Estado de Emergencia ante la Pandemia del COVID.19 a nivel nacional. 2-Durante el primer semestre de 2020, solamente se ha organizado y planificado la Sistematización de Servicios de Salud, con el apoyo de la Unidad de Desarrollo Tecnológico. Por tanto, es hasta el segundo semestre de 2020, donde se están realizando las reuniones con el Equipo de Supervisores y la Unidad de Desarrollo Tecnológico, encaminados a la Digitalización de los Aranceles y las Capacitaciones respectivas. | 1-Durante el primer semestre del 2020, el Equipo de Supervisores de Proveedores, logró al 100%, la revisión oportuna de todos los Proveedores de Servicios de Salud, mediante la revisión de documentos para pagos, mediante la forma de documentación y revisión actual, con el apoyo de los Técnicos de Apoyo de Gestión Administrativa. 2- La sistematización de los servicios de salud, se está en proceso de reuniones para implementarla hasta en el segundo semestre del 2020, con el apoyo de la Unidad de Desarrollo Tecnológico. Donde se trabaja los aranceles digitalizados. NA para el SEM I. | Tiempo/Espacio: 6 meses (enero a junio de 2020). Área Geográfica de Influencia: A nivel nacional, donde se cuenta con Proveedores de Laboratorios, Farmacias, Proveedores de Medicina Especializada y Sub Especializadas, Odontología y Cirugía Maxilofacial, Hospitales Nacionales Y Privados. | Actas de recepción de bienes, firmadas y selladas, por parte de los Administradores de Contratos, correos, emisión de quedan a los diferentes proveedores. | A pesar de tener mecanismos de control para los proveedores, siempre se presentan deficiencias en el control, con el actual sistema, por tanto, se está trabajando durante el segundo semestre del 2020, en la Sistematización de los Servicios de Salud, por parte de los Proveedores, para optimizar los tiempos y recursos institucionales | Completar la planta del equipo de supervisión y replantear nuevas estrategias de supervisión, donde se tome en consideración la Sistematización de Servicios de Salud, acompañado de la reestructuración de las Normativas y Manual de Procedimientos Administrativos, que compete a la Gerencia Técnica Administrativa de Servicios de Salud. | Gerencia Técnica Administrativa de Servicios de Salud y la Sección de Supervisores de Proveedores. Con Apoyo de Unidad de Desarrollo Tecnológico. |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.2. GERENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE SALUD -  SUB DIRECCION DE SALUD -. EJE ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL   3. Policlínicos, consultorios y proveedores al servicio de los usuarios del ISBM, OE3. Fortalecer el esquema de atención en Policlínicos, Consultorios y Proveedores del Programa Especial de Salud del ISBM. LINEA ESTRATÉGICA 3: Redefinir el esquema de revisión contractual para la recepción de servicios en forma oportuna (OE3.3).

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 2. Redefinir el esquema de revisión contractual para la recepción de servicios en forma oportuna. | 2.5 Realizar diariamente de forma sistemática el Monitoreo de la Ejecución de los Montos de los Proveedores, con la finalidad de toma de decisiones en las reasignaciones. | 12 Informes de Análisis Mensuales, por parte de los Supervisores de Proveedores y Administradores de Contratos, a la Gerencia Técnica Administrativa de Servicios de Salud, en base al Monitoreo de la Ejecución de los Montos de los Proveedores del ISBM. Análisis y realización de forma trimestral por parte de la Gerencia Técnica Administrativa de Servicios de Salud a la Sub Dirección de Salud, para toma de decisiones. | 1-Estado de Emergencia ante la Pandemia del COVID.19 a nivel nacional. | Se ha realizado monitoreo del 100% de los proveedores, de forma diaria, por parte de los Supervisores de Proveedores, su ejecución de montos y la verificación de las atenciones de los servicios brindados. Se ha realizado 6 Informes de análisis mensuales por parte del Equipo de Supervisores de Proveedores, de los meses de enero a junio de 2020. Se ha realizado un informe en marzo y junio de 2020, de parte de la Gerencia Técnica Administrativa de Servicios de Salud, mediante estrategias de elaboración de requerimientos de servicios de salud, para garantizar en base al presupuesto asignado, lograr garantizar la cobertura de servicios durante el año 2020. 100% de alcance. | Tiempo/Espacio: 6 meses (enero a junio de 2020). Área Geográfica de Influencia: A nivel nacional, donde se cuenta con Proveedores de Laboratorios, Farmacias, Proveedores de Medicina Especializada y Sub Especializadas, Odontología y Cirugía Maxilofacial, Hospitales Nacionales Y Privados. | Correos Electrónicos, memorando e informes por parte de los Supervisores de Proveedores, Hojas de monitoreos, documentación digitalizada por Transdoc, requerimientos en SIGPAC, informes elaborados por parte de la Gerencia Técnica Administrativa de Servicios de Salud, con sello de recibido por parte de la Sub Dirección de Salud, temas desarrollados en las Comisiones de Servicios de Salud, realizadas durante el primer semestre de 2020, Actas de respaldo de dichas comisiones, Informes de parte de la Gerencia Técnica Administrativa de Servicios de Salud al Consejo Directivo, para su conocimiento, con copia a la Unidad de Auditoría Interna para su seguimiento respectivo, Actas de reuniones de seguimientos, con firmas y sellos de las personas involucradas. | - A pesar de tener mecanismos de control para los proveedores, siempre se presentan deficiencias en el control, por ello es necesario, realizar de manera homogénea, la implementación de la Sistematización de los Servicios de Salud. Lograr una integración entre las atenciones de los Proveedores y los Establecimientos Institucionales de Salud, que garantice la cobertura de ruta del paciente y se vea reflejado en una mejor atención. | Implementación de Informes Ejecutivos Gerenciales, con el apoyo del Sistema de Información Gerencial, que ha solicitado la Unidad de Desarrollo Tecnológico, de cara al 2021. | Gerencia Técnica Administrativa de Servicios de Salud y la Sección de Supervisores de Proveedores. Con Apoyo de Unidad de la Unidad de Desarrollo Tecnológico. |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.2. GERENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE SALUD -  SUB DIRECCION DE SALUD -. EJE ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL   3. Policlínicos, consultorios y proveedores al servicio de los usuarios del ISBM, OE3. Fortalecer el esquema de atención en Policlínicos, Consultorios y Proveedores del Programa Especial de Salud del ISBM. LINEA ESTRATÉGICA 3: Redefinir el esquema de revisión contractual para la recepción de servicios en forma oportuna (OE3.3).

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 2. Redefinir el esquema de revisión contractual para la recepción de servicios en forma oportuna. | 2.6 Realizar dos Convenios Interinstitucionales con el Hospital Nacional “Dra. María Isabel Rodríguez” de Maternidad y Hospital Nacional San Pedro Usulután. 2.7 -Realizar la elaboración de los requerimientos para lograr la cobertura de los Servicios de Salud de los Proveedores del ISBM, hasta el 31 de diciembre 2020. 2.8 Verificar la Elaboración de los requerimientos de Bases de Licitación para el 2021, de los diferentes Proveedores del ISBM. | 1. Convenio Interinstitucional suscrito con el Hospital Nacional “Dra. María Isabel Rodríguez”, de Maternidad y Hospital Nacional San Pedro de Usulután, ya realizado. 2. Números de Requerimientos para lograr la cobertura de los servicios de salud con los Proveedores hasta el 31 de diciembre de 2020, presentados a la GACI. 3. Números de Requerimientos de Bases de Licitación para el año 2021, de Hospitales 4. Proveedores, Médicos Especialistas, Odontólogos, Laboratorios y Farmacias. Hemodiálisis, presentados a la GACI. | 1-Estado de Emergencia ante la Pandemia del COVID.19 a nivel nacional. | Se ha realizado durante el mes de enero de 2020, concretar el Convenio Interinstitucional al 100% con el Hospital Nacional “Dra. María Isabel Rodríguez” de Maternidad y con el Hospital Nacional San Pedro de Usulután, para mejorar la cobertura de servicios de salud, en las atenciones hospitalarias del ISBM. Se ha realizado la planificación durante el primer semestre de 2020, que garantice la cobertura de servicios hasta el 31 de diciembre de 2020, en base al presupuesto asignado en este año. Todos los requerimientos se han entregado, en los tiempos establecidos por la GACI, por parte de la Gerencia Técnica Administrativa de Servicios de Salud. 100% de alcance, | Tiempo/Espacio: 6 meses (enero a junio de 2020). Área Geográfica de Influencia: A nivel nacional, donde se cuenta con Proveedores de Laboratorios, Farmacias, Proveedores de Medicina Especializada y Sub Especializadas, Odontología y Cirugía Maxilofacial, Hospitales Nacionales Y Privados. Hospital Nacional María Isabel Rodríguez de Maternidad, con presupuesto de Monto Total Asignado de $1,200,000.00 Hospital Nacional San Pedro de Usulután, con presupuesta de Monto Total Asignado de $240,000.00 Elaboración de requerimientos basados en el Presupuesto, durante el año 2020, para lograr cobertura de servicios de salud, hasta el 31 de diciembre de 2020 de: 1-Modificativa de Prórrogas de 21 Hospitales Nacionales para los meses de abril a junio 2020, por $2,676,000.00 2-Contratación de 78 Farmacias Proveedores Privados de marzo a julio de 2020, por $3,544,500.00 3- Requerimiento de Laboratorios proveedores Privados (Clínicos, Radiológicos, Patológicos, Electro diagnóstico y Mamografías Bilaterales, para 36 ítems por $2,559,150.00 4- Requerimientos de Proveedores de Odontología y Cirugía Maxilofacial, para 49 ítems por $495,000.00 5- Requerimiento para 1 ítem de Proveedor Centro de Hemodiálisis de Marzo a diciembre de 2020, por $1,375,000.00 6- Requerimiento de 6 ítems para Hospitales Proveedores Privados, de marzo a diciembre de 2020, por $5,808,000.00 7- Requerimiento de 124 ítems de Proveedores de Medicina Especializada y Sub Especializada de marzo a diciembre de 2020, por $2,282,000.00 | Actas de Consejo Directivo, donde se manifiesta los Convenios con Hospital Nacional de Maternidad y San Pedro de Usulután. Copia certificada en la GACI, firmada y sellada por los diferentes Directores Hospitalarios y la Directora Presidente del ISBM, de ambos Convenios. Requerimientos realizados en el SIGPAC, recibidos por la GACI, con firmas y sellos de recibidos. Contratos establecidos de los diferentes proveedores y seguimiento por parte de los Administradores de Contratos. Temas desarrollados en las actas de las diferentes Comisiones de Servicios de Salud, realizadas durante el primer semestre del 2020. Los requerimientos para el año 2021, se realizan durante el segundo semestre del 2020. | Con el apoyo del Equipo de Supervisores de Proveedores, la Gerencia Técnica Administrativa de Servicios de Salud, a pesar de tener pandemia del COVID, se ha respetado las fechas asignadas a los diferentes procesos de presentación de requerimientos de servicios de salud de los proveedores a la GACI, para optimizar los tiempos. | Implementación de Informes Ejecutivos Gerenciales, con el apoyo del Sistema de Información Gerencial, que ha solicitado la Unidad de Desarrollo Tecnológico, de cara al 2021, que mejore la forma de solicitud de requerimientos de servicios de salud y la toma de decisiones. | Gerencia Técnica Administrativa de Servicios de Salud y la Sección de Supervisores de Proveedores, con apoyo de la GACI. |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.2. GERENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE SALUD -  SUB DIRECCION DE SALUD -. EJE ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL   3. Policlínicos, consultorios y proveedores al servicio de los usuarios del ISBM, OE3. Fortalecer el esquema de atención en Policlínicos, Consultorios y Proveedores del Programa Especial de Salud del ISBM. LINEA ESTRATÉGICA 4: Garantizar el acceso de los usuarios a los diferentes beneficios, prestaciones y riesgos profesionales.

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 3. Garantizar el acceso de los usuarios a los diferentes beneficios, prestaciones y riesgos profesionales | 3.1 Garantizar el acceso del 100% de los usuarios a los diferentes beneficios, prestaciones y riesgos profesionales, mediante: 3.2 Mayor cobertura de resolución de la gestión de beneficios, prestaciones y riesgos profesionales. 3.3 Realizar el 100% de la revisión y actualización de los Instructivos 3.4 Socialización de instructivos por parte de los Técnicos de Subsidios, reembolsos, riesgos profesionales, a la población en general. 3.5 Actualización de base de datos de los Docentes 3.6 Marco Normativo Elaborado para dotación de anteojos. | 1. Número de beneficios, prestaciones y riesgos profesionales, a los pacientes del ISBM. 2.El 100% de los Instructivos revisados y actualizados por parte de la Sección de Riesgos Profesionales, Beneficios y Prestaciones. 3.Promoción permanente de las prestaciones y riesgos profesionales vía online, por canales oficiales del ISBM. 4.Crear un marco normativo para la dotación de anteojos para el Servidor Público Docente | 1-Estado de Emergencia ante la Pandemia del COVID.19 a nivel nacional. 2- Se está a la Espera de que la Unidad de Asesoría Legal, revise la actualización de los Instructivos de Reembolsos, para sus respectivas observaciones y subsanaciones. 3- A la espera de que, en el segundo semestre, una vez la Unidad de Asesoría Legal, entregue los documentos observados y subsanados, y procedan a oficializarlos, para que, con el Apoyo de la Unidad de Comunicaciones, se socialice a nivel nacional los Instructivos Actualizados. 4- Ya se cuenta con la base de Docentes actualizadas a la fecha. 5- Hasta el último trimestre de 2020, se realizará el Marco Normativo de Dotación de Anteojos, pues es hasta en el segundo semestre, que se incorpora dicha gestión por parte de la Sub Dirección de Salud, que no va en presupuesto 2020 contemplado. | 3.1 -Se han procesado todas las solicitudes recibidas de prestaciones y riesgos profesionales a los pacientes del ISBM. Alcance 100.00% 3.2/ 3.3 -Se ha revisado, actualizado, propuesta de reforma a los Instructivos de reembolsos y reintegros, por parte de la Sección de Riesgos Profesionales, Beneficios y Prestaciones, que está en proceso de observación y revisión de la Unidad de Asesoría Legal, realizado y entregado durante el primer semestre del 2020. Alcance 100.00% ambas metas 3.4 / 3.5-Con el apoyo de la Unidad de Comunicaciones Institucionales, mediante los canales de páginas digitales institucionales, la promoción permanente de las prestaciones y riesgos profesionales, al 100% durante el primer semestre del 2020 para ambas metas 3.6 El marco normativo para la dotación de anteojos, corresponde al último trimestre del 2020. 100% de Alcance. | Tiempo/Espacio: 6 meses (enero a junio de 2020). Área Geográfica de Influencia: A nivel nacional, para todos los usuarios del Programa Especial de Salud del ISBM. | Solicitudes realizadas durante el primer semestre de 2020, por parte de la Sección de Riesgos Profesionales, Beneficios y Prestaciones. Actualización del Instructivo de Reembolsos en proceso de revisión por parte de la Unidad de Asesoría Legal, realizado durante el primer semestre del 2020. Páginas digitales institucionales, con promoción permanente de prestaciones a los usuarios del ISBM, durante el primer semestre del 2020. | -Se necesita de forma digitalizada, mediante la actualización de los diferente procesos del Manual de Procedimientos Administrativos, que le compete a la Sección de Riesgos Profesionales, Beneficios y Prestaciones, lograr una mejor cobertura de cara al segundo semestre de 2020 y el 2021. | - Fortalecer la Sección de Riesgos Profesionales, Beneficios y Prestaciones y replantear nuevas estrategias, donde se tome en consideración la Sistematización de Servicios de Salud, acompañado de la reestructuración de los Instructivos y Manual de Procedimientos Administrativos, que compete a la Sección de Riesgos Profesionales, Beneficios y Prestaciones, para agilizar los tiempos de resolución a los usuarios del ISBM, que lo solicitan. | Gerencia Técnica Administrativa de Servicios de Salud y la Sección de Riesgos Profesionales, Beneficios y Prestaciones. |
| UOI N°.2. GERENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE SALUD -GTASS - SUB DIRECCIÓN DE SALUD. -SDS- EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. 100.00% |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.3. GERENCIA DE GESTION Y ABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS -  SUB DIRECCION DE SALUD -. EJE ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL   EE2. Alcanzar la Autonomía en el Despacho de Medicamentos. OE2. Alcanzar Autonomía en el Abastecimiento y Despacho de Insumos y Medicamentos. LE1. Instalar Botiquines y Farmacias en Consultorios y Policlínicos. (OE2)

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 1. Instalar Farmacias en los Policlínicos Magisteriales PM y Botiquines en los Consultorios Magisteriales = CM | 1.1 Instalación de 3 Farmacias Magisteriales en los Departamentos de San Salvador, Santa Ana y San Miguel 1.2 Instalación de 15 Botiquines en los siguientes Consultorios Magisteriales CM: 1. Ciudad Arce La Libertad; 2. Anamoros La Unión; 3. San Rafael Oriente San Miguel; 4. Santa Elena Usulután; 5. Metapan Santa Ana; 6. Chapeltique San Miguel: 7. Armenia Sonsonate; 8. Chalchuapa Santa Ana; 9. Izalco Sonsonate; 10. Atiquizaya Ahuachapán; 11. Colon La Libertad; 12. Tonacatepeque San Salvador; 13.Santo Domingo Sonsonate; 14. Chinameca San Miguel y 15. Jocoro Morazan. En el año 2020. | 1.1 Farmacias Instaladas año 2020. 1.2 Botiquines Instalados año 2020. | Ante la emergencia Nacional por Sars Cov2 (covid-19) no se cumplieron las metas que se establecieron, debido a que como institución formamos parte del sistema Nacional Integrado de Salud, y esto nos conllevo a concentramos en dar respuesta inmediata ante esta situación, enfocándonos en la adquisición de equipo e insumo de bioseguridad para el docente y sus beneficiarios, así como a los empleados | 0% | Durante el segundo semestre se realizarán los esfuerzos para cumplir con las metas trazadas. | N/A | N/A | N/A | GERENCIA DE ABASTECIMIENTO DE INSUMOS DE MEDICAMENTO Y GERENCIA DE ESTABLECIMIENTO INSTITUCIONALES DE SALUD |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.3. GERENCIA DE GESTION Y ABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS -  SUB DIRECCION DE SALUD -. EJE ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL   EE2. Alcanzar la Autonomía en el Despacho de Medicamentos. OE2. Alcanzar Autonomía en el Abastecimiento y Despacho de Insumos y Medicamentos. LE1. Instalar Botiquines y Farmacias en Consultorios y Policlínicos. (OE2)

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 2. Planificar oportunamente los procesos de adquisición de medicamentos. | 2.1 Abastecimiento al 100% empleando la Codificación de los medicamentos para el año 2020. | Contar con 293 códigos de medicamentos en Botiquines y Farmacias Magisteriales. Abastecimiento de medicamentos crónicos restringidos y específicos de acuerdo a solicitud de médicos tratantes | Desabastecimiento de medicamento por la emergencia Nacional Sars Cov2 ( Covid-19), | Se logró el 60% el abastecimiento número de códigos de medicamentos proyectados | Nivel Nacional. | Sistema de despacho de medicamento de farmacias y botiquines, Liberaciones de medicamentos a farmacias a través de GACI | Insatisfacción de usuarios al llegar de manera tardía e incompletos la entrega de sus medicamentos | Se impulsarán nuevas estrategias en el semestre 2 que aumentara el resultado de la meta. Los procesos de adquisición requieren la revisión y aprobación de GACI-UJI estos deberían ser más expeditos. | GGAIM, GACI, UJI |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.3. GERENCIA DE GESTION Y ABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS -  SUB DIRECCION DE SALUD -. EJE ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL   EE2. Alcanzar la Autonomía en el Despacho de Medicamentos. OE2. Alcanzar Autonomía en el Abastecimiento y Despacho de Insumos y Medicamentos. LE1. Instalar Botiquines y Farmacias en Consultorios y Policlínicos. (OE2)

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 3. Ampliar 3 Bodegas de Medicamentos (readecuación de espacios). | 3.1 Ampliación y readecuación de 3 bodegas de Medicamentos. | Número de Bodegas de Medicamentos Ampliadas y readecuadas. | Restricción de Movilización en el territorio nacional a razón de la pandemia del COVID-19 | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | Subdirección Administrativa, Subdirección de Salud, Gerencia de Gestión y Abastecimiento de insumos y Medicamentos |
| UOI N°.3. GERENCIA DE GESTION Y ABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS -- GGAIM -- SUB DIRECCIÓN DE SALUD. -SDS- EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. 00.00% |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°. 4. GERENCIA DE ESTABLECIMIENTOS INSTITUCIONALES DE SALUD - GEIS-  SUB DIRECCION DE SALUD EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES  1: Mejorar y fortalecer el primer nivel de atención, 2. Alcanzar autonomía en el despacho de medicamentos, OBJETIVO ESTRATÉGICO:   OE1, LE 1 (OE1). Mejorar la infraestructura en los Policlínicos y Consultorios.

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 1. Mejorar la infraestructura en los Policlínicos y Consultorios | 1.1 Prestar servicios odontológicos, en 3 nuevos establecimientos institucionales de salud | 1.Nuevos Centros Odontológicos Funcionando en San Vicente, en Sonsonate y Sensuntepeque | Por efectos de la pandemia, se tuvo limitantes en la adquisición de los materiales a tiempo y posteriormente en la contratación de una empresa que realizara las adecuaciones de los espacios. | 0% | San Vicente, Sonsonate y Sensuntepeque | N/A | N/A | N/A | Gerente de Establecimientos Institucionales de Salud y Gerencia de Proyectos e Infraestructura |
| 2. Fortalecer con mobiliario y equipo, los policlínicos y consultorios | 2.1 Mejorar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del 100 % de usuarios que requiera el servicio según necesidad | 2. Dotación de equipos de electrocardiograma en 27 Establecimientos Institucionales de Salud: Zona norte: Apopa, Nueva Concepción, La Palma, Aguilares, Chalatenango. Zona Central: centro de hemodiálisis de san salvador, Santa tecla, Ciudad Arce, Colón, Quezaltepeque, Puerto de La Libertad, San Juan Opico Zona paracentral: Cojutepeque, San Vicente, Santo Domingo, Apastepeque, Sensuntepeque Zona Occidental: Ahuachapán, Sonsonate, San Sebastián Salitrillo, Chalchuapa Zona Oriental: Chapeltique, Ciudad Barrios, Chinameca, Nueva Guadalupe, San Rafael Oriente, Anamorós | La Pandemia afectó la compra de los equipos médicos. | Se adquirieron 3 de 27. 11.11% de alcance | A nivel nacional. | Los equipos médicos fueron asignados: 1-Policlínico Magisterial ISBM de Santa Ana. 2-Policlínico Magisterial ISBM de Ilobasco. 3- Policlínico Magisterial ISBM de Soyapango. | En el segundo semestre se completará la totalidad de la compra de Equipos Médicos y su distribución. | Reevaluar nuevas compras que permitan la distribución de equipos médicos dañados o para complementar otros servicios. | Gerente de Establecimientos Institucionales de Salud. |
| 3. Optimizar el funcionamiento de los Establecimientos de Salud al efectuar supervisiones de apoyo. | 3.1 Brindar supervisión de apoyo a policlínicos y consultorios. | 3. Cuatro supervisiones de apoyo mensuales a establecimientos de salud. | Sobre carga laboral. . | De las 24 supervisiones de apoyo se realizaron únicamente 12. 50.00% de alcance. | A nivel nacional. | Misiones Oficiales. | La GEIS debería contar con al menos 3 Supervisores, lo ideal serian 4. | Contrataciones de Personal a la mayor brevedad posible. | Gerente de Establecimientos Institucionales de Salud y Gerencia de RRHH. |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°. 4. GERENCIA DE ESTABLECIMIENTOS INSTITUCIONALES DE SALUD - GEIS-  SUB DIRECCION DE SALUD EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES  1: Mejorar y fortalecer el primer nivel de atención, 2. Alcanzar autonomía en el despacho de medicamentos, OBJETIVO ESTRATÉGICO:   OE1, LE 3 (OE1). Fortalecer técnicamente al Personal de Policlínicos y Consultorios.

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 4. Atención integral al usuario mediante telemedicina o e-salud. | 4.1 Atención médica, psicológica y de trabajo social a los usuarios, a través de un Call Center Institucional. | Call Center instalado y funcionando | NA | El Call Center fue instalado y comenzó a funcionar en abril. 100.00% de alcance | Está ubicado en el Edificio de las Oficinas Centrales, no obstante, tiene cobertura a nivel nacional. | Call Center instalado y funcionando, con personal médico, de psicología y de trabajo social. | Los beneficios han sido significativos ante la problemática provocada por la PANDEMIA CONVID 19. | Se debe continuar con el esfuerzo. Y evaluar la posibilidad de ampliar el servicio. | GEIS |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°. 4. GERENCIA DE ESTABLECIMIENTOS INSTITUCIONALES DE SALUD - GEIS-  SUB DIRECCION DE SALUD EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES  5: Fortalecer la Atención Integral y Preventiva OE 5. Crear un Centro de Prevención y Atención Integral de Salud - CPAIS -,

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 5. Mejorar el desarrollo de la atención psicológica a los usuarios | 5.1 Estandarizar el trabajo mediante de la elaboración del Plan Institucional de Salud Mental 5.2 Adquisición de 8 pruebas psicológicas para aumentar la capacidad técnica | 1.Plan Funcional de CPAIS actualizado y aprobado 2. Adquisición de 8 pruebas psicológicas | Durante el primer semestre ninguna variable contemplada | El inicio del cumplimiento de estas metas se pretende comience el SEMESTRE II Alcance: NA | El Plan se trabajará en EL SEMESTRE II | En el SEMESTRE II Se pretende: Plan institucional de salud mental aprobado. Pruebas psicológicas adquiridas. Plan funcional del CPAIS aprobado. | El Plan institucional de salud mental, la adquisición de pruebas psicológicas y el plan funcional del CPAIS se espera su ejecución durante el segundo semestre del 2020. | Continuar el trabajo con el apoyo de los Coordinadores de psicología. | GEIS Lic. Magdely Yamileth Mármol. Lic. María Anita Hernández. |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°. 4. GERENCIA DE ESTABLECIMIENTOS INSTITUCIONALES DE SALUD - GEIS-  SUB DIRECCION DE SALUD EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES  1: Mejorar y fortalecer el primer nivel de atención, OBJETIVO ESTRATÉGICO:   OE1, LE 3 (OE1). Fortalecer técnicamente al Personal de Policlínicos y Consultorios.

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 6. Mejorar el nivel de resolución técnica a través de reclasificar los establecimientos de salud. | 6.1 Tener 55 Establecimientos institucionales de salud reclasificados 6.2 Completar la Planta de 5 Jefes Médicos Nombrados. (Falta San Vicente, Zacatacoluca, Morazán, Sensutepeque y Cojetepeque) | Aprobación de la reclasificación de 55 establecimientos institucionales de salud por parte del Consejo Directivo. 5 Jefes Médicos nombrados | Ninguna variable identificada | En el mes de enero del año 2020 se realiza la reclasificación, aprobada por el Consejo Directivo, por tanto, se cumplió en un 100% | Oficinas Centrales del ISBM Sala de Sesiones del Consejo Directivo | Acuerdo del Consejo Directivo | En seguimiento a la reestructuración organizacional, la Sub Dirección de Salud, a través de la Gerencia de Establecimientos Institucionales de Salud, verificó que los Policlínicos y Consultorios Magisteriales, deben ser reclasificados para mejorar la prestación de los servicios de salud, con base a niveles de complejidad y a características funcionales, ya que la clasificación anterior obedecía a un criterio estrictamente administrativo, | Revisar anualmente la clasificación de los Establecimientos Institucionales de Salud. | Gerente de Establecimientos Institucionales de Salud |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°. 4. GERENCIA DE ESTABLECIMIENTOS INSTITUCIONALES DE SALUD - GEIS-  SUB DIRECCION DE SALUD EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 8. Fortalecer las Capacidades Técnicas y Administrativas. OE 8. Fortalecer las Capacidades Técnicas Administrativas y Financieras del Instituto. LE 1. OE 8. Revisión y Actualización de Manuales Operativos y Normativa Institucional.

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 7. Mejorar el funcionamiento de los establecimientos de salud a través de la actualización del marco normativo y estandarización del trabajo operativo. | 7.1 Revisión y actualización de la Norma Técnica administrativa para el funcionamiento del primer nivel de atención del ISBM. 7.2 Estandarización del trabajo de los establecimientos de salud mediante la creación de un modelo de Plan Anual Operativo para Policlínicos y Consultorios. | . Norma Técnica Administrativa para el funcionamiento del primer nivel de atención del ISBM actualizada y aprobada. Diseño Homogéneo de 21 Planes Anuales Operativos para Policlínicos y Consultorios realizados y en ejecución | 7.1 Excesiva Carga Laboral impidió alcanzar plenamente la meta. No obstante, se revisaron parcialmente las Normas Técnicas administrativas. 7.2 NA | 7.1 El CD APROBO las modificativas que fueron solicitadas a las Normas Técnicas administrativas, sin embargo, están pendientes en un 80.00% las modificativas. Alcance 50.00% 7.2 Todos los POI fueron homogenizados. Alcance 100.00% | Nivel nacional. | 7.1 Normativas 7.2 POI de cada uno de los P.M y C.M. | 7.1 Los art. Modificados Permiten mejorar el Primer Nivel de Atención 7.2 La homogenización permite mejores controles administrativos. | 7.1 Completar las modificativas 7.2 Monitorizar el cumplimiento de los POI. | GEIS |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°. 4. GERENCIA DE ESTABLECIMIENTOS INSTITUCIONALES DE SALUD - GEIS-  SUB DIRECCION DE SALUD EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 4.  Implementar Centros de Hemodiálisis OE 4. Brindar el servicio de terapia dialítica y hemodiálisis a los docentes cotizantes y su grupo familiar, en los establecimientos de salud del ISBM. LE 2. OE 4. Mejorar la atención de medicina especializada en hemodiálisis

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 8. Lograr la autonomía en la prestación del servicio de hemodiálisis | 8.1 Apertura de centro de hemodiálisis en San Salvador e Identificación de local para un centro de hemodiálisis en San Miguel. | . Un centro de hemodiálisis aperturado en San Salvador. Un local identificado para la creación de Centro de Hemodiálisis en la Ciudad de San Miguel. | Se realizaron dos procesos de licitación, sin obtener la adjudicación. | 0% | San Salvador y San Miguel | N/A | N/A | N/A | Gerente de Establecimientos Institucionales de Salud y Gerencia de Proyectos e Infraestructura |
| UOI N°.4. GERENCIA DE ESTABLECIMIENTOS INSTITUCIONALES - GEI- - SUB DIRECCIÓN DE SALUD. -SDS- EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. 48.02% |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.5 UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y DATOS – UEED. SUBDIRECCION DE SALUD. -SDS- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES  1: Fortalecer el primer nivel de atención, OE1, Fortalecer el primer nivel de atención en salud de los docentes cotizantes y su grupo familiar, en Policlínicos y Consultorios. LE 3. OE1 Fortalecer técnicamente al personal de policlínicos y consultorios.

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 1. Fortalecer el primer nivel de atención en salud de los docentes cotizantes y su grupo familiar, en Policlínicos y Consultorios. | 1.1 Perfil Epidemiológico con el 100% de los datos. 2. Sala Situational Funcional. | Una recolección oportuna y procesamiento de datos, digitación, codificación y evaluaciones estadísticas, de forma sistemática. | Se Elaboró un requerimiento para solicitar un Recurso Humano, para Técnico Estadístico, que sirva de apoyo para la Unidad de Epidemiología, Estadísticas y Datos. La pandemia COVID-19. Se Gestionar la contratación de recurso humano para la unidad de epidemiología, estadísticas, y datos. | Monitoreo, recolección de datos, de parte de sistemas de información de establecimientos de salud con apoyo de unidad de desarrollo tecnológico y coordinación con el MINSAL, las enfermedades de notificación obligatoria. -se elaboró un requerimiento para solicitar un recurso humano para la unidad de epidemiologia estadísticas y datos. A gerencia de desarrollo humano. Alcance 100%. | Primer semestre 200 (enero a junio) A nivel nacional | Se Coordinó con la Gerencia de Establecimientos de Salud, a través de los Jefes Médicos, para la actualización de datos. Se Coordina con el MINSAL, las enfermedades de notificación obligatoria y programas estadísticos. | No Se ha mejorado el perfil epidemiológico a través de instalación de diagnósticos CIE-10, en sistemas de episodios médicos durante los meses de enero a junio de 2020, desde el inicio de la pandemia COVID-19. Hemos coordinado con ente rector lo protocolos y lineamientos covid-19. | Contratar un técnico estadístico que sirva de apoyo para la Unidad de Epidemiologia, Estadifica y Datos. | Jefatura de Epidemiología Estadística y Datos |
| . 2. Monitorear de información y sistematización de datos estadísticos | 2.1 Análisis puntual de forma mensual, sobre la Información derivada de las atenciones en los Policlínicos y Consultorios Magisteriales. | Informes presentados cada mes por parte de la Unidad de Epidemiología, Estadísticas y Datos a la Sub Dirección de Salud. | No instalación de programa de diagnósticos CIE-10. La pandemia COVID-19. | Se Capacitaron a los Jefes Médicos, y Médicos Magisteriales, sobre el llenado de instrumentos del Sistema de Información Epidemiológica y coordinar con MINSAL la notificación obligatoria de Enfermedades. Se identificaron epidemias, brotes de enfermedades prevalentes, mortalidad y coordinar con el ente rector (MINSAL). Alcance 100%. | Primer semestre 2020 (enero a junio ) A nivel nacional | Se realizaron capacitación desde el inicio de la pandemia COVID-19, en forma virtual, vía correo electrónico, presenciales, y visitas de supervisión de protocolos COVID-19. A policlínicos, consultorios, personal administrativo sobre la pandemia COVID-19. | A pesar de la pandemia COVID-19, siempre se presentan deficiencias con el actual sistema de información por tanto se está trabajando durante el segundo semestre del 2020, en la Sistematización de los Servicios de Salud, por parte de la unidad de epidemiologia, estadísticas, y datos. para optimizar los tiempos de vigilancia epidemiológica y recursos institucionales. | se tome en consideración la Sistematización de Servicios de Salud, para el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica acompañado de la coordinación del ente rector MINSAL. | Jefatura de Epidemiología Estadística y Datos |
| 3. Fortalecer la Vigilancia Epidemiológica Institucional. | 3.1 Actualización de la información del Perfil Epidemiológico en Policlínicos y Consultorios Magisteriales. | Tener el 100 % de Policlínicos y Consultorios con Sistemas de Información actualizados y capacitados | Se gestionará la contratación de recurso humano para la unidad de epidemiología, estadísticas, y datos. | Se elaboró un requerimiento para solicitar un recurso humano para la unidad de epidemiologia estadísticas y datos. A gerencia de desarrollo humano. Alcance 100%. | Primer semestre 200 (enero a junio) A nivel nacional | Se Coordina con desarrollo humano, requerimiento de recurso para contratación.. | No Se ha mejorado el perfil epidemiológico a través de instalación de diagnósticos CIE-10, y un sistema de información actualizado. en sistemas de episodios médicos. | Contratar un técnico estadístico que sirva de apoyo para la Unidad de Epidemiologia, Estadifica y Datos. | Jefatura de Epidemiología Estadística y Datos y jefatura de desarrollo humano. |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.5 UNIDAD DE EPIDEMIOÑOGÍA Y DATOS UEED. - SUBDIRECCION DE SALUD. -SDS- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES  1: Fortalecer el primer nivel de atención, OE1, Fortalecer el primer nivel de atención en salud de los docentes cotizantes y su grupo familiar, en Policlínicos y Consultorios. LE 3. OE1 Fortalecer técnicamente al personal de policlínicos y consultorios.

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 4. Coordinar con el ente rector MINSAL, temas sobre las medidas preventivas con énfasis en el Primer Nivel de Atención, en emergencias sanitarias, y pandemias COVID-19 | 4.1 Capacitación al Personal de salud y administrativo de los diferentes Policlínicos y Consultorios Magisteriales, sobre las medidas preventivas, ante las emergencias sanitarias y pandemias COVID-19. | Tener el 100% de Policlínicos y Consultorios Magisteriales, debidamente capacitados sobre las medidas preventivas ante las emergencias sanitarias. Y pandemia COVID-19. | No asignación de un recurso de parte de unidad de desarrollo tecnológico para optimizar información | Reuniones con la Unidad de Desarrollo Tecnológico para la sistematización de las atenciones en los diferentes Establecimientos Institucionales, para gestionar los accesos a dicha información. Se Recolecto información en base a las atenciones brindadas, en los diferentes Establecimientos Institucionales. Se realizaron 6 capacitaciones presenciales a 30 miembros (S.D.A.) y 15 miembros (S.D.S.) Alcance: 60%. | Primer semestre 2020 (enero a junio) A nivel nacional | Se realizaron reuniones para mejorar el acceso a los sistemas de información de los establecimientos de salud y se presentaron perfiles epidemiológicos para análisis con la gerencia de establecimientos institucionales de salud y la subdirección de salud. | Se mantiene un monitoreo periódico de la información en salud de los establecimientos de salud en forma oportuna y valorar la prevalencia de enfermedades agudas y crónicas | Fortalecer la vigilancia epidemiológica y replantear nuevas estrategias, donde se tome en consideración la Sistematización de Servicios de Salud, | Jefatura de Epidemiología Estadística y Datos |
| 5. Recopilar la Información en Salud, del Primer Nivel de Atención. | 5.1 Reclasificación de los Establecimientos Institucionales de Salud de forma oportuna. | Reporte de forma mensual a las Gerencia de Establecimientos Institucionales (por los Policlínicos y Consultorios Magisteriales) y la Gerencia de Gestión de Insumos y Medicamentos (por los botiquines) | No asignación de un recurso de parte de unidad de desarrollo tecnológico para optimizar información | Reuniones con la Unidad de Desarrollo Tecnológico para la sistematización de las atenciones en los diferentes Establecimientos Institucionales, para gestionar los accesos a dicha información. Se Recolecto información en base a las atenciones brindadas, en los diferentes Establecimientos Institucionales. Alcance 100%. | Primer semestre 2020 (enero a junio) A nivel nacional | Se realizaron reuniones para mejorar el acceso a los sistemas de información de los establecimientos de salud y se presentaron perfiles epidemiológicos para análisis con la gerencia de establecimientos institucionales de salud y la subdirección de salud. | Se mantiene un monitoreo periódico de la información en salud de los establecimientos de salud en forma oportuna y valorar la prevalencia de enfermedades agudas y crónicas | Fortalecer la vigilancia epidemiológica y replantear nuevas estrategias, donde se tome en consideración la Sistematización de Servicios de Salud, | Jefatura de Epidemiología Estadística y Datos |
| UOI N°.5. UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA ESTADISTICA Y DATOS- UEED- - SUB DIRECCIÓN DE SALUD. -SDS- EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020 92.00% |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.6. SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA. -SDA- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES  8: Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: Fortalecer las capacidades técnicas, administrativas y financieras del Instituto.

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 1. Contribuir al logro de los objetivos institucionales. | 1.1 Seguimiento mensual a las gerencias y/o unidades que dependen de la Subdirección Administrativa | Al menos una reunión mensual con las jefaturas | Falta de tiempo. Lineamientos por escrito. | Se realizaron 5 reuniones en el semestre. Alcance 83.33% | San Salvador. | Agendas de reunión Correos electrónicos | NA | NA | SDA |
| 2. Trabajar conjuntamente con cada Gerencia para la toma de decisiones oportunas | 2.1 Aseguramiento de la operatividad institucional se cumpla conforme a lo planificado. | Un Informe mensual presentado a la Presidencia los primeros 8 días hábiles de cada mes | No se realizó ningún informe a Presidencia. | La información en muchos casos fue de forma verbal e inmediata para solucionar problemas urgentes. Alcance 00.00% | A nivel nacional. | . Correos electrónicos | Se realizaron informes hacia la Presidencia, no obstante, no son de carácter ejecutivo. | NA | SDA |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.6. SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA. -SDA- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES  8: Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: Fortalecer las capacidades técnicas, administrativas y financieras del Instituto.

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 3. Facilitar y colaborar oportuna y eficientemente con la gestión administrativa que realiza la Presidencia | 3.1 Contribución en las mejoras en los servicios administrativos, mediante visitas de campo a los establecimientos de salud | Visitas de campos al menos una vez al mes | NA | Se realizaron 6 visitas de campo. Alcance 100.00% | A nivel nacional., una por cada mes. | Misiones Oficiales | NA | NA | SDA |
| 4. Mejorar la atención en el Centro Recreativo Magisterial de Metalio | 4.1 Modificación del Instructivo para el Uso de los Centros Recreativos del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial | Instructivo modificado y aprobado por Consejo Directivo | NA | No se realizo 00.00% | NA | NA | NA | NA | SDA |
| UOI N°.6 SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA -SDA- EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. 45.83% |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.7. GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS -GRRH- SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA. -SDA- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 1. Mejorar y fortalecer el primer nivel de atención OE 1. Fortalecer el primer nivel de atención en salud de los docentes cotizantes y su grupo familiar, en Policlínicos y Consultorios. LE 3. Fortalecer técnicamente al personal de Policlínicos y Consultorios.

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 1 Fortalecer técnicamente al personal de Policlínicos y Consultorios | 1.1 Fortalecimiento técnico a través de capacitaciones al 75 % del personal | 450 Empleados Capacitados. | Por pandemia COVID-19 no se pudo cumplir con las capacitaciones para el personal del ISBM | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2. Actualizar los Manuales Operativos y Norma Institucional | 2.1 Actualización de 5 Manuales Operativos y Normativa Institucional de Administración de Personal | Numero de manuales operativos y normativa institucional Revisada, actualizada y aprobada | Se proyecta trabajar en el segundo semestre del año | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3. Garantizar el cumplimiento de los procesos administrativos | 3.1.Cumplimiento del 100.00% de los Procesos Administrativos y de Control Interno en todas las acciones de la Gerencia de Recursos Humanos | Número de Procesos Administrativos y de Control Interno ejecutados | Se cumplió con el 50% de procesos de pagos de planillas y contrataciones en el área de salud. | 50% | A nivel nacional | Planillas Procesos de contratación | Se cumplió con los pagos de los empleados. Se procedió con contrataciones para fortalecer los servicios médicos | Limitación estar en tiempo de pandemia COVID-19 | Gerencia de Recursos humanos y sus jefaturas |
| UOI N°.7. GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS -GRRH- SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA -SDA- EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. 00.00% |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.8. GERENCIA DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA -GPI- SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA. -SDA- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 1. Mejorar y fortalecer el primer nivel de atención OE 1. Fortalecer el primer nivel de atención en salud de los docentes cotizantes y su grupo familiar, en Policlínicos y Consultorios. OE 1 / LE 1.   Mejorar la infraestructura en los Policlínicos y Consultorios.

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 1. Gestionar las mejoras en la Infraestructura de Establecimientos de Salud | 1.1 Mejoramiento de la Infraestructura de 5 Establecimientos de Salud | Contar con mejoras en 5 inmuebles propiedad del ISBM, donde funcionan establecimientos de salud | Debido al contexto generado por la pandemia de COVID-19, no fue posible realizar los procesos debido a que no se podía obtener las cotizaciones preliminares a manera de ejecutar los procesos de contratación de cuerdo a la LACAP. | 0% Nivel de cumplimiento de Meta: 00.00% | Nivel Nacional. Enero-junio 2020 | No se posee | N/A | Se espera que durante el semestre 2 del año 2020, se concreticen las contrataciones para las mejoras a dichos inmuebles | Sub Dirección Administrativa/Gerencia de Establecimientos Institucionales de Salud/Gerencia de Proyectos e Infraestructura/Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.8. GERENCIA DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA -GPI- SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA. -SDA- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: EE2. Alcanzar la Autonomía en

el Despacho de Medicamentos. OE2. Alcanzar Autonomía en el Abastecimiento y Despacho de Insumos y Medicamentos. LE3.Instalación de Bodegas de Medicamentos OE2

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 2. Instalar botiquines en los Consultorios Magisteriales | 2.1 Instalar 8 Botiquines | Botiquín Instalado | N/A | Durante el semestre 1, se habilitaron 4 botiquines magisteriales, siendo estos en los Consultorios Magisteriales de Metapán, Armenia, San Rafael Oriente y Enamoró Nivel de cumplimiento de Meta: 100% | Nivel Nacional. Enero-junio 2020 | Botiquines habilitados en los establecimientos mencionados | Se espera continuar con el esfuerzo de habilitar más botiquines en el semestre 2, no obstante, las dificultades dadas por la pandemia COVID-19. | N/A | Sub Dirección Administrativa/Gerencia de Establecimientos Institucionales de Salud/Gerencia de Proyectos e Infraestructura/Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.8. GERENCIA DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA -GPI- SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA. -SDA- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 8. Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas. OE 8. Fortalecer las capacidades Técnicas, Administrativas y Financieras. LE 1. OE 8. Revisión y Actualización de Manuales Operativos y Normativa Institucional

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 3. Actualizar 2 Manuales Administrativos | 3.1 Aactualization de 2 Manuales Administrativos | Acuerdo de aprobación de modificaciones | La pandemia del Coronavirus, provocó una situación atípica que impidió cumplir el objetivo. | Nivel de cumplimiento de Meta:0.00% | Nivel Nacional Enero-junio 2020 | N/A | N/A | Se realizará el esfuerzo de cumplir el objetivo en el segundo semestre. | Sub Dirección de Administrativa/Auditoría Interna/Gerencia de Proyectos e Infraestructura/Sección de Logística |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.8. GERENCIA DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA -GPI- SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA. -SDA- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 8. Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas. OE 8. Fortalecer las capacidades Técnicas, Administrativas y Financieras. LE 7. OE 8. Garantizar el cumplimiento de los Procesos Administrativos

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 4. Mejoras de la infraestructura de las dependencias administrativas | 4.1 Mejoras en la infraestructura de 2 inmuebles donde funcionan dependencias administrativas | Dos Edificios Administrativos con mejoras en su infraestructura | La situación Atípica que provoco la pandemia, impidió cumplir con el objetivo y metas. . | Nivel de cumplimiento de Meta: 00.00% | Edificios Administrativos ubicados en San Salvador Enero-junio 2020 | N/A | N/A | Para el semestre 2, se redoblarán esfuerzos para cumplir con el objetivo y meta trazada. | Sub Dirección de Administrativa/ Auditoría Interna/ Gerencia de Proyectos e Infraestructura/Sección de Logística |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.8. GERENCIA DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA -GPI- SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA. -SDA- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 8. Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas. OE 8. Fortalecer las capacidades Técnicas, Administrativas y Financieras. LE 6. OE 8. Mejorar la cadena de suministros de bienes, obras y servicios del área administrativa.

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 5. Identificar las necesidades y gestión en tiempo de las adquisiciones de bienes, obras y servicios que son necesidad para operativizar las diferentes dependencias institucionales. | 5.1 Suministro del 60% de los bienes, obras y servicios requeridos por el ISBM para poder funcionar en la prestación de los servicios administrativos y de salud. (el 40% restante, corresponde a adquisiciones del Área de Salud) | 33 requerimientos tramitados ante la GACI y las correspondientes contrataciones | Debido al contexto generado por la pandemia de COVID-19 se tuvo dificultades con la tramitación de requerimientos. Sin embargo, se realizaron algunas gestiones | Verificar con las demás dependencias para ver la cantidad de requerimientos elaborados de enero a junio.1. Suministro para adecuaciones del Ex centro de Atención de Occidente para habilitarlo como Centro de Aislamiento para empleados del ISBM que se vieran expuestos a caos positivos de COVID-19. 2. Suministro de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos institucionales para el año 2020. 3. Suministro de servicio de transporte para pacientes durante la primera emergencia decretada debido a la pandemia COVID 19. Nivel de cumplimiento de Meta: 21.4% | Enero-junio 2020 | Comprobantes de presentación de requerimientos en GACI | N/A | Durante el semestre 2, se completarán los 23 requerimientos restantes | Sub Dirección de Administrativa/Gerencia de Proyectos e Infraestructura/Sección de Logística |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.8. GERENCIA DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA -GPI- SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA. -SDA- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 8. Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas. OE 8. Fortalecer las capacidades Técnicas, Administrativas y Financieras. LE 7. OE 8. Garantizar el cumplimiento de los Procesos Administrativos

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 6. Actualizar diariamente los controles administrativos de existencias debidamente conciliados con contabilidad | 6.1 Montos de existencias en bodegas de materiales e insumos consumibles conciliados al 100% | Conciliaciones contables cuadradas con el área administrativa Registrar el 100% de las compras y las salidas de insumos y materiales consumibles en sistema informático SIBICON | Durante el periodo evaluado, el sistema informático para el control de bienes, estaba en proceso de ajustes y no se había completado; los controles se llevaban de forma manual, pero no se reportaron a Contabilidad | Nivel de cumplimiento de Meta: 00.00% | Nivel Nacional Enero-junio 2020 | N/A. | N/A | La Unidad de Informática y Desarrollo Tecnológico, debe realizar los esfuerzos para finalizar con los ajustes del sistema lo antes posible, a manera de incorporar los ingresos y salidas de bienes consumibles a las bodegas institucionales. | Subdirección Administrativa/Gerencia de Proyectos e infraestructura /Sección de Logística |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.8. GERENCIA DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA -GPI- SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA. -SDA- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 8. Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas. OE 8. Fortalecer las capacidades Técnicas, Administrativas y Financieras. LE 7. OE 8. Garantizar el cumplimiento de los Procesos Administrativos

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 7. Ejecutar el plan de actualización de inventarios | 7.1 Inventario actualizado y cuadrado con la UFI | Número. de inventarios actualizados | Se estaba en elaboración del plan para la ejecución de la actualización de los inventarios cuando dio inicio la pandemia COVID 19, lo cual imposibilitó seguir con los planeado. | Nivel de cumplimiento de Meta: 0.00% | Nivel Nacional Enero-junio de 2020 | N/A. | N/A | En el segundo semestre, se coordinará con la unidad correspondiente, a fin de cumplir con el objetivo, además de ejecutar el proceso de contratación de una empresa que lleve a cabo el levantamiento de los inventarios.. | Gerencia de proyectos/Sección de Activo fijo |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.8. GERENCIA DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA -GPI- SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA. -SDA- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 8. Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas. OE 8. Fortalecer las capacidades Técnicas, Administrativas y Financieras. LE 7. OE 8. Garantizar el cumplimiento de los Procesos Administrativos

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 8. Efectuar inventario de mobiliario en desuso | 8.1 Mantenimiento depurado del inventario de bienes inservibles | Descargo físico de bienes inservibles | Todavía se encuentra pendiente la aprobación de las cuatro normativas y un manual en donde está contenida la existencia de la comisión de descargo | La revisión y emisión del inventario de mobiliario en desuso Revisión. Equivalente a 0% Nivel de cumplimiento de Meta: 0.00% | Nivel Nacional Enero-junio de 2020 | N/A | N/A | Coordinar con la unidad jurídica para la pronta aprobación de las cuatro normativas y el manual que será la base para que la dirección apruebe dichos documentos y con ello, se conforme la comisión de descargo de bienes en desuso | Gerencia de proyectos/unidad de asesoría legal/Sección de Activo fijo |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.8. GERENCIA DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA -GPI- SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA. -SDA- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 8. Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas. OE 8. Fortalecer las capacidades Técnicas, Administrativas y Financieras. LE 7. OE 8. Garantizar el cumplimiento de los Procesos Administrativos

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 9. Proporcionar medio de transporte adecuado y de forma eficiente a manera de cubrir las necesidades de traslados de personal, notificaciones, gestiones bancarias y de bienes del ISBM | 9.1 Cobertura del 100% de las necesidades de transporte que se presenten, tanto para el traslado de personal a diferentes gestiones institucionales. | Bitácoras diarias de cada vehículo institucional. | N/A | El Servicio de transporte con vehículos institucionales de personal, notificaciones, gestiones bancarias, bienes y muestras de laboratorio entre diferentes dependencias del ISBM, proveedores, y otras instituciones se cumplió totalmente. Equivale a un 100% Nivel de cumplimiento de Meta: 100.00% | Nivel Nacional Enero-junio de 2020 | Bitácoras diarias de cada vehículo institucional y misiones oficiales. | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos e infraestructura /Sección de Logística |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.8. GERENCIA DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA -GPI- SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA. -SDA- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 8. Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas. OE 8. Fortalecer las capacidades Técnicas, Administrativas y Financieras. LE 7. OE 8. Garantizar el cumplimiento de los Procesos Administrativos

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 10. Actualizar los controles administrativos de los vales de combustible cada vez que sea necesario | 10.1 Informe mensual del consumo de combustible a nivel nacional a la UFI | Informe mensual de consumo de combustible cuadrado con la UFI | La presentación de información con correspondiente a los años 2017 al 2019 dificultó que se pudiera realizar una conciliación de los registros para el primer semestre del año 2020. | -Informes de los consumos de combustible a Nivel nacional se reportaron de enero a junio, este último, se presentó subsanado hasta finales del mes de julio. Nivel de cumplimiento de Meta: 100.00% | Nivel Nacional Enero-junio de 2020 | Informes presentados al Departamento de Contabilidad | N/A | N/A | Gerencia de Proyectos e infraestructura /Sección de Logística/ Departamento de Contabilidad |
| UOI N°.8 GERENCIA DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA -GPI- SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA -SDA- EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. 32.14% |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.9. GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES -GACI- SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA. -SDA- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 8. Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas. OE 8. Fortalecer las capacidades Técnicas, Administrativas y Financieras. LE 7. OE 8. Garantizar el cumplimiento de los Procesos Administrativos

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 1. Gestionar las Adquisiciones y Contrataciones de obras, bienes y servicios, con el objetivo de optimizar el funcionamiento institucional, para realizar las compras oportunas mejorando y fortaleciendo el primer nivel de atención y alcanzar la autonomía en el despacho de medicamentos. | 1.1. Realización de los procesos de Licitaciones Públicas para la Adquisición y Contratación de obras, bienes y servicios de manera eficiente de acuerdo con lo demandado por todas las unidades solicitantes de la Institución. | 1. Número de Licitaciones Públicas realizadas (30 licitaciones al año o las que sean necesarias para el funcionamiento del Instituto). 2. Indicador de Resultados Licitaciones Públicas | 1.Incumplimiento de las áreas solicitantes al no presentar los requerimientos de acuerdo a lo planificado en la PAAC 2. Deficiencia en la investigación de mercado. | Se realizaron 15 Licitaciones Públicas, según detalle: 8 GTASS. 3 GGAIM 1 GRRHH 1 Sección de Logística 2 Unidad de Desarrollo Tecnológico, Alcance 100.00% | Primer semestre de ene-junio 2020 | Requerimientos recibidos, Contratos realizados. | Muy a pesar de haber tenido la emergencia de la pandemia por COVID 19 se logró la meta esperada en los procesos de licitación pública para cubrir las necesidades de los afiliados al sistema de salud del ISBM. | Que las Unidades de Gestión envíen a tiempo sus requerimientos previendo cubrir oportunamente las necesidades de los afiliados y su grupo familiar. | Gerente GACI/ Jefe de Sección de Gestión de compras/ CEO/ Técnico/a GACI |
|  | 1.2 Realización de los procesos de libre gestión para la Adquisición y Contratación de obras, bienes y servicios de manera eficiente de acuerdo con lo demandado por todas las unidades solicitantes de la Institución. | 1. Número de Libres Gestiones realizadas (145 libres gestiones al año o las que sean necesarias para el funcionamiento del Instituto). 2. Indicador de Resultados Libre Gestión | 1.Incumplimiento de las áreas solicitantes al no presentar los requerimientos de acuerdo a lo planificado en la PAAC. 2. Deficiencia en la investigación de mercado. | Se Realizaron 47 procesos de LG, según detalle siguiente: 1. Gerencia de Establecimientos Institucionales de Salud. 8. Gerencia de gestión y Abastecimiento de Insumos y Medicamentos. 5.Gerencia de recursos humanos. 2. Gerencia Técnica Administrativa de Servicios de Salud. 4. Presidencia 2. Sección de Gestión Documental y Archivos. 3. Sección de Inventarios y Activo Fijo. 12. Sección de logística. 5. Sección de soporte técnico. 2. Sub Dirección Administrativa. 3. Unidad de Desarrollo Tecnológico. Alcance 100.00% | Primer semestre de ene-junio 2020. | Contratos y Orden de Compra, realizados. | Se ejecutó el 32% de la libre gestiones programadas para el 2020, cabe mencionar que se realizaron procesos por modalidad de CD para cubrir las necesidades del ISBM durante el periodo de la pandemia. | Que las Unidades de Solicitantes envíen a tiempo sus requerimientos previendo cubrir oportunamente las necesidades del ISBM. | Gerente GACI/ Jefe de Sección de Gestión de compras/ CEO Técnico/a GACI |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.9. GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES -GACI- SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA. -SDA- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 8. Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas. OE 8. Fortalecer las capacidades Técnicas, Administrativas y Financieras. LE 7. OE 8. Garantizar el cumplimiento de los Procesos Administrativos

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 1. Gestionar las Adquisiciones y Contrataciones Directas de Obras, Bienes y Servicios, con el objetivo de optimizar el funcionamiento institucional, para realizar las compras oportunas mejorando y fortaleciendo el primer nivel de atención y alcanzar la autonomía en el despacho de medicamentos. | 1.3 Realización de los procesos de Contratación Directa para la Adquisición y Contratación de obras, bienes y servicios de manera eficiente de acuerdo con lo demandado por todas las unidades solicitantes de la Institución. | 1. Número de Contrataciones Directas realizadas (3 Contrataciones Directas al año o las que sean necesarias para el funcionamiento del Instituto). 2. Indicador de Resultados | 1.Incumplimiento de las áreas solicitantes al no presentar los requerimientos de acuerdo a lo planificado en la PAAC 2. Deficiencia en la investigación de mercado. | Se Realizaron 16 procesos de CD, de 2 planificadas para el Semestre I según detalle siguiente: 1. Gerencia de Establecimientos Institucionales de Salud. 11. Gerencia de Gestión y Abastecimiento de Insumos y Medicamentos. 1. Gerencia Técnica Administrativa de Servicios de Salud. 1. Sección de Gestión Documental y Archivos. 2. Sección de Logística. Alcance 800.00% | Primer semestre de ene-junio 2020. | Contratos y Orden de Compra, realizados. | Debido a la pandemia COVID 19 se generó un incremento irregular, bajo la modalidad de Compra Directa, con el objeto de abastecer de manera oportuna la compra de insumos de Bioseguridad y medicamentos de primera línea para atender emergencia, esto de acuerdo al Decreto 593 de la Asamblea Legislativa y los lineamientos generales y específicos para atender la emergencia emitidos por la UNAC. | Que las Unidades de Gestión envíen a tiempo sus requerimientos previendo cubrir oportunamente las necesidades de los afiliados y su grupo familiar. | Gerente GACI/ Jefe de Sección de Gestión de compras/ CEO Técnico/a GACI. |
|  | 1.4 Realización de los procesos de Compras Bursátiles para la Adquisición y Contratación de obras, bienes y servicios de manera eficiente de acuerdo con lo demandado por todas las unidades Solicitantes de la Institución. | 1. Número de Compras Bursátiles Realizadas (3 Contrataciones Directas al año o las que sean necesarias para el funcionamiento del Instituto). 2. Indicador de Resultados | 1.Incumplimiento de las áreas solicitantes al no presentar los requerimientos de acuerdo a lo planificado en la PAAC. | No se ejecutó ningún proceso en este primer semestre. Alcance 0.00% | Primer semestre de ene-junio 2020. | Requerimientos y correos electrónicos. | La unidad solicitante retiro el requerimiento luego de que verificaran que procederían con la compra a través de la LACAP. | Que las Unidades de Gestión envíen a tiempo sus requerimientos previa verificación de inventarios. | Gerente GACI/ Jefe de Sección de Gestión de compras/ Técnico/a GACI. |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.9. GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES -GACI- SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA. -SDA- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 8. Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas. OE 8. Fortalecer las capacidades Técnicas, Administrativas y Financieras. LE 7. OE 8. Garantizar el cumplimiento de los Procesos Administrativos

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 1. Gestionar las Adquisiciones y Contrataciones Directas de Obras, Bienes y Servicios, con el objetivo de optimizar el funcionamiento institucional, para realizar las compras oportunas mejorando y fortaleciendo el primer nivel de atención y alcanzar la autonomía en el despacho de medicamentos. | 1.5 Realización de 26 procesos de Convenios al año o los que sean necesarios para el funcionamiento del Instituto. en un lapso de 10 días hábiles desde la recepción del requerimiento. | 1. Número de Convenios realizados 1. Hospital Nacional Francisco Menéndez; 2. Hospital Nacional San Juan de Dios, Santa Ana; 3. Hospital Nacional Dr. Jorge Mazzini Villacorta, Sonsonate 4. Hospital Nacional Dr. Luis Edmundo Vasquez, Chalatenango 5. Hospital Nacional Nueva Concepción 6. Hospital San Rafael 7. Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández" Zacamil, San Salvador 8. Hospital Nacional Dr. Jose Antonio Saldaña Neumología Y Medicina Familiar 9. Hospital Nacional De Niños Benjamín Bloom 10. Hospital Nacional Rosales 11. Hospital Nacional Psiquiátrico Dr. Jose Molina Martinez 12. Hospital Nacional Sensuntepeque 13. Hospital Santa Gertrudis 14. Hospital Nacional Ciudad Barrios, "Monseñor Oscar Arnulfo Romero Y Galdamez" 15. Hospital Nacional de Nueva Guadalupe 16. Hospital San Juan de Dios De San Miguel 17. Hospital Nacional "Dr. Héctor Hernández Flores" San Francisco Gotera 18. Hospital Nacional de la Unión 19. Hospital Nacional Santa Rosa de Lima 20. Hospital Nacional Santa Teresa de Zacatecoluca 21. Hospital Nacional "Nuestra Señora De Fátima" 22. Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI) 23. Hospital Nacional de la Mujer "Dra. Maria Isabel Rodriguez" 24. Hospital Nacional "San Pedro” Usulután 25. Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 26. Correos de El Salvador | 1. Que las áreas solicitantes no presentan sus requerimientos de acuerdo a lo planificado en la PAAC | 21- Convenio con Hospitales de la Red Nacional 1-Convenio con Hospital Nacional de la Mujer “Dra. María Isabel Rodríguez”, 1-Convenio con Hospital nacional General "San Pedro" Usulután, durante el periodo comprendido a partir de la orden de inicio, hasta el 31 de diciembre del año 2020, 1-Firma de Convenio con el ISRI 1-PNUD 1-Correos de El Salvador. Total, de convenios firmado 26. Alcance 100.00% | Primer semestre de ene-junio 2020 | Convenios suscritos entre el ISBM y los 21 Hospitales dela red publica Modificativa a Prórroga de Convenios Resoluciones de modificativas de convenios suscritos | En el primer semestre se cumplieron las expectativas | De acuerdo a la programación se cumplió al 100% la contratación de los convenios con las diferentes instituciones, para atender las necesidades del ISBM. | Gerente GACI/ Jefe de Sección de Gestión de compras/ Técnico/a GACI. |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.9. GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES -GACI- SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA. -SDA- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 8. Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas. OE 8. Fortalecer las capacidades Técnicas, Administrativas y Financieras. LE 7. OE 8. Garantizar el cumplimiento de los Procesos Administrativos

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 1. Gestionar las Adquisiciones y Contrataciones Directas de Obras, Bienes y Servicios, con el objetivo de optimizar el funcionamiento institucional, para realizar las compras oportunas mejorando y fortaleciendo el primer nivel de atención y alcanzar la autonomía en el despacho de medicamentos. | 1.6 Realización de un aproximado de 834 procesos o los que sean necesarios correspondientes a seguimientos contractuales. | 1. Número de Obligaciones de pago en un promedio de 15 días hábiles (9) | NA | Obligaciones de pago 1 Alcance 100.00% | Primer semestre de ene-junio 2020 | Contratos y Resoluciones de Modificativas | NA | NA | Gerente GACI/ Jefe de Sección de Gestión de compras/ Técnico/a GACI. |
|  |  | 2. Número de Contratos y modificativas (825) elaborados en un promedio de 5 días hábiles | NA | Libre Gestión 2- Contratos de Bienes 3- Contratos de Servicios Licitación Publica 13-Contratos de Bienes 259- Contratos de Servicio Contratación Directa 42-Contratos se Bienes 3- Contratos de Servicio. Modificativas 299-Modificativas de Prorrogas de Contrato de Servicios. Total, de Contratos y modificativas 621 Alcance 100.00% | Primer semestre de ene-junio 2020 |  |  |  |  |
|  |  | 3. Seguimiento a los Administradores de Contrato u Órdenes de Compra del 100% de adquisiciones realizadas por la GACI. | NA | NA | Primer semestre de ene-junio 2020 |  |  |  |  |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.9. GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES -GACI- SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA. -SDA- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 8. Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas. OE 8. Fortalecer las capacidades Técnicas, Administrativas y Financieras. LE 7. OE 8. Garantizar el cumplimiento de los Procesos Administrativos

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 2. Garantizar la eficiencia de las adquisiciones oportunas evitando los procesos desiertos mediante un selecto banco de Proveedores que cumplan con lo ofertado. . | 2.1 Reducción sustancial del número de procesos desiertos que se tramitan en la GACI. | 2.1 Adjudicación mínima del 80% de las ofertas recibidas. | NA | 77.00 % de las ofertas recibidas, DEL 80.00% Planificadas. Alcance 96.25% | Primer semestre de ene-junio 2020 | Contratos y Órdenes de Compra | NA | NA | Gerente GACI/ Jefe de Sección de Gestión de compras/ Técnico/a GACI. |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.9. GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES -GACI- SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA. -SDA- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 8. Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas. OE 8. Fortalecer las capacidades Técnicas, Administrativas y Financieras. LE 7. OE 8. Garantizar el cumplimiento de los Procesos Administrativos

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 3. Gestionar la elaboración de la Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones de obras, bienes y servicios, con el objeto de realizar las compras de forma oportuna, así como también el seguimiento a las prórrogas de convenios y compras recurrentes de la LACAP. | 3.1 Coordinar la elaboración de la Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones del ISBM año 2021. | La Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones del ISBM año 2021, elaborada en lapso de un mes. | NA | NA | NA | NA | La Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones del ISBM se realiza el SEM II de cada año. | NA | NA |
| UOI N°.9 GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES -GACI- SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA -SDA- EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. 148.13% |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.10 UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLÓGICO -UDT- USTAFF DIRECCION PRESIDENCIA INSTITUCIONAL -DPI- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 8. Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas. OE 8. Fortalecer las capacidades Técnicas, Administrativas y Financieras. LE 4 / OE 8 Fortalecer la Modernización Tecnológica.

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1.2Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| a. Actualización e Implementación de los sistemas informáticos. Peso 100% | 1.1. Desarrollar 3 módulos del Sistema Informático Integrado del ISBM. Peso 40% | 1. Número de módulos desarrollados. | N/E | Se han desarrollado 3 módulos: - Sistema de Certificaciones y Actas del Consejo Directivo. - Sistema para el registro de la ayuda a Afiliados para la Emergencia del COVID-19. - Sistema para la actualización de información de Afiliados, modulo CONSULTA y modulo ACTUALIZACION. | Enero - Junio 2020 | -Documentos de Requerimientos de cada módulo. -Sistemas implementados en Servidor de Aplicaciones. | Los sistemas desarrollados han contribuido a brindar una mejor atención a los usuarios del ISBM ante la emergencia por el COVID-19. | Avanzar con el desarrollo de más módulos para contribuir en gran manera a mejorar el control de las actividades operativas y administrativas de la Institución. | Unidad de Desarrollo Tecnológico / Sección de Sistemas de Información |
|  | 1.2. Actualizar 5 módulos del Sistema Informático Integrado del ISBM. Peso 60% | 1. Número de módulos actualizados. | N/E | Se han actualizado 3 módulos: - Sistema de Fondo Circulante y Caja Chica - Sistema de Registro de Exámenes de Laboratorio. - Sistema de Bienes Consumibles. | Enero - Junio 2020 | - Sistemas implementados en Servidor de Aplicaciones. | Se han aplicado mejoras significativas a los módulos en uso de acuerdo con nuevas necesidades y con prioridades institucionales. | Brindar actualizaciones a los sistemas desarrollados de acuerdo con las prioridades institucionales. |  |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.10 UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLÓGICO -UDT- USTAFF DIRECCION PRESIDENCIA INSTITUCIONAL -DPI- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 8. Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas. OE 8. Fortalecer las capacidades Técnicas, Administrativas y Financieras. LE 4 / OE 8 Fortalecer la Modernización Tecnológica

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1.2Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| b. Implementar un Sistema de Información Gerencial para la toma oportuna de Decisiones. Peso 100% | 1. Desarrollar el Sistema de Información Gerencial. Peso 100% | 1. Número de módulos desarrollados. | N/E | Se han documentado los requerimientos del sistema. | Enero - Junio 2020 | - Sistema implementado en Servidor de Aplicaciones. | Se invirtió tiempo y esfuerzo en el desarrollo y actualización de los módulos del Sistema Integrado, lo que no permitió continuar con el avance de Sistema de Información Gerencial. | En el próximo semestre se desarrollará el sistema para el apoyo de las diferentes dependencias del Instituto. | Unidad de Desarrollo Tecnológico / Sección de Infraestructura Tecnológica |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.11 UNIDAD DE COMUNICACIONES -UDC- USTAFF DIRECCION PRESIDENCIA INSTITUCIONAL -DPI- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 8. Fortalecer las capacidades Técnicas y Administrativas. OE 8. Fortalecer las capacidades Técnicas, Administrativas y Financieras. LE 3 / OE 8 Fortalecer la Imagen Institucional

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 1-Atenciones en Call Center (Atención Telemedicina) | 1.1 Incremento en las atenciones realizadas por la Unidad de Call Center entre un 15% y 25% mensual en el segundo semestre de 2020. | 1. Métrica diaria proporcionada por Unidad de Call Center | 1. Uso y Mantenimiento constante de estrategias de comunicación on-line y off-line. 2. Apoyo de Call Center por medio de herramienta tecnológica para confirmación de recibimiento del medicamento. 3.. Uso constante de estrategias de comunicación on-line. 4. Capacitación para el uso de las nuevas herramientas tecnológicas para la obtención de insumos. 5. Generación de noticias. Inventario de equipo | 1. 100% 2. 100% 3. 0% 4. 100% 5. 35% | Oficinas centrales Oficinas Centrales Comunicaciones Virtual Unidad de Comunicaciones | Datos estadísticos Reportes Informáticos Facebook / Twitter Revisión de equipos |  | Procesos de compra | Unidad de Epidemiología y Comunicaciones Unidad de Informática / Unidad de Comunicaciones |
| 2-Socialización y Seguimiento del Proceso del Programa de Entrega de Medicamento Crónico Domiciliar | 2.1 Cobertura comunicacional hacia el número de pacientes Crónicos identificados en todo el país. | Medición mes a mes de la cobertura de entrega y confirmación de recibimiento por parte de los usuarios. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-Socialización, apoyo y medición de nuevos Procesos Digitalizados de Servicios de Salud | 3.1 Desarrollo de encuestas digitales para establecer un punto de partida del Grado de Satisfacción de los usuarios, antes las nuevas Herramientas y nuevos Procesos Tecnológicos de Servicios de Salud. | Índice de satisfacción de los Servicios y Procesos Digitalizados de Salud, mediante el análisis y procesamientos de encuestas digitales por cada unidad involucradas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-Cobertura y Socialización de las Acciones Estratégicas de Aperturas estructurales y/o implementación de Nuevas Herramientas | 4.1 Conocimiento de los diferentes públicos objetivos sobre las aperturas e implementación de Nuevas Herramientas | Número de población usuaria y localidades beneficiadas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-Evaluación del equipo tecnológico Video/Audio, software y hardware propios de la Unidad de Comunicaciones | 5.1 Contar con equipo moderno y actualizado. | Identificación de equipo obsoleto, licencias de software expiradas y equipo que se pueda reparar como back up. |  |  |  |  |  |  |  |
| UOI N°.11 UNIDAD DE COMUNICACIONES -UDC- USTAFF DIRECCION PRESIDENCIA INSTITUCIONAL EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. 67.00% |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.12 UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL -UFI- USTAFF DIRECCION PRESIDENCIA INSTITUCIONAL -DPI- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 3. Policlínicos, Consultorios y Proveedores al servicio de los usuarios del ISBM OE 3. Fortalecer el esquema de atención en Policlínicos, Consultorios y Proveedores del Programa Especial de Salud del ISBM LE 4 / OE 3 Garantizar el acceso de los usuarios a los diferentes beneficios, prestaciones, y riesgos profesionales

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 1.Contribuir mediante el pago oportuno, a que los usuarios reciban buen trato por parte de los proveedores y personal de Policlínicos y Consultorios al brindar las prestaciones de salud | 1.1. Efectuar en el término de 8 días hábiles, después de emitido el Quedan, el pago a un promedio de 500 proveedores de servicios de salud | 1. Pagos efectuados en período de 8 días hábiles | 1.1.1 Que el proveedor no presente en tiempo el documento de cobro. 1.1. 2 Que la revisión contractual sea tardada 1.1.3. Que la reasignación de montos no sea oportuna 1.2 / 1.3. NA 1.4 Movimientos de personal y nombramientos | 1..1 El total de pagos proyectados fue 3,000 y se han ejecutado 2,370 que corresponde al 80% . Se ha cancelado un total de $9, 556,219.24 1.2.1: 130; 1.2.2: 325; 1.2.3: 258; 1.2.4: 118. 100.00% 1.3.1: 11; 1.3.2: 149; 1.3.3: 151; 1.3.4: 44 115.00% debido a 549 pagos de un total proyectado de 480 en el semestre; 1.4.1: 3720; 1.4..2 : 620; 1.4..3 : 1240; 1.4.4 1016; 1.4.5 14; 1.4.6 : 400. Alcance 99.00% | Territorio nacional | 1.1 Notas de abono a Cuenta, cheques emitidos 1.2/ 1.3 Notas de abono a cuenta, cheques emitidos 1.4 Planillas de Pago. | 1.1 El logro que se ha obtenido es que a los Hospitales Públicos se les está pagando en menos de 24 horas hábiles después de emitido el Quedan. Así también a los docentes se gestiona el pago, el mismo día en que el Consejo Directivo aprueba los beneficios. Los salarios se pagan conforme programación 1.2 El total de pagos efectuados en bienes y servicios de apoyo para la prestación de servicios fue de 831, todos ellos correspondientes al ejercicio fiscal corriente. 1.3 Sobrepasado en 15.00% 1.4 Se proyectaron 7,125 y se ejecutaron 7,015 | Se debe buscar un mecanismo de agilización de revisión de expedientes contractuales y mejorar el tiempo de respuesta en las reasignaciones de montos de hospitales, pues se ha identificado retraso en dicha gestión, caso específico Hospitales San Francisco, Rosales, San Juan de Dios San Miguel, entre otros. | Deptos. De Presupuesto; Tesorería y Contabilidad |
|  | 1.2.Efectuar el pago oportuno de los servicios de apoyo a la prestación de los servicios de salud, como son Fondos Circulantes, Servicios Básicos, arrendamientos y otros proveedores administrativos | 2. Pagos y Transferencias efectuadas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Efectuar un total de 80 pagos mensuales a docentes por subsidios, Pensiones, Reembolsos y Gastos Funerales | 3. Pagos efectuados |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 Realizar un total de 14,250 pagos a un promedio de 750 empleados | 4. Pagos efectuados |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.12 UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL -UFI- USTAFF DIRECCION PRESIDENCIA INSTITUCIONAL -DPI- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 3. Policlínicos, Consultorios y Proveedores al servicio de los usuarios del ISBM OE 3. Fortalecer el esquema de atención en Policlínicos, Consultorios y Proveedores del Programa Especial de Salud del ISBM LE 4 / OE 3 Garantizar el acceso de los usuarios a los diferentes beneficios, prestaciones, y riesgos profesionales

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
|  |  |  | 2. La elaboración del enfoque depende de las directrices del Ministerio de Hacienda. 3. NA | 2. La meta anual fue cumplida al haber elaborado el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Financiero Fiscal 2021 en el primer semestre del año 2020 Por el monto de $59,099,915.00 Alcance 100.00% 3.1 Liquidación Financiera del Ejercicio Financiero Fiscal 2019 en el primer semestre del año 2020 realizada, por un total de $9,643,382.20 Alcance 100.00% 3.2 Excedentes generados de la Liquidación 2018 al presupuesto 2019, en el primer semestre del año 2019 | 2. San Salvador | 2. Certificación de acuerdo del punto 4 del acta Nro. 53 de fecha 25 de junio del 2020. 3. Certificación de Acuerdo del punto Nro. 5. del acta Nro. 29 de fecha 13 de febrero de 2020 | 2. / 3 Las Metas fueron cumplidas en el primer semestre; lo único que no se hizo con el enfoque por Resultados, debido a que dicha decisión le corresponde al Ministerio de Hacienda. Y según la proyección de dicho Ministerio, éste se iniciaba en la formulación 2021 | 2.Gestionar modificación de cuota para lograr mayores ingresos 3.Mejorar el proceso de información de saldos de contrato para provisiones | Jefatura UFI y Jefa Depto. Presupuesto |
| 2. Lograr la elaboración del Presupuesto por Programas con el nuevo enfoque de Resultados para el año 2021 | 2.1. Al mes de marzo 2020 haber coordinado la elaboración del presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2021 | Presupuesto Elaborado. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Elaborar la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio fiscal 2019, Art. 64 Ley del ISBM | 3.1. Al 28 de febrero del 2020, haber realizado la Liquidación Presupuestaria del ejercicio fiscal 2019 | Documento de Liquidación. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. al 28 de febrero de 2020; haber realizado la incorporación de los excedentes generados de la Liquidación Presupuestaria al Presupuesto Corriente 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.12 UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL -UFI- USTAFF DIRECCION PRESIDENCIA INSTITUCIONAL -DPI- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 3. Policlínicos, Consultorios y Proveedores al servicio de los usuarios del ISBM OE 8. Fortalecer las Capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto LE 7 / OE 8 Garantizar el cumplimiento de los Procesos Administrativos.

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
|  | 4.1.-Mejorar los procesos y controles administrativos, con las recomendaciones de las mismas. |  |  | Se han atendido al 100% las recomendaciones del Consejo Directivo, ej. mejora de control de pagos de Hospitales Nacionales. Se efectuó: 8 reuniones del Comité de Inversiones. 6 reuniones de la Comisión Administrativa Financiera y 7 reuniones del Comité Presupuestario. 10 reuniones de Comisión de Rendición de cuentas y Proyecto de Hospital | San Salvador | Actas levantadas. Lista de Asistencia. | Se ha avanzado mucho en las reuniones de Comisión al analizar problemáticas institucionales, como la mejora en los procesos administrativos del pago de reembolsos y de gastos funerales Pago de hospitales, entre otros | Que todas Las áreas organizacionales cumplan con las recomendaciones emanadas. | Jefatura UFI; Presupuesto y Tesorería |
|  |  | Recomendaciones atendidas |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Contribuir con la Mejora Institucional coordinando las Comisiones Técnicas de trabajo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Número de reuniones |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. Efectuar hasta un máximo de 5 reuniones mensuales, que incluyen Comité de Inversiones, Comisión Administrativa Financiera, Comité Técnico de Gestión del Presupuesto y otras Comisiones que se designen. |  |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.12 UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL -UFI- USTAFF DIRECCION PRESIDENCIA INSTITUCIONAL -DPI- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 3. Policlínicos, Consultorios y Proveedores al servicio de los usuarios del ISBM OE 8. Fortalecer las Capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto LE 7 / OE 8 Garantizar el cumplimiento de los Procesos Administrativos

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 5. Contribuir a la gestión de Transparencia Institucional y Rendición de Cuentas | 5.1 Atender al 100% las solicitudes de información y consultas de la UAIP del ISBM. | Requerimientos atendidos | Falta de personal. | Se atendió: 5 solicitudes de información oficiosa. 3 requerimientos de Auditoría Interna y 14 de la Corte de Cuentas de la República 0 incumplimientos identificados por las auditorías. Alcance 100.00% | San Salvador | Correos electrónicos Notas de correspondencia Notas de correspondencia y correos electrónicos | Se atendió información oficiosa (financiera y de COVID) no hubo solicitud de información ciudadana Aún no se han recibido las observaciones de la Corte de Cuentas de la República que auditan el año 2017 | Buscar un mecanismo de mejora en el proceso de contratación de personal de interinato | Jefatura UFI y Jefaturas de Deptos. Jefatura Depto. Contabilidad |
|  | 5.2 Atender las Auditorías y sus requerimientos de información. | Incumplimientos identificados por Auditorías |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3 Cumplir con las Leyes y demás normativas en el quehacer administrativo financiero. |  |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.12 UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL -UFI- USTAFF DIRECCION PRESIDENCIA INSTITUCIONAL -DPI- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 3. Policlínicos, Consultorios y Proveedores al servicio de los usuarios del ISBM OE 6. Brindar el segundo nivel de atención de los docentes cotizantes del ISBM y su grupo familiar en infraestructura propia LE 1 / OE 6 Planificación y Gestión de Infraestructura Hospitalaria de Segundo Nivel.

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 6. Apoyar con las Gestiones de Planificación y elaboración de Proyecto de Hospital de Segundo Nivel | 6.1 Aportar información para planificar y gestionar financiamiento | 1. Aportes de información presupuestaria y de financiamiento | No se encontraron posibles donantes. | Se hizo entrega de documento con información sobre costos presupuestarios de Hospitales públicos, específicamente del Hospital de Cojutepeque se entregó Plan Anual de Trabajo Se aportó información publicada en la prensa escrita Alcance 50.00% | San Salvador San Miguel Santa Ana | Correos electrónicos | Se buscó información y con apoyo de Presidencia ISBM, se identificó que la Banca Alemana, otorga Donación para el desarrollo y el Estado proporciona Contrapartida a un porcentaje del 60-40%. Pero debe gestionarse con el gobierno central, debido a que la Cooperación externa está centralizada según Decretos Ejecutivos Nos. 23 y 24 | La limitación es que no se cuenta con el proyecto elaborado para buscar financiamiento |  |
|  |  | 2.Informaciones proporcionadas |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.12 UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL -UFI- USTAFF DIRECCION PRESIDENCIA INSTITUCIONAL -DPI- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 3. Policlínicos, Consultorios y Proveedores al servicio de los usuarios del ISBM OE 7. Incorporar a los Docentes Pensionados, Personal Administrativo del MINEDUCYT y Empleados del ISBM al Programa Especial de Salud del ISBM LE 1 / OE 7 Actualizar Estudio Actuarial

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 7.Elaborar las Especificaciones Técnicas para gestionar la consultoría del Estudio Actuarial | 7.1 Finalizar la gestión ante la GACI para la contratación de consultoría del Estudio Actuarial | Requerimiento enviado a GACI para contratación de Consultoría | Ninguna | La meta está proyectada para el segundo semestre | 2021 - 2024 Territorio nacional | .Requerimiento enviado a GACI para contratación | La meta está programada para el segundo semestre | . Ninguna | Jefatura de la Unidad Financiera Institucional |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.12 UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL -UFI- USTAFF DIRECCION PRESIDENCIA INSTITUCIONAL -DPI- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 3. Policlínicos, Consultorios y Proveedores al servicio de los usuarios del ISBM OE 8. Fortalecer las Capacidades Técnicas, Administrativas y Financieras del Instituto LE 5 / OE 8 Fortalecer la Sostenibilidad Financiera.

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 8. Lograr la obtención de rendimientos a través de las inversiones financieras | 8.1 Cumplir con lo establecido en el Reglamento de Inversiones de los Fondos y las Reservas del Instituto | Número de reuniones | No hubo reuniones | Se ha dado cumplimiento a la Política Anual de Inversión. | San Salvador | Actas de Comité de Inversiones | El Comité de Inversiones, realiza distintas estrategias de inversiones con las variables del tiempo, tasa de interés y modalidad de títulos valores, para lograr mejores rendimientos que le permitan al ISBM obtener recursos y reforzar el Presupuesto Institucional | Mantener el esquema de inversión a la fecha con el propósito de incrementar los ingresos por rentabilidad. | Presidencia. Comité de Inversiones Operativización: Jefatura UFI y Jefatura Depto. Tesorería. |
|  | 8.2. Buscar la obtención de $2,470,890.00 en intereses entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020; generando un promedio mensual de $205,907.50 de intereses | Ingresos mensuales | NA | La meta fue sobrepasada por $112,024.40 de lo proyectado, ya que lo obtenido en ingresos por rentabilidad fue de $1,347,469.40 Alcance 109.06% |  | Registros contables con su documentación de soporte |  |  |  |
|  | 8.3 Lograr la aprobación de la modificación de la Ley del ISBM, en el uso de las Reservas | Gestiones realizadas | Decisión de la Asamblea Legislativa | Se ha hecho distintas gestiones ante la Asamblea Legislativa a través de la Presidencia y la Unidad Jurídica para modificar el artículo con el objetivo de utilizar las Reservas, de conformidad al propósito constituidas, especialmente la de emergencia y de capital | San Salvador | Correspondencia cruzada entre el ISBM y la Asamblea Legislativa | Actualmente se encuentra en el proceso, por lo que se espera tener resultados en el segundo semestre. | n/a. por ser una variable exógena | Jefatura UFI – Presidencia ISBM y Jefatura Unidad Jurídica |
| UOI N°.12 UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL -UFI- USTAFF DIRECCION PRESIDENCIA INSTITUCIONAL EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. 93.94% |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.13 UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL -UAL- USTAFF DIRECCION PRESIDENCIA INSTITUCIONAL -DPI- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 7. Brindar servicio médico hospitalario a docentes pensionados OE 7. Incorporar a los Docentes Pensionados, Personal Administrativo del MINEDUCYT y Empleados del ISBM al Programa Especial de Salud del ISBM LE 3 / OE 7 Gestión de reformas de las Leyes.

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 1. Identificar las Leyes a reformar. | 1.1 Gestión de reformas de la Ley por lo menos 1 vez cada trimestre | 1.Numero de Gestiones efectuadas | 1-No se han definido los parámetros de viabilidad de reformas a la Ley del ISBM para la ampliación de servicios, de acuerdo a un estudio actuarial reciente que integre distintos escenarios. 2-Piezas de correspondencia para contestar reformas presentadas en la Asamblea Legislativa que no reúnen la valoración del ISBM. 3.No visualizar las afectaciones a los sistemas existentes con las reformas de Ley del ISBM | Alcance 150% Se llevaron a cabo 3 reuniones de la Mesa de Trabajo Interinstitucional que estudia las reforma para la incorporación de los pensionados, se identificó la necesidad de contar con un estudio actuarial, para definir alcances en los posibles proyectos de reforma como lo son el ISSS, AFP entre otras, se espera avanzar en el último trimestre del año según los resultados del estudio. Se han desarrollado una serie de comisiones técnicas con la participación de los miembros del Consejo Directivo, para el abordaje de los temas relacionado a las reformas a la Ley y proceso de construcción. | Tiempo/Espacio: 6 meses (enero a junio de 2020). Área Geográfica de Influencia: A nivel nacional. | -Reuniones programadas de forma virtual. -Actas de comisiones técnicas desarrolladas en el ISBM. Correspondencia y/o convocatoria con otras instituciones. | La gestión de reforma requiere de un tiempo prudencial, ya que la misma pasa a discusión de la Comisión Técnica respectiva para la aprobación del proyecto para posteriormente pasar a la aprobación del Consejo Directivo del ISBM. Se conoce de manera integral que las reformas a la Ley del ISBM van focalizadas a ampliar los servicios respectivos, se cuentan con pre estudios de armonización con los diferentes marcos jurídicos de otras Leyes, para hacer valer las reformas a la Ley del ISBM. Existe disposición en regular reformar a favor de los docentes. | -Completar el estudio actuarial. -Contar con una propuesta de reformas a la Ley el ISBM diferente a la ampliación de servicios, en caso el estudio actuarial retome déficit y no puedan ser aceptados los aumentos a la cotización. | Unidad de Asesoría Legal |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.13 UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL -UAL- USTAFF DIRECCION PRESIDENCIA INSTITUCIONAL -DPI- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 8. Fortalecer las Capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto OE 8. Fortalecer las Capacidades Técnicas, Administrativas y Financieras del Instituto LE 1 / OE 8 Revisión y Actualización de Manuales Operativos y Normativa Institucional

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 2. Apoyar técnicamente en la revisión de la normativa institucional | 2.1 Revisión y actualización del 100% de los manuales operativos y normativa institucional | 1.Número de manuales operativas y norma institucional revisada y actualizada | 1-La Pandemia COVID-19, ha afectado los procesos de revisión y actualización normativa, en el sentido que se ha tenido que abordarlas de forma virtual o a través de correos electrónicos lo cual implica mayor tiempo en verificación, a ello se suma que la planta de Unidad está incompleta. 2-La revisión de toda la normativa interna del ISBM debe contar con una programación amplia para ser vista en comisión y posteriormente ser recomendada al Consejo Directivo, su forma de abordaje y modificación debe ser gradual. | Alcance 100% Se cumplió con las revisiones solicitadas durante el semestre 1. Normativa Especial para la Aplicación del Régimen Transitorio de Atención Médica y Hospitalaria a Docentes Pensionados, diagnosticados con patologías terminales e incapacitantes” 2. Plan de contingencia para la atención de la pandemia del COVID- 19 para la prestación de los servicios médicos hospitalarios del ISBM. 3. Disposiciones Transitorias para Trámites de Afiliación ante la emergencia del coronavirus COVID-1. 4. Reforma al artículo 22 de la, “Norma Técnica Administrativa de Funcionamiento de Policlínicos y Consultorios Magisteriales para la Atención de la Población Usuaria del Programa Especial de Salud del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial” 5. Disposiciones Transitorias para Tramites de Reembolsos ante la emergencia del coronavirus. 6. Plan de acción contingencial de las subdirecciones de salud y administrativa, (otras dependencias) 7. Disposiciones transitorias para tramites por ayuda económica para gastos funerarios, ante la emergencia del coronavirus COVID-19. 8. Reforma al artículo 26 de la “Norma Técnica Administrativa de Funcionamiento de Policlínicos y Consultorios Magisteriales para la Atención de la Población Usuaria del Programa Especial de Salud del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial” referente a ser atendido en cualquier policlínico o consultorio magisterial en cualquier momento independientemente de su lugar de adscripción. 9. Disposiciones Transitorias mientras dure la emergencia COVID-19, habilitación de servicios médicos a través de medios electrónicos (teleconsulta médica 24/7) 10. Reforma referente a la programación de visita domiciliar, hospitalaria o en centros escolares del MINEDUCYT de la “Norma Técnica Administrativa de Funcionamiento de Policlínicos y Consultorios Magisteriales para la Atención de la Población Usuaria del Programa Especial de Salud del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial”. 11. Revisión de las Normas Técnicas Especificas de Control Interno del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial. | Tiempo/Espacio: 6 meses (enero a junio de 2020). Área Geográfica de Influencia: A nivel nacional. | Norma o parte de ella reformada y aprobada por Consejo Directivo. Portal de Transparencia del ISBM. | La verificación de la normativa requiere de un tiempo prudencial, ya que la misma pasa a discusión de la Comisión Técnica respectiva para la aprobación del proyecto. | Para la revisión de la normativa interna debe contarse con un plan en la que se prioricen las normas de salud, administrativas y financieras. | Jefatura de la Unidad de Asesoría Legal |
| UOI N°.13 UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL -UAL- USTAFF DIRECCION PRESIDENCIA INSTITUCIONAL EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. 125.00% |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.14 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN EXTERNA -UPICE- USTAFF DIRECCION PRESIDENCIA INSTITUCIONAL -DPI- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 8. Fortalecer las Capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto OE 8. Fortalecer las Capacidades Técnicas, Administrativas y Financieras del Instituto LE 7 / OE 8 Garantizar el cumplimiento de los procesos administrativos.

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 1. Conducir y orientar técnicamente la elaboración de los planes operativos para el año 2020 de las dependencias del Instituto | 1.1 Asesorar técnicamente en coordinación con las Subdirecciones en la revisión de los planes operativos de las Gerencias, las jefaturas de Unidad | Número de planes revisados y subsanados. Plan integrado para el 2020 | NA | -Se Realizaron todas las reuniones periódicas planificadas con las Sub Direcciones, las Gerencias y las jefaturas de las Unidades Organizacionales Institucionales -Fueron Revisados los 18 POI particulares-y todos fueron subsanados por los responsables. -Se Realizó la compilación del POI 2020. -Se entregó el documento para su aprobación al Consejo Directivo. Nivel de cumplimiento de Meta: 100.00% | Todas las Unidades Organizacionales Institucionales incumplieron con los tiempos establecidos, por esta razón hubo una Reprogramación realizada por la PANDEMIA COVID 19. | POI 2020 | NA | Gestionar ante el C.D. la realización de los ajustes Propuestos por el CMI al POI 2020. . | UPICE |
| 2. Conducir y orientar técnicamente la elaboración de los planes operativos para el año 2021 de las dependencias del Instituto | 2.1 Asesorar técnicamente en coordinación con las Subdirecciones en la revisión de los planes operativos de las Gerencias, las jefaturas de Unidad | Número de planes revisados y subsanados. Plan integrado para el 2021 | La excesiva sobrecarga de trabajo y la falta de una Planificación Estratégica Institucional en función de una Administración Efectiva del Tiempo y poco Trabajo de Equipos Auto dirigidos. | -Se están conduciendo todas las reuniones planificadas de Orientación Técnica con las Sub Direcciones, las Gerencias y las jefaturas de las Unidades Organizacionales Institucionales, para elaborar los POI 2021. -Están siendo revisados los POI particulares que han sido entregados por el personal responsable. - Nivel de cumplimiento de Meta: 9 de 18 POI han sido entregados, esto representa el 50.00% | La mayor parte de las Unidades Organizacionales Institucionales está completando sus POI 2021. Los tiempos establecidos han sido Reprogramados por la PANDEMIA COVID 19. |  | NA | Gestionar ante el C.D. la realización de los ajustes Propuestos por el CMI al POI 2020. Gestionar ante el C.D. la realización de los ajustes propuestos por el Técnico de la UPICE en los Esqueletos Matriciales y encabezados del POI 2021 | UPICE |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.14 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN EXTERNA -UPICE- USTAFF DIRECCION PRESIDENCIA INSTITUCIONAL -DPI- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 8. Fortalecer las Capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto OE 8. Fortalecer las Capacidades Técnicas, Administrativas y Financieras del Instituto LE 7 / OE 8 Garantizar el cumplimiento de los procesos administrativos.

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 3. Conducir técnicamente el proceso de evaluación de los planes operativos | 3.1 Conducir 2 evaluaciones semestrales en el año, segundo semestre del 2019, y primer semestre del 2020 | Evaluación del Segundo Semestre del 2019 Evaluación del Primer Semestre 2020 | Los Problemas ocasionados por la PANDEMIA COVID 19 impidieron cumplir con lo planificado, se realizaron ajustes a los tiempos estimados. | -Revisión del instrumento técnico de evaluación POI -Ya están Revisadas las evaluaciones parciales de las primeras. 37 de 42 y forman parte de los POI 2019 compilados esto representa el 88.09%. -Ya se han enviado los correos a los responsables de presentar sus evaluaciones. -La Presentación de resultados y recomendaciones al Consejo Directivo aún está pendiente. El Proceso de Evaluación Semestral del primer semestre del 2020, ha sido presentado por 18 de 18 responsables del POI, esto representa el 100.00% | Los Procesos de Evaluación del SEM II del POI 2019 y Evaluación del SEM I del POI 2020 aún no están concluidos. | EV. SEM II del POI 2019 EV. SEM I del POI 2020 | NA | Gestionar ante el C.D. la realización de los ajustes Propuestos por el CMI al POI 2020. Gestionar ante el C.D. la realización de los ajustes propuestos por el Técnico de la UPICE en los Esqueletos Matriciales y encabezados del POI 2021 | UPICE |
| UOI N°.14 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN EXTERNA -UPICE- USTAFF DIRECCION PRESIDENCIA INSTITUCIONAL EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. 81.35% |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.15 SECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS -SGDA- SACLS-/ GERENCIA DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA -GPI- : DIRECCION PRESIDENCIA INSTITUCIONAL -DPI- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 8. Fortalecer las Capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto OE 8. Fortalecer las Capacidades Técnicas, Administrativas y Financieras del Instituto LE 1 / OE 8 Revisión y Actualización de manuales operativos y normativa institucional.; LE 7 / OE 8 Garantizar el cumplimiento de procesos administrativos

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 1. Actualizar el marco normativo y técnico del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos, SIGDA. | 1.1. Garantizar la actualización de los instrumentos normativos y técnicos para el buen funcionamiento del SIGDA. | 1. Número de Instrumentos normativos actualizados y autorizados. 2. Número de Instrumentos técnicos elaborados | NA | - Se elaboró propuesta de actualización de la Política de Gestión Documental y Archivos del ISBM y se gestionó la revisión de aspectos legales. Representa un 40% - Se actualizó el Cuadro de Clasificación Documental y la Guía de Archivo Institucional, los cuales, están publicado en el Portal de Transparencia. Representa un 40% - Se elaboraron propuestas de instrumentos de valoración de 10 series documentales establecidas en el Cuadro de Clasificación Documental. Representa un 10% Nivel de cumplimiento de Meta: 90.00% | Enero- Junio 2020 | Propuesta de política GDA. Guía de archivos Cuadro de Clasificación Documental | N/A | . | SECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS |
| 2. Coordinar los Comités de Identificación Documental; de Selección y Eliminación Documental; y de Seguridad y Salud Ocupacional de Oficinas Centrales | 2.1. Gestionar la creación y buen funcionamiento de los Comités de Identificación Documental; de Selección y Eliminación Documental; y de Seguridad y Salud Ocupacional de Oficinas Centrales | 1. Comité Institucional de Identificación Documental creado y funcionando. 2. Comité Institucional de Selección y Eliminación Documental creado y funcionando 3. Comité de Seguridad y Salud Ocupacional funcionando | NA | - Se gestionó la creación del Comité de Identificación Documental Institucional. Representa un 30% - Se gestionó la creación del Comité Institucional de Selección y Eliminación Documental. Representa un 30% - Se coordinó el cumplimiento de funciones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, CSSO del edificio de oficinas centrales administrativas del ISBM. Representa un 40% Nivel de cumplimiento de Meta: 100.00% | Enero- Junio 2020 | Correos electrónicos Propuestas de conformación de Comités Actas de reunión del CSSO. Expediente del Programa de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales del edificio de oficinas administrativas centrales, 2020 | N/A | . | SECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.15 SECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS -SGDA- SACLS-/ GERENCIA DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA -GPI- : DIRECCION PRESIDENCIA INSTITUCIONAL -DPI- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 8. Fortalecer las Capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto OE 8. Fortalecer las Capacidades Técnicas, Administrativas y Financieras del Instituto LE 1 / OE 8 Revisión y Actualización de manuales operativos y normativa institucional.

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 3. Lograr la supervisión del cumplimiento de los Manuales de organización de archivos de gestión y archivos especializados del ISBM Peso 100 % | 3.1. Supervisar el 100% de los Archivos de Gestión y Especializados durante el año. Peso 100% | 1. Programaciones de supervisión elaborada. 2. Número de archivos de gestión supervisados. 3. Numero de archivos especializados supervisados. 4. Número de Informes de resultados de supervisión | N/A | No Aplica, debido a que todas las actividades fueron programadas para el segundo semestre 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS |
| 4. Gestionar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Manual para el funcionamiento del Archivo Central del ISBM. | 4.1. Garantizar el buen cumplimiento de los procedimientos establecidos para el Archivo Central del ISBM. | 1. Porcentaje del fondo documental acumulado organizado. 2. Número de préstamos y consultas documentales brindados. 3. Número de transferencias documentales recibidas. 4. Número de documentos digitalizados. 5. Numero de requerimientos elaborados. | NA | 1. Se reordenaron 619 cajas con documentos de comprobantes contables y volvieron a instalar documentos correspondientes a 11 devoluciones documentales. Corresponde al 20% 2. Se brindaron los servicios de 40 préstamos documentales. Representa el 15% 3. Se recibieron documentos de 18 transferencias documentales Equivale al 15% 4. Se gestionó la implementación del proyecto de digitalización de documentos semi activos del ISBM. Representa el 20% 5. Se elaboró el requerimiento y administró la LG 037/2020 ¨Suministro de cajas de archivos para resguardo de documentos del ISBM¨ Equivale a 20%. Nivel de cumplimiento de Meta: 90.00% | Enero- Junio 2020 | - 40 Formularios de préstamo documental -11 formularios devolución documental -18 formularios transferencia Expediente de administración contractual - Inventario de documentos semi activos a digitalizar | N/A | A pesar de que personal de la SGDA estuvo apoyando en el SEM por el proceso de pandemia por COVID-19, se logró alcanzar el cumplimiento de las actividades programadas para el primer trimestre | SECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.15 SECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS -SGDA- SACLS-/ GERENCIA DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA -GPI-: DIRECCION PRESIDENCIA INSTITUCIONAL -DPI- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 8. Fortalecer las Capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto OE 8. Fortalecer las Capacidades Técnicas, Administrativas y Financieras del Instituto LE 2 / OE 8 Institucionalización del Plan de capacitación continua del Instituto. LE 7 / OE 8 Garantizar el cumplimiento de los procesos administrativos

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoracion Análisis: Costo - Beneficios | Recommendacion Avances – Limitaciones | Responsables |
| 5. Capacitar al personal de ISBM en materia de gestión documental y archivos. Peso 100 % | 5.1. Realizar 3 actividades de capacitación en temas de gestión documental y archivos a fin de fortalecer las habilidades del personal del ISBM en dicha área. Peso 100% | 1. Número de capacitaciones impartidas 2. Número de Personal capacitado | NA | No Aplica, debido a que todas las actividades fueron programadas para el segundo semestre 2020 | NA | NA | NA | NA | SECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS |
| 6. Lograr el registro sistemático, digitalización, transferencia, entrega física de la Correspondencia Externa recibida por las diferentes Mesas de Entrada localizadas a nivel nacional | 6.1. Garantizar el registro, digitalización, transferencia y entrega física de la Correspondencia Externa Recibida por las Mesas de Entrada localizadas a nivel nacional. | 1. Número de correspondencia recibida, digitalizada y transferida a través de Mesa de Entrada del Sistema TRANSDOC y entregada de forma física. 2. Directorio Institucional actualizado. 3. Informes de correspondencia externa recibida 4. Registro Anual de Correspondencia actualizado. 5. Expedientes de reportes de correspondencia entregada. | NA | 1. Se recibieron 11,356 correspondencias externas, las cuales, fueron digitalizadas y transferidas a través del Módulo de Mesa de Entrada del sistema TRANSDOC y entregadas de forma física. En oficinas centrales se recibieron 5,708 correspondencias externas, equivalentes a la digitalización de 445,491 folios. Corresponde al 75% 2. Se coordinó la recepción de documentos en Mesa de Entrada debido a procesos administrativos del ISBM. Representa el 5% 3. Se elaboraron 71 informes sobre correspondencia recibida y se remitieron a las jefaturas de Oficinas Centrales. Equivale a un 10% 4. Se actualizó el registro anual de correspondencia externa, 2020, es proporcional a 5% 5. Se conformaron expedientes con comprobantes de entrega de la correspondencia. Representa 5% Nivel de cumplimiento de Meta: 100.00% | Enero- Junio 2020 | -Registros del módulo de Mesa de Entrada- Memorándums y correos electrónicos. Informes de correspondencia recibida. - Registro Anual de Correspondencia Externa. -Expedientes de comprobantes de entrega de correspondencia externa. | NA | A pesar de que personal de la SGDA estuvo apoyando en el SEM por el proceso de pandemia por COVID-19, se logró brindar el servicio de recepción de forma normal. Desde el 27 de enero de 2020 los documentos referentes a proceso de afiliación ya no fueron recibido en la Mesa de Entrada de Oficinas Administrativas lo anterior por la implementación de proyecto de Call Center. Los documentos referentes a Libre gestiones ya no se ingresados por la Mesa de Entrada, sino por la GACI a partir del 17/01/2020 Se recomienda que se deba proporcionar equipo informático debido al deterioro por el uso que posee el actual equipo de Mesa de Entrada de Oficinas Administrativas. | SECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.15 SECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS -SGDA- SACLS-/ GERENCIA DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA -GPI-: DIRECCION PRESIDENCIA INSTITUCIONAL -DPI- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 8. Fortalecer las Capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto OE 8. Fortalecer las Capacidades Técnicas, Administrativas y Financieras del Instituto LE 2 / OE 8 Institucionalización del Plan de capacitación continua del Instituto. LE 7 / OE 8 Garantizar el cumplimiento de los procesos administrativos

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoracion Análisis: Costo - Beneficios | Recommendacion Avances – Limitaciones | Responsables |
| 7. Lograr el registro y gestión de despacho de correspondencia saliente a través del módulo de Mesa de Salida del Sistema TRANSDOC | 7.1. Garantizar el registro, programación de envío y gestión de entrega de la Correspondencia saliente recibida por las Mesas de Entrada y Salida del ISBM | 1. Número de correspondencias saliente. y programada para él envió. 2. Número de correspondencia saliente gestionada para su entrega. 3. Número de reportes de entrega 4. Registro Anual de Correspondencia Saliente elaborado y actualizado. | NA | 1. Se recibieron alertas de 30 correspondencias salientes mediante el Módulo de Salida y correspondencia en físico por parte de las dependencias. Representa un 35% 2. Se programó el envío y gestionó la entrega de 30 correspondencias salientes con la Sección de Transporte. Equivale a un 35% 3. Se escanearon los comprobantes de entrega de 30 correspondencia salientes. Representa un 10% Se archivaron los acuses de entrega de 30 correspondencias salientes entregados por los motoristas y personal técnico de la SGDA. Es equivalente a un 10% 4. Se elaboró y actualizó el registro anual de correspondencia saliente. Tiene un peso de 10% Nivel de cumplimiento de Meta: 100.00% | Enero- Junio 2020 | Registros de correspondencia en el Módulo de Mesa de Salida -Expedientes de reportes de entrega de documentos salientes - Memorándums - Registro Anual de Correspondencia saliente | La cantidad de correspondencia externa recibida en nuestra institución, no corresponde con la cantidad de correspondencia saliente | Se recomienda que todas las dependencias den cumplimiento a las disposiciones establecidas para la utilización de Mesa de Salida | SECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS |
| 8. Lograr el cumplimiento de funciones administrativas asignadas al personal de la dependencia. Peso 100% | 8.1. Garantizar el cumplimiento de funciones administrativas asignadas a personal de la dependencia. Peso 100% | 1. Registro de control de refrendario 2. 100% de procesos de administración de órdenes de compra o contratos realizados. 3. Seguimiento al cumplimiento de funciones de personal de la dependencia. 4. Número de participación en reuniones de la Sub Dirección Administrativa | NA | 1. Se autorización de 292 transacciones. Equivale a 35% 2. Se cumplieron con las funciones administración contractual de 3 procesos de libres gestiones (memoria de labores, servicio de entrega de kits y medicamentos crónicos y del servicio de embalaje de kits) Representa un 35% 3. Se dio seguimiento al cumplimiento de las funciones del personal técnico de la Sección de Gestión Documental y Archivos. Equivale un 15% 4. Se participó en la Reuniones convocadas por la Sub Dirección Administrativa o la Gerencia de Proyectos e Infraestructura. Posee un 15% Nivel de cumplimiento de Meta: 100.00% | Enero- Junio 2020 | Registro de control de funciones de refrendario. Expedientes de administración contractual. Informes para Consejo Directivo. Correos electrónicos Actas de reunión | - | Para el cumplimiento de funciones administrativas se ha requerido de conocimiento especializados en otras áreas técnicas, los cuales el personal de la Sección no posee; no obstante, a pesar de lo anterior, se logró el cumplimiento del nivel de meta planificado. | SECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS |
| UOI N°.15 SECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS -SGDA- SACLS-/ GERENCIA DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA -GPI- DIRECCION PRESIDENCIA INSTITUCIONAL EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. 96.67% |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.16 OFICINA DE INFORMACION Y RESPUESTA -OIR- O-ACLS-/ DIRECCION PRESIDENCIA INSTITUCIONAL -DPI- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 8. Fortalecer las Capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto OE 8. Fortalecer las Capacidades Técnicas, Administrativas y Financieras del Instituto LE 7 / OE 8 Garantizar el cumplimiento de los procesos administrativos

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoracion Análisis: Costo - Beneficios | Recommendacion Avances – Limitaciones | Responsables |
| 1. Atender las solicitudes de Acceso a la Información Pública, Confidencial y Oficiosa. | 1.1 Atención y Recepción de solicitudes presenciales y vía electrónica | Solicitudes elaboradas o Recepcionadas | 1.1 Se recibieron 16 solicitudes de acceso a la información de la cuales según registro de la OIR se tiene que: - 8 fueron presenciales - 8 fueron electrónicas - 4 fueron prevenidas (1 fue desistida). 1.2 Se elaboraron 15 resoluciones de información pública y 1 de información inexistente. -De los solicitantes 9 fueron mujeres y 7 hombres. | Nivel de cumplimiento de Meta: 100.00% | Diario | Archivo de la OIR | N/A | No hay recomendaciones. | Oficial de Información/ Técnico de Acceso a la Información Pública. |
|  | 1.2 Resolución, Registro y Notificación de las resoluciones de solicitudes de Información Pública, Confidencial, Oficiosa y sus resultados y costos. | Solicitudes resueltas, registradas y notificadas |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Fortalecimiento de la Transparencia de la Gestión Pública de ISBM | 2.1 Elaboración y remisión al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), los datos necesarios para la elaboración del informe anual | Envío de informe anual al Instituto de Acceso a la Información Pública | 2.1 Envío del Informe Anual al IAIP. 2.2 Elaboración y envío de Actas de Inexistencia al IAIP. 2.3 Se asistieron a todas las convocatorias (2) del IAIP las cuales se realizaron de forma virtual. | Nivel de cumplimiento de Meta: 100.00% | 2.1 Anual 2.2 Semestral 2.3 Mensual | Archivo de la OIR | N/A | No hay recomendaciones. | Oficial de Información/ Técnico de Acceso a la Información Pública. |
|  | 2.2 Elaboración y remisión al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el índice de la información reservada de ISBM | Envío de informe al Instituto de Acceso a la Información Pública |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 Asistir a reuniones convocadas por el instituto de Acceso a la Información pública y/o otras instituciones relacionadas con el que hacer de (LAIP). | Participación en convocatorias |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.16 OFICINA DE INFORMACION Y RESPUESTA -OIR- O-ACLS-/ DIRECCION PRESIDENCIA INSTITUCIONAL -DPI- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 8. Fortalecer las Capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto OE 8. Fortalecer las Capacidades Técnicas, Administrativas y Financieras del Instituto LE 7 / OE 8 Garantizar el cumplimiento de los procesos administrativos

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoracion Análisis: Costo - Beneficios | Recommendacion Avances – Limitaciones | Responsables |
| 3. Coordinar con las Unidades Administrativas del ISBM, la actualización de la información oficiosa | 3.1 Solicitud de información a las Unidades Administrativas para actualización de Información oficiosa para el Portal de Transparencia Institucional. | Memorándum o correo electrónico | 3.1 N/A 3.2 Se recibieron las actas del consejo hasta mayo de 2020. Un retraso de 5 meses. 3.3 N/A 3.4 N/A 3.5 N/A 3.6 N/A 3.7 N/A 3.8 N/A | 3.1 - Elaboración de Memorándum o correo electrónico Nivel de cumplimiento de Meta: 100.00% 3.2 Se publicaron las versiones públicas de las actas del consejo recibidas. Nivel de cumplimiento de Meta: 100.00% 3.3 Nivel de cumplimiento de Meta: 100.00% 3.4 Publicación o actualización de las Normativas Generadas. Nivel de cumplimiento de Meta: 100.00% 3.5 Se actualizaron las jefaturas de acuerdo al nuevo organigrama. Nivel de cumplimiento de Meta: 100.00% 3.6 Se publicaron el presupuesto 2020 y las modificaciones presupuestarias de acuerdo a nuevos lineamientos del IAIP. Nivel de cumplimiento de Meta: 100.00% 3.7 Nivel de cumplimiento de Meta: 100.00% 3.8 Publicación de información recibida. Nivel de cumplimiento de Meta: 100.00% | Trimestral | -Archivo de la OIR -Portal de Transparencia | N/A | -Elaborar las actas, normativas, reglamentos, POI y sus procesos de evaluación, memoria de labores en los tiempos establecidos. - La información de las UOI que generen mayor volumen deben ser enviadas preferiblemente cada mes | Oficial de Información/ Técnico de Acceso a la Información Pública. |
|  | 3.2 Actas de Consejo Directivo (versión pública). | Actas de Consejo Directivo 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 Normativa Principal | Normativa Principal vigente |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4 Normativa Generada | Normativa Generada por la Institución vigente |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5 Directorio funcionarios | Directorio de funcionarios vigente |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6 Presupuesto aprobado | Presupuesto 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.7 Manual de selección de personal | Manual de selección de personal vigente |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.8 Procedimientos y resultados de selección de personal | Procedimientos y resultados de selección 2020 |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.16 OFICINA DE INFORMACION Y RESPUESTA -OIR- O-ACLS-/ DIRECCION PRESIDENCIA INSTITUCIONAL -DPI- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 8. Fortalecer las Capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto OE 8. Fortalecer las Capacidades Técnicas, Administrativas y Financieras del Instituto LE 7 / OE 8 Garantizar el cumplimiento de los procesos administrativos

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoracion Análisis: Costo - Beneficios | Recommendacion Avances – Limitaciones | Responsables |
| 3. Coordinar con las Unidades Administrativas del ISBM, la actualización de la información oficiosa | 3.9 Reglamento de la Ley | Reglamento de la Ley vigente | 3.9 N/A 3.10 N/A 3.11 No se recibió el POI 2020. 3.12 No se recibieron las evaluaciones del segundo semestre 2019 y primer semestre 2020. 3.13 N/A 3.14 N/A 3.15 N/A 3.16 N/A | 3.9 Publicación de Acta de Inexistencia. Nivel de cumplimiento de Meta: 100.00% 3.10 Actualización de Remuneraciones. Nivel de cumplimiento de Meta: 100.00% 3.11 Se realizaron las gestiones vinculadas al POI 2020 mediante solicitudes reiteradas. Nivel de cumplimiento de Meta: 50.00% 3.12 Se realizaron las gestiones vinculadas a los Resultados del POI 2019 y 2020 mediante solicitudes reiteradas. Nivel de cumplimiento de Meta: 50.00% 3.13 Se Publicaron los procesos. Nivel de cumplimiento de Meta: 100.00% 3.14 Publicación de información recibida. Nivel de cumplimiento de Meta: 100.00% 3.15 Publicación de Acta de Inexistencia. Nivel de cumplimiento de Meta: 100.00% 3.16 Se publicó el presupuesto y sus modificaciones aprobadas por el CD e incluyendo la ejecución en marco de la Emergencia COVID-19. Nivel de cumplimiento de Meta: 100.00% | 3.9 Trimestral 3.10 Trimestral 3.11 Anual 3.12 Semestral 3.13 Trimestral 3.14 Trimestral 3.15 Trimestral 3.16 Trimestral | -Archivo de la OIR -Portal de Transparencia | N/A | -Elaborar las actas, normativas, reglamentos, POI y sus procesos de evaluación, memoria de labores en los tiempos establecidos. - La información de las UOI que generen mayor volumen deben ser enviadas preferiblemente cada mes | Oficial de Información/ Técnico de Acceso a la Información Pública. |
|  | 3.10 Remuneraciones | Remuneraciones de personal 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.11 Plan Operativo Anual 2021 | Plan Operativo Anual 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.12 Resultados del Plan Operativo Anual | Resultados del Plan Operativo Anual 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.13 Contrataciones y Adquisiciones | Contrataciones y Adquisiciones 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.14 Estados financieros | Estados financieros 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.15 Inventarios de bienes muebles | Inventarios de bienes muebles mayores a $20,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.16 Presupuesto aprobado y Ejecución | Presupuesto y Ejecución |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.16 OFICINA DE INFORMACION Y RESPUESTA -OIR- O-ACLS-/ DIRECCION PRESIDENCIA INSTITUCIONAL -DPI- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 8. Fortalecer las Capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto OE 8. Fortalecer las Capacidades Técnicas, Administrativas y Financieras del Instituto LE 7 / OE 8 Garantizar el cumplimiento de los procesos administrativos

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoracion Análisis: Costo - Beneficios | Recommendacion Avances – Limitaciones | Responsables |
| 3. Coordinar con las Unidades Administrativas del ISBM, la actualización de la información oficiosa | 3.17 Registro de ofertantes y contratistas | Registro de ofertantes y contratistas 2020 | 3.17 N/A 3.18 N/A 3.19 N/A 3.20 N/A 3.21 N/A 3.22 No se ha recibido la memoria de labores 2019 3.23 N/A 3.24 N/A | 3.17 Se publicó registro de ofertantes y contratistas. Nivel de cumplimiento de Meta: 100.00% 3.18 Publicación de Actas de Inexistencia. Nivel de cumplimiento de Meta: 100.00% 3.19 Publicación de viaje y Actas de Inexistencia. Nivel de cumplimiento de Meta: 100.00% 3.20 Publicación de estadísticas. Nivel de cumplimiento de Meta: 100.00% 3.21 Publicación de Informe en cumplimiento al Art. 60 de la LAIP. Nivel de cumplimiento de Meta: 100.00% 3.22 Se realizaron las gestiones vinculadas a la Memoria de Labores 2019 mediante solicitudes reiteradas. Nivel de cumplimiento de Meta: 50.00% 3.23 Publicación de Actas de Inexistencia. Nivel de cumplimiento de Meta: 100.00% 3.24 Actualización de Servicios. Nivel de cumplimiento de Meta: 100.00% | 3.17 Trimestral 3.18 Trimestral 3.19 Trimestral 3.20 Trimestral 3.21 Anual 3.22 Anual 3.23 Trimestral 3.24 Trimestral | -Archivo de la OIR -Portal de Transparencia | N/A | -Elaborar las actas, normativas, reglamentos, POI y sus procesos de evaluación, memoria de labores en los tiempos establecidos. - La información de las UOI que generen mayor volumen deben ser enviadas preferiblemente cada mes | Oficial de Información/ Técnico de Acceso a la Información Pública. |
|  | 3.18 Subsidios e incentivos fiscales | Subsidios e incentivos fiscales 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.19Viajes Internacionales | Viajes Internacionales 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.20 Estadísticas | Estadísticas 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.21 Informes exigidos por disposición legal | actualizaciones |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.22 Memoria de labores | Memoria de labores 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.23 Resoluciones ejecutoriadas | Resoluciones ejecutoriadas 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.24 Servicios que brinda la Institución | Servicios brindados |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.16 OFICINA DE INFORMACION Y RESPUESTA -OIR- O-ACLS-/ DIRECCION PRESIDENCIA INSTITUCIONAL -DPI- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 8. Fortalecer las Capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto OE 8. Fortalecer las Capacidades Técnicas, Administrativas y Financieras del Instituto LE 7 / OE 8 Garantizar el cumplimiento de los procesos administrativos

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoracion Análisis: Costo - Beneficios | Recommendacion Avances – Limitaciones | Responsables |
| 3. Coordinar con las Unidades Administrativas del ISBM, la actualización de la información oficiosa | 3.25 Anexos de resolución de solicitudes | Anexos de resolución de solicitudes 2020 | 3.25 N/A 3.26 N/A 3.27 N/A 3.28 N/A 3.29 No se ha recibido la información de los espacios de participación de 2019 y 2020 3.30 N/A 3.31 N/A 3.32 N/A | 3.25 Actualización de anexos como corresponde. Nivel de cumplimiento de Meta: 100.00% 3.26 Publicación de guía. Nivel de cumplimiento de Meta: 100.00% 3.27 Publicación de Acta de Inexistencia. Nivel de cumplimiento de Meta: 100.00% 3.28 16 resoluciones publicadas. Nivel de cumplimiento de Meta: 100.00% 3.29 Publicación de Actas de Inexistencia. Nivel de cumplimiento de Meta: 100.00% 3.30 Publicación de Obras y Actas de Inexistencia. Nivel de cumplimiento de Meta: 100.00% 3.31 Publicación de Actas de Inexistencia. Nivel de cumplimiento de Meta: 100.00% 3.32 Publicación de Actas de Inexistencia. Nivel de cumplimiento de Meta: 100.00% | 3.25 Diario 3.26 Semestral 3.27 Semestral 3.28 Diario 3.29 Trimestral 3.30 Trimestral 3.31 Trimestral 3.32 Trimestral | -Archivo de la OIR -Portal de Transparencia | N/A | -Elaborar las actas, normativas, reglamentos, POI y sus procesos de evaluación, memoria de labores en los tiempos establecidos. - La información de las UOI que generen mayor volumen deben ser enviadas preferiblemente cada mes | Oficial de Información/ Técnico de Acceso a la Información Pública. |
|  | 3.26 Guía de organización de archivos | Guía de organización de archivos 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.27 Índice de información reservada | Índice de información reservada 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.28 Resoluciones de solicitudes, (versión publica) | Resoluciones de solicitudes 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.29 Mecanismos de participación ciudadana | Mecanismos de participación ciudadana |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.30 Listado de Obras en ejecución | Listado de Obras en ejecución |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.31 Recursos públicos destinados a privados | Recursos públicos destinados a privados |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.32 Concesiones y autorizaciones | Concesiones y autorizaciones |  |  |  |  |  |  |  |
| UOI N°.16 OFICINA DE INFORMACION Y RESPUESTA -OIR- O-ACLS / DIRECCION PRESIDENCIA INSTITUCIONAL EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. 98.43% |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.17 OFICINA DE GENERO -ODG- O-ACLS-/ DIRECCION PRESIDENCIA INSTITUCIONAL -DPI- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 8. Fortalecer las Capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto OE 8. Fortalecer las Capacidades Técnicas, Administrativas y Financieras del Instituto LE 7 / OE 8 Garantizar el cumplimiento de los procesos administrativos

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 1. Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas del instituto | 1.1 Empoderamiento de los conocimientos en materia de género para fortalecer competencias y/o capacidades y mejorar las relaciones interpersonales con la población usuaria y trabajadores y trabajadoras del ISBM. | Número de actividades desarrolladas y actividades divulgativas | Las actividades Se vieron limitadas en el primer trimestre del año en vista que la pandemia por COVID-19, afecto las actividades presenciales, considerando que se asignó teletrabajo por los problemas de movilización que surgieron y en vista del incremento de contrataciones bienes, servicios y recursos humanos, no se obtuvo el resultado esperado, ya que se concentró en esas actividades, aunado a lo anterior, el personal que se encontraba antes fungiendo la plaza, no dejo actividades | Se logró un porcentaje de avance del 20%, en vista que se realizaron 2 actividades. | Tiempo/Espacio: 6 meses (enero a junio de 2020). Área Geográfica de Influencia: A nivel nacional | Correos Electrónicos, cartas de invitación, informes de genero emitidos | A pesar que el año 2020, fue un año irregular por los sucesos acontecidos por la pandemia causada por el COVID-19, se tuvo que readecuar la planificación y actividades previstas, no obstante, se logró desarrollar algunos procesos de capacitación de forma virtual en aras de fomentar las competencias en materia de género al ser la única forma autorizada para el cumplimiento de las capacitaciones, el cual redujo costos económicos en los procesos de capacitación al dejarse de hacer de forma presencial y evitar posibles contagios, permitiendo además el distanciamiento social:, por otra parte, se reconoce la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías para los procesos de enseñanza. Los beneficios: -Se participó en la conmemoración del día de la Mujer, por invitación de la Caja Mutual a los empleados y empleadas de la institución. -Se atendieron avisos de personal para el seguimiento de casos por supuestas conductas de violencia de género, -Se trabajó en el proyecto de Protocolo de Atención a víctimas de Violencia de Género del ISBM y Política Institucional del Género. -Se difundió por correo la importancia de la no violencia de género. | Avances: -Se elaboró el Protocolo de Atención a víctimas de Violencia de Género del ISBM y Política Institucional del Género. Limitaciones: -No se cuenta con operativización para poder continuar con las funciones de la Oficina, por lo cual se tuvo que trazar funciones a ejecutar para lograr la funcionalidad de la misma. | Técnico de la Oficina de Genero, Unidad de Asesoría Legal, Presidencia |
|  |  | Registro de personas atendidas, seguimiento de casos, convenios de cooperación |  |  |  |  |  |  |  |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.17 OFICINA DE GENERO -ODG- O-ACLS-/ DIRECCION PRESIDENCIA INSTITUCIONAL -DPI- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 5. Fortalecer la Atención Integral Preventiva OE 5. Crear un Centro de Prevención y Atención Integral de Salud - CPAIS - LE 2 / OE 5 Puesta en funcionamiento de Centros para brindar servicios de Prevención y Atención Integral de Salud.

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 2. Mejorar la salud de las personas que son objeto de violencia enfocada en el género | 2.1Capacitación a personal de Atención de Usuarios en la aplicación de herramientas para la atención integral en salud de personas que sufren violencia de Género y Sistemas de Información. | Número de personas capacitadas | Las actividades Se vieron limitadas en el primer trimestre del año en vista que la pandemia por COVID-19, afecto las actividades presenciales, considerando que se asignó teletrabajo por los problemas de movilización que surgieron y en vista del incremento de contrataciones bienes, servicios y recursos humanos, no se obtuvo el resultado esperado, aunado a lo anterior, el personal que se encontraba antes fungiendo la plaza, no dejo actividades trazadas a ser desarrolladas, sino que se tuvo que empezar de cero la funcionalidad de la Oficina. | Se logró un porcentaje de avance del 20%, al desarrollarse únicamente 2 actividades | Tiempo/Espacio: 6 meses (enero a junio de 2020). Área Geográfica de Influencia: A nivel nacional. | Correos Electrónicos, cartas de invitación, informes de genero emitidos. | A pesar que el año 2020, fue un año irregular por los sucesos acontecidos por la pandemia causada por el COVID-19, se tuvo que readecuar la planificación y actividades previstas, no obstante, se logró desarrollar algunos procesos de capacitación de forma virtual en aras de fomentar las competencias en materia de género al ser la única forma autorizada para el cumplimiento de las capacitaciones, el cual redujo costos económicos en los procesos de capacitación al dejarse de hacer de forma presencial y evitar posibles contagios, permitiendo además el distanciamiento social:, por otra parte, se reconoce la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías para los procesos de enseñanza. En vista que no se dio capacitación al personal, sino únicamente informes sobre la violencia de género por correo electrónico, y el número de personas atendidas si se cumplió en vista que el personal que interpuso su aviso por violencia se le resolvieron sus casos y se le brindo el seguimiento respectivo. | Avances: -Se atendió al personal que se apersono a la Oficina a solicitar asesoría o para presentar avisos, brindando el seguimiento respectivo a cada uno de los casos planteados Limitaciones: -No se cuenta con personal para efectos de poder impartir las charlas en tema de género con el cual se pudiese auxiliar la Técnico a fin de cumplir con el indicador, y en vista de la pandemia las instituciones externas no se encontraban brindando charlas al respecto, ya que según su programación y lineamientos se habían modificado. | Técnico de la Oficina de Genero, Unidad de Asesoría Legal, Presidencia, Subdirección Administrativa y Subdirección de Salud. |
|  |  | Número de personas atendidas que presenten violencia y personal capacitado para la atención integral de las mismas |  |  |  |  |  |  |  |
| UOI N°.17 OFICINA DE GENERO -ODG- O-ACLS-/ DIRECCION PRESIDENCIA INSTITUCIONAL EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. 00.00% |

EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. UOI N°.18 OFICINA DE MEDIO AMBIENTE -OMA- O-ACLS-/ DIRECCION PRESIDENCIA INSTITUCIONAL -DPI- EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 8. Fortalecer las Capacidades Técnicas y Administrativas del Instituto OE 8. Fortalecer las Capacidades Técnicas, Administrativas y Financieras del Instituto LE 7 / OE 8 Garantizar el cumplimiento de los procesos administrativos

| Objetivos Operativos | Metas o resultados esperados | Indicadores De Impacto | Identificación de variables que impiden alcanzar las Metas | Nivel cumplimiento de las Metas | Tiempo/ Espacio: Área Geográfica de Influencia | Congruencias de Informes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Medios de Verificación | Valoraciones / Análisis: Costo - Beneficios | Recomendaciones: Avances – Limitaciones | Responsables |
| 1. Dar continuidad al Comité de Ahorro y Eficiencia Energética | 1.1 Formular una propuesta de ahorro y eficiencia energética a través del Comité de Ahorro y Eficiencia Energética | Programa elaborado y ejecutado | N/A La unidad se encontró acéfala durante este periodo | N/A La unidad se encontró acéfala durante este periodo N/A | N/A La unidad se encontró acéfala durante este periodo N/A | N/A La unidad se encontró acéfala durante este periodo | N/A La unidad se encontró acéfala durante este periodo | N/A La unidad se encontró acéfala durante este periodo | OFICINA DE MEDIO AMBIENTE |
|  |  | Sensibilización del personal a través de la ejecución de 3 charlas |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Dar seguimiento a la implementación de la Política Institucional de Medio Ambiente Institucional | 2.1 Socialización de la Política de medio ambiente del ISBM | Realizar 3 charlas de socialización |  |  |  |  |  |  |  |
| UOI N°.18 OFICINA DE MEDIO AMBIENTE -OMA - O-ACLS / DIRECCION PRESIDENCIA INSTITUCIONAL EVALUACIÓN SEMESTRE I POI 2020. 0.00% |

| N° | CUADRO CONSOLIDADO POR UNIDADES ORGANIZACIONALES INSTITUCIONALES PARTICULARES | SPI*1 % MARGEN DE ALCANCE/ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UOI 1 | Subdirección de Salud | 37.50% |  |
| UOI 2 | Gerencia Técnica Administrativa de los Servicios de Salud | 100.00% |  |
| UOI 3 | Gerencia de Gestión y Abastecimiento de Insumos y Medicamentos | 20.00% |  |
| UOI 4 | Gerencia de Establecimientos Institucionales de Salud | 48.02% |  |
| UOI 5 | Unidad de Epidemiologia, Estadística y Datos | 92.00% |  |
| UOI 6 | Subdirección Administrativa | 45.83% |  |
| UOI 7 | Gerencia de Recursos Humanos | 16.00%% |  |
| UOI 8 | Gerencia de Proyectos e Infraestructura | 32.14% |  |
| UOI 9 | Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional | 148.13% |  |
| UOI 10 | Unidad de Desarrollo Tecnológico | 50.00% |  |
| UOI 11 | Unidad de Comunicaciones | 67.00% |  |
| UOI 12 | Unidad Financiera Institucional | 93.94% |  |
| UOI 13 | Unidad de Asesoría Legal | 125.00% |  |
| UOI 14 | Unidad de Planificación Institucional y Cooperación Externa | 81.35% |  |
| UOI 15 | Sección de Gestión Documental y Archivos | 96.67% |  |
| UOI 16 | Oficina de Información y Respuesta | 98.43% |  |
| UOI 17 | Oficina de Género | 20.00% |  |
| UOI 18 | Oficina de Medio Ambiente | LA UNIDAD SE ENCONTRÓ ACÉFALA DURANTE ESTE PERIODO |  |
|  | PROCESO DE EVALUACIÓN CONSOLIDADO SEMESTRE I POI 2020 .PROMEDIOS DE LOS 18 POI INSTITUCIONALES |  |  |
|  | Promedio para el Semestre I por todas las 18 UOI 58.42% |  |  |