C/OAI/103/2019

Santa Tecla, 25 de junio de 2019

Licenciado

Pablo Salvador Anliker Infante

Ministro de Agricultura y Ganadería

Presente.

El presente informe contiene los resultados de la Auditoría de Gestión para evaluar la ejecución del Proyecto Desarrollo de la Acuicultura Familiar: Construcción de 300 módulos para producción de Tilapia de la Dirección de CENDEPESCA, suscrito en POA 2018. La auditoría fue realizada en cumplimiento a los Arts. 30 y 31 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, a las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República.

I.     OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

Objetivos generales y específicos.

Emitir un informe que contenga las conclusiones y recomendaciones, basado en los resultados de la Auditoría de Gestión, a fin de evaluar la ejecución del Proyecto Desarrollo de la Acuicultura Familiar: Construcción de 300 módulos para producción de Tilapia de la Dirección de CENDEPESCA, suscrito en POA 2018, el cual tuvo una reprogramación y un incremento en la construcción de 391 más; dando un total de 691 módulos, lo que permitirá mejorar el control interno.

Verificar que no existan incumplimientos contractuales y técnicos en el proceso de construcción de los 300 módulos para producción de Tilapia, por medio de CENDEPESCA, más los 391 de la re-programación, teniendo como base la normativa legal aplicable.

II.     ALCANCE DE LA AUDITORIA

Nuestra Auditoría de Gestión fue realizada de acuerdo a las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental emitidas por la Corte de Cuentas de la República; y estuvo orientada en evaluar la ejecución del Proyecto Desarrollo de la Acuicultura Familiar: Construcción de 300 módulos para producción de Tilapia de la Dirección General de CENDEPESCA, suscrito en POA 2018, el cual tuvo una reprogramación de 391 más, dando un total de 691 módulos.

III.    PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍAS APLICADOS

- Se revisaron los expedientes llevados por la Administradora de Contrato y la OACI.

- Se verificó el cumplimiento de la normativa vigente en lo aplicable al Contrato MAG No. 034/2018 “SUMINISTRO DE MÓDULOS DE GEOMEMBRANA” y Contrato MAG No, 030/2018 “SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES”

- Se efectuó visita de campo a las zonas asignadas, en las estaciones acuícolas siguientes: Izalco, Atiocoyo, Santa Cruz Porrillo y CEDAF-MORAZAN.

IV.    PRINCIPALES REALIZACIONES Y LOGROS

- Producción de al menos 52,800 libras de Tilapia para consumo de las familias beneficiadas.

- Se capacitó a 773 acuicultores (578 Hombres y 195 mujeres) en la producción y manejo del cultivo de Tilapia.

V.    RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

- TODO PROCESO ESTRATÉGICO CONFORMADO EN UN CONTRATO, DEBE CONTAR CON UN EXPEDIENTE ACTUALIZADO EN UN ORDEN CRONOLÓGICO Y FOLIADO.

CONDICIÓN No. 1

Al hacer la revisión de los expedientes de los 508 módulos de Tilapia, encontramos las siguientes inconsistencias en la documentación de soporte presentada por la Administradora de Contrato y el Administrador de Orden de Compra:

EXPEDIENTE No. 1 (300 Módulos)

- En las Hojas de Control de Entrega de Materiales para módulos de Tilapia de Morazán, los beneficiarios titulares, no fueron quienes firmaron el recibo de los bienes, ya que una sola persona firmó por ellos, ejemplos:  del folio No. 000058 al 000061.

- Algunos módulos no fueron entregados a los beneficiarios titulares, sino que fueron recibidos por otra persona, ejemplo: Control de Entrega de materiales para Módulos de Tilapia en Morazán folios Nos: 00037, 000042, 000043; Santa Ana No. 00234, 000236, 000244, 000252 y 000253; Ahuachapán No. 000271 y 000275; Sonsonate 000305, 000307, 000313, 000315 y 000320.

EXPEDIENTE No. 2 (208 Módulos)

- En el control de entrega de materiales para módulos de tilapia; no se encontró la incorporación de los 300 alevines de tilapia para engorde y los tres (3) quintales de Alimento para Tilapia al 32% de proteína para engorde, ni las actas de la donación realizada a través de la Estación de Santa Cruz Porrillo.

- El expediente no está foliado.

- Los módulos no fueron entregados a los beneficiarios titulares, sino que lo han recibido otras personas, Ejemplo de ello: (1) La Unión en el Municipio de Conchagua; (3) Usulután, Municipio de Jiquilisco y (3) Usulután, Municipio de Ereguayquín.

- Según control de entrega de materiales para módulos de tilapia, existen 3 cambios en la entrega de materiales, ejemplo: (1) en Usulután, Municipios de Santa Elena, 1 en  San Dionisio y 1 en  San Miguel, Municipio de Chinameca, el titular firmó de recibido y a otra persona se le asignó.

- En el control de entrega de materiales para módulos de tilapia, quien recibió los bienes solo anotó sus iniciales, las cuales no corresponden al nombre del beneficiario titular en el Municipio de  Jiquilisco, Departamento de Usulután.

CRITERIO

LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Administradores del Contrato. (9)

Art. 82 Bis. - La unidad solicitante propondrá al titular para su nombramiento, a los administradores de cada contrato, quienes tendrán las responsabilidades siguientes (9):

d)  Conformar y mantener actualizado el expediente del seguimiento de la ejecución del contrato de tal manera que este conformado por el conjunto de documentos necesarios que sustentan las acciones realizadas desde que se emite la orden de inicio hasta la recepción final; (9)

REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN

Art. 42.- Párrafo 2.

Conforme lo dispuesto en el art. 82-Bis, letra d) de la Ley, el administrador del contrato conformará y mantendrá actualizado el expediente desde que se emite la orden de inicio hasta la recepción final.

Art. 42.- Párrafo 3

Los administradores de contrato deberán remitir copia a la UACI de toda la gestión que se realicen en el ejercicio de sus funciones.

LEY DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA

Responsabilidad Administrativa

Art. 54

La responsabilidad administrativa de los funcionarios y empleados de las entidades y organismos del sector público, se dará por inobservancia de las disposiciones legales y reglamentarias y por incumplimiento de sus atribuciones, facultades, funciones y deberes o estipulaciones contractuales, que les competen por razón de su cargo. La responsabilidad administrativa se sancionará con multa.

ANEXO No. 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DISTRIBUCIÓN DE MÓDULOS POR DEPARTAMENTO, MUNICIPIO Y CENTRO DE ACOPIO.

Proyecto 6474: Fomento al Desarrollo de la Acuicultura Familiar en los Municipios de Pobreza en El Salvador

NOTA: Los módulos serán elaborados en los centros de acopio establecidos y los coordinadores de cada centro de acopio será el responsable de entregarlos a cada beneficiario.

CAUSA

Incumplimiento a la Normativa Legal vigente.

EFECTO

El no llevar un expediente actualizado puede denotar la falta de interés por parte de la Dirección General de CENDEPESCA y la Administradora del Contrato, y además el no tenerlo actualizado por todo el proceso de ejecución del Proyecto de los módulos, para la producción de tilapia, por lo que no permite visualizar el seguimiento razonable de cualquier deficiencia de control que necesite ser corregida oportunamente.

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN

Con notas Nos. 000437, S/N, 000438, C/DFDPA/D-39-06-2019 Y S/N de fecha 13 de junio de 2019; remite el Ingeniero Gustavo Portillo Director de CENDEPESCA al Director de Auditoría Interna,  sus comentarios los cuales se detallan continuación:

COMENTARIO DEL AUDITOR

Se revisaron las respuestas enviadas por la administración de CENDEPESCA para subsanar la recomendación No. 1; llegando a la conclusión que la administración si ha efectuado la revisión, corrección y justificación de la documentación, por lo que damos por cumplida la recomendación.

GRADO DE CUMPLIMIENTO

Cumplida

- TODO FUNCIONARIO SERA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIA DELEGADA Y DEBERÁN RENDIR CUENTA SOBRE PARTICULAR.

CONDICIÓN No. 2

Al examinar la documentación relacionada a los procesos de adquisición y entrega de módulos de Geomembrana a beneficiarios, en municipios de pobreza de El Salvador y el PAO 2018 aprobado por la OPPS, se pudo observar:

- Inicialmente se programaron 300 módulos; sin embargo, hubo una reprogramación de metas por la cantidad de 391, haciendo un total de 691 ; de los cuales solo se tomó como muestra el 12% de 508, del Contrato MAG No. 034/2018 “SUMINISTRO DE MÓDULOS DE GEOMEMBRANA”, siendo entregados a finales de 2018. Por consiguiente, todos los módulos programados en el PAO, fueron reportados inconsistentemente como meta cumplida en el Informe de Seguimiento Físico del Plan Operativo Anual del MAG del período: enero a diciembre de 2018 y al efectuar las visitas y la revisión de dicho informe, se pudo observar que no habían sido entregados hasta esta fecha. Por lo que la responsabilidad, recae en la Dirección General de CENDEPESCA, el Administrador del Contrato, el Referente Institucional de la misma Dirección y la Oficina de Políticas y Planificación Sectorial de la División de Seguimiento y Evaluación del MAG.

- Se detectó un sobrante de recursos y solicitaron modificar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de CENDEPESCA, según consta en Adenda No. 21/2018 de fecha 28/09/201 por la cantidad de US $130,888.00, que incluyen los 183 módulos restantes de la meta antes mencionada (de 691 módulos) , por lo que se procedió a revisar este segundo proceso de compra, efectuado con la Modalidad de Libre Gestión, por medio de orden de compra No. 40342 de fecha 23/11/18; encontrando incumplimiento contractual según los tiempos de entrega establecidos, en cuyo lapso el Administrador de Contrato, no tomó parte de su responsabilidad al notificar a la OACI,  sobre el mismo; quedando hasta la fecha pendientes de entrega algunos módulos.

CRITERIO

LEY DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA

Responsabilidad Administrativa

Art. 54

La responsabilidad administrativa de los funcionarios y empleados de las entidades y organismos del sector público, se dará por inobservancia de las disposiciones legales y reglamentarias y por incumplimiento de sus atribuciones, facultades, funciones y deberes o estipulaciones contractuales, que les competen por razón de su cargo. La responsabilidad administrativa se sancionará con multa.

LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS

Administradores del Contrato. (9)

Art. 82 Bis. - La unidad solicitante propondrá al titular para su nombramiento, a los administradores de cada contrato, quienes tendrán las responsabilidades siguientes: (9)

- Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales; así como en los procesos de libre gestión, el cumplimiento de lo establecido en las órdenes de compra o Contratos; (9).

- Informar a la UACI, a efecto de que se gestione el informe al Titular para iniciar el procedimiento de aplicación de las sanciones a los contratistas, por los incumplimientos de sus obligaciones; (9).

- Gestionar los reclamos al contratista relacionados con fallas o desperfectos en obras, bienes o servicios, durante el periodo de vigencia de las garantías de buena obra, buen servicio, funcionamiento o calidad de bienes, e informar a la UACI de los incumplimientos en caso de no ser atendidos en los términos pactados; así como informar a la UACI sobre el vencimiento de las mismas para que esta proceda a su devolución en el período no mayor de ocho días hábiles; (9)

CONTRATO DE SUMINISTRO

Vicios o Deficiencias

Art. 122.- Si durante el plazo de la garantía otorgada por el fabricante o contratista de los bienes o servicios suministrados, se observare algún vicio o deficiencia, el administrador del contrato deberá formular por escrito al suministrante el reclamo respectivo y pedirá la reposición de los bienes, o la correspondiente prestación del servicio.

PLAN ANUAL OPERATIVO CENDEPESCA

### SISTEMA, METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO POA.

A. Integración del Sistema de Seguimiento

El Sistema de Seguimiento al interior de CENDEPESCA, estará bajo la responsabilidad del Director General de la Institución y el Referente Institucional, este último que cumplirá la responsabilidad de coordinar las actividades de seguimiento al interior y exterior de la Dependencia; apoyado por los Jefes y personal técnico de Departamentos y Divisiones; quienes serán los encargados de cumplir con las metas físicas y de reportar el avance físico al Referente Institucional. Además, el “Sistema” se implementará utilizando la metodología, instrumentos y formularios que se definan por el Departamento de Planificación al interior de la Dependencia.

Por otra parte, el Sistema de Seguimiento al exterior de la Dependencia, estará integrado por el Director General de CENDEPESCA, el Referente Institucional y el técnico designado por la OPPS/MAG, quien cumplirá la responsabilidad de darle seguimiento a la Dependencia, en adelante el “Referente Sectorial”. El sistema estará compuesto, también, por la metodología, instrumentos y formularios que se indican en el siguiente apartado.

B.  Metodología, Instrumentos y Formularios de Seguimiento

Considerando como insumo principal el Plan  Operativo Anual (POA), debidamente aprobado por la Oficina de Políticas y Planificación Sectorial (OPPS), CENDEPESCA por medio del Departamento de Planificación Institucional, se coordinará las actividades de seguimiento y ejecutará las “acciones necesarias” que posibiliten poner en marcha el Sistema de Seguimiento al interior de la Dependencia; con el fin de obtener de cada Unidad de Apoyo, Departamento y/o División, el avance físico mensual; para luego, consolidar el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2018, analizar los resultados de la ejecución física y/o financiera, identificar limitantes de ejecución y proponer oportunamente a la Dirección General alternativas de solución a las mismas, cuando corresponda.

Inc. 4

Por otra parte, la Dependencia realizará auditorias técnicas y/o verificaciones de campo de los productos e indicadores de resultado obtenidos, para lo cual solicitará el acompañamiento técnico de la OPPS.

REGLAMENTO DE LAS NORMAS TÉCNICAS ESPECIFICAS DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Definición de Áreas de Autoridad, Responsabilidad y Relaciones de Jerarquía

Art. 10.- La asignación de autoridad y responsabilidad, deberá estar formalizada en los manuales de organización y de puestos de cada Unidad que conforme la estructura organizacional del Ministerio; estableciendo en ellos, sus límites de acción, relaciones jerárquicas y canales de comunicación.

Deberá entenderse, que los funcionarios serán enteramente responsables en el cumplimiento de una competencia delegada y deberán rendir cuentas sobre el particular, no obstante la autoridad delegue la función o proceso, compartirá la responsabilidad final con quien la asignación recae.

CAUSA

Falta de interés por parte del Director General de CENDEPESCA, la Administradora de Contrato/el Administrador de Orden de Compra y el Referente Institucional de la misma Dirección; así como, la Oficina de Políticas y Planificación Sectorial, División de Seguimiento y Evaluación del MAG, en la no aplicación y verificación de la normativa legal vigente.

EFECTO

Al no aplicar y verificar el cumplimiento de la normativa legal vigente, se corre el riesgo que los objetivos y metas programadas, no permitirán que la institución alcance los resultados previstos con eficacia, eficiencia, efectividad, economía, equidad y excelencia.

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN

Nos. 000437, S/N, C/DFDPA/D-39-06-2019 de fecha 13 de junio de 2019; y S/N del 14 de junio de 2019; remite el Ingeniero Gustavo Portillo Director de CENDEPESCA al Director de Auditoría Interna,  sus comentarios los cuales se detallan continuación:

Con nota DS&E-OPPS-050/2019 de fecha 12 de junio de 2019; remite el Ingeniero Jorge Alberto Salinas Rodríguez Director de OPPS al Director de Auditoría Interna,  sus comentarios los cuales se detallan continuación:

COMENTARIO DEL AUDITOR

Se revisaron las respuestas enviadas por la administración de CENDEPESCA para subsanar la recomendación No. 2, por lo que detallamos lo siguiente:

La Administradora de Contrato expresa en su nota S/N del 13 de junio de 2019 en el Literal No. 3. En cuanto a la Condición 2, los 508 módulos fueron entregados a los beneficiarios, dentro del plazo establecido.

Por su parte el Administrador de Orden de Compra en Nota C/DFDPA/D-39-06-2019 de fecha 13 de junio de 2019, da su respuesta en el último párrafo que expresa lo siguiente:

En cuanto a la Orden de Compra No. 40342, esta tuvo retraso debido a que los días hábiles para la entrega materiales para los módulos por parte de la empresa concluyó en enero de 2019, sin embargo a la fecha, estos ya están entregados a sus respectivos beneficiarios.

No presentó la notificación a la OACI del incumplimiento contractual, para imponer la multa por el atraso, por lo tanto se da como no cumplida

Con relación a conciliar los datos proporcionados por el Referente Institucional, sobre los registros de las metas físicas reales reportadas por éste, en el informe de seguimiento del avance  físico del POA 2018 de CENDEPESCA, el Referente Institucional  manifiesta según nota sin número de fecha 14 de junio de 2018, que los informes remitidos a la OPPS, de las acciones ejecutadas del proyecto en referencia, son elaborados en base a la información mensual remitida por las Unidades Ejecutoras. Además el Director de la OPPS, envía sus comentarios al respecto, mediante Nota DS&E-OPPS-050-2019 en donde dice; que en base en el Manual de Organización de la OPPS, literal F. Funciones, letra d) “Verificar el cumplimiento de metas programadas en los Planes, esta oficina realiza visitas de verificación del cumplimiento de metas programadas en los Planes Operativos y reportadas en los informes de avance de metas mensuales.

Pero según nuestro conocimiento eso se refiere al seguimiento de cumplimiento  de metas mensual, pero para dar un informe de cumplimiento de metas final, no creemos que se registren como terminada las que no se cumplieron.  Por lo que no se da por cumplida la recomendación.

GRADO DE CUMPLIMIENTO

No Cumplida

- TODO EXPEDIENTE DE PROYECTOS, DEBE CONTAR CON LA REMISIÓN DE GARANTÍAS E INFORMES DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

CONDICIÓN No. 3

Se pudo observar en el expediente de los módulos para el cultivo de tilapias, presentado por la Administradora de Contrato, que éste no cuenta con la evidencia suficiente y razonable:

- La nota de remisión de las garantías hacia la OACI.

- Los informes de avance de la ejecución de los contratos.

CRITERIO

LEY DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA

Responsabilidad Administrativa

Art. 54

La responsabilidad administrativa de los funcionarios y empleados de las entidades y organismos del sector público, se dará por inobservancia de las disposiciones legales y reglamentarias y por incumplimiento de sus atribuciones, facultades, funciones y deberes o estipulaciones contractuales, que les competen por razón de su cargo. La responsabilidad administrativa se sancionará con multa.

LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Administradores del Contrato. (9)

Art. 82 Bis. - La unidad solicitante propondrá al titular para su nombramiento, a los administradores de cada contrato, quienes tendrán las responsabilidades siguientes: (9)

- Elaborar oportunamente los informes de avance d la ejecución de los contratos e informar de ello a la UACI como a la Unidad responsable de efectuar los pagos o en su defecto reportar los incumplimientos.

Infracciones Leves

Art. 151.- Se considerarán infracciones leves las siguientes:

a) No incorporar oportunamente la documentación atinente al expediente administrativo correspondiente;

CAUSA

Incumplimiento a la Normativa Legal vigente.

EFECTO

La falta de interés por parte de la Dirección General de CENDEPESCA y la Administradora del Contrato (ya que la LACAP lo señala), en verificar cuales son las funciones y responsabilidades, que le competen a cada empleado en cada uno de los procesos delegados, pueden dar lugar a sanciones administrativas de parte del ente contralor; además, de no contar con un expediente completo que permita tener información suficiente y pertinente, para la toma de decisiones oportunas y eficaces.

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN

Con notas Nos. 000438 de fecha 13 de junio de 2019; remite el Ingeniero Gustavo Portillo Director de CENDEPESCA al Director de Auditoría Interna,  sus comentarios los cuales se detallan continuación:

COMENTARIO DEL AUDITOR

Se revisaron las respuestas enviadas por la administración de CENDEPESCA para subsanar la recomendación No. 3.

Presentaron su evidencia en las cuales expresan que las empresas envían las garantías a la OACI, para su revisión y custodia y posteriormente la OACI las remite a los Administradores de Contrato y Administrador de Orden de Compra. Si a la OACI se les olvido enviárselas el Administrador de la Orden de compra dentro de sus obligaciones está el de tener conocimiento de las referidas garantías para poder hacer los reclamaos respectivos a la empresa por cualquier incumplimiento, por lo tanto la recomendación se mantiene.

GRADO DE CUMPLIMIENTO

No Cumplida

- LA ADMINISTRACIÓN DEBE VELAR POR EL FIEL CUMPLIMIENTO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MÓDULOS DE GEOMEMBRANA PARA LA PRODUCCIÓN DE TILAPIA.

CONDICIÓN No. 4

Se realizaron visitas de campo en las diferentes zonas del país asignadas a las Estaciones Acuícolas, para verificar la entrega de los módulos de producción de  Tilapia;  en los que se pudo observar que existen algunos  módulos con Geomembrana deteriorados y otros, los pilotes de madera que forman la estructura  del módulo, por el volumen de agua, se han inclinado hacia afuera,  ejemplo de ello:

María Angela Ramos (Moncagua, San Miguel)                                                            Estación Santa Cruz Porrillo

Narciso Jiménez (Chinameca, San Miguel)

En las siguientes fotos, se puede apreciar que no cuentan con un programa de mantenimiento preventivo para los mismos.

Nora Ely Castillo (Nejapa)                                Esteban Gómez Pérez (Cacaopera, Morazán)

CRITERIO

LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Vicios o Deficiencias

Art, 122.- Si durante el plazo de la garantía otorgada por el fabricante o contratista de los bienes o servicios suministrados, se observare algún vicio o deficiencia, el administrador del contrato deberá formular por escrito al suministrante el reclamo respectivo y pedirá la reposición de los bienes, o la correspondiente prestación del servicio.

CONTRATO MAG No. 034/2018

SUMINISTRO DE MÓDULOS DE GEOMEMBRANA

CLAUSULA XI

PLAZO DE RECLAMOS

A partir de la recepción formal de los bienes objeto de este contrato, el MAG tendrá un plazo de diez días hábiles para efectuar cualquier reclamo relacionado con el suministro. “EL CONTRATISTA” deberá reponer o cumplir a satisfacción del MAG dentro del plazo en la nota de reclamo, si el CONTRATISTA no subsana los defectos comprobados, se tendrá por incumplimiento el contrato y se le hará efectiva la garantía de cumplimiento de contrato se procederá a la imposición de sanciones, o en su caso, se dará por caducado el contrato sin responsabilidad para EL MAG.

PERFIL DEL PROYECTO

“Fomento al Desarrollo de la Acuicultura Familiar en los Municipios de Pobreza en El Salvador”

CÓDIGO: 6474

11 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad del Proyecto antes y después de su ejecución es viable, siempre y cuando se establezca alianzas que permitan proporcionar asistencia técnica y capacitación permanente a los beneficiarios; así como, garantizar el mantenimiento preventivo de los módulos de producción acuícolas establecidos.

CAUSA

La Administradora de Contrato y el Administrador de Orden de Compra no realizaron el procedimiento indicado en LACAP. Así también, no existe un plan de mantenimiento preventivo.

EFECTO

El usuario tendrá que sufragar los gastos de reparación de la Geomembrana y los deterioros de cualquier componente del módulo.

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN

Con notas S/N de fecha 13 de junio de 2019; remite LA Licenciada Ana Marlene Galdaméz Administradora de Contrato al Director de Auditoría Interna,  sus comentarios los cuales se detallan continuación:

COMENTARIO DEL AUDITOR

Se revisaron las respuestas enviadas por la administración de CENDEPESCA para subsanar la recomendación No. 4 y la Administradora de Contrato expresa en su nota S/N del 13 de junio de 2019 en el Literal No. 5. En cuanto a la Condición 4 Se cuenta con un Plan de sostenibilidad del proyecto, dentro del cual los técnicos recomiendan el manejo del estanque, es responsabilidad de cada beneficiario el mantenimiento y cuido de su estanque. Por lo tanto se considera que la recomendación se cumple.

GRADO DE CUMPLIMIENTO

Cumplida

VI.     SEGUIMIENTOS A LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES

No se incluye seguimiento en el presente informe, debido a que la Dirección de Auditoría Interna, ha designado dentro del plan anual, a un equipo técnico, para que efectúe seguimiento a los hallazgos de Auditoría de la Corte de Cuentas de la República, Auditorías Externas y Auditoría Interna.

VII.  RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA

RECOMENDACIÓN No. 1

Cumplida

RECOMENDACIÓN No. 2

El personal siguiente: Director General de CENDEPESCA y el Administrador de Orden de Compra, deben presentar la justificación del porque no presentaron la OACI la notificación del incumplimiento contractual, para imponer la multa por el atraso; y conciliar los datos proporcionados por el Referente Institucional, sobre los registros de las metas físicas reales reportadas por éste, en el informe de seguimiento del avance  físico del POA 2018 de CENDEPESCA, ya que éstos no coinciden,  porque hasta la fecha de este informe, aún no han sido entregados en su totalidad; y a la Oficina de Políticas y Planificación Sectorial, División de Seguimiento y Evaluación del MAG, darle el debido seguimiento a este caso, ya que la Oficina antes mencionada, no proporcionó la información confiable y oportuna.

RECOMENDACIÓN No. 3

El Director General de CENDEPESCA, solicitarle por escrito a la Administradora de Contrato y el Administrador de Orden de Compra, para que requieran en la OACI las copias de las garantías  y agregarlas al expediente; así mismo los informes de avance de la ejecución de los contratos.

RECOMENDACIÓN No. 4

Cumplida

VIII.    CONCLUSIÓN

De acuerdo a los resultados de la Auditoría de Gestión para evaluar la ejecución del Proyecto Desarrollo de la Acuicultura Familiar: Construcción de 300 módulos para producción de Tilapia de la Dirección de CENDEPESCA, suscrito en POA 2018, con una reprogramación de 391 módulos; dando un total de 691. Se concluye que el Proyecto ha cumplido solamente con 508 módulos entregados; asimismo, con el objetivo de llegar a los municipios de pobreza en El Salvador y así beneficiar a dichas familias para que desarrollen sus capacidades en el cultivo de Tilapia y aumentar el consumo de proteína animal para mejorar la nutrición de las mismas, garantizando la seguridad alimentaria y además que mejore sus ingresos económicos por la venta de los excedentes de la producción acuícola.

Con respecto a los 183 módulos restantes, no hubo eficacia en la construcción y entrega de éstos, ya que existe incumplimiento en la cantidad y calidad requeridas y programadas, por diferentes factores que obstaculizaron su entrega, afectando la eficiencia al no poder entregar los módulos a los usuarios en el tiempo establecido en la programación de entrega, su efectividad se puede valorar positivamente, ya que sí cumplió con los objetivos esperados por la institución otorgante; asimismo, con los beneficiarios se pudo verificar en las visitas de campo, los resultados obtenidos porque dieron los frutos esperados.

En cuanto a la economía se observó que en la obtención de módulos, su número fue más allá de lo que se tenía programado entregar en el PAO 2018, por lo que reprogramaron los módulos; ya que contaban con un sobrante de fondos; haciendo un segundo proceso de compra por medio de Libre Gestión, según consta en Orden de Compra No. 40342, la equidad se pudo examinar en campo, mediante una muestra tomada de un padrón de 508 beneficiarios que fueron programados en todo el territorio nacional y para gente de escasos recursos, como lo indica el perfil del Proyecto; y la  excelencia se pudo notar que se trabajó con personal técnico y administrativo con el empeño de trabajar, para que los beneficiarios y la institución otorgante cumplieran con un grado de excelencia óptimo; además, el control interno aplicado en los procesos fue  razonable en el área examinada en este informe.

IX. PÁRRAFO ACLARATORIO

Este informe está diseñado para comunicar al señor Ministro de Agricultura y Ganadería, al Director General de Administración y Finanzas, Director General de CENDEPESCA, a la Corte de Cuentas de la República y para uso de la Oficina de Auditoría Interna.

DIOS UNIÓN LIBERTAD

German Mauricio Chávez

Director

Oficina de Auditoría Interna.