MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE TRABAJO ANUAL (PTA) SEGUNDO TRIMESTRE 2016

Dirección de Planificación

Gerencia de Planificación Estratégica

Departamento de Planificación y Seguimiento

CONTENIDO

I.	METODOLOGIA DE ANÁLISIS	5

II.	SEGUIMIENTO A PLANES DE TRABAJO  2016.	6

a)	Nivel de cumplimiento de metas estratégicas del 2º Trimestre 2016	6

b)	Nivel de cumplimiento de macro actividades acumulado al 2º Trimestre 2016	27

III.	Limitantes en la ejecución de Planes de Trabajo Anual	29

IV.	Recomendaciones	29

ACRÓNIMOS

| N-CONACYT | Nuevo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. |
| --- | --- |
| CE | Centro Educativo. |
| CTI | Ciencia, Tecnología e Innovación. |
| CIAC | Centro Interactivo para el Aprendizaje de Ciencia. |
| CECC/SICA | Coordinadora Educativa y Cultural Centroamericana /Sistema de Integración Centroamericana. |
| CENICSH | Centro Nacional de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades. |
| CONAIPD | Concejo Nacional de Personas con Discapacidad. |
| DDE | Dirección Departamental de Educación. |
| DIPLAN | Dirección de Planificación. |
| DNGE | Dirección Nacional de Gestión Educativa. |
| ISDEMU | Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. |
| MINED | Ministerio de Educación. |
| NTCIE | Normas Técnicas de Control Interno Especificas del MINED. |
| OIT | Organización Internacional del Trabajo. |
| PEI | Plan Estratégico Institucional. |
| PESS | Plan El Salvador Seguro. |
| PNFD | Plan Nacional de Formación de Docentes en Servicio en el Sector Público 2015-2019 |
| PTA | Plan de Trabajo Anual |
| POI | Plan Operativo Institucional |
| PQD | Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019: “El Salvador Productivo, Educado y Seguro” |
| PSE | Plan Social Educativo “Vamos a la Escuela” |
| STPP | Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia. |
| SIPLAN | Sistema Informático de Planificación. |
| UCPE | Unidad Coordinadora de Proyectos Estratégicos. |
| UNESCO | Organización de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura. |

PRESENTACIÓN

- La Dirección de Planificación, a través del Departamento de Planificación y Seguimiento de la Gerencia de Planificación Estratégica ha elaborado el presente “INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO ANUAL, PTA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016, atendiendo el deber de brindar un seguimiento oportuno de las Metas Estratégicas y macroactividades previstas en planes de trabajo de las 33 Direcciones y la Unidad Coordinadora de Proyectos Estratégicos, responsables de implementar las políticas, programas y proyectos institucionales del MINED.

El Informe de Seguimiento al PTA 2016, en su segundo trimestre, responde no sólo a cumplir una normativa de control interno, más bien, responde a la capacidad institucional de analizar y reorientar a partir de este análisis,  los aciertos y desaciertos que conlleva la ejecución de las acciones que permiten el cumplimiento de los planes de trabajo.

A partir de la utilización del SIPLAN como herramienta informática de planificación y seguimiento, el Ministerio de Educación brinda a los titulares un seguimiento expedito de las Metas Estratégicas, las cuales están en vinculación con los ejes estratégicos del Plan Nacional de Educación en Función de la Nación y el PQD 2014-2019.

En el desarrollo del presente documento, hemos consignado la metodología aplicada para el seguimiento al PTA II trimestre 2016; el avance en las Metas Estratégicas y Macroactividades; una síntesis de los principales logros/avances de los Programas Institucionales; Limitantes en el desarrollo y ejecución de macroactividades y finalmente Recomendaciones, para continuar con la ejecución de los Planes de manera exitosa.

El Ministerio de Educación, cuenta con 33 planes de trabajo anuales, un total de 106 Metas Estratégicas, y 828 Macroactividades, andamiaje operativo de las Direcciones nacionales, staff y departamentales. El N-CONACYT y la UCPE como unidades ejecutoras de proyectos estratégicos también consigan sus avances en el presente informe.

- Con el Plan Social Educativo “Vamos a la Escuela”, se emprendieron una serie de acciones importantes para mejorar la calidad educativa, las cuales ahora se profundizan con la implementación del Plan Nacional de Educación en Función de la Nación, con 9 ejes estratégicos. Los programas sociales como dotación de paquetes escolares,  salud y alimentación escolar, vaso de leche, un niño, una niña una computadora, son parte de los Programas Estratégicos y emblemáticos vinculados al Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, orientador estratégico de la Planificación de Políticas Públicas.

El Plan Nacional de Educación en Función de la Nación junto a las acciones del Plan El Salvador Educado, se constituyen en la ruta de trabajo para el Ministerio de Educación, a fin de alcanzar una educación con calidad, inclusión y equidad social.

# METODOLOGIA DE ANÁLISIS

Cumplimiento de Metas Estratégicas y Macroactividades.

En el año 2016 se moderniza la planificación, ejecución y seguimiento con la creación y uso de la aplicación informática denominada Sistema Informático de Planificación (SIPLAN), en el cual las Direcciones Staff, Nacionales, Departamentales, Unidad Coordinadora de Proyectos Estratégicos y N-CONACYT ingresan la formulación y los avances de los planes.

Asimismo, se hace uso de la herramienta informática Tablero de Control, la que se vincula a la base de datos del SIPLAN y muestra el avance de las metas estratégicas de las Direcciones MINED de manera interactiva, dicha herramienta es presentada a los titulares.

De igual forma se utiliza la técnica de colorimetría, para clasificar los avances de las metas estratégicas que reportan las diferentes Direcciones MINED, el cual es reflejado en el Tablero de Control.

La simbología de colores es la siguiente:

| Parámetro de cumplimiento de metas estratégicas |
| --- |
| Nivel de Avance (%) | Descripción de avance | Categoría de avance |
| 90 a 100 | Lo programado se ejecutó | Verde |
| 50 a 89 | Alerta | Amarillo |
| 0 a 49 | Atraso Crítico | Rojo |
| 0 | No programado | Blanco |

Para el seguimiento en el avance de Metas Estratégicas, se presenta una tabla resumen del cumplimiento de éstas al II trimestre del 2016 y un acumulativo del I y II trimestre, en cuanto a Metas Estratégicas por cada Dirección del MINED.

De igual manera, se consigna un consolidado de macroactividades de todos los Planes de Trabajo y su respectivo promedio de porcentaje, el cual se ha calculado sumando el total de porcentaje por cada macroactividad,  entre el número de macroactividades. Se incluyen algunos gráficos, para complementar la información consolidada en las tablas.

# SEGUIMIENTO A PLANES DE TRABAJO  2016.

## Nivel de cumplimiento de metas estratégicas del 2º Trimestre 2016

| No | Unidad responsable | Código Meta | Meta estratégica | Meta Anual Esperada | Meta Planificada 2T 2016 | Avance 2T 2016 | Estatus 2T | Observación |  | ACUMULADO 1T más 2T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dirección Nacional de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación | M1 | 1 Estudio de factibilidad de la validación del asocio público privado para la construcción del Parque Tecnológico en Ciencias Exactas e Ingeniería de Zacatecoluca (PTZ), en estrecha colaboración con Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA) y FOMILENIO II | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2 | Dirección Nacional de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación | M2 | 3 Programas de doctorado y 4 diplomados de postgrado, iniciados. | 7 | 3 | 3 |  |  |  | 3 |
| 3 | Dirección Nacional de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación | M3 | 3 Planes de negocios en agroindustria, implementados con capital semilla. | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 4 | Dirección Nacional de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación | M4 | 120 Toneladas de bebida biofortificada (4,000,000.00 de raciones de 30 gr. cada una), producidas para entregar al Programa de Alimentación y Salud Escolar (PASE). | 120 | 30 | 27 |  |  |  | 57 |
| 5 | Dirección Nacional de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación | M5 | 4 Proyectos de investigación científica en las áreas de Salud y Energía, desarrollados. | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 6 | Dirección Nacional de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación | M6 | 7 Procesos de mejora de la estructura científica de Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) y Escuela Nacional de Agricultura (ENA), desarrollados para satisfacer la demanda de los clientes del Parque Tecnológico en Agroindustria (PTA), en función de la Investigación, Desarrollo e Innovación. | 7 | 3 | 2 |  |  |  | 2 |
| 7 | Dirección Nacional de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación | M7 | 3 Actividades de fortalecimiento de las alianzas de cooperación científica con instituciones de Educación Superior nacionales e internacionales, desarrolladas. | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 8 | Dirección Nacional de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación | M8 | 8 Proyectos para fortalecer la articulación entre los actores del Sistema Nacional de Innovación que promueven la Innovación, Desarrollo e Innovación. | 8 | 4 | 2 |  |  |  | 2 |
| 9 | Dirección Nacional de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación | M9 | Fortalecer el trabajo de las 2 redes de investigación en Ciencias Sociales y Humanidades que desarrolla CENICSH | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 10 | Dirección Nacional de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación | M10 | Desarrollar 3 proyectos de investigaciones en articulación con actores estratégicos de los ámbitos de Educación, Economía del conocimiento y análisis del Sistema político Salvadoreño. | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 11 | Dirección Nacional de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación | M11 | 4 proyectos de ciencias, tecnología e innovación, para fortalecer el Sistema Nacional de Innovación | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 12 | Dirección de Desarrollo Humano | M12 | Fortalecer las 14 Direcciones Departamentales de Educación cada tres meses en los procesos gestión del talento humano. | 56 | 14 | 0 |  |  |  | 0 |
| 13 | Dirección de Desarrollo Humano | M13 | Implementar y desarrollar el nuevo proceso de reclutamiento y selección del talento humano cada tres meses a partir del año 2016, para la contratación del personal técnico - administrativo, conforme a los lineamientos emitidos por la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia. | 4 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |
| 14 | Dirección de Desarrollo Humano | M14 | Planificar, implementar y desarrollar un Sistema de Incentivos y continuar los procesos de gestión de Relaciones Laborales, para el personal técnico – administrativo. | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |
| 15 | Dirección de Contrataciones Institucionales | M15 | Realizar 250 procesos de Adquisición y Contratación de forma ágil y transparente que contribuyan a los diferentes Programas Institucionales a través de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales. | 250 | 60 | 95 |  | Sobrepasa la meta trimestral planificada. |  | 213 |
| 16 | Dirección de Contrataciones Institucionales | M16 | Realizar 60 procesos de Adquisición y Contratación de forma ágil y transparente que contribuyan a los diferentes Programas Institucionales a través de la normativa establecida por los Cooperantes | 60 | 10 | 9 |  |  |  | 14 |
| 17 | Dirección Nacional de Educación Superior | M17 | Realizar 13 evaluaciones a Instituciones de Educación Superior para fortalecer y mejorar en las once dimensiones de su quehacer educativo. | 13 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 18 | Dirección Nacional de Educación Superior | M18 | Realizar 5 Proyectos de Investigación en las áreas de energías, medio ambiente, seguridad y seguridad alimentaria para contribuir al desarrollo de la investigación e innovación de las Instituciones de Educación Superior. | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 5 |
| 19 | Dirección Nacional de Educación Superior | M19 | Establecer y fortalecer la cooperación interinstitucional en materia de investigación aplicada a través de 1 Red Nacional de Investigadores en Educación Superior. | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |
| 20 | Dirección Nacional de Educación Superior | M20 | Realizar 2 intercambios de experiencias educativas a nivel iberoamericano para el fortalecimiento docente. | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 21 | Dirección Nacional de Educación Superior | M21 | Iniciar la 1ra Fase de Gestión de Calidad de Educación Superior. | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 22 | Dirección Nacional de Educación Superior | M22 | Inicio del Proceso de Construcción de la Política de Educación Superior. | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 23 | Dirección Financiera Institucional | M23 | Desarrollar dos procesos de Dirigir, planificar y ejecutar los recursos administrativos y financieros institucionales. | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |
| 24 | Dirección Financiera Institucional | M24 | Realizar 5 procesos presupuestario con base a la técnica por Programa y Resultados, que permita su planificación, programación, ejecución y seguimiento a los recursos asignados. | 5 | 2 | 2 |  |  |  | 3 |
| 25 | Dirección Financiera Institucional | M25 | Desarrollar 96 gestiones de fondos durante el año fiscal, ante el Ministerio de Hacienda para la cancelación de obligaciones. | 96 | 24 | 24 |  |  |  | 48 |
| 26 | Dirección Financiera Institucional | M26 | Realizar 36 procesos de registro de los hechos económicos y generación de informe financieros de manera oportuna. | 36 | 9 | 9 |  |  |  | 18 |
| 27 | N-CONACYT | M27 | 20 Indicadores de Ciencia y Tecnología recolectados, procesados, analizados y difundidos del sector de educación superior y sector gobierno, para medir la generación de conocimiento y su aprovechamiento. | 20 | 0 | 0 |  | No acumulativa |  | 0 |
| 28 | N-CONACYT | M28 | 200 Profesionales salvadoreños con cursos de transferencia de conocimiento, postgrados, Maestrías o Doctorados en áreas de ciencia y tecnología. | 200 | 50 | 93 |  | Sobrepasa la meta trimestral planificada. |  | 123 |
| 29 | N-CONACYT | M29 | 9 Mecanismos de difusión implementados para promover en la sociedad salvadoreña la apropiación del conocimiento científico y tecnológico. | 9 | 2 | 0 |  |  |  | 0 |
| 30 | Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos | M30 | Atender a 42,600 jóvenes y adultos con sobreedad que están dentro y fuera del sistema educativo nacional en los niveles de tercer ciclo de educación básica y bachillerato general. | 42600 | 0 | 7306 |  | Sobrepasa la meta trimestral planificada. |  | 45134 |
| 31 | Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos | M31 | 23,035 personas alfabetizadas, de las cuales 22,190 son de Alfabetización (primer nivel de educación básica) y 845 personas de continuidad. (segundo y tercer nivel de educación básica). | 23035 | 18000 | 26186 |  | Sobrepasa la meta anual planificada. |  | 26186 |
| 32 | Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos | M32 | Atender a 370 personas en procesos de formación continua a (350 docentes tutores de modalidades flexibles de educación y 20 técnicos de la Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos.) | 370 | 350 | 125 |  | Sobrepasa la meta anual planificada. |  | 374 |
| 33 | Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos | M33 | Atender a 25,000 estudiantes de las Modalidades Flexibles con Prueba de Certificación de Competencias y 3,500 con Prueba de Suficiencia a nivel nacional. | 28500 | 1000 | 1267 |  | Sobrepasa la meta trimestral planificada. |  | 1938 |
| 34 | Dirección de Asesoría Jurídica | M34 | Legalizar 75 inmuebles en el año 2016, mediante los procesos establecidos en la "Ley Especial Transitoria para la Legalización del dominio de inmuebles a favor del Estado en el ramo de Educación" | 75 | 20 | 46 |  | Sobrepasa la meta trimestral planificada. |  | 63 |
| 35 | Dirección de Asesoría Jurídica | M35 | Elaboración de Un Proyecto de Ley General de Educación. | 1 | 0 | 1 |  | La meta no está cumplida, no obstante reportan avances. |  | 1 |
| 36 | Dirección Nacional de Prevención y Programas Sociales | M36 | Beneficiar a 1,300,000 estudiantes desde parvularia a bachillerato de 5,109 centros educativos, por medio de la entrega oportuna de alimentos para el refrigerio escolar. | 1300000 | 1300000 | 1201635 |  | No acumulativa |  | 1201635 |
| 37 | Dirección Nacional de Prevención y Programas Sociales | M37 | Beneficiar a 1,000,000 de estudiantes desde parvularia hasta bachillerato, mediante la entrega de leche liquida, proveniente de productores nacionales a 3.010 centros educativos para incoporla al refrigerio escolar. | 1000000 | 1000000 | 944516 |  | No acumulativa |  | 994657 |
| 38 | Dirección Nacional de Prevención y Programas Sociales | M38 | Dotar oportunamente a 1,300,000 estudiantes desde parvularia hasta educación media con paquetes escolares. | 1300000 | 1300000 | 0 |  | No acumulativa |  | 1242094 |
| 39 | Dirección Nacional de Prevención y Programas Sociales | M39 | Sensibilizar a 750 miembros de la comunidad educativa desde el nivel de parvularia a bachillerato en el Plan de Prevención de Violencia (PREVES). | 750 | 200 | 1500 |  | No concuerda la meta anual con el avance presentado en el II Trimestre. Sobrepasaron la meta programada en el trimestre. |  | 1500 |
| 40 | Dirección Nacional de Prevención y Programas Sociales | M40 | Atender en el área psicosocial a 45,554 estudiantes de centros educativos focalizados en municipios con mayor índice de violencia. | 45554 | 0 | 0 |  |  |  | 121829 |
| 41 | Dirección Nacional de Prevención y Programas Sociales | M41 | Atender de manera articulada a 64,220 estudiantes desde el nivel de educación inicial a media, de 110 centros educativos priorizados en el marco del Plan El Salvador Seguro (PESS). | 64220 | 20000 | 34223 |  | Sobrepasa la meta trimestral planificada. |  | 34223 |
| 42 | Dirección Nacional de Prevención y Programas Sociales | M42 | Asistencia técnica y seguimiento a 750 miembros de la comunidad educativa para desarrollar competencias para la reducción de riesgo de desastre y cambio climático. (Esta población esta definida en centros educativos de municipios priorizados en la Fase I del PESS). | 750 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 43 | Dirección de Transparencia | M43 | Atender 900 quejas y avisos que se reciben en la Oficina de Información y Respuestas. | 900 | 225 | 225 |  |  |  | 225 |
| 44 | Dirección de Transparencia | M44 | Coordinar la implementación de 5147 procesos de Rendición de Cuentas a nivel Institucional, Departamental y Centros Educativos, así como el evento público de Rendición de Cuentas Institucional (RCI). | 5147 | 15 | 0 |  |  |  | 0 |
| 45 | Dirección de Transparencia | M45 | Cumplir con 600 requerimientos de la ley de Acceso a la Información en lo que respecta a dar respuesta a las Solicitudes de Información, Publicación de Información Oficiosa en la Página Web y 2 índices de Información Reservada. | 600 | 150 | 150 |  |  |  | 150 |
| 46 | Dirección de Transparencia | M46 | Fortalecimiento de la Dirección de Transparencia con recursos tecnológicos y talentos humanos. | 1 | 1 | 0 |  | No acumulativa |  | 1 |
| 47 | Dirección de Transparencia | M47 | Monitorear y dar seguimiento a dos procesos participativos del MINED, en lo que respecta a la Contraloría Escolar, funcionamiento y gestión de los Programas Sociales: PASE y paquete escolar. | 2 | 2 | 2 |  | No acumulativa |  | 2 |
| 48 | Dirección Nacional de Educación en Ciencia Tecnología e Innovación | M48 | Ampliar el despliegue de la red nacional de 16 sedes para la formación en competencias para la investigación científica de estudiantes voluntarios con desempeño sobresaliente de niveles básico, medio y superior. | 16 | 14 | 15 |  | No acumulativa |  | 15 |
| 49 | Dirección Nacional de Educación en Ciencia Tecnología e Innovación | M49 | Ampliar la oferta de 16 recursos curriculares (4 videos, 9 libros, 3 CIAC funcionando) especializados en Lenguaje, Ciencias Naturales y Matemática con enfoque CTI. | 16 | 2 | 3 |  | No acumulativa |  | 5 |
| 50 | Dirección Nacional de Educación en Ciencia Tecnología e Innovación | M50 | Fortalecer el Sistema Nacional de Educación Técnica Profesional en 93 centros educativos oficiales de todo el país. | 93 | 93 | 93 |  | No acumulativa |  | 93 |
| 51 | Dirección Nacional de Educación en Ciencia Tecnología e Innovación | M51 | Implementar tecnologías educativas en 2,967 centros educativos públicos. | 2967 | 2967 | 1538 |  | No acumulativa |  | 1538 |
| 52 | Dirección de Comunicaciones | M52 | Implementar anualmente, 18 canales de comunicación interna y externa que contribuyan a mejorar la imagen institucional. | 18 | 0 | 1 |  |  |  | 1 |
| 53 | Dirección de Planificación | M53 | Implementar Planificación por Resultados | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 54 | Dirección de Planificación | M54 | Aumentar en 15% el monto global de cooperación externa. | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 55 | Dirección de Planificación | M55 | Establecer mecanismos de medición de la gestión institucional. | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 56 | Dirección de Planificación | M56 | Definir el mapa de procesos del MINED. | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 57 | Dirección de Planificación | M57 | Rehabilitar y/o construcción de 44 Centros Escolares para 39,478 estudiantes. | 44 | 7 | 8 |  | Sobrepasa la meta trimestral planificada. |  | 14 |
| 58 | Dirección de Planificación | M58 | Reparación de 166 centros escolares, beneficiando a 75,862 estudiantes. | 166 | 40 | 99 |  | Sobrepasa la meta trimestral planificada. |  | 129 |
| 59 | Dirección de Planificación | M59 | Dotar de mobiliario escolar a 13 centros escolares, beneficiando a 5,171 estudiantes. | 13 | 11 | 7 |  |  |  | 13 |
| 60 | Dirección de Planificación | M60 | Contar con el Estudio de Riesgo de Desastres en el sector educativo de El Salvador (año 2016 contar con un 40% del estudio). | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |
| 61 | Dirección de Planificación | M61 | Informes de estadísticas e indicadores educativos oportunos para la toma de decisiones y según demanda de información. | 15 | 1 | 1 |  |  |  | 5 |
| 62 | Dirección de Planificación | M62 | Coordinar, diseñar, gestionar y/o acompañar trece estudios evaluativos para el análisis de políticas, programas, proyectos y resultados de los Ejes Estratégicos del Plan Nacional de Educación en Función de la Nación y Un Congreso de Intercambio Centroamericano y del Caribe para el fortalecimiento del Monitoreo y Evaluación de la Educación Salvadoreña. | 13 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |
| 63 | Dirección de Planificación | M63 | Desarrollo de 2 proyectos con tecnologías móviles y mejora de capacidades de la gestión interna de la Gerencia (2 proyectos uso de tecnologías año 1, 4 intercambios uno por año y 4 capacitaciones; 1 por año). | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 64 | Dirección Nacional de Educación de Primera Infancia | M64 | Incorporar a 11,070 niñas y niños en la educación inicial a nivel nacional. | 11070 | 3000 | 3000 | N |  |  | 3000 |
| 65 | Dirección Nacional de Educación de Primera Infancia | M65 | Incrementar 3,523 niñas y niños de 4 a 6 años en la matricula a nivel nacional a través de la vía institucional. | 3,523 | 2,000 | 2000 |  |  |  | 2000 |
| 66 | Dirección Nacional de Educación de Primera Infancia | M66 | Incrementar 505 niñas y niños con necesidades educativas específicas de apoyo o en situación de riesgo. | 505 | 50 | 206 |  | Sobrepasa la meta trimestral planificada. |  | 397 |
| 67 | Dirección Nacional de Educación Media | M67 | Mejorar la calidad educativa mediante la formación de un núcleo de 1000 docentes especialistas. | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 68 | Dirección Nacional de Educación Media | M68 | Mejorar la calidad educativa por medio de la formación de 11,000 docentes. | 11000 | 5000 | 4720 |  |  |  | 6170 |
| 69 | Dirección Nacional de Educación Media | M69 | Ejecutar dos procesos: a) Diseño de un sistema de incentivos y b) Diseño de un procedimiento de evaluación del desempeño docente y personal directivo. | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 70 | Dirección Nacional de Educación Media | M70 | Ejecutar dos acciones relativas al diseño de un Sistema de evaluación de competencias productivas vinculadas al currículo. | 2 | 0 | 16000 |  | Sobrepasa la meta trimestral planificada. |  | 32000 |
| 71 | Dirección Nacional de Educación Media | M71 | Realizar dos procesos para delimitar líneas de acción para iniciar en el 2017 tres investigaciones para la mejora de la calidad educativa. | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 72 | Dirección Nacional de Educación Media | M72 | Actualizar 27 documentos del currículo nacional (programas de estudio, material de texto y educativo de las materias de matemática, ciencias naturales, estudios sociales, lenguaje y literatura) y proporcionar materiales educativos a docentes y estudiantes. | 27 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 73 | Dirección Nacional de Educación Media | M73 | Diseñar e implementar al menos 1 programa educativo orientado a fortalecer las capacidades productivas y ciudadanas de los estudiantes. | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 74 | Dirección Nacional de Educación Media | M74 | Diseñar e implementar al menos un programa de formación inicial docente de III ciclo y Media. | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 75 | Dirección Nacional de Gestión Educativa | M75 | Brindar Asistencia Técnica a 572 Centros Escolares del País a fin de actualizar, diseñar e implementar una propuesta pedagógica que responda al modelo pedagógico de la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno. | 572 | 213 | 213 |  |  |  | 213 |
| 76 | Dirección Nacional de Gestión Educativa | M76 | Brindar Asistencia Técnica a 58 Sistemas Integrados de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno, a fin de implementar un renovado modelo de gestión escolar. | 58 | 40 | 37 |  |  |  | 37 |
| 77 | Dirección Nacional de Gestión Educativa | M77 | Diseñar 1 estrategia educativa para centros escolares uni-bidocentes con aulas multigrado, población con sobreedad, necesidades educativas especiales, en Sistemas Integrados de Banco Mundial y Fomilenio II; encaminados al fortalecimiento del modelo pedagógico. | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 78 | Dirección Nacional de Gestión Educativa | M78 | 572 instituciones educativas del país implementan la supervisión educativa de las políticas del sistema educativo nacional. | 572 | 213 | 58 |  |  |  | 58 |
| 79 | Unidad Coordinadora de Proyectos Estratégicos | M79 | Elaborar 18 documentos de planeamiento e informes de seguimiento del proyecto Mejoramiento de la Calidad de la Educación. | 18 | 3 | 3 |  |  |  | 9 |
| 80 | Unidad Coordinadora de Proyectos Estratégicos | M80 | Construir 4 informes de seguimiento que reflejen la coordinación de la ejecución del proyecto Potenciando la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno en El Salvador (Donación Italiana). | 4 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |
| 81 | Unidad Coordinadora de Proyectos Estratégicos | M81 | Apoyar los procesos técnico educativos relacionados con los proyectos asignados a la UCPE, participando en 12 reuniones de trabajo. | 12 | 3 | 3 |  |  |  | 6 |
| 82 | Unidad Coordinadora de Proyectos Estratégicos | M82 | Elaborar 16 documentos de planeamiento y/o informes de seguimiento del proyecto donación Italiana. | 16 | 4 | 4 |  |  |  | 7 |
| 83 | Unidad Coordinadora de Proyectos Estratégicos | M83 | Realizar monitoreo trimestral sobre el desarrollo de los 3 componentes del proyecto Donación Italiana por medio de reuniones de Coordinación y seguimiento, visitas a oficinas departamentales y/o centros educativos. | 4 | 1 | 1 |  |  |  | 6 |
| 84 | Unidad Coordinadora de Proyectos Estratégicos | M84 | Realizar monitoreo trimestral sobre el desarrollo de los 10 sub componentes del proyecto Mejoramiento de la Calidad de la Educación por medio de reuniones de Coordinación y seguimiento, visitas a oficinas departamentales y/o centros educativos. | 4 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |
| 85 | Unidad Coordinadora de Proyectos Estratégicos | M85 | Construir 4 informes de seguimiento que reflejen la coordinación de la ejecución del proyecto "Mejoramiento de la Calidad de la Educación". | 4 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |
| 86 | Dirección Nacional de Educación Básica (1C y 2C) | M86 | Fortalecimiento del currículo a CE de 1°. a 6° grado, a través de 225 acciones a realizar durante el año. | 225 | 41 | 75 |  | Sobrepasa la meta trimestral planificada. |  | 75 |
| 87 | Dirección Nacional de Educación Básica (1C y 2C) | M87 | Monitoreo de los aprendizajes en Lenguaje y Matemática de los estudiantes de 3° y 6° grado en 136 CE durante 4 años. | 136 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 88 | Dirección Nacional de Educación Básica (1C y 2C) | M88 | Aumentar la matricula en 250 niños y niñas de primero a sexto grado que han estado fuera del sistema. | 250 | 100 | 3747 |  | No concuerda la meta anual con el avance presentado en el II Trimestre. Sobrepasaron la meta programada en el trimestre. |  | 3747 |
| 89 | Dirección Nacional de Educación Básica (1C y 2C) | M89 | Contribuir al desarrollo de competencias ciudadanas y curriculares a través del fortalecimiento de habilidades para la vida que favorezcan a estudiantes con sus familias y docentes en 686 centros educativos que tienen estudiantes de primero a sexto grado. | 686 | 226 | 155 |  |  |  | 155 |
| 90 | Dirección de Planificación | M90 | Apoyo técnico y acompañamiento en la construcción y mejoras en 8 centros educativos e implementación de programa de becas para familiares de las víctimas; en el marco del cumplimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ¿Caso Masacre de El Mozote y Lugares Aledaños vs. El Salvador, Sector Educación. | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 91 | Dirección de Planificación | M91 | Reportes técnicos de estadísticas educativas de forma oportuna, para apoyar el trabajo de diferentes usuarios internos y externos del MINED en el marco de los ejes estratégicos. (Cumplir al 100% la demanda de información que se solicite al departamento de estadística). | 320 | 76 | 155 |  | Sobrepasa la meta trimestral planificada. |  | 259 |
| 92 | Dirección de Planificación | M92 | Generar información a partir de los censos y el monitoreo de campo sobre el desarrollo de políticas, programas, proyectos y otras intervenciones que se realizan en el marco de los ejes estratégicos institucionales. | 16 | 3 | 3 |  |  |  | 4 |
| 93 | Dirección de Planificación | M93 | Divulgar e informar por diferentes medios y en un 100% las estadísticas e indicadores educativos, los resultados de los procesos de monitoreo (observatorios) y de evaluación realizadas. | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 94 | Dirección de Planificación | M94 | Producción de datos para cumplir compromisos con 5 organismos nacionales e internacionales (llenado anual) (UNESCO, CECC/SICA, OIT, ISDEMU) CONAIPD (cada dos años) (un informe a un organismo se hace cada dos años) | 5 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |
| 95 | Dirección de Planificación | M95 | Migración de 8 servidores físicos, obsoletos, a servidores virtuales. | 8 | 2 | 0 |  |  |  | 2 |
| 96 | Dirección de Auditoría Interna | M96 | Desarrollo del proyecto: "monitoreo de saldos bancarios a través de contraloría concurrente por medio de banca electrónica a cuentas bancarias de los centros escolares e implementadoras." | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 97 | Dirección de Auditoría Interna | M97 | Evaluar y mejorar la gestión de riesgo y control a través de realizar 56 evaluaciones expeditas en los diferentes procesos y servicios institucionales. | 56 | 14 | 0 |  |  |  | 0 |
| 98 | Dirección de Auditoría Interna | M98 | Medir y mejorar la efectividad de los procesos institucionales, por medio de la realización de 4 auditorías de gestión. | 4 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |
| 99 | Dirección de Auditoría Interna | M99 | Medir y mejorar la efectividad de los servicios, por medio de la realización de 4 auditorías operativas. | 4 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |
| 100 | Dirección de Auditoría Interna | M100 | Iniciar seguimiento a los procesos educativos, por medio de la implementación de 1 auditoría educativa. | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 101 | Dirección de Auditoría Interna | M101 | Evaluar la presentación de las cifras presupuestarias y financieras, a través de la ejecución de 4 auditorías a los estados financieros. | 4 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 102 | Dirección de Auditoría Interna | M102 | Monitorear la inversión y las mejoras en infraestructura, por medio de la realización de 4 auditorías financieras a programas y proyectos. | 4 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |
| 103 | Dirección de Auditoría Interna | M103 | Fortalecer los procesos administrativos y jurisdiccionales en los organismos de administración de la carrera docente e instituciones adscritas por medio de la realización de 8 auditorías financieras. | 8 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |
| 104 | Dirección de Auditoría Interna | M104 | Fortalecer los procesos administrativos financieros en los organismos de administración escolar, a través de la realización de 59 auditorías financieras. | 59 | 9 | 5 |  |  |  | 5 |
| 105 | Dirección de Auditoría Interna | M105 | Desarrollo del proyecto: "medición del cumplimiento de normativas a través de la autoevaluación de control, como compromiso Institucional ante la Carta iberoamericana de la calidad". | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 106 | Dirección de Auditoría Interna | M106 | Entregar actividades de asesoramiento, facilitación, y formación, cuya naturaleza será acordada con los solicitantes; así como, investigación de presuntos casos de fraude y corrupción, a través de realizar 45 consultorías. | 45 | 15 | 12 |  |  |  | 12 |

CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS ESTRATÉGICAS, SEGUNDO TRIMESTRE DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2016.

- Se constata en el presente gráfico que un 41% de las Direcciones del MINED han ejecutado las Metas Estratégicas programadas al II Trimestre del año 2016. Un 33 % está representado por Metas Estratégicas que no tienen compromiso de ejecución para este 2do.Trimestre.

- 17% de las Metas Estratégicas están con un atraso crítico y sólo un 8% tienen alerta en la ejecución.

- La Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos reporta el cumplimiento total de 3 Metas Estratégicas; La Dirección Nacional de Educación Superior y la Dirección Nacional de Prevención y Programas Sociales consignan el cumplimiento total de 1 de sus Metas Estratégicas.

- 13 Direcciones ha sobrepasado en ejecución, el número de la Meta Estratégica,  en relación a lo programado al II Trimestre. En términos anuales, se reportan 5 Metas Estratégicas superaras en número a

- En términos generales, se puede constatar que la ejecución de Metas Estratégicas no representa un atraso crítico, considerando que algunas tienen programado cumplimiento total hasta finales del año 2016.

## Nivel de cumplimiento de macro actividades acumulado al 2º Trimestre 2016

A continuación se presenta el cuadro de avance en promedio de porcentajes registrados en el Sistema de Planificación (SIPLAN), correspondiente al primero y segundo trimestre 2016 de los Planes de Trabajo Anual de las Direcciones Staff, Nacionales y Departamentales de Educación del MINED.

| No | Dirección | Cantidad de Macroactividades | Promedio de porcentaje del Seguimiento al I trimestre 2016 | Promedio de porcentaje del Seguimiento del II trimestre 2016 | Porcentaje acumulados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dirección de Desarrollo Humano | 18 | 2.78 | 12.5 | 15.28 |
| 2 | Dirección Financiera Institucional | 10 | 17.5 | 17.5 | 35 |
| 3 | Dirección de Planificación | 68 | 15.75 | 14.94 | 30.69 |
| 4 | Dirección de Transparencia | 11 | 0 | 63.82 | 63.82 |
| 5 | Dirección de Auditoría Interna | 29 | 0 | 16.55 | 16.55 |
| 6 | Dirección de Asesoría Jurídica | 9 | 28.78 | 38.11 | 66.89 |
| 7 | Dirección de Contrataciones Institucionales | 4 | 63.75 | 0 | 63.75 |
| 8 | Dirección de Comunicaciones | 18 | 21.94 | 31.39 | 53.33 |
| 9 | Dirección Nacional de Gestión Educativa | 20 | 0 | 32.7 | 32.7 |
| 10 | Dirección Nacional de Educación Superior | 10 | 29.5 | 9.5 | 39 |
| 11 | Dirección Nacional de Prevención y Programas Sociales | 18 | 31.33 | 31.28 | 62.61 |
| 12 | Dirección Nacional de Educación de Primera Infancia | 20 | 19.7 | 18.45 | 38.15 |
| 13 | Dirección Nacional de Educación Básica (1C y 2C) | 11 | 0 | 7.73 | 7.73 |
| 14 | Dirección Nacional de Educación Media (3C y Bach) | 14 | 6.71 | 19.07 | 25.78 |
| 15 | Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos | 24 | 34.04 | 28.54 | 62.58 |
| 16 | Dirección Nacional de Educación en Ciencia, Tecnología e Innovación | 46 | 0 | 43.02 | 43.02 |
| 17 | Dirección Nacional de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación | 43 | 18.49 | 26.72 | 45.21 |
| 18 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACYT | 10 | 22 | 34.5 | 56.5 |
| 19 | Dirección Departamental de Santa Ana | 25 | 29 | 25.56 | 54.56 |
| 20 | Dirección Departamental de Educación de Sonsonate | 33 | 27.39 | 28.03 | 55.42 |
| 21 | Dirección Departamental de Educación de Ahuachapán | 47 | 17.68 | 20.89 | 38.57 |
| 22 | Dirección Departamental de Educación de la Libertad | 22 | 15.91 | 37.73 | 53.64 |
| 23 | Dirección Departamental de Educación de San Salvador | 23 | 23.74 | 31.09 | 54.83 |
| 24 | Dirección Departamental de Educación de Chalatenango | 24 | 26.67 | 22.08 | 48.75 |
| 25 | Dirección Departamental de Educación de Cabañas | 45 | 21.11 | 23.91 | 45.02 |
| 26 | Dirección Departamental de Educación de San Vicente | 14 | 33.93 | 21.43 | 55.36 |
| 27 | Dirección Departamental de Educación de Cuscatlan | 44 | 49.77 | 7.93 | 57.7 |
| 28 | Dirección Departamental de Educación de La Paz | 34 | 29.76 | 25.38 | 55.14 |
| 29 | Dirección Departamental de Educación de Usulután | 35 | 52.54 | 16.23 | 68.77 |
| 30 | Dirección Departamental de Educación de San Miguel | 25 | 0 | 57.16 | 57.16 |
| 31 | Dirección Departamental de Educación de Morazán | 49 | 27.55 | 19.49 | 47.04 |
| 32 | Dirección Departamental de Educación de La Unión | 18 | 17.22 | 40.72 | 57.94 |
| 33 | Unidad Coordinadora de Proyectos Estratégicos | 7 | 21.88 | 21.88 | 43.76 |

Fuente: Sistema Informático de Planificación, SIPLAN

A continuación un gráfico de la ejecución de macro actividades al II trimestre del año 2016, en el cual se evidencia en color verde los porcentajes de avances acumulados en ejecución y en color rojo el porcentaje de la ejecución pendiente, respecto al año.

Fuente: Sistema Informático de Planificación, SIPLAN

- Para el II trimestre del 2016, Todas las Direcciones Staff, Nacionales y Departamentales presentaron Informes de Seguimiento al PTA y han ingresado al SIPLAN avances en cuanto a macroactividades.

- 17 Direcciones han ejecutado macro actividades,  por encima del 50% y sólo 2 Direcciones están por debajo del 25% en ejecución.

# Limitantes en la ejecución de Planes de Trabajo Anual

- Falta de asignación de fondos específicos para las Escuelas de Educación Especial.

- No contar con el Presupuesto establecido en los tiempos previstos para algunos Programas Institucionales.

- La situación de violencia en el país ha obligado a redefinir estrategias de atención en cuanto al traslado o atención de los jóvenes, en el marco del Programa de Educación de Jóvenes y Adultos.

- Retrasos en la respuesta a peticiones de información por parte de las algunas unidades del MINED.

- Atraso en las Direcciones Departamental de Educación en asignación de los asistentes técnicos pedagógicos, para los Sistemas Integrados de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno  focalizados.

# Recomendaciones

- Mantener los 9 Ejes del Plan Nacional de Educación en Función de la Nación, como los principales líneas estratégicas del quehacer institucional.

- Mayor gestión de recursos financieros a nivel de Cooperantes Internacionales.

- Gestionar al más alto nivel para que el Ministerio de Hacienda otorgue oportunamente los fondos destinados para el Ministerio de Educación, a fin de contar con los recursos financieros previstos para los Programas Institucionales.

- Implementar mejoras al Sistema Informático de Planificación, SIPLAN, que facilite la información de datos de los Programas Institucionales y de acceso al personal técnico, gerencial y directivo.

- Potenciar el trabajo de la red de docentes especialistas, en el marco del Programa de Formación Docente.

- Fortalecimiento de los equipos técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación.

- Mayor coordinación de las Direcciones Nacionales con las Direcciones Departamentales para garantizar articulación y mejora en la conducción de Programas Institucionales.

# Text boxes

Septiembre de 2016, San Salvador, El Salvador