## 2020
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO PRIDES II
REGISTRO DE CONTRATISTAS
AÑO 2020 | [8 empty] | Actualizado : 30 octubre de 2020
No. | N° de Contrato | N° de Orden de Compra | Código del Proceso de Compra (licitación, Libre Gestión, Compra Directa, otros) | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o Período de la Contratación | Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado |  | Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado |  | Calificación Final |  |  |  | Observaciones
[8 empty] | Si | No | Si | No | E | MB | B | R
1 | 01/2020 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-93-CP-S-MINSAL | TRANSAE, S.A. de C.V. | SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS DE CELDAS DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | 43230 | 90 días a partir de la Orden de Inicio | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
2 | 02/2020 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-110-LPN-B-MINSAL | HERRERA CONSTRUCTORES, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LOS NIVELES 2, 3 Y ÁREAS CONEXAS DEL MÓDULO B DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | 102253.74 | 24-01-2020 ampliado al 15-06-2020 | [8 empty] | En ejecución.
3 | 03/2020 ACP-UGP | N/A | ISM3-14-CP-B-MINSAL | TECNOLOGÍA Y ESPECIALIDADES MÉDICAS | ADQUISICIÓN DE MICRONUTRIENTES EN POLVO PARA LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON LA INICIATIVA SALUD MESOAMÉRICA | 100300 | 05-02-2020 al 5-11-2020 | [8 empty] | En ejecución.
4 | 04/2020 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-113-LPN-B-MINSAL | CORPORACIÓN NOBLE, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO BÁSICO Y ESPECIALIZADO PARA ECOS, SAN PEDRO MASAHUAT Y PUERTO DE LA LIBERTAD | 48170 | 19-03-2020 al 19-06-2020 | [8 empty] | En ejecución.
5 | 05/2020 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-113-LPN-B-MINSAL | JORMAR EL SALVADOR, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO BÁSICO Y ESPECIALIZADO PARA ECOS, SAN PEDRO MASAHUAT Y PUERTO DE LA LIBERTAD | 7995.87 | 19-03-2020 al 19-06-2020 | [8 empty] | En ejecución.
6 | 06/2020 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-113-LPN-B-MINSAL | EQUIMSA, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO BÁSICO Y ESPECIALIZADO PARA ECOS, SAN PEDRO MASAHUAT Y PUERTO DE LA LIBERTAD | 7996.87 | 19-03-2020 al 19-06-2021 | [8 empty] | En ejecución.
7 | 07/2020 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-113-LPN-B-MINSAL | S.T. MEDIC, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO BÁSICO Y ESPECIALIZADO PARA ECOS, SAN PEDRO MASAHUAT Y PUERTO DE LA LIBERTAD | 7730 | 20-03-2020 al 20-06-2020 | [8 empty] | En ejecución.
8 | 08/2020 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-113-LPN-B-MINSAL | INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO BÁSICO Y ESPECIALIZADO PARA ECOS, SAN PEDRO MASAHUAT Y PUERTO DE LA LIBERTAD | 8336.01 | 19-03-2020 al 19-06-2021 | [8 empty] | En ejecución.
9 | 09/2020 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-113-LPN-B-MINSAL | ELECTROLAB MEDIC, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO BÁSICO Y ESPECIALIZADO PARA ECOS, SAN PEDRO MASAHUAT Y PUERTO DE LA LIBERTAD | 15000 | 19-03-2020 al 19-06-2021 | [8 empty] | En ejecución.
10 | 10/2020 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-122-3CV-CI-MINSAL | CONSULTOR | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL HOSPITAL NACIONAL "MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ" DE CIUDAD BARRIOS, SAN MIGUEL | 21000 | 7 meses a partir de la Orden de Inicio de la Construcción | [8 empty] | En ejecución.
11 | 11/2020 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-121-CP-O-MINSAL | INCODECO, S.A. de C.V. | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL HOSPITAL NACIONAL MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ DE CIUDAD BARRIOS SAN MIGUEL | 541715.9 | 180 días a partir de la Orden de Inicio | [8 empty] | En ejecución.
12 | 12/2020 ACP-UGP | N/A | LPN-B-2doTD-ISM-MINSAL/09 | DISPROSAL, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE EQUIO E INSTRUMENTAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO Y MOBILIARIO CLÍNICO PARA LA UCSF LA CANOA, JIQUILISCO, USULUTÁN | 5400 | 90 días a partir del 19/03/2020 | [8 empty] | En ejecución.
13 | 13/2020 ACP-UGP | N/A | LPN-B-2doTD-ISM-MINSAL/09 | HOSPIMEDIC, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE EQUIO E INSTRUMENTAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO Y MOBILIARIO CLÍNICO PARA LA UCSF LA CANOA, JIQUILISCO, USULUTÁN | 4342.69 | 2-03-2020 al 3-06-2020 | [8 empty] | En ejecución.
14 | 14/2020 ACP-UGP | N/A | LPN-B-2doTD-ISM-MINSAL/09 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE EQUIO E INSTRUMENTAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO Y MOBILIARIO CLÍNICO PARA LA UCSF LA CANOA, JIQUILISCO, USULUTÁN | 21421.72 | 3-04-2020 al 3-07-2020 | [8 empty] | En ejecución.
15 | 15/2020 ACP-UGP | N/A | LPN-B-2doTD-ISM-MINSAL/09 | INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE EQUIO E INSTRUMENTAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO Y MOBILIARIO CLÍNICO PARA LA UCSF LA CANOA, JIQUILISCO, USULUTÁN | 5029.23 | 01-03-2019 al 31-12-2019 | [8 empty] | En ejecución.
16 | 16/2020 ACP-UGP | N/A | ISM3-8-CD-B-MINSAL | DIAGNOSTIKA CAPRIS, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE HOMOSTASIA, BIOQUÍMICA Y BATERIOLOGÍA, PARA REFORZAR LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS HOSPITALES DE LOS MUNICIPIOS BENEFCIADOS CON LA INICIATIVA DE SALUD MESOAMÉRICA | 9820 | 90 días a partir del 6/03/2020 | [8 empty] | En ejecución.
17 | 17/2020 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-158-3CV-CI-MINSAL | CONSULTOR | SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ARQUITECTURA Y ACTIVIDADES DE DIBUJO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURAS FINANCIADOS CON PRIDES II | 22183.87 | 12-03-2020 al 31-12-2020 | [8 empty] | En ejecución.
18 | 18/2020 ACP-UGP | N/A | ISM3-2-LPN-B-MINSAL | LABORATORIOS VIJOSA, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LOS HOSPITALES DE LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON LA INICIATIVA SALUD MESOAMÉRICA | 18866.01 | 3-04-2020 al 3-05-2020 | [8 empty] | En ejecución.
19 | 19/2020 ACP-UGP | N/A | ISM3-2-LPN-B-MINSAL | GUARDADO, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LOS HOSPITALES DE LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON LA INICIATIVA SALUD MESOAMÉRICA | 11784.29 | 3-04-2020 al 3-05-2020 | [8 empty] | En ejecución.
20 | 20/2020 ACP-UGP | N/A | ISM3-2-LPN-B-MINSAL | GRUPO PAILL, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LOS HOSPITALES DE LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON LA INICIATIVA SALUD MESOAMÉRICA | 12547.44 | 2-04-2020 al 17-05-2020 | [8 empty] | En ejecución.
21 | 21/2020 ACP-UGP | N/A | ISM3-2-LPN-B-MINSAL | DROGUERÍA PISA DE EL SALVADOR, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LOS HOSPITALES DE LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON LA INICIATIVA SALUD MESOAMÉRICA | 16044.95 | 2-04-2020 al 17-05-2020 | [8 empty] | En ejecución.
22 | 22/2020 ACP-UGP | N/A | ISM3-2-LPN-B-MINSAL | DROGUERÍA SANTA LUCÍA | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LOS HOSPITALES DE LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON LA INICIATIVA SALUD MESOAMÉRICA | 33402 | 30 días después de aprobado el permiso de la DNM | [8 empty] | En ejecución.
23 | 23/2020 ACP-UGP | N/A | ISM3-13-LPN-B-MINSAL | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO CLÍNICO PARA TOMA DE CITOLOGÍAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS BENEFICIADOS CON LA INICIATIVA SALUD MESOAMÉRICA | 32336.25 | 14-04-2020 al 29-05-2020 | [8 empty] | En ejecución.
24 | 24/2020 ACP-UGP | N/A | ISM3-13-LPN-B-MINSAL | S.T. MEDIC, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO CLÍNICO PARA TOMA DE CITOLOGÍAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS BENEFICIADOS CON LA INICIATIVA SALUD MESOAMÉRICA | 34950 | 08-04-2020 al 22-05-2020 | [8 empty] | En ejecución.
25 | 25/2020 ACP-UGP | N/A | ISM3-13-LPN-B-MINSAL | INGETEC, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO CLÍNICO PARA TOMA DE CITOLOGÍAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS BENEFICIADOS CON LA INICIATIVA SALUD MESOAMÉRICA | 21600 | 45 días a partir del 5/05/2020 | [8 empty] | En ejecución.
26 | 26/2020 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-177-CD-B-MINSAL | CORPORACIÓN NOBLE, S.A. de C.V. | COMPRA DE RESPIRADOR ARTIFICIAL ADULTO/PEDIÁTRICO PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL CORONAVIRUS | 1590000 | 2-04-2020 al 2-05-2020 | [8 empty] | En ejecución.
27 | 27/2020 ACP-AGP | N/A | PRIDESII-154-3CV-SI-MINSAL | CONSULTOR | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ESPECILIZADA DE INGENIERÍA HIDROSANITARIA EN APOYO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PRIDES II | 26900 | 2-04-2020 al 31-12-2020 | [8 empty] | En ejecución.
28 | 28/2020 ACP-AGP | N/A | PRIDESII-179-CD-B-MINSAL | CORPORACIÓN NOBLE, S.A. de C.V. | COMPRA DE EQUIPO E INSUMOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 | $11,442,300 / modificado a $8,419,300 | 105 días a partir del primer desembolso | [8 empty] | En ejecución.
29 | 30/2020 ACP-AGP | N/A | PRIDESII-180-CD-B-MINSAL | S.T. MEDIC, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE MONITORES DE SIGNOS VITALES PARA EL CONTROL DEL COVID-19 | 304200 | 23-04-2020 al 23-06-2020 | [8 empty] | En ejecución.
30 | 31/2020 ACP-AGP | N/A | PRIDESII-180-CD-B-MINSAL | CORPORACIÓN NOBLE, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE MONITORES DE SIGNOS VITALES PARA EL CONTROL DEL COVID-20 | 413779.5 | 23-04-2020 al 23-06-2020 | [8 empty] | En ejecución.
31 | 32/2020 ACP-AGP | N/A | PRIDESII-180-CD-B-MINSAL | APAMO, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE MONITORES DE SIGNOS VITALES PARA EL CONTROL DEL COVID-21 | 1023750 | 15 días hábiles a partir del 23-04-2020 | [8 empty] | Incumplimiento en trámite. | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado No to Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final B
32 | 33/2020 ACP-AGP | N/A | PRIDESII-191-CD-B-MINSAL | DROGUERÍA NUEVA SAN CARLOS, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE TOCILIZUMAB 20 mg/ml CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN , FRASCO VIAL 10 ml PARA EL TRATAMIENTO DEL COVID-19 | 315680 | 10 días hábiles después del 14-05/2020 | [8 empty] | En ejecución.
33 | 34/2020 ACP-AGP | N/A | PRIDESII-136-LPN-B-MINSAL | NEXT GENESIS TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. | EQUIPO DE CONECTIVIDAD PARA REDES | 107262 | 45 días a partir del 1o-07-2020 | [8 empty] | En ejecución.
34 | 35/2020 ACP-AGP | N/A | PRIDESII-135-LPN-B-MINSAL | STB COMPUTER, S.A. DE C.V. | EQUIPO INFORMÁTICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LA RED DE ATENCIÓN DEL MINSAL | 10565.36 | 60 días a partir del 6-07-2020 | [8 empty] | En ejecución.
35 | 36/2020 ACP-AGP | N/A | PRIDESII-135-LPN-B-MINSAL | RAF, S.A. DE C.V. | EQUIPO INFORMÁTICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LA RED DE ATENCIÓN DEL MINSAL | 57223.2 | 60 días a partir del 6-07-2020 | [8 empty] | En ejecución.
36 | 37/2020 ACP-AGP | N/A | ANCDP-10-RFQ-GO | STB COMPUTER, S.A. DE C.V. | EQUIPOS INFORMÁTICOS, IMPRESORES Y AUDIOVISUALES | 10253.78 | 30, 35 y 45 días por item a partir del 8-07-2020 | [8 empty] | En ejecución.
37 | 38/2020 ACP-AGP | N/A | ANCDP-10-RFQ-GO | SCREENCHECK EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | EQUIPOS INFORMÁTICOS, IMPRESORES Y AUDIOVISUALES | 3075.66 | 90 días a partir del 8-07-2020 | [8 empty] | En ejecución.
38 | 39/2020 ACP-AGP | N/A | PRIDESII-197-CD-B-MINSAL | CORPORACIÓN NOBLE, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE MONITORES DE SIGNOS VITALES PARA EL MANEJO DE PACIENTES CRÍTICOS POR COVID-19 | 1656523.5 | 1-5 días y 45 por item a partir del 29-06-2020 | [8 empty] | En ejecución.
39 | 40/2020 ACP-AGP | N/A | ANCDP-10-RFQ-GO | DPG, S.A. DE C.V. | EQUIPOS INFORMÁTICOS, IMPRESORES Y AUDIOVISUALES | 22783.76 | 60 días a partir del 8-07-2020 | [8 empty] | En ejecución.
40 | 41/2020 ACP-AGP | N/A | ANCDP-10-RFQ-GO | COPROSER, S.A. DE C.V. | EQUIPOS INFORMÁTICOS, IMPRESORES Y AUDIOVISUALES | 13799 | 55 días a partir del 15/07/2020 | [8 empty] | En ejecución.
41 | 42/2020 ACP-AGP | N/A | ANCDP-10-RFQ-GO | PRINTER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | EQUIPOS INFORMÁTICOS, IMPRESORES Y AUDIOVISUALES | 878.67 | 60 días a partir del 15/07/2020 | [8 empty] | En ejecución.
42 | 43/2020 ACP-AGP | N/A | ANCDP-10-RFQ-GO | VENSERVA | EQUIPOS INFORMÁTICOS, IMPRESORES Y AUDIOVISUALES | 725.37 | 35 días a partir del 13/08/2020 | [8 empty] | En ejecución.
45 | 46/2020 ACP-AGP | N/A | PRIDESII-161-CP-B-MINSAL | GBM de El Salvador, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y SOFTWARE PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE LA UGP - PRIDES II | 6113.05 | 75 días a partir del 18/09/2020 | [8 empty] | En ejecución.
46 | 47/2020 ACP-AGP | N/A | PRIDESII-161-CP-B-MINSAL | PBS El Salvador, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y SOFTWARE PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE LA UGP - PRIDES II | 14315.87 | Item 3 y 11: 75 días a partir del 18/09/2020. Item 5 y 6: 15 días a partir del 18/09/2020 | [8 empty] | En ejecución.
47 | 48/2020 ACP-AGP | N/A | PRIDESII-161-CP-B-MINSAL | General Security, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y SOFTWARE PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE LA UGP - PRIDES II | 4909.34 | 45 días a partir del 18/09/2020 | [8 empty] | En ejecución.
48 | 49/2020 ACP-AGP | N/A | PRIDESII-124-3CV-CI-MINSAL | CONSULTOR | CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE L A"CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NEUMOLOGÍA Y MEDICINA FAMILIAR, DR. JOSÉ ANTONIO SALDAÑA, SAN SALVADOR" | 17500 | 7 meses a partir de la Orden de Inicio, 1 semana después del 29/10/2020 | [8 empty] | En ejecución.
50 | N/A | 01/2020 ACP-UGP | PRIDESII-127-CP-S-MINSAL | CAMYRAM, S.A. de C.V. | SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA JORNADAS, CURSOS, TALLERES Y CONGRESOS EN APOYO A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y EFICIENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | 41615.2 | 12 meses a partir del 10/01/2020 | [8 empty] | En ejecución.
51 | N/A | 02/2020 ACP-UGP | PRIDESII-125-CP-B-MINSAL | C&R Industrial | ADQUISICIÓN DE CAMILLAS DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA FORTALECER AL HOSPITAL NACIONAL ROSALES | 27261.25 | 90 días a partir del 15/02/2020 | [8 empty] | En ejecución.
52 | N/A | 03/2020 ACP-UGP | PRIDESII-95-CP-B-MINSAL | UNO El Salvador, S.A. | ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA APOYAR A LOS EQUIPOS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR EN LA REGIÓN METROPOLITANA DE SALUD | 81600 | 8 días a partir del 11/02/2020 | [8 empty] | En ejecución.
53 | N/A | 04/2020 ACP-UGP | PRIDESII-83-CP-SGO-MINSAL/10 (BIS) | CR Copiadoras, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGP / SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA UGP | 2640 | 12 meses a partir del 12/02/2020 | [8 empty] | En ejecución.
54 | N/A | 05/2020 ACP-UGP | PRIDESII-83-CP-SGO-MINSAL/11 | D'Cora Servi Asociados, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UGP/SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS PARA OFICINAS DE LA UGP Y DE LA UDIS | 9938.08 | 15 días a partir del 6/02/2020 | [8 empty] | En ejecución.
55 | N/A | 06/2020 ACP-UGP | CP-B-2doTD-ISM-MINSAL/13 | Intervisión de El Salvador, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO CLÍNICO PARA TOMA DE CITOLOGÍAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS BENEFICIADOS CON LA INICIATIVA SALUD MESOAMÉRICA | 2100 | 60 días a partir del 09/03/2020 | [8 empty] | En ejecución.
56 | N/A | 07/2020 ACP-UGP | PRIDESII-160-CP-S-MINSAL | CAMYRAN, S.A. de C.V. | SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PLAN DE CAPACITACIONES 2020 DE TÉCNICOS BIOMÉDICOS DEL MINSAL | 27089.4 | 06/03/2020 al 31/12/2020 | [8 empty] | En ejecución.
57 | N/A | 08/2020 ACP-UGP | PRIDESII-160-CP-S-MINSAL | Pasión Culinaria, S.A. de C.V. | SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PLAN DE CAPACITACIONES 2020 DE TÉCNICOS BIOMÉDICOS DEL MINSAL | 862.56 | 06/03/2020 al 31/12/2020 | [8 empty] | En ejecución.
58 | N/A | 09/2020 ACP-UGP | PRIDESII-184-CD-B-MINSAL | Proveedores Quirúrgicos, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE INSUMOS: GORROS Y ZAPTERAS PARA EL MANEJO Y CONTROL DEL COVID-19 | 25460 | 7 días después del 17/04/2020 | [8 empty] | En ejecución.
59 | N/A | 10/2020 ACP-UGP | PRIDESII-127-CP-S-MINSAL (BIS) | HOTESA, S.A. de C.V. | SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA JORNADAS, CURSOS, TALLERES Y CONGRESOS EN APOYO A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y EFICIENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | 1155 | 2020-10-01 | [8 empty] | En ejecución.
60 | N/A | 11/2020 ACP-UGP | PRIDESII-127-CP-S-MINSAL (BIS) | Real Express, S.A. de C.V. | SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA JORNADAS, CURSOS, TALLERES Y CONGRESOS EN APOYO A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y EFICIENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | 782.07 | 27/04/2020 al 31/12/2020 | [8 empty] | En ejecución.
61 | N/A | 12/2020 ACP-UGP | PRIDESII-159-CP-S-MINSAL | CONSULTOR | SERVICIO DE MOTORISTA POLIVALENTE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II | 7000 | 27/04/2020 al 31/12/2020 | [8 empty] | En ejecución.
62 | N/A | 13/2020 ACP-UGP | PRIDESII-156-CP-S-MINSAL | Nelson William Cerna | SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA EN EL HOPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGÍA Y MEDICINA FAMILIAR DR. JOSÉ ANTONIO SALDAÑA | 4200 | 45 días a partir de la Orden de Inicio | [8 empty] | En ejecución.
63 | N/A | 14/2020 ACP-UGP | PRIDESII-181-CD-B-MINSAL | Proveedores Quirúrgicos, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE GABACHAS, PROTECTORES Y KIT DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 | 85500 | 1-5 días a partir del 14-05-2020 | [8 empty] | En ejecución.
64 | N/A | 15/2020 ACP-UGP | PRIDESII-83-CP-SGO-MINSAL/13 | Inversiones Geko, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGP / ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, ALIMENTACIÓN Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO UGP | 435 | 8-05-2020 al 13-05-2020 | [8 empty] | En ejecución.
65 | N/A | 16/2020 ACP-UGP | PRIDESII-83-CP-SGO-MINSAL/13 | José Edgardo Hernández Pineda / Mega Foods | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGP / ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, ALIMENTACIÓN Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO UGP | 782.07 | 15 días a partir del 20-05-2020 | [8 empty] | En ejecución.
66 | N/A | 17/2020 ACP-UGP | PRIDESII-83-CP-SGO-MINSAL/13 | Carmen Aída Saravia de Vides | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGP / ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, ALIMENTACIÓN Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO UGP | 440.02 | 15 días a partir del 8-05-2020 | [8 empty] | En ejecución.
67 | N/A | 18/2020 ACP-UGP | PRIDESII-83-CP-SGO-MINSAL/13 | Inversiones del Café Zarco, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGP / ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, ALIMENTACIÓN Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO UGP | 148.56 | 5 días a partir del 8-05-2020 | [8 empty] | En ejecución.
68 | N/A | 19/2020 ACP-UGP | PRIDESII-187-CP-B-MINSAL | Intervisión de El Salvador, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE MOBILIARO NO MÉDICO PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE SIMULACIÓN (SALA DE USOS MÚLTIPLES ANEXA SEGUNDO Y TERCER NIVEL) | 1700 | 30 días a partir del 28/7/2020 | [8 empty] | En ejecución.
69 | N/A | 20/2020 ACP-UGP | PRIDESII-187-CP-B-MINSAL | María del Socorro Vindel González / VINCAST | ADQUISICIÓN DE MOBILIARO NO MÉDICO PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE SIMULACIÓN (SALA DE USOS MÚLTIPLES ANEXA SEGUNDO Y TERCER NIVEL) | 120 | 30 días a partir del 28/7/2020 | [8 empty] | En ejecución.
70 | N/A | 21/2020 ACP-UGP | PRIDESII-187-CP-B-MINSAL | Julio César Ortega Roque | ADQUISICIÓN DE MOBILIARO NO MÉDICO PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE SIMULACIÓN (SALA DE USOS MÚLTIPLES ANEXA SEGUNDO Y TERCER NIVEL) | 9473.8 | 30 días a partir del 28/7/2020 | [8 empty] | En ejecución.
71 | N/A | 22/2020 ACP-UGP | PRIDESII-187-CP-B-MINSAL | INNOVACIONES DE METAL, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE MOBILIARO NO MÉDICO PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE SIMULACIÓN (SALA DE USOS MÚLTIPLES ANEXA SEGUNDO Y TERCER NIVEL) | 3511.3 | 30 días a partir del 28/7/2020 | [8 empty] | En ejecución.
72 | N/A | 23/2020 ACP-UGP | PRIDESII-194-CD-B-MINSAL | Siemens Healthcare, S.A. | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL HOSPITAL NACIONAL DE COJUTEPEQUE | 20257.13 | 30 días a partir del 10/8/2020 | [8 empty] | En ejecución.
73 | N/A | 24/2020 ACP-UGP | PRIDESII-172-CP-S-MINSAL | Imagen Gráfica El Salvador | SEVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMADO Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS PROMOCIONALES DEL INS" | 2562 | 40 días a partir de la Orden de Inicio | [8 empty] | En ejecución.
74 | N/A | 25/2020 ACP-UGP | PRIDESII-172-CP-S-MINSAL | Impresos Quijano, S.A. de C.V. | SEVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMADO Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS PROMOCIONALES DEL INS" | 9425 | 10 y 20 días a partir de la Orden de Inicio | [8 empty] | En ejecución.
75 | N/A | 26/2020 ACP-UGP | CP-SNC2-IREM--- | Imagen Gráfica El Salvador | MATERIALES EDUCATIVOS PARA LA FASE DE ELIMINACIÓN DE MALARIA | 19700 | 45 días a partir del 25/08/2020 | [8 empty] | En ejecución.
76 | N/A | 27/2020 ACP-UGP | PRIDESII-83-CP-B-MINSAL/14 | DPG, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGP/MATERIALES DE OFICINA E INFORMÁTICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGP-PRIDESII | 780.33 | 15 días a partir del 24/08/2020 | [8 empty] | En ejecución.
77 | N/A | 28/2020 ACP-UGP | PRIDESII-83-CP-B-MINSAL/14 | Carmen Aída Saravia de Vides | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGP / MATERIALES DE OFICINA E INFORMÁTICA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UGP | 454.57 | 15 días a partir del 20/08/2020 | [8 empty] | En ejecución.
78 | N/A | 29/2020 ACP-UGP | PRIDESII-83-CP-B-MINSAL/14 | Bussines Center, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGP / MATERIALES DE OFICINA E INFORMÁTICA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UGP | 395.19 | 15 días a partir del 24/8/2020 | [8 empty] | En ejecución.
79 | N/A | 30/2020 ACP-UGP | PRIDESII-163-SGO-B-MINSAL/04 | Exco, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGP / SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARAS PARA PROTECCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS UGP | 750 | 15 días a partir del 20/08/2020 | [8 empty] | En ejecución.
80 | N/A | 31/2020 ACP-UGP | PRIDESII-132-CP-B-MINSAL | Óscar Humberto Hidalgo Guevara | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MÉDICO PARA EL CENTRO NACIONAL DE SIMULACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | 1429.45 | 60 días a partir del 25/08/2020 | [8 empty] | En ejecución.
81 | N/A | 32/2020 ACP-UGP | PRIDESII-165-CP-B-MINSAL | INGMAC, S.A. de C.V. | INGENIERÍA GEOTÉCNICA Y ESTUDIO DE SUELOS, PARA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DEL SIBASI CENTRO DE SAN SALVADOR | 7287.84 | 60 días a partir del 26/08/2020 | [8 empty] | En ejecución.
82 | N/A | 33/2020 ACP-UGP | CP-B-2doTD-ISM-MINSAL/14 | D'Office, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ARTÍCULOS DE OFICINA | 4810 | 30 días a partir del 18/09/2020 | [8 empty] | En ejecución.
83 | N/A | 34/2020 ACP-UGP | CP-B-2doTD-ISM-MINSAL/14 | VINCAST / María del Socorro Vindel González | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ARTÍCULOS DE OFICINA | 3636 | 30 días a partir del 18/09/2020 | [8 empty] | En ejecución.
84 | N/A | 35/2020 ACP-UGP | ANCDP-17-RFQ-GO | Multi Inversiones Díaz Salvadoreñas, S.A. de C.V. | INSTRUMENTAL PARA EL TRATAMIENTO CON LA PRUEBA DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO | 8079 | 30 días a partir del 23/09/2020 | [8 empty] | En ejecución.
85 | N/A | 36/2020 ACP-UGP | PRIDESII-163-CP-SGO-MINSAL/03 | ITWG, S.A. de C.V. | SUMINISTRO DE HARDWARE, LICIENCIAMIENTO Y REPUESTOS PARA LA UGP | 9877.57 | Item 1: 15 días a partir del 1°/10/2020; 2: 60 días a partir del 1°/10/2020 | [8 empty] | En ejecución.
86 | N/A | 37/2020 ACP-UGP | PRIDESII-163-CP-SGO-MINSAL/03 | COPROSER, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE HARDWARE, LICIENCIAMIENTO Y REPUESTOS PARA LA UGP | 460 | 60 días a partir del 1°/10/2020 | [8 empty] | En ejecución.
87 | N/A | 38/2020 ACP-UGP | PRIDESII-163-CP-SGO-MINSAL/03 | RAF, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE HARDWARE, LICIENCIAMIENTO Y REPUESTOS PARA LA UGP | 5895 | 60 días a partir del 1°/10/2020 | [8 empty] | En ejecución.
88 | N/A | 39/2020 ACP-UGP | CP-B-IREM-MINSAL/01 BIS | DOKAL, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE MOSQUITERO IMPREGNADO DE PIRETROIDE-Segundo Proceso | 86400 | 30 días a partir del 8/10/2020 | [8 empty] | En ejecución.
89 | N/A | 40/2020 ACP-UGP | ANCDP-18-RFQ-GO | Falmar, S.A. de C.V. | INSUMOS PARA EL TRATAMIENTO CON LA PRUEBA DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO | 1675 | 30 días a partir del 8/10/2020 | [8 empty] | En ejecución.
90 | N/A | 41/2020 ACP-UGP | PRIDESII-196-CP-B-MINSAL | SISBIOMED, S.A. de C.V. / Sistemas Biomédicos, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA PARA EL HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ" (CAJA DE INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA DE MINILAPARAROSCOPÍA Y SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE HUMO Y AEROSOLES) | 56839 | 65 días a partir del 30/9/2020 | [8 empty] | En ejecución.
91 | N/A | 42/2020 ACP-UGP | PRIDESII-208-CP-B-MINSAL | INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | ADQUSICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DE LOS ALMACENES DEL NIVEL SUPERIOR | 192.5 | 30 días a partir del 26/10/2020 | [8 empty] | En ejecución.
92 | N/A | 43/2020 ACP-UGP | PRIDESII-208-CP-B-MINSAL | CENTRAL AMERICA SAFETY COMPANY DE EL SALVADOR, S.A. de C.V. | ADQUSICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DE LOS ALMACENES DEL NIVEL SUPERIOR | 248.6 | 30 días a partir del 26/10/2020 | [8 empty] | En ejecución.