RESUMEN EJECUTIVO

El   proyecto   "Seguimiento,   consolidación   y   sostenibilidad   de   cooperativas,   empresas   de infraestructuras creadas en el marco del proyecto RESSOC del Área Metropolitana de San Salvador, El  Salvador",  tiene  como  objetivo  principal  "Fortalecer  el  encadenamiento  productivo  y  de cooperación creado por RESSOC en el AMSS.". Su inicio se dio el 19 de mayo de 2015 y finalizó el

25 de octubre del año 2016.

Ha sido financiado por tres socios estratégicos de Barcelona: Área Metropolitana de Barcelona (€ 137,

104.67),  Ayuntamiento  de  Barcelona  (€  29,040.33)  y  la  Agencia  de  Residuos  de  Cataluña  (€

10,000.00). COAMSS/OPAMSS tendrá la responsabilidad de contrapartida (€ 61,809.85).

El proyecto ha perseguido tres objetivos específicos puntuales: fortalecer las capacidades técnicas de coordinación y de organización de los referentes municipales, miembros de las cooperativas y consejo asesor en el marco del RESSOC; Fortalecer el sistema productivo y de comercialización del Huerto Urbano ubicado en Ayutuxtepeque; y, Fortalecer el sistema de operación y comercialización de la Planta de Separación de residuos sólidos y la Ressourcerie. Son cinco los municipios del AMSS que comprende  la  ejecución  geográfica  de  la  intervención:  San  Salvador,  Mejicanos,  Cuscatancingo, Apopa y Ayutuxtepeque.

1

ÍNDICE

|  | FICHA DEL PROYECTO .. . | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OBJETIVOS DEL PROYECTO | 4 |
| 2 | DISTRIBUCIÓN DEL ROL DE LOS ACTORES | 4 |
| 3 | ESTRUCTURA DESGLOSADA DEL PROYECTO: ÁMBITOS ACCIONES INDICADORES Y RESULTADO | 5 |
| 3.2 | Cuadro esquemático de indicadores y resultados .. | 9 |
| 4 | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO EN LOS ÁMBITOS Y ACCIONES .. | 12 |
| 4.1 | ÁMBITO 1: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y ORGANIZACIONALES . | 12 |
| 4.2 | ÁMBITO 2: FORTALECIMIENTO SISTEMA PRODUCTIVO Y COMERCIALIZACIÓN .. | 18 |
| 4.3 | ÁMBITO 3: FORTALECER EL SISTEMA DE OPERACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 21 |
| 5 | Pertinencia de la intervención | 28 |
| 6 | Lecciones aprendidas en el marco de la evaluación | 28 |
| 7 | SOSTENIBILIDAD | 29 |

2

FICHA DEL PROYECTO

Título del Proyecto:

"SEGUIMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE COOPERATIVAS, EMPRESAS E INFRAESTRUCTURAS CREADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO

RESSOC DEL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR"

País

El Salvador.

Entidad Beneficiaria

Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador - COAMSS. Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador- OPAMSS Municipios de: Apopa, Cuscatancingo, San Salvador, Mejicanos y Ayutuxtepeque.

Referente político del proyecto

Dr. Jaime Recinos, Alcalde del municipio de Cuscatancingo.

Referente técnico del proyecto

Arq. Jorge Henríquez, Subdirector de Desarrollo Económico y Social OPAMSS.

Periodo de Ejecución original

Inicio: 19/05/2015 - Fin: 19/05/2016

Duración programada

12 meses originalmente.

Periodo de Ejecución real

Inicio: 19/05/2015 - Fin: 25/10/2016

En acuerdo de Comisión Mixta de fecha 23 de junio de 2016.

Duración programada real

16 meses y 25 días.

Sector de Cooperación

Cohesión y emprendedurismo Social

Financiador

Área Metropolitana de Barcelona. Ayuntamiento de Barcelona Agencia de Residuos de Cataluña

Financiación

AMB € 137, 104.67

Ayuntamiento de Barcelona € 29,040.33

Agencia de Residuos de Cataluña € 10,000.00

COAMSS/OPAMSS € 61,809.85

Total financiado

€137, 104.67

Periodo informado

19 de mayo de 2015 al 25 de octubre de 2016.

Fecha de elaboración del informe:                                Períodos cubiertos:

3

"SEGUIMIENTO, CONSOLIDACIÓN y SOSTENIBILIDAD DE COOPERATIVAS, EMPRESAS E INFRAESTRUCTURAS CREADAS EN EL MARCO DEL PROyECTO RESSOC DEL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR 2015”

1.1. Objetivo general

1.  OBJETIVOS DEL PROYECTO

Fortalecer el encadenamiento productivo y de cooperación creado por RESSOC en el AMSS.

1.2 Objetivos operativos

1)   Fortalecer  las  capacidades  técnicas,  de  coordinación  y  de  organización  de  los  referentes municipales, miembros de las cooperativas y consejo asesor en el marco del RESSOC.

2)   Fortalecer  el  sistema  productivo  y  de  comercialización  del  Huerto  Urbano  ubicado   en

Ayutuxtepeque.

3)   Fortalecer el sistema de operación y comercialización de la Planta de Separación de residuos sólidos y la Ressourcerie.

2.   DISTRIBUCIÓN DEL ROL DE LOS ACTORES

Para la ejecución del proyecto se identifican los siguientes roles:

•	COAMSS: mantener el liderazgo político estratégico, el seguimiento y rendición de cuentas de la implementación del proyecto en el marco convenio suscrito con AMB.

•	AMB: Asume el seguimiento, en el nivel político estratégico, del cumplimiento de acuerdos del convenio marco suscrito; así como el seguimiento a los acuerdos de los memorandos de entendimiento y de las adendas establecidos para implementación del proyecto. Desarrolla el acompañamiento técnico de la ejecución del proyecto.

•	OPAMSS:   designa   el   equipo   técnico   que   asume   la   coordinación,   asesoramiento, acompañamiento y rendición de cuenta de la implementación del proyecto.

•	Municipalidades: Como rectoras del desarrollo económico y social local asumen la ejecución y el acompañamiento técnico para la implementación del proyecto territorialmente. Facilitan el soporte organizacional para el funcionamiento sostenible de la estructura RESSOC.

•	Cooperativas: Beneficiarias directas y corresponsables de la sostenibilidad de los procesos asociativos y del funcionamiento del circuito de forma eficiente y eficaz.

•	Empresas  de  economía  mixta  del  circuito  RESSOC:  La  ECOESAMSS  y  ESAMSS dinamizan la producción, operación y comercialización del circuito RESSOC Estas empresas devuelven en beneficios sociales parte de sus ingresos a las estructuras con las que se vincula (cooperativas) o en los territorios municipales.

•	Consejo Asesor: Instancia multidisciplinaria de coordinación interinstitucional de asesoría y transferencia  de  conocimientos  técnicos  en  la  ejecución  de  las  actividades  relacionadas

fortalecimiento de las capacidades de los referentes municipales y las cooperativas, y apoya en

el proceso de mejoramiento del sistema de operación y comercialización del Huerto Urbano, Planta de Separación de residuos sólido y la Ressourcerie.

4

3.   ESTRUCTURA DESGLOSADA DEL PROYECTO: ÁMBITOS, ACCIONES, INDICADORES Y RESULTADO

El proyecto se compone de cuatro ámbitos: ÁMBITO 1:

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y ORGANIZACIONALES

Este ámbito alude al fortalecimiento de todos los actores que intervienen en el proyecto. Uno de estos

actores claves son los Concejos Municipales pues es de allí que emanan las decisiones que luego se traducen en acciones en los territorios.

Además, para fortalecer y consolidar procesos de cara a la sostenibilidad de acciones surgidas en el marco del proyecto, se plantea el fortalecimiento de capacidades técnicas a los referentes municipales y principalmente a los miembros de las cooperativas, para este ámbito, en la propuesta se divide la

intervención en tres grandes acciones: la primera fortalecer y consolidar el espacio de participación denominado  Comité  Técnico,  para  ello,  se  implementará  un  programa  de  capacitación  con  una

metodología de aprender haciendo a la vez, se espera incorporar a otros representantes de las municipalidades vinculados a áreas como: medio ambiente, desechos sólidos, promoción social u otros, para propiciar un soporte técnico local que garantice la sostenibilidad de los resultados del

proyecto en los territorios del circuito RESSOC.

La segunda intervención se focaliza en las 7 cooperativas, donde se plantea fortalecerlas en materia de administración y contabilidad, comercialización, gestión y trabajo organizacional.

Una  tercera intervención en  este ámbito se realiza con el  Consejo  Asesor  a fin  de vincular las

necesidades emanadas en el marco del proyecto con los apoyos que puedan brindar las entidades que conforman  dicho  consejo.  Para  coordinar  de  manera  efectiva  estos  aportes  con  la  ejecución  del

proyecto se espera elaborar e implementar el plan de trabajo para el 2015 y diseñar  instrumentos para

su seguimiento, mantener  reuniones de coordinación permanentes y para este año se instará a que las empresas de economía mixta ESAMSS SEM y ECOESAMSS SEM se vinculen de manera formal con el Consejo Asesor con el establecimiento y firma de acuerdos y convenios de cooperación a fin de garantizar la continuidad de este espacio al finalizar el proyecto.

Adicional, la realización de dos misiones de seguimiento político-técnica, una por el COAMSS / OPAMSS al AMB y viceversa, esto con el fin de fortalecer las relaciones de cooperación entre ambas partes, identificar prácticas y otros temas en los cuales se pueda trabajar de manera conjunta en el futuro.

A este ámbito se asignará la cantidad de € 34,262.00 equivalente al 14.58 % del presupuesto total, de

los cuales, el AMB financia el 98.77% del total y se obtiene cofinanciación del 1.23 %.

Acciones en el marco del Ámbito 1:

A.1: Sensibilización a concejos municipales y funcionarios/as públicos/as sobre el circuito RESSOC.

A.2: Fortalecimiento y operativización de Comité Técnico para coordinación y seguimiento de las acciones del circuito RESSOC.

A.3 Fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión de las cooperativas del circuito RESSOC. A.4 Fortalecimiento y operativización del Consejo Asesor.

A.5 2 Misiones de seguimiento político-técnica por el COAMSS / OPAMSS al AMB y viceversa, para

el fortalecimiento de relaciones de cooperación entre ambas partes.

Indicadores Objetivamente Verificables (IOV) en el marco del Ámbito 1:

IOV1.  Realizadas al menos 12 sesiones de coordinación durante el período de ejecución del proyecto

con el Comité Técnico.

IOV2. Fortalecidas y aumentada la membresía activa de las cooperativas RESSOC, garantizando la participación de la mujer, al menos un 50%, al finalizar el proyecto.

5

IOV3. Establecido y ejecutado plan de trabajo anual del Consejo Asesor y realizadas al menos 1 reunión al mes a lo largo de ejecución del proyecto.

IOV4. Fortalecidas las relaciones AMB-COAMSS-OPAMSS mediante la ampliación de otras líneas de trabajo en conjunto al finalizar el proyecto.

Resultado del Ámbito 1:

R.1. 7 cooperativas y 2 empresas de economía mixta trabajan de forma asociativa y coordinada

fomentando la sostenibilidad y rentabilidad de las mismas. Este ámbito contaba con el 58% del presupuesto del proyecto.

ÁMBITO 2:

FORTALECIMIENTO SISTEMA PRODUCTIVO Y COMERCIALIZACIÓN

Este ámbito focalizaría la consolidación y sostenibilidad del trabajo del Huerto Urbano ubicado en

Ayutuxtepeque. En este caso, el trabajo en dicho huerto debía mejorar los niveles de producción con la ampliación  del  espacio  para  cultivar,  la  introducción  de  nuevas  tecnologías  de  producción  y  la

diversificación de cultivos. Adicionalmente, se enfatizará en identificar la cadena de comercialización

al actualizar el plan de negocios, tanto de la empresa de economía mixta ESAMSS SEM como el de la

Cooperativa AYUTUXT de R.L.

A este ámbito se asignará la cantidad de €45,989.39 equivalente al 19.57% del presupuesto total, de

los cuales, el AMB financia el 92.54% del total y se obtiene cofinanciación del 7.46%.

Acciones en el marco del Ámbito 2:

A.2.1 Asistencia técnica para la revisión actualización e implementación de Plan de negocios de la

ESAMSS SEM y la Cooperativa AYUTUXT de R.L.

A.2.2: Mejoramiento y mantenimiento del huerto urbano para incrementar la productividad.

A.2.3: Asistencia Técnica para el mejoramiento del sistema productivo en fertilización y uso de nuevas tecnologías como hidroponía y cultivos en laderas

Indicadores Objetivamente Verificables (IOV) en el marco del Ámbito 2:

IOV1 Huerto urbano mantiene actualizado su registro y control contable y administrativo a partir del primer trimestre del proyecto.

IOV2 Aumentada en al menos un 5% la producción en cada ciclo productivo del Huerto Urbano.

Resultado del Ámbito 2:

R2  Incrementada  capacidad  de  producción  del  huerto  urbano  ubicado  en  el  municipio  de

Ayutuxtepeque

Este ámbito contaba con el 19.57% del presupuesto del proyecto.

ÁMBITO 3:

FORTALECER EL SISTEMA DE OPERACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Este ámbito se concentra en fortalecer el sistema de operación y comercialización vinculado a dos de

las infraestructuras creadas en el circuito RESSOC: La Planta de Separación de residuos sólidos y el

Taller de la Ressourcerie. Desde el proyecto, aportar en la definición de roles, funciones y acciones vinculadas a la compra y   venta de material; al funcionamiento, control, uso y mantenimiento de activos y pasivos de las infraestructuras; la creación de alianzas estratégicas con actores diversos en los territorios y Consejo Asesor; establecimiento de estrategias de compra, venta, comercialización y promoción  de  los  servicios  brindados  por  ECOESAMSS  SEM;  además,  para  este  ámbito  se  ha previsto actualizar e implementar el plan de negocios, se diseñará e implementará un plan de comunicaciones del circuito RESSOC, para aumentar la comercialización y contribuir a mejorar el posicionamiento de la Planta a nivel local.

6

Además, desarrollar un fondo para el mantenimiento de la maquinaria de la Planta de Separación y de la Ressourcerie, para garantizar su buen funcionamiento. Por otra parte, la creación de un fondo de emprendimiento.

A este ámbito se asignará la cantidad de € 35,238.69 equivalente al 15 % del presupuesto total, de los

cuales el AMB financia el 17.59% del total y se obtiene cofinanciación del 82.41%.

Acciones en el marco del ámbito 3:

A.3.1 Asistencia técnica para la revisión actualización e implementación de plan de negocios de la

ECOESAMSS SEM.

3.2 Evaluación y mejoramiento de estrategia para el establecimiento de alianzas para la recolección, comercialización, sostenibilidad y seguridad de las cooperativas y empresas del Circuito RESSOC

A.3.3  Asistencia  técnica  para  la  elaboración  de  la  estrategia  e  implementación  de  plan  de comunicaciones sobre el circuito RESSOC.

A.3.4  Fortalecimiento  de  capacidades  técnicas,  comercialización  y  de  gestión  de  la  cooperativa

ARRECICLAR

A.3.5 Creación de fondo de emprendimiento para inicio, mejora y/o ampliación de iniciativas de recicladores y cooperativistas del Circuito RESSOC

A.3.6 Creación del fondo para el mantenimiento de infraestructuras de empresa ECOESAMSS (planta

de separación y Taller de Ressourcerie)

Indicadores Objetivamente Verificables (IOV) en el marco del Ámbito 3:

IOV1 Implementadas al menos 2 acciones contempladas en el plan de negocio, al finalizar el proyecto. IOV 2 Identificadas y funcionando, al menos, dos alianzas institucionales de compra y venta de

desechos, antes de finalizar el proyecto

IOV 3 Incrementada la capacidad productiva de la Ressourcerie, mediante la participación activa de los miembros de la cooperativa ARRECICLAR de R.L al finalizar el proyecto.

Resultado del Ámbito 3:

R3  Incrementada  la  productividad  de  la  planta  de  separación  y  la  Ressourcerie,  fomentando  la sostenibilidad de la misma.

Este ámbito contaba con el 15 % del presupuesto del proyecto.

ÁMBITO 4:

GESTIÓN DEL PROYECTO

Comprende todas las acciones de soporte para la ejecución del proyecto, asume las actuaciones del

Personal imputado al proyecto, Administrador/a del proyecto, la Evaluación y auditoría, los procesos de reporte y rendición de cuentas así como el envío (DHL) de documentación y papelería, seguros, comisiones bancarias y todas las acciones de Administración y Seguimiento realizadas por OPAMSS y los Gastos de mantenimiento, servicios y suministros para Ressourcerie, Huerto Urbano y Planta de Separación.

A este ámbito se asignará la cantidad de € 97,398.32 equivalente al 41.45% del presupuesto total, de los cuales el AMB financia el 20.96% del total, se obtiene cofinanciación del 23.50% y el aporte del COAMSS/OPAMSS es del 55.54%.

Se contempla, además, en Costes Directos indirectos, un monto de € 22,111.60, siendo esto el 9.41%

del total, financiando el AMB el 19.54%, cofinanciación del 45.59% y el COAMSS/OPAMSS un

34.88%

Indicadores Objetivamente Verificables (IOV) en el marco del Ámbito 4:

Efectiva gestión y rendición de cuentas del proyecto al finalizar

Resultado del Ámbito 4:

7

Proyecto ejecutado al 100% en su parte técnica y financiera

Este ámbito contaba con el 9.41% del presupuesto del proyecto.

8

3.1 Cuadro esquemático de indicadores y resultados

| AMBITOS | ACTUACIONES | INDICADOR | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| Ámbito A Fortalecimiento de capacidades técnicas | A1.1: Sensibilización a concejos municipales y funcionarios/as públicos/as sobre el circuito RESSOC | IOV1. Realizadas al menos 12 sesiones de coordinación durante el período de ejecución del proyecto con el Comité Técnico. IOV2. Fortalecidas y aumentada la membresía activa de las cooperativas RESSOC, garantizando la participación de la mujer, al menos un 50%, al finalizar el proyecto. IOV3. Establecido y ejecutado plan de trabajo anual del Consejo Asesor y realizadas al menos 1 reunión al mes a lo largo de la ejecución del proyecto. IOV4. Fortalecidas las relaciones AMB- COAMSS-OPAMSS mediante la ampliación de otras líneas de trabajo conjunto. . | R1 7 cooperativas y 2 empresas de economía mixta trabajan de forma asociativa y coordinada fomentando la sostenibilidad y rentabilidad de las mismas. |
|  | A.1.2 Fortalecimiento y operativización de Comité Técnico para coordinación y seguimiento de las acciones del circuito RESSOC. |  |  |
|  | A.1.3 Fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión de las cooperativas del circuito RESSOC |  |  |
|  | A.1.4 Fortalecimiento y operativización del Consejo Asesor |  |  |
|  | A.1.5 2 Misiones de seguimiento político- técnica por el COAMSS / OPAMSS al AMB y viceversa, para el fortalecimiento de relaciones de cooperación entre ambas partes. |  |  |
| Ámbito B Fortalecimiento Sistema Productivo | A 2.1: A.2.1 Asistencia técnica para la revisión actualización e implementación de Plan de negocios de la ESAMSS SEM y la Cooperativa AYUTUXT de R.L | IOV1 Huerto urbano mantiene actualizado su registro y control contable y administrativo a partir del primer trimestre del proyecto. | R2 Incrementada capacidad de producción del huerto urbano ubicado en el municipio de Ayutuxtepeque |

9

| AMBITOS | ACTUACIONES | INDICADOR | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A 2.2: Mejoramiento y mantenimiento del huerto urbano para incrementar la productividad. | IOV2 Aumentada en al menos un 5% la producción en cada ciclo productivo del Huerto Urbano. |  |
|  | A 2.3: Asistencia Técnica para el mejoramiento del sistema productivo en fertilización y uso de nuevas tecnologías como hidroponía y cultivos en laderas. |  |  |
| Ámbito C Fortalecer el Sistema de Operación y Comercialización: | A.3.1 Asistencia técnica para la revisión actualización e implementación de plan de negocios de la ECOESAMSS SEM. | IOV1 Implementadas al menos 2 acciones contempladas en el plan de negocio de la ECOESAMSS SEM, al finalizar el proyecto. IOV 2 Identificadas y funcionando, al menos, dos alianzas institucionales de compra y venta de desechos, antes de finalizar el proyecto. IOV 3 Incrementada la capacidad productiva de la Ressourcerie, mediante la participación activa de los miembros de la cooperativa ARRECICLAR de R.L al finalizar el proyecto. | R3 Incrementada la productividad de la planta de separación y la Ressourcerie, fomentando la sostenibilidad de la misma. |
|  | A. 3.2 Evaluación y mejoramiento de estrategia para el establecimiento de alianzas para la recolección, comercialización, sostenibilidad y seguridad de las cooperativas y empresas del Circuito RESSOC |  |  |
|  | A.3.3 Asistencia técnica para la elaboración de la estrategia e implementación de plan de comunicaciones sobre el circuito RESSOC |  |  |
|  | 3.4 Fortalecimiento de capacidades técnicas, comercialización y de gestión de la cooperativa ARRECICLAR. |  |  |
|  | A.3.5 Creación de fondo de emprendimiento para inicio, mejora y/o ampliación de iniciativas de recicladores y cooperativistas del Circuito RESSOC |  |  |

10

| AMBITOS | ACTUACIONES | INDICADOR | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A.3.6 Creación del fondo para el mantenimiento de infraestructuras de empresa ECOESAMSS (planta de separación y Taller de Ressourcerie) |  |  |
| ÁMBITO D Gestión del Proyecto | Gestión del proyecto | Efectiva gestión y rendición de cuentas mostrados mediante la entrega de informes técnicos y financieros del proyecto al finalizar. | Proyecto ejecutado al 100% en su parte técnica y financiera |

11

4.   DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO EN LOS ÁMBITOS Y ACCIONES

4.1  ÁMBITO      1:       FORTALECIMIENTO      DE      CAPACIDADES      TÉCNICAS       Y ORGANIZACIONALES

PRINCIPALES ALCANCES:

•	Jornadas de formación y actualización de los Planes de Negocios de las siete cooperativas, en el marco de la consultoría para el seguimiento técnico

•   Articulación de actores clave en la plataforma interinstitucional que representada en el

Consejo Asesor

•	Sinergias construidas en la sociedad AMB y COAMSS/OPAMSS. Continuidad en el apoyo en tema de residuos sólidos y construcción de nuevas líneas de trabajo.

RESULTADO PREVISTO:

R.1.  7 cooperativas y 2 empresas de economía mixta trabajan de forma asociativa y coordinada

fomentando la sostenibilidad y rentabilidad de las mismas.

La consecución del resultado es satisfactoria al finalizar la ejecución. El trabajo coordinado de las cooperativas y las empresas de economía mixta ha tenido un funcionamiento regular. El proceso construido tiene un resultado más alto en el caso de la cooperativa de agricultores, Ayutux de RL, y la empresa ESAMSS. De igual manera, es positiva la interacción entre la cooperativa de artesanos y la empresa ARRECICLAR de R.L. Por otra parte, en menor medida existe una relación entre la empresa ECOESAMSS y las cinco cooperativas de recicladores. Es evidente, el desarrollado en diferentes dinámicas determinado según la empresa y la o las cooperativas.

Como es característico de los procesos económico-sociales, la asociación y coordinación demanda un proceso extenso en tiempo. En sentido amplio, el proceso exigía un tiempo más largo para la adecuada

construcción y apropiación.

Otro elemento destacable del proceso es la construcción de espacios que han articulado diversos actores de distintas esferas: el Consejo Asesor como plataforma para la sinergia de líneas estratégicas

de  trabajo;  el  Comité  Técnico  como  instancia  que  ha  posibilitado  el  apropiamiento  de  la

municipalidad;  Concejos  Municipales  que  han  articulado  acciones  como  los  responsables  del desarrollo económico local  y que son determinantes para el seguimiento y sostenibilidad; y, las cooperativas que operan en los territorios para el funcionamiento del Circuito RESSOC.

| ACTUACIÓN | ACCIONES |
| --- | --- |
| A.1.1 Sensibilización a concejos municipales y funcionarios/as públicos/as sobre el circuito RESSOC. Sub actividades: A.l.l.l Presentación de avances y retos del circuito RESSOC a concejos municipales y unidades operativas vinculadas al proceso (gobiernos salientes y entrantes) y planificación 20l5. A.l.l.2 Presentación bimensual de avances y | A lo largo del desarrollo de la actividad se han gestionado diversos espacios para fortalecer el vínculo entre los Gobiernos municipales y los actores locales del Circuito RESSOC. Los espacios dirigidos a la sensibilización de los Concejos Municipales y técnicos/funcionarios de las áreas de Promoción Social, Medio Ambiente, Aseo y Recolección de Desechos en los cinco municipios del Circuito. El fin es lograr la adecuada apropiación del Proyecto RESSOC para que sea parte de las acciones municipales. Para ello, se han presentado a los Consejos Municipales y la |

12

| ACTUACIÓN | ACCIONES |
| --- | --- |
| seguimiento en la implementación del proyecto 2015 con cada Concejo municipal y reuniones informativas con la comisión de alcaldes RESSOC. | Comisión de Desarrollo Económico del COAMSS, avances y retos del Circuito (A.1.1 y A.1.1.2). Además, se gestaron reuniones de trabajo para la presentación del proyecto a los técnicos municipales de las distintas áreas a fin de establecer sinergias en la implementación de la intervención del proyecto. También se realizaron reuniones específicas para tratar el tema de la continuidad del Circuito RESSOC después de finalizado el proyecto (A.1.1 y A.1.1.2). El trabajo con los referentes municipales ha sido clave para trasmitir a los concejos municipales la importancia de generar esfuerzos conjuntos para garantizar la sostenibilidad del proceso. En consecuencia, de lo anterior, las municipalidades han vinculado actividades a la temática del Circuito: ferias agroambientales en Apopa; feria de reciclaje en Cuscatancingo entre otras. Además, Concejales y referentes técnicos de las municipalidades, han participado en intercambios de experiencias nacionales e internacionales en el marco de la subactividad A.1.3.3, que ha permitido sensibilizar a través de ejemplos de funcionamiento precisos. Además, se han vinculado al ejercicio de las campañas y "Ferias Ecológicas": "Limpia tu casa, cuida tu medio ambiente". La campaña se realizó en los cinco municipios del AMSS que forman parte del Circuito RESSOC. Véase ANEXOS: - Informe Financiero RESSOC II, "AMB 1 de 6 (pp. 2-11)". - AMBITO_l, A.l.l. |
| A.J.2 Fortalecimiento y operativización de Comité Técnico para coordinación y seguimiento de las acciones del circuito RESSOC. Sub actividades: A.1.2.1. Presentación de avances, retos y alianzas del circuito RESSOC, y planificación 2015 del proyecto al Comité Técnico. A.1.2.2 Reuniones de seguimiento del comité técnico y evaluación del funcionamiento A.1.2.3 Diseño e implementación de Plan de Formación para funcionarios, técnicos municipales y representantes de cooperativas del circuito RESSOC. | Se ha dado continuidad al proceso de fortalecimiento del Comité Técnico que agrupa a los 5 municipios del circuito RESSOC. La concertación de ideas ha permitido generar una plataforma técnica que permite crear las bases para el seguimiento desde las municipalidades. Es un espacio propicio de coordinación y planeación para poder dinamizar las acciones a emprender en los territorios contando con todos los actores involucrados en el circuito. Para ello, se elaboró un plan de trabajo que vincula las actividades del proyecto con algunas de las acciones que realizan las municipalidades en diversas áreas. Con ello se articula a los recicladores con las acciones de algunas, como Unidad Ambiental, Aseo y limpieza o Promoción Social. Se generó un vínculo de trabajo entre el Comité Técnico y el Consejo Asesor a fin de potenciar los aportes de esta última instancia en procesos |

13

| ACTUACIÓN | ACCIONES |
| --- | --- |
|  | formativos por ejemplo como el Plan de Formación con metodología de aprender haciendo. Se realizaron talleres de evaluación y valoración del funcionamiento del Comité. Se realizaron reuniones mensuales en pleno con el comité, además, el equipo técnico de OPAMSS ha dado un acompañamiento constante vinculado a las áreas temáticas del proyecto; residuos sólidos y medio ambiente, así como reuniones de explicación sobre la continuidad del circuito RESSOC después de finalizado el financiamiento por parte de AMB. Véase ANEXOS: - Informe Financiero RESSOC II, "Financiamiento ARe (pp. 2-97)". - AMBITO_I, A.I.2. |
| GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES: IOVJ. Realizadas al menos J2 sesiones de coordinación durante el período de ejecución del proyecto con el Comité Técnico. El nivel de cumplimiento del indicador es del 75%. Las sesiones realizadas registradas son nueve. Principales logros: El principal logro de la actividad es propiciar espacio de apoyo permanente con funcionarios municipales. Además, se ha generado la articulación de actividades institucionales de los municipios con la temática del Circuito RESSOC como festivales gastronómicos, fiestas patronales, talleres vocacionales u otros. |
| ACTUACIÓN | ACCIONES |
| A.J.3 Fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión de las cooperativas del circuito RESSOC. Sub actividades: A.1.3.1 Diseño e Implementación de plan de formación socio laboral. A.1.3.2 Asesoramiento y acompañamiento para la implementación de planes de negocio de las cooperativas. Contratación de Lorenzo Monterroza A.1.3.3 Realización de intercambios de experiencias entre cooperativas a nivel nacional e internacional y sistematización. Realización de intercambios nacionales e internacionales | Se ha realizado la contratación de una Asistencia Técnica especializada para el acompañamiento de las cooperativas de forma permanente. Las funciones han priorizado el plan de negocios de las cooperativas, además, ha brindado asesoría a su implementación. Por otra parte, se ha generado un diagnóstico para el fortalecimiento administrativo- contable, socio-laboral y de gestión. Además se ha tratado el tema de trabajo en equipo, resolución de conflictos, motivación y autoestima, técnicas de comercialización como cooperativas, gestión de recursos, empoderamiento empresarial, herramientas administrativas-contables entre otras. Por otra parte, se ha hecho una revisión de la documentación de las siete cooperativas: manuales administrativos y de funcionamiento para las cooperativas. Para fortalecer el proceso, se organizó desde la OPAMSS dos intercambios de experiencias: El |

14

| ACTUACIÓN | ACCIONES |
| --- | --- |
|  | primero se realizó entre las cooperativas del Circuito RESSOC y con la Región Trinacional (El Salvador, Honduras y Guatemala), este intercambio contó con la participación de diferentes actores: miembros del Consejo Asesor, Comité Técnico, Consejales municipales y cooperativistas; el segundo intercambio fue realizado, con el valor agregado de ser de carácter internacional, con el Circuito RESSOC de Managua, en Nicaragua. Este intercambio contó con la participación de miembros de las cooperativas, referentes técnicos municipales y miembros de los Consejos Municipales. El circutio RESSOC de Managua se caracteriza por poseer procesos cooperativistas muy consolidados. Este viaje tuvo como como finalidad establecer sinergias con redes de recicladores y entidades afines al tema. Con un máximo de 25 participantes (cooperativas-técnicos OPAMSS-referentes municipales) de El Salvador (4 días 3 noches). En el desarrollo de la actividad se ha definido el rol y competencias por actor que interviene en el proceso de acompañamiento a las cooperativas. En este sentido, se ha hecho énfasis en el rol de las municipalidades, de la OPAMSS y de las cooperativas para mantener una articulación efectiva. Véase ANEXOS: -1nforme Financiero RESSOC 11, "AMB 1 de 6 (pp. 12-584)" Y "AMB 1 de 6 (pp. 1-836)". -Informe Financiero RESSOC II, "AMB 3 de 6 (pp. 1-93)". AMBITO_1, A1.3. |
| GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES: IOV2. Fortalecidas y aumentada la membresia activa de las cooperativas RESSOC, garantizando la participación de la mujer, al menos un 50%, al finalizar el proyecto. El nivel de cumplimiento del indicador es de grado alto. El aumento de membrecías en mujeres ha sido del 50%. En la parte de fortalecimiento, se ha dotado de insumos e instrumentos para su funcionamiento, además de capacitar al personal activo. Por otra parte, el aumento de la membrecía activa no se dio de forma considerable debido a externalidades sujetas a la realidad nacional, este es el caso de la violencia. Es importante mencionar que las cooperativas han realizado varios procesos de ingreso de |

15

| ACTUACIÓN | ACCIONES |
| --- | --- |
| aspirantes a asociados. Principales logros: Construcción participativa de los planes de negocios. Definición de necesidades de las cooperativas y acompañamiento en la gestión de nuevas fuentes de financiamiento y/o apoyo técnico. |
| ACTUACIÓN | ACCIONES |
| A.J.4 Fortalecimiento y operativización del Consejo Asesor. Sub actividades A.l.4.l Elaboración y seguimiento del plan de trabajo de Consejo Asesor. A.l.4.2 Talleres de evaluación y valoración sobre el funcionamiento del Consejo Asesor. A.l.4.3 Firma de convenios inter institucionales de cooperación con las empresas y cooperativas del circuito RESSOC. | Se identificó e incorporó nuevas entidades. El Consejo Asesor RESSOC como plataforma interinstitucional se encuentra formada por actores clave en la temática relativa al proyecto: • Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales - MARN, • Instituto de Fomento Cooperativo - INSAFOCOOP, • Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria - CENTA, • Universidad de El Salvador - UES • Universidad Tecnológica de El Salvador - UTEC, • Universidad José Matías Delgado - UJMD • Universidad Don Bosco - UDB, • Universidad Francisco Gavidia - UFG, • Asociación de Industriales del Plástico - ASIPLASTIC. • Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", Elaborado un plan de trabajo, el cual vincula acciones del proyecto y de los actores. Para asegurar el cumplimiento de trabajo, se desarrollaron reuniones bilaterales con los miembros del Consejo Asesor y el Comité Técnico. Complementario a esto se realizaron reuniones mensuales con el consejo en pleno. Se gestionó un proceso de disertación para la mejora del funcionamiento del Consejo y su papel para la sostenibilidad de las acciones. En el marco del Consejo mediante relaciones bilaterales se ha concretado actividades: Convenio entre la Universidad José Matías Delgado (UJMD) y las empresas de Economía Mixta ESAMSS SEM y ECOESAMSS SEM: jornadas de sensibilización y concientización ambiental denominados "Reciclatón", Iniciativas para crear procesos de investigación y estudios. Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN): vinculación a la construcción de marco normativo ambiental, ley de desechos sólidos. |

16

| ACTUACIÓN | ACCIONES |
| --- | --- |
|  | Actividades con Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Universidad Don Bosco (UDB) y Universidad Tecnológica (UTEC): investigación sobre cultivo de algas y su vinculación con el Huerto Urbano. De cara a la finalización de la ejecución del proyecto RESSOC II, se construyó un espacio de socialización y construcción por medio de un taller. La realización del taller de construcción de líneas estratégicas con actores locales vinculantes, propicio el encuentro de Consejo Asesor, Comité Técnico, Cooperativistas y personal técnico de OPAMSS. El resultado ha sido la concertación de líneas concretas de cooperación y el compromiso de acción de todas las instancias participantes. Véase ANEXOS: 1nforme Financiero RESSOC 11, "AMB 3 de 6 (pp. 94-151)". AMBITO_I, AI.4. |
| GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES: IOV3. Establecido y ejecutado plan de trabajo anual del Consejo Asesor y realizadas al menos J reunión al mes a lo largo de ejecución del proyecto. El nivel de cumplimiento del indicador es del 70%. Principales logros: Uno de los aspectos más destacables que ha posibilitado la plataforma del Consejo Asesor son las relaciones bilaterales con las instituciones que lo conforman. En ellas se han concretado actividades específicamente con las instituciones: Universidad José Matías Delgado (UJMD): jornadas de sensibilización y concientización ambiental denominados "Reciclatón". Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN): vinculación a la construcción de marco normativo ambiental, ley de desechos sólidos. Véase ANEXO "AMB 3 de 6 (pp. 94-151)". |
| ACTUACIÓN | ACCIONES |
| A.J.S Dos (2) Misiones de seguimiento político-técnica por el COAMSS / OPAMSS al AMB y viceversa, para el fortalecimiento de relaciones de cooperación entre ambas partes. Sub actividades: A.l.5.lRealizar agenda de la misión y preparación logística del viaje. A.l.5.2 Desarrollo de misiones técnicas de seguimiento y sistematización de cada misión. | Se realizaron dos misiones técnicas-políticas entre COAMSS/OPAMSS y el AMB. La primera se realizó en San Salvador y la segunda en Barcelona. La finalidad del viaje del COAMSS/OPAMSS a Barcelona fue presentar el trabajo que se ha realizado en el marco de los convenios de cooperación y explorar otras áreas de trabajo entre los socios. Se ha generado una alianza para la gestión conjunta de acciones que permitan el apoyo técnico y financiero para el desarrollo sostenible del |

17

| ACTUACIÓN | ACCIONES |
| --- | --- |
|  | AMSS. Un resultado inmediato es la gestión de recursos con ARC, la cual tuvo éxito y ha fortalecido el proyecto RESSOC II. Las sinergias de la sociedad AMB y COAMSS/OPAMSS tiene su continuidad en el apoyo en tema de residuos sólidos y construcción de nuevas líneas de trabajo. Último aspecto desarrollado en la elaboración de un nuevo proyecto en la línea de espacios públicos y cohesión social. Véase ANEXOS: Informe Financiero RESSOC II, "Financiamiento ARe (pp. 98-125)". AMBITO_1, A1.S |
| GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES: IOV4. Fortalecidas las relaciones AMB-COAMSS-OPAMSS mediante la ampliación de otras líneas de trabajo en conjunto al finalizar el proyecto. El nivel de cumplimiento del indicador es "alto", 100%. Se realizaron dos intercambios con el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). El último la misión del COAMSS/OPAMSS al AMB ha generado un espacio de trabajo sobre nuevas líneas de acción. Principales logros: Continuidad del apoyo a la temática de Cohesión y emprendedurismo Social. Se ha generado una apuesta por una línea de cooperación en el tema de Espacio Público. Además, hay que destacar la incorporación como eje transversal el tema de la Cohesión Social y Prevención de la Violencia. Grado de promedio de cumplimiento: 100% de ejecución |

4.2 ÁMBITO 2: FORTALECIMIENTO SISTEMA PRODUCTIVO Y COMERCIALIZACIÓN

PRINCIPALES ALCANCES:

•   Ampliación de la infraestructura del Huerto Urbano.

•   Aumento de la capacidad de almacenamiento de agua y de la productividad.

•	Construcción de platinero y dotación de equipo para su funcionamiento y mejoramiento del invernadero para aumentar su producción de hortalizas.

•	Formación técnica de los miembros de las cooperativas respectivas en el uso de nuevas tecnologías y prácticas agrícolas no tradicionales.

RESULTADO PREVISTO:

(R2)  Incrementada  capacidad  de  producción  del  Huerto  Urbano  ubicado  en  el  municipio  de

Ayutuxtepeque

La ampliación de infraestructura y la apropiación de nuevas técnicas de cultivo han logrado a satisfacción el resultado.  Los procesos de ampliación del espacio de cultivo con la construcción de la denominada "Casa Malla", ayudará a completar el ciclo productivo y no cesar la oferta de cultivo.

18

| ACTUACIÓN | ACCIONES |
| --- | --- |
| A.2.J Asistencia técnica para la revisión actualización e implementación de Plan de negocios de la ESAMSS SEM y la Cooperativa AyUTUXT de R.L. A.2.1.1. Contratación e implementación de la asistencia técnica con énfasis en la identificación y apertura de nuevos puntos de venta; y creación de alianzas con otros productores, proveedores y compradores. A.2.1.2 Informes de control administrativo- contable de la compra-venta de la producción. A.2.1.3 Seguimiento de implementación de acciones de Plan de negocios de la ESAMSS SEM. | En el marco de la actividad se contrató una Asistencia Técnica que se produjo la actualización del Plan de Negocios de la empresa social de economía mixta ESAMSS SEM, que estuvo a cargo del Ing. Nicolás Méndez. Dicho proceso se construyó de forma participativa para asegurar que cuente con las herramientas, instrumentos y procesos necesarios, a fin de volver eficientes los procesos, incrementar su productividad y dinamizar la comercialización de sus productos. Ahora que la ESAMSS SEM ha fortalecido su capacidad productiva ya que cuenta con una infraestructura idónea (Huerto Urbano) se prevé que la diversificación y búsqueda de puestos de ventas en diferentes mercados municipales. Además, las acciones en el marco de la Asistencia Técnica conectaron la producción del Huerto con un importante socio, la empresa que surte los principales supermercados del país, Acceso a la Oferta Local (AOL), es un importante destino para la producción, específicamente en chile verde. Véase ANEXO "AMB 3 de 6 (pp. 153- 816)". |
| GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES: IOVJ Huerto urbano mantiene actualizado su registro y control contable y administrativo a partir del primer trimestre del proyecto. El nivel de cumplimiento del indicador es de grado alto, 100%. Los registros contables están actualizados. Se ha verificado que se presenta razonable la cifra en los estados financieros según informe. Principales logros: Ha cumplido con las obligaciones formales y sustanciales de acuerdo a lo establecido en la ley nacional. Se presenta razonable la cifra en los estados financieros según informe. |
| ACTUACIÓN | ACCIONES |
| A.2.2 Mejoramiento y mantenimiento del huerto urbano para incrementar la productividad. Sub actividades: A.2.2.1 Elaboración de diagnóstico sobre necesidades de mantenimiento del huerto. A.2.2.2 Elaboración e implementación de perfil de obras y mantenimiento. | Para mejorar el huerto urbano se elaboró un diagnóstico in situ, el objetivo fue determinar con exactitud las obras a fortalecer y priorizar sobre las necesidades. El resultado es un plan de mantenimiento y mejoramiento del equipo, herramientas e infraestructura con la que se cuenta. Las obras de mantenimiento de la infraestructura del Huerto Urbano, se realizaron |

19

| A.2.2.3 Dotación de fondos a la ESAMSS SEM para el funcionamiento del Huerto. A.2.2.4 Elaboración de informes técnicos de seguimiento al mejoramiento y mantenimiento de obras. | con el fin de generar las condiciones necesarias que permitan una adecuada gestión de la producción. En ese marco, se ha mejorado la infraestructura del Huerto Urbano, con la realización de trabajos de conexión a redes de agua potable por medio de ANDA, así como la sustitución de plástico de techo del invernadero, cambio de tuberías de riego, goteros, nebulizadores, mantenimiento de sistema de bombeo, sustitución de tanque hidroneumático, aprovisionamiento de equipo, herramientas, materiales e insumos para mejorar la realización de las actividades agrícolas. Ante la necesidad de incrementar el espacio de cultivo para completar el ciclo productivo, se construyó la denominada "Casa Malla". Esta es un invernadero de dimensiones menores y con propiedades técnicas adecuadas, ideales para el cultivo urbano. Con su construcción la oferta de chile verde podrá ser continua. En este sentido, con el fortalecimiento a través de la inversión en infraestructura de la empresa de economía mixta el ESAMSS SEM, se estableció la necesidad de realizar una búsqueda de puestos de ventas en diferentes espacios de comercialización en el AMSS. En la misma línea, también se realizó el vínculo con otros invernaderos, agroindustria, entre otros. Véase ANEXO "AMB 4 de 6 (pp. 1- 121)". |
| --- | --- |
| A.2.3 Asistencia Técnica para el mejoramiento del sistema productivo en fertilización y uso de nuevas tecnologías como hidroponía y cultivos en laderas. Sub actividades. A.2.3.1 Diagnóstico rápido de la situación actual productiva del huerto. A.2.3.2 Desarrollo de la Asistencia técnica. A.2.3.3 Seguimiento y evaluación de resultados. | Se contrató una asistencia técnica para mejorar la producción del huerto a través de la implementación inicial de prácticas agrícolas no tradicionales. No obstante, en el proceso de ejecución se determinó que la inversión más adecuada, como método adaptable a la situación del huerto, es la construcción de una casa malla. Se ha realizado con éxito la construcción de dicho espacio de cultivo y con ello se completará el ciclo productivo. Véase ANEXO "AMB 4 de 6 (pp. 122- 230)". |
| IOV2 Aumentada en al menos un 5% la producción en cada ciclo productivo del Huerto Urbano. El nivel de cumplimiento del indicador es 100%. El principal producto de cultivo del huerto urbano es el chile, en su tipo "oferta" y "red". El aumento de la producción registrado, a junio de 2016, es de |

20

44.01 %. El chile tipo "oferta" ha aumentado su producción un 47.74%, y en su tipo "red" aumento

un 40.28%.

Principales logros:

La coordinación con otros actores estratégicos en dos líneas específicas: (1) el interés en productos y

servicios; (2) interés en investigación.

1)  El interés en los productos para la comercialización y servicios que ofrece la cooperativa es manifestado  por  diversas  instituciones:  cooperativa  ACATONACA;  cooperativa  Alirio

Napoleón Macias del municipio de   San Esteban Catarina y la ADESCO (Asociación de

Desarrollo Comunal) Santiago de Chile.

2)  En el tema de investigación se encuentran: la Universidad de El Salvador, Universidad Don Bosco, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y la Universidad Dr. José Matías Delgado.

4.3 ÁMBITO 3: FORTALECER EL SISTEMA DE OPERACIÓN y COMERCIALIZACIÓN RESULTADO:

PRINCIPALES ALCANCES:

•   Actualización e implementación del Plan de Negocios de la ECOESAMSS.

•   Capacitación en nuevas técnicas y productos para el personal de la Ressourcerie.

•	Posicionamiento de la marca RESSOC en el AMSS, especialmente en los cinco municipios de actuación.

RESULTADO PREVISTO:

(R3) Incrementada la productividad de la planta de separación y la Ressourcerie, fomentando la

sostenibilidad de la misma.

A la finalización de la ejecución el resultado ha sido satisfactoria.  La actualización del plan de negocios de la ECOESAMSS, es un importante avance como instrumento operativo. La prestación de servicios a empresas importantes como Phillips Morris, SUBES-SIPAGO y ahora la empresa guatemalteca Corona, muestran un panorama más favorable. En lo referente a la Ressourcerie, con la construcción  de  capital  social  producto  de  las  capacitaciones  en  carpintería,  en  la  técnica  de elaboración de ataúdes, existen ofertas de alianzas estratégicas que muestra un panorama favorable. Las participaciones en eventos de promoción del arte creador de los artesanos están abriendo un nicho de mercado que será favorable. El desarrollo de las acciones en el marco del ámbito es un valioso aprendizaje.  Muestra  la  necesidad  de  un  trabajo  más  intenso  y  prolongado  que  permita  generar acciones de impacto.

| ACTUACIÓN | ACCIONES |
| --- | --- |
| A.3.t Asistencia técnica para la revisión actualización y acompañamiento en la implementación de plan de negocios de la ECOESAMSS SEM. Sub actividades: 3.1.1 Contratación e Implementación de la Asistencia Técnica 3.1.2 Seguimiento de implementación de acciones de Plan de negocios de la ECOESAMSS SEM, en coordinación con el | Se ha realizado la actualización del Plan de Negocios de la empresa social de economía mixta ECOESAMSS SEM. Para dicha actualización se contrató una asistencia técnica (Lic. Paz Manzano) y el proceso de se realizó de forma participativa. Con ello se asegura que esta cuente con las herramientas y procesos necesarios para la planeación, organización, coordinación, control y evaluación del trabajo, a fin de hacer más eficientes los procesos y reducir los riesgos de la empresa. Con ello se pretende |

21

| Gerente de la Planta de Separación y la Ressourcerie. | instalar un proceso de sostenibilidad en el Circuito. Los contenidos del plan tienen base en la estructura siguiente: resumen ejecutivo, análisis de mercado, plan de ventas, plan de producción, plan financiero, cronograma de implementación, mecanismos de seguimiento del plan y toma de decisiones oportunas. Véase ANEXO "Financiamiento Ayto BCN (pp. 3-216)". |
| --- | --- |
| GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES: IOVJ Implementadas al menos 2 acciones contempladas en el plan de negocio, al finalizai el pioyecto. El nivel de cumplimiento del indicador es de un 100%. El plan de negocios fue actualizado. Las denominadas rutas selectas es el punto de apuesta de la planta de separación. En esta idea se contempla visitas a empresas, instituciones, cooperativas, etc. para ofrecer los servicios propios de la planta, así como procesos de exportación de material a mediano plazo. Principales logros: Las denominadas rutas selectas es el punto de apuesta de la planta de separación. En esta idea se contempla visitas a empresas para ofrecer los servicios propios de la planta. |
| ACTUACIÓN | ACCIONES |
| A.3.2 Evaluación y mejoramiento de estrategia para el establecimiento de alianzas para la recolección, comercialización, sostenibilidad y seguridad de las cooperativas y empresas del Circuito RESSOC Sub actividades. 3.2.1 Talleres de evaluación de acciones realizadas en materia de reciclaje y comercialización en los municipios del Circuito RESSOC. 3.2.2 Diseño e Implementación de estrategias de recolección y comercialización para el circuito RESSOC por la gerencia de ECOESSAMS SEM. | Por medio de la estrategia de visibilidad y las gestiones de las plataformas interinstitucionales se han logrado establecer alianzas estratégicas. Las gestiones han tenido como resultado la construcción de alianzas con: (1) Universidad Dr. José Matías Delgado por medio de las campañas "Resiclaton", ECOESAMSS ha comprado material reciclable; (2) La empresa SUBES- SIPAGO que administra el Sistema Integrado de Autobuses para el AMSS, ha establecido puntos ecológicos en seis estaciones y patio FENADESAL para hacer recolección de desechos sólidos. Además, se han identificado seis instituciones con las cuales se puede entablar conversaciones y concretar acciones en común: FUNDEMAS, CADES, GLASSWING, SECULTURA, CADES y Empresas ROBLE. Además, se ha establecido un importante vínculo con la empresa guatemalteca Corona. Este aspecto dota de proyección las acciones de la planta, a partir de la prestación de servicios de embalaje de PET. Para ello se ha suscrito un |

22

|  | contrato con dicha empresa. Véase ANEXO "Financiamiento Ayto BCN (pp. 2t7-234)". |
| --- | --- |
| A.3.3 Asistencia técnica para la elaboración de la estrategia e implementación de plan de comunicaciones sobre el circuito RESSOC. Sub actividades: 3.3.1 Contratación e Implementación de la Asistencia Técnica. 3.3.2 Seguimiento de implementación de acciones de Plan de comunicaciones de la ECOESAMSS SEM, en coordinación con el Gerente de la Planta de Separación y Taller de Artesanías | Esta actividad estuvo a cargo de la Lic. Jessica León Rodríguez. Se ha elaborado e implementado el plan de comunicaciones del Circuito RESSOC. El plan contiene acciones para el manejo de marca, estrategia de comunicación interna y externa, estrategia para la promoción y difusión del trabajo que se realiza en el Circuito y dar a conocer las infraestructuras, a fin de establecer nuevas sinergias y socios del proyecto. Además, se han realizado diversas campañas de sensibilización y promoción del circuito RESSOC hacia la ciudadanía. Se realizaron jornadas de sensibilización para la ciudadanía sobre la protección al medio ambiente y la gestión de los residuos sólidos dirigidos. Por otra parte, se gestionaron campañas de asocio y sensibilización sobre el circuito solidario RESSOC y de promoción de captación material reciclado. Articulación de las alianzas que permitan consolidar y garantizar la sostenibilidad del Circuito RESSOC en su conjunto. Potenciación del Consejo Asesor y trabajo de captación de clientes para el Circuito RESSOC Campaña de concientización en Instituciones gubernamentales, centros escolares, etc. Véase ANEXOS: "Financiamiento Ayto BCN (pp. 23S-479)" y "AMB 4 de 6 (pp. 232-248)". |
| GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES: 10V 2 1dentificadas y funcionando, al menos, dos alianzas institucionales de compia y venta de desechos, antes de finalizai el pioyecto. El nivel de cumplimiento del indicador es del 100%. Por medio de la estrategia de visibilidad y las gestiones de las plataformas interinstitucionales se han logrado establecer alianzas estratégicas. Principales logros: • Dos vínculos a destacar son: (1) Universidad Dr. José Matías Delgado por medio de las campañas "Resiclaton", ECOESAMSS ha comprado material reciclable; (2) La empresa SUBES-SIPAGO que administra el Sistema Integrado de Autobuses para el AMSS, ha |

23

| establecido puntos ecológicos en seis estaciones y patio FENADESAL para hacer recolección de desechos sólidos. • Trabajo conjunto con seis instituciones para buscar concretar acciones en común: FUNDEMAS, CADES, GLASSWING, SECULTURA, CADES y METROCENTRO. • Prestación de servicios de embalaje de material reciclable a la empresa guatemalteca CORONA. |
| --- |
| ACTUACIÓN | ACCIONES |
| A.3.4 Fortalecimiento para la comercialización y gestión de la cooperativa ARRECICLAR. Sub actividades: 3.4.1 Elaboración participativa del plan de fortalecimiento. 3.4.2 Seguimiento a la implementación de proceso de fortalecimiento de ARRECICLAR. | La actividad tuvo que ser reorientada debido a externalidades que surgieron en el proceso de gestión de la ejecución. La situación de violencia en el Municipio de Apopa no brindo la confianza a los oferentes para realizar las capacitaciones en manualidades y costura. Por tanto, en la línea de desarrollar acciones de formación que refuercen el Circuito RESSOC, se gestionó y realizó una capacitación en carpintería para la elaboración de ataúdes en las instalaciones del Instituto Tecnológico Centroamericano (ITCA). Este aspecto ha tenido acogida en las gestiones de la cooperativa, la alcaldía de Apopa ha ofrecido trabajar en asocio con los cooperativistas mediante la compra de los ataúdes elaborados. La alcaldía brinda servicios funerarios como actividad de corte social. Véase ANEXO: AMBITO_3, A3.4. |
| A.3.S Creación de fondo de emprendimiento para inicio, mejora y/o ampliación de iniciativas de recicladores y cooperativistas del Circuito RESSOC Sub actividades: 3.5.1 Creación del fondo de emprendimiento e instrumentos para su uso y control interno desde la gerencia ECOESAMSS SEM y ESAMSS SEM. 3.5.2 Entrega, seguimiento a emprendimientos y recuperación de fondos desde gerencia ECOESAMSS SEM y ESAMSS SEM. | En el marco de la actividad se generó la elaboración de los documentos necesarios para poner en marcha el "Fondo de Emprendimiento". Este es una forma de financiamiento a las cooperativas del circuito RESSOC, con el fin de fortalecer su accionar por medio de las herramientas de trabajo necesarias y reflejadas en su plan de negocios. El carácter del financiamiento se realizó con una modalidad "no reembolsable". El fondo de emprendimiento se definió en el manual de otorgamiento de equipo y maquinaria como: el apoyo en bienes de capital, que se hechos en especie. Es decir, los apoyos se realizaron en concepto de maquinaria, herramientas, equipo e insumos productivos; siempre y cuando éstos fuesen detallados en el plan de negocios elaborado por cada una de las cooperativas como resultado de la actualización de sus planes de negocio contemplado en el Ámbito 1. Véase ANEXO "Financiamiento Ayto |

24

|  | BCN (pp. 480-533)". |
| --- | --- |
| A.3.6 Creación del fondo para el mantenimiento de infraestructuras de empresa ECOESAMSS SEM (Planta de Separación y el taller de Ressourcerie) Sub actividades. 3.6.1 Creación del fondo de mantenimiento e instrumentos para su uso y control interno desde la gerencia ECOESAMSS SEM. 3.6.2 Contratación de servicios y mantenimiento preventivo para infraestructuras y elaboración de manual de mantenimiento (Planta de Separación y Taller de Ressourcerie) del circuito RESSOC | Técnicamente se recomendó el mantenimiento de toda la infraestructura y equipo, para evitar su deterioro durante su uso. Entre el mantenimiento se contempló el techo, columnas y polines, piso, sistema de drenajes de agua lluvia, extractores de aire y sistema eléctrico. Tanto en la planta de separación como en el Taller de Ressourcerie se realizó el mantenimiento a la maquinaria, previo a un diagnóstico rápido para determinar el tipo requerido. Véase ANEXO "Financiamiento Ayto BCN (pp. S34-616)". |
| GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES: lOV 3 lnciementada la capacidad pioductiva de la Ressouiceiie, mediante la paiticipación activa de los miembios de la coopeiativa ARREClCLAR de R.L al finalizai el pioyecto. El nivel de cumplimiento del indicador es del 100%. Por medio de la estrategia Principales logros: Actualización e implementación del Plan de Negocios de la ECOESAMSS. Posicionamiento de la marca RESSOC en el AMSS, especialmente en los cinco municipios de actuación. Fortalecimiento de las cooperativas mediante insumos para su operativización. |

4.4 ÁMBITO 4: GESTIÓN DEL PROYECTO

RESULTADO PREVISTO: Proyecto ejecutado al 100% en su parte técnica y financiera

| ACTUACIÓN | ACCIONES |
| --- | --- |
| A4.t Personal imputado al proyecto | Recurso humano implicado a la gestión y ejecución del proyecto en los niveles político, técnico y operativo de COAMSS/OPAMSS y AMB, tal como lo expresa el memorando de entendimiento adscrito al convenio marco donde se inserta este proyecto. Véase ANEXO liquidación financiera, "AMB 6 de 6". |
| A4.2 Administrador/a del proyecto | Como esfuerzo de sistematización de la experiencia y como parte del trabajo de COAMSS/OPAMSS, se consideró oportuno editar el video institucional para incorporar aspectos de visibilidad del Circuito RESSOC. Atendiendo observaciones realizadas en la misión de COAMSS/OPAMSS a Barcelona, se |

25

|  | incorporaron los elementos necesarios al video institucional que visibilizan el proyecto RESSOC. Los trabajos de edición contemplaron tomas extra e incorporación de testimonios de personas de la Ressourcerie, beneficiarias del proyecto RESSOC. Véase ANEXO liquidación financiera, "AMB 6 de 6 (pp. 196-220)". Contratación de una consultoría para el análisis de indicadores. Con el objetivo de determinar el nivel de cumplimiento de los indicadores para saber el estado de la ejecución de cara a la finalización del proyecto. El producto fue un análisis que determinó el panorama global de la ejecución, de cara a las acciones que debían plantearse para la exitosa finalización y la sostenibilidad del mismo. Véase ANEXO liquidación financiera, "AMB 6 de 6 (pp. 422-441)". |
| --- | --- |
| A4.3 Gerente de la ECOESAMSS SEM | Pago a gerente de ECOESAMSS para la coordinación de la Planta de Separación. Véase ANEXO liquidación financiera, "AMB 6 de 6". |
| A4.4 Seguro infraestructura- ECOESAMSS SEM y ESAMSS SEM | Seguro brindado a las instalaciones y equipo. Véase ANEXO liquidación financiera, "AMB 6 de 6 (pp. t-70)". |
| A4.S Evaluación del Proyecto | Realizada la evaluación del proyecto. Véase ANEXO liquidación financiera, "AMB 6 de 6 (pp. 1-70)". |
| A4.6 Auditoria del proyecto | Contratación de la auditoria externa del proyecto. Véase ANEXO liquidación financiera, "AMB 6 de 6 (pp. 1-70)". |
| A4.7 Mantenimiento de vehículo | Mantenimiento a los vehículos asignados al |

26

|  | proyecto Véase ANEXO liquidación financiera, "AMB 6 de 6 (pp. 71-80)". |
| --- | --- |
| A4.8 Seguro de vehículo | Seguro para los vehículos vinculados al proyecto. Véase ANEXO liquidación financiera, "AMB 6 de 6 (pp. 81-102)". |
| A4.9 Envíos (DHL) de documentación y papelería | Envío periódico de documentación corroborativa de rendición de cuentas sobre la ejecución financiera del proyecto. Véase ANEXO liquidación financiera, "AMB 6 de 6 (pp. 103-121)". |
| A4.t0 Comisiones bancarias | Gastos financieros en los que se incurra por el envío de las transferencias |
| A4.tt Costes Indirectos de Administración y Seguimiento OPAMSS. | Como esfuerzo de sistematización de la experiencia y como parte del trabajo de COAMSS/OPAMSS, se consideró oportuno editar el video institucional para incorporar aspectos de visibilidad del Circuito RESSOC. Atendiendo observaciones realizadas en la misión de COAMSS/OPAMSS a Barcelona, se incorporaron los elementos necesarios al video institucional que visibilizan el proyecto RESSOC. El trabajo de edición contempló tomas extra e incorporación de testimonio de personal de la Ressourcerie, beneficiario del proyecto RESSOC. Véase ANEXO liquidación financiera, "AMB 6 de 6 (pp. 230-373)". De cara a la finalización del proyecto se ha considerado oportuno, realizar un análisis de los indicadores propuestos en el marco del proyecto. Ello para tener el panorama del estado de la ejecución y los puntos críticos. Véase ANEXO liquidación financiera, "AMB 6 de 6 (pp. 422-430)". |
| A4.t2 CI - Gastos de mantenimiento, servicios | Véase ANEXO liquidación financiera, |

27

y   suministros   para   Ressourcerie,   huerto urbano y planta (alcadías)

"AMB 6 de 6".

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES:

Efectiva gestión y rendición de cuentas del proyecto al finalizar. El nivel de cumplimiento del indicador es del 100%.

Principales logros:

Gestión efectiva y transparente de los recursos. Máximización de recursos para el desarrollo de más actividades.  Actividades de acuerdo al marco legal respectivo.

Pertinencia de la intervención

El proyecto se encuentra alineado con el Plan Estratégico de COAMSS 2013-2015 y las políticas públicas metropolitanas: Política de Cohesión Social y Convivencia Ciudadana para le Prevención de la Violencia, Política Ambiental y Política para la Equidad de Género de las Mujeres en el Área Metropolitana de San Salvador. Además de estar alineado con el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo del Milenio 7 (ODM): "garantizar la sostenibilidad del medio ambiente", Dicho aspecto le dota de un alto nivel de pertinencia.

El cumplimiento de los parámetros de medida es satisfactorio. Al final de la ejecución se han obtenido resultados positivos en los ámbitos actuaciones y acciones establecidos.

Sostenibilidad

La estrategia de sostenibilidad, versa sobre los compromisos de los actores para mantener y aumentar la dinámica del Circuito RESSOC. Corresponde al COAMSS/OPAMSS establecer las condiciones de colaboración entre actores para dar seguimiento, estabilidad y consolidación al funcionamiento de las cooperativas, empresas e infraestructuras del Circuito RESSOC.

Es determinante el liderazgo político que desde el COAMSS obtenga, asimismo, el apoyo técnico por parte de OPAMSS para dar seguimiento y apoyo a la estructura que representa el Circuito.

En este sentido, las pautas para la mantener y generar las sinergias necesarias pueden resumirse en:

1.   El compromiso COAMSS para mantener las acciones;

2.   El compromiso de las 5 alcaldías del Circuito RESSOC para dar continuidad a las acciones;

3.   El apoyo técnico de OPAMSS;

4.   COAMSS/OPAMSS debe fungir como plataforma de articulación interinstitucional.

Las acciones deben sustentarse sobre objetivos reales y acciones concretas:

1.   Apoyo técnico;

2.   Gestión conjunta de recursos;

3.   Organización del trabajo por medio de planes operativos concretos y prácticos

28