## Hoja1
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
GUÍA DE TRABAJO INSTITUCIONAL DE JUNIO A DICIEMBRE 2,018
Nº | GERENCIA O JEFATURA | METAS | ACTIVIDADES SUSTANTIVAS |  | INDICADORES CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS | TIPO DE MEDICIÓN | FECHA |  | PROGRAMACIÓN MENSUAL | [13 empty] | TOTAL
[9 empty] | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
[7 empty] | INICIO | FINAL | Indicador Cuantitativo | Indicador Cualitativo | Indicador Cuantitativo | Indicador Cualitativo | Indicador Cuantitativo | Indicador Cualitativo | Indicador Cuantitativo | Indicador Cualitativo | Indicador Cuantitativo | Indicador Cualitativo | Indicador Cuantitativo | Indicador Cualitativo | Indicador Cuantitativo | Indicador Cualitativo
MO1 | SECRETARÍA MUNICIPAL | ELABORAR LAS ACTAS DEL CONSEJO FIRMADAS Y RATIFICADAS EN LA SESIÓN SIGUIENTE. | 1 | Llevar la agenda de la reunión. | ACTA RATIFICADA Y FIRMADA | UNIDAD | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Discutir cada uno de los puntos de la agenda aprobada.
|  |  | 3 | Emitir los acuerdos correspondientes.
|  |  | 4 | En la sesión siguiente se firma el acta con los acuerdos emitidos.
|  |  | 5 | Elaboración de reporte mensual de trabajo realizado.
MO2 |  | RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y SOLICITUDES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES. | 1 | Recepción de documentación. | ACUERDOS EMITIDOS | UNIDAD | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Revisión de documentación recibida.
|  |  | 3 | Devolución de documentación incompleta o mal elaborada.
|  |  | 4 | Incorporación a la agenda.
|  |  | 5 | Revisión de la agenda por partedel Sr. Alcalde.
|  |  | 6 | Se somete agenda a aprobación del consejo municipal.
|  |  | 7 | Elaboración de reporte mensual de trabajo realizado.
MO3 |  | RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA LA ELABORACIÓN DE TÍTULOS MUNICIPALES, URBANOS Y RURALES. | 1 | Recepción de documentación. | TÍTULOS MUNICIPALES ENTREGADOS. | UNIDAD | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Revisión de documentación recibida.
|  |  | 3 | Remisión de documentación a Unidad Legal, para el debido trámite.
|  |  | 4 | Recepción de documentación proveniente de la Unidad Legal.
|  |  | 5 | Revisión de documentación proveniente de la Unidad Legal.
|  |  | 6 | Tramitar firmas del Sr. Alcalde y Secretaria Municipal.
|  |  | 7 | Entrega de título municipal al/los interesado/s, para inscribirse en el C.N.R.
|  |  | 8 | Elaboración de reporte mensual de trabajo realizado.
MO4 |  | BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD EN TIEMPO Y FORMA HACIA NUESTROS CONTRIBUYENTES. | 1 | Firmar oportunamente partidas de nacimiento. | Número de Documentos firmados y entregados a nuestros contribuyentes. | UNIDAD | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Firmar actas de asociaciones comunales.
|  |  | 3 | Firmar títulos de cementerio.
|  |  | 4 | Firma de Vialidades
|  |  | 5 | Firma de Cartas de Venta
|  |  | 6 | Firma de Comprobantes de Donación
|  |  | 7 | Firma de expedientes de desarrollo urbano.
|  |  | 8 | Autorización de libros del R.E.F.
|  |  | 9 | Autorización de libros de Asociaciones Comunales.
|  |  | 10 | Otros documentos que se presentan a la secretaría para su autorización.
|  |  | 11 | Celebración de Matrimonios.
|  |  | 12 | Elaboración de reporte mensual de trabajo realizado.
MO1 | ADMINISTRATIVA | Creación de brigadas de seguridad industrial, ambiental e higiene ocupacional | 1 | Coordinación con el MINTRAB | Número de brigadas creadas | UNIDAD | 2018-07-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Inspección a las dependencias Municipales
|  |  | 3 | Revisión de informe emitido por MINTRAB
|  |  | 4 | Conformación de los comités de Seguridad Industrial
|  |  | 5 | Conformación de Brigadas de Seguridad Industrial.
|  |  | 6 | Notificación del Comité al MINTRAB
|  |  | 7 | Elaboración de acta de conformación de comité.
|  |  | 8 | Capacitación con Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja, de 48 horas a los miembros del comité.
|  |  | 9 | Elaboración de Plan de trabajo Anual.
|  |  | 10 | Elaboración de reporte mensual de trabajo realizado.
MO2 |  | Diseñar e implementar un Plan de Formación Profesional a todo personal de la municipalidad, de acuerdo a funciones y competencias. | 1 | Revisión de los perfiles del personal. | Número de empleados capacitados | UNIDAD | 2018-07-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Adecuar los niveles de capacitación.
|  |  | 3 | Gestionar capacitaciones con Organismos e Instituciones.
|  |  | 4 | Elaboración de cronograma.
|  |  | 5 | Convocar al personal
|  |  | 6 | Desarrollo de las capacitaciones.
|  |  | 7 | Elaboración del reporte mensual del trabajo realizado.
MO3 |  | Brindar servicios de calidad hacia nuestros ciudadanos | 1 | Trasladar personal para atención al cliente. | Número de ciudadanos atendidos | UNIDAD | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Ubicación de una edecan, para recibir y atender al ciudadano.
|  |  | 3 | Creación de kiosko para brindar información al ciudadano.
|  |  | 4 | Implementar el servicio de café y oasis para los contribuyentes.
|  |  | 5 | Gestionar la adquisición de 60 sillas para uso institucional.
|  |  | 6 | Incorporar una edecan para el área de U.A.T.M.
|  |  | 7 | Elaboración de reporte mensual de trabajo realizado.
MO4 |  | Creación de Programa de Alianza y Beneficios para Empleados | 1 | Creación de programa de beneficios para empleos. | Número de empleados Beneficiados | UNIDAD | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Hacer alianzas con empresas y franquicias.
|  |  | 3 | Negociar descuentos y beneficios con empresas y franquicias.
|  |  | 4 | Lanzamiento del programa de beneficios.
|  |  | 5 | Elaborar cronograma de actividades.
|  |  | 6 | Evaluación y seguimiento de las actividades realizadas.
|  |  | 7 | Elaboración de informe mensual.
MO5 |  | Rediseñar el sistema informático para el pago de planillas, contancia de salarios y boletas de pago. | 1 | Estructurar la necesidad técnica y funcional. | Sistema Implementado y funcionando. | PORCENTUAL | 2018-07-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Gestionar con proveedores.
|  |  | 3 | Selección de proveedor
|  |  | 4 | aprobación de presupuesto.
|  |  | 5 | Implementación del sistema
|  |  | 6 | Elaboración del reporte mensual del trabajo realizado.
MO6 |  | Rediseño de proceso sancionatorio institucional. | 1 | Conformación de comisión | Proceso Implementado y funcionando. | PORCENTUAL | 2018-07-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Estudiar el reglamento interno de trabajo
|  |  | 3 | Diseñar propuestas de mejora al reglamento
|  |  | 4 | Estudiar los casos de proceso sancionatorio
|  |  | 5 | Emitir el veredicto sancionatorio.
|  |  | 6 | Elaboración de reporte mensual de trabajo realizado.
MO7 |  | Rediseño de los procesos administrativos y de recursos humanos. | 1 | Evaluar los procesos existentes. | Proceso Implementado y funcionando. | PORCENTUAL | 2018-07-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Identificar oportunidades de mejora
|  |  | 3 | modificación y rediseño de los procesos
|  |  | 4 | Elaboración de acuerdos, cuando aplique.
|  |  | 5 | Divulgación al personal.
|  |  | 6 | Elaboración de reporte mensual de trabajo realizado.
MO8 |  | Elaborar plan de comunicación interna. | 1 | Delimitar la información a divulgar. | Plan Elaborado | PORCENTUAL | 2018-07-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Creación de marca interna.
|  |  | 3 | Utilización de carteleras institucionales.
|  |  | 4 | Elaboración de banners institucionales.
|  |  | 5 | Gestión de material publicitario de los beneficios a empleados.
|  |  | 6 | Elaboración del reporte mensual del trabajo realizado.
MO9 |  | Renovar el área de los servicios sanitarios. | 1 | Realizar inspección | Servicios sanitarios renovados | PORCENTUAL | 2018-07-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Elaborar informe
|  |  | 3 | Presentar una propuesta para la renovación de los servicios sanitarios.
|  |  | 4 | aprobación de presupuesto.
|  |  | 5 | Ejecución de la obra.
|  |  | 6 | Elaboración de reporte mensual de trabajo realizado.
MO1 | DESARROLLO TERRITORIAL | Reparación y señalización vial | 1 | Señalización de las calles y avenidas | Calles señalizadas | PORCENTUAL | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Elaboración de planos de la señalización
|  |  | 3 | Divulgación del trabajo realizado alpueblo.
|  |  | 4 | Elaboración del reporte mensual del trabajo realizado.
MO2 |  | Recuperación de espacios deportivos y zonas verdes. | 1 | Mejoramiento del parque El Rosal 1 | Espacios deportivos y zonas verdes recuperadas | UNIDAD | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Limpieza y chapoda del parque Las Palmeras.
|  |  | 3 | Limpieza y chapoda del parque Villa Linda
|  |  | 4 | Mejoramiento de valla perimetral del complejo deportivo de la col. El Quetzal
|  |  | 5 | Construcción de cancha de basketball en Col. Unidas, Cantón Sta. Rosa, caserío La Ceiba.
|  |  | 6 | Limpieza y chapoda de zona verde Urb. Esperanza
|  |  | 7 | Limpieza y chapoda de zonas verdes en general
|  |  | 8 | Elaboración del reporte mensual del trabajo realizado.
MO3 |  | Mejorar la seguridad e iluminar espacios de recreación familiar | 1 | Instalación de lámparas en las zonas verdes en general. | Espacios de recreación iluminados | UNIDAD | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Inspección del funcionamiento de las lámparas
|  |  | 3 | Elaboración del reporte mensual del trabajo realizado.
MO4 |  | Modernización del cementerio municipal e iluminación | 1 | Elaboración de carpeta técnica de nichos elevados y muro. | Cementerio municipal iluminando y mejorado | PORCENTUAL | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Limpieza y chapoda del cementerio.
|  |  | 3 | Elaboración de reporte mensual del trabajo realizado.
MO5 |  | Coordinación con la Gerencia de Servicios Municipales en la construcción y creación de áreas adecuadas para vendedoras del mercado | 1 | Elaboración de carpeta técnica. | Número de vendedoras reubicadas | UNIDAD | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Reuniones periódicas con la Gerencia de Servicios Municipales.
|  |  | 3 | Elaboración del reporte mensual del trabajo realizado.
MO6 |  | Mejoramiento de calles rurales y plan bacheo urbano 2018 | 1 | Mejoramiento de calles rurales y vecinales | Número de calles intervenidas | UNIDAD | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Elaboración de carpeta tércnica del plan bacheo urbano junio 2018
|  |  | 3 | Elaboración del reporte mensual del trabajo realizado.
MO7 |  | Contrucción de 3 aulas en el Instituto Nacional José María Peralta Lagos | 1 | recopilación de documentos para la construcción de las 3 aulas | Obras en I.N.J.M.P.L. terminadas y entregadas a las autoridades educativas. | PORCENTUAL | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Supervisión del proyecto
|  |  | 3 | Elaboración de planillas
|  |  | 4 | Elaboración de informe de supervisión catorcenal.
|  |  | 5 | Elaboración de reporte mensual del trabajo realizado.
MO8 |  | Modernización de calle a la toma, construcción de corredores e iluminación. | 1 | Recuperar zonas verdes. | Andén para corredores terminado y zonas verdes recuperadas | PORCENTUAL | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Reforzar la seguridad en la zona.
|  |  | 3 | Construir andén separado para ciclistas y corredores en La Calle a La Toma.
|  |  | 4 | Iluminar calle a La Toma.
MO1 | GERENCIA FINANCIERA | (UATM) IMPLEMENTAR PROCESOS PARA MAYOR RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS | 1 | REVISAR LAS ORDENANZAS VIGENTES | PROCESO DE COBRO INICIADO | PORCENTUAL | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | LEVANTAMIENTO DE BASE DE DATOS DE CONTRIBUYENTES POR RUBROS
|  |  | 3 | LEVANTAMIENTO DE BASE CATASTRAL
|  |  | 4 | GENERAR ESTADOS DE CUENTA A CONTRIBUYENTES
|  |  | 5 | INICIAR EL PROCESO DE COBRO
|  |  | 6 | ELABORACION DE REPORTE MENSUAL DEL TRABAJO REALIZADO
MO2 |  | (UATM) IMPLEMENTAR PROCESOS PARA RECUPERAR LA MORA DE MAS DE 1 AÑO | 1 | LEVANTAR BASE DE DATOS DE MORA DE EMPRESAS | PROCESO DE COBRO INICIADO | PORCENTUAL | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | LEVANTAR BASE DE DATOS DE MORA DE INMUEBLES (COMERCIAL, HABITACIONAL, SERVICIO)
|  |  | 3 | LEVANTAR BASE DE DATOS DE MORA DE MOTOTAXIS
|  |  | 4 | GENERAR ESTADOS DE CUENTA A CONTRIBUYENTES
|  |  | 5 | INICIAR EL PROCESO DE COBRO
|  |  | 6 | ELABORACION DE REPORTE MENSUAL DEL TRABAJO REALIZADO
MO3 |  | (UATM) CREACIÓN DE ORDENANZA TRANSITORIA DE DISPENSA DE MULTAS EN INTERES PARA TRES MESES, PARTIENDO DEL MES DE JULIO | 1 | SOLICITUD POR ESCRITO DE LA DISPENSA DE MULTA E INTERESES | ORDENANZA APROBADA POR EL CONCEJO | PORCENTUAL | 2018-07-15 | 2018-10-15
|  |  | 2 | APROBACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA DISPENSA DE MULTAS E INTERESES
|  |  | 3 | YA APROBADO, MANDAR AL DIARIO OFICIAL PARA SU PUBLICACIÓN
|  |  | 4 | PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL, SE ESPERAN 8 DIAS PARA QUE ENTRE EN VIGENCIA
|  |  | 5 | COBRO DE TASAS E IMPUESTOS SIN MULTAS EN INTERESES
|  |  | 6 | ELABORACION DE REPORTE MENSUAL DEL TRABAJO REALIZADO
MO4 |  | (UATM) IMPLEMENTAR UN SISTEMA PARA EL REGISTRO, CONTROL Y COBRO DE IMPUESTOS MUNICIPALES, PARA EL AREA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 1 | GESTIONAR EL SISTEMA | SISTEMA IMPLEMENTADO | PORCENTUAL | 2018-07-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | PRESENTAR AL CONCEJO LOS DIFERENTES SISTEMAS COTIZADOS
|  |  | 3 | APROBACION DEL CONCEJO MUNICIPAL
|  |  | 4 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
|  |  | 5 | MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA
|  |  | 6 | ELABORACION DE REPORTE MENSUAL DEL TRABAJO REALIZADO
MO5 |  | (CONTABILIDAD) LLEVAR LOS REGISTROS CONTABLES AL DIA | 1 | CONOCER Y APLICAR LA NORMATIVA TECNICA Y LEGAL | ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS | UNIDAD | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | PROCESAR LA INFORMACIÓN CONFORME A LAS LEYES VIGENTES
|  |  | 3 | PROCESAR LA INFORMACIÓN EN EL TIEMPO ESTABLECIDO POR LA LEY
|  |  | 4 | PROCESOS DE CONTROL INTERNOS DEL AREA
|  |  | 5 | ELABORACIÓN DE REPORTES FINANCIEROS MENSUALES
MO6 |  | (TESORERIA) PAGO DE IMPUESTOS Y OBLIGACIONES LEGALES | 1 | REVISAR QUE LOS DOCUMENTOS A PAGAR SE ENCUENTREN DE ACUERDO A LA LEY | IMPUESTOS Y OBLIGACIONES LEGALES | UNIDAD | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | PAGAR LAS PLANILLAS DE SUELDOS Y SALARIOS EN EL TIEMPO ESTIPULADO POR LA LEY
|  |  | 3 | PAGO DE OTRAS OBLIGACIONES EN EL TIEMPO ESTABLECIDO POR LA LEY
|  |  | 4 | RECAUDAR DE FORMA EFICAZ EL PAGO DE IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES
|  |  | 5 | REMESAR AL BANCO CORRESPONDIENTE Y EN TIEMPO OPORTUNO LOS COBROS RECIBIDOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD
|  |  | 6 | ELABORACIÓN DE REPORTES MENSUALES
MO7 |  | (PRESUPUESTOS) ELABORAR EL INFORME PRESUPUESTAL EN FORMA OPORTUNA Y DE FORMA CORRECTA | 1 | REQUERIR A CADA AREA DE LA MUNICIPALIDAD EL PRESUPUESTO | INFORME ELABORADO Y REVISADO | UNIDAD | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | ELBORAR EL INFORME GENERAL PARTIENDO DE LA INFORMACION RECIBIDA
|  |  | 3 | REUNIRSE CON GERENCIA GENERAL Y DEMAS AREAS PARA AFINAR DETALLES DEL PRESUPUESTO
|  |  | 4 | PRESENTAR AL CONCEJO MUNICIPAL EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019
|  |  | 5 | APROBACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019
MO8 |  | (REGISTRO FAMILIAR) ELABORACIÓN EN FORMA EFICAZ Y OPORTUNA DE LAS PARTIDAS CORRIENTES Y AUTENTICADAS | 1 | TENER ACTUALIZADAS LAS BASES DE DATOS DEL REGISTRO FAMILIAR | NUMERO DE DOCUMENTOS ENTREGADOS A FINAL DE MES | UNIDAD | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | ELABORAR EN TIEMPO ESTABLECIDO POR LA LEY DE MARGINACIONES LOS DOCUMENTOS DE MATRIMONIOS, DEFUNCIONES, DIVORCIOS, IDENTIDADES, VIUDEZ ENTRE OTRAS RECIBIDAS POR LOS CIUDADANOS
|  |  | 3 | ENVIOS DE OFICIO A LAS DIFERENTES ALCALDIAS PARA SUS RESPECTIVAS MARGINACIONES
|  |  | 4 | ELABORACION DE REPORTE MENSUAL DEL TRABAJO REALIZADO
MO9 |  | (GERENCIA FINANCIERA) CONTROL Y MONITOREO DE LAS AREAS FINANCIERAS | 1 | MONITOREO Y COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DE CADA UNA DE LAS AREAS DE LA GERENCIA FINANCIERA | PROCESOS REVISADOS E INFORMES ELABORADOS | UNIDAD | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | REVISION DE CIFRAS PRESUPUESTARIAS
|  |  | 3 | ELABORACION DE INFORMES A LA GERENCIA GENERAL
|  |  | 4 | ELABORACION DE PROPUESTAS DE MEJORAS EN LOS PROCESOS
|  |  | 5 | IMPLEMENTAR EL SISTEMA SAFIM
|  |  | 6 | VELAR POR EL CUMPLIMIENTO LEGAL EN TODAS LAS AREAS BAJO EL AREA FINANCIERA
|  |  | 7 | ELABORACION DE REPORTE MENSUAL DEL TRABAJO REALIZADO
MO1 | SERVICIOS MUNICIPALES | (ASEO) Recolecion de 950 Toneladas de basura | 1 | Calibreo de Rutas de recoleccion | Numero de Toneladas de Basura | Unidad | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 975 | 100% | 975 |  | 975 |  | 975 |  | 975 |  | 975 |  | 975 |  | 6825
|  |  | 2 | Ejecucion
|  |  | 3 | Supervision
|  |  | 4 | Disposicion final de los desechos solidos a Mides
MO2 |  | (ASEO) Limpieza de tragantes, parques, mercado y quebradas | 1 | Recuperacion de parques | Cuadras Barridas | Unidad | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 2612 | 100% | 2612 |  | 2612 |  | 2612 |  | 2612 |  | 2612 |  | 2612 |  | 18284
|  |  | 2 | Chapoda y limpieza de arriates
|  |  | 3 | Limpieza de calles
|  |  | 4 | Rutas de barridos mercado
|  |  | 5 | Limpieza de tragantes y quebradas
MO3 |  | (cementerio) Generar las condiciones necesarias en el uso de los espacios publicos en el cementerio general, en limpieza y de atencion mas esmerada en los usuarios que solicitan nuestros servicios. | 1 | Limpieza general | Numero defunciones atendidas | Unidad | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 32 | 100% | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 224
|  |  | 2 | Mejorar la estructura
|  |  | 3 | Recibir a todo aquel que solicita nuestros servicios
MO4 |  | (Admon mercado) Ordenar los mercado y mejorar la recaudacion | 1 | Realizacin de censos | Cantidad de dineros Recolectado | Dolares Americanos | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 15389.4 | 100% | 15389.4 |  | 15389.4 |  | 15389.4 |  | 15389.4 |  | 15389.4 |  | 15389.4 |  | 107725.8
|  |  | 2 | Ordenar los mercados internos y externos
|  |  | 3 | Pequeñas, Mejoras a la estructura
|  |  | 4 | Mejorar los Ingresos
Controlar la mora
MO5 |  | (transporte) Ordenamiento en areas de parqueo, metas y controles de ingresos por el rodaje de las rutas 109,168,108,10xll,161,qz y otros. | 1 | Reuniones constantes con las diferentes cooperativas de la Ruta | Cantidad de dineros Recolectado | Dolares Americanos | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 1203.16 | 100% | 1203.16 |  | 1203.16 |  | 1203.16 |  | 1203.16 |  | 1203.16 |  | 1203.16 |  | 8422.12
|  |  | 2 | Señalizacion de metas para parqueo
|  |  | 3 | Mejorar el control de ingresos
|  |  | 4 | Controlar los viajes de la diferntes rutas para generar un mejor control.
MO6 |  | (Tiangue, Rastro y Ganaderia), Generar un mejor espacio para los usuarios. Limpieza y orden y Modernizar la entrega de carta de venta.- | 1 | Limpiezas continuas | Cantidad de dineros Recolectado | Dolares Americanos | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 1099.28 | 100% | 1099.28 |  | 1099.28 |  | 1099.28 |  | 1099.28 |  | 1099.28 |  | 1099.28 |  | 7694.96
|  |  | 2 | Mejorar la atencion al usuario
|  |  | 3 | Mejorar el control de ingresos
|  |  | 4 | Modernizar la entrega de carta de venta
MO1 | DESARROLLO SOCIAL |  | 1
2
3
4
MO2 |  |  | 1
2
3
4
5
6
7
MO3 |  |  | 1
2
3
4
5
MO4 |  |  | 1
2
3
4
5
MO1 | AUDITORÍA INTERNA | Revisión del presupuesto institucional 2,018. | 1 | Evaluación y ejecución. | Presupuesto revisado | Porcentual | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Modificaciones al presupuesto (si las hubieren)
MO2 |  | Revisión de registros contables | 1 | Verificación de partidas de diario. | Informe Elaborado. | Unidad | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Revisión de Estados Financieros.
|  |  | 3 | Verificación de saldos.
MO3 |  | Inventarios Físicos | 1 | Bodegas Institucionales | Informe Elaborado. | Unidad | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Bienes Muebles.
|  |  | 3 | Especies Municipales.
|  |  | 4 | Combustible.
MO4 |  | Disponibilidad de Efectivo y Saldos Bancarios. | 1 | Arqueos de caja general. | Informe Elaborado. | Unidad | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Arqueo de fondo circulante.
|  |  | 3 | Conciliaciones Bancarias.
MO5 |  | Plan Anual de Compras. | 1 | Formulación | Informe Elaborado. | Unidad | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Ejecución
|  |  | 3 | Evaluación
MO6 |  | Garantías de Contratistas | 1 | Registro de garantías | Informe Elaborado. | Unidad | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Responsable de custodia
|  |  | 3 | Inventario Físico
MO7 |  | Seguimiento a recomendaciones | 1 | Nota: Consultar último informe C.C. con Juan José, para seguimiento | Informe Elaborado. | Unidad | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Nota: Consultar con tesorería pagos a audext. Para contactarlos y que proporcionen los informes.
|  |  | 3 | Preparar y presentar Informe.
MO8 |  | Formulación de matriz de riezgo 2019 | 1 | Recopilación de la información | Informe Elaborado. | Unidad | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Redacción del documento
|  |  | 3 | Remisión a Consejo Municipal
MO9 |  | Gerencia de Servicios Municipales. | 1 | Evaluación de prestación de servicios. | Informe Elaborado. | Unidad | 2018-06-01 | 2018-12-31
MO10 |  | Impuesto sobre la Renta | 1 | Retenciones mensuales de salarios | Informe Elaborado. | Unidad | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Retenciones por servicios.
MO1 | PLANIFICACIÓN | Elaborar la guía de trabajo (P.O.A.) 2,018 | 1 | Reuniones y coordinación con Francisco Lira. | P.O.A. Elaborado | Porcentual | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Coordinación con ISDEM
|  |  | 3 | Reuniones y coordinación con cada gerencia.
|  |  | 4 | Elaboración de propuestas, basadas en las promesas de campaña.
|  |  | 5 | Seguimiento a las promesas de campaña.
|  |  | 6 | Apoyo y asistencia técnica a gerencias y jefaturas que lo solicitan.
MO2 |  | Elaboración de Manuales de Trabajo, para la Evaluación del Personal en base a Resultados. | 1 | Creación de comité técnico. | Manuales de trabajo elaborados | Porcentual | 2018-06-01 | 2018-01-31
|  |  | 2 | Coordinación y distribución de actividades con el comité técnico.
|  |  | 3 | Revisión de manuales existentes.
|  |  | 4 | Coordianción con el ISDEM
|  |  | 5 | Propuestas de Manuales en base al organigrama actual.
|  |  | 6 | Evaluación al personal en base a metas y resultados de los planes de trabajo.
MO3 |  | Brindar soporte y asistencia técnica a las Gerencias y Jefaturas, sobre la elaboración de Planes de Trabajo (Mensual y Anual). | 1 | Brindar las herramientas necesarias para la formulación de planes de trabajo. | Número de unidades a las que se le ha brindado soporte y asistencia técnica | Unidad | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Coordinar capacitaciones sobre planificación.
|  |  | 3 | Asesorar y orientar a las unidades sobre procesos de planificación.
|  |  | 4 | Dar seguimiento a los planes de trabajo de todas las Unidades.
MO4 |  | Elaborar formatos institucionales para seguimiento y verificación de Metas y Actividades ordinarias de todas las Gerencias y Unidades. | 1 | Facilitar los formatos para elaboración de planes de trabajo. | Formatos Institucionales Elaborados | Porcentual | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Brindar la asistencia técnica sobre la elaboración de planes de trabajo.
|  |  | 3 | Coordinar los procesos de formulación de Metas y Actividades ordinarias de todas las unidades.
|  |  | 4 | Coordinar la elaboración de los diferentes indicadores, para el seguimiento y evaluación de las metas de todas las unidades.
MO5 |  | Promoción e inclusión del Plan Estratégico Participativo (P.E.P.) en el trabajo institucional. | 1 | Revisión y evaluación del Plan Estratégico participativo. | Cumplimiento de los objetivos del P.E.P. | Porcentual | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Incorporar los objetivos estratégicos del P.E.P. en los planes de trabajo institucionales
|  |  | 3 | Coordinación con COMUDELQ
|  |  | 4 | Seguimiento de los objetivos estratégicos
MO6 |  | Elaboración del Plan de Compra Anual Institucional 2019. | 1 | Coordinar con la U.A.C.I. la elaboración de los formatos institucionales. | Plan de compras elaborado | Porcentual | 2018-07-01 | 2018-12-01
|  |  | 2 | Coordinar con la Gerencia General los procesos administrativos del plan de compras.
|  |  | 3 | Facilitar, a todas las unidades, los formatos institucionales para la elaboración del plan de compras.
|  |  | 4 | Asesorar a las diferentes unidades en los procesos de elaboración del plan de compras.
|  |  | 5 | Consolidar los planes de compra de todas las unidades.
|  |  | 6 | Presentar el plan de compras institucional.
MO7 |  | Coordinar en forma integral el proceso de planificación institucional | 1 | Revisión y actualización de los Objetivos Estratégicos Institucionales. | Plan de trabajo elaborado | Porcentual | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Coordinar el establecimiento de Metas, para el logro de los objeivos.
|  |  | 3 | Elaboración de cronograma de actividades programáticas, en base a las metas.
|  |  | 4 | Coordinar los presupuestos para el logro de los Objetivos Estratégicos.
|  |  | 5 | Seguimiento y monitoreo de la ejecución presupuestal.
|  |  | 6 | Evaluación y monitoreo de los planes ejecutados versus los resultados esperados.
|  |  | 7 | Elaboración de propuestas de mejora, a las diferentes unidades, en beneficio de la municipalidad.
MO1 | COMUNICACIONES | Mejorar Las condiciones en las que trabajan los integrantes dela Unidad | 1 | Crear un calendario | Reporte Elaborado | unidad | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Disciplinar al equipo a trabajar bajo presión y en base en metas.
|  |  | 3 | Delegar funciones específica para cada perfil de funciones.
|  |  | 4 | Evaluación del trabajo realizado en base al habilidades y conocimientos de cada quien.
|  |  | 5 | Elaboración del reporte mensual del trabajo realizado.
MO2 |  | Creación e instalación de radio, en base al debido proceso legal de SIGET. | 1 | Revisar los permisos de la señal de prueba | Radio funcionando | Porcentual | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Pedir una prórroga para el debido proceso de revisión ante la SIGET
|  |  | 3 | Compra de Equipode radio
|  |  | 4 | Intalación de antena
|  |  | 5 | Montaje, diseño e instalación para el montaje de la radio.
|  |  | 4 | Elaboración del reporte mensual del trabajo realizado.
MO3 |  | Impulsar la imagen de Salvador Saget a nivel nacional. | 1 | Solicitar el equipoadecuado para la correcta divulgación en el ejercicio de la profesión de comunicaciones. | Publicidad ya pautada | Unidad | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Desarrollo de un plan de trabajo.
|  |  | 3 | Delegar responsabilidades al equipo de trabajo.
|  |  | 4 | Evaluación del trabajo realizado en base al habilidades y conocimientos de cada quien.
|  |  | 5 | Gestionar pago de publicidad en línea.
|  |  | 6 | Elaboración de reporte mensual de trabajo realizado.
MO4 |  | Apoyar a todas las unidades en el montaje de eventos y su respectiva divulgación. | 1 | Coordinar con todas las unidades los diferentes eventos institucionales. | Evento realizado | Unidad | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Elaboración del plan de trabajo, en coordinación con el com ité de protocolo.
|  |  | 3 | Delegar responsabilidades al equipo de trabajo, para el respectivo montaje.
|  |  | 4 | Evaluación del trabajo realizado en base al habilidades y conocimientos de cada quien.
|  |  | 5 | Elaboración del reporte mensual del trabajo realizado.
MO5 |  | Coordinación de proyecto somos talento AMQ | 1 | Coordinar con la Gerencia Administrativa. | Beneficios concretados | Unidad | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Toma de fotografía para elbaoración de carnet
|  |  | 3 | Diseño y elaboración de carnet institucionales.
|  |  | 4 | Coordinar con las empresas los beneficios a los empleados.
|  |  | 5 | Montaje de evento y entrega oficial.
|  |  | 6 | Elaboración de reporte mensual de trabajo realizado.
MO6 |  | Creación de plateforma digital y página web institucional | 1 | Pedir acuerdo municipal para compra de un dominio y hosting. | Página web funcionando. | Porcentual | 2018-07-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Compradel hosting y dominio.
|  |  | 3 | Diseño y creación de la página y la plataforma digital.
|  |  | 4 | Lanzamiento.
|  |  | 5 | Elaboración del reporte mensual del trabajo realizado.
MO7 |  | Creación de una aplicación móvil institucional. | 1 | Pedir acuerdo municipal para compra de un dominio y hosting. | Aplicación lanzada. | Porcentual | 2018-07-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Compradel hosting y dominio.
|  |  | 3 | Diseño y creación de la página y la plataforma digital.
|  |  | 4 | Lanzamiento.
|  |  | 5 | Elaboración del reporte mensual del trabajo realizado.
MO8 |  | Diseño y elaboración de revista Dicembrina de fiestas patronales. | 1 | Creación de carpeta y aprobación de la misma. | Revista entregada | unidad | 2018-08-01 | 2018-11-30
|  |  | 2 | Diseño y montaje de programa de fiestas patronales, enfocado a revista dicembrina.
|  |  | 3 | Contactar con proveedores para impresión.
|  |  | 4 | Pedir el tiraje de x ejemplares.
|  |  | 5 | Entrega de revista durante el recorido del correo.
|  |  | 6 | Elaboración del reporte mensual del trabajo realizado.
MO1 | UNIDAD LEGAL | Verificar la legalidad de los inmuebles y zonas verdes. | 1 | Revisión de escrituras | Número de inmuebles verificados | unidad | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Verificar inscripción de escrituras en CNR
|  |  | 3 | Seguimiento de proceso en CNR
|  |  | 4 | Documentación requeridapara inscripción de inmuebles.
|  |  | 5 | Solicitar el costo del trámite de inscripción.
|  |  | 6 | Elaboración de reporte mensual de trabajo realizado.
MO2 |  | Crear un índice de todas las ordenanzas municipales y sus reformas. | 1 | Investigar la documentación existente en la Unidad Legal. | Indice de Ordenanzas Municipales creado | Porcentual | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Incorporar al índice cada ordenanza
|  |  | 3 | Elaborar una breve reseña de cada ordenanza.
|  |  | 4 | Detallar si existen reformas.
|  |  | 5 | Indagar en el índice legislativo la existencia de otras reformas municipales.
|  |  | 6 | Elaboración de reporte mensual de trabajo realizado.
MO3 |  | Gestionar capacitaciones a los abogados empleados de la municipalidad sobre la Ley de lo Contencioso Administrativo. | 1 | Consultar con instituciones Estatales si brindan este tipo de capacitación. | Número de empleados capacitados | Unidad | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Consultar precio, duración, etc.
|  |  | 3 | Someter a aprobación del consejo la erogación de costo por capacitaciones.
|  |  | 4 | En caso de obtener los fondos, asistir a capacitaciones.
|  |  | 5 | Elaboración de reporte mensual de trabajo realizado
MO4 |  | Impulsar el desarrollo de capacitaciones a todo el personal de lamunicipalidad sobre la Ley de Ética Gubernamental | 1 | Gestionar las capacitaciones con proveedores. | Número de empleados capacitados | Unidad | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Calendarización de capacitaciones.
|  |  | 3 | Organizar al personal, de acuerdo a calendarización de capacitaciones.
|  |  | 4 | Enviar al personal a recibir las capacitaciones.
|  |  | 5 | Evaluar el avance del personal en las capacitaciones.
|  |  | 6 | Elaboración de reporte mensual del trabajo realizado.
MO5 |  | Verificación de la legalidad de los procesos administrativos y operativos en la municipalidad. | 1 | Revisión y evaluación de los procesos actuales. | Procesos Institucionales Revisados de acuerdo a las leyes vigentes. | Porcentual | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Revisión y actualización de la normativa vigente a aplicar, en cada proceso, de las diferentes unidades.
|  |  | 3 | Elaborar propuestas de mejora en el cumplimiento de la legalidad.
|  |  | 4 | Elaboración de reporte de los hallazgos encontrados durante el desarrollo de la revisión de los procesos.
|  |  | 5 | Monitoreo y seguimiento de las recomendaciones efectuadas.
|  |  | 6 | Elaboración del reporte mensual del trabajo realizado.
MO1 | COOPERACIÓN EXTERNA Y GESTIÓN DE PROYECTOS | Incorporación de la Unidad al C.M.P.V. | 1 | Nombramiento de la jefatura de la unidad en el eje 3 del C.M.P.V. | Número de proyectos gestionados a partir de las propuestas del C.M.P.V. | Unidad | 2018-06-01 | 2018-12-31 | El número de proyectos depende de las mesas de trabajo del C.M.P.V.
|  |  | 2 | Reactivación del eje 3
|  |  | 3 | Nombramiento de miembros de la unidad, como enlaces técnicos de la municipalidad, en cada una de las mesas del C.M.P.V.
|  |  | 4 | Elaboración del nuevo informe del plan El Salvado Seguro.
|  |  | 5 | Elaboración de informes de gestión de cada enlace técnico.
|  |  | 6 | Gestión a partir de los informes de los enlaces técnicos y de las actividades previamente programadas por las mesas del C.M.P.V.
|  |  | 7 | Elaboración del reporte mensual del trabajo realizado.
MO2 |  | Articulación, presentación y ejecución del programa: Patrocinadores por Quezaltepeque, en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial. | 1 | Articulación del programa | Cantidad de fondos gestionados y número de proyectos ejecutados. | Monetaria (en la cantidad de fondos) y Unidad (por número de proyectos) | 2018-07-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Realización de desayunos, conel sector privado, para presentar el programa.
|  |  | 3 | Ejecución del programa a partir de las políticas de R.S.E. establecidas en los desayunos de presentación.
MO3 |  | Gestión en el patrocinio del equipo de basket-ball en la Liga Mayor de El Salvador | 1 | Elaboración del plan estratégico. | Cantidad de fondos gestionados y número de patrocinadores confirmados. | Monetaria (en la cantidad de fondos) y Unidad (por número de patrocinadores) | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Definición de estratégias
|  |  | 3 | Delegar trabajo a cada miembro de la unidad, según la estrategia a cumplir.
|  |  | 4 | Gestionar los fondos con los diferentes patrocinadores.
|  |  | 5 | Consolidación de los fondos gestionados.
MO4 |  | Gestión de 3 proyectos KFW-FISDL | 1 | Reactivación de la gestón de los proyectos con el FISDL | Número de estudios técnicos realizados | Unidad | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Subsanar las observaciones hechas por el FISDL, en cada uno de losproyectos
|  |  | 3 | Ejecución de los estudios técnicos
|  |  | 4 | Fomulación de la carpeta técnica
MO5 |  | Liquidación y ejecución de los 3 proyectos de contribución especial del Plan El Salvador Seguro | 1 | Creación del equipo técnico de seguimiento | Número de proyectos liquidados y supervisados | Unidad | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Liquidación y supervisión de los proyectos ya ejecutados
|  |  | 3 | Ejecución de los proyectos pendientes
MO6 |  | Reactivación y ejecución del Plan Estratégico Participativo 2015-2019 | 1 | Ubicación y localización de copias del P.E.P. | Reactivación de participación ciudadana y ejecución de la gestión internacional a través del CODELQ | Porcentual | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Estudio del P.E.P.
|  |  | 3 | Gestión para obtener la versión completa y actualizada.
|  |  | 4 | Contratación del consultor que elaboró el P.E.P.
|  |  | 5 | Reactivación de la Participación Ciudadana, a través del COMUDELQ
|  |  | 6 | Reelección de Junta Directiva del COMUDELQ
|  |  | 7 | Cambio de nombre del COMUDELQ a CODELQ
|  |  | 8 | Reactivación y ejecución de la Gestión Internacional a través del CODELQ
MO1 | C.A.M. | Reducir los índices de delincuencia en los mercados. | 1 | Incorporación de más personal al CAM | Número de demandas atendidas. | Unidad | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Implementación de patrullajesvpreventivos.
|  |  | 3 | Posiciones estratégicas del personal del CAM
|  |  | 4 | Coordinación directa con la P.N.C.
|  |  | 5 | Elaboración del reporte mensual del trabajo realizado.
MO2 |  | Apoyar los diferentes eventos de todas las unidades que lo soliciten. | 1 | Coordinar las funciones del CAM | Número de eventos apoyados por el C.A.M. | Unidad | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Designar al personal para apoyar las actividades de otras unidades.
|  |  | 3 | Brindar apoyo en seguridad
|  |  | 4 | Coordinación directa con la P.N.C.
|  |  | 5 | Elaboración del reporte mensual del trabajo realizado.
MO3 |  | Reforzar la seguridad en el edificio municipal, terminal, rastro, parque, calle urrutia y zonas aledañas. | 1 | Contratar 3 nuevos agentes del CAM | Número de zonas reforzadas por el C.A.M. | Unidad | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Inducción al nuevo personal.
|  |  | 3 | Supervisión las 24 horas del trabajo realizado por los agentes del CAM
|  |  | 4 | Coordinación directa con la P.N.C.
|  |  | 5 | Elaboración del reporte mensual del trabajo realizado.
MO4 |  | Contratar por lo menos 7 nuevos agentes del CAM | 1 | Evaluación de perfiles de posibles candidatos. | Número de Agentes contratados | Unidad | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Solicitud al Sr. Alcalde de la necesidad de nuevos agentes.
|  |  | 3 | Aprobación del consejo de las nuevas contrataciones.
|  |  | 4 | Enviar a Recursos Humanos la documentación del nuevo empleado
|  |  | 5 | Elaboración del reporte mensual del trabajo realizado.
MO5 |  | Disminuir riñas y otros escándalos en los centros de bebidas alcohólicas del centro del municipio. | 1 | Verificar si los establecimientos tienen permisos vigentes para funcionar. | Número de patrullajes realizados. | Unidad | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Dar cumplimiento a las ordenanzas municipales.
|  |  | 3 | Solicitar aparatos para medir el volumen de la música.
|  |  | 4 | Coordinación directa con la P.N.C.
|  |  | 5 | Elaboración del reporte mensual del trabajo realizado.
MO6 |  | Mejorar el equipo de comunicaciones y armamento de todo elpersonal del CAM | 1 | Contactar con proveedores | Proceso de compra fializado | Porcentual | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Hacer cotizaciones
|  |  | 3 | Gestionar con UACI la compra
|  |  | 4 | Elaboración del reporte mensual del trabajo realizado.
MO7 |  | Gestionar la capacitación y adiestramiento táctico para el personal del CAM | 1 | Verificar que el personal ha recibido el curso de la ANSP | Número de agentes del C.A.M. capacitados | Unidad | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Gestionar con la ANSP
|  |  | 3 | Supervisión e inspección que el personal del CAM reciba el curso de la ANSP, mediante el diploma recibido.
|  |  | 4 | Elaboración del reporte mensual del trabajo realizado.
MO1 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | GENERAR CONFIANZA DE NUESTRA GESTIÓN HACIA LAS ADESCO | 1 | Reunión mensual con cada ADESCO | Número de ADESCO visitadas | Unidad | 01/05/2,018 | 31/12/2,018
|  |  | 2 | Facilitar la documentación y asesoría para la conformación de las ADESCO
|  |  | 3 | Agilizar el trámite de juramentación
|  |  | 4 | Brindar soporte y asitencia a las necesidades priorizadas de las ADESCO
|  |  | 5 | Comunicar los proyectos de desarrollo comutario que lleva a cabo la municipalidad
MO2 |  | BRINDAR 15 ASESORÍAS (AL MES) A LAS ADESCO | 1 | Fortalecer nuestra presencia territorial y brindar un servicio de calidad | Número de ADESCO creadas | Unidad | 01/05/2,018 | 31/12/2,018
|  |  | 2 | Transmitir a las comunidades de importancia de las ADESCO
|  |  | 3 | Coordinar trabajo conjunto con las comunidades
|  |  | 4 | Dar seguimiento a los proyectos desarrollados en las comunidades
MO3 |  | AUMENTAR EL NÚMERO DE COMITÉ DE DESARROLLO COMUNAL | 1 | Desarrollar trabajo conjunto con las comunidades | Número de Comités Formados | Unidad | 01/05/2,018 | 31/12/2,018
|  |  | 2 | Facilitar a las comunidades, la información para conformar los comités
|  |  | 3 | Desarrollar trabajo conjunto con las comunidades
MO4 |  | Seguimiento y fortalecimiento al programa de Huertos Comunitarios. | 1 | Coordinar con las comunidades beneficiadas. | Número de actividades desarrolladas | Unidad | 2018-07-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Seguimiento y acompañamiento a los planes de las comunidades.
|  |  | 3 | Desarrollar procesos de información y capacitación en las comunidades para la incidencia a nivel nacional.
|  |  | 4 | Actualizar los diagnósticos de las comunidades a nivel local.
|  |  | 5 | Elaboración de planes de trabajo con las juntas directivas comunales.
|  |  | 6 | Promover la defensa del medio ambiente en el municipio.
|  |  | 7 | Acompañar a las comunidades en los procesos de gestión de los huertos.
|  |  | 8 | Incluirlos al programa de agro-mercado ya existente y mejorar con ello la calidad de vida de los beneficiados.
|  |  | 9 | Facilitar los espacios de concertación entre los distintos actoresdel municipio.
MO5 |  | Ser un instrumento de coordinación y gestión para el desarrollo del municipio y mejorar la calidad de vida de la comunidad. | 1 | Acercamiento a las comunidades. | Número de visitas a las comunidades. | Unidad | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Ser un enlace directo para dar pronta respuesta a las necesidades de la comunidad.
|  |  | 3 | Contribuir al desarrollo humano de la población.
MO6 |  | Trabajar de la mano con los diferentes programas para el desarrollo de las comunidades. | 1 | Bridar asistencia y acompañamiento a las comunidades. | Comunidades visitadas | Unidad | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Implementar los diferentes programas en cada una de las comunidades.
|  |  | 3 | Seguimiento y Evaluación de cada una de las actividades de los programas de desarrollo.
|  |  | 4 | Elaborar un detalle de las personas beneficiadas.
|  |  | 5 | Elaboración del reporte mensual de trbajo realizado.
MO7 |  | Desarrollar y gestionar un programa de capacitaciones para la Unidad de Participación Ciudadana. | 1 | Gestionar y coordinar con INSAFORP. | Número de capacitaciones recibidas. | Unidad | 2018-07-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Gestionar y coordinar con ISDEM.
|  |  | 3 | Elaborar cronograma de capacitaciones.
|  |  | 5 | Coordinar la asistencia a las capacitaciones con el personal de Participación Ciudadana.
|  |  | 4 | Elaboración de informe mensual.
MO8 |  | Gestionar la entrega mensual de una canasta solidaria a través de gestiones con ONG´S | 1 | Coordinar reuniones con personal de ONG, bajo lineamientos del alcalde. | Número de canastas entregadas. | Unidad | 2018-08-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Visitar las comunidades para focalizar la entrega.
|  |  | 3 | Crear una base de datos de las personas a beneficiar con la canasta solidaria, mediante una inspección previa.
|  |  | 4 | Elaboración del reporte mensual de trabajo realizado.
MO9 |  | Garantizar que se lleven a cabo los planes de trabajo ya establecidos. | 1 | Informar el plan de trabajo. | Plan ejecutado. | Porcentaje. | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Coordinar las rutas.
|  |  | 3 | Supervisión de trabajo realizado.
|  |  | 4 | Elaboración del reporte mensual de trabajo realizado.
MO10 |  | Garantizar un adecuado control y registro administrativo de cada una de las actividades que se lleven a cabo en la Unidad de Participación Ciudadana. | 1 | Organizar la documentación recibida. | Proceso revisado. | Unidad | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Tramitar el debido proceso de la documentación.
|  |  | 3 | Coordinar las solicitudes recibidas con las unidades correspondiente.
|  |  | 4 | Seguimiento de cada uno de los procesos de la Unidad.
|  |  | 5 | Elaboración del reporte mensual del trabajo realizado.
MO11 |  | Implementar y evaluar los procesos que competen a la Unidad de Participación. | 1 | Revisar los procesos de trabajo del día a día. | Proceso revisado. | Unidad | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Implementar mejoras en los procesos ya establecidos.
|  |  | 3 | Elaboración y ejecución de un adecuado control interno.
|  |  | 4 | Evaluación del desempeño del personal de la Unidad.
|  |  | 5 | Elaboración del reporte mensual de trabajo realizado.
MO1 | U.A.C.I. | Revisión y mejoras a los procesos internos de la U.A.C.I. | 1 | Revisión periódica de los procesos. | Proceso revisado y mejorado. | Porcentaje. | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 10% | 100% | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 20% |  | 25% |  | 5% |  | 100%
|  |  | 2 | Identificar áreas de mejoras.
|  |  | 3 | Proponer las mejoras en los procesos.
|  |  | 4 | Evaluación de los nuevos procesos.
|  |  | 5 | Elaboración de reporte mensual de trabajo realizado.
MO2 |  | Gestionar capacitaciones al personal de la U.A.C.I. | 1 | Identificar los tipos de capacitación (de preferencia L.A.C.A.P.) | Peronal capacitado | Unidad | 2018-08-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Gestionar con Ministerio de Hacienda (U.N.A.C.)
|  |  | 3 | Hacerla programación del personal a formar.
|  |  | 4 | Enviar al personal.
|  |  | 5 | Elaboración de reporte mensual de trabajo realizado.
MO3 |  | Brindar servicios de calidad en los procesos de compra de bienes y servicios institucionales. | 1 | Revisión y validación de la documentación recibida. | Procesos de compra realizados y liquidados. | Unidad | 01/06/208 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Gestionar las cotizaciones con proveedores.
|  |  | 3 | Análisis financiero para escoger el mejor proveedor.
|  |  | 4 | Solicitud de acuerdos de adjudicación de compras alproveedor.
|  |  | 5 | Asesorar y orientar a los empleados sobre los procesosde adquisición y compra de bienes y servicios.
|  |  | 6 | Resolución de problemas administrativos en los procesos de adquisición de bienes y servicios.
|  |  | 7 | Seguimiento y monitoreo de los procesos de compra.
|  |  | 8 | Elaboración del informe mensual del trabajo realizado.
MO1 | UNIDAD DE LA MUJER Y FAMILIA | Divulgación de instrumentos jurídicos que promuevan la equidad, igualdad y prevención de violencia de género e intra-familiar | 1 | Jornadas lúdicas en cantones y comunidades en vías de desarrollo. | Número de jornadas realizadas. | Unidad | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Capacitaciones relacionadas al tema de violencia intra-familiar.
|  |  | 3 | Talleres sobre la Lepina.
|  |  | 4 | Desarrollar charlas informativas sobre la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres.
MO2 |  | Facilitar las condiciones para la prevención de cáncer de mama y cervix en las mujeres del municipio. | 1 | Buscar mujeres en el municipio con poco acceso a la salud pública. | Número de mujeres beneficiadas | Unidad | 2018-08-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Crear alianzas con fundaciones para acercar los servicios a las mujeres del municipio.
|  |  | 3 | Dar seguimiento al proceso de atención en las fundaciones.
|  |  | 4 | Hacer el informe mensual.
MO3 |  | Implementar asesorías jurídicas dos veces a la semana, para las mujeres y niños del municipio que lo requieran. | 1 | Dar a conocer el servicio a la población del municipio. | Número de personas atendidas. | Unidad | 2018-07-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Coordinar con la Unidad de comunicaciones la divulgación del servicio.
|  |  | 3 | Atender a las personas que requiera asistencia legal en los casos de violencia.
|  |  | 4 | Acompañamiento y seguimiento en los casos atendidos.
|  |  | 5 | Remitir los casos a las autoridades competentes.
|  |  | 6 | Elaboración de informe mensual.
MO4 |  | Realizar actividades de promoción de valores. | 1 | Realizar charlas mensuales acerca de la sana convivencia ciudadana en las comunidades del municipio. | Número de actividades desarrolladas | Unidad | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Desarrollar jornadas de cuenta-cuentos en el tema de valores, para los niños, en los parques de las comunidades.
|  |  | 3 | Elaboración del informe mensual.
MO5 |  | Implementar un Plan de Apoyo a la Mujer. | 1 | Realizar cursos técnicos para mujeres víctimas de violencia. | Plan ejecutado. | Porcentual | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Coordinación con instancias que promuevan el emprendedurismo en las mujeres (alianzas o convenios).
|  |  | 3 | Remisión a instituciones públicas o privadas que ofrezcan ayuda económica o laboral a la mujer.
|  |  | 4 | Estimulación de la incorporación activa de mujeres a espacios vinculados al emprendimiento económico.
|  |  | 5 | Realizar ferias de empleo para mujeres.
|  |  | 6 | Elaboración de informe mensual.
MO6 |  | Organizar comités de mujeres | 1 | Mantener un diálogo permanente con los comités de las comunidades. | Número de Comités Formados | Unidad | 2018-07-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Creación de comité técnico.
|  |  | 3 | Coordinación con los comités.
|  |  | 4 | Elaboración de informe mensual.
MO7 |  | Desarrollar campañas de sensibilización y prevención de la violencia en los centros escolares. | 1 | Elaborar el plan de trabajo. | Número de centros educativos atendidos. | Unidad | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Coordinar con centros escolares.
|  |  | 3 | Implementar el plan de trabajo.
|  |  | 4 | Cumplimiento y seguimiento del plan de trabajo.
|  |  | 5 | Elaboración del informe mensual.
MO1 | ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | Atender de manera eficaz todas las solicitudes de información a traves de los diferentes formatos. | 1 | Tener disponible el Formato de Solicitud de Información. | Número de Solicitudes Recibidas | Unidad | 2018-06-01 | 2018-12-21
|  |  | 2 | Entregar Memorándum a la Unidad o Gerencia correspondiente.
|  |  | 3 | Recibir la información y procesarla lo mas pronto posible.
|  |  | 4 | Entrega de Resolución en el menor tiempo posible.
|  |  | 5 | Elaboración de reporte mensual del trabajo realizado.
MO2 |  | Recopilar la información oficiosa de la Municipalidad | 1 | Entrega de Memorandum a las diferentes Gerencias y Unidades. | Cantidad de Información Recopilada | Unidad | 2018-07-16 | 2018-07-30
|  |  | 2 | Seguimiento de los Memorándum.
|  |  | 3 | Recibir la información solicitada.
|  |  | 4 | Archivar la Información recibida.
|  |  | 5 | Elaboración de reporte mensual del trabajo realizado.
MO3 |  | Realizar el Indice de Información Reservada | 1 | Solicitar al Alcalde el Comité de clasificación de Información Reservada. | Información clasificada como reservada | Unidad | 2018-06-28 | 2018-07-13
|  |  | 2 | Solicitar al Alcalde quien firmara la Declaratoria de Reserva.
|  |  | 3 | Solicitar a cada Gerencia o Jefatura el Índice de Reserva.
|  |  | 4 | Hacer el cuadro de Declaratoria de Reserva.
|  |  | 5 | Enviar Declaratoria al IAIP.
|  |  | 6 | Elaboración de reporte mensual del trabajo realizado.
MO4 |  | Recibir las suficientes capacitaciones por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública | 1 | Curso Formativo para Oficiales de Información. | Número de Capacitaciones recibidas | Unidad | 2018-06-25 | 2018-07-05 | 1 | 2 | [12 empty] | 3
|  |  | 2 | Curso para el conocimiento y divulgación de la LAIP.
|  |  | 3 | Curso Básico de Archivística Y Gestión Documental.
|  |  | 4 | Otras que el IAIP estime convenientes.
|  |  | 5 | Elaboración de reporte mensual del trabajo realizado.
MO5 |  | Reportar al Instituto de Acceso a la Información el Informe Anual | 1 | Revisión de solicitudes recibidas. | Cantidad de Solicitudes recibidas | Unidad | 2018-12-31 | 2018-12-31 | [13 empty] | 1 | 1
|  |  | 2 | Realizar el informe anual de Solicitudes.
|  |  | 3 | Enviar el informe anual al IAIP.
|  |  | 4 | Verificar que el IAIP ha recibido la información enviada.
|  |  | 5 | Elaboración de reporte mensual del trabajo realizado.
MO1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN MUNICIPAL | Maximización del sistema SISCOM | 1 | Contactar a la persona que hizo el sistema.
|  |  | 2 | Evaluación del alcance del sistema durante que funcionó.
|  |  | 3 | Actualización del sistyema en base a la proyeción de la nueva gestión.
|  |  | 4 | Crear conciencia sobre el uso y ventajas del sistema.
|  |  | 5 | Diagnóstico del hardware con que se cuenta para el sistema SISCOM
|  |  | 6 | Aplicarlas normas T.I.C.S. de la Corte de Cuentas de la República.
|  |  | 7 | Aplicación de correcciones en base a las Normas T.I.C.S. cuando sea necesario.
|  |  | 8 | Elaboración de planteamiento de la oferta para la actualización del hardware institucional, si fuere necesario.
|  |  | 9 | Seguimiento de la aprobación por parte del consejo municipal.
|  |  | 10 | Capacitación para los usuarios del sistema
|  |  | 11 | Elaboración del reporte mensual del trabajo realizado.
MO2 |  | Aplicación de SAFIM (Ministerio de Hacienda) | 1 | Gestionar con las compañias de internet, el aumento del internet dedicado a 30 megas.
|  |  | 2 | Gestionar las capacitaciones de los usuarios del SAFIM ante el Ministerio de Hacienda, incluyendo una persona de informática.
|  |  | 3 | Elboración del reporte mensual del trabajo realizado.
MO3 |  | Implementación de un servicio de IP Centrix (Red PLS), para la reduccion de costos y un mejor control de proyectos y centros de alcance. | 1 | Gestionar con las compañias de internet, el costo de 30 megas más el servicio por el IP Centrix y conexiones VPN.
|  |  | 2 | Obtener las factibilidades de conexiones de todos los proyectos y centros de alcance, para la implementación de sistema de video vigilancia.
|  |  | 3 | Transmisión de internet, video vigilancia y telefonía IP.
|  |  | 4 | Capacitación a jefes y gerentes sobre el uso de IP Centrix
|  |  | 5 | Elaboración del reporte mensual del trabajo realizado.
MO4 |  | Revición, diagnóstico e implementación del servidor, para el uso del sistema catastral. | 1 | Diagnóstico del equipo, para determinar requerimientos.
|  |  | 2 | Instalación de sitemas operativos ( Windows server 2012 con MY SQL)
|  |  | 3 | Evaluación del funcionamiento del servidor.
|  |  | 4 | Evaluación del rendimiento de discos duros, memoria y procesador
|  |  | 5 | Compra de accesorios, si fuese necesario.
|  |  | 6 | Implementación evaluativa del sistema catastral.
|  |  | 7 | Capacitar al personal de U.A.T.M. (iniciando su primera fase cuentas corrientes, segunda fase tesorería, tercera fase recuperación de mora, cuarta fase catastro).
|  |  | 8 | Desarrollo de la implementación del sistema catastral
|  |  | 9 | Elaboración de reporte mensual de trabajo realizado.
MO5 |  | Aplicación de control de pacientes y farmacia. | 1 | Gestionar la aplicación para el control de pacientes.
|  |  | 2 | Implementación de una intranet.
|  |  | 3 | Garantizar la instalación de internet.
|  |  | 4 | Capacitar a los usuarios.
|  |  | 5 | Seguimiento de la aplicación de control de pacientes.
|  |  | 6 | Elaboración de reporte mensual de trabajo realizado.
MO6 |  | Implementación de un sistema C.R.M. (Sistema de Lealtad). | 1 | Evaluación de funciones por cada puesto en REF y UATM, para volverlas herramienta sistemática.
|  |  | 2 | Capacitar a los usuarios del C.R.M. en base a la visión de sr. Alcalde.
|  |  | 3 | Evaluación y monitoreo continuo sobre el proyecto C.R.M.
|  |  | 4 | Acciones a tomar después de analizar la inforación del cuadro de mando integral.
|  |  | 5 | Evaluación y monitoreo continuo sobre el proyecto C.R.M.
|  |  | 6 | Acciones a tomar, en base a la información obtenida del C.R.M.
|  |  | 7 | Evaluación y monitoreo continuo sobre el proyecto C.R.M.
|  |  | 8 | Elaboración del reporte mensual del trabajo realizado.
MO1 | GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO | ORDENAR Y ADECUAR EL ARCHIVO INSTITUCIONAL | 1 | Clasificar la documentación. | Estante Ordenado | Unidad | 2018-07-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Ordenar la documentación,de acuerdo a la unidad que corresponda.
|  |  | 3 | Rotular e identificar los estantes.
|  |  | 4 | Separar la documentación por año
|  |  | 5 | Mantener adecuadamente los documentos históricos
|  |  | 6 | Elaborar reporte mensual de trabajo realizado.
MO2 |  | GESTIONAR UN ESPACIO ADECUADO PARA UBICAR EL ARCHIVO INSTITUCIONAL | 1 | Identificar el espacio físico. | Carpeta técnica entregada al consejo municipal. | Porcentaje | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 15% |  | 10% |  | 20% |  | 5% |  | 15% |  | 20% |  | 15% |  | 100%
|  |  | 2 | Coordinar con Gerencia General.
|  |  | 3 | Elaborar presupuesto de materiales, para remodelar espacio físico.
|  |  | 4 | Coordinar las compras con UACI.
|  |  | 5 | Coordinar con Desarrollo Territorialelaboración de carpeta técnica.
|  |  | 6 | Pasar una solicitud junto con carpeta técnica la aprobación al concejo municipal.
|  |  | 7 | Elaborar reporte mensual de trabajo realizado.
MO3 |  | Dar seguimiento al desarrollo de la agenda municipal y gestión institucional. | 1 | Concluir la etapa final del proyecto remodelación de casa comunal de Quezaltepeque. | Reporte de inspección terminado | Porcentual | 2018-05-15 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Evaluar y monitorear el avance de la construcció y equipamiento de la cancha de baloncesto y futbol en la zona verde de parcelación Las Mercedes, cantón Sta. Rosa Arriba, caserío la Ceiba.
|  |  | 3 | Evaluar y monitorear la remodelación de la zona verde de la Urbanización El Rosal, etapa 1.
|  |  | 4 | Elaborar reporte mensual de trabajo realizado.
MO4 |  | ASEGURAR LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL Y CONSULTA | 1 | Levantamiento de inventario físico. | Documentación Organizada y Clasificada | Porcentual | 2018-07-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Organizar y clasificar la documentación de acuerdo a su naturaleza
|  |  | 3 | Elaborar el reporte mensual de trabajo realizado.
MO5 |  | Estudiar el comodato y tratar de recuperar el balneario La Toma de Quezaltepeque, antes que venza el plazo de retorno a la municipalidad. | 1 | Ubicar el contrato. | Resumen entregado al Sr. Alcalde | Unidad | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Estudiar el contrato.
|  |  | 3 | Elaboración de propuestas a beneficio de la municipalidad.
|  |  | 4 | Elaborar resumen al Sr. Alcalde.
|  |  | 5 | Elaboración de informe mensual.
MO6 |  | Evaluar que la documentación emitida cumpla los requisitos mínimos de formalidad. | 1 | Revisión de formularios. | Reporte mensual de trabajo terminado | Unidad | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Proponer mejoras a los formatos emitidos por las diferentes Unidades
|  |  | 3 | Llevar un conrol de todos los formatos emitidos por las diferentes Unidades.
|  |  | 4 | Elaborar reporte mensual de trabajo realizado.
MO1 | PROTECCIÓN CIVIL | Implementar el Plan de respuesta institucional, ante desastres naturales | 1 | Desarrollo de reuniones con la Comisión Institucional de Protección Civil. | Número de zonas vulnerables atendidas y capacitaciones desarrolladas a miembros de las brigadas. | Unidad | 2018-05-01 | 2018-10-31
|  |  | 2 | Reforzar los objetivos y funciones de cada uno de los coordinadores de las comisiones técnicas.
|  |  | 3 | Gestionar capacitaciones a las Birgadas de Respuesta a Desastres Naturales.
MO2 |  | Implementar el Plan Invernal 2,018 | 1 | Elaboración del Plan Invernal. | Número de zonas atendidas en cuanto al riezgo por lluvia. | Unidad | 2018-05-01 | 2018-10-31
|  |  | 2 | Reuniones ordinarias mensuales con la C.M.P.C.
MO3 |  | Implementar el Plan Fiestas Agostinas | 1 | Elaboración del Plan Invernal. | Número de monitoreos y número de emergencias atendidas durante el periodo vacacional. | Unidad | 2018-08-01 | 2018-08-31
|  |  | 2 | Reuniones ordinarias mensuales con la C.M.P.C.
|  |  | 3 | Ejecución del Plan Fiestas Agostinas
|  |  | 4 | Monitorear la Toma de Quezaltepeque durante el periodo vacacional.
|  |  | 5 | Seguimiento al Plan y Monitoreo.
MO4 |  | Implementar el Plan Dengue | 1 | Elaboración del Plan Dengue. | Número de comunidades atendidas. | Unidad | 2018-08-01 | 2018-08-31
|  |  | 2 | Reuniones ordinarias mensuales con la C.M.P.C.
|  |  | 3 | Desarrollo de jornadas de limpieza y fumigación, en coordinación con MINSAL.
|  |  | 4 | Implementación de campañas de concientización para erradicar los criaderos de zancudos.
MO5 |  | Implementarel Plan Cívico 2,018 | 1 | Elaboración del Plan Cívico. | Número de zonas intervenidas | Unidad | 2018-09-01 | 2018-09-30
|  |  | 2 | Reuniones ordinarias mensuales con la C.M.P.C.
|  |  | 3 | Elaboración de mapeo de ruta del desfile.
|  |  | 4 | Identificar zonas de mayor concentración de personas durante el desfile cívico.
|  |  | 5 | Coordinar y designar funciones para el 15/09/2018
MO6 |  | Implementar el Plan Simulacro Nacional. | 1 | Elaboración del Plan Simulacro Nacional. | Número de simulacros desarrollados. | Unidad | 2018-10-01 | 2018-10-31
|  |  | 2 | Reuniones ordinarias mensuales con la C.M.P.C.
|  |  | 3 | Coordinación directa con Cruz Roja, Comandos de Salvamentos, MINSAL, MINED y PNC
|  |  | 4 | Planificación y ejecución de simulacro institucional.
|  |  | 5 | Coordianción de simulacro en instituciones educativas.
MO7 |  | Implementar el Plan Día de los Difuntos | 1 | Elaboración del Plan Día de los difuntos. | Número de patrullajes realizados. | Unidad | 2018-11-01 | 2018-11-15
|  |  | 2 | Reuniones ordinarias mensuales con la C.M.P.C.
|  |  | 3 | Montaje de canopy en Cementerio Municipal.
|  |  | 4 | Coordianar con Cruz Roja, Comandos de Salvamento y MINSAL.
|  |  | 5 | Realizar monitoreo y patrullaje preventivo.
|  |  | 6 | Atender a las personas que lo requieran.
MO8 |  | Implementar Plan Fiestas Patronales | 1 | Elaboración del Plan Fiestas Patronales. | Número de patrullajes realizados y eventos atendidos. | Unidad | 2018-12-01 | 2018-12-20
|  |  | 2 | Reuniones ordinarias mensuales con la C.M.P.C.
|  |  | 3 | Coordinar con elComité central de festejos.
|  |  | 4 | Elaboración de mapeo de las zonas de mayor aglomeración de personas los días de: correo, tarima de la alegría, carnaval y quema de pólvora.
|  |  | 5 | Realizar patrullaje preventivo de seguridad y asistencia ciudadana.
MO9 |  | Implementar el Plan Belén 2,018 | 1 | Elaboración del Plan Belén 2018. | Número de personas atendidas. | Unidad | 2018-11-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Reuniones ordinarias mensuales con la C.M.P.C.
|  |  | 3 | Monitoreo de ventas de pólvora el día 24/12/2018
|  |  | 4 | Atender emergencias durante las festividades.
|  |  | 5 | Monitoreo de ventas de pólvora el día 31/12/2018
MO10 |  | Implementar el Plan contra Incendios | 1 | Elaboración del Plan Contra Incendios 2018. | Número de campañas de concientización desarrolladas. | Unidad | 2018-11-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Reuniones ordinarias mensuales con la C.M.P.C.
|  |  | 3 | Implementación de campañas de concientización para prevenir incendios en maleza.
MO11 |  | Reestructurar las comisiones comunales de protección civil y formar nuevas comisiones. | 1 | Elaborar un plan contingencial en cada C.C.P.C. | Número de reuniones ordinarias desarrolladas. | Unidad | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Reuniones ordinarias mensuales con cada una de las C.C.P.C.
|  |  | 3 | Impartir capacitaciones a miembros de las C.C.P.C.
MO1 | TRANSPORTE Y TALLERES | Mejorar el rendimiento de combustible, en la flota vehicular municipal | 1 | Creación de bitácora de uso de vehículos institucionales. | Monto de dinero ahorrado mensualmente, en consumo de combustible | Cantidad de dinero | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Elaboración de vales de control para el suministro de combustible.
|  |  | 3 | Elaborar reporte mensual de trabajo realizado.
MO2 |  | Crear 5 alianzas con proveedores, para gestionar financiamiento para la reparación básica de unidades de transporte | 1 | Realizar visitas a proveedores. | Número de alianzas concretadas | Unidad | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Optimizar el tiempo de pago.
|  |  | 3 | Realizar 2 compras al contado, como enganche.
|  |  | 4 | Gestionar el financiamiento con proveedores.
|  |  | 5 | Elaboración de reporte mensual de trabajo realizado.
MO3 |  | Incrementar la flota vehicular con 9 vehículos reparados y funcionando adecuadamente. | 1 | Reestructuración de los horarios de trabajo de los mecánicos. | Número de vehículos reparados | Unidad | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Implementación de controles de entrada y salida para los mecánicos.
|  |  | 3 | Elaboración de reporte semanal de gasto de combustible, elaboración de bitácoras.
|  |  | 4 | Evaluación del desempeño del personal de la Unidad.
|  |  | 5 | Elaboración del reporte mensual del trabajo realizado.
MO4 |  | Diseño y elaboración de carpeta técnica operativa de Julio a Diciembre 2018 de llantas, lubricantes y repuestos a utilizar por todas las unidades institucionales. | 1 | Recolección de la información. | Carpeta técnica aprobada. | Porcentual | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Análisis de datos
|  |  | 3 | Elaboración de carpeta
|  |  | 4 | Revisión de la carpeta
|  |  | 5 | Aprobación de la carpeta
|  |  | 6 | Elaboración de reporte mensual de trabajo realizado.
MO5 |  | Brindar apoyo, colaboración y soporte técnico a la Gerencia de: Servicios Municipales. | 1 | Ser parte de la estructura organizativa del transporte en Quezaltepeque. | Número de asistencias brindadas | Unidad | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Brindar ideas que ayuden a la modernización de las rutas que operan desde nuestra ciudad.
|  |  | 3 | Hacer las consultas necesarias para la ubicación de una mejor terminal de transporte.
|  |  | 4 | Elaboración del reporte mensual del trabajo realizado.
MO6 |  | Generar la organización adecuada para brindar el transporte que la ciudadanía merece. | 1 | Mantener los automotores institucionales en buen estado. | Sistema de trabajo implementado y funcionando. | Porcentual | 2018-06-01 | 2018-08-31
|  |  | 2 | Generar las condiciones para el trabajador.
|  |  | 3 | Crear un sistema de trabajo operativo, que resuelva la organización de rutas de emergencia y las ya establecidas que la municipalidad ofrece.
|  |  | 4 | Elaboración de reporte mensual de trabajo realizado.
MO1 | ADULTO MAYOR | Implementar la entrega de una canasta básica mensual porcada usuario. | 1 | Elaboración de censo de los beneficiarios | Número de canastas básicas entregadas | Unidad | 2018-07-01 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Pedir fotocopia de Dui de cada beneficiario
|  |  | 3 | Control de asistencia
|  |  | 4 | Invitar a las autoridades Municipales.
|  |  | 5 | Al final del mes, entrega de canasta básica
|  |  | 6 | Elaboración del reporte mensual del trabajo realizado.
MO2 |  | Gestión de desayuno permanente de Lunes a Viernes para adulto mayor. | 1 | Gestionar los mejores precios con los proveedores. | Número de desayunos entregados | Unidad | 2018-06-02 | 2018-12-31
|  |  | 2 | Gestionar la aprobación de los desayunos.
|  |  | 3 | Elaboración de menú variado.
|  |  | 4 | Entrega de los desayunos.
|  |  | 5 | Elaboración del reporte mensual del trabajo realizado.
MO3 |  | Desarrollo de celebración del día del padre y de la Madre | 1 | Gestionar los recursos | Número de beneficiarios | Unidad | 2018-06-19 | 2018-06-30
|  |  | 2 | Gestionar el almuerzo, de acuerdoal listado previamente elaborado.
|  |  | 3 | Adornar las instalaciones.
|  |  | 4 | Por las mañanas entrega de café y pastel.
|  |  | 5 | Realizar charla y entrega de canasta básica.
|  |  | 6 | Gestionar marimba.
|  |  | 7 | Desarrolar puntos artísticos.
|  |  | 8 | Entrega de almuerzo.
|  |  | 9 | Elaboración de reporte mensual del trabajo realizado.
MO4 |  | Desarrollo de excursiones. | 1 | Organización y gestión del lugar. | Número de asistentes. | Unidad | 2018-07-15 | 2018-07-19
|  |  | 2 | Gestionar el transporte.
|  |  | 3 | Hacer invitación.
|  |  | 4 | Entrega de almuerzo.
|  |  | 5 | Elaboración del reporte mensual del trabajo realizado.
MO5 |  | Implementar consulta médica mensual. | 1 | Coordinar con el personal de la clínica municipal. | Número de personas beneficiadas | Unidad | 2018-07-27 | 2018-07-31
|  |  | 2 | Garantizar los medicamentos.
|  |  | 3 | Pasar lista de beneficiarios.
|  |  | 4 | Adecuar las instalaciones.
|  |  | 5 | Elaboración del reporte mensual del trabajo realizado.
MO6 |  | Desarrollo del festival del adulto mayor | 1 | Gestionar cancha del parque. | Festival desarrollado | Unidad | 2018-07-27 | 2018-08-18
|  |  | 2 | Adornar las instalaciones de la cancha.
|  |  | 3 | Hacer un convivio con otros proyectos de adulto mayor.
|  |  | 4 | Gestionar los refrigerios.
|  |  | 5 | Coordinar puntos artísticos, con otros proyectos.
|  |  | 6 | Elaboración del reporte mensual del trabajo realizado.
MO7 |  | Celebración del día de la independencia. | 1 | Solicitar apoyo de banda de paz a C.E.R.N. / I.N.J.M.P.L. y Colegio Superior. | Número de asistentes. | Unidad | 2018-07-27 | 2018-09-22
|  |  | 2 | Garantizar los refrigerios para los participantes.
|  |  | 3 | Gestionar los uniformes de las cachiporristas.
|  |  | 4 | Ensayar a las cahiporistas.
|  |  | 5 | Desarrollo del desfile del adulto mayor, con bandas de paz.
|  |  | 5 | Elaboración del reporte mensual del trabajo realizado.
MO8 |  | Desarrollo de excursión en Octubre. | 1 | Organización y gestión del lugar. | Número de asistentes. | Unidad | 2018-09-25 | 2018-10-11
|  |  | 2 | Gestionar transporte, con alcaldía municipal.
|  |  | 3 | Hacer las invitaciones.
|  |  | 4 | Entrega de almuerzo.
|  |  | 5 | Elaboración del reporte mensual del trabajo realizado.
MO9 |  | Celebración del día del niño. | 1 | Gestionar recursos. | Número de asistentes. | Unidad | 2018-09-25 | 2018-10-02
|  |  | 2 | Gestionar el almuerzo, de acuerdoal listado previamente elaborado.
|  |  | 3 | Adornar las instalaciones.
|  |  | 4 | Por la mañana, entrega de café y pastel.
|  |  | 5 | Realizar charla por la festividad a celebrar.
|  |  | 6 | Gestionar marimba o mariachi.
|  |  | 7 | Desarrollo de puntos artísticos.
|  |  | 8 | Entrega de almuerzo.
|  |  | 9 | Elaboración del reporte mensual del trabajo realizado.
MO10 |  | Desarrollo del festival del Maíz. | 1 | Gestionar la cancha del parque. | Número de asistentes. | Unidad | 2018-09-10 | 2018-09-29
|  |  | 2 | Adornar las instalaciones.
|  |  | 3 | Desarrollo del desfile del Maíz.
|  |  | 4 | Entrega de refrigerios.
|  |  | 5 | Gestionar marimba.
|  |  | 6 | Elaboración del reporte mensual del trabajo realizado.
MO11 |  | Elección del Rey y la Reina del adulto mayor. | 1 | Desarrollar concursos con los participantes. | Número de asistentes. | Unidad | 2018-10-08 | 2018-11-12
|  |  | 2 | Desfile de la tercera edad, incluyendo las carrozas.
|  |  | 3 | Gestionar el acompañamientode banda de paz con C.E.R.N. / I.N.J.M.P.L. y Colegio Superior.
|  |  | 4 | Coordinar las cachiporristas de la tercera edad.
|  |  | 5 | Entrega de refrigerios.
|  |  | 6 | Elaboración del reporte mensual del trabajo realizado.
MO12 |  | Celebración del día del adulto mayor. | 1 | Gestionar los recursos (Sonido, Sillas, Mesas, Canopy,Tarima, etc.). | Número de asistentes. | Unidad | 2018-11-12 | 2018-12-07
|  |  | 2 | Elaboración y entrega de tickets para entrega de almuerzo.
|  |  | 3 | Hacer rifas y Puntos artísticos.
|  |  | 4 | Gestionar el almuerzo, de acuerdoal listado previamente elaborado.
|  |  | 5 | Adornar las instalaciones.
|  |  | 6 | Por la mañana, entrega de café y pastel.
|  |  | 7 | Realizar charlas por la celebración a desarrollar.
|  |  | 8 | Gestionar marimba o mariachi.
|  |  | 9 | Entrega de almuerzo.
|  |  | 10 | Elaboración del reporte mensual del trabajo realizado.
MO13 |  | Celebración de la Fiesta Navideña. | 1 | Gestionar los recursos (Sonido, Canopy, Sillas, Mesas, etc.). | Número de personas beneficiadas | Unidad | 12/11//2018 | 2018-12-04
|  |  | 2 | Desarrollo de convivio.
|  |  | 3 | Hacer misa de acción de gracias al finalizar el año.
|  |  | 4 | Invitar a las autoridades Municipales.
|  |  | 5 | Garantizar el almuerzo de todos los asistentes.
|  |  | 6 | Elaboración del reporte mensual del trabajo realizado.
| Elaborado por: |  |  | Jorge Alberto Orellana
| Jefe de Planificación Institucional | [14 empty] | Nombre y firma del Jefe Inmediato