ALCALDIA MUNICIPAL DE TOROLA

Departamento de Morazán



**POA**

**UNIDAD MUNICIPAL DE JUVENTUD**

**2020**

ENERO DE 2020

Contenido

[INTRODUCCIÓN 4](#_Toc516751986)

[Objetivos: 5](#_Toc516751987)

[Objetivo general: 5](#_Toc516751988)

[Objetivo especifico: 5](#_Toc516751989)

[Resultados esperados al finalizar el años: 5](#_Toc516751990)

[Área: participación juvenil 5](#_Toc516751991)

[Área: violencia y seguridad 6](#_Toc516751992)

[Área: Educación 6](#_Toc516751993)

[Área: Empleo juvenil 6](#_Toc516751994)

[Área: Salud integral 7](#_Toc516751995)

[Área: inclusión social, ambiental y cultural 7](#_Toc516751996)

[Área: Recreación y tiempo libre 7](#_Toc516751997)

[Matriz de planificación 8](#_Toc516751998)

[Monitoreo: 18](#_Toc516751999)

[Evaluación: 19](#_Toc516752000)

[Presupuesto 21](#_Toc516752001)

# INTRODUCCIÓN

El Plan de la Unidad Municipal de la Juventud del municipio de Torola, responde a las líneas estratégicas de la Política Municipal de Juventud, al interés del gobierno local para impulsar procesos de desarrollo integral de la juventud del municipio, así mismo a la política nacional de juventud a través del INDES y el gobierno central, orientando las acciones de la municipalidad en el cumplimiento de los derechos desatendidos de las y los jóvenes.

El presente plan de la Unidad Municipal de la Juventud del municipio de Torola, plantea una propuesta de trabajo con vigencia temporal del 01 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020, tomando como referencia las acciones del Plan Quinquenal de la Política de Juventud. Demandando cambios significativos en la vida de las y los jóvenes del municipio, con el esfuerzo conjunto de todas y todos. Para el presente año, el esfuerzo se hará con mayor énfasis en la organización comunitaria de la juventud, la implementación de una escuela juvenil, el deporte para ambos sexos y el funcionamiento de la casa de la juventud para el desarrollo del arte y la cultura.

Con la implementación del presente plan operativo se trabajarán las siguientes áreas: participación juvenil, violencia y seguridad, Educación, Empleo juvenil, Salud integral, inclusión social, ambiental y cultural, Recreación y tiempo libre. Las áreas antes mencionadas son las mismas de la Ley General de Juventud y de la Política Municipal de Juventud.

En este esfuerzo a nivel local, nos acompañan organizaciones no gubernamentales como la ISD, ANADES, PADECOSMSM, CRISTOSAL, instituciones de gobierno como la Unidad Comunitaria de Salud Familiar, INJUVE, PNC y áreas administrativas de la municipalidad como proyección social.

# Objetivos:

## Objetivo general:

Mejorar las condiciones de vida de la población joven, promoviendo el ejercicio pleno de los derechos; políticos, económicos y sociales, para la creación de una sociedad con justicia social. Siendo el Gobierno Local el principal promotor de velar por el bienestar de la población en el municipio.

## Objetivo específico:

* Fortalecer la participación ciudadana juvenil en los espacios de toma de decisiones.
* Garantizar un ambiente de convivencia sana y segura en la población joven.
* Garantizar el derecho a la educación de la población joven, estimulando sus aptitudes y actitudes
* Promover y facilitar la incorporación de los y las jóvenes al empleo temporal y permanente, apoyo a las iniciativas económicas, así como facilitar el acceso a la información, orientación y capacitación ocupacional.
* Garantizar el derecho a la salud a la juventud del municipio de Torola
* Garantizar los derechos sociales, ambientales y culturales a la población joven del municipio.
* Garantizar el sano desarrollo de la población joven a través de la recreación y el buen uso del tiempo libre.

# Resultados esperados al finalizar el año:

## Área: participación juvenil

* Una unidad municipal de la juventud consolidada y reconocida a nivel de las comunidades.

## Área: violencia y seguridad

* Sensibilizada la población sobre los derechos de la comunidad LGTBI y diversidad sexual

## Área: Educación

* Una biblioteca municipal instalada, equipada y funcionando

## Área: Empleo juvenil

* Al menos 1 joven acceda a las pasantías del INJUVE
* Al menos 1 cajas comunitarias de ahorro y crédito se han implementado

## Área: Salud integral

* Implementar una campaña de salud preventiva en coordinación con la UCSF y otras organizaciones
* Incluido el contenido de la LEPINA en la escuela juvenil

## Área: inclusión social, ambiental y cultural

* Los comités de jóvenes se han involucrado en actividades de conservación del medio ambiente

## Área: Recreación y tiempo libre

* Un espacio físico que funcione como casa de la juventud del municipio
* Se ha habilitado la cancha de basquetbol para distintas disciplinas
* Implementado un curso artístico
* campeonatos municipales masculinos y femeninos
* Crear una escuelita de futbol municipal

# Matriz de planificación

***MUNICIPIO DE TOROLA, MORAZÁN***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Resultados** | **Actividad** | **Meses del año 2020** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Una unidad municipal de la juventud consolidada y reconocida a nivel de las comunidades | Integración de la UMJ a la coordinadora y mesa social (diálogo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asignación de espacio físico en la municipalidad para su funcionamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sensibilizada la población sobre los derechos de la comunidad LGTBI y diversidad sexual | Coordinar con Colectivas Feminista y ASPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de charlas educativas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Una biblioteca municipal instalada, equipada y funcionando | Biblioteca municipal funcionando |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Al menos 1 joven acceda a las pasantías del INJUVE | Coordinar con el INJUVE programa de pasantías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentar currículo de jóvenes aspirantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Al menos 1 cajas comunitarias de ahorro y crédito se han implementado | Identificar grupo de jóvenes interesado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conformar el grupo de ahorro comunitario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementar una campaña de salud preventiva en coordinación con la UCSF y otras organizaciones | Diseño de la campaña |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución de la campaña |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluido el contenido de la LEPINA en la escuela juvenil | se anexa a los temas de escuela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los comités de jóvenes se han involucrado en actividades de conservación del medio ambiente | Coordinar con la Unidad Ambiental Municipal para involucrar a los jóvenes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Un espacio físico que funcione como casa de la juventud del municipio | Concejo municipal coordina con FECANM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firman convenio de cooperación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de primer curso artístico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se ha habilitado la cancha de basquetbol para distintas disciplinas | Planificación de los distintos torneos a realizar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecutar los torneos para hombres y mujeres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementado un curso artístico | Planificar el curso a desarrollar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollar el curso artístico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar 2 campeonatos de futbol municipales | Campeonato de futbol femenino |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Campeonato de futbol masculino |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Crear una escuelita de futbol municipal | Trabajar con niños, niñas y jóvenes del municipio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Presupuesto 2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Rubro** | **Costo unitario** | **Costo total** |
|  | Organizar los comités juveniles | $0.00 | $0.00 |
|  | Recreación y tiempo libre,apoyo económico de infraestructura en canchas de fútbol | $3,000.00 | $3,000.00 |
|  | Joven acceda a las pasantías del INJUVE | $50.00 | $50.00 |
|  | 1 cajas comunitarias de ahorro y crédito con jóvenes | $0.00 | $0.00 |
|  | Implementar una campaña de salud preventiva en coordinación con la UCSF y otras organizaciones | $500.00 | $500.00 |
|  | Los comités de jóvenes se han involucrado en actividades de conservación del medio ambiente | $500.00 | $500.00 |
|  | Un espacio físico que funcione como casa de la juventud del municipio | $1,000.00 | $1,000.00 |
|  | Se ha habilitado la cancha de basquetbol para distintas disciplinas | $500.00 | $2,000.00 |
|  | Implementado un curso artístico | $1,000.00 | $1,000.00 |
|  | Crear una escuelita de futbol municipal | $ 3,000.00 | $3,000.00 |
|  | Papelería | $300.00 | $300.00 |
|  | Realizar 2 campeonatos de futbol masculino y femenino | $3,000.00 | $6,000.00 |
|  |  | $500.00 | $500.00 |

**TOTAL: $ 17,850.00**