**ALCALDIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA**



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**UNIDAD DE LA MUJER**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**Objetivo general:** Desarrollar acciones, procesos y mecanismos que garanticen y faciliten el acceso de las MUJERES del municipio de Zaragoza a sus derechos humanos fundamentales.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAPACITACIONES** | | | | | | | | |
| **Objetivos específicos:** | **Resultados esperados** | **Actividad** | **Indicador de resultados** | **Indicador de ejecución del plan** | **Mes de ejecución** | **Departamento Responsable** | **Monto estimado para la ejecución** | **Socio estratégico** |
| Fortalecer el conocimiento que tiene los pobladores del municipio de Zaragoza sobre los derechos de protección  y desarrollo de la mujer. | Miembros de familia del municipio capacitados en derechos humanos | Capacitaciones en formación de Derechos | Número de personas que asisten a capacitaciones | numero de capacitaciones impartidas | Junio | Unidad de la mujer | $500 | CIUDAD MUJER |
| Mujeres capacitados en liderazgo y trabajo en equipo | Capacitación Liderazgo y trabajo en equipo | número de personas que asisten a capacitaciones | numero de capacitación impartidas | Junio | Unidad de la mujer | $500 | APROCSAL |
| Mujeres capacitadas en seguridad alimentaria | Capacitación sobre seguridad Alimentaria | Número de personas que asisten a capacitaciones | numero de capacitación impartidas | Julio | Unidad de la mujer | $500 | CORDES |
| Mujeres capacitadas en derechos económicos y culturales | Capacitación de derechos Económicos, sociales y Culturales | Número de personas que asisten a capacitaciones | numero de capacitación impartidas | Agosto | Unidad de la mujer | $500 | Ciudad Mujer |
| Mujeres capacitadas en alfabetización de derechos | Capacitación sobre Alfabetización en Derechos | Número de personas que asisten a capacitaciones | numero de capacitaciones impartidas | Junio | Unidad de la mujer | $500 | Ciudad Mujer |
| Jóvenes capacitados en habilidades para la vida con adolescentes y jóvenes | Capacitación sobre habilidades para la vida con adolescentes y Jóvenes | Número de personas que asisten a capacitaciones | numero de capacitaciones impartidas | Junio | Unidad de la mujer | $500 | Ciudad Mujer |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONMEMORACIONES** | | | | | | | | |
| **Objetivos específicos:** | **Resultados esperados** | **Actividad** | **Indicador de resultados** | **Indicador de ejecución del plan** | **Mes de ejecución** | **Departamento Responsable** | **Monto estimado para la ejecución** | **Socio estratégico** |
| Fortalecer los lazos familiares a partir de la convivencia en conmemoraciones, alusivas a valores que coadyuven a la integración familiar. | Asistencia de mujeres a la celebración del día de la mujer con participación de mujeres y jóvenes | Conmemoración del Dia de la mujer con participación de mujeres en diferentes edades | Número de familias que asistieron | Celebración realizada | 30 de marzo | Unidad de la mujer | $1000.00 | Ciudad mujer  APROCSAL  ORMUSA  CORDES |
| Asistencia de mujeres a la celebración | Celebración Dia de la madre | Número de madres que asistieron | Celebración realizada | 24-may | Unidad de la mujer | $8000.00 | Comisión de la mujer  Y consejo municipal |
| Asistencia de mujeres a la celebración | Día de la mujer rural | Número de familias que asistieron | Celebración realizada | 15 de octubre | Unidad de la mujer | $1000.00 | Ciudad mujer  Comisión de la mujer |
| Asistencia de mujeres a la celebración | Día de la acción por la salud de la mujer | Número de familias que asistieron | Celebración realizada | 28 de mayo | Unidad de la mujer |  | APROCSAL |
| Asistencia de familias a la celebración | Celebración del día de la niña. | Número de familias que asistieron | Celebración realizada | 11-oct | Unidad de la mujer |  | Unidad de la familia |
| Asistencia de mujeres a la celebración | Propuesta de días seleccionados por el grupo: día de los valores familiares, día de la familia deportiva, día de la familia artística | Número de familias que asistieron | celebración realizada |  | Unidad de la mujer |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TALLERES** | | | | | | | | |
| **Objetivos específicos:** | **Resultados esperados** | **Actividad** | **Indicador de resultados** | **indicador de ejecución del plan** | **Mes de**  **ejecución** | **Departamento Responsable** | **Monto estimado para la ejecución** | **Socio estratégico** |
| Fortalecer habilidades y destrezas que coadyuven a la generación de ingresos económicos de la familia. | Participantes fortalecidos en habilidades y destrezas productivas agrícolas | Continuación de taller de escuela de capacitación agrícola | Número de familias que participaron | ejecución de los # talleres | Enero -Marzo | Unidad de la mujer | $1,600.00 | Ciudad mujer |
| Participantes fortalecidos en habilidades y destrezas de computación básica para el beneficio familiar | Taller de habilidades básicas de computación | Número de participantes aprobados y reprobados | talleres ejecutados | Abril- Junio | Unidad de la mujer | $100.00 | Encargado de centro de computo |
| Participantes fortalecidos en habilidades y destrezas en la elaboración de galletas  para el beneficio familiar | Taller de elaboración de galletas | Participación de personas en la elaboración de galletas | Talleres ejecutados | Noviembre - Diciembre | Unidad de la mujer | $500.00 | Comisión de la mujer, casa de la cultura y comité de turismo |
| Participantes fortalecidos en habilidades y destrezas de elaboración de jabones para el beneficio familiar | Taller de elaboración de jabones | participación de personas en la elaboración de jabones | talleres ejecutados | Noviembre - Diciembre | Unidad de la mujer | $1,000.00 | Comisión de la mujer.  ASAPROMU |
| Participantes fortalecidos en habilidades y destrezas sobre estilismo y barbería para el beneficio familiar | Taller de estilismo y barbería | Participación de personas en la elaboración de estilismo y barbería | talleres ejecutados | Noviembre - Diciembre | Unidad de la mujer | $220.00 | Comisión de la mujer |
| Participantes fortalecidos en habilidades y destrezas sobre elaboración de bisutería para el beneficio familiar | Taller de bisutería | participación de personas en la elaboración de bisutería | talleres ejecutados | Noviembre - Diciembre | Unidad de la mujer | $250.00 | Comisión de la mujer  ASAPROMU |
| Participantes fortalecidos en habilidades y destrezas productivas agrícolas | Taller de capacitación agrícola | Número de familias que participaron | talleres ejecutados | Mayo, Junio y Julio | Unidad de la mujer | $999.00 | Ciudad mujer |
| Participantes fortalecidos en habilidades y destrezas de elaboración de productos de macramé para el beneficio familiar | Taller básico de velas | número de familias que participaron | Talleres ejecutados | noviembre - Diciembre | Unidad de la mujer | $800.00 | Unidad de la Mujer |
|  |  | Taller de danza folklórica a adultos mayores | Participación de mujeres en danza folklórica | Talleres ejecutados |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROTECCION Y SEGUIMIENTOS DE DERECHOS** | | | | | | | | |
| **Objetivos específicos:** | **Resultados esperados** | **Actividad** | **Indicador de resultados** | **Indicador de ejecución del plan** | **Mes de ejecución** | **Departamento Responsable** | **Monto estimado para la ejecución** | **Socio**  **estratégico** |
| Fortalecer los mecanismos de protección y seguimientos de los derechos de la familia | Información obtenida sobre embarazos en adolescentes | Recolección de datos estadísticos sobre embarazo en adolescentes | Número de datos obtenidos | Numero de recolecciones ejecutadas | Abril | Unidad de la mujer |  | Registro familiar |
| Política actualizada | Seguimiento de la política de Genero | Número que indica si se realizó o no se realizo | Política establecida | Enero - mayo | unidad de la mujer |  | CORDES Y APROCSAL |
| Ruta de la denuncia activada | Ruta de la denuncia | Número de denuncias recogidas | Reactivación establecida | Enero - Diciembre | Unidad de la mujer | $320.00 | Ciudad mujer PNC  ISDEMU  APROCSAL  ORMUSA  CORDES  FGR  ASAMBLEA LEGISLATIVA  Comisión de la mujer |
| Campaña realizada | Campañas de prevención de embarazos a temprana edad a través de medios digitales | Número de alcance por visualizaciones | Número de publicaciones generadas | Febrero - diciembre | Unidad de la mujer | $600.00 | Departamento de Comunicaciones |
| Campaña realizada | Generar campaña visual en redes sociales para ejercer la  paternidad responsable. | Número de alcance por visualizaciones | Número de publicaciones generadas | Mayo - Octubre | Unidad de la mujer |  | Departamento de Comunicaciones. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREVENCION Y ATENCION DE SALUD FAMILIAR** | | | | | | | | |
| **Objetivos específicos:** | **Resultados esperados** | **Actividad** | **Indicador de resultados** | **indicador de ejecución del plan** | **Mes de ejecución** | **Departamento Responsable** | **Monto estimado para la ejecución** | **Socio estratégico** |
| Impulsar medidas mitigadoras y preventivas que garanticen la salud de las familias del municipio | Prevención y detección de cáncer cervicouterino a tiempo | Campañas de citologías | Número de casos detectados | numero de citologías realizadas | Mayo - Octubre | Unida de la mujer | $1,000.00 | APROCSAL, UNIDAD DE SALUD Y  Ciudad mujer |
| Prevención y detección de cáncer de mama | Campaña de mamografías | Número de casos detectados | Número de mamografías realizadas | Octubre | Unida de la mujer | $400.00 | Ciudad mujer |
| Prevención y detención de diabetes y sus causas. | Campaña de prevención de la Diabetes |  |  |  | Unida de la mujer |  |  |
| Prevención | Campaña de cultura familiar de prevención contra el COVID-19 |  |  |  | Unida de la mujer |  | UNAB |
|  | Campaña de prevención de VIH e ITS. |  |  |  | unida de la mujer |  | Asociación entre amigos |
|  | Apoyo Psicológico  Y fisioterapéutico | Campaña de salud mental. | Indicador de resultados | Número de personas atendidas | Enero- Diciembre | unida de la mujer |  | CISMO |

|  |
| --- |
| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES |
| Actividad | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Capacitaciones en formación de Derechos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| capacitación Liderazgo y trabajo en equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| capacitación sobre seguridad Alimentaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitacion de derechos Económicos, sociales y Culturales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| capacitación sobre Alfabetización en Derechos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| capacitación sobre habilidades para la vida con adolescentes y Jóvenes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| conmemoración del Dia de la mujer con participación de la familia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| celebración Dia internacional de la familia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| día de la mujer rural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| día de la acción por la salud de la mujer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| celebración del día del niño y niña. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta de días seleccionados por el grupo: día de los valores familiares, día de la familia deportiva, día de la familia artística |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| continuación de taller de escuela de capacitación agrícola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taller de habilidades básicas de computación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| taller de elaboración de galletas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| taller de elaboración de jabones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| taller de estilismo y barbería |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taller de bisutería |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| taller de capacitación agrícola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taller básico de macramé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sesiones de Gimnasia Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| clases de danza folclórica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| clases de natación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| clases de futbol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| recolección de datos estadísticos sobre embarazo en adolescentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actualización de la política de Genero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Campañas de prevención de embarazos a temprana edad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generar campaña visual en redes sociales para ejercer la paternidad responsable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conformación de ADESCOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Campañas de citologías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Campaña de mamografías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Campaña de prevención de la Diabetes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Campaña de cultura familiar de prevención contra el COVID-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Campaña de prevención de VIH e ITS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Campaña de salud mental. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |